## Soll-Ist
KA 135776 - Fortna / H&M |  | Vorkalk | Verhältnis zum Erlös VK | Nachkalk | Verhältnis zum Erlös NK |  | Bemerkungen: | Gutschrift Heinz Schuller für Rücknahme Automations-Artikel läuft auf Dispogruppe 80 |  |  |  | Status Projekt: | Übergabe Anlage
Position | Bezeichnung
1 | Material |  |  |  |  | darin enthaltene Fertigungskosten |  |  |  | KA 135776 - Fortna / H&M
10 | Fahrstrecke | 806522.96 |  | 528694.23 |  | 7493.66 |  |  |  | Soll Stunden |  |  | Ist Stunden |  |  | Berechnung KST 4150
20 | Förderer | 401747.84 |  | 401060.58 |  | 7667.97 |  |  |  | h | € | €/h | h | € | €/h | Stunden bis 30.04.24 | Stunden ab 01.05.24
30 | Gerüst (eigen) | 284346.04 |  | 214936.83 |  | 25.55 |  | 2170 | Lager/Versand |  |  |  | 3.8 | 114 | 30 | 98 | 2866
40 | Betriebsmittel | 5571.6 |  | 58777.92 |  |  |  | 3130 | Baustellenleiter extern |  |  |  | 39.04 |  | 0
50 | Automation (eigen) | 723680.34 |  | 829233.54 |  | 2223.59 |  | 3140 | Teamleiter extern |  |  |  | 2768.38 |  | 0
60 | Kleinteile | 81025.02 |  | 28873.14 |  |  |  | 3150 | Elektriker extern |  |  |  | 9374.47 |  | 0
70 | Rohmaterial | 8111.19 |  | 2865.07 |  |  |  | 3170 | Mechaniker extern |  |  |  | 19463.68 |  | 0
80 | Sonstiges | 974.74 |  | -10055.66 |  |  |  | 3180 | SPS extern |  |  |  | 736.17 |  | 0
90 | Sonderkonstruktionen | 5274.64 |  | 5121.16 |  |  |  | 4150 | Projektleiter | 2520 | 100800 | 40 | 2964 | 147220 | 40/50
91 | Zuschlag Sonderkonstruktion | 0 |  | 0 |  |  |  | 4200 | Projekteur | 0 |  |  | 2229 | 89160 | 40
100 | Material I | 2317254.37 |  | 2059506.81 |  |  |  | 4660 / 5700 | Mont.Me | 5079 | 187923 | 37 | 6045.48 | 223682.76 | 37
112 | Werkzeugkosten | 697047.14 |  | 2385.5 |  |  |  | 4660 / 5700 | Mont. Me. RZ | 188 | 6956 | 37 |  | 0 | 37
115 | Materialkosten (exkl. MGK) | 2317254.37 |  | 2061892.31 |  |  |  | 4670 / 5500 | Mont. E | 448.5 | 16594.5 | 37 | 255.01 | 9435.37 | 37
120 | Sondereinzelkosten Material | 0 |  | 0 |  |  |  | 4670 / 5500 | IBN | 1278 | 47286 | 37 |  | 0 | 37 | Buchungen auf Entwicklungs-KSt
125 | Handelsware | 2520240 |  | 1886332.64 |  |  |  | 4670 / 5500 | Mont. E RZ | 112 | 4144 | 37 |  | 0 | 37
130 | Summe Materialkosten(exkl. MGK) | 4837494.37 | 36.37% | 3948224.95 | 29.68% |  |  | 5010 | Stefan Ehlers | 0 |  |  | 1815.56 | 81700.2 | 45
199 | ---------------------- | [6 empty] | 5140 | Entwicklung | 2390 | 119500 | 50 | 1280.77 | 64038.5 | 50
200 | Produktion/Fertigung | [6 empty] | 5150 | Techn. Doku | 214 | 9630 | 45 | 818.14 | 36816.3 | 45
202 | Produktion/Fertigung | 148041.99 |  | 151808.81 |  |  |  | 5200 | Technische Auszubildende | 0 |  |  | 52 | 1040 | 20
207 | Sondereinzelkosten Fertigung | 0 | [5 empty] | 5310 | Kommiss. | 0 | 0 | 30 | 129.91 | 3897.3 | 30
208 | Summe Produktionskosten(exkl. FGK) | 148041.99 | 1.113% | 151808.81 | 1.141% |  |  | 5320 | Fräsen | 0 | 0 | 30 | 8.11 | 243.3 | 30
209 | ---------------------- | [6 empty] | 5325 | Bohren | 0 | 0 | 30 | 4.58 | 137.4 | 30
210 | Baustellenmontage | [6 empty] | 5330 | Mont.Me LL | 0 | 0 | 30 | 2046.97 | 61409.1 | 30
211 | Montage Baustelle | 262906.59 |  | 233118.38 |  |  |  | 5335 | Mont.E LL | 1097 | 35104 | 32 | 3017.82 | 96570.24 | 32
212 | Service | 0 |  | 0 |  |  |  | 5340 | Biegen |  | 0 | 30 | 8.56 | 256.8 | 30
214 | Baustelleneinrichtung | 243968.23 |  | 14171.18 |  |  |  | 5345 | Schweissen |  |  |  | 33.17 | 995.1 | 30
215 | Montage Gesamt | 506874.82 |  | 247289.56 |  |  |  | 5350 | Sägen |  | 0 | 30 | 279.3 | 8379 | 30
224 | Sondereinzelkosten Montage | 0 | [5 empty] | 6100 | Software PC | 2435 | 146100 | 60 | 65.1 | 3906 | 60
225 | Reisekosten usw. | 152700 |  | 58850.13 |  |  |  | 6110 | Software PC Onside | 2207 | 132420 | 60 |  | 0 | 60
230 | Summe Montagekosten(excl. MoGK) | 659574.82 | 4.959% | 306139.69 | 2.302% |  |  | 6200 | Software SPS | 2659 | 159540 | 60 | 3201.41 | 192084.6 | 60
240 | --------------------- | [6 empty] | 6210 | Software SPS Onside | 3377 | 202620 | 60 | 3564.09 | 213845.4 | 60
300 | Fremd-Dienstleistung | [6 empty] | 6300 | Hardware | 2787 | 125415 | 45 | 5870.29 | 264163.05 | 45
310 | Fremd SPS | 0 |  | 0 |  |  |  | 6350 | Zusatzleistung Hardware |  | 0 |  | 742.37 | 33406.65 | 45
320 | Fremd PC | 0 |  | 0 |  |  |  | Summa |  | 26791.5 |  |  | 66817.18
330 | Fremd sonstiges | 1331925.45 |  | 1864102.2 |  |  |  |  | Fertigung o. Schaltschrank | 3837.733 | h |  | Fertigung | 5528.42 | h
340 | Fremd-Dienstleistung Gesamt | 1331925.45 |  | 1864102.2
350 | Sondereinzelkosten Fremd | 0
360 | Summe Fremdleistungen(excl. FrGK) | 1331925.45 | 10.01% | 1864102.2 | 14.01% |  |  |  |  | SOLL |  |  | IST |  | beauftragt
390 | -------------------- | [8 empty] | externe Montage (45 EUR/Std) | 814100 |  | IngenieurBüro Andreas Emmert | 130216
400 | DL Angestellte | [8 empty] | Stöckl-Schmaus | 423000 |  | Stöckl-Schmaus | 116927.31 | 352727.31
410 | Projektierung | 110430 |  | 354896.7 | [5 empty] | Summa | 1237100 |  | FrimTec | 12336.6
420 | Entwicklung | 119500 |  | 65078.33 | [8 empty] | Redeltec | 1846.84
430 | Automation | 766110 |  | 707079.88 | [5 empty] | Wiesecker fehlt |  |  | Mietservice Süß GmbH & Co. KG | 78972.24
434 | Materialwirtschaft | 0 |  | 113.94 | [8 empty] | Epcido Sp. z o.o. | 1235985.25
435 | Reisekosten usw. | 138200 |  | 84283.1 | [8 empty] | WIESECKER GROUP | 161732.45
445 | sonstige DL-Kosten | 0.01 |  | 23246.33 | [8 empty] | Automated Intelligence GmbH & Co. KG | 92741.68
470 | Summe Angestellte | 1134240.01 | 8.527% | 1234698.28 | 9.283% | [7 empty] | STL Steuerungs-Technik-Leuthe GmbH | 16728
475 | -------------------- | [11 empty] | Manfred Huck | 1249.96
479 | Sonstige Kosten | [11 empty] | 51725-MURTFELDT GmbH & Co. KG | 888.4
485 | Fracht | 74000 |  | 28606.44 | [8 empty] | CE Design Technical | 2937.5
490 | Verpackung | 15850 |  | 0 | [8 empty] | Tetras | 1939.97
495 | sonst. Kosten | 0 |  | 8027.7 | [8 empty] | KPL DESIGN s.r.o. | 9600
498 | Summe sonstige Kosten | 89850 | 0.6755% | 36634.14 | 0.2754% | [7 empty] | Summa | 1864102.2
499 | --------------------
500 | Herstellkosten (excl. GK) | 8201126.64 | 61.66% | 7541608.07 | 56.7%
501 | --------------------
510 | Material-Gemeinkosten | 324415.61 |  | 288664.92
520 | Fertigungs-Gemeinkosten | 10362.94 |  | 10626.62
530 | Montage-Gemeinkosten | 60824.98 |  | 29674.75
540 | Fremdleistungs-Gemeinkosten | 10655.4 |  | 14912.82
550 | Technik-Gemeinkosten | 68054.4 |  | 74081.9
558 | Herstellkosten (inkl. GK) | 8675439.97 | 65.22% | 7959569.08 | 59.84%
559 | --------------------
560 | Verwaltungs-Gemeinkosten | 1041052.8 |  | 955148.29
570 | Vertriebs-Gemeinkosten | 1301316 |  | 1193935.36
590 | Summe GK Vertrieb/Verwaltung | 2342368.8 | 17.61% | 2149083.65 | 16.16%
599 | --------------------
600 | Selbstkosten I | 11017808.77 | 82.83% | 10108652.73 | 76%
710 | Provision 1 | 0 |  | 0
720 | Provision 2 | 0
730 | Provision 3 | 0
740 | Summe Provisionen | 0 |  | 0
742 | Selbstkosten II | 11017808.77 |  | 10108652.73
745 | Ergebnis | 2150439.56 |  | 3059595.6
747 | Verkaufpreis I | 13168248.33 |  | 13168248.33
750 | Skonto | 0 |  | 0
800 | Verkaufspreis II | 13168248.33 |  | 13168248.33
805 | Lizenz | 133012.61 |  | 133012.61
806 | Verkaufspreis III | 13301260.94 |  | 13301260.94
810 | -------Info--------------
812 | Fahrstrecke (in Meter) | 26572.01 |  | 27095.96
814 | Preis pro M | 500.36 |  | -2.17
820 | --------------------------
900 | Angebotpreis | 13301260.94 |  | 13301260.94
| Lizenz | 1% |  | 1%
| Ergebnis | 20.13% |  | 23%
| Provision | 0% |  | 0%
| Skonto | 0% |  | 0%
Zusammensetzung Auftragswert
| Hauptauftrag | 13982708
| Rabatt | -801447.06
| Nachtrag Baustellen-Equipment | 120000
| inkl. Nachtrag | 13301260.94
Note on C18: Nicole Strauß: darin enthalten Zukauf Gerüst und Kosten für MFC

## Auswertung
| Materialkosten | Produktionskosten | Baustellenmontage | Fremddienstleistungen | Projektierungen | Entwicklung | Automation | Sonstige | Summe
Soll | 4837494.37 | 148041.99 | 659574.82 | 1331925.45 | 110430 | 119500 | 766110 | 89850.01
Ist | 3948224.95 | 151808.81 | 306139.69 | 1864102.2 | 354896.7 | 65078.33 | 707079.88 | 1294692.69
AnteilSoll | 58.99% | 1.805% | 8.042% | 16.24% | 1.347% | 1.457% | 9.342% | 1.096%
AmteilIst | 48.14% | 1.851% | 3.733% | 22.73% | 4.327% | 0.7935% | 8.622% | 15.79%
Abweichung | 10.84% | -0.04593% | 4.31% | -6.489% | -2.981% | 0.6636% | 0.7198% | -14.69% | -7.671%

## Stk.-Liste IST
Gesamtstückliste |  |  |  | Stand: 16.04.2026
IST
Position | Teilenummer | Bezeichnung | Menge | Lagerteil | Beschaffungsart | Materialkosten | Material pro 1 | Lohnkosten | Lohnkosten pro 1 | Rüstkosten | Ebene | Anzahl Komponenten | DISPO_GRUPPE1 | TEILENR
10 | 1000 | ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 4358007.55 | 4358007.55 | 491305.3 | 491305.3 | 4258.21 | 1 | 2 | 90 | 1000
10/5 | lang | Langläufer | 1 | N | E-Eigenbau | 2150.94 | 2150.94 | 103.21 | 103.21 | 56 | 2 | 8 | 80 | lang
10/5/1 | 1050 | Automatisierung (Vordispo Langläufer) | 1 | N | E-Eigenbau | 372.09 | 372.09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 50 | 1050
10/5/1/2 | 1056 | Langläufer (Schaltschrankbau) | 1 | N | E-Eigenbau | 120.18 | 120.18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 50 | 1056
10/5/1/2/10 | 790800102 | VX-SCHALTSCHRANK 1200x2000X400MM KPL. | 5 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 790800102
10/5/1/2/10/80 | 700002124 | TÜRPOSITIONSSCHALTER FÜR SYSTEMLEUCHTE LED | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 700002124
10/5/1/2/10/90 | 700002069 | SEITENWÄNDE 2000X400 | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 700002069
10/5/1/2/10/10 | 700002065 | SCHALTSCHRANK 1200X2000X400, 2-TÜRIG | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 700002065
10/5/1/2/10/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 700002064
10/5/1/2/10/20 | 700002062 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 1200X100 | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 700002062
10/5/1/2/10/70 | 700002038 | ANSCHLUSSLEITUNG 3M FÜR LED-SYSTEMLEUCHTE | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 700002038
10/5/1/2/10/60 | 700002037 | SYSTEMLEUCHTE LED 900 100 V - 240 V, 1~, L=437 MM | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 700002037
10/5/1/2/10/50 | 700002035 | SCHALTPLANTASCHE METALL 600MM | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 700002035
10/5/1/2/10/40 | 700002203 | TRANSPORTÖSEN FÜR VX,TS, SE | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 700002203
10/5/1/2/20 | 790800111 | VX-ANREIH-SCHALTSCHRANK 800x2000X400MM KPL. | 5 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 790800111
10/5/1/2/20/120 | 400009137 | ABLAGEPULT FÜR VX, TS, SE, CM, TÜRB. 800MM | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 100 | 400009137
10/5/1/2/20/110 | 700002087 | ANREIHABDECKUNG OBEN 400MM | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 700002087
10/5/1/2/20/140 | 700002083 | ANREIHBLOCK INNEN FÜR VX | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 700002083
10/5/1/2/20/100 | 700002081 | RITTAL-ANREIHLASCHE INNEN VX | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 700002081
10/5/1/2/20/90 | 700002072 | MONTAGE-PLATTENZWISCHENSTÜCK 2000MM | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 700002072
10/5/1/2/20/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 700002064
10/5/1/2/20/20 | 700002061 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 800X100 | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 700002061
10/5/1/2/20/10 | 700002059 | SCHALTSCHRANK 800X2000X400, 1-TÜRIG | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 700002059
10/5/1/2/20/130 | 700002040 | MONTAGESTEGE (VX/TS/SE/CM/TP) TÜRBREITE: 800MM | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 700002040
10/5/1/2/20/60 | 700002037 | SYSTEMLEUCHTE LED 900 100 V - 240 V, 1~, L=437 MM | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 700002037
10/5/1/2/20/50 | 700002013 | SCHALTPLANTASCHE METALL 800MM | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 700002013
10/5/1/2/20/40 | 700002202 | KOMBIWINKEL FÜR VX, TS DACHVERB. M. OESE BEI | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 700002202
10/5/1/2/20/70 | 700002132 | ANSCHLUSSLEITUNG 1M FÜR LED-SYSTEMLEUCHTE | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 700002132
10/5/1/2/20/80 | 700002124 | TÜRPOSITIONSSCHALTER FÜR SYSTEMLEUCHTE LED | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 700002124
10/5/1/2/100 | 790302100 | KEL-ER 24/10 KABELEINFÜHRUNGSLEISTE, SCHWARZ KPL. | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 790302100
10/5/1/2/100/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 20 | N | E-Eigenbau | 8.2 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 790301001
10/5/1/2/20/100/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 80 | J | K-Kaufteil | 4.86 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911021234
10/5/1/2/20/100/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 80 | J | K-Kaufteil | 0.88 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011007
10/5/1/2/20/100/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 80 | J | K-Kaufteil | 2.45 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912041003
10/5/1/2/100/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 KABELEINFÜHRUNGSLEISTEN, SCHWARZ | 20 | J | K-Kaufteil | 338 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 700003300
10/5/1/2/30 | 790800101 | VX-SCHALTSCHRANK 800x2000X400MM KPL. | 15 | N | E-Eigenbau | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 790800101
10/5/1/2/30/80 | 700002124 | TÜRPOSITIONSSCHALTER FÜR SYSTEMLEUCHTE LED | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 50 | 700002124
10/5/1/2/30/90 | 700002069 | SEITENWÄNDE 2000X400 | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 50 | 700002069
10/5/1/2/30/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 50 | 700002064
10/5/1/2/30/20 | 700002061 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 800X100 | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 50 | 700002061
10/5/1/2/30/10 | 700002059 | SCHALTSCHRANK 800X2000X400, 1-TÜRIG | 0 | J | K-Kaufteil | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 50 | 700002059
10/5/1/2/30/100 | 700002040 | MONTAGESTEGE (VX/TS/SE/CM/TP) TÜRBREITE: 800MM | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 50 | 700002040
10/5/1/2/30/70 | 700002038 | ANSCHLUSSLEITUNG 3M FÜR LED-SYSTEMLEUCHTE | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 50 | 700002038
10/5/1/2/30/60 | 700002037 | SYSTEMLEUCHTE LED 900 100 V - 240 V, 1~, L=437 MM | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 50 | 700002037
10/5/1/2/30/50 | 700002013 | SCHALTPLANTASCHE METALL 800MM | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 50 | 700002013
10/5/1/2/30/40 | 700002203 | TRANSPORTÖSEN FÜR VX,TS, SE | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 50 | 700002203
10/5/1/2/980 | 790302100 | KEL-ER 24/10 KABELEINFÜHRUNGSLEISTE, SCHWARZ KPL. | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 790302100
10/5/1/2/980/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 60 | N | E-Eigenbau | 24.6 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 790301001
10/5/1/2/980/20/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 240 | J | K-Kaufteil | 14.59 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911021234
10/5/1/2/980/20/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 240 | J | K-Kaufteil | 2.65 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011007
10/5/1/2/980/20/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 240 | J | K-Kaufteil | 7.36 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912041003
10/5/1/2/980/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 KABELEINFÜHRUNGSLEISTEN, SCHWARZ | 60 | J | K-Kaufteil | 1014 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 700003300
10/5/1/2/990 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 POLIG, RÜCKS. FEDERK., KPL. | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 790302002
10/5/1/2/990/20 | 790301002 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR EXACT12 | 500 | N | E-Eigenbau | 65.92 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 50 | 790301002
10/5/1/2/990/20/10 | 911021130 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 18 - 8.8 | 2000 | J | K-Kaufteil | 41.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911021130
10/5/1/2/990/20/30 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 4000 | J | K-Kaufteil | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011003
10/5/1/2/990/20/20 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 2000 | J | K-Kaufteil | 15.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912041002
10/5/1/2/990/10 | 722005000 | EXACT12 8xM12, 5-POLIG, RÜCKS. FEDERKRAFTK. | 500 | N | K-Kaufteil | 15253.98 | 30.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 50 | 722005000
10/5/1/2/990/40 | 700000047 | Gerätekennzeichnungsschild ABB 17x9 weiß | 12 | J | K-Kaufteil | 1.56 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 50 | 700000047
10/5/1/2/990/30 | 700000047 | GERÄTE-KENNZEICHENSCHILDER ABB 17x9 WEISS | 4500 | N | K-Kaufteil | 557.76 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 50 | 700000047
10/5/1/2/1070 | 700003502 | KDP/X 24/17 KABELDURCHFÜHRUNG, SCHWARZ | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 700003502
10/5/1/2/520 | 705002010 | MICO BRÜCKENSET (INHALT 1 SET) | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 705002010
10/5/1/2/450 | 701003180 | SIRIUS-ACT SCHILDERTRÄGER 27X27 | 0 | N | K-Kaufteil | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 701003180
10/5/1/2/470 | 701003151 | SIRIUS-ACT UNTERLEGSCHEIBE GELB, BESCH.DE,EN,FR,IT | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 701003151
10/5/1/2/420 | 701003150 | SIRIUS-ACT NOT-HALT-PILZDRUCKTASTER 40 MM RAST | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 701003150
10/5/1/2/390 | 701003140 | SIRIUS-ACT SCHLÜSSELSCHALTER O-I RAST KPL. 1 S | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 701003140
10/5/1/2/440 | 701003130 | SIRIUS-ACT KNEBELSCHALTER SCHWARZ O-I RAST KPL. 1S | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 701003130
10/5/1/2/361 | 701003124 | SIRIUS-ACT LEUCHTMELDER ROT KPL. | 0 | N | K-Kaufteil | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 701003124
10/5/1/2/400 | 701003120 | SIRIUS-ACT LEUCHTMELDER GELB KPL. | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 701003120
10/5/1/2/360 | 701003113 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER KLAR KPL. 1 S | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 701003113
10/5/1/2/350 | 701003111 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER GRÜN KPL. 1 S | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 701003111
10/5/1/2/370 | 701003110 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER GELB KPL. 1 S | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 701003110
10/5/1/2/380 | 701003103 | SIRIUS-ACT DRUCKTASTER WEISS KPL. 1 S | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 701003103
10/5/1/2/330 | 701003101 | SIRIUS-ACT DRUCKTASTER SCHWARZ KPL. 1 OE | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 701003101
10/5/1/2/340 | 701003100 | SIRIUS-ACT DRUCKTASTER SCHWARZ KPL. 1 S | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 701003100
10/5/1/2/430 | 701003048 | SIRIUS ACT BLINDVERSCHLUSS 22MM | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 701003048
10/5/1/2/800 | 700004341 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 2,5-PE/3L | 0 | N | K-Kaufteil | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 700004341
10/5/1/2/790 | 700004340 | PUSH-IN-MOTORANSCHLUSSKLEMME PT 2,5-PE/3L | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 700004340
10/5/1/2/860 | 700004328 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6-QUATTRO | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 700004328
10/5/1/2/850 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 700004327
10/5/1/2/830 | 700004324 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 4-QUATTRO-PE | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 700004324
10/5/1/2/600 | 700004306 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6 | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 700004306
10/5/1/2/590 | 700004305 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 6-PE | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 700004305
10/5/1/2/820 | 700004304 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 4-PE | 0 | N | K-Kaufteil | 5.77 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 700004304
10/5/1/2/580 | 700004302 | PUSH-IN-KLEMME PT 6 | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 700004302
10/5/1/2/810 | 700004301 | PUSH-IN-KLEMME PT 4 | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 700004301
10/5/1/2/780 | 700001027 | MONTAGEPLATTE FÜR BUS-GEHÄUSE 300X800 MM | 0 | N | K-Kaufteil | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 700001027
10/5/1/2/770 | 700000047 | GERÄTE-KENNZEICHENSCHILDER ABB 17x9 WEISS | 0 | N | K-Kaufteil | 2.29 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 700000047
10/5/1/2/180 | 703000203 | FI/LS-SCHALTER 10 kA 2P TYP A 30mA, B-Char 10A | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 100 | 703000203
10/5/1/2/240 | 703000201 | HILFSSTROMSCHALTER 1S+1OE FUER 3SY/5SY-LS-SCHALTER | 0 | N | K-Kaufteil | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 703000201
10/5/1/2/190 | 703000197 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 2A, 6KA | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 703000197
10/5/1/2/220 | 703000193 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 25A, 6KA | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 703000193
10/5/1/2/200 | 703000192 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 16A, 6KA | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 703000192
10/5/1/2/210 | 703000190 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 6A, 6KA | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 703000190
10/5/1/2/170 | 703000109 | HAUPTSCHALTER 125A 3-POLIG ROT/GELB | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 703000109
10/5/1/2/1000 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 60 | 922051006
10/5/1/2/160 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 60 | 922051006
10/5/1/2/960 | 790810501 | KX Bus-Gehäuse KX Bearbeitet 800X300X155 | 0 | N | K-Kaufteil | 13.38 | 13.38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 790810501
10/5/1/2/1090 | 790810501 | KX Bus-Gehäuse KX Bearbeitet 800X300X155 | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 790810501
10/5/1/2/80 | 713001021 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x125x | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 713001021
10/5/1/2/70 | 713001019 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x75x | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 713001019
10/5/1/2/60 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 713001018
10/5/1/2/50 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 713001017
10/5/1/2/40 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 713001016
10/5/1/2/90 | 713000011 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 50x50x | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 713000011
10/5/1/2/870 | 703001053 | DIREKTSTARTER 0,55 KW 400V/ 24V 1,4-2A | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 703001053
10/5/1/2/280 | 703001042 | ÜBERSPANNUNGSBEGRENZER, VARISTOR FÜR LEISTUNGS- | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 703001042
10/5/1/2/310 | 703001035 | HILFSSCHALTERBLOCK (22) 2NC / 2NO FEDERZUGANSCHL. | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 703001035
10/5/1/2/300 | 703001031 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 5 SCHALTER 3RV20 | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 703001031
10/5/1/2/250 | 703000560 | STIFTSAMMELSCHIENE 3-PHASIG+HS, 16MM², 1016MM | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 703000560
10/5/1/2/290 | 703000098 | LEISTUNGSSCHÜTZ AC-3 32A 15KW/400V, 1S+1Ö DC 24V , | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 703000098
10/5/1/2/260 | 703000096 | ENDKAPPE STIFTSAMMELSCHIENE 2/3-PHASIG VPE10STK. | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 703000096
10/5/1/2/1080 | 703000040 | RELAISMODUL RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG | 0 | N | K-Kaufteil | 20.87 | 20.87 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 703000040
10/5/1/2/480 | 703000029 | PLC-WECHSELRELAIS 11/12/14 PLC-RPT- 24DC/21 | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 703000029
10/5/1/2/320 | 703000001 | DIGITALES ÜBERWACHUNGSRELAIS FÜR 3-PHAS. NETZSPA. | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 703000001
10/5/1/2/410 | 701003193 | SIRIUS-ACT LED-MODUL INTEGRIERT AC/DC 24V WEISS | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 701003193
10/5/1/2/540 | 700004097 | SCHUTZLEITERKLEMME USLKG50 | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 700004097
10/5/1/2/640 | 700004096 | ZACKBAND ZB5 UNBEDRUCKT | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 700004096
10/5/1/2/560 | 700004089 | FESTE BRÜCKE (F. UKH50) 2-POLIG | 0 | N | K-Kaufteil | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 700004089
10/5/1/2/530 | 700004085 | UNIVERSALKLEMME UKH50 | 0 | N | K-Kaufteil | 8.55 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 700004085
10/5/1/2/610 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 700004053
10/5/1/2/150 | 700004052 | TRAGSCHIENE NS 35/7,5 L=2M GELOCHT | 0 | N | K-Kaufteil | 21.16 | 21.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 700004052
10/5/1/2/550 | 700004046 | SCHUTZLEITERKLEMME USLKG 16N, GELB/GRÜN | 0 | N | K-Kaufteil | 47.21 | 47.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 700004046
10/5/1/2/620 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 700004042
10/5/1/2/650 | 700004036 | ZACKBAND ZB 8 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 700004036
10/5/1/2/630 | 700004035 | ZACKBAND ZB6 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 700004035
10/5/1/2/970 | 700003504 | KDP/X 24/12 KABELDURCHFÜHRUNG, SCHWARZ | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 50 | 700003504
10/5/1/50 | 1056 | Langläufer Baustelle | 1 | N | E-Eigenbau | 251.91 | 251.91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 50 | 1056
10/5/1/50/250 | 400009105 | BUCHSEN-KONTAKTEINSATZ - HAN 10 ES-F (FEDERZUG) | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 100 | 400009105
10/5/1/50/240 | 722003031 | RJ45 Doppelkupplung CAT 6E RJ45 | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 722003031
10/5/1/50/200 | 722002102 | Verbindungsleitung M12 St-4P/0°/M12-Bu-12P/0° 5,0M | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 722002102
10/5/1/50/210 | 722002102 | Verbindungsleitung M12 St-4P/0°/M12-Bu-12P/0° 5,0M | 0 | N | K-Kaufteil | 0.47 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 722002102
10/5/1/50/220 | 722002102 | Verbindungsleitung M12 St-4P/0°/M12-Bu-12P/0° 5,0M | 0 | N | K-Kaufteil | 4.36 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 722002102
10/5/1/50/230 | 722002102 | Verbindungsleitung M12 St-4P/0°/M12-Bu-12P/0° 5,0M | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 722002102
10/5/1/50/400 | 722001355 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-0° PUR UL/CSA 15m | 0 | N | K-Kaufteil | 39.71 | 39.71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 722001355
10/5/1/50/390 | 722001354 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-0° PUR UL/CSA 10m | 0 | N | K-Kaufteil | 21.08 | 21.08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 722001354
10/5/1/50/380 | 722001353 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-0° PUR UL/CSA 5m | 0 | N | K-Kaufteil | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 722001353
10/5/1/50/370 | 722001337 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 25m | 0 | N | K-Kaufteil | 4.42 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 722001337
10/5/1/50/360 | 722001336 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 20m | 0 | N | K-Kaufteil | 2.72 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 722001336
10/5/1/50/350 | 722001335 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 15m | 0 | N | K-Kaufteil | 30.47 | 30.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 722001335
10/5/1/50/340 | 722001334 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 10m | 0 | N | K-Kaufteil | 64.66 | 64.66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 722001334
10/5/1/50/330 | 722001333 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 5m | 0 | N | K-Kaufteil | 5.71 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 722001333
10/5/1/50/320 | 722001332 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 3m | 0 | N | K-Kaufteil | 3.41 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 722001332
10/5/1/50/310 | 722001307 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 25m | 0 | N | K-Kaufteil | 3.64 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 722001307
10/5/1/50/300 | 722001306 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 20m | 0 | N | K-Kaufteil | 3.05 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 722001306
10/5/1/50/290 | 722001305 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 15m | 0 | N | K-Kaufteil | 36.2 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 722001305
10/5/1/50/280 | 722001304 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 10m | 0 | N | K-Kaufteil | 23.7 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 722001304
10/5/1/50/270 | 722001303 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 5m | 0 | N | K-Kaufteil | 4.81 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 722001303
10/5/1/50/470 | 200000376 | Sensorhalter Lichttaster Förderer Vario | 53 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 200000376
10/5/1/50/60 | 200000197 | Halter f. Lichttaster HT25CI/4P-M12 am LP | 200 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 200000197
10/5/1/50/70 | 200000197 | Halter f. Lichttaster HT25CI/4P-M12 am LP | 200 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 200000197
10/5/1/50/80 | 200000197 | Halter f. Lichttaster HT25CI/4P-M12 am LP | 150 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 200000197
10/5/1/50/50 | 200000197 | Halter f. Lichttaster HT25CI/4P-M12 am LP | 148 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 200000197
10/5/1/50/500 | 400102549 | Winkelblech für Sensorhalter Cognex Dataman | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 10 | 400102549
10/5/1/50/490 | 400102548 | Blechhalter Winkel für Sensorhalter Cognex Dataman | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 10 | 400102548
10/5/1/50/480 | 400102541 | Abstandsblech für Sensoren (Cognex Dataman) | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 400102541
10/5/1/50/170 | 400009303 | Ethernet CAT6A M12 St-0°/RJ45, 8-polig, X-Cod. 5m | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 400009303
10/5/1/50/180 | 400009303 | Ethernet CAT6A M12 St-0°/RJ45, 8-polig, X-Cod. 5m | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 400009303
10/5/1/50/190 | 400009303 | Ethernet CAT6A M12 St-0°/RJ45, 8-polig, X-Cod. 5m | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 400009303
10/5/1/50/160 | 400009303 | Ethernet CAT6A M12 St-0°/RJ45, 8-polig, X-Cod. 5m | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 400009303
10/5/1/50/100 | 912992014 | NUTENSTEIN EINSCHWENKBAR N10 M8 L=20 VZ | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 60 | 912992014
10/5/1/50/150 | 829536308 | SCANNERHALTER AM SEPARATOR für Camera DM 260QL | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 10 | 829536308
10/5/1/50/90 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 10 | 829416105
10/5/1/50/430 | 790000061 | Sirius act Tableau 4 F "LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+DT-WH" | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 790000061
10/5/1/50/440 | 790000059 | Sirius act Tableau 1 F "DT-Weiss" | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 790000059
10/5/1/50/420 | 790000058 | Sirius act Tableau 4 F "LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+BLIND | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 790000058
10/5/1/50/410 | 790000057 | Sirius act Tableau 4 F "LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+ | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 790000057
10/5/1/50/20 | 721000046 | REFLEX-LICHTTASTER HT25CI/4P-M12 >1,3 M INFRAROT | 200 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 721000046
10/5/1/50/30 | 721000046 | REFLEX-LICHTTASTER HT25CI/4P-M12 >1,3 M INFRAROT | 200 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 721000046
10/5/1/50/40 | 721000046 | REFLEX-LICHTTASTER HT25CI/4P-M12 >1,3 M INFRAROT | 150 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 721000046
10/5/1/50/10 | 721000046 | REFLEX-LICHTTASTER HT25CI/4P-M12 >1,3 M INFRAROT | 71 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 721000046
10/5/1/50/120 | 711000502 | Barcode-Lesegerät Dataman DM280QL | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 711000502
10/5/1/50/130 | 711000502 | Barcode-Lesegerät Dataman DM280QL | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 711000502
10/5/1/50/110 | 711000502 | Barcode-L4esegerät Dataman DM280QL | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 711000502
10/5/1/50/140 | 711000502 | Barcode-Lesegerät Dataman DM280QL | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 711000502
10/5/1/50/460 | 400101185 | Halteplatte 4-fach Tableaus | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 50 | 400101185
10/5/1/50/260 | 400009106 | TÜLLENGEHÄUSE HAN 10B-GS-R-M20 | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 100 | 400009106
10/5/1/60 | 711000503 | Barcode-Lesegerät Dataman DM375QL | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 50 | 711000503
10/5/1/40 | 708015093 | SIMATIC S7, MEMORY CARD 256 MB FÜR S7-1X00 | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 50 | 708015093
10/5/1/30 | 708015026 | SIMATIC S7-1500F, CPU 1517F-3 PN/DP | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 50 | 708015026
10/5/1/70 | 711000503 | Barcode-Lesegerät Dataman DM375QL | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 50 | 711000503
10/5/1150 | 200000252 | LP 2.0 Endstück RE langer Einlauf | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000252
10/5/1150/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 26 | J | K-Kaufteil | 340.6 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 829516001
10/5/1160 | 200000253 | LP 2.0 Endstück LI langer Einlauf | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000253
10/5/1160/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 26 | J | K-Kaufteil | 340.6 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 829516001
10/5/60 | 829522024 | UMLENKSTATION-c 800 MIT INKREMENTALGEBER KPL. | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 829522024
10/5/60/10 | 829524001 | MODULRAHMEN 1 - R-ENDE - BG | 12 | N | E-Eigenbau | 4601.31 | 383.44 | 127.86 | 10.65 | 336 | 4 | 2 | 10 | 829524001
10/5/60/10/100 | 829524050 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT - BG | 72 | N | E-Eigenbau | 708.52 | 9.84 | 72 | 1 | 180 | 5 | 15 | 10 | 829524050
10/5/60/10/100/10 | 829526003 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT 90° - ILS II | 72 | J | E-Eigenbau | 608.13 | 8.45 | 72 | 1 | 180 | 6 | 3 | 10 | 829526003
10/5/60/10/100/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 288 | J | K-Kaufteil | 4.49 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011010
10/5/60/10/100/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 288 | J | K-Kaufteil | 95.9 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911251013
10/5/60/10/30 | 821406031 | HFS ABDECKKAPPE FÜR GERÜSTPROFIL 120X60 | 48 | J | K-Kaufteil | 60.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | 821406031
10/5/60/10/130 | 913011165 | Scheibe DIN 125 - A 17 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 60 | 913011165
10/5/60/10/90 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 108 | J | K-Kaufteil | 1.68 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 60 | 913011010
10/5/60/10/80 | 912011122 | Sechskantmutter DIN 934 - M16 - 8 | 36 | J | K-Kaufteil | 2 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 60 | 912011122
10/5/60/10/160 | 911021220 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 25 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 4.66 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 60 | 911021220
10/5/60/10/110 | 911021169 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 45 - 8.8 | 84 | J | K-Kaufteil | 10.98 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 60 | 911021169
10/5/60/10/150 | 829526528 | NUTENSTEIN FÜR STRUKTURPROFIL - ILS II | 72 | J | K-Kaufteil | 52.56 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 829526528
10/5/60/10/140 | 829526037 | FÜHRUNGSKLOTZ 800 - ILS II | 48 | N | K-Kaufteil | 830.07 | 17.29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 829526037
10/5/60/10/70 | 829526008 | GEWINDESTANGE M16X250 - ILS II | 12 | J | E-Eigenbau | 13.65 | 1.14 | 7.86 | 0.65 | 0 | 5 | 15 | 10 | 829526008
10/5/60/10/60 | 829526007 | SPANNELEMENT - ILS II | 12 | N | K-Kaufteil | 189.41 | 15.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 829526007
10/5/60/10/50 | 829526006 | SPANNBLOCK - ILS II | 12 | N | K-Kaufteil | 176.19 | 14.68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 829526006
10/5/60/10/40 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 12 | N | K-Kaufteil | 1177.56 | 98.13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 829526005
10/5/60/10/20 | 829526002 | RAHMENELEMENT 800 L=320MM - ILS II | 24 | J | E-Eigenbau | 259.81 | 10.83 | 24 | 1 | 96 | 5 | 15 | 10 | 829526002
10/5/60/10/10 | 829526001 | RAHMENELEMENT L=1600MM - ILS II | 24 | J | E-Eigenbau | 1113.6 | 46.4 | 24 | 1 | 60 | 5 | 15 | 10 | 829526001
10/5/60/20 | 829524024 | UMLENKRAD-c 800 MIT INKREMENTALGEBER KPL. | 12 | N | E-Eigenbau | 10814.73 | 901.23 | 77.51 | 6.46 | 0 | 4 | 2 | 10 | 829524024
10/5/60/20/10 | 829624040 | UMLENKFLANSCH-c 800 MIT INKEMENTALGEBER KPL. | 12 | N | E-Eigenbau | 8183.23 | 681.94 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829624040
10/5/60/20/10/150 | 721000040 | ABSOLUTDREHGEBER PROFINET IO, 2X4P. M-ST D-COD.12 | 12 | N | K-Kaufteil | 4800 | 400 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 50 | 721000040
10/5/60/20/10/130 | 911021040 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 20 - 8.8 | 36 | J | K-Kaufteil | 0.7 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 60 | 911021040
10/5/60/20/10/30 | 929025064 | Rillenkugellager DIN 625 - 6009-2RS | 12 | N | K-Kaufteil | 70.67 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 60 | 929025064
10/5/60/20/10/50 | 929025058 | Rillenkugellager DIN 625 - 6008-2RS | 12 | J | K-Kaufteil | 49.8 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 60 | 929025058
10/5/60/20/10/60 | 915021012 | Sicherungsring DIN 472 - 68 x 2,5 - St | 12 | J | K-Kaufteil | 4.88 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 60 | 915021012
10/5/60/20/10/70 | 913051039 | Sicherungsblech DIN 5406 - MB 7 - St | 12 | J | K-Kaufteil | 4.2 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 60 | 913051039
10/5/60/20/10/110 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 72 | J | K-Kaufteil | 0.53 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 60 | 913011009
10/5/60/20/10/80 | 912073001 | Nutmutter DIN 981 - KM 7 - St | 12 | J | K-Kaufteil | 102 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 60 | 912073001
10/5/60/20/10/120 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 72 | J | K-Kaufteil | 7.7 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 60 | 911021227
10/5/60/20/10/140 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 48 | J | K-Kaufteil | 1.6 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 60 | 911021212
10/5/60/20/10/90 | 829526542 | MITNEHMERSCHEIBE INKREMENTALGEBER - ILS II | 12 | N | K-Kaufteil | 273.59 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829526542
10/5/60/20/10/20 | 829526048 | ACHSE-b FÜR INKREMENTALGEBER UMLENKRAD 800 - ILS | 12 | N | K-Kaufteil | 1240.21 | 103.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829526048
10/5/60/20/10/100 | 829526047 | WELLE-b FÜR MITNEHMERSCHEIBE INKREMENTALGEBER - | 12 | N | K-Kaufteil | 130.68 | 10.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829526047
10/5/60/20/10/10 | 829526045 | FLANSCH FÜR INKREMENTALGEBER UMLENKRAD 800 - ILS | 12 | N | K-Kaufteil | 1451.15 | 120.93 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829526045
10/5/60/20/10/40 | 821416039 | DISTANZHÜLSE | 12 | N | K-Kaufteil | 45.52 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 821416039
10/5/60/20/20 | 829524033 | RAD 800 - BG | 12 | N | E-Eigenbau | 2631.5 | 219.29 | 77.51 | 6.46 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829524033
10/5/60/20/20/40 | 829526010 | RADSEGMENT 800 | 192 | J | K-Kaufteil | 1500.67 | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 829526010
10/5/60/20/20/30 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 96 | J | K-Kaufteil | 5.39 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021063
10/5/60/20/20/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 96 | J | K-Kaufteil | 1.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011010
10/5/60/20/20/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 384 | J | K-Kaufteil | 2.84 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011009
10/5/60/20/20/70 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 192 | J | K-Kaufteil | 3.84 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 912041005
10/5/60/20/20/60 | 911071025 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M8 x 40 - 010.9 | 192 | J | K-Kaufteil | 17.04 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911071025
10/5/60/20/20/10 | 829526035 | RADGRUNDKÖRPER 800 - ILS II | 12 | N | K-Kaufteil | 1100.23 | 91.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 829526035
10/5/1180 | 400102388 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=1M] | 4 | N | E-Eigenbau | 102.87 | 25.72 | 6.41 | 1.6 | 0 | 3 | 163 | 10 | 400102388
10/5/1180/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 38 | J | K-Kaufteil | 497.8 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 829516001
10/5/40 | 829522001 | ANTRIEBSdSTATION 800 KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 1456.9 | 728.45 | 96.8 | 48.4 | 56 | 3 | 163 | 10 | 829522001
10/5/40/10 | 829524001 | MODULRAHMEN 1 - R-ENDE - BG | 36 | N | E-Eigenbau | 13807.11 | 383.53 | 383.58 | 10.65 | 1008 | 4 | 3 | 10 | 829524001
10/5/40/10/100 | 829524050 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT - BG | 216 | N | E-Eigenbau | 2127.37 | 9.85 | 216 | 1 | 540 | 5 | 15 | 10 | 829524050
10/5/40/10/100/10 | 829526003 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT 90° - ILS II | 216 | J | E-Eigenbau | 1824.39 | 8.45 | 216 | 1 | 540 | 6 | 3 | 10 | 829526003
10/5/40/10/100/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 864 | J | K-Kaufteil | 13.67 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011010
10/5/40/10/100/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 864 | J | K-Kaufteil | 289.3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911251013
10/5/40/10/30 | 821406031 | HFS ABDECKKAPPE FÜR GERÜSTPROFIL 120X60 | 144 | J | K-Kaufteil | 181.44 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | 821406031
10/5/40/10/130 | 913011165 | Scheibe DIN 125 - A 17 - 140 HV - St | 36 | J | K-Kaufteil | 1.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 60 | 913011165
10/5/40/10/90 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 324 | J | K-Kaufteil | 5.13 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 60 | 913011010
10/5/40/10/80 | 912011122 | Sechskantmutter DIN 934 - M16 - 8 | 108 | J | K-Kaufteil | 5.99 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 60 | 912011122
10/5/40/10/160 | 911021220 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 25 - 8.8 | 72 | J | K-Kaufteil | 13.97 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 60 | 911021220
10/5/40/10/110 | 911021169 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 45 - 8.8 | 252 | J | K-Kaufteil | 33.7 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 60 | 911021169
10/5/40/10/150 | 829526528 | NUTENSTEIN FÜR STRUKTURPROFIL - ILS II | 216 | J | K-Kaufteil | 157.68 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 829526528
10/5/40/10/140 | 829526037 | FÜHRUNGSKLOTZ 800 - ILS II | 144 | N | K-Kaufteil | 2490.21 | 17.29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 829526037
10/5/40/10/70 | 829526008 | GEWINDESTANGE M16X250 - ILS II | 36 | J | E-Eigenbau | 40.96 | 1.14 | 23.58 | 0.65 | 0 | 5 | 15 | 10 | 829526008
10/5/40/10/60 | 829526007 | SPANNELEMENT - ILS II | 36 | J | K-Kaufteil | 568.08 | 15.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 829526007
10/5/40/10/50 | 829526006 | SPANNBLOCK - ILS II | 36 | J | K-Kaufteil | 528.58 | 14.68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 829526006
10/5/40/10/40 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 36 | N | K-Kaufteil | 3532.69 | 98.13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 829526005
10/5/40/10/20 | 829526002 | RAHMENELEMENT 800 L=320MM - ILS II | 72 | J | E-Eigenbau | 779.44 | 10.83 | 72 | 1 | 288 | 5 | 15 | 10 | 829526002
10/5/40/10/10 | 829526001 | RAHMENELEMENT L=1600MM - ILS II | 72 | J | E-Eigenbau | 3340.8 | 46.4 | 72 | 1 | 180 | 5 | 15 | 10 | 829526001
10/5/40/20 | 829524011 | ANTRIEBSRAD 800 - BG | 36 | N | E-Eigenbau | 11850.71 | 329.19 | 197.08 | 5.47 | 0 | 4 | 3 | 10 | 829524011
10/5/40/20/10 | 829524035 | ANTRIEBSFLANSCH 800 - BG | 36 | N | E-Eigenbau | 4914.67 | 136.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829524035
10/5/40/20/10/10 | 829526015 | FLANSCH FÜR ANTRIEBSRAD 800 - ILS II | 36 | N | K-Kaufteil | 4785.14 | 132.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 829526015
10/5/40/20/10/50 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 144 | J | K-Kaufteil | 16.52 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911011084
10/5/40/20/10/30 | 913031011 | Federring DIN 127 - A 12 - FSt | 36 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913031011
10/5/40/20/10/40 | 911021223 | Zylinderschraube DIN 912 - M12 x 40 - 8.8 | 36 | J | K-Kaufteil | 5.08 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911021223
10/5/40/20/10/20 | 829526034 | SCHEIBE - ILS II | 36 | J | K-Kaufteil | 107.28 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 829526034
10/5/40/20/20 | 829524033 | RAD 800 - BG | 36 | N | E-Eigenbau | 6936.04 | 192.67 | 197.08 | 5.47 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829524033
10/5/40/20/20/40 | 829526010 | RADSEGMENT 800 | 576 | N | K-Kaufteil | 3542.4 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 829526010
10/5/40/20/20/30 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 288 | J | K-Kaufteil | 16.16 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021063
10/5/40/20/20/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 288 | J | K-Kaufteil | 4.56 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011010
10/5/40/20/20/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 1152 | J | K-Kaufteil | 8.78 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011009
10/5/40/20/20/70 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 576 | J | K-Kaufteil | 12.33 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 912041005
10/5/40/20/20/60 | 911071025 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M8 x 40 - 010.9 | 576 | J | K-Kaufteil | 51.12 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911071025
10/5/40/20/20/10 | 829526035 | RADGRUNDKÖRPER 800 - ILS II | 36 | N | K-Kaufteil | 3300.7 | 91.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 829526035
10/5/40/40 | 916021111 | Druckfeder ISO 10243, 32x115 - extra stark - gelb | 36 | N | K-Kaufteil | 566.42 | 15.73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 60 | 916021111
10/5/50 | 829522021 | UMLENKSTATION 800 KPL. | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 829522021
10/5/50/10 | 829524001 | MODULRAHMEN 1 - R-ENDE - BG | 24 | N | E-Eigenbau | 9202.65 | 383.44 | 835.58 | 34.82 | 672 | 4 | 2 | 10 | 829524001
10/5/50/10/100 | 829524050 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT - BG | 144 | N | E-Eigenbau | 1417.04 | 9.84 | 144 | 1 | 360 | 5 | 15 | 10 | 829524050
10/5/50/10/100/10 | 829526003 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT 90° - ILS II | 144 | J | E-Eigenbau | 1216.26 | 8.45 | 144 | 1 | 360 | 6 | 3 | 10 | 829526003
10/5/50/10/100/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 576 | J | K-Kaufteil | 8.97 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011010
10/5/50/10/100/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 576 | J | K-Kaufteil | 191.81 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911251013
10/5/50/10/30 | 821406031 | HFS ABDECKKAPPE FÜR GERÜSTPROFIL 120X60 | 96 | J | K-Kaufteil | 120.52 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | 821406031
10/5/50/10/130 | 913011165 | Scheibe DIN 125 - A 17 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 60 | 913011165
10/5/50/10/90 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 216 | J | K-Kaufteil | 3.36 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 60 | 913011010
10/5/50/10/80 | 912011122 | Sechskantmutter DIN 934 - M16 - 8 | 72 | J | K-Kaufteil | 4 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 60 | 912011122
10/5/50/10/160 | 911021220 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 25 - 8.8 | 48 | J | K-Kaufteil | 9.31 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 60 | 911021220
10/5/50/10/110 | 911021169 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 45 - 8.8 | 168 | J | K-Kaufteil | 21.96 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 60 | 911021169
10/5/50/10/150 | 829526528 | NUTENSTEIN FÜR STRUKTURPROFIL - ILS II | 144 | J | K-Kaufteil | 105.12 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 829526528
10/5/50/10/140 | 829526037 | FÜHRUNGSKLOTZ 800 - ILS II | 96 | J | K-Kaufteil | 1660.14 | 17.29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 829526037
10/5/50/10/70 | 829526008 | GEWINDESTANGE M16X250 - ILS II | 24 | J | E-Eigenbau | 27.3 | 1.14 | 15.72 | 0.65 | 0 | 5 | 15 | 10 | 829526008
10/5/50/10/60 | 829526007 | SPANNELEMENT - ILS II | 24 | N | K-Kaufteil | 378.82 | 15.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 829526007
10/5/50/10/50 | 829526006 | SPANNBLOCK - ILS II | 24 | N | K-Kaufteil | 352.39 | 14.68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 829526006
10/5/50/10/40 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 24 | N | K-Kaufteil | 2355.13 | 98.13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 829526005
10/5/50/10/20 | 829526002 | RAHMENELEMENT 800 L=320MM - ILS II | 48 | J | E-Eigenbau | 519.63 | 10.83 | 48 | 1 | 192 | 5 | 15 | 10 | 829526002
10/5/50/10/10 | 829526001 | RAHMENELEMENT L=1600MM - ILS II | 48 | J | E-Eigenbau | 2227.2 | 46.4 | 48 | 1 | 120 | 5 | 15 | 10 | 829526001
10/5/50/20 | 829524021 | UMLENKRAD 800 - BG | 24 | N | E-Eigenbau | 9807.93 | 408.66 | 159.58 | 6.65 | 0 | 4 | 2 | 10 | 829524021
10/5/50/20/10 | 829524037 | UMLENKFLANSCH 800 - BG | 24 | N | E-Eigenbau | 5184.65 | 216.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829524037
10/5/50/20/10/20 | 821416039 | DISTANZHÜLSE | 24 | N | K-Kaufteil | 91.03 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 20 | 821416039
10/5/50/20/10/80 | 929025064 | Rillenkugellager DIN 625 - 6009-2RS | 24 | N | K-Kaufteil | 141.33 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 929025064
10/5/50/20/10/100 | 929025058 | Rillenkugellager DIN 625 - 6008-2RS | 24 | J | K-Kaufteil | 99.6 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 929025058
10/5/50/20/10/90 | 915021012 | Sicherungsring DIN 472 - 68 x 2,5 - St | 24 | J | K-Kaufteil | 9.77 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 915021012
10/5/50/20/10/40 | 913051039 | Sicherungsblech DIN 5406 - MB 7 - St | 24 | J | K-Kaufteil | 8.4 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913051039
10/5/50/20/10/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 144 | J | K-Kaufteil | 1.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913011009
10/5/50/20/10/50 | 912073001 | Nutmutter DIN 981 - KM 7 - St | 24 | J | K-Kaufteil | 204 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 912073001
10/5/50/20/10/70 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 144 | J | K-Kaufteil | 15.39 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911021227
10/5/50/20/10/30 | 829526031 | ACHSE FÜR UMLENKRAD 800 - ILS II | 24 | J | K-Kaufteil | 2256 | 94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 829526031
10/5/50/20/10/10 | 829526030 | FLANSCH FÜR UMLENKRAD 800 - ILS II | 24 | N | K-Kaufteil | 2358.06 | 98.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 829526030
10/5/50/20/20 | 829524033 | RAD 800 - BG | 24 | N | E-Eigenbau | 4623.28 | 192.64 | 159.58 | 6.65 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829524033
10/5/50/20/20/40 | 829526010 | RADSEGMENT 800 | 384 | N | K-Kaufteil | 2361.6 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 829526010
10/5/50/20/20/30 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 192 | J | K-Kaufteil | 10.77 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021063
10/5/50/20/20/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 192 | J | K-Kaufteil | 2.99 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011010
10/5/50/20/20/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 768 | J | K-Kaufteil | 5.68 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011009
10/5/50/20/20/70 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 384 | J | K-Kaufteil | 7.68 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 912041005
10/5/50/20/20/60 | 911071025 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M8 x 40 - 010.9 | 384 | J | K-Kaufteil | 34.08 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911071025
10/5/50/20/20/10 | 829526035 | RADGRUNDKÖRPER 800 - ILS II | 24 | N | K-Kaufteil | 2200.47 | 91.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 829526035
10/5/120 | 200000077 | Separator links an Staustrecke SP 2.0 - BG | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000077
10/5/120/10 | 200000070 | Separator links Grundmodell - BG | 590 | N | E-Eigenbau | 85846.43 | 145.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 200000070
10/5/120/10/120 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30 - S_PN CQSB25-30 - BG | 590 | N | E-Eigenbau | 11549.4 | 19.58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 829534132
10/5/120/10/120/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 1180 | J | K-Kaufteil | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011016
10/5/120/10/120/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 1180 | J | K-Kaufteil | 34.57 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911021004
10/5/120/10/120/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 1180 | N | K-Kaufteil | 944 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 929012538
10/5/120/10/120/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 590 | N | K-Kaufteil | 10566.9 | 17.91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 929012530
10/5/120/10/130 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 590 | N | E-Eigenbau | 14430.4 | 24.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 829434315
10/5/120/10/130/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 387 | N | K-Kaufteil | 8023.95 | 20.73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 720002003
10/5/120/10/130/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 590 | J | K-Kaufteil | 967.6 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829436024
10/5/120/10/130/30 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 203 | J | K-Kaufteil | 5438.85 | 26.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 720002003
10/5/120/10/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 590 | N | E-Eigenbau | 24609.59 | 41.71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 829534130
10/5/120/10/140/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 1180 | N | K-Kaufteil | 719.8 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 829436305
10/5/120/10/140/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 590 | N | K-Kaufteil | 566.4 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012606
10/5/120/10/140/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 590 | N | K-Kaufteil | 737.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012605
10/5/120/10/140/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 590 | N | K-Kaufteil | 18437.5 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012603
10/5/120/10/140/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 1180 | J | K-Kaufteil | 1840.08 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012580
10/5/120/10/140/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 590 | J | K-Kaufteil | 825.91 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012539
10/5/120/10/140/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 1770 | J | K-Kaufteil | 1445.61 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012186
10/5/120/10/140/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 1180 | J | K-Kaufteil | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 913011150
10/5/120/10/140/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 1180 | J | K-Kaufteil | 34.26 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 911021212
10/5/120/10/10 | 200000069 | Grundplatte für SP 2.0 und LP 2.0 | 590 | N | K-Kaufteil | 11741 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 200000069
10/5/120/10/70 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 1770 | J | K-Kaufteil | 244.48 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 60 | 911021098
10/5/120/10/180 | 200000224 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 40 - Alu, rot elox | 590 | N | K-Kaufteil | 351.33 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 60 | 200000224
10/5/120/10/110 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 1180 | N | K-Kaufteil | 911.73 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 60 | 929025046
10/5/120/10/170 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 160.48 | N | K-Kaufteil | 215.84 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 929012684
10/5/120/10/160 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 117.41 | N | K-Kaufteil | 152.63 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 929012683
10/5/120/10/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 590 | J | K-Kaufteil | 59 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 919010059
10/5/120/10/100 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 3540 | J | K-Kaufteil | 236.6 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 60 | 914011065
10/5/120/10/90 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 2360 | J | K-Kaufteil | 14.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 60 | 913011174
10/5/120/10/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3540 | J | K-Kaufteil | 28.31 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 60 | 913011009
10/5/120/10/60 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 1770 | J | K-Kaufteil | 188.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 60 | 911021227
10/5/120/10/50 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 590 | N | K-Kaufteil | 5723 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 829436021
10/5/120/10/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 1180 | N | K-Kaufteil | 9794 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 829436005
10/5/120/10/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 590 | N | K-Kaufteil | 2920.5 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 829436002
10/5/120/10/30 | 829436001 | UNTERTEIL F. SEP. | 590 | J | K-Kaufteil | 2676.35 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 829436001
10/5/120/20 | 200000076 | Separatorabhängung an SP 2.0 - BG | 590 | N | E-Eigenbau | 4511.49 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 200000076
10/5/120/20/10 | 200000022 | Blech für Gegendruckleiste Separator | 590 | N | K-Kaufteil | 2967.7 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 200000022
10/5/120/20/40 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 1180 | J | K-Kaufteil | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 913011142
10/5/120/20/30 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 1180 | J | K-Kaufteil | 44.13 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 911011013
10/5/120/20/20 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 1180 | J | K-Kaufteil | 1498.6 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 829416065
10/5/120/30 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 1180 | J | E-Eigenbau | 1151 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 821114025
10/5/120/40 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 1180 | J | K-Kaufteil | 57.75 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 60 | 913011140
10/5/120/50 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 1180 | J | K-Kaufteil | 25.26 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 60 | 912041005
10/5/140 | 200000016 | SP 2.0 Bearbeitet für Sep./Stopper | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000016
10/5/140/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 179.36 | J | K-Kaufteil | 3553.12 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 829516004
10/5/1320 | 1015 | Bearbeitete Materialien Langläufer | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 1015
10/5/1320/400 | 822064091 | UMLENKSPANNSTATION RECHTS FÜR TEF LINKS | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 20 | 822064091
10/5/1320/400/190 | 710005021 | M12 BLINDSTOPFEN FÜR AS-INTERFACEMODULE | 4 | J | K-Kaufteil | 5.45 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 50 | 710005021
10/5/1320/400/70 | 924031033 | KETTENSPANNRAD Z=17 16 13 017 (MIT KUGELLAGER) | 4 | J | K-Kaufteil | 68.88 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 924031033
10/5/1320/400/140 | 911011070 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 50 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911011070
10/5/1320/400/210 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 4 | J | K-Kaufteil | 3.28 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 919050006
10/5/1320/400/200 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 8 | J | K-Kaufteil | 1.44 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 919010055
10/5/1320/400/130 | 913011109 | Scheibe DIN 9021 - 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 913011109
10/5/1320/400/150 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 913011009
10/5/1320/400/180 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 913011001
10/5/1320/400/160 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 912041005
10/5/1320/400/90 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 912011010
10/5/1320/400/170 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911261023
10/5/1320/400/120 | 911071027 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 10 - 010.9 | 8 | J | K-Kaufteil | 2.38 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911071027
10/5/1320/400/30 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.76 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911021166
10/5/1320/400/100 | 911021156 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 30 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.29 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911021156
10/5/1320/400/50 | 822066212 | TEF GLEITLEISTE 147 F. SPANNUMLENKUNG | 4 | J | E-Eigenbau | 3.77 | 0.94 | 2 | 0.5 | 10 | 5 | 21 | 20 | 822066212
10/5/1320/400/110 | 822066201 | DECKEL FÜR UMLENKSPANNSTATION | 4 | J | K-Kaufteil | 10.6 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 822066201
10/5/1320/400/80 | 822066200 | KETTENFÜHRUNG UMLENKSPANNSTATION RE FÜR TEF LINKS | 4 | J | K-Kaufteil | 80.99 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 822066200
10/5/1320/400/40 | 822066199 | GLEITLEISTE UMLENKSPANNSTATION RECHTS F. TEF LINKS | 4 | J | E-Eigenbau | 6.8 | 1.7 | 6 | 1.5 | 20 | 5 | 21 | 20 | 822066199
10/5/1320/400/20 | 822066198 | GRUNDPLATTE FÜR UMLENKSPANNSTATION | 4 | J | K-Kaufteil | 43.96 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 822066198
10/5/1320/400/10 | 822066197 | TEF-PROFIL FÜR UMLENKSPANNSTATION TEF | 4 | J | E-Eigenbau | 29.4 | 7.35 | 3 | 0.75 | 0 | 5 | 21 | 20 | 822066197
10/5/1320/400/60 | 822064093 | SCHIEBER FÜR UMLENKSPANNSTATION FÜR TEF - BG | 4 | J | K-Kaufteil | 145.6 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 822064093
10/5/1320/160 | 200000302 | Staustrecke SP fallend 4,5° | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 10 | 200000302
10/5/1320/160/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 5.25 | J | K-Kaufteil | 104 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 829516004
10/5/1320/200 | 200000063 | Trapezverbinder 12° aufwärts | 0 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 20 | 200000063
10/5/1320/410 | 400102130 | Halter | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 20 | 400102130
10/5/1320/50 | 200000378 | TEF Bogen vertikal abwärts 3° - BG | 0 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 20 | 200000378
10/5/1320/60 | 200000373 | TEF Bogen vertikal aufwärts 3° - BG | 0 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 20 | 200000373
10/5/1320/390 | 200000353 | Verbindung Segmente 3° | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 20 | 200000353
10/5/1320/290 | 200000352 | Trapezverbinder 3° aufwärts | 0 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 10 | 200000352
10/5/1320/280 | 200000351 | Trapezverbinder 3° abwärts | 0 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 10 | 200000351
10/5/1320/190 | 200000350 | Staustrecke SP fallend 1,5° | 0 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 10 | 200000350
10/5/1320/180 | 200000349 | Staustrecke SP steigend 1,5° | 0 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 10 | 200000349
10/5/1320/70 | 200000348 | TEF Bogen vertikal abwärts 4° - BG | 0 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 20 | 200000348
10/5/1320/80 | 200000347 | TEF Bogen vertikal aufwärts 4° - BG | 0 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 20 | 200000347
10/5/1320/20 | 200000318 | TEF Bogen vertikal abwärts 12° - BG | 0 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 20 | 200000318
10/5/1320/40 | 200000317 | TEF Bogen vertikal abwärts 15° - BG | 0 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 20 | 200000317
10/5/1320/110 | 200000314 | TEF Bogen vertikal aufwärts 9° - BG | 0 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 20 | 200000314
10/5/1320/10 | 200000312 | TEF Bogen vertikal aufwärts 12° R450 | 0 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 20 | 200000312
10/5/1320/270 | 200000307 | Trapezverbinder 15° abwärts | 0 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 10 | 200000307
10/5/1320/260 | 200000306 | Trapezverbinder 9° abwärts | 0 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 10 | 200000306
10/5/1320/250 | 200000305 | Trapezverbinder 15° aufwärts | 0 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 10 | 200000305
10/5/1320/240 | 200000304 | Trapezverbinder 9° aufwärts | 0 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 10 | 200000304
10/5/1320/170 | 200000303 | Staustrecke SP fallend 7,5° | 0 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 10 | 200000303
10/5/1320/150 | 200000300 | Staustrecke SP fallend 6° | 0 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 10 | 200000300
10/5/1320/140 | 200000297 | Staustrecke SP steigend 7,5° | 0 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 10 | 200000297
10/5/1320/230 | 200000295 | Trapezverbinder 4° abwärts | 0 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 20 | 200000295
10/5/1320/220 | 200000294 | Trapezverbinder 4° aufwärts | 0 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 20 | 200000294
10/5/1320/130 | 200000292 | Staustrecke SP steigend 4,5° | 0 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 10 | 200000292
10/5/1320/120 | 200000291 | Staustrecke SP steigend 6° | 0 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 10 | 200000291
10/5/1320/30 | 200000287 | TEF Bogen vertikal aufwärts 15° - BG | 0 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 20 | 200000287
10/5/1320/380 | 824111005 | ALUPROFILBOGEN FÜR WEICHE APBW 110 R 500/67,5° | 0 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 10 | 824111005
10/5/1320/330 | 822066168 | TEF-PROFIL-BOGEN 22.5° R450 | 0 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 20 | 822066168
10/5/1320/320 | 822066165 | TEF-PROFIL-BOGEN INNEN 67,5° R400 | 0 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 20 | 822066165
10/5/1320/300 | 822066035 | TEF BOGEN 45° R725 | 0 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 20 | 822066035
10/5/1320/310 | 822066033 | TEF BOGEN 90° R725 | 0 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 20 | 822066033
10/5/1320/360 | 821104033 | ALUPROFILBOGEN APB 110 R 630/90 - 800/800 | 0 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 10 | 821104033
10/5/1320/370 | 821104031 | ALUPROFILBOGEN APB 110 R 630/45 400 | 0 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 10 | 821104031
10/5/1320/210 | 200000074 | Trapezverbinder 12° abwärts | 0 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 20 | 200000074
10/5/200 | 824334060 | C90-GERÜST LADESCHLEIFE 6300 | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 824334060
10/5/200/110 | 824336136 | VERBINDUNGSPLATTE M. GEWINDE -LADESCHLEIFE | 16 | N | K-Kaufteil | 153.03 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 10 | 824336136
10/5/200/80 | 911011163 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 140 - 8.8 | 48 | J | K-Kaufteil | 11.14 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 60 | 911011163
10/5/200/120 | 911011155 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 22 - 8.8 | 64 | J | K-Kaufteil | 1.23 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 60 | 911011155
10/5/200/60 | 911011119 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 120 - 8.8 | 200 | J | K-Kaufteil | 33 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 60 | 911011119
10/5/200/10 | 931201013 | C 90X50X15X4 VERZINKT | 84.48 | J | K-Kaufteil | 1262.98 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 70 | 931201013
10/5/200/20 | 931201013 | C 90X50X15X4 VERZINKT | 96 | J | K-Kaufteil | 1435.2 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 70 | 931201013
10/5/200/40 | 931201013 | C 90X50X15X4 VERZINKT | 28.8 | J | K-Kaufteil | 430.56 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 70 | 931201013
10/5/200/130 | 926013051 | LAMELLENSTOPFEN FÜR RECHTECKPROFIL 057 9050 | 32 | J | K-Kaufteil | 43.26 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 60 | 926013051
10/5/200/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 1140 | J | K-Kaufteil | 8.44 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 60 | 913011009
10/5/200/70 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 608 | J | K-Kaufteil | 12.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 60 | 912041005
10/5/200/90 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 208 | J | K-Kaufteil | 14.75 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 60 | 911011014
10/5/200/30 | 824336407 | ABSTANDSHALTER - LADESCHLEIFE | 24 | N | K-Kaufteil | 115.22 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 10 | 824336407
10/5/200/100 | 824336406 | VERBINDUNGSPLATTE -LADESCHLEIFE | 12 | N | K-Kaufteil | 61.21 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 10 | 824336406
10/5/240 | 824334039 | ROLLE OHNE BUND FÜR LANGE LADESCHLEIFE - BG | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 824334039
10/5/240/40 | 824336115 | DISTANZSCHEIBE FÜR LADESCHLEIFE | 4 | J | K-Kaufteil | 13.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 824336115
10/5/240/30 | 929025037 | Rillenkugellager DIN 625 - 6204-2RS | 4 | J | K-Kaufteil | 5.27 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 60 | 929025037
10/5/240/20 | 915021007 | Sicherungsring DIN 472 - 47 x 1,75 - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.84 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 60 | 915021007
10/5/240/60 | 911021222 | Senkschraube ISO 10642 - M12 x 30 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 1.66 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 60 | 911021222
10/5/240/50 | 824336315 | NABE FÜR ROLLE LADESCHLEIFE | 4 | J | K-Kaufteil | 38.6 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 824336315
10/5/240/10 | 824336173 | ROLLE OHNE BUND FÜR LANGE LADESCHLEIFE | 4 | J | K-Kaufteil | 81.6 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 824336173
10/5/250 | 824334075 | SCHWERT MIT ROLLEN FÜR LADESCHLEIFE 6300 - BG | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 824334075
10/5/250/20 | 824334036 | ROLLE - LADESCHLEIFE - BG | 16 | N | E-Eigenbau | 1335.86 | 83.49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 824334036
10/5/250/20/10 | 824336114 | ROLLE - LADESCHLEIFE | 16 | J | K-Kaufteil | 1096 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 824336114
10/5/250/20/30 | 929025037 | Rillenkugellager DIN 625 - 6204-2RS | 16 | J | K-Kaufteil | 21.06 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 60 | 929025037
10/5/250/20/20 | 915021007 | Sicherungsring DIN 472 - 47 x 1,75 - St | 16 | J | K-Kaufteil | 3.36 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 60 | 915021007
10/5/250/20/70 | 911021222 | Senkschraube ISO 10642 - M12 x 30 - 08.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 6.64 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 60 | 911021222
10/5/250/20/50 | 824336315 | NABE FÜR ROLLE LADESCHLEIFE | 16 | J | K-Kaufteil | 154.4 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 824336315
10/5/250/20/40 | 824336115 | DISTANZSCHEIBE FÜR LADESCHLEIFE | 16 | J | K-Kaufteil | 54.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 824336115
10/5/250/10 | 824334074 | SCHWERT FÜR LADESCHLEIFE 6300 OHNE STÜTZFUSS - BG | 4 | N | K-Kaufteil | 122.57 | 30.64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 824334074
10/5/230 | 824334073 | FANGSCHUH FÜR LADESCHLEIFE - BG | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 824334073
10/5/230/10 | 824336182 | DISTANZPLATTE - LADESCHLEIFE | 4 | N | K-Kaufteil | 327.8 | 81.95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 824336182
10/5/230/40 | 911011123 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 80 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.92 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 60 | 911011123
10/5/230/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 60 | 913011010
10/5/230/50 | 912041006 | Sechskantmutter DIN 985 - M10 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 60 | 912041006
10/5/230/20 | 824336186 | VERSTEIFUNGSPLATTE 1 - LADESCHLEIFE | 4 | N | K-Kaufteil | 19.65 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 824336186
10/5/260 | 824334077 | STOPPER FÜR LADESCHLEIFE 6300 OHNE STÜTZFUSS - BG | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 824334077
10/5/260/10 | 824336211 | WINKEL FÜR STOPPER 6300 OHNE STÜTZFUSS | 8 | N | K-Kaufteil | 58.81 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 824336211
10/5/260/20 | 926025013 | STRUKTURDÄMPFER TA50-22 | 8 | N | K-Kaufteil | 325.2 | 40.65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 60 | 926025013
10/5/260/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 60 | 913011009
10/5/260/60 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0.64 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 60 | 912041005
10/5/260/30 | 912011012 | Sechskantmutter DIN 439 - B M12 - 04 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 60 | 912011012
10/5/260/40 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 1.12 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 60 | 911011009
10/5/290 | 824334078 | TRANSPORTVERRIEGELUNG LADESCHLEIFE | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 824334078
10/5/290/70 | 825004048 | U-BÜGEL M8 L=52 KPL. FÜR ROHRGERÜST | 4 | N | E-Eigenbau | 3.58 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 30 | 825004048
10/5/290/70/10 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 4 | J | K-Kaufteil | 3.52 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 | 825006003
10/5/290/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 913011009
10/5/290/70/20 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 912011009
10/5/290/20 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 1 | J | K-Kaufteil | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 30 | 821006026
10/5/290/50 | 913011023 | KOTFLÜGELSCHEIBE 10.5X30 S=1,25 KAROSSERIESCH. VZ | 8 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 60 | 913011023
10/5/290/60 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 60 | 912041005
10/5/290/30 | 825004049 | U-BÜGEL M7 41X49 FÜR PROFILGERÜST - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 30 | 825004049
10/5/290/40 | 821114009 | KULISSENSTEIN MIT CLIFASTIFT M8x30 | 8 | J | E-Eigenbau | 10.52 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 821114009
10/5/290/10 | 821006031 | WANDFLANSCH EINZELTEIL - BG | 4 | J | K-Kaufteil | 23.8 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 30 | 821006031
10/5/310 | 829524101 | UMFAHR.BOGEN 800 RAD-ENDE - BG | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 829524101
10/5/310/10 | 829526103 | UMFAHRUNGSBOGEN 800 RAD-ENDE | 4 | J | K-Kaufteil | 21.45 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 829526103
10/5/310/70 | 911021090 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 20 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.63 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 60 | 911021090
10/5/310/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 60 | 913011009
10/5/310/50 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 60 | 913011007
10/5/310/80 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 60 | 912041003
10/5/310/20 | 911071029 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M5 x 16 - 010.9 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 60 | 911071029
10/5/310/30 | 829526526 | VERBINDUNGSELEMENT - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 3.15 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 829526526
10/5/310/40 | 829526508 | BOGENHALTER 800 | 8 | J | K-Kaufteil | 25.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 829526508
10/5/340 | 829444017 | Laufkörper für MT - BG | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 40 | 829444017
10/5/340/20 | 829446006 | ANTRIEBSCLIP SC/MT | 90000 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 40 | 829446006
10/5/340/30 | 929025057 | MINI-RILLENKUGELLAGER 608 2Z C3 oiled | 180000 | J | K-Kaufteil | 32310 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 40 | 929025057
10/5/340/60 | 929025057 | MINI-RILLENKUGELLAGER 608 2Z C3 oiled | 1210 | J | K-Kaufteil | 217.2 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 40 | 929025057
10/5/340/50 | 914011046 | Zylinderstift DIN 6325 - 4 m6 x 55 - St | 90000 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 60 | 914011046
10/5/340/10 | 829446033 | GRUNDKÖRPER MT SYMMETRISCH KPL. MIT EINLEGEACHSE | 90000 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 40 | 829446033
10/5/340/40 | 829446030 | LAUFROLLE 41° F. SC/MT SYMMETRISCH | 180000 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 40 | 829446030
10/5/380 | 200000176 | Mast - Flach - Ladeschleife 6300 Kopf ILS - BG | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000176
10/5/380/90 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 6.12 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 30 | 821006026
10/5/380/60 | 200000245 | Querprofil für Mast vorne LS 6300 ILS | 4 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 200000245
10/5/380/80 | 200000244 | Flansch - Platte Mast vorne LS 6300 ILS | 4 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 200000244
10/5/380/10 | 200000234 | Strebe Mastkopf vorne LS 6300 ILS | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 200000234
10/5/380/50 | 200000182 | Längsrohr Mastkopf Ladeschleife 6300 ILS | 4 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 200000182
10/5/380/40 | 200000179 | Befestigungsplatte Mast LS 6300 ILS | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 200000179
10/5/380/20 | 200000178 | Strebe Mastmitte LS 6300 ILS | 24 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 200000178
10/5/380/100 | 933251021 | Hohlprofil EN 10219 - 60x40x4 - 1.0038 (S235JR) | 1.24 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 70 | 933251021
10/5/380/30 | 931991051 | Laufschiene HELM-Profil 500 Stahl, blank | 24 | N | K-Kaufteil | 566.4 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 70 | 931991051
10/5/380/70 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 1.82 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 30 | 821006026
10/5/410 | 829524021 | UMLENKRAD 800 - BG | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 829524021
10/5/410/10 | 829524037 | UMLENKFLANSCH 800 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 431.37 | 215.68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 829524037
10/5/410/10/20 | 821416039 | DISTANZHÜLSE | 2 | J | K-Kaufteil | 7.58 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 821416039
10/5/410/10/80 | 929025064 | Rillenkugellager DIN 625 - 6009-2RS | 2 | N | K-Kaufteil | 11.1 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 929025064
10/5/410/10/100 | 929025058 | Rillenkugellager DIN 625 - 6008-2RS | 2 | J | K-Kaufteil | 8.3 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 929025058
10/5/410/10/90 | 915021012 | Sicherungsring DIN 472 - 68 x 2,5 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.81 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 915021012
10/5/410/10/40 | 913051039 | Sicherungsblech DIN 5406 - MB 7 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.7 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 913051039
10/5/410/10/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 913011009
10/5/410/10/50 | 912073001 | Nutmutter DIN 981 - KM 7 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 17 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 912073001
10/5/410/10/70 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 1.28 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 911021227
10/5/410/10/30 | 829526031 | ACHSE FÜR UMLENKRAD 800 - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 188 | 94 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 829526031
10/5/410/10/10 | 829526030 | FLANSCH FÜR UMLENKRAD 800 - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 196.5 | 98.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 829526030
10/5/410/20 | 829524033 | RAD 800 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 438.59 | 219.3 | 0.57 | 0.28 | 0 | 4 | 2 | 10 | 829524033
10/5/410/20/40 | 829526010 | RADSEGMENT 800 | 32 | J | K-Kaufteil | 250.11 | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 829526010
10/5/410/20/30 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.9 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 60 | 911021063
10/5/410/20/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 60 | 913011010
10/5/410/20/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 64 | J | K-Kaufteil | 0.47 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 60 | 913011009
10/5/410/20/70 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0.64 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 60 | 912041005
10/5/410/20/60 | 911071025 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M8 x 40 - 010.9 | 32 | J | K-Kaufteil | 2.84 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 60 | 911071025
10/5/410/20/10 | 829526035 | RADGRUNDKÖRPER 800 - ILS II | 2 | N | K-Kaufteil | 183.38 | 91.69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 829526035
10/5/430 | 829526008 | GEWINDESTANGE M16X250 - ILS II | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 829526008
10/5/430/10 | 911101008 | GEWINDESTANGE 1M M16 DIN 976-1 (DIN 975) VZ | 0.492 | J | K-Kaufteil | 2.03 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 60 | 911101008
10/5/450 | 829524011 | ANTRIEBSRAD 800 - BG | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 829524011
10/5/450/10 | 829524035 | ANTRIEBSFLANSCH 800 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 1087.2 | 543.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 829524035
10/5/450/10/10 | 829526015 | FLANSCH FÜR ANTRIEBSRAD 800 - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 1080 | 540 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 829526015
10/5/450/10/50 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.92 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 911011084
10/5/450/10/30 | 913031011 | Federring DIN 127 - A 12 - FSt | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 913031011
10/5/450/10/40 | 911021223 | Zylinderschraube DIN 912 - M12 x 40 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 911021223
10/5/450/10/20 | 829526034 | SCHEIBE - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 5.96 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 829526034
10/5/450/20 | 829524033 | RAD 800 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 438.59 | 219.3 | 16.07 | 8.03 | 0 | 4 | 2 | 10 | 829524033
10/5/450/20/40 | 829526010 | RADSEGMENT 800 | 32 | J | K-Kaufteil | 250.11 | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 829526010
10/5/450/20/30 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.9 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 60 | 911021063
10/5/450/20/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 60 | 913011010
10/5/450/20/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 64 | J | K-Kaufteil | 0.47 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 60 | 913011009
10/5/450/20/70 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0.64 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 60 | 912041005
10/5/450/20/60 | 911071025 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M8 x 40 - 010.9 | 32 | J | K-Kaufteil | 2.84 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 60 | 911071025
10/5/450/20/10 | 829526035 | RADGRUNDKÖRPER 800 - ILS II | 2 | N | K-Kaufteil | 183.38 | 91.69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 829526035
10/5/490 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 827424004
10/5/490/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 88 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 60 | 911021123
10/5/490/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 44 | J | K-Kaufteil | 40.04 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 827426013
10/5/560 | 200000181 | Mast - Flach - Ladeschleife 6300 Ende ILS - BG | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000181
10/5/560/100 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 4.08 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 30 | 821006026
10/5/560/140 | 200000250 | Versteifung - 2 Mast hinten LS 6300 ILS | 4 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 200000250
10/5/560/150 | 200000249 | Versteifung -1 für Mast LS 6300 ILS | 4 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 200000249
10/5/560/130 | 200000232 | Abstand Strebe hinten 1 LS 6300 ILS | 4 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 200000232
10/5/560/110 | 200000231 | Verbindungsleiste Mast hinten LS 6300 ILS | 4 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 200000231
10/5/560/70 | 200000230 | Querprofil Mast hinten LS 6300 ILS | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 200000230
10/5/560/20 | 200000229 | Strebe Mastende hinten 1 LS 6300 ILS | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 200000229
10/5/560/10 | 200000228 | Strebe Mastende hinten 2 LS 6300 ILS | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 200000228
10/5/560/40 | 200000184 | Längsrohr Mastende Ladeschleife 6300 ILS | 4 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 200000184
10/5/560/50 | 200000180 | Verstärkung Schiene Mastende LS ILS 6300 | 8 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 200000180
10/5/560/60 | 200000179 | Befestigungsplatte Mast LS 6300 ILS | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 200000179
10/5/560/30 | 200000178 | Strebe Mastmitte LS 6300 ILS | 18 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 200000178
10/5/560/120 | 933251021 | Hohlprofil EN 10219 - 60x40x4 - 1.0038 (S235JR) | 0.056 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 70 | 933251021
10/5/560/80 | 931991051 | Laufschiene HELM-Profil 500 Stahl, blank | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 70 | 931991051
10/5/560/90 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 1.26 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 30 | 821006026
10/5/570 | 829532015 | SEPARATOR LINKS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE - BG | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 829532015
10/5/570/120 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30 - S_PN CQSB25-30 - BG | 70 | N | E-Eigenbau | 1370.07 | 19.57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 829534132
10/5/570/120/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 140 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 913011016
10/5/570/120/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 140 | J | K-Kaufteil | 3.91 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 911021004
10/5/570/120/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 140 | N | K-Kaufteil | 112 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 929012538
10/5/570/120/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 70 | N | K-Kaufteil | 1253.7 | 17.91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 929012530
10/5/570/130 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 70 | N | E-Eigenbau | 1563.8 | 22.34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 829434315
10/5/570/130/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 70 | N | K-Kaufteil | 1449 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 720002003
10/5/570/130/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 70 | J | K-Kaufteil | 114.8 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829436024
10/5/570/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 70 | N | E-Eigenbau | 2896.55 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 829534130
10/5/570/140/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 140 | J | K-Kaufteil | 105 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 829436305
10/5/570/140/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 70 | N | K-Kaufteil | 67.2 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 929012606
10/5/570/140/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 70 | N | K-Kaufteil | 87.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 929012605
10/5/570/140/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 70 | N | K-Kaufteil | 2187.5 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 929012603
10/5/570/140/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 140 | J | K-Kaufteil | 229.6 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 929012580
10/5/570/140/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 70 | J | K-Kaufteil | 98 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 929012539
10/5/570/140/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 210 | J | K-Kaufteil | 116.84 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 929012186
10/5/570/140/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 140 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 60 | 913011150
10/5/570/140/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 140 | J | K-Kaufteil | 4.68 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 60 | 911021212
10/5/570/190 | 829534031 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR LINKS - BG | 70 | N | E-Eigenbau | 6616.64 | 94.52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 829534031
10/5/570/190/20 | 829536037 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE FÜR SEPARATOR | 70 | N | K-Kaufteil | 969.5 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 829536037
10/5/570/190/60 | 911011069 | Sechskantschraube DIN 933 - M5 x 40 - 8.8 | 140 | J | K-Kaufteil | 2.66 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 911011069
10/5/570/190/30 | 827436005 | ILS LAUFROLLE F. RÖLLCHENBAHN, FARBE BRAUN | 910 | J | K-Kaufteil | 2275 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 827436005
10/5/570/190/80 | 916021116 | DRUCKFEDER VD-073, DE=5,5, LO=30, d=0,5 EN 10270 | 70 | N | K-Kaufteil | 42.71 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 916021116
10/5/570/190/70 | 914031048 | Spannstift ISO 8752 - 2 x 8 - St | 70 | J | K-Kaufteil | 1.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 914031048
10/5/570/190/40 | 912011007 | Sechskantmutter DIN 934 - M5 - 8 | 1050 | J | K-Kaufteil | 6.3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 912011007
10/5/570/190/90 | 911091046 | Schaftschraube DIN 427 - M5 x 20 - 14H | 140 | J | K-Kaufteil | 6.41 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 911091046
10/5/570/190/50 | 911071035 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 12 - 010.9 | 910 | J | K-Kaufteil | 14.38 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 911071035
10/5/570/190/100 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 70 | J | K-Kaufteil | 1.28 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 911021199
10/5/570/190/10 | 829536038 | ADAPTER FÜR ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR | 70 | N | K-Kaufteil | 3297.35 | 47.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 829536038
10/5/570/200 | 829534002 | ABHÄNGUNG F. SEPARATOR AN LP - BG | 70 | N | E-Eigenbau | 894.97 | 12.79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 829534002
10/5/570/200/50 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 140 | J | K-Kaufteil | 168 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 829416105
10/5/570/200/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 280 | J | K-Kaufteil | 2.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 913011009
10/5/570/200/30 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 140 | J | K-Kaufteil | 14.97 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 911021227
10/5/570/200/40 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 140 | J | K-Kaufteil | 9.93 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 911011014
10/5/570/200/10 | 829436016 | STEGPLATTE F. SEP. AN LP | 70 | N | K-Kaufteil | 700 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 829436016
10/5/570/30 | 829536036 | UNTERTEIL FÜR SEPARATOR MIT ROLLEN-ANDRUCKLEISTE | 70 | N | E-Eigenbau | 748.3 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 829536036
10/5/570/30/10 | 829436001 | UNTERTEIL F. SEP. | 70 | N | K-Kaufteil | 314.3 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 829436001
10/5/570/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 59 | J | K-Kaufteil | 293.53 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 829436002
10/5/570/70 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 70 | J | K-Kaufteil | 10.26 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 60 | 911021098
10/5/570/220 | 911021028 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 60 - 8.8 | 140 | J | K-Kaufteil | 8.92 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 60 | 911021028
10/5/570/230 | 911021016 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 10 - 8.8 | 140 | J | K-Kaufteil | 6.24 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 60 | 911021016
10/5/570/170 | 200000224 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 40 - Alu, rot elox | 50 | N | K-Kaufteil | 30.45 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 60 | 200000224
10/5/570/110 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 110 | N | K-Kaufteil | 83.6 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 60 | 929025046
10/5/570/180 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 19.019 | N | K-Kaufteil | 24.72 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 929012684
10/5/570/160 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 13.923 | N | K-Kaufteil | 18.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 929012683
10/5/570/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 70 | J | K-Kaufteil | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 919010059
10/5/570/100 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 220 | J | K-Kaufteil | 14.37 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 60 | 914011065
10/5/570/90 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 280 | J | K-Kaufteil | 1.68 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 60 | 913011174
10/5/570/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 420 | J | K-Kaufteil | 3.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 60 | 913011009
10/5/570/210 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 280 | J | K-Kaufteil | 3.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 60 | 913011007
10/5/570/60 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 210 | J | K-Kaufteil | 22.45 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 60 | 911021227
10/5/570/50 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 49 | N | K-Kaufteil | 475.3 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 829436021
10/5/570/10 | 829436013 | GRUNDPLATTE SP F. SEP. | 70 | N | K-Kaufteil | 1358 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 829436013
10/5/570/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 90 | N | K-Kaufteil | 747 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 829436005
10/5/580 | 829532016 | SEPARATOR RECHTS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE - BG | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 829532016
10/5/580/120 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30 - S_PN CQSB25-30 - BG | 40 | N | E-Eigenbau | 460.52 | 11.51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 829534132
10/5/580/120/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 80 | J | K-Kaufteil | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 913011016
10/5/580/120/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 80 | J | K-Kaufteil | 2.23 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 911021004
10/5/580/120/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 80 | N | K-Kaufteil | 64 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 929012538
10/5/580/120/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 22 | N | K-Kaufteil | 394.02 | 17.91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 929012530
10/5/580/130 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 40 | N | E-Eigenbau | 893.6 | 22.34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 829434315
10/5/580/130/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 40 | N | K-Kaufteil | 828 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 720002003
10/5/580/130/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 40 | J | K-Kaufteil | 65.6 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829436024
10/5/580/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 40 | N | E-Eigenbau | 1655.17 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 829534130
10/5/580/140/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 80 | J | K-Kaufteil | 60 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 829436305
10/5/580/140/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 40 | N | K-Kaufteil | 38.4 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 929012606
10/5/580/140/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 40 | N | K-Kaufteil | 50 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 929012605
10/5/580/140/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 40 | N | K-Kaufteil | 1250 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 929012603
10/5/580/140/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 80 | J | K-Kaufteil | 131.2 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 929012580
10/5/580/140/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 40 | J | K-Kaufteil | 56 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 929012539
10/5/580/140/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 120 | J | K-Kaufteil | 66.77 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 929012186
10/5/580/140/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 80 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 60 | 913011150
10/5/580/140/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 80 | J | K-Kaufteil | 2.67 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 60 | 911021212
10/5/580/190 | 829534032 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR RECHTS - BG | 40 | N | E-Eigenbau | 3780.93 | 94.52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 829534032
10/5/580/190/20 | 829536037 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE FÜR SEPARATOR | 40 | N | K-Kaufteil | 554 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 829536037
10/5/580/190/60 | 911011069 | Sechskantschraube DIN 933 - M5 x 40 - 8.8 | 80 | J | K-Kaufteil | 1.52 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 911011069
10/5/580/190/30 | 827436005 | ILS LAUFROLLE F. RÖLLCHENBAHN, FARBE BRAUN | 520 | J | K-Kaufteil | 1300 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 827436005
10/5/580/190/80 | 916021116 | DRUCKFEDER VD-073, DE=5,5, LO=30, d=0,5 EN 10270 | 40 | N | K-Kaufteil | 24.4 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 916021116
10/5/580/190/70 | 914031048 | Spannstift ISO 8752 - 2 x 8 - St | 40 | J | K-Kaufteil | 0.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 914031048
10/5/580/190/40 | 912011007 | Sechskantmutter DIN 934 - M5 - 8 | 600 | J | K-Kaufteil | 3.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 912011007
10/5/580/190/90 | 911091046 | Schaftschraube DIN 427 - M5 x 20 - 14H | 80 | J | K-Kaufteil | 3.66 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 911091046
10/5/580/190/50 | 911071035 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 12 - 010.9 | 520 | J | K-Kaufteil | 8.22 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 911071035
10/5/580/190/100 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 40 | J | K-Kaufteil | 0.73 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 911021199
10/5/580/190/10 | 829536038 | ADAPTER FÜR ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR | 40 | N | K-Kaufteil | 1884.2 | 47.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 829536038
10/5/580/200 | 829534002 | ABHÄNGUNG F. SEPARATOR AN LP - BG | 40 | N | E-Eigenbau | 511.41 | 12.79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 829534002
10/5/580/200/50 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 80 | J | K-Kaufteil | 96 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 829416105
10/5/580/200/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 160 | J | K-Kaufteil | 1.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 913011009
10/5/580/200/30 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 80 | J | K-Kaufteil | 8.55 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 911021227
10/5/580/200/40 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 80 | J | K-Kaufteil | 5.67 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 911011014
10/5/580/200/10 | 829436016 | STEGPLATTE F. SEP. AN LP | 40 | N | K-Kaufteil | 400 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 829436016
10/5/580/30 | 829536036 | UNTERTEIL FÜR SEPARATOR MIT ROLLEN-ANDRUCKLEISTE | 40 | N | E-Eigenbau | 342.29 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 829536036
10/5/580/30/10 | 829436001 | UNTERTEIL F. SEP. | 21 | N | K-Kaufteil | 94.29 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 829436001
10/5/580/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 40 | N | K-Kaufteil | 198 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 829436002
10/5/580/70 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 40 | J | K-Kaufteil | 5.86 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 60 | 911021098
10/5/580/220 | 911021028 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 60 - 8.8 | 80 | J | K-Kaufteil | 5.1 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 60 | 911021028
10/5/580/230 | 911021016 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 10 - 8.8 | 80 | J | K-Kaufteil | 3.57 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 60 | 911021016
10/5/580/170 | 200000224 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 40 - Alu, rot elox | 40 | N | K-Kaufteil | 24.36 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 60 | 200000224
10/5/580/110 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 80 | N | K-Kaufteil | 60.73 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 60 | 929025046
10/5/580/180 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 8.592 | N | K-Kaufteil | 11.17 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 929012684
10/5/580/160 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 8.968 | N | K-Kaufteil | 11.66 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 929012683
10/5/580/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 40 | J | K-Kaufteil | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 919010059
10/5/580/100 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 240 | J | K-Kaufteil | 15.67 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 60 | 914011065
10/5/580/90 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 160 | J | K-Kaufteil | 0.96 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 60 | 913011174
10/5/580/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 240 | J | K-Kaufteil | 1.78 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 60 | 913011009
10/5/580/210 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 160 | J | K-Kaufteil | 1.77 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 60 | 913011007
10/5/580/60 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 120 | J | K-Kaufteil | 12.83 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 60 | 911021227
10/5/580/50 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 40 | N | K-Kaufteil | 388 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 829436021
10/5/580/10 | 829436013 | GRUNDPLATTE SP F. SEP. | 40 | N | K-Kaufteil | 776 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 829436013
10/5/580/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 80 | J | K-Kaufteil | 760 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 829436005
10/5/320 | 200000252 | LP 2.0 Endstück RE langer Einlauf | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000252
10/5/320/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 2 | J | K-Kaufteil | 26.2 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 829516001
10/5/330 | 200000253 | LP 2.0 Endstück LI langer Einlauf | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000253
10/5/330/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 2 | J | K-Kaufteil | 26.2 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 829516001
10/5/790 | 829514081 | SCHUTZ FÜR LP 2.0/3.0 ENDSTÜCK LI - BG | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 829514081
10/5/790/10 | 829526512 | SCHUTZ ENDSTÜCK LI FÜR LP - ILS II | 4 | N | K-Kaufteil | 60.64 | 15.16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 829526512
10/5/790/20 | 911071026 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M6 x 12 - 010.9 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 60 | 911071026
10/5/800 | 829514080 | SCHUTZ FÜR LP 2.0/3.0 ENDSTÜCK RE - BG | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 829514080
10/5/800/10 | 829526513 | SCHUTZ ENDSTÜCK RE FÜR LP - ILS II | 4 | N | K-Kaufteil | 61.36 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 829526513
10/5/800/20 | 911071026 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M6 x 12 - 010.9 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 60 | 911071026
10/5/820 | 200000237 | Rahmen - Platte Antriebsstation LS 6300 ILS | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000237
10/5/820/10 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 453 | 453 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 829526005
10/5/830 | 822012580 | RA1-b FÜR LADESCHLEIFE KPL. | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 20 | 822012580
10/5/830/10 | 822016563 | FÜHRUNG RA1-b FÜR LS | 4 | N | E-Eigenbau | 234.98 | 58.74 | 3.02 | 0.76 | 0 | 4 | 29 | 20 | 822016563
10/5/830/10/10 | 822016531 | ALU-PROFIL FÜR RA FÜHRUNG | 1.12 | J | K-Kaufteil | 48.03 | 42.88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 822016531
10/5/830/40 | 822016567 | MITNAHMESCHEIBE RA FÜR LS | 8 | N | E-Eigenbau | 18.08 | 2.26 | 71.43 | 8.93 | 0 | 4 | 29 | 20 | 822016567
10/5/830/40/10 | 822016507 | MITNAHMESCHEIBE RA | 8 | J | K-Kaufteil | 18.08 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 822016507
10/5/830/50 | 822016569 | ANTRIEBSRAD RA FÜR LS | 4 | N | E-Eigenbau | 51.97 | 12.99 | 16.88 | 4.22 | 0 | 4 | 29 | 20 | 822016569
10/5/830/50/10 | 822016506 | ANTRIEBSRAD RA | 4 | J | K-Kaufteil | 51.97 | 12.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 822016506
10/5/830/260 | 712000100 | VERSCHRAUBUNG M16x1,5 | 4 | J | K-Kaufteil | 1.78 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 50 | 712000100
10/5/830/230 | 925011007 | Passfeder DIN 6885-1 - A 6 x 6 x 50 - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 60 | 925011007
10/5/830/140 | 911021090 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 20 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.63 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 60 | 911021090
10/5/830/290 | 911021090 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 20 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.63 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 60 | 911021090
10/5/830/210 | 911011118 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 45 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.87 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 60 | 911011118
10/5/830/190 | 911011116 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 50 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 60 | 911011116
10/5/830/250 | 919010052 | AUFKLEBER 36X36 FÜR S / S D / S T - QS-AUFDRUCK | 4 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 60 | 919010052
10/5/830/70 | 915011007 | Sicherungsring DIN 471 - 20 x 1,2 - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 60 | 915011007
10/5/830/130 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 8 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 60 | 913031009
10/5/830/80 | 913011145 | Passscheibe DIN 988 - 20 x 28 x 1 - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 60 | 913011145
10/5/830/120 | 913011109 | Scheibe DIN 9021 - 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 60 | 913011109
10/5/830/160 | 912011036 | Sechskantmutter DIN 439 - B M6 - 04 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 60 | 912011036
10/5/830/200 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 60 | 912011010
10/5/830/150 | 912011008 | Sechskantmutter DIN 934 - M6 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 60 | 912011008
10/5/830/240 | 911091077 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 20 - 45H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.56 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 60 | 911091077
10/5/830/280 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.86 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 60 | 911021227
10/5/830/170 | 911021204 | Zylinderschraube DIN 6912 - M6 x 45 - 08.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 4.54 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 60 | 911021204
10/5/830/220 | 911011011 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 35 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 60 | 911011011
10/5/830/100 | 822016571 | ANSCHLAGLEISTE RA-b FÜR LS | 4 | J | K-Kaufteil | 52 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 20 | 822016571
10/5/830/180 | 822016570 | DRUCKPLATTE RA FÜR LS | 4 | J | K-Kaufteil | 61.2 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 20 | 822016570
10/5/830/110 | 822016568 | DISTANZROHR RA FÜR LS | 16 | J | K-Kaufteil | 27.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 20 | 822016568
10/5/830/60 | 822016566 | WELLE FÜR GEGENRAD RA-b FÜR LS | 4 | N | K-Kaufteil | 42 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 20 | 822016566
10/5/830/30 | 822016565 | ANTRIEBSWELLE RA-b FÜR LS | 4 | J | K-Kaufteil | 82 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 20 | 822016565
10/5/830/20 | 822016564 | SCHIEBER RA1-b FÜR LS | 4 | J | K-Kaufteil | 89.6 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 20 | 822016564
10/5/830/90 | 822014591 | GEGENRAD RA-b-e, KPL. | 4 | J | E-Eigenbau | 38.43 | 9.61 | 8.2 | 2.05 | 0 | 4 | 29 | 20 | 822014591
10/5/830/270 | 712000150 | REDUKTION M20/M16 | 4 | J | K-Kaufteil | 1.7 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 50 | 712000150
10/5/1050 | 824334045 | STOPPER FÜR LADESCHLEIFE | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 824334045
10/5/1050/10 | 824336143 | ANSCHLAGWINKEL - LADESCHLEIFE | 4 | N | K-Kaufteil | 34.8 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 824336143
10/5/1050/20 | 926025010 | GMT PUFFER SF40/28 68SHAG-METALL 8X23 | 4 | N | K-Kaufteil | 17.97 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 60 | 926025010
10/5/1050/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 60 | 913011009
10/5/1050/50 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 60 | 912041005
10/5/1050/60 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 60 | 912011009
10/5/1050/30 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.56 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 60 | 911011009
10/5/873 | 400102634 | Einweisbogen links kurz | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 400102634
10/5/873/10 | 829416079 | ES-EINWEISBOGEN | 0 | J | K-Kaufteil | 511.13 | 511.13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 829416079
10/5/883 | 200000149 | Einweisbogen rechts kurz | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000149
10/5/883/10 | 829416079 | ES-EINWEISBOGEN | 0 | J | K-Kaufteil | 511.13 | 511.13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 829416079
10/5/100 | 200000017 | Stirnradgetriebemotor RF57 DRN80MK4/ASE1/Z | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 20 | 200000017
10/5/970 | 703003013 | SCHALTLEISTE SL/W 1,2kOhm 850MM GP60 EPDM C 35 | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 50 | 703003013
10/5/1630 | 200000509 | Halter Bedientableau vorne für ILS Ladeschleife | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000509
10/5/1730 | 200000508 | Halter Abdeckung vorne für ILS Ladeschleife | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000508
10/5/1620 | 200000507 | Haltearm für Elektroinstallationsrohr | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000507
10/5/1710 | 200000501 | Schutzlappen Stützfuss ILS Ladeschleife | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000501
10/5/70 | 924031058 | SEITENBOGENKETTE 5/8X3/8" F.TEF R-MIN=400 M106A-SB | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 20 | 924031058
10/5/870 | 720000008 | KLEMMHALTER M. FESTANSCHLAG F. NÄHRUNGSSCHALTER | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 50 | 720000008
10/5/860 | 720000007 | SENSOR INDUK. M8x1, NO/ST-M12x1 4POL, A-COD. | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 50 | 720000007
10/5/850 | 719000002 | POSITIONSSCHALTER 1OE/1S, KUNSSTOFF, RSH-TYP H | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 50 | 719000002
10/5/1700 | 200000494 | Verbindungsleiste | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000494
10/5/1690 | 200000493 | Schutzabdeckung SF Rad re für ILS Ladeschleife | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000493
10/5/1720 | 200000491 | Schutzabdeckung oben für ILS Ladeschleife | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000491
10/5/1680 | 200000490 | Schutzabdeckung SF Rad li für ILS Ladeschleife | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000490
10/5/1650 | 200000489 | Schutzblech SF hinten für ILS Ladeschleife | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000489
10/5/1640 | 200000488 | Schutzabdeckung SF oben für ILS Ladeschleife | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000488
10/5/1660 | 200000487 | Schutzabdeckung Verbindung SF für ILS Ladeschleife | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000487
10/5/1670 | 200000486 | Schutzabdeckung SF unten für ILS Ladeschleife | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000486
10/5/1610 | 200000479 | Haltearm für AS-Förderer | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 20 | 200000479
10/5/1580 | 200000477 | Halteblech am Motor ES - Förderer | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 20 | 200000477
10/5/1500 | 200000466 | Halter Schleppkette für Stützfuß ILS-LS | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000466
10/5/1520 | 200000464 | Winkel für Sensorerkennung | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000464
10/5/1490 | 200000463 | Halteblech AS - Förderer | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 20 | 200000463
10/5/1530 | 200000461 | Sensorhalter am C-Gerüst-Profil | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000461
10/5/1460 | 200000445 | Einweiser ES-Förderer | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 20 | 200000445
10/5/1470 | 200000445 | Einweiser ES-Förderer | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 20 | 200000445
10/5/1430 | 200000440 | Abhängeblech ES-/AS-Förderer | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 20 | 200000440
10/5/1440 | 200000439 | Halteblech Antriebsstation ES-Förderer | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 20 | 200000439
10/5/1400 | 200000438 | Übergabeschuh AS-Förderer vom LS-Kreisel | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 20 | 200000438
10/5/1370 | 200000427 | Halteplatte für Neigesensor | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000427
10/5/1360 | 200000425 | Anschlag - Blech oben | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000425
10/5/1510 | 200000425 | Anschlag - Blech oben | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000425
10/5/1420 | 200000424 | Halteblech ES - Förderer | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 20 | 200000424
10/5/1350 | 200000423 | Halter für Endschalter | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000423
10/5/1330 | 200000414 | Übergabeschuh ES-/AS- Element | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 20 | 200000414
10/5/1600 | 200000413 | Schutzblech für LP rechts | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000413
10/5/1590 | 200000411 | Schutzblech für LP links | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000411
10/5/1310 | 200000408 | Passfeder DIN 6885-1 - A 10 x 8 x 90 - St | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 60 | 200000408
10/5/1220 | 200000404 | Passfeder DIN 6885-1 - A 10 x 8 x 100 - St | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 60 | 200000404
10/5/1280 | 200000403 | Achse PSFRMGDS12-15-F10-B8-P3-N3-SC0 | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 60 | 200000403
10/5/1270 | 200000402 | Kompaktzylinder ADN-S-12-15-I-P-A | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000402
10/5/1230 | 200000400 | Antriebswelle für RA Ladeschleife | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000400
10/5/1260 | 200000385 | Führungszylinder DFM-20-20-P-A-GF | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000385
10/5/1240 | 200000384 | Befestigungswinkel für Zylinder mittlerer Stopper | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000384
10/5/1300 | 200000383 | Schieber für mittleren Stopper | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000383
10/5/1250 | 200000382 | Befestigungswinkel für Schieber mittlerer Stopper | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000382
10/5/1560 | 200000353 | Verbindung Segmente 3° | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 20 | 200000353
10/5/1070 | 200000345 | Halter Rollenhebelschalter LS3600 ILS | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000345
10/5/1080 | 200000343 | Befestigung - Profil LS 6300 ILS | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000343
10/5/1060 | 200000341 | Anschlag - Blech vorne LS 6300 ILS | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000341
10/5/1040 | 200000340 | Halter Busverteiler lS 6300 ILS | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000340
10/5/1020 | 200000333 | Halter Warnleuchte | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 50 | 200000333
10/5/1030 | 200000332 | Halter Bedientableau vorne 3T | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000332
10/5/1340 | 200000330 | Umfahrungsbogen - Ausschnitt für Stopper mittig | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000330
10/5/1100 | 200000329 | Halter Stossleiste links LS 6300 ILS | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000329
10/5/1090 | 200000328 | Halter Stossleiste rechts LS 6300 ILS | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000328
10/5/1010 | 200000327 | Halter Bedientableau 3T | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000327
10/5/990 | 200000325 | Gegenplatte Führungsrohr Ladeschleife 6300 ILS | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000325
10/5/980 | 200000324 | Montageplatte Führungsrohr LS 6300 ILS | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000324
10/5/1000 | 200000323 | Führungsrohr 2 Ladeschleife 6300 ILS | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000323
10/5/960 | 200000322 | Führungsrohr 1 Ladeschleife 6300 ILS | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000322
10/5/950 | 200000319 | Halter Rampe LS 6300 ILS | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000319
10/5/940 | 200000316 | Halter Initiator LS6300 ILS | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000316
10/5/930 | 200000313 | Halter Stopper LS 6300 ILS | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000313
10/5/1190 | 200000289 | Motor für Stützfuß | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000289
10/5/750 | 200000286 | Sechskantschraube DIN 933 - M20 x 35 - 8.8 | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 60 | 200000286
10/5/1210 | 200000285 | 5.3 Profilwelle mit Zapfen+PFN einseitig | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000285
10/5/1200 | 200000284 | Getriebeadapter LG 5.3 /Angebot Pos. 2 | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000284
10/5/720 | 200000282 | Abdeckblech für SF LS 6300 ILS | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000282
10/5/710 | 200000281 | Achse PHFRT20-60-M4 | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 60 | 200000281
10/5/680 | 200000274 | Gelenklagerbock FNMS20-2.5-D20-B20-U30-L35 | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 60 | 200000274
10/5/610 | 200000273 | Zahnstange 5.3 lifgo 500 171 - Z = 90 | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000273
10/5/700 | 200000270 | Endplatte für Stützfuss LS 6300 ILS | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000270
10/5/1380 | 200000270 | Endplatte für Stützfuss LS 6300 ILS | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000270
10/5/600 | 200000267 | Zahnstangengetriebe 5.3 lifgo-PW 500 003 | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000267
10/5/670 | 200000258 | Führung - Fuß LS 6300 ILS | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000258
10/5/740 | 200000257 | Innenrohr Fuß LS 6300 ILS - BG | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000257
10/5/690 | 200000254 | Bockrolle B-V 282R | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000254
10/5/360 | 200000247 | Wagen - Rahmen Mitte LS 6300 ILS - BG | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000247
10/5/920 | 200000240 | Rampe für Endschalter LS 6300 ILS | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 50 | 200000240
10/5/910 | 200000239 | Anschlag - Blech LS 6300 ILS | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000239
10/5/460 | 200000238 | Gehäuselager OJUM-06-30 | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 60 | 200000238
10/5/590 | 200000236 | Spannelement Antriebsstation LS 6300 ILS | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000236
10/5/480 | 200000233 | Linearführung AWMU-30 länge 630 | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000233
10/5/660 | 200000222 | Führungsscheibe D30 | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 60 | 200000222
10/5/730 | 200000220 | Stützfuss Oberteil - BG | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000220
10/5/650 | 200000219 | Stützfuss Unterteil LS 6300 ILS - BG | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000219
10/5/871 | 200000218 | ES-Element L Grundhalter | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000218
10/5/550 | 200000211 | Halter LP links für LS 63000 ILS | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000211
10/5/540 | 200000210 | Halter LP rechts für LS 63000 ILS | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000210
10/5/500 | 200000209 | Halter - Verbindung für LS 6300 ILS | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000209
10/5/390 | 200000207 | Verstärkung - Rohr für Mast LS 6300 ILS | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000207
10/5/370 | 200000204 | Wagenrahmen hinten für LS 6300 ILS - BG | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000204
10/5/350 | 200000173 | LAUFROLLENRAHMEN VORNE FEST-LS ILS 6300 - BG | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000173
10/5/882 | 200000150 | Adapter für Einweisbogen rechts kurz | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000150
10/5/881 | 200000147 | ES-Element R Grundhalter | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 200000147
10/5/180 | 400602072 | Schneckengetriebemotor SF67 DRN80MK4/Z | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 400602072
10/5/872 | 400102635 | Adapter für Einweisbogen links kurz | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 400102635
10/5/270 | 931991053 | SCHIENENSTOPPER HELM 500 (050080) | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 60 | 931991053
10/5/210 | 931991052 | ROLLAPPARAT DOPPELPAARIG 85013 FUER HELM 500 MIT | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 60 | 931991052
10/5/190 | 929055384 | GETRIEBE MOT.-N_SK1SI40-IEC71-71RP/6 TF - 0,12KW | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 20 | 929055384
10/5/640 | 929055384 | GETRIEBE MOT.-N_SK1SI40-IEC71-71RP/6 TF - 0,12KW | 0 | N | K-Kaufteil | 45.4 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 20 | 929055384
10/5/10 | 929025057 | MINI-RILLENKUGELLAGER 608 2Z C3 oiled | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 40 | 929025057
10/5/1290 | 929012633 | DROSSELRÜCKSCHLAGVENTIL - AS1201F-M5-06A | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 929012633
10/5/840 | 926025010 | GMT PUFFER SF40/28 68SHAG-METALL 8X23 | 0 | N | K-Kaufteil | 3.13 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 60 | 926025010
10/5/300 | 926013068 | VERSCHLUSSKAPPE 60x40x4 SCHWARZ | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 60 | 926013068
10/5/440 | 916021111 | Druckfeder ISO 10243, 32x115 - extra stark - gelb | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 60 | 916021111
10/5/1390 | 911021192 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 40 - 8.8 | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 60 | 911021192
10/5/420 | 829526006 | SPANNBLOCK - ILS II | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 829526006
10/5/400 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 829526005
10/5/110 | 829516051 | GLEITPROFIL - STAHLBANDFÜHRUNG FÜR ILS 2100 | 0 | N | K-Kaufteil | 48.46 | 48.46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 829516051
10/5/80 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 829516004
10/5/90 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 829516001
10/5/1140 | 829514079 | LP-HALTER LI F.PIN-STAUBEREICH AN STRUKTURPROFIL | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 829514079
10/5/1110 | 829514076 | LP-HALTER RE AN STRUKTURPROFIL - BG | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 829514076
10/5/20 | 829446037 | SCHENKELFEDER F. KB-RÜCKLAUFSPERRE MT (CA. 3.75 | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 40 | 829446037
10/5/876 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 829416105
10/5/886 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 829416105
10/5/874 | 829416077 | ES-SCHENKEL LINKS | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 829416077
10/5/884 | 829416072 | ES-SCHENKEL RECHTS | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 829416072
10/5/220 | 824336187 | GEGENPLATTE-LAUFROLLENRAHMEN -LADESCHLEIFE | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 824336187
10/5/280 | 824334405 | FAHRGESTELL F. LADESCHL. KPL. | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 10 | 824334405
10/5/150 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 20 | 822066026
10/5/160 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 20 | 822064013
10/5/620 | 200000021 | Schneckengetriebemotor SA57 DRN80MK4/ASE1 TEF re | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 20 | 200000021
10/5/1410 | 200000021 | Schneckengetriebemotor SA57 DRN80MK4/ASE1 TEF re | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 20 | 200000021
10/5/1480 | 200000021 | Schneckengetriebemotor SA57 DRN80MK4/ASE1 TEF re | 0 | N | K-Kaufteil | 122.09 | 122.09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 20 | 200000021
10/5/1570 | 200000020 | Schneckengetriebemotor SA57 DRN80MK4/ASE1 TEF li | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 20 | 200000020
10/40 | 1040 | Betriebsmittel | 1 | N | E-Eigenbau | 438499.56 | 438499.56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 40 | 1040
10/40/10 | 1045 | MiniTrolley | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 40 | 1045
10/40/10/10 | 829442006 | MINITROLLEY MT M. KB-RÜCKLAUFSPERRE KPL. - V1 | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 40 | 829442006
10/40/10/10/11 | 711001008 | ILS-BARCODE EAN 8 27X18 SSG-LOGO FÜR MINITROLLEY | 180000 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50 | 711001008
10/40/10/10/12 | 929025057 | MINI-RILLENKUGELLAGER 608 2Z C3 oiled | 180000 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40 | 929025057
10/40/10/10/21 | 829446037 | SCHENKELFEDER F. KB-RÜCKLAUFSPERRE MT (CA. 3.75 | 45000 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40 | 829446037
10/40/10/10/20 | 829444025 | KB-RÜCKLAUFSPERRE AM MT KPL. | 45000 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40 | 829444025
10/40/10/10/10 | 829442005 | MINITROLLEY MT KPL. - V1 | 45000 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40 | 829442005
10/40/30 | 1045 | Minitrolley 135mm | 1 | N | E-Eigenbau | 435054.27 | 435054.27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 40 | 1045
10/40/30/10 | 200000265 | Pack Carrier PAC 135 | 45000 | N | E-Eigenbau | 416377.2 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 40 | 200000265
10/40/30/10/40 | 711001008 | ILS-BARCODE EAN 8 27X18 SSG-LOGO FÜR PACK CARRIER | 180000 | J | K-Kaufteil | 18000 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50 | 711001008
10/40/30/10/50 | 200000165 | Traverse für PAC 135 | 45000 | J | K-Kaufteil | 49950 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40 | 200000165
10/40/30/10/30 | 913051021 | Sicherungsscheibe DIN 6799 - 6 - St | 90000 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 913051021
10/40/30/10/20 | 913011151 | Passscheibe DIN 988 - 8 x 14 x 1 - A2 | 90000 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 913011151
10/40/30/10/10 | 829444017 | Laufkörper für PAC | 90000 | J | E-Eigenbau | 268327.2 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40 | 829444017
10/40/30/20 | 200000265 | Pack Carrier PAC 135 | 2000 | N | E-Eigenbau | 18677.07 | 9.34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 40 | 200000265
10/40/30/20/10 | 829444017 | Laufkörper für PAC | 4000 | N | E-Eigenbau | 11916 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40 | 829444017
10/40/30/20/10/60 | 829444116 | P&F-CLIP 3-TEILIG F. SC/PAC - V2/3 | 4000 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 40 | 829444116
10/40/30/20/10/30 | 929025057 | MINI-RILLENKUGELLAGER 608 2Z C3 oiled | 8000 | J | K-Kaufteil | 1436 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 40 | 929025057
10/40/30/20/10/50 | 914011046 | Zylinderstift DIN 6325 - 4 m6 x 55 - St | 4000 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 914011046
10/40/30/20/10/10 | 829446033 | GRUNDKÖRPER PAC SYMMETRISCH MIT EINLEGEACHSE | 4000 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 40 | 829446033
10/40/30/20/10/40 | 829446030 | LAUFROLLE 41° F. SC/PAC SYMMETRISCH | 8000 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 40 | 829446030
10/40/30/20/10/20 | 829446006 | ANTRIEBSCLIP SC/PAC | 4000 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 40 | 829446006
10/40/30/20/40 | 711001008 | ILS-BARCODE EAN 8 27X18 SSG-LOGO FÜR PACK CARRIER | 8000 | J | K-Kaufteil | 800 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50 | 711001008
10/40/30/20/50 | 200000165 | Traverse für PAC 135 | 2000 | J | K-Kaufteil | 2220 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40 | 200000165
10/40/30/20/30 | 913051021 | Sicherungsscheibe DIN 6799 - 6 - St | 4000 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 913051021
10/40/30/20/20 | 913011151 | Passscheibe DIN 988 - 8 x 14 x 1 - A2 | 4000 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 913011151
10/40/40 | 1045 | Minitrolley für Baustelle | 1 | N | E-Eigenbau | 1865.5 | 1865.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 40 | 1045
10/40/40/10 | 200000265 | Pack Carrier PAC 135 | 200 | N | E-Eigenbau | 1865.5 | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 40 | 200000265
10/40/40/10/10 | 829444017 | Laufkörper für MT - BG | 400 | N | E-Eigenbau | 1191.6 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40 | 829444017
10/40/40/10/10/60 | 829444116 | P&F-CLIP 3-TEILIG F. SC/MT - V2/3 - BG | 400 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 40 | 829444116
10/40/40/10/10/30 | 929025057 | MINI-RILLENKUGELLAGER 608 2Z C3 oiled | 800 | J | K-Kaufteil | 143.6 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 40 | 929025057
10/40/40/10/10/50 | 914011046 | Zylinderstift DIN 6325 - 4 m6 x 55 - St | 400 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 914011046
10/40/40/10/10/10 | 829446033 | GRUNDKÖRPER MT SYMMETRISCH MIT EINLEGEACHSE | 400 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 40 | 829446033
10/40/40/10/10/40 | 829446030 | LAUFROLLE 41° F. SC/MT SYMMETRISCH | 800 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 40 | 829446030
10/40/40/10/10/20 | 829446006 | ANTRIEBSCLIP SC/MT | 400 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 40 | 829446006
10/40/40/10/40 | 711001008 | ILS-BARCODE EAN 8 27X18 SSG-LOGO FÜR PACK CARRIER | 800 | N | K-Kaufteil | 95.9 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50 | 711001008
10/40/40/10/50 | 200000165 | Traverse für PAC 135 | 200 | J | K-Kaufteil | 222 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40 | 200000165
10/40/40/10/30 | 913051021 | Sicherungsscheibe DIN 6799 - 6 - St | 400 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 913051021
10/40/40/10/20 | 913011151 | Passscheibe DIN 988 - 8 x 14 x 1 - A2 | 400 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 913011151
10/40/50 | 1045 | Niederhalter | 1 | N | E-Eigenbau | 1579.79 | 1579.79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 40 | 1045
10/40/50/10 | 829514071 | HALTER GEGENLEISTE AN LP AM AS, KPL. | 120 | N | E-Eigenbau | 22.34 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 829514071
10/40/50/10/20 | 911071038 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M8 x 20 - 010.9 | 240 | J | K-Kaufteil | 22.34 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 60 | 911071038
10/40/50/70 | 829416073 | AS-HALTER AM LP | 100 | N | K-Kaufteil | 287 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 829416073
10/40/50/40 | 911021019 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 40 - 8.8 | 120 | J | K-Kaufteil | 5.27 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 60 | 911021019
10/40/50/20 | 931011103 | ALU-WINKEL-PROFIL 40X20X4 ROHMATERIAL | 180 | N | K-Kaufteil | 917.3 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 70 | 931011103
10/40/50/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 120 | J | K-Kaufteil | 0.89 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 60 | 913011009
10/40/50/30 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 120 | J | K-Kaufteil | 144 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 829416105
10/40/50/60 | 829416073 | AS-HALTER AM LP | 29 | J | K-Kaufteil | 203 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 829416073
10/60 | 1100 | Sonderkonstruktion | 1 | N | E-Eigenbau | 1895632.07 | 1895632.07 | 62855.37 | 62855.37 | 0 | 2 | 8 | 100 | 1100
10/60/10 | 1105 | Ladeschleife | 1 | N | E-Eigenbau | 1993.44 | 1993.44 | 62450 | 62450 | 0 | 3 | 12 | 100 | 1105
10/60/10/30 | 1105 | Abstandshalter Ladeschleife | 1 | N | E-Eigenbau | 381.59 | 381.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 100 | 1105
10/60/10/30/10 | 200000359 | Abstandshalter Gerüst - C90 - BG | 40 | N | E-Eigenbau | 381.59 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 200000359
10/60/10/30/10/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 40 | J | K-Kaufteil | 90.4 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 | 825006009
10/60/10/30/10/40 | 911011163 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 140 - 8.8 | 80 | J | K-Kaufteil | 18.56 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 911011163
10/60/10/30/10/10 | 200000360 | Abstandshalter Gerüst | 40 | N | K-Kaufteil | 268 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 200000360
10/60/10/30/10/30 | 913011109 | Scheibe DIN 9021 - 8,4 - 140 HV - St | 80 | J | K-Kaufteil | 2.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913011109
10/60/10/30/10/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 80 | J | K-Kaufteil | 0.59 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913011009
10/60/10/30/10/70 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 160 | J | K-Kaufteil | 1.95 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 912011009
10/60/10/40 | 1056 | Niveausensor Test 2 Ladeschleife | 1 | N | E-Eigenbau | 382.3 | 382.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 50 | 1056
10/60/10/40/10 | SK999999 | IFM Sensor: JN2201 Neigungssensor Analog | 1 | N | K-Kaufteil | 382.3 | 382.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 90 | SK999999
10/60/10/130 | 1105 | Nachbestellung mittlerer Stopper | 1 | N | E-Eigenbau | 66.35 | 66.35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 100 | 1105
10/60/10/130/10 | 200000403 | Achse PSFRMGDS12-15-F10-B8-P3-N3-SC0 | 3 | N | K-Kaufteil | 66.35 | 22.12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 60 | 200000403
10/60/10/140 | 1105 | Schutzbleche mittlerer und hinterer Wagen | 1 | N | E-Eigenbau | 82.55 | 82.55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 100 | 1105
10/60/10/140/50 | 911071026 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M6 x 12 - 010.9 | 24 | J | K-Kaufteil | 1.23 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 911071026
10/60/10/140/30 | 200000621 | Abdeckblech Wagen hinten für ILS Ladeschleife | 4 | N | K-Kaufteil | 21.2 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 200000621
10/60/10/140/20 | 200000620 | Abdeckblech Wagen Mitte re. für ILS Ladeschleife | 4 | N | K-Kaufteil | 17.52 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 200000620
10/60/10/140/10 | 200000619 | Abdeckblech Wagen Mitte li. für ILS Ladeschleife | 4 | N | K-Kaufteil | 42.52 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 200000619
10/60/10/140/40 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 913011016
10/60/10/150 | 1105 | Nachbestellung Halter vorderes Bedientableau | 1 | N | E-Eigenbau | 106.1 | 106.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 100 | 1105
10/60/10/150/10 | 200000572 | Halter Bedientableau vorne für ILS Ladeschleife | 2 | N | K-Kaufteil | 106.1 | 53.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 200000572
10/60/10/160 | 1105 | Halter seitliches Bedientableau | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 100 | 1105
10/60/10/160/10 | 200000658 | Haltearm seitl. Bedientableau LS 6300 ILS | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 200000658
10/60/10/10 | 1105 | Testteile Ladeschleife | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 100 | 1105
10/60/10/20 | 1056 | Niveausensor Test Ladeschleife | 1 | N | E-Eigenbau | 344.3 | 344.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 50 | 1056
10/60/10/20/20 | SK999999 | MP-Sensor: 99000041 M12 8-Polig | 1 | N | K-Kaufteil | 36.89 | 36.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 90 | SK999999
10/60/10/20/10 | SK999999 | MP-Sensor: 50752010 Neigungsschalter mit 4 Schalt | 1 | N | K-Kaufteil | 307.41 | 307.41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 90 | SK999999
10/60/10/60 | 824336136 | VERBINDUNGSPLATTE M. GEWINDE -LADESCHLEIFE | 12 | N | K-Kaufteil | 323.04 | 26.92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 10 | 824336136
10/60/10/110 | 911011163 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 140 - 8.8 | 8 | N | K-Kaufteil | 1.86 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 60 | 911011163
10/60/10/90 | 911011155 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 22 - 8.8 | 48 | J | K-Kaufteil | 0.92 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 60 | 911011155
10/60/10/100 | 911011119 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 120 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 2.64 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 60 | 911011119
10/60/10/70 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 200 | J | K-Kaufteil | 1.48 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 60 | 913011009
10/60/10/120 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 50 | J | K-Kaufteil | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 60 | 912041005
10/60/10/80 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 72 | J | K-Kaufteil | 5.11 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 60 | 911011014
10/60/10/50 | 824336406 | VERBINDUNGSPLATTE -LADESCHLEIFE | 12 | N | K-Kaufteil | 294.2 | 24.52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 10 | 824336406
10/60/50 | 1105 | Kameras für auto. Lesung des SSCC | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 100 | 1105
10/60/20 | 1105 | Bühne Mitek | 1 | N | E-Eigenbau | 1809663.76 | 1809663.76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 100 | 1105
10/60/20/10 | 400102696 | Bühne | 1 | N | K-Kaufteil | 1430000 | 1430000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 110 | 400102696
10/60/20/70 | 400102775 | 2307-025 Changes to Mezzanine - Rev 1 | 1 | N | K-Kaufteil | 10355 | 10355 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 110 | 400102775
10/60/20/60 | 400102759 | Additional work lowering beams | 1 | N | K-Kaufteil | 43804.8 | 43804.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 110 | 400102759
10/60/20/50 | 400102757 | Höhenanpassung Outbound Stahlbau | 1 | N | K-Kaufteil | 35217 | 35217 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 110 | 400102757
10/60/20/40 | 400102723 | Changing Grids for Smoke Ventilation | 1 | N | K-Kaufteil | 57600 | 57600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 110 | 400102723
10/60/20/30 | 400102717 | Change Request Updated 14.11.2024 | 1 | N | K-Kaufteil | 65526 | 65526 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 110 | 400102717
10/60/20/20 | 400102711 | Change Request 25.07.2024 -11.11.2024 | 1 | N | K-Kaufteil | 165911 | 165911 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 110 | 400102711
10/60/60 | 1105 | Tschechische Normen | 1 | N | E-Eigenbau | 14.7 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 100 | 1105
10/60/60/10 | 400102730 | CSN 73 0818+Annex - Escape ways | 1 | N | K-Kaufteil | 14.7 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 30 | 400102730
10/60/70 | 1105 | Längenmessungen | 1 | N | E-Eigenbau | 805.35 | 805.35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 100 | 1105
10/60/70/10 | 200000462 | Textillängen-Messportal | 2 | N | E-Eigenbau | 805.35 | 402.68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 200000462
10/60/70/10/110 | 400100277 | ITEM NUTENSTEIN 8 ST M4 VERZ. - 0.0.480.57 | 18 | N | K-Kaufteil | 9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 400100277
10/60/70/10/200 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911021077
10/60/70/10/60 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911021055
10/60/70/10/120 | 931502010 | Abdeckkappe 8 40X40, schwarz | 4 | N | K-Kaufteil | 2.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 931502010
10/60/70/10/10 | 931201036 | PROFIL 8 - 40X40 ITEM leicht, natur | 12.2 | N | K-Kaufteil | 350.83 | 28.76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 70 | 931201036
10/60/70/10/20 | 931201036 | PROFIL 8 - 40X40 ITEM leicht, natur | 3.64 | N | K-Kaufteil | 83.58 | 22.96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 70 | 931201036
10/60/70/10/40 | 200000453 | Sensorwinkel für Messportal | 12 | N | K-Kaufteil | 162 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 50 | 200000453
10/60/70/10/180 | 400102716 | Gelenk 8 40x40 | 2 | N | K-Kaufteil | 30.64 | 15.32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 400102716
10/60/70/10/160 | 913011109 | Scheibe DIN 9021 - 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 913011109
10/60/70/10/190 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 913011016
10/60/70/10/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 913011009
10/60/70/10/70 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 913011003
10/60/70/10/100 | 912992019 | NUTENSTEIN M8 ITEM VZ | 18 | J | K-Kaufteil | 8.02 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 912992019
10/60/70/10/90 | 912011032 | Sechskantmutter DIN 439 - B M8 - 04 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 912011032
10/60/70/10/50 | 911021213 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 12 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911021213
10/60/70/10/170 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.57 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911011014
10/60/70/10/210 | 821116087 | KULISSENSTEIN MIT M6-GEWINDE | 2 | J | K-Kaufteil | 5.33 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 10 | 821116087
10/60/70/10/150 | 821006042 | WINKEL 60X60X6X60 | 8 | J | K-Kaufteil | 15.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 821006042
10/60/70/10/140 | 724000007 | KABELBINDER SCHWARZ 2,5X100MM | 18 | J | K-Kaufteil | 0.26 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 50 | 724000007
10/60/70/10/30 | 400101098 | Item Winkelsatz 8 40x40 | 20 | N | K-Kaufteil | 133.4 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 400101098
10/60/70/10/130 | 400101015 | Klettbandhalter KBH-SB, schwarz (61002) | 18 | N | K-Kaufteil | 2.44 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 10 | 400101015
10/60/70/20 | 200000462 | Textillängen-Messportal | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 200000462
10/60/80 | 1105 | Absicherung | 1 | N | E-Eigenbau | 18037.67 | 18037.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 100 | 1105
10/60/80/10 | 400102746 | Absicherung Podeste und PSAgA | 1 | N | K-Kaufteil | 15179.98 | 15179.98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 110 | 400102746
10/60/80/20 | 400102776 | Absicherung Podeste | 1 | N | K-Kaufteil | 2857.69 | 2857.69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 110 | 400102776
10/60/90 | 1105 | Schilder | 1 | N | E-Eigenbau | 4289.93 | 4289.93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 100 | 1105
10/60/90/80 | 919050007 | VERBOTSSCHILD "ZUTRITT FÜR UNBEFUGTE VERBOTEN" | 6 | N | K-Kaufteil | 11.34 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 60 | 919050007
10/60/90/120 | 919050047 | WARNBAND GELB/SCHWARZ 100MMX18,3M | 1 | N | K-Kaufteil | 161.25 | 161.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 60 | 919050047
10/60/90/100 | 919050046 | GEBOTSSCHILD "FUßSCHUTZ BENUTZEN" | 6 | N | K-Kaufteil | 12.36 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 60 | 919050046
10/60/90/90 | 919050045 | GEBOTSSCHILD "KOPFSCHUTZ BENUTZEN" | 6 | N | K-Kaufteil | 12.36 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 60 | 919050045
10/60/90/70 | 919050044 | KOMBISCHILD "ABSTURZGEFAHR/GURT ANLEGEN" | 3 | N | K-Kaufteil | 272.85 | 90.95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 60 | 919050044
10/60/90/60 | 919050043 | KOMBISCHILD "ABSTURZGEFAHR/WARTUNG/ZAUN" | 3 | N | K-Kaufteil | 195.61 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 60 | 919050043
10/60/90/50 | 919050042 | VERBOTSSCHILD "ZUTRITT FÜR UNBEFUGTE VERBOTEN" | 5 | N | K-Kaufteil | 199 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 60 | 919050042
10/60/90/130 | 919050041 | WARNSCHILD W008 "WARNUNG VOR ABSTURZGEFAHR" | 300 | N | K-Kaufteil | 927.21 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 60 | 919050041
10/60/90/40 | 919050041 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR ABSTURZGEFAHR" | 20 | N | K-Kaufteil | 306.16 | 15.31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 60 | 919050041
10/60/90/140 | 919050040 | VERBOTSSCHILD P024 "BETRETEN DER FLÄCHE VERBOTEN" | 160 | N | K-Kaufteil | 913.39 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 60 | 919050040
10/60/90/30 | 919050040 | VERBOTSSCHILD "BETRETEN DER FLÄCHE VERBOTEN" | 160 | N | K-Kaufteil | 913.72 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 60 | 919050040
10/60/90/20 | 919050039 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR ABSTURZGEFAHR" | 3 | N | K-Kaufteil | 19.92 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 60 | 919050039
10/60/90/10 | 919050031 | VERBOTSSCHILD "ZUTRITT FÜR UNBEFUGTE VERBOTEN" | 3 | N | K-Kaufteil | 26.36 | 8.79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 60 | 919050031
10/60/90/110 | 919050020 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR ABSTURZGEFAHR" | 160 | N | K-Kaufteil | 318.4 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 60 | 919050020
10/60/100 | 1105 | Seitenschutzsystem klappbar | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 100 | 1105
10/60/120 | 1105 | Rückhaltesystem | 1 | N | E-Eigenbau | 59881.17 | 59881.17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 100 | 1105
10/60/120/10 | 400102794 | Fall restraining and arresting system | 1 | N | K-Kaufteil | 59881.17 | 59881.17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 110 | 400102794
10/60/30 | 1105 | Längenmessung | 1 | N | E-Eigenbau | 842.84 | 842.84 | 141.24 | 141.24 | 0 | 3 | 12 | 100 | 1105
10/60/30/10 | 790000213 | DB AUTOMATISIERUNG FÜR DOPPELBÜGELERKENNUNG KPL: | 1 | N | E-Eigenbau | 676.54 | 676.54 | 51.24 | 51.24 | 0 | 4 | 3 | 50 | 790000213
10/60/30/10/40 | 700004052 | TRAGSCHIENE NS 35/7,5 L=2M GELOCHT | 0.13 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 700004052
10/60/30/10/10 | 700001021 | E-BOX MIT MONTAGEPLATTE 150X150X80 | 1 | N | K-Kaufteil | 35.42 | 35.42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 700001021
10/60/30/10/50 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 922051006
10/60/30/10/100 | 721002008 | LICHTLEITER_M4 2ST. LL3-TB 02 | 3 | N | K-Kaufteil | 110.47 | 36.82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 721002008
10/60/30/10/90 | 721002007 | VORSATZLINSE(LICHTLEITER_M4) 2ST LL3-TA01 | 3 | N | K-Kaufteil | 101.47 | 33.82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 721002007
10/60/30/10/80 | 721002006 | LICHTSCHRANKE [ERWEITE-EINHEIT]FÜR LICHTLEITER | 2 | J | K-Kaufteil | 283.5 | 141.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 721002006
10/60/30/10/70 | 721002005 | LICHTSCHRANKE [BASISEINHEIT] FÜR LICHTLEITER | 1 | N | K-Kaufteil | 141.75 | 141.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 721002005
10/60/30/10/30 | 712000112 | GEGENMUTTER M25 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 712000112
10/60/30/10/20 | 712000102 | VERSCHRAUBUNG M25x1,5 | 3 | J | K-Kaufteil | 2.43 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 712000102
10/60/30/10/60 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.73 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 700004053
10/60/30/20 | 400100424 | BLECH 1 FÜR DB-DETEKTOR | 1 | N | K-Kaufteil | 81.4 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 400100424
10/60/30/30 | 400100425 | BLECH 2 FÜR DB-DETEKTOR | 1 | N | K-Kaufteil | 84.9 | 84.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 400100425
10/60/40 | 1105 | Vorbereitung Kundenbesuch KW 43 | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 264.13 | 264.13 | 0 | 3 | 12 | 100 | 1105
10/60/110 | SK999999 | Grundkörper für TEF-Mitnehmerfinger, verstärkt | 20 | N | K-Kaufteil | 103.2 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 90 | SK999999
10/50 | 1050 | Automatisierung | 1 | N | E-Eigenbau | 635974.85 | 635974.85 | 75396.75 | 75396.75 | 185 | 2 | 8 | 50 | 1050
10/50/10 | 1055 | E-Material Baustelle | 1 | N | E-Eigenbau | 249908.88 | 249908.88 | 8756.47 | 8756.47 | 185 | 3 | 3 | 50 | 1055
10/50/10/60 | 1055 | Highway ILS, E-Material | 1 | N | E-Eigenbau | 26556.39 | 26556.39 | 349.2 | 349.2 | 0 | 4 | 30 | 50 | 1055
10/50/10/60/10 | 1055 | Kabelpritsche Highway ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 7106.03 | 7106.03 | 116.67 | 116.67 | 0 | 5 | 7 | 50 | 1055
10/50/10/10/60/140 | 712000001 | MEMBRANTÜLLEN KABELEINFÜHRUNG WISKA QUIXX EMT 25 | 200 | N | K-Kaufteil | 59.86 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 50 | 712000001
10/50/10/10/60/150 | 717000002 | ISOFIX-EL-F KUNSTSTOFFROHR 25 | 57 | N | K-Kaufteil | 34.82 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 50 | 717000002
10/50/10/10/60/130 | 715003006 | KABELSCHUTZRING KSR-DR 920 PE (IKS-SEITENLOCHUNG) | 200 | N | K-Kaufteil | 150.1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 50 | 715003006
10/50/10/10/60/120 | 715003005 | KABELSCHUTZRING KSR-910 PE (IKS-BODENLOCHUNG) | 100 | J | K-Kaufteil | 79 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 50 | 715003005
10/50/10/10/60/10 | 715003002 | KABELRINNE IKS 620 200X60MM | 200 | N | K-Kaufteil | 3779.1 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 50 | 715003002
10/50/10/10/60/100 | 715000082 | STOSSSTELLENLEISTE SSLB 200 FS | 100 | N | K-Kaufteil | 250.8 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 50 | 715000082
10/50/10/10/60/90 | 715000080 | LÄNGSVERBINDER RLVK 60 FS | 200 | N | K-Kaufteil | 364.8 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 50 | 715000080
10/50/10/10/60/110 | 715000074 | ENDABSCHLUSSBLECH RWEB620 (200MM) | 20 | N | K-Kaufteil | 194.18 | 9.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 50 | 715000074
10/50/10/10/60/160 | 827334995 | BEFESTIGUNGSSCHELLE 1" M25 KPL. | 200 | J | E-Eigenbau | 146.04 | 0.73 | 116.67 | 0.58 | 0 | 6 | 17 | 50 | 827334995
10/50/10/10/60/80 | 715000066 | KANTENSCHUTZ SCHWARZ 1-2 MM, KSB/2 | 50 | N | K-Kaufteil | 140.13 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 50 | 715000066
10/50/10/10/60/70 | 715000065 | ANBAU-ABZWEIGSTÜCK 200/60 | 20 | N | K-Kaufteil | 392.54 | 19.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 50 | 715000065
10/50/10/10/60/170 | 715000063 | BOGEN, 45° RB 45 620 FS 200/60 | 3 | J | K-Kaufteil | 85.11 | 28.37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 50 | 715000063
10/50/10/10/60/60 | 715000063 | BOGEN, 45° RB 45 620 FS 200/60 | 7 | N | K-Kaufteil | 188.66 | 26.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 50 | 715000063
10/50/10/10/60/50 | 715000062 | BOGEN, 90° RB 90 620 FS 200/60 | 15 | N | K-Kaufteil | 386.74 | 25.78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 50 | 715000062
10/50/10/10/60/20 | 715000033 | TRENNSTEG TSG 60 FS H=60 MM | 200 | N | K-Kaufteil | 522.5 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 50 | 715000033
10/50/10/10/60/40 | 715000019 | GELENKVERBINDER, H=60 MM | 50 | N | K-Kaufteil | 253.65 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 50 | 715000019
10/50/10/10/60/30 | 715000018 | FLACHRUNDSCHRAUBEN 6X12 MM | 600 | J | K-Kaufteil | 78 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 50 | 715000018
10/50/10/60/20 | 1055 | Sensorik Highway ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 3778.19 | 3778.19 | 162.53 | 162.53 | 0 | 5 | 7 | 50 | 1055
10/50/20/10/60/30 | 200000248 | Lichttaster LP+SP als Staumelder | 60 | N | E-Eigenbau | 2857.63 | 47.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 200000248
10/50/20/10/60/30/50 | 721000046 | REFLEX-LICHTTASTER HT25CI/4P-M12 >1,3 M INFRAROT | 60 | J | K-Kaufteil | 2612.82 | 43.55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 50 | 721000046
10/50/20/10/60/30/30 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 60 | J | K-Kaufteil | 3.64 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 911021055
10/50/20/10/60/30/60 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 120 | J | K-Kaufteil | 1.19 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 911021014
10/50/20/10/60/30/10 | 200000197 | Halter f. Lichttaster HT25CI/4P-M12 am LP | 60 | J | K-Kaufteil | 189 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 50 | 200000197
10/50/20/10/60/30/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 120 | J | K-Kaufteil | 0.89 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 913011009
10/50/20/10/60/30/80 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 120 | J | K-Kaufteil | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 913011003
10/50/20/10/60/30/70 | 912992014 | NUTENSTEIN EINSCHWENKBAR N10 M8 L=20 VZ | 60 | J | K-Kaufteil | 37.8 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 912992014
10/50/20/10/60/30/40 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 10 | J | K-Kaufteil | 12 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 | 829416105
10/50/20/10/60/40 | 1055 | Lichttaster Abfrage Finger | 7 | N | E-Eigenbau | 920.55 | 131.51 | 10.53 | 1.5 | 0 | 6 | 2 | 50 | 1055
10/50/20/10/60/40/80 | 200000375 | Halter mit Sensor für Abfrage VARIO Finger | 7 | N | E-Eigenbau | 471.78 | 67.4 | 5.29 | 0.76 | 0 | 7 | 2 | 50 | 200000375
10/50/20/10/60/40/80/20 | 721000046 | REFLEX-LICHTTASTER HT25CI/4P-M12 >1,3 M INFRAROT | 7 | J | K-Kaufteil | 304.83 | 43.55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 50 | 721000046
10/50/20/10/60/40/80/10 | 200000376 | Sensorhalter Lichttaster Förderer Vario | 7 | J | K-Kaufteil | 128.45 | 18.35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 50 | 200000376
10/50/20/10/60/40/80/40 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 14 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011016
10/50/20/10/60/40/80/60 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 14 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011003
10/50/20/10/60/40/80/30 | 911021174 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 8 - 8.8 | 14 | J | K-Kaufteil | 0.84 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021174
10/50/20/10/60/40/80/70 | 911021130 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 18 - 8.8 | 14 | J | K-Kaufteil | 0.29 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021130
10/50/20/10/60/40/80/50 | 821116087 | KULISSENSTEIN MIT M6-GEWINDE | 14 | J | K-Kaufteil | 37.29 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821116087
10/50/20/10/60/40/90 | 200000375 | Halter mit Sensor für Abfrage VARIO Finger | 10 | N | E-Eigenbau | 448.78 | 44.88 | 5.24 | 0.52 | 0 | 7 | 2 | 50 | 200000375
10/50/20/10/60/40/90/20 | 721000046 | REFLEX-LICHTTASTER HT25CI/4P-M12 >1,3 M INFRAROT | 10 | N | K-Kaufteil | 360.78 | 36.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 50 | 721000046
10/50/20/10/60/40/90/10 | 200000376 | Sensorhalter Lichttaster Förderer Vario | 10 | N | K-Kaufteil | 33 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 50 | 200000376
10/50/20/10/60/40/90/40 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011016
10/50/20/10/60/40/90/60 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011003
10/50/20/10/60/40/90/30 | 911021174 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 8 - 8.8 | 20 | J | K-Kaufteil | 1.2 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021174
10/50/20/10/60/40/90/70 | 911021130 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 18 - 8.8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021130
10/50/20/10/60/40/90/50 | 821116087 | KULISSENSTEIN MIT M6-GEWINDE | 20 | J | K-Kaufteil | 53.27 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821116087
10/50/10/60/30 | 1055 | Anschlussleitungen Highway ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 5363.77 | 5363.77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 50 | 1055
10/50/30/10/60/160 | 726001047 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 15m grün | 5 | N | K-Kaufteil | 101.8 | 20.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 726001047
10/50/30/10/60/150 | 722001357 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-0° PUR UL/CSA 30m | 20 | N | K-Kaufteil | 794.56 | 39.73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 722001357
10/50/30/10/60/140 | 722001356 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-0° PUR UL/CSA 20m | 20 | N | K-Kaufteil | 530.45 | 26.52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 722001356
10/50/30/10/60/130 | 722001355 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-0° PUR UL/CSA 15m | 10 | N | K-Kaufteil | 176.06 | 17.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 722001355
10/50/30/10/60/120 | 722001354 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-0° PUR UL/CSA 10m | 20 | N | K-Kaufteil | 271.68 | 13.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 722001354
10/50/30/10/60/110 | 722001353 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-0° PUR UL/CSA 5m | 10 | N | K-Kaufteil | 95.12 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 722001353
10/50/30/10/60/100 | 722001337 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 25m | 10 | N | K-Kaufteil | 240.11 | 24.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 722001337
10/50/30/10/60/90 | 722001336 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 20m | 20 | N | K-Kaufteil | 394.88 | 19.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 722001336
10/50/30/10/60/80 | 722001335 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 15m | 40 | N | K-Kaufteil | 645.73 | 16.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 722001335
10/50/30/10/60/70 | 722001334 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 10m | 30 | N | K-Kaufteil | 378.14 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 722001334
10/50/30/10/60/60 | 722001333 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 5m | 10 | N | K-Kaufteil | 88.68 | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 722001333
10/50/30/10/60/50 | 722001307 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 25m | 10 | N | K-Kaufteil | 193.51 | 19.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 722001307
10/50/30/10/60/40 | 722001306 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 20m | 10 | N | K-Kaufteil | 162.07 | 16.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 722001306
10/50/30/10/60/30 | 722001305 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 15m | 20 | N | K-Kaufteil | 265.43 | 13.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 722001305
10/50/30/10/60/20 | 722001304 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 10m | 10 | N | K-Kaufteil | 102.8 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 722001304
10/50/30/10/60/10 | 722001303 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 5m | 10 | N | K-Kaufteil | 73.05 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 722001303
10/50/30/10/60/180 | 726001055 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 55m grün | 10 | N | K-Kaufteil | 491.4 | 49.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 726001055
10/50/30/10/60/170 | 726001052 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 40m grün | 10 | N | K-Kaufteil | 358.3 | 35.83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 726001052
10/50/10/60/40 | 1055 | Kabel Highway ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 7955.31 | 7955.31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 50 | 1055
10/50/40/10/60/80 | 723000000 | ADERLEITUNG H07V-K 6MM² GELB/GRÜN (SPULE A`500m) | 500 | N | K-Kaufteil | 451.48 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 50 | 723000000
10/50/40/10/60/30 | 725000171 | 5G6 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 500 | N | K-Kaufteil | 2148.39 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 50 | 725000171
10/50/40/10/60/40 | 725000166 | 7G2,5 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 500 | N | K-Kaufteil | 1243.23 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 50 | 725000166
10/50/40/10/60/20 | 725000164 | 12G1,5 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 500 | N | K-Kaufteil | 1326.49 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 50 | 725000164
10/50/40/10/60/50 | 725000163 | 7G1,5 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 500 | N | K-Kaufteil | 774.39 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 50 | 725000163
10/50/40/10/60/10 | 725000161 | 4G1,5 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 500 | N | K-Kaufteil | 460.83 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 50 | 725000161
10/50/40/10/60/60 | 725000157 | 12G1 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 500 | N | K-Kaufteil | 983.66 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 50 | 725000157
10/50/40/10/60/70 | 725000155 | 7G1 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 500 | N | K-Kaufteil | 566.84 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 50 | 725000155
10/50/10/60/50 | 1055 | Installationamaterial Highway ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 975.02 | 975.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 50 | 1055
10/50/50/10/60/20 | 825304003 | HALTER(SIEM.TAB4-F.L=1,5M) KPL | 10 | N | E-Eigenbau | 427.7 | 42.77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 50 | 825304003
10/50/50/10/60/20/20 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 20 | N | E-Eigenbau | 111.79 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 30 | 825004040
10/50/50/10/60/20/20/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 20 | J | K-Kaufteil | 88.91 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 30 | 825006050
10/50/50/10/60/20/20/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 20 | J | K-Kaufteil | 1.88 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911011012
10/50/50/10/60/20/20/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 20 | J | K-Kaufteil | 21 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 30 | 825006051
10/50/50/10/60/20/10 | 825304011 | HALTER F.SIEM.TAB4-FACH L=1,5M | 10 | J | K-Kaufteil | 315 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 50 | 825304011
10/50/50/10/60/20/30 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 40 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 911021014
10/50/50/10/60/20/60 | 913031035 | Federring DIN 7980 - 4 - FSt | 40 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 913031035
10/50/50/10/60/20/50 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 40 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 913011003
10/50/50/10/60/20/40 | 912011006 | Sechskantmutter DIN 934 - M4 - 8 | 40 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 912011006
10/50/50/10/60/10 | 790902001 | E-Teile für SEW Motor ASE1/HAN10ES - BG | 20 | N | E-Eigenbau | 377.65 | 18.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 50 | 790902001
10/50/50/10/60/10/10 | 400009105 | BUCHSEN-KONTAKTEINSATZ - HAN 10 ES-F (FEDERZUG) | 20 | N | K-Kaufteil | 193.5 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 100 | 400009105
10/50/50/10/60/10/30 | 798004001 | COMPACT-VERBINDUNGSKLEMME 3-LEITER MIT HEBEL | 20 | N | K-Kaufteil | 5.78 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 798004001
10/50/50/10/60/10/40 | 712000101 | VERSCHRAUBUNG M20x1,5 | 20 | J | K-Kaufteil | 15.72 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 712000101
10/50/50/10/60/10/20 | 400009106 | TÜLLENGEHÄUSE HAN 10B-GS-R-M20 | 20 | J | K-Kaufteil | 162.64 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 100 | 400009106
10/50/50/10/60/60 | 790900100 | ZUBEHÖR FÜR ANLAGENERDUNG 6mm² | 50 | N | E-Eigenbau | 133.02 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 50 | 790900100
10/50/50/10/60/60/30 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 50 | J | K-Kaufteil | 1.75 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 911011009
10/50/50/10/60/60/10 | 706000032 | T-VERBINDER 6 MM², ICR6T | 50 | J | K-Kaufteil | 118.26 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 50 | 706000032
10/50/50/10/60/60/20 | 706000013 | QUETSCHKABELSCHUHE 4,0-6,0/M8 | 50 | J | K-Kaufteil | 8.76 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 50 | 706000013
10/50/50/10/60/60/60 | 913051013 | Fächerscheibe DIN 6798 - A 8,4 - FSt | 50 | J | K-Kaufteil | 2.29 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 913051013
10/50/50/10/60/60/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 100 | J | K-Kaufteil | 0.74 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 913011009
10/50/50/10/60/60/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 100 | J | K-Kaufteil | 1.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 912011009
10/50/50/10/60/50 | 724000001 | KABELBINDER NATUR 2,5X100MM | 914 | J | K-Kaufteil | 12.61 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 50 | 724000001
10/50/50/10/60/40 | 724000004 | KABELBINDER NATUR 4,8X280 MM | 707 | J | K-Kaufteil | 24.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 50 | 724000004
10/50/10/60/11 | 1055 | Gerüstmaterial Kabelpritsche Highway ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 1250.14 | 1250.14 | 70 | 70 | 0 | 5 | 7 | 50 | 1055
10/50/11/10/60/40 | 825004030 | ROHRKLAMMER 1" T-VERBINDUNG KPL. | 50 | N | E-Eigenbau | 199.37 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 30 | 825004030
10/50/11/10/60/40/10 | 825006030 | ROHRKLAMMER 1' T-VERBINDUNGLG. | 100 | J | K-Kaufteil | 175 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 30 | 825006030
10/50/11/10/60/40/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 50 | J | K-Kaufteil | 2.82 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 913051035
10/50/11/10/60/40/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 50 | J | K-Kaufteil | 2.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 912011010
10/50/11/10/60/40/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 100 | J | K-Kaufteil | 9.48 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911121039
10/50/11/10/60/40/20 | 911121013 | FL.RUNDS.M10X70 ISO 8677 M.4KT.ANSATZ 8.8 o.M VZ | 50 | J | K-Kaufteil | 9.83 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911121013
10/50/11/10/60/50 | 825004020 | ROHRKLAMMER VK 1" KPL. | 10 | N | E-Eigenbau | 28.62 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 30 | 825004020
10/50/11/10/60/50/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 10 | J | K-Kaufteil | 3.63 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 30 | 825006006
10/50/11/10/60/50/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 913011009
10/50/11/10/60/50/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 912011009
10/50/11/10/60/50/10 | 825006021 | ROHRKLAMMER VK 1" WINKEL | 10 | J | K-Kaufteil | 24.6 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 30 | 825006021
10/50/11/10/60/60 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 10 | N | E-Eigenbau | 55.9 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 30 | 825004040
10/50/11/10/60/60/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 10 | J | K-Kaufteil | 44.46 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 30 | 825006050
10/50/11/10/60/60/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.94 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911011012
10/50/11/10/60/60/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 10 | J | K-Kaufteil | 10.5 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 30 | 825006051
10/50/11/10/60/90 | 400001529 | Querschelle geschweißt 3"x1" 3-teilig mit | 20 | N | K-Kaufteil | 240.07 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 30 | 400001529
10/50/11/10/60/100 | 400101385 | Haltearm für Bodensäule 3"x3.6 SL 1-armig, kpl. | 5 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 30 | 400101385
10/50/11/10/60/70 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 50 | J | K-Kaufteil | 5.54 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 60 | 926013011
10/50/11/10/60/110 | 827334995 | BEFESTIGUNGSSCHELLE 1" M25 KPL. | 120 | J | E-Eigenbau | 87.63 | 0.73 | 70 | 0.58 | 0 | 6 | 12 | 50 | 827334995
10/50/11/10/60/10 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 3 | N | K-Kaufteil | 76.8 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 30 | 825084000
10/50/11/10/60/20 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 33 | N | K-Kaufteil | 502.92 | 15.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 30 | 825084000
10/50/11/10/60/120 | 821006042 | WINKEL 60X60X6X60 | 2 | J | K-Kaufteil | 3.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 30 | 821006042
10/50/11/10/60/80 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 2.5 | N | K-Kaufteil | 22.08 | 8.83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 30 | 821006034
10/50/11/10/60/30 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 6 | N | K-Kaufteil | 27.42 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 30 | 821006026
10/50/10/60/60 | 1055 | E-Material Befestigung Bedientableaus Highway | 1 | N | E-Eigenbau | 127.93 | 127.93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 50 | 1055
10/50/60/10/60/10 | 400009113 | HALTEPLATTE KPL. FÜR SIEMENS 4-FACH GEHAEUSE AN | 7 | N | E-Eigenbau | 66.45 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 400009113
10/50/60/10/60/10/10 | 400101185 | Halteplatte 4-fach Tableaus | 7 | N | K-Kaufteil | 62.65 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 50 | 400101185
10/50/60/10/60/10/80 | 911021012 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 16 - 8.8 | 28 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 911021012
10/50/60/10/60/10/60 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 56 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 913011016
10/50/60/10/60/10/40 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 28 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 913011007
10/50/60/10/60/10/70 | 912041004 | Sechskantmutter DIN 985 - M6 - 8 | 28 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 912041004
10/50/60/10/60/10/50 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 28 | J | K-Kaufteil | 0.86 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 912041003
10/50/60/10/60/10/20 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 14 | J | K-Kaufteil | 1.33 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 911121039
10/50/60/10/60/10/30 | 911021118 | Senkschraube ISO 10642 - M5 x 12 - 08.8 | 28 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 911021118
10/50/60/10/60/30 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 100 | J | K-Kaufteil | 9.48 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911121039
10/50/60/10/60/20 | 717000015 | KA-ROHRABSTANDSSCHELLE 733/M25 (24-28MM) | 100 | J | K-Kaufteil | 52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 717000015
10/50/10/30 | 1055 | GOH Storage 2, E-Material | 1 | N | E-Eigenbau | 55562.27 | 55562.27 | 353.43 | 353.43 | 75 | 4 | 30 | 50 | 1055
10/50/10/30/10 | 1055 | Kabelpritsche/Installationsrohr GOH Storage 2 | 1 | N | E-Eigenbau | 25122.12 | 25122.12 | 54.83 | 54.83 | 0 | 5 | 5 | 50 | 1055
10/50/10/10/30/190 | 713002001 | OBERTEIL FÜR LK4 / LK4/N 25 MM LK4 D 25 | 96 | N | K-Kaufteil | 172.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 50 | 713002001
10/50/10/10/30/170 | 717001008 | CLIP SNAP 8-12MM 812SC2530 FÜR ROHR 25-32MM | 200 | N | K-Kaufteil | 106 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 50 | 717001008
10/50/10/10/30/180 | 717001005 | BEF. KLAMMER 8-14MM ROHR 18-30 MM | 100 | N | K-Kaufteil | 297.55 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 50 | 717001005
10/50/10/10/30/150 | 717000002 | ISOFIX-EL-F KUNSTSTOFFROHR 25 | 228 | N | K-Kaufteil | 139.27 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 50 | 717000002
10/50/10/10/30/140 | 715003006 | KABELSCHUTZRING KSR-DR 920 PE (IKS-SEITENLOCHUNG) | 600 | N | K-Kaufteil | 450.3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 50 | 715003006
10/50/10/10/30/130 | 715003005 | KABELSCHUTZRING KSR-910 PE (IKS-BODENLOCHUNG) | 200 | J | K-Kaufteil | 158 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 50 | 715003005
10/50/10/10/30/10 | 715003002 | KABELRINNE IKS 620 200X60MM | 879 | N | K-Kaufteil | 16609.14 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 50 | 715003002
10/50/10/10/30/120 | 715000082 | STOSSSTELLENLEISTE SSLB 200 FS | 300 | N | K-Kaufteil | 752.4 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 50 | 715000082
10/50/10/10/30/110 | 715000080 | LÄNGSVERBINDER RLVK 60 FS | 602 | N | K-Kaufteil | 1098.05 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 50 | 715000080
10/50/10/10/30/40 | 913011104 | Scheibe DIN 9021 - 6,4 - 140 HV - St | 1000 | J | K-Kaufteil | 9.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 60 | 913011104
10/50/10/10/30/50 | 913011104 | Scheibe DIN 9021 - 6,4 - 140 HV - St | 500 | J | K-Kaufteil | 4.75 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 60 | 913011104
10/50/10/10/30/160 | 827334995 | BEFESTIGUNGSSCHELLE 1" M25 KPL. | 94 | J | E-Eigenbau | 68.64 | 0.73 | 54.83 | 0.58 | 0 | 6 | 19 | 50 | 827334995
10/50/10/10/30/100 | 715000066 | KANTENSCHUTZ SCHWARZ 1-2 MM, KSB/2 | 50 | N | K-Kaufteil | 140.12 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 50 | 715000066
10/50/10/10/30/90 | 715000065 | ANBAU-ABZWEIGSTÜCK 200/60 | 50 | N | K-Kaufteil | 981.35 | 19.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 50 | 715000065
10/50/10/10/30/80 | 715000063 | BOGEN, 45° RB 45 620 FS 200/60 | 20 | N | K-Kaufteil | 539.03 | 26.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 50 | 715000063
10/50/10/10/30/70 | 715000062 | BOGEN, 90° RB 90 620 FS 200/60 | 10 | N | K-Kaufteil | 257.82 | 25.78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 50 | 715000062
10/50/10/10/30/20 | 715000033 | TRENNSTEG TSG 60 FS H=60 MM | 879 | N | K-Kaufteil | 2296.39 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 50 | 715000033
10/50/10/10/30/60 | 715000019 | GELENKVERBINDER, H=60 MM | 120 | N | K-Kaufteil | 608.76 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 50 | 715000019
10/50/10/10/30/30 | 715000018 | FLACHRUNDSCHRAUBEN 6X12 MM | 3500 | N | K-Kaufteil | 432.25 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 50 | 715000018
10/50/10/30/20 | 1055 | Sensorik GOH Storage 2.1 | 1 | N | E-Eigenbau | 5794.13 | 5794.13 | 60.92 | 60.92 | 35 | 5 | 5 | 50 | 1055
10/50/20/10/30/40 | 829422026 | Induktiver Sensor LP kpl. | 10 | N | E-Eigenbau | 442.78 | 44.28 | 13.21 | 1.32 | 0 | 6 | 6 | 10 | 829422026
10/50/20/10/30/40/30 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 10 | J | K-Kaufteil | 207 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 720002003
10/50/20/10/30/40/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911021123
10/50/20/10/30/40/10 | 829426062 | SENSORHALTER FÜR SENSOR M18 INDUKTIV AM | 10 | J | K-Kaufteil | 235.5 | 23.55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 829426062
10/50/20/10/30/41 | 829422026 | Induktiver Sensor LP kpl. | 8 | N | E-Eigenbau | 354.23 | 44.28 | 5.71 | 0.71 | 0 | 6 | 6 | 10 | 829422026
10/50/20/10/30/41/30 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 8 | J | K-Kaufteil | 165.6 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 720002003
10/50/20/10/30/41/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911021123
10/50/20/10/30/41/10 | 829426062 | SENSORHALTER FÜR SENSOR M18 INDUKTIV AM | 8 | J | K-Kaufteil | 188.4 | 23.55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 829426062
10/50/20/10/30/50 | 720002011 | Sensor Induk. M18 8mm bündig/PNP-NO/ST M12 | 4 | J | K-Kaufteil | 68.12 | 17.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 | 720002011
10/50/20/10/30/30 | 200000375 | Halter mit Sensor für Abfrage VARIO Finger | 7 | J | E-Eigenbau | 297.5 | 42.5 | 42 | 6 | 35 | 6 | 6 | 50 | 200000375
10/50/20/10/30/10 | 200000248 | Lichttaster LP+SP als Staumelder (V1-LP) | 30 | J | E-Eigenbau | 1177.5 | 39.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 | 200000248
10/50/20/10/30/20 | 200000248 | Lichttaster LP+SP als Staumelder (V2-SP) | 88 | J | E-Eigenbau | 3454 | 39.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 | 200000248
10/50/10/30/40 | 1055 | Kabel GOH Storage 2 | 1 | N | E-Eigenbau | 9273.69 | 9273.69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50 | 1055
10/50/40/10/30/60 | 725000157 | 12G1 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 500 | N | K-Kaufteil | 1148.66 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 | 725000157
10/50/40/10/30/30 | 725000171 | 5G6 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 500 | N | K-Kaufteil | 2366.98 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 | 725000171
10/50/40/10/30/40 | 725000166 | 7G2,5 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 500 | N | K-Kaufteil | 1359.79 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 | 725000166
10/50/40/10/30/20 | 725000164 | 12G1,5 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 1000 | N | K-Kaufteil | 3002.82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 | 725000164
10/50/40/10/30/50 | 725000163 | 7G1,5 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 500 | N | K-Kaufteil | 792.41 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 | 725000163
10/50/40/10/30/10 | 725000161 | 4G1,5 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 500 | N | K-Kaufteil | 603.03 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 | 725000161
10/50/10/30/50 | 1055 | Installationamaterial GOH Storage 2 | 1 | N | E-Eigenbau | 2461.67 | 2461.67 | 5.33 | 5.33 | 0 | 5 | 5 | 50 | 1055
10/50/50/10/30/10 | 790902001 | E-Teile für SEW Motor ASE1/HAN10ES - BG | 35 | N | E-Eigenbau | 665.22 | 19.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 50 | 790902001
10/50/50/10/30/10/10 | 400009105 | BUCHSEN-KONTAKTEINSATZ - HAN 10 ES-F (FEDERZUG) | 35 | J | K-Kaufteil | 338.63 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 100 | 400009105
10/50/50/10/30/10/30 | 798004001 | COMPACT-VERBINDUNGSKLEMME 3-LEITER MIT HEBEL | 35 | N | K-Kaufteil | 14.45 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 798004001
10/50/50/10/30/10/40 | 712000101 | VERSCHRAUBUNG M20x1,5 | 35 | J | K-Kaufteil | 27.51 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 712000101
10/50/50/10/30/10/20 | 400009106 | TÜLLENGEHÄUSE HAN 10B-GS-R-M20 | 35 | J | K-Kaufteil | 284.63 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 100 | 400009106
10/50/50/10/30/20 | 400009113 | Halteplatte kpl. f. Siemens 4-Fach Gehäuse (an 2") | 27 | N | E-Eigenbau | 251.19 | 9.3 | 5.33 | 0.2 | 0 | 6 | 5 | 50 | 400009113
10/50/50/10/30/20/10 | 400101185 | Halteplatte 4-fach Tableaus | 27 | N | K-Kaufteil | 241.65 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50 | 400101185
10/50/50/10/30/20/80 | 911021012 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 16 - 8.8 | 108 | J | K-Kaufteil | 2.52 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021012
10/50/50/10/30/20/60 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 216 | J | K-Kaufteil | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011016
10/50/50/10/30/20/40 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 108 | J | K-Kaufteil | 1.19 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011007
10/50/50/10/30/20/70 | 912041004 | Sechskantmutter DIN 985 - M6 - 8 | 108 | J | K-Kaufteil | 0.54 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912041004
10/50/50/10/30/20/50 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 108 | J | K-Kaufteil | 3.31 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912041003
10/50/50/10/30/20/30 | 911021118 | Senkschraube ISO 10642 - M5 x 12 - 08.8 | 108 | J | K-Kaufteil | 1.26 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021118
10/50/50/10/30/50 | 790900100 | Zubehör Anlagenerdung 6mm² | 500 | N | E-Eigenbau | 1330.16 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 50 | 790900100
10/50/50/10/30/50/30 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 500 | J | K-Kaufteil | 17.5 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 911011009
10/50/50/10/30/50/10 | 706000032 | T-Verbinder 6 mm², ICR6T | 500 | J | K-Kaufteil | 1182.6 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 50 | 706000032
10/50/50/10/30/50/20 | 706000013 | Quetschkabelschuh 4,0-6,0 mm²/ M8 | 500 | J | K-Kaufteil | 87.6 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 50 | 706000013
10/50/50/10/30/50/60 | 913051013 | Fächerscheibe DIN 6798 - A 8,4 - FSt | 500 | J | K-Kaufteil | 22.85 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 913051013
10/50/50/10/30/50/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 1000 | J | K-Kaufteil | 7.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 913011009
10/50/50/10/30/50/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 1000 | J | K-Kaufteil | 12.21 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 912011009
10/50/50/10/30/40 | 724000001 | KABELBINDER NATUR 2,5X100MM | 4500 | J | K-Kaufteil | 62.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 50 | 724000001
10/50/50/10/30/30 | 724000004 | KABELBINDER NATUR 4,8X280 MM | 4500 | J | K-Kaufteil | 153 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 50 | 724000004
10/50/10/30/30 | 1055 | Sensorik GOH Storage 2.2 +2.3 | 1 | N | E-Eigenbau | 12910.65 | 12910.65 | 232.35 | 232.35 | 40 | 5 | 5 | 50 | 1055
10/50/30/10/30/40 | 829422026 | Induktiver Sensor LP kpl. | 44 | N | E-Eigenbau | 1948.25 | 44.28 | 31 | 0.7 | 0 | 6 | 6 | 10 | 829422026
10/50/30/10/30/40/30 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 44 | J | K-Kaufteil | 910.8 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 720002003
10/50/30/10/30/40/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 88 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911021123
10/50/30/10/30/40/10 | 829426062 | SENSORHALTER FÜR SENSOR M18 INDUKTIV AM | 44 | J | K-Kaufteil | 1036.2 | 23.55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 829426062
10/50/30/10/30/31 | 200000375 | Halter mit Sensor für Abfrage VARIO Finger | 6 | N | E-Eigenbau | 404.1 | 67.35 | 153.34 | 25.56 | 0 | 6 | 6 | 50 | 200000375
10/50/30/10/30/31/20 | 721000046 | Reflex-Lichtttaster HT25CI/4P-M12 >1,3 M Infrarot, | 6 | J | K-Kaufteil | 261 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50 | 721000046
10/50/30/10/30/31/10 | 200000376 | Halter für Lichttaster für Abfrage TEF-Finger | 6 | J | K-Kaufteil | 110.1 | 18.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50 | 200000376
10/50/30/10/30/31/40 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011016
10/50/30/10/30/31/60 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011003
10/50/30/10/30/31/30 | 911021174 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 8 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021174
10/50/30/10/30/31/70 | 911021130 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 18 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021130
10/50/30/10/30/31/50 | 821116087 | KULISSENSTEIN MIT M6-GEWINDE | 12 | J | K-Kaufteil | 31.96 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 821116087
10/50/30/10/30/50 | 720002011 | Sensor Induk. M18 8mm bündig/PNP-NO/ST M12 | 5 | N | K-Kaufteil | 131.05 | 26.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 | 720002011
10/50/30/10/30/30 | 200000375 | Halter mit Sensor für Abfrage VARIO Finger | 8 | J | E-Eigenbau | 340 | 42.5 | 48 | 6 | 40 | 6 | 6 | 50 | 200000375
10/50/30/10/30/10 | 200000248 | Lichttaster LP+SP als Staumelder (V1-LP) | 97 | J | E-Eigenbau | 3807.25 | 39.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 | 200000248
10/50/30/10/30/20 | 200000248 | Lichttaster LP+SP als Staumelder (V2-SP) | 160 | J | E-Eigenbau | 6280 | 39.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 | 200000248
10/50/10/40 | 1055 | AMR ILS, E-Material | 1 | N | E-Eigenbau | 11757.59 | 11757.59 | 158.67 | 158.67 | 35 | 4 | 30 | 50 | 1055
10/50/10/40/10 | 1055 | Kabelpritsche AMR ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 8498.05 | 8498.05 | 116.67 | 116.67 | 0 | 5 | 4 | 50 | 1055
10/50/10/10/40/120 | 712000001 | MEMBRANTÜLLEN KABELEINFÜHRUNG WISKA QUIXX EMT 25 | 100 | J | K-Kaufteil | 29.84 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 712000001
10/50/10/10/40/130 | 717000002 | ISOFIX-EL-F KUNSTSTOFFROHR 25 | 57 | J | K-Kaufteil | 34.82 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 717000002
10/50/10/10/40/110 | 715003006 | KABELSCHUTZRING KSR-DR 920 PE (IKS-SEITENLOCHUNG) | 200 | J | K-Kaufteil | 158 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 715003006
10/50/10/10/40/100 | 715003005 | KABELSCHUTZRING KSR-910 PE (IKS-BODENLOCHUNG) | 100 | J | K-Kaufteil | 79 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 715003005
10/50/10/10/40/10 | 715003002 | KABELRINNE IKS 620 200X60MM | 300 | N | K-Kaufteil | 5668.65 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 715003002
10/50/10/10/40/90 | 715000082 | STOSSSTELLENLEISTE SSLB 200 FS | 100 | N | K-Kaufteil | 250.8 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 715000082
10/50/10/10/40/80 | 715000080 | LÄNGSVERBINDER RLVK 60 FS | 200 | N | K-Kaufteil | 364.8 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 715000080
10/50/10/10/40/140 | 827334995 | BEFESTIGUNGSSCHELLE 1" M25 KPL. | 200 | J | E-Eigenbau | 146.04 | 0.73 | 116.67 | 0.58 | 0 | 6 | 13 | 50 | 827334995
10/50/10/10/40/60 | 715000065 | ANBAU-ABZWEIGSTÜCK 200/60 | 20 | N | K-Kaufteil | 392.53 | 19.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 715000065
10/50/10/10/40/50 | 715000062 | BOGEN, 90° RB 90 620 FS 200/60 | 10 | N | K-Kaufteil | 257.82 | 25.78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 715000062
10/50/10/10/40/20 | 715000033 | TRENNSTEG TSG 60 FS H=60 MM | 300 | N | K-Kaufteil | 783.75 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 715000033
10/50/10/10/40/40 | 715000019 | GELENKVERBINDER, H=60 MM | 50 | J | K-Kaufteil | 267 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 715000019
10/50/10/10/40/30 | 715000018 | FLACHRUNDSCHRAUBEN 6X12 MM | 500 | J | K-Kaufteil | 65 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 715000018
10/50/10/40/20 | 1055 | Sensorik AMR ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 1688.28 | 1688.28 | 42 | 42 | 35 | 5 | 4 | 50 | 1055
10/50/20/10/40/50 | 720002011 | Sensor Induk. M18 8mm bündig/PNP-NO/ST M12 | 1 | J | K-Kaufteil | 17.03 | 17.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 50 | 720002011
10/50/20/10/40/40 | 200000375 | Halter mit Sensor für Abfrage VARIO Finger | 7 | J | E-Eigenbau | 297.5 | 42.5 | 42 | 6 | 35 | 6 | 4 | 50 | 200000375
10/50/20/10/40/30 | 200000248 | Lichttaster LP+SP als Staumelder - BG (V2-SP) | 10 | J | E-Eigenbau | 392.5 | 39.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 50 | 200000248
10/50/20/10/40/20 | 200000248 | Lichttaster LP+SP als Staumelder (V1-LP) | 25 | J | E-Eigenbau | 981.25 | 39.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 50 | 200000248
10/50/10/40/60 | 1055 | E-Material Befestigung Bedientableaus AMR-ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 279.55 | 279.55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50 | 1055
10/50/60/10/40/10 | 400009113 | Halteplatte kpl. f. Siemens 4-Fach Gehäuse (an 2") | 5 | N | E-Eigenbau | 218.07 | 43.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 400009113
10/50/60/10/40/10/10 | 400101185 | Halteplatte 4-fach Tableaus | 5 | N | K-Kaufteil | 194 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 50 | 400101185
10/50/60/10/40/10/80 | 911021012 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 16 - 8.8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.47 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 911021012
10/50/60/10/40/10/20 | 717000017 | BEFESTIGUNGSSCHELLE 605/60MM G 2-LOCH-BEF. | 10 | J | K-Kaufteil | 22.3 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 50 | 717000017
10/50/60/10/40/10/60 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 40 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 913011016
10/50/60/10/40/10/40 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 913011007
10/50/60/10/40/10/70 | 912041004 | Sechskantmutter DIN 985 - M6 - 8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 912041004
10/50/60/10/40/10/50 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.61 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 912041003
10/50/60/10/40/10/30 | 911021118 | Senkschraube ISO 10642 - M5 x 12 - 08.8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 911021118
10/50/60/10/40/30 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 100 | J | K-Kaufteil | 9.48 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911121039
10/50/60/10/40/20 | 717000015 | KA-ROHRABSTANDSSCHELLE 733/M25 (24-28MM) | 100 | J | K-Kaufteil | 52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 717000015
10/50/10/40/70 | 1055 | Material für Erdung AMR-ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 1291.71 | 1291.71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50 | 1055
10/50/70/10/40/10 | 790900100 | Zubehör Anlagenerdung 6mm² | 200 | N | E-Eigenbau | 532.06 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 790900100
10/50/70/10/40/10/30 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 200 | J | K-Kaufteil | 7 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 911011009
10/50/70/10/40/10/10 | 706000032 | T-Verbinder 6 mm², ICR6T | 200 | J | K-Kaufteil | 473.04 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 50 | 706000032
10/50/70/10/40/10/20 | 706000013 | Quetschkabelschuh 4,0-6,0 mm²/ M8 | 200 | J | K-Kaufteil | 35.04 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 50 | 706000013
10/50/70/10/40/10/60 | 913051013 | Fächerscheibe DIN 6798 - A 8,4 - FSt | 200 | J | K-Kaufteil | 9.14 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 913051013
10/50/70/10/40/10/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 400 | J | K-Kaufteil | 2.96 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 913011009
10/50/70/10/40/10/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 400 | J | K-Kaufteil | 4.88 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 912011009
10/50/70/10/40/20 | 723000182 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² grün/gelb | 1000 | N | K-Kaufteil | 712.26 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 723000182
10/50/70/10/40/30 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 500 | J | K-Kaufteil | 47.39 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911121039
10/50/10/50 | 1055 | F2H Workstation EG, E-Material | 1 | N | E-Eigenbau | 2162.12 | 2162.12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 50 | 1055
10/50/10/50/40 | 1055 | Kabel F2H Workstation | 1 | N | E-Eigenbau | 1786.35 | 1786.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 1055
10/50/40/10/50/10 | 725000161 | 4G1,5 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 500 | N | K-Kaufteil | 496.92 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 725000161
10/50/40/10/50/20 | 725000164 | 12G1,5 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 500 | N | K-Kaufteil | 1289.43 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 725000164
10/50/10/50/60 | 1055 | Cognex Cameras Komplett montiert | 1 | N | E-Eigenbau | 375.77 | 375.77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 1055
10/50/60/10/50/20 | 790711550 | E-Teile für Cognex Barcode Reader -BG | 5 | N | E-Eigenbau | 375.77 | 75.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 50 | 790711550
10/50/60/10/50/20/20 | 400009303 | Ethernet CAT6A M12 St-0°/RJ45, 8-polig, X-Cod. 5m | 5 | N | K-Kaufteil | 179 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 400009303
10/50/60/10/50/20/30 | 722003031 | RJ45 Doppelkupplung CAT 6E RJ45 | 5 | J | K-Kaufteil | 49.96 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722003031
10/50/60/10/50/20/10 | 722002102 | Verbindungsleitung M12 St-4P/0°/M12-Bu-12P/0° 5,0M | 5 | N | K-Kaufteil | 146.81 | 29.36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722002102
10/50/10/70 | 1055 | Anschlussleitungen Sensor+ Aktor allgemein | 1 | N | E-Eigenbau | 45688.64 | 45688.64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 50 | 1055
10/50/10/70/10 | 722001303 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 5m | 130 | J | K-Kaufteil | 945.23 | 7.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 50 | 722001303
10/50/10/70/130 | 722001355 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-0° PUR UL/CSA 15m | 475 | J | K-Kaufteil | 8324.31 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 50 | 722001355
10/50/10/70/120 | 722001354 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-0° PUR UL/CSA 10m | 311 | J | K-Kaufteil | 4912.63 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 50 | 722001354
10/50/10/70/110 | 722001353 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-0° PUR UL/CSA 5m | 70 | J | K-Kaufteil | 662.78 | 9.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 50 | 722001353
10/50/10/70/100 | 722001337 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 25m | 35 | J | K-Kaufteil | 999.13 | 28.55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 50 | 722001337
10/50/10/70/90 | 722001336 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 20m | 15 | J | K-Kaufteil | 354.06 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 50 | 722001336
10/50/10/70/80 | 722001335 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 15m | 392 | J | K-Kaufteil | 7366.44 | 18.79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 50 | 722001335
10/50/10/70/70 | 722001334 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 10m | 335 | J | K-Kaufteil | 5015.75 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 50 | 722001334
10/50/10/70/60 | 722001333 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 5m | 127 | J | K-Kaufteil | 1354.51 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 50 | 722001333
10/50/10/70/50 | 722001307 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 25m | 38 | J | K-Kaufteil | 855.05 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 50 | 722001307
10/50/10/70/40 | 722001306 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 20m | 32 | J | K-Kaufteil | 607.71 | 18.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 50 | 722001306
10/50/10/70/30 | 722001305 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 15m | 562 | J | K-Kaufteil | 8749.52 | 15.57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 50 | 722001305
10/50/10/70/20 | 722001304 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 10m | 459 | J | K-Kaufteil | 5541.51 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 50 | 722001304
10/50/10/80 | 1055 | Profinetkabel allgemein | 1 | N | E-Eigenbau | 11448.86 | 11448.86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 50 | 1055
10/50/10/80/10 | 726001047 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 15m grün | 50 | N | K-Kaufteil | 778.87 | 15.58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 50 | 726001047
10/50/10/80/120 | 726001060 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 85m grün | 3 | N | K-Kaufteil | 244.04 | 81.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 50 | 726001060
10/50/10/80/110 | 726001057 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 65m grün | 15 | N | K-Kaufteil | 970.64 | 64.71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 50 | 726001057
10/50/10/80/100 | 726001056 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 60m grün | 15 | N | K-Kaufteil | 908.14 | 60.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 50 | 726001056
10/50/10/80/90 | 726001055 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 55m grün | 25 | N | K-Kaufteil | 1409.65 | 56.39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 50 | 726001055
10/50/10/80/80 | 726001054 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 50m grün | 25 | N | K-Kaufteil | 1208.77 | 48.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 50 | 726001054
10/50/10/80/70 | 726001053 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 45m grün | 25 | N | K-Kaufteil | 1201.56 | 48.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 50 | 726001053
10/50/10/80/60 | 726001052 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 40m grün | 25 | N | K-Kaufteil | 1097.4 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 50 | 726001052
10/50/10/80/50 | 726001051 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 35m grün | 25 | N | K-Kaufteil | 993.7 | 39.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 50 | 726001051
10/50/10/80/40 | 726001050 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 30m grün | 25 | N | K-Kaufteil | 939.07 | 37.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 50 | 726001050
10/50/10/80/30 | 726001049 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 25m grün | 25 | N | K-Kaufteil | 623.8 | 24.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 50 | 726001049
10/50/10/80/20 | 726001048 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 20m grün | 50 | N | K-Kaufteil | 1073.22 | 21.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 50 | 726001048
10/50/10/90 | 1055 | Installationsmaterial allgemein 1 | 1 | N | E-Eigenbau | 863.43 | 863.43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 50 | 1055
10/50/10/90/80 | 790902001 | E-Teile für SEW Motor ASE1/HAN10ES - BG | 20 | N | E-Eigenbau | 379.59 | 18.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | 790902001
10/50/10/90/80/10 | 400009105 | BUCHSEN-KONTAKTEINSATZ - HAN 10 ES-F (FEDERZUG) | 20 | J | K-Kaufteil | 193.5 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 100 | 400009105
10/50/10/90/80/30 | 798004001 | COMPACT-VERBINDUNGSKLEMME 3-LEITER MIT HEBEL | 20 | J | K-Kaufteil | 7.72 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 50 | 798004001
10/50/10/90/80/40 | 712000101 | VERSCHRAUBUNG M20x1,5 | 20 | J | K-Kaufteil | 15.72 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 50 | 712000101
10/50/10/90/80/20 | 400009106 | TÜLLENGEHÄUSE HAN 10B-GS-R-M20 | 20 | J | K-Kaufteil | 162.64 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 100 | 400009106
10/50/10/90/20 | 700003204 | KT 6 KABELTÜLLE 6-7MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 50 | J | K-Kaufteil | 47.5 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | 700003204
10/50/10/90/10 | 722003031 | RJ45 Doppelkupplung CAT 6E RJ45 | 15 | J | K-Kaufteil | 149.89 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | 722003031
10/50/10/90/90 | 724000004 | KABELBINDER NATUR 4,8X280 MM | 2300 | J | K-Kaufteil | 78.2 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | 724000004
10/50/10/90/100 | 724000001 | KABELBINDER NATUR 2,5X100MM | 3000 | J | K-Kaufteil | 41.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | 724000001
10/50/10/90/70 | 700003212 | KT 14 KABELTÜLLE 14-15MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 20 | J | K-Kaufteil | 32.8 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | 700003212
10/50/10/90/50 | 700003208 | KT 10 KABELTÜLLE 10-11MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 50 | J | K-Kaufteil | 78 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | 700003208
10/50/10/90/40 | 700003207 | KT 9 KABELTÜLLE 9-10MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 9 | J | K-Kaufteil | 8.55 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | 700003207
10/50/10/90/30 | 700003206 | KT 8 KABELTÜLLE 8-9MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 50 | J | K-Kaufteil | 47.5 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | 700003206
10/50/10/100 | 1055 | Installationsmaterial allgemein 2 | 1 | N | E-Eigenbau | 1495.17 | 1495.17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 50 | 1055
10/50/10/100/10 | 400009113 | Halteplatte kpl. f. Siemens 4-Fach Gehäuse (an 2") | 20 | N | E-Eigenbau | 275.27 | 13.76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50 | 400009113
10/50/10/100/10/10 | 400101185 | Halteplatte 4-fach Tableaus | 20 | N | K-Kaufteil | 179 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 50 | 400101185
10/50/10/100/10/80 | 911021012 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 16 - 8.8 | 80 | J | K-Kaufteil | 1.87 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 911021012
10/50/10/100/10/20 | 717000017 | BEFESTIGUNGSSCHELLE 605/60MM G 2-LOCH-BEF. | 40 | J | K-Kaufteil | 89.2 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 50 | 717000017
10/50/10/100/10/60 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 160 | J | K-Kaufteil | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 913011016
10/50/10/100/10/40 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 80 | J | K-Kaufteil | 0.88 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 913011007
10/50/10/100/10/70 | 912041004 | Sechskantmutter DIN 985 - M6 - 8 | 80 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 912041004
10/50/10/100/10/50 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 80 | J | K-Kaufteil | 2.45 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 912041003
10/50/10/100/10/30 | 911021118 | Senkschraube ISO 10642 - M5 x 12 - 08.8 | 80 | J | K-Kaufteil | 0.94 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 911021118
10/50/10/100/20 | 700003200 | BTK BLINDTÜLLE, KLEIN, GRAU, FÜR KEL/KVT, 1-17MM | 800 | J | K-Kaufteil | 760 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50 | 700003200
10/50/10/100/40 | 703001014 | Leistungsschalter3RV2 2,2-3,2A (1,1KW) | 10 | N | K-Kaufteil | 412.4 | 41.24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50 | 703001014
10/50/10/100/30 | 700003204 | KT 6 KABELTÜLLE 6-7MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 50 | J | K-Kaufteil | 47.5 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50 | 700003204
10/50/10/110 | 1055 | Umbau UC0305 UZ0308 Level 2 + Netzwerkkabel Drehge | 1 | N | E-Eigenbau | 599.25 | 599.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 50 | 1055
10/50/10/110/50 | 701003251 | SIRIUS-ACT NOT-HALT-PILZDRUCKTASTER 30 MM RAST | 4 | N | K-Kaufteil | 72.91 | 18.23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 50 | 701003251
10/50/10/110/40 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 1 | J | K-Kaufteil | 21.41 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 50 | 709000014
10/50/10/110/20 | 722003031 | RJ45 Doppelkupplung CAT 6E RJ45 | 14 | J | K-Kaufteil | 139.9 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 50 | 722003031
10/50/10/110/10 | 709001053 | M12 ST. 0° D-KOD. / RJ45 ST. 0° GESCHIRMT 3M | 14 | J | K-Kaufteil | 160.69 | 11.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 50 | 709001053
10/50/10/110/30 | 709000029 | ET 200SP, F-DI 8x 24VDC HF | 1 | J | K-Kaufteil | 170.75 | 170.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 50 | 709000029
10/50/10/110/60 | 701004112 | SIRIUS ACT-KONTAKTELEMENT 1Ö BODENBEFESTIGUNG | 8 | J | K-Kaufteil | 33.6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 50 | 701004112
10/50/10/120 | 1055 | Staumelder für ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 10205 | 10205 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 50 | 1055
10/50/10/120/10 | 200000248 | Lichttaster LP+SP als Staumelder | 260 | J | E-Eigenbau | 10205 | 39.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 50 | 200000248
10/50/10/130 | 1055 | Installationsmaterial allgemein 3 | 1 | N | E-Eigenbau | 210.13 | 210.13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 50 | 1055
10/50/10/130/20 | 790902001 | E-Teile für SEW Motor ASE1/HAN10ES - BG | 10 | N | E-Eigenbau | 185.93 | 18.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50 | 790902001
10/50/10/130/20/10 | 400009105 | BUCHSEN-KONTAKTEINSATZ - HAN 10 ES-F (FEDERZUG) | 10 | J | K-Kaufteil | 96.75 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100 | 400009105
10/50/10/130/20/40 | 712000101 | VERSCHRAUBUNG M20x1,5 | 10 | J | K-Kaufteil | 7.86 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 712000101
10/50/10/130/20/20 | 400009106 | TÜLLENGEHÄUSE HAN 10B-GS-R-M20 | 10 | J | K-Kaufteil | 81.32 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 100 | 400009106
10/50/10/130/40 | 701004121 | SIRIUS ACT-LED-MODUL GRÜN, BODENBEFESTIGUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50 | 701004121
10/50/10/130/10 | 913011104 | Scheibe DIN 9021 - 6,4 - 140 HV - St | 800 | J | K-Kaufteil | 7.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 913011104
10/50/10/130/30 | 913011104 | Scheibe DIN 9021 - 6,4 - 140 HV - St | 1200 | J | K-Kaufteil | 11.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 913011104
10/50/10/140 | 1055 | Anlieferung Schuller 17.04. (nacherfasst) | 1 | N | E-Eigenbau | 5724.03 | 5724.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 50 | 1055
10/50/10/140/90 | 713002001 | OBERTEIL FÜR LK4 / LK4/N 25 MM LK4 D 25 | 96 | N | K-Kaufteil | 172.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | 713002001
10/50/10/140/70 | 717001005 | BEF. KLAMMER 8-14MM 812EM58SM FÜR ROHR 20MM | 50 | N | K-Kaufteil | 148.77 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | 717001005
10/50/10/140/30 | 717001005 | BEF. KLAMMER 8-14MM 812EM58SM FÜR ROHR 20MM | 100 | N | K-Kaufteil | 297.55 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | 717001005
10/50/10/140/50 | 715003002 | KABELRINNE IKS 620 200X60MM | 243 | N | K-Kaufteil | 4591.61 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | 715003002
10/50/10/140/20 | 715000082 | STOSSSTELLENLEISTE SSLB 200 FS | 34 | N | K-Kaufteil | 85.27 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | 715000082
10/50/10/140/40 | 715000082 | STOSSSTELLENLEISTE SSLB 200 FS | 12 | N | K-Kaufteil | 30.1 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | 715000082
10/50/10/140/10 | 715000065 | ANBAU-ABZWEIGSTÜCK 200/60 | 5 | N | K-Kaufteil | 98.13 | 19.63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | 715000065
10/50/10/140/80 | 715000019 | GELENKVERBINDER, H=60 MM | 52 | N | K-Kaufteil | 263.8 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | 715000019
10/50/10/140/60 | 713002001 | OBERTEIL FÜR LK4 / LK4/N 25 MM LK4 D 25 | 20 | N | K-Kaufteil | 36 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | 713002001
10/50/10/150 | 1055 | Kabelschutzringe | 1 | N | E-Eigenbau | 971.71 | 971.71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 50 | 1055
10/50/10/150/20 | 715003005 | KABELSCHUTZRING KSR-910 PE (IKS-BODENLOCHUNG) | 1000 | N | K-Kaufteil | 750.51 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 715003005
10/50/10/150/10 | 715003005 | KABELSCHUTZRING KSR-910 PE (IKS-BODENLOCHUNG) | 280 | J | K-Kaufteil | 221.2 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 715003005
10/50/10/160 | 1055 | Ersatzsensor Highway | 1 | N | E-Eigenbau | 957 | 957 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 50 | 1055
10/50/10/160/10 | 721000046 | Reflex-Lichttaster HT25CI/4P-M12 >1,3 M Infrarot, | 22 | J | K-Kaufteil | 957 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 50 | 721000046
10/50/10/170 | 1055 | Profinetkabel für Verbindung Switch zu ET200 | 1 | N | E-Eigenbau | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 50 | 1055
10/50/10/170/10 | 726001040 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 0,5m grün | 10 | N | K-Kaufteil | 35 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 50 | 726001040
10/50/10/180 | 1055 | Syncsensoren | 1 | N | E-Eigenbau | 1771.14 | 1771.14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 50 | 1055
10/50/10/180/20 | 829422026 | INDUKT. SENSOR LP KPL. | 12 | N | E-Eigenbau | 531.34 | 44.28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829422026
10/50/10/180/20/30 | 720002003 | SENSOR INDUKTIV M18x1, SA=12MM | 12 | J | K-Kaufteil | 248.4 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 720002003
10/50/10/180/20/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911021123
10/50/10/180/20/10 | 829426062 | SENSORHALTER FÜR SENSOR M18 INDUKTIV AM | 12 | J | K-Kaufteil | 282.6 | 23.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829426062
10/50/10/180/10 | 829422026 | INDUKT. SENSOR LP KPL. | 28 | N | E-Eigenbau | 1239.8 | 44.28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829422026
10/50/10/180/10/30 | 720002003 | SENSOR INDUKTIV M18x1, SA=12MM | 28 | J | K-Kaufteil | 579.6 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 720002003
10/50/10/180/10/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 56 | J | K-Kaufteil | 0.8 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911021123
10/50/10/180/10/10 | 829426062 | SENSORHALTER FÜR SENSOR M18 INDUKTIV AM | 28 | J | K-Kaufteil | 659.4 | 23.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829426062
10/50/10/190 | 1055 | Schellen für Kunststoffrohr 25 mm | 1 | N | E-Eigenbau | 13.63 | 13.63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 50 | 1055
10/50/10/190/20 | 911041019 | Zylinderschraube DIN 84 - M5 x 16 - 4.8 | 100 | J | K-Kaufteil | 1.62 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 911041019
10/50/10/190/10 | 717000005 | Schnappschelle Clipfix 25 mm | 100 | J | K-Kaufteil | 9.65 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50 | 717000005
10/50/10/190/50 | 913011111 | Scheibe DIN 9021 - 5,3 - 140 HV - St | 100 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 913011111
10/50/10/190/40 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 100 | J | K-Kaufteil | 1.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 913011007
10/50/10/190/30 | 912011007 | Sechskantmutter DIN 934 - M5 - 8 | 100 | J | K-Kaufteil | 0.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 912011007
10/50/10/200 | 1055 | Kabelpritschenbedarf Ehlers 28.07.2025 | 1 | N | E-Eigenbau | 749.24 | 749.24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 50 | 1055
10/50/10/200/10 | 715000063 | BOGEN, 45° RB 45 620 FS 200/60 | 12 | N | K-Kaufteil | 340.44 | 28.37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 715000063
10/50/10/200/20 | 715000074 | ENDABSCHLUSSBLECH RWEB620 (200MM) | 40 | N | K-Kaufteil | 408.8 | 10.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 715000074
10/50/10/210 | 1055 | E-Material Baustelle Ehlers 29.07.2025 | 1 | N | E-Eigenbau | 40.8 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 50 | 1055
10/50/10/210/10 | 724000004 | KABELBINDER NATUR 4,8X280 MM | 1200 | J | K-Kaufteil | 40.8 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 50 | 724000004
10/50/10/220 | 1055 | E-Material Baustelle Ehlers 04.08.2025 | 1 | N | E-Eigenbau | 1906.16 | 1906.16 | 58.33 | 58.33 | 0 | 4 | 30 | 50 | 1055
10/50/10/220/60 | 790902001 | E-Teile für SEW Motor ASE1/HAN10ES - BG | 16 | N | E-Eigenbau | 316.89 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 790902001
10/50/10/220/60/10 | 400009105 | BUCHSEN-KONTAKTEINSATZ - HAN 10 ES-F (FEDERZUG) | 16 | J | K-Kaufteil | 154.8 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 100 | 400009105
10/50/10/220/60/30 | 798004001 | COMPACT-VERBINDUNGSKLEMME 3-LEITER MIT HEBEL | 16 | N | K-Kaufteil | 19.4 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 50 | 798004001
10/50/10/220/60/40 | 712000101 | VERSCHRAUBUNG M20x1,5 | 16 | J | K-Kaufteil | 12.58 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 50 | 712000101
10/50/10/220/60/20 | 400009106 | TÜLLENGEHÄUSE HAN 10B-GS-R-M20 | 16 | J | K-Kaufteil | 130.12 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 100 | 400009106
10/50/10/220/90 | 701004112 | SIRIUS ACT-KONTAKTELEMENT 1Ö BODENBEFESTIGUNG | 2 | J | K-Kaufteil | 8.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 701004112
10/50/10/220/80 | 701003048 | SIRIUS ACT BLINDVERSCHLUSS 22MM | 2 | J | K-Kaufteil | 5.24 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 701003048
10/50/10/220/30 | 827334995 | BEFESTIGUNGSSCHELLE 1" M25 KPL. | 100 | J | E-Eigenbau | 73.02 | 0.73 | 58.33 | 0.58 | 0 | 5 | 10 | 50 | 827334995
10/50/10/220/10 | 725000163 | 7G1,5 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 398 | N | K-Kaufteil | 616.87 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 725000163
10/50/10/220/20 | 725000163 | 7G1,5 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 332 | N | K-Kaufteil | 606.47 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 725000163
10/50/10/220/40 | 715000019 | GELENKVERBINDER, H=60 MM | 42 | J | K-Kaufteil | 224.28 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 715000019
10/50/10/220/50 | 715000019 | GELENKVERBINDER, H=60 MM | 10 | J | K-Kaufteil | 53.4 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 715000019
10/50/10/220/100 | 712000112 | GEGENMUTTER M25 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 712000112
10/50/10/220/70 | 712000107 | VERSCHRAUBUNG M25x1,5 LANGES GEWINDE | 2 | J | K-Kaufteil | 1.38 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 712000107
10/50/10/230 | 1055 | E-Material Baustelle Ehlers 06.08.2025 | 1 | N | E-Eigenbau | 1096.42 | 1096.42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 50 | 1055
10/50/10/230/20 | 720002011 | Sensor Induk. M18 8mm bündig/PNP-NO/ST M12 | 5 | J | K-Kaufteil | 85.15 | 17.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 720002011
10/50/10/230/10 | 723000182 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² grün/gelb | 1500 | N | K-Kaufteil | 1011.27 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 723000182
10/50/10/240 | 1055 | E-Material Baustelle Ehlers 02.09.2025 | 1 | N | E-Eigenbau | 1605.54 | 1605.54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 50 | 1055
10/50/10/240/20 | 715000019 | GELENKVERBINDER, H=60 MM | 250 | N | K-Kaufteil | 1335 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 715000019
10/50/10/240/10 | 725000167 | 18 G 1,5 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 60 | N | K-Kaufteil | 270.54 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 725000167
10/50/10/250 | 1055 | Sensor für Abfrage MT beladen | 1 | N | E-Eigenbau | 315.15 | 315.15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 50 | 1055
10/50/10/250/10 | 200000375 | Halter mit Sensor für Abfrage VARIO Finger | 5 | N | E-Eigenbau | 315.15 | 63.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 50 | 200000375
10/50/10/250/10/20 | 721000046 | Reflex-Lichttaster HT25CI/4P-M12 >1,3 M Infrarot, | 5 | N | K-Kaufteil | 195.9 | 39.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 721000046
10/50/10/250/10/10 | 200000376 | Halter für Lichttaster für Abfrage TEF-Finger | 5 | N | K-Kaufteil | 91.75 | 18.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 200000376
10/50/10/250/10/40 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011016
10/50/10/250/10/60 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011003
10/50/10/250/10/30 | 911021174 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 8 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.6 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021174
10/50/10/250/10/70 | 911021130 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 18 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021130
10/50/10/250/10/50 | 821116087 | KULISSENSTEIN MIT M6-GEWINDE | 10 | J | K-Kaufteil | 26.63 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 821116087
10/50/10/260 | 1055 | E-Material Baustelle Ehlers 10.11.2025 | 1 | N | E-Eigenbau | 72.94 | 72.94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 50 | 1055
10/50/10/260/10 | 827334995 | BEFESTIGUNGSSCHELLE 1" M25 KPL. | 100 | N | E-Eigenbau | 72.94 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 50 | 827334995
10/50/10/260/10/30 | 911041019 | Zylinderschraube DIN 84 - M5 x 16 - 4.8 | 100 | J | K-Kaufteil | 1.62 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911041019
10/50/10/260/10/10 | 717000007 | Rohrabstandschelle 733/M32 (30-38 mm) Alternativ | 100 | J | K-Kaufteil | 59.97 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 50 | 717000007
10/50/10/260/10/20 | 717000005 | Schnappschelle Clipfix 25 mm | 100 | J | K-Kaufteil | 9.65 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 50 | 717000005
10/50/10/260/10/50 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 100 | J | K-Kaufteil | 1.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011007
10/50/10/260/10/40 | 912011007 | Sechskantmutter DIN 934 - M5 - 8 | 100 | J | K-Kaufteil | 0.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011007
10/50/10/270 | 1055 | Abdeckkappen_Fire_Signal_Klemmleiste | 1 | N | E-Eigenbau | 3.64 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 50 | 1055
10/50/10/270/10 | 700004206 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 2,5/D-PT 2,5 | 8 | J | K-Kaufteil | 3.64 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 50 | 700004206
10/50/10/280 | 1055 | 6-Fach Paddel für BT an Ladeschleifen 28.01.2026 | 1 | N | E-Eigenbau | 62.58 | 62.58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 50 | 1055
10/50/10/280/10 | 825304002 | HALTER(SIEM.TAB6-F.L=1,5M) KPL | 2 | N | E-Eigenbau | 62.58 | 31.29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 50 | 825304002
10/50/10/280/10/10 | 825304012 | HALTER F.SIEM.TAB6-FACH L=1,5M | 2 | J | K-Kaufteil | 62.4 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 50 | 825304012
10/50/10/280/10/30 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911021014
10/50/10/280/10/60 | 913031035 | Federring DIN 7980 - 4 - FSt | 8 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913031035
10/50/10/280/10/50 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011003
10/50/10/280/10/40 | 912011006 | Sechskantmutter DIN 934 - M4 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011006
10/50/10/290 | 1055 | Nachlieferung Clipschellen | 1 | N | E-Eigenbau | 147.8 | 147.8 | 91.58 | 91.58 | 0 | 4 | 30 | 50 | 1055
10/50/10/290/20 | 724000001 | KABELBINDER NATUR 2,5X100MM | 500 | J | K-Kaufteil | 6.9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50 | 724000001
10/50/10/290/10 | 827334995 | BEFESTIGUNGSSCHELLE 1" M25 KPL. | 157 | J | E-Eigenbau | 114.65 | 0.73 | 91.58 | 0.58 | 0 | 5 | 4 | 50 | 827334995
10/50/10/290/40 | 724000003 | KABELBINDER NATUR 4,5X200MM | 500 | J | K-Kaufteil | 12.25 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50 | 724000003
10/50/10/290/30 | 724000002 | KABELBINDER NATUR 3,5X140MM | 378 | J | K-Kaufteil | 14.01 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50 | 724000002
10/50/10/300 | 1055 | E-Material Baustelle Ehlers 20.04.2026 | 1 | N | E-Eigenbau | 654.97 | 654.97 | 13.92 | 13.92 | 0 | 4 | 30 | 50 | 1055
10/50/10/300/60 | 200000248 | Lichttaster LP+SP als Staumelder | 3 | N | E-Eigenbau | 15.24 | 5.08 | 13.92 | 4.64 | 0 | 5 | 7 | 50 | 200000248
10/50/10/300/60/40 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 3 | J | K-Kaufteil | 3.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 829416105
10/50/10/300/60/30 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021055
10/50/10/300/60/60 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021014
10/50/10/300/60/10 | 200000197 | Halter f. Lichttaster HT25CI/4P-M12 am LP | 3 | J | K-Kaufteil | 9.45 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 200000197
10/50/10/300/60/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011009
10/50/10/300/60/80 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011003
10/50/10/300/60/70 | 912992014 | NUTENSTEIN EINSCHWENKBAR N10 M8 L=20 VZ | 3 | J | K-Kaufteil | 1.89 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 912992014
10/50/10/300/70 | 790902001 | E-Teile für SEW Motor ASE1/HAN10ES - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 113.88 | 18.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 50 | 790902001
10/50/10/300/70/10 | 400009105 | BUCHSEN-KONTAKTEINSATZ - HAN 10 ES-F (FEDERZUG) | 6 | N | K-Kaufteil | 58.05 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 100 | 400009105
10/50/10/300/70/30 | 798004001 | COMPACT-VERBINDUNGSKLEMME 3-LEITER MIT HEBEL | 6 | N | K-Kaufteil | 2.32 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 50 | 798004001
10/50/10/300/70/40 | 712000101 | VERSCHRAUBUNG M20x1,5 | 6 | J | K-Kaufteil | 4.72 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 50 | 712000101
10/50/10/300/70/20 | 400009106 | TÜLLENGEHÄUSE HAN 10B-GS-R-M20 | 6 | J | K-Kaufteil | 48.79 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 100 | 400009106
10/50/10/300/80 | 790900100 | Zubehör Anlagenerdung 6mm² | 6 | N | E-Eigenbau | 15.96 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 50 | 790900100
10/50/10/300/80/30 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 911011009
10/50/10/300/80/10 | 706000032 | T-Verbinder 6 mm², ICR6T | 6 | J | K-Kaufteil | 14.19 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 | 706000032
10/50/10/300/80/20 | 706000013 | Quetschkabelschuh 4,0-6,0 mm²/ M8 | 6 | J | K-Kaufteil | 1.05 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 | 706000013
10/50/10/300/80/60 | 913051013 | Fächerscheibe DIN 6798 - A 8,4 - FSt | 6 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913051013
10/50/10/300/80/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913011009
10/50/10/300/80/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 912011009
10/50/10/300/10 | 722001335 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 15m | 3 | N | K-Kaufteil | 61.34 | 20.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 50 | 722001335
10/50/10/300/50 | 722001342 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 50m | 4 | N | K-Kaufteil | 209.79 | 52.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 50 | 722001342
10/50/10/300/40 | 722001341 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 40m | 4 | N | K-Kaufteil | 166.23 | 41.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 50 | 722001341
10/50/10/300/20 | 722001336 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 20m | 3 | N | K-Kaufteil | 72.53 | 24.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 50 | 722001336
10/50/10/20 | 1055 | GOH Storage 1, E-Material | 1 | N | E-Eigenbau | 40857.36 | 40857.36 | 109.25 | 109.25 | 35 | 4 | 30 | 50 | 1055
10/50/10/20/10 | 1055 | Kabelpritsche GOH Storage Level 1 | 1 | N | E-Eigenbau | 23536.52 | 23536.52 | 56.58 | 56.58 | 0 | 5 | 4 | 50 | 1055
10/50/10/20/10/170 | 713002001 | OBERTEIL FÜR LK4 / LK4/N 25 MM LK4 D 25 | 96 | N | K-Kaufteil | 172.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 713002001
10/50/10/20/10/150 | 717001008 | CLIP SNAP 8-12MM 812SC2530 FÜR ROHR 25-32MM | 200 | N | K-Kaufteil | 106 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 717001008
10/50/10/20/10/160 | 717001005 | BEF. KLAMMER 8-14MM 812EM58SM FÜR ROHR 20MM | 100 | N | K-Kaufteil | 297.55 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 717001005
10/50/10/20/10/130 | 717000002 | ISOFIX-EL-F KUNSTSTOFFROHR 25 | 228 | N | K-Kaufteil | 139.27 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 717000002
10/50/10/20/10/110 | 715003006 | KABELSCHUTZRING KSR-DR 920 PE (IKS-SEITENLOCHUNG) | 600 | N | K-Kaufteil | 450.3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 715003006
10/50/10/20/10/100 | 715003005 | KABELSCHUTZRING KSR-910 PE (IKS-BODENLOCHUNG) | 200 | J | K-Kaufteil | 158 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 715003005
10/50/10/20/10/10 | 715003002 | KABELRINNE IKS 620 200X60MM | 816 | N | K-Kaufteil | 15418.73 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 715003002
10/50/10/20/10/90 | 715000082 | STOSSSTELLENLEISTE SSLB 200 FS | 300 | N | K-Kaufteil | 752.4 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 715000082
10/50/10/20/10/80 | 715000080 | LÄNGSVERBINDER RLVK 60 FS | 550 | N | K-Kaufteil | 1003.2 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 715000080
10/50/10/20/10/21 | 913011104 | Scheibe DIN 9021 - 6,4 - 140 HV - St | 1000 | J | K-Kaufteil | 9.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 60 | 913011104
10/50/10/20/10/140 | 827334995 | BEFESTIGUNGSSCHELLE 1" M25 KPL. | 97 | J | E-Eigenbau | 70.83 | 0.73 | 56.58 | 0.58 | 0 | 6 | 18 | 50 | 827334995
10/50/10/20/10/70 | 715000066 | KANTENSCHUTZ SCHWARZ 1-2 MM, KSB/2 | 20 | N | K-Kaufteil | 56.05 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 715000066
10/50/10/20/10/60 | 715000065 | ANBAU-ABZWEIGSTÜCK 200/60 | 47 | N | K-Kaufteil | 922.47 | 19.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 715000065
10/50/10/20/10/51 | 715000063 | BOGEN, 45° RB 45 620 FS 200/60 | 15 | N | K-Kaufteil | 404.27 | 26.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 715000063
10/50/10/20/10/50 | 715000062 | BOGEN, 90° RB 90 620 FS 200/60 | 18 | N | K-Kaufteil | 464.09 | 25.78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 715000062
10/50/10/20/10/20 | 715000033 | TRENNSTEG TSG 60 FS H=60 MM | 816 | N | K-Kaufteil | 2131.8 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 715000033
10/50/10/20/10/40 | 715000019 | GELENKVERBINDER, H=60 MM | 120 | N | K-Kaufteil | 608.76 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 715000019
10/50/10/20/10/30 | 715000018 | FLACHRUNDSCHRAUBEN 6X12 MM | 3000 | N | K-Kaufteil | 370.5 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 715000018
10/50/10/20/30 | 1055 | Sensorik GOH Storage Level 1 | 1 | N | E-Eigenbau | 6511.86 | 6511.86 | 52.67 | 52.67 | 35 | 5 | 4 | 50 | 1055
10/50/10/20/30/40 | 829422026 | Induktiver Sensor LP kpl. | 20 | N | E-Eigenbau | 885.57 | 44.28 | 10.67 | 0.53 | 0 | 6 | 6 | 10 | 829422026
10/50/10/20/40/30/30 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 20 | J | K-Kaufteil | 414 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 720002003
10/50/10/20/40/30/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 40 | J | K-Kaufteil | 0.57 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911021123
10/50/10/20/40/30/10 | 829426062 | SENSORHALTER FÜR SENSOR M18 INDUKTIV AM | 20 | J | K-Kaufteil | 471 | 23.55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 829426062
10/50/10/20/30/60 | 200000375 | Halter mit Sensor für Abfrage VARIO Finger | 25 | N | E-Eigenbau | 1683.74 | 67.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 | 200000375
10/50/10/20/60/30/20 | 721000046 | Reflex-Lichtttaster HT25CI/4P-M12 >1,3 M Infrarot, | 25 | J | K-Kaufteil | 1087.5 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50 | 721000046
10/50/10/20/60/30/10 | 200000376 | Halter für Lichttaster für Abfrage TEF-Finger | 25 | J | K-Kaufteil | 458.75 | 18.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50 | 200000376
10/50/10/20/60/30/40 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 50 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011016
10/50/10/20/60/30/60 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 50 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011003
10/50/10/20/60/30/30 | 911021174 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 8 - 8.8 | 50 | J | K-Kaufteil | 3 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021174
10/50/10/20/60/30/70 | 911021130 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 18 - 8.8 | 50 | J | K-Kaufteil | 1.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021130
10/50/10/20/60/30/50 | 821116087 | KULISSENSTEIN MIT M6-GEWINDE | 50 | J | K-Kaufteil | 133.17 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 821116087
10/50/10/20/30/50 | 720002011 | Sensor Induk. M18 8mm bündig/PNP-NO/ST M12 | 2 | J | K-Kaufteil | 34.06 | 17.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 | 720002011
10/50/10/20/30/30 | 200000375 | Halter mit Sensor für Abfrage Vario-TEF Finger | 7 | J | E-Eigenbau | 297.5 | 42.5 | 42 | 6 | 35 | 6 | 6 | 50 | 200000375
10/50/10/20/30/20 | 200000248 | Lichttaster LP+SP als Staumelder (V2-SP) | 77 | J | E-Eigenbau | 3022.25 | 39.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 | 200000248
10/50/10/20/30/10 | 200000248 | Lichttaster LP+SP als Staumelder (V1-LP) | 15 | J | E-Eigenbau | 588.75 | 39.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 | 200000248
10/50/10/20/11 | 1055 | Kabel GOH Storage GOH Storage Level 1 | 1 | N | E-Eigenbau | 9251.23 | 9251.23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50 | 1055
10/50/10/20/11/60 | 725000157 | 12G1 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 500 | N | K-Kaufteil | 954.13 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 | 725000157
10/50/10/20/11/70 | 725000171 | 5G6 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 500 | N | K-Kaufteil | 2089.56 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 | 725000171
10/50/10/20/11/40 | 725000166 | 7G2,5 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 1000 | N | K-Kaufteil | 2418.78 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 | 725000166
10/50/10/20/11/20 | 725000164 | 12G1,5 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 500 | N | K-Kaufteil | 1289.43 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 | 725000164
10/50/10/20/11/50 | 725000163 | 7G1,5 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 1000 | N | K-Kaufteil | 1505.5 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 | 725000163
10/50/10/20/11/10 | 725000161 | 4G1,5 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 1000 | N | K-Kaufteil | 993.83 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 | 725000161
10/50/10/20/12 | 1055 | Material für Erdung GOH Storage Level 1 | 1 | N | E-Eigenbau | 1557.75 | 1557.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50 | 1055
10/50/10/20/12/10 | 790900100 | Zubehör Anlagenerdung 6mm² | 300 | N | E-Eigenbau | 798.1 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 790900100
10/50/10/20/10/12/30 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 300 | J | K-Kaufteil | 10.5 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 911011009
10/50/10/20/10/12/10 | 706000032 | T-Verbinder 6 mm², ICR6T | 300 | J | K-Kaufteil | 709.56 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 50 | 706000032
10/50/10/20/10/12/20 | 706000013 | Quetschkabelschuh 4,0-6,0 mm²/ M8 | 300 | J | K-Kaufteil | 52.56 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 50 | 706000013
10/50/10/20/10/12/60 | 913051013 | Fächerscheibe DIN 6798 - A 8,4 - FSt | 300 | J | K-Kaufteil | 13.71 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 913051013
10/50/10/20/10/12/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 600 | J | K-Kaufteil | 4.44 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 913011009
10/50/10/20/10/12/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 600 | J | K-Kaufteil | 7.33 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 912011009
10/50/10/20/12/20 | 723000182 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² grün/gelb | 1000 | N | K-Kaufteil | 712.26 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 723000182
10/50/10/20/12/30 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 500 | J | K-Kaufteil | 47.39 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911121039
10/50/10/10 | 1055 | Inbound ILS, E-Material | 1 | N | E-Eigenbau | 26374.92 | 26374.92 | 7622.1 | 7622.1 | 40 | 4 | 30 | 50 | 1055
10/50/10/10/30 | 1055 | Kabelpritsche Inbound EG | 1 | N | E-Eigenbau | 3327.4 | 3327.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 50 | 1055
10/50/10/10/30/120 | 712000001 | MEMBRANTÜLLEN KABELEINFÜHRUNG WISKA QUIXX EMT 25 | 100 | N | K-Kaufteil | 29.84 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 712000001
10/50/10/10/30/130 | 717000002 | ISOFIX-EL-F KUNSTSTOFFROHR 25 | 57 | J | K-Kaufteil | 34.82 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 717000002
10/50/10/10/30/110 | 715003006 | KABELSCHUTZRING KSR-DR 920 PE (IKS-SEITENLOCHUNG) | 200 | J | K-Kaufteil | 158 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 715003006
10/50/10/10/30/100 | 715003005 | KABELSCHUTZRING KSR-910 PE (IKS-BODENLOCHUNG) | 50 | J | K-Kaufteil | 39.5 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 715003005
10/50/10/10/30/10 | 715003002 | KABELRINNE IKS 620 200X60MM | 99 | N | K-Kaufteil | 1870.65 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 715003002
10/50/10/10/30/90 | 715000082 | STOSSSTELLENLEISTE SSLB 200 FS | 40 | N | K-Kaufteil | 100.32 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 715000082
10/50/10/10/30/80 | 715000080 | LÄNGSVERBINDER RLVK 60 FS | 100 | N | K-Kaufteil | 182.4 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 715000080
10/50/10/10/30/70 | 715000066 | KANTENSCHUTZ SCHWARZ 1-2 MM, KSB/2 | 5 | J | K-Kaufteil | 14.01 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 715000066
10/50/10/10/30/60 | 715000065 | ANBAU-ABZWEIGSTÜCK 200/60 | 12 | N | K-Kaufteil | 235.52 | 19.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 715000065
10/50/10/10/30/50 | 715000062 | BOGEN, 90° RB 90 620 FS 200/60 | 5 | N | K-Kaufteil | 128.91 | 25.78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 715000062
10/50/10/10/30/20 | 715000033 | TRENNSTEG TSG 60 FS H=60 MM | 99 | N | K-Kaufteil | 258.64 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 715000033
10/50/10/10/30/40 | 715000019 | GELENKVERBINDER, H=60 MM | 30 | N | K-Kaufteil | 152.19 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 715000019
10/50/10/10/30/30 | 715000018 | FLACHRUNDSCHRAUBEN 6X12 MM | 500 | J | K-Kaufteil | 65 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 715000018
10/50/10/10/30/140 | 713002001 | OBERTEIL FÜR LK4 / LK4/N 25 MM LK4 D 25 | 32 | N | K-Kaufteil | 57.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 713002001
10/50/10/10/40 | 1055 | Sensorik Inbound EG | 1 | N | E-Eigenbau | 2314.34 | 2314.34 | 48 | 48 | 40 | 5 | 8 | 50 | 1055
10/50/10/10/40/50 | 720002011 | Sensor Induk. M18 8mm bündig/PNP-NO/ST M12 | 3 | J | K-Kaufteil | 51.09 | 17.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 50 | 720002011
10/50/10/10/40/60 | 200000375 | Halter mit Sensor für Abfrage Vario-TEF Finger | 8 | J | E-Eigenbau | 340 | 42.5 | 48 | 6 | 40 | 6 | 4 | 50 | 200000375
10/50/10/10/40/40 | 200000248 | Lichttaster LP+SP als Staumelder (SP) | 35 | J | E-Eigenbau | 1373.75 | 39.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 50 | 200000248
10/50/10/10/40/30 | 200000248 | Lichttaster LP+SP als Staumelder (LP) | 14 | J | E-Eigenbau | 549.5 | 39.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 50 | 200000248
10/50/10/10/50 | 1055 | Anschlussleitungen Inbound EG | 1 | N | E-Eigenbau | 2348.5 | 2348.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 50 | 1055
10/50/10/10/50/100 | 726001046 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 10m grün | 3 | N | K-Kaufteil | 47.16 | 15.72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 726001046
10/50/10/10/50/90 | 722001355 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-0° PUR UL/CSA 15m | 10 | J | K-Kaufteil | 175.25 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 722001355
10/50/10/10/50/80 | 722001354 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-0° PUR UL/CSA 10m | 17 | J | K-Kaufteil | 268.54 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 722001354
10/50/10/10/50/70 | 722001353 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-0° PUR UL/CSA 5m | 10 | J | K-Kaufteil | 94.68 | 9.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 722001353
10/50/10/10/50/60 | 722001335 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 15m | 13 | J | K-Kaufteil | 244.3 | 18.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 722001335
10/50/10/10/50/50 | 722001334 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 10m | 30 | J | K-Kaufteil | 449.17 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 722001334
10/50/10/10/50/40 | 722001333 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 5m | 13 | J | K-Kaufteil | 138.65 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 722001333
10/50/10/10/50/30 | 722001305 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 15m | 13 | J | K-Kaufteil | 202.39 | 15.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 722001305
10/50/10/10/50/20 | 722001304 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 10m | 26 | J | K-Kaufteil | 313.9 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 722001304
10/50/10/10/50/10 | 722001303 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 5m | 10 | J | K-Kaufteil | 72.71 | 7.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 722001303
10/50/10/10/50/140 | 726001050 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 30m grün | 3 | N | K-Kaufteil | 101.25 | 33.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 726001050
10/50/10/10/50/130 | 726001049 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 25m grün | 2 | J | K-Kaufteil | 49.9 | 24.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 726001049
10/50/10/10/50/120 | 726001048 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 20m grün | 4 | N | K-Kaufteil | 107.76 | 26.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 726001048
10/50/10/10/50/110 | 726001047 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 15m grün | 4 | N | K-Kaufteil | 82.84 | 20.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | 726001047
10/50/10/10/60 | 1055 | Kabel Inbound EG | 1 | N | E-Eigenbau | 8159.01 | 8159.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 50 | 1055
10/50/10/10/60/70 | 725000155 | 7G1 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 500 | N | K-Kaufteil | 730.96 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 725000155
10/50/10/10/60/30 | 725000171 | 5G6 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 500 | N | K-Kaufteil | 2199.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 725000171
10/50/10/10/60/40 | 725000166 | 7G2,5 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 500 | N | K-Kaufteil | 1273.21 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 725000166
10/50/10/10/60/20 | 725000164 | 12G1,5 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 500 | N | K-Kaufteil | 1531.44 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 725000164
10/50/10/10/60/50 | 725000163 | 7G1,5 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 500 | N | K-Kaufteil | 792.41 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 725000163
10/50/10/10/60/10 | 725000161 | 4G1,5 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 500 | N | K-Kaufteil | 471.18 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 725000161
10/50/10/10/60/60 | 725000157 | 12G1 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 500 | N | K-Kaufteil | 1160.01 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 725000157
10/50/10/10/70 | 1055 | Installationamaterial Inbound EG | 1 | N | E-Eigenbau | 944.83 | 944.83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 50 | 1055
10/50/10/10/70/10 | 790902001 | E-Teile für SEW Motor ASE1/HAN10ES - BG | 9 | N | E-Eigenbau | 170.82 | 18.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 790902001
10/50/10/10/10/70/10 | 400009105 | BUCHSEN-KONTAKTEINSATZ - HAN 10 ES-F (FEDERZUG) | 9 | N | K-Kaufteil | 87.08 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 100 | 400009105
10/50/10/10/10/70/30 | 798004001 | COMPACT-VERBINDUNGSKLEMME 3-LEITER MIT HEBEL | 9 | J | K-Kaufteil | 3.47 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 798004001
10/50/10/10/10/70/40 | 712000101 | VERSCHRAUBUNG M20x1,5 | 9 | J | K-Kaufteil | 7.07 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 712000101
10/50/10/10/10/70/20 | 400009106 | TÜLLENGEHÄUSE HAN 10B-GS-R-M20 | 9 | J | K-Kaufteil | 73.19 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 100 | 400009106
10/50/10/10/70/20 | 825304003 | HALTER(SIEM.TAB4-F.L=1,5M) KPL | 10 | N | E-Eigenbau | 427.7 | 42.77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 825304003
10/50/10/10/20/70/20 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 20 | N | E-Eigenbau | 111.79 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 30 | 825004040
10/50/10/10/20/20/70/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 20 | J | K-Kaufteil | 88.91 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 30 | 825006050
10/50/10/10/20/20/70/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 20 | J | K-Kaufteil | 1.88 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911011012
10/50/10/10/20/20/70/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 20 | J | K-Kaufteil | 21 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 30 | 825006051
10/50/10/10/20/70/10 | 825304011 | HALTER F.SIEM.TAB4-FACH L=1,5M | 10 | J | K-Kaufteil | 315 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 50 | 825304011
10/50/10/10/20/70/30 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 40 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 911021014
10/50/10/10/20/70/60 | 913031035 | Federring DIN 7980 - 4 - FSt | 40 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 913031035
10/50/10/10/20/70/50 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 40 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 913011003
10/50/10/10/20/70/40 | 912011006 | Sechskantmutter DIN 934 - M4 - 8 | 40 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 912011006
10/50/10/10/70/70 | 700003204 | KT 6 KABELTÜLLE 6-7MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 50 | J | K-Kaufteil | 47.5 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 700003204
10/50/10/10/70/60 | 722003031 | RJ45 Doppelkupplung CAT 6E RJ45 | 5 | J | K-Kaufteil | 49.96 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 722003031
10/50/10/10/70/40 | 724000004 | KABELBINDER NATUR 4,8X280 MM | 1000 | J | K-Kaufteil | 34 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 724000004
10/50/10/10/70/50 | 724000001 | KABELBINDER NATUR 2,5X100MM | 1000 | J | K-Kaufteil | 13.8 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 724000001
10/50/10/10/70/120 | 700003212 | KT 14 KABELTÜLLE 14-15MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 20 | J | K-Kaufteil | 32.8 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 700003212
10/50/10/10/70/110 | 700003210 | KT 12 KABELTÜLLE 12-13MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 35 | J | K-Kaufteil | 33.25 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 700003210
10/50/10/10/70/100 | 700003208 | KT 10 KABELTÜLLE 10-11MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 50 | J | K-Kaufteil | 78 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 700003208
10/50/10/10/70/90 | 700003207 | KT 9 KABELTÜLLE 9-10MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 50 | J | K-Kaufteil | 47.5 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 700003207
10/50/10/10/70/80 | 700003206 | KT 8 KABELTÜLLE 8-9MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 10 | J | K-Kaufteil | 9.5 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 700003206
10/50/10/10/80 | 1055 | Material für Erdung Inbound EG | 1 | N | E-Eigenbau | 657.7 | 657.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 50 | 1055
10/50/10/10/80/10 | 790900100 | Zubehör Anlagenerdung 6mm² | 100 | N | E-Eigenbau | 266.03 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 790900100
10/50/10/10/10/80/30 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 100 | J | K-Kaufteil | 3.5 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 911011009
10/50/10/10/10/80/10 | 706000032 | T-Verbinder 6 mm², ICR6T | 100 | J | K-Kaufteil | 236.52 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 50 | 706000032
10/50/10/10/10/80/20 | 706000013 | Quetschkabelschuh 4,0-6,0 mm²/ M8 | 100 | J | K-Kaufteil | 17.52 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 50 | 706000013
10/50/10/10/10/80/60 | 913051013 | Fächerscheibe DIN 6798 - A 8,4 - FSt | 100 | J | K-Kaufteil | 4.57 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 913051013
10/50/10/10/10/80/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 200 | J | K-Kaufteil | 1.48 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 913011009
10/50/10/10/10/80/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 200 | J | K-Kaufteil | 2.44 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 912011009
10/50/10/10/80/20 | 723000182 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² grün/gelb | 500 | N | K-Kaufteil | 391.67 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 723000182
10/50/10/10/10 | 1055 | E-Material Ladeschleife 1 | 1 | N | E-Eigenbau | 5304.6 | 5304.6 | 4380.5 | 4380.5 | 0 | 5 | 8 | 50 | 1055
10/50/10/10/10/210 | 1056 | Kabel für Ladeschleife | 1 | N | E-Eigenbau | 608.51 | 608.51 | 85.42 | 85.42 | 0 | 6 | 26 | 50 | 1056
10/50/10/10/10/210/40 | 725000154 | 5G1 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 96 | N | K-Kaufteil | 132.12 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 725000154
10/50/10/10/10/210/10 | 725000166 | 7G2,5 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 100 | N | K-Kaufteil | 247.02 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 725000166
10/50/10/10/10/210/20 | 725000161 | 4G1,5 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 100 | N | K-Kaufteil | 91.6 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 725000161
10/50/10/10/10/210/30 | 725000156 | 8G1 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 95 | N | K-Kaufteil | 137.77 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 725000156
10/50/10/10/10/220 | 829534306 | Camera DM280 m. Halter (ILS) - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 957.29 | 478.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 10 | 829534306
10/50/10/10/10/220/20 | 711000502 | Barcode-Lesegerät Dataman DM280QL, L | 2 | N | K-Kaufteil | 950 | 475 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50 | 711000502
10/50/10/10/10/220/60 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021014
10/50/10/10/10/220/30 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011150
10/50/10/10/10/220/50 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011003
10/50/10/10/10/220/70 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912041002
10/50/10/10/10/220/40 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021199
10/50/10/10/10/220/10 | 829536308 | SCANNERHALTER AM SEPARATOR für Camera DM 260QL | 2 | N | K-Kaufteil | 7.12 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 829536308
10/50/10/10/10/40 | 1056 | 6-Fach Tableau an Ladeschleife 1 UZ0103 | 1 | N | E-Eigenbau | 112.27 | 112.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 1056
10/50/10/10/10/40/40 | 701003212 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER 22MM BLAU | 1 | N | K-Kaufteil | 3.79 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 701003212
10/50/10/10/10/40/80 | 701003185 | SIRIUS ACT HALTER FÜR 3 MODULE KUNSTSTOFF | 6 | N | K-Kaufteil | 8.16 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 701003185
10/50/10/10/10/40/70 | 701003111 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER GRÜN KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.85 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 701003111
10/50/10/10/10/40/60 | 701003048 | SIRIUS ACT BLINDVERSCHLUSS 22MM | 1 | J | K-Kaufteil | 2.62 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 701003048
10/50/10/10/10/40/160 | 712000112 | GEGENMUTTER M25 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 712000112
10/50/10/10/10/40/150 | 712000107 | VERSCHRAUBUNG M25x1,5 LANGES GEWINDE | 1 | J | K-Kaufteil | 0.69 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 712000107
10/50/10/10/10/40/140 | 701004130 | UNTERLEGSCHILD FÜR NOT-HALT PILZDRUCKTASTER GELB | 1 | J | K-Kaufteil | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 701004130
10/50/10/10/10/40/20 | 701004130 | UNTERLEGSCHILD FÜR NOT-HALT PILZDRUCKTASTER GELB | 1 | J | K-Kaufteil | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 701004130
10/50/10/10/10/40/100 | 701004123 | SIRIUS ACT-LED-MODUL WEISS, BODENBEFESTIGUNG | 1 | N | K-Kaufteil | 5.23 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 701004123
10/50/10/10/10/40/90 | 701004122 | SIRIUS ACT-LED-MODUL BLAU, BODENBEFESTIGUNG | 1 | N | K-Kaufteil | 5.23 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 701004122
10/50/10/10/10/40/110 | 701004121 | SIRIUS ACT-LED-MODUL GRÜN, BODENBEFESTIGUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 701004121
10/50/10/10/10/40/130 | 701004112 | SIRIUS ACT-KONTAKTELEMENT 1Ö BODENBEFESTIGUNG | 2 | J | K-Kaufteil | 8.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 701004112
10/50/10/10/10/40/120 | 701004111 | SIRIUS ACT-KONTAKTELEMENT 1S BODENBEFESTIGUNG | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 701004111
10/50/10/10/10/40/10 | 701004105 | SIRIUS-ACT GEHÄUSE 6 FACH, GRAU | 1 | N | K-Kaufteil | 30.52 | 30.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 701004105
10/50/10/10/10/40/30 | 701003251 | SIRIUS-ACT NOT-HALT-PILZDRUCKTASTER 30 MM RAST | 1 | N | K-Kaufteil | 11.39 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 701003251
10/50/10/10/10/40/50 | 701003240 | SIRIUS-ACT KNEBELSCHALTER SCHWARZ O-I RAST | 1 | N | K-Kaufteil | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 701003240
10/50/10/10/10/40/41 | 701003213 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER 22MM KLAR | 1 | N | K-Kaufteil | 3.79 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 701003213
10/50/10/10/10/230 | 1055 | E-Material für Stützfuß | 1 | N | E-Eigenbau | 931.23 | 931.23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 1055
10/50/10/10/10/230/60 | 725000160 | 3G1,5 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 100 | N | K-Kaufteil | 73.79 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 50 | 725000160
10/50/10/10/10/230/50 | 719000002 | POSITIONSSCHALTER 1OE/1S, KUNSSTOFF, RSH-TYP H | 2 | J | K-Kaufteil | 90.6 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 50 | 719000002
10/50/10/10/10/230/30 | 718002004 | Energiekette Serie E2.15.40 (40x38x2081mm) kpl. | 1 | N | K-Kaufteil | 62.04 | 62.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 50 | 718002004
10/50/10/10/10/230/20 | 725000165 | 5G2,5 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 100 | N | K-Kaufteil | 194.73 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 50 | 725000165
10/50/10/10/10/230/40 | 725000164 | 12G1,5 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 161 | N | K-Kaufteil | 510.07 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 50 | 725000164
10/50/10/10/10/240 | 1055 | Sensorik Ladeschleife 1 | 1 | N | E-Eigenbau | 141.03 | 141.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 1055
10/50/10/10/10/240/10 | 200000248 | Lichttaster LP+SP als Staumelder | 2 | N | E-Eigenbau | 79.73 | 39.86 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 200000248
10/50/10/10/10/10/240/50 | 721000046 | REFLEX-LICHTTASTER HT25CI/4P-M12 >1,3 M INFRAROT | 2 | N | K-Kaufteil | 72.16 | 36.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 50 | 721000046
10/50/10/10/10/10/240/30 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 60 | 911021055
10/50/10/10/10/10/240/60 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 60 | 911021014
10/50/10/10/10/10/240/10 | 200000197 | Halter f. Lichttaster HT25CI/4P-M12 am LP | 2 | N | K-Kaufteil | 3.71 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 50 | 200000197
10/50/10/10/10/10/240/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 60 | 913011009
10/50/10/10/10/10/240/80 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 60 | 913011003
10/50/10/10/10/10/240/70 | 912992014 | NUTENSTEIN EINSCHWENKBAR N10 M8 L=20 VZ | 2 | J | K-Kaufteil | 1.26 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 60 | 912992014
10/50/10/10/10/10/240/40 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 2 | J | K-Kaufteil | 2.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 829416105
10/50/10/10/10/240/40 | 829422026 | INDUKT. SENSOR LP KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 44.28 | 44.28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 829422026
10/50/10/10/40/10/240/30 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 1 | J | K-Kaufteil | 20.7 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 50 | 720002003
10/50/10/10/40/10/240/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021123
10/50/10/10/40/10/240/10 | 829426062 | SENSORHALTER FÜR SENSOR M18 INDUKTIV AM | 1 | J | K-Kaufteil | 23.55 | 23.55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 829426062
10/50/10/10/10/240/20 | 720002011 | SENSOR INDUK. M18 8MM BÜNDIG/PNP-NO/STM12, | 1 | J | K-Kaufteil | 17.03 | 17.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 720002011
10/50/10/10/10/250 | 1056 | Zusatzmaterial Ladeschleife 1 | 1 | N | E-Eigenbau | 25.31 | 25.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 1056
10/50/10/10/10/250/20 | 701004123 | SIRIUS ACT-LED-MODUL WEISS, BODENBEFESTIGUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 5.22 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 701004123
10/50/10/10/10/250/10 | 701003113 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER KLAR KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.85 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 701003113
10/50/10/10/10/250/30 | 726001043 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 2,0m grün | 1 | J | K-Kaufteil | 5.24 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 726001043
10/50/10/10/10/260 | 1056 | Kabel für 6-Fach Tableau | 1 | N | E-Eigenbau | 418.92 | 418.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 1056
10/50/10/10/10/260/10 | 725000167 | 18 G 1,5 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 90 | N | K-Kaufteil | 418.92 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 50 | 725000167
10/50/10/10/10/190 | 790711550 | E-Teile für Cognex Barcode Reader -BG | 2 | N | E-Eigenbau | 131.13 | 65.56 | 0.68 | 0.34 | 0 | 6 | 26 | 50 | 790711550
10/50/10/10/10/190/20 | 400009303 | Ethernet CAT6A M12 St-0°/RJ45, 8-polig, X-Cod. 5m | 2 | N | K-Kaufteil | 64.22 | 32.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 400009303
10/50/10/10/10/190/30 | 722003031 | RJ45 Doppelkupplung CAT 6E RJ45 | 2 | J | K-Kaufteil | 18.58 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722003031
10/50/10/10/10/190/10 | 722002102 | Verbindungsleitung M12 St-4P/0°/M12-Bu-12P/0° 5,0M | 2 | N | K-Kaufteil | 48.33 | 24.16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722002102
10/50/10/10/10/10 | 790000060 | Sirius act Tableau 3 F "DT-gr, DT-sw, DT-ws" | 1 | N | K-Kaufteil | 48.68 | 48.68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 790000060
10/50/10/10/10/170 | 722001355 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-0° PUR UL/CSA 15m | 10 | N | K-Kaufteil | 185.89 | 18.59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 722001355
10/50/10/10/10/160 | 722001354 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-0° PUR UL/CSA 10m | 10 | N | K-Kaufteil | 135.26 | 13.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 722001354
10/50/10/10/10/150 | 722001353 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-0° PUR UL/CSA 5m | 10 | N | K-Kaufteil | 94.68 | 9.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 722001353
10/50/10/10/10/140 | 722001335 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 15m | 10 | N | K-Kaufteil | 165.26 | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 722001335
10/50/10/10/10/130 | 722001334 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 10m | 10 | N | K-Kaufteil | 130.18 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 722001334
10/50/10/10/10/120 | 722001333 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 5m | 10 | N | K-Kaufteil | 91.93 | 9.19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 722001333
10/50/10/10/10/110 | 722001305 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 15m | 10 | N | K-Kaufteil | 135.37 | 13.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 722001305
10/50/10/10/10/100 | 722001304 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 10m | 10 | N | K-Kaufteil | 105.42 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 722001304
10/50/10/10/10/90 | 722001303 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 5m | 10 | N | K-Kaufteil | 72.66 | 7.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 722001303
10/50/10/10/10/50 | 727000053 | LED-Strahler, 50W, 5250lm, 3000K, IP65 | 1 | N | K-Kaufteil | 55.41 | 55.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 727000053
10/50/10/10/10/70 | 727000013 | Midi Adapter Kabelverschraubung GY | 1 | N | K-Kaufteil | 12.76 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 727000013
10/50/10/10/10/60 | 727000012 | Midi TwinLIGHT 12/24VAC/DC YE | 1 | N | K-Kaufteil | 90.13 | 90.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 727000012
10/50/10/10/10/180 | 726001048 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 20m grün | 2 | N | K-Kaufteil | 52.98 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 726001048
10/50/10/10/10/200 | 718002003 | Energiekette Serie E4.32 (54x72x3730mm) kpl. | 1 | N | K-Kaufteil | 249.33 | 249.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 718002003
10/50/10/10/10/80 | 715003051 | KABELRINNE UNGELOCHT 200X60MM MKSMU 620 FS | 12 | N | K-Kaufteil | 248.52 | 20.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 715003051
10/50/10/10/10/30 | 790000063 | Sirius act Tableau 1 F "Kn-sw 1-0-2 tastend" | 1 | N | K-Kaufteil | 33.19 | 33.19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 790000063
10/50/10/10/10/20 | 790000062 | Sirius act Tableau 3 F "Kn-sw, DT-ws, Not-Halt" | 1 | N | K-Kaufteil | 71.27 | 71.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 790000062
10/50/10/10/20 | 1055 | E-Material Ladeschleife 2 | 1 | N | E-Eigenbau | 3318.54 | 3318.54 | 3193.6 | 3193.6 | 0 | 5 | 8 | 50 | 1055
10/50/10/10/20/210 | 829534306 | Camera DM280 m. Halter (ILS) - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 953.75 | 476.87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 10 | 829534306
10/50/10/10/20/210/20 | 711000502 | Barcode-Lesegerät Dataman DM280QL, L | 2 | N | K-Kaufteil | 950 | 475 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50 | 711000502
10/50/10/10/20/210/60 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021014
10/50/10/10/20/210/30 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011150
10/50/10/10/20/210/50 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011003
10/50/10/10/20/210/70 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912041002
10/50/10/10/20/210/40 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021199
10/50/10/10/20/210/10 | 829536308 | SCANNERHALTER AM SEPARATOR für Camera DM 260QL | 2 | N | K-Kaufteil | 3.58 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 829536308
10/50/10/10/20/40 | 1056 | 6-Fach Tableau an Ladeschleife 2 UZ0104 | 1 | N | E-Eigenbau | 125.23 | 125.23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 1056
10/50/10/10/20/40/40 | 701003212 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER 22MM BLAU | 1 | N | K-Kaufteil | 3.79 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 701003212
10/50/10/10/20/40/80 | 701003185 | SIRIUS ACT HALTER FÜR 3 MODULE KUNSTSTOFF | 6 | J | K-Kaufteil | 8.16 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 701003185
10/50/10/10/20/40/70 | 701003111 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER GRÜN KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.85 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 701003111
10/50/10/10/20/40/60 | 701003048 | SIRIUS ACT BLINDVERSCHLUSS 22MM | 1 | J | K-Kaufteil | 2.62 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 701003048
10/50/10/10/20/40/160 | 712000112 | GEGENMUTTER M25 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 712000112
10/50/10/10/20/40/150 | 712000107 | VERSCHRAUBUNG M25x1,5 LANGES GEWINDE | 1 | J | K-Kaufteil | 0.69 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 712000107
10/50/10/10/20/40/20 | 701004130 | UNTERLEGSCHILD FÜR NOT-HALT PILZDRUCKTASTER GELB | 1 | J | K-Kaufteil | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 701004130
10/50/10/10/20/40/140 | 701004130 | UNTERLEGSCHILD FÜR NOT-HALT PILZDRUCKTASTER GELB | 1 | J | K-Kaufteil | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 701004130
10/50/10/10/20/40/100 | 701004123 | SIRIUS ACT-LED-MODUL WEISS, BODENBEFESTIGUNG | 1 | N | K-Kaufteil | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 701004123
10/50/10/10/20/40/90 | 701004122 | SIRIUS ACT-LED-MODUL BLAU, BODENBEFESTIGUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 5.19 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 701004122
10/50/10/10/20/40/110 | 701004121 | SIRIUS ACT-LED-MODUL GRÜN, BODENBEFESTIGUNG | 1 | N | K-Kaufteil | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 701004121
10/50/10/10/20/40/130 | 701004112 | SIRIUS ACT-KONTAKTELEMENT 1Ö BODENBEFESTIGUNG | 2 | J | K-Kaufteil | 8.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 701004112
10/50/10/10/20/40/120 | 701004111 | SIRIUS ACT-KONTAKTELEMENT 1S BODENBEFESTIGUNG | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 701004111
10/50/10/10/20/40/10 | 701004105 | SIRIUS-ACT GEHÄUSE 6 FACH, GRAU | 1 | N | K-Kaufteil | 17.14 | 17.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 701004105
10/50/10/10/20/40/30 | 701003251 | SIRIUS-ACT NOT-HALT-PILZDRUCKTASTER 30 MM RAST | 1 | N | K-Kaufteil | 16.99 | 16.99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 701003251
10/50/10/10/20/40/50 | 701003240 | SIRIUS-ACT KNEBELSCHALTER SCHWARZ O-I RAST | 1 | N | K-Kaufteil | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 701003240
10/50/10/10/20/40/41 | 701003213 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER 22MM KLAR | 1 | N | K-Kaufteil | 3.79 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 701003213
10/50/10/10/20/240 | 1056 | Restmaterial Ladeschleife 2 | 1 | N | E-Eigenbau | 65.14 | 65.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 1056
10/50/10/10/20/240/30 | 700003204 | KT 6 KABELTÜLLE 6-7MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 2 | J | K-Kaufteil | 1.9 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 50 | 700003204
10/50/10/10/20/240/50 | 715000066 | KANTENSCHUTZ SCHWARZ 1-2 MM, KSB/2 | 6 | J | K-Kaufteil | 16.82 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 50 | 715000066
10/50/10/10/20/240/40 | 713001020 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x100x | 2 | J | K-Kaufteil | 40.72 | 20.36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 50 | 713001020
10/50/10/10/20/240/20 | 700003207 | KT 9 KABELTÜLLE 9-10MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 3 | J | K-Kaufteil | 2.85 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 50 | 700003207
10/50/10/10/20/240/10 | 700003206 | KT 8 KABELTÜLLE 8-9MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 3 | J | K-Kaufteil | 2.85 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 50 | 700003206
10/50/10/10/20/190 | 790711550 | E-Teile für Cognex Barcode Reader -BG | 2 | N | E-Eigenbau | 131.12 | 65.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 790711550
10/50/10/10/20/190/20 | 400009303 | Ethernet CAT6A M12 St-0°/RJ45, 8-polig, X-Cod. 5m | 2 | N | K-Kaufteil | 64.22 | 32.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 400009303
10/50/10/10/20/190/30 | 722003031 | RJ45 Doppelkupplung CAT 6E RJ45 | 2 | J | K-Kaufteil | 18.58 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722003031
10/50/10/10/20/190/10 | 722002102 | Verbindungsleitung M12 St-4P/0°/M12-Bu-12P/0° 5,0M | 2 | N | K-Kaufteil | 48.32 | 24.16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722002102
10/50/10/10/20/10 | 790000060 | Sirius act Tableau 3 F "DT-gr, DT-sw, DT-ws" | 1 | N | K-Kaufteil | 48.68 | 48.68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 790000060
10/50/10/10/20/170 | 722001355 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-0° PUR UL/CSA 15m | 10 | N | K-Kaufteil | 185.89 | 18.59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 722001355
10/50/10/10/20/160 | 722001354 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-0° PUR UL/CSA 10m | 10 | N | K-Kaufteil | 135.26 | 13.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 722001354
10/50/10/10/20/150 | 722001353 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-0° PUR UL/CSA 5m | 10 | N | K-Kaufteil | 94.69 | 9.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 722001353
10/50/10/10/20/140 | 722001335 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 15m | 10 | N | K-Kaufteil | 165.27 | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 722001335
10/50/10/10/20/130 | 722001334 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 10m | 10 | N | K-Kaufteil | 130.18 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 722001334
10/50/10/10/20/120 | 722001333 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 5m | 10 | N | K-Kaufteil | 91.94 | 9.19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 722001333
10/50/10/10/20/110 | 722001305 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 15m | 10 | N | K-Kaufteil | 135.38 | 13.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 722001305
10/50/10/10/20/100 | 722001304 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 10m | 10 | N | K-Kaufteil | 105.55 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 722001304
10/50/10/10/20/90 | 722001303 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 5m | 10 | N | K-Kaufteil | 72.66 | 7.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 722001303
10/50/10/10/20/50 | 727000053 | LED-Strahler, 50W, 5250lm, 3000K, IP65 | 1 | N | K-Kaufteil | 55.41 | 55.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 727000053
10/50/10/10/20/70 | 727000013 | Midi Adapter Kabelverschraubung GY | 1 | N | K-Kaufteil | 12.76 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 727000013
10/50/10/10/20/60 | 727000012 | Midi TwinLIGHT 12/24VAC/DC YE | 1 | N | K-Kaufteil | 90.13 | 90.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 727000012
10/50/10/10/20/180 | 726001048 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 20m grün | 2 | N | K-Kaufteil | 52.98 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 726001048
10/50/10/10/20/230 | 719000002 | POSITIONSSCHALTER 1OE/1S, KUNSSTOFF, RSH-TYP H | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 719000002
10/50/10/10/20/220 | 718002004 | Energiekette Serie E2.15.40 (40x38x2081mm) kpl. | 1 | N | K-Kaufteil | 64.23 | 64.23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 718002004
10/50/10/10/20/200 | 718002003 | Energiekette Serie E4.32 (54x72x3730mm) kpl. | 1 | N | K-Kaufteil | 249.33 | 249.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 718002003
10/50/10/10/20/80 | 715003051 | Kabelrinne ungelocht 200 x 60 mm MKSMU 620 FS | 12 | N | K-Kaufteil | 248.52 | 20.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 715003051
10/50/10/10/20/30 | 790000063 | Sirius act Tableau 1 F "Kn-sw 1-0-2 tastend" | 1 | N | K-Kaufteil | 33.19 | 33.19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 790000063
10/50/10/10/20/20 | 790000062 | Sirius act Tableau 3 F "Kn-sw, DT-ws, Not-Halt" | 1 | N | K-Kaufteil | 71.27 | 71.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 790000062
10/50/20 | 1056 | E-Material E-Werkstatt | 1 | N | E-Eigenbau | 276596.28 | 276596.28 | 66640.27 | 66640.27 | 0 | 3 | 3 | 50 | 1056
10/50/20/90 | 1056 | 03_Material Allgemein | 1 | N | E-Eigenbau | 550.93 | 550.93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 50 | 1056
10/50/20/90/10 | 706000046 | ADERENDHÜLSE 35 MM² L= 25 MM | 50 | N | K-Kaufteil | 13.44 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50 | 706000046
10/50/20/90/40 | 726001044 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 3,0m grün | 21 | N | K-Kaufteil | 87.33 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50 | 726001044
10/50/20/90/30 | 712000126 | Gegenmutter SKINDICHT® SM-M 63 x 1,5 | 25 | N | K-Kaufteil | 112.57 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50 | 712000126
10/50/20/90/20 | 712000125 | Kabelverschraubung SKINTOP® MS-M 63 plus 63 x 1,5, | 4 | N | K-Kaufteil | 337.59 | 84.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50 | 712000125
10/50/20/10 | 1056 | Inbound | 1 | N | E-Eigenbau | 34726.28 | 34726.28 | 10106.85 | 10106.85 | 0 | 4 | 27 | 50 | 1056
10/50/20/10/20 | 1056 | Busverteiler Inbound | 1 | N | E-Eigenbau | 7517.04 | 7517.04 | 2190.03 | 2190.03 | 0 | 5 | 7 | 50 | 1056
10/50/20/10/20/30 | 1056 | ET200 IO-LINK LADESCHLEIFE 1 + 2 | 2 | N | E-Eigenbau | 350.92 | 175.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 1056
10/50/20/10/30/20/10 | 709000062 | ET 200SP, CM 4xIO-Link Master Kommunikationsm V1.1 | 2 | N | K-Kaufteil | 308.1 | 154.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 709000062
10/50/20/10/30/20/20 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 2 | J | K-Kaufteil | 42.82 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 709000014
10/50/20/10/20/10 | 790801502 | Busverteiler kpl. ET 200SP DI+DQ, Exact (HGF) -BG | 2 | N | E-Eigenbau | 2730.21 | 1365.1 | 859.72 | 429.86 | 0 | 6 | 3 | 50 | 790801502
10/50/20/10/10/20/30 | 827334999 | Befestigung Elektrogehäuse an 1"-Rohr -BG | 2 | N | E-Eigenbau | 33.91 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 50 | 827334999
10/50/20/10/10/20/30/20 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 8 | J | K-Kaufteil | 12.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 821116025
10/50/20/10/10/20/30/40 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.92 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 911011084
10/50/20/10/10/20/30/10 | 921042003 | PROFILMUTTER M10 H=8 VERZAHNT SPRCM10HD ERICO | 8 | J | K-Kaufteil | 18.65 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 921042003
10/50/20/10/10/20/30/80 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 8 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 913031010
10/50/20/10/10/20/30/90 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 8 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 913031009
10/50/20/10/10/20/30/100 | 913011022 | KOTFLÜGELSCHEIBE 8.4X25 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 8 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 913011022
10/50/20/10/10/20/30/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 913011010
10/50/20/10/10/20/30/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 913011009
10/50/20/10/10/20/30/70 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 912011009
10/50/20/10/10/20/30/30 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.57 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 911011014
10/50/20/10/10/20/40 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 28.8 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 50 | 700003504
10/50/20/10/10/20/240 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 4 | J | K-Kaufteil | 85.64 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 50 | 709000014
10/50/20/10/10/20/210 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 2 | J | K-Kaufteil | 408.2 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 50 | 709000006
10/50/20/10/10/20/180 | 700004328 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6-QUATTRO | 2 | J | K-Kaufteil | 0.51 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 50 | 700004328
10/50/20/10/10/20/160 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 10 | J | K-Kaufteil | 2.39 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 50 | 700004327
10/50/20/10/10/20/170 | 700004325 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 6-QUATTRO-PE | 2 | J | K-Kaufteil | 6.37 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 50 | 700004325
10/50/20/10/10/20/150 | 700004324 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 4-QUATTRO-PE | 6 | J | K-Kaufteil | 12.37 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 50 | 700004324
10/50/20/10/10/20/140 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 32 | J | K-Kaufteil | 23.57 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 50 | 700004321
10/50/20/10/10/20/151 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 2 | J | K-Kaufteil | 7.22 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 50 | 700004221
10/50/20/10/10/20/20 | 700001027 | Montageplatte für Busgehäuse 300 x 800 mm | 2 | N | K-Kaufteil | 37.81 | 18.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 50 | 700001027
10/50/20/10/10/20/110 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 40 | J | K-Kaufteil | 1.48 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 60 | 922051006
10/50/20/10/10/20/10 | 790810501 | KX Bus-Gehäuse KX Bearbeitet 800X300X155 | 2 | N | K-Kaufteil | 420.02 | 210.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 50 | 790810501
10/50/20/10/10/20/50 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleite, schwarz -BG | 2 | J | E-Eigenbau | 34.62 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 50 | 790302100
10/50/20/10/10/20/60 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 24 | J | E-Eigenbau | 762.2 | 31.76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 50 | 790302002
10/50/20/10/10/20/300 | 723000182 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² grün/gelb | 4 | N | K-Kaufteil | 3.22 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 50 | 723000182
10/50/20/10/10/20/290 | 723000160 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² gn/ge | 30 | N | K-Kaufteil | 4.23 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 50 | 723000160
10/50/20/10/10/20/280 | 723000158 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau/weiß | 40 | N | K-Kaufteil | 5.64 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 50 | 723000158
10/50/20/10/10/20/260 | 723000157 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau | 50 | N | K-Kaufteil | 7.06 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 50 | 723000157
10/50/20/10/10/20/270 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 300 | N | K-Kaufteil | 25.37 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 50 | 723000151
10/50/20/10/10/20/100 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 1.6 | J | K-Kaufteil | 20.83 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 50 | 713001018
10/50/20/10/10/20/90 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 1.4 | J | K-Kaufteil | 15.67 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 50 | 713001017
10/50/20/10/10/20/80 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 1.6 | J | K-Kaufteil | 16.46 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 50 | 713001016
10/50/20/10/10/20/230 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 6 | J | K-Kaufteil | 409.5 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 50 | 709000032_A
10/50/20/10/10/20/220 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 6 | J | K-Kaufteil | 351 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 50 | 709000022_A
10/50/20/10/10/20/250 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 50 | 709000015
10/50/20/10/10/20/120 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 12 | J | K-Kaufteil | 4.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 50 | 700004053
10/50/20/10/10/20/130 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 4 | J | K-Kaufteil | 1.75 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 50 | 700004042
10/50/20/10/20/20 | 790801502 | Busverteiler 400/24V kpl. LADESCHLEIFE | 2 | N | E-Eigenbau | 4435.91 | 2217.96 | 1330.3 | 665.15 | 0 | 6 | 3 | 50 | 790801502
10/50/20/10/20/20/350 | 790302003 | EXACT12 BLINPLATTE KPL. | 8 | N | E-Eigenbau | 19.85 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 790302003
10/50/20/10/20/20/350/20 | 790301002 | Befestigungssatz für Exact 12 | 8 | N | E-Eigenbau | 1.05 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 50 | 790301002
10/50/20/10/20/20/20/350/10 | 911021130 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 18 - 8.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0.66 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 60 | 911021130
10/50/20/10/20/20/20/350/30 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 64 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 60 | 913011003
10/50/20/10/20/20/20/350/20 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 60 | 912041002
10/50/20/10/20/20/350/10 | 790300002 | EXACT12 BLINDPLATTE | 8 | J | K-Kaufteil | 18.8 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 50 | 790300002
10/50/20/10/20/20/30 | 827334999 | Befestigung Elektrogehäuse an 1"-Rohr -BG | 2 | N | E-Eigenbau | 33.91 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 827334999
10/50/20/10/20/20/30/20 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 8 | J | K-Kaufteil | 12.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 821116025
10/50/20/10/20/20/30/40 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.92 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 911011084
10/50/20/10/20/20/30/10 | 921042003 | PROFILMUTTER M10 H=8 VERZAHNT SPRCM10HD ERICO | 8 | J | K-Kaufteil | 18.65 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 921042003
10/50/20/10/20/20/30/80 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 8 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 913031010
10/50/20/10/20/20/30/90 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 8 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 913031009
10/50/20/10/20/20/30/100 | 913011022 | KOTFLÜGELSCHEIBE 8.4X25 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 8 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 913011022
10/50/20/10/20/20/30/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 913011010
10/50/20/10/20/20/30/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 913011009
10/50/20/10/20/20/30/70 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 912011009
10/50/20/10/20/20/30/30 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.57 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 911011014
10/50/20/10/20/20/60 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 24 | N | E-Eigenbau | 777.15 | 32.38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 790302002
10/50/20/10/20/20/60/20 | 790301002 | Befestigungssatz für Exact 12 | 24 | N | E-Eigenbau | 3.16 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 50 | 790301002
10/50/20/10/20/20/60/20/10 | 911021130 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 18 - 8.8 | 96 | J | K-Kaufteil | 1.98 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 60 | 911021130
10/50/20/10/20/20/60/20/30 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 192 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 60 | 913011003
10/50/20/10/20/20/60/20/20 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 96 | J | K-Kaufteil | 0.73 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 60 | 912041002
10/50/20/10/20/20/60/10 | 722005000 | Exact12, 8xM12, 5 pol., rückseitige Federkraftklem | 24 | J | K-Kaufteil | 748.8 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 50 | 722005000
10/50/20/10/20/20/60/30 | 700000047 | Gerätekennzeichnungsschild ABB 17x9 weiß | 216 | J | K-Kaufteil | 25.19 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 50 | 700000047
10/50/20/10/20/20/40 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 28.8 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 700003504
10/50/20/10/20/20/340 | 703003012 | SCHALTGERÄT SG-EFS104 24VDC/2W | 2 | N | K-Kaufteil | 457.99 | 229 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 703003012
10/50/20/10/20/20/210 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 4 | J | K-Kaufteil | 85.64 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 709000014
10/50/20/10/20/20/180 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 2 | J | K-Kaufteil | 408.2 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 709000006
10/50/20/10/20/20/330 | 700004341 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 2,5-PE/3L | 2 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 700004341
10/50/20/10/20/20/320 | 700004340 | PUSH-IN-MOTORANSCHLUSSKLEMME PT 2,5-PE/3L | 4 | J | K-Kaufteil | 10.32 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 700004340
10/50/20/10/20/20/170 | 700004328 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6-QUATTRO | 2 | J | K-Kaufteil | 0.51 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 700004328
10/50/20/10/20/20/150 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 10 | J | K-Kaufteil | 2.39 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 700004327
10/50/20/10/20/20/160 | 700004325 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 6-QUATTRO-PE | 2 | J | K-Kaufteil | 6.37 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 700004325
10/50/20/10/20/20/140 | 700004324 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 4-QUATTRO-PE | 6 | J | K-Kaufteil | 12.37 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 700004324
10/50/20/10/20/20/130 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 32 | J | K-Kaufteil | 23.57 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 700004321
10/50/20/10/20/20/290 | 700004304 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 4-PE | 2 | J | K-Kaufteil | 2.9 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 700004304
10/50/20/10/20/20/280 | 700004301 | PUSH-IN-KLEMME PT 4 | 10 | J | K-Kaufteil | 5.31 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 700004301
10/50/20/10/20/20/151 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 2 | J | K-Kaufteil | 7.22 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 700004221
10/50/20/10/20/20/20 | 700001027 | Montageplatte für Busgehäuse 300 x 800 mm | 2 | N | K-Kaufteil | 37.81 | 18.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 700001027
10/50/20/10/20/20/100 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 40 | J | K-Kaufteil | 1.48 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 60 | 922051006
10/50/20/10/20/20/10 | 790810501 | KX Bus-Gehäuse KX Bearbeitet 800X300X155 | 2 | N | K-Kaufteil | 420.02 | 210.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 790810501
10/50/20/10/20/20/50 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleite, schwarz -BG | 2 | J | E-Eigenbau | 34.62 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 790302100
10/50/20/10/20/20/270 | 723000182 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² grün/gelb | 4 | N | K-Kaufteil | 3.22 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 723000182
10/50/20/10/20/20/260 | 723000160 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² gn/ge | 30 | N | K-Kaufteil | 4.23 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 723000160
10/50/20/10/20/20/250 | 723000158 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau/weiß | 40 | N | K-Kaufteil | 5.64 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 723000158
10/50/20/10/20/20/230 | 723000157 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau | 50 | N | K-Kaufteil | 7.06 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 723000157
10/50/20/10/20/20/240 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 300 | N | K-Kaufteil | 25.37 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 723000151
10/50/20/10/20/20/90 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 1.6 | J | K-Kaufteil | 20.83 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 713001018
10/50/20/10/20/20/80 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 1.4 | J | K-Kaufteil | 15.67 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 713001017
10/50/20/10/20/20/70 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 1.6 | J | K-Kaufteil | 16.46 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 713001016
10/50/20/10/20/20/202 | 709000039 | ET 200SP, F-DQ 4X DC 24V/2A HF | 2 | N | K-Kaufteil | 385.5 | 192.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 709000039
10/50/20/10/20/20/200 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 6 | N | K-Kaufteil | 397.8 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 709000032_A
10/50/20/10/20/20/201 | 709000029 | ET 200SP, F-DI 8x 24VDC HF | 2 | N | K-Kaufteil | 333 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 709000029
10/50/20/10/20/20/190 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 6 | N | K-Kaufteil | 342.6 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 709000022_A
10/50/20/10/20/20/220 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 8 | J | K-Kaufteil | 104.79 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 709000015
10/50/20/10/20/20/310 | 703001062 | WENDESTARTER 0,37 KW 24VMS 3RV2011 1,1-1,6A M-BI | 2 | N | K-Kaufteil | 224.66 | 112.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 703001062
10/50/20/10/20/20/311 | 703001052 | DIREKTSTARTER 0,37 KW 400V/ 24V 1,1-1,6A | 2 | J | K-Kaufteil | 158.97 | 79.49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 703001052
10/50/20/10/20/20/300 | 700004207 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 4/D-PT 4 | 2 | J | K-Kaufteil | 1.31 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 700004207
10/50/20/10/20/20/110 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 20 | J | K-Kaufteil | 7.27 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 700004053
10/50/20/10/20/20/120 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 10 | J | K-Kaufteil | 4.37 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 50 | 700004042
10/50/20/10/10 | 1056 | Hauptschaltschrank Inbound | 1 | N | E-Eigenbau | 13909.73 | 13909.73 | 3170.94 | 3170.94 | 0 | 5 | 7 | 50 | 1056
10/50/20/10/10/10 | 790821106 | +UH01 SCHALTSCHRANK 1600X2100X400 -BG | 1 | N | E-Eigenbau | 13909.73 | 13909.73 | 3170.94 | 3170.94 | 0 | 6 | 1 | 50 | 790821106
10/50/20/10/10/10/10 | 790800101 | VX-SCHALTSCHRANK 800x2000X400MM KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 807.53 | 807.53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 790800101
10/50/20/10/10/10/10/80 | 700002124 | TÜRPOSITIONSSCHALTER FÜR SYSTEMLEUCHTE LED | 1 | J | K-Kaufteil | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 50 | 700002124
10/50/20/10/10/10/10/90 | 700002069 | SEITENWÄNDE 2000X400 | 2 | N | K-Kaufteil | 97.99 | 48.99 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 50 | 700002069
10/50/20/10/10/10/10/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 16.06 | 8.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 50 | 700002064
10/50/20/10/10/10/10/20 | 700002061 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 800X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 31.37 | 15.69 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 50 | 700002061
10/50/20/10/10/10/10/10 | 700002059 | SCHALTSCHRANK 800X2000X400, 1-TÜRIG | 1 | N | K-Kaufteil | 487.6 | 487.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 50 | 700002059
10/50/20/10/10/10/10/100 | 700002040 | MONTAGESTEGE (VX/TS/SE/CM/TP) TÜRBREITE: 800MM | 2 | J | K-Kaufteil | 7.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 50 | 700002040
10/50/20/10/10/10/10/70 | 700002038 | ANSCHLUSSLEITUNG 3M FÜR LED-SYSTEMLEUCHTE | 1 | J | K-Kaufteil | 5.51 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 50 | 700002038
10/50/20/10/10/10/10/60 | 700002037 | SYSTEMLEUCHTE LED 900 100 V - 240 V, 1~, L=437 MM | 1 | J | K-Kaufteil | 97.24 | 97.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 50 | 700002037
10/50/20/10/10/10/10/50 | 700002013 | SCHALTPLANTASCHE METALL 800MM | 1 | N | K-Kaufteil | 22.73 | 22.73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 50 | 700002013
10/50/20/10/10/10/10/40 | 700002203 | TRANSPORTÖSEN FÜR VX,TS, SE | 4 | N | K-Kaufteil | 12.02 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 50 | 700002203
10/50/20/10/10/10/11 | 790800111 | VX-ANREIH-SCHALTSCHRANK 800x2000X400MM KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 821.37 | 821.37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 790800111
10/50/20/10/10/10/11/120 | 400009137 | ABLAGEPULT FÜR VX, TS, SE, CM, TÜRB. 800MM | 1 | J | K-Kaufteil | 113.11 | 113.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 100 | 400009137
10/50/20/10/10/10/11/110 | 700002087 | ANREIHABDECKUNG OBEN 400MM | 1 | J | K-Kaufteil | 9.67 | 9.67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 50 | 700002087
10/50/20/10/10/10/11/140 | 700002083 | ANREIHBLOCK INNEN FÜR VX | 6 | N | K-Kaufteil | 20.48 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 50 | 700002083
10/50/20/10/10/10/11/100 | 700002081 | RITTAL-ANREIHLASCHE INNEN VX | 6 | N | K-Kaufteil | 20.48 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 50 | 700002081
10/50/20/10/10/10/11/90 | 700002072 | MONTAGE-PLATTENZWISCHENSTÜCK 2000MM | 1 | N | K-Kaufteil | 46.7 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 50 | 700002072
10/50/20/10/10/10/11/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 16.06 | 8.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 50 | 700002064
10/50/20/10/10/10/11/20 | 700002061 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 800X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 31.37 | 15.69 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 50 | 700002061
10/50/20/10/10/10/11/10 | 700002059 | SCHALTSCHRANK 800X2000X400, 1-TÜRIG | 1 | N | K-Kaufteil | 487.6 | 487.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 50 | 700002059
10/50/20/10/10/10/11/130 | 700002040 | MONTAGESTEGE (VX/TS/SE/CM/TP) TÜRBREITE: 800MM | 2 | J | K-Kaufteil | 7.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 50 | 700002040
10/50/20/10/10/10/11/50 | 700002013 | SCHALTPLANTASCHE METALL 800MM | 1 | N | K-Kaufteil | 22.73 | 22.73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 50 | 700002013
10/50/20/10/10/10/11/40 | 700002202 | KOMBIWINKEL FÜR VX, TS DACHVERB. M. OESE BEI | 2 | J | K-Kaufteil | 9.34 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 50 | 700002202
10/50/20/10/10/10/11/70 | 700002132 | ANSCHLUSSLEITUNG 1M FÜR LED-SYSTEMLEUCHTE | 1 | J | K-Kaufteil | 6.82 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 50 | 700002132
10/50/20/10/10/10/11/80 | 700002124 | TÜRPOSITIONSSCHALTER FÜR SYSTEMLEUCHTE LED | 1 | J | K-Kaufteil | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 50 | 700002124
10/50/20/10/10/10/541 | 400009208 | MICO 4.10 LASTKREISÜBERWACHUNG, 4-KANALIG | 1 | N | K-Kaufteil | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 400009208
10/50/20/10/10/10/990 | 706000006 | ADERENDHÜLSE 16,0 MM² | 100 | J | K-Kaufteil | 8.32 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 706000006
10/50/20/10/10/10/550 | 705002010 | MICO BRÜCKENSET (INHALT 1 SET) | 1 | J | K-Kaufteil | 3.37 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 705002010
10/50/20/10/10/10/551 | 705002010 | MICO BRÜCKENSET (INHALT 1 SET) | 2 | J | K-Kaufteil | 6.74 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 705002010
10/50/20/10/10/10/530 | 705000081 | NETZTEIL SITOP PSU8200 24V/40A 3 AC400/500V | 1 | J | K-Kaufteil | 297.68 | 297.68 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 705000081
10/50/20/10/10/10/1040 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 3 | J | K-Kaufteil | 64.23 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 709000014
10/50/20/10/10/10/1030 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 1 | J | K-Kaufteil | 204.1 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 709000006
10/50/20/10/10/10/1020 | 708015000 | SIMATIC S7-1500F, CPU 1515F-2 PN | 1 | J | K-Kaufteil | 2180.25 | 2180.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 708015000
10/50/20/10/10/10/480 | 701003180 | SIRIUS-ACT SCHILDERTRÄGER 27X27 | 14 | J | K-Kaufteil | 9.96 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 701003180
10/50/20/10/10/10/500 | 701003151 | SIRIUS-ACT UNTERLEGSCHEIBE GELB, BESCH.DE,EN,FR,IT | 1 | J | K-Kaufteil | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 701003151
10/50/20/10/10/10/450 | 701003150 | SIRIUS-ACT NOT-HALT-PILZDRUCKTASTER 40 MM RAST | 1 | J | K-Kaufteil | 23.39 | 23.39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 701003150
10/50/20/10/10/10/420 | 701003140 | SIRIUS-ACT SCHLÜSSELSCHALTER O-I RAST KPL. 1 S | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 701003140
10/50/20/10/10/10/470 | 701003130 | SIRIUS-ACT KNEBELSCHALTER SCHWARZ O-I RAST KPL. 1S | 1 | J | K-Kaufteil | 11.86 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 701003130
10/50/20/10/10/10/440 | 701003124 | SIRIUS-ACT LEUCHTMELDER ROT KPL. | 1 | N | K-Kaufteil | 10.06 | 10.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 701003124
10/50/20/10/10/10/430 | 701003120 | SIRIUS-ACT LEUCHTMELDER GELB KPL. | 4 | J | K-Kaufteil | 37.76 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 701003120
10/50/20/10/10/10/390 | 701003112 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER BLAU KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.72 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 701003112
10/50/20/10/10/10/380 | 701003111 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER GRÜN KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.85 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 701003111
10/50/20/10/10/10/400 | 701003110 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER GELB KPL. 1 S | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 701003110
10/50/20/10/10/10/410 | 701003103 | SIRIUS-ACT DRUCKTASTER WEISS KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 9.18 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 701003103
10/50/20/10/10/10/370 | 701003101 | SIRIUS-ACT DRUCKTASTER SCHWARZ KPL. 1 OE | 1 | J | K-Kaufteil | 8.52 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 701003101
10/50/20/10/10/10/460 | 701003048 | SIRIUS ACT BLINDVERSCHLUSS 22MM | 1 | J | K-Kaufteil | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 701003048
10/50/20/10/10/10/680 | 700004341 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 2,5-PE/3L | 2 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 700004341
10/50/20/10/10/10/670 | 700004340 | PUSH-IN-MOTORANSCHLUSSKLEMME PT 2,5-PE/3L | 7 | J | K-Kaufteil | 18.05 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 700004340
10/50/20/10/10/10/671 | 700004340 | PUSH-IN-MOTORANSCHLUSSKLEMME PT 2,5-PE/3L | 5 | J | K-Kaufteil | 12.9 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 700004340
10/50/20/10/10/10/631 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 5 | J | K-Kaufteil | 1.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 700004327
10/50/20/10/10/10/630 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 20 | J | K-Kaufteil | 14.73 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 700004321
10/50/20/10/10/10/660 | 700004306 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.61 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 700004306
10/50/20/10/10/10/650 | 700004305 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 6-PE | 4 | J | K-Kaufteil | 6.83 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 700004305
10/50/20/10/10/10/700 | 700004304 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 4-PE | 2 | J | K-Kaufteil | 2.9 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 700004304
10/50/20/10/10/10/628 | 700004303 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 2,5-PE | 6 | J | K-Kaufteil | 7.54 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 700004303
10/50/20/10/10/10/690 | 700004301 | PUSH-IN-KLEMME PT 4 | 12 | J | K-Kaufteil | 5.83 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 700004301
10/50/20/10/10/10/627 | 700004300 | PUSH-IN-KLEMME PT 2,5 | 54 | J | K-Kaufteil | 23.78 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 700004300
10/50/20/10/10/10/651 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 1 | J | K-Kaufteil | 3.61 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 700004221
10/50/20/10/10/10/770 | 700000010 | RT-TASTERRAHMEN-ABDECKSCHILDER 27X27MM | 20 | J | K-Kaufteil | 4.22 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 700000010
10/50/20/10/10/10/190 | 703000203 | FI/LS-SCHALTER 10 kA 2P TYP A 30mA, B-Char 10A | 1 | J | K-Kaufteil | 94.39 | 94.39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 100 | 703000203
10/50/20/10/10/10/261 | 703000201 | HILFSSTROMSCHALTER 1S+1OE FUER 3SY/5SY-LS-SCHALTER | 2 | J | K-Kaufteil | 22.58 | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 703000201
10/50/20/10/10/10/260 | 703000201 | HILFSSTROMSCHALTER 1S+1OE FUER 3SY/5SY-LS-SCHALTER | 4 | J | K-Kaufteil | 41.55 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 703000201
10/50/20/10/10/10/200 | 703000197 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 2A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 75.36 | 75.36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 703000197
10/50/20/10/10/10/220 | 703000194 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 32A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 42.25 | 42.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 703000194
10/50/20/10/10/10/211 | 703000192 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 16A, 6KA | 2 | J | K-Kaufteil | 62.94 | 31.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 703000192
10/50/20/10/10/10/210 | 703000192 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 16A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 31.47 | 31.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 703000192
10/50/20/10/10/10/230 | 703000191 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 10A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 33.79 | 33.79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 703000191
10/50/20/10/10/10/181 | 703000114 | N-LEITER VOREILEND FÜR 3LD 125A | 1 | J | K-Kaufteil | 14.55 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 703000114
10/50/20/10/10/10/180 | 703000109 | HAUPTSCHALTER 125A 3-POLIG ROT/GELB | 1 | J | K-Kaufteil | 75.85 | 75.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 703000109
10/50/20/10/10/10/170 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 350 | J | K-Kaufteil | 12.97 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 60 | 922051006
10/50/20/10/10/10/90 | 790302100 | KEL-ER 24/10 KABELEINFÜHRUNGSLEISTE, SCHWARZ KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 34.62 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 790302100
10/50/20/10/10/10/151 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 2 | J | E-Eigenbau | 63.52 | 31.76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 790302002
10/50/20/10/10/10/800 | 723000193 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 16mm² orange | 20 | N | K-Kaufteil | 44.63 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 723000193
10/50/20/10/10/10/790 | 723000191 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 16mm² blau | 10 | N | K-Kaufteil | 17.36 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 723000191
10/50/20/10/10/10/780 | 723000190 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 16mm² schwarz | 20 | N | K-Kaufteil | 39.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 723000190
10/50/20/10/10/10/810 | 723000185 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² orange | 5 | N | K-Kaufteil | 3.33 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 723000185
10/50/20/10/10/10/820 | 723000181 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² blau | 10 | N | K-Kaufteil | 6.65 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 723000181
10/50/20/10/10/10/840 | 723000180 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² schwarz | 30 | N | K-Kaufteil | 19.96 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 723000180
10/50/20/10/10/10/960 | 723000175 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 4mm² schwarz | 100 | N | K-Kaufteil | 46.56 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 723000175
10/50/20/10/10/10/920 | 723000163 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 1,5mm² grün/gelb | 100 | N | K-Kaufteil | 18.87 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 723000163
10/50/20/10/10/10/910 | 723000162 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 1,5mm² blau | 100 | N | K-Kaufteil | 18.87 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 723000162
10/50/20/10/10/10/900 | 723000161 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 1,5mm² schwarz | 100 | N | K-Kaufteil | 18.87 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 723000161
10/50/20/10/10/10/890 | 723000158 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau/weiß | 100 | N | K-Kaufteil | 14.11 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 723000158
10/50/20/10/10/10/880 | 723000157 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau | 100 | N | K-Kaufteil | 14.11 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 723000157
10/50/20/10/10/10/870 | 723000152 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelb./weiß | 100 | N | K-Kaufteil | 8.46 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 723000152
10/50/20/10/10/10/860 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 200 | N | K-Kaufteil | 16.91 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 723000151
10/50/20/10/10/10/80 | 713001021 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x125x | 2 | N | K-Kaufteil | 38.93 | 19.46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 713001021
10/50/20/10/10/10/70 | 713001020 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x100x | 2 | J | K-Kaufteil | 40.72 | 20.36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 713001020
10/50/20/10/10/10/60 | 713001019 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x75x | 4 | N | K-Kaufteil | 56.5 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 713001019
10/50/20/10/10/10/50 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 14 | N | K-Kaufteil | 167.6 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 713001018
10/50/20/10/10/10/40 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 6 | J | K-Kaufteil | 67.18 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 713001017
10/50/20/10/10/10/30 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 6 | N | K-Kaufteil | 61.73 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 713001016
10/50/20/10/10/10/1110 | 711003195 | SWITCH 16-PORT SCALANCE XC116,16x10/100 Mbit/s | 2 | N | K-Kaufteil | 859.4 | 429.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 711003195
10/50/20/10/10/10/1090 | 709000039 | ET 200SP, F-DQ 4X DC 24V/2A HF | 1 | J | K-Kaufteil | 197.25 | 197.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 709000039
10/50/20/10/10/10/1180 | 709000039 | ET 200SP, F-DQ 4X DC 24V/2A HF | 1 | J | K-Kaufteil | 197.25 | 197.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 709000039
10/50/20/10/10/10/1070 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 3 | J | K-Kaufteil | 204.75 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 709000032_A
10/50/20/10/10/10/1080 | 709000029 | ET 200SP, F-DI 8x 24VDC HF | 2 | N | K-Kaufteil | 333 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 709000029
10/50/20/10/10/10/1060 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 3 | J | K-Kaufteil | 175.5 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 709000022_A
10/50/20/10/10/10/1050 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 6 | J | K-Kaufteil | 78.6 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 709000015
10/50/20/10/10/10/1190 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 1 | J | K-Kaufteil | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 709000015
10/50/20/10/10/10/1100 | 708001030 | TOUCHPANEL HMI MTP1900 SIMATIC COMFORT PANEL 18,5" | 1 | N | K-Kaufteil | 3188.25 | 3188.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 708001030
10/50/20/10/10/10/1120 | 703001059 | WENDESTARTER 0,12 KW 400V/ 24V 0,45-0,63A | 2 | J | K-Kaufteil | 272.08 | 136.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 703001059
10/50/20/10/10/10/1160 | 703001059 | WENDESTARTER 0,12 KW 400V/ 24V 0,45-0,63A | 2 | N | K-Kaufteil | 226.86 | 113.43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 703001059
10/50/20/10/10/10/320 | 703001052 | DIREKTSTARTER 0,37 KW 400V/ 24V 1,1-1,6A | 7 | N | K-Kaufteil | 536.83 | 76.69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 703001052
10/50/20/10/10/10/300 | 703001042 | ÜBERSPANNUNGSBEGRENZER, VARISTOR FÜR LEISTUNGS- | 2 | N | K-Kaufteil | 12.22 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 703001042
10/50/20/10/10/10/321 | 703001035 | HILFSSCHALTERBLOCK (22) 2NC / 2NO FEDERZUGANSCHL. | 5 | N | K-Kaufteil | 53 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 703001035
10/50/20/10/10/10/360 | 703001031 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 5 SCHALTER 3RV20 | 2 | J | K-Kaufteil | 19.92 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 703001031
10/50/20/10/10/10/1150 | 703001031 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 5 SCHALTER 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 9.96 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 703001031
10/50/20/10/10/10/1170 | 703001022 | LEISTUNGSSCHÜTZ AC-3, 7,5 KW/400V, 1S+1OE, DC 24V, | 4 | J | K-Kaufteil | 329.56 | 82.39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 703001022
10/50/20/10/10/10/250 | 703001021 | 3-PHASEN-EINSPEISEKLEMME 3RV20 | 2 | J | K-Kaufteil | 11.11 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 703001021
10/50/20/10/10/10/1140 | 703001020 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 4 SCHALTER 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 9.26 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 703001020
10/50/20/10/10/10/350 | 703001019 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 3 SCHALTER 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 7.15 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 703001019
10/50/20/10/10/10/330 | 703001017 | HILFSCHALTER MIT ZUGFEDERANSCHLUSS F. 3RV2011 | 7 | J | K-Kaufteil | 46.18 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 703001017
10/50/20/10/10/10/1130 | 703001017 | HILFSCHALTER MIT ZUGFEDERANSCHLUSS F. 3RV2011 | 4 | J | K-Kaufteil | 26.39 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 703001017
10/50/20/10/10/10/270 | 703000560 | STIFTSAMMELSCHIENE 3-PHASIG+HS, 16MM², 1016MM | 1 | J | K-Kaufteil | 53.28 | 53.28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 703000560
10/50/20/10/10/10/290 | 703000098 | LEISTUNGSSCHÜTZ AC-3 32A 15KW/400V, 1S+1Ö DC 24V , | 2 | N | K-Kaufteil | 217.92 | 108.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 703000098
10/50/20/10/10/10/280 | 703000096 | ENDKAPPE STIFTSAMMELSCHIENE 2/3-PHASIG VPE10STK. | 2 | J | K-Kaufteil | 0.9 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 703000096
10/50/20/10/10/10/520 | 703000040 | RELAISMODUL RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG | 2 | N | K-Kaufteil | 33.05 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 703000040
10/50/20/10/10/10/510 | 703000029 | PLC-WECHSELRELAIS 11/12/14 PLC-RPT- 24DC/21 | 1 | J | K-Kaufteil | 5.96 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 703000029
10/50/20/10/10/10/310 | 703000001 | DIGITALES ÜBERWACHUNGSRELAIS FÜR 3-PHAS. NETZSPA. | 1 | J | K-Kaufteil | 165.33 | 165.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 703000001
10/50/20/10/10/10/490 | 701004110 | SIRIUS ACT-HUTSCHIENENADAPTER M22 | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 701004110
10/50/20/10/10/10/710 | 700004207 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 4/D-PT 4 | 2 | J | K-Kaufteil | 1.31 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 700004207
10/50/20/10/10/10/629 | 700004206 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 2,5/D-PT 2,5 | 6 | J | K-Kaufteil | 2.73 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 700004206
10/50/20/10/10/10/600 | 700004124 | UNIVERSALKLEMME UK35 | 14 | J | K-Kaufteil | 72.34 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 700004124
10/50/20/10/10/10/750 | 700004096 | ZACKBAND ZB5 UNBEDRUCKT | 10 | J | K-Kaufteil | 3.5 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 700004096
10/50/20/10/10/10/720 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 40 | J | K-Kaufteil | 14.53 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 700004053
10/50/20/10/10/10/160 | 700004052 | TRAGSCHIENE NS 35/7,5 L=2M GELOCHT | 14 | J | K-Kaufteil | 45.41 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 700004052
10/50/20/10/10/10/590 | 700004046 | SCHUTZLEITERKLEMME USLKG 16N, GELB/GRÜN | 7 | J | K-Kaufteil | 31.73 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 700004046
10/50/20/10/10/10/730 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 15 | J | K-Kaufteil | 6.55 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 700004042
10/50/20/10/10/10/760 | 700004036 | ZACKBAND ZB 8 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 2 | J | K-Kaufteil | 0.68 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 700004036
10/50/20/10/10/10/740 | 700004035 | ZACKBAND ZB6 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 10 | J | K-Kaufteil | 3.55 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 700004035
10/50/20/10/10/10/620 | 700004003 | FESTE BRÜCKE FBI 5-15, 5-POLIG (UK35) | 2 | J | K-Kaufteil | 8.1 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 700004003
10/50/20/10/10/10/610 | 700004002 | FESTE BRÜCKE FBI 2-15, 2-POLIG (UK35) | 3 | J | K-Kaufteil | 5.71 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 700004002
10/50/20/10/10/10/110 | 700003505 | KDP/X 24/14 Kabeldurchführung schwarz | 4 | J | K-Kaufteil | 58.24 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 700003505
10/50/20/10/10/10/100 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 4 | J | K-Kaufteil | 57.59 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 700003504
10/50/20/10/10/10/150 | 700003210 | KT 12 KABELTÜLLE 12-13MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | J | K-Kaufteil | 3.8 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 700003210
10/50/20/10/10/10/140 | 700003209 | KT 11 KABELTÜLLE 11-12MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | J | K-Kaufteil | 6.56 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 700003209
10/50/20/10/10/10/120 | 700003205 | KT 7 KABELTÜLLE 7-8MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 14 | J | K-Kaufteil | 13.3 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 700003205
10/50/20/10/10/10/130 | 700003200 | BTK BLINDTÜLLE, KLEIN, GRAU, FÜR KEL/KVT, 1-17MM | 10 | J | K-Kaufteil | 9.5 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 700003200
10/50/20/10/10/10/540 | 400009208 | MICO 4.10 LASTKREISÜBERWACHUNG, 4-KANALIG | 3 | J | K-Kaufteil | 231 | 77 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 50 | 400009208
10/50/20/10/30 | 1056 | Bedientablaus Inbound | 1 | N | E-Eigenbau | 253.15 | 253.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 50 | 1056
10/50/20/10/30/20 | 790002057 | Bedientableau 4 F -kpl. LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 2 | N | E-Eigenbau | 253.15 | 126.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 50 | 790002057
10/50/20/10/30/20/40 | 701004123 | SIRIUS ACT-LED-MODUL WEISS, BODENBEFESTIGUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 5.22 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 701004123
10/50/20/10/30/20/30 | 701003113 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER KLAR KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.85 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 701003113
10/50/20/10/30/20/11 | 790000057 | SIRIUS ACT TABLEAU 4 F "LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+ | 2 | N | K-Kaufteil | 233.08 | 116.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 790000057
10/50/20/10/50 | 790000016 | Werma Signalsäule KS72 (hupe,rd,ge,gn) kpl. | 1 | N | E-Eigenbau | 164.9 | 164.9 | 47.38 | 47.38 | 0 | 5 | 7 | 50 | 790000016
10/50/20/10/50/90 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 912041003
10/50/20/10/50/20 | 727001022 | KS71 Anschlusselement BWM 12-230VAC/DC BK | 1 | N | K-Kaufteil | 18.35 | 18.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001022
10/50/20/10/50/30 | 727001020 | KS71 Summerelement 24VAC/DC 85 dB | 1 | N | K-Kaufteil | 35.15 | 35.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001020
10/50/20/10/50/50 | 727001016 | KS72 TwinLIGHT Classic 24VAC/DC gelb | 1 | N | K-Kaufteil | 31.46 | 31.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001016
10/50/20/10/50/60 | 727001015 | KS72 TwinLIGHT Classic 24VAC/DC grün | 1 | N | K-Kaufteil | 31.46 | 31.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001015
10/50/20/10/50/40 | 727001014 | KS72 TwinLIGHT Classic 24VAC/DC rot | 1 | N | K-Kaufteil | 31.46 | 31.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001014
10/50/20/10/50/10 | 727001010 | KS71 Fuß mit intergriertem Rohr L=110 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 16.79 | 16.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001010
10/50/20/10/50/70 | 911021037 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 16 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 911021037
10/50/20/10/50/80 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 913011007
10/50/20/10/60 | 1056 | SSCC Scanner mit Vormontage | 1 | N | E-Eigenbau | 5721.31 | 5721.31 | 94 | 94 | 0 | 5 | 7 | 50 | 1056
10/50/20/10/60/30 | 1056 | DM375QL Halter Hochkantmontage Gefälleprofil ILS | 2 | N | E-Eigenbau | 321.31 | 160.66 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 50 | 1056
10/50/20/10/60/30/30 | 821114009 | KULISSENSTEIN MIT CLIFASTIFT M8x30 | 4 | J | E-Eigenbau | 5.26 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 10 | 821114009
10/50/20/10/60/30/40 | 911021005 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 20 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 911021005
10/50/20/10/60/30/20 | 400102547 | Sensorhalter für Cognex Dataman | 4 | J | E-Eigenbau | 274.19 | 68.55 | 4 | 1 | 0 | 7 | 11 | 10 | 400102547
10/50/20/10/60/30/10 | 400102541 | Abstandsblech für Sensoren (Cognex Dataman) | 2 | J | K-Kaufteil | 41.1 | 20.55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 50 | 400102541
10/50/20/10/60/30/80 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 913011150
10/50/20/10/60/30/100 | 913011024 | KOTFLÜGELSCHEIBE 3,2X10 S=0,8 KAROSSERIESCH. VZ | 8 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 913011024
10/50/20/10/60/30/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 913011009
10/50/20/10/60/30/110 | 912041022 | Sechskantmutter DIN 985 - M3 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 912041022
10/50/20/10/60/30/60 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 912041005
10/50/20/10/60/30/90 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 911021212
10/50/20/10/60/30/70 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 911021199
10/50/20/10/60/10 | 711000503 | Barcode-Lesegerät Dataman DM375QL | 2 | N | K-Kaufteil | 5400 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 711000503
10/50/20/10/70 | 790000213 | DB-Automatisierung für Doppelbügelerkennung kpl. | 2 | N | E-Eigenbau | 1402.85 | 701.43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 50 | 790000213
10/50/20/10/70/40 | 700004052 | TRAGSCHIENE NS 35/7,5 L=2M GELOCHT | 0.26 | J | K-Kaufteil | 0.84 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 700004052
10/50/20/10/70/110 | 722003012 | M12 ST-0° 4-POLIG SCHNEIDKLEMME 0,25-0,5MM² | 6 | J | K-Kaufteil | 28.84 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 722003012
10/50/20/10/70/10 | 700001021 | E-BOX MIT MONTAGEPLATTE 150X150X80 | 2 | J | K-Kaufteil | 66.24 | 33.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 700001021
10/50/20/10/70/50 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 4 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 60 | 922051006
10/50/20/10/70/100 | 721002008 | LICHTLEITER_M4 2ST. LL3-TB 02 | 6 | J | K-Kaufteil | 220.94 | 36.82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 721002008
10/50/20/10/70/90 | 721002007 | VORSATZLINSE(LICHTLEITER_M4) 2ST LL3-TA01 | 6 | J | K-Kaufteil | 228.5 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 721002007
10/50/20/10/70/80 | 721002006 | LICHTSCHRANKE [ERWEITE-EINHEIT]FÜR LICHTLEITER | 4 | J | K-Kaufteil | 567 | 141.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 721002006
10/50/20/10/70/70 | 721002005 | LICHTSCHRANKE [BASISEINHEIT] FÜR LICHTLEITER | 2 | J | K-Kaufteil | 283.5 | 141.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 721002005
10/50/20/10/70/30 | 712000112 | GEGENMUTTER M25 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 712000112
10/50/20/10/70/20 | 712000102 | VERSCHRAUBUNG M25x1,5 | 6 | J | K-Kaufteil | 4.86 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 712000102
10/50/20/10/70/60 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 4 | J | K-Kaufteil | 1.36 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 700004053
10/50/20/10/40 | 790820400 | +UC011 Unterverteiler 800x2100x400 -BG | 1 | N | E-Eigenbau | 5757.3 | 5757.3 | 2285.56 | 2285.56 | 0 | 5 | 7 | 50 | 790820400
10/50/20/10/40/10 | 790800101 | VX-SCHALTSCHRANK 800x2000X400MM KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 810.36 | 810.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 790800101
10/50/20/10/40/10/80 | 700002124 | TÜRPOSITIONSSCHALTER FÜR SYSTEMLEUCHTE LED | 1 | J | K-Kaufteil | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002124
10/50/20/10/40/10/90 | 700002069 | SEITENWÄNDE 2000X400 | 2 | J | K-Kaufteil | 99.09 | 49.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002069
10/50/20/10/40/10/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 2 | J | K-Kaufteil | 17.1 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002064
10/50/20/10/40/10/20 | 700002061 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 800X100 | 2 | J | K-Kaufteil | 31.73 | 15.87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002061
10/50/20/10/40/10/10 | 700002059 | SCHALTSCHRANK 800X2000X400, 1-TÜRIG | 1 | J | K-Kaufteil | 493.05 | 493.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002059
10/50/20/10/40/10/100 | 700002040 | MONTAGESTEGE (VX/TS/SE/CM/TP) TÜRBREITE: 800MM | 2 | J | K-Kaufteil | 7.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002040
10/50/20/10/40/10/60 | 700002037 | SYSTEMLEUCHTE LED 900 100 V - 240 V, 1~, L=437 MM | 1 | J | K-Kaufteil | 97.24 | 97.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002037
10/50/20/10/40/10/50 | 700002013 | SCHALTPLANTASCHE METALL 800MM | 1 | J | K-Kaufteil | 22.99 | 22.99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002013
10/50/20/10/40/10/40 | 700002203 | TRANSPORTÖSEN FÜR VX,TS, SE | 4 | J | K-Kaufteil | 12.16 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002203
10/50/20/10/40/450 | 400009208 | MICO 4.10 LASTKREISÜBERWACHUNG, 4-KANALIG | 2 | N | K-Kaufteil | 154 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 400009208
10/50/20/10/40/460 | 705002010 | MICO BRÜCKENSET (INHALT 1 SET) | 2 | J | K-Kaufteil | 6.74 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 705002010
10/50/20/10/40/440 | 705000080 | NETZTEIL SITOP PSU8200 24V/20A 3 AC400/500V | 1 | J | K-Kaufteil | 202.5 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 705000080
10/50/20/10/40/650 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 3 | J | K-Kaufteil | 64.23 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 709000014
10/50/20/10/40/640 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 1 | J | K-Kaufteil | 204.1 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 709000006
10/50/20/10/40/390 | 701003185 | SIRIUS ACT HALTER FÜR 3 MODULE KUNSTSTOFF | 1 | J | K-Kaufteil | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 701003185
10/50/20/10/40/400 | 701003180 | SIRIUS-ACT SCHILDERTRÄGER 27X27 | 3 | J | K-Kaufteil | 2.13 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 701003180
10/50/20/10/40/410 | 701003151 | SIRIUS-ACT UNTERLEGSCHEIBE GELB, BESCH.DE,EN,FR,IT | 1 | J | K-Kaufteil | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 701003151
10/50/20/10/40/370 | 701003150 | SIRIUS-ACT NOT-HALT-PILZDRUCKTASTER 40 MM RAST | 1 | J | K-Kaufteil | 26.28 | 26.28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 701003150
10/50/20/10/40/360 | 701003120 | SIRIUS-ACT LEUCHTMELDER GELB KPL. | 2 | J | K-Kaufteil | 18.88 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 701003120
10/50/20/10/40/330 | 701003112 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER BLAU KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.72 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 701003112
10/50/20/10/40/340 | 701003110 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER GELB KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.58 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 701003110
10/50/20/10/40/380 | 701003048 | SIRIUS ACT BLINDVERSCHLUSS 22MM | 1 | J | K-Kaufteil | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 701003048
10/50/20/10/40/580 | 700004341 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 2,5-PE/3L | 1 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 700004341
10/50/20/10/40/570 | 700004340 | PUSH-IN-MOTORANSCHLUSSKLEMME PT 2,5-PE/3L | 25 | J | K-Kaufteil | 64.48 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 700004340
10/50/20/10/40/530 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 13 | J | K-Kaufteil | 3.11 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 700004327
10/50/20/10/40/520 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 21 | J | K-Kaufteil | 15.47 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 700004321
10/50/20/10/40/500 | 700004306 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.61 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 700004306
10/50/20/10/40/480 | 700004305 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 6-PE | 7 | J | K-Kaufteil | 11.94 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 700004305
10/50/20/10/40/582 | 700004304 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 4-PE | 2 | J | K-Kaufteil | 2.9 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 700004304
10/50/20/10/40/550 | 700004303 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 2,5-PE | 9 | J | K-Kaufteil | 11.32 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 700004303
10/50/20/10/40/470 | 700004302 | PUSH-IN-KLEMME PT 6 | 6 | J | K-Kaufteil | 4.15 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 700004302
10/50/20/10/40/581 | 700004301 | PUSH-IN-KLEMME PT 4 | 12 | J | K-Kaufteil | 8.54 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 700004301
10/50/20/10/40/540 | 700004300 | PUSH-IN-KLEMME PT 2,5 | 56 | J | K-Kaufteil | 24.66 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 700004300
10/50/20/10/40/490 | 700004222 | STECKBRÜCKE ROT FBS 10-8 (FÜR ST 6) | 1 | J | K-Kaufteil | 2.53 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 700004222
10/50/20/10/40/510 | 700004222 | STECKBRÜCKE ROT FBS 10-8 (FÜR ST 6) | 3 | J | K-Kaufteil | 7.6 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 700004222
10/50/20/10/40/531 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 1 | J | K-Kaufteil | 3.61 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 700004221
10/50/20/10/40/420 | 700000010 | RT-TASTERRAHMEN-ABDECKSCHILDER 27X27MM | 4 | J | K-Kaufteil | 0.84 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 700000010
10/50/20/10/40/200 | 703000203 | FI/LS-SCHALTER 10 kA 2P TYP A 30mA, B-Char 10A | 1 | J | K-Kaufteil | 94.39 | 94.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 100 | 703000203
10/50/20/10/40/240 | 703000201 | HILFSSTROMSCHALTER 1S+1OE FUER 3SY/5SY-LS-SCHALTER | 2 | J | K-Kaufteil | 22.58 | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 703000201
10/50/20/10/40/220 | 703000195 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 40A, 6KA | 1 | N | K-Kaufteil | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 703000195
10/50/20/10/40/210 | 703000190 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 6A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 58.96 | 58.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 703000190
10/50/20/10/40/230 | 703000181 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 2-POLIG, C, 10A, 6KA | 1 | N | K-Kaufteil | 36.21 | 36.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 703000181
10/50/20/10/40/190 | 703000108 | HAUPTSCHALTER 63A 4-POLIG ROT | 1 | J | K-Kaufteil | 57.89 | 57.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 703000108
10/50/20/10/40/180 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 140 | J | K-Kaufteil | 5.19 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 60 | 922051006
10/50/20/10/40/80 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleite, schwarz -BG | 2 | J | E-Eigenbau | 34.62 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 790302100
10/50/20/10/40/160 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 2 | J | E-Eigenbau | 63.52 | 31.76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 790302002
10/50/20/10/40/60 | 713001021 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x125x | 2 | N | K-Kaufteil | 38.93 | 19.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 713001021
10/50/20/10/40/50 | 713001019 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x75x | 6 | J | K-Kaufteil | 89.84 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 713001019
10/50/20/10/40/30 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 4 | J | K-Kaufteil | 52.07 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 713001018
10/50/20/10/40/40 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 4 | N | K-Kaufteil | 44.78 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 713001017
10/50/20/10/40/20 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 2 | N | K-Kaufteil | 20.58 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 713001016
10/50/20/10/40/70 | 713000011 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 50x50x | 2 | N | K-Kaufteil | 17.91 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 713000011
10/50/20/10/40/710 | 711003195 | SWITCH 16-PORT SCALANCE XC116,16x10/100 Mbit/s | 1 | N | K-Kaufteil | 472.32 | 472.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 711003195
10/50/20/10/40/700 | 709000039 | ET 200SP, F-DQ 4X DC 24V/2A HF | 1 | N | K-Kaufteil | 192.75 | 192.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 709000039
10/50/20/10/40/680 | 709000031_A | ET 200SP, DQ 8x 24VDC/0,5A ST | 6 | J | K-Kaufteil | 259.32 | 43.22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 709000031_A
10/50/20/10/40/690 | 709000029 | ET 200SP, F-DI 8x 24VDC HF | 2 | N | K-Kaufteil | 333 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 709000029
10/50/20/10/40/670 | 709000021 | ET 200SP, DI 8 X DC 24V BASIC | 6 | J | K-Kaufteil | 195 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 709000021
10/50/20/10/40/660 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 12 | J | K-Kaufteil | 157.19 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 709000015
10/50/20/10/40/280 | 703001052 | DIREKTSTARTER 0,37 KW 400V/ 24V 1,1-1,6A | 13 | J | K-Kaufteil | 1033.33 | 79.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 703001052
10/50/20/10/40/320 | 703001042 | ÜBERSPANNUNGSBEGRENZER, VARISTOR FÜR LEISTUNGS- | 2 | N | K-Kaufteil | 12.22 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 703001042
10/50/20/10/40/281 | 703001035 | HILFSSCHALTERBLOCK (22) 2NC / 2NO FEDERZUGANSCHL. | 12 | N | K-Kaufteil | 121.35 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 703001035
10/50/20/10/40/290 | 703001031 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 5 SCHALTER 3RV20 | 2 | J | K-Kaufteil | 19.92 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 703001031
10/50/20/10/40/270 | 703001021 | 3-PHASEN-EINSPEISEKLEMME 3RV20 | 3 | J | K-Kaufteil | 16.67 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 703001021
10/50/20/10/40/291 | 703001020 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 4 SCHALTER 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 9.26 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 703001020
10/50/20/10/40/310 | 703000098 | LEISTUNGSSCHÜTZ AC-3 32A 15KW/400V, 1S+1Ö DC 24V , | 2 | J | K-Kaufteil | 305.7 | 152.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 703000098
10/50/20/10/40/260 | 703000096 | ENDKAPPE STIFTSAMMELSCHIENE 2/3-PHASIG VPE10STK. | 2 | J | K-Kaufteil | 0.97 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 703000096
10/50/20/10/40/250 | 703000068 | STIFTSAMMELSCHIENE 3-PHASIG+HS, 10MM², 56TE | 1 | N | K-Kaufteil | 25.89 | 25.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 703000068
10/50/20/10/40/430 | 703000029 | PLC-WECHSELRELAIS 11/12/14 PLC-RPT- 24DC/21 | 1 | J | K-Kaufteil | 5.96 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 703000029
10/50/20/10/40/583 | 700004207 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 4/D-PT 4 | 2 | J | K-Kaufteil | 1.31 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 700004207
10/50/20/10/40/560 | 700004206 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 2,5/D-PT 2,5 | 18 | J | K-Kaufteil | 8.18 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 700004206
10/50/20/10/40/630 | 700004096 | ZACKBAND ZB5 UNBEDRUCKT | 9 | J | K-Kaufteil | 3.15 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 700004096
10/50/20/10/40/590 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 45 | J | K-Kaufteil | 15.32 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 700004053
10/50/20/10/40/170 | 700004052 | TRAGSCHIENE NS 35/7,5 L=2M GELOCHT | 6 | J | K-Kaufteil | 19.46 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 700004052
10/50/20/10/40/600 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 12 | J | K-Kaufteil | 5.24 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 700004042
10/50/20/10/40/620 | 700004036 | ZACKBAND ZB 8 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 1 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 700004036
10/50/20/10/40/610 | 700004035 | ZACKBAND ZB6 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 5 | J | K-Kaufteil | 1.77 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 700004035
10/50/20/10/40/110 | 700003505 | KDP/X 24/14 Kabeldurchführung schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 29.12 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 700003505
10/50/20/10/40/90 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 28.8 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 700003504
10/50/20/10/40/100 | 700003503 | KDP/X 24/11 Kabeldurchführung schwarz | 1 | J | K-Kaufteil | 13.85 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 700003503
10/50/20/10/40/150 | 700003210 | KT 12 KABELTÜLLE 12-13MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | J | K-Kaufteil | 3.8 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 700003210
10/50/20/10/40/140 | 700003206 | KT 8 KABELTÜLLE 8-9MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 16 | J | K-Kaufteil | 15.2 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 700003206
10/50/20/10/40/120 | 700003205 | KT 7 KABELTÜLLE 7-8MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 14 | J | K-Kaufteil | 13.3 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 700003205
10/50/20/10/40/130 | 700003200 | BTK BLINDTÜLLE, KLEIN, GRAU, FÜR KEL/KVT, 1-17MM | 10 | J | K-Kaufteil | 9.5 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 50 | 700003200
10/50/20/20 | 1056 | Storage Level 1 | 1 | N | E-Eigenbau | 72306.91 | 72306.91 | 22513.12 | 22513.12 | 0 | 4 | 27 | 50 | 1056
10/50/20/20/10 | 790821106 | +UH02 SCHALTSCHRANK 2000X2100X400 -BG | 1 | N | E-Eigenbau | 17231.07 | 17231.07 | 3767.26 | 3767.26 | 0 | 5 | 15 | 50 | 790821106
10/50/20/20/10/10 | 790800102 | VX-SCHALTSCHRANK 1200x2000X400MM KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 1049.29 | 1049.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 790800102
10/50/20/20/10/10/80 | 700002124 | TÜRPOSITIONSSCHALTER FÜR SYSTEMLEUCHTE LED | 1 | J | K-Kaufteil | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002124
10/50/20/20/10/10/90 | 700002069 | SEITENWÄNDE 2000X400 | 2 | N | K-Kaufteil | 97.99 | 48.99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002069
10/50/20/20/10/10/10 | 700002065 | SCHALTSCHRANK 1200X2000X400, 2-TÜRIG | 1 | N | K-Kaufteil | 729.99 | 729.99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002065
10/50/20/20/10/10/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 16.06 | 8.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002064
10/50/20/20/10/10/20 | 700002062 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 1200X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 41.24 | 20.62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002062
10/50/20/20/10/10/70 | 700002038 | ANSCHLUSSLEITUNG 3M FÜR LED-SYSTEMLEUCHTE | 1 | J | K-Kaufteil | 5.51 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002038
10/50/20/20/10/10/60 | 700002037 | SYSTEMLEUCHTE LED 900 100 V - 240 V, 1~, L=437 MM | 1 | J | K-Kaufteil | 97.24 | 97.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002037
10/50/20/20/10/10/50 | 700002035 | SCHALTPLANTASCHE METALL 600MM | 1 | N | K-Kaufteil | 19.83 | 19.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002035
10/50/20/20/10/10/40 | 700002203 | TRANSPORTÖSEN FÜR VX,TS, SE | 4 | N | K-Kaufteil | 12.02 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002203
10/50/20/20/10/20 | 790800111 | VX-ANREIH-SCHALTSCHRANK 800x2000X400MM KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 911.8 | 911.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 790800111
10/50/20/20/10/20/120 | 400009137 | ABLAGEPULT FÜR VX, TS, SE, CM, TÜRB. 800MM | 1 | J | K-Kaufteil | 113.11 | 113.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 100 | 400009137
10/50/20/20/10/20/110 | 700002087 | ANREIHABDECKUNG OBEN 400MM | 1 | J | K-Kaufteil | 9.67 | 9.67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002087
10/50/20/20/10/20/140 | 700002083 | ANREIHBLOCK INNEN FÜR VX | 6 | N | K-Kaufteil | 20.48 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002083
10/50/20/20/10/20/100 | 700002081 | RITTAL-ANREIHLASCHE INNEN VX | 6 | N | K-Kaufteil | 20.48 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002081
10/50/20/20/10/20/90 | 700002072 | MONTAGE-PLATTENZWISCHENSTÜCK 2000MM | 1 | N | K-Kaufteil | 46.7 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002072
10/50/20/20/10/20/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 16.06 | 8.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002064
10/50/20/20/10/20/20 | 700002061 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 800X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 31.37 | 15.69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002061
10/50/20/20/10/20/10 | 700002059 | SCHALTSCHRANK 800X2000X400, 1-TÜRIG | 1 | N | K-Kaufteil | 487.6 | 487.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002059
10/50/20/20/10/20/130 | 700002040 | MONTAGESTEGE (VX/TS/SE/CM/TP) TÜRBREITE: 800MM | 2 | J | K-Kaufteil | 7.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002040
10/50/20/20/10/20/60 | 700002037 | SYSTEMLEUCHTE LED 900 100 V - 240 V, 1~, L=437 MM | 1 | J | K-Kaufteil | 97.24 | 97.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002037
10/50/20/20/10/20/50 | 700002013 | SCHALTPLANTASCHE METALL 800MM | 1 | N | K-Kaufteil | 22.73 | 22.73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002013
10/50/20/20/10/20/40 | 700002202 | KOMBIWINKEL FÜR VX, TS DACHVERB. M. OESE BEI | 2 | J | K-Kaufteil | 9.34 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002202
10/50/20/20/10/20/70 | 700002132 | ANSCHLUSSLEITUNG 1M FÜR LED-SYSTEMLEUCHTE | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002132
10/50/20/20/10/20/80 | 700002124 | TÜRPOSITIONSSCHALTER FÜR SYSTEMLEUCHTE LED | 1 | J | K-Kaufteil | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002124
10/50/20/20/10/90 | 790302100 | KEL-ER 24/10 KABELEINFÜHRUNGSLEISTE, SCHWARZ KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 34.62 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 790302100
10/50/20/20/10/90/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 2 | N | E-Eigenbau | 0.87 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 790301001
10/50/20/20/10/90/20/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.49 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021234
10/50/20/20/10/90/20/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011007
10/50/20/20/10/90/20/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.38 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041003
10/50/20/20/10/90/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 KABELEINFÜHRUNGSLEISTEN, SCHWARZ | 2 | J | K-Kaufteil | 33.8 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 700003300
10/50/20/20/10/1100 | 1056 | Zusatzmaterial | 1 | N | E-Eigenbau | 349.82 | 349.82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 1056
10/50/20/20/10/1100/30 | 400009208 | MICO 4.10 LASTKREISÜBERWACHUNG, 4-KANALIG | 1 | N | K-Kaufteil | 82.69 | 82.69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 50 | 400009208
10/50/20/20/10/1100/20 | 705000080 | NETZTEIL SITOP PSU8200 24V/20A 3 AC400/500V | 1 | J | K-Kaufteil | 202.5 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 50 | 705000080
10/50/20/20/10/1100/50 | 700004304 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 4-PE | 1 | J | K-Kaufteil | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 50 | 700004304
10/50/20/20/10/1100/40 | 700004301 | PUSH-IN-KLEMME PT 4 | 5 | J | K-Kaufteil | 3.56 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 50 | 700004301
10/50/20/20/10/1100/10 | 703000190 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 6A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 58.96 | 58.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 50 | 703000190
10/50/20/20/10/1100/60 | 700004207 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 4/D-PT 4 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 50 | 700004207
10/50/20/20/10/1110 | 1056 | Zusatzmaterial 2 | 1 | N | E-Eigenbau | 859.4 | 859.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 1056
10/50/20/20/10/1110/10 | 711003195 | SWITCH 16-PORT SCALANCE XC116,16x10/100 Mbit/s | 2 | N | K-Kaufteil | 859.4 | 429.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 50 | 711003195
10/50/20/20/10/541 | 400009208 | MICO 4.10 LASTKREISÜBERWACHUNG, 4-KANALIG | 3 | N | K-Kaufteil | 233.71 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 400009208
10/50/20/20/10/980 | 706000030 | ADERENDHÜLSE 35 MM² | 50 | N | K-Kaufteil | 8.78 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 706000030
10/50/20/20/10/1000 | 706000009 | ADERENDHÜLSE 6,0 MM² | 50 | J | K-Kaufteil | 2.23 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 706000009
10/50/20/20/10/1010 | 706000008 | ADERENDHÜLSE 4,0 MM² | 100 | J | K-Kaufteil | 3.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 706000008
10/50/20/20/10/990 | 706000006 | ADERENDHÜLSE 16,0 MM² | 100 | J | K-Kaufteil | 8.32 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 706000006
10/50/20/20/10/550 | 705002010 | MICO BRÜCKENSET (INHALT 1 SET) | 4 | J | K-Kaufteil | 13.47 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 705002010
10/50/20/20/10/530 | 705000081 | NETZTEIL SITOP PSU8200 24V/40A 3 AC400/500V | 1 | J | K-Kaufteil | 297.68 | 297.68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 705000081
10/50/20/20/10/1040 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 3 | J | K-Kaufteil | 64.23 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 709000014
10/50/20/20/10/1030 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 1 | J | K-Kaufteil | 204.1 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 709000006
10/50/20/20/10/1020 | 708015027 | SIMATIC S7-1500F, CPU 1518F-4 PN/DP | 1 | N | K-Kaufteil | 6627.75 | 6627.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 708015027
10/50/20/20/10/480 | 701003180 | SIRIUS-ACT SCHILDERTRÄGER 27X27 | 14 | J | K-Kaufteil | 9.96 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 701003180
10/50/20/20/10/500 | 701003151 | SIRIUS-ACT UNTERLEGSCHEIBE GELB, BESCH.DE,EN,FR,IT | 1 | J | K-Kaufteil | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 701003151
10/50/20/20/10/450 | 701003150 | SIRIUS-ACT NOT-HALT-PILZDRUCKTASTER 40 MM RAST | 1 | J | K-Kaufteil | 23.39 | 23.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 701003150
10/50/20/20/10/420 | 701003140 | SIRIUS-ACT SCHLÜSSELSCHALTER O-I RAST KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 20.84 | 20.84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 701003140
10/50/20/20/10/470 | 701003130 | SIRIUS-ACT KNEBELSCHALTER SCHWARZ O-I RAST KPL. 1S | 1 | J | K-Kaufteil | 11.86 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 701003130
10/50/20/20/10/440 | 701003124 | SIRIUS-ACT LEUCHTMELDER ROT KPL. | 1 | N | K-Kaufteil | 10.06 | 10.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 701003124
10/50/20/20/10/430 | 701003120 | SIRIUS-ACT LEUCHTMELDER GELB KPL. | 4 | J | K-Kaufteil | 37.76 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 701003120
10/50/20/20/10/390 | 701003112 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER BLAU KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.72 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 701003112
10/50/20/20/10/380 | 701003111 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER GRÜN KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.85 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 701003111
10/50/20/20/10/400 | 701003110 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER GELB KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.58 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 701003110
10/50/20/20/10/410 | 701003103 | SIRIUS-ACT DRUCKTASTER WEISS KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 9.18 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 701003103
10/50/20/20/10/370 | 701003101 | SIRIUS-ACT DRUCKTASTER SCHWARZ KPL. 1 OE | 1 | J | K-Kaufteil | 8.52 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 701003101
10/50/20/20/10/460 | 701003048 | SIRIUS ACT BLINDVERSCHLUSS 22MM | 1 | J | K-Kaufteil | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 701003048
10/50/20/20/10/680 | 700004341 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 2,5-PE/3L | 2 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 700004341
10/50/20/20/10/670 | 700004340 | PUSH-IN-MOTORANSCHLUSSKLEMME PT 2,5-PE/3L | 20 | J | K-Kaufteil | 51.58 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 700004340
10/50/20/20/10/631 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 5 | J | K-Kaufteil | 1.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 700004327
10/50/20/20/10/630 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 30 | J | K-Kaufteil | 22.1 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 700004321
10/50/20/20/10/660 | 700004306 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6 | 4 | J | K-Kaufteil | 1.22 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 700004306
10/50/20/20/10/650 | 700004305 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 6-PE | 4 | J | K-Kaufteil | 6.83 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 700004305
10/50/20/20/10/700 | 700004304 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 4-PE | 4 | J | K-Kaufteil | 5.81 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 700004304
10/50/20/20/10/628 | 700004303 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 2,5-PE | 16 | J | K-Kaufteil | 20.12 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 700004303
10/50/20/20/10/640 | 700004302 | PUSH-IN-KLEMME PT 6 | 16 | J | K-Kaufteil | 11.06 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 700004302
10/50/20/20/10/690 | 700004301 | PUSH-IN-KLEMME PT 4 | 24 | J | K-Kaufteil | 11.66 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 700004301
10/50/20/20/10/627 | 700004300 | PUSH-IN-KLEMME PT 2,5 | 170 | J | K-Kaufteil | 74.87 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 700004300
10/50/20/20/10/632 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 2 | J | K-Kaufteil | 7.22 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 700004221
10/50/20/20/10/770 | 700000010 | RT-TASTERRAHMEN-ABDECKSCHILDER 27X27MM | 20 | J | K-Kaufteil | 4.22 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 700000010
10/50/20/20/10/190 | 703000203 | FI/LS-SCHALTER 10 kA 2P TYP A 30mA, B-Char 10A | 1 | J | K-Kaufteil | 94.39 | 94.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 100 | 703000203
10/50/20/20/10/260 | 703000201 | HILFSSTROMSCHALTER 1S+1OE FUER 3SY/5SY-LS-SCHALTER | 7 | J | K-Kaufteil | 72.71 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 703000201
10/50/20/20/10/200 | 703000197 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 2A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 75.36 | 75.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 703000197
10/50/20/20/10/220 | 703000194 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 32A, 6KA | 3 | J | K-Kaufteil | 126.75 | 42.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 703000194
10/50/20/20/10/210 | 703000192 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 16A, 6KA | 2 | J | K-Kaufteil | 62.94 | 31.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 703000192
10/50/20/20/10/230 | 703000191 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 10A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 33.79 | 33.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 703000191
10/50/20/20/10/180 | 703000128 | LASTTRENNSCHALTER 3LD NOT-HALT-SCHALTER 4-POLIG | 1 | N | K-Kaufteil | 216.48 | 216.48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 703000128
10/50/20/20/10/170 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 350 | J | K-Kaufteil | 12.97 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 60 | 922051006
10/50/20/20/10/800 | 723000201 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 35mm² orange | 15 | N | K-Kaufteil | 63.2 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 723000201
10/50/20/20/10/790 | 723000199 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 35mm² blau | 10 | N | K-Kaufteil | 41.66 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 723000199
10/50/20/20/10/780 | 723000198 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 35mm² schwarz | 20 | N | K-Kaufteil | 72.43 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 723000198
10/50/20/20/10/830 | 723000190 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 16mm² schwarz | 6 | N | K-Kaufteil | 11.97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 723000190
10/50/20/20/10/810 | 723000185 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² orange | 5 | N | K-Kaufteil | 3.33 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 723000185
10/50/20/20/10/820 | 723000181 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² blau | 10 | N | K-Kaufteil | 6.65 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 723000181
10/50/20/20/10/840 | 723000180 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² schwarz | 30 | N | K-Kaufteil | 19.94 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 723000180
10/50/20/20/10/970 | 723000176 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 4mm² blau | 100 | N | K-Kaufteil | 51.56 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 723000176
10/50/20/20/10/960 | 723000175 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 4mm² schwarz | 100 | N | K-Kaufteil | 46.56 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 723000175
10/50/20/20/10/940 | 723000170 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² grün/gelb | 100 | N | K-Kaufteil | 30.27 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 723000170
10/50/20/20/10/930 | 723000169 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² blau | 100 | N | K-Kaufteil | 30.28 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 723000169
10/50/20/20/10/950 | 723000168 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² schwarz | 100 | N | K-Kaufteil | 30.28 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 723000168
10/50/20/20/10/920 | 723000163 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 1,5mm² grün/gelb | 100 | N | K-Kaufteil | 18.86 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 723000163
10/50/20/20/10/910 | 723000162 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 1,5mm² blau | 100 | N | K-Kaufteil | 18.86 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 723000162
10/50/20/20/10/900 | 723000161 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 1,5mm² schwarz | 100 | N | K-Kaufteil | 18.87 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 723000161
10/50/20/20/10/890 | 723000158 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² weiß | 100 | N | K-Kaufteil | 14.11 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 723000158
10/50/20/20/10/880 | 723000157 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau | 100 | N | K-Kaufteil | 14.11 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 723000157
10/50/20/20/10/870 | 723000152 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² weiß | 100 | N | K-Kaufteil | 8.46 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 723000152
10/50/20/20/10/860 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 200 | N | K-Kaufteil | 16.91 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 723000151
10/50/20/20/10/80 | 713001021 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x125x | 2 | N | K-Kaufteil | 38.93 | 19.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 713001021
10/50/20/20/10/70 | 713001020 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x100x | 2 | J | K-Kaufteil | 40.72 | 20.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 713001020
10/50/20/20/10/60 | 713001019 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x75x | 4 | N | K-Kaufteil | 56.5 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 713001019
10/50/20/20/10/50 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 14 | N | K-Kaufteil | 167.6 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 713001018
10/50/20/20/10/40 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 6 | J | K-Kaufteil | 67.18 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 713001017
10/50/20/20/10/30 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 6 | N | K-Kaufteil | 61.73 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 713001016
10/50/20/20/10/1090 | 709000039 | ET 200SP, F-DQ 4X DC 24V/2A HF | 2 | J | K-Kaufteil | 394.5 | 197.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 709000039
10/50/20/20/10/1070 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 4 | N | K-Kaufteil | 265.2 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 709000032_A
10/50/20/20/10/1080 | 709000029 | ET 200SP, F-DI 8x 24VDC HF | 3 | J | K-Kaufteil | 512.25 | 170.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 709000029
10/50/20/20/10/1060 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 4 | J | K-Kaufteil | 234 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 709000022_A
10/50/20/20/10/1050 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 10 | J | K-Kaufteil | 130.99 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 709000015
10/50/20/20/10/320 | 703001052 | DIREKTSTARTER 0,37 KW 400V/ 24V 1,1-1,6A | 16 | N | K-Kaufteil | 1227.04 | 76.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 703001052
10/50/20/20/10/300 | 703001042 | ÜBERSPANNUNGSBEGRENZER, VARISTOR FÜR LEISTUNGS- | 4 | N | K-Kaufteil | 24.44 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 703001042
10/50/20/20/10/321 | 703001035 | HILFSSCHALTERBLOCK (22) 2NC / 2NO FEDERZUGANSCHL. | 6 | N | K-Kaufteil | 63.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 703001035
10/50/20/20/10/322 | 703001035 | HILFSSCHALTERBLOCK (22) 2NC / 2NO FEDERZUGANSCHL. | 5 | N | K-Kaufteil | 53 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 703001035
10/50/20/20/10/360 | 703001031 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 5 SCHALTER 3RV20 | 2 | J | K-Kaufteil | 19.92 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 703001031
10/50/20/20/10/250 | 703001021 | 3-PHASEN-EINSPEISEKLEMME 3RV20 | 2 | J | K-Kaufteil | 11.11 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 703001021
10/50/20/20/10/350 | 703001019 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 3 SCHALTER 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 7.15 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 703001019
10/50/20/20/10/340 | 703001018 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 2 SCHALTER 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 6.58 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 703001018
10/50/20/20/10/330 | 703001017 | HILFSCHALTER MIT ZUGFEDERANSCHLUSS F. 3RV2011 | 13 | J | K-Kaufteil | 85.77 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 703001017
10/50/20/20/10/270 | 703000560 | STIFTSAMMELSCHIENE 3-PHASIG+HS, 16MM², 1016MM | 1 | J | K-Kaufteil | 53.28 | 53.28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 703000560
10/50/20/20/10/290 | 703000098 | LEISTUNGSSCHÜTZ AC-3 32A 15KW/400V, 1S+1Ö DC 24V , | 4 | J | K-Kaufteil | 611.4 | 152.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 703000098
10/50/20/20/10/280 | 703000096 | ENDKAPPE STIFTSAMMELSCHIENE 2/3-PHASIG VPE10STK. | 4 | J | K-Kaufteil | 1.8 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 703000096
10/50/20/20/10/520 | 703000040 | RELAISMODUL RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG | 2 | N | K-Kaufteil | 33.05 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 703000040
10/50/20/20/10/510 | 703000029 | PLC-WECHSELRELAIS 11/12/14 PLC-RPT- 24DC/21 | 1 | J | K-Kaufteil | 5.96 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 703000029
10/50/20/20/10/310 | 703000001 | DIGITALES ÜBERWACHUNGSRELAIS FÜR 3-PHAS. NETZSPA. | 1 | J | K-Kaufteil | 165.33 | 165.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 703000001
10/50/20/20/10/490 | 701004110 | SIRIUS ACT-HUTSCHIENENADAPTER M22 | 2 | J | K-Kaufteil | 9.66 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 701004110
10/50/20/20/10/710 | 700004207 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 4/D-PT 4 | 4 | J | K-Kaufteil | 2.62 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 700004207
10/50/20/20/10/629 | 700004206 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 2,5/D-PT 2,5 | 16 | J | K-Kaufteil | 7.27 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 700004206
10/50/20/20/10/600 | 700004124 | UNIVERSALKLEMME UK35 | 10 | J | K-Kaufteil | 51.67 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 700004124
10/50/20/20/10/580 | 700004114 | INSTAL. SCHUTZLEITERKLEMME BRÜCKBAR UKH 95-PE/N | 1 | J | K-Kaufteil | 35.77 | 35.77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 700004114
10/50/20/20/10/750 | 700004096 | ZACKBAND ZB5 UNBEDRUCKT | 10 | J | K-Kaufteil | 3.5 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 700004096
10/50/20/20/10/570 | 700004088 | ABGRIFFKLEMME (F. UKH95) AKG 10-UKH95 | 2 | J | K-Kaufteil | 8.18 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 700004088
10/50/20/20/10/560 | 700004086 | UNIVERSALKLEMME UKH95 | 4 | J | K-Kaufteil | 61.28 | 15.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 700004086
10/50/20/20/10/720 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 60 | J | K-Kaufteil | 21.8 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 700004053
10/50/20/20/10/160 | 700004052 | TRAGSCHIENE NS 35/7,5 L=2M GELOCHT | 14 | J | K-Kaufteil | 45.41 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 700004052
10/50/20/20/10/590 | 700004046 | SCHUTZLEITERKLEMME USLKG 16N, GELB/GRÜN | 7 | J | K-Kaufteil | 31.73 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 700004046
10/50/20/20/10/730 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 25 | J | K-Kaufteil | 10.92 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 700004042
10/50/20/20/10/760 | 700004036 | ZACKBAND ZB 8 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 3 | J | K-Kaufteil | 1.02 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 700004036
10/50/20/20/10/740 | 700004035 | ZACKBAND ZB6 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 10 | J | K-Kaufteil | 3.55 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 700004035
10/50/20/20/10/620 | 700004003 | FESTE BRÜCKE FBI 5-15, 5-POLIG (UK35) | 1 | J | K-Kaufteil | 4.05 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 700004003
10/50/20/20/10/610 | 700004002 | FESTE BRÜCKE FBI 2-15, 2-POLIG (UK35) | 3 | J | K-Kaufteil | 5.71 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 700004002
10/50/20/20/10/110 | 700003505 | KDP/X 24/14 Kabeldurchführung schwarz | 4 | J | K-Kaufteil | 58.24 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 700003505
10/50/20/20/10/100 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 4 | J | K-Kaufteil | 57.59 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 700003504
10/50/20/20/10/150 | 700003210 | KT 12 KABELTÜLLE 12-13MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | J | K-Kaufteil | 3.8 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 700003210
10/50/20/20/10/140 | 700003209 | KT 11 KABELTÜLLE 11-12MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | J | K-Kaufteil | 6.56 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 700003209
10/50/20/20/10/120 | 700003205 | KT 7 KABELTÜLLE 7-8MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 14 | J | K-Kaufteil | 13.3 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 700003205
10/50/20/20/10/130 | 700003200 | BTK BLINDTÜLLE, KLEIN, GRAU, FÜR KEL/KVT, 1-17MM | 10 | J | K-Kaufteil | 9.5 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 700003200
10/50/20/20/10/540 | 400009208 | MICO 4.10 LASTKREISÜBERWACHUNG, 4-KANALIG | 2 | J | K-Kaufteil | 154 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 50 | 400009208
10/50/20/20/20 | 790820400 | +UC21 UNTERVERTEILER 800X2100X400 -BG | 1 | N | E-Eigenbau | 5254.44 | 5254.44 | 1216.38 | 1216.38 | 0 | 5 | 15 | 50 | 790820400
10/50/20/20/20/10 | 790800101 | VX-SCHALTSCHRANK 800x2000X400MM KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 807.53 | 807.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 790800101
10/50/20/20/20/10/80 | 700002124 | TÜRPOSITIONSSCHALTER FÜR SYSTEMLEUCHTE LED | 1 | J | K-Kaufteil | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002124
10/50/20/20/20/10/90 | 700002069 | SEITENWÄNDE 2000X400 | 2 | N | K-Kaufteil | 97.99 | 48.99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002069
10/50/20/20/20/10/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 16.06 | 8.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002064
10/50/20/20/20/10/20 | 700002061 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 800X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 31.37 | 15.69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002061
10/50/20/20/20/10/10 | 700002059 | SCHALTSCHRANK 800X2000X400, 1-TÜRIG | 1 | N | K-Kaufteil | 487.6 | 487.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002059
10/50/20/20/20/10/100 | 700002040 | MONTAGESTEGE (VX/TS/SE/CM/TP) TÜRBREITE: 800MM | 2 | J | K-Kaufteil | 7.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002040
10/50/20/20/20/10/70 | 700002038 | ANSCHLUSSLEITUNG 3M FÜR LED-SYSTEMLEUCHTE | 1 | J | K-Kaufteil | 5.51 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002038
10/50/20/20/20/10/60 | 700002037 | SYSTEMLEUCHTE LED 900 100 V - 240 V, 1~, L=437 MM | 1 | J | K-Kaufteil | 97.24 | 97.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002037
10/50/20/20/20/10/50 | 700002013 | SCHALTPLANTASCHE METALL 800MM | 1 | N | K-Kaufteil | 22.73 | 22.73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002013
10/50/20/20/20/10/40 | 700002203 | TRANSPORTÖSEN FÜR VX,TS, SE | 4 | N | K-Kaufteil | 12.02 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002203
10/50/20/20/20/450 | 400009208 | MICO 4.10 LASTKREISÜBERWACHUNG, 4-KANALIG | 3 | N | K-Kaufteil | 233.71 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 400009208
10/50/20/20/20/460 | 705002010 | MICO BRÜCKENSET (INHALT 1 SET) | 2 | J | K-Kaufteil | 6.74 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 705002010
10/50/20/20/20/440 | 705000080 | NETZTEIL SITOP PSU8200 24V/20A 3 AC400/500V | 1 | J | K-Kaufteil | 202.5 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 705000080
10/50/20/20/20/650 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 3 | J | K-Kaufteil | 64.23 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 709000014
10/50/20/20/20/640 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 1 | J | K-Kaufteil | 204.1 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 709000006
10/50/20/20/20/390 | 701003185 | SIRIUS ACT HALTER FÜR 3 MODULE KUNSTSTOFF | 1 | J | K-Kaufteil | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 701003185
10/50/20/20/20/400 | 701003180 | SIRIUS-ACT SCHILDERTRÄGER 27X27 | 3 | J | K-Kaufteil | 2.13 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 701003180
10/50/20/20/20/410 | 701003151 | SIRIUS-ACT UNTERLEGSCHEIBE GELB, BESCH.DE,EN,FR,IT | 1 | J | K-Kaufteil | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 701003151
10/50/20/20/20/370 | 701003150 | SIRIUS-ACT NOT-HALT-PILZDRUCKTASTER 40 MM RAST | 1 | J | K-Kaufteil | 23.39 | 23.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 701003150
10/50/20/20/20/350 | 701003140 | SIRIUS-ACT SCHLÜSSELSCHALTER O-I RAST KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 20.84 | 20.84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 701003140
10/50/20/20/20/360 | 701003120 | SIRIUS-ACT LEUCHTMELDER GELB KPL. | 2 | J | K-Kaufteil | 18.88 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 701003120
10/50/20/20/20/330 | 701003112 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER BLAU KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.72 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 701003112
10/50/20/20/20/340 | 701003110 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER GELB KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.58 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 701003110
10/50/20/20/20/380 | 701003048 | SIRIUS ACT BLINDVERSCHLUSS 22MM | 1 | J | K-Kaufteil | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 701003048
10/50/20/20/20/580 | 700004341 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 2,5-PE/3L | 1 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 700004341
10/50/20/20/20/570 | 700004340 | PUSH-IN-MOTORANSCHLUSSKLEMME PT 2,5-PE/3L | 7 | J | K-Kaufteil | 18.05 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 700004340
10/50/20/20/20/530 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 13 | J | K-Kaufteil | 3.11 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 700004327
10/50/20/20/20/520 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 21 | J | K-Kaufteil | 15.47 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 700004321
10/50/20/20/20/500 | 700004306 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.61 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 700004306
10/50/20/20/20/480 | 700004305 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 6-PE | 7 | J | K-Kaufteil | 11.94 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 700004305
10/50/20/20/20/582 | 700004304 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 4-PE | 2 | J | K-Kaufteil | 2.9 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 700004304
10/50/20/20/20/550 | 700004303 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 2,5-PE | 9 | J | K-Kaufteil | 11.32 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 700004303
10/50/20/20/20/470 | 700004302 | PUSH-IN-KLEMME PT 6 | 6 | J | K-Kaufteil | 4.15 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 700004302
10/50/20/20/20/581 | 700004301 | PUSH-IN-KLEMME PT 4 | 12 | J | K-Kaufteil | 5.83 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 700004301
10/50/20/20/20/540 | 700004300 | PUSH-IN-KLEMME PT 2,5 | 56 | J | K-Kaufteil | 24.66 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 700004300
10/50/20/20/20/490 | 700004222 | STECKBRÜCKE ROT FBS 10-8 (FÜR ST 6) | 1 | J | K-Kaufteil | 2.53 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 700004222
10/50/20/20/20/510 | 700004222 | STECKBRÜCKE ROT FBS 10-8 (FÜR ST 6) | 3 | J | K-Kaufteil | 7.6 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 700004222
10/50/20/20/20/531 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 1 | J | K-Kaufteil | 3.61 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 700004221
10/50/20/20/20/420 | 700000010 | RT-TASTERRAHMEN-ABDECKSCHILDER 27X27MM | 3 | J | K-Kaufteil | 0.63 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 700000010
10/50/20/20/20/200 | 703000203 | FI/LS-SCHALTER 10 kA 2P TYP A 30mA, B-Char 10A | 1 | J | K-Kaufteil | 94.39 | 94.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 100 | 703000203
10/50/20/20/20/240 | 703000201 | HILFSSTROMSCHALTER 1S+1OE FUER 3SY/5SY-LS-SCHALTER | 2 | J | K-Kaufteil | 20.77 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 703000201
10/50/20/20/20/220 | 703000193 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 25A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 69.46 | 69.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 703000193
10/50/20/20/20/210 | 703000190 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 6A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 58.96 | 58.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 703000190
10/50/20/20/20/230 | 703000181 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 2-POLIG, C, 10A, 6KA | 1 | N | K-Kaufteil | 36.21 | 36.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 703000181
10/50/20/20/20/190 | 703000107 | HAUPTSCHALTER 32A 4-POLIG ROT/GELB | 1 | N | K-Kaufteil | 28.11 | 28.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 703000107
10/50/20/20/20/180 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 140 | J | K-Kaufteil | 5.19 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 60 | 922051006
10/50/20/20/20/80 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleite, schwarz -BG | 2 | J | E-Eigenbau | 34.62 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 790302100
10/50/20/20/20/160 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 2 | J | E-Eigenbau | 63.52 | 31.76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 790302002
10/50/20/20/20/760 | 723000181 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² blau | 10 | N | K-Kaufteil | 6.65 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 723000181
10/50/20/20/20/720 | 723000180 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² schwarz | 25 | N | K-Kaufteil | 16.64 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 723000180
10/50/20/20/20/730 | 723000175 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 4mm² schwarz | 5 | N | K-Kaufteil | 2.33 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 723000175
10/50/20/20/20/790 | 723000172 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² weiß | 20 | N | K-Kaufteil | 6.06 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 723000172
10/50/20/20/20/780 | 723000171 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² dunkelblau | 20 | N | K-Kaufteil | 6.06 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 723000171
10/50/20/20/20/770 | 723000169 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² blau | 10 | N | K-Kaufteil | 3.03 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 723000169
10/50/20/20/20/740 | 723000168 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² schwarz | 15 | N | K-Kaufteil | 4.54 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 723000168
10/50/20/20/20/750 | 723000161 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 1,5mm² schwarz | 72 | N | K-Kaufteil | 13.58 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 723000161
10/50/20/20/20/830 | 723000158 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² weiß | 50 | N | K-Kaufteil | 7.06 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 723000158
10/50/20/20/20/820 | 723000157 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau | 50 | N | K-Kaufteil | 7.06 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 723000157
10/50/20/20/20/810 | 723000152 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² weiß | 50 | N | K-Kaufteil | 4.23 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 723000152
10/50/20/20/20/800 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 100 | N | K-Kaufteil | 8.46 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 723000151
10/50/20/20/20/60 | 713001021 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x125x | 2 | N | K-Kaufteil | 38.93 | 19.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 713001021
10/50/20/20/20/50 | 713001019 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x75x | 6 | N | K-Kaufteil | 84.74 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 713001019
10/50/20/20/20/30 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 4 | N | K-Kaufteil | 47.89 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 713001018
10/50/20/20/20/40 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 4 | N | K-Kaufteil | 44.78 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 713001017
10/50/20/20/20/20 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 2 | N | K-Kaufteil | 20.58 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 713001016
10/50/20/20/20/70 | 713000011 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 50x50x | 2 | N | K-Kaufteil | 17.91 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 713000011
10/50/20/20/20/710 | 711003195 | SWITCH 16-PORT SCALANCE XC116,16x10/100 Mbit/s | 1 | N | K-Kaufteil | 472.32 | 472.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 711003195
10/50/20/20/20/700 | 709000039 | ET 200SP, F-DQ 4X DC 24V/2A HF | 1 | J | K-Kaufteil | 197.25 | 197.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 709000039
10/50/20/20/20/681 | 709000031_A | ET 200SP, DQ 8x 24VDC/0,5A ST | 2 | J | K-Kaufteil | 86.44 | 43.22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 709000031_A
10/50/20/20/20/680 | 709000031_A | ET 200SP, DQ 8x 24VDC/0,5A ST | 4 | J | K-Kaufteil | 172.88 | 43.22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 709000031_A
10/50/20/20/20/690 | 709000029 | ET 200SP, F-DI 8x 24VDC HF | 2 | N | K-Kaufteil | 333 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 709000029
10/50/20/20/20/671 | 709000021 | ET 200SP, DI 8 X DC 24V BASIC | 2 | J | K-Kaufteil | 65 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 709000021
10/50/20/20/20/670 | 709000021 | ET 200SP, DI 8 X DC 24V BASIC | 4 | J | K-Kaufteil | 130 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 709000021
10/50/20/20/20/661 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 4 | J | K-Kaufteil | 52.4 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 709000015
10/50/20/20/20/660 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 8 | J | K-Kaufteil | 104.79 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 709000015
10/50/20/20/20/280 | 703001052 | DIREKTSTARTER 0,37 KW 400V/ 24V 1,1-1,6A | 7 | N | K-Kaufteil | 536.83 | 76.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 703001052
10/50/20/20/20/320 | 703001042 | ÜBERSPANNUNGSBEGRENZER, VARISTOR FÜR LEISTUNGS- | 2 | N | K-Kaufteil | 12.22 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 703001042
10/50/20/20/20/281 | 703001035 | HILFSSCHALTERBLOCK (22) 2NC / 2NO FEDERZUGANSCHL. | 5 | N | K-Kaufteil | 53 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 703001035
10/50/20/20/20/290 | 703001031 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 5 SCHALTER 3RV20 | 3 | J | K-Kaufteil | 29.88 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 703001031
10/50/20/20/20/270 | 703001021 | 3-PHASEN-EINSPEISEKLEMME 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 5.56 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 703001021
10/50/20/20/20/291 | 703001019 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 3 SCHALTER 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 7.15 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 703001019
10/50/20/20/20/310 | 703000098 | LEISTUNGSSCHÜTZ AC-3 32A 15KW/400V, 1S+1Ö DC 24V , | 2 | J | K-Kaufteil | 305.7 | 152.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 703000098
10/50/20/20/20/260 | 703000096 | ENDKAPPE STIFTSAMMELSCHIENE 2/3-PHASIG VPE10STK. | 2 | J | K-Kaufteil | 0.9 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 703000096
10/50/20/20/20/250 | 703000068 | STIFTSAMMELSCHIENE 3-PHASIG+HS, 10MM², 56TE | 1 | N | K-Kaufteil | 25.88 | 25.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 703000068
10/50/20/20/20/430 | 703000029 | PLC-WECHSELRELAIS 11/12/14 PLC-RPT- 24DC/21 | 1 | J | K-Kaufteil | 5.96 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 703000029
10/50/20/20/20/583 | 700004207 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 4/D-PT 4 | 2 | J | K-Kaufteil | 1.31 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 700004207
10/50/20/20/20/560 | 700004206 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 2,5/D-PT 2,5 | 18 | J | K-Kaufteil | 8.18 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 700004206
10/50/20/20/20/630 | 700004096 | ZACKBAND ZB5 UNBEDRUCKT | 9 | J | K-Kaufteil | 3.15 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 700004096
10/50/20/20/20/590 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 45 | J | K-Kaufteil | 16.35 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 700004053
10/50/20/20/20/170 | 700004052 | TRAGSCHIENE NS 35/7,5 L=2M GELOCHT | 6 | J | K-Kaufteil | 19.46 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 700004052
10/50/20/20/20/600 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 12 | J | K-Kaufteil | 5.24 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 700004042
10/50/20/20/20/620 | 700004036 | ZACKBAND ZB 8 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 1 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 700004036
10/50/20/20/20/610 | 700004035 | ZACKBAND ZB6 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 5 | J | K-Kaufteil | 1.77 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 700004035
10/50/20/20/20/110 | 700003505 | KDP/X 24/14 Kabeldurchführung schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 29.12 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 700003505
10/50/20/20/20/90 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 28.8 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 700003504
10/50/20/20/20/100 | 700003503 | KDP/X 24/11 Kabeldurchführung schwarz | 1 | J | K-Kaufteil | 13.85 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 700003503
10/50/20/20/20/150 | 700003210 | KT 12 KABELTÜLLE 12-13MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | J | K-Kaufteil | 3.8 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 700003210
10/50/20/20/20/140 | 700003206 | KT 8 KABELTÜLLE 8-9MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 16 | J | K-Kaufteil | 15.2 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 700003206
10/50/20/20/20/120 | 700003205 | KT 7 KABELTÜLLE 7-8MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 14 | J | K-Kaufteil | 13.3 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 700003205
10/50/20/20/20/130 | 700003200 | BTK BLINDTÜLLE, KLEIN, GRAU, FÜR KEL/KVT, 1-17MM | 10 | J | K-Kaufteil | 9.5 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 50 | 700003200
10/50/20/20/30 | 790820400 | +UC22 UNTERVERTEILER 800X2100X400 -BG | 1 | N | E-Eigenbau | 5582.29 | 5582.29 | 2240.47 | 2240.47 | 0 | 5 | 15 | 50 | 790820400
10/50/20/20/30/10 | 790800101 | VX-SCHALTSCHRANK 800x2000X400MM KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 802.03 | 802.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 790800101
10/50/20/20/30/10/80 | 700002124 | TÜRPOSITIONSSCHALTER FÜR SYSTEMLEUCHTE LED | 1 | J | K-Kaufteil | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002124
10/50/20/20/30/10/90 | 700002069 | SEITENWÄNDE 2000X400 | 2 | N | K-Kaufteil | 97.99 | 48.99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002069
10/50/20/20/30/10/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 16.06 | 8.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002064
10/50/20/20/30/10/20 | 700002061 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 800X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 31.37 | 15.69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002061
10/50/20/20/30/10/10 | 700002059 | SCHALTSCHRANK 800X2000X400, 1-TÜRIG | 1 | N | K-Kaufteil | 487.6 | 487.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002059
10/50/20/20/30/10/100 | 700002040 | MONTAGESTEGE (VX/TS/SE/CM/TP) TÜRBREITE: 800MM | 2 | J | K-Kaufteil | 7.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002040
10/50/20/20/30/10/70 | 700002038 | ANSCHLUSSLEITUNG 3M FÜR LED-SYSTEMLEUCHTE | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002038
10/50/20/20/30/10/60 | 700002037 | SYSTEMLEUCHTE LED 900 100 V - 240 V, 1~, L=437 MM | 1 | J | K-Kaufteil | 97.24 | 97.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002037
10/50/20/20/30/10/50 | 700002013 | SCHALTPLANTASCHE METALL 800MM | 1 | N | K-Kaufteil | 22.73 | 22.73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002013
10/50/20/20/30/10/40 | 700002203 | TRANSPORTÖSEN FÜR VX,TS, SE | 4 | N | K-Kaufteil | 12.02 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002203
10/50/20/20/30/80 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleite, schwarz -BG | 2 | J | E-Eigenbau | 34.62 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 790302100
10/50/20/20/30/80/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 790301001
10/50/20/20/30/80/20/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021234
10/50/20/20/30/80/20/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011007
10/50/20/20/30/80/20/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041003
10/50/20/20/30/80/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 Kabeleinführunhsleiste schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 700003300
10/50/20/20/30/450 | 400009208 | MICO 4.10 LASTKREISÜBERWACHUNG, 4-KANALIG | 5 | N | K-Kaufteil | 389.52 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 400009208
10/50/20/20/30/460 | 705002010 | MICO BRÜCKENSET (INHALT 1 SET) | 4 | J | K-Kaufteil | 13.47 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 705002010
10/50/20/20/30/440 | 705000081 | NETZTEIL SITOP PSU8200 24V/40A 3 AC400/500V | 1 | J | K-Kaufteil | 297.68 | 297.68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 705000081
10/50/20/20/30/650 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 3 | J | K-Kaufteil | 64.23 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 709000014
10/50/20/20/30/640 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 1 | J | K-Kaufteil | 204.1 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 709000006
10/50/20/20/30/390 | 701003185 | SIRIUS ACT HALTER FÜR 3 MODULE KUNSTSTOFF | 1 | J | K-Kaufteil | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 701003185
10/50/20/20/30/400 | 701003180 | SIRIUS-ACT SCHILDERTRÄGER 27X27 | 3 | J | K-Kaufteil | 2.13 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 701003180
10/50/20/20/30/410 | 701003151 | SIRIUS-ACT UNTERLEGSCHEIBE GELB, BESCH.DE,EN,FR,IT | 1 | J | K-Kaufteil | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 701003151
10/50/20/20/30/370 | 701003150 | SIRIUS-ACT NOT-HALT-PILZDRUCKTASTER 40 MM RAST | 1 | J | K-Kaufteil | 23.39 | 23.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 701003150
10/50/20/20/30/350 | 701003140 | SIRIUS-ACT SCHLÜSSELSCHALTER O-I RAST KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 20.84 | 20.84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 701003140
10/50/20/20/30/360 | 701003120 | SIRIUS-ACT LEUCHTMELDER GELB KPL. | 2 | J | K-Kaufteil | 18.88 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 701003120
10/50/20/20/30/330 | 701003112 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER BLAU KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.72 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 701003112
10/50/20/20/30/340 | 701003110 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER GELB KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.58 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 701003110
10/50/20/20/30/380 | 701003048 | SIRIUS ACT BLINDVERSCHLUSS 22MM | 1 | J | K-Kaufteil | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 701003048
10/50/20/20/30/580 | 700004341 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 2,5-PE/3L | 1 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 700004341
10/50/20/20/30/570 | 700004340 | PUSH-IN-MOTORANSCHLUSSKLEMME PT 2,5-PE/3L | 10 | J | K-Kaufteil | 25.79 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 700004340
10/50/20/20/30/530 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 13 | J | K-Kaufteil | 3.11 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 700004327
10/50/20/20/30/520 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 30 | J | K-Kaufteil | 22.1 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 700004321
10/50/20/20/30/500 | 700004306 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6 | 4 | J | K-Kaufteil | 1.22 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 700004306
10/50/20/20/30/480 | 700004305 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 6-PE | 7 | J | K-Kaufteil | 11.94 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 700004305
10/50/20/20/30/582 | 700004304 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 4-PE | 0 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 700004304
10/50/20/20/30/550 | 700004303 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 2,5-PE | 14 | J | K-Kaufteil | 17.6 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 700004303
10/50/20/20/30/470 | 700004302 | PUSH-IN-KLEMME PT 6 | 6 | J | K-Kaufteil | 4.15 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 700004302
10/50/20/20/30/581 | 700004301 | PUSH-IN-KLEMME PT 4 | 24 | J | K-Kaufteil | 11.66 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 700004301
10/50/20/20/30/540 | 700004300 | PUSH-IN-KLEMME PT 2,5 | 56 | J | K-Kaufteil | 24.66 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 700004300
10/50/20/20/30/490 | 700004222 | STECKBRÜCKE ROT FBS 10-8 (FÜR ST 6) | 1 | J | K-Kaufteil | 2.53 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 700004222
10/50/20/20/30/510 | 700004222 | STECKBRÜCKE ROT FBS 10-8 (FÜR ST 6) | 3 | J | K-Kaufteil | 7.6 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 700004222
10/50/20/20/30/531 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 1 | J | K-Kaufteil | 3.61 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 700004221
10/50/20/20/30/420 | 700000010 | RT-TASTERRAHMEN-ABDECKSCHILDER 27X27MM | 3 | J | K-Kaufteil | 0.63 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 700000010
10/50/20/20/30/200 | 703000203 | FI/LS-SCHALTER 10 kA 2P TYP A 30mA, B-Char 10A | 1 | J | K-Kaufteil | 94.39 | 94.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 100 | 703000203
10/50/20/20/30/240 | 703000201 | HILFSSTROMSCHALTER 1S+1OE FUER 3SY/5SY-LS-SCHALTER | 2 | J | K-Kaufteil | 20.77 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 703000201
10/50/20/20/30/210 | 703000192 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 16A, 6KA | 2 | J | K-Kaufteil | 62.94 | 31.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 703000192
10/50/20/20/30/230 | 703000181 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 2-POLIG, C, 10A, 6KA | 1 | N | K-Kaufteil | 36.21 | 36.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 703000181
10/50/20/20/30/190 | 703000107 | HAUPTSCHALTER 32A 4-POLIG ROT/GELB | 1 | N | K-Kaufteil | 28.11 | 28.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 703000107
10/50/20/20/30/180 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 140 | J | K-Kaufteil | 5.19 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 60 | 922051006
10/50/20/20/30/160 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 2 | J | E-Eigenbau | 63.52 | 31.76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 790302002
10/50/20/20/30/760 | 723000181 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² blau | 10 | N | K-Kaufteil | 6.65 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 723000181
10/50/20/20/30/720 | 723000180 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² schwarz | 25 | N | K-Kaufteil | 16.64 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 723000180
10/50/20/20/30/730 | 723000175 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 4mm² schwarz | 5 | N | K-Kaufteil | 2.33 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 723000175
10/50/20/20/30/790 | 723000172 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² weiß | 20 | N | K-Kaufteil | 6.06 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 723000172
10/50/20/20/30/780 | 723000171 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² dunkelblau | 20 | N | K-Kaufteil | 6.06 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 723000171
10/50/20/20/30/770 | 723000169 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² blau | 10 | N | K-Kaufteil | 3.03 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 723000169
10/50/20/20/30/740 | 723000168 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² schwarz | 15 | N | K-Kaufteil | 4.54 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 723000168
10/50/20/20/30/750 | 723000161 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 1,5mm² schwarz | 72 | N | K-Kaufteil | 13.58 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 723000161
10/50/20/20/30/830 | 723000158 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² weiß | 50 | N | K-Kaufteil | 7.06 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 723000158
10/50/20/20/30/820 | 723000157 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau | 50 | N | K-Kaufteil | 7.06 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 723000157
10/50/20/20/30/810 | 723000152 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² weiß | 50 | N | K-Kaufteil | 4.23 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 723000152
10/50/20/20/30/800 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 100 | N | K-Kaufteil | 8.46 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 723000151
10/50/20/20/30/60 | 713001021 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x125x | 2 | N | K-Kaufteil | 38.93 | 19.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 713001021
10/50/20/20/30/50 | 713001019 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x75x | 6 | N | K-Kaufteil | 84.74 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 713001019
10/50/20/20/30/30 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 4 | N | K-Kaufteil | 47.89 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 713001018
10/50/20/20/30/40 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 4 | N | K-Kaufteil | 44.78 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 713001017
10/50/20/20/30/20 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 2 | N | K-Kaufteil | 20.58 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 713001016
10/50/20/20/30/70 | 713000011 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 50x50x | 2 | N | K-Kaufteil | 17.91 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 713000011
10/50/20/20/30/710 | 711003195 | SWITCH 16-PORT SCALANCE XC116,16x10/100 Mbit/s | 1 | N | K-Kaufteil | 472.32 | 472.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 711003195
10/50/20/20/30/700 | 709000039 | ET 200SP, F-DQ 4X DC 24V/2A HF | 1 | J | K-Kaufteil | 197.25 | 197.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 709000039
10/50/20/20/30/680 | 709000031_A | ET 200SP, DQ 8x 24VDC/0,5A ST | 6 | J | K-Kaufteil | 259.32 | 43.22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 709000031_A
10/50/20/20/30/690 | 709000029 | ET 200SP, F-DI 8x 24VDC HF | 4 | N | K-Kaufteil | 666 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 709000029
10/50/20/20/30/670 | 709000021 | ET 200SP, DI 8 X DC 24V BASIC | 6 | J | K-Kaufteil | 195 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 709000021
10/50/20/20/30/660 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 14 | J | K-Kaufteil | 183.39 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 709000015
10/50/20/20/30/280 | 703001052 | DIREKTSTARTER 0,37 KW 400V/ 24V 1,1-1,6A | 4 | N | K-Kaufteil | 306.76 | 76.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 703001052
10/50/20/20/30/320 | 703001042 | ÜBERSPANNUNGSBEGRENZER, VARISTOR FÜR LEISTUNGS- | 2 | N | K-Kaufteil | 12.22 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 703001042
10/50/20/20/30/270 | 703001021 | 3-PHASEN-EINSPEISEKLEMME 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 5.56 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 703001021
10/50/20/20/30/290 | 703001020 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 4 SCHALTER 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 9.26 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 703001020
10/50/20/20/30/281 | 703001017 | HILFSCHALTER MIT ZUGFEDERANSCHLUSS F. 3RV2011 | 4 | J | K-Kaufteil | 26.39 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 703001017
10/50/20/20/30/310 | 703000098 | LEISTUNGSSCHÜTZ AC-3 32A 15KW/400V, 1S+1Ö DC 24V , | 2 | J | K-Kaufteil | 305.7 | 152.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 703000098
10/50/20/20/30/260 | 703000096 | ENDKAPPE STIFTSAMMELSCHIENE 2/3-PHASIG VPE10STK. | 2 | J | K-Kaufteil | 0.9 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 703000096
10/50/20/20/30/250 | 703000068 | STIFTSAMMELSCHIENE 3-PHASIG+HS, 10MM², 56TE | 1 | N | K-Kaufteil | 25.89 | 25.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 703000068
10/50/20/20/30/430 | 703000029 | PLC-WECHSELRELAIS 11/12/14 PLC-RPT- 24DC/21 | 1 | J | K-Kaufteil | 5.96 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 703000029
10/50/20/20/30/583 | 700004207 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 4/D-PT 4 | 4 | J | K-Kaufteil | 2.62 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 700004207
10/50/20/20/30/560 | 700004206 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 2,5/D-PT 2,5 | 14 | J | K-Kaufteil | 6.36 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 700004206
10/50/20/20/30/630 | 700004096 | ZACKBAND ZB5 UNBEDRUCKT | 6 | J | K-Kaufteil | 2.1 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 700004096
10/50/20/20/30/590 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 45 | J | K-Kaufteil | 16.35 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 700004053
10/50/20/20/30/170 | 700004052 | TRAGSCHIENE NS 35/7,5 L=2M GELOCHT | 6 | J | K-Kaufteil | 19.46 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 700004052
10/50/20/20/30/600 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 12 | J | K-Kaufteil | 5.24 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 700004042
10/50/20/20/30/620 | 700004036 | ZACKBAND ZB 8 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 1 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 700004036
10/50/20/20/30/610 | 700004035 | ZACKBAND ZB6 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 5 | J | K-Kaufteil | 1.77 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 700004035
10/50/20/20/30/110 | 700003505 | KDP/X 24/14 Kabeldurchführung schwarz | 3 | J | K-Kaufteil | 43.68 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 700003505
10/50/20/20/30/90 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 4 | J | K-Kaufteil | 57.59 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 700003504
10/50/20/20/30/100 | 700003503 | KDP/X 24/11 Kabeldurchführung schwarz | 1 | J | K-Kaufteil | 13.85 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 700003503
10/50/20/20/30/150 | 700003210 | KT 12 KABELTÜLLE 12-13MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | J | K-Kaufteil | 3.8 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 700003210
10/50/20/20/30/140 | 700003206 | KT 8 KABELTÜLLE 8-9MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 16 | J | K-Kaufteil | 15.2 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 700003206
10/50/20/20/30/120 | 700003205 | KT 7 KABELTÜLLE 7-8MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 14 | J | K-Kaufteil | 13.3 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 700003205
10/50/20/20/30/130 | 700003200 | BTK BLINDTÜLLE, KLEIN, GRAU, FÜR KEL/KVT, 1-17MM | 10 | J | K-Kaufteil | 9.5 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 50 | 700003200
10/50/20/20/40 | 790820400 | +UC23 UNTERVERTEILER 800X2100X400 -BG | 1 | N | E-Eigenbau | 5228.58 | 5228.58 | 2349.91 | 2349.91 | 0 | 5 | 15 | 50 | 790820400
10/50/20/20/40/10 | 790800101 | VX-SCHALTSCHRANK 800x2000X400MM KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 807.53 | 807.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 790800101
10/50/20/20/40/10/80 | 700002124 | TÜRPOSITIONSSCHALTER FÜR SYSTEMLEUCHTE LED | 1 | J | K-Kaufteil | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002124
10/50/20/20/40/10/90 | 700002069 | SEITENWÄNDE 2000X400 | 2 | N | K-Kaufteil | 97.99 | 48.99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002069
10/50/20/20/40/10/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 16.06 | 8.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002064
10/50/20/20/40/10/20 | 700002061 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 800X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 31.37 | 15.69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002061
10/50/20/20/40/10/10 | 700002059 | SCHALTSCHRANK 800X2000X400, 1-TÜRIG | 1 | N | K-Kaufteil | 487.6 | 487.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002059
10/50/20/20/40/10/100 | 700002040 | MONTAGESTEGE (VX/TS/SE/CM/TP) TÜRBREITE: 800MM | 2 | J | K-Kaufteil | 7.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002040
10/50/20/20/40/10/70 | 700002038 | ANSCHLUSSLEITUNG 3M FÜR LED-SYSTEMLEUCHTE | 1 | J | K-Kaufteil | 5.51 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002038
10/50/20/20/40/10/60 | 700002037 | SYSTEMLEUCHTE LED 900 100 V - 240 V, 1~, L=437 MM | 1 | J | K-Kaufteil | 97.24 | 97.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002037
10/50/20/20/40/10/50 | 700002013 | SCHALTPLANTASCHE METALL 800MM | 1 | N | K-Kaufteil | 22.73 | 22.73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002013
10/50/20/20/40/10/40 | 700002203 | TRANSPORTÖSEN FÜR VX,TS, SE | 4 | N | K-Kaufteil | 12.02 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002203
10/50/20/20/40/450 | 400009208 | MICO 4.10 LASTKREISÜBERWACHUNG, 4-KANALIG | 3 | N | K-Kaufteil | 233.71 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 400009208
10/50/20/20/40/460 | 705002010 | MICO BRÜCKENSET (INHALT 1 SET) | 2 | J | K-Kaufteil | 6.74 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 705002010
10/50/20/20/40/440 | 705000080 | NETZTEIL SITOP PSU8200 24V/20A 3 AC400/500V | 1 | J | K-Kaufteil | 202.5 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 705000080
10/50/20/20/40/650 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 3 | J | K-Kaufteil | 64.23 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 709000014
10/50/20/20/40/640 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 1 | J | K-Kaufteil | 204.1 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 709000006
10/50/20/20/40/390 | 701003185 | SIRIUS ACT HALTER FÜR 3 MODULE KUNSTSTOFF | 1 | J | K-Kaufteil | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 701003185
10/50/20/20/40/400 | 701003180 | SIRIUS-ACT SCHILDERTRÄGER 27X27 | 3 | J | K-Kaufteil | 2.13 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 701003180
10/50/20/20/40/410 | 701003151 | SIRIUS-ACT UNTERLEGSCHEIBE GELB, BESCH.DE,EN,FR,IT | 1 | J | K-Kaufteil | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 701003151
10/50/20/20/40/370 | 701003150 | SIRIUS-ACT NOT-HALT-PILZDRUCKTASTER 40 MM RAST | 1 | J | K-Kaufteil | 23.39 | 23.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 701003150
10/50/20/20/40/350 | 701003140 | SIRIUS-ACT SCHLÜSSELSCHALTER O-I RAST KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 20.84 | 20.84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 701003140
10/50/20/20/40/360 | 701003120 | SIRIUS-ACT LEUCHTMELDER GELB KPL. | 2 | J | K-Kaufteil | 18.88 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 701003120
10/50/20/20/40/330 | 701003112 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER BLAU KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.72 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 701003112
10/50/20/20/40/340 | 701003110 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER GELB KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.58 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 701003110
10/50/20/20/40/380 | 701003048 | SIRIUS ACT BLINDVERSCHLUSS 22MM | 1 | J | K-Kaufteil | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 701003048
10/50/20/20/40/580 | 700004341 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 2,5-PE/3L | 1 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 700004341
10/50/20/20/40/570 | 700004340 | PUSH-IN-MOTORANSCHLUSSKLEMME PT 2,5-PE/3L | 7 | J | K-Kaufteil | 18.05 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 700004340
10/50/20/20/40/530 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 13 | J | K-Kaufteil | 3.11 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 700004327
10/50/20/20/40/520 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 21 | J | K-Kaufteil | 15.47 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 700004321
10/50/20/20/40/500 | 700004306 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.61 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 700004306
10/50/20/20/40/480 | 700004305 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 6-PE | 7 | J | K-Kaufteil | 11.94 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 700004305
10/50/20/20/40/582 | 700004304 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 4-PE | 2 | J | K-Kaufteil | 2.9 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 700004304
10/50/20/20/40/550 | 700004303 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 2,5-PE | 8 | J | K-Kaufteil | 10.06 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 700004303
10/50/20/20/40/470 | 700004302 | PUSH-IN-KLEMME PT 6 | 6 | J | K-Kaufteil | 4.15 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 700004302
10/50/20/20/40/581 | 700004301 | PUSH-IN-KLEMME PT 4 | 12 | J | K-Kaufteil | 5.83 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 700004301
10/50/20/20/40/540 | 700004300 | PUSH-IN-KLEMME PT 2,5 | 56 | J | K-Kaufteil | 24.66 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 700004300
10/50/20/20/40/490 | 700004222 | STECKBRÜCKE ROT FBS 10-8 (FÜR ST 6) | 1 | J | K-Kaufteil | 2.53 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 700004222
10/50/20/20/40/510 | 700004222 | STECKBRÜCKE ROT FBS 10-8 (FÜR ST 6) | 3 | J | K-Kaufteil | 7.6 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 700004222
10/50/20/20/40/531 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 1 | J | K-Kaufteil | 3.61 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 700004221
10/50/20/20/40/420 | 700000010 | RT-TASTERRAHMEN-ABDECKSCHILDER 27X27MM | 3 | J | K-Kaufteil | 0.63 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 700000010
10/50/20/20/40/200 | 703000203 | FI/LS-SCHALTER 10 kA 2P TYP A 30mA, B-Char 10A | 1 | J | K-Kaufteil | 94.39 | 94.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 100 | 703000203
10/50/20/20/40/240 | 703000201 | HILFSSTROMSCHALTER 1S+1OE FUER 3SY/5SY-LS-SCHALTER | 2 | J | K-Kaufteil | 20.77 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 703000201
10/50/20/20/40/220 | 703000193 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 25A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 69.46 | 69.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 703000193
10/50/20/20/40/210 | 703000190 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 6A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 58.96 | 58.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 703000190
10/50/20/20/40/230 | 703000181 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 2-POLIG, C, 10A, 6KA | 1 | N | K-Kaufteil | 36.21 | 36.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 703000181
10/50/20/20/40/190 | 703000107 | HAUPTSCHALTER 32A 4-POLIG ROT/GELB | 1 | N | K-Kaufteil | 28.11 | 28.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 703000107
10/50/20/20/40/180 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 140 | J | K-Kaufteil | 5.19 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 60 | 922051006
10/50/20/20/40/80 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleite, schwarz -BG | 2 | J | E-Eigenbau | 34.62 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 790302100
10/50/20/20/40/160 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 2 | J | E-Eigenbau | 63.52 | 31.76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 790302002
10/50/20/20/40/760 | 723000181 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² blau | 10 | N | K-Kaufteil | 6.65 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 723000181
10/50/20/20/40/720 | 723000180 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² schwarz | 25 | N | K-Kaufteil | 16.64 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 723000180
10/50/20/20/40/730 | 723000175 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 4mm² schwarz | 5 | N | K-Kaufteil | 2.33 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 723000175
10/50/20/20/40/790 | 723000172 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² weiß | 20 | N | K-Kaufteil | 6.06 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 723000172
10/50/20/20/40/780 | 723000171 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² dunkelblau | 20 | N | K-Kaufteil | 6.06 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 723000171
10/50/20/20/40/770 | 723000169 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² blau | 10 | N | K-Kaufteil | 3.03 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 723000169
10/50/20/20/40/740 | 723000168 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² schwarz | 15 | N | K-Kaufteil | 4.54 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 723000168
10/50/20/20/40/750 | 723000161 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 1,5mm² schwarz | 72 | N | K-Kaufteil | 13.58 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 723000161
10/50/20/20/40/830 | 723000158 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² weiß | 50 | N | K-Kaufteil | 7.06 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 723000158
10/50/20/20/40/820 | 723000157 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau | 50 | N | K-Kaufteil | 7.06 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 723000157
10/50/20/20/40/810 | 723000152 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² weiß | 50 | N | K-Kaufteil | 4.23 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 723000152
10/50/20/20/40/800 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 100 | N | K-Kaufteil | 8.46 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 723000151
10/50/20/20/40/60 | 713001021 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x125x | 2 | N | K-Kaufteil | 38.93 | 19.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 713001021
10/50/20/20/40/50 | 713001019 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x75x | 6 | N | K-Kaufteil | 84.74 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 713001019
10/50/20/20/40/30 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 4 | N | K-Kaufteil | 47.89 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 713001018
10/50/20/20/40/40 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 4 | N | K-Kaufteil | 44.78 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 713001017
10/50/20/20/40/20 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 2 | N | K-Kaufteil | 20.58 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 713001016
10/50/20/20/40/70 | 713000011 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 50x50x | 2 | N | K-Kaufteil | 17.91 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 713000011
10/50/20/20/40/710 | 711003195 | SWITCH 16-PORT SCALANCE XC116,16x10/100 Mbit/s | 1 | N | K-Kaufteil | 472.32 | 472.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 711003195
10/50/20/20/40/700 | 709000039 | ET 200SP, F-DQ 4X DC 24V/2A HF | 1 | J | K-Kaufteil | 197.25 | 197.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 709000039
10/50/20/20/40/681 | 709000031_A | ET 200SP, DQ 8x 24VDC/0,5A ST | 2 | J | K-Kaufteil | 86.44 | 43.22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 709000031_A
10/50/20/20/40/680 | 709000031_A | ET 200SP, DQ 8x 24VDC/0,5A ST | 4 | J | K-Kaufteil | 172.88 | 43.22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 709000031_A
10/50/20/20/40/690 | 709000029 | ET 200SP, F-DI 8x 24VDC HF | 2 | N | K-Kaufteil | 333 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 709000029
10/50/20/20/40/671 | 709000021 | ET 200SP, DI 8 X DC 24V BASIC | 2 | J | K-Kaufteil | 65 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 709000021
10/50/20/20/40/670 | 709000021 | ET 200SP, DI 8 X DC 24V BASIC | 4 | J | K-Kaufteil | 130 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 709000021
10/50/20/20/40/661 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 4 | J | K-Kaufteil | 52.4 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 709000015
10/50/20/20/40/660 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 8 | J | K-Kaufteil | 104.79 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 709000015
10/50/20/20/40/280 | 703001052 | DIREKTSTARTER 0,37 KW 400V/ 24V 1,1-1,6A | 7 | N | K-Kaufteil | 536.83 | 76.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 703001052
10/50/20/20/40/320 | 703001042 | ÜBERSPANNUNGSBEGRENZER, VARISTOR FÜR LEISTUNGS- | 2 | N | K-Kaufteil | 12.22 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 703001042
10/50/20/20/40/281 | 703001035 | HILFSSCHALTERBLOCK (22) 2NC / 2NO FEDERZUGANSCHL. | 5 | N | K-Kaufteil | 53 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 703001035
10/50/20/20/40/291 | 703001031 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 5 SCHALTER 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 9.96 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 703001031
10/50/20/20/40/270 | 703001021 | 3-PHASEN-EINSPEISEKLEMME 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 5.56 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 703001021
10/50/20/20/40/290 | 703001019 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 3 SCHALTER 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 7.15 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 703001019
10/50/20/20/40/310 | 703000098 | LEISTUNGSSCHÜTZ AC-3 32A 15KW/400V, 1S+1Ö DC 24V , | 2 | J | K-Kaufteil | 305.7 | 152.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 703000098
10/50/20/20/40/260 | 703000096 | ENDKAPPE STIFTSAMMELSCHIENE 2/3-PHASIG VPE10STK. | 2 | J | K-Kaufteil | 0.9 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 703000096
10/50/20/20/40/300 | 703000096 | ENDKAPPE STIFTSAMMELSCHIENE 2/3-PHASIG VPE10STK. | 2 | J | K-Kaufteil | 0.9 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 703000096
10/50/20/20/40/250 | 703000068 | STIFTSAMMELSCHIENE 3-PHASIG+HS, 10MM², 56TE | 1 | N | K-Kaufteil | 25.89 | 25.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 703000068
10/50/20/20/40/430 | 703000029 | PLC-WECHSELRELAIS 11/12/14 PLC-RPT- 24DC/21 | 1 | J | K-Kaufteil | 5.96 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 703000029
10/50/20/20/40/583 | 700004207 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 4/D-PT 4 | 2 | J | K-Kaufteil | 1.31 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 700004207
10/50/20/20/40/560 | 700004206 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 2,5/D-PT 2,5 | 8 | J | K-Kaufteil | 3.64 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 700004206
10/50/20/20/40/630 | 700004096 | ZACKBAND ZB5 UNBEDRUCKT | 6 | J | K-Kaufteil | 2.1 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 700004096
10/50/20/20/40/590 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 45 | J | K-Kaufteil | 16.35 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 700004053
10/50/20/20/40/170 | 700004052 | TRAGSCHIENE NS 35/7,5 L=2M GELOCHT | 6 | J | K-Kaufteil | 19.46 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 700004052
10/50/20/20/40/600 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 12 | J | K-Kaufteil | 5.24 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 700004042
10/50/20/20/40/620 | 700004036 | ZACKBAND ZB 8 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 1 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 700004036
10/50/20/20/40/610 | 700004035 | ZACKBAND ZB6 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 5 | J | K-Kaufteil | 1.77 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 700004035
10/50/20/20/40/110 | 700003505 | KDP/X 24/14 Kabeldurchführung schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 29.12 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 700003505
10/50/20/20/40/90 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 28.8 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 700003504
10/50/20/20/40/100 | 700003503 | KDP/X 24/11 Kabeldurchführung schwarz | 1 | J | K-Kaufteil | 13.85 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 700003503
10/50/20/20/40/150 | 700003210 | KT 12 KABELTÜLLE 12-13MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | J | K-Kaufteil | 3.8 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 700003210
10/50/20/20/40/140 | 700003206 | KT 8 KABELTÜLLE 8-9MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 16 | J | K-Kaufteil | 15.2 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 700003206
10/50/20/20/40/120 | 700003205 | KT 7 KABELTÜLLE 7-8MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 14 | J | K-Kaufteil | 13.3 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 700003205
10/50/20/20/40/130 | 700003200 | BTK BLINDTÜLLE, KLEIN, GRAU, FÜR KEL/KVT, 1-17MM | 10 | J | K-Kaufteil | 9.5 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 50 | 700003200
10/50/20/20/120 | 790000016 | Werma Signalsäule KS72 (hupe,rd,ge,gn) kpl. | 1 | N | E-Eigenbau | 164.9 | 164.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 50 | 790000016
10/50/20/20/120/90 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 912041003
10/50/20/20/120/20 | 727001022 | KS71 Anschlusselement BWM 12-230VAC/DC BK | 1 | N | K-Kaufteil | 18.35 | 18.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001022
10/50/20/20/120/30 | 727001020 | KS71 Summerelement 24VAC/DC 85 dB | 1 | N | K-Kaufteil | 35.15 | 35.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001020
10/50/20/20/120/50 | 727001016 | KS72 TwinLIGHT Classic 24VAC/DC gelb | 1 | N | K-Kaufteil | 31.46 | 31.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001016
10/50/20/20/120/60 | 727001015 | KS72 TwinLIGHT Classic 24VAC/DC grün | 1 | N | K-Kaufteil | 31.46 | 31.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001015
10/50/20/20/120/40 | 727001014 | KS72 TwinLIGHT Classic 24VAC/DC rot | 1 | N | K-Kaufteil | 31.46 | 31.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001014
10/50/20/20/120/10 | 727001010 | KS71 Fuß mit intergriertem Rohr L=110 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 16.79 | 16.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001010
10/50/20/20/120/70 | 911021037 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 16 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 911021037
10/50/20/20/120/80 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 913011007
10/50/20/20/50 | 790801502 | +UC2101 - +UC2104 Busverteiler kpl. (HGF) -BG | 4 | N | E-Eigenbau | 5666.69 | 1416.67 | 1627.07 | 406.77 | 0 | 5 | 15 | 50 | 790801502
10/50/20/20/50/30 | 827334999 | Befestigung Elektrogehäuse an 1"-Rohr -BG | 4 | N | E-Eigenbau | 67.82 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 827334999
10/50/20/20/50/30/20 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 16 | J | K-Kaufteil | 25.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 821116025
10/50/20/20/50/30/40 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.84 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011084
10/50/20/20/50/30/10 | 921042003 | PROFILMUTTER M10 H=8 VERZAHNT SPRCM10HD ERICO | 16 | J | K-Kaufteil | 37.29 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 921042003
10/50/20/20/50/30/80 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 16 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031010
10/50/20/20/50/30/90 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 16 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031009
10/50/20/20/50/30/100 | 913011022 | KOTFLÜGELSCHEIBE 8.4X25 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 16 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011022
10/50/20/20/50/30/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011010
10/50/20/20/50/30/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011009
10/50/20/20/50/30/70 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011009
10/50/20/20/50/30/30 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.13 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011014
10/50/20/20/50/50 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleite, schwarz -BG | 4 | J | E-Eigenbau | 69.24 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790302100
10/50/20/20/50/50/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 4 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 790301001
10/50/20/20/50/50/20/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021234
10/50/20/20/50/50/20/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011007
10/50/20/20/50/50/20/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041003
10/50/20/20/50/50/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 Kabeleinführunhsleiste schwarz | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 700003300
10/50/20/20/50/60 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 48 | J | E-Eigenbau | 1524.41 | 31.76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790302002
10/50/20/20/50/60/20 | 790301002 | Befestigungssatz für Exact 12 | 48 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 790301002
10/50/20/20/50/60/20/10 | 911021130 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 18 - 8.8 | 192 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021130
10/50/20/20/50/60/20/30 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 384 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011003
10/50/20/20/50/60/20/20 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 192 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041002
10/50/20/20/50/60/10 | 722005000 | Exact12, 8xM12, 5 pol., rückseitige Federkraftklem | 48 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722005000
10/50/20/20/50/60/30 | 700000047 | Gerätekennzeichnungsschild ABB 17x9 weiß | 432 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 700000047
10/50/20/20/50/40 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 4 | J | K-Kaufteil | 57.59 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700003504
10/50/20/20/50/210 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 8 | J | K-Kaufteil | 171.28 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000014
10/50/20/20/50/180 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 4 | J | K-Kaufteil | 816.4 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000006
10/50/20/20/50/170 | 700004328 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6-QUATTRO | 4 | N | K-Kaufteil | 1.02 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004328
10/50/20/20/50/150 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 20 | J | K-Kaufteil | 4.79 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004327
10/50/20/20/50/160 | 700004325 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 6-QUATTRO-PE | 4 | J | K-Kaufteil | 12.74 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004325
10/50/20/20/50/140 | 700004324 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 4-QUATTRO-PE | 12 | J | K-Kaufteil | 24.74 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004324
10/50/20/20/50/130 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 64 | J | K-Kaufteil | 47.14 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004321
10/50/20/20/50/151 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 4 | J | K-Kaufteil | 14.44 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004221
10/50/20/20/50/20 | 700001027 | Montageplatte für Busgehäuse 300 x 800 mm | 4 | N | K-Kaufteil | 75.62 | 18.91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700001027
10/50/20/20/50/100 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 80 | J | K-Kaufteil | 2.97 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 60 | 922051006
10/50/20/20/50/10 | 790810501 | KX Bus-Gehäuse KX Bearbeitet 800X300X155 | 4 | N | K-Kaufteil | 840.04 | 210.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790810501
10/50/20/20/50/270 | 723000182 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² grün/gelb | 8 | N | K-Kaufteil | 6.47 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000182
10/50/20/20/50/260 | 723000160 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² gn/ge | 60 | N | K-Kaufteil | 8.47 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000160
10/50/20/20/50/250 | 723000158 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² weiß | 80 | N | K-Kaufteil | 11.29 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000158
10/50/20/20/50/230 | 723000157 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau | 100 | N | K-Kaufteil | 14.11 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000157
10/50/20/20/50/240 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 600 | N | K-Kaufteil | 50.73 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000151
10/50/20/20/50/90 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 3.2 | N | K-Kaufteil | 38.31 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001018
10/50/20/20/50/80 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 2.8 | J | K-Kaufteil | 31.35 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001017
10/50/20/20/50/70 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 3.2 | J | K-Kaufteil | 32.92 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001016
10/50/20/20/50/200 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 12 | J | K-Kaufteil | 819 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000032_A
10/50/20/20/50/190 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 12 | J | K-Kaufteil | 702 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000022_A
10/50/20/20/50/220 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 16 | J | K-Kaufteil | 209.59 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000015
10/50/20/20/50/110 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 24 | J | K-Kaufteil | 8.72 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004053
10/50/20/20/50/120 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 8 | J | K-Kaufteil | 3.49 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004042
10/50/20/20/60 | 790801502 | +UC0201 - +UC0204 Busverteiler kpl. (HGF) -BG | 4 | N | E-Eigenbau | 4796.03 | 1199.01 | 1815.5 | 453.88 | 0 | 5 | 15 | 50 | 790801502
10/50/20/20/60/30 | 827334999 | Befestigung Elektrogehäuse an 1"-Rohr -BG | 4 | N | E-Eigenbau | 67.82 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 827334999
10/50/20/20/60/30/20 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 16 | J | K-Kaufteil | 25.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 821116025
10/50/20/20/60/30/40 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.84 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011084
10/50/20/20/60/30/10 | 921042003 | PROFILMUTTER M10 H=8 VERZAHNT SPRCM10HD ERICO | 16 | J | K-Kaufteil | 37.29 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 921042003
10/50/20/20/60/30/80 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 16 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031010
10/50/20/20/60/30/90 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 16 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031009
10/50/20/20/60/30/100 | 913011022 | KOTFLÜGELSCHEIBE 8.4X25 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 16 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011022
10/50/20/20/60/30/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011010
10/50/20/20/60/30/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011009
10/50/20/20/60/30/70 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011009
10/50/20/20/60/30/30 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.13 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011014
10/50/20/20/60/50 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleite, schwarz -BG | 4 | J | E-Eigenbau | 69.24 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790302100
10/50/20/20/60/50/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 4 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 790301001
10/50/20/20/60/50/20/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021234
10/50/20/20/60/50/20/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011007
10/50/20/20/60/50/20/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041003
10/50/20/20/60/50/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 Kabeleinführunhsleiste schwarz | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 700003300
10/50/20/20/60/60 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 48 | J | E-Eigenbau | 1524.41 | 31.76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790302002
10/50/20/20/60/60/20 | 790301002 | Befestigungssatz für Exact 12 | 48 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 790301002
10/50/20/20/60/60/20/10 | 911021130 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 18 - 8.8 | 192 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021130
10/50/20/20/60/60/20/30 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 384 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011003
10/50/20/20/60/60/20/20 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 192 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041002
10/50/20/20/60/60/10 | 722005000 | Exact12, 8xM12, 5 pol., rückseitige Federkraftklem | 48 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722005000
10/50/20/20/60/60/30 | 700000047 | Gerätekennzeichnungsschild ABB 17x9 weiß | 432 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 700000047
10/50/20/20/60/40 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 4 | J | K-Kaufteil | 57.59 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700003504
10/50/20/20/60/210 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 8 | J | K-Kaufteil | 171.28 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000014
10/50/20/20/60/180 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000006
10/50/20/20/60/170 | 700004328 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6-QUATTRO | 4 | N | K-Kaufteil | 1.02 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004328
10/50/20/20/60/150 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 20 | J | K-Kaufteil | 4.79 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004327
10/50/20/20/60/160 | 700004325 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 6-QUATTRO-PE | 4 | J | K-Kaufteil | 12.74 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004325
10/50/20/20/60/140 | 700004324 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 4-QUATTRO-PE | 12 | J | K-Kaufteil | 24.74 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004324
10/50/20/20/60/130 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 10 | J | K-Kaufteil | 7.37 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004321
10/50/20/20/60/151 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004221
10/50/20/20/60/20 | 700001027 | Montageplatte für Busgehäuse 300 x 800 mm | 4 | N | K-Kaufteil | 75.62 | 18.91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700001027
10/50/20/20/60/100 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 80 | J | K-Kaufteil | 2.97 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 60 | 922051006
10/50/20/20/60/10 | 790810501 | KX Bus-Gehäuse KX Bearbeitet 800X300X155 | 4 | N | K-Kaufteil | 840.04 | 210.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790810501
10/50/20/20/60/270 | 723000182 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² grün/gelb | 8 | N | K-Kaufteil | 6.43 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000182
10/50/20/20/60/260 | 723000160 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² gn/ge | 60 | N | K-Kaufteil | 8.47 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000160
10/50/20/20/60/250 | 723000158 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² weiß | 80 | N | K-Kaufteil | 11.29 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000158
10/50/20/20/60/230 | 723000157 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau | 100 | N | K-Kaufteil | 14.11 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000157
10/50/20/20/60/240 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 600 | N | K-Kaufteil | 50.73 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000151
10/50/20/20/60/90 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 3.2 | N | K-Kaufteil | 38.31 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001018
10/50/20/20/60/80 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 2.8 | J | K-Kaufteil | 31.35 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001017
10/50/20/20/60/70 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 3.2 | J | K-Kaufteil | 32.92 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001016
10/50/20/20/60/200 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 12 | J | K-Kaufteil | 819 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000032_A
10/50/20/20/60/190 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 12 | J | K-Kaufteil | 702 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000022_A
10/50/20/20/60/220 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 16 | J | K-Kaufteil | 209.59 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000015
10/50/20/20/60/110 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 24 | J | K-Kaufteil | 8.72 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004053
10/50/20/20/60/120 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 8 | J | K-Kaufteil | 3.49 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004042
10/50/20/20/130 | 1056 | Bedientableau GOH Storage Level 1.1 + Anbindung | 1 | N | E-Eigenbau | 1333.96 | 1333.96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 50 | 1056
10/50/20/20/130/10 | 790002057 | Bedientableau 4 F -kpl. LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 4 | N | E-Eigenbau | 485.08 | 121.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 790002057
10/50/20/20/130/10/10 | 790000057 | Sirius act Tableau 4 F "LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 4 | J | K-Kaufteil | 485.08 | 121.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 50 | 790000057
10/50/20/20/130/20 | 790002057 | Bedientableau 4 F -kpl. LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 4 | N | E-Eigenbau | 485.08 | 121.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 790002057
10/50/20/20/130/20/10 | 790000057 | Sirius act Tableau 4 F "LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 4 | J | K-Kaufteil | 485.08 | 121.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 50 | 790000057
10/50/20/20/130/30 | 790002057 | Bedientableau 4 F -kpl. LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 3 | N | E-Eigenbau | 363.81 | 121.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 790002057
10/50/20/20/130/30/10 | 790000057 | Sirius act Tableau 4 F "LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 3 | J | K-Kaufteil | 363.81 | 121.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 50 | 790000057
10/50/20/20/140 | 1056 | Bedientableau GOH Storage Level 1.2 | 1 | N | E-Eigenbau | 864.76 | 864.76 | 228.14 | 228.14 | 0 | 5 | 15 | 50 | 1056
10/50/20/20/140/30 | 790002057 | Bedientableau 4 F -kpl. LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 4 | N | E-Eigenbau | 485.08 | 121.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 790002057
10/50/20/20/140/30/10 | 790000057 | Sirius act Tableau 4 F "LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 4 | J | K-Kaufteil | 485.08 | 121.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 50 | 790000057
10/50/20/20/140/40 | 790002058 | Bedientableau 4 F -kpl. LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+BLIND | 4 | N | E-Eigenbau | 379.68 | 94.92 | 228.14 | 57.04 | 0 | 6 | 2 | 50 | 790002058
10/50/20/20/140/40/10 | 790000058 | Sirius act Tableau 4 F "LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+BLIND | 4 | N | K-Kaufteil | 379.68 | 94.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 50 | 790000058
10/50/20/20/150 | 1056 | Bedientableau GOH Storage Level 1.3 | 1 | N | E-Eigenbau | 864.76 | 864.76 | 44.99 | 44.99 | 0 | 5 | 15 | 50 | 1056
10/50/20/20/150/10 | 790002057 | Bedientableau 4 F -kpl. LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 4 | N | E-Eigenbau | 485.08 | 121.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 790002057
10/50/20/20/150/10/10 | 790000057 | Sirius act Tableau 4 F "LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+ | 4 | J | K-Kaufteil | 485.08 | 121.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 50 | 790000057
10/50/20/20/150/20 | 790002058 | Bedientableau 4 F -kpl. LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+BLIND | 4 | N | E-Eigenbau | 379.68 | 94.92 | 44.99 | 11.25 | 0 | 6 | 2 | 50 | 790002058
10/50/20/20/150/20/10 | 790000058 | Sirius act Tableau 4 F "LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+BLIND | 4 | N | K-Kaufteil | 379.68 | 94.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 50 | 790000058
10/50/20/20/70 | 790801502 | +UC0205 - +UC0208 Busverteiler kpl. (HGF) -BG | 4 | N | E-Eigenbau | 5626.45 | 1406.61 | 917.45 | 229.36 | 0 | 5 | 15 | 50 | 790801502
10/50/20/20/70/30 | 827334999 | Befestigung Elektrogehäuse an 1"-Rohr -BG | 4 | N | E-Eigenbau | 67.82 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 827334999
10/50/20/20/70/30/20 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 16 | J | K-Kaufteil | 25.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 821116025
10/50/20/20/70/30/40 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.84 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011084
10/50/20/20/70/30/10 | 921042003 | PROFILMUTTER M10 H=8 VERZAHNT SPRCM10HD ERICO | 16 | J | K-Kaufteil | 37.29 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 921042003
10/50/20/20/70/30/80 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 16 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031010
10/50/20/20/70/30/90 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 16 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031009
10/50/20/20/70/30/100 | 913011022 | KOTFLÜGELSCHEIBE 8.4X25 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 16 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011022
10/50/20/20/70/30/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011010
10/50/20/20/70/30/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011009
10/50/20/20/70/30/70 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011009
10/50/20/20/70/30/30 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.13 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011014
10/50/20/20/70/40 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 4 | J | K-Kaufteil | 57.59 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700003504
10/50/20/20/70/210 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 8 | J | K-Kaufteil | 171.28 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000014
10/50/20/20/70/180 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 4 | J | K-Kaufteil | 816.4 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000006
10/50/20/20/70/170 | 700004328 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6-QUATTRO | 4 | N | K-Kaufteil | 1.02 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004328
10/50/20/20/70/150 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 20 | J | K-Kaufteil | 4.79 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004327
10/50/20/20/70/160 | 700004325 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 6-QUATTRO-PE | 4 | J | K-Kaufteil | 12.74 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004325
10/50/20/20/70/140 | 700004324 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 4-QUATTRO-PE | 12 | J | K-Kaufteil | 24.74 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004324
10/50/20/20/70/130 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 64 | J | K-Kaufteil | 47.14 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004321
10/50/20/20/70/151 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 4 | J | K-Kaufteil | 14.44 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004221
10/50/20/20/70/20 | 700001027 | Montageplatte für Busgehäuse 300 x 800 mm | 4 | N | K-Kaufteil | 75.62 | 18.91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700001027
10/50/20/20/70/100 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 80 | J | K-Kaufteil | 2.97 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 60 | 922051006
10/50/20/20/70/10 | 790810501 | KX Bus-Gehäuse KX Bearbeitet 800X300X155 | 4 | N | K-Kaufteil | 840.04 | 210.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790810501
10/50/20/20/70/50 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleite, schwarz -BG | 4 | J | E-Eigenbau | 69.24 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790302100
10/50/20/20/70/60 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 48 | J | E-Eigenbau | 1524.41 | 31.76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790302002
10/50/20/20/70/270 | 723000182 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² grün/gelb | 8 | N | K-Kaufteil | 6.43 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000182
10/50/20/20/70/260 | 723000160 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² gn/ge | 60 | N | K-Kaufteil | 8.47 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000160
10/50/20/20/70/250 | 723000158 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² weiß | 80 | N | K-Kaufteil | 11.29 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000158
10/50/20/20/70/230 | 723000157 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau | 100 | N | K-Kaufteil | 14.11 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000157
10/50/20/20/70/240 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 600 | N | K-Kaufteil | 50.73 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000151
10/50/20/20/70/90 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 3.2 | N | K-Kaufteil | 38.31 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001018
10/50/20/20/70/80 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 2.8 | J | K-Kaufteil | 31.35 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001017
10/50/20/20/70/70 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 3.2 | J | K-Kaufteil | 32.92 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001016
10/50/20/20/70/200 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 12 | N | K-Kaufteil | 795.6 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000032_A
10/50/20/20/70/190 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 12 | N | K-Kaufteil | 685.2 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000022_A
10/50/20/20/70/220 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 16 | J | K-Kaufteil | 209.59 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000015
10/50/20/20/70/110 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 24 | J | K-Kaufteil | 8.72 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004053
10/50/20/20/70/120 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 8 | J | K-Kaufteil | 3.49 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004042
10/50/20/20/80 | 790801502 | +UC2201 - +UC2204 Busverteiler kpl. (HGF) -BG | 4 | N | E-Eigenbau | 5626.45 | 1406.61 | 1260.91 | 315.23 | 0 | 5 | 15 | 50 | 790801502
10/50/20/20/80/30 | 827334999 | Befestigung Elektrogehäuse an 1"-Rohr -BG | 4 | N | E-Eigenbau | 67.82 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 827334999
10/50/20/20/80/30/20 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 16 | J | K-Kaufteil | 25.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 821116025
10/50/20/20/80/30/40 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.84 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011084
10/50/20/20/80/30/10 | 921042003 | PROFILMUTTER M10 H=8 VERZAHNT SPRCM10HD ERICO | 16 | J | K-Kaufteil | 37.29 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 921042003
10/50/20/20/80/30/80 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 16 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031010
10/50/20/20/80/30/90 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 16 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031009
10/50/20/20/80/30/100 | 913011022 | KOTFLÜGELSCHEIBE 8.4X25 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 16 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011022
10/50/20/20/80/30/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011010
10/50/20/20/80/30/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011009
10/50/20/20/80/30/70 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011009
10/50/20/20/80/30/30 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.13 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011014
10/50/20/20/80/40 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 4 | J | K-Kaufteil | 57.59 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700003504
10/50/20/20/80/210 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 8 | J | K-Kaufteil | 171.28 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000014
10/50/20/20/80/180 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 4 | J | K-Kaufteil | 816.4 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000006
10/50/20/20/80/170 | 700004328 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6-QUATTRO | 4 | N | K-Kaufteil | 1.02 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004328
10/50/20/20/80/150 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 20 | J | K-Kaufteil | 4.79 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004327
10/50/20/20/80/160 | 700004325 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 6-QUATTRO-PE | 4 | J | K-Kaufteil | 12.74 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004325
10/50/20/20/80/140 | 700004324 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 4-QUATTRO-PE | 12 | J | K-Kaufteil | 24.74 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004324
10/50/20/20/80/130 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 64 | J | K-Kaufteil | 47.14 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004321
10/50/20/20/80/151 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 4 | J | K-Kaufteil | 14.44 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004221
10/50/20/20/80/20 | 700001027 | Montageplatte für Busgehäuse 300 x 800 mm | 4 | N | K-Kaufteil | 75.62 | 18.91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700001027
10/50/20/20/80/100 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 80 | J | K-Kaufteil | 2.97 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 60 | 922051006
10/50/20/20/80/10 | 790810501 | KX Bus-Gehäuse KX Bearbeitet 800X300X155 | 4 | N | K-Kaufteil | 840.04 | 210.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790810501
10/50/20/20/80/50 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleite, schwarz -BG | 4 | J | E-Eigenbau | 69.24 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790302100
10/50/20/20/80/60 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 48 | J | E-Eigenbau | 1524.41 | 31.76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790302002
10/50/20/20/80/270 | 723000182 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² grün/gelb | 8 | N | K-Kaufteil | 6.43 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000182
10/50/20/20/80/260 | 723000160 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² gn/ge | 60 | N | K-Kaufteil | 8.47 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000160
10/50/20/20/80/250 | 723000158 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² weiß | 80 | N | K-Kaufteil | 11.29 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000158
10/50/20/20/80/230 | 723000157 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau | 100 | N | K-Kaufteil | 14.11 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000157
10/50/20/20/80/240 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 600 | N | K-Kaufteil | 50.73 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000151
10/50/20/20/80/90 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 3.2 | N | K-Kaufteil | 38.31 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001018
10/50/20/20/80/80 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 2.8 | J | K-Kaufteil | 31.35 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001017
10/50/20/20/80/70 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 3.2 | J | K-Kaufteil | 32.92 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001016
10/50/20/20/80/200 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 12 | N | K-Kaufteil | 795.6 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000032_A
10/50/20/20/80/190 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 12 | N | K-Kaufteil | 685.2 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000022_A
10/50/20/20/80/220 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 16 | J | K-Kaufteil | 209.59 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000015
10/50/20/20/80/110 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 24 | J | K-Kaufteil | 8.72 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004053
10/50/20/20/80/120 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 8 | J | K-Kaufteil | 3.49 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004042
10/50/20/20/90 | 790801502 | +UC2205 - +UC2208 Busverteiler kpl. (HGF) -BG | 4 | N | E-Eigenbau | 5626.45 | 1406.61 | 1437.57 | 359.39 | 0 | 5 | 15 | 50 | 790801502
10/50/20/20/90/30 | 827334999 | Befestigung Elektrogehäuse an 1"-Rohr -BG | 4 | N | E-Eigenbau | 67.82 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 827334999
10/50/20/20/90/30/20 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 16 | J | K-Kaufteil | 25.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 821116025
10/50/20/20/90/30/40 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.84 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011084
10/50/20/20/90/30/10 | 921042003 | PROFILMUTTER M10 H=8 VERZAHNT SPRCM10HD ERICO | 16 | J | K-Kaufteil | 37.29 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 921042003
10/50/20/20/90/30/80 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 16 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031010
10/50/20/20/90/30/90 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 16 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031009
10/50/20/20/90/30/100 | 913011022 | KOTFLÜGELSCHEIBE 8.4X25 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 16 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011022
10/50/20/20/90/30/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011010
10/50/20/20/90/30/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011009
10/50/20/20/90/30/70 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011009
10/50/20/20/90/30/30 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.13 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011014
10/50/20/20/90/40 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 4 | J | K-Kaufteil | 57.59 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700003504
10/50/20/20/90/210 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 8 | J | K-Kaufteil | 171.28 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000014
10/50/20/20/90/180 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 4 | J | K-Kaufteil | 816.4 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000006
10/50/20/20/90/170 | 700004328 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6-QUATTRO | 4 | N | K-Kaufteil | 1.02 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004328
10/50/20/20/90/150 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 20 | J | K-Kaufteil | 4.79 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004327
10/50/20/20/90/160 | 700004325 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 6-QUATTRO-PE | 4 | J | K-Kaufteil | 12.74 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004325
10/50/20/20/90/140 | 700004324 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 4-QUATTRO-PE | 12 | J | K-Kaufteil | 24.74 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004324
10/50/20/20/90/130 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 64 | J | K-Kaufteil | 47.14 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004321
10/50/20/20/90/151 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 4 | J | K-Kaufteil | 14.44 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004221
10/50/20/20/90/20 | 700001027 | Montageplatte für Busgehäuse 300 x 800 mm | 4 | N | K-Kaufteil | 75.62 | 18.91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700001027
10/50/20/20/90/100 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 80 | J | K-Kaufteil | 2.97 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 60 | 922051006
10/50/20/20/90/10 | 790810501 | KX Bus-Gehäuse KX Bearbeitet 800X300X155 | 4 | N | K-Kaufteil | 840.04 | 210.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790810501
10/50/20/20/90/50 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleite, schwarz -BG | 4 | J | E-Eigenbau | 69.24 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790302100
10/50/20/20/90/60 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 48 | J | E-Eigenbau | 1524.41 | 31.76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790302002
10/50/20/20/90/270 | 723000182 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² grün/gelb | 8 | N | K-Kaufteil | 6.43 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000182
10/50/20/20/90/260 | 723000160 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² gn/ge | 60 | N | K-Kaufteil | 8.47 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000160
10/50/20/20/90/250 | 723000158 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² weiß | 80 | N | K-Kaufteil | 11.29 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000158
10/50/20/20/90/230 | 723000157 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau | 100 | N | K-Kaufteil | 14.11 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000157
10/50/20/20/90/240 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 600 | N | K-Kaufteil | 50.73 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000151
10/50/20/20/90/90 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 3.2 | N | K-Kaufteil | 38.31 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001018
10/50/20/20/90/80 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 2.8 | J | K-Kaufteil | 31.35 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001017
10/50/20/20/90/70 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 3.2 | J | K-Kaufteil | 32.92 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001016
10/50/20/20/90/200 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 12 | N | K-Kaufteil | 795.6 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000032_A
10/50/20/20/90/190 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 12 | N | K-Kaufteil | 685.2 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000022_A
10/50/20/20/90/220 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 16 | J | K-Kaufteil | 209.59 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000015
10/50/20/20/90/110 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 24 | J | K-Kaufteil | 8.72 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004053
10/50/20/20/90/120 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 8 | J | K-Kaufteil | 3.49 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004042
10/50/20/20/100 | 790801502 | +UC2301 - +UC2304 Busverteiler kpl. (HGF) -BG | 4 | N | E-Eigenbau | 5626.45 | 1406.61 | 943.46 | 235.86 | 0 | 5 | 15 | 50 | 790801502
10/50/20/20/100/30 | 827334999 | Befestigung Elektrogehäuse an 1"-Rohr -BG | 4 | N | E-Eigenbau | 67.82 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 827334999
10/50/20/20/100/30/20 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 16 | J | K-Kaufteil | 25.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 821116025
10/50/20/20/100/30/40 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.84 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011084
10/50/20/20/100/30/10 | 921042003 | PROFILMUTTER M10 H=8 VERZAHNT SPRCM10HD ERICO | 16 | J | K-Kaufteil | 37.29 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 921042003
10/50/20/20/100/30/80 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 16 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031010
10/50/20/20/100/30/90 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 16 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031009
10/50/20/20/100/30/100 | 913011022 | KOTFLÜGELSCHEIBE 8.4X25 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 16 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011022
10/50/20/20/100/30/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011010
10/50/20/20/100/30/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011009
10/50/20/20/100/30/70 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011009
10/50/20/20/100/30/30 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.13 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011014
10/50/20/20/100/40 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 4 | J | K-Kaufteil | 57.59 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700003504
10/50/20/20/100/210 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 8 | J | K-Kaufteil | 171.28 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000014
10/50/20/20/100/180 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 4 | J | K-Kaufteil | 816.4 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000006
10/50/20/20/100/170 | 700004328 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6-QUATTRO | 4 | N | K-Kaufteil | 1.02 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004328
10/50/20/20/100/150 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 20 | J | K-Kaufteil | 4.79 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004327
10/50/20/20/100/160 | 700004325 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 6-QUATTRO-PE | 4 | J | K-Kaufteil | 12.74 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004325
10/50/20/20/100/140 | 700004324 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 4-QUATTRO-PE | 12 | J | K-Kaufteil | 24.74 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004324
10/50/20/20/100/130 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 64 | J | K-Kaufteil | 47.14 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004321
10/50/20/20/100/151 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 4 | J | K-Kaufteil | 14.44 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004221
10/50/20/20/100/20 | 700001027 | Montageplatte für Busgehäuse 300 x 800 mm | 4 | N | K-Kaufteil | 75.62 | 18.91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700001027
10/50/20/20/100/100 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 80 | J | K-Kaufteil | 2.97 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 60 | 922051006
10/50/20/20/100/10 | 790810501 | KX Bus-Gehäuse KX Bearbeitet 800X300X155 | 4 | N | K-Kaufteil | 840.04 | 210.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790810501
10/50/20/20/100/50 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleite, schwarz -BG | 4 | J | E-Eigenbau | 69.24 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790302100
10/50/20/20/100/60 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 48 | J | E-Eigenbau | 1524.41 | 31.76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790302002
10/50/20/20/100/270 | 723000182 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² grün/gelb | 8 | N | K-Kaufteil | 6.43 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000182
10/50/20/20/100/260 | 723000160 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² gn/ge | 60 | N | K-Kaufteil | 8.47 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000160
10/50/20/20/100/250 | 723000158 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² weiß | 80 | N | K-Kaufteil | 11.29 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000158
10/50/20/20/100/230 | 723000157 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau | 100 | N | K-Kaufteil | 14.11 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000157
10/50/20/20/100/240 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 600 | N | K-Kaufteil | 50.73 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000151
10/50/20/20/100/90 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 3.2 | N | K-Kaufteil | 38.31 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001018
10/50/20/20/100/80 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 2.8 | J | K-Kaufteil | 31.35 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001017
10/50/20/20/100/70 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 3.2 | J | K-Kaufteil | 32.92 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001016
10/50/20/20/100/200 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 12 | N | K-Kaufteil | 795.6 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000032_A
10/50/20/20/100/190 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 12 | N | K-Kaufteil | 685.2 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000022_A
10/50/20/20/100/220 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 16 | J | K-Kaufteil | 209.59 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000015
10/50/20/20/100/110 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 24 | J | K-Kaufteil | 8.72 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004053
10/50/20/20/100/120 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 8 | J | K-Kaufteil | 3.49 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004042
10/50/20/20/110 | 790801502 | +UC0209 - +UC0210 Busverteiler kpl. (HGF) -BG | 2 | N | E-Eigenbau | 2813.62 | 1406.81 | 1308.27 | 654.14 | 0 | 5 | 15 | 50 | 790801502
10/50/20/20/110/30 | 827334999 | Befestigung Elektrogehäuse an 1"-Rohr -BG | 2 | J | E-Eigenbau | 34.3 | 17.15 | 10 | 5 | 0 | 6 | 28 | 50 | 827334999
10/50/20/20/110/30/20 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 8 | J | K-Kaufteil | 12.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 821116025
10/50/20/20/110/30/40 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 1.03 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011084
10/50/20/20/110/30/10 | 921042003 | PROFILMUTTER M10 H=8 VERZAHNT SPRCM10HD ERICO | 8 | J | K-Kaufteil | 17.08 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 921042003
10/50/20/20/110/30/80 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 8 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031010
10/50/20/20/110/30/90 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 8 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031009
10/50/20/20/110/30/100 | 913011022 | KOTFLÜGELSCHEIBE 8.4X25 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 8 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011022
10/50/20/20/110/30/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011010
10/50/20/20/110/30/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011009
10/50/20/20/110/30/70 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011009
10/50/20/20/110/30/30 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.39 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011014
10/50/20/20/110/40 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 28.8 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700003504
10/50/20/20/110/210 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 4 | J | K-Kaufteil | 85.64 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000014
10/50/20/20/110/180 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 2 | J | K-Kaufteil | 408.2 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000006
10/50/20/20/110/170 | 700004328 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6-QUATTRO | 2 | N | K-Kaufteil | 0.51 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004328
10/50/20/20/110/150 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 10 | J | K-Kaufteil | 2.39 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004327
10/50/20/20/110/160 | 700004325 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 6-QUATTRO-PE | 2 | J | K-Kaufteil | 6.37 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004325
10/50/20/20/110/140 | 700004324 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 4-QUATTRO-PE | 6 | J | K-Kaufteil | 12.37 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004324
10/50/20/20/110/130 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 32 | J | K-Kaufteil | 23.57 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004321
10/50/20/20/110/151 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 2 | J | K-Kaufteil | 7.22 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004221
10/50/20/20/110/20 | 700001027 | Montageplatte für Busgehäuse 300 x 800 mm | 2 | N | K-Kaufteil | 37.81 | 18.91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700001027
10/50/20/20/110/100 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 40 | J | K-Kaufteil | 1.48 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 60 | 922051006
10/50/20/20/110/10 | 790810501 | KX Bus-Gehäuse KX Bearbeitet 800X300X155 | 2 | N | K-Kaufteil | 420.02 | 210.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790810501
10/50/20/20/110/50 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleite, schwarz -BG | 2 | J | E-Eigenbau | 34.62 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790302100
10/50/20/20/110/60 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 24 | J | E-Eigenbau | 762.2 | 31.76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790302002
10/50/20/20/110/270 | 723000182 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² grün/gelb | 4 | N | K-Kaufteil | 3.22 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000182
10/50/20/20/110/260 | 723000160 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² gn/ge | 30 | N | K-Kaufteil | 4.23 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000160
10/50/20/20/110/250 | 723000158 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² weiß | 40 | N | K-Kaufteil | 5.64 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000158
10/50/20/20/110/230 | 723000157 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau | 50 | N | K-Kaufteil | 7.06 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000157
10/50/20/20/110/240 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 300 | N | K-Kaufteil | 25.37 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000151
10/50/20/20/110/90 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 1.6 | N | K-Kaufteil | 19.15 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001018
10/50/20/20/110/80 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 1.4 | J | K-Kaufteil | 15.67 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001017
10/50/20/20/110/70 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 1.6 | J | K-Kaufteil | 16.46 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001016
10/50/20/20/110/200 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 6 | N | K-Kaufteil | 397.8 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000032_A
10/50/20/20/110/190 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 6 | N | K-Kaufteil | 342.6 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000022_A
10/50/20/20/110/220 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 8 | J | K-Kaufteil | 104.79 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000015
10/50/20/20/110/110 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 12 | J | K-Kaufteil | 4.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004053
10/50/20/20/110/120 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 4 | J | K-Kaufteil | 1.75 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004042
10/50/20/110 | 1056 | Busverteiler + BT Highway ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 6666.11 | 6666.11 | 787.32 | 787.32 | 0 | 4 | 27 | 50 | 1056
10/50/20/110/10 | 1056 | Bedientableaus Highway ILS | 8 | N | E-Eigenbau | 869.32 | 108.67 | 71.96 | 8.99 | 0 | 5 | 3 | 50 | 1056
10/50/20/110/10/10 | 1056 | Befestigung 4-Fach-Tableau an 2 Zoll-Säule | 8 | N | E-Eigenbau | 109.96 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 1056
10/50/20/110/10/10/10 | 400101185 | Halteplatte 4-fach Tableaus | 8 | N | K-Kaufteil | 71.6 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 400101185
10/50/20/110/10/10/90 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 911021014
10/50/20/110/10/10/20 | 717000017 | BEFESTIGUNGSSCHELLE 605/60MM G 2-LOCH-BEF. | 16 | J | K-Kaufteil | 35.68 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 717000017
10/50/20/110/10/10/80 | 913031035 | Federring DIN 7980 - 4 - FSt | 32 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 913031035
10/50/20/110/10/10/40 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 913011007
10/50/20/110/10/10/60 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 913011003
10/50/20/110/10/10/50 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0.98 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 912041003
10/50/20/110/10/10/70 | 912011006 | Sechskantmutter DIN 934 - M4 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 912011006
10/50/20/110/10/10/30 | 911021230 | Senkschraube ISO 10642 - M5 x 16 - 08.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 911021230
10/50/20/110/10/20 | 790000058 | Sirius act Tableau 4 F "LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+BLIND | 8 | N | K-Kaufteil | 759.36 | 94.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 790000058
10/50/20/110/20 | 790801502 | Busverteiler kpl. ET 200SP DI+DQ, Exact (HF) -BG | 3 | N | E-Eigenbau | 4345.77 | 1448.59 | 138.32 | 46.11 | 0 | 5 | 3 | 50 | 790801502
10/50/20/110/20/30 | 827334999 | Befestigung Elektrogehäuse an 1"-Rohr -BG | 3 | N | E-Eigenbau | 50.86 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 827334999
10/50/20/110/20/30/20 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 12 | J | K-Kaufteil | 19.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 821116025
10/50/20/110/20/30/40 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 1.38 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011084
10/50/20/110/20/30/10 | 921042003 | PROFILMUTTER M10 H=8 VERZAHNT SPRCM10HD ERICO | 12 | J | K-Kaufteil | 27.97 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 921042003
10/50/20/110/20/30/80 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 12 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031010
10/50/20/110/20/30/90 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 12 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031009
10/50/20/110/20/30/100 | 913011022 | KOTFLÜGELSCHEIBE 8.4X25 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 12 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011022
10/50/20/110/20/30/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011010
10/50/20/110/20/30/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011009
10/50/20/110/20/30/70 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011009
10/50/20/110/20/30/30 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.85 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011014
10/50/20/110/20/50 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleite, schwarz -BG | 3 | N | E-Eigenbau | 51.93 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790302100
10/50/20/110/20/50/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 3 | N | E-Eigenbau | 1.23 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 790301001
10/50/20/110/20/50/20/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.73 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021234
10/50/20/110/20/50/20/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011007
10/50/20/110/20/50/20/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041003
10/50/20/110/20/50/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 Kabeleinführunhsleiste schwarz | 3 | J | K-Kaufteil | 50.7 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 700003300
10/50/20/110/20/60 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 36 | N | E-Eigenbau | 1170.2 | 32.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790302002
10/50/20/110/20/60/20 | 790301002 | Befestigungssatz für Exact 12 | 36 | N | E-Eigenbau | 4.75 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 790301002
10/50/20/110/20/60/20/10 | 911021130 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 18 - 8.8 | 144 | J | K-Kaufteil | 2.97 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021130
10/50/20/110/20/60/20/30 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 288 | J | K-Kaufteil | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011003
10/50/20/110/20/60/20/20 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 144 | J | K-Kaufteil | 1.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041002
10/50/20/110/20/60/10 | 722005000 | Exact12, 8xM12, 5 pol., rückseitige Federkraftklem | 36 | J | K-Kaufteil | 1123.2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722005000
10/50/20/110/20/60/30 | 700000047 | Gerätekennzeichnungsschild ABB 17x9 weiß | 324 | J | K-Kaufteil | 42.25 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 700000047
10/50/20/110/20/40 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 3 | J | K-Kaufteil | 43.2 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700003504
10/50/20/110/20/210 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 6 | J | K-Kaufteil | 128.46 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000014
10/50/20/110/20/180 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 3 | J | K-Kaufteil | 612.3 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000006
10/50/20/110/20/170 | 700004328 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6-QUATTRO | 3 | J | K-Kaufteil | 0.77 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004328
10/50/20/110/20/150 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 15 | J | K-Kaufteil | 3.59 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004327
10/50/20/110/20/160 | 700004325 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 6-QUATTRO-PE | 3 | J | K-Kaufteil | 9.55 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004325
10/50/20/110/20/140 | 700004324 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 4-QUATTRO-PE | 9 | J | K-Kaufteil | 18.4 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004324
10/50/20/110/20/130 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 48 | J | K-Kaufteil | 35.36 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004321
10/50/20/110/20/151 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 3 | J | K-Kaufteil | 10.83 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004221
10/50/20/110/20/20 | 700001027 | Montageplatte für Busgehäuse 300 x 800 mm | 3 | N | K-Kaufteil | 61.65 | 20.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700001027
10/50/20/110/20/100 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 60 | J | K-Kaufteil | 2.22 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 60 | 922051006
10/50/20/110/20/10 | 790810501 | KX Bus-Gehäuse KX Bearbeitet 800X300X155 | 3 | N | K-Kaufteil | 682.83 | 227.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790810501
10/50/20/110/20/270 | 723000182 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² grün/gelb | 6 | N | K-Kaufteil | 8.24 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000182
10/50/20/110/20/260 | 723000160 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² gn/ge | 45 | J | K-Kaufteil | 6.55 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000160
10/50/20/110/20/250 | 723000158 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² weiß | 60 | N | K-Kaufteil | 8.73 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000158
10/50/20/110/20/230 | 723000157 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau | 75 | N | K-Kaufteil | 10.92 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000157
10/50/20/110/20/240 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 450 | N | K-Kaufteil | 39.05 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000151
10/50/20/110/20/90 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 2.4 | J | K-Kaufteil | 31.24 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001018
10/50/20/110/20/80 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 2.1 | J | K-Kaufteil | 25.56 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001017
10/50/20/110/20/70 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 2.4 | J | K-Kaufteil | 26.64 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001016
10/50/20/110/20/200 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 9 | N | K-Kaufteil | 614.25 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000032_A
10/50/20/110/20/190 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 9 | N | K-Kaufteil | 526.5 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000022_A
10/50/20/110/20/220 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 12 | J | K-Kaufteil | 157.19 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000015
10/50/20/110/20/110 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 18 | J | K-Kaufteil | 6.13 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004053
10/50/20/110/20/120 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 6 | J | K-Kaufteil | 2.62 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004042
10/50/20/110/30 | 790801502 | Busverteiler kpl. ET 200SP DI+DQ, Exact (HF) -BG | 1 | N | E-Eigenbau | 1451.01 | 1451.01 | 577.04 | 577.04 | 0 | 5 | 3 | 50 | 790801502
10/50/20/110/30/30 | 827334999 | Befestigung Elektrogehäuse an 1"-Rohr -BG | 1 | N | E-Eigenbau | 16.95 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 827334999
10/50/20/110/30/30/20 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 4 | J | K-Kaufteil | 6.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 821116025
10/50/20/110/30/30/40 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011084
10/50/20/110/30/30/10 | 921042003 | PROFILMUTTER M10 H=8 VERZAHNT SPRCM10HD ERICO | 4 | J | K-Kaufteil | 9.32 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 921042003
10/50/20/110/30/30/80 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031010
10/50/20/110/30/30/90 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031009
10/50/20/110/30/30/100 | 913011022 | KOTFLÜGELSCHEIBE 8.4X25 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 4 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011022
10/50/20/110/30/30/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011010
10/50/20/110/30/30/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011009
10/50/20/110/30/30/70 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011009
10/50/20/110/30/30/30 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011014
10/50/20/110/30/50 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleite, schwarz -BG | 1 | N | E-Eigenbau | 17.31 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790302100
10/50/20/110/30/50/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 1 | N | E-Eigenbau | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 790301001
10/50/20/110/30/50/20/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021234
10/50/20/110/30/50/20/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011007
10/50/20/110/30/50/20/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041003
10/50/20/110/30/50/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 Kabeleinführunhsleiste schwarz | 1 | J | K-Kaufteil | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 700003300
10/50/20/110/30/60 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 12 | N | E-Eigenbau | 390.07 | 32.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790302002
10/50/20/110/30/60/20 | 790301002 | Befestigungssatz für Exact 12 | 12 | N | E-Eigenbau | 1.58 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 790301002
10/50/20/110/30/60/20/10 | 911021130 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 18 - 8.8 | 48 | J | K-Kaufteil | 0.99 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021130
10/50/20/110/30/60/20/30 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 96 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011003
10/50/20/110/30/60/20/20 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 48 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041002
10/50/20/110/30/60/10 | 722005000 | Exact12, 8xM12, 5 pol., rückseitige Federkraftklem | 12 | J | K-Kaufteil | 374.4 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722005000
10/50/20/110/30/60/30 | 700000047 | Gerätekennzeichnungsschild ABB 17x9 weiß | 108 | J | K-Kaufteil | 14.08 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 700000047
10/50/20/110/30/40 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 1 | J | K-Kaufteil | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700003504
10/50/20/110/30/210 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 2 | J | K-Kaufteil | 42.82 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000014
10/50/20/110/30/180 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 1 | J | K-Kaufteil | 204.1 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000006
10/50/20/110/30/170 | 700004328 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6-QUATTRO | 1 | J | K-Kaufteil | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004328
10/50/20/110/30/150 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 5 | J | K-Kaufteil | 1.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004327
10/50/20/110/30/160 | 700004325 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 6-QUATTRO-PE | 1 | J | K-Kaufteil | 3.18 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004325
10/50/20/110/30/140 | 700004324 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 4-QUATTRO-PE | 3 | J | K-Kaufteil | 6.13 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004324
10/50/20/110/30/130 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 16 | J | K-Kaufteil | 11.79 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004321
10/50/20/110/30/151 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 1 | J | K-Kaufteil | 3.61 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004221
10/50/20/110/30/20 | 700001027 | Montageplatte für Busgehäuse 300 x 800 mm | 1 | N | K-Kaufteil | 20.55 | 20.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700001027
10/50/20/110/30/100 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 20 | J | K-Kaufteil | 0.74 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 60 | 922051006
10/50/20/110/30/10 | 790810501 | KX Bus-Gehäuse KX Bearbeitet 800X300X155 | 1 | N | K-Kaufteil | 227.61 | 227.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790810501
10/50/20/110/30/270 | 723000182 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² grün/gelb | 2 | N | K-Kaufteil | 2.75 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000182
10/50/20/110/30/260 | 723000160 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² gn/ge | 15 | J | K-Kaufteil | 2.18 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000160
10/50/20/110/30/250 | 723000158 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² weiß | 20 | J | K-Kaufteil | 2.91 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000158
10/50/20/110/30/230 | 723000157 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau | 25 | N | K-Kaufteil | 3.64 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000157
10/50/20/110/30/240 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 150 | J | K-Kaufteil | 15.43 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000151
10/50/20/110/30/90 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 0.8 | J | K-Kaufteil | 10.41 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001018
10/50/20/110/30/80 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 0.7 | J | K-Kaufteil | 8.52 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001017
10/50/20/110/30/70 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 0.8 | J | K-Kaufteil | 8.88 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001016
10/50/20/110/30/200 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 3 | N | K-Kaufteil | 204.75 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000032_A
10/50/20/110/30/190 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 3 | N | K-Kaufteil | 175.5 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000022_A
10/50/20/110/30/220 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 4 | J | K-Kaufteil | 52.4 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000015
10/50/20/110/30/110 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 6 | J | K-Kaufteil | 2.04 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004053
10/50/20/110/30/120 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.87 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004042
10/50/20/120 | 1056 | Umrüstung Einspeisung UH02+UH03 +UH06 auf 150mm² | 1 | N | E-Eigenbau | 269.47 | 269.47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 50 | 1056
10/50/20/120/10 | 700004111 | UKH 150-BU - Hochstromklemme blau | 3 | N | K-Kaufteil | 50.53 | 16.84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50 | 700004111
10/50/20/120/40 | 700004115 | AGK 10-UKH 150/240 Abgriffklemme | 6 | N | K-Kaufteil | 16.79 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50 | 700004115
10/50/20/120/30 | 700004113 | UKH 150 - Hochstromklemme, grau | 9 | N | K-Kaufteil | 151.62 | 16.85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50 | 700004113
10/50/20/120/20 | 700004112 | UKH 150-FE - Hochstromklemme schwarz/gelb | 3 | N | K-Kaufteil | 50.53 | 16.84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50 | 700004112
10/50/20/30 | 1056 | Storage Level 2 | 1 | N | E-Eigenbau | 75132.08 | 75132.08 | 19619.32 | 19619.32 | 0 | 4 | 27 | 50 | 1056
10/50/20/30/10 | 790821106 | +UH03 SCHALTSCHRANK 2000X2100X400 -BG | 1 | N | E-Eigenbau | 17070.22 | 17070.22 | 3145.32 | 3145.32 | 0 | 5 | 15 | 50 | 790821106
10/50/20/30/10/10 | 790800102 | VX-SCHALTSCHRANK 1200x2000X400MM KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 1049.29 | 1049.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 790800102
10/50/20/30/10/10/80 | 700002124 | TÜRPOSITIONSSCHALTER FÜR SYSTEMLEUCHTE LED | 1 | J | K-Kaufteil | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002124
10/50/20/30/10/10/90 | 700002069 | SEITENWÄNDE 2000X400 | 2 | N | K-Kaufteil | 97.99 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002069
10/50/20/30/10/10/10 | 700002065 | SCHALTSCHRANK 1200X2000X400, 2-TÜRIG | 1 | N | K-Kaufteil | 729.99 | 729.99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002065
10/50/20/30/10/10/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 16.06 | 8.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002064
10/50/20/30/10/10/20 | 700002062 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 1200X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 41.24 | 20.62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002062
10/50/20/30/10/10/70 | 700002038 | ANSCHLUSSLEITUNG 3M FÜR LED-SYSTEMLEUCHTE | 1 | J | K-Kaufteil | 5.51 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002038
10/50/20/30/10/10/60 | 700002037 | SYSTEMLEUCHTE LED 900 100 V - 240 V, 1~, L=437 MM | 1 | J | K-Kaufteil | 97.24 | 97.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002037
10/50/20/30/10/10/50 | 700002035 | SCHALTPLANTASCHE METALL 600MM | 1 | N | K-Kaufteil | 19.83 | 19.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002035
10/50/20/30/10/10/40 | 700002203 | TRANSPORTÖSEN FÜR VX,TS, SE | 4 | N | K-Kaufteil | 12.02 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002203
10/50/20/30/10/20 | 790800111 | VX-ANREIH-SCHALTSCHRANK 800x2000X400MM KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 918.62 | 918.62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 790800111
10/50/20/30/10/20/120 | 400009137 | ABLAGEPULT FÜR VX, TS, SE, CM, TÜRB. 800MM | 1 | J | K-Kaufteil | 113.11 | 113.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 100 | 400009137
10/50/20/30/10/20/110 | 700002087 | ANREIHABDECKUNG OBEN 400MM | 1 | J | K-Kaufteil | 9.67 | 9.67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002087
10/50/20/30/10/20/140 | 700002083 | ANREIHBLOCK INNEN FÜR VX | 6 | N | K-Kaufteil | 20.48 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002083
10/50/20/30/10/20/100 | 700002081 | RITTAL-ANREIHLASCHE INNEN VX | 6 | N | K-Kaufteil | 20.48 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002081
10/50/20/30/10/20/90 | 700002072 | MONTAGE-PLATTENZWISCHENSTÜCK 2000MM | 1 | N | K-Kaufteil | 46.7 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002072
10/50/20/30/10/20/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 16.06 | 8.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002064
10/50/20/30/10/20/20 | 700002061 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 800X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 31.37 | 15.69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002061
10/50/20/30/10/20/10 | 700002059 | SCHALTSCHRANK 800X2000X400, 1-TÜRIG | 1 | N | K-Kaufteil | 487.6 | 487.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002059
10/50/20/30/10/20/130 | 700002040 | MONTAGESTEGE (VX/TS/SE/CM/TP) TÜRBREITE: 800MM | 2 | J | K-Kaufteil | 7.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002040
10/50/20/30/10/20/60 | 700002037 | SYSTEMLEUCHTE LED 900 100 V - 240 V, 1~, L=437 MM | 1 | J | K-Kaufteil | 97.24 | 97.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002037
10/50/20/30/10/20/50 | 700002013 | SCHALTPLANTASCHE METALL 800MM | 1 | N | K-Kaufteil | 22.73 | 22.73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002013
10/50/20/30/10/20/40 | 700002202 | KOMBIWINKEL FÜR VX, TS DACHVERB. M. OESE BEI | 2 | J | K-Kaufteil | 9.34 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002202
10/50/20/30/10/20/70 | 700002132 | ANSCHLUSSLEITUNG 1M FÜR LED-SYSTEMLEUCHTE | 1 | J | K-Kaufteil | 6.82 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002132
10/50/20/30/10/20/80 | 700002124 | TÜRPOSITIONSSCHALTER FÜR SYSTEMLEUCHTE LED | 1 | J | K-Kaufteil | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002124
10/50/20/30/10/90 | 790302100 | KEL-ER 24/10 KABELEINFÜHRUNGSLEISTE, SCHWARZ KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 34.62 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 790302100
10/50/20/30/10/90/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 790301001
10/50/20/30/10/90/20/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021234
10/50/20/30/10/90/20/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011007
10/50/20/30/10/90/20/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041003
10/50/20/30/10/90/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 KABELEINFÜHRUNGSLEISTEN, SCHWARZ | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 700003300
10/50/20/30/10/1110 | 1056 | Zusatzmaterial UH03 | 1 | N | E-Eigenbau | 8218.15 | 8218.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 1056
10/50/20/30/10/1110/30 | 711003195 | SWITCH 16-PORT SCALANCE XC116,16x10/100 Mbit/s | 2 | N | K-Kaufteil | 859.4 | 429.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 711003195
10/50/20/30/10/1110/40 | 705000080 | NETZTEIL SITOP PSU8200 24V/20A 3 AC400/500V | 1 | J | K-Kaufteil | 202.5 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 705000080
10/50/20/30/10/1110/20 | 708015094 | SIMATIC S7, MEMORY CARD 2 GBYTE FÜR S7-1X00 | 1 | N | K-Kaufteil | 528.5 | 528.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 708015094
10/50/20/30/10/1110/10 | 708015027 | SIMATIC S7-1500F, CPU 1518F-4 PN/DP | 1 | N | K-Kaufteil | 6627.75 | 6627.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 708015027
10/50/20/30/10/540 | 400009208 | MICO 4.10 LASTKREISÜBERWACHUNG, 4-KANALIG | 5 | N | K-Kaufteil | 389.52 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 400009208
10/50/20/30/10/550 | 705002010 | MICO BRÜCKENSET (INHALT 1 SET) | 4 | J | K-Kaufteil | 13.47 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 705002010
10/50/20/30/10/530 | 705000081 | NETZTEIL SITOP PSU8200 24V/40A 3 AC400/500V | 1 | J | K-Kaufteil | 297.68 | 297.68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 705000081
10/50/20/30/10/1040 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 3 | J | K-Kaufteil | 64.23 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 709000014
10/50/20/30/10/1030 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 1 | J | K-Kaufteil | 204.1 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 709000006
10/50/20/30/10/480 | 701003180 | SIRIUS-ACT SCHILDERTRÄGER 27X27 | 14 | J | K-Kaufteil | 9.96 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 701003180
10/50/20/30/10/500 | 701003151 | SIRIUS-ACT UNTERLEGSCHEIBE GELB, BESCH.DE,EN,FR,IT | 1 | J | K-Kaufteil | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 701003151
10/50/20/30/10/450 | 701003150 | SIRIUS-ACT NOT-HALT-PILZDRUCKTASTER 40 MM RAST | 1 | J | K-Kaufteil | 23.39 | 23.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 701003150
10/50/20/30/10/420 | 701003140 | SIRIUS-ACT SCHLÜSSELSCHALTER O-I RAST KPL. 1 S | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 701003140
10/50/20/30/10/470 | 701003130 | SIRIUS-ACT KNEBELSCHALTER SCHWARZ O-I RAST KPL. 1S | 1 | J | K-Kaufteil | 11.86 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 701003130
10/50/20/30/10/440 | 701003124 | SIRIUS-ACT LEUCHTMELDER ROT KPL. | 1 | N | K-Kaufteil | 10.06 | 10.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 701003124
10/50/20/30/10/430 | 701003120 | SIRIUS-ACT LEUCHTMELDER GELB KPL. | 4 | J | K-Kaufteil | 37.76 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 701003120
10/50/20/30/10/390 | 701003112 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER BLAU KPL. 1 S | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 701003112
10/50/20/30/10/380 | 701003111 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER GRÜN KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.85 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 701003111
10/50/20/30/10/400 | 701003110 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER GELB KPL. 1 S | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 701003110
10/50/20/30/10/410 | 701003103 | SIRIUS-ACT DRUCKTASTER WEISS KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 9.18 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 701003103
10/50/20/30/10/370 | 701003101 | SIRIUS-ACT DRUCKTASTER SCHWARZ KPL. 1 OE | 1 | J | K-Kaufteil | 8.52 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 701003101
10/50/20/30/10/460 | 701003048 | SIRIUS ACT BLINDVERSCHLUSS 22MM | 1 | J | K-Kaufteil | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 701003048
10/50/20/30/10/680 | 700004341 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 2,5-PE/3L | 2 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 700004341
10/50/20/30/10/671 | 700004340 | PUSH-IN-MOTORANSCHLUSSKLEMME PT 2,5-PE/3L | 7 | J | K-Kaufteil | 18.05 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 700004340
10/50/20/30/10/670 | 700004340 | PUSH-IN-MOTORANSCHLUSSKLEMME PT 2,5-PE/3L | 20 | J | K-Kaufteil | 51.58 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 700004340
10/50/20/30/10/1100 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 5 | J | K-Kaufteil | 1.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 700004327
10/50/20/30/10/630 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 30 | J | K-Kaufteil | 22.1 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 700004321
10/50/20/30/10/660 | 700004306 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6 | 4 | J | K-Kaufteil | 1.22 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 700004306
10/50/20/30/10/650 | 700004305 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 6-PE | 4 | J | K-Kaufteil | 6.83 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 700004305
10/50/20/30/10/700 | 700004304 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 4-PE | 0 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 700004304
10/50/20/30/10/628 | 700004303 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 2,5-PE | 16 | J | K-Kaufteil | 20.12 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 700004303
10/50/20/30/10/640 | 700004302 | PUSH-IN-KLEMME PT 6 | 6 | J | K-Kaufteil | 4.15 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 700004302
10/50/20/30/10/690 | 700004301 | PUSH-IN-KLEMME PT 4 | 24 | J | K-Kaufteil | 11.66 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 700004301
10/50/20/30/10/627 | 700004300 | PUSH-IN-KLEMME PT 2,5 | 170 | J | K-Kaufteil | 74.87 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 700004300
10/50/20/30/10/632 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 2 | J | K-Kaufteil | 7.22 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 700004221
10/50/20/30/10/770 | 700000010 | RT-TASTERRAHMEN-ABDECKSCHILDER 27X27MM | 20 | J | K-Kaufteil | 4.22 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 700000010
10/50/20/30/10/190 | 703000203 | FI/LS-SCHALTER 10 kA 2P TYP A 30mA, B-Char 10A | 1 | J | K-Kaufteil | 94.39 | 94.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 100 | 703000203
10/50/20/30/10/260 | 703000201 | HILFSSTROMSCHALTER 1S+1OE FUER 3SY/5SY-LS-SCHALTER | 7 | J | K-Kaufteil | 72.71 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 703000201
10/50/20/30/10/200 | 703000197 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 2A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 75.36 | 75.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 703000197
10/50/20/30/10/220 | 703000194 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 32A, 6KA | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 703000194
10/50/20/30/10/210 | 703000192 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 16A, 6KA | 2 | J | K-Kaufteil | 62.94 | 31.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 703000192
10/50/20/30/10/230 | 703000191 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 10A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 33.79 | 33.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 703000191
10/50/20/30/10/180 | 703000128 | LASTTRENNSCHALTER 3LD NOT-HALT-SCHALTER 4-POLIG | 1 | N | K-Kaufteil | 216.48 | 216.48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 703000128
10/50/20/30/10/170 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 350 | J | K-Kaufteil | 12.97 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 60 | 922051006
10/50/20/30/10/800 | 723000201 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 35mm² orange | 15 | N | K-Kaufteil | 63.19 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 723000201
10/50/20/30/10/790 | 723000199 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 35mm² blau | 10 | N | K-Kaufteil | 41.67 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 723000199
10/50/20/30/10/780 | 723000198 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 35mm² schwarz | 20 | N | K-Kaufteil | 72.43 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 723000198
10/50/20/30/10/830 | 723000190 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 16mm² schwarz | 6 | N | K-Kaufteil | 11.97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 723000190
10/50/20/30/10/810 | 723000185 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² orange | 5 | N | K-Kaufteil | 3.33 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 723000185
10/50/20/30/10/820 | 723000181 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² blau | 10 | N | K-Kaufteil | 6.65 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 723000181
10/50/20/30/10/840 | 723000180 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² schwarz | 30 | N | K-Kaufteil | 19.96 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 723000180
10/50/20/30/10/900 | 723000161 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 1,5mm² schwarz | 100 | N | K-Kaufteil | 18.87 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 723000161
10/50/20/30/10/890 | 723000158 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² weiß | 100 | N | K-Kaufteil | 14.11 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 723000158
10/50/20/30/10/880 | 723000157 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau | 100 | N | K-Kaufteil | 14.11 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 723000157
10/50/20/30/10/870 | 723000152 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² weiß | 100 | N | K-Kaufteil | 8.46 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 723000152
10/50/20/30/10/860 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 200 | N | K-Kaufteil | 16.91 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 723000151
10/50/20/30/10/850 | 723000150 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² grün/gelb | 100 | N | K-Kaufteil | 8.45 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 723000150
10/50/20/30/10/80 | 713001021 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x125x | 2 | N | K-Kaufteil | 38.93 | 19.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 713001021
10/50/20/30/10/70 | 713001020 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x100x | 2 | J | K-Kaufteil | 40.72 | 20.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 713001020
10/50/20/30/10/60 | 713001019 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x75x | 4 | N | K-Kaufteil | 56.5 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 713001019
10/50/20/30/10/50 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 14 | N | K-Kaufteil | 167.6 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 713001018
10/50/20/30/10/40 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 6 | J | K-Kaufteil | 67.18 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 713001017
10/50/20/30/10/30 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 6 | N | K-Kaufteil | 61.73 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 713001016
10/50/20/30/10/1090 | 709000039 | ET 200SP, F-DQ 4X DC 24V/2A HF | 2 | J | K-Kaufteil | 394.5 | 197.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 709000039
10/50/20/30/10/1070 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 4 | N | K-Kaufteil | 265.2 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 709000032_A
10/50/20/30/10/1080 | 709000029 | ET 200SP, F-DI 8x 24VDC HF | 3 | N | K-Kaufteil | 499.5 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 709000029
10/50/20/30/10/1060 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 4 | J | K-Kaufteil | 234 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 709000022_A
10/50/20/30/10/1050 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 10 | J | K-Kaufteil | 130.99 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 709000015
10/50/20/30/10/320 | 703001052 | DIREKTSTARTER 0,37 KW 400V/ 24V 1,1-1,6A | 14 | N | K-Kaufteil | 1073.66 | 76.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 703001052
10/50/20/30/10/300 | 703001042 | ÜBERSPANNUNGSBEGRENZER, VARISTOR FÜR LEISTUNGS- | 4 | N | K-Kaufteil | 24.44 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 703001042
10/50/20/30/10/321 | 703001035 | HILFSSCHALTERBLOCK (22) 2NC / 2NO FEDERZUGANSCHL. | 11 | N | K-Kaufteil | 116.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 703001035
10/50/20/30/10/360 | 703001031 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 5 SCHALTER 3RV20 | 3 | J | K-Kaufteil | 29.88 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 703001031
10/50/20/30/10/250 | 703001021 | 3-PHASEN-EINSPEISEKLEMME 3RV20 | 2 | J | K-Kaufteil | 11.11 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 703001021
10/50/20/30/10/350 | 703001019 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 3 SCHALTER 3RV20 | 2 | J | K-Kaufteil | 14.3 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 703001019
10/50/20/30/10/340 | 703001018 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 2 SCHALTER 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 6.58 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 703001018
10/50/20/30/10/330 | 703001017 | HILFSCHALTER MIT ZUGFEDERANSCHLUSS F. 3RV2011 | 16 | J | K-Kaufteil | 105.56 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 703001017
10/50/20/30/10/270 | 703000560 | STIFTSAMMELSCHIENE 3-PHASIG+HS, 16MM², 1016MM | 1 | J | K-Kaufteil | 53.28 | 53.28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 703000560
10/50/20/30/10/290 | 703000098 | LEISTUNGSSCHÜTZ AC-3 32A 15KW/400V, 1S+1Ö DC 24V , | 4 | J | K-Kaufteil | 611.4 | 152.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 703000098
10/50/20/30/10/280 | 703000096 | ENDKAPPE STIFTSAMMELSCHIENE 2/3-PHASIG VPE10STK. | 4 | J | K-Kaufteil | 1.8 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 703000096
10/50/20/30/10/520 | 703000040 | RELAISMODUL RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG | 2 | N | K-Kaufteil | 33.05 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 703000040
10/50/20/30/10/510 | 703000029 | PLC-WECHSELRELAIS 11/12/14 PLC-RPT- 24DC/21 | 1 | J | K-Kaufteil | 5.96 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 703000029
10/50/20/30/10/310 | 703000001 | DIGITALES ÜBERWACHUNGSRELAIS FÜR 3-PHAS. NETZSPA. | 1 | J | K-Kaufteil | 165.33 | 165.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 703000001
10/50/20/30/10/490 | 701004110 | SIRIUS ACT-HUTSCHIENENADAPTER M22 | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 701004110
10/50/20/30/10/710 | 700004207 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 4/D-PT 4 | 4 | J | K-Kaufteil | 2.62 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 700004207
10/50/20/30/10/629 | 700004206 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 2,5/D-PT 2,5 | 16 | J | K-Kaufteil | 7.27 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 700004206
10/50/20/30/10/600 | 700004124 | UNIVERSALKLEMME UK35 | 10 | J | K-Kaufteil | 51.67 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 700004124
10/50/20/30/10/580 | 700004114 | INSTAL. SCHUTZLEITERKLEMME BRÜCKBAR UKH 95-PE/N | 1 | J | K-Kaufteil | 35.77 | 35.77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 700004114
10/50/20/30/10/750 | 700004096 | ZACKBAND ZB5 UNBEDRUCKT | 10 | J | K-Kaufteil | 3.5 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 700004096
10/50/20/30/10/570 | 700004088 | ABGRIFFKLEMME (F. UKH95) AKG 10-UKH95 | 2 | J | K-Kaufteil | 8.18 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 700004088
10/50/20/30/10/560 | 700004086 | UNIVERSALKLEMME UKH95 | 4 | J | K-Kaufteil | 61.28 | 15.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 700004086
10/50/20/30/10/720 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 60 | J | K-Kaufteil | 21.8 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 700004053
10/50/20/30/10/160 | 700004052 | TRAGSCHIENE NS 35/7,5 L=2M GELOCHT | 14 | J | K-Kaufteil | 45.41 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 700004052
10/50/20/30/10/590 | 700004046 | SCHUTZLEITERKLEMME USLKG 16N, GELB/GRÜN | 7 | J | K-Kaufteil | 31.73 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 700004046
10/50/20/30/10/730 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 25 | J | K-Kaufteil | 10.92 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 700004042
10/50/20/30/10/760 | 700004036 | ZACKBAND ZB 8 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 3 | J | K-Kaufteil | 1.02 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 700004036
10/50/20/30/10/740 | 700004035 | ZACKBAND ZB6 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 10 | J | K-Kaufteil | 3.55 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 700004035
10/50/20/30/10/620 | 700004003 | FESTE BRÜCKE FBI 5-15, 5-POLIG (UK35) | 1 | J | K-Kaufteil | 4.05 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 700004003
10/50/20/30/10/610 | 700004002 | FESTE BRÜCKE FBI 2-15, 2-POLIG (UK35) | 3 | J | K-Kaufteil | 5.71 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 700004002
10/50/20/30/10/110 | 700003505 | KDP/X 24/14 Kabeldurchführung schwarz | 4 | J | K-Kaufteil | 58.24 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 700003505
10/50/20/30/10/100 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 4 | J | K-Kaufteil | 57.59 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 700003504
10/50/20/30/10/150 | 700003210 | KT 12 KABELTÜLLE 12-13MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | J | K-Kaufteil | 3.8 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 700003210
10/50/20/30/10/140 | 700003209 | KT 11 KABELTÜLLE 11-12MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | J | K-Kaufteil | 6.56 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 700003209
10/50/20/30/10/120 | 700003205 | KT 7 KABELTÜLLE 7-8MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 14 | J | K-Kaufteil | 13.3 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 700003205
10/50/20/30/10/130 | 700003200 | BTK BLINDTÜLLE, KLEIN, GRAU, FÜR KEL/KVT, 1-17MM | 10 | J | K-Kaufteil | 9.5 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 50 | 700003200
10/50/20/30/20 | 790820400 | +UC31 UNTERVERTEILER 800X2100X400 -BG | 1 | N | E-Eigenbau | 5326.58 | 5326.58 | 1137.24 | 1137.24 | 0 | 5 | 15 | 50 | 790820400
10/50/20/30/20/10 | 790800101 | VX-SCHALTSCHRANK 800x2000X400MM KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 807.53 | 807.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 790800101
10/50/20/30/20/10/80 | 700002124 | TÜRPOSITIONSSCHALTER FÜR SYSTEMLEUCHTE LED | 1 | J | K-Kaufteil | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002124
10/50/20/30/20/10/90 | 700002069 | SEITENWÄNDE 2000X400 | 2 | N | K-Kaufteil | 97.99 | 48.99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002069
10/50/20/30/20/10/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 16.06 | 8.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002064
10/50/20/30/20/10/20 | 700002061 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 800X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 31.37 | 15.69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002061
10/50/20/30/20/10/10 | 700002059 | SCHALTSCHRANK 800X2000X400, 1-TÜRIG | 1 | N | K-Kaufteil | 487.6 | 487.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002059
10/50/20/30/20/10/100 | 700002040 | MONTAGESTEGE (VX/TS/SE/CM/TP) TÜRBREITE: 800MM | 2 | J | K-Kaufteil | 7.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002040
10/50/20/30/20/10/70 | 700002038 | ANSCHLUSSLEITUNG 3M FÜR LED-SYSTEMLEUCHTE | 1 | J | K-Kaufteil | 5.51 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002038
10/50/20/30/20/10/60 | 700002037 | SYSTEMLEUCHTE LED 900 100 V - 240 V, 1~, L=437 MM | 1 | J | K-Kaufteil | 97.24 | 97.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002037
10/50/20/30/20/10/50 | 700002013 | SCHALTPLANTASCHE METALL 800MM | 1 | N | K-Kaufteil | 22.73 | 22.73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002013
10/50/20/30/20/10/40 | 700002203 | TRANSPORTÖSEN FÜR VX,TS, SE | 4 | N | K-Kaufteil | 12.02 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002203
10/50/20/30/20/450 | 400009208 | MICO 4.10 LASTKREISÜBERWACHUNG, 4-KANALIG | 3 | N | K-Kaufteil | 233.71 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 400009208
10/50/20/30/20/460 | 705002010 | MICO BRÜCKENSET (INHALT 1 SET) | 2 | J | K-Kaufteil | 6.74 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 705002010
10/50/20/30/20/440 | 705000080 | NETZTEIL SITOP PSU8200 24V/20A 3 AC400/500V | 1 | J | K-Kaufteil | 202.5 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 705000080
10/50/20/30/20/650 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 3 | J | K-Kaufteil | 64.23 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 709000014
10/50/20/30/20/640 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 1 | J | K-Kaufteil | 204.1 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 709000006
10/50/20/30/20/390 | 701003185 | SIRIUS ACT HALTER FÜR 3 MODULE KUNSTSTOFF | 1 | J | K-Kaufteil | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 701003185
10/50/20/30/20/400 | 701003180 | SIRIUS-ACT SCHILDERTRÄGER 27X27 | 3 | J | K-Kaufteil | 2.13 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 701003180
10/50/20/30/20/410 | 701003151 | SIRIUS-ACT UNTERLEGSCHEIBE GELB, BESCH.DE,EN,FR,IT | 1 | J | K-Kaufteil | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 701003151
10/50/20/30/20/370 | 701003150 | SIRIUS-ACT NOT-HALT-PILZDRUCKTASTER 40 MM RAST | 1 | J | K-Kaufteil | 23.39 | 23.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 701003150
10/50/20/30/20/350 | 701003140 | SIRIUS-ACT SCHLÜSSELSCHALTER O-I RAST KPL. 1 S | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 701003140
10/50/20/30/20/360 | 701003120 | SIRIUS-ACT LEUCHTMELDER GELB KPL. | 2 | J | K-Kaufteil | 18.88 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 701003120
10/50/20/30/20/330 | 701003112 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER BLAU KPL. 1 S | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 701003112
10/50/20/30/20/340 | 701003110 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER GELB KPL. 1 S | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 701003110
10/50/20/30/20/380 | 701003048 | SIRIUS ACT BLINDVERSCHLUSS 22MM | 1 | J | K-Kaufteil | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 701003048
10/50/20/30/20/580 | 700004341 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 2,5-PE/3L | 1 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 700004341
10/50/20/30/20/571 | 700004340 | PUSH-IN-MOTORANSCHLUSSKLEMME PT 2,5-PE/3L | 7 | J | K-Kaufteil | 18.05 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 700004340
10/50/20/30/20/570 | 700004340 | PUSH-IN-MOTORANSCHLUSSKLEMME PT 2,5-PE/3L | 7 | J | K-Kaufteil | 18.05 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 700004340
10/50/20/30/20/530 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 13 | J | K-Kaufteil | 3.11 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 700004327
10/50/20/30/20/520 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 21 | J | K-Kaufteil | 15.47 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 700004321
10/50/20/30/20/500 | 700004306 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.61 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 700004306
10/50/20/30/20/480 | 700004305 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 6-PE | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 700004305
10/50/20/30/20/582 | 700004304 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 4-PE | 2 | J | K-Kaufteil | 2.9 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 700004304
10/50/20/30/20/550 | 700004303 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 2,5-PE | 9 | J | K-Kaufteil | 11.32 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 700004303
10/50/20/30/20/470 | 700004302 | PUSH-IN-KLEMME PT 6 | 6 | J | K-Kaufteil | 4.15 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 700004302
10/50/20/30/20/581 | 700004301 | PUSH-IN-KLEMME PT 4 | 12 | J | K-Kaufteil | 5.83 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 700004301
10/50/20/30/20/540 | 700004300 | PUSH-IN-KLEMME PT 2,5 | 56 | J | K-Kaufteil | 24.66 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 700004300
10/50/20/30/20/490 | 700004222 | STECKBRÜCKE ROT FBS 10-8 (FÜR ST 6) | 1 | J | K-Kaufteil | 2.53 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 700004222
10/50/20/30/20/510 | 700004222 | STECKBRÜCKE ROT FBS 10-8 (FÜR ST 6) | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 700004222
10/50/20/30/20/632 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 2 | J | K-Kaufteil | 7.22 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 700004221
10/50/20/30/20/420 | 700000010 | RT-TASTERRAHMEN-ABDECKSCHILDER 27X27MM | 3 | J | K-Kaufteil | 0.63 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 700000010
10/50/20/30/20/200 | 703000203 | FI/LS-SCHALTER 10 kA 2P TYP A 30mA, B-Char 10A | 1 | J | K-Kaufteil | 94.39 | 94.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 100 | 703000203
10/50/20/30/20/240 | 703000201 | HILFSSTROMSCHALTER 1S+1OE FUER 3SY/5SY-LS-SCHALTER | 2 | J | K-Kaufteil | 20.77 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 703000201
10/50/20/30/20/220 | 703000193 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 25A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 69.46 | 69.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 703000193
10/50/20/30/20/210 | 703000190 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 6A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 58.96 | 58.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 703000190
10/50/20/30/20/230 | 703000181 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 2-POLIG, C, 10A, 6KA | 1 | N | K-Kaufteil | 36.21 | 36.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 703000181
10/50/20/30/20/190 | 703000107 | HAUPTSCHALTER 32A 4-POLIG ROT/GELB | 1 | N | K-Kaufteil | 28.11 | 28.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 703000107
10/50/20/30/20/180 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 140 | J | K-Kaufteil | 5.19 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 60 | 922051006
10/50/20/30/20/80 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleite, schwarz -BG | 2 | J | E-Eigenbau | 34.62 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 790302100
10/50/20/30/20/160 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 2 | J | E-Eigenbau | 63.52 | 31.76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 790302002
10/50/20/30/20/760 | 723000181 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² blau | 10 | N | K-Kaufteil | 6.65 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 723000181
10/50/20/30/20/720 | 723000180 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² schwarz | 25 | N | K-Kaufteil | 16.64 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 723000180
10/50/20/30/20/730 | 723000175 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 4mm² schwarz | 5 | N | K-Kaufteil | 2.33 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 723000175
10/50/20/30/20/790 | 723000172 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² weiß | 20 | N | K-Kaufteil | 6.06 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 723000172
10/50/20/30/20/780 | 723000171 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² dunkelblau | 20 | N | K-Kaufteil | 6.06 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 723000171
10/50/20/30/20/770 | 723000169 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² blau | 10 | N | K-Kaufteil | 3.03 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 723000169
10/50/20/30/20/740 | 723000168 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² schwarz | 15 | N | K-Kaufteil | 4.54 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 723000168
10/50/20/30/20/750 | 723000161 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 1,5mm² schwarz | 72 | N | K-Kaufteil | 13.58 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 723000161
10/50/20/30/20/830 | 723000158 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² weiß | 50 | N | K-Kaufteil | 7.06 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 723000158
10/50/20/30/20/820 | 723000157 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau | 50 | N | K-Kaufteil | 7.06 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 723000157
10/50/20/30/20/810 | 723000152 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² weiß | 50 | N | K-Kaufteil | 4.23 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 723000152
10/50/20/30/20/800 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 100 | N | K-Kaufteil | 8.46 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 723000151
10/50/20/30/20/60 | 713001021 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x125x | 2 | N | K-Kaufteil | 38.93 | 19.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 713001021
10/50/20/30/20/50 | 713001019 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x75x | 6 | N | K-Kaufteil | 84.74 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 713001019
10/50/20/30/20/30 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 4 | N | K-Kaufteil | 47.89 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 713001018
10/50/20/30/20/40 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 4 | N | K-Kaufteil | 44.78 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 713001017
10/50/20/30/20/20 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 2 | N | K-Kaufteil | 20.58 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 713001016
10/50/20/30/20/70 | 713000011 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 50x50x | 2 | N | K-Kaufteil | 17.91 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 713000011
10/50/20/30/20/710 | 711003195 | SWITCH 16-PORT SCALANCE XC116,16x10/100 Mbit/s | 1 | N | K-Kaufteil | 472.32 | 472.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 711003195
10/50/20/30/20/700 | 709000039 | ET 200SP, F-DQ 4X DC 24V/2A HF | 1 | J | K-Kaufteil | 197.25 | 197.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 709000039
10/50/20/30/20/681 | 709000031_A | ET 200SP, DQ 8x 24VDC/0,5A ST | 2 | J | K-Kaufteil | 86.44 | 43.22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 709000031_A
10/50/20/30/20/680 | 709000031_A | ET 200SP, DQ 8x 24VDC/0,5A ST | 4 | J | K-Kaufteil | 172.88 | 43.22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 709000031_A
10/50/20/30/20/690 | 709000029 | ET 200SP, F-DI 8x 24VDC HF | 2 | N | K-Kaufteil | 333 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 709000029
10/50/20/30/20/671 | 709000021 | ET 200SP, DI 8 X DC 24V BASIC | 2 | J | K-Kaufteil | 65 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 709000021
10/50/20/30/20/670 | 709000021 | ET 200SP, DI 8 X DC 24V BASIC | 4 | J | K-Kaufteil | 130 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 709000021
10/50/20/30/20/661 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 4 | J | K-Kaufteil | 52.4 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 709000015
10/50/20/30/20/660 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 8 | J | K-Kaufteil | 104.79 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 709000015
10/50/20/30/20/280 | 703001052 | DIREKTSTARTER 0,37 KW 400V/ 24V 1,1-1,6A | 8 | N | K-Kaufteil | 613.52 | 76.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 703001052
10/50/20/30/20/320 | 703001042 | ÜBERSPANNUNGSBEGRENZER, VARISTOR FÜR LEISTUNGS- | 2 | N | K-Kaufteil | 12.22 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 703001042
10/50/20/30/20/281 | 703001035 | HILFSSCHALTERBLOCK (22) 2NC / 2NO FEDERZUGANSCHL. | 6 | N | K-Kaufteil | 63.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 703001035
10/50/20/30/20/290 | 703001031 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 5 SCHALTER 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 9.96 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 703001031
10/50/20/30/20/270 | 703001021 | 3-PHASEN-EINSPEISEKLEMME 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 5.56 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 703001021
10/50/20/30/20/291 | 703001019 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 3 SCHALTER 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 7.15 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 703001019
10/50/20/30/20/282 | 703001017 | HILFSCHALTER MIT ZUGFEDERANSCHLUSS F. 3RV2011 | 8 | J | K-Kaufteil | 52.78 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 703001017
10/50/20/30/20/310 | 703000098 | LEISTUNGSSCHÜTZ AC-3 32A 15KW/400V, 1S+1Ö DC 24V , | 2 | J | K-Kaufteil | 305.7 | 152.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 703000098
10/50/20/30/20/260 | 703000096 | ENDKAPPE STIFTSAMMELSCHIENE 2/3-PHASIG VPE10STK. | 2 | J | K-Kaufteil | 0.9 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 703000096
10/50/20/30/20/250 | 703000068 | STIFTSAMMELSCHIENE 3-PHASIG+HS, 10MM², 56TE | 1 | N | K-Kaufteil | 25.89 | 25.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 703000068
10/50/20/30/20/430 | 703000029 | PLC-WECHSELRELAIS 11/12/14 PLC-RPT- 24DC/21 | 1 | J | K-Kaufteil | 5.96 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 703000029
10/50/20/30/20/583 | 700004207 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 4/D-PT 4 | 2 | J | K-Kaufteil | 1.31 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 700004207
10/50/20/30/20/560 | 700004206 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 2,5/D-PT 2,5 | 18 | J | K-Kaufteil | 8.18 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 700004206
10/50/20/30/20/630 | 700004096 | ZACKBAND ZB5 UNBEDRUCKT | 9 | J | K-Kaufteil | 3.15 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 700004096
10/50/20/30/20/590 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 45 | J | K-Kaufteil | 16.35 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 700004053
10/50/20/30/20/170 | 700004052 | TRAGSCHIENE NS 35/7,5 L=2M GELOCHT | 6 | J | K-Kaufteil | 19.46 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 700004052
10/50/20/30/20/600 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 12 | J | K-Kaufteil | 5.24 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 700004042
10/50/20/30/20/620 | 700004036 | ZACKBAND ZB 8 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 1 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 700004036
10/50/20/30/20/610 | 700004035 | ZACKBAND ZB6 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 5 | J | K-Kaufteil | 1.77 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 700004035
10/50/20/30/20/110 | 700003505 | KDP/X 24/14 Kabeldurchführung schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 29.12 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 700003505
10/50/20/30/20/90 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 28.8 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 700003504
10/50/20/30/20/100 | 700003503 | KDP/X 24/11 Kabeldurchführung schwarz | 1 | J | K-Kaufteil | 13.85 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 700003503
10/50/20/30/20/150 | 700003210 | KT 12 KABELTÜLLE 12-13MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | J | K-Kaufteil | 3.8 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 700003210
10/50/20/30/20/140 | 700003206 | KT 8 KABELTÜLLE 8-9MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 16 | J | K-Kaufteil | 15.2 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 700003206
10/50/20/30/20/120 | 700003205 | KT 7 KABELTÜLLE 7-8MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 14 | J | K-Kaufteil | 13.3 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 700003205
10/50/20/30/20/130 | 700003200 | BTK BLINDTÜLLE, KLEIN, GRAU, FÜR KEL/KVT, 1-17MM | 10 | J | K-Kaufteil | 9.5 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 50 | 700003200
10/50/20/30/30 | 790820400 | +UC32 UNTERVERTEILER 800X2100X400 -BG | 1 | N | E-Eigenbau | 5754.06 | 5754.06 | 1298.07 | 1298.07 | 0 | 5 | 15 | 50 | 790820400
10/50/20/30/30/10 | 790800101 | VX-SCHALTSCHRANK 800x2000X400MM KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 802.03 | 802.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 790800101
10/50/20/30/30/10/80 | 700002124 | TÜRPOSITIONSSCHALTER FÜR SYSTEMLEUCHTE LED | 1 | J | K-Kaufteil | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002124
10/50/20/30/30/10/90 | 700002069 | SEITENWÄNDE 2000X400 | 2 | N | K-Kaufteil | 97.99 | 48.99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002069
10/50/20/30/30/10/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 16.06 | 8.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002064
10/50/20/30/30/10/20 | 700002061 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 800X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 31.37 | 15.69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002061
10/50/20/30/30/10/10 | 700002059 | SCHALTSCHRANK 800X2000X400, 1-TÜRIG | 1 | N | K-Kaufteil | 487.6 | 487.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002059
10/50/20/30/30/10/100 | 700002040 | MONTAGESTEGE (VX/TS/SE/CM/TP) TÜRBREITE: 800MM | 2 | J | K-Kaufteil | 7.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002040
10/50/20/30/30/10/70 | 700002038 | ANSCHLUSSLEITUNG 3M FÜR LED-SYSTEMLEUCHTE | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002038
10/50/20/30/30/10/60 | 700002037 | SYSTEMLEUCHTE LED 900 100 V - 240 V, 1~, L=437 MM | 1 | J | K-Kaufteil | 97.24 | 97.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002037
10/50/20/30/30/10/50 | 700002013 | SCHALTPLANTASCHE METALL 800MM | 1 | N | K-Kaufteil | 22.73 | 22.73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002013
10/50/20/30/30/10/40 | 700002203 | TRANSPORTÖSEN FÜR VX,TS, SE | 4 | N | K-Kaufteil | 12.02 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002203
10/50/20/30/30/80 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleite, schwarz -BG | 2 | J | E-Eigenbau | 34.62 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 790302100
10/50/20/30/30/80/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 790301001
10/50/20/30/30/80/20/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021234
10/50/20/30/30/80/20/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011007
10/50/20/30/30/80/20/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041003
10/50/20/30/30/80/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 Kabeleinführunhsleiste schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 700003300
10/50/20/30/30/450 | 400009208 | MICO 4.10 LASTKREISÜBERWACHUNG, 4-KANALIG | 5 | N | K-Kaufteil | 389.52 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 400009208
10/50/20/30/30/460 | 705002010 | MICO BRÜCKENSET (INHALT 1 SET) | 4 | J | K-Kaufteil | 13.47 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 705002010
10/50/20/30/30/440 | 705000081 | NETZTEIL SITOP PSU8200 24V/40A 3 AC400/500V | 1 | J | K-Kaufteil | 297.68 | 297.68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 705000081
10/50/20/30/30/650 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 3 | J | K-Kaufteil | 64.23 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 709000014
10/50/20/30/30/640 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 1 | J | K-Kaufteil | 204.1 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 709000006
10/50/20/30/30/390 | 701003185 | SIRIUS ACT HALTER FÜR 3 MODULE KUNSTSTOFF | 1 | J | K-Kaufteil | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 701003185
10/50/20/30/30/400 | 701003180 | SIRIUS-ACT SCHILDERTRÄGER 27X27 | 3 | J | K-Kaufteil | 2.13 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 701003180
10/50/20/30/30/410 | 701003151 | SIRIUS-ACT UNTERLEGSCHEIBE GELB, BESCH.DE,EN,FR,IT | 1 | J | K-Kaufteil | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 701003151
10/50/20/30/30/370 | 701003150 | SIRIUS-ACT NOT-HALT-PILZDRUCKTASTER 40 MM RAST | 1 | J | K-Kaufteil | 23.39 | 23.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 701003150
10/50/20/30/30/350 | 701003140 | SIRIUS-ACT SCHLÜSSELSCHALTER O-I RAST KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 20.84 | 20.84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 701003140
10/50/20/30/30/360 | 701003120 | SIRIUS-ACT LEUCHTMELDER GELB KPL. | 2 | J | K-Kaufteil | 18.88 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 701003120
10/50/20/30/30/330 | 701003112 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER BLAU KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.72 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 701003112
10/50/20/30/30/340 | 701003110 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER GELB KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.58 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 701003110
10/50/20/30/30/380 | 701003048 | SIRIUS ACT BLINDVERSCHLUSS 22MM | 1 | J | K-Kaufteil | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 701003048
10/50/20/30/30/580 | 700004341 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 2,5-PE/3L | 1 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 700004341
10/50/20/30/30/570 | 700004340 | PUSH-IN-MOTORANSCHLUSSKLEMME PT 2,5-PE/3L | 10 | J | K-Kaufteil | 25.79 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 700004340
10/50/20/30/30/530 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 13 | J | K-Kaufteil | 3.11 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 700004327
10/50/20/30/30/520 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 30 | J | K-Kaufteil | 22.1 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 700004321
10/50/20/30/30/500 | 700004306 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6 | 4 | J | K-Kaufteil | 1.22 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 700004306
10/50/20/30/30/480 | 700004305 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 6-PE | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 700004305
10/50/20/30/30/582 | 700004304 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 4-PE | 0 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 700004304
10/50/20/30/30/550 | 700004303 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 2,5-PE | 14 | J | K-Kaufteil | 17.6 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 700004303
10/50/20/30/30/470 | 700004302 | PUSH-IN-KLEMME PT 6 | 6 | J | K-Kaufteil | 4.15 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 700004302
10/50/20/30/30/581 | 700004301 | PUSH-IN-KLEMME PT 4 | 24 | J | K-Kaufteil | 11.66 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 700004301
10/50/20/30/30/540 | 700004300 | PUSH-IN-KLEMME PT 2,5 | 56 | J | K-Kaufteil | 24.66 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 700004300
10/50/20/30/30/490 | 700004222 | STECKBRÜCKE ROT FBS 10-8 (FÜR ST 6) | 1 | J | K-Kaufteil | 2.53 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 700004222
10/50/20/30/30/510 | 700004222 | STECKBRÜCKE ROT FBS 10-8 (FÜR ST 6) | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 700004222
10/50/20/30/30/420 | 700000010 | RT-TASTERRAHMEN-ABDECKSCHILDER 27X27MM | 3 | J | K-Kaufteil | 0.63 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 700000010
10/50/20/30/30/200 | 703000203 | FI/LS-SCHALTER 10 kA 2P TYP A 30mA, B-Char 10A | 1 | J | K-Kaufteil | 94.39 | 94.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 100 | 703000203
10/50/20/30/30/240 | 703000201 | HILFSSTROMSCHALTER 1S+1OE FUER 3SY/5SY-LS-SCHALTER | 2 | J | K-Kaufteil | 20.77 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 703000201
10/50/20/30/30/210 | 703000192 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 16A, 6KA | 2 | J | K-Kaufteil | 62.94 | 31.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 703000192
10/50/20/30/30/230 | 703000181 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 2-POLIG, C, 10A, 6KA | 1 | N | K-Kaufteil | 36.21 | 36.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 703000181
10/50/20/30/30/190 | 703000107 | HAUPTSCHALTER 32A 4-POLIG ROT/GELB | 1 | N | K-Kaufteil | 28.11 | 28.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 703000107
10/50/20/30/30/180 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 140 | J | K-Kaufteil | 5.19 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 60 | 922051006
10/50/20/30/30/160 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 2 | J | E-Eigenbau | 63.52 | 31.76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 790302002
10/50/20/30/30/760 | 723000181 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² blau | 10 | N | K-Kaufteil | 6.65 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 723000181
10/50/20/30/30/720 | 723000180 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² schwarz | 25 | N | K-Kaufteil | 16.64 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 723000180
10/50/20/30/30/730 | 723000175 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 4mm² schwarz | 5 | N | K-Kaufteil | 2.33 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 723000175
10/50/20/30/30/790 | 723000172 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² weiß | 20 | N | K-Kaufteil | 6.06 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 723000172
10/50/20/30/30/780 | 723000171 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² dunkelblau | 20 | N | K-Kaufteil | 6.06 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 723000171
10/50/20/30/30/770 | 723000169 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² blau | 10 | N | K-Kaufteil | 3.03 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 723000169
10/50/20/30/30/740 | 723000168 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² schwarz | 15 | N | K-Kaufteil | 4.54 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 723000168
10/50/20/30/30/750 | 723000161 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 1,5mm² schwarz | 72 | N | K-Kaufteil | 13.58 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 723000161
10/50/20/30/30/830 | 723000158 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² weiß | 50 | N | K-Kaufteil | 7.06 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 723000158
10/50/20/30/30/820 | 723000157 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau | 50 | N | K-Kaufteil | 7.06 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 723000157
10/50/20/30/30/810 | 723000152 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² weiß | 50 | N | K-Kaufteil | 4.23 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 723000152
10/50/20/30/30/800 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 100 | N | K-Kaufteil | 8.46 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 723000151
10/50/20/30/30/60 | 713001021 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x125x | 2 | N | K-Kaufteil | 38.93 | 19.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 713001021
10/50/20/30/30/50 | 713001019 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x75x | 6 | N | K-Kaufteil | 84.74 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 713001019
10/50/20/30/30/30 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 4 | N | K-Kaufteil | 47.89 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 713001018
10/50/20/30/30/40 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 4 | N | K-Kaufteil | 44.78 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 713001017
10/50/20/30/30/20 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 2 | N | K-Kaufteil | 20.58 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 713001016
10/50/20/30/30/70 | 713000011 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 50x50x | 2 | N | K-Kaufteil | 17.91 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 713000011
10/50/20/30/30/710 | 711003195 | SWITCH 16-PORT SCALANCE XC116,16x10/100 Mbit/s | 1 | N | K-Kaufteil | 472.32 | 472.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 711003195
10/50/20/30/30/700 | 709000039 | ET 200SP, F-DQ 4X DC 24V/2A HF | 1 | J | K-Kaufteil | 197.25 | 197.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 709000039
10/50/20/30/30/680 | 709000031_A | ET 200SP, DQ 8x 24VDC/0,5A ST | 6 | J | K-Kaufteil | 259.32 | 43.22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 709000031_A
10/50/20/30/30/690 | 709000029 | ET 200SP, F-DI 8x 24VDC HF | 4 | N | K-Kaufteil | 666 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 709000029
10/50/20/30/30/670 | 709000021 | ET 200SP, DI 8 X DC 24V BASIC | 6 | J | K-Kaufteil | 195 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 709000021
10/50/20/30/30/660 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 14 | J | K-Kaufteil | 183.39 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 709000015
10/50/20/30/30/280 | 703001052 | DIREKTSTARTER 0,37 KW 400V/ 24V 1,1-1,6A | 6 | N | K-Kaufteil | 460.14 | 76.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 703001052
10/50/20/30/30/320 | 703001042 | ÜBERSPANNUNGSBEGRENZER, VARISTOR FÜR LEISTUNGS- | 2 | N | K-Kaufteil | 12.22 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 703001042
10/50/20/30/30/282 | 703001035 | HILFSSCHALTERBLOCK (22) 2NC / 2NO FEDERZUGANSCHL. | 2 | N | K-Kaufteil | 21.2 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 703001035
10/50/20/30/30/270 | 703001021 | 3-PHASEN-EINSPEISEKLEMME 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 5.56 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 703001021
10/50/20/30/30/290 | 703001020 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 4 SCHALTER 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 9.26 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 703001020
10/50/20/30/30/291 | 703001019 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 3 SCHALTER 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 7.15 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 703001019
10/50/20/30/30/281 | 703001017 | HILFSCHALTER MIT ZUGFEDERANSCHLUSS F. 3RV2011 | 6 | J | K-Kaufteil | 39.59 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 703001017
10/50/20/30/30/310 | 703000098 | LEISTUNGSSCHÜTZ AC-3 32A 15KW/400V, 1S+1Ö DC 24V , | 2 | J | K-Kaufteil | 305.7 | 152.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 703000098
10/50/20/30/30/260 | 703000096 | ENDKAPPE STIFTSAMMELSCHIENE 2/3-PHASIG VPE10STK. | 2 | J | K-Kaufteil | 0.9 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 703000096
10/50/20/30/30/250 | 703000068 | STIFTSAMMELSCHIENE 3-PHASIG+HS, 10MM², 56TE | 1 | N | K-Kaufteil | 25.89 | 25.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 703000068
10/50/20/30/30/430 | 703000029 | PLC-WECHSELRELAIS 11/12/14 PLC-RPT- 24DC/21 | 1 | J | K-Kaufteil | 5.96 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 703000029
10/50/20/30/30/583 | 700004207 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 4/D-PT 4 | 4 | J | K-Kaufteil | 2.62 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 700004207
10/50/20/30/30/560 | 700004206 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 2,5/D-PT 2,5 | 14 | J | K-Kaufteil | 6.36 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 700004206
10/50/20/30/30/630 | 700004096 | ZACKBAND ZB5 UNBEDRUCKT | 6 | J | K-Kaufteil | 2.1 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 700004096
10/50/20/30/30/590 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 45 | J | K-Kaufteil | 16.35 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 700004053
10/50/20/30/30/170 | 700004052 | TRAGSCHIENE NS 35/7,5 L=2M GELOCHT | 6 | J | K-Kaufteil | 19.46 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 700004052
10/50/20/30/30/600 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 12 | J | K-Kaufteil | 5.24 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 700004042
10/50/20/30/30/620 | 700004036 | ZACKBAND ZB 8 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 1 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 700004036
10/50/20/30/30/610 | 700004035 | ZACKBAND ZB6 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 5 | J | K-Kaufteil | 1.77 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 700004035
10/50/20/30/30/110 | 700003505 | KDP/X 24/14 Kabeldurchführung schwarz | 3 | J | K-Kaufteil | 43.68 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 700003505
10/50/20/30/30/90 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 4 | J | K-Kaufteil | 57.59 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 700003504
10/50/20/30/30/100 | 700003503 | KDP/X 24/11 Kabeldurchführung schwarz | 1 | J | K-Kaufteil | 13.85 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 700003503
10/50/20/30/30/150 | 700003210 | KT 12 KABELTÜLLE 12-13MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | J | K-Kaufteil | 3.8 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 700003210
10/50/20/30/30/140 | 700003206 | KT 8 KABELTÜLLE 8-9MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 16 | J | K-Kaufteil | 15.2 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 700003206
10/50/20/30/30/120 | 700003205 | KT 7 KABELTÜLLE 7-8MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 14 | J | K-Kaufteil | 13.3 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 700003205
10/50/20/30/30/130 | 700003200 | BTK BLINDTÜLLE, KLEIN, GRAU, FÜR KEL/KVT, 1-17MM | 10 | J | K-Kaufteil | 9.5 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | 700003200
10/50/20/30/40 | 790820400 | +UC33 UNTERVERTEILER 800X2100X400 -BG | 1 | N | E-Eigenbau | 5230.37 | 5230.37 | 671.98 | 671.98 | 0 | 5 | 15 | 50 | 790820400
10/50/20/30/40/10 | 790800101 | VX-SCHALTSCHRANK 800x2000X400MM KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 807.53 | 807.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 790800101
10/50/20/30/40/10/80 | 700002124 | TÜRPOSITIONSSCHALTER FÜR SYSTEMLEUCHTE LED | 1 | J | K-Kaufteil | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002124
10/50/20/30/40/10/90 | 700002069 | SEITENWÄNDE 2000X400 | 2 | N | K-Kaufteil | 97.99 | 48.99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002069
10/50/20/30/40/10/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 16.06 | 8.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002064
10/50/20/30/40/10/20 | 700002061 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 800X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 31.37 | 15.69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002061
10/50/20/30/40/10/10 | 700002059 | SCHALTSCHRANK 800X2000X400, 1-TÜRIG | 1 | N | K-Kaufteil | 487.6 | 487.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002059
10/50/20/30/40/10/100 | 700002040 | MONTAGESTEGE (VX/TS/SE/CM/TP) TÜRBREITE: 800MM | 2 | J | K-Kaufteil | 7.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002040
10/50/20/30/40/10/70 | 700002038 | ANSCHLUSSLEITUNG 3M FÜR LED-SYSTEMLEUCHTE | 1 | J | K-Kaufteil | 5.51 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002038
10/50/20/30/40/10/60 | 700002037 | SYSTEMLEUCHTE LED 900 100 V - 240 V, 1~, L=437 MM | 1 | J | K-Kaufteil | 97.24 | 97.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002037
10/50/20/30/40/10/50 | 700002013 | SCHALTPLANTASCHE METALL 800MM | 1 | N | K-Kaufteil | 22.73 | 22.73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002013
10/50/20/30/40/10/40 | 700002203 | TRANSPORTÖSEN FÜR VX,TS, SE | 4 | N | K-Kaufteil | 12.02 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002203
10/50/20/30/40/450 | 400009208 | MICO 4.10 LASTKREISÜBERWACHUNG, 4-KANALIG | 3 | N | K-Kaufteil | 233.71 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 400009208
10/50/20/30/40/460 | 705002010 | MICO BRÜCKENSET (INHALT 1 SET) | 2 | J | K-Kaufteil | 6.74 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 705002010
10/50/20/30/40/440 | 705000080 | NETZTEIL SITOP PSU8200 24V/20A 3 AC400/500V | 1 | J | K-Kaufteil | 202.5 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 705000080
10/50/20/30/40/650 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 3 | J | K-Kaufteil | 64.23 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 709000014
10/50/20/30/40/640 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 1 | J | K-Kaufteil | 204.1 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 709000006
10/50/20/30/40/390 | 701003185 | SIRIUS ACT HALTER FÜR 3 MODULE KUNSTSTOFF | 1 | J | K-Kaufteil | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 701003185
10/50/20/30/40/400 | 701003180 | SIRIUS-ACT SCHILDERTRÄGER 27X27 | 3 | J | K-Kaufteil | 2.13 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 701003180
10/50/20/30/40/410 | 701003151 | SIRIUS-ACT UNTERLEGSCHEIBE GELB, BESCH.DE,EN,FR,IT | 1 | J | K-Kaufteil | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 701003151
10/50/20/30/40/370 | 701003150 | SIRIUS-ACT NOT-HALT-PILZDRUCKTASTER 40 MM RAST | 1 | J | K-Kaufteil | 23.39 | 23.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 701003150
10/50/20/30/40/350 | 701003140 | SIRIUS-ACT SCHLÜSSELSCHALTER O-I RAST KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 20.84 | 20.84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 701003140
10/50/20/30/40/360 | 701003120 | SIRIUS-ACT LEUCHTMELDER GELB KPL. | 2 | J | K-Kaufteil | 18.88 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 701003120
10/50/20/30/40/330 | 701003112 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER BLAU KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.72 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 701003112
10/50/20/30/40/340 | 701003110 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER GELB KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.58 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 701003110
10/50/20/30/40/380 | 701003048 | SIRIUS ACT BLINDVERSCHLUSS 22MM | 1 | J | K-Kaufteil | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 701003048
10/50/20/30/40/580 | 700004341 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 2,5-PE/3L | 1 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 700004341
10/50/20/30/40/570 | 700004340 | PUSH-IN-MOTORANSCHLUSSKLEMME PT 2,5-PE/3L | 12 | J | K-Kaufteil | 30.95 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 700004340
10/50/20/30/40/530 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 13 | J | K-Kaufteil | 3.11 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 700004327
10/50/20/30/40/520 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 21 | J | K-Kaufteil | 15.47 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 700004321
10/50/20/30/40/500 | 700004306 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.61 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 700004306
10/50/20/30/40/480 | 700004305 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 6-PE | 7 | J | K-Kaufteil | 11.94 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 700004305
10/50/20/30/40/582 | 700004304 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 4-PE | 2 | J | K-Kaufteil | 2.9 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 700004304
10/50/20/30/40/550 | 700004303 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 2,5-PE | 8 | J | K-Kaufteil | 10.06 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 700004303
10/50/20/30/40/470 | 700004302 | PUSH-IN-KLEMME PT 6 | 6 | J | K-Kaufteil | 4.15 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 700004302
10/50/20/30/40/581 | 700004301 | PUSH-IN-KLEMME PT 4 | 12 | J | K-Kaufteil | 5.83 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 700004301
10/50/20/30/40/540 | 700004300 | PUSH-IN-KLEMME PT 2,5 | 56 | J | K-Kaufteil | 24.66 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 700004300
10/50/20/30/40/490 | 700004222 | STECKBRÜCKE ROT FBS 10-8 (FÜR ST 6) | 1 | J | K-Kaufteil | 2.53 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 700004222
10/50/20/30/40/510 | 700004222 | STECKBRÜCKE ROT FBS 10-8 (FÜR ST 6) | 3 | J | K-Kaufteil | 7.6 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 700004222
10/50/20/30/40/420 | 700000010 | RT-TASTERRAHMEN-ABDECKSCHILDER 27X27MM | 3 | J | K-Kaufteil | 0.63 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 700000010
10/50/20/30/40/200 | 703000203 | FI/LS-SCHALTER 10 kA 2P TYP A 30mA, B-Char 10A | 1 | J | K-Kaufteil | 94.39 | 94.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 100 | 703000203
10/50/20/30/40/240 | 703000201 | HILFSSTROMSCHALTER 1S+1OE FUER 3SY/5SY-LS-SCHALTER | 2 | J | K-Kaufteil | 22.58 | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 703000201
10/50/20/30/40/220 | 703000193 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 25A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 69.46 | 69.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 703000193
10/50/20/30/40/210 | 703000190 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 6A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 58.96 | 58.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 703000190
10/50/20/30/40/230 | 703000181 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 2-POLIG, C, 10A, 6KA | 1 | N | K-Kaufteil | 36.21 | 36.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 703000181
10/50/20/30/40/190 | 703000107 | HAUPTSCHALTER 32A 4-POLIG ROT/GELB | 1 | N | K-Kaufteil | 28.11 | 28.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 703000107
10/50/20/30/40/180 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 140 | J | K-Kaufteil | 5.19 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 60 | 922051006
10/50/20/30/40/80 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleite, schwarz -BG | 2 | J | E-Eigenbau | 34.62 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 790302100
10/50/20/30/40/160 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 2 | J | E-Eigenbau | 63.52 | 31.76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 790302002
10/50/20/30/40/760 | 723000181 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² blau | 10 | N | K-Kaufteil | 6.65 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 723000181
10/50/20/30/40/720 | 723000180 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² schwarz | 25 | N | K-Kaufteil | 16.64 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 723000180
10/50/20/30/40/730 | 723000175 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 4mm² schwarz | 5 | N | K-Kaufteil | 2.33 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 723000175
10/50/20/30/40/790 | 723000172 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² weiß | 20 | N | K-Kaufteil | 6.06 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 723000172
10/50/20/30/40/780 | 723000171 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² dunkelblau | 20 | N | K-Kaufteil | 6.06 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 723000171
10/50/20/30/40/770 | 723000169 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² blau | 10 | N | K-Kaufteil | 3.03 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 723000169
10/50/20/30/40/740 | 723000168 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² schwarz | 15 | N | K-Kaufteil | 4.54 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 723000168
10/50/20/30/40/750 | 723000161 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 1,5mm² schwarz | 72 | N | K-Kaufteil | 13.58 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 723000161
10/50/20/30/40/830 | 723000158 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² weiß | 50 | N | K-Kaufteil | 7.06 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 723000158
10/50/20/30/40/820 | 723000157 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau | 50 | N | K-Kaufteil | 7.06 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 723000157
10/50/20/30/40/810 | 723000152 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² weiß | 50 | N | K-Kaufteil | 4.23 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 723000152
10/50/20/30/40/800 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 100 | N | K-Kaufteil | 8.46 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 723000151
10/50/20/30/40/60 | 713001021 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x125x | 2 | N | K-Kaufteil | 38.93 | 19.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 713001021
10/50/20/30/40/50 | 713001019 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x75x | 6 | J | K-Kaufteil | 89.84 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 713001019
10/50/20/30/40/30 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 4 | N | K-Kaufteil | 47.89 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 713001018
10/50/20/30/40/40 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 4 | N | K-Kaufteil | 44.78 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 713001017
10/50/20/30/40/20 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 2 | N | K-Kaufteil | 20.58 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 713001016
10/50/20/30/40/70 | 713000011 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 50x50x | 2 | N | K-Kaufteil | 17.91 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 713000011
10/50/20/30/40/710 | 711003195 | SWITCH 16-PORT SCALANCE XC116,16x10/100 Mbit/s | 1 | N | K-Kaufteil | 472.32 | 472.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 711003195
10/50/20/30/40/700 | 709000039 | ET 200SP, F-DQ 4X DC 24V/2A HF | 1 | N | K-Kaufteil | 192.75 | 192.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 709000039
10/50/20/30/40/681 | 709000031_A | ET 200SP, DQ 8x 24VDC/0,5A ST | 2 | J | K-Kaufteil | 86.44 | 43.22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 709000031_A
10/50/20/30/40/680 | 709000031_A | ET 200SP, DQ 8x 24VDC/0,5A ST | 4 | J | K-Kaufteil | 172.88 | 43.22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 709000031_A
10/50/20/30/40/690 | 709000029 | ET 200SP, F-DI 8x 24VDC HF | 2 | N | K-Kaufteil | 333 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 709000029
10/50/20/30/40/671 | 709000021 | ET 200SP, DI 8 X DC 24V BASIC | 2 | J | K-Kaufteil | 65 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 709000021
10/50/20/30/40/670 | 709000021 | ET 200SP, DI 8 X DC 24V BASIC | 4 | J | K-Kaufteil | 130 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 709000021
10/50/20/30/40/661 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 4 | J | K-Kaufteil | 52.4 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 709000015
10/50/20/30/40/660 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 8 | J | K-Kaufteil | 104.79 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 709000015
10/50/20/30/40/280 | 703001052 | DIREKTSTARTER 0,37 KW 400V/ 24V 1,1-1,6A | 7 | N | K-Kaufteil | 536.83 | 76.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 703001052
10/50/20/30/40/320 | 703001042 | ÜBERSPANNUNGSBEGRENZER, VARISTOR FÜR LEISTUNGS- | 2 | N | K-Kaufteil | 12.22 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 703001042
10/50/20/30/40/281 | 703001035 | HILFSSCHALTERBLOCK (22) 2NC / 2NO FEDERZUGANSCHL. | 5 | N | K-Kaufteil | 53 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 703001035
10/50/20/30/40/270 | 703001021 | 3-PHASEN-EINSPEISEKLEMME 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 5.56 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 703001021
10/50/20/30/40/290 | 703001019 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 3 SCHALTER 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 7.15 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 703001019
10/50/20/30/40/310 | 703000098 | LEISTUNGSSCHÜTZ AC-3 32A 15KW/400V, 1S+1Ö DC 24V , | 2 | J | K-Kaufteil | 305.7 | 152.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 703000098
10/50/20/30/40/260 | 703000096 | ENDKAPPE STIFTSAMMELSCHIENE 2/3-PHASIG VPE10STK. | 2 | J | K-Kaufteil | 0.9 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 703000096
10/50/20/30/40/300 | 703000096 | ENDKAPPE STIFTSAMMELSCHIENE 2/3-PHASIG VPE10STK. | 2 | J | K-Kaufteil | 0.97 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 703000096
10/50/20/30/40/250 | 703000068 | STIFTSAMMELSCHIENE 3-PHASIG+HS, 10MM², 56TE | 1 | N | K-Kaufteil | 25.89 | 25.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 703000068
10/50/20/30/40/430 | 703000029 | PLC-WECHSELRELAIS 11/12/14 PLC-RPT- 24DC/21 | 1 | J | K-Kaufteil | 5.96 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 703000029
10/50/20/30/40/583 | 700004207 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 4/D-PT 4 | 2 | J | K-Kaufteil | 1.31 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 700004207
10/50/20/30/40/560 | 700004206 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 2,5/D-PT 2,5 | 8 | J | K-Kaufteil | 3.64 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 700004206
10/50/20/30/40/630 | 700004096 | ZACKBAND ZB5 UNBEDRUCKT | 6 | J | K-Kaufteil | 2.1 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 700004096
10/50/20/30/40/590 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 45 | J | K-Kaufteil | 16.35 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 700004053
10/50/20/30/40/170 | 700004052 | TRAGSCHIENE NS 35/7,5 L=2M GELOCHT | 6 | J | K-Kaufteil | 19.46 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 700004052
10/50/20/30/40/600 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 12 | J | K-Kaufteil | 5.24 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 700004042
10/50/20/30/40/620 | 700004036 | ZACKBAND ZB 8 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 1 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 700004036
10/50/20/30/40/610 | 700004035 | ZACKBAND ZB6 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 5 | J | K-Kaufteil | 1.77 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 700004035
10/50/20/30/40/110 | 700003505 | KDP/X 24/14 Kabeldurchführung schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 29.12 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 700003505
10/50/20/30/40/90 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 28.8 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 700003504
10/50/20/30/40/100 | 700003503 | KDP/X 24/11 Kabeldurchführung schwarz | 1 | J | K-Kaufteil | 13.85 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 700003503
10/50/20/30/40/150 | 700003210 | KT 12 KABELTÜLLE 12-13MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | J | K-Kaufteil | 3.8 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 700003210
10/50/20/30/40/140 | 700003206 | KT 8 KABELTÜLLE 8-9MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 16 | J | K-Kaufteil | 15.2 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 700003206
10/50/20/30/40/120 | 700003205 | KT 7 KABELTÜLLE 7-8MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 14 | J | K-Kaufteil | 13.3 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 700003205
10/50/20/30/40/130 | 700003200 | BTK BLINDTÜLLE, KLEIN, GRAU, FÜR KEL/KVT, 1-17MM | 10 | J | K-Kaufteil | 9.5 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 50 | 700003200
10/50/20/30/110 | 790000016 | Werma Signalsäule KS72 (hupe,rd,ge,gn) kpl. | 1 | N | E-Eigenbau | 164.9 | 164.9 | 10.77 | 10.77 | 0 | 5 | 15 | 50 | 790000016
10/50/20/30/110/90 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 912041003
10/50/20/30/110/20 | 727001022 | KS71 Anschlusselement BWM 12-230VAC/DC BK | 1 | N | K-Kaufteil | 18.35 | 18.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001022
10/50/20/30/110/30 | 727001020 | KS71 Summerelement 24VAC/DC 85 dB | 1 | N | K-Kaufteil | 35.15 | 35.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001020
10/50/20/30/110/50 | 727001016 | KS72 TwinLIGHT Classic 24VAC/DC gelb | 1 | N | K-Kaufteil | 31.46 | 31.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001016
10/50/20/30/110/60 | 727001015 | KS72 TwinLIGHT Classic 24VAC/DC grün | 1 | N | K-Kaufteil | 31.46 | 31.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001015
10/50/20/30/110/40 | 727001014 | KS72 TwinLIGHT Classic 24VAC/DC rot | 1 | N | K-Kaufteil | 31.46 | 31.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001014
10/50/20/30/110/10 | 727001010 | KS71 Fuß mit intergriertem Rohr L=110 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 16.79 | 16.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001010
10/50/20/30/110/70 | 911021037 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 16 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 911021037
10/50/20/30/110/80 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 913011007
10/50/20/30/120 | 1056 | Bedientableau GOH Storage Level 2.1 + Anb. Highway | 1 | N | E-Eigenbau | 1333.96 | 1333.96 | 131.01 | 131.01 | 0 | 5 | 15 | 50 | 1056
10/50/20/30/120/10 | 790002057 | Bedientableau 4 F -kpl. LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 4 | N | E-Eigenbau | 485.08 | 121.27 | 63.77 | 15.94 | 0 | 6 | 3 | 50 | 790002057
10/50/20/30/120/10/10 | 790000057 | Sirius act Tableau 4 F "LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+ | 4 | J | K-Kaufteil | 485.08 | 121.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 50 | 790000057
10/50/20/30/120/20 | 790002057 | Bedientableau 4 F -kpl. LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 4 | N | E-Eigenbau | 485.08 | 121.27 | 53.06 | 13.26 | 0 | 6 | 3 | 50 | 790002057
10/50/20/30/120/20/10 | 790000057 | Sirius act Tableau 4 F "LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 4 | J | K-Kaufteil | 485.08 | 121.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 50 | 790000057
10/50/20/30/120/30 | 790002057 | Bedientableau 4 F -kpl. LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 3 | N | E-Eigenbau | 363.81 | 121.27 | 14.19 | 4.73 | 0 | 6 | 3 | 50 | 790002057
10/50/20/30/120/30/10 | 790000057 | Sirius act Tableau 4 F "LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+ | 3 | J | K-Kaufteil | 363.81 | 121.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 50 | 790000057
10/50/20/30/130 | 1056 | Bedientableau GOH Storage Level 2.2 | 1 | N | E-Eigenbau | 864.76 | 864.76 | 85.01 | 85.01 | 0 | 5 | 15 | 50 | 1056
10/50/20/30/130/10 | 790002057 | Bedientableau 4 F -kpl. LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 4 | N | E-Eigenbau | 485.08 | 121.27 | 74.35 | 18.59 | 0 | 6 | 2 | 50 | 790002057
10/50/20/30/130/10/10 | 790000057 | Sirius act Tableau 4 F "LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+ | 4 | J | K-Kaufteil | 485.08 | 121.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 50 | 790000057
10/50/20/30/130/20 | 790002058 | Bedientableau 4 F -kpl. LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+BLIND | 4 | N | E-Eigenbau | 379.68 | 94.92 | 10.67 | 2.67 | 0 | 6 | 2 | 50 | 790002058
10/50/20/30/130/20/10 | 790000058 | Sirius act Tableau 4 F "LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+BLIND | 4 | N | K-Kaufteil | 379.68 | 94.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 50 | 790000058
10/50/20/30/140 | 1056 | Bedientableau GOH Storage Level 2.3 | 1 | N | E-Eigenbau | 864.76 | 864.76 | 29.33 | 29.33 | 0 | 5 | 15 | 50 | 1056
10/50/20/30/140/10 | 790002057 | Bedientableau 4 F -kpl. LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 4 | N | E-Eigenbau | 485.08 | 121.27 | 13.33 | 3.33 | 0 | 6 | 2 | 50 | 790002057
10/50/20/30/140/10/10 | 790000057 | Sirius act Tableau 4 F kpl"LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 4 | J | K-Kaufteil | 485.08 | 121.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 50 | 790000057
10/50/20/30/140/20 | 790002058 | Bedientableau 4 F -kpl. LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+BLIND | 4 | N | E-Eigenbau | 379.68 | 94.92 | 16 | 4 | 0 | 6 | 2 | 50 | 790002058
10/50/20/30/140/20/10 | 790000058 | Sirius act Tableau 4 F "LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+BLIND | 4 | N | K-Kaufteil | 379.68 | 94.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 50 | 790000058
10/50/20/30/150 | 790801502 | +UC0309 - +UC0311 Busverteiler kpl. (HGF) -BG | 3 | N | E-Eigenbau | 4634.43 | 1544.81 | 1133.39 | 377.8 | 0 | 5 | 15 | 50 | 790801502
10/50/20/30/150/30 | 827334999 | Befestigung Elektrogehäuse an 1"-Rohr -BG | 3 | N | E-Eigenbau | 50.86 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 827334999
10/50/20/30/150/30/20 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 12 | J | K-Kaufteil | 19.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 821116025
10/50/20/30/150/30/40 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 1.38 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011084
10/50/20/30/150/30/10 | 921042003 | PROFILMUTTER M10 H=8 VERZAHNT SPRCM10HD ERICO | 12 | J | K-Kaufteil | 27.97 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 921042003
10/50/20/30/150/30/80 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 12 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031010
10/50/20/30/150/30/90 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 12 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031009
10/50/20/30/150/30/100 | 913011022 | KOTFLÜGELSCHEIBE 8.4X25 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 12 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011022
10/50/20/30/150/30/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011010
10/50/20/30/150/30/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011009
10/50/20/30/150/30/70 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011009
10/50/20/30/150/30/30 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.85 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011014
10/50/20/30/150/50 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleite, schwarz -BG | 3 | N | E-Eigenbau | 51.93 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 790302100
10/50/20/30/150/50/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 3 | N | E-Eigenbau | 1.23 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 790301001
10/50/20/30/150/50/20/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.73 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021234
10/50/20/30/150/50/20/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011007
10/50/20/30/150/50/20/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041003
10/50/20/30/150/50/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 Kabeleinführunhsleiste schwarz | 3 | J | K-Kaufteil | 50.7 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 700003300
10/50/20/30/150/60 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 36 | N | E-Eigenbau | 1137.34 | 31.59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 790302002
10/50/20/30/150/60/20 | 790301002 | Befestigungssatz für Exact 12 | 36 | N | E-Eigenbau | 4.75 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 790301002
10/50/20/30/150/60/20/10 | 911021130 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 18 - 8.8 | 144 | J | K-Kaufteil | 2.97 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021130
10/50/20/30/150/60/20/30 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 288 | J | K-Kaufteil | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011003
10/50/20/30/150/60/20/20 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 144 | J | K-Kaufteil | 1.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041002
10/50/20/30/150/60/10 | 722005000 | Exact12, 8xM12, 5 pol., rückseitige Federkraftklem | 36 | J | K-Kaufteil | 1123.2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722005000
10/50/20/30/150/60/30 | 700000047 | Gerätekennzeichnungsschild ABB 17x9 weiß | 72 | J | K-Kaufteil | 9.39 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 700000047
10/50/20/30/150/52 | 700003200 | BTK BLINDTÜLLE, KLEIN, GRAU, FÜR KEL/KVT, 1-17MM | 18 | J | K-Kaufteil | 17.1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700003200
10/50/20/30/150/210 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 6 | J | K-Kaufteil | 128.46 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 709000014
10/50/20/30/150/180 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 3 | N | K-Kaufteil | 612.3 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 709000006
10/50/20/30/150/170 | 700004328 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6-QUATTRO | 3 | J | K-Kaufteil | 0.77 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004328
10/50/20/30/150/150 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 15 | J | K-Kaufteil | 3.59 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004327
10/50/20/30/150/160 | 700004325 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 6-QUATTRO-PE | 3 | J | K-Kaufteil | 9.55 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004325
10/50/20/30/150/140 | 700004324 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 4-QUATTRO-PE | 9 | J | K-Kaufteil | 18.4 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004324
10/50/20/30/150/130 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 48 | J | K-Kaufteil | 35.36 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004321
10/50/20/30/150/151 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 3 | J | K-Kaufteil | 10.83 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004221
10/50/20/30/150/20 | 700001027 | Montageplatte für Busgehäuse 300 x 800 mm | 3 | N | K-Kaufteil | 61.65 | 20.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700001027
10/50/20/30/150/100 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 60 | J | K-Kaufteil | 2.22 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 60 | 922051006
10/50/20/30/150/10 | 790810501 | KX Bus-Gehäuse KX Bearbeitet 800X300X155 | 3 | J | K-Kaufteil | 1049.34 | 349.78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 790810501
10/50/20/30/150/90 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 2.4 | J | K-Kaufteil | 31.24 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 713001018
10/50/20/30/150/80 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 2.1 | J | K-Kaufteil | 25.56 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 713001017
10/50/20/30/150/70 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 2.4 | J | K-Kaufteil | 26.64 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 713001016
10/50/20/30/150/200 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 9 | N | K-Kaufteil | 614.25 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 709000032_A
10/50/20/30/150/190 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 9 | N | K-Kaufteil | 526.5 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 709000022_A
10/50/20/30/150/220 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 12 | J | K-Kaufteil | 157.19 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 709000015
10/50/20/30/150/110 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 18 | J | K-Kaufteil | 6.13 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004053
10/50/20/30/150/120 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 6 | J | K-Kaufteil | 2.62 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004042
10/50/20/30/150/40 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 3 | J | K-Kaufteil | 43.2 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700003504
10/50/20/30/150/51 | 700003204 | KT 6 KABELTÜLLE 6-7MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 12 | J | K-Kaufteil | 11.4 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700003204
10/50/20/30/50 | 790801502 | +UC3101 - +UC3104 Busverteiler kpl. (HGF) -BG | 4 | N | E-Eigenbau | 5626.45 | 1406.61 | 1333.58 | 333.4 | 0 | 5 | 15 | 50 | 790801502
10/50/20/30/50/30 | 827334999 | Befestigung Elektrogehäuse an 1"-Rohr -BG | 4 | N | E-Eigenbau | 67.82 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 827334999
10/50/20/30/50/30/20 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 16 | J | K-Kaufteil | 25.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 821116025
10/50/20/30/50/30/40 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.84 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011084
10/50/20/30/50/30/10 | 921042003 | PROFILMUTTER M10 H=8 VERZAHNT SPRCM10HD ERICO | 16 | J | K-Kaufteil | 37.29 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 921042003
10/50/20/30/50/30/80 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 16 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031010
10/50/20/30/50/30/90 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 16 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031009
10/50/20/30/50/30/100 | 913011022 | KOTFLÜGELSCHEIBE 8.4X25 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 16 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011022
10/50/20/30/50/30/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011010
10/50/20/30/50/30/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011009
10/50/20/30/50/30/70 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011009
10/50/20/30/50/30/30 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.13 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011014
10/50/20/30/50/40 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 4 | J | K-Kaufteil | 57.59 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700003504
10/50/20/30/50/210 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 8 | J | K-Kaufteil | 171.28 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000014
10/50/20/30/50/180 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 4 | J | K-Kaufteil | 816.4 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000006
10/50/20/30/50/170 | 700004328 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6-QUATTRO | 4 | N | K-Kaufteil | 1.02 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004328
10/50/20/30/50/150 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 20 | J | K-Kaufteil | 4.79 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004327
10/50/20/30/50/160 | 700004325 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 6-QUATTRO-PE | 4 | J | K-Kaufteil | 12.74 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004325
10/50/20/30/50/140 | 700004324 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 4-QUATTRO-PE | 12 | J | K-Kaufteil | 24.74 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004324
10/50/20/30/50/130 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 64 | J | K-Kaufteil | 47.14 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004321
10/50/20/30/50/151 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 4 | J | K-Kaufteil | 14.44 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004221
10/50/20/30/50/20 | 700001027 | Montageplatte für Busgehäuse 300 x 800 mm | 4 | N | K-Kaufteil | 75.62 | 18.91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700001027
10/50/20/30/50/100 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 80 | J | K-Kaufteil | 2.97 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 60 | 922051006
10/50/20/30/50/10 | 790810501 | KX Bus-Gehäuse KX Bearbeitet 800X300X155 | 4 | N | K-Kaufteil | 840.04 | 210.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790810501
10/50/20/30/50/50 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleite, schwarz -BG | 4 | J | E-Eigenbau | 69.24 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790302100
10/50/20/30/50/60 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 48 | J | E-Eigenbau | 1524.41 | 31.76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790302002
10/50/20/30/50/270 | 723000182 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² grün/gelb | 8 | N | K-Kaufteil | 6.43 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000182
10/50/20/30/50/260 | 723000160 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² gn/ge | 60 | N | K-Kaufteil | 8.47 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000160
10/50/20/30/50/250 | 723000158 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² weiß | 80 | N | K-Kaufteil | 11.29 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000158
10/50/20/30/50/230 | 723000157 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau | 100 | N | K-Kaufteil | 14.11 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000157
10/50/20/30/50/240 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 600 | N | K-Kaufteil | 50.73 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000151
10/50/20/30/50/90 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 3.2 | N | K-Kaufteil | 38.31 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001018
10/50/20/30/50/80 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 2.8 | J | K-Kaufteil | 31.35 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001017
10/50/20/30/50/70 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 3.2 | J | K-Kaufteil | 32.92 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001016
10/50/20/30/50/200 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 12 | N | K-Kaufteil | 795.6 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000032_A
10/50/20/30/50/190 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 12 | N | K-Kaufteil | 685.2 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000022_A
10/50/20/30/50/220 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 16 | J | K-Kaufteil | 209.59 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000015
10/50/20/30/50/110 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 24 | J | K-Kaufteil | 8.72 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004053
10/50/20/30/50/120 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 8 | J | K-Kaufteil | 3.49 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004042
10/50/20/30/60 | 790801502 | +UC0301 - +UC0304 Busverteiler kpl. (HGF) -BG | 4 | N | E-Eigenbau | 5612.09 | 1403.02 | 1000.43 | 250.11 | 0 | 5 | 15 | 50 | 790801502
10/50/20/30/60/30 | 827334999 | Befestigung Elektrogehäuse an 1"-Rohr -BG | 4 | N | E-Eigenbau | 67.82 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 827334999
10/50/20/30/60/30/20 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 16 | J | K-Kaufteil | 25.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 821116025
10/50/20/30/60/30/40 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.84 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011084
10/50/20/30/60/30/10 | 921042003 | PROFILMUTTER M10 H=8 VERZAHNT SPRCM10HD ERICO | 16 | J | K-Kaufteil | 37.29 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 921042003
10/50/20/30/60/30/80 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 16 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031010
10/50/20/30/60/30/90 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 16 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031009
10/50/20/30/60/30/100 | 913011022 | KOTFLÜGELSCHEIBE 8.4X25 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 16 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011022
10/50/20/30/60/30/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011010
10/50/20/30/60/30/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011009
10/50/20/30/60/30/70 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011009
10/50/20/30/60/30/30 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.13 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011014
10/50/20/30/60/40 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 4 | J | K-Kaufteil | 57.59 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700003504
10/50/20/30/60/210 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 8 | J | K-Kaufteil | 171.28 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000014
10/50/20/30/60/180 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 4 | J | K-Kaufteil | 816.4 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000006
10/50/20/30/60/170 | 700004328 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6-QUATTRO | 4 | N | K-Kaufteil | 1.02 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004328
10/50/20/30/60/150 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 20 | J | K-Kaufteil | 4.79 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004327
10/50/20/30/60/160 | 700004325 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 6-QUATTRO-PE | 4 | J | K-Kaufteil | 12.74 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004325
10/50/20/30/60/140 | 700004324 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 4-QUATTRO-PE | 12 | J | K-Kaufteil | 24.74 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004324
10/50/20/30/60/130 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 64 | J | K-Kaufteil | 47.14 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004321
10/50/20/30/60/151 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 4 | J | K-Kaufteil | 14.44 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004221
10/50/20/30/60/20 | 700001027 | Montageplatte für Busgehäuse 300 x 800 mm | 4 | N | K-Kaufteil | 75.62 | 18.91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700001027
10/50/20/30/60/100 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 80 | J | K-Kaufteil | 2.97 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 60 | 922051006
10/50/20/30/60/10 | 790810501 | KX Bus-Gehäuse KX Bearbeitet 800X300X155 | 4 | N | K-Kaufteil | 840.04 | 210.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790810501
10/50/20/30/60/50 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleite, schwarz -BG | 4 | J | E-Eigenbau | 69.24 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790302100
10/50/20/30/60/60 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 48 | J | E-Eigenbau | 1524.41 | 31.76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790302002
10/50/20/30/60/270 | 723000182 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² grün/gelb | 8 | N | K-Kaufteil | 6.43 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000182
10/50/20/30/60/260 | 723000160 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² gn/ge | 60 | N | K-Kaufteil | 8.47 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000160
10/50/20/30/60/250 | 723000158 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau/weiß | 80 | N | K-Kaufteil | 11.29 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000158
10/50/20/30/60/230 | 723000157 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau | 100 | N | K-Kaufteil | 14.11 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000157
10/50/20/30/60/240 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 600 | N | K-Kaufteil | 50.73 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000151
10/50/20/30/60/90 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 2 | N | K-Kaufteil | 23.94 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001018
10/50/20/30/60/80 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 2.8 | J | K-Kaufteil | 31.35 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001017
10/50/20/30/60/70 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 3.2 | J | K-Kaufteil | 32.92 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001016
10/50/20/30/60/200 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 12 | N | K-Kaufteil | 795.6 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000032_A
10/50/20/30/60/190 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 12 | N | K-Kaufteil | 685.2 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000022_A
10/50/20/30/60/220 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 16 | J | K-Kaufteil | 209.59 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000015
10/50/20/30/60/110 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 24 | J | K-Kaufteil | 8.72 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004053
10/50/20/30/60/120 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 8 | J | K-Kaufteil | 3.49 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004042
10/50/20/30/70 | 790801502 | +UC0305 - +UC0308 Busverteiler kpl. (HGF) -BG | 4 | N | E-Eigenbau | 5629.8 | 1407.45 | 1905.7 | 476.42 | 0 | 5 | 15 | 50 | 790801502
10/50/20/30/70/30 | 827334999 | Befestigung Elektrogehäuse an 1"-Rohr -BG | 4 | N | E-Eigenbau | 67.82 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 827334999
10/50/20/30/70/30/20 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 16 | J | K-Kaufteil | 25.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 821116025
10/50/20/30/70/30/40 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.84 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011084
10/50/20/30/70/30/10 | 921042003 | PROFILMUTTER M10 H=8 VERZAHNT SPRCM10HD ERICO | 16 | J | K-Kaufteil | 37.29 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 921042003
10/50/20/30/70/30/80 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 16 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031010
10/50/20/30/70/30/90 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 16 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031009
10/50/20/30/70/30/100 | 913011022 | KOTFLÜGELSCHEIBE 8.4X25 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 16 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011022
10/50/20/30/70/30/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011010
10/50/20/30/70/30/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011009
10/50/20/30/70/30/70 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011009
10/50/20/30/70/30/30 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.13 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011014
10/50/20/30/70/40 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 4 | J | K-Kaufteil | 57.59 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700003504
10/50/20/30/70/210 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 8 | J | K-Kaufteil | 171.28 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000014
10/50/20/30/70/180 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 4 | J | K-Kaufteil | 816.4 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000006
10/50/20/30/70/170 | 700004328 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6-QUATTRO | 4 | N | K-Kaufteil | 1.02 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004328
10/50/20/30/70/150 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 20 | J | K-Kaufteil | 4.79 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004327
10/50/20/30/70/160 | 700004325 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 6-QUATTRO-PE | 4 | J | K-Kaufteil | 12.74 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004325
10/50/20/30/70/140 | 700004324 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 4-QUATTRO-PE | 12 | J | K-Kaufteil | 24.74 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004324
10/50/20/30/70/130 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 64 | J | K-Kaufteil | 47.14 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004321
10/50/20/30/70/151 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 4 | J | K-Kaufteil | 14.44 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004221
10/50/20/30/70/20 | 700001027 | Montageplatte für Busgehäuse 300 x 800 mm | 4 | N | K-Kaufteil | 75.62 | 18.91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700001027
10/50/20/30/70/100 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 80 | J | K-Kaufteil | 2.97 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 60 | 922051006
10/50/20/30/70/10 | 790810501 | KX Bus-Gehäuse KX Bearbeitet 800X300X155 | 4 | N | K-Kaufteil | 840.04 | 210.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790810501
10/50/20/30/70/50 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleite, schwarz -BG | 4 | J | E-Eigenbau | 69.24 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790302100
10/50/20/30/70/60 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 48 | J | E-Eigenbau | 1524.41 | 31.76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790302002
10/50/20/30/70/270 | 723000182 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² grün/gelb | 8 | N | K-Kaufteil | 6.43 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000182
10/50/20/30/70/260 | 723000160 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² gn/ge | 60 | N | K-Kaufteil | 8.47 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000160
10/50/20/30/70/250 | 723000158 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² weiß | 80 | N | K-Kaufteil | 11.29 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000158
10/50/20/30/70/230 | 723000157 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau | 100 | N | K-Kaufteil | 14.11 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000157
10/50/20/30/70/240 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 600 | N | K-Kaufteil | 50.73 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000151
10/50/20/30/70/90 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 3.2 | J | K-Kaufteil | 41.65 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001018
10/50/20/30/70/80 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 2.8 | J | K-Kaufteil | 31.35 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001017
10/50/20/30/70/70 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 3.2 | J | K-Kaufteil | 32.92 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001016
10/50/20/30/70/200 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 12 | N | K-Kaufteil | 795.6 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000032_A
10/50/20/30/70/190 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 12 | N | K-Kaufteil | 685.2 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000022_A
10/50/20/30/70/220 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 16 | J | K-Kaufteil | 209.59 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000015
10/50/20/30/70/110 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 24 | J | K-Kaufteil | 8.72 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004053
10/50/20/30/70/120 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 8 | J | K-Kaufteil | 3.49 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004042
10/50/20/30/80 | 790801502 | +UC3201 - +UC3204 Busverteiler kpl. (HGF) -BG | 4 | N | E-Eigenbau | 5673.24 | 1418.31 | 2224.1 | 556.02 | 0 | 5 | 15 | 50 | 790801502
10/50/20/30/80/30 | 827334999 | Befestigung Elektrogehäuse an 1"-Rohr -BG | 4 | N | E-Eigenbau | 67.82 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 827334999
10/50/20/30/80/30/20 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 16 | J | K-Kaufteil | 25.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 821116025
10/50/20/30/80/30/40 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.84 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011084
10/50/20/30/80/30/10 | 921042003 | PROFILMUTTER M10 H=8 VERZAHNT SPRCM10HD ERICO | 16 | J | K-Kaufteil | 37.29 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 921042003
10/50/20/30/80/30/80 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 16 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031010
10/50/20/30/80/30/90 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 16 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031009
10/50/20/30/80/30/100 | 913011022 | KOTFLÜGELSCHEIBE 8.4X25 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 16 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011022
10/50/20/30/80/30/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011010
10/50/20/30/80/30/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011009
10/50/20/30/80/30/70 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011009
10/50/20/30/80/30/30 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.13 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011014
10/50/20/30/80/60 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 48 | N | E-Eigenbau | 1567.84 | 32.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790302002
10/50/20/30/80/60/20 | 790301002 | Befestigungssatz für Exact 12 | 48 | N | E-Eigenbau | 6.33 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 790301002
10/50/20/30/80/60/20/10 | 911021130 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 18 - 8.8 | 192 | J | K-Kaufteil | 3.96 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021130
10/50/20/30/80/60/20/30 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 384 | J | K-Kaufteil | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011003
10/50/20/30/80/60/20/20 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 192 | J | K-Kaufteil | 1.45 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041002
10/50/20/30/80/60/10 | 722005000 | Exact12, 8xM12, 5 pol., rückseitige Federkraftklem | 48 | N | K-Kaufteil | 1511.14 | 31.48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722005000
10/50/20/30/80/60/30 | 700000047 | Gerätekennzeichnungsschild ABB 17x9 weiß | 432 | J | K-Kaufteil | 50.38 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 700000047
10/50/20/30/80/40 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 4 | J | K-Kaufteil | 57.59 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700003504
10/50/20/30/80/210 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 8 | J | K-Kaufteil | 171.28 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000014
10/50/20/30/80/180 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 4 | J | K-Kaufteil | 816.4 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000006
10/50/20/30/80/170 | 700004328 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6-QUATTRO | 4 | N | K-Kaufteil | 1.02 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004328
10/50/20/30/80/150 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 20 | J | K-Kaufteil | 4.79 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004327
10/50/20/30/80/160 | 700004325 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 6-QUATTRO-PE | 4 | J | K-Kaufteil | 12.74 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004325
10/50/20/30/80/140 | 700004324 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 4-QUATTRO-PE | 12 | J | K-Kaufteil | 24.74 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004324
10/50/20/30/80/130 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 64 | J | K-Kaufteil | 47.14 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004321
10/50/20/30/80/151 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 4 | J | K-Kaufteil | 14.44 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004221
10/50/20/30/80/20 | 700001027 | Montageplatte für Busgehäuse 300 x 800 mm | 4 | N | K-Kaufteil | 75.62 | 18.91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700001027
10/50/20/30/80/100 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 80 | J | K-Kaufteil | 2.97 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 60 | 922051006
10/50/20/30/80/10 | 790810501 | KX Bus-Gehäuse KX Bearbeitet 800X300X155 | 4 | N | K-Kaufteil | 840.04 | 210.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790810501
10/50/20/30/80/50 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleite, schwarz -BG | 4 | J | E-Eigenbau | 69.24 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790302100
10/50/20/30/80/270 | 723000182 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² grün/gelb | 8 | N | K-Kaufteil | 6.43 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000182
10/50/20/30/80/260 | 723000160 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² gn/ge | 60 | N | K-Kaufteil | 8.47 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000160
10/50/20/30/80/250 | 723000158 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² weiß | 80 | N | K-Kaufteil | 11.29 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000158
10/50/20/30/80/230 | 723000157 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau | 100 | N | K-Kaufteil | 14.11 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000157
10/50/20/30/80/240 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 600 | N | K-Kaufteil | 50.73 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000151
10/50/20/30/80/90 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 3.2 | J | K-Kaufteil | 41.65 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001018
10/50/20/30/80/80 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 2.8 | J | K-Kaufteil | 31.35 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001017
10/50/20/30/80/70 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 3.2 | J | K-Kaufteil | 32.92 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001016
10/50/20/30/80/200 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 12 | N | K-Kaufteil | 795.6 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000032_A
10/50/20/30/80/190 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 12 | N | K-Kaufteil | 685.2 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000022_A
10/50/20/30/80/220 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 16 | J | K-Kaufteil | 209.59 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000015
10/50/20/30/80/110 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 24 | J | K-Kaufteil | 8.72 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004053
10/50/20/30/80/120 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 8 | J | K-Kaufteil | 3.49 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004042
10/50/20/30/90 | 790801502 | +UC3205 - +UC3208 Busverteiler kpl. (HGF) -BG | 4 | N | E-Eigenbau | 5673.24 | 1418.31 | 1066.88 | 266.72 | 0 | 5 | 15 | 50 | 790801502
10/50/20/30/90/30 | 827334999 | Befestigung Elektrogehäuse an 1"-Rohr -BG | 4 | N | E-Eigenbau | 67.82 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 827334999
10/50/20/30/90/30/20 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 16 | J | K-Kaufteil | 25.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 821116025
10/50/20/30/90/30/40 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.84 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011084
10/50/20/30/90/30/10 | 921042003 | PROFILMUTTER M10 H=8 VERZAHNT SPRCM10HD ERICO | 16 | J | K-Kaufteil | 37.29 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 921042003
10/50/20/30/90/30/80 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 16 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031010
10/50/20/30/90/30/90 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 16 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031009
10/50/20/30/90/30/100 | 913011022 | KOTFLÜGELSCHEIBE 8.4X25 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 16 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011022
10/50/20/30/90/30/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011010
10/50/20/30/90/30/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011009
10/50/20/30/90/30/70 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011009
10/50/20/30/90/30/30 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.13 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011014
10/50/20/30/90/60 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 48 | N | E-Eigenbau | 1567.84 | 32.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790302002
10/50/20/30/90/60/20 | 790301002 | Befestigungssatz für Exact 12 | 48 | N | E-Eigenbau | 6.33 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 790301002
10/50/20/30/90/60/20/10 | 911021130 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 18 - 8.8 | 192 | J | K-Kaufteil | 3.96 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021130
10/50/20/30/90/60/20/30 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 384 | J | K-Kaufteil | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011003
10/50/20/30/90/60/20/20 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 192 | J | K-Kaufteil | 1.45 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041002
10/50/20/30/90/60/10 | 722005000 | Exact12, 8xM12, 5 pol., rückseitige Federkraftklem | 48 | N | K-Kaufteil | 1511.14 | 31.48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722005000
10/50/20/30/90/60/30 | 700000047 | Gerätekennzeichnungsschild ABB 17x9 weiß | 432 | J | K-Kaufteil | 50.38 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 700000047
10/50/20/30/90/40 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 4 | J | K-Kaufteil | 57.59 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700003504
10/50/20/30/90/210 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 8 | J | K-Kaufteil | 171.28 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000014
10/50/20/30/90/180 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 4 | J | K-Kaufteil | 816.4 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000006
10/50/20/30/90/170 | 700004328 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6-QUATTRO | 4 | N | K-Kaufteil | 1.02 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004328
10/50/20/30/90/150 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 20 | J | K-Kaufteil | 4.79 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004327
10/50/20/30/90/160 | 700004325 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 6-QUATTRO-PE | 4 | J | K-Kaufteil | 12.74 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004325
10/50/20/30/90/140 | 700004324 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 4-QUATTRO-PE | 12 | J | K-Kaufteil | 24.74 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004324
10/50/20/30/90/130 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 64 | J | K-Kaufteil | 47.14 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004321
10/50/20/30/90/151 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 4 | J | K-Kaufteil | 14.44 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004221
10/50/20/30/90/20 | 700001027 | Montageplatte für Busgehäuse 300 x 800 mm | 4 | N | K-Kaufteil | 75.62 | 18.91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700001027
10/50/20/30/90/100 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 80 | J | K-Kaufteil | 2.97 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 60 | 922051006
10/50/20/30/90/10 | 790810501 | KX Bus-Gehäuse KX Bearbeitet 800X300X155 | 4 | N | K-Kaufteil | 840.04 | 210.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790810501
10/50/20/30/90/50 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleite, schwarz -BG | 4 | J | E-Eigenbau | 69.24 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790302100
10/50/20/30/90/270 | 723000182 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² grün/gelb | 8 | N | K-Kaufteil | 6.43 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000182
10/50/20/30/90/260 | 723000160 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² gn/ge | 60 | N | K-Kaufteil | 8.47 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000160
10/50/20/30/90/250 | 723000158 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² weiß | 80 | N | K-Kaufteil | 11.29 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000158
10/50/20/30/90/230 | 723000157 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau | 100 | N | K-Kaufteil | 14.11 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000157
10/50/20/30/90/240 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 600 | N | K-Kaufteil | 50.73 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000151
10/50/20/30/90/90 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 3.2 | J | K-Kaufteil | 41.65 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001018
10/50/20/30/90/80 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 2.8 | J | K-Kaufteil | 31.35 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001017
10/50/20/30/90/70 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 3.2 | J | K-Kaufteil | 32.92 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001016
10/50/20/30/90/200 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 12 | N | K-Kaufteil | 795.6 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000032_A
10/50/20/30/90/190 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 12 | N | K-Kaufteil | 685.2 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000022_A
10/50/20/30/90/220 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 16 | J | K-Kaufteil | 209.59 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000015
10/50/20/30/90/110 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 24 | J | K-Kaufteil | 8.72 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004053
10/50/20/30/90/120 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 8 | J | K-Kaufteil | 3.49 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004042
10/50/20/30/100 | 790801502 | +UC3301 - +UC3304 Busverteiler kpl. (HGF) -BG | 4 | N | E-Eigenbau | 5673.24 | 1418.31 | 1247.04 | 311.76 | 0 | 5 | 15 | 50 | 790801502
10/50/20/30/100/30 | 827334999 | Befestigung Elektrogehäuse an 1"-Rohr -BG | 4 | N | E-Eigenbau | 67.82 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 827334999
10/50/20/30/100/30/20 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 16 | J | K-Kaufteil | 25.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 821116025
10/50/20/30/100/30/40 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.84 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011084
10/50/20/30/100/30/10 | 921042003 | PROFILMUTTER M10 H=8 VERZAHNT SPRCM10HD ERICO | 16 | J | K-Kaufteil | 37.29 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 921042003
10/50/20/30/100/30/80 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 16 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031010
10/50/20/30/100/30/90 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 16 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031009
10/50/20/30/100/30/100 | 913011022 | KOTFLÜGELSCHEIBE 8.4X25 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 16 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011022
10/50/20/30/100/30/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011010
10/50/20/30/100/30/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011009
10/50/20/30/100/30/70 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011009
10/50/20/30/100/30/30 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.13 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011014
10/50/20/30/100/60 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 48 | N | E-Eigenbau | 1567.84 | 32.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790302002
10/50/20/30/100/60/20 | 790301002 | Befestigungssatz für Exact 12 | 48 | N | E-Eigenbau | 6.33 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 790301002
10/50/20/30/100/60/20/10 | 911021130 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 18 - 8.8 | 192 | J | K-Kaufteil | 3.96 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021130
10/50/20/30/100/60/20/30 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 384 | J | K-Kaufteil | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011003
10/50/20/30/100/60/20/20 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 192 | J | K-Kaufteil | 1.45 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041002
10/50/20/30/100/60/10 | 722005000 | Exact12, 8xM12, 5 pol., rückseitige Federkraftklem | 48 | N | K-Kaufteil | 1511.14 | 31.48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722005000
10/50/20/30/100/60/30 | 700000047 | Gerätekennzeichnungsschild ABB 17x9 weiß | 432 | J | K-Kaufteil | 50.38 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 700000047
10/50/20/30/100/40 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 4 | J | K-Kaufteil | 57.59 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700003504
10/50/20/30/100/210 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 8 | J | K-Kaufteil | 171.28 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000014
10/50/20/30/100/180 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 4 | J | K-Kaufteil | 816.4 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000006
10/50/20/30/100/170 | 700004328 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6-QUATTRO | 4 | N | K-Kaufteil | 1.02 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004328
10/50/20/30/100/150 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 20 | J | K-Kaufteil | 4.79 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004327
10/50/20/30/100/160 | 700004325 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 6-QUATTRO-PE | 4 | J | K-Kaufteil | 12.74 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004325
10/50/20/30/100/140 | 700004324 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 4-QUATTRO-PE | 12 | J | K-Kaufteil | 24.74 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004324
10/50/20/30/100/130 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 64 | J | K-Kaufteil | 47.14 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004321
10/50/20/30/100/151 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 4 | J | K-Kaufteil | 14.44 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004221
10/50/20/30/100/20 | 700001027 | Montageplatte für Busgehäuse 300 x 800 mm | 4 | N | K-Kaufteil | 75.62 | 18.91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700001027
10/50/20/30/100/100 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 80 | J | K-Kaufteil | 2.97 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 60 | 922051006
10/50/20/30/100/10 | 790810501 | KX Bus-Gehäuse KX Bearbeitet 800X300X155 | 4 | N | K-Kaufteil | 840.04 | 210.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790810501
10/50/20/30/100/50 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleite, schwarz -BG | 4 | J | E-Eigenbau | 69.24 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790302100
10/50/20/30/100/270 | 723000182 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² grün/gelb | 8 | N | K-Kaufteil | 6.43 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000182
10/50/20/30/100/260 | 723000160 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² gn/ge | 60 | N | K-Kaufteil | 8.47 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000160
10/50/20/30/100/250 | 723000158 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² weiß | 80 | N | K-Kaufteil | 11.29 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000158
10/50/20/30/100/230 | 723000157 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau | 100 | N | K-Kaufteil | 14.11 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000157
10/50/20/30/100/240 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 600 | N | K-Kaufteil | 50.73 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000151
10/50/20/30/100/90 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 3.2 | J | K-Kaufteil | 41.65 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001018
10/50/20/30/100/80 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 2.8 | J | K-Kaufteil | 31.35 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001017
10/50/20/30/100/70 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 3.2 | J | K-Kaufteil | 32.92 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001016
10/50/20/30/100/200 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 12 | N | K-Kaufteil | 795.6 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000032_A
10/50/20/30/100/190 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 12 | N | K-Kaufteil | 685.2 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000022_A
10/50/20/30/100/220 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 16 | J | K-Kaufteil | 209.59 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000015
10/50/20/30/100/110 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 24 | J | K-Kaufteil | 8.72 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004053
10/50/20/30/100/120 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 8 | J | K-Kaufteil | 3.49 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004042
10/50/20/50 | 1056 | F2H-Workstation ILS FS | 1 | N | E-Eigenbau | 17982.36 | 17982.36 | 5724.44 | 5724.44 | 0 | 4 | 27 | 50 | 1056
10/50/20/50/10 | 1056 | +UH05 Hauptschaltschrank operational area VAS | 1 | N | E-Eigenbau | 10883.68 | 10883.68 | 3651.48 | 3651.48 | 0 | 5 | 5 | 50 | 1056
10/50/20/50/10/10 | 790821106 | +UH05 SCHALTSCHRANK 1200X2100X400 -BG | 1 | N | E-Eigenbau | 10270.31 | 10270.31 | 3651.48 | 3651.48 | 0 | 6 | 2 | 50 | 790821106
10/50/20/50/10/10/10 | 790800102 | VX-SCHALTSCHRANK 1200x2000X400MM KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 796.57 | 796.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 790800102
10/50/20/50/10/10/10/50 | 700002035 | SCHALTPLANTASCHE METALL 600MM | 1 | N | K-Kaufteil | 19.83 | 19.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50 | 700002035
10/50/20/50/10/10/10/10 | 700002065 | SCHALTSCHRANK 1200X2000X400, 2-TÜRIG | 1 | N | K-Kaufteil | 729.99 | 729.99 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50 | 700002065
10/50/20/50/10/10/10/20 | 700002062 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 1200X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 41.24 | 20.62 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50 | 700002062
10/50/20/50/10/10/10/70 | 700002038 | ANSCHLUSSLEITUNG 3M FÜR LED-SYSTEMLEUCHTE | 1 | J | K-Kaufteil | 5.51 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50 | 700002038
10/50/20/50/10/10/1 | 790800101 | VX-SCHALTSCHRANK 800x2000X400MM KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 808.09 | 808.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 790800101
10/50/20/50/10/10/1/80 | 700002124 | TÜRPOSITIONSSCHALTER FÜR SYSTEMLEUCHTE LED | 1 | J | K-Kaufteil | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 50 | 700002124
10/50/20/50/10/10/1/90 | 700002069 | SEITENWÄNDE 2000X400 | 2 | N | K-Kaufteil | 97.99 | 48.99 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 50 | 700002069
10/50/20/50/10/10/1/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 16.06 | 8.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 50 | 700002064
10/50/20/50/10/10/1/20 | 700002061 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 800X100 | 2 | J | K-Kaufteil | 31.73 | 15.87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 50 | 700002061
10/50/20/50/10/10/1/10 | 700002059 | SCHALTSCHRANK 800X2000X400, 1-TÜRIG | 1 | J | K-Kaufteil | 493.05 | 493.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 50 | 700002059
10/50/20/50/10/10/1/100 | 700002040 | MONTAGESTEGE (VX/TS/SE/CM/TP) TÜRBREITE: 800MM | 2 | J | K-Kaufteil | 7.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 50 | 700002040
10/50/20/50/10/10/1/60 | 700002037 | SYSTEMLEUCHTE LED 900 100 V - 240 V, 1~, L=437 MM | 1 | J | K-Kaufteil | 97.24 | 97.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 50 | 700002037
10/50/20/50/10/10/1/50 | 700002013 | SCHALTPLANTASCHE METALL 800MM | 1 | J | K-Kaufteil | 22.99 | 22.99 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 50 | 700002013
10/50/20/50/10/10/1/40 | 700002203 | TRANSPORTÖSEN FÜR VX,TS, SE | 4 | N | K-Kaufteil | 12.02 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 50 | 700002203
10/50/20/50/10/10/2 | 790800111 | VX-ANREIH-SCHALTSCHRANK 800x2000X400MM KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 919.61 | 919.61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 790800111
10/50/20/50/10/10/2/120 | 400009137 | ABLAGEPULT FÜR VX, TS, SE, CM, TÜRB. 800MM | 1 | J | K-Kaufteil | 113.83 | 113.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 100 | 400009137
10/50/20/50/10/10/2/110 | 700002087 | ANREIHABDECKUNG OBEN 400MM | 1 | J | K-Kaufteil | 9.67 | 9.67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 50 | 700002087
10/50/20/50/10/10/2/140 | 700002083 | ANREIHBLOCK INNEN FÜR VX | 6 | J | K-Kaufteil | 20.48 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 50 | 700002083
10/50/20/50/10/10/2/100 | 700002081 | RITTAL-ANREIHLASCHE INNEN VX | 6 | J | K-Kaufteil | 20.48 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 50 | 700002081
10/50/20/50/10/10/2/90 | 700002072 | MONTAGE-PLATTENZWISCHENSTÜCK 2000MM | 1 | J | K-Kaufteil | 46.7 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 50 | 700002072
10/50/20/50/10/10/2/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 2 | J | K-Kaufteil | 17.1 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 50 | 700002064
10/50/20/50/10/10/2/20 | 700002061 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 800X100 | 2 | J | K-Kaufteil | 31.73 | 15.87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 50 | 700002061
10/50/20/50/10/10/2/10 | 700002059 | SCHALTSCHRANK 800X2000X400, 1-TÜRIG | 1 | J | K-Kaufteil | 493.05 | 493.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 50 | 700002059
10/50/20/50/10/10/2/130 | 700002040 | MONTAGESTEGE (VX/TS/SE/CM/TP) TÜRBREITE: 800MM | 2 | J | K-Kaufteil | 7.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 50 | 700002040
10/50/20/50/10/10/2/60 | 700002037 | SYSTEMLEUCHTE LED 900 100 V - 240 V, 1~, L=437 MM | 1 | J | K-Kaufteil | 97.24 | 97.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 50 | 700002037
10/50/20/50/10/10/2/50 | 700002013 | SCHALTPLANTASCHE METALL 800MM | 1 | J | K-Kaufteil | 22.99 | 22.99 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 50 | 700002013
10/50/20/50/10/10/2/40 | 700002202 | KOMBIWINKEL FÜR VX, TS DACHVERB. M. OESE BEI | 2 | J | K-Kaufteil | 9.34 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 50 | 700002202
10/50/20/50/10/10/2/70 | 700002132 | ANSCHLUSSLEITUNG 1M FÜR LED-SYSTEMLEUCHTE | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 50 | 700002132
10/50/20/50/10/10/2/80 | 700002124 | TÜRPOSITIONSSCHALTER FÜR SYSTEMLEUCHTE LED | 1 | J | K-Kaufteil | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 50 | 700002124
10/50/20/50/10/10/540 | 400009208 | MICO 4.10 LASTKREISÜBERWACHUNG, 4-KANALIG | 3 | N | K-Kaufteil | 233.71 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 400009208
10/50/20/50/10/10/550 | 705002010 | MICO BRÜCKENSET (INHALT 1 SET) | 1 | J | K-Kaufteil | 3.37 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 705002010
10/50/20/50/10/10/530 | 705000081 | NETZTEIL SITOP PSU8200 24V/40A 3 AC400/500V | 1 | J | K-Kaufteil | 297.68 | 297.68 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 705000081
10/50/20/50/10/10/1040 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 3 | J | K-Kaufteil | 64.23 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 709000014
10/50/20/50/10/10/1030 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 1 | J | K-Kaufteil | 204.1 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 709000006
10/50/20/50/10/10/1020 | 708015000 | SIMATIC S7-1500F, CPU 1515F-2 PN | 1 | J | K-Kaufteil | 2180.25 | 2180.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 708015000
10/50/20/50/10/10/480 | 701003180 | SIRIUS-ACT SCHILDERTRÄGER 27X27 | 10 | J | K-Kaufteil | 7.11 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 701003180
10/50/20/50/10/10/500 | 701003151 | SIRIUS-ACT UNTERLEGSCHEIBE GELB, BESCH.DE,EN,FR,IT | 1 | J | K-Kaufteil | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 701003151
10/50/20/50/10/10/450 | 701003150 | SIRIUS-ACT NOT-HALT-PILZDRUCKTASTER 40 MM RAST | 1 | J | K-Kaufteil | 23.39 | 23.39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 701003150
10/50/20/50/10/10/420 | 701003140 | SIRIUS-ACT SCHLÜSSELSCHALTER O-I RAST KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 20.84 | 20.84 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 701003140
10/50/20/50/10/10/470 | 701003130 | SIRIUS-ACT KNEBELSCHALTER SCHWARZ O-I RAST KPL. 1S | 1 | J | K-Kaufteil | 11.86 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 701003130
10/50/20/50/10/10/440 | 701003124 | SIRIUS-ACT LEUCHTMELDER ROT KPL. | 1 | N | K-Kaufteil | 10.06 | 10.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 701003124
10/50/20/50/10/10/430 | 701003120 | SIRIUS-ACT LEUCHTMELDER GELB KPL. | 4 | J | K-Kaufteil | 37.76 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 701003120
10/50/20/50/10/10/390 | 701003112 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER BLAU KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.72 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 701003112
10/50/20/50/10/10/380 | 701003111 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER GRÜN KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.85 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 701003111
10/50/20/50/10/10/400 | 701003110 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER GELB KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.58 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 701003110
10/50/20/50/10/10/410 | 701003103 | SIRIUS-ACT DRUCKTASTER WEISS KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 9.18 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 701003103
10/50/20/50/10/10/370 | 701003101 | SIRIUS-ACT DRUCKTASTER SCHWARZ KPL. 1 OE | 1 | J | K-Kaufteil | 8.52 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 701003101
10/50/20/50/10/10/460 | 701003048 | SIRIUS ACT BLINDVERSCHLUSS 22MM | 1 | J | K-Kaufteil | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 701003048
10/50/20/50/10/10/680 | 700004341 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 2,5-PE/3L | 2 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 700004341
10/50/20/50/10/10/670 | 700004340 | PUSH-IN-MOTORANSCHLUSSKLEMME PT 2,5-PE/3L | 9 | J | K-Kaufteil | 23.21 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 700004340
10/50/20/50/10/10/630 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 20 | J | K-Kaufteil | 14.73 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 700004321
10/50/20/50/10/10/660 | 700004306 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.61 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 700004306
10/50/20/50/10/10/650 | 700004305 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 6-PE | 4 | J | K-Kaufteil | 6.83 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 700004305
10/50/20/50/10/10/700 | 700004304 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 4-PE | 2 | J | K-Kaufteil | 2.9 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 700004304
10/50/20/50/10/10/628 | 700004303 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 2,5-PE | 6 | J | K-Kaufteil | 7.54 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 700004303
10/50/20/50/10/10/690 | 700004301 | PUSH-IN-KLEMME PT 4 | 12 | J | K-Kaufteil | 5.83 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 700004301
10/50/20/50/10/10/627 | 700004300 | PUSH-IN-KLEMME PT 2,5 | 54 | J | K-Kaufteil | 23.78 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 700004300
10/50/20/50/10/10/770 | 700000010 | RT-TASTERRAHMEN-ABDECKSCHILDER 27X27MM | 10 | J | K-Kaufteil | 2.11 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 700000010
10/50/20/50/10/10/190 | 703000203 | FI/LS-SCHALTER 10 kA 2P TYP A 30mA, B-Char 10A | 1 | J | K-Kaufteil | 94.39 | 94.39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 100 | 703000203
10/50/20/50/10/10/260 | 703000201 | HILFSSTROMSCHALTER 1S+1OE FUER 3SY/5SY-LS-SCHALTER | 4 | J | K-Kaufteil | 44.26 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 703000201
10/50/20/50/10/10/200 | 703000197 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 2A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 75.36 | 75.36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 703000197
10/50/20/50/10/10/220 | 703000194 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 32A, 6KA | 1 | N | K-Kaufteil | 42.25 | 42.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 703000194
10/50/20/50/10/10/210 | 703000192 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 16A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 31.47 | 31.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 703000192
10/50/20/50/10/10/230 | 703000191 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 10A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 33.79 | 33.79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 703000191
10/50/20/50/10/10/181 | 703000114 | N-LEITER VOREILEND FÜR 3LD 125A | 1 | J | K-Kaufteil | 14.55 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 703000114
10/50/20/50/10/10/180 | 703000109 | HAUPTSCHALTER 125A 3-POLIG ROT/GELB | 1 | J | K-Kaufteil | 75.85 | 75.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 703000109
10/50/20/50/10/10/170 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 350 | J | K-Kaufteil | 12.97 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 60 | 922051006
10/50/20/50/10/10/90 | 790302100 | KEL-ER 24/10 KABELEINFÜHRUNGSLEISTE, SCHWARZ KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 34.62 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 790302100
10/50/20/50/10/10/800 | 723000193 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 16mm² orange | 20 | N | K-Kaufteil | 44.63 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 723000193
10/50/20/50/10/10/790 | 723000191 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 16mm² blau | 10 | N | K-Kaufteil | 17.36 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 723000191
10/50/20/50/10/10/780 | 723000190 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 16mm² schwarz | 20 | N | K-Kaufteil | 39.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 723000190
10/50/20/50/10/10/810 | 723000185 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² orange | 5 | N | K-Kaufteil | 3.33 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 723000185
10/50/20/50/10/10/820 | 723000181 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² blau | 10 | N | K-Kaufteil | 6.65 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 723000181
10/50/20/50/10/10/840 | 723000180 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² schwarz | 30 | N | K-Kaufteil | 19.96 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 723000180
10/50/20/50/10/10/960 | 723000175 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 4mm² schwarz | 100 | N | K-Kaufteil | 46.56 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 723000175
10/50/20/50/10/10/900 | 723000161 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 1,5mm² schwarz | 100 | N | K-Kaufteil | 18.87 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 723000161
10/50/20/50/10/10/890 | 723000158 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² weiß | 100 | N | K-Kaufteil | 14.11 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 723000158
10/50/20/50/10/10/880 | 723000157 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau | 100 | N | K-Kaufteil | 14.11 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 723000157
10/50/20/50/10/10/860 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 200 | N | K-Kaufteil | 16.91 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 723000151
10/50/20/50/10/10/80 | 713001021 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x125x | 2 | N | K-Kaufteil | 38.93 | 19.46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 713001021
10/50/20/50/10/10/70 | 713001020 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x100x | 2 | J | K-Kaufteil | 40.72 | 20.36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 713001020
10/50/20/50/10/10/60 | 713001019 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x75x | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 713001019
10/50/20/50/10/10/50 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 14 | N | K-Kaufteil | 167.6 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 713001018
10/50/20/50/10/10/40 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 6 | J | K-Kaufteil | 67.18 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 713001017
10/50/20/50/10/10/30 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 6 | N | K-Kaufteil | 61.73 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 713001016
10/50/20/50/10/10/1100 | 711003195 | SWITCH 16-PORT SCALANCE XC116,16x10/100 Mbit/s | 2 | N | K-Kaufteil | 859.4 | 429.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 711003195
10/50/20/50/10/10/1090 | 709000039 | ET 200SP, F-DQ 4X DC 24V/2A HF | 1 | N | K-Kaufteil | 192.75 | 192.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 709000039
10/50/20/50/10/10/1070 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 3 | N | K-Kaufteil | 204.75 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 709000032_A
10/50/20/50/10/10/1080 | 709000029 | ET 200SP, F-DI 8x 24VDC HF | 2 | N | K-Kaufteil | 333 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 709000029
10/50/20/50/10/10/1060 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 3 | J | K-Kaufteil | 175.5 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 709000022_A
10/50/20/50/10/10/1050 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 6 | J | K-Kaufteil | 78.6 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 709000015
10/50/20/50/10/10/320 | 703001052 | DIREKTSTARTER 0,37 KW 400V/ 24V 1,1-1,6A | 9 | N | K-Kaufteil | 690.21 | 76.69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 703001052
10/50/20/50/10/10/300 | 703001042 | ÜBERSPANNUNGSBEGRENZER, VARISTOR FÜR LEISTUNGS- | 2 | N | K-Kaufteil | 12.22 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 703001042
10/50/20/50/10/10/360 | 703001031 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 5 SCHALTER 3RV20 | 2 | J | K-Kaufteil | 19.92 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 703001031
10/50/20/50/10/10/250 | 703001021 | 3-PHASEN-EINSPEISEKLEMME 3RV20 | 2 | J | K-Kaufteil | 11.11 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 703001021
10/50/20/50/10/10/330 | 703001017 | HILFSCHALTER MIT ZUGFEDERANSCHLUSS F. 3RV2011 | 9 | J | K-Kaufteil | 59.38 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 703001017
10/50/20/50/10/10/290 | 703000098 | LEISTUNGSSCHÜTZ AC-3 32A 15KW/400V, 1S+1Ö DC 24V , | 2 | N | K-Kaufteil | 217.92 | 108.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 703000098
10/50/20/50/10/10/280 | 703000096 | ENDKAPPE STIFTSAMMELSCHIENE 2/3-PHASIG VPE10STK. | 2 | J | K-Kaufteil | 0.97 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 703000096
10/50/20/50/10/10/520 | 703000040 | RELAISMODUL RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG | 2 | N | K-Kaufteil | 33.05 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 703000040
10/50/20/50/10/10/510 | 703000029 | PLC-WECHSELRELAIS 11/12/14 PLC-RPT- 24DC/21 | 1 | J | K-Kaufteil | 5.96 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 703000029
10/50/20/50/10/10/310 | 703000001 | DIGITALES ÜBERWACHUNGSRELAIS FÜR 3-PHAS. NETZSPA. | 1 | J | K-Kaufteil | 165.33 | 165.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 703000001
10/50/20/50/10/10/490 | 701004110 | SIRIUS ACT-HUTSCHIENENADAPTER M22 | 2 | J | K-Kaufteil | 9.66 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 701004110
10/50/20/50/10/10/710 | 700004207 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 4/D-PT 4 | 2 | J | K-Kaufteil | 1.31 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 700004207
10/50/20/50/10/10/629 | 700004206 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 2,5/D-PT 2,5 | 6 | J | K-Kaufteil | 2.73 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 700004206
10/50/20/50/10/10/600 | 700004124 | UNIVERSALKLEMME UK35 | 14 | J | K-Kaufteil | 72.34 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 700004124
10/50/20/50/10/10/750 | 700004096 | ZACKBAND ZB5 UNBEDRUCKT | 10 | J | K-Kaufteil | 3.5 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 700004096
10/50/20/50/10/10/720 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 40 | J | K-Kaufteil | 14.53 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 700004053
10/50/20/50/10/10/160 | 700004052 | TRAGSCHIENE NS 35/7,5 L=2M GELOCHT | 14 | J | K-Kaufteil | 45.41 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 700004052
10/50/20/50/10/10/590 | 700004046 | SCHUTZLEITERKLEMME USLKG 16N, GELB/GRÜN | 7 | J | K-Kaufteil | 31.73 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 700004046
10/50/20/50/10/10/730 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 15 | J | K-Kaufteil | 6.55 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 700004042
10/50/20/50/10/10/760 | 700004036 | ZACKBAND ZB 8 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 2 | J | K-Kaufteil | 0.68 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 700004036
10/50/20/50/10/10/740 | 700004035 | ZACKBAND ZB6 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 10 | J | K-Kaufteil | 3.55 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 700004035
10/50/20/50/10/10/620 | 700004003 | FESTE BRÜCKE FBI 5-15, 5-POLIG (UK35) | 2 | J | K-Kaufteil | 8.1 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 700004003
10/50/20/50/10/10/610 | 700004002 | FESTE BRÜCKE FBI 2-15, 2-POLIG (UK35) | 3 | J | K-Kaufteil | 5.71 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 700004002
10/50/20/50/10/10/110 | 700003505 | KDP/X 24/14 Kabeldurchführung schwarz | 4 | J | K-Kaufteil | 58.24 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 700003505
10/50/20/50/10/10/100 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 4 | J | K-Kaufteil | 57.59 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 700003504
10/50/20/50/10/10/150 | 700003210 | KT 12 KABELTÜLLE 12-13MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | J | K-Kaufteil | 3.8 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 700003210
10/50/20/50/10/10/140 | 700003209 | KT 11 KABELTÜLLE 11-12MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | J | K-Kaufteil | 6.56 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 700003209
10/50/20/50/10/10/120 | 700003205 | KT 7 KABELTÜLLE 7-8MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 14 | J | K-Kaufteil | 13.3 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 700003205
10/50/20/50/10/10/130 | 700003200 | BTK BLINDTÜLLE, KLEIN, GRAU, FÜR KEL/KVT, 1-17MM | 10 | J | K-Kaufteil | 9.5 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 50 | 700003200
10/50/20/50/10/20 | 1056 | +UH05 Zusätzliches Material | 1 | N | E-Eigenbau | 613.37 | 613.37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 1056
10/50/20/50/10/20/50 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 3 | J | K-Kaufteil | 39.3 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 50 | 709000015
10/50/20/50/10/20/40 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 1 | J | K-Kaufteil | 21.41 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 50 | 709000014
10/50/20/50/10/20/70 | 700004340 | PUSH-IN-MOTORANSCHLUSSKLEMME PT 2,5-PE/3L | 8 | J | K-Kaufteil | 20.63 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 50 | 700004340
10/50/20/50/10/20/80 | 703000181 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 2-POLIG, C, 10A, 6KA | 1 | N | K-Kaufteil | 37.28 | 37.28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 50 | 703000181
10/50/20/50/10/20/60 | 709000039 | ET 200SP, F-DQ 4X DC 24V/2A HF | 1 | J | K-Kaufteil | 197.25 | 197.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 50 | 709000039
10/50/20/50/10/20/20 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 1 | N | K-Kaufteil | 68.25 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 50 | 709000032_A
10/50/20/50/10/20/30 | 709000029 | ET 200SP, F-DI 8x 24VDC HF | 1 | J | K-Kaufteil | 170.75 | 170.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 50 | 709000029
10/50/20/50/10/20/10 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 1 | N | K-Kaufteil | 58.5 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 50 | 709000022_A
10/50/20/50/30 | 790000016 | Werma Signalsäule KS72 (hupe,rd,ge,gn) kpl. | 1 | N | E-Eigenbau | 164.9 | 164.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50 | 790000016
10/50/20/50/30/90 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 912041003
10/50/20/50/30/20 | 727001022 | KS71 Anschlusselement BWM 12-230VAC/DC BK | 1 | N | K-Kaufteil | 18.35 | 18.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001022
10/50/20/50/30/30 | 727001020 | KS71 Summerelement 24VAC/DC 85 dB | 1 | N | K-Kaufteil | 35.15 | 35.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001020
10/50/20/50/30/50 | 727001016 | KS72 TwinLIGHT Classic 24VAC/DC gelb | 1 | N | K-Kaufteil | 31.46 | 31.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001016
10/50/20/50/30/60 | 727001015 | KS72 TwinLIGHT Classic 24VAC/DC grün | 1 | N | K-Kaufteil | 31.46 | 31.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001015
10/50/20/50/30/40 | 727001014 | KS72 TwinLIGHT Classic 24VAC/DC rot | 1 | N | K-Kaufteil | 31.46 | 31.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001014
10/50/20/50/30/10 | 727001010 | KS71 Fuß mit intergriertem Rohr L=110 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 16.79 | 16.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001010
10/50/20/50/30/70 | 911021037 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 16 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 911021037
10/50/20/50/30/80 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 913011007
10/50/20/50/21 | 790801502 | Busverteiler kpl. (HGF) -BG | 2 | N | E-Eigenbau | 3003.39 | 1501.69 | 589.09 | 294.55 | 0 | 5 | 5 | 50 | 790801502
10/50/20/50/21/40 | 827334999 | Befestigung Elektrogehäuse an 1"-Rohr -BG | 2 | N | E-Eigenbau | 33.91 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 827334999
10/50/20/50/21/40/20 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 8 | J | K-Kaufteil | 12.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 821116025
10/50/20/50/21/40/40 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.92 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011084
10/50/20/50/21/40/10 | 921042003 | PROFILMUTTER M10 H=8 VERZAHNT SPRCM10HD ERICO | 8 | J | K-Kaufteil | 18.65 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 921042003
10/50/20/50/21/40/80 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 8 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031010
10/50/20/50/21/40/90 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 8 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031009
10/50/20/50/21/40/100 | 913011022 | KOTFLÜGELSCHEIBE 8.4X25 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 8 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011022
10/50/20/50/21/40/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011010
10/50/20/50/21/40/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011009
10/50/20/50/21/40/70 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011009
10/50/20/50/21/40/30 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.57 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011014
10/50/20/50/21/70 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 24 | N | E-Eigenbau | 780.13 | 32.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 790302002
10/50/20/50/21/70/20 | 790301002 | Befestigungssatz für Exact 12 | 24 | N | E-Eigenbau | 3.16 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 790301002
10/50/20/50/21/70/20/10 | 911021130 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 18 - 8.8 | 96 | J | K-Kaufteil | 1.98 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021130
10/50/20/50/21/70/20/30 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 192 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011003
10/50/20/50/21/70/20/20 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 96 | J | K-Kaufteil | 0.73 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041002
10/50/20/50/21/70/10 | 722005000 | Exact12, 8xM12, 5 pol., rückseitige Federkraftklem | 24 | J | K-Kaufteil | 748.8 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722005000
10/50/20/50/21/70/30 | 700000047 | Gerätekennzeichnungsschild ABB 17x9 weiß | 216 | J | K-Kaufteil | 28.17 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 700000047
10/50/20/50/21/60 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleiste, schwarz -BG | 2 | N | E-Eigenbau | 53.62 | 26.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 790302100
10/50/20/50/21/60/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 2 | N | E-Eigenbau | 0.82 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 790301001
10/50/20/50/21/60/20/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.49 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021234
10/50/20/50/21/60/20/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011007
10/50/20/50/21/60/20/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041003
10/50/20/50/21/60/40 | 700003200 | BTK BLINDTÜLLE, KLEIN, GRAU, FÜR KEL/KVT, 1-17MM | 16 | J | K-Kaufteil | 15.2 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 700003200
10/50/20/50/21/60/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 Kabeleinführunhsleiste schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 33.8 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 700003300
10/50/20/50/21/60/30 | 700003204 | KT 6 KABELTÜLLE 6-7MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | J | K-Kaufteil | 3.8 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 700003204
10/50/20/50/21/50 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 28.8 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 700003504
10/50/20/50/21/230 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 4 | J | K-Kaufteil | 85.64 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 709000014
10/50/20/50/21/200 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 2 | J | K-Kaufteil | 408.2 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 709000006
10/50/20/50/21/190 | 700004328 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6-QUATTRO | 2 | J | K-Kaufteil | 0.51 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 700004328
10/50/20/50/21/160 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 10 | J | K-Kaufteil | 2.39 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 700004327
10/50/20/50/21/180 | 700004325 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 6-QUATTRO-PE | 2 | J | K-Kaufteil | 6.37 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 700004325
10/50/20/50/21/150 | 700004324 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 4-QUATTRO-PE | 6 | J | K-Kaufteil | 12.27 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 700004324
10/50/20/50/21/140 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 32 | J | K-Kaufteil | 23.57 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 700004321
10/50/20/50/21/170 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 2 | J | K-Kaufteil | 7.22 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 700004221
10/50/20/50/21/20 | 700001027 | Montageplatte für Busgehäuse 300 x 800 mm | 2 | N | K-Kaufteil | 38.19 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 700001027
10/50/20/50/21/30 | 931101005 | C-PROFIL 41X21X3000 DC30-1 | 1.2 | J | K-Kaufteil | 16.22 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 70 | 931101005
10/50/20/50/21/110 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 40 | J | K-Kaufteil | 1.48 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 60 | 922051006
10/50/20/50/21/10 | 790810501 | KX Bus-Gehäuse KX Bearbeitet 800X300X155 | 2 | N | K-Kaufteil | 510.58 | 255.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 790810501
10/50/20/50/21/250 | 723000157 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau | 50 | N | K-Kaufteil | 24.61 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 723000157
10/50/20/50/21/260 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 300 | J | K-Kaufteil | 30.87 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 723000151
10/50/20/50/21/100 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 1.6 | N | K-Kaufteil | 32.88 | 20.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 713001018
10/50/20/50/21/90 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 1.4 | J | K-Kaufteil | 17.04 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 713001017
10/50/20/50/21/80 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 1.6 | J | K-Kaufteil | 17.76 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 713001016
10/50/20/50/21/220 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 6 | N | K-Kaufteil | 409.5 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 709000032_A
10/50/20/50/21/210 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 6 | N | K-Kaufteil | 351 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 709000022_A
10/50/20/50/21/240 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 8 | J | K-Kaufteil | 104.79 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 709000015
10/50/20/50/21/120 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 12 | J | K-Kaufteil | 4.08 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 700004053
10/50/20/50/21/130 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 4 | J | K-Kaufteil | 1.75 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 700004042
10/50/20/50/50 | 790002057 | Bedientableau 4 F -kpl. LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 8 | N | E-Eigenbau | 998.7 | 124.84 | 129.37 | 16.17 | 0 | 5 | 5 | 50 | 790002057
10/50/20/50/50/30 | 701003202 | SIRIUS-ACT DRUCKTASTER 22MM WEISS (DT HOCH) | 5 | N | K-Kaufteil | 20.85 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 701003202
10/50/20/50/50/20 | 700000009 | RT-Tasterrahmen-Abdeckschild 22X22mm | 32 | J | K-Kaufteil | 7.7 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 700000009
10/50/20/50/50/10 | 790000057 | Sirius act Tableau 4 F "LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 8 | J | K-Kaufteil | 970.15 | 121.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 790000057
10/50/20/50/20 | 790801502 | Busverteiler kpl. (HGF) -BG | 2 | N | E-Eigenbau | 2931.69 | 1465.85 | 1074.49 | 537.24 | 0 | 5 | 5 | 50 | 790801502
10/50/20/50/20/51 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleiste, schwarz -BG | 2 | N | E-Eigenbau | 53.62 | 26.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 790302100
10/50/20/50/20/51/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 2 | N | E-Eigenbau | 0.82 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 790301001
10/50/20/50/20/20/51/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.49 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021234
10/50/20/50/20/20/51/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011007
10/50/20/50/20/20/51/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041003
10/50/20/50/20/51/40 | 700003200 | BTK BLINDTÜLLE, KLEIN, GRAU, FÜR KEL/KVT, 1-17MM | 16 | J | K-Kaufteil | 15.2 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 700003200
10/50/20/50/20/51/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 Kabeleinführunhsleiste schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 33.8 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 700003300
10/50/20/50/20/51/30 | 700003204 | KT 6 KABELTÜLLE 6-7MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | J | K-Kaufteil | 3.8 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 700003204
10/50/20/50/20/30 | 827334999 | Befestigung Elektrogehäuse an 1"-Rohr -BG | 2 | N | E-Eigenbau | 33.91 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 827334999
10/50/20/50/20/30/20 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 8 | J | K-Kaufteil | 12.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 821116025
10/50/20/50/20/30/40 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.92 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011084
10/50/20/50/20/30/10 | 921042003 | PROFILMUTTER M10 H=8 VERZAHNT SPRCM10HD ERICO | 8 | J | K-Kaufteil | 18.65 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 921042003
10/50/20/50/20/30/80 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 8 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031010
10/50/20/50/20/30/90 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 8 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031009
10/50/20/50/20/30/100 | 913011022 | KOTFLÜGELSCHEIBE 8.4X25 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 8 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011022
10/50/20/50/20/30/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011010
10/50/20/50/20/30/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011009
10/50/20/50/20/30/70 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011009
10/50/20/50/20/30/30 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.57 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011014
10/50/20/50/20/60 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 24 | N | E-Eigenbau | 780.13 | 32.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 790302002
10/50/20/50/20/60/20 | 790301002 | Befestigungssatz für Exact 12 | 24 | N | E-Eigenbau | 3.16 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 790301002
10/50/20/50/20/60/20/10 | 911021130 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 18 - 8.8 | 96 | J | K-Kaufteil | 1.98 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021130
10/50/20/50/20/60/20/30 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 192 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011003
10/50/20/50/20/60/20/20 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 96 | J | K-Kaufteil | 0.73 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041002
10/50/20/50/20/60/10 | 722005000 | Exact12, 8xM12, 5 pol., rückseitige Federkraftklem | 24 | J | K-Kaufteil | 748.8 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722005000
10/50/20/50/20/60/30 | 700000047 | Gerätekennzeichnungsschild ABB 17x9 weiß | 216 | J | K-Kaufteil | 28.17 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 700000047
10/50/20/50/20/40 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 28.8 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 700003504
10/50/20/50/20/210 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 4 | J | K-Kaufteil | 85.64 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 709000014
10/50/20/50/20/180 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 2 | J | K-Kaufteil | 408.2 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 709000006
10/50/20/50/20/170 | 700004328 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6-QUATTRO | 2 | J | K-Kaufteil | 0.51 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 700004328
10/50/20/50/20/150 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 10 | J | K-Kaufteil | 2.39 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 700004327
10/50/20/50/20/160 | 700004325 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 6-QUATTRO-PE | 2 | J | K-Kaufteil | 6.37 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 700004325
10/50/20/50/20/140 | 700004324 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 4-QUATTRO-PE | 6 | J | K-Kaufteil | 12.27 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 700004324
10/50/20/50/20/130 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 32 | J | K-Kaufteil | 23.57 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 700004321
10/50/20/50/20/151 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 2 | J | K-Kaufteil | 7.22 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 700004221
10/50/20/50/20/20 | 700001027 | Montageplatte für Busgehäuse 300 x 800 mm | 2 | N | K-Kaufteil | 38.19 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 700001027
10/50/20/50/20/100 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 40 | J | K-Kaufteil | 1.48 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 60 | 922051006
10/50/20/50/20/10 | 790810501 | KX Bus-Gehäuse KX Bearbeitet 800X300X155 | 2 | N | K-Kaufteil | 510.58 | 255.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 790810501
10/50/20/50/20/50 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleite, schwarz -BG | 0 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 790302100
10/50/20/50/20/90 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 1.6 | N | K-Kaufteil | 32.88 | 20.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 713001018
10/50/20/50/20/80 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 1.4 | J | K-Kaufteil | 17.04 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 713001017
10/50/20/50/20/70 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 1.6 | J | K-Kaufteil | 17.76 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 713001016
10/50/20/50/20/200 | 709000032_A | 0ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 6 | N | K-Kaufteil | 409.5 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 709000032_A
10/50/20/50/20/190 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 6 | N | K-Kaufteil | 351 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 709000022_A
10/50/20/50/20/220 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 8 | J | K-Kaufteil | 104.79 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 709000015
10/50/20/50/20/110 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 12 | J | K-Kaufteil | 4.08 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 700004053
10/50/20/50/20/120 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 4 | J | K-Kaufteil | 1.75 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 700004042
10/50/20/130 | 1056 | Umrüstung auf 10kA-Sicherungen UH02+UH03 | 1 | N | E-Eigenbau | 802.02 | 802.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 50 | 1056
10/50/20/130/60 | 703000217 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 2-POLIG C 10A 10KA | 2 | N | K-Kaufteil | 76.88 | 38.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 50 | 703000217
10/50/20/130/50 | 703000229 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG C 2A, 10KA 400V | 2 | N | K-Kaufteil | 149 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 50 | 703000229
10/50/20/130/40 | 703000225 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG C 32A, 10kA 400V | 6 | N | K-Kaufteil | 320.22 | 53.37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 50 | 703000225
10/50/20/130/30 | 703000222 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG C 16A, 10KA 400V | 4 | N | K-Kaufteil | 102.2 | 25.55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 50 | 703000222
10/50/20/130/20 | 703000221 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG C 10A, 10KA 400V | 2 | N | K-Kaufteil | 68.78 | 34.39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 50 | 703000221
10/50/20/130/10 | 703000220 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG C 6A, 10KA 400V | 2 | N | K-Kaufteil | 84.94 | 42.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 50 | 703000220
10/50/20/140 | 1056 | Scalance Layer 2 Switch UH01 - UH05 | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 50 | 1056
10/50/20/140/10 | 711003206 | SWITCH SCALANCE XC208 8X10/100 Mbit/s RJ45-PORTS | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 50 | 711003206
10/50/20/40 | 1056 | AMR_ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 22702.63 | 22702.63 | 6622.92 | 6622.92 | 0 | 4 | 27 | 50 | 1056
10/50/20/40/20 | 790801502 | Busverteiler kpl. ET 200SP DI+DQ, Exact (HGF) -BG | 3 | N | E-Eigenbau | 4233.66 | 1411.22 | 1019.03 | 339.68 | 0 | 5 | 5 | 50 | 790801502
10/50/20/40/20/30 | 827334999 | Befestigung Elektrogehäuse an 1"-Rohr -BG | 3 | N | E-Eigenbau | 50.86 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 827334999
10/50/30/20/40/20/20 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 12 | J | K-Kaufteil | 19.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 821116025
10/50/30/20/40/20/40 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 1.38 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011084
10/50/30/20/40/20/10 | 921042003 | PROFILMUTTER M10 H=8 VERZAHNT SPRCM10HD ERICO | 12 | J | K-Kaufteil | 27.97 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 921042003
10/50/30/20/40/20/80 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 12 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031010
10/50/30/20/40/20/90 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 12 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031009
10/50/30/20/40/20/100 | 913011022 | KOTFLÜGELSCHEIBE 8.4X25 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 12 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011022
10/50/30/20/40/20/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011010
10/50/30/20/40/20/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011009
10/50/30/20/40/20/70 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011009
10/50/30/20/40/20/30 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.85 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011014
10/50/20/40/20/50 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleite, schwarz -BG | 3 | N | E-Eigenbau | 51.93 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 790302100
10/50/50/20/40/20/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 3 | N | E-Eigenbau | 1.23 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 790301001
10/50/50/20/20/40/20/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.73 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021234
10/50/50/20/20/40/20/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011007
10/50/50/20/20/40/20/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041003
10/50/50/20/40/20/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 Kabeleinführunhsleiste schwarz | 3 | J | K-Kaufteil | 50.7 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 700003300
10/50/20/40/20/60 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 36 | N | E-Eigenbau | 1165.73 | 32.38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 790302002
10/50/60/20/40/20/20 | 790301002 | Befestigungssatz für Exact 12 | 36 | N | E-Eigenbau | 4.75 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 790301002
10/50/60/20/20/40/20/10 | 911021130 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 18 - 8.8 | 144 | J | K-Kaufteil | 2.97 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021130
10/50/60/20/20/40/20/30 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 288 | J | K-Kaufteil | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011003
10/50/60/20/20/40/20/20 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 144 | J | K-Kaufteil | 1.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041002
10/50/60/20/40/20/10 | 722005000 | Exact12, 8xM12, 5 pol., rückseitige Federkraftklem | 36 | J | K-Kaufteil | 1123.2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722005000
10/50/60/20/40/20/30 | 700000047 | Gerätekennzeichnungsschild ABB 17x9 weiß | 324 | J | K-Kaufteil | 37.78 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 700000047
10/50/20/40/20/40 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 3 | J | K-Kaufteil | 43.2 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700003504
10/50/20/40/20/210 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 6 | J | K-Kaufteil | 128.46 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 709000014
10/50/20/40/20/180 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 3 | J | K-Kaufteil | 612.3 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 709000006
10/50/20/40/20/170 | 700004328 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6-QUATTRO | 3 | J | K-Kaufteil | 0.77 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004328
10/50/20/40/20/150 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 15 | J | K-Kaufteil | 3.59 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004327
10/50/20/40/20/160 | 700004325 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 6-QUATTRO-PE | 3 | J | K-Kaufteil | 9.55 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004325
10/50/20/40/20/140 | 700004324 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 4-QUATTRO-PE | 9 | J | K-Kaufteil | 18.55 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004324
10/50/20/40/20/130 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 48 | J | K-Kaufteil | 35.36 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004321
10/50/20/40/20/151 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 3 | J | K-Kaufteil | 10.83 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004221
10/50/20/40/20/20 | 700001027 | Montageplatte für Busgehäuse 300 x 800 mm | 3 | N | K-Kaufteil | 56.72 | 18.91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700001027
10/50/20/40/20/100 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 60 | J | K-Kaufteil | 2.22 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 60 | 922051006
10/50/20/40/20/10 | 790810501 | KX Bus-Gehäuse KX Bearbeitet 800X300X155 | 3 | N | K-Kaufteil | 630.03 | 210.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 790810501
10/50/20/40/20/230 | 723000157 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau | 50 | J | K-Kaufteil | 6.13 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 723000157
10/50/20/40/20/240 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 500 | J | K-Kaufteil | 51.45 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 723000151
10/50/20/40/20/90 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 2.4 | J | K-Kaufteil | 31.24 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 713001018
10/50/20/40/20/80 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 2.1 | J | K-Kaufteil | 23.51 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 713001017
10/50/20/40/20/70 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 2.4 | J | K-Kaufteil | 24.69 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 713001016
10/50/20/40/20/200 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 9 | N | K-Kaufteil | 596.7 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 709000032_A
10/50/20/40/20/190 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 9 | N | K-Kaufteil | 513.9 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 709000022_A
10/50/20/40/20/220 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 12 | J | K-Kaufteil | 157.19 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 709000015
10/50/20/40/20/110 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 18 | J | K-Kaufteil | 6.13 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004053
10/50/20/40/20/120 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 6 | J | K-Kaufteil | 2.62 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004042
10/50/20/40/30 | 790801502 | Busverteiler kpl. ET 200SP DI+DQ, Exact (HF) -BG | 1 | N | E-Eigenbau | 1448.6 | 1448.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50 | 790801502
10/50/20/40/30/30 | 827334999 | Befestigung Elektrogehäuse an 1"-Rohr -BG | 1 | N | E-Eigenbau | 16.95 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 827334999
10/50/20/40/30/30/20 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 4 | J | K-Kaufteil | 6.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 821116025
10/50/20/40/30/30/40 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011084
10/50/20/40/30/30/10 | 921042003 | PROFILMUTTER M10 H=8 VERZAHNT SPRCM10HD ERICO | 4 | J | K-Kaufteil | 9.32 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 921042003
10/50/20/40/30/30/80 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031010
10/50/20/40/30/30/90 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031009
10/50/20/40/30/30/100 | 913011022 | KOTFLÜGELSCHEIBE 8.4X25 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 4 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011022
10/50/20/40/30/30/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011010
10/50/20/40/30/30/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011009
10/50/20/40/30/30/70 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011009
10/50/20/40/30/30/30 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011014
10/50/20/40/30/50 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleite, schwarz -BG | 1 | N | E-Eigenbau | 17.31 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790302100
10/50/20/40/50/30/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 1 | N | E-Eigenbau | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 790301001
10/50/20/40/50/20/30/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021234
10/50/20/40/50/20/30/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011007
10/50/20/40/50/20/30/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041003
10/50/20/40/50/30/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 Kabeleinführunhsleiste schwarz | 1 | J | K-Kaufteil | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 700003300
10/50/20/40/30/60 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 12 | N | E-Eigenbau | 390.07 | 32.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790302002
10/50/20/40/60/30/20 | 790301002 | Befestigungssatz für Exact 12 | 12 | N | E-Eigenbau | 1.58 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 790301002
10/50/20/40/60/20/30/10 | 911021130 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 18 - 8.8 | 48 | J | K-Kaufteil | 0.99 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021130
10/50/20/40/60/20/30/30 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 96 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011003
10/50/20/40/60/20/30/20 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 48 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041002
10/50/20/40/60/30/10 | 722005000 | Exact12, 8xM12, 5 pol., rückseitige Federkraftklem | 12 | J | K-Kaufteil | 374.4 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722005000
10/50/20/40/60/30/30 | 700000047 | Gerätekennzeichnungsschild ABB 17x9 weiß | 108 | J | K-Kaufteil | 14.08 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 700000047
10/50/20/40/30/40 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 1 | J | K-Kaufteil | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700003504
10/50/20/40/30/210 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 2 | J | K-Kaufteil | 42.82 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000014
10/50/20/40/30/180 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 1 | J | K-Kaufteil | 204.1 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000006
10/50/20/40/30/170 | 700004328 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6-QUATTRO | 1 | J | K-Kaufteil | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004328
10/50/20/40/30/150 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 5 | J | K-Kaufteil | 1.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004327
10/50/20/40/30/160 | 700004325 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 6-QUATTRO-PE | 1 | J | K-Kaufteil | 3.18 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004325
10/50/20/40/30/140 | 700004324 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 4-QUATTRO-PE | 3 | J | K-Kaufteil | 6.13 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004324
10/50/20/40/30/130 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 16 | J | K-Kaufteil | 11.79 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004321
10/50/20/40/30/151 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 1 | J | K-Kaufteil | 3.61 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004221
10/50/20/40/30/20 | 700001027 | Montageplatte für Busgehäuse 300 x 800 mm | 1 | N | K-Kaufteil | 20.55 | 20.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700001027
10/50/20/40/30/100 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 20 | J | K-Kaufteil | 0.74 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 60 | 922051006
10/50/20/40/30/10 | 790810501 | KX Bus-Gehäuse KX Bearbeitet 800X300X155 | 1 | N | K-Kaufteil | 227.61 | 227.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790810501
10/50/20/40/30/270 | 723000182 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² grün/gelb | 2 | N | K-Kaufteil | 2.75 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000182
10/50/20/40/30/260 | 723000160 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² gn/ge | 15 | J | K-Kaufteil | 2.18 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000160
10/50/20/40/30/250 | 723000158 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² weiß | 20 | N | K-Kaufteil | 2.91 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000158
10/50/20/40/30/230 | 723000157 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau | 25 | N | K-Kaufteil | 3.64 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000157
10/50/20/40/30/240 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 150 | N | K-Kaufteil | 13.02 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000151
10/50/20/40/30/90 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 0.8 | J | K-Kaufteil | 10.41 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001018
10/50/20/40/30/80 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 0.7 | J | K-Kaufteil | 8.52 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001017
10/50/20/40/30/70 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 0.8 | J | K-Kaufteil | 8.88 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001016
10/50/20/40/30/200 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 3 | N | K-Kaufteil | 204.75 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000032_A
10/50/20/40/30/190 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 3 | N | K-Kaufteil | 175.5 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000022_A
10/50/20/40/30/220 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 4 | J | K-Kaufteil | 52.4 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000015
10/50/20/40/30/110 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 6 | J | K-Kaufteil | 2.04 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004053
10/50/20/40/30/120 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.87 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004042
10/50/20/40/40 | 1056 | Bedientableaus AMR-ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 393.7 | 393.7 | 211.55 | 211.55 | 0 | 5 | 5 | 50 | 1056
10/50/20/40/40/10 | 790002061 | Bedientableau 4 F -kpl. LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 3 | N | E-Eigenbau | 272.43 | 90.81 | 190.21 | 63.4 | 0 | 6 | 2 | 50 | 790002061
10/50/20/40/40/10/10 | 790000061 | Sirius act Tableau 4 F "LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+DT-WH" | 3 | N | K-Kaufteil | 272.43 | 90.81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 50 | 790000061
10/50/20/40/40/20 | 790002057 | Bedientableau 4 F -kpl. LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 1 | N | E-Eigenbau | 121.27 | 121.27 | 21.33 | 21.33 | 0 | 6 | 2 | 50 | 790002057
10/50/20/40/40/20/10 | 790000057 | Sirius act Tableau 4 F "LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 1 | J | K-Kaufteil | 121.27 | 121.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 50 | 790000057
10/50/20/40/10 | 790821106 | +UH04 SCHALTSCHRANK 2000X2100X400 -BG | 1 | N | E-Eigenbau | 16461.77 | 16461.77 | 4815.75 | 4815.75 | 0 | 5 | 5 | 50 | 790821106
10/50/20/40/10/10 | 790800102 | VX-SCHALTSCHRANK 1200x2000X400MM KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 1049.29 | 1049.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 790800102
10/50/20/40/10/10/80 | 700002124 | TÜRPOSITIONSSCHALTER FÜR SYSTEMLEUCHTE LED | 1 | J | K-Kaufteil | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002124
10/50/20/40/10/10/90 | 700002069 | SEITENWÄNDE 2000X400 | 2 | N | K-Kaufteil | 97.99 | 48.99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002069
10/50/20/40/10/10/10 | 700002065 | SCHALTSCHRANK 1200X2000X400, 2-TÜRIG | 1 | N | K-Kaufteil | 729.99 | 729.99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002065
10/50/20/40/10/10/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 16.06 | 8.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002064
10/50/20/40/10/10/20 | 700002062 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 1200X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 41.24 | 20.62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002062
10/50/20/40/10/10/70 | 700002038 | ANSCHLUSSLEITUNG 3M FÜR LED-SYSTEMLEUCHTE | 1 | J | K-Kaufteil | 5.51 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002038
10/50/20/40/10/10/60 | 700002037 | SYSTEMLEUCHTE LED 900 100 V - 240 V, 1~, L=437 MM | 1 | J | K-Kaufteil | 97.24 | 97.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002037
10/50/20/40/10/10/50 | 700002035 | SCHALTPLANTASCHE METALL 600MM | 1 | N | K-Kaufteil | 19.83 | 19.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002035
10/50/20/40/10/10/40 | 700002203 | TRANSPORTÖSEN FÜR VX,TS, SE | 4 | N | K-Kaufteil | 12.02 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002203
10/50/20/40/10/20 | 790800111 | VX-ANREIH-SCHALTSCHRANK 800x2000X400MM KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 918.62 | 918.62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 790800111
10/50/20/40/10/20/120 | 400009137 | ABLAGEPULT FÜR VX, TS, SE, CM, TÜRB. 800MM | 1 | J | K-Kaufteil | 113.11 | 113.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 100 | 400009137
10/50/20/40/10/20/110 | 700002087 | ANREIHABDECKUNG OBEN 400MM | 1 | J | K-Kaufteil | 9.67 | 9.67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002087
10/50/20/40/10/20/140 | 700002083 | ANREIHBLOCK INNEN FÜR VX | 6 | N | K-Kaufteil | 20.48 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002083
10/50/20/40/10/20/100 | 700002081 | RITTAL-ANREIHLASCHE INNEN VX | 6 | N | K-Kaufteil | 20.48 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002081
10/50/20/40/10/20/90 | 700002072 | MONTAGE-PLATTENZWISCHENSTÜCK 2000MM | 1 | N | K-Kaufteil | 46.7 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002072
10/50/20/40/10/20/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 16.06 | 8.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002064
10/50/20/40/10/20/20 | 700002061 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 800X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 31.37 | 15.69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002061
10/50/20/40/10/20/10 | 700002059 | SCHALTSCHRANK 800X2000X400, 1-TÜRIG | 1 | N | K-Kaufteil | 487.6 | 487.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002059
10/50/20/40/10/20/130 | 700002040 | MONTAGESTEGE (VX/TS/SE/CM/TP) TÜRBREITE: 800MM | 2 | J | K-Kaufteil | 7.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002040
10/50/20/40/10/20/60 | 700002037 | SYSTEMLEUCHTE LED 900 100 V - 240 V, 1~, L=437 MM | 1 | J | K-Kaufteil | 97.24 | 97.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002037
10/50/20/40/10/20/50 | 700002013 | SCHALTPLANTASCHE METALL 800MM | 1 | N | K-Kaufteil | 22.73 | 22.73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002013
10/50/20/40/10/20/40 | 700002202 | KOMBIWINKEL FÜR VX, TS DACHVERB. M. OESE BEI | 2 | J | K-Kaufteil | 9.34 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002202
10/50/20/40/10/20/70 | 700002132 | ANSCHLUSSLEITUNG 1M FÜR LED-SYSTEMLEUCHTE | 1 | J | K-Kaufteil | 6.82 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002132
10/50/20/40/10/20/80 | 700002124 | TÜRPOSITIONSSCHALTER FÜR SYSTEMLEUCHTE LED | 1 | J | K-Kaufteil | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002124
10/50/20/40/10/90 | 790302100 | KEL-ER 24/10 KABELEINFÜHRUNGSLEISTE, SCHWARZ KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 34.62 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 790302100
10/50/20/40/10/90/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 790301001
10/50/20/40/10/90/20/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021234
10/50/20/40/10/90/20/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011007
10/50/20/40/10/90/20/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041003
10/50/20/40/10/90/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 KABELEINFÜHRUNGSLEISTEN, SCHWARZ | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 700003300
10/50/20/40/10/1100 | 1056 | Zusatzmaterial UH04 | 1 | N | E-Eigenbau | 1425.14 | 1425.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 1056
10/50/20/40/10/1100/20 | 700004088 | ABGRIFFKLEMME (F. UKH95) AKG 10-UKH95 | 2 | J | K-Kaufteil | 8.18 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50 | 700004088
10/50/20/40/10/1100/50 | 700004340 | PUSH-IN-MOTORANSCHLUSSKLEMME PT 2,5-PE/3L | 5 | J | K-Kaufteil | 12.9 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50 | 700004340
10/50/20/40/10/1100/60 | 703000181 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 2-POLIG, C, 10A, 6KA | 1 | N | K-Kaufteil | 36.21 | 36.21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50 | 703000181
10/50/20/40/10/1100/10 | 703000109 | HAUPTSCHALTER 125A 3-POLIG ROT/GELB | 1 | J | K-Kaufteil | 75.85 | 75.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50 | 703000109
10/50/20/40/10/1100/70 | 711003195 | SWITCH 16-PORT SCALANCE XC116,16x10/100 Mbit/s | 2 | N | K-Kaufteil | 944.64 | 472.32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50 | 711003195
10/50/20/40/10/1100/40 | 703001035 | HILFSSCHALTERBLOCK (22) 2NC / 2NO FEDERZUGANSCHL. | 12 | N | K-Kaufteil | 121.32 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50 | 703001035
10/50/20/40/10/1100/30 | 703000098 | LEISTUNGSSCHÜTZ AC-3 32A 15KW/400V, 1S+1Ö DC 24V , | 2 | N | K-Kaufteil | 226.04 | 113.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50 | 703000098
10/50/20/40/10/540 | 400009208 | MICO 4.10 LASTKREISÜBERWACHUNG, 4-KANALIG | 3 | N | K-Kaufteil | 233.71 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 400009208
10/50/20/40/10/980 | 706000030 | ADERENDHÜLSE 35 MM² | 50 | J | K-Kaufteil | 8.78 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 706000030
10/50/20/40/10/1000 | 706000009 | ADERENDHÜLSE 6,0 MM² | 50 | J | K-Kaufteil | 2.23 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 706000009
10/50/20/40/10/1010 | 706000008 | ADERENDHÜLSE 4,0 MM² | 100 | J | K-Kaufteil | 3.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 706000008
10/50/20/40/10/990 | 706000006 | ADERENDHÜLSE 16,0 MM² | 100 | J | K-Kaufteil | 8.32 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 706000006
10/50/20/40/10/550 | 705002010 | MICO BRÜCKENSET (INHALT 1 SET) | 2 | J | K-Kaufteil | 6.74 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 705002010
10/50/20/40/10/530 | 705000081 | NETZTEIL SITOP PSU8200 24V/40A 3 AC400/500V | 1 | J | K-Kaufteil | 297.68 | 297.68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 705000081
10/50/20/40/10/1040 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 3 | J | K-Kaufteil | 64.23 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 709000014
10/50/20/40/10/1030 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 1 | J | K-Kaufteil | 204.1 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 709000006
10/50/20/40/10/1020 | 708015027 | SIMATIC S7-1500F, CPU 1518F-4 PN/DP | 1 | N | K-Kaufteil | 6627.75 | 6627.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 708015027
10/50/20/40/10/480 | 701003180 | SIRIUS-ACT SCHILDERTRÄGER 27X27 | 14 | J | K-Kaufteil | 9.96 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 701003180
10/50/20/40/10/500 | 701003151 | SIRIUS-ACT UNTERLEGSCHEIBE GELB, BESCH.DE,EN,FR,IT | 1 | J | K-Kaufteil | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 701003151
10/50/20/40/10/450 | 701003150 | SIRIUS-ACT NOT-HALT-PILZDRUCKTASTER 40 MM RAST | 1 | J | K-Kaufteil | 23.39 | 23.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 701003150
10/50/20/40/10/420 | 701003140 | SIRIUS-ACT SCHLÜSSELSCHALTER O-I RAST KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 20.84 | 20.84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 701003140
10/50/20/40/10/470 | 701003130 | SIRIUS-ACT KNEBELSCHALTER SCHWARZ O-I RAST KPL. 1S | 1 | J | K-Kaufteil | 11.86 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 701003130
10/50/20/40/10/440 | 701003124 | SIRIUS-ACT LEUCHTMELDER ROT KPL. | 1 | N | K-Kaufteil | 10.06 | 10.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 701003124
10/50/20/40/10/430 | 701003120 | SIRIUS-ACT LEUCHTMELDER GELB KPL. | 4 | J | K-Kaufteil | 37.76 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 701003120
10/50/20/40/10/390 | 701003112 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER BLAU KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.72 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 701003112
10/50/20/40/10/380 | 701003111 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER GRÜN KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.85 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 701003111
10/50/20/40/10/400 | 701003110 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER GELB KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.58 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 701003110
10/50/20/40/10/410 | 701003103 | SIRIUS-ACT DRUCKTASTER WEISS KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 9.18 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 701003103
10/50/20/40/10/370 | 701003101 | SIRIUS-ACT DRUCKTASTER SCHWARZ KPL. 1 OE | 1 | J | K-Kaufteil | 8.52 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 701003101
10/50/20/40/10/460 | 701003048 | SIRIUS ACT BLINDVERSCHLUSS 22MM | 1 | J | K-Kaufteil | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 701003048
10/50/20/40/10/680 | 700004341 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 2,5-PE/3L | 2 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 700004341
10/50/20/40/10/670 | 700004340 | PUSH-IN-MOTORANSCHLUSSKLEMME PT 2,5-PE/3L | 20 | J | K-Kaufteil | 51.58 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 700004340
10/50/20/40/10/631 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 5 | J | K-Kaufteil | 1.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 700004327
10/50/20/40/10/630 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 30 | J | K-Kaufteil | 22.1 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 700004321
10/50/20/40/10/660 | 700004306 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6 | 4 | J | K-Kaufteil | 1.22 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 700004306
10/50/20/40/10/650 | 700004305 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 6-PE | 4 | J | K-Kaufteil | 6.83 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 700004305
10/50/20/40/10/700 | 700004304 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 4-PE | 4 | J | K-Kaufteil | 5.81 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 700004304
10/50/20/40/10/628 | 700004303 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 2,5-PE | 15 | J | K-Kaufteil | 18.86 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 700004303
10/50/20/40/10/640 | 700004302 | PUSH-IN-KLEMME PT 6 | 16 | J | K-Kaufteil | 11.06 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 700004302
10/50/20/40/10/690 | 700004301 | PUSH-IN-KLEMME PT 4 | 24 | J | K-Kaufteil | 11.66 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 700004301
10/50/20/40/10/627 | 700004300 | PUSH-IN-KLEMME PT 2,5 | 150 | J | K-Kaufteil | 66.06 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 700004300
10/50/20/40/10/632 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 2 | J | K-Kaufteil | 7.22 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 700004221
10/50/20/40/10/770 | 700000010 | RT-TASTERRAHMEN-ABDECKSCHILDER 27X27MM | 20 | J | K-Kaufteil | 4.22 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 700000010
10/50/20/40/10/190 | 703000203 | FI/LS-SCHALTER 10 kA 2P TYP A 30mA, B-Char 10A | 1 | J | K-Kaufteil | 94.39 | 94.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 100 | 703000203
10/50/20/40/10/260 | 703000201 | HILFSSTROMSCHALTER 1S+1OE FUER 3SY/5SY-LS-SCHALTER | 6 | J | K-Kaufteil | 62.32 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 703000201
10/50/20/40/10/200 | 703000197 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 2A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 75.36 | 75.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 703000197
10/50/20/40/10/220 | 703000194 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 32A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 42.25 | 42.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 703000194
10/50/20/40/10/210 | 703000192 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 16A, 6KA | 2 | J | K-Kaufteil | 62.94 | 31.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 703000192
10/50/20/40/10/230 | 703000191 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 10A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 33.79 | 33.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 703000191
10/50/20/40/10/180 | 703000128 | LASTTRENNSCHALTER 3LD NOT-HALT-SCHALTER 4-POLIG | 1 | N | K-Kaufteil | 216.48 | 216.48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 703000128
10/50/20/40/10/170 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 350 | J | K-Kaufteil | 12.97 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 60 | 922051006
10/50/20/40/10/800 | 723000201 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 35mm² orange | 15 | N | K-Kaufteil | 63.19 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 723000201
10/50/20/40/10/790 | 723000199 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 35mm² blau | 10 | N | K-Kaufteil | 41.67 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 723000199
10/50/20/40/10/780 | 723000198 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 35mm² schwarz | 20 | N | K-Kaufteil | 72.43 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 723000198
10/50/20/40/10/830 | 723000190 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 16mm² schwarz | 6 | N | K-Kaufteil | 11.97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 723000190
10/50/20/40/10/810 | 723000185 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² orange | 5 | N | K-Kaufteil | 3.33 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 723000185
10/50/20/40/10/820 | 723000181 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² blau | 10 | N | K-Kaufteil | 6.65 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 723000181
10/50/20/40/10/840 | 723000180 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² schwarz | 30 | N | K-Kaufteil | 19.96 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 723000180
10/50/20/40/10/970 | 723000176 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 4mm² blau | 100 | N | K-Kaufteil | 51.56 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 723000176
10/50/20/40/10/960 | 723000175 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 4mm² schwarz | 100 | N | K-Kaufteil | 46.56 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 723000175
10/50/20/40/10/940 | 723000170 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² grün/gelb | 100 | N | K-Kaufteil | 30.28 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 723000170
10/50/20/40/10/930 | 723000169 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² blau | 100 | N | K-Kaufteil | 30.28 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 723000169
10/50/20/40/10/950 | 723000168 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² schwarz | 100 | N | K-Kaufteil | 30.28 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 723000168
10/50/20/40/10/920 | 723000163 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 1,5mm² grün/gelb | 100 | N | K-Kaufteil | 18.87 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 723000163
10/50/20/40/10/910 | 723000162 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 1,5mm² blau | 100 | N | K-Kaufteil | 18.87 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 723000162
10/50/20/40/10/900 | 723000161 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 1,5mm² schwarz | 100 | N | K-Kaufteil | 18.87 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 723000161
10/50/20/40/10/890 | 723000158 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² weiß | 100 | N | K-Kaufteil | 14.11 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 723000158
10/50/20/40/10/880 | 723000157 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau | 100 | N | K-Kaufteil | 14.11 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 723000157
10/50/20/40/10/870 | 723000152 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² weiß | 100 | N | K-Kaufteil | 8.43 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 723000152
10/50/20/40/10/860 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 200 | N | K-Kaufteil | 16.91 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 723000151
10/50/20/40/10/850 | 723000150 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² grün/gelb | 100 | N | K-Kaufteil | 8.46 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 723000150
10/50/20/40/10/80 | 713001021 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x125x | 2 | N | K-Kaufteil | 38.93 | 19.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 713001021
10/50/20/40/10/70 | 713001020 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x100x | 2 | J | K-Kaufteil | 40.72 | 20.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 713001020
10/50/20/40/10/60 | 713001019 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x75x | 4 | N | K-Kaufteil | 56.5 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 713001019
10/50/20/40/10/50 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 14 | N | K-Kaufteil | 167.6 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 713001018
10/50/20/40/10/40 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 6 | J | K-Kaufteil | 67.18 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 713001017
10/50/20/40/10/30 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 6 | N | K-Kaufteil | 61.73 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 713001016
10/50/20/40/10/1090 | 709000039 | ET 200SP, F-DQ 4X DC 24V/2A HF | 2 | J | K-Kaufteil | 394.5 | 197.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 709000039
10/50/20/40/10/1070 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 4 | N | K-Kaufteil | 265.2 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 709000032_A
10/50/20/40/10/1080 | 709000029 | ET 200SP, F-DI 8x 24VDC HF | 3 | N | K-Kaufteil | 499.5 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 709000029
10/50/20/40/10/1060 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 4 | N | K-Kaufteil | 228.4 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 709000022_A
10/50/20/40/10/1050 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 10 | J | K-Kaufteil | 130.99 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 709000015
10/50/20/40/10/320 | 703001052 | DIREKTSTARTER 0,37 KW 400V/ 24V 1,1-1,6A | 13 | J | K-Kaufteil | 1033.33 | 79.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 703001052
10/50/20/40/10/300 | 703001042 | ÜBERSPANNUNGSBEGRENZER, VARISTOR FÜR LEISTUNGS- | 2 | N | K-Kaufteil | 12.22 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 703001042
10/50/20/40/10/360 | 703001031 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 5 SCHALTER 3RV20 | 2 | J | K-Kaufteil | 19.92 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 703001031
10/50/20/40/10/250 | 703001021 | 3-PHASEN-EINSPEISEKLEMME 3RV20 | 2 | J | K-Kaufteil | 11.11 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 703001021
10/50/20/40/10/350 | 703001019 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 3 SCHALTER 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 7.15 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 703001019
10/50/20/40/10/340 | 703001018 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 2 SCHALTER 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 6.58 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 703001018
10/50/20/40/10/330 | 703001017 | HILFSCHALTER MIT ZUGFEDERANSCHLUSS F. 3RV2011 | 13 | J | K-Kaufteil | 85.77 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 703001017
10/50/20/40/10/270 | 703000560 | STIFTSAMMELSCHIENE 3-PHASIG+HS, 16MM², 1016MM | 1 | J | K-Kaufteil | 53.28 | 53.28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 703000560
10/50/20/40/10/290 | 703000098 | LEISTUNGSSCHÜTZ AC-3 32A 15KW/400V, 1S+1Ö DC 24V , | 2 | N | K-Kaufteil | 217.92 | 108.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 703000098
10/50/20/40/10/280 | 703000096 | ENDKAPPE STIFTSAMMELSCHIENE 2/3-PHASIG VPE10STK. | 4 | J | K-Kaufteil | 1.8 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 703000096
10/50/20/40/10/520 | 703000040 | RELAISMODUL RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG | 2 | N | K-Kaufteil | 33.05 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 703000040
10/50/20/40/10/510 | 703000029 | PLC-WECHSELRELAIS 11/12/14 PLC-RPT- 24DC/21 | 1 | J | K-Kaufteil | 5.96 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 703000029
10/50/20/40/10/310 | 703000001 | DIGITALES ÜBERWACHUNGSRELAIS FÜR 3-PHAS. NETZSPA. | 1 | J | K-Kaufteil | 165.33 | 165.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 703000001
10/50/20/40/10/490 | 701004110 | SIRIUS ACT-HUTSCHIENENADAPTER M22 | 2 | J | K-Kaufteil | 9.66 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 701004110
10/50/20/40/10/710 | 700004207 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 4/D-PT 4 | 4 | J | K-Kaufteil | 2.62 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 700004207
10/50/20/40/10/629 | 700004206 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 2,5/D-PT 2,5 | 15 | J | K-Kaufteil | 6.82 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 700004206
10/50/20/40/10/600 | 700004124 | UNIVERSALKLEMME UK35 | 10 | J | K-Kaufteil | 51.67 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 700004124
10/50/20/40/10/580 | 700004114 | INSTAL. SCHUTZLEITERKLEMME BRÜCKBAR UKH 95-PE/N | 1 | J | K-Kaufteil | 35.77 | 35.77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 700004114
10/50/20/40/10/750 | 700004096 | ZACKBAND ZB5 UNBEDRUCKT | 10 | J | K-Kaufteil | 3.5 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 700004096
10/50/20/40/10/570 | 700004088 | ABGRIFFKLEMME (F. UKH95) AKG 10-UKH95 | 2 | J | K-Kaufteil | 8.18 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 700004088
10/50/20/40/10/560 | 700004086 | UNIVERSALKLEMME UKH95 | 4 | J | K-Kaufteil | 61.28 | 15.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 700004086
10/50/20/40/10/720 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 60 | J | K-Kaufteil | 21.8 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 700004053
10/50/20/40/10/160 | 700004052 | TRAGSCHIENE NS 35/7,5 L=2M GELOCHT | 14 | J | K-Kaufteil | 45.41 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 700004052
10/50/20/40/10/590 | 700004046 | SCHUTZLEITERKLEMME USLKG 16N, GELB/GRÜN | 7 | J | K-Kaufteil | 31.73 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 700004046
10/50/20/40/10/730 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 25 | J | K-Kaufteil | 10.92 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 700004042
10/50/20/40/10/760 | 700004036 | ZACKBAND ZB 8 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 3 | J | K-Kaufteil | 1.02 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 700004036
10/50/20/40/10/740 | 700004035 | ZACKBAND ZB6 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 10 | J | K-Kaufteil | 3.55 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 700004035
10/50/20/40/10/620 | 700004003 | FESTE BRÜCKE FBI 5-15, 5-POLIG (UK35) | 1 | J | K-Kaufteil | 4.05 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 700004003
10/50/20/40/10/610 | 700004002 | FESTE BRÜCKE FBI 2-15, 2-POLIG (UK35) | 3 | J | K-Kaufteil | 5.71 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 700004002
10/50/20/40/10/110 | 700003505 | KDP/X 24/14 Kabeldurchführung schwarz | 4 | J | K-Kaufteil | 58.24 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 700003505
10/50/20/40/10/100 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 4 | J | K-Kaufteil | 57.59 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 700003504
10/50/20/40/10/150 | 700003210 | KT 12 KABELTÜLLE 12-13MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | J | K-Kaufteil | 3.8 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 700003210
10/50/20/40/10/140 | 700003209 | KT 11 KABELTÜLLE 11-12MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | J | K-Kaufteil | 6.56 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 700003209
10/50/20/40/10/120 | 700003205 | KT 7 KABELTÜLLE 7-8MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 14 | J | K-Kaufteil | 13.3 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 700003205
10/50/20/40/10/130 | 700003200 | BTK BLINDTÜLLE, KLEIN, GRAU, FÜR KEL/KVT, 1-17MM | 10 | J | K-Kaufteil | 9.5 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 50 | 700003200
10/50/20/40/50 | 790000016 | Werma Signalsäule KS72 (hupe,rd,ge,gn) kpl. | 1 | N | E-Eigenbau | 164.9 | 164.9 | 13.92 | 13.92 | 0 | 5 | 5 | 50 | 790000016
10/50/20/40/50/90 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 912041003
10/50/20/40/50/20 | 727001022 | KS71 Anschlusselement BWM 12-230VAC/DC BK | 1 | N | K-Kaufteil | 18.35 | 18.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001022
10/50/20/40/50/30 | 727001020 | KS71 Summerelement 24VAC/DC 85 dB | 1 | N | K-Kaufteil | 35.15 | 35.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001020
10/50/20/40/50/50 | 727001016 | KS72 TwinLIGHT Classic 24VAC/DC gelb | 1 | N | K-Kaufteil | 31.46 | 31.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001016
10/50/20/40/50/60 | 727001015 | KS72 TwinLIGHT Classic 24VAC/DC grün | 1 | N | K-Kaufteil | 31.46 | 31.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001015
10/50/20/40/50/40 | 727001014 | KS72 TwinLIGHT Classic 24VAC/DC rot | 1 | N | K-Kaufteil | 31.46 | 31.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001014
10/50/20/40/50/10 | 727001010 | KS71 Fuß mit intergriertem Rohr L=110 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 16.79 | 16.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001010
10/50/20/40/50/70 | 911021037 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 16 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 911021037
10/50/20/40/50/80 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 913011007
10/50/20/150 | 1056 | HMI MTP1900 UH02 - UH05 + Zubehör | 1 | N | E-Eigenbau | 12801.7 | 12801.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 50 | 1056
10/50/20/150/10 | 708001030 | TOUCHPANEL HMI MTP1900 SIMATIC COMFORT PANEL 18,5" | 4 | N | K-Kaufteil | 12753 | 3188.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50 | 708001030
10/50/20/150/30 | 726001007 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 1,0m grau | 5 | J | K-Kaufteil | 19.3 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50 | 726001007
10/50/20/150/20 | 726001001 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 3,0m grau | 5 | J | K-Kaufteil | 29.4 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50 | 726001001
10/50/20/70 | 790800102 | VX-SCHALTSCHRANK 1200x2000X400MM KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 791.06 | 791.06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 50 | 790800102
10/50/20/70/51 | 700002035 | SCHALTPLANTASCHE METALL 600MM | 1 | N | K-Kaufteil | 19.83 | 19.83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50 | 700002035
10/50/20/70/11 | 700002065 | SCHALTSCHRANK 1200X2000X400, 2-TÜRIG | 1 | N | K-Kaufteil | 729.99 | 729.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50 | 700002065
10/50/20/70/21 | 700002062 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 1200X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 41.24 | 20.62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50 | 700002062
10/50/20/160 | 1056 | Speicherkarten für HMI | 1 | N | E-Eigenbau | 11.53 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 50 | 1056
10/50/20/160/10 | 709000009 | Intenso SDHC 4GB Class 10 Speicherkarte | 5 | N | K-Kaufteil | 11.53 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 50 | 709000009
10/50/20/170 | 1056 | Beschriftung | 1 | N | E-Eigenbau | 3525.95 | 3525.95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 50 | 1056
10/50/20/170/30 | 700000003 | MAT 2000 MARKIERER WEISS | 6000 | N | K-Kaufteil | 386.82 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | 700000003
10/50/20/170/20 | 700000052 | Kennzeichnungsschid KSK 27x27 Grau | 216 | N | K-Kaufteil | 52.41 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | 700000052
10/50/20/170/10 | 700000051 | Kennzeichnungsschid KSK 22x22 Grau | 576 | N | K-Kaufteil | 133.04 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | 700000051
10/50/20/170/70 | 700000050 | Kennzeichnungsträger KTN 4/23 D=4,2-5,6MM | 1000 | N | K-Kaufteil | 42.66 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 60 | 700000050
10/50/20/170/60 | 700000034 | BESCHRIFTUNGSSCHILD ALU SILBER LAM 70x18 R2 SKS | 1000 | N | K-Kaufteil | 1600.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | 700000034
10/50/20/170/90 | 700000034 | BESCHRIFTUNGSSCHILD ALU SILBER LAM 70x18 R2 SKS | 500 | N | K-Kaufteil | 844.35 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | 700000034
10/50/20/170/80 | 700000016 | BESCHRIFTUNGSSTIFT WASSERFEST, 0,5MM 1051993 | 20 | N | K-Kaufteil | 73.57 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | 700000016
10/50/20/170/40 | 700000012 | KABELETIKETTEN 25X62MM, THP-62-25-2,5 | 2500 | N | K-Kaufteil | 204.4 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | 700000012
10/50/20/170/50 | 700000008 | GERÄTEETIKETT 25X12,5MM VINYL D-GELB | 10000 | N | K-Kaufteil | 188.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | 700000008
10/50/20/180 | 1056 | zusätzliches Material | 1 | N | E-Eigenbau | 1700.77 | 1700.77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 50 | 1056
10/50/20/180/30 | 703000049 | SCHIENENMONTABLE STECKDOSE GRÜN | 3 | J | K-Kaufteil | 16.12 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 703000049
10/50/20/180/80 | 706000009 | ADERENDHÜLSE 6,0 MM², L= 12 MM | 100 | J | K-Kaufteil | 4.47 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 706000009
10/50/20/180/70 | 706000008 | ADERENDHÜLSE 4,0 MM², L= 10 MM | 100 | J | K-Kaufteil | 3.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 706000008
10/50/20/180/60 | 706000005 | ADERENDHÜLSE 1,5 MM², L= 8 MM | 300 | J | K-Kaufteil | 4.56 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 706000005
10/50/20/180/50 | 706000002 | ADERENDHÜLSE 0,5 MM², L= 8 MM | 500 | J | K-Kaufteil | 6.55 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 706000002
10/50/20/180/20 | 700004300 | PUSH-IN-KLEMME PT 2,5 | 250 | J | K-Kaufteil | 110.1 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 700004300
10/50/20/180/40 | 700000009 | RT-TASTERRAHMEN-ABDECKSCHILDER 22X22mm | 600 | J | K-Kaufteil | 144.38 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 700000009
10/50/20/180/100 | 724000004 | KABELBINDER NATUR 4,8X280 MM | 500 | J | K-Kaufteil | 17 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 724000004
10/50/20/180/90 | 724000001 | KABELBINDER NATUR 2,5X100MM | 1000 | J | K-Kaufteil | 13.8 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 724000001
10/50/20/180/10 | 709000039 | ET 200SP, F-DQ 4X DC 24V/2A HF | 7 | J | K-Kaufteil | 1380.75 | 197.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 709000039
10/50/20/190 | 1056 | Material allgemein | 1 | N | E-Eigenbau | 1375.86 | 1375.86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 50 | 1056
10/50/20/190/30 | 703001017 | HILFSCHALTER MIT ZUGFEDERANSCHLUSS F. 3RV2011 | 24 | J | K-Kaufteil | 158.35 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 50 | 703001017
10/50/20/190/40 | 706000017 | Quetschkabelschuh 4-6 mm²/ M6 | 100 | J | K-Kaufteil | 18.08 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 50 | 706000017
10/50/20/190/60 | 701003120 | SIRIUS-ACT LEUCHTMELDER GELB KPL. | 4 | J | K-Kaufteil | 37.76 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 50 | 701003120
10/50/20/190/50 | 700004250 | STECKBRÜCKE FBS 2-6 BLAU | 100 | N | K-Kaufteil | 53.71 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 50 | 700004250
10/50/20/190/10 | 931101005 | C-PROFIL 41X21X3000 DC30-1 | 54 | J | K-Kaufteil | 729.69 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 70 | 931101005
10/50/20/190/20 | 723000171 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² dunkelblau | 200 | N | K-Kaufteil | 60.32 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 50 | 723000171
10/50/20/190/70 | 703001052 | DIREKTSTARTER 0,37 KW 400V/ 24V 1,1-1,6A | 4 | J | K-Kaufteil | 317.95 | 79.49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 50 | 703001052
10/50/20/200 | 1056 | Bereichshalttaster (öffner) + Material Schaltschrä | 1 | N | E-Eigenbau | 360.55 | 360.55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 50 | 1056
10/50/20/200/10 | 701004112 | SIRIUS ACT-KONTAKTELEMENT 1Ö BODENBEFESTIGUNG | 75 | J | K-Kaufteil | 315 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50 | 701004112
10/50/20/200/20 | 701003182 | SIRIUS-ACT KONTAKTMODUL 1OE | 5 | J | K-Kaufteil | 16.2 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50 | 701003182
10/50/20/200/30 | 726001044 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 3,0m grün | 5 | N | K-Kaufteil | 29.35 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50 | 726001044
10/50/20/210 | 1056 | Speicherkarten CPU ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 2564.1 | 2564.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 50 | 1056
10/50/20/210/20 | 708015093 | SIMATIC S7, MEMORY CARD 256 MB FÜR S7-1X00 | 8 | N | K-Kaufteil | 2279.2 | 284.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 708015093
10/50/20/210/10 | 708015093 | SIMATIC S7, MEMORY CARD 256 MB FÜR S7-1X00 | 1 | J | K-Kaufteil | 284.9 | 284.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 708015093
10/50/20/220 | 1056 | Erweiterung für Werma Signalsäulen | 1 | N | E-Eigenbau | 125.84 | 125.84 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 50 | 1056
10/50/20/220/10 | 727001017 | KS72 TwinLIGHT Classic 24VAC/DC blau | 4 | N | K-Kaufteil | 125.84 | 31.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 50 | 727001017
10/50/20/230 | 1056 | Material Busverteiler (nicht Auffindbar) | 1 | N | E-Eigenbau | 3649.92 | 3649.92 | 822.95 | 822.95 | 0 | 4 | 27 | 50 | 1056
10/50/20/230/10 | 790801502 | Busverteiler kpl. ET 200SP DI+DQ, Exact (HF) -BG | 3 | N | E-Eigenbau | 3649.92 | 1216.64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 50 | 790801502
10/50/20/230/10/40 | 827334999 | Befestigung Elektrogehäuse an 1"-Rohr -BG | 3 | N | E-Eigenbau | 50.86 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 827334999
10/50/20/230/10/40/20 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 12 | J | K-Kaufteil | 19.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 821116025
10/50/20/230/10/40/40 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 1.38 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011084
10/50/20/230/10/40/10 | 921042003 | PROFILMUTTER M10 H=8 VERZAHNT SPRCM10HD ERICO | 12 | J | K-Kaufteil | 27.97 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 921042003
10/50/20/230/10/40/80 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 12 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031010
10/50/20/230/10/40/90 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 12 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031009
10/50/20/230/10/40/100 | 913011022 | KOTFLÜGELSCHEIBE 8.4X25 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 12 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011022
10/50/20/230/10/40/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011010
10/50/20/230/10/40/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011009
10/50/20/230/10/40/70 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011009
10/50/20/230/10/40/30 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.85 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011014
10/50/20/230/10/60 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleiste, schwarz -BG | 3 | N | E-Eigenbau | 80.43 | 26.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 790302100
10/50/20/230/10/60/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 3 | N | E-Eigenbau | 1.23 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 790301001
10/50/20/230/10/60/20/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.73 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021234
10/50/20/230/10/60/20/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011007
10/50/20/230/10/60/20/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041003
10/50/20/230/10/60/40 | 700003200 | BTK BLINDTÜLLE, KLEIN, GRAU, FÜR KEL/KVT, 1-17MM | 24 | J | K-Kaufteil | 22.8 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 700003200
10/50/20/230/10/60/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 Kabeleinführunhsleiste schwarz | 3 | J | K-Kaufteil | 50.7 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 700003300
10/50/20/230/10/60/30 | 700003204 | KT 6 KABELTÜLLE 6-7MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 6 | J | K-Kaufteil | 5.7 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 700003204
10/50/20/230/10/70 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 36 | N | E-Eigenbau | 1170.2 | 32.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 790302002
10/50/20/230/10/70/20 | 790301002 | Befestigungssatz für Exact 12 | 36 | N | E-Eigenbau | 4.75 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 790301002
10/50/20/230/10/70/20/10 | 911021130 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 18 - 8.8 | 144 | J | K-Kaufteil | 2.97 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021130
10/50/20/230/10/70/20/30 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 288 | J | K-Kaufteil | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011003
10/50/20/230/10/70/20/20 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 144 | J | K-Kaufteil | 1.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041002
10/50/20/230/10/70/10 | 722005000 | Exact12, 8xM12, 5 pol., rückseitige Federkraftklem | 36 | J | K-Kaufteil | 1123.2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722005000
10/50/20/230/10/70/30 | 700000047 | Gerätekennzeichnungsschild ABB 17x9 weiß | 324 | J | K-Kaufteil | 42.25 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 700000047
10/50/20/230/10/50 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 3 | J | K-Kaufteil | 43.2 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 700003504
10/50/20/230/10/230 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 6 | J | K-Kaufteil | 128.46 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 709000014
10/50/20/230/10/200 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 3 | J | K-Kaufteil | 612.3 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 709000006
10/50/20/230/10/190 | 700004328 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6-QUATTRO | 3 | J | K-Kaufteil | 0.77 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 700004328
10/50/20/230/10/160 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 15 | J | K-Kaufteil | 3.59 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 700004327
10/50/20/230/10/180 | 700004325 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 6-QUATTRO-PE | 3 | J | K-Kaufteil | 9.55 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 700004325
10/50/20/230/10/150 | 700004324 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 4-QUATTRO-PE | 9 | J | K-Kaufteil | 18.4 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 700004324
10/50/20/230/10/140 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 48 | J | K-Kaufteil | 35.36 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 700004321
10/50/20/230/10/170 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 3 | J | K-Kaufteil | 10.83 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 700004221
10/50/20/230/10/20 | 700001027 | Montageplatte für Busgehäuse 300 x 800 mm | 3 | N | K-Kaufteil | 61.65 | 20.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 700001027
10/50/20/230/10/30 | 931101005 | C-PROFIL 41X21X3000 DC30-1 | 1.8 | J | K-Kaufteil | 24.32 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 70 | 931101005
10/50/20/230/10/110 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 60 | J | K-Kaufteil | 2.22 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 60 | 922051006
10/50/20/230/10/250 | 723000157 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau | 100 | N | K-Kaufteil | 7.4 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 723000157
10/50/20/230/10/260 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 200 | N | K-Kaufteil | 31.48 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 723000151
10/50/20/230/10/90 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 2.1 | J | K-Kaufteil | 25.56 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 713001017
10/50/20/230/10/80 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 2.4 | J | K-Kaufteil | 26.64 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 713001016
10/50/20/230/10/220 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 9 | N | K-Kaufteil | 614.25 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 709000032_A
10/50/20/230/10/210 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 9 | N | K-Kaufteil | 526.5 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 709000022_A
10/50/20/230/10/240 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 12 | J | K-Kaufteil | 157.19 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 709000015
10/50/20/230/10/120 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 18 | J | K-Kaufteil | 6.13 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 700004053
10/50/20/230/10/130 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 6 | J | K-Kaufteil | 2.62 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 50 | 700004042
10/50/20/240 | 1056 | CPU 1518 F (UH01 + UH05) | 1 | N | E-Eigenbau | 13587 | 13587 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 50 | 1056
10/50/20/240/10 | 708015027 | SIMATIC S7-1500F, CPU 1518F-4 PN/DP | 2 | N | K-Kaufteil | 13587 | 6793.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 50 | 708015027
10/50/20/250 | 1056 | 11x Werma-Leuchten AMR Workstations (Nachtrag) | 1 | N | E-Eigenbau | 893.27 | 893.27 | 237.12 | 237.12 | 0 | 4 | 27 | 50 | 1056
10/50/20/250/10 | 790000006 | WERMA LED 1-FACHSÄULE (GE) <STÖRUNG> | 11 | N | E-Eigenbau | 788.86 | 71.71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 790000006
10/50/20/250/10/50 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 44 | J | K-Kaufteil | 1.35 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 912041003
10/50/20/250/10/10 | 727001010 | KS71 Fuß mit intergriertem Rohr L=110 mm | 11 | J | K-Kaufteil | 184.7 | 16.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 | 727001010
10/50/20/250/10/20 | 727001002 | WERMA-LED-DAUERLICHTELEM. GELB KOMBISIGN 70MM | 11 | J | K-Kaufteil | 382.89 | 34.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 | 727001002
10/50/20/250/10/30 | 727001000 | WERMA-ANSCHLUSSELEMENT FÜR ROHRM. KOMBISIGN 70 | 11 | J | K-Kaufteil | 218.92 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 | 727001000
10/50/20/250/10/40 | 911021037 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 16 - 8.8 | 44 | J | K-Kaufteil | 0.71 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 911021037
10/50/20/250/10/60 | 913011111 | Scheibe DIN 9021 - 5,3 - 140 HV - St | 44 | J | K-Kaufteil | 0.29 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913011111
10/50/20/250/20 | 722001332 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 3m | 11 | N | K-Kaufteil | 104.41 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 722001332
10/50/20/260 | 1056 | Zusätzliches Material für NA Schnittstelle | 1 | N | E-Eigenbau | 34.04 | 34.04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 50 | 1056
10/50/20/260/10 | 703000040 | RELAISMODUL RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG | 1 | J | K-Kaufteil | 17.02 | 17.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 703000040
10/50/20/260/20 | 703000040 | RELAISMODUL RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG | 1 | J | K-Kaufteil | 17.02 | 17.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 703000040
10/50/20/270 | 1056 | Beschriftungsmaterial | 1 | N | E-Eigenbau | 220.4 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 50 | 1056
10/50/20/270/20 | 700000006 | THERMO-TRANSFER-ETIKETTEN POLYESTER SILBER 27x27, | 2500 | N | K-Kaufteil | 93.55 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50 | 700000006
10/50/20/270/10 | 700000015 | Thermotransfer-Farbband 110mmx300mm | 2 | N | K-Kaufteil | 84.7 | 42.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50 | 700000015
10/50/20/270/30 | 700000010 | RT-Tasterrahmen-Abdeckschild 27X27MM | 200 | J | K-Kaufteil | 42.15 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50 | 700000010
10/50/20/280 | 1056 | Zusätzliches Material für Umbauten | 1 | N | E-Eigenbau | 264.91 | 264.91 | 206.25 | 206.25 | 0 | 4 | 27 | 50 | 1056
10/50/20/280/30 | 703001018 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 2 SCHALTER 3RV20 | 2 | J | K-Kaufteil | 13.16 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50 | 703001018
10/50/20/280/40 | 700004340 | PUSH-IN-MOTORANSCHLUSSKLEMME PT 2,5-PE/3L | 3 | J | K-Kaufteil | 7.74 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50 | 700004340
10/50/20/280/10 | 703001052 | DIREKTSTARTER 0,37 KW 400V/ 24V 1,1-1,6A | 3 | J | K-Kaufteil | 238.46 | 79.49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50 | 703001052
10/50/20/280/20 | 703001021 | 3-PHASEN-EINSPEISEKLEMME 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 5.56 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50 | 703001021
10/50/20/60 | 1056 | 01_Allgemein Steuerung ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 2800.01 | 2800.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 50 | 1056
10/50/20/60/340 | 700002135 | Buchse 3-polig 100-240V Anschlusszubehör Eigenkonf | 30 | N | K-Kaufteil | 141.48 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 700002135
10/50/20/60/320 | 706000017 | QUETSCHKABELSCHUHE 4-6/ M6 | 300 | J | K-Kaufteil | 54.24 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 706000017
10/50/20/60/360 | 706000013 | QUETSCHKABELSCHUHE 4,0-6,0/M8 | 200 | J | K-Kaufteil | 35.04 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 706000013
10/50/20/60/90 | 706000008 | ADERENDHÜLSE 4,0 MM² | 200 | J | K-Kaufteil | 6.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 706000008
10/50/20/60/80 | 706000007 | ADERENDHÜLSE 2,5 MM² | 200 | J | K-Kaufteil | 3.88 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 706000007
10/50/20/60/100 | 706000006 | ADERENDHÜLSE 16,0 MM² | 100 | J | K-Kaufteil | 8.32 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 706000006
10/50/20/60/50 | 706000005 | ADERENDHÜLSE 1,5 MM² | 400 | J | K-Kaufteil | 6.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 706000005
10/50/20/60/49 | 706000004 | ADERENDHÜLSE 1,0 MM² | 200 | J | K-Kaufteil | 2.31 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 706000004
10/50/20/60/70 | 700004300 | PUSH-IN-KLEMME PT 2,5 | 100 | J | K-Kaufteil | 44.04 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 700004300
10/50/20/60/260 | 700004253 | STECKBRÜCKE FBS 5-6 BLAU | 50 | N | K-Kaufteil | 39.6 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 700004253
10/50/20/60/250 | 700004252 | STECKBRÜCKE FBS 4-6 BLAU | 50 | N | K-Kaufteil | 29.52 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 700004252
10/50/20/60/240 | 700004251 | STECKBRÜCKE FBS 3-6 BLAU | 50 | N | K-Kaufteil | 20.49 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 700004251
10/50/20/60/230 | 700004250 | STECKBRÜCKE FBS 2-6 BLAU | 50 | N | K-Kaufteil | 43.86 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 700004250
10/50/20/60/290 | 725002060 | PUR/TPE Steuerleitung H07BQ-F orange 3 G 1,5 mm² | 100 | N | K-Kaufteil | 127.28 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 725002060
10/50/20/60/330 | 703000192 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 16A, 6KA | 2 | J | K-Kaufteil | 62.94 | 31.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 703000192
10/50/20/60/350 | 913011109 | Scheibe DIN 9021 - 8,4 - 140 HV - St | 300 | J | K-Kaufteil | 7.81 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 60 | 913011109
10/50/20/60/220 | 723000222 | NSHXAFÖ 1,8/3 kV schwarz 1 x 16 mm² | 49 | N | K-Kaufteil | 184.41 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 723000222
10/50/20/60/210 | 723000221 | NSHXAFÖ 1,8/3 kV schwarz 1 x 10 mm² | 91 | N | K-Kaufteil | 184.38 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 723000221
10/50/20/60/200 | 723000187 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 10mm² blau | 100 | N | K-Kaufteil | 115.61 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 723000187
10/50/20/60/190 | 723000186 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 10mm² schwarz | 100 | N | K-Kaufteil | 115.61 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 723000186
10/50/20/60/40 | 723000184 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² weiß | 100 | N | K-Kaufteil | 103.41 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 723000184
10/50/20/60/310 | 723000183 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² dunkelblau | 100 | N | K-Kaufteil | 81.51 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 723000183
10/50/20/60/20 | 723000179 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 4mm² weiß | 100 | N | K-Kaufteil | 54.44 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 723000179
10/50/20/60/300 | 723000178 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 4mm² dunkelblau | 100 | N | K-Kaufteil | 48.37 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 723000178
10/50/20/60/280 | 723000177 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 4mm² grün/gelb | 100 | N | K-Kaufteil | 48.37 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 723000177
10/50/20/60/11 | 723000166 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 1,5mm² orange | 100 | N | K-Kaufteil | 19.35 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 723000166
10/50/20/60/270 | 723000165 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 1,5mm² weiß | 500 | N | K-Kaufteil | 144.07 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 723000165
10/50/20/60/10 | 723000164 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 1,5mm² dunkelblau | 500 | N | K-Kaufteil | 109.48 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 723000164
10/50/20/60/110 | 713001022 | Halogenf. Rückhalteklammer GX-DIN-A7/5 L=108mm | 400 | N | K-Kaufteil | 252 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 713001022
10/50/20/60/370 | 706000045 | Aderendhülse 16² (Kurzschlusssicher Leitungen) | 100 | N | K-Kaufteil | 16.72 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 706000045
10/50/20/60/180 | 703000049 | SCHIENENMONTABLE STECKDOSE GRÜN | 5 | J | K-Kaufteil | 26.86 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 703000049
10/50/20/60/160 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 100 | J | K-Kaufteil | 34.87 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 700004053
10/50/20/60/170 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 100 | J | K-Kaufteil | 43.67 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 700004042
10/50/20/60/60 | 700004035 | ZACKBAND ZB6 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 150 | J | K-Kaufteil | 53.19 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 700004035
10/50/20/60/150 | 700003026 | USH Halter grau USH 29 Halogenfrei | 50 | N | K-Kaufteil | 159.7 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 700003026
10/50/20/60/140 | 700003025 | USH Halter grau USH 16 Halogenfrei | 100 | N | K-Kaufteil | 217.98 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 700003025
10/50/20/60/130 | 700003021 | EW-Kabelschutzschlauch grau EW M32/P29 Halogenfrei | 25 | N | K-Kaufteil | 56.63 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 700003021
10/50/20/60/120 | 700003020 | EW-Kabelschutzschlauch grau EW M20/P16 Halogenfrei | 100 | N | K-Kaufteil | 96.39 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 50 | 700003020
10/50/20/80 | 1056 | 02_Material Allgemein | 1 | N | E-Eigenbau | 750.57 | 750.57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 50 | 1056
10/50/20/80/120 | 713001023 | Halogenf. Rückhaltekämme GX-1 HF L=147mm | 350 | N | K-Kaufteil | 141.44 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 50 | 713001023
10/50/20/80/20 | 706000018 | TWIN-ADERENDHÜLSE 2X1,5MM² | 100 | J | K-Kaufteil | 2.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 50 | 706000018
10/50/20/80/60 | 701003185 | SIRIUS ACT HALTER FÜR 3 MODULE KUNSTSTOFF | 2 | J | K-Kaufteil | 2.72 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 50 | 701003185
10/50/20/80/90 | 701003185 | SIRIUS ACT HALTER FÜR 3 MODULE KUNSTSTOFF | 8 | N | K-Kaufteil | 13.2 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 50 | 701003185
10/50/20/80/70 | 701003182 | SIRIUS-ACT KONTAKTMODUL 1OE | 15 | J | K-Kaufteil | 48.6 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 50 | 701003182
10/50/20/80/80 | 701003182 | SIRIUS-ACT KONTAKTMODUL 1OE | 5 | J | K-Kaufteil | 16.2 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 50 | 701003182
10/50/20/80/50 | 701003120 | SIRIUS-ACT LEUCHTMELDER GELB KPL. | 10 | J | K-Kaufteil | 94.4 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 50 | 701003120
10/50/20/80/40 | 701003048 | SIRIUS ACT BLINDVERSCHLUSS 22MM | 15 | J | K-Kaufteil | 40.35 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 50 | 701003048
10/50/20/80/30 | 700002040 | MONTAGESTEGE (VX/TS/SE/CM/TP) TÜRBREITE: 800MM | 10 | J | K-Kaufteil | 37.99 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 50 | 700002040
10/50/20/80/100 | 700000048 | GERÄTE-KENNZEICHENSCHILDER SKS 15x10 (ET200) WEISS | 680 | N | K-Kaufteil | 204.99 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 50 | 700000048
10/50/20/80/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 100 | J | K-Kaufteil | 6.08 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 60 | 911021234
10/50/20/80/130 | 723000171 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² dunkelblau | 80 | J | K-Kaufteil | 24.13 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 50 | 723000171
10/50/20/80/140 | 723000171 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² dunkelblau | 200 | N | K-Kaufteil | 98.15 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 50 | 723000171
10/50/20/80/110 | 713001023 | Halogenf. Rückhaltekämme GX-1 HF L=147mm | 50 | N | K-Kaufteil | 20.21 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 50 | 713001023
10/50/30 | 1057 | SPS-Software (ILS) extern | 1 | N | E-Eigenbau | 109469.68 | 109469.68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50 | 1057
10/50/30/10 | 1057 | SPS-Softwareentwicklung (Automated Intelligence) | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 50 | 1057
10/50/30/20 | 1057 | Softwareentwicklung HMI (Automated Intelligence) | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 50 | 1057
10/50/30/30 | 1057 | Softwareentwicklung HMI (STL) | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 50 | 1057
10/10 | 1010 | Anlage / Fahrstrecke | 1 | N | E-Eigenbau | 761985.95 | 761985.95 | 42015.27 | 42015.27 | 3192.79 | 2 | 8 | 10 | 1010
10/10/20 | 1015 | AMR Workstation ILS FS | 1 | N | E-Eigenbau | 13317.82 | 13317.82 | 1203.7 | 1203.7 | 81 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/20/10 | 1015 | Kreisel AMR | 1 | N | E-Eigenbau | 4573.85 | 4573.85 | 368.55 | 368.55 | 81 | 4 | 4 | 10 | 1015
10/10/10/20/20 | 829522021 | UMLENKSTATION 800 KPL. | 1 | J | E-Eigenbau | 792.11 | 792.11 | 76.17 | 76.17 | 28 | 5 | 19 | 10 | 829522021
10/10/10/20/20/10 | 829524001 | MODULRAHMEN 1 - R-ENDE - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829524001
10/10/10/20/10/20/70 | 829526008 | GEWINDESTANGE M16X250 - ILS II | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526008
10/10/10/20/10/70/20/10 | 911101008 | GEWINDESTANGE 1M M16 DIN 976-1 (DIN 975) VZ | 0.246 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 60 | 911101008
10/10/10/20/10/20/100 | 829524050 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829524050
10/10/10/20/10/100/20/10 | 829526003 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT 90° - ILS II | 6 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 829526003
10/10/10/20/10/100/20/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011010
10/10/10/20/10/100/20/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 24 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911251013
10/10/10/20/10/20/30 | 821406031 | HFS ABDECKKAPPE FÜR GERÜSTPROFIL 120X60 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 821406031
10/10/10/20/10/20/130 | 913011165 | Scheibe DIN 125 - A 17 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011165
10/10/10/20/10/20/90 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 9 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011010
10/10/10/20/10/20/80 | 912011122 | Sechskantmutter DIN 934 - M16 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 912011122
10/10/10/20/10/20/160 | 911021220 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 25 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 911021220
10/10/10/20/10/20/110 | 911021169 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 45 - 8.8 | 7 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 911021169
10/10/10/20/10/20/150 | 829526528 | NUTENSTEIN FÜR STRUKTURPROFIL - ILS II | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526528
10/10/10/20/10/20/140 | 829526037 | FÜHRUNGSKLOTZ 800 - ILS II | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526037
10/10/10/20/10/20/60 | 829526007 | SPANNELEMENT - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526007
10/10/10/20/10/20/50 | 829526006 | SPANNBLOCK - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526006
10/10/10/20/10/20/40 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526005
10/10/10/20/10/20/20 | 829526002 | RAHMENELEMENT 800 L=320MM - ILS II | 2 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526002
10/10/10/20/10/20/10 | 829526001 | RAHMENELEMENT L=1600MM - ILS II | 2 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526001
10/10/10/20/20/20 | 829524021 | UMLENKRAD 800 - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829524021
10/10/10/20/20/20/10 | 829524037 | UMLENKFLANSCH 800 - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829524037
10/10/10/20/20/10/20/20 | 821416039 | DISTANZHÜLSE | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 20 | 821416039
10/10/10/20/20/10/20/80 | 929025064 | Rillenkugellager DIN 625 - 6009-2RS | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 929025064
10/10/10/20/20/10/20/100 | 929025058 | Rillenkugellager DIN 625 - 6008-2RS | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 929025058
10/10/10/20/20/10/20/90 | 915021012 | Sicherungsring DIN 472 - 68 x 2,5 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 915021012
10/10/10/20/20/10/20/40 | 913051039 | Sicherungsblech DIN 5406 - MB 7 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 913051039
10/10/10/20/20/10/20/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 913011009
10/10/10/20/20/10/20/50 | 912073001 | Nutmutter DIN 981 - KM 7 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 912073001
10/10/10/20/20/10/20/70 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 911021227
10/10/10/20/20/10/20/30 | 829526031 | ACHSE FÜR UMLENKRAD 800 - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 829526031
10/10/10/20/20/10/20/10 | 829526030 | FLANSCH FÜR UMLENKRAD 800 - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 829526030
10/10/10/20/20/20/20 | 829524033 | RAD 800 - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829524033
10/10/10/20/20/20/20/40 | 829526010 | RADSEGMENT 800 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 829526010
10/10/10/20/20/20/20/30 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021063
10/10/10/20/20/20/20/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011010
10/10/10/20/20/20/20/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011009
10/10/10/20/20/20/20/70 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912041005
10/10/10/20/20/20/20/60 | 911071025 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M8 x 40 - 010.9 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911071025
10/10/10/20/20/20/20/10 | 829526035 | RADGRUNDKÖRPER 800 - ILS II | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 829526035
10/10/10/20/30 | 829524101 | UMFAHR.BOGEN 800 RAD-ENDE - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 52.04 | 26.02 | 34.26 | 17.13 | 0 | 5 | 19 | 10 | 829524101
10/10/10/30/20/10 | 829526103 | UMFAHRUNGSBOGEN 800 RAD-ENDE | 4 | J | K-Kaufteil | 21.45 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 829526103
10/10/10/30/20/70 | 911021090 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 20 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.63 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 911021090
10/10/10/30/20/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 913011009
10/10/10/30/20/50 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 913011007
10/10/10/30/20/80 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 912041003
10/10/10/30/20/20 | 911071029 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M5 x 16 - 010.9 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 911071029
10/10/10/30/20/30 | 829526526 | VERBINDUNGSELEMENT - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 3.15 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 829526526
10/10/10/30/20/40 | 829526508 | BOGENHALTER 800 | 8 | J | K-Kaufteil | 25.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 829526508
10/10/10/20/120 | 200000253 | LP 2.0 Endstück LI langer Einlauf | 2 | J | E-Eigenbau | 73.12 | 36.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 10 | 200000253
10/10/10/120/20/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/10/20/130 | 829514076 | LP-HALTER RE AN STRUKTURPROFIL - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 39.07 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 10 | 829514076
10/10/10/130/20/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 3.75 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 827424004
10/10/10/130/40/20/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/10/130/40/20/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 4 | J | K-Kaufteil | 3.64 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/10/130/20/10 | 829526038 | HALTER LP 800 LASCHE RECHTS - ILS II | 4 | J | K-Kaufteil | 32.53 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 829526038
10/10/10/130/20/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011010
10/10/10/130/20/20 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 8 | J | K-Kaufteil | 2.66 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911251013
10/10/10/20/140 | 829514077 | LP-HALTER LI AN STRUKTURPROFIL KPL. | 4 | N | E-Eigenbau | 24.7 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 10 | 829514077
10/10/10/140/20/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 3.75 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 827424004
10/10/10/140/20/20/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/10/140/20/20/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 4 | J | K-Kaufteil | 3.64 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/10/140/20/10 | 829526016 | HALTER LP 800 LASCHE LINKS - ILS II | 4 | J | K-Kaufteil | 17.8 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 829526016
10/10/10/140/20/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011010
10/10/10/140/20/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/10/10/140/20/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 8 | J | K-Kaufteil | 2.66 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911251013
10/10/10/20/180 | 829412013 | VERBINDUNG LAUFPROFIL - BG | 19 | N | E-Eigenbau | 58.12 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 10 | 829412013
10/10/10/180/20/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 19 | N | E-Eigenbau | 17.83 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 827424004
10/10/10/180/40/20/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 38 | J | K-Kaufteil | 0.54 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/10/180/40/20/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 19 | J | K-Kaufteil | 17.29 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/10/180/20/10 | 829416066 | VERBINDER LAUFPROFIL 829416030/829516001 | 19 | J | K-Kaufteil | 35.91 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 829416066
10/10/10/180/20/30 | 914031047 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 26 - St | 38 | J | K-Kaufteil | 1.6 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 914031047
10/10/10/180/20/20 | 911091021 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 8 - 45H | 76 | J | K-Kaufteil | 2.78 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911091021
10/10/10/20/100 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 2.599 | J | K-Kaufteil | 32.02 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 10 | 829516001
10/10/10/20/110 | 200000252 | LP 2.0 Endstück RE langer Einlauf | 2 | J | E-Eigenbau | 73.12 | 36.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 10 | 200000252
10/10/10/20/170 | 911021132 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 10 - 08.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.48 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 60 | 911021132
10/10/10/20/190 | 829532015 | SEPARATOR LINKS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE - BG | 7 | J | E-Eigenbau | 1719.81 | 245.69 | 160.4 | 22.91 | 0 | 5 | 19 | 10 | 829532015
10/10/10/20/10 | 829522001 | ANTRIEBSSTATION 800 - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 728.45 | 728.45 | 48.4 | 48.4 | 28 | 5 | 19 | 10 | 829522001
10/10/10/20/160 | 829516053 | GLEITPROFIL - STAHLBANDSICHERUNG L=25MM | 10 | J | E-Eigenbau | 8.66 | 0.87 | 2.5 | 0.25 | 25 | 5 | 19 | 10 | 829516053
10/10/10/20/150 | 829516051 | GLEITPROFIL - STAHLBANDFÜHRUNG FÜR ILS 2100 | 48 | J | K-Kaufteil | 384.86 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 10 | 829516051
10/10/10/20/40 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 35 | J | K-Kaufteil | 431.2 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 10 | 829516001
10/10/10/20/50 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 2 | J | K-Kaufteil | 24.64 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 10 | 829516001
10/10/10/20/60 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1.025 | J | K-Kaufteil | 12.63 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 10 | 829516001
10/10/10/20/70 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1.344 | J | K-Kaufteil | 16.56 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 10 | 829516001
10/10/10/20/80 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 4.79 | J | K-Kaufteil | 59.01 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 10 | 829516001
10/10/10/20/90 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 3.51 | J | K-Kaufteil | 43.24 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 10 | 829516001
10/10/20/20 | 1015 | Conveyor Vario AMR | 1 | N | E-Eigenbau | 3927.15 | 3927.15 | 573.82 | 573.82 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1015
10/10/20/20/10 | 200000016 | SP 2.0 Bearbeitet für Sep./Stopper | 10 | J | E-Eigenbau | 138.36 | 13.84 | 6.53 | 0.65 | 0 | 5 | 49 | 10 | 200000016
10/10/20/10/20/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 3.04 | J | K-Kaufteil | 60.22 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516004
10/10/20/20/481 | 200000374 | SP-Bogen 30° R150 mit Montageteilen | 31 | N | E-Eigenbau | 310.38 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 10 | 200000374
10/10/20/481/20/20 | 911091071 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 10 - 45H | 186 | J | K-Kaufteil | 8.13 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 60 | 911091071
10/10/20/481/20/10 | 200000169 | SP-Bogen 30° R150 | 31 | J | E-Eigenbau | 302.25 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 200000169
10/10/20/20/120 | 200000063 | Trapezverbinder 12° aufwärts | 21 | J | E-Eigenbau | 22.92 | 1.09 | 10.5 | 0.5 | 0 | 5 | 49 | 20 | 200000063
10/10/20/20/160 | 400102166 | Verbindung Segmente 12° | 74 | N | K-Kaufteil | 172.42 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 20 | 400102166
10/10/20/20/470 | 200000353 | Verbindung Segmente 3° | 6 | N | K-Kaufteil | 28.5 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 20 | 200000353
10/10/20/20/460 | 200000352 | Trapezverbinder 3° aufwärts | 3 | J | E-Eigenbau | 3.27 | 1.09 | 0.27 | 0.09 | 0 | 5 | 49 | 10 | 200000352
10/10/20/20/80 | 200000349 | Staustrecke SP steigend 1,5° | 4 | J | E-Eigenbau | 7.92 | 1.98 | 5.83 | 1.46 | 0 | 5 | 49 | 10 | 200000349
10/10/20/20/150 | 200000315 | Verbindung Segmente 15° | 8 | N | K-Kaufteil | 30.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 20 | 200000315
10/10/20/20/140 | 200000310 | Verbindung Segmente 9° | 16 | N | K-Kaufteil | 64.48 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 20 | 200000310
10/10/20/20/100 | 200000307 | Trapezverbinder 15° abwärts | 4 | J | E-Eigenbau | 4.37 | 1.09 | 1.55 | 0.39 | 0 | 5 | 49 | 10 | 200000307
10/10/20/20/110 | 200000306 | Trapezverbinder 9° abwärts | 4 | J | E-Eigenbau | 4.37 | 1.09 | 2.82 | 0.7 | 0 | 5 | 49 | 10 | 200000306
10/10/20/20/130 | 200000304 | Trapezverbinder 9° aufwärts | 4 | J | E-Eigenbau | 4.37 | 1.09 | 2.2 | 0.55 | 0 | 5 | 49 | 10 | 200000304
10/10/20/20/40 | 200000303 | Staustrecke SP fallend 7,5° | 8 | J | E-Eigenbau | 23.77 | 2.97 | 8.47 | 1.06 | 0 | 5 | 49 | 10 | 200000303
10/10/20/20/50 | 200000302 | Staustrecke SP fallend 4,5° | 8 | J | E-Eigenbau | 23.77 | 2.97 | 15.15 | 1.89 | 0 | 5 | 49 | 10 | 200000302
10/10/20/20/30 | 200000300 | Staustrecke SP fallend 6° | 32 | J | E-Eigenbau | 95.09 | 2.97 | 46.16 | 1.44 | 0 | 5 | 49 | 10 | 200000300
10/10/20/20/70 | 200000292 | Staustrecke SP steigend 4,5° | 8 | J | E-Eigenbau | 23.77 | 2.97 | 7.9 | 0.99 | 0 | 5 | 49 | 10 | 200000292
10/10/20/20/60 | 200000291 | Staustrecke SP steigend 6° | 42 | J | E-Eigenbau | 124.8 | 2.97 | 53.63 | 1.28 | 0 | 5 | 49 | 10 | 200000291
10/10/20/20/480 | 200000169 | ILS-Bogen 30° - BG | 31 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 10 | 200000169
10/10/20/20/180 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 208 | J | K-Kaufteil | 10.55 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 60 | 911091041
10/10/20/20/170 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 104 | J | K-Kaufteil | 1.7 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 60 | 911091037
10/10/20/20/190 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 3.75 | J | K-Kaufteil | 75.83 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 10 | 829516004
10/10/20/20/200 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.2 | J | K-Kaufteil | 24.26 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 10 | 829516004
10/10/20/20/210 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 6.042 | J | K-Kaufteil | 122.17 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 10 | 829516004
10/10/20/20/220 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.235 | J | K-Kaufteil | 45.19 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 10 | 829516004
10/10/20/20/230 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.074 | J | K-Kaufteil | 21.72 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 10 | 829516004
10/10/20/20/240 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.8 | J | K-Kaufteil | 56.62 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 10 | 829516004
10/10/20/20/250 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.858 | J | K-Kaufteil | 17.35 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 10 | 829516004
10/10/20/20/260 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.729 | J | K-Kaufteil | 14.74 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 10 | 829516004
10/10/20/20/270 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 8.361 | J | K-Kaufteil | 169.06 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 10 | 829516004
10/10/20/20/280 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 6.225 | J | K-Kaufteil | 125.87 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 10 | 829516004
10/10/20/20/290 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.4 | J | K-Kaufteil | 8.09 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 10 | 829516004
10/10/20/20/300 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.63 | J | K-Kaufteil | 12.74 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 10 | 829516004
10/10/20/20/310 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.488 | J | K-Kaufteil | 9.87 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 10 | 829516004
10/10/20/20/320 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 3.179 | J | K-Kaufteil | 64.28 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 10 | 829516004
10/10/20/20/330 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 3.418 | J | K-Kaufteil | 69.11 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 10 | 829516004
10/10/20/20/340 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.109 | J | K-Kaufteil | 22.42 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 10 | 829516004
10/10/20/20/350 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.862 | J | K-Kaufteil | 17.43 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 10 | 829516004
10/10/20/20/360 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.433 | J | K-Kaufteil | 8.76 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 10 | 829516004
10/10/20/20/370 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.616 | J | K-Kaufteil | 32.68 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 10 | 829516004
10/10/20/20/380 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 10 | J | K-Kaufteil | 202.2 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 10 | 829516004
10/10/20/20/390 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.503 | J | K-Kaufteil | 10.17 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 10 | 829516004
10/10/20/20/400 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.119 | J | K-Kaufteil | 42.85 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 10 | 829516004
10/10/20/20/410 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.493 | J | K-Kaufteil | 30.19 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 10 | 829516004
10/10/20/20/420 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.302 | J | K-Kaufteil | 26.33 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 10 | 829516004
10/10/20/20/430 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.29 | J | K-Kaufteil | 5.86 | 20.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 10 | 829516004
10/10/20/20/440 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.5 | J | K-Kaufteil | 10.11 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 10 | 829516004
10/10/20/20/450 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.8 | J | K-Kaufteil | 16.18 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 10 | 829516004
10/10/20/20/20 | 200000077 | Separator links an Staustrecke SP 2.0 - BG | 10 | J | E-Eigenbau | 1552.41 | 155.24 | 134.22 | 13.42 | 0 | 5 | 49 | 10 | 200000077
10/10/20/20/90 | 200000074 | Trapezverbinder 12° abwärts | 16 | J | E-Eigenbau | 17.46 | 1.09 | 2.6 | 0.16 | 0 | 5 | 49 | 20 | 200000074
10/10/20/30 | 1055 | Cognex Camera komplett an Separator montiert | 1 | N | E-Eigenbau | 4346.96 | 4346.96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50 | 1055
10/10/30/20/10 | 829534306 | Camera DM280 m. Halter (ILS) - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 3829.16 | 478.64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829534306
10/10/30/20/10/20 | 711000502 | Barcode-Lesegerät Dataman DM280QL, L | 8 | N | K-Kaufteil | 3800 | 475 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 711000502
10/10/30/20/10/60 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021014
10/10/30/20/10/30 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011150
10/10/30/20/10/50 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011003
10/10/30/20/10/70 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 912041002
10/10/30/20/10/40 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.29 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021199
10/10/30/20/10/10 | 829536308 | SCANNERHALTER AM SEPARATOR für Camera DM 260QL | 8 | N | K-Kaufteil | 28.48 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 829536308
10/10/30/20/20 | 790711550 | E-Teile für Cognex Barcode Reader -BG | 8 | N | E-Eigenbau | 517.8 | 64.73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 790711550
10/10/30/20/20/20 | 400009303 | Ethernet CAT6A M12 St-0°/RJ45, 8-polig, X-Cod. 5m | 8 | N | K-Kaufteil | 256.88 | 32.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 400009303
10/10/30/20/20/30 | 722003031 | RJ45 Doppelkupplung CAT 6E RJ45 | 8 | J | K-Kaufteil | 74.32 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 722003031
10/10/30/20/20/10 | 722002102 | Verbindungsleitung M12 St-4P/0°/M12-Bu-12P/0° 5,0M | 8 | N | K-Kaufteil | 186.6 | 23.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 722002102
10/10/20/40 | 1055 | Cognex Camera komplett für Varioförderer | 1 | N | E-Eigenbau | 469.86 | 469.86 | 261.33 | 261.33 | 0 | 4 | 4 | 50 | 1055
10/10/40/20/10 | 200000436 | Camera DM280 m. Halter Gefälleprofil ILS | 3 | N | E-Eigenbau | 275.74 | 91.91 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 50 | 200000436
10/10/40/20/10/40 | 821114009 | KULISSENSTEIN MIT CLIFASTIFT M8x30 | 6 | J | E-Eigenbau | 7.89 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 821114009
10/10/40/20/10/50 | 911021005 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 20 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 911021005
10/10/40/20/10/20 | 400102547 | Sensorhalter für Cognex Dataman | 3 | J | E-Eigenbau | 205.65 | 68.55 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 10 | 400102547
10/10/40/20/10/10 | 400102541 | Abstandsblech für Sensoren (Cognex Dataman) | 3 | N | K-Kaufteil | 61.65 | 20.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 50 | 400102541
10/10/40/20/10/90 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 913011150
10/10/40/20/10/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 913011009
10/10/40/20/10/70 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 912041005
10/10/40/20/10/80 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 911021199
10/10/40/20/20 | 790711550 | E-Teile für Cognex Barcode Reader -BG | 3 | N | E-Eigenbau | 194.12 | 64.71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 790711550
10/10/40/20/20/20 | 400009303 | Ethernet CAT6A M12 St-0°/RJ45, 8-polig, X-Cod. 5m | 3 | N | K-Kaufteil | 96.33 | 32.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 400009303
10/10/40/20/20/30 | 722003031 | RJ45 Doppelkupplung CAT 6E RJ45 | 3 | J | K-Kaufteil | 27.87 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 722003031
10/10/40/20/20/10 | 722002102 | Verbindungsleitung M12 St-4P/0°/M12-Bu-12P/0° 5,0M | 3 | N | K-Kaufteil | 69.92 | 23.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 722002102
10/10/50 | 1015 | GOH Storage Level 2.3 ILS FS | 1 | N | E-Eigenbau | 80528.3 | 80528.3 | 3009.32 | 3009.32 | 486.15 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/50/10 | 1015 | Gefällestrecken Level 2.3 ILS FS | 1 | N | E-Eigenbau | 26095.1 | 26095.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1015
10/10/10/50/20 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 334.728 | J | K-Kaufteil | 6520.3 | 19.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829516004
10/10/10/50/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1008 | J | K-Kaufteil | 19574.8 | 19.42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829516004
10/10/50/20 | 1015 | 2.3 Strecke für Vario Förderer | 1 | N | E-Eigenbau | 16278.89 | 16278.89 | 1259.95 | 1259.95 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1015
10/10/20/50/20 | 200000077 | Separator links an Staustrecke SP 2.0 - BG | 80 | J | E-Eigenbau | 12419.24 | 155.24 | 1073.75 | 13.42 | 0 | 5 | 30 | 10 | 200000077
10/10/20/20/50/10 | 200000070 | Separator links Grundmodell - BG | 80 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 200000070
10/10/20/20/10/50/120 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30 - S_PN CQSB25-30 - BG | 80 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829534132
10/10/20/20/10/120/50/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 160 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 913011016
10/10/20/20/10/120/50/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 160 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 911021004
10/10/20/20/10/120/50/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 160 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 929012538
10/10/20/20/10/120/50/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 80 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 929012530
10/10/20/20/10/50/130 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 80 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829434315
10/10/20/20/10/130/50/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 80 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 50 | 720002003
10/10/20/20/10/130/50/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 80 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 829436024
10/10/20/20/10/50/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 80 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829534130
10/10/20/20/10/140/50/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 160 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 829436305
10/10/20/20/10/140/50/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 80 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012606
10/10/20/20/10/140/50/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 80 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012605
10/10/20/20/10/140/50/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 80 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012603
10/10/20/20/10/140/50/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 160 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012580
10/10/20/20/10/140/50/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 80 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012539
10/10/20/20/10/140/50/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 240 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012186
10/10/20/20/10/140/50/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 160 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 913011150
10/10/20/20/10/140/50/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 160 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 911021212
10/10/20/20/10/50/10 | 200000069 | Grundplatte für SP 2.0 und LP 2.0 | 80 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 200000069
10/10/20/20/10/50/70 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 240 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 911021098
10/10/20/20/10/50/180 | 200000224 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 40 - Alu, rot elox | 80 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 200000224
10/10/20/20/10/50/110 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 160 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 929025046
10/10/20/20/10/50/170 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 21.736 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 929012684
10/10/20/20/10/50/160 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 15.912 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 929012683
10/10/20/20/10/50/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 80 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 919010059
10/10/20/20/10/50/100 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 480 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 914011065
10/10/20/20/10/50/90 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 320 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 913011174
10/10/20/20/10/50/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 480 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 913011009
10/10/20/20/10/50/60 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 240 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 911021227
10/10/20/20/10/50/50 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 80 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829436021
10/10/20/20/10/50/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 160 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829436005
10/10/20/20/10/50/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 80 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829436002
10/10/20/20/10/50/30 | 829436001 | UNTERTEIL F. SEP. | 80 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829436001
10/10/20/20/50/20 | 200000076 | Separatorabhängung an SP 2.0 - BG | 80 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 200000076
10/10/20/20/20/50/10 | 200000022 | Blech für Gegendruckleiste Separator | 80 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 200000022
10/10/20/20/20/50/40 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 160 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 913011142
10/10/20/20/20/50/30 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 160 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 911011013
10/10/20/20/20/50/20 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 160 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 829416065
10/10/20/20/50/30 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 160 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 821114025
10/10/20/20/50/40 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 160 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011140
10/10/20/20/50/50 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 160 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912041005
10/10/20/50/290 | 829412009 | VERBINDUNG GEFÄLLEPROFIL [SP] KPL. - BG | 328 | N | E-Eigenbau | 881.8 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 829412009
10/10/20/290/50/10 | 829416061 | VERBINDER SP | 656 | J | K-Kaufteil | 793.76 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829416061
10/10/20/290/50/20 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 656 | J | K-Kaufteil | 21.52 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 914031055
10/10/20/290/50/30 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 1312 | J | K-Kaufteil | 66.52 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911091041
10/10/20/50/300 | 821114001 | TRAPEZVERBINDUNG TV 80 - BG | 328 | N | E-Eigenbau | 361.65 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 821114001
10/10/20/300/50/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 328 | J | E-Eigenbau | 350.96 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 821116001
10/10/20/300/50/20 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 656 | J | K-Kaufteil | 10.69 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 60 | 911091037
10/10/20/50/10 | 200000016 | SP 2.0 bearbeitet für Separator/Stopper L=300 | 80 | J | E-Eigenbau | 1106.85 | 13.84 | 52.27 | 0.65 | 0 | 5 | 30 | 10 | 200000016
10/10/20/50/140 | 400102166 | Verbindung Segmente 12° | 16 | N | K-Kaufteil | 33.6 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 400102166
10/10/20/50/220 | 400102130 | Halter | 12 | N | K-Kaufteil | 53.77 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 400102130
10/10/20/50/270 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 1.46 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 911021055
10/10/20/50/190 | 200000315 | Verbindung Segmente 15° | 16 | N | K-Kaufteil | 33.6 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 200000315
10/10/20/50/180 | 200000307 | Trapezverbinder 15° abwärts | 4 | J | E-Eigenbau | 4.37 | 1.09 | 1.07 | 0.27 | 0 | 5 | 30 | 10 | 200000307
10/10/20/50/160 | 200000305 | Trapezverbinder 15° aufwärts | 4 | J | E-Eigenbau | 4.37 | 1.09 | 0.98 | 0.24 | 0 | 5 | 30 | 10 | 200000305
10/10/20/50/170 | 200000303 | Staustrecke SP fallend 7,5° | 8 | J | E-Eigenbau | 24.09 | 3.01 | 6.03 | 0.75 | 0 | 5 | 30 | 10 | 200000303
10/10/20/50/120 | 200000300 | Staustrecke SP fallend 6° | 8 | J | E-Eigenbau | 23.77 | 2.97 | 23.65 | 2.96 | 0 | 5 | 30 | 10 | 200000300
10/10/20/50/150 | 200000297 | Staustrecke SP steigend 7,5° | 8 | J | E-Eigenbau | 23.77 | 2.97 | 7.57 | 0.95 | 0 | 5 | 30 | 10 | 200000297
10/10/20/50/100 | 200000291 | Staustrecke SP steigend 6° | 8 | J | E-Eigenbau | 23.77 | 2.97 | 14.36 | 1.8 | 0 | 5 | 30 | 10 | 200000291
10/10/20/50/250 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.39 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 914031055
10/10/20/50/280 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 913011009
10/10/20/50/210 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 64 | J | K-Kaufteil | 3.24 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 911091041
10/10/20/50/200 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 32 | J | K-Kaufteil | 0.52 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 911091037
10/10/20/50/260 | 911021181 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 16 - 08.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 911021181
10/10/20/50/30 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.8 | J | K-Kaufteil | 56.62 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 829516004
10/10/20/50/40 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.6 | J | K-Kaufteil | 32.35 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 829516004
10/10/20/50/50 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 16.936 | J | K-Kaufteil | 342.45 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 829516004
10/10/20/50/60 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 24 | J | K-Kaufteil | 485.28 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 829516004
10/10/20/50/70 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 9.808 | J | K-Kaufteil | 198.32 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 829516004
10/10/20/50/80 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.164 | J | K-Kaufteil | 43.76 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 829516004
10/10/20/50/90 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 3.876 | J | K-Kaufteil | 78.37 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 829516004
10/10/20/50/230 | 829416061 | VERBINDER SP | 12 | J | K-Kaufteil | 14.52 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 829416061
10/10/20/50/240 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 12 | J | K-Kaufteil | 17.4 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 822066065
10/10/20/50/130 | 200000074 | Trapezverbinder 12° abwärts | 4 | J | E-Eigenbau | 4.37 | 1.09 | 0.72 | 0.18 | 0 | 5 | 30 | 20 | 200000074
10/10/20/50/110 | 200000063 | Trapezverbinder 12° aufwärts | 4 | J | E-Eigenbau | 4.37 | 1.09 | 7.08 | 1.77 | 0 | 5 | 30 | 20 | 200000063
10/10/50/30 | 1015 | Förderer zwischen OG1 und OG2 ILS 2.3 | 1 | N | E-Eigenbau | 9467.04 | 9467.04 | 598.42 | 598.42 | 105 | 4 | 6 | 10 | 1015
10/10/30/50/20 | 200000077 | Separator links an Staustrecke SP 2.0 - BG | 12 | J | E-Eigenbau | 1862.89 | 155.24 | 161.06 | 13.42 | 0 | 5 | 63 | 10 | 200000077
10/10/30/20/50/10 | 200000070 | Separator links Grundmodell - BG | 12 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 200000070
10/10/30/20/10/50/120 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30 - S_PN CQSB25-30 - BG | 12 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829534132
10/10/30/20/10/120/50/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 913011016
10/10/30/20/10/120/50/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 911021004
10/10/30/20/10/120/50/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 24 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 929012538
10/10/30/20/10/120/50/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 929012530
10/10/30/20/10/50/130 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 12 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829434315
10/10/30/20/10/130/50/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 50 | 720002003
10/10/30/20/10/130/50/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 829436024
10/10/30/20/10/50/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 12 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829534130
10/10/30/20/10/140/50/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 24 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 829436305
10/10/30/20/10/140/50/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012606
10/10/30/20/10/140/50/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012605
10/10/30/20/10/140/50/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012603
10/10/30/20/10/140/50/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 24 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012580
10/10/30/20/10/140/50/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012539
10/10/30/20/10/140/50/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 36 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012186
10/10/30/20/10/140/50/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 913011150
10/10/30/20/10/140/50/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 911021212
10/10/30/20/10/50/10 | 200000069 | Grundplatte für SP 2.0 und LP 2.0 | 12 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 200000069
10/10/30/20/10/50/70 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 36 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 911021098
10/10/30/20/10/50/180 | 200000224 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 40 - Alu, rot elox | 12 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 200000224
10/10/30/20/10/50/110 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 24 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 929025046
10/10/30/20/10/50/170 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 3.2604 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 929012684
10/10/30/20/10/50/160 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 2.3868 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 929012683
10/10/30/20/10/50/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 919010059
10/10/30/20/10/50/100 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 72 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 914011065
10/10/30/20/10/50/90 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 913011174
10/10/30/20/10/50/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 72 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 913011009
10/10/30/20/10/50/60 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 36 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 911021227
10/10/30/20/10/50/50 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829436021
10/10/30/20/10/50/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 24 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829436005
10/10/30/20/10/50/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829436002
10/10/30/20/10/50/30 | 829436001 | UNTERTEIL F. SEP. | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829436001
10/10/30/20/50/20 | 200000076 | Separatorabhängung an SP 2.0 - BG | 12 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 200000076
10/10/30/20/20/50/10 | 200000022 | Blech für Gegendruckleiste Separator | 12 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 200000022
10/10/30/20/20/50/40 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 913011142
10/10/30/20/20/50/30 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 911011013
10/10/30/20/20/50/20 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 24 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 829416065
10/10/30/20/50/30 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 24 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 821114025
10/10/30/20/50/40 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011140
10/10/30/20/50/50 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912041005
10/10/30/50/610 | 829412009 | VERBINDUNG GEFÄLLEPROFIL [SP] KPL. - BG | 61 | N | E-Eigenbau | 163.99 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 10 | 829412009
10/10/30/610/50/10 | 829416061 | VERBINDER SP | 122 | J | K-Kaufteil | 147.62 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829416061
10/10/30/610/50/20 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 122 | J | K-Kaufteil | 4 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 914031055
10/10/30/610/50/30 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 244 | J | K-Kaufteil | 12.37 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911091041
10/10/30/50/620 | 821114001 | TRAPEZVERBINDUNG TV 80 - BG | 61 | N | E-Eigenbau | 67.26 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 10 | 821114001
10/10/30/620/50/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 61 | J | E-Eigenbau | 65.27 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 821116001
10/10/30/620/50/20 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 122 | J | K-Kaufteil | 1.99 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 60 | 911091037
10/10/30/50/10 | 200000016 | SP 2.0 bearbeitet für Separator/Stopper L=300 | 12 | J | E-Eigenbau | 166.03 | 13.84 | 7.84 | 0.65 | 0 | 5 | 63 | 10 | 200000016
10/10/30/50/170 | 400102166 | Verbindung Segmente 12° | 24 | N | K-Kaufteil | 50.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 20 | 400102166
10/10/30/50/520 | 400102130 | Halter | 60 | N | K-Kaufteil | 277.79 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 20 | 400102130
10/10/30/50/570 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 116 | J | K-Kaufteil | 7.04 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 60 | 911021055
10/10/30/50/160 | 200000315 | Verbindung Segmente 15° | 12 | N | K-Kaufteil | 25.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 20 | 200000315
10/10/30/50/150 | 200000310 | Verbindung Segmente 9° | 12 | N | K-Kaufteil | 25.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 20 | 200000310
10/10/30/50/100 | 200000307 | Trapezverbinder 15° abwärts | 3 | J | E-Eigenbau | 3.27 | 1.09 | 0.81 | 0.27 | 0 | 5 | 63 | 10 | 200000307
10/10/30/50/110 | 200000306 | Trapezverbinder 9° abwärts | 3 | J | E-Eigenbau | 3.27 | 1.09 | 4.5 | 1.5 | 0 | 5 | 63 | 10 | 200000306
10/10/30/50/130 | 200000305 | Trapezverbinder 15° aufwärts | 3 | J | E-Eigenbau | 3.27 | 1.09 | 0.73 | 0.24 | 0 | 5 | 63 | 10 | 200000305
10/10/30/50/140 | 200000304 | Trapezverbinder 9° aufwärts | 3 | J | E-Eigenbau | 3.27 | 1.09 | 0.52 | 0.17 | 0 | 5 | 63 | 10 | 200000304
10/10/30/50/40 | 200000303 | Staustrecke SP fallend 7,5° | 6 | J | E-Eigenbau | 18.07 | 3.01 | 4.52 | 0.75 | 0 | 5 | 63 | 10 | 200000303
10/10/30/50/50 | 200000302 | Staustrecke SP fallend 4,5° | 6 | J | E-Eigenbau | 17.83 | 2.97 | 11.36 | 1.89 | 0 | 5 | 63 | 10 | 200000302
10/10/30/50/30 | 200000300 | Staustrecke SP fallend 6° | 12 | J | E-Eigenbau | 35.66 | 2.97 | 35.48 | 2.96 | 0 | 5 | 63 | 10 | 200000300
10/10/30/50/70 | 200000297 | Staustrecke SP steigend 7,5° | 6 | J | E-Eigenbau | 17.83 | 2.97 | 5.68 | 0.95 | 0 | 5 | 63 | 10 | 200000297
10/10/30/50/80 | 200000292 | Staustrecke SP steigend 4,5° | 6 | J | E-Eigenbau | 17.83 | 2.97 | 5.93 | 0.99 | 0 | 5 | 63 | 10 | 200000292
10/10/30/50/60 | 200000291 | Staustrecke SP steigend 6° | 12 | J | E-Eigenbau | 35.66 | 2.97 | 21.54 | 1.8 | 0 | 5 | 63 | 10 | 200000291
10/10/30/50/550 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 116 | J | K-Kaufteil | 3.8 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 60 | 914031055
10/10/30/50/580 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 116 | J | K-Kaufteil | 0.86 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 60 | 913011009
10/10/30/50/190 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 96 | J | K-Kaufteil | 4.87 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 60 | 911091041
10/10/30/50/180 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 48 | J | K-Kaufteil | 0.78 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 60 | 911091037
10/10/30/50/560 | 911021181 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 16 - 08.8 | 116 | J | K-Kaufteil | 3.14 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 60 | 911021181
10/10/30/50/320 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.808 | J | K-Kaufteil | 16.34 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 10 | 829516004
10/10/30/50/330 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.024 | J | K-Kaufteil | 20.71 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 10 | 829516004
10/10/30/50/340 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.86 | J | K-Kaufteil | 17.39 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 10 | 829516004
10/10/30/50/350 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.949 | J | K-Kaufteil | 19.19 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 10 | 829516004
10/10/30/50/360 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 3.036 | J | K-Kaufteil | 61.39 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 10 | 829516004
10/10/30/50/370 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.723 | J | K-Kaufteil | 14.62 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 10 | 829516004
10/10/30/50/380 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 4.571 | J | K-Kaufteil | 92.43 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 10 | 829516004
10/10/30/50/390 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.548 | J | K-Kaufteil | 11.08 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 10 | 829516004
10/10/30/50/400 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.7 | J | K-Kaufteil | 34.37 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 10 | 829516004
10/10/30/50/410 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.95 | J | K-Kaufteil | 19.21 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 10 | 829516004
10/10/30/50/420 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.223 | J | K-Kaufteil | 24.73 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 10 | 829516004
10/10/30/50/430 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.403 | J | K-Kaufteil | 8.15 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 10 | 829516004
10/10/30/50/440 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.631 | J | K-Kaufteil | 12.76 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 10 | 829516004
10/10/30/50/450 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.754 | J | K-Kaufteil | 15.25 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 10 | 829516004
10/10/30/50/460 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.2 | J | K-Kaufteil | 4.04 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 10 | 829516004
10/10/30/50/470 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.947 | J | K-Kaufteil | 19.15 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 10 | 829516004
10/10/30/50/480 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.948 | J | K-Kaufteil | 19.17 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 10 | 829516004
10/10/30/50/490 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.752 | J | K-Kaufteil | 15.21 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 10 | 829516004
10/10/30/50/500 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 4.933 | J | K-Kaufteil | 99.75 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 10 | 829516004
10/10/30/50/510 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.533 | J | K-Kaufteil | 31 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 10 | 829516004
10/10/30/50/200 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.832 | J | K-Kaufteil | 37.04 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 10 | 829516004
10/10/30/50/210 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.825 | J | K-Kaufteil | 16.68 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 10 | 829516004
10/10/30/50/220 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 3.5 | J | K-Kaufteil | 70.77 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 10 | 829516004
10/10/30/50/230 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 4.564 | J | K-Kaufteil | 92.28 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 10 | 829516004
10/10/30/50/240 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.778 | J | K-Kaufteil | 35.95 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 10 | 829516004
10/10/30/50/250 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.946 | J | K-Kaufteil | 19.13 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 10 | 829516004
10/10/30/50/260 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.829 | J | K-Kaufteil | 36.98 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 10 | 829516004
10/10/30/50/270 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.799 | J | K-Kaufteil | 16.16 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 10 | 829516004
10/10/30/50/280 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 24 | J | K-Kaufteil | 485.28 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 10 | 829516004
10/10/30/50/290 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.923 | J | K-Kaufteil | 18.66 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 10 | 829516004
10/10/30/50/300 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.429 | J | K-Kaufteil | 28.89 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 10 | 829516004
10/10/30/50/310 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.523 | J | K-Kaufteil | 30.8 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 10 | 829516004
10/10/30/50/530 | 829416061 | VERBINDER SP | 58 | J | K-Kaufteil | 70.18 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 10 | 829416061
10/10/30/50/540 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 58 | J | K-Kaufteil | 84.1 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 20 | 822066065
10/10/30/50/590 | 822064092 | UMLENKSPANNSTATION LINKS FÜR TEF RECHTS - BG | 6 | J | E-Eigenbau | 622.04 | 103.67 | 61.47 | 10.25 | 15 | 5 | 63 | 20 | 822064092
10/10/30/50/600 | 200000075 | Antriebsstation rechts für Vario - ohne Motor - BG | 6 | J | E-Eigenbau | 1044.78 | 174.13 | 105 | 17.5 | 90 | 5 | 63 | 20 | 200000075
10/10/30/50/90 | 200000074 | Trapezverbinder 12° abwärts | 6 | J | E-Eigenbau | 6.55 | 1.09 | 1.08 | 0.18 | 0 | 5 | 63 | 20 | 200000074
10/10/30/50/120 | 200000063 | Trapezverbinder 12° aufwärts | 6 | J | E-Eigenbau | 6.55 | 1.09 | 10.62 | 1.77 | 0 | 5 | 63 | 20 | 200000063
10/10/30/50/621 | 200000021 | Schneckengetriebemotor SA57 DRN80MK4/ASE1 TEF re | 6 | N | K-Kaufteil | 3373.06 | 562.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 20 | 200000021
10/10/50/40 | 1015 | 2.3 Seite Ausschleusung | 1 | N | E-Eigenbau | 12904.73 | 12904.73 | 605.44 | 605.44 | 215.65 | 4 | 6 | 10 | 1015
10/10/40/50/20 | 829522024 | UMLENKSTATION-c 800 MIT INKREMENTALGEBER KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 2569.34 | 1284.67 | 116.25 | 58.12 | 56 | 5 | 38 | 10 | 829522024
10/10/40/20/50/10 | 829524001 | MODULRAHMEN 1 - R-ENDE - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829524001
10/10/40/20/10/50/70 | 829526008 | GEWINDESTANGE M16X250 - ILS II | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526008
10/10/40/20/10/70/50/10 | 911101008 | GEWINDESTANGE 1M M16 DIN 976-1 (DIN 975) VZ | 0.492 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 60 | 911101008
10/10/40/20/10/50/100 | 829524050 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT - BG | 12 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829524050
10/10/40/20/10/100/50/10 | 829526003 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT 90° - ILS II | 12 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 829526003
10/10/40/20/10/100/50/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011010
10/10/40/20/10/100/50/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 48 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911251013
10/10/40/20/10/50/30 | 821406031 | HFS ABDECKKAPPE FÜR GERÜSTPROFIL 120X60 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 821406031
10/10/40/20/10/50/130 | 913011165 | Scheibe DIN 125 - A 17 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011165
10/10/40/20/10/50/90 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011010
10/10/40/20/10/50/80 | 912011122 | Sechskantmutter DIN 934 - M16 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 912011122
10/10/40/20/10/50/160 | 911021220 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 911021220
10/10/40/20/10/50/110 | 911021169 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 45 - 8.8 | 14 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 911021169
10/10/40/20/10/50/150 | 829526528 | NUTENSTEIN FÜR STRUKTURPROFIL - ILS II | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526528
10/10/40/20/10/50/140 | 829526037 | FÜHRUNGSKLOTZ 800 - ILS II | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526037
10/10/40/20/10/50/60 | 829526007 | SPANNELEMENT - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526007
10/10/40/20/10/50/50 | 829526006 | SPANNBLOCK - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526006
10/10/40/20/10/50/40 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526005
10/10/40/20/10/50/20 | 829526002 | RAHMENELEMENT 800 L=320MM - ILS II | 4 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526002
10/10/40/20/10/50/10 | 829526001 | RAHMENELEMENT L=1600MM - ILS II | 4 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526001
10/10/40/20/50/20 | 829524024 | UMLENKRAD-c 800 MIT INKREMENTALGEBER KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829524024
10/10/40/20/20/50/10 | 829624040 | UMLENKFLANSCH-c 800 MIT INKEMENTALGEBER KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829624040
10/10/40/20/20/10/50/150 | 721000040 | ABSOLUTDREHGEBER PROFINET IO, 2X4P. M-ST D-COD.12 | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 50 | 721000040
10/10/40/20/20/10/50/130 | 911021040 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 20 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | 911021040
10/10/40/20/20/10/50/30 | 929025064 | Rillenkugellager DIN 625 - 6009-2RS | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | 929025064
10/10/40/20/20/10/50/50 | 929025058 | Rillenkugellager DIN 625 - 6008-2RS | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | 929025058
10/10/40/20/20/10/50/60 | 915021012 | Sicherungsring DIN 472 - 68 x 2,5 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | 915021012
10/10/40/20/20/10/50/70 | 913051039 | Sicherungsblech DIN 5406 - MB 7 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | 913051039
10/10/40/20/20/10/50/110 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | 913011009
10/10/40/20/20/10/50/80 | 912073001 | Nutmutter DIN 981 - KM 7 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | 912073001
10/10/40/20/20/10/50/120 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | 911021227
10/10/40/20/20/10/50/140 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | 911021212
10/10/40/20/20/10/50/90 | 829526542 | MITNEHMERSCHEIBE INKREMENTALGEBER - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 10 | 829526542
10/10/40/20/20/10/50/20 | 829526048 | ACHSE-b FÜR INKREMENTALGEBER UMLENKRAD 800 - ILS | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 10 | 829526048
10/10/40/20/20/10/50/100 | 829526047 | WELLE-b FÜR MITNEHMERSCHEIBE INKREMENTALGEBER - | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 10 | 829526047
10/10/40/20/20/10/50/10 | 829526045 | FLANSCH FÜR INKREMENTALGEBER UMLENKRAD 800 - ILS | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 10 | 829526045
10/10/40/20/20/10/50/40 | 821416039 | DISTANZHÜLSE | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 20 | 821416039
10/10/40/20/20/50/20 | 829524033 | RAD 800 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829524033
10/10/40/20/20/20/50/40 | 829526010 | RADSEGMENT 800 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 829526010
10/10/40/20/20/20/50/30 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021063
10/10/40/20/20/20/50/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011010
10/10/40/20/20/20/50/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 64 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011009
10/10/40/20/20/20/50/70 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912041005
10/10/40/20/20/20/50/60 | 911071025 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M8 x 40 - 010.9 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911071025
10/10/40/20/20/20/50/10 | 829526035 | RADGRUNDKÖRPER 800 - ILS II | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 829526035
10/10/40/50/70 | 829522503 | MODUL-WEICHE R800-R800 KPL. MIT PNEUMATIK - S_PN | 2 | N | E-Eigenbau | 253.56 | 126.78 | 16.62 | 8.31 | 7 | 5 | 38 | 10 | 829522503
10/10/40/70/50/30 | 829534101 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL F. MODUL-WEICHE - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 87.55 | 43.77 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 10 | 829534101
10/10/40/70/30/50/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 4 | J | K-Kaufteil | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 829436305
10/10/40/70/30/50/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 2 | J | K-Kaufteil | 1.92 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012606
10/10/40/70/30/50/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 2 | J | K-Kaufteil | 2.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012605
10/10/40/70/30/50/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 2 | J | K-Kaufteil | 65.71 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012603
10/10/40/70/30/50/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 4 | J | K-Kaufteil | 6.56 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012580
10/10/40/70/30/50/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 2 | J | K-Kaufteil | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012539
10/10/40/70/30/50/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 6 | J | K-Kaufteil | 3.34 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012186
10/10/40/70/30/50/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 913011150
10/10/40/70/30/50/110 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 913011010
10/10/40/70/30/50/130 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 912011010
10/10/40/70/30/50/120 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911251013
10/10/40/70/30/50/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911021212
10/10/40/70/30/50/100 | 829536101 | VENTILHALTER S_PN MODUL-WEICHE | 2 | J | E-Eigenbau | 0.79 | 0.4 | 8 | 4 | 7 | 7 | 13 | 10 | 829536101
10/10/40/70/50/10 | 829524501 | MODUL-WEICHE R800-R800 - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 97.26 | 48.63 | 5.52 | 2.76 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829524501
10/10/40/70/50/20 | 829534103 | ZYLINDER 12X10 F. MODUL-WEICHE S_PN - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 68.76 | 34.38 | 3.1 | 1.55 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829534103
10/10/40/50/130 | 829524105 | UMFAHRUNGSBOGEN 800 LI RAD-ENDE - 138,5° | 1 | N | E-Eigenbau | 39.44 | 39.44 | 3.75 | 3.75 | 0 | 5 | 38 | 10 | 829524105
10/10/40/130/50/10 | 829526101 | UMFAHRUNGSBOGEN 800 RAD-ENDE - 138,5° | 1 | N | K-Kaufteil | 29.11 | 29.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 829526101
10/10/40/130/50/50 | 911021090 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 20 - 08.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021090
10/10/40/130/50/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011009
10/10/40/130/50/60 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011007
10/10/40/130/50/70 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 912041003
10/10/40/130/50/40 | 911071029 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M5 x 16 - 010.9 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911071029
10/10/40/130/50/20 | 829526508 | BOGENHALTER 800 | 3 | J | K-Kaufteil | 9.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 829526508
10/10/40/50/160 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=5M | 6 | N | E-Eigenbau | 393 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 10 | 829516035
10/10/40/160/50/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 30 | J | K-Kaufteil | 393 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/40/50/170 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=3896MM | 1 | N | E-Eigenbau | 51.04 | 51.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 10 | 829516035
10/10/40/170/50/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 3.896 | J | K-Kaufteil | 51.04 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/40/50/180 | 829516034 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=391MM | 1 | N | E-Eigenbau | 5.12 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 10 | 829516034
10/10/40/180/50/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 0.391 | J | K-Kaufteil | 5.12 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/40/50/190 | 829516034 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=770MM | 1 | N | E-Eigenbau | 10.09 | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 10 | 829516034
10/10/40/190/50/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 0.77 | J | K-Kaufteil | 10.09 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/40/50/200 | 829516034 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=825MM | 1 | N | E-Eigenbau | 10.81 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 10 | 829516034
10/10/40/200/50/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 0.825 | J | K-Kaufteil | 10.81 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/40/50/210 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=2000MM | 1 | N | E-Eigenbau | 26.2 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 10 | 829516035
10/10/40/210/50/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 2 | J | K-Kaufteil | 26.2 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/40/50/220 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=1900MM | 1 | N | E-Eigenbau | 24.89 | 24.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 10 | 829516035
10/10/40/220/50/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1.9 | J | K-Kaufteil | 24.89 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/40/50/250 | 829514076 | LP-HALTER AN STRUKTURPROFIL - BG | 12 | N | E-Eigenbau | 117.21 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 10 | 829514076
10/10/40/250/50/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 12 | N | E-Eigenbau | 11.26 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 827424004
10/10/40/250/40/50/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/40/250/40/50/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 12 | J | K-Kaufteil | 10.92 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/40/250/50/10 | 829526038 | HALTER LP 800 | 12 | J | K-Kaufteil | 97.58 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 829526038
10/10/40/250/50/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011010
10/10/40/250/50/20 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 24 | J | K-Kaufteil | 7.99 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911251013
10/10/40/50/260 | 829514079 | LP-HALTER F. PIN-STAUBEREICH AN STRUKTURPROFIL | 4 | N | E-Eigenbau | 22.7 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 10 | 829514079
10/10/40/260/50/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 3.75 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 827424004
10/10/40/260/20/50/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/40/260/20/50/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 4 | J | K-Kaufteil | 3.64 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/40/260/50/10 | 829526040 | HALTER LP 800 MIT PIN LASCHE | 4 | J | K-Kaufteil | 15.8 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 829526040
10/10/40/260/50/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011010
10/10/40/260/50/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/10/40/260/50/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 8 | J | K-Kaufteil | 2.66 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911251013
10/10/40/50/280 | 200000086 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=5M] | 11 | N | E-Eigenbau | 2370.5 | 215.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 10 | 200000086
10/10/40/280/50/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 55 | J | K-Kaufteil | 720.5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/40/50/290 | 200000086 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=1764MM] | 1 | N | E-Eigenbau | 73.11 | 73.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 10 | 200000086
10/10/40/290/50/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1.764 | J | K-Kaufteil | 23.11 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/40/50/300 | 200000086 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=3685MM] | 1 | N | E-Eigenbau | 98.27 | 98.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 10 | 200000086
10/10/40/300/50/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 3.685 | J | K-Kaufteil | 48.27 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/40/50/310 | 200000086 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=3874MM] | 1 | N | E-Eigenbau | 100.75 | 100.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 10 | 200000086
10/10/40/310/50/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 3.874 | J | K-Kaufteil | 50.75 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/40/50/390 | 829412013 | VERBINDUNG LAUFPROFIL - BG | 28 | N | E-Eigenbau | 85.66 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 10 | 829412013
10/10/40/390/50/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 28 | N | E-Eigenbau | 26.28 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 827424004
10/10/40/390/40/50/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 56 | J | K-Kaufteil | 0.8 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/40/390/40/50/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 28 | J | K-Kaufteil | 25.48 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/40/390/50/10 | 829416066 | VERBINDER LAUFPROFIL 829416030/829516001 | 28 | J | K-Kaufteil | 52.92 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 829416066
10/10/40/390/50/30 | 914031047 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 26 - St | 56 | J | K-Kaufteil | 2.36 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 914031047
10/10/40/390/50/20 | 911091021 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 8 - 45H | 112 | J | K-Kaufteil | 4.1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911091021
10/10/40/50/410 | 829532015 | SEPARATOR LINKS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 982.75 | 245.69 | 91.66 | 22.91 | 0 | 5 | 38 | 10 | 829532015
10/10/40/410/50/120 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30 - S_PN CQSB25-30 - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534132
10/10/40/410/120/50/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 913011016
10/10/40/410/120/50/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 911021004
10/10/40/410/120/50/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012538
10/10/40/410/120/50/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012530
10/10/40/410/50/130 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829434315
10/10/40/410/130/50/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 720002003
10/10/40/410/130/50/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829436024
10/10/40/410/50/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534130
10/10/40/410/140/50/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 829436305
10/10/40/410/140/50/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012606
10/10/40/410/140/50/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012605
10/10/40/410/140/50/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012603
10/10/40/410/140/50/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012580
10/10/40/410/140/50/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012539
10/10/40/410/140/50/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012186
10/10/40/410/140/50/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 913011150
10/10/40/410/140/50/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 911021212
10/10/40/410/50/190 | 829534031 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR LINKS - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534031
10/10/40/410/190/50/20 | 829536037 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE FÜR SEPARATOR | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 829536037
10/10/40/410/190/50/60 | 911011069 | Sechskantschraube DIN 933 - M5 x 40 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011069
10/10/40/410/190/50/30 | 827436005 | ILS LAUFROLLE F. RÖLLCHENBAHN, FARBE BRAUN | 52 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 20 | 827436005
10/10/40/410/190/50/80 | 916021116 | DRUCKFEDER VD-073, DE=5,5, LO=30, d=0,5 EN 10270 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 916021116
10/10/40/410/190/50/70 | 914031048 | Spannstift ISO 8752 - 2 x 8 - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 914031048
10/10/40/410/190/50/40 | 912011007 | Sechskantmutter DIN 934 - M5 - 8 | 60 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011007
10/10/40/410/190/50/90 | 911091046 | Schaftschraube DIN 427 - M5 x 20 - 14H | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911091046
10/10/40/410/190/50/50 | 911071035 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 12 - 010.9 | 52 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911071035
10/10/40/410/190/50/100 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911021199
10/10/40/410/190/50/10 | 829536038 | ADAPTER FÜR ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 829536038
10/10/40/410/50/200 | 829534002 | ABHÄNGUNG F. SEPARATOR AN LP - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534002
10/10/40/410/200/50/50 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 829416105
10/10/40/410/200/50/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 913011009
10/10/40/410/200/50/30 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911021227
10/10/40/410/200/50/40 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911011014
10/10/40/410/200/50/10 | 829436016 | STEGPLATTE F. SEP. AN LP | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 829436016
10/10/40/410/50/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436002
10/10/40/410/50/70 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021098
10/10/40/410/50/220 | 911021028 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 60 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021028
10/10/40/410/50/230 | 911021016 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 10 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021016
10/10/40/410/50/170 | 200000224 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 40 - Alu, rot elox | 4 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 200000224
10/10/40/410/50/110 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 929025046
10/10/40/410/50/180 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 1.0868 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 929012684
10/10/40/410/50/160 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.7956 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 929012683
10/10/40/410/50/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 919010059
10/10/40/410/50/100 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 914011065
10/10/40/410/50/90 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011174
10/10/40/410/50/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011009
10/10/40/410/50/210 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011007
10/10/40/410/50/60 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021227
10/10/40/410/50/30 | 829536036 | UNTERTEIL FÜR SEPARATOR MIT ROLLEN-ANDRUCKLEISTE | 4 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829536036
10/10/40/410/50/50 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436021
10/10/40/410/50/10 | 829436013 | GRUNDPLATTE SP F. SEP. | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436013
10/10/40/410/50/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436005
10/10/40/50/30 | 200000017 | Stirnradgetriebemotor RF57 DRN80MK4/ASE1/Z | 2 | N | K-Kaufteil | 866 | 433 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 20 | 200000017
10/10/40/50/270 | 400102388 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=1M] | 1 | J | E-Eigenbau | 25.72 | 25.72 | 1.6 | 1.6 | 0 | 5 | 38 | 10 | 400102388
10/10/40/50/240 | 200000253 | LP 2.0 Endstück LI langer Einlauf | 4 | J | E-Eigenbau | 108.62 | 27.15 | 3.3 | 0.82 | 0 | 5 | 38 | 10 | 200000253
10/10/40/50/230 | 200000252 | LP 2.0 Endstück RE langer Einlauf | 4 | J | E-Eigenbau | 108.62 | 27.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 10 | 200000252
10/10/40/50/370 | 911021132 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 10 - 08.8 | 50 | J | K-Kaufteil | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 60 | 911021132
10/10/40/50/400 | 829532016 | SEPARATOR RECHTS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 496.27 | 248.13 | 44.07 | 22.04 | 0 | 5 | 38 | 10 | 829532016
10/10/40/50/90 | 829524505 | MODUL-WEICHE R800-G LINKS - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 65.38 | 65.38 | 0.02 | 0.02 | 0 | 5 | 38 | 10 | 829524505
10/10/40/50/60 | 829524501 | MODUL-WEICHE R800-R800 - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 48.63 | 48.63 | 2.76 | 2.76 | 0 | 5 | 38 | 10 | 829524501
10/10/40/50/120 | 829524103 | UMFAHR.BOGEN 800 LI F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 3 | J | E-Eigenbau | 23.33 | 7.78 | 8.96 | 2.99 | 0 | 5 | 38 | 10 | 829524103
10/10/40/50/110 | 829524102 | UMFAHR.BOGEN 800 RE F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 15.55 | 7.78 | 6 | 3 | 0 | 5 | 38 | 10 | 829524102
10/10/40/50/100 | 829524101 | UMFAHR.BOGEN 800 RAD-ENDE - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 26.02 | 26.02 | 14.22 | 14.22 | 0 | 5 | 38 | 10 | 829524101
10/10/40/50/10 | 829522001 | ANTRIEBSSTATION 800 - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 1456.9 | 728.45 | 96.8 | 48.4 | 56 | 5 | 38 | 10 | 829522001
10/10/40/50/380 | 829516053 | GLEITPROFIL - STAHLBANDSICHERUNG L=25MM | 20 | J | E-Eigenbau | 17.31 | 0.87 | 5 | 0.25 | 50 | 5 | 38 | 10 | 829516053
10/10/40/50/360 | 829516051 | GLEITPROFIL - STAHLBANDFÜHRUNG FÜR ILS 2100 | 146 | J | K-Kaufteil | 1170.63 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 10 | 829516051
10/10/40/50/140 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 30 | J | K-Kaufteil | 393 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 10 | 829516001
10/10/40/50/150 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 4.636 | J | K-Kaufteil | 60.73 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 10 | 829516001
10/10/40/50/350 | 829514062 | RAMPE LINKS FÜR LP-PIN-STAUSTRECKE KPL. | 5 | J | E-Eigenbau | 176.22 | 35.24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 10 | 829514062
10/10/40/50/340 | 829514061 | RAMPE RECHTS FÜR LP-PIN-STAUBEREICH KPL. | 5 | J | E-Eigenbau | 173.42 | 34.68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 10 | 829514061
10/10/40/50/330 | 829434314 | PINABFRAGE LI MECHANISCH KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 217.93 | 108.97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 10 | 829434314
10/10/40/50/320 | 829434305 | PINABFRAGE RE MECHANISCH KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 217.6 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 10 | 829434305
10/10/50/50 | 1015 | 2.3 Seite Einschleusung | 1 | N | E-Eigenbau | 9805.64 | 9805.64 | 545.51 | 545.51 | 165.5 | 4 | 6 | 10 | 1015
10/10/50/50/20 | 829522021 | UMLENKSTATION 800 KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 1584.21 | 792.11 | 152.33 | 76.17 | 56 | 5 | 26 | 10 | 829522021
10/10/50/20/50/10 | 829524001 | MODULRAHMEN 1 - R-ENDE - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829524001
10/10/50/20/10/50/70 | 829526008 | GEWINDESTANGE M16X250 - ILS II | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526008
10/10/50/20/10/70/50/10 | 911101008 | GEWINDESTANGE 1M M16 DIN 976-1 (DIN 975) VZ | 0.492 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 60 | 911101008
10/10/50/20/10/50/100 | 829524050 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT - BG | 12 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829524050
10/10/50/20/10/100/50/10 | 829526003 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT 90° - ILS II | 12 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 829526003
10/10/50/20/10/100/50/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011010
10/10/50/20/10/100/50/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 48 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911251013
10/10/50/20/10/50/30 | 821406031 | HFS ABDECKKAPPE FÜR GERÜSTPROFIL 120X60 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 821406031
10/10/50/20/10/50/130 | 913011165 | Scheibe DIN 125 - A 17 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011165
10/10/50/20/10/50/90 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011010
10/10/50/20/10/50/80 | 912011122 | Sechskantmutter DIN 934 - M16 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 912011122
10/10/50/20/10/50/160 | 911021220 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 911021220
10/10/50/20/10/50/110 | 911021169 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 45 - 8.8 | 14 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 911021169
10/10/50/20/10/50/150 | 829526528 | NUTENSTEIN FÜR STRUKTURPROFIL - ILS II | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526528
10/10/50/20/10/50/140 | 829526037 | FÜHRUNGSKLOTZ 800 - ILS II | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526037
10/10/50/20/10/50/60 | 829526007 | SPANNELEMENT - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526007
10/10/50/20/10/50/50 | 829526006 | SPANNBLOCK - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526006
10/10/50/20/10/50/40 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526005
10/10/50/20/10/50/20 | 829526002 | RAHMENELEMENT 800 L=320MM - ILS II | 4 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526002
10/10/50/20/10/50/10 | 829526001 | RAHMENELEMENT L=1600MM - ILS II | 4 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526001
10/10/50/20/50/20 | 829524021 | UMLENKRAD 800 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829524021
10/10/50/20/20/50/10 | 829524037 | UMLENKFLANSCH 800 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829524037
10/10/50/20/20/10/50/20 | 821416039 | DISTANZHÜLSE | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 20 | 821416039
10/10/50/20/20/10/50/80 | 929025064 | Rillenkugellager DIN 625 - 6009-2RS | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 929025064
10/10/50/20/20/10/50/100 | 929025058 | Rillenkugellager DIN 625 - 6008-2RS | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 929025058
10/10/50/20/20/10/50/90 | 915021012 | Sicherungsring DIN 472 - 68 x 2,5 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 915021012
10/10/50/20/20/10/50/40 | 913051039 | Sicherungsblech DIN 5406 - MB 7 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 913051039
10/10/50/20/20/10/50/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 913011009
10/10/50/20/20/10/50/50 | 912073001 | Nutmutter DIN 981 - KM 7 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 912073001
10/10/50/20/20/10/50/70 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 911021227
10/10/50/20/20/10/50/30 | 829526031 | ACHSE FÜR UMLENKRAD 800 - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 829526031
10/10/50/20/20/10/50/10 | 829526030 | FLANSCH FÜR UMLENKRAD 800 - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 829526030
10/10/50/20/20/50/20 | 829524033 | RAD 800 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829524033
10/10/50/20/20/20/50/40 | 829526010 | RADSEGMENT 800 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 829526010
10/10/50/20/20/20/50/30 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021063
10/10/50/20/20/20/50/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011010
10/10/50/20/20/20/50/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 64 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011009
10/10/50/20/20/20/50/70 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912041005
10/10/50/20/20/20/50/60 | 911071025 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M8 x 40 - 010.9 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911071025
10/10/50/20/20/20/50/10 | 829526035 | RADGRUNDKÖRPER 800 - ILS II | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 829526035
10/10/50/50/40 | 829522503 | MODUL-WEICHE R800-R800 KPL. MIT PNEUMATIK - S_PN | 1 | N | E-Eigenbau | 126.78 | 126.78 | 8.31 | 8.31 | 3.5 | 5 | 26 | 10 | 829522503
10/10/50/40/50/30 | 829534101 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL F. MODUL-WEICHE - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 43.77 | 43.77 | 4 | 4 | 3.5 | 6 | 3 | 10 | 829534101
10/10/50/40/30/50/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 2 | J | K-Kaufteil | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 829436305
10/10/50/40/30/50/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 1 | J | K-Kaufteil | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012606
10/10/50/40/30/50/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012605
10/10/50/40/30/50/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 1 | J | K-Kaufteil | 32.85 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012603
10/10/50/40/30/50/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 2 | J | K-Kaufteil | 3.28 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012580
10/10/50/40/30/50/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012539
10/10/50/40/30/50/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 3 | J | K-Kaufteil | 1.67 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012186
10/10/50/40/30/50/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 913011150
10/10/50/40/30/50/110 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 913011010
10/10/50/40/30/50/130 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 912011010
10/10/50/40/30/50/120 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911251013
10/10/50/40/30/50/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911021212
10/10/50/40/30/50/100 | 829536101 | VENTILHALTER S_PN MODUL-WEICHE | 1 | J | E-Eigenbau | 0.4 | 0.4 | 4 | 4 | 3.5 | 7 | 13 | 10 | 829536101
10/10/50/40/50/10 | 829524501 | MODUL-WEICHE R800-R800 - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 48.63 | 48.63 | 2.76 | 2.76 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829524501
10/10/50/40/50/20 | 829534103 | ZYLINDER 12X10 F. MODUL-WEICHE S_PN - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 34.38 | 34.38 | 1.55 | 1.55 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829534103
10/10/50/50/190 | 829514076 | LP-HALTER AN STRUKTURPROFIL - BG | 16 | N | E-Eigenbau | 156.28 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 10 | 829514076
10/10/50/190/50/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 16 | N | E-Eigenbau | 15.02 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 827424004
10/10/50/190/40/50/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/50/190/40/50/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 16 | J | K-Kaufteil | 14.56 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/50/190/50/10 | 829526038 | HALTER LP 800 | 16 | J | K-Kaufteil | 130.11 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 829526038
10/10/50/190/50/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011010
10/10/50/190/50/20 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 32 | J | K-Kaufteil | 10.66 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911251013
10/10/50/50/200 | 200000086 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=5M] | 4 | N | E-Eigenbau | 462 | 115.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 10 | 200000086
10/10/50/200/50/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 20 | J | K-Kaufteil | 262 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/50/50/240 | 829412013 | VERBINDUNG LAUFPROFIL - BG | 36 | N | E-Eigenbau | 110.13 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 10 | 829412013
10/10/50/240/50/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 36 | N | E-Eigenbau | 33.78 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 827424004
10/10/50/240/40/50/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 72 | J | K-Kaufteil | 1.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/50/240/40/50/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 36 | J | K-Kaufteil | 32.76 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/50/240/50/10 | 829416066 | VERBINDER LAUFPROFIL 829416030/829516001 | 36 | J | K-Kaufteil | 68.04 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 829416066
10/10/50/240/50/30 | 914031047 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 26 - St | 72 | J | K-Kaufteil | 3.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 914031047
10/10/50/240/50/20 | 911091021 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 8 - 45H | 144 | J | K-Kaufteil | 5.27 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911091021
10/10/50/50/260 | 829532016 | SEPARATOR RECHTS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE - BG | 3 | J | E-Eigenbau | 744.4 | 248.13 | 66.11 | 22.04 | 0 | 5 | 26 | 10 | 829532016
10/10/50/260/50/120 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30 - S_PN CQSB25-30 - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534132
10/10/50/260/120/50/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 913011016
10/10/50/260/120/50/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 911021004
10/10/50/260/120/50/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012538
10/10/50/260/120/50/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012530
10/10/50/260/50/130 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829434315
10/10/50/260/130/50/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 720002003
10/10/50/260/130/50/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829436024
10/10/50/260/50/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534130
10/10/50/260/140/50/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 829436305
10/10/50/260/140/50/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012606
10/10/50/260/140/50/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012605
10/10/50/260/140/50/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012603
10/10/50/260/140/50/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012580
10/10/50/260/140/50/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012539
10/10/50/260/140/50/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 9 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012186
10/10/50/260/140/50/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 913011150
10/10/50/260/140/50/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 911021212
10/10/50/260/50/190 | 829534032 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR RECHTS - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534032
10/10/50/260/190/50/20 | 829536037 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE FÜR SEPARATOR | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 829536037
10/10/50/260/190/50/60 | 911011069 | Sechskantschraube DIN 933 - M5 x 40 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011069
10/10/50/260/190/50/30 | 827436005 | ILS LAUFROLLE F. RÖLLCHENBAHN, FARBE BRAUN | 39 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 20 | 827436005
10/10/50/260/190/50/80 | 916021116 | DRUCKFEDER VD-073, DE=5,5, LO=30, d=0,5 EN 10270 | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 916021116
10/10/50/260/190/50/70 | 914031048 | Spannstift ISO 8752 - 2 x 8 - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 914031048
10/10/50/260/190/50/40 | 912011007 | Sechskantmutter DIN 934 - M5 - 8 | 45 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011007
10/10/50/260/190/50/90 | 911091046 | Schaftschraube DIN 427 - M5 x 20 - 14H | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911091046
10/10/50/260/190/50/50 | 911071035 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 12 - 010.9 | 39 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911071035
10/10/50/260/190/50/100 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911021199
10/10/50/260/190/50/10 | 829536038 | ADAPTER FÜR ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 829536038
10/10/50/260/50/200 | 829534002 | ABHÄNGUNG F. SEPARATOR AN LP - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534002
10/10/50/260/200/50/50 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 829416105
10/10/50/260/200/50/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 913011009
10/10/50/260/200/50/30 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911021227
10/10/50/260/200/50/40 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911011014
10/10/50/260/200/50/10 | 829436016 | STEGPLATTE F. SEP. AN LP | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 829436016
10/10/50/260/50/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436002
10/10/50/260/50/70 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021098
10/10/50/260/50/220 | 911021028 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 60 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021028
10/10/50/260/50/230 | 911021016 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 10 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021016
10/10/50/260/50/170 | 200000224 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 40 - Alu, rot elox | 3 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 200000224
10/10/50/260/50/110 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 929025046
10/10/50/260/50/180 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.6444 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 929012684
10/10/50/260/50/160 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.6726 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 929012683
10/10/50/260/50/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 919010059
10/10/50/260/50/100 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 914011065
10/10/50/260/50/90 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011174
10/10/50/260/50/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011009
10/10/50/260/50/210 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011007
10/10/50/260/50/60 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021227
10/10/50/260/50/30 | 829536036 | UNTERTEIL FÜR SEPARATOR MIT ROLLEN-ANDRUCKLEISTE | 3 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829536036
10/10/50/260/50/50 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436021
10/10/50/260/50/10 | 829436013 | GRUNDPLATTE SP F. SEP. | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436013
10/10/50/260/50/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436005
10/10/50/50/30 | 200000017 | Stirnradgetriebemotor RF57 DRN80MK4/ASE1/Z | 2 | N | K-Kaufteil | 866 | 433 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 20 | 200000017
10/10/50/50/180 | 200000253 | LP 2.0 Endstück LI langer Einlauf | 4 | J | E-Eigenbau | 108.62 | 27.15 | 3.3 | 0.82 | 0 | 5 | 26 | 10 | 200000253
10/10/50/50/170 | 200000252 | LP 2.0 Endstück RE langer Einlauf | 4 | J | E-Eigenbau | 108.62 | 27.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 10 | 200000252
10/10/50/50/220 | 911021132 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 10 - 08.8 | 50 | J | K-Kaufteil | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 60 | 911021132
10/10/50/50/250 | 829532015 | SEPARATOR LINKS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 982.75 | 245.69 | 91.66 | 22.91 | 0 | 5 | 26 | 10 | 829532015
10/10/50/50/50 | 829524501 | MODUL-WEICHE R800-R800 - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 48.63 | 48.63 | 2.76 | 2.76 | 0 | 5 | 26 | 10 | 829524501
10/10/50/50/80 | 829524103 | UMFAHR.BOGEN 800 LI F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 15.55 | 7.78 | 5.97 | 2.99 | 0 | 5 | 26 | 10 | 829524103
10/10/50/50/70 | 829524102 | UMFAHR.BOGEN 800 RE F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 15.55 | 7.78 | 6 | 3 | 0 | 5 | 26 | 10 | 829524102
10/10/50/50/60 | 829524101 | UMFAHR.BOGEN 800 RAD-ENDE - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 53.1 | 26.55 | 38.73 | 19.36 | 0 | 5 | 26 | 10 | 829524101
10/10/50/50/10 | 829522001 | ANTRIEBSSTATION 800 - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 1456.9 | 728.45 | 96.8 | 48.4 | 56 | 5 | 26 | 10 | 829522001
10/10/50/50/230 | 829516053 | GLEITPROFIL - STAHLBANDSICHERUNG L=25MM | 20 | J | E-Eigenbau | 17.31 | 0.87 | 5 | 0.25 | 50 | 5 | 26 | 10 | 829516053
10/10/50/50/210 | 829516051 | GLEITPROFIL - STAHLBANDFÜHRUNG FÜR ILS 2100 | 146 | J | K-Kaufteil | 1170.63 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 10 | 829516051
10/10/50/50/90 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 115 | J | K-Kaufteil | 1506.5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 10 | 829516001
10/10/50/50/100 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1.975 | J | K-Kaufteil | 25.87 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 10 | 829516001
10/10/50/50/110 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 4.697 | J | K-Kaufteil | 61.53 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 10 | 829516001
10/10/50/50/120 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1.2 | J | K-Kaufteil | 15.72 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 10 | 829516001
10/10/50/50/130 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 4.905 | J | K-Kaufteil | 64.26 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 10 | 829516001
10/10/50/50/140 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 0.623 | J | K-Kaufteil | 8.16 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 10 | 829516001
10/10/50/50/150 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 3.496 | J | K-Kaufteil | 45.8 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 10 | 829516001
10/10/50/50/160 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 3.658 | J | K-Kaufteil | 47.92 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 10 | 829516001
10/10/50/60 | 1055 | 2.3 Cognex Cameras Komplett an Separator montiert | 1 | N | E-Eigenbau | 5976.9 | 5976.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 50 | 1055
10/10/60/50/10 | 829534306 | Camera DM280 m. Halter (ILS) - BG | 11 | N | E-Eigenbau | 5265.09 | 478.64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829534306
10/10/60/50/10/20 | 711000502 | Barcode-Lesegerät Dataman DM280QL, L | 11 | N | K-Kaufteil | 5225 | 475 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 711000502
10/10/60/50/10/60 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 22 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021014
10/10/60/50/10/30 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 22 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011150
10/10/60/50/10/50 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 44 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011003
10/10/60/50/10/70 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 22 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 912041002
10/10/60/50/10/40 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 22 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021199
10/10/60/50/10/10 | 829536308 | SCANNERHALTER AM SEPARATOR für Camera DM 260QL | 11 | N | K-Kaufteil | 39.16 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 829536308
10/10/60/50/20 | 790711550 | E-Teile für Cognex Barcode Reader -BG | 11 | N | E-Eigenbau | 711.81 | 64.71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 790711550
10/10/60/50/20/20 | 400009303 | Ethernet CAT6A M12 St-0°/RJ45, 8-polig, X-Cod. 5m | 11 | N | K-Kaufteil | 353.21 | 32.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 400009303
10/10/60/50/20/30 | 722003031 | RJ45 Doppelkupplung CAT 6E RJ45 | 11 | J | K-Kaufteil | 102.19 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 722003031
10/10/60/50/20/10 | 722002102 | Verbindungsleitung M12 St-4P/0°/M12-Bu-12P/0° 5,0M | 11 | N | K-Kaufteil | 256.41 | 23.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 722002102
10/10/60 | 1015 | GOH Storage Level 2.2 ILS FS | 1 | N | E-Eigenbau | 63349.27 | 63349.27 | 2219.41 | 2219.41 | 233.5 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/60/10 | 1015 | Gefällestrecken Level 2.2 ILS FS | 1 | N | E-Eigenbau | 20380.17 | 20380.17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 1015
10/10/10/60/20 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 137.472 | J | K-Kaufteil | 2669.63 | 19.42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829516004
10/10/10/60/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 912 | J | K-Kaufteil | 17710.54 | 19.42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829516004
10/10/60/20 | 1015 | 2.2 Strecke für Vario Förderer | 1 | N | E-Eigenbau | 14538.98 | 14538.98 | 1138.23 | 1138.23 | 0 | 4 | 5 | 10 | 1015
10/10/20/60/20 | 200000077 | Separator links an Staustrecke SP 2.0 - BG | 72 | J | E-Eigenbau | 11177.32 | 155.24 | 966.37 | 13.42 | 0 | 5 | 30 | 10 | 200000077
10/10/20/20/60/10 | 200000070 | Separator links Grundmodell - BG | 72 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 200000070
10/10/20/20/10/60/120 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30 - S_PN CQSB25-30 - BG | 72 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829534132
10/10/20/20/10/120/60/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 144 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 913011016
10/10/20/20/10/120/60/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 144 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 911021004
10/10/20/20/10/120/60/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 144 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 929012538
10/10/20/20/10/120/60/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 72 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 929012530
10/10/20/20/10/60/130 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 72 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829434315
10/10/20/20/10/130/60/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 72 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 50 | 720002003
10/10/20/20/10/130/60/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 72 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 829436024
10/10/20/20/10/60/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 72 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829534130
10/10/20/20/10/140/60/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 144 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 829436305
10/10/20/20/10/140/60/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 72 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012606
10/10/20/20/10/140/60/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 72 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012605
10/10/20/20/10/140/60/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 72 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012603
10/10/20/20/10/140/60/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 144 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012580
10/10/20/20/10/140/60/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 72 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012539
10/10/20/20/10/140/60/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 216 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012186
10/10/20/20/10/140/60/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 144 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 913011150
10/10/20/20/10/140/60/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 144 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 911021212
10/10/20/20/10/60/10 | 200000069 | Grundplatte für SP 2.0 und LP 2.0 | 72 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 200000069
10/10/20/20/10/60/70 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 216 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 911021098
10/10/20/20/10/60/180 | 200000224 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 40 - Alu, rot elox | 72 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 200000224
10/10/20/20/10/60/110 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 144 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 929025046
10/10/20/20/10/60/170 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 19.5624 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 929012684
10/10/20/20/10/60/160 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 14.3208 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 929012683
10/10/20/20/10/60/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 72 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 919010059
10/10/20/20/10/60/100 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 432 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 914011065
10/10/20/20/10/60/90 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 288 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 913011174
10/10/20/20/10/60/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 432 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 913011009
10/10/20/20/10/60/60 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 216 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 911021227
10/10/20/20/10/60/50 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 72 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829436021
10/10/20/20/10/60/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 144 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829436005
10/10/20/20/10/60/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 72 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829436002
10/10/20/20/10/60/30 | 829436001 | UNTERTEIL F. SEP. | 72 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829436001
10/10/20/20/60/20 | 200000076 | Separatorabhängung an SP 2.0 - BG | 72 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 200000076
10/10/20/20/20/60/10 | 200000022 | Blech für Gegendruckleiste Separator | 72 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 200000022
10/10/20/20/20/60/40 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 144 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 913011142
10/10/20/20/20/60/30 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 144 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 911011013
10/10/20/20/20/60/20 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 144 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 829416065
10/10/20/20/60/30 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 144 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 821114025
10/10/20/20/60/40 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 144 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011140
10/10/20/20/60/50 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 144 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912041005
10/10/20/60/290 | 829412009 | VERBINDUNG GEFÄLLEPROFIL [SP] KPL. - BG | 284 | N | E-Eigenbau | 763.51 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 829412009
10/10/20/290/60/10 | 829416061 | VERBINDER SP | 568 | J | K-Kaufteil | 687.28 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829416061
10/10/20/290/60/20 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 568 | J | K-Kaufteil | 18.63 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 914031055
10/10/20/290/60/30 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 1136 | J | K-Kaufteil | 57.6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911091041
10/10/20/60/300 | 821114001 | TRAPEZVERBINDUNG TV 80 - BG | 268 | N | E-Eigenbau | 295.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 821114001
10/10/20/300/60/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 268 | J | E-Eigenbau | 286.76 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 821116001
10/10/20/300/60/20 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 536 | J | K-Kaufteil | 8.74 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 60 | 911091037
10/10/20/60/10 | 200000016 | SP 2.0 bearbeitet für Separator/Stopper L=300 | 72 | J | E-Eigenbau | 996.17 | 13.84 | 47.04 | 0.65 | 0 | 5 | 30 | 10 | 200000016
10/10/20/60/140 | 400102166 | Verbindung Segmente 12° | 16 | N | K-Kaufteil | 33.6 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 400102166
10/10/20/60/220 | 400102130 | Halter | 12 | N | K-Kaufteil | 53.77 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 400102130
10/10/20/60/270 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 1.46 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 911021055
10/10/20/60/190 | 200000315 | Verbindung Segmente 15° | 16 | N | K-Kaufteil | 33.6 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 200000315
10/10/20/60/180 | 200000307 | Trapezverbinder 15° abwärts | 4 | J | E-Eigenbau | 4.37 | 1.09 | 1.07 | 0.27 | 0 | 5 | 30 | 10 | 200000307
10/10/20/60/160 | 200000305 | Trapezverbinder 15° aufwärts | 4 | J | E-Eigenbau | 4.37 | 1.09 | 0.98 | 0.24 | 0 | 5 | 30 | 10 | 200000305
10/10/20/60/170 | 200000303 | Staustrecke SP fallend 7,5° | 8 | J | E-Eigenbau | 24.09 | 3.01 | 6.03 | 0.75 | 0 | 5 | 30 | 10 | 200000303
10/10/20/60/120 | 200000300 | Staustrecke SP fallend 6° | 8 | J | E-Eigenbau | 23.77 | 2.97 | 23.65 | 2.96 | 0 | 5 | 30 | 10 | 200000300
10/10/20/60/150 | 200000297 | Staustrecke SP steigend 7,5° | 8 | J | E-Eigenbau | 23.77 | 2.97 | 7.57 | 0.95 | 0 | 5 | 30 | 10 | 200000297
10/10/20/60/100 | 200000291 | Staustrecke SP steigend 6° | 8 | J | E-Eigenbau | 23.77 | 2.97 | 14.36 | 1.8 | 0 | 5 | 30 | 10 | 200000291
10/10/20/60/250 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.39 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 914031055
10/10/20/60/280 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 913011009
10/10/20/60/210 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 64 | J | K-Kaufteil | 3.24 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 911091041
10/10/20/60/200 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 32 | J | K-Kaufteil | 0.52 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 911091037
10/10/20/60/260 | 911021181 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 16 - 08.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 911021181
10/10/20/60/30 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.8 | J | K-Kaufteil | 56.62 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 829516004
10/10/20/60/40 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.6 | J | K-Kaufteil | 32.35 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 829516004
10/10/20/60/50 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 15.644 | J | K-Kaufteil | 316.32 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 829516004
10/10/20/60/60 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 24 | J | K-Kaufteil | 485.28 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 829516004
10/10/20/60/70 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.068 | J | K-Kaufteil | 21.59 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 829516004
10/10/20/60/80 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.164 | J | K-Kaufteil | 43.76 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 829516004
10/10/20/60/90 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 3.876 | J | K-Kaufteil | 78.37 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 829516004
10/10/20/60/230 | 829416061 | VERBINDER SP | 12 | J | K-Kaufteil | 14.52 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 829416061
10/10/20/60/240 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 12 | J | K-Kaufteil | 17.4 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 822066065
10/10/20/60/130 | 200000074 | Trapezverbinder 12° abwärts | 4 | J | E-Eigenbau | 4.37 | 1.09 | 0.72 | 0.18 | 0 | 5 | 30 | 20 | 200000074
10/10/20/60/110 | 200000063 | Trapezverbinder 12° aufwärts | 4 | J | E-Eigenbau | 4.37 | 1.09 | 7.08 | 1.77 | 0 | 5 | 30 | 20 | 200000063
10/10/60/30 | 1015 | 2.2 Seite Ausschleusung FS | 1 | N | E-Eigenbau | 14977.44 | 14977.44 | 611.69 | 611.69 | 124 | 4 | 5 | 10 | 1015
10/10/30/60/20 | 829522024 | UMLENKSTATION-c 800 MIT INKREMENTALGEBER KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 2569.34 | 1284.67 | 116.25 | 58.12 | 56 | 5 | 40 | 10 | 829522024
10/10/30/20/60/10 | 829524001 | MODULRAHMEN 1 - R-ENDE - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829524001
10/10/30/20/10/60/70 | 829526008 | GEWINDESTANGE M16X250 - ILS II | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526008
10/10/30/20/10/70/60/10 | 911101008 | GEWINDESTANGE 1M M16 DIN 976-1 (DIN 975) VZ | 0.492 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 60 | 911101008
10/10/30/20/10/60/100 | 829524050 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT - BG | 12 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829524050
10/10/30/20/10/100/60/10 | 829526003 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT 90° - ILS II | 12 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 829526003
10/10/30/20/10/100/60/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011010
10/10/30/20/10/100/60/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 48 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911251013
10/10/30/20/10/60/30 | 821406031 | HFS ABDECKKAPPE FÜR GERÜSTPROFIL 120X60 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 821406031
10/10/30/20/10/60/130 | 913011165 | Scheibe DIN 125 - A 17 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011165
10/10/30/20/10/60/90 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011010
10/10/30/20/10/60/80 | 912011122 | Sechskantmutter DIN 934 - M16 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 912011122
10/10/30/20/10/60/160 | 911021220 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 911021220
10/10/30/20/10/60/110 | 911021169 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 45 - 8.8 | 14 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 911021169
10/10/30/20/10/60/150 | 829526528 | NUTENSTEIN FÜR STRUKTURPROFIL - ILS II | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526528
10/10/30/20/10/60/140 | 829526037 | FÜHRUNGSKLOTZ 800 - ILS II | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526037
10/10/30/20/10/60/60 | 829526007 | SPANNELEMENT - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526007
10/10/30/20/10/60/50 | 829526006 | SPANNBLOCK - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526006
10/10/30/20/10/60/40 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526005
10/10/30/20/10/60/20 | 829526002 | RAHMENELEMENT 800 L=320MM - ILS II | 4 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526002
10/10/30/20/10/60/10 | 829526001 | RAHMENELEMENT L=1600MM - ILS II | 4 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526001
10/10/30/20/60/20 | 829524024 | UMLENKRAD-c 800 MIT INKREMENTALGEBER KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829524024
10/10/30/20/20/60/10 | 829624040 | UMLENKFLANSCH-c 800 MIT INKEMENTALGEBER KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829624040
10/10/30/20/20/10/60/150 | 721000040 | ABSOLUTDREHGEBER PROFINET IO, 2X4P. M-ST D-COD.12 | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 50 | 721000040
10/10/30/20/20/10/60/130 | 911021040 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 20 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | 911021040
10/10/30/20/20/10/60/30 | 929025064 | Rillenkugellager DIN 625 - 6009-2RS | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | 929025064
10/10/30/20/20/10/60/50 | 929025058 | Rillenkugellager DIN 625 - 6008-2RS | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | 929025058
10/10/30/20/20/10/60/60 | 915021012 | Sicherungsring DIN 472 - 68 x 2,5 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | 915021012
10/10/30/20/20/10/60/70 | 913051039 | Sicherungsblech DIN 5406 - MB 7 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | 913051039
10/10/30/20/20/10/60/110 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | 913011009
10/10/30/20/20/10/60/80 | 912073001 | Nutmutter DIN 981 - KM 7 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | 912073001
10/10/30/20/20/10/60/120 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | 911021227
10/10/30/20/20/10/60/140 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | 911021212
10/10/30/20/20/10/60/90 | 829526542 | MITNEHMERSCHEIBE INKREMENTALGEBER - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 10 | 829526542
10/10/30/20/20/10/60/20 | 829526048 | ACHSE-b FÜR INKREMENTALGEBER UMLENKRAD 800 - ILS | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 10 | 829526048
10/10/30/20/20/10/60/100 | 829526047 | WELLE-b FÜR MITNEHMERSCHEIBE INKREMENTALGEBER - | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 10 | 829526047
10/10/30/20/20/10/60/10 | 829526045 | FLANSCH FÜR INKREMENTALGEBER UMLENKRAD 800 - ILS | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 10 | 829526045
10/10/30/20/20/10/60/40 | 821416039 | DISTANZHÜLSE | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 20 | 821416039
10/10/30/20/20/60/20 | 829524033 | RAD 800 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829524033
10/10/30/20/20/20/60/40 | 829526010 | RADSEGMENT 800 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 829526010
10/10/30/20/20/20/60/30 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021063
10/10/30/20/20/20/60/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011010
10/10/30/20/20/20/60/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 64 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011009
10/10/30/20/20/20/60/70 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912041005
10/10/30/20/20/20/60/60 | 911071025 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M8 x 40 - 010.9 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911071025
10/10/30/20/20/20/60/10 | 829526035 | RADGRUNDKÖRPER 800 - ILS II | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 829526035
10/10/30/60/50 | 829522503 | MODUL-WEICHE R800-R800 KPL. MIT PNEUMATIK - S_PN | 1 | N | E-Eigenbau | 126.78 | 126.78 | 8.31 | 8.31 | 3.5 | 5 | 40 | 10 | 829522503
10/10/30/50/60/30 | 829534101 | ZYLINDER 12X10 F. MODUL-WEICHE S_PN - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 43.77 | 43.77 | 4 | 4 | 3.5 | 6 | 3 | 10 | 829534101
10/10/30/50/30/60/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 2 | J | K-Kaufteil | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 829436305
10/10/30/50/30/60/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 1 | J | K-Kaufteil | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012606
10/10/30/50/30/60/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012605
10/10/30/50/30/60/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 1 | J | K-Kaufteil | 32.85 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012603
10/10/30/50/30/60/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 2 | J | K-Kaufteil | 3.28 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012580
10/10/30/50/30/60/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012539
10/10/30/50/30/60/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 3 | J | K-Kaufteil | 1.67 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012186
10/10/30/50/30/60/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 913011150
10/10/30/50/30/60/110 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 913011010
10/10/30/50/30/60/130 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 912011010
10/10/30/50/30/60/120 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911251013
10/10/30/50/30/60/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911021212
10/10/30/50/30/60/100 | 829536101 | VENTILHALTER S_PN MODUL-WEICHE | 1 | J | E-Eigenbau | 0.4 | 0.4 | 4 | 4 | 3.5 | 7 | 13 | 10 | 829536101
10/10/30/50/60/10 | 829524501 | MODUL-WEICHE R800-R800 - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 48.63 | 48.63 | 2.76 | 2.76 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829524501
10/10/30/50/60/20 | 829534103 | ZYLINDER 12X10 F. MODUL-WEICHE S_PN - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 34.38 | 34.38 | 1.55 | 1.55 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829534103
10/10/30/60/70 | 829522507 | MODUL-WEICHE R800-G LINKS KPL. MIT PNEUMATIK - | 1 | N | E-Eigenbau | 143.53 | 143.53 | 33.86 | 33.86 | 3.5 | 5 | 40 | 10 | 829522507
10/10/30/70/60/30 | 829534101 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL F. MODUL-WEICHE - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 43.77 | 43.77 | 4 | 4 | 3.5 | 6 | 3 | 10 | 829534101
10/10/30/70/30/60/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 2 | J | K-Kaufteil | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 829436305
10/10/30/70/30/60/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 1 | J | K-Kaufteil | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012606
10/10/30/70/30/60/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012605
10/10/30/70/30/60/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 1 | J | K-Kaufteil | 32.85 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012603
10/10/30/70/30/60/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 2 | J | K-Kaufteil | 3.28 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012580
10/10/30/70/30/60/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012539
10/10/30/70/30/60/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 3 | J | K-Kaufteil | 1.67 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012186
10/10/30/70/30/60/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 913011150
10/10/30/70/30/60/110 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 913011010
10/10/30/70/30/60/130 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 912011010
10/10/30/70/30/60/120 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911251013
10/10/30/70/30/60/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911021212
10/10/30/70/30/60/100 | 829536101 | VENTILHALTER S_PN MODUL-WEICHE | 1 | J | E-Eigenbau | 0.4 | 0.4 | 4 | 4 | 3.5 | 7 | 13 | 10 | 829536101
10/10/30/70/60/10 | 829524505 | MODUL-WEICHE R800-G LINKS - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 65.38 | 65.38 | 0.02 | 0.02 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829524505
10/10/30/70/60/20 | 829534103 | ZYLINDER 12X10 F. MODUL-WEICHE S_PN - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 34.38 | 34.38 | 1.55 | 1.55 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829534103
10/10/30/60/130 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=5M | 5 | N | E-Eigenbau | 327.5 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 10 | 829516035
10/10/30/130/60/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 25 | J | K-Kaufteil | 327.5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/60/140 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=2000MM | 1 | N | E-Eigenbau | 26.2 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 10 | 829516035
10/10/30/140/60/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 2 | J | K-Kaufteil | 26.2 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/60/150 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=770MM | 1 | N | E-Eigenbau | 10.09 | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 10 | 829516035
10/10/30/150/60/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 0.77 | J | K-Kaufteil | 10.09 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/60/160 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=825MM | 1 | N | E-Eigenbau | 10.81 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 10 | 829516035
10/10/30/160/60/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 0.825 | J | K-Kaufteil | 10.81 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/60/170 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=3000MM | 1 | N | E-Eigenbau | 39.3 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 10 | 829516035
10/10/30/170/60/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 3 | J | K-Kaufteil | 39.3 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/60/180 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=2165MM | 1 | N | E-Eigenbau | 28.36 | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 10 | 829516035
10/10/30/180/60/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 2.165 | J | K-Kaufteil | 28.36 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/60/190 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=1900MM | 1 | N | E-Eigenbau | 24.89 | 24.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 10 | 829516035
10/10/30/190/60/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1.9 | J | K-Kaufteil | 24.89 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/60/200 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=4121MM | 1 | N | E-Eigenbau | 53.99 | 53.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 10 | 829516035
10/10/30/200/60/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 4.121 | J | K-Kaufteil | 53.99 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/60/210 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=2779MM | 1 | N | E-Eigenbau | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 10 | 829516035
10/10/30/210/60/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 2.779 | J | K-Kaufteil | 36.4 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/60/240 | 829514076 | LP-HALTER AN STRUKTURPROFIL - BG | 13 | N | E-Eigenbau | 126.98 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 10 | 829514076
10/10/30/240/60/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 13 | N | E-Eigenbau | 12.2 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 827424004
10/10/30/240/40/60/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 26 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/30/240/40/60/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 13 | J | K-Kaufteil | 11.83 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/30/240/60/10 | 829526038 | HALTER LP 800 | 13 | J | K-Kaufteil | 105.71 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 829526038
10/10/30/240/60/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 26 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011010
10/10/30/240/60/20 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 26 | J | K-Kaufteil | 8.66 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911251013
10/10/30/60/250 | 829514079 | LP-HALTER F. PIN-STAUBEREICH AN STRUKTURPROFIL | 5 | N | E-Eigenbau | 28.38 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 10 | 829514079
10/10/30/250/60/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 5 | N | E-Eigenbau | 4.69 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 827424004
10/10/30/250/20/60/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/30/250/20/60/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 5 | J | K-Kaufteil | 4.55 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/30/250/60/10 | 829526040 | HALTER LP 800 MIT PIN LASCHE | 5 | J | K-Kaufteil | 19.75 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 829526040
10/10/30/250/60/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011010
10/10/30/250/60/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.45 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/10/30/250/60/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 10 | J | K-Kaufteil | 3.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911251013
10/10/30/60/270 | 200000086 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=5M] | 10 | N | E-Eigenbau | 1905 | 190.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 10 | 200000086
10/10/30/270/60/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 50 | J | K-Kaufteil | 655 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/60/280 | 200000086 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=1613MM] | 1 | N | E-Eigenbau | 71.13 | 71.13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 10 | 200000086
10/10/30/280/60/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1.613 | J | K-Kaufteil | 21.13 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/60/290 | 200000086 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=4900MM] | 1 | N | E-Eigenbau | 114.19 | 114.19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 10 | 200000086
10/10/30/290/60/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 4.9 | J | K-Kaufteil | 64.19 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/60/300 | 200000086 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=3680M] | 1 | N | E-Eigenbau | 98.21 | 98.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 10 | 200000086
10/10/30/300/60/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 3.68 | J | K-Kaufteil | 48.21 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/60/370 | 829516023 | LP 2.0 FÜR R800-G WEICHEN-BEARBEITUNG L=5M | 20 | N | E-Eigenbau | 2360 | 118 | 81.02 | 4.05 | 0 | 5 | 40 | 10 | 829516023
10/10/30/370/60/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 100 | J | K-Kaufteil | 1310 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/60/380 | 829412013 | VERBINDUNG LAUFPROFIL - BG | 26 | N | E-Eigenbau | 79.54 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 10 | 829412013
10/10/30/380/60/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 26 | N | E-Eigenbau | 24.4 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 827424004
10/10/30/380/40/60/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 52 | J | K-Kaufteil | 0.74 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/30/380/40/60/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 26 | J | K-Kaufteil | 23.66 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/30/380/60/10 | 829416066 | VERBINDER LAUFPROFIL 829416030/829516001 | 26 | J | K-Kaufteil | 49.14 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 829416066
10/10/30/380/60/30 | 914031047 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 26 - St | 52 | J | K-Kaufteil | 2.19 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 914031047
10/10/30/380/60/20 | 911091021 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 8 - 45H | 104 | J | K-Kaufteil | 3.8 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911091021
10/10/30/60/400 | 829532016 | SEPARATOR RECHTS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE - BG | 5 | J | E-Eigenbau | 1240.67 | 248.13 | 110.19 | 22.04 | 0 | 5 | 40 | 10 | 829532016
10/10/30/400/60/120 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30 - S_PN CQSB25-30 - BG | 5 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534132
10/10/30/400/120/60/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 913011016
10/10/30/400/120/60/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 911021004
10/10/30/400/120/60/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 10 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012538
10/10/30/400/120/60/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012530
10/10/30/400/60/130 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 5 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829434315
10/10/30/400/130/60/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 720002003
10/10/30/400/130/60/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829436024
10/10/30/400/60/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 5 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534130
10/10/30/400/140/60/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 10 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 829436305
10/10/30/400/140/60/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012606
10/10/30/400/140/60/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012605
10/10/30/400/140/60/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012603
10/10/30/400/140/60/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 10 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012580
10/10/30/400/140/60/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012539
10/10/30/400/140/60/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 15 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012186
10/10/30/400/140/60/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 913011150
10/10/30/400/140/60/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 911021212
10/10/30/400/60/190 | 829534032 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR RECHTS - BG | 5 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534032
10/10/30/400/190/60/20 | 829536037 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE FÜR SEPARATOR | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 829536037
10/10/30/400/190/60/60 | 911011069 | Sechskantschraube DIN 933 - M5 x 40 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011069
10/10/30/400/190/60/30 | 827436005 | ILS LAUFROLLE F. RÖLLCHENBAHN, FARBE BRAUN | 65 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 20 | 827436005
10/10/30/400/190/60/80 | 916021116 | DRUCKFEDER VD-073, DE=5,5, LO=30, d=0,5 EN 10270 | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 916021116
10/10/30/400/190/60/70 | 914031048 | Spannstift ISO 8752 - 2 x 8 - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 914031048
10/10/30/400/190/60/40 | 912011007 | Sechskantmutter DIN 934 - M5 - 8 | 75 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011007
10/10/30/400/190/60/90 | 911091046 | Schaftschraube DIN 427 - M5 x 20 - 14H | 10 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911091046
10/10/30/400/190/60/50 | 911071035 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 12 - 010.9 | 65 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911071035
10/10/30/400/190/60/100 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911021199
10/10/30/400/190/60/10 | 829536038 | ADAPTER FÜR ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 829536038
10/10/30/400/60/200 | 829534002 | ABHÄNGUNG F. SEPARATOR AN LP - BG | 5 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534002
10/10/30/400/200/60/50 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 10 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 829416105
10/10/30/400/200/60/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 913011009
10/10/30/400/200/60/30 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911021227
10/10/30/400/200/60/40 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911011014
10/10/30/400/200/60/10 | 829436016 | STEGPLATTE F. SEP. AN LP | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 829436016
10/10/30/400/60/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436002
10/10/30/400/60/70 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021098
10/10/30/400/60/220 | 911021028 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 60 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021028
10/10/30/400/60/230 | 911021016 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 10 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021016
10/10/30/400/60/170 | 200000224 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 40 - Alu, rot elox | 5 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 200000224
10/10/30/400/60/110 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 10 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 929025046
10/10/30/400/60/180 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 1.074 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 929012684
10/10/30/400/60/160 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 1.121 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 929012683
10/10/30/400/60/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 919010059
10/10/30/400/60/100 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 30 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 914011065
10/10/30/400/60/90 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011174
10/10/30/400/60/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 30 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011009
10/10/30/400/60/210 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011007
10/10/30/400/60/60 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 15 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021227
10/10/30/400/60/30 | 829536036 | UNTERTEIL FÜR SEPARATOR MIT ROLLEN-ANDRUCKLEISTE | 5 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829536036
10/10/30/400/60/50 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436021
10/10/30/400/60/10 | 829436013 | GRUNDPLATTE SP F. SEP. | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436013
10/10/30/400/60/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 10 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436005
10/10/30/60/30 | 200000017 | Stirnradgetriebemotor RF57 DRN80MK4/ASE1/Z | 2 | N | K-Kaufteil | 866 | 433 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 20 | 200000017
10/10/30/60/260 | 400102388 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=1M] | 1 | J | E-Eigenbau | 25.72 | 25.72 | 1.6 | 1.6 | 0 | 5 | 40 | 10 | 400102388
10/10/30/60/230 | 200000253 | LP 2.0 Endstück LI langer Einlauf | 4 | J | E-Eigenbau | 108.62 | 27.15 | 3.3 | 0.82 | 0 | 5 | 40 | 10 | 200000253
10/10/30/60/220 | 200000252 | LP 2.0 Endstück RE langer Einlauf | 4 | J | E-Eigenbau | 108.62 | 27.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 10 | 200000252
10/10/30/60/360 | 911021132 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 10 - 08.8 | 50 | J | K-Kaufteil | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 60 | 911021132
10/10/30/60/390 | 829532015 | SEPARATOR LINKS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 491.38 | 245.69 | 45.83 | 22.91 | 0 | 5 | 40 | 10 | 829532015
10/10/30/60/60 | 829524509 | MODUL-WEICHE R800-G RECHTS - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 74.94 | 74.94 | 5.25 | 5.25 | 5 | 5 | 40 | 10 | 829524509
10/10/30/60/40 | 829524501 | MODUL-WEICHE R800-R800 - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 48.63 | 48.63 | 2.76 | 2.76 | 0 | 5 | 40 | 10 | 829524501
10/10/30/60/100 | 829524103 | UMFAHR.BOGEN 800 LI F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 3 | J | E-Eigenbau | 23.33 | 7.78 | 8.96 | 2.99 | 0 | 5 | 40 | 10 | 829524103
10/10/30/60/90 | 829524102 | UMFAHR.BOGEN 800 RE F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 3 | J | E-Eigenbau | 23.33 | 7.78 | 8.99 | 3 | 0 | 5 | 40 | 10 | 829524102
10/10/30/60/80 | 829524101 | UMFAHR.BOGEN 800 RAD-ENDE - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 26.55 | 26.55 | 19.36 | 19.36 | 0 | 5 | 40 | 10 | 829524101
10/10/30/60/10 | 829522001 | ANTRIEBSSTATION 800 - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 1456.9 | 728.45 | 96.8 | 48.4 | 56 | 5 | 40 | 10 | 829522001
10/10/30/60/350 | 829516051 | GLEITPROFIL - STAHLBANDFÜHRUNG FÜR ILS 2100 | 132 | J | K-Kaufteil | 1058.38 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 10 | 829516051
10/10/30/60/110 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 25 | J | K-Kaufteil | 327.5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 10 | 829516001
10/10/30/60/120 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 4.485 | J | K-Kaufteil | 58.75 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 10 | 829516001
10/10/30/60/320 | 829514062 | RAMPE LINKS FÜR LP-PIN-STAUSTRECKE KPL. | 6 | J | E-Eigenbau | 211.47 | 35.24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 10 | 829514062
10/10/30/60/310 | 829514061 | RAMPE RECHTS FÜR LP-PIN-STAUBEREICH KPL. | 6 | J | E-Eigenbau | 208.11 | 34.68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 10 | 829514061
10/10/30/60/340 | 829434314 | PINABFRAGE LI MECHANISCH KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 217.93 | 108.97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 10 | 829434314
10/10/30/60/330 | 829434305 | PINABFRAGE RE MECHANISCH KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 217.6 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 10 | 829434305
10/10/60/40 | 1015 | 2.2 Seite Einschleusung FS | 1 | N | E-Eigenbau | 7475.61 | 7475.61 | 469.49 | 469.49 | 109.5 | 4 | 5 | 10 | 1015
10/10/40/60/20 | 829522021 | UMLENKSTATION 800 KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 1584.21 | 792.11 | 152.33 | 76.17 | 56 | 5 | 25 | 10 | 829522021
10/10/40/20/60/10 | 829524001 | MODULRAHMEN 1 - R-ENDE - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829524001
10/10/40/20/10/60/70 | 829526008 | GEWINDESTANGE M16X250 - ILS II | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526008
10/10/40/20/10/70/60/10 | 911101008 | GEWINDESTANGE 1M M16 DIN 976-1 (DIN 975) VZ | 0.492 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 60 | 911101008
10/10/40/20/10/60/100 | 829524050 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT - BG | 12 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829524050
10/10/40/20/10/100/60/10 | 829526003 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT 90° - ILS II | 12 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 829526003
10/10/40/20/10/100/60/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011010
10/10/40/20/10/100/60/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 48 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911251013
10/10/40/20/10/60/30 | 821406031 | HFS ABDECKKAPPE FÜR GERÜSTPROFIL 120X60 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 821406031
10/10/40/20/10/60/130 | 913011165 | Scheibe DIN 125 - A 17 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011165
10/10/40/20/10/60/90 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011010
10/10/40/20/10/60/80 | 912011122 | Sechskantmutter DIN 934 - M16 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 912011122
10/10/40/20/10/60/160 | 911021220 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 911021220
10/10/40/20/10/60/110 | 911021169 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 45 - 8.8 | 14 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 911021169
10/10/40/20/10/60/150 | 829526528 | NUTENSTEIN FÜR STRUKTURPROFIL - ILS II | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526528
10/10/40/20/10/60/140 | 829526037 | FÜHRUNGSKLOTZ 800 - ILS II | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526037
10/10/40/20/10/60/60 | 829526007 | SPANNELEMENT - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526007
10/10/40/20/10/60/50 | 829526006 | SPANNBLOCK - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526006
10/10/40/20/10/60/40 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526005
10/10/40/20/10/60/20 | 829526002 | RAHMENELEMENT 800 L=320MM - ILS II | 4 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526002
10/10/40/20/10/60/10 | 829526001 | RAHMENELEMENT L=1600MM - ILS II | 4 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526001
10/10/40/20/60/20 | 829524021 | UMLENKRAD 800 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829524021
10/10/40/20/20/60/10 | 829524037 | UMLENKFLANSCH 800 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829524037
10/10/40/20/20/10/60/20 | 821416039 | DISTANZHÜLSE | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 20 | 821416039
10/10/40/20/20/10/60/80 | 929025064 | Rillenkugellager DIN 625 - 6009-2RS | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 929025064
10/10/40/20/20/10/60/100 | 929025058 | Rillenkugellager DIN 625 - 6008-2RS | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 929025058
10/10/40/20/20/10/60/90 | 915021012 | Sicherungsring DIN 472 - 68 x 2,5 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 915021012
10/10/40/20/20/10/60/40 | 913051039 | Sicherungsblech DIN 5406 - MB 7 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 913051039
10/10/40/20/20/10/60/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 913011009
10/10/40/20/20/10/60/50 | 912073001 | Nutmutter DIN 981 - KM 7 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 912073001
10/10/40/20/20/10/60/70 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 911021227
10/10/40/20/20/10/60/30 | 829526031 | ACHSE FÜR UMLENKRAD 800 - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 829526031
10/10/40/20/20/10/60/10 | 829526030 | FLANSCH FÜR UMLENKRAD 800 - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 829526030
10/10/40/20/20/60/20 | 829524033 | RAD 800 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829524033
10/10/40/20/20/20/60/40 | 829526010 | RADSEGMENT 800 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 829526010
10/10/40/20/20/20/60/30 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021063
10/10/40/20/20/20/60/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011010
10/10/40/20/20/20/60/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 64 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011009
10/10/40/20/20/20/60/70 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912041005
10/10/40/20/20/20/60/60 | 911071025 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M8 x 40 - 010.9 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911071025
10/10/40/20/20/20/60/10 | 829526035 | RADGRUNDKÖRPER 800 - ILS II | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 829526035
10/10/40/60/50 | 829522503 | MODUL-WEICHE R800-R800 KPL. MIT PNEUMATIK - S_PN | 1 | N | E-Eigenbau | 126.78 | 126.78 | 41.84 | 41.84 | 3.5 | 5 | 25 | 10 | 829522503
10/10/40/50/60/30 | 829534101 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL F. MODUL-WEICHE - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 43.77 | 43.77 | 4 | 4 | 3.5 | 6 | 3 | 10 | 829534101
10/10/40/50/30/60/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 2 | J | K-Kaufteil | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 829436305
10/10/40/50/30/60/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 1 | J | K-Kaufteil | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012606
10/10/40/50/30/60/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012605
10/10/40/50/30/60/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 1 | J | K-Kaufteil | 32.85 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012603
10/10/40/50/30/60/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 2 | J | K-Kaufteil | 3.28 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012580
10/10/40/50/30/60/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012539
10/10/40/50/30/60/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 3 | J | K-Kaufteil | 1.67 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012186
10/10/40/50/30/60/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 913011150
10/10/40/50/30/60/110 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 913011010
10/10/40/50/30/60/130 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 912011010
10/10/40/50/30/60/120 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911251013
10/10/40/50/30/60/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911021212
10/10/40/50/30/60/100 | 829536101 | VENTILHALTER S_PN MODUL-WEICHE | 1 | J | E-Eigenbau | 0.4 | 0.4 | 4 | 4 | 3.5 | 7 | 13 | 10 | 829536101
10/10/40/50/60/10 | 829524501 | MODUL-WEICHE R800-R800 - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 48.63 | 48.63 | 2.76 | 2.76 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829524501
10/10/40/50/60/20 | 829534103 | ZYLINDER 12X10 F. MODUL-WEICHE S_PN - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 34.38 | 34.38 | 1.55 | 1.55 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829534103
10/10/40/60/170 | 829514076 | LP-HALTER AN STRUKTURPROFIL - BG | 16 | N | E-Eigenbau | 156.28 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 829514076
10/10/40/170/60/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 16 | N | E-Eigenbau | 15.02 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 827424004
10/10/40/170/40/60/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/40/170/40/60/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 16 | J | K-Kaufteil | 14.56 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/40/170/60/10 | 829526038 | HALTER LP 800 | 16 | J | K-Kaufteil | 130.11 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 829526038
10/10/40/170/60/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011010
10/10/40/170/60/20 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 32 | J | K-Kaufteil | 10.66 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911251013
10/10/40/60/220 | 829412013 | VERBINDUNG LAUFPROFIL - BG | 35 | N | E-Eigenbau | 107.07 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 829412013
10/10/40/220/60/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 35 | N | E-Eigenbau | 32.85 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 827424004
10/10/40/220/40/60/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 70 | J | K-Kaufteil | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/40/220/40/60/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 35 | J | K-Kaufteil | 31.85 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/40/220/60/10 | 829416066 | VERBINDER LAUFPROFIL 829416030/829516001 | 35 | J | K-Kaufteil | 66.15 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 829416066
10/10/40/220/60/30 | 914031047 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 26 - St | 70 | J | K-Kaufteil | 2.95 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 914031047
10/10/40/220/60/20 | 911091021 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 8 - 45H | 140 | J | K-Kaufteil | 5.12 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911091021
10/10/40/60/240 | 829532016 | SEPARATOR RECHTS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE - BG | 3 | J | E-Eigenbau | 744.4 | 248.13 | 66.11 | 22.04 | 0 | 5 | 25 | 10 | 829532016
10/10/40/240/60/120 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30 - S_PN CQSB25-30 - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534132
10/10/40/240/120/60/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 913011016
10/10/40/240/120/60/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 911021004
10/10/40/240/120/60/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012538
10/10/40/240/120/60/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012530
10/10/40/240/60/130 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829434315
10/10/40/240/130/60/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 720002003
10/10/40/240/130/60/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829436024
10/10/40/240/60/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534130
10/10/40/240/140/60/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 829436305
10/10/40/240/140/60/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012606
10/10/40/240/140/60/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012605
10/10/40/240/140/60/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012603
10/10/40/240/140/60/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012580
10/10/40/240/140/60/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012539
10/10/40/240/140/60/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 9 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012186
10/10/40/240/140/60/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 913011150
10/10/40/240/140/60/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 911021212
10/10/40/240/60/190 | 829534032 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR RECHTS - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534032
10/10/40/240/190/60/20 | 829536037 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE FÜR SEPARATOR | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 829536037
10/10/40/240/190/60/60 | 911011069 | Sechskantschraube DIN 933 - M5 x 40 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011069
10/10/40/240/190/60/30 | 827436005 | ILS LAUFROLLE F. RÖLLCHENBAHN, FARBE BRAUN | 39 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 20 | 827436005
10/10/40/240/190/60/80 | 916021116 | DRUCKFEDER VD-073, DE=5,5, LO=30, d=0,5 EN 10270 | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 916021116
10/10/40/240/190/60/70 | 914031048 | Spannstift ISO 8752 - 2 x 8 - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 914031048
10/10/40/240/190/60/40 | 912011007 | Sechskantmutter DIN 934 - M5 - 8 | 45 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011007
10/10/40/240/190/60/90 | 911091046 | Schaftschraube DIN 427 - M5 x 20 - 14H | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911091046
10/10/40/240/190/60/50 | 911071035 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 12 - 010.9 | 39 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911071035
10/10/40/240/190/60/100 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911021199
10/10/40/240/190/60/10 | 829536038 | ADAPTER FÜR ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 829536038
10/10/40/240/60/200 | 829534002 | ABHÄNGUNG F. SEPARATOR AN LP - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534002
10/10/40/240/200/60/50 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 829416105
10/10/40/240/200/60/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 913011009
10/10/40/240/200/60/30 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911021227
10/10/40/240/200/60/40 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911011014
10/10/40/240/200/60/10 | 829436016 | STEGPLATTE F. SEP. AN LP | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 829436016
10/10/40/240/60/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436002
10/10/40/240/60/70 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021098
10/10/40/240/60/220 | 911021028 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 60 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021028
10/10/40/240/60/230 | 911021016 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 10 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021016
10/10/40/240/60/170 | 200000224 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 40 - Alu, rot elox | 3 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 200000224
10/10/40/240/60/110 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 929025046
10/10/40/240/60/180 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.6444 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 929012684
10/10/40/240/60/160 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.6726 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 929012683
10/10/40/240/60/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 919010059
10/10/40/240/60/100 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 914011065
10/10/40/240/60/90 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011174
10/10/40/240/60/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011009
10/10/40/240/60/210 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011007
10/10/40/240/60/60 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021227
10/10/40/240/60/30 | 829536036 | UNTERTEIL FÜR SEPARATOR MIT ROLLEN-ANDRUCKLEISTE | 3 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829536036
10/10/40/240/60/50 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436021
10/10/40/240/60/10 | 829436013 | GRUNDPLATTE SP F. SEP. | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436013
10/10/40/240/60/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436005
10/10/40/60/30 | 200000017 | Stirnradgetriebemotor RF57 DRN80MK4/ASE1/Z | 2 | N | K-Kaufteil | 866 | 433 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 20 | 200000017
10/10/40/60/180 | 400102388 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=1M] | 4 | J | E-Eigenbau | 102.87 | 25.72 | 6.41 | 1.6 | 0 | 5 | 25 | 10 | 400102388
10/10/40/60/160 | 200000253 | LP 2.0 Endstück LI langer Einlauf | 4 | J | E-Eigenbau | 108.62 | 27.15 | 3.3 | 0.82 | 0 | 5 | 25 | 10 | 200000253
10/10/40/60/150 | 200000252 | LP 2.0 Endstück RE langer Einlauf | 4 | J | E-Eigenbau | 108.62 | 27.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 200000252
10/10/40/60/200 | 911021132 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 10 - 08.8 | 50 | J | K-Kaufteil | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 60 | 911021132
10/10/40/60/230 | 829532015 | SEPARATOR LINKS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 491.38 | 245.69 | 45.83 | 22.91 | 0 | 5 | 25 | 10 | 829532015
10/10/40/60/250 | 829532015 | SEPARATOR LINKS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 245.69 | 245.69 | 22.91 | 22.91 | 0 | 5 | 25 | 10 | 829532015
10/10/40/60/40 | 829524501 | MODUL-WEICHE R800-R800 - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 48.63 | 48.63 | 2.76 | 2.76 | 0 | 5 | 25 | 10 | 829524501
10/10/40/60/80 | 829524103 | UMFAHR.BOGEN 800 LI F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 15.55 | 7.78 | 5.97 | 2.99 | 0 | 5 | 25 | 10 | 829524103
10/10/40/60/70 | 829524102 | UMFAHR.BOGEN 800 RE F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 15.55 | 7.78 | 6 | 3 | 0 | 5 | 25 | 10 | 829524102
10/10/40/60/60 | 829524101 | UMFAHR.BOGEN 800 RAD-ENDE - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 53.1 | 26.55 | 38.73 | 19.36 | 0 | 5 | 25 | 10 | 829524101
10/10/40/60/10 | 829522001 | ANTRIEBSSTATION 800 - BG | 0 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 829522001
10/10/40/60/210 | 829516053 | GLEITPROFIL - STAHLBANDSICHERUNG L=25MM | 20 | J | E-Eigenbau | 17.31 | 0.87 | 5 | 0.25 | 50 | 5 | 25 | 10 | 829516053
10/10/40/60/190 | 829516051 | GLEITPROFIL - STAHLBANDFÜHRUNG FÜR ILS 2100 | 132 | J | K-Kaufteil | 1058.38 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 829516051
10/10/40/60/90 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 110 | J | K-Kaufteil | 1441 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 829516001
10/10/40/60/100 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1.825 | J | K-Kaufteil | 23.91 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 829516001
10/10/40/60/110 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1.2 | J | K-Kaufteil | 15.72 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 829516001
10/10/40/60/120 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 4.905 | J | K-Kaufteil | 64.26 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 829516001
10/10/40/60/130 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 2.259 | J | K-Kaufteil | 29.59 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 829516001
10/10/40/60/140 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 3.686 | J | K-Kaufteil | 48.29 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 829516001
10/10/60/50 | 1055 | 2.2 Cognex Cameras Komplett an Separator montiert | 1 | N | E-Eigenbau | 5977.07 | 5977.07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 50 | 1055
10/10/50/60/10 | 829534306 | Camera DM280 m. Halter (ILS) - BG | 11 | N | E-Eigenbau | 5265.09 | 478.64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829534306
10/10/50/60/10/20 | 711000502 | Barcode-Lesegerät Dataman DM280QL, L | 11 | N | K-Kaufteil | 5225 | 475 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 711000502
10/10/50/60/10/60 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 22 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021014
10/10/50/60/10/30 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 22 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011150
10/10/50/60/10/50 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 44 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011003
10/10/50/60/10/70 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 22 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 912041002
10/10/50/60/10/40 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 22 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021199
10/10/50/60/10/10 | 829536308 | SCANNERHALTER AM SEPARATOR für Camera DM 260QL | 11 | N | K-Kaufteil | 39.16 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 829536308
10/10/50/60/20 | 790711550 | E-Teile für Cognex Barcode Reader -BG | 11 | N | E-Eigenbau | 711.98 | 64.73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 790711550
10/10/50/60/20/20 | 400009303 | Ethernet CAT6A M12 St-0°/RJ45, 8-polig, X-Cod. 5m | 11 | N | K-Kaufteil | 353.21 | 32.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 400009303
10/10/50/60/20/30 | 722003031 | RJ45 Doppelkupplung CAT 6E RJ45 | 11 | J | K-Kaufteil | 102.19 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 722003031
10/10/50/60/20/10 | 722002102 | Verbindungsleitung M12 St-4P/0°/M12-Bu-12P/0° 5,0M | 11 | N | K-Kaufteil | 256.58 | 23.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 722002102
10/10/70 | 1015 | GOH Storage Level 2.1 ILS FS | 1 | N | E-Eigenbau | 68082.75 | 68082.75 | 2503.39 | 2503.39 | 334.5 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/70/10 | 1015 | Gefällestrecken Level 2.1 ILS FS | 1 | N | E-Eigenbau | 23744.87 | 23744.87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 1015
10/10/10/70/20 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 255.43 | J | K-Kaufteil | 4960.31 | 19.42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829516004
10/10/10/70/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 984 | J | K-Kaufteil | 18784.56 | 19.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829516004
10/10/70/20 | 1015 | 2.1 Strecke für Vario Förderer | 1 | N | E-Eigenbau | 15813.45 | 15813.45 | 1260.51 | 1260.51 | 0 | 4 | 5 | 10 | 1015
10/10/20/70/20 | 200000077 | Separator links an Staustrecke SP 2.0 - BG | 78 | J | E-Eigenbau | 12108.76 | 155.24 | 1046.9 | 13.42 | 0 | 5 | 30 | 10 | 200000077
10/10/20/20/70/10 | 200000070 | Separator links Grundmodell - BG | 78 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 200000070
10/10/20/20/10/70/120 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30 - S_PN CQSB25-30 - BG | 78 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829534132
10/10/20/20/10/120/70/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 913011016
10/10/20/20/10/120/70/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 911021004
10/10/20/20/10/120/70/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 929012538
10/10/20/20/10/120/70/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 78 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 929012530
10/10/20/20/10/70/130 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 78 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829434315
10/10/20/20/10/130/70/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 78 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 50 | 720002003
10/10/20/20/10/130/70/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 78 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 829436024
10/10/20/20/10/70/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 78 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829534130
10/10/20/20/10/140/70/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 829436305
10/10/20/20/10/140/70/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 78 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012606
10/10/20/20/10/140/70/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 78 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012605
10/10/20/20/10/140/70/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 78 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012603
10/10/20/20/10/140/70/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012580
10/10/20/20/10/140/70/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 78 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012539
10/10/20/20/10/140/70/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 234 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012186
10/10/20/20/10/140/70/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 913011150
10/10/20/20/10/140/70/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 911021212
10/10/20/20/10/70/10 | 200000069 | Grundplatte für SP 2.0 und LP 2.0 | 78 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 200000069
10/10/20/20/10/70/70 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 234 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 911021098
10/10/20/20/10/70/180 | 200000224 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 40 - Alu, rot elox | 78 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 200000224
10/10/20/20/10/70/110 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 929025046
10/10/20/20/10/70/170 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 21.1926 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 929012684
10/10/20/20/10/70/160 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 15.5142 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 929012683
10/10/20/20/10/70/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 78 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 919010059
10/10/20/20/10/70/100 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 468 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 914011065
10/10/20/20/10/70/90 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 312 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 913011174
10/10/20/20/10/70/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 468 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 913011009
10/10/20/20/10/70/60 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 234 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 911021227
10/10/20/20/10/70/50 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 78 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829436021
10/10/20/20/10/70/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829436005
10/10/20/20/10/70/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 78 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829436002
10/10/20/20/10/70/30 | 829436001 | UNTERTEIL F. SEP. | 78 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829436001
10/10/20/20/70/20 | 200000076 | Separatorabhängung an SP 2.0 - BG | 78 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 200000076
10/10/20/20/20/70/10 | 200000022 | Blech für Gegendruckleiste Separator | 78 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 200000022
10/10/20/20/20/70/40 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 913011142
10/10/20/20/20/70/30 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 911011013
10/10/20/20/20/70/20 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 829416065
10/10/20/20/70/30 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 156 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 821114025
10/10/20/20/70/40 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011140
10/10/20/20/70/50 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912041005
10/10/20/70/290 | 829412009 | VERBINDUNG GEFÄLLEPROFIL [SP] KPL. - BG | 324 | N | E-Eigenbau | 871.04 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 829412009
10/10/20/290/70/10 | 829416061 | VERBINDER SP | 648 | J | K-Kaufteil | 784.08 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829416061
10/10/20/290/70/20 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 648 | J | K-Kaufteil | 21.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 914031055
10/10/20/290/70/30 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 1296 | J | K-Kaufteil | 65.71 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911091041
10/10/20/70/300 | 821114001 | TRAPEZVERBINDUNG TV 80 - BG | 292 | N | E-Eigenbau | 321.96 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 821114001
10/10/20/300/70/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 292 | J | E-Eigenbau | 312.44 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 821116001
10/10/20/300/70/20 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 584 | J | K-Kaufteil | 9.52 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 60 | 911091037
10/10/20/70/10 | 200000016 | SP 2.0 bearbeitet für Separator/Stopper L=300 | 78 | J | E-Eigenbau | 1079.18 | 13.84 | 50.96 | 0.65 | 0 | 5 | 30 | 10 | 200000016
10/10/20/70/140 | 400102166 | Verbindung Segmente 12° | 16 | N | K-Kaufteil | 37.8 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 400102166
10/10/20/70/220 | 400102130 | Halter | 12 | N | K-Kaufteil | 53.77 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 400102130
10/10/20/70/270 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 1.46 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 911021055
10/10/20/70/190 | 200000315 | Verbindung Segmente 15° | 16 | N | K-Kaufteil | 33.6 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 200000315
10/10/20/70/180 | 200000307 | Trapezverbinder 15° abwärts | 4 | J | E-Eigenbau | 4.37 | 1.09 | 1.07 | 0.27 | 0 | 5 | 30 | 10 | 200000307
10/10/20/70/160 | 200000305 | Trapezverbinder 15° aufwärts | 4 | J | E-Eigenbau | 4.37 | 1.09 | 0.98 | 0.24 | 0 | 5 | 30 | 10 | 200000305
10/10/20/70/170 | 200000303 | Staustrecke SP fallend 7,5° | 8 | J | E-Eigenbau | 24.09 | 3.01 | 6.03 | 0.75 | 0 | 5 | 30 | 10 | 200000303
10/10/20/70/120 | 200000300 | Staustrecke SP fallend 6° | 8 | J | E-Eigenbau | 23.77 | 2.97 | 23.65 | 2.96 | 0 | 5 | 30 | 10 | 200000300
10/10/20/70/150 | 200000297 | Staustrecke SP steigend 7,5° | 8 | J | E-Eigenbau | 23.77 | 2.97 | 7.57 | 0.95 | 0 | 5 | 30 | 10 | 200000297
10/10/20/70/100 | 200000291 | Staustrecke SP steigend 6° | 8 | J | E-Eigenbau | 23.77 | 2.97 | 14.36 | 1.8 | 0 | 5 | 30 | 10 | 200000291
10/10/20/70/250 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.39 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 914031055
10/10/20/70/280 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 913011009
10/10/20/70/210 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 64 | J | K-Kaufteil | 3.24 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 911091041
10/10/20/70/200 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 32 | J | K-Kaufteil | 0.52 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 911091037
10/10/20/70/260 | 911021181 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 16 - 08.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 911021181
10/10/20/70/30 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.8 | J | K-Kaufteil | 56.62 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 829516004
10/10/20/70/40 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.6 | J | K-Kaufteil | 32.35 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 829516004
10/10/20/70/50 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 16.484 | J | K-Kaufteil | 333.31 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 829516004
10/10/20/70/60 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 24 | J | K-Kaufteil | 485.28 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 829516004
10/10/20/70/70 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 5.36 | J | K-Kaufteil | 108.38 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 829516004
10/10/20/70/80 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.336 | J | K-Kaufteil | 47.23 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 829516004
10/10/20/70/90 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 4.596 | J | K-Kaufteil | 92.93 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 829516004
10/10/20/70/230 | 829416061 | VERBINDER SP | 12 | J | K-Kaufteil | 14.52 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 829416061
10/10/20/70/240 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 12 | J | K-Kaufteil | 17.4 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 822066065
10/10/20/70/130 | 200000074 | Trapezverbinder 12° abwärts | 4 | J | E-Eigenbau | 4.37 | 1.09 | 0.72 | 0.18 | 0 | 5 | 30 | 20 | 200000074
10/10/20/70/110 | 200000063 | Trapezverbinder 12° aufwärts | 4 | J | E-Eigenbau | 4.37 | 1.09 | 7.08 | 1.77 | 0 | 5 | 30 | 20 | 200000063
10/10/70/30 | 1015 | 2.1 Seite Ausschleusung FS | 1 | N | E-Eigenbau | 13217.32 | 13217.32 | 670.11 | 670.11 | 169 | 4 | 5 | 10 | 1015
10/10/30/70/10 | 829522001 | ANTRIEBSSTATION 800 - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 1456.9 | 728.45 | 96.8 | 48.4 | 56 | 5 | 39 | 10 | 829522001
10/10/30/10/70/10 | 829524001 | MODULRAHMEN 1 - R-ENDE - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829524001
10/10/30/10/10/70/70 | 829526008 | GEWINDESTANGE M16X250 - ILS II | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526008
10/10/30/10/10/70/70/10 | 911101008 | GEWINDESTANGE 1M M16 DIN 976-1 (DIN 975) VZ | 0.492 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 60 | 911101008
10/10/30/10/10/70/100 | 829524050 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT - BG | 12 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829524050
10/10/30/10/10/100/70/10 | 829526003 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT 90° - ILS II | 12 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 829526003
10/10/30/10/10/100/70/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011010
10/10/30/10/10/100/70/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 48 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911251013
10/10/30/10/10/70/30 | 821406031 | HFS ABDECKKAPPE FÜR GERÜSTPROFIL 120X60 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 821406031
10/10/30/10/10/70/130 | 913011165 | Scheibe DIN 125 - A 17 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011165
10/10/30/10/10/70/90 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011010
10/10/30/10/10/70/80 | 912011122 | Sechskantmutter DIN 934 - M16 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 912011122
10/10/30/10/10/70/160 | 911021220 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 911021220
10/10/30/10/10/70/110 | 911021169 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 45 - 8.8 | 14 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 911021169
10/10/30/10/10/70/150 | 829526528 | NUTENSTEIN FÜR STRUKTURPROFIL - ILS II | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526528
10/10/30/10/10/70/140 | 829526037 | FÜHRUNGSKLOTZ 800 - ILS II | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526037
10/10/30/10/10/70/60 | 829526007 | SPANNELEMENT - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526007
10/10/30/10/10/70/50 | 829526006 | SPANNBLOCK - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526006
10/10/30/10/10/70/40 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526005
10/10/30/10/10/70/20 | 829526002 | RAHMENELEMENT 800 L=320MM - ILS II | 4 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526002
10/10/30/10/10/70/10 | 829526001 | RAHMENELEMENT L=1600MM - ILS II | 4 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526001
10/10/30/10/70/20 | 829524011 | ANTRIEBSRAD 800 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829524011
10/10/30/10/20/70/10 | 829524035 | ANTRIEBSFLANSCH 800 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829524035
10/10/30/10/20/10/70/10 | 829526015 | FLANSCH FÜR ANTRIEBSRAD 800 - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 10 | 829526015
10/10/30/10/20/10/70/50 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 60 | 911011084
10/10/30/10/20/10/70/30 | 913031011 | Federring DIN 127 - A 12 - FSt | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 60 | 913031011
10/10/30/10/20/10/70/40 | 911021223 | Zylinderschraube DIN 912 - M12 x 40 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 60 | 911021223
10/10/30/10/20/10/70/20 | 829526034 | SCHEIBE - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 10 | 829526034
10/10/30/10/20/70/20 | 829524033 | RAD 800 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829524033
10/10/30/10/20/20/70/40 | 829526010 | RADSEGMENT 800 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 829526010
10/10/30/10/20/20/70/30 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021063
10/10/30/10/20/20/70/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011010
10/10/30/10/20/20/70/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 64 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011009
10/10/30/10/20/20/70/70 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912041005
10/10/30/10/20/20/70/60 | 911071025 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M8 x 40 - 010.9 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911071025
10/10/30/10/20/20/70/10 | 829526035 | RADGRUNDKÖRPER 800 - ILS II | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 829526035
10/10/30/10/70/40 | 916021111 | Druckfeder ISO 10243, 32x115 - extra stark - gelb | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 916021111
10/10/30/70/50 | 829522503 | MODUL-WEICHE R800-R800 KPL. MIT PNEUMATIK - S_PN | 1 | N | E-Eigenbau | 126.78 | 126.78 | 8.31 | 8.31 | 3.5 | 5 | 39 | 10 | 829522503
10/10/30/50/70/30 | 829534101 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL F. MODUL-WEICHE - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 43.77 | 43.77 | 4 | 4 | 3.5 | 6 | 3 | 10 | 829534101
10/10/30/50/30/70/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 2 | J | K-Kaufteil | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 829436305
10/10/30/50/30/70/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 1 | J | K-Kaufteil | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012606
10/10/30/50/30/70/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012605
10/10/30/50/30/70/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 1 | J | K-Kaufteil | 32.85 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012603
10/10/30/50/30/70/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 2 | J | K-Kaufteil | 3.28 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012580
10/10/30/50/30/70/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012539
10/10/30/50/30/70/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 3 | J | K-Kaufteil | 1.67 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012186
10/10/30/50/30/70/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 913011150
10/10/30/50/30/70/110 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 913011010
10/10/30/50/30/70/130 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 912011010
10/10/30/50/30/70/120 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911251013
10/10/30/50/30/70/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911021212
10/10/30/50/30/70/100 | 829536101 | VENTILHALTER S_PN MODUL-WEICHE | 1 | J | E-Eigenbau | 0.4 | 0.4 | 4 | 4 | 3.5 | 7 | 13 | 10 | 829536101
10/10/30/50/70/10 | 829524501 | MODUL-WEICHE R800-R800 - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 48.63 | 48.63 | 2.76 | 2.76 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829524501
10/10/30/50/70/20 | 829534103 | ZYLINDER 12X10 F. MODUL-WEICHE S_PN - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 34.38 | 34.38 | 1.55 | 1.55 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829534103
10/10/30/70/60 | 829522507 | MODUL-WEICHE R800-G LINKS KPL. MIT PNEUMATIK - | 1 | N | E-Eigenbau | 143.53 | 143.53 | 26.52 | 26.52 | 3.5 | 5 | 39 | 10 | 829522507
10/10/30/60/70/30 | 829534101 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL F. MODUL-WEICHE - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 43.77 | 43.77 | 4 | 4 | 3.5 | 6 | 3 | 10 | 829534101
10/10/30/60/30/70/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 2 | J | K-Kaufteil | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 829436305
10/10/30/60/30/70/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 1 | J | K-Kaufteil | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012606
10/10/30/60/30/70/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012605
10/10/30/60/30/70/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 1 | J | K-Kaufteil | 32.85 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012603
10/10/30/60/30/70/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 2 | J | K-Kaufteil | 3.28 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012580
10/10/30/60/30/70/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012539
10/10/30/60/30/70/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 3 | J | K-Kaufteil | 1.67 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012186
10/10/30/60/30/70/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 913011150
10/10/30/60/30/70/110 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 913011010
10/10/30/60/30/70/130 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 912011010
10/10/30/60/30/70/120 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911251013
10/10/30/60/30/70/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911021212
10/10/30/60/30/70/100 | 829536101 | VENTILHALTER S_PN MODUL-WEICHE | 1 | J | E-Eigenbau | 0.4 | 0.4 | 4 | 4 | 3.5 | 7 | 13 | 10 | 829536101
10/10/30/60/70/10 | 829524505 | MODUL-WEICHE R800-G LINKS - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 65.38 | 65.38 | 0.02 | 0.02 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829524505
10/10/30/60/70/20 | 829534103 | ZYLINDER 12X10 F. MODUL-WEICHE S_PN - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 34.38 | 34.38 | 1.55 | 1.55 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829534103
10/10/30/70/110 | 829524106 | UMFAHRUNGSBOGEN 800 RE RAD-ENDE - 138,5° | 1 | N | E-Eigenbau | 39.44 | 39.44 | 41.61 | 41.61 | 0 | 5 | 39 | 10 | 829524106
10/10/30/110/70/10 | 829526101 | UMFAHRUNGSBOGEN 800 RAD-ENDE - 138,5° | 1 | N | K-Kaufteil | 29.11 | 29.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 829526101
10/10/30/110/70/70 | 911021090 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 20 - 08.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021090
10/10/30/110/70/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011009
10/10/30/110/70/40 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011007
10/10/30/110/70/50 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 912041003
10/10/30/110/70/20 | 911071029 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M5 x 16 - 010.9 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911071029
10/10/30/110/70/30 | 829526508 | BOGENHALTER 800 | 3 | J | K-Kaufteil | 9.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 829526508
10/10/30/70/140 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=5M | 6 | N | E-Eigenbau | 393 | 65.5 | 164.65 | 27.44 | 0 | 5 | 39 | 10 | 829516035
10/10/30/140/70/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 30 | J | K-Kaufteil | 393 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/70/150 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=2000MM | 1 | N | E-Eigenbau | 26.2 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 10 | 829516035
10/10/30/150/70/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 2 | J | K-Kaufteil | 26.2 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/70/160 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=770MM | 1 | N | E-Eigenbau | 10.09 | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 10 | 829516035
10/10/30/160/70/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 0.77 | J | K-Kaufteil | 10.09 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/70/170 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=825MM | 1 | N | E-Eigenbau | 10.81 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 10 | 829516035
10/10/30/170/70/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 0.825 | J | K-Kaufteil | 10.81 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/70/180 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=1527MM | 1 | N | E-Eigenbau | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 10 | 829516035
10/10/30/180/70/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1.527 | J | K-Kaufteil | 20 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/70/190 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=1900MM | 1 | N | E-Eigenbau | 24.89 | 24.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 10 | 829516035
10/10/30/190/70/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1.9 | J | K-Kaufteil | 24.89 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/70/200 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=2759MM | 1 | N | E-Eigenbau | 36.14 | 36.14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 10 | 829516035
10/10/30/200/70/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 2.759 | J | K-Kaufteil | 36.14 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/70/210 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=2779MM | 1 | N | E-Eigenbau | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 10 | 829516035
10/10/30/210/70/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 2.779 | J | K-Kaufteil | 36.4 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/70/240 | 829514076 | LP-HALTER AN STRUKTURPROFIL - BG | 11 | N | E-Eigenbau | 107.44 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 10 | 829514076
10/10/30/240/70/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 11 | N | E-Eigenbau | 10.32 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 827424004
10/10/30/240/40/70/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 22 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/30/240/40/70/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 11 | J | K-Kaufteil | 10.01 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/30/240/70/10 | 829526038 | HALTER LP 800 | 11 | J | K-Kaufteil | 89.45 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 829526038
10/10/30/240/70/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 22 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011010
10/10/30/240/70/20 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 22 | J | K-Kaufteil | 7.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911251013
10/10/30/70/250 | 829514079 | LP-HALTER F. PIN-STAUBEREICH AN STRUKTURPROFIL | 5 | N | E-Eigenbau | 28.38 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 10 | 829514079
10/10/30/250/70/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 5 | N | E-Eigenbau | 4.69 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 827424004
10/10/30/250/20/70/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/30/250/20/70/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 5 | J | K-Kaufteil | 4.55 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/30/250/70/10 | 829526040 | HALTER LP 800 MIT PIN LASCHE | 5 | J | K-Kaufteil | 19.75 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 829526040
10/10/30/250/70/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011010
10/10/30/250/70/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.45 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/10/30/250/70/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 10 | J | K-Kaufteil | 3.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911251013
10/10/30/70/270 | 200000086 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=5M] | 11 | N | E-Eigenbau | 2370.5 | 215.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 10 | 200000086
10/10/30/270/70/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 55 | J | K-Kaufteil | 720.5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/70/280 | 200000086 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=1764MM] | 1 | N | E-Eigenbau | 73.11 | 73.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 10 | 200000086
10/10/30/280/70/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1.764 | J | K-Kaufteil | 23.11 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/70/290 | 200000086 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=3780MM] | 1 | N | E-Eigenbau | 99.52 | 99.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 10 | 200000086
10/10/30/290/70/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 3.78 | J | K-Kaufteil | 49.52 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/70/370 | 829412013 | VERBINDUNG LAUFPROFIL - BG | 27 | N | E-Eigenbau | 82.6 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 10 | 829412013
10/10/30/370/70/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 27 | N | E-Eigenbau | 25.34 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 827424004
10/10/30/370/40/70/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 54 | J | K-Kaufteil | 0.77 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/30/370/40/70/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 27 | J | K-Kaufteil | 24.57 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/30/370/70/10 | 829416066 | VERBINDER LAUFPROFIL 829416030/829516001 | 27 | J | K-Kaufteil | 51.03 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 829416066
10/10/30/370/70/30 | 914031047 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 26 - St | 54 | J | K-Kaufteil | 2.28 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 914031047
10/10/30/370/70/20 | 911091021 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 8 - 45H | 108 | J | K-Kaufteil | 3.95 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911091021
10/10/30/70/390 | 829532016 | SEPARATOR RECHTS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE - BG | 5 | J | E-Eigenbau | 1240.67 | 248.13 | 110.19 | 22.04 | 0 | 5 | 39 | 10 | 829532016
10/10/30/390/70/120 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30 - S_PN CQSB25-30 - BG | 5 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534132
10/10/30/390/120/70/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 913011016
10/10/30/390/120/70/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 911021004
10/10/30/390/120/70/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 10 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012538
10/10/30/390/120/70/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012530
10/10/30/390/70/130 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 5 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829434315
10/10/30/390/130/70/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 720002003
10/10/30/390/130/70/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829436024
10/10/30/390/70/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 5 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534130
10/10/30/390/140/70/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 10 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 829436305
10/10/30/390/140/70/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012606
10/10/30/390/140/70/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012605
10/10/30/390/140/70/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012603
10/10/30/390/140/70/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 10 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012580
10/10/30/390/140/70/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012539
10/10/30/390/140/70/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 15 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012186
10/10/30/390/140/70/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 913011150
10/10/30/390/140/70/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 911021212
10/10/30/390/70/190 | 829534032 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR RECHTS - BG | 5 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534032
10/10/30/390/190/70/20 | 829536037 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE FÜR SEPARATOR | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 829536037
10/10/30/390/190/70/60 | 911011069 | Sechskantschraube DIN 933 - M5 x 40 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011069
10/10/30/390/190/70/30 | 827436005 | ILS LAUFROLLE F. RÖLLCHENBAHN, FARBE BRAUN | 65 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 20 | 827436005
10/10/30/390/190/70/80 | 916021116 | DRUCKFEDER VD-073, DE=5,5, LO=30, d=0,5 EN 10270 | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 916021116
10/10/30/390/190/70/70 | 914031048 | Spannstift ISO 8752 - 2 x 8 - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 914031048
10/10/30/390/190/70/40 | 912011007 | Sechskantmutter DIN 934 - M5 - 8 | 75 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011007
10/10/30/390/190/70/90 | 911091046 | Schaftschraube DIN 427 - M5 x 20 - 14H | 10 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911091046
10/10/30/390/190/70/50 | 911071035 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 12 - 010.9 | 65 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911071035
10/10/30/390/190/70/100 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911021199
10/10/30/390/190/70/10 | 829536038 | ADAPTER FÜR ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 829536038
10/10/30/390/70/200 | 829534002 | ABHÄNGUNG F. SEPARATOR AN LP - BG | 5 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534002
10/10/30/390/200/70/50 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 10 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 829416105
10/10/30/390/200/70/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 913011009
10/10/30/390/200/70/30 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911021227
10/10/30/390/200/70/40 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911011014
10/10/30/390/200/70/10 | 829436016 | STEGPLATTE F. SEP. AN LP | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 829436016
10/10/30/390/70/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436002
10/10/30/390/70/70 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021098
10/10/30/390/70/220 | 911021028 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 60 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021028
10/10/30/390/70/230 | 911021016 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 10 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021016
10/10/30/390/70/170 | 200000224 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 40 - Alu, rot elox | 5 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 200000224
10/10/30/390/70/110 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 10 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 929025046
10/10/30/390/70/180 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 1.074 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 929012684
10/10/30/390/70/160 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 1.121 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 929012683
10/10/30/390/70/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 919010059
10/10/30/390/70/100 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 30 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 914011065
10/10/30/390/70/90 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011174
10/10/30/390/70/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 30 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011009
10/10/30/390/70/210 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011007
10/10/30/390/70/60 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 15 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021227
10/10/30/390/70/30 | 829536036 | UNTERTEIL FÜR SEPARATOR MIT ROLLEN-ANDRUCKLEISTE | 5 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829536036
10/10/30/390/70/50 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436021
10/10/30/390/70/10 | 829436013 | GRUNDPLATTE SP F. SEP. | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436013
10/10/30/390/70/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 10 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436005
10/10/30/70/30 | 200000017 | Stirnradgetriebemotor RF57 DRN80MK4/ASE1/Z | 2 | N | K-Kaufteil | 866 | 433 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 20 | 200000017
10/10/30/70/260 | 400102388 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=1M] | 2 | J | E-Eigenbau | 51.44 | 25.72 | 3.21 | 1.6 | 0 | 5 | 39 | 10 | 400102388
10/10/30/70/230 | 200000253 | LP 2.0 Endstück LI langer Einlauf | 4 | J | E-Eigenbau | 108.62 | 27.15 | 3.3 | 0.82 | 0 | 5 | 39 | 10 | 200000253
10/10/30/70/220 | 200000252 | LP 2.0 Endstück RE langer Einlauf | 4 | J | E-Eigenbau | 108.62 | 27.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 10 | 200000252
10/10/30/70/350 | 911021132 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 10 - 08.8 | 50 | J | K-Kaufteil | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 60 | 911021132
10/10/30/70/380 | 829532015 | SEPARATOR LINKS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 491.38 | 245.69 | 45.83 | 22.91 | 0 | 5 | 39 | 10 | 829532015
10/10/30/70/70 | 829524509 | MODUL-WEICHE R800-G RECHTS - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 73.18 | 73.18 | 8.38 | 8.38 | 0 | 5 | 39 | 10 | 829524509
10/10/30/70/40 | 829524501 | MODUL-WEICHE R800-R800 - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 48.63 | 48.63 | 2.76 | 2.76 | 0 | 5 | 39 | 10 | 829524501
10/10/30/70/100 | 829524103 | UMFAHR.BOGEN 800 LI F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 3 | J | E-Eigenbau | 23.33 | 7.78 | 8.96 | 2.99 | 0 | 5 | 39 | 10 | 829524103
10/10/30/70/90 | 829524102 | UMFAHR.BOGEN 800 RE F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 3 | J | E-Eigenbau | 23.33 | 7.78 | 8.99 | 3 | 0 | 5 | 39 | 10 | 829524102
10/10/30/70/80 | 829524101 | UMFAHR.BOGEN 800 RAD-ENDE - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 26.55 | 26.55 | 19.36 | 19.36 | 0 | 5 | 39 | 10 | 829524101
10/10/30/70/20 | 829522024 | UMLENKSTATION-c 800 MIT INKREMENTALGEBER KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 2569.34 | 1284.67 | 116.25 | 58.12 | 56 | 5 | 39 | 10 | 829522024
10/10/30/70/360 | 829516053 | GLEITPROFIL - STAHLBANDSICHERUNG L=25MM | 20 | J | E-Eigenbau | 17.31 | 0.87 | 5 | 0.25 | 50 | 5 | 39 | 10 | 829516053
10/10/30/70/340 | 829516051 | GLEITPROFIL - STAHLBANDFÜHRUNG FÜR ILS 2100 | 146 | J | K-Kaufteil | 1170.63 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 10 | 829516051
10/10/30/70/120 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 30 | J | K-Kaufteil | 393 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 10 | 829516001
10/10/30/70/130 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 4.736 | J | K-Kaufteil | 62.04 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 10 | 829516001
10/10/30/70/310 | 829514062 | RAMPE LINKS FÜR LP-PIN-STAUSTRECKE KPL. | 6 | J | E-Eigenbau | 211.47 | 35.24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 10 | 829514062
10/10/30/70/300 | 829514061 | RAMPE RECHTS FÜR LP-PIN-STAUBEREICH KPL. | 6 | J | E-Eigenbau | 208.11 | 34.68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 10 | 829514061
10/10/30/70/330 | 829434314 | PINABFRAGE LI MECHANISCH KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 217.93 | 108.97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 10 | 829434314
10/10/30/70/320 | 829434305 | PINABFRAGE RE MECHANISCH KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 217.6 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 10 | 829434305
10/10/70/40 | 1015 | 2.1 Seite Einschleusung FS | 1 | N | E-Eigenbau | 9330.05 | 9330.05 | 572.77 | 572.77 | 165.5 | 4 | 5 | 10 | 1015
10/10/40/70/20 | 829522021 | UMLENKSTATION 800 KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 1584.21 | 792.11 | 152.33 | 76.17 | 56 | 5 | 24 | 10 | 829522021
10/10/40/20/70/10 | 829524001 | MODULRAHMEN 1 - R-ENDE - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829524001
10/10/40/20/10/70/70 | 829526008 | GEWINDESTANGE M16X250 - ILS II | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526008
10/10/40/20/10/70/70/10 | 911101008 | GEWINDESTANGE 1M M16 DIN 976-1 (DIN 975) VZ | 0.492 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 60 | 911101008
10/10/40/20/10/70/100 | 829524050 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT - BG | 12 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829524050
10/10/40/20/10/100/70/10 | 829526003 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT 90° - ILS II | 12 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 829526003
10/10/40/20/10/100/70/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011010
10/10/40/20/10/100/70/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 48 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911251013
10/10/40/20/10/70/30 | 821406031 | HFS ABDECKKAPPE FÜR GERÜSTPROFIL 120X60 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 821406031
10/10/40/20/10/70/130 | 913011165 | Scheibe DIN 125 - A 17 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011165
10/10/40/20/10/70/90 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011010
10/10/40/20/10/70/80 | 912011122 | Sechskantmutter DIN 934 - M16 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 912011122
10/10/40/20/10/70/160 | 911021220 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 911021220
10/10/40/20/10/70/110 | 911021169 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 45 - 8.8 | 14 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 911021169
10/10/40/20/10/70/150 | 829526528 | NUTENSTEIN FÜR STRUKTURPROFIL - ILS II | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526528
10/10/40/20/10/70/140 | 829526037 | FÜHRUNGSKLOTZ 800 - ILS II | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526037
10/10/40/20/10/70/60 | 829526007 | SPANNELEMENT - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526007
10/10/40/20/10/70/50 | 829526006 | SPANNBLOCK - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526006
10/10/40/20/10/70/40 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526005
10/10/40/20/10/70/20 | 829526002 | RAHMENELEMENT 800 L=320MM - ILS II | 4 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526002
10/10/40/20/10/70/10 | 829526001 | RAHMENELEMENT L=1600MM - ILS II | 4 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526001
10/10/40/20/70/20 | 829524021 | UMLENKRAD 800 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829524021
10/10/40/20/20/70/10 | 829524037 | UMLENKFLANSCH 800 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829524037
10/10/40/20/20/10/70/20 | 821416039 | DISTANZHÜLSE | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 20 | 821416039
10/10/40/20/20/10/70/80 | 929025064 | Rillenkugellager DIN 625 - 6009-2RS | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 929025064
10/10/40/20/20/10/70/100 | 929025058 | Rillenkugellager DIN 625 - 6008-2RS | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 929025058
10/10/40/20/20/10/70/90 | 915021012 | Sicherungsring DIN 472 - 68 x 2,5 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 915021012
10/10/40/20/20/10/70/40 | 913051039 | Sicherungsblech DIN 5406 - MB 7 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 913051039
10/10/40/20/20/10/70/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 913011009
10/10/40/20/20/10/70/50 | 912073001 | Nutmutter DIN 981 - KM 7 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 912073001
10/10/40/20/20/10/70/70 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 911021227
10/10/40/20/20/10/70/30 | 829526031 | ACHSE FÜR UMLENKRAD 800 - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 829526031
10/10/40/20/20/10/70/10 | 829526030 | FLANSCH FÜR UMLENKRAD 800 - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 829526030
10/10/40/20/20/70/20 | 829524033 | RAD 800 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829524033
10/10/40/20/20/20/70/40 | 829526010 | RADSEGMENT 800 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 829526010
10/10/40/20/20/20/70/30 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021063
10/10/40/20/20/20/70/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011010
10/10/40/20/20/20/70/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 64 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011009
10/10/40/20/20/20/70/70 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912041005
10/10/40/20/20/20/70/60 | 911071025 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M8 x 40 - 010.9 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911071025
10/10/40/20/20/20/70/10 | 829526035 | RADGRUNDKÖRPER 800 - ILS II | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 829526035
10/10/40/70/50 | 829522503 | MODUL-WEICHE R800-R800 KPL. MIT PNEUMATIK - S_PN | 1 | N | E-Eigenbau | 126.78 | 126.78 | 8.31 | 8.31 | 3.5 | 5 | 24 | 10 | 829522503
10/10/40/50/70/30 | 829534101 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL F. MODUL-WEICHE - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 43.77 | 43.77 | 4 | 4 | 3.5 | 6 | 3 | 10 | 829534101
10/10/40/50/30/70/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 2 | J | K-Kaufteil | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 829436305
10/10/40/50/30/70/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 1 | J | K-Kaufteil | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012606
10/10/40/50/30/70/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012605
10/10/40/50/30/70/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 1 | J | K-Kaufteil | 32.85 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012603
10/10/40/50/30/70/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 2 | J | K-Kaufteil | 3.28 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012580
10/10/40/50/30/70/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012539
10/10/40/50/30/70/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 3 | J | K-Kaufteil | 1.67 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012186
10/10/40/50/30/70/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 913011150
10/10/40/50/30/70/110 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 913011010
10/10/40/50/30/70/130 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 912011010
10/10/40/50/30/70/120 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911251013
10/10/40/50/30/70/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911021212
10/10/40/50/30/70/100 | 829536101 | VENTILHALTER S_PN MODUL-WEICHE | 1 | J | E-Eigenbau | 0.4 | 0.4 | 4 | 4 | 3.5 | 7 | 13 | 10 | 829536101
10/10/40/50/70/10 | 829524501 | MODUL-WEICHE R800-R800 - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 48.63 | 48.63 | 2.76 | 2.76 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829524501
10/10/40/50/70/20 | 829534103 | ZYLINDER 12X10 F. MODUL-WEICHE S_PN - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 34.38 | 34.38 | 1.55 | 1.55 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829534103
10/10/40/70/190 | 829514076 | LP-HALTER AN STRUKTURPROFIL - BG | 16 | N | E-Eigenbau | 156.28 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 10 | 829514076
10/10/40/190/70/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 16 | N | E-Eigenbau | 15.02 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 827424004
10/10/40/190/40/70/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/40/190/40/70/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 16 | J | K-Kaufteil | 14.56 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/40/190/70/10 | 829526038 | HALTER LP 800 | 16 | J | K-Kaufteil | 130.11 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 829526038
10/10/40/190/70/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011010
10/10/40/190/70/20 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 32 | J | K-Kaufteil | 10.66 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911251013
10/10/40/70/230 | 829412013 | VERBINDUNG LAUFPROFIL - BG | 37 | N | E-Eigenbau | 113.19 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 10 | 829412013
10/10/40/230/70/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 37 | N | E-Eigenbau | 34.72 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 827424004
10/10/40/230/40/70/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 74 | J | K-Kaufteil | 1.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/40/230/40/70/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 37 | J | K-Kaufteil | 33.67 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/40/230/70/10 | 829416066 | VERBINDER LAUFPROFIL 829416030/829516001 | 37 | J | K-Kaufteil | 69.93 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 829416066
10/10/40/230/70/30 | 914031047 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 26 - St | 74 | J | K-Kaufteil | 3.12 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 914031047
10/10/40/230/70/20 | 911091021 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 8 - 45H | 148 | J | K-Kaufteil | 5.41 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911091021
10/10/40/70/250 | 829532016 | SEPARATOR RECHTS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 992.54 | 248.13 | 88.15 | 22.04 | 0 | 5 | 24 | 10 | 829532016
10/10/40/250/70/120 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30 - S_PN CQSB25-30 - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534132
10/10/40/250/120/70/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 913011016
10/10/40/250/120/70/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 911021004
10/10/40/250/120/70/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012538
10/10/40/250/120/70/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012530
10/10/40/250/70/130 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829434315
10/10/40/250/130/70/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 720002003
10/10/40/250/130/70/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829436024
10/10/40/250/70/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534130
10/10/40/250/140/70/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 829436305
10/10/40/250/140/70/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012606
10/10/40/250/140/70/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012605
10/10/40/250/140/70/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012603
10/10/40/250/140/70/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012580
10/10/40/250/140/70/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012539
10/10/40/250/140/70/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012186
10/10/40/250/140/70/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 913011150
10/10/40/250/140/70/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 911021212
10/10/40/250/70/190 | 829534032 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR RECHTS - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534032
10/10/40/250/190/70/20 | 829536037 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE FÜR SEPARATOR | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 829536037
10/10/40/250/190/70/60 | 911011069 | Sechskantschraube DIN 933 - M5 x 40 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011069
10/10/40/250/190/70/30 | 827436005 | ILS LAUFROLLE F. RÖLLCHENBAHN, FARBE BRAUN | 52 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 20 | 827436005
10/10/40/250/190/70/80 | 916021116 | DRUCKFEDER VD-073, DE=5,5, LO=30, d=0,5 EN 10270 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 916021116
10/10/40/250/190/70/70 | 914031048 | Spannstift ISO 8752 - 2 x 8 - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 914031048
10/10/40/250/190/70/40 | 912011007 | Sechskantmutter DIN 934 - M5 - 8 | 60 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011007
10/10/40/250/190/70/90 | 911091046 | Schaftschraube DIN 427 - M5 x 20 - 14H | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911091046
10/10/40/250/190/70/50 | 911071035 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 12 - 010.9 | 52 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911071035
10/10/40/250/190/70/100 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911021199
10/10/40/250/190/70/10 | 829536038 | ADAPTER FÜR ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 829536038
10/10/40/250/70/200 | 829534002 | ABHÄNGUNG F. SEPARATOR AN LP - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534002
10/10/40/250/200/70/50 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 829416105
10/10/40/250/200/70/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 913011009
10/10/40/250/200/70/30 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911021227
10/10/40/250/200/70/40 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911011014
10/10/40/250/200/70/10 | 829436016 | STEGPLATTE F. SEP. AN LP | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 829436016
10/10/40/250/70/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436002
10/10/40/250/70/70 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021098
10/10/40/250/70/220 | 911021028 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 60 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021028
10/10/40/250/70/230 | 911021016 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 10 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021016
10/10/40/250/70/170 | 200000224 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 40 - Alu, rot elox | 4 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 200000224
10/10/40/250/70/110 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 929025046
10/10/40/250/70/180 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.8592 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 929012684
10/10/40/250/70/160 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.8968 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 929012683
10/10/40/250/70/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 919010059
10/10/40/250/70/100 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 914011065
10/10/40/250/70/90 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011174
10/10/40/250/70/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011009
10/10/40/250/70/210 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011007
10/10/40/250/70/60 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021227
10/10/40/250/70/30 | 829536036 | UNTERTEIL FÜR SEPARATOR MIT ROLLEN-ANDRUCKLEISTE | 4 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829536036
10/10/40/250/70/50 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436021
10/10/40/250/70/10 | 829436013 | GRUNDPLATTE SP F. SEP. | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436013
10/10/40/250/70/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436005
10/10/40/70/30 | 200000017 | Stirnradgetriebemotor RF57 DRN80MK4/ASE1/Z | 2 | N | K-Kaufteil | 866 | 433 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 20 | 200000017
10/10/40/70/180 | 200000253 | LP 2.0 Endstück LI langer Einlauf | 4 | J | E-Eigenbau | 108.62 | 27.15 | 3.3 | 0.82 | 0 | 5 | 24 | 10 | 200000253
10/10/40/70/170 | 200000252 | LP 2.0 Endstück RE langer Einlauf | 4 | J | E-Eigenbau | 108.62 | 27.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 10 | 200000252
10/10/40/70/210 | 911021132 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 10 - 08.8 | 50 | J | K-Kaufteil | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 60 | 911021132
10/10/40/70/240 | 829532015 | SEPARATOR LINKS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE - BG | 3 | J | E-Eigenbau | 737.06 | 245.69 | 68.74 | 22.91 | 0 | 5 | 24 | 10 | 829532015
10/10/40/70/40 | 829524501 | MODUL-WEICHE R800-R800 - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 48.63 | 48.63 | 2.76 | 2.76 | 0 | 5 | 24 | 10 | 829524501
10/10/40/70/80 | 829524103 | UMFAHR.BOGEN 800 LI F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 15.55 | 7.78 | 5.97 | 2.99 | 0 | 5 | 24 | 10 | 829524103
10/10/40/70/70 | 829524102 | UMFAHR.BOGEN 800 RE F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 15.55 | 7.78 | 6 | 3 | 0 | 5 | 24 | 10 | 829524102
10/10/40/70/60 | 829524101 | UMFAHR.BOGEN 800 RAD-ENDE - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 53.1 | 26.55 | 38.73 | 19.36 | 0 | 5 | 24 | 10 | 829524101
10/10/40/70/10 | 829522001 | ANTRIEBSSTATION 800 - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 1456.9 | 728.45 | 96.8 | 48.4 | 56 | 5 | 24 | 10 | 829522001
10/10/40/70/220 | 829516053 | GLEITPROFIL - STAHLBANDSICHERUNG L=25MM | 20 | J | E-Eigenbau | 17.31 | 0.87 | 5 | 0.25 | 50 | 5 | 24 | 10 | 829516053
10/10/40/70/200 | 829516051 | GLEITPROFIL - STAHLBANDFÜHRUNG FÜR ILS 2100 | 144 | J | K-Kaufteil | 1154.59 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 10 | 829516051
10/10/40/70/90 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 115 | J | K-Kaufteil | 1506.5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 10 | 829516001
10/10/40/70/100 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1.975 | J | K-Kaufteil | 25.87 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 10 | 829516001
10/10/40/70/110 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 4.697 | J | K-Kaufteil | 61.53 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 10 | 829516001
10/10/40/70/120 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1.2 | J | K-Kaufteil | 15.72 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 10 | 829516001
10/10/40/70/130 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 4.905 | J | K-Kaufteil | 64.26 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 10 | 829516001
10/10/40/70/140 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 3.058 | J | K-Kaufteil | 40.06 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 10 | 829516001
10/10/40/70/150 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 4.486 | J | K-Kaufteil | 58.77 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 10 | 829516001
10/10/70/50 | 1055 | 2.1 Cognex Cameras Komplett an Separator montiert | 1 | N | E-Eigenbau | 5977.06 | 5977.06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 50 | 1055
10/10/50/70/10 | 829534306 | Camera DM280 m. Halter (ILS) - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 3829.16 | 478.64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 829534306
10/10/50/70/10/20 | 711000502 | Barcode-Lesegerät Dataman DM280QL, L | 8 | N | K-Kaufteil | 3800 | 475 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 711000502
10/10/50/70/10/60 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021014
10/10/50/70/10/30 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011150
10/10/50/70/10/50 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011003
10/10/50/70/10/70 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 912041002
10/10/50/70/10/40 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.29 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021199
10/10/50/70/10/10 | 829536308 | SCANNERHALTER AM SEPARATOR für Camera DM 260QL | 8 | N | K-Kaufteil | 28.48 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 829536308
10/10/50/70/20 | 790711550 | E-Teile für Cognex Barcode Reader -BG | 8 | N | E-Eigenbau | 517.8 | 64.72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50 | 790711550
10/10/50/70/20/20 | 400009303 | Ethernet CAT6A M12 St-0°/RJ45, 8-polig, X-Cod. 5m | 8 | N | K-Kaufteil | 256.88 | 32.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 400009303
10/10/50/70/20/30 | 722003031 | RJ45 Doppelkupplung CAT 6E RJ45 | 8 | J | K-Kaufteil | 74.32 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 722003031
10/10/50/70/20/10 | 722002102 | Verbindungsleitung M12 St-4P/0°/M12-Bu-12P/0° 5,0M | 8 | N | K-Kaufteil | 186.6 | 23.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 722002102
10/10/50/70/30 | 829534306 | Camera DM280 m. Halter (ILS) - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 1435.93 | 478.64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 829534306
10/10/50/70/30/20 | 711000502 | Barcode-Lesegerät Dataman DM280QL, L | 3 | N | K-Kaufteil | 1425 | 475 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 711000502
10/10/50/70/30/60 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021014
10/10/50/70/30/30 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011150
10/10/50/70/30/50 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011003
10/10/50/70/30/70 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 912041002
10/10/50/70/30/40 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021199
10/10/50/70/30/10 | 829536308 | SCANNERHALTER AM SEPARATOR für Camera DM 260QL | 3 | N | K-Kaufteil | 10.68 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 829536308
10/10/50/70/40 | 790711550 | E-Teile für Cognex Barcode Reader -BG | 3 | N | E-Eigenbau | 194.17 | 64.72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50 | 790711550
10/10/50/70/40/20 | 400009303 | Ethernet CAT6A M12 St-0°/RJ45, 8-polig, X-Cod. 5m | 3 | N | K-Kaufteil | 96.33 | 32.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 400009303
10/10/50/70/40/30 | 722003031 | RJ45 Doppelkupplung CAT 6E RJ45 | 3 | J | K-Kaufteil | 27.87 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 722003031
10/10/50/70/40/10 | 722002102 | Verbindungsleitung M12 St-4P/0°/M12-Bu-12P/0° 5,0M | 3 | N | K-Kaufteil | 69.97 | 23.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 722002102
10/10/80 | 1015 | GOH Storage Level 1.3 ILS FS | 1 | N | E-Eigenbau | 59669.56 | 59669.56 | 2505.52 | 2505.52 | 331 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/80/10 | 1015 | Gefällestrecken Level 1.3 ILS FS | 1 | N | E-Eigenbau | 17457.21 | 17457.21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 1015
10/10/10/80/20 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 325.43 | J | K-Kaufteil | 6319.67 | 19.42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829516004
10/10/10/80/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 570 | J | K-Kaufteil | 11137.54 | 19.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829516004
10/10/80/20 | 1015 | 1.3 Strecke für Vario Förderer | 1 | N | E-Eigenbau | 16051.67 | 16051.67 | 1389.61 | 1389.61 | 0 | 4 | 5 | 10 | 1015
10/10/20/80/20 | 200000077 | Separator links an Staustrecke SP 2.0 - BG | 78 | J | E-Eigenbau | 12108.76 | 155.24 | 1046.9 | 13.42 | 0 | 5 | 33 | 10 | 200000077
10/10/20/20/80/10 | 200000070 | Separator links Grundmodell - BG | 78 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 200000070
10/10/20/20/10/80/120 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30 - S_PN CQSB25-30 - BG | 78 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829534132
10/10/20/20/10/120/80/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 913011016
10/10/20/20/10/120/80/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 911021004
10/10/20/20/10/120/80/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 929012538
10/10/20/20/10/120/80/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 78 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 929012530
10/10/20/20/10/80/130 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 78 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829434315
10/10/20/20/10/130/80/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 78 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 50 | 720002003
10/10/20/20/10/130/80/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 78 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 829436024
10/10/20/20/10/80/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 78 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829534130
10/10/20/20/10/140/80/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 829436305
10/10/20/20/10/140/80/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 78 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012606
10/10/20/20/10/140/80/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 78 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012605
10/10/20/20/10/140/80/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 78 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012603
10/10/20/20/10/140/80/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012580
10/10/20/20/10/140/80/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 78 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012539
10/10/20/20/10/140/80/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 234 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012186
10/10/20/20/10/140/80/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 913011150
10/10/20/20/10/140/80/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 911021212
10/10/20/20/10/80/10 | 200000069 | Grundplatte für SP 2.0 und LP 2.0 | 78 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 200000069
10/10/20/20/10/80/70 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 234 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 911021098
10/10/20/20/10/80/180 | 200000224 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 40 - Alu, rot elox | 78 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 200000224
10/10/20/20/10/80/110 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 929025046
10/10/20/20/10/80/170 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 21.1926 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 929012684
10/10/20/20/10/80/160 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 15.5142 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 929012683
10/10/20/20/10/80/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 78 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 919010059
10/10/20/20/10/80/100 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 468 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 914011065
10/10/20/20/10/80/90 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 312 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 913011174
10/10/20/20/10/80/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 468 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 913011009
10/10/20/20/10/80/60 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 234 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 911021227
10/10/20/20/10/80/50 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 78 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829436021
10/10/20/20/10/80/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829436005
10/10/20/20/10/80/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 78 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829436002
10/10/20/20/10/80/30 | 829436001 | UNTERTEIL F. SEP. | 78 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829436001
10/10/20/20/80/20 | 200000076 | Separatorabhängung an SP 2.0 - BG | 78 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 200000076
10/10/20/20/20/80/10 | 200000022 | Blech für Gegendruckleiste Separator | 78 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 200000022
10/10/20/20/20/80/40 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 913011142
10/10/20/20/20/80/30 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 911011013
10/10/20/20/20/80/20 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 829416065
10/10/20/20/80/30 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 156 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 821114025
10/10/20/20/80/40 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011140
10/10/20/20/80/50 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912041005
10/10/20/80/320 | 829412009 | VERBINDUNG GEFÄLLEPROFIL [SP] KPL. - BG | 352 | N | E-Eigenbau | 946.32 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829412009
10/10/20/320/80/10 | 829416061 | VERBINDER SP | 704 | J | K-Kaufteil | 851.84 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829416061
10/10/20/320/80/20 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 704 | J | K-Kaufteil | 23.09 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 914031055
10/10/20/320/80/30 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 1408 | J | K-Kaufteil | 71.39 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911091041
10/10/20/80/330 | 821114001 | TRAPEZVERBINDUNG TV 80 - BG | 300 | N | E-Eigenbau | 330.78 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 821114001
10/10/20/330/80/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 300 | J | E-Eigenbau | 321 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 821116001
10/10/20/330/80/20 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 600 | J | K-Kaufteil | 9.78 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 60 | 911091037
10/10/20/80/10 | 200000016 | SP 2.0 bearbeitet für Separator/Stopper L=300 | 78 | J | E-Eigenbau | 1079.18 | 13.84 | 50.96 | 0.65 | 0 | 5 | 33 | 10 | 200000016
10/10/20/80/170 | 400102166 | Verbindung Segmente 12° | 24 | N | K-Kaufteil | 50.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 20 | 400102166
10/10/20/80/250 | 400102130 | Halter | 17 | N | K-Kaufteil | 80.65 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 20 | 400102130
10/10/20/80/300 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 34 | J | K-Kaufteil | 2.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 60 | 911021055
10/10/20/80/220 | 200000315 | Verbindung Segmente 15° | 16 | N | K-Kaufteil | 33.6 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 20 | 200000315
10/10/20/80/210 | 200000307 | Trapezverbinder 15° abwärts | 4 | J | E-Eigenbau | 4.37 | 1.09 | 1.07 | 0.27 | 0 | 5 | 33 | 10 | 200000307
10/10/20/80/190 | 200000305 | Trapezverbinder 15° aufwärts | 4 | J | E-Eigenbau | 4.37 | 1.09 | 0.98 | 0.24 | 0 | 5 | 33 | 10 | 200000305
10/10/20/80/200 | 200000303 | Staustrecke SP fallend 7,5° | 8 | J | E-Eigenbau | 24.09 | 3.01 | 6.03 | 0.75 | 0 | 5 | 33 | 10 | 200000303
10/10/20/80/150 | 200000300 | Staustrecke SP fallend 6° | 24 | J | E-Eigenbau | 71.32 | 2.97 | 70.95 | 2.96 | 0 | 5 | 33 | 10 | 200000300
10/10/20/80/180 | 200000297 | Staustrecke SP steigend 7,5° | 8 | J | E-Eigenbau | 23.77 | 2.97 | 7.57 | 0.95 | 0 | 5 | 33 | 10 | 200000297
10/10/20/80/130 | 200000291 | Staustrecke SP steigend 6° | 24 | J | E-Eigenbau | 71.32 | 2.97 | 43.09 | 1.8 | 0 | 5 | 33 | 10 | 200000291
10/10/20/80/280 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 17 | J | K-Kaufteil | 0.56 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 60 | 914031055
10/10/20/80/310 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 34 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 60 | 913011009
10/10/20/80/240 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 80 | J | K-Kaufteil | 4.06 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 60 | 911091041
10/10/20/80/230 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 64 | J | K-Kaufteil | 1.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 60 | 911091037
10/10/20/80/290 | 911021181 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 16 - 08.8 | 34 | J | K-Kaufteil | 0.92 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 60 | 911021181
10/10/20/80/30 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.4 | J | K-Kaufteil | 48.53 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829516004
10/10/20/80/40 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2 | J | K-Kaufteil | 40.44 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829516004
10/10/20/80/50 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 4.284 | J | K-Kaufteil | 86.62 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829516004
10/10/20/80/70 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 4.8 | J | K-Kaufteil | 97.06 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829516004
10/10/20/80/80 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 6.8 | J | K-Kaufteil | 137.5 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829516004
10/10/20/80/110 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.86 | J | K-Kaufteil | 57.83 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829516004
10/10/20/80/120 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.216 | J | K-Kaufteil | 24.59 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829516004
10/10/20/80/90 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 4.132 | J | K-Kaufteil | 83.55 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829516004
10/10/20/80/60 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 18.328 | J | K-Kaufteil | 370.59 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829516004
10/10/20/80/100 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 9.68 | J | K-Kaufteil | 195.73 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829516004
10/10/20/80/260 | 829416061 | VERBINDER SP | 17 | J | K-Kaufteil | 20.57 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829416061
10/10/20/80/270 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 17 | J | K-Kaufteil | 24.65 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 20 | 822066065
10/10/20/80/160 | 200000074 | Trapezverbinder 12° abwärts | 12 | J | E-Eigenbau | 13.1 | 1.09 | 2.16 | 0.18 | 0 | 5 | 33 | 20 | 200000074
10/10/20/80/140 | 200000063 | Trapezverbinder 12° aufwärts | 12 | J | E-Eigenbau | 13.1 | 1.09 | 21.24 | 1.77 | 0 | 5 | 33 | 20 | 200000063
10/10/80/30 | 1015 | 1.3 Seite Ausschleusung FS | 1 | N | E-Eigenbau | 12153.49 | 12153.49 | 493.56 | 493.56 | 165.5 | 4 | 5 | 10 | 1015
10/10/30/80/20 | 829522024 | UMLENKSTATION-c 800 MIT INKREMENTALGEBER KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 2569.34 | 1284.67 | 116.25 | 58.12 | 56 | 5 | 33 | 10 | 829522024
10/10/30/20/80/10 | 829524001 | MODULRAHMEN 1 - R-ENDE - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829524001
10/10/30/20/10/80/70 | 829526008 | GEWINDESTANGE M16X250 - ILS II | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526008
10/10/30/20/10/70/80/10 | 911101008 | GEWINDESTANGE 1M M16 DIN 976-1 (DIN 975) VZ | 0.492 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 60 | 911101008
10/10/30/20/10/80/100 | 829524050 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT - BG | 12 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829524050
10/10/30/20/10/100/80/10 | 829526003 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT 90° - ILS II | 12 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 829526003
10/10/30/20/10/100/80/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011010
10/10/30/20/10/100/80/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 48 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911251013
10/10/30/20/10/80/30 | 821406031 | HFS ABDECKKAPPE FÜR GERÜSTPROFIL 120X60 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 821406031
10/10/30/20/10/80/130 | 913011165 | Scheibe DIN 125 - A 17 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011165
10/10/30/20/10/80/90 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011010
10/10/30/20/10/80/80 | 912011122 | Sechskantmutter DIN 934 - M16 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 912011122
10/10/30/20/10/80/160 | 911021220 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 911021220
10/10/30/20/10/80/110 | 911021169 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 45 - 8.8 | 14 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 911021169
10/10/30/20/10/80/150 | 829526528 | NUTENSTEIN FÜR STRUKTURPROFIL - ILS II | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526528
10/10/30/20/10/80/140 | 829526037 | FÜHRUNGSKLOTZ 800 - ILS II | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526037
10/10/30/20/10/80/60 | 829526007 | SPANNELEMENT - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526007
10/10/30/20/10/80/50 | 829526006 | SPANNBLOCK - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526006
10/10/30/20/10/80/40 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526005
10/10/30/20/10/80/20 | 829526002 | RAHMENELEMENT 800 L=320MM - ILS II | 4 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526002
10/10/30/20/10/80/10 | 829526001 | RAHMENELEMENT L=1600MM - ILS II | 4 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526001
10/10/30/20/80/20 | 829524024 | UMLENKRAD-c 800 MIT INKREMENTALGEBER KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829524024
10/10/30/20/20/80/10 | 829624040 | UMLENKFLANSCH-c 800 MIT INKEMENTALGEBER KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829624040
10/10/30/20/20/10/80/150 | 721000040 | ABSOLUTDREHGEBER PROFINET IO, 2X4P. M-ST D-COD.12 | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 50 | 721000040
10/10/30/20/20/10/80/130 | 911021040 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 20 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | 911021040
10/10/30/20/20/10/80/30 | 929025064 | Rillenkugellager DIN 625 - 6009-2RS | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | 929025064
10/10/30/20/20/10/80/50 | 929025058 | Rillenkugellager DIN 625 - 6008-2RS | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | 929025058
10/10/30/20/20/10/80/60 | 915021012 | Sicherungsring DIN 472 - 68 x 2,5 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | 915021012
10/10/30/20/20/10/80/70 | 913051039 | Sicherungsblech DIN 5406 - MB 7 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | 913051039
10/10/30/20/20/10/80/110 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | 913011009
10/10/30/20/20/10/80/80 | 912073001 | Nutmutter DIN 981 - KM 7 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | 912073001
10/10/30/20/20/10/80/120 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | 911021227
10/10/30/20/20/10/80/140 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | 911021212
10/10/30/20/20/10/80/90 | 829526542 | MITNEHMERSCHEIBE INKREMENTALGEBER - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 10 | 829526542
10/10/30/20/20/10/80/20 | 829526048 | ACHSE-b FÜR INKREMENTALGEBER UMLENKRAD 800 - ILS | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 10 | 829526048
10/10/30/20/20/10/80/100 | 829526047 | WELLE-b FÜR MITNEHMERSCHEIBE INKREMENTALGEBER - | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 10 | 829526047
10/10/30/20/20/10/80/10 | 829526045 | FLANSCH FÜR INKREMENTALGEBER UMLENKRAD 800 - ILS | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 10 | 829526045
10/10/30/20/20/10/80/40 | 821416039 | DISTANZHÜLSE | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 20 | 821416039
10/10/30/20/20/80/20 | 829524033 | RAD 800 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829524033
10/10/30/20/20/20/80/40 | 829526010 | RADSEGMENT 800 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 829526010
10/10/30/20/20/20/80/30 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021063
10/10/30/20/20/20/80/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011010
10/10/30/20/20/20/80/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 64 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011009
10/10/30/20/20/20/80/70 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912041005
10/10/30/20/20/20/80/60 | 911071025 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M8 x 40 - 010.9 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911071025
10/10/30/20/20/20/80/10 | 829526035 | RADGRUNDKÖRPER 800 - ILS II | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 829526035
10/10/30/80/50 | 829522503 | MODUL-WEICHE R800-R800 KPL. MIT PNEUMATIK - S_PN | 1 | N | E-Eigenbau | 126.78 | 126.78 | 8.31 | 8.31 | 3.5 | 5 | 33 | 10 | 829522503
10/10/30/50/80/30 | 829534101 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL F. MODUL-WEICHE - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 43.77 | 43.77 | 4 | 4 | 3.5 | 6 | 3 | 10 | 829534101
10/10/30/50/30/80/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 2 | J | K-Kaufteil | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 829436305
10/10/30/50/30/80/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 1 | J | K-Kaufteil | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012606
10/10/30/50/30/80/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012605
10/10/30/50/30/80/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 1 | J | K-Kaufteil | 32.85 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012603
10/10/30/50/30/80/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 2 | J | K-Kaufteil | 3.28 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012580
10/10/30/50/30/80/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012539
10/10/30/50/30/80/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 3 | J | K-Kaufteil | 1.67 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012186
10/10/30/50/30/80/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 913011150
10/10/30/50/30/80/110 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 913011010
10/10/30/50/30/80/130 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 912011010
10/10/30/50/30/80/120 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911251013
10/10/30/50/30/80/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911021212
10/10/30/50/30/80/100 | 829536101 | VENTILHALTER S_PN MODUL-WEICHE | 1 | J | E-Eigenbau | 0.4 | 0.4 | 4 | 4 | 3.5 | 7 | 13 | 10 | 829536101
10/10/30/50/80/10 | 829524501 | MODUL-WEICHE R800-R800 - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 48.63 | 48.63 | 2.76 | 2.76 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829524501
10/10/30/50/80/20 | 829534103 | ZYLINDER 12X10 F. MODUL-WEICHE S_PN - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 34.38 | 34.38 | 1.55 | 1.55 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829534103
10/10/30/80/100 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=5M | 1 | N | E-Eigenbau | 65.5 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829516035
10/10/30/100/80/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 5 | J | K-Kaufteil | 65.5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/80/110 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=2500MM | 1 | N | E-Eigenbau | 32.75 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829516035
10/10/30/110/80/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 2.5 | J | K-Kaufteil | 32.75 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/80/120 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=2000MM | 1 | N | E-Eigenbau | 26.2 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829516035
10/10/30/120/80/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 2 | J | K-Kaufteil | 26.2 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/80/130 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=770MM | 1 | N | E-Eigenbau | 10.09 | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829516035
10/10/30/130/80/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 0.77 | J | K-Kaufteil | 10.09 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/80/140 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=825MM | 1 | N | E-Eigenbau | 10.81 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829516035
10/10/30/140/80/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 0.825 | J | K-Kaufteil | 10.81 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/80/150 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=1900MM | 1 | N | E-Eigenbau | 24.89 | 24.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829516035
10/10/30/150/80/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1.9 | J | K-Kaufteil | 24.89 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/80/180 | 829514076 | LP-HALTER AN STRUKTURPROFIL - BG | 13 | N | E-Eigenbau | 126.98 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829514076
10/10/30/180/80/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 13 | N | E-Eigenbau | 12.2 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 827424004
10/10/30/180/40/80/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 26 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/30/180/40/80/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 13 | J | K-Kaufteil | 11.83 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/30/180/80/10 | 829526038 | HALTER LP 800 | 13 | J | K-Kaufteil | 105.71 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 829526038
10/10/30/180/80/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 26 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011010
10/10/30/180/80/20 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 26 | J | K-Kaufteil | 8.66 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911251013
10/10/30/80/190 | 829514079 | LP-HALTER F. PIN-STAUBEREICH AN STRUKTURPROFIL | 3 | N | E-Eigenbau | 17.03 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829514079
10/10/30/190/80/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 2.82 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 827424004
10/10/30/190/20/80/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/30/190/20/80/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 3 | J | K-Kaufteil | 2.73 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/30/190/80/10 | 829526040 | HALTER LP 800 MIT PIN LASCHE | 3 | J | K-Kaufteil | 11.85 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 829526040
10/10/30/190/80/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011010
10/10/30/190/80/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/10/30/190/80/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 6 | J | K-Kaufteil | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911251013
10/10/30/80/200 | 200000086 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=5M] | 11 | N | E-Eigenbau | 2370.5 | 215.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 200000086
10/10/30/200/80/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 55 | J | K-Kaufteil | 720.5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/80/210 | 200000086 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=1764MM] | 1 | N | E-Eigenbau | 73.11 | 73.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 200000086
10/10/30/210/80/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1.764 | J | K-Kaufteil | 23.11 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/80/220 | 200000086 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=3685MM] | 1 | N | E-Eigenbau | 98.27 | 98.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 200000086
10/10/30/220/80/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 3.685 | J | K-Kaufteil | 48.27 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/80/230 | 200000086 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=872MM] | 1 | N | E-Eigenbau | 29.92 | 29.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 200000086
10/10/30/230/80/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 0.872 | J | K-Kaufteil | 11.42 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/80/310 | 829412013 | VERBINDUNG LAUFPROFIL - BG | 27 | N | E-Eigenbau | 82.6 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829412013
10/10/30/310/80/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 27 | N | E-Eigenbau | 25.34 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 827424004
10/10/30/310/40/80/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 54 | J | K-Kaufteil | 0.77 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/30/310/40/80/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 27 | J | K-Kaufteil | 24.57 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/30/310/80/10 | 829416066 | VERBINDER LAUFPROFIL 829416030/829516001 | 27 | J | K-Kaufteil | 51.03 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 829416066
10/10/30/310/80/30 | 914031047 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 26 - St | 54 | J | K-Kaufteil | 2.28 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 914031047
10/10/30/310/80/20 | 911091021 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 8 - 45H | 108 | J | K-Kaufteil | 3.95 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911091021
10/10/30/80/330 | 829532016 | SEPARATOR RECHTS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 496.27 | 248.13 | 44.07 | 22.04 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829532016
10/10/30/330/80/120 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30 - S_PN CQSB25-30 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534132
10/10/30/330/120/80/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 913011016
10/10/30/330/120/80/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 911021004
10/10/30/330/120/80/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012538
10/10/30/330/120/80/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012530
10/10/30/330/80/130 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829434315
10/10/30/330/130/80/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 720002003
10/10/30/330/130/80/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829436024
10/10/30/330/80/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534130
10/10/30/330/140/80/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 829436305
10/10/30/330/140/80/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012606
10/10/30/330/140/80/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012605
10/10/30/330/140/80/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012603
10/10/30/330/140/80/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012580
10/10/30/330/140/80/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012539
10/10/30/330/140/80/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012186
10/10/30/330/140/80/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 913011150
10/10/30/330/140/80/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 911021212
10/10/30/330/80/190 | 829534032 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR RECHTS - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534032
10/10/30/330/190/80/20 | 829536037 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE FÜR SEPARATOR | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 829536037
10/10/30/330/190/80/60 | 911011069 | Sechskantschraube DIN 933 - M5 x 40 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011069
10/10/30/330/190/80/30 | 827436005 | ILS LAUFROLLE F. RÖLLCHENBAHN, FARBE BRAUN | 26 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 20 | 827436005
10/10/30/330/190/80/80 | 916021116 | DRUCKFEDER VD-073, DE=5,5, LO=30, d=0,5 EN 10270 | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 916021116
10/10/30/330/190/80/70 | 914031048 | Spannstift ISO 8752 - 2 x 8 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 914031048
10/10/30/330/190/80/40 | 912011007 | Sechskantmutter DIN 934 - M5 - 8 | 30 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011007
10/10/30/330/190/80/90 | 911091046 | Schaftschraube DIN 427 - M5 x 20 - 14H | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911091046
10/10/30/330/190/80/50 | 911071035 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 12 - 010.9 | 26 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911071035
10/10/30/330/190/80/100 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911021199
10/10/30/330/190/80/10 | 829536038 | ADAPTER FÜR ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 829536038
10/10/30/330/80/200 | 829534002 | ABHÄNGUNG F. SEPARATOR AN LP - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534002
10/10/30/330/200/80/50 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 829416105
10/10/30/330/200/80/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 913011009
10/10/30/330/200/80/30 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911021227
10/10/30/330/200/80/40 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911011014
10/10/30/330/200/80/10 | 829436016 | STEGPLATTE F. SEP. AN LP | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 829436016
10/10/30/330/80/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436002
10/10/30/330/80/70 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021098
10/10/30/330/80/220 | 911021028 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 60 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021028
10/10/30/330/80/230 | 911021016 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 10 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021016
10/10/30/330/80/170 | 200000224 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 40 - Alu, rot elox | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 200000224
10/10/30/330/80/110 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 929025046
10/10/30/330/80/180 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.4296 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 929012684
10/10/30/330/80/160 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.4484 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 929012683
10/10/30/330/80/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 919010059
10/10/30/330/80/100 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 914011065
10/10/30/330/80/90 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011174
10/10/30/330/80/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011009
10/10/30/330/80/210 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011007
10/10/30/330/80/60 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021227
10/10/30/330/80/30 | 829536036 | UNTERTEIL FÜR SEPARATOR MIT ROLLEN-ANDRUCKLEISTE | 2 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829536036
10/10/30/330/80/50 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436021
10/10/30/330/80/10 | 829436013 | GRUNDPLATTE SP F. SEP. | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436013
10/10/30/330/80/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436005
10/10/30/80/30 | 200000017 | Stirnradgetriebemotor RF57 DRN80MK4/ASE1/Z | 2 | N | K-Kaufteil | 866 | 433 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 20 | 200000017
10/10/30/80/170 | 200000253 | LP 2.0 Endstück LI langer Einlauf | 4 | J | E-Eigenbau | 108.62 | 27.15 | 3.3 | 0.82 | 0 | 5 | 33 | 10 | 200000253
10/10/30/80/160 | 200000252 | LP 2.0 Endstück RE langer Einlauf | 4 | J | E-Eigenbau | 108.62 | 27.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 200000252
10/10/30/80/290 | 911021132 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 10 - 08.8 | 50 | J | K-Kaufteil | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 60 | 911021132
10/10/30/80/320 | 829532015 | SEPARATOR LINKS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE - BG | 3 | J | E-Eigenbau | 737.06 | 245.69 | 68.74 | 22.91 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829532015
10/10/30/80/40 | 829524501 | MODUL-WEICHE R800-R800 - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 48.63 | 48.63 | 2.76 | 2.76 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829524501
10/10/30/80/80 | 829524103 | UMFAHR.BOGEN 800 LI F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 15.55 | 7.78 | 5.97 | 2.99 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829524103
10/10/30/80/70 | 829524102 | UMFAHR.BOGEN 800 RE F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 15.55 | 7.78 | 6 | 3 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829524102
10/10/30/80/60 | 829524101 | UMFAHR.BOGEN 800 RAD-ENDE - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 53.1 | 26.55 | 38.73 | 19.36 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829524101
10/10/30/80/10 | 829522001 | ANTRIEBSSTATION 800 - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 1456.9 | 728.45 | 96.8 | 48.4 | 56 | 5 | 33 | 10 | 829522001
10/10/30/80/300 | 829516053 | GLEITPROFIL - STAHLBANDSICHERUNG L=25MM | 20 | J | E-Eigenbau | 17.31 | 0.87 | 5 | 0.25 | 50 | 5 | 33 | 10 | 829516053
10/10/30/80/280 | 829516051 | GLEITPROFIL - STAHLBANDFÜHRUNG FÜR ILS 2100 | 140 | J | K-Kaufteil | 1122.52 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829516051
10/10/30/80/90 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 50 | J | K-Kaufteil | 655 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829516001
10/10/30/80/250 | 829514062 | RAMPE LINKS FÜR LP-PIN-STAUSTRECKE KPL. | 5 | J | E-Eigenbau | 176.22 | 35.24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829514062
10/10/30/80/240 | 829514061 | RAMPE RECHTS FÜR LP-PIN-STAUBEREICH KPL. | 5 | J | E-Eigenbau | 173.42 | 34.68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829514061
10/10/30/80/270 | 829434314 | PINABFRAGE LI MECHANISCH KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 217.93 | 108.97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829434314
10/10/30/80/260 | 829434305 | PINABFRAGE RE MECHANISCH KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 217.6 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829434305
10/10/80/40 | 1015 | 1.3 Seite Einschleusung FS | 1 | N | E-Eigenbau | 9117 | 9117 | 622.35 | 622.35 | 165.5 | 4 | 5 | 10 | 1015
10/10/40/80/20 | 829522021 | UMLENKSTATION 800 KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 1584.21 | 792.11 | 152.33 | 76.17 | 56 | 5 | 25 | 10 | 829522021
10/10/40/20/80/10 | 829524001 | MODULRAHMEN 1 - R-ENDE - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829524001
10/10/40/20/10/80/70 | 829526008 | GEWINDESTANGE M16X250 - ILS II | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526008
10/10/40/20/10/70/80/10 | 911101008 | GEWINDESTANGE 1M M16 DIN 976-1 (DIN 975) VZ | 0.492 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 60 | 911101008
10/10/40/20/10/80/100 | 829524050 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT - BG | 12 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829524050
10/10/40/20/10/100/80/10 | 829526003 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT 90° - ILS II | 12 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 829526003
10/10/40/20/10/100/80/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011010
10/10/40/20/10/100/80/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 48 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911251013
10/10/40/20/10/80/30 | 821406031 | HFS ABDECKKAPPE FÜR GERÜSTPROFIL 120X60 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 821406031
10/10/40/20/10/80/130 | 913011165 | Scheibe DIN 125 - A 17 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011165
10/10/40/20/10/80/90 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011010
10/10/40/20/10/80/80 | 912011122 | Sechskantmutter DIN 934 - M16 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 912011122
10/10/40/20/10/80/160 | 911021220 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 911021220
10/10/40/20/10/80/110 | 911021169 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 45 - 8.8 | 14 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 911021169
10/10/40/20/10/80/150 | 829526528 | NUTENSTEIN FÜR STRUKTURPROFIL - ILS II | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526528
10/10/40/20/10/80/140 | 829526037 | FÜHRUNGSKLOTZ 800 - ILS II | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526037
10/10/40/20/10/80/60 | 829526007 | SPANNELEMENT - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526007
10/10/40/20/10/80/50 | 829526006 | SPANNBLOCK - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526006
10/10/40/20/10/80/40 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526005
10/10/40/20/10/80/20 | 829526002 | RAHMENELEMENT 800 L=320MM - ILS II | 4 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526002
10/10/40/20/10/80/10 | 829526001 | RAHMENELEMENT L=1600MM - ILS II | 4 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526001
10/10/40/20/80/20 | 829524021 | UMLENKRAD 800 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829524021
10/10/40/20/20/80/10 | 829524037 | UMLENKFLANSCH 800 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829524037
10/10/40/20/20/10/80/20 | 821416039 | DISTANZHÜLSE | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 20 | 821416039
10/10/40/20/20/10/80/80 | 929025064 | Rillenkugellager DIN 625 - 6009-2RS | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 929025064
10/10/40/20/20/10/80/100 | 929025058 | Rillenkugellager DIN 625 - 6008-2RS | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 929025058
10/10/40/20/20/10/80/90 | 915021012 | Sicherungsring DIN 472 - 68 x 2,5 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 915021012
10/10/40/20/20/10/80/40 | 913051039 | Sicherungsblech DIN 5406 - MB 7 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 913051039
10/10/40/20/20/10/80/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 913011009
10/10/40/20/20/10/80/50 | 912073001 | Nutmutter DIN 981 - KM 7 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 912073001
10/10/40/20/20/10/80/70 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 911021227
10/10/40/20/20/10/80/30 | 829526031 | ACHSE FÜR UMLENKRAD 800 - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 829526031
10/10/40/20/20/10/80/10 | 829526030 | FLANSCH FÜR UMLENKRAD 800 - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 829526030
10/10/40/20/20/80/20 | 829524033 | RAD 800 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829524033
10/10/40/20/20/20/80/40 | 829526010 | RADSEGMENT 800 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 829526010
10/10/40/20/20/20/80/30 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021063
10/10/40/20/20/20/80/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011010
10/10/40/20/20/20/80/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 64 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011009
10/10/40/20/20/20/80/70 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912041005
10/10/40/20/20/20/80/60 | 911071025 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M8 x 40 - 010.9 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911071025
10/10/40/20/20/20/80/10 | 829526035 | RADGRUNDKÖRPER 800 - ILS II | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 829526035
10/10/40/80/50 | 829522503 | MODUL-WEICHE R800-R800 KPL. MIT PNEUMATIK - S_PN | 1 | N | E-Eigenbau | 126.78 | 126.78 | 8.31 | 8.31 | 3.5 | 5 | 25 | 10 | 829522503
10/10/40/50/80/30 | 829534101 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL F. MODUL-WEICHE - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 43.77 | 43.77 | 4 | 4 | 3.5 | 6 | 3 | 10 | 829534101
10/10/40/50/30/80/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 2 | J | K-Kaufteil | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 829436305
10/10/40/50/30/80/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 1 | J | K-Kaufteil | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012606
10/10/40/50/30/80/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012605
10/10/40/50/30/80/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 1 | J | K-Kaufteil | 32.85 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012603
10/10/40/50/30/80/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 2 | J | K-Kaufteil | 3.28 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012580
10/10/40/50/30/80/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012539
10/10/40/50/30/80/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 3 | J | K-Kaufteil | 1.67 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012186
10/10/40/50/30/80/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 913011150
10/10/40/50/30/80/110 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 913011010
10/10/40/50/30/80/130 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 912011010
10/10/40/50/30/80/120 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911251013
10/10/40/50/30/80/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911021212
10/10/40/50/30/80/100 | 829536101 | VENTILHALTER S_PN MODUL-WEICHE | 1 | J | E-Eigenbau | 0.4 | 0.4 | 4 | 4 | 3.5 | 7 | 13 | 10 | 829536101
10/10/40/50/80/10 | 829524501 | MODUL-WEICHE R800-R800 - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 48.63 | 48.63 | 2.76 | 2.76 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829524501
10/10/40/50/80/20 | 829534103 | ZYLINDER 12X10 F. MODUL-WEICHE S_PN - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 34.38 | 34.38 | 1.55 | 1.55 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829534103
10/10/40/80/180 | 829514076 | LP-HALTER AN STRUKTURPROFIL - BG | 16 | N | E-Eigenbau | 156.28 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 829514076
10/10/40/180/80/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 16 | N | E-Eigenbau | 15.02 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 827424004
10/10/40/180/40/80/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/40/180/40/80/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 16 | J | K-Kaufteil | 14.56 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/40/180/80/10 | 829526038 | HALTER LP 800 | 16 | J | K-Kaufteil | 130.11 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 829526038
10/10/40/180/80/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011010
10/10/40/180/80/20 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 32 | J | K-Kaufteil | 10.66 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911251013
10/10/40/80/220 | 829412013 | VERBINDUNG LAUFPROFIL - BG | 38 | N | E-Eigenbau | 116.25 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 829412013
10/10/40/220/80/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 38 | N | E-Eigenbau | 35.66 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 827424004
10/10/40/220/40/80/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 76 | J | K-Kaufteil | 1.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/40/220/40/80/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 38 | J | K-Kaufteil | 34.58 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/40/220/80/10 | 829416066 | VERBINDER LAUFPROFIL 829416030/829516001 | 38 | J | K-Kaufteil | 71.82 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 829416066
10/10/40/220/80/30 | 914031047 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 26 - St | 76 | J | K-Kaufteil | 3.21 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 914031047
10/10/40/220/80/20 | 911091021 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 8 - 45H | 152 | J | K-Kaufteil | 5.56 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911091021
10/10/40/80/240 | 829532016 | SEPARATOR RECHTS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE - BG | 3 | J | E-Eigenbau | 744.4 | 248.13 | 66.11 | 22.04 | 0 | 5 | 25 | 10 | 829532016
10/10/40/240/80/120 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30 - S_PN CQSB25-30 - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534132
10/10/40/240/120/80/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 913011016
10/10/40/240/120/80/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 911021004
10/10/40/240/120/80/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012538
10/10/40/240/120/80/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012530
10/10/40/240/80/130 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829434315
10/10/40/240/130/80/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 720002003
10/10/40/240/130/80/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829436024
10/10/40/240/80/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534130
10/10/40/240/140/80/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 829436305
10/10/40/240/140/80/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012606
10/10/40/240/140/80/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012605
10/10/40/240/140/80/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012603
10/10/40/240/140/80/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012580
10/10/40/240/140/80/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012539
10/10/40/240/140/80/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 9 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012186
10/10/40/240/140/80/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 913011150
10/10/40/240/140/80/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 911021212
10/10/40/240/80/190 | 829534032 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR RECHTS - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534032
10/10/40/240/190/80/20 | 829536037 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE FÜR SEPARATOR | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 829536037
10/10/40/240/190/80/60 | 911011069 | Sechskantschraube DIN 933 - M5 x 40 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011069
10/10/40/240/190/80/30 | 827436005 | ILS LAUFROLLE F. RÖLLCHENBAHN, FARBE BRAUN | 39 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 20 | 827436005
10/10/40/240/190/80/80 | 916021116 | DRUCKFEDER VD-073, DE=5,5, LO=30, d=0,5 EN 10270 | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 916021116
10/10/40/240/190/80/70 | 914031048 | Spannstift ISO 8752 - 2 x 8 - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 914031048
10/10/40/240/190/80/40 | 912011007 | Sechskantmutter DIN 934 - M5 - 8 | 45 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011007
10/10/40/240/190/80/90 | 911091046 | Schaftschraube DIN 427 - M5 x 20 - 14H | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911091046
10/10/40/240/190/80/50 | 911071035 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 12 - 010.9 | 39 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911071035
10/10/40/240/190/80/100 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911021199
10/10/40/240/190/80/10 | 829536038 | ADAPTER FÜR ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 829536038
10/10/40/240/80/200 | 829534002 | ABHÄNGUNG F. SEPARATOR AN LP - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534002
10/10/40/240/200/80/50 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 829416105
10/10/40/240/200/80/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 913011009
10/10/40/240/200/80/30 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911021227
10/10/40/240/200/80/40 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911011014
10/10/40/240/200/80/10 | 829436016 | STEGPLATTE F. SEP. AN LP | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 829436016
10/10/40/240/80/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436002
10/10/40/240/80/70 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021098
10/10/40/240/80/220 | 911021028 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 60 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021028
10/10/40/240/80/230 | 911021016 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 10 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021016
10/10/40/240/80/170 | 200000224 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 40 - Alu, rot elox | 3 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 200000224
10/10/40/240/80/110 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 929025046
10/10/40/240/80/180 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.6444 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 929012684
10/10/40/240/80/160 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.6726 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 929012683
10/10/40/240/80/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 919010059
10/10/40/240/80/100 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 914011065
10/10/40/240/80/90 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011174
10/10/40/240/80/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011009
10/10/40/240/80/210 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011007
10/10/40/240/80/60 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021227
10/10/40/240/80/30 | 829536036 | UNTERTEIL FÜR SEPARATOR MIT ROLLEN-ANDRUCKLEISTE | 3 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829536036
10/10/40/240/80/50 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436021
10/10/40/240/80/10 | 829436013 | GRUNDPLATTE SP F. SEP. | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436013
10/10/40/240/80/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436005
10/10/40/80/30 | 200000017 | Stirnradgetriebemotor RF57 DRN80MK4/ASE1/Z | 2 | N | K-Kaufteil | 866 | 433 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 20 | 200000017
10/10/40/80/250 | 400102388 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=1M] | 5 | J | E-Eigenbau | 128.59 | 25.72 | 8.02 | 1.6 | 0 | 5 | 25 | 10 | 400102388
10/10/40/80/170 | 200000253 | LP 2.0 Endstück LI langer Einlauf | 4 | J | E-Eigenbau | 108.62 | 27.15 | 3.3 | 0.82 | 0 | 5 | 25 | 10 | 200000253
10/10/40/80/160 | 200000252 | LP 2.0 Endstück RE langer Einlauf | 4 | J | E-Eigenbau | 108.62 | 27.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 200000252
10/10/40/80/200 | 911021132 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 10 - 08.8 | 50 | J | K-Kaufteil | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 60 | 911021132
10/10/40/80/230 | 829532015 | SEPARATOR LINKS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE - BG | 3 | J | E-Eigenbau | 737.06 | 245.69 | 68.74 | 22.91 | 0 | 5 | 25 | 10 | 829532015
10/10/40/80/40 | 829524501 | MODUL-WEICHE R800-R800 - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 48.63 | 48.63 | 2.76 | 2.76 | 0 | 5 | 25 | 10 | 829524501
10/10/40/80/80 | 829524103 | UMFAHR.BOGEN 800 LI F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 15.55 | 7.78 | 5.97 | 2.99 | 0 | 5 | 25 | 10 | 829524103
10/10/40/80/70 | 829524102 | UMFAHR.BOGEN 800 RE F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 15.55 | 7.78 | 6 | 3 | 0 | 5 | 25 | 10 | 829524102
10/10/40/80/60 | 829524101 | UMFAHR.BOGEN 800 RAD-ENDE - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 53.1 | 26.55 | 38.73 | 19.36 | 0 | 5 | 25 | 10 | 829524101
10/10/40/80/10 | 829522001 | ANTRIEBSSTATION 800 - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 1456.9 | 728.45 | 96.8 | 48.4 | 56 | 5 | 25 | 10 | 829522001
10/10/40/80/210 | 829516053 | GLEITPROFIL - STAHLBANDSICHERUNG L=25MM | 20 | J | E-Eigenbau | 17.31 | 0.87 | 5 | 0.25 | 50 | 5 | 25 | 10 | 829516053
10/10/40/80/190 | 829516051 | GLEITPROFIL - STAHLBANDFÜHRUNG FÜR ILS 2100 | 140 | J | K-Kaufteil | 1122.52 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 829516051
10/10/40/80/90 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 115 | J | K-Kaufteil | 1506.5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 829516001
10/10/40/80/100 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 2.014 | J | K-Kaufteil | 26.38 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 829516001
10/10/40/80/110 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 4.736 | J | K-Kaufteil | 62.04 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 829516001
10/10/40/80/120 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1.2 | J | K-Kaufteil | 15.72 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 829516001
10/10/40/80/130 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1.485 | J | K-Kaufteil | 19.45 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 829516001
10/10/40/80/140 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 4.906 | J | K-Kaufteil | 64.27 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 829516001
10/10/40/80/150 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1.057 | J | K-Kaufteil | 13.85 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 829516001
10/10/80/50 | 1055 | 1.3 Cognex Cameras Komplett an Separator montiert | 1 | N | E-Eigenbau | 4890.19 | 4890.19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 50 | 1055
10/10/50/80/10 | 829534306 | Camera DM280 m. Halter (ILS) - BG | 9 | N | E-Eigenbau | 4307.8 | 478.64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829534306
10/10/50/80/10/20 | 711000502 | Barcode-Lesegerät Dataman DM280QL, L | 9 | N | K-Kaufteil | 4275 | 475 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 711000502
10/10/50/80/10/60 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021014
10/10/50/80/10/30 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011150
10/10/50/80/10/50 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 36 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011003
10/10/50/80/10/70 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 912041002
10/10/50/80/10/40 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021199
10/10/50/80/10/10 | 829536308 | SCANNERHALTER AM SEPARATOR für Camera DM 260QL | 9 | N | K-Kaufteil | 32.04 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 829536308
10/10/50/80/20 | 790711550 | E-Teile für Cognex Barcode Reader -BG | 9 | N | E-Eigenbau | 582.39 | 64.71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 790711550
10/10/50/80/20/20 | 400009303 | Ethernet CAT6A M12 St-0°/RJ45, 8-polig, X-Cod. 5m | 9 | N | K-Kaufteil | 288.99 | 32.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 400009303
10/10/50/80/20/30 | 722003031 | RJ45 Doppelkupplung CAT 6E RJ45 | 9 | J | K-Kaufteil | 83.61 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 722003031
10/10/50/80/20/10 | 722002102 | Verbindungsleitung M12 St-4P/0°/M12-Bu-12P/0° 5,0M | 9 | N | K-Kaufteil | 209.79 | 23.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 722002102
10/10/90 | 1015 | GOH Storage Level 1.2 ILS FS | 1 | N | E-Eigenbau | 61964.69 | 61964.69 | 2648.57 | 2648.57 | 331 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/90/10 | 1015 | Gefällestrecken Level 2.2 ILS FS | 1 | N | E-Eigenbau | 20679.05 | 20679.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 1015
10/10/10/90/20 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 150.64 | J | K-Kaufteil | 2925.35 | 19.42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829516004
10/10/10/90/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 930 | J | K-Kaufteil | 17753.7 | 19.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829516004
10/10/90/20 | 1015 | 1.2 Strecke für Vario Förderer | 1 | N | E-Eigenbau | 15849.79 | 15849.79 | 1348.11 | 1348.11 | 0 | 4 | 5 | 10 | 1015
10/10/20/90/20 | 200000077 | Separator links an Staustrecke SP 2.0 - BG | 78 | J | E-Eigenbau | 12108.76 | 155.24 | 1046.9 | 13.42 | 0 | 5 | 33 | 10 | 200000077
10/10/20/20/90/10 | 200000070 | Separator links Grundmodell - BG | 78 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 200000070
10/10/20/20/10/90/120 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30 - S_PN CQSB25-30 - BG | 78 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829534132
10/10/20/20/10/120/90/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 913011016
10/10/20/20/10/120/90/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 911021004
10/10/20/20/10/120/90/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 929012538
10/10/20/20/10/120/90/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 78 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 929012530
10/10/20/20/10/90/130 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 78 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829434315
10/10/20/20/10/130/90/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 78 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 50 | 720002003
10/10/20/20/10/130/90/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 78 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 829436024
10/10/20/20/10/90/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 78 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829534130
10/10/20/20/10/140/90/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 829436305
10/10/20/20/10/140/90/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 78 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012606
10/10/20/20/10/140/90/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 78 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012605
10/10/20/20/10/140/90/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 78 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012603
10/10/20/20/10/140/90/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012580
10/10/20/20/10/140/90/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 78 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012539
10/10/20/20/10/140/90/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 234 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012186
10/10/20/20/10/140/90/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 913011150
10/10/20/20/10/140/90/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 911021212
10/10/20/20/10/90/10 | 200000069 | Grundplatte für SP 2.0 und LP 2.0 | 78 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 200000069
10/10/20/20/10/90/70 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 234 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 911021098
10/10/20/20/10/90/180 | 200000224 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 40 - Alu, rot elox | 78 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 200000224
10/10/20/20/10/90/110 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 929025046
10/10/20/20/10/90/170 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 21.1926 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 929012684
10/10/20/20/10/90/160 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 15.5142 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 929012683
10/10/20/20/10/90/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 78 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 919010059
10/10/20/20/10/90/100 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 468 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 914011065
10/10/20/20/10/90/90 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 312 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 913011174
10/10/20/20/10/90/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 468 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 913011009
10/10/20/20/10/90/60 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 234 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 911021227
10/10/20/20/10/90/50 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 78 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829436021
10/10/20/20/10/90/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829436005
10/10/20/20/10/90/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 78 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829436002
10/10/20/20/10/90/30 | 829436001 | UNTERTEIL F. SEP. | 78 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829436001
10/10/20/20/90/20 | 200000076 | Separatorabhängung an SP 2.0 - BG | 78 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 200000076
10/10/20/20/20/90/10 | 200000022 | Blech für Gegendruckleiste Separator | 78 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 200000022
10/10/20/20/20/90/40 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 913011142
10/10/20/20/20/90/30 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 911011013
10/10/20/20/20/90/20 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 829416065
10/10/20/20/90/30 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 156 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 821114025
10/10/20/20/90/40 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011140
10/10/20/20/90/50 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 156 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912041005
10/10/20/90/320 | 829412009 | VERBINDUNG GEFÄLLEPROFIL [SP] KPL. - BG | 352 | N | E-Eigenbau | 946.32 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829412009
10/10/20/320/90/10 | 829416061 | VERBINDER SP | 704 | J | K-Kaufteil | 851.84 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829416061
10/10/20/320/90/20 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 704 | J | K-Kaufteil | 23.09 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 914031055
10/10/20/320/90/30 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 1408 | J | K-Kaufteil | 71.39 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911091041
10/10/20/90/330 | 821114001 | TRAPEZVERBINDUNG TV 80 - BG | 300 | N | E-Eigenbau | 330.78 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 821114001
10/10/20/330/90/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 300 | J | E-Eigenbau | 321 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 821116001
10/10/20/330/90/20 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 600 | J | K-Kaufteil | 9.78 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 60 | 911091037
10/10/20/90/10 | 200000016 | SP 2.0 bearbeitet für Separator/Stopper L=300 | 78 | J | E-Eigenbau | 1079.18 | 13.84 | 50.96 | 0.65 | 0 | 5 | 33 | 10 | 200000016
10/10/20/90/170 | 400102166 | Verbindung Segmente 12° | 24 | N | K-Kaufteil | 50.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 20 | 400102166
10/10/20/90/250 | 400102130 | Halter | 17 | N | K-Kaufteil | 80.65 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 20 | 400102130
10/10/20/90/300 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 34 | J | K-Kaufteil | 2.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 60 | 911021055
10/10/20/90/220 | 200000315 | Verbindung Segmente 15° | 16 | N | K-Kaufteil | 33.6 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 20 | 200000315
10/10/20/90/210 | 200000307 | Trapezverbinder 15° abwärts | 4 | J | E-Eigenbau | 4.37 | 1.09 | 1.07 | 0.27 | 0 | 5 | 33 | 10 | 200000307
10/10/20/90/190 | 200000305 | Trapezverbinder 15° aufwärts | 4 | J | E-Eigenbau | 4.37 | 1.09 | 0.98 | 0.24 | 0 | 5 | 33 | 10 | 200000305
10/10/20/90/200 | 200000303 | Staustrecke SP fallend 7,5° | 8 | J | E-Eigenbau | 24.09 | 3.01 | 6.03 | 0.75 | 0 | 5 | 33 | 10 | 200000303
10/10/20/90/150 | 200000300 | Staustrecke SP fallend 6° | 24 | J | E-Eigenbau | 71.32 | 2.97 | 70.95 | 2.96 | 0 | 5 | 33 | 10 | 200000300
10/10/20/90/180 | 200000297 | Staustrecke SP steigend 7,5° | 8 | J | E-Eigenbau | 23.77 | 2.97 | 7.57 | 0.95 | 0 | 5 | 33 | 10 | 200000297
10/10/20/90/130 | 200000291 | Staustrecke SP steigend 6° | 24 | J | E-Eigenbau | 71.32 | 2.97 | 43.09 | 1.8 | 0 | 5 | 33 | 10 | 200000291
10/10/20/90/280 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 17 | J | K-Kaufteil | 0.56 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 60 | 914031055
10/10/20/90/310 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 34 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 60 | 913011009
10/10/20/90/240 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 80 | J | K-Kaufteil | 4.06 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 60 | 911091041
10/10/20/90/230 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 64 | J | K-Kaufteil | 1.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 60 | 911091037
10/10/20/90/290 | 911021181 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 16 - 08.8 | 34 | J | K-Kaufteil | 0.92 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 60 | 911021181
10/10/20/90/30 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.4 | J | K-Kaufteil | 48.53 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829516004
10/10/20/90/40 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2 | J | K-Kaufteil | 40.44 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829516004
10/10/20/90/50 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 4.404 | J | K-Kaufteil | 89.05 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829516004
10/10/20/90/60 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 7.824 | J | K-Kaufteil | 158.2 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829516004
10/10/20/90/70 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 5.6 | J | K-Kaufteil | 113.23 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829516004
10/10/20/90/80 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 6.8 | J | K-Kaufteil | 137.5 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829516004
10/10/20/90/90 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.732 | J | K-Kaufteil | 35.02 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829516004
10/10/20/90/100 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 9.68 | J | K-Kaufteil | 195.73 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829516004
10/10/20/90/110 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 4.86 | J | K-Kaufteil | 98.27 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829516004
10/10/20/90/120 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.216 | J | K-Kaufteil | 24.59 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829516004
10/10/20/90/260 | 829416061 | VERBINDER SP | 17 | J | K-Kaufteil | 20.57 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829416061
10/10/20/90/270 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 17 | J | K-Kaufteil | 24.65 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 20 | 822066065
10/10/20/90/160 | 200000074 | Trapezverbinder 12° abwärts | 12 | J | E-Eigenbau | 13.1 | 1.09 | 2.16 | 0.18 | 0 | 5 | 33 | 20 | 200000074
10/10/20/90/140 | 200000063 | Trapezverbinder 12° aufwärts | 12 | J | E-Eigenbau | 13.1 | 1.09 | 21.24 | 1.77 | 0 | 5 | 33 | 20 | 200000063
10/10/90/30 | 1015 | 1.2 Seite Ausschleusung FS | 1 | N | E-Eigenbau | 12301.78 | 12301.78 | 633.26 | 633.26 | 165.5 | 4 | 5 | 10 | 1015
10/10/30/90/20 | 829522024 | UMLENKSTATION-c 800 MIT INKREMENTALGEBER KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 2569.34 | 1284.67 | 116.25 | 58.12 | 56 | 5 | 35 | 10 | 829522024
10/10/30/20/90/10 | 829524001 | MODULRAHMEN 1 - R-ENDE - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829524001
10/10/30/20/10/90/70 | 829526008 | GEWINDESTANGE M16X250 - ILS II | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526008
10/10/30/20/10/70/90/10 | 911101008 | GEWINDESTANGE 1M M16 DIN 976-1 (DIN 975) VZ | 0.492 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 60 | 911101008
10/10/30/20/10/90/100 | 829524050 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT - BG | 12 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829524050
10/10/30/20/10/100/90/10 | 829526003 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT 90° - ILS II | 12 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 829526003
10/10/30/20/10/100/90/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011010
10/10/30/20/10/100/90/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 48 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911251013
10/10/30/20/10/90/30 | 821406031 | HFS ABDECKKAPPE FÜR GERÜSTPROFIL 120X60 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 821406031
10/10/30/20/10/90/130 | 913011165 | Scheibe DIN 125 - A 17 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011165
10/10/30/20/10/90/90 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011010
10/10/30/20/10/90/80 | 912011122 | Sechskantmutter DIN 934 - M16 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 912011122
10/10/30/20/10/90/160 | 911021220 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 911021220
10/10/30/20/10/90/110 | 911021169 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 45 - 8.8 | 14 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 911021169
10/10/30/20/10/90/150 | 829526528 | NUTENSTEIN FÜR STRUKTURPROFIL - ILS II | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526528
10/10/30/20/10/90/140 | 829526037 | FÜHRUNGSKLOTZ 800 - ILS II | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526037
10/10/30/20/10/90/60 | 829526007 | SPANNELEMENT - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526007
10/10/30/20/10/90/50 | 829526006 | SPANNBLOCK - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526006
10/10/30/20/10/90/40 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526005
10/10/30/20/10/90/20 | 829526002 | RAHMENELEMENT 800 L=320MM - ILS II | 4 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526002
10/10/30/20/10/90/10 | 829526001 | RAHMENELEMENT L=1600MM - ILS II | 4 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526001
10/10/30/20/90/20 | 829524024 | UMLENKRAD-c 800 MIT INKREMENTALGEBER KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829524024
10/10/30/20/20/90/10 | 829624040 | UMLENKFLANSCH-c 800 MIT INKEMENTALGEBER KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829624040
10/10/30/20/20/10/90/150 | 721000040 | ABSOLUTDREHGEBER PROFINET IO, 2X4P. M-ST D-COD.12 | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 50 | 721000040
10/10/30/20/20/10/90/130 | 911021040 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 20 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | 911021040
10/10/30/20/20/10/90/30 | 929025064 | Rillenkugellager DIN 625 - 6009-2RS | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | 929025064
10/10/30/20/20/10/90/50 | 929025058 | Rillenkugellager DIN 625 - 6008-2RS | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | 929025058
10/10/30/20/20/10/90/60 | 915021012 | Sicherungsring DIN 472 - 68 x 2,5 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | 915021012
10/10/30/20/20/10/90/70 | 913051039 | Sicherungsblech DIN 5406 - MB 7 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | 913051039
10/10/30/20/20/10/90/110 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | 913011009
10/10/30/20/20/10/90/80 | 912073001 | Nutmutter DIN 981 - KM 7 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | 912073001
10/10/30/20/20/10/90/120 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | 911021227
10/10/30/20/20/10/90/140 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 60 | 911021212
10/10/30/20/20/10/90/90 | 829526542 | MITNEHMERSCHEIBE INKREMENTALGEBER - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 10 | 829526542
10/10/30/20/20/10/90/20 | 829526048 | ACHSE-b FÜR INKREMENTALGEBER UMLENKRAD 800 - ILS | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 10 | 829526048
10/10/30/20/20/10/90/100 | 829526047 | WELLE-b FÜR MITNEHMERSCHEIBE INKREMENTALGEBER - | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 10 | 829526047
10/10/30/20/20/10/90/10 | 829526045 | FLANSCH FÜR INKREMENTALGEBER UMLENKRAD 800 - ILS | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 10 | 829526045
10/10/30/20/20/10/90/40 | 821416039 | DISTANZHÜLSE | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 20 | 821416039
10/10/30/20/20/90/20 | 829524033 | RAD 800 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829524033
10/10/30/20/20/20/90/40 | 829526010 | RADSEGMENT 800 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 829526010
10/10/30/20/20/20/90/30 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021063
10/10/30/20/20/20/90/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011010
10/10/30/20/20/20/90/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 64 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011009
10/10/30/20/20/20/90/70 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912041005
10/10/30/20/20/20/90/60 | 911071025 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M8 x 40 - 010.9 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911071025
10/10/30/20/20/20/90/10 | 829526035 | RADGRUNDKÖRPER 800 - ILS II | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 829526035
10/10/30/90/50 | 829522503 | MODUL-WEICHE R800-R800 KPL. MIT PNEUMATIK - S_PN | 1 | N | E-Eigenbau | 126.78 | 126.78 | 8.31 | 8.31 | 3.5 | 5 | 35 | 10 | 829522503
10/10/30/50/90/30 | 829534101 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL F. MODUL-WEICHE - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 43.77 | 43.77 | 4 | 4 | 3.5 | 6 | 3 | 10 | 829534101
10/10/30/50/30/90/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 2 | J | K-Kaufteil | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 829436305
10/10/30/50/30/90/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 1 | J | K-Kaufteil | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012606
10/10/30/50/30/90/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012605
10/10/30/50/30/90/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 1 | J | K-Kaufteil | 32.85 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012603
10/10/30/50/30/90/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 2 | J | K-Kaufteil | 3.28 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012580
10/10/30/50/30/90/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012539
10/10/30/50/30/90/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 3 | J | K-Kaufteil | 1.67 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012186
10/10/30/50/30/90/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 913011150
10/10/30/50/30/90/110 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 913011010
10/10/30/50/30/90/130 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 912011010
10/10/30/50/30/90/120 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911251013
10/10/30/50/30/90/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911021212
10/10/30/50/30/90/100 | 829536101 | VENTILHALTER S_PN MODUL-WEICHE | 1 | J | E-Eigenbau | 0.4 | 0.4 | 4 | 4 | 3.5 | 7 | 13 | 10 | 829536101
10/10/30/50/90/10 | 829524501 | MODUL-WEICHE R800-R800 - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 48.63 | 48.63 | 2.76 | 2.76 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829524501
10/10/30/50/90/20 | 829534103 | ZYLINDER 12X10 F. MODUL-WEICHE S_PN - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 34.38 | 34.38 | 1.55 | 1.55 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829534103
10/10/30/90/120 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=5M | 1 | N | E-Eigenbau | 65.5 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 829516035
10/10/30/120/90/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 5 | J | K-Kaufteil | 65.5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/90/130 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=2000MM | 1 | N | E-Eigenbau | 26.2 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 829516035
10/10/30/130/90/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 2 | J | K-Kaufteil | 26.2 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/90/140 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=770MM | 1 | N | E-Eigenbau | 10.09 | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 829516035
10/10/30/140/90/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 0.77 | J | K-Kaufteil | 10.09 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/90/150 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=825MM | 1 | N | E-Eigenbau | 10.81 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 829516035
10/10/30/150/90/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 0.825 | J | K-Kaufteil | 10.81 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/90/160 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=1400MM | 1 | N | E-Eigenbau | 18.34 | 18.34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 829516035
10/10/30/160/90/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1.4 | J | K-Kaufteil | 18.34 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/90/170 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=1900MM | 1 | N | E-Eigenbau | 24.89 | 24.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 829516035
10/10/30/170/90/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1.9 | J | K-Kaufteil | 24.89 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/90/200 | 829514076 | LP-HALTER AN STRUKTURPROFIL - BG | 14 | N | E-Eigenbau | 136.74 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 829514076
10/10/30/200/90/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 14 | N | E-Eigenbau | 13.14 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 827424004
10/10/30/200/40/90/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 28 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/30/200/40/90/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 14 | J | K-Kaufteil | 12.74 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/30/200/90/10 | 829526038 | HALTER LP 800 | 14 | J | K-Kaufteil | 113.85 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 829526038
10/10/30/200/90/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 28 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011010
10/10/30/200/90/20 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 28 | J | K-Kaufteil | 9.32 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911251013
10/10/30/90/210 | 829514079 | LP-HALTER F. PIN-STAUBEREICH AN STRUKTURPROFIL | 5 | N | E-Eigenbau | 28.38 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 829514079
10/10/30/210/90/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 5 | N | E-Eigenbau | 4.69 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 827424004
10/10/30/210/20/90/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/30/210/20/90/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 5 | J | K-Kaufteil | 4.55 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/30/210/90/10 | 829526040 | HALTER LP 800 MIT PIN LASCHE | 5 | J | K-Kaufteil | 19.75 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 829526040
10/10/30/210/90/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011010
10/10/30/210/90/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.45 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/10/30/210/90/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 10 | J | K-Kaufteil | 3.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911251013
10/10/30/90/220 | 200000086 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=5M] | 11 | N | E-Eigenbau | 2370.5 | 215.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 200000086
10/10/30/220/90/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 55 | J | K-Kaufteil | 720.5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/90/230 | 200000086 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=1764MM] | 1 | N | E-Eigenbau | 73.11 | 73.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 200000086
10/10/30/230/90/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1.764 | J | K-Kaufteil | 23.11 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/90/240 | 200000086 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=3680MM] | 1 | N | E-Eigenbau | 98.21 | 98.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 200000086
10/10/30/240/90/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 3.68 | J | K-Kaufteil | 48.21 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/90/250 | 200000086 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=877MM] | 1 | N | E-Eigenbau | 29.99 | 29.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 200000086
10/10/30/250/90/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 0.877 | J | K-Kaufteil | 11.49 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/90/330 | 829412013 | VERBINDUNG LAUFPROFIL - BG | 27 | N | E-Eigenbau | 82.6 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 829412013
10/10/30/330/90/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 27 | N | E-Eigenbau | 25.34 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 827424004
10/10/30/330/40/90/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 54 | J | K-Kaufteil | 0.77 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/30/330/40/90/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 27 | J | K-Kaufteil | 24.57 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/30/330/90/10 | 829416066 | VERBINDER LAUFPROFIL 829416030/829516001 | 27 | J | K-Kaufteil | 51.03 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 829416066
10/10/30/330/90/30 | 914031047 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 26 - St | 54 | J | K-Kaufteil | 2.28 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 914031047
10/10/30/330/90/20 | 911091021 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 8 - 45H | 108 | J | K-Kaufteil | 3.95 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911091021
10/10/30/90/340 | 829532015 | SEPARATOR LINKS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 491.38 | 245.69 | 45.83 | 22.91 | 0 | 5 | 35 | 10 | 829532015
10/10/30/340/90/120 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30 - S_PN CQSB25-30 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534132
10/10/30/340/120/90/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 913011016
10/10/30/340/120/90/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 911021004
10/10/30/340/120/90/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012538
10/10/30/340/120/90/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012530
10/10/30/340/90/130 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829434315
10/10/30/340/130/90/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 720002003
10/10/30/340/130/90/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829436024
10/10/30/340/90/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534130
10/10/30/340/140/90/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 829436305
10/10/30/340/140/90/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012606
10/10/30/340/140/90/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012605
10/10/30/340/140/90/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012603
10/10/30/340/140/90/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012580
10/10/30/340/140/90/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012539
10/10/30/340/140/90/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012186
10/10/30/340/140/90/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 913011150
10/10/30/340/140/90/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 911021212
10/10/30/340/90/190 | 829534031 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR LINKS - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534031
10/10/30/340/190/90/20 | 829536037 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE FÜR SEPARATOR | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 829536037
10/10/30/340/190/90/60 | 911011069 | Sechskantschraube DIN 933 - M5 x 40 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011069
10/10/30/340/190/90/30 | 827436005 | ILS LAUFROLLE F. RÖLLCHENBAHN, FARBE BRAUN | 26 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 20 | 827436005
10/10/30/340/190/90/80 | 916021116 | DRUCKFEDER VD-073, DE=5,5, LO=30, d=0,5 EN 10270 | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 916021116
10/10/30/340/190/90/70 | 914031048 | Spannstift ISO 8752 - 2 x 8 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 914031048
10/10/30/340/190/90/40 | 912011007 | Sechskantmutter DIN 934 - M5 - 8 | 30 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011007
10/10/30/340/190/90/90 | 911091046 | Schaftschraube DIN 427 - M5 x 20 - 14H | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911091046
10/10/30/340/190/90/50 | 911071035 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 12 - 010.9 | 26 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911071035
10/10/30/340/190/90/100 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911021199
10/10/30/340/190/90/10 | 829536038 | ADAPTER FÜR ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 829536038
10/10/30/340/90/200 | 829534002 | ABHÄNGUNG F. SEPARATOR AN LP - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534002
10/10/30/340/200/90/50 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 829416105
10/10/30/340/200/90/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 913011009
10/10/30/340/200/90/30 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911021227
10/10/30/340/200/90/40 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911011014
10/10/30/340/200/90/10 | 829436016 | STEGPLATTE F. SEP. AN LP | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 829436016
10/10/30/340/90/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436002
10/10/30/340/90/70 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021098
10/10/30/340/90/220 | 911021028 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 60 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021028
10/10/30/340/90/230 | 911021016 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 10 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021016
10/10/30/340/90/170 | 200000224 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 40 - Alu, rot elox | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 200000224
10/10/30/340/90/110 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 929025046
10/10/30/340/90/180 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.5434 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 929012684
10/10/30/340/90/160 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.3978 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 929012683
10/10/30/340/90/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 919010059
10/10/30/340/90/100 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 914011065
10/10/30/340/90/90 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011174
10/10/30/340/90/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011009
10/10/30/340/90/210 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011007
10/10/30/340/90/60 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021227
10/10/30/340/90/30 | 829536036 | UNTERTEIL FÜR SEPARATOR MIT ROLLEN-ANDRUCKLEISTE | 2 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829536036
10/10/30/340/90/50 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436021
10/10/30/340/90/10 | 829436013 | GRUNDPLATTE SP F. SEP. | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436013
10/10/30/340/90/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436005
10/10/30/90/30 | 200000017 | Stirnradgetriebemotor RF57 DRN80MK4/ASE1/Z | 2 | N | K-Kaufteil | 866 | 433 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 20 | 200000017
10/10/30/90/190 | 200000253 | LP 2.0 Endstück LI langer Einlauf | 4 | J | E-Eigenbau | 108.62 | 27.15 | 3.3 | 0.82 | 0 | 5 | 35 | 10 | 200000253
10/10/30/90/180 | 200000252 | LP 2.0 Endstück RE langer Einlauf | 4 | J | E-Eigenbau | 108.62 | 27.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 200000252
10/10/30/90/310 | 911021132 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 10 - 08.8 | 50 | J | K-Kaufteil | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 60 | 911021132
10/10/30/90/350 | 829532016 | SEPARATOR RECHTS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE - BG | 3 | J | E-Eigenbau | 744.4 | 248.13 | 66.11 | 22.04 | 0 | 5 | 35 | 10 | 829532016
10/10/30/90/40 | 829524501 | MODUL-WEICHE R800-R800 - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 48.63 | 48.63 | 2.76 | 2.76 | 0 | 5 | 35 | 10 | 829524501
10/10/30/90/80 | 829524103 | UMFAHR.BOGEN 800 LI F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 15.55 | 7.78 | 5.97 | 2.99 | 0 | 5 | 35 | 10 | 829524103
10/10/30/90/70 | 829524102 | UMFAHR.BOGEN 800 RE F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 15.55 | 7.78 | 6 | 3 | 0 | 5 | 35 | 10 | 829524102
10/10/30/90/60 | 829524101 | UMFAHR.BOGEN 800 RAD-ENDE - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 53.1 | 26.55 | 38.73 | 19.36 | 0 | 5 | 35 | 10 | 829524101
10/10/30/90/10 | 829522001 | ANTRIEBSSTATION 800 - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 1456.9 | 728.45 | 96.8 | 48.4 | 56 | 5 | 35 | 10 | 829522001
10/10/30/90/320 | 829516053 | GLEITPROFIL - STAHLBANDSICHERUNG L=25MM | 20 | J | E-Eigenbau | 17.31 | 0.87 | 5 | 0.25 | 50 | 5 | 35 | 10 | 829516053
10/10/30/90/300 | 829516051 | GLEITPROFIL - STAHLBANDFÜHRUNG FÜR ILS 2100 | 140 | J | K-Kaufteil | 1122.52 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 829516051
10/10/30/90/90 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 55 | J | K-Kaufteil | 720.5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 829516001
10/10/30/90/100 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 4.736 | J | K-Kaufteil | 62.04 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 829516001
10/10/30/90/110 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 0.885 | J | K-Kaufteil | 11.59 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 829516001
10/10/30/90/270 | 829514062 | RAMPE LINKS FÜR LP-PIN-STAUSTRECKE KPL. | 5 | J | E-Eigenbau | 176.22 | 35.24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 829514062
10/10/30/90/260 | 829514061 | RAMPE RECHTS FÜR LP-PIN-STAUBEREICH KPL. | 5 | J | E-Eigenbau | 173.42 | 34.68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 829514061
10/10/30/90/290 | 829434314 | PINABFRAGE LI MECHANISCH KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 217.93 | 108.97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 829434314
10/10/30/90/280 | 829434305 | PINABFRAGE RE MECHANISCH KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 217.6 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 829434305
10/10/90/40 | 1015 | 1.2 Seite Einschleusung FS | 1 | N | E-Eigenbau | 8243.88 | 8243.88 | 667.2 | 667.2 | 165.5 | 4 | 5 | 10 | 1015
10/10/40/90/20 | 829522021 | UMLENKSTATION 800 KPL. | 1 | J | E-Eigenbau | 792.11 | 792.11 | 76.17 | 76.17 | 28 | 5 | 28 | 10 | 829522021
10/10/40/20/90/10 | 829524001 | MODULRAHMEN 1 - R-ENDE - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829524001
10/10/40/20/90/10/70 | 829526008 | GEWINDESTANGE M16X250 - ILS II | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526008
10/10/40/20/90/10/70/10 | 911101008 | GEWINDESTANGE 1M M16 DIN 976-1 (DIN 975) VZ | 0.246 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 60 | 911101008
10/10/40/20/90/10/100 | 829524050 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829524050
10/10/40/20/90/10/100/10 | 829526003 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT 90° - ILS II | 6 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 829526003
10/10/40/20/90/10/100/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011010
10/10/40/20/90/10/100/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 24 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911251013
10/10/40/20/90/10/30 | 821406031 | HFS ABDECKKAPPE FÜR GERÜSTPROFIL 120X60 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 821406031
10/10/40/20/90/10/130 | 913011165 | Scheibe DIN 125 - A 17 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011165
10/10/40/20/90/10/90 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 9 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011010
10/10/40/20/90/10/80 | 912011122 | Sechskantmutter DIN 934 - M16 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 912011122
10/10/40/20/90/10/160 | 911021220 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 25 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 911021220
10/10/40/20/90/10/110 | 911021169 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 45 - 8.8 | 7 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 911021169
10/10/40/20/90/10/150 | 829526528 | NUTENSTEIN FÜR STRUKTURPROFIL - ILS II | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526528
10/10/40/20/90/10/140 | 829526037 | FÜHRUNGSKLOTZ 800 - ILS II | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526037
10/10/40/20/90/10/60 | 829526007 | SPANNELEMENT - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526007
10/10/40/20/90/10/50 | 829526006 | SPANNBLOCK - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526006
10/10/40/20/90/10/40 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526005
10/10/40/20/90/10/20 | 829526002 | RAHMENELEMENT 800 L=320MM - ILS II | 2 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526002
10/10/40/20/90/10/10 | 829526001 | RAHMENELEMENT L=1600MM - ILS II | 2 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526001
10/10/40/20/90/20 | 829524021 | UMLENKRAD 800 - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829524021
10/10/40/20/90/20/10 | 829524037 | UMLENKFLANSCH 800 - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829524037
10/10/40/20/90/20/10/20 | 821416039 | DISTANZHÜLSE | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 20 | 821416039
10/10/40/20/90/20/10/80 | 929025064 | Rillenkugellager DIN 625 - 6009-2RS | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 929025064
10/10/40/20/90/20/10/100 | 929025058 | Rillenkugellager DIN 625 - 6008-2RS | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 929025058
10/10/40/20/90/20/10/90 | 915021012 | Sicherungsring DIN 472 - 68 x 2,5 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 915021012
10/10/40/20/90/20/10/40 | 913051039 | Sicherungsblech DIN 5406 - MB 7 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 913051039
10/10/40/20/90/20/10/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 913011009
10/10/40/20/90/20/10/50 | 912073001 | Nutmutter DIN 981 - KM 7 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 912073001
10/10/40/20/90/20/10/70 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 911021227
10/10/40/20/90/20/10/30 | 829526031 | ACHSE FÜR UMLENKRAD 800 - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 829526031
10/10/40/20/90/20/10/10 | 829526030 | FLANSCH FÜR UMLENKRAD 800 - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 829526030
10/10/40/20/90/20/20 | 829524033 | RAD 800 - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829524033
10/10/40/20/90/20/20/40 | 829526010 | RADSEGMENT 800 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 829526010
10/10/40/20/90/20/20/30 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021063
10/10/40/20/90/20/20/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011010
10/10/40/20/90/20/20/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011009
10/10/40/20/90/20/20/70 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912041005
10/10/40/20/90/20/20/60 | 911071025 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M8 x 40 - 010.9 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911071025
10/10/40/20/90/20/20/10 | 829526035 | RADGRUNDKÖRPER 800 - ILS II | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 829526035
10/10/40/90/50 | 829522021 | UMLENKSTATION 800 KPL. | 1 | J | E-Eigenbau | 792.11 | 792.11 | 76.17 | 76.17 | 28 | 5 | 28 | 10 | 829522021
10/10/40/50/90/10 | 829524001 | MODULRAHMEN 1 - R-ENDE - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829524001
10/10/40/50/90/10/70 | 829526008 | GEWINDESTANGE M16X250 - ILS II | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526008
10/10/40/50/90/10/70/10 | 911101008 | GEWINDESTANGE 1M M16 DIN 976-1 (DIN 975) VZ | 0.246 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 60 | 911101008
10/10/40/50/90/10/100 | 829524050 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829524050
10/10/40/50/90/10/100/10 | 829526003 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT 90° - ILS II | 6 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 829526003
10/10/40/50/90/10/100/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011010
10/10/40/50/90/10/100/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 24 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911251013
10/10/40/50/90/10/30 | 821406031 | HFS ABDECKKAPPE FÜR GERÜSTPROFIL 120X60 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 821406031
10/10/40/50/90/10/130 | 913011165 | Scheibe DIN 125 - A 17 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011165
10/10/40/50/90/10/90 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 9 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011010
10/10/40/50/90/10/80 | 912011122 | Sechskantmutter DIN 934 - M16 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 912011122
10/10/40/50/90/10/160 | 911021220 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 25 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 911021220
10/10/40/50/90/10/110 | 911021169 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 45 - 8.8 | 7 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 911021169
10/10/40/50/90/10/150 | 829526528 | NUTENSTEIN FÜR STRUKTURPROFIL - ILS II | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526528
10/10/40/50/90/10/140 | 829526037 | FÜHRUNGSKLOTZ 800 - ILS II | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526037
10/10/40/50/90/10/60 | 829526007 | SPANNELEMENT - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526007
10/10/40/50/90/10/50 | 829526006 | SPANNBLOCK - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526006
10/10/40/50/90/10/40 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526005
10/10/40/50/90/10/20 | 829526002 | RAHMENELEMENT 800 L=320MM - ILS II | 2 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526002
10/10/40/50/90/10/10 | 829526001 | RAHMENELEMENT L=1600MM - ILS II | 2 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526001
10/10/40/50/90/20 | 829524021 | UMLENKRAD 800 - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829524021
10/10/40/50/90/20/10 | 829524037 | UMLENKFLANSCH 800 - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829524037
10/10/40/50/90/20/10/20 | 821416039 | DISTANZHÜLSE | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 20 | 821416039
10/10/40/50/90/20/10/80 | 929025064 | Rillenkugellager DIN 625 - 6009-2RS | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 929025064
10/10/40/50/90/20/10/100 | 929025058 | Rillenkugellager DIN 625 - 6008-2RS | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 929025058
10/10/40/50/90/20/10/90 | 915021012 | Sicherungsring DIN 472 - 68 x 2,5 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 915021012
10/10/40/50/90/20/10/40 | 913051039 | Sicherungsblech DIN 5406 - MB 7 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 913051039
10/10/40/50/90/20/10/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 913011009
10/10/40/50/90/20/10/50 | 912073001 | Nutmutter DIN 981 - KM 7 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 912073001
10/10/40/50/90/20/10/70 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 911021227
10/10/40/50/90/20/10/30 | 829526031 | ACHSE FÜR UMLENKRAD 800 - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 829526031
10/10/40/50/90/20/10/10 | 829526030 | FLANSCH FÜR UMLENKRAD 800 - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 829526030
10/10/40/50/90/20/20 | 829524033 | RAD 800 - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829524033
10/10/40/50/90/20/20/40 | 829526010 | RADSEGMENT 800 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 829526010
10/10/40/50/90/20/20/30 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021063
10/10/40/50/90/20/20/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011010
10/10/40/50/90/20/20/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011009
10/10/40/50/90/20/20/70 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912041005
10/10/40/50/90/20/20/60 | 911071025 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M8 x 40 - 010.9 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911071025
10/10/40/50/90/20/20/10 | 829526035 | RADGRUNDKÖRPER 800 - ILS II | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 829526035
10/10/40/90/70 | 829522503 | MODUL-WEICHE R800-R800 KPL. MIT PNEUMATIK - S_PN | 1 | N | E-Eigenbau | 127.61 | 127.61 | 5.55 | 5.55 | 3.5 | 5 | 28 | 10 | 829522503
10/10/40/70/90/10 | 829524501 | MODUL-WEICHE R800-R800 - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 49.46 | 49.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829524501
10/10/40/70/90/10/10 | 829526514 | WEICHENPLATTE R800-R800 - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 10 | 829526514
10/10/40/70/90/10/130 | 927012033 | GEWINDEBUCHSE, SONICLOK M6 861 000 060.800 | 1 | N | K-Kaufteil | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 60 | 927012033
10/10/40/70/90/10/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 60 | 913011016
10/10/40/70/90/10/70 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 60 | 913011010
10/10/40/70/90/10/90 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 60 | 913011009
10/10/40/70/90/10/120 | 912041012 | Sechskantmutter DIN 980 - V M6 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 60 | 912041012
10/10/40/70/90/10/80 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 60 | 912011010
10/10/40/70/90/10/60 | 911251014 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x40-4.6 - Mu DIN 934 | 2 | J | K-Kaufteil | 1.03 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 60 | 911251014
10/10/40/70/90/10/100 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 60 | 911021227
10/10/40/70/90/10/40 | 911021226 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 35 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 60 | 911021226
10/10/40/70/90/10/140 | 911021156 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 30 - 08.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 60 | 911021156
10/10/40/70/90/10/110 | 829526534 | WEICHENPLATTE FÜR PNEUMATIK- ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 10 | 829526534
10/10/40/70/90/10/50 | 829526533 | WEICHENKLOTZ R-R - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 10 | 829526533
10/10/40/70/90/10/20 | 829526520 | WEICHENSCHENKEL R800-R800 - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 10 | 829526520
10/10/40/70/90/30 | 829534101 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL F. MODUL-WEICHE - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 43.77 | 43.77 | 4 | 4 | 3.5 | 6 | 3 | 10 | 829534101
10/10/40/70/90/30/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 2 | J | K-Kaufteil | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 829436305
10/10/40/70/90/30/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 1 | J | K-Kaufteil | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012606
10/10/40/70/90/30/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012605
10/10/40/70/90/30/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 1 | J | K-Kaufteil | 32.85 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012603
10/10/40/70/90/30/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 2 | J | K-Kaufteil | 3.28 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012580
10/10/40/70/90/30/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012539
10/10/40/70/90/30/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 3 | J | K-Kaufteil | 1.67 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012186
10/10/40/70/90/30/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 913011150
10/10/40/70/90/30/110 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 913011010
10/10/40/70/90/30/130 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 912011010
10/10/40/70/90/30/120 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911251013
10/10/40/70/90/30/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911021212
10/10/40/70/90/30/100 | 829536101 | VENTILHALTER S_PN MODUL-WEICHE | 1 | J | E-Eigenbau | 0.4 | 0.4 | 4 | 4 | 3.5 | 7 | 13 | 10 | 829536101
10/10/40/70/90/20 | 829534103 | ZYLINDER 12X10 F. MODUL-WEICHE S_PN - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 34.38 | 34.38 | 1.55 | 1.55 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829534103
10/10/40/90/60 | 829524501 | MODUL-WEICHE R800-R800 - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 49.46 | 49.46 | 0.16 | 0.16 | 0 | 5 | 28 | 10 | 829524501
10/10/40/60/90/10 | 829526514 | WEICHENPLATTE R800-R800 - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 10 | 829526514
10/10/40/60/90/130 | 927012033 | GEWINDEBUCHSE, SONICLOK M6 861 000 060.800 | 1 | N | K-Kaufteil | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 60 | 927012033
10/10/40/60/90/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 60 | 913011016
10/10/40/60/90/70 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 60 | 913011010
10/10/40/60/90/90 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 60 | 913011009
10/10/40/60/90/120 | 912041012 | Sechskantmutter DIN 980 - V M6 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 60 | 912041012
10/10/40/60/90/80 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 60 | 912011010
10/10/40/60/90/60 | 911251014 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x40-4.6 - Mu DIN 934 | 2 | J | K-Kaufteil | 1.03 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 60 | 911251014
10/10/40/60/90/100 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 60 | 911021227
10/10/40/60/90/40 | 911021226 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 35 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 60 | 911021226
10/10/40/60/90/140 | 911021156 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 30 - 08.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 60 | 911021156
10/10/40/60/90/110 | 829526534 | WEICHENPLATTE FÜR PNEUMATIK- ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 10 | 829526534
10/10/40/60/90/50 | 829526533 | WEICHENKLOTZ R-R - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 10 | 829526533
10/10/40/60/90/20 | 829526520 | WEICHENSCHENKEL R800-R800 - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 10 | 829526520
10/10/40/90/80 | 829524101 | UMFAHR.BOGEN 800 RAD-ENDE - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 52.04 | 26.02 | 8.79 | 4.4 | 0 | 5 | 28 | 10 | 829524101
10/10/40/80/90/10 | 829526103 | UMFAHRUNGSBOGEN 800 RAD-ENDE | 4 | J | K-Kaufteil | 21.45 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 829526103
10/10/40/80/90/70 | 911021090 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 20 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.63 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 911021090
10/10/40/80/90/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 913011009
10/10/40/80/90/50 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 913011007
10/10/40/80/90/80 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 912041003
10/10/40/80/90/20 | 911071029 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M5 x 16 - 010.9 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 911071029
10/10/40/80/90/30 | 829526526 | VERBINDUNGSELEMENT - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 3.15 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 829526526
10/10/40/80/90/40 | 829526508 | BOGENHALTER 800 | 8 | J | K-Kaufteil | 25.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 829526508
10/10/40/90/90 | 829524102 | UMFAHR.BOGEN 800 RE F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 14.16 | 7.08 | 39.96 | 19.98 | 0 | 5 | 28 | 10 | 829524102
10/10/40/90/90/10 | 829526104 | UMFAHRUNGSBOGEN 800 RAD-GERADE / RAD-RAD | 2 | J | K-Kaufteil | 7.02 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 829526104
10/10/40/90/90/50 | 911021090 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 20 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021090
10/10/40/90/90/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011009
10/10/40/90/90/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011007
10/10/40/90/90/60 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 912041003
10/10/40/90/90/70 | 911071029 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M5 x 16 - 010.9 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911071029
10/10/40/90/90/20 | 829526508 | BOGENHALTER 800 | 2 | J | K-Kaufteil | 6.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 829526508
10/10/40/90/100 | 829524103 | UMFAHR.BOGEN 800 LI F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 14.16 | 7.08 | 4.66 | 2.33 | 0 | 5 | 28 | 10 | 829524103
10/10/40/100/90/10 | 829526104 | UMFAHRUNGSBOGEN 800 RAD-GERADE / RAD-RAD | 2 | J | K-Kaufteil | 7.02 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 829526104
10/10/40/100/90/50 | 911021090 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 20 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021090
10/10/40/100/90/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011009
10/10/40/100/90/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011007
10/10/40/100/90/60 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 912041003
10/10/40/100/90/70 | 911071029 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M5 x 16 - 010.9 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911071029
10/10/40/100/90/20 | 829526508 | BOGENHALTER 800 | 2 | J | K-Kaufteil | 6.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 829526508
10/10/40/90/210 | 829514076 | LP-HALTER AN STRUKTURPROFIL - BG | 16 | N | E-Eigenbau | 156.28 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 10 | 829514076
10/10/40/210/90/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 16 | N | E-Eigenbau | 15.02 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 827424004
10/10/40/210/90/40/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/40/210/90/40/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 16 | J | K-Kaufteil | 14.56 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/40/210/90/10 | 829526038 | HALTER LP 800 | 16 | J | K-Kaufteil | 130.11 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 829526038
10/10/40/210/90/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011010
10/10/40/210/90/20 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 32 | J | K-Kaufteil | 10.66 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911251013
10/10/40/90/260 | 829412013 | VERBINDUNG LAUFPROFIL - BG | 40 | N | E-Eigenbau | 122.37 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 10 | 829412013
10/10/40/260/90/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 40 | N | E-Eigenbau | 37.54 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 827424004
10/10/40/260/90/40/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 80 | J | K-Kaufteil | 1.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/40/260/90/40/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 40 | J | K-Kaufteil | 36.4 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/40/260/90/10 | 829416066 | VERBINDER LAUFPROFIL 829416030/829516001 | 40 | J | K-Kaufteil | 75.6 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 829416066
10/10/40/260/90/30 | 914031047 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 26 - St | 80 | J | K-Kaufteil | 3.38 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 914031047
10/10/40/260/90/20 | 911091021 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 8 - 45H | 160 | J | K-Kaufteil | 5.85 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911091021
10/10/40/90/280 | 829532016 | SEPARATOR RECHTS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 887.49 | 295.83 | 112.49 | 37.5 | 0 | 5 | 28 | 10 | 829532016
10/10/40/280/90/120 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30 - S_PN CQSB25-30 - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 61.6 | 20.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534132
10/10/40/280/90/120/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 913011016
10/10/40/280/90/120/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 911021004
10/10/40/280/90/120/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 6 | J | K-Kaufteil | 5.04 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012538
10/10/40/280/90/120/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 3 | J | K-Kaufteil | 56.37 | 18.79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012530
10/10/40/280/90/130 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 67.02 | 22.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829434315
10/10/40/280/90/130/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 3 | J | K-Kaufteil | 62.1 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 720002003
10/10/40/280/90/130/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 3 | J | K-Kaufteil | 4.92 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829436024
10/10/40/280/90/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 128.95 | 42.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534130
10/10/40/280/90/140/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 6 | J | K-Kaufteil | 4.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 829436305
10/10/40/280/90/140/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 3 | J | K-Kaufteil | 2.88 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012606
10/10/40/280/90/140/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 3 | J | K-Kaufteil | 3.75 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012605
10/10/40/280/90/140/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 3 | J | K-Kaufteil | 98.56 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012603
10/10/40/280/90/140/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 6 | J | K-Kaufteil | 9.84 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012580
10/10/40/280/90/140/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 3 | J | K-Kaufteil | 4.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012539
10/10/40/280/90/140/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 9 | J | K-Kaufteil | 5.01 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012186
10/10/40/280/90/140/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 913011150
10/10/40/280/90/140/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 911021212
10/10/40/280/90/190 | 829534032 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR RECHTS - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 336.38 | 112.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534032
10/10/40/280/90/190/20 | 829536037 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE FÜR SEPARATOR | 3 | J | K-Kaufteil | 38.91 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 829536037
10/10/40/280/90/190/60 | 911011069 | Sechskantschraube DIN 933 - M5 x 40 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011069
10/10/40/280/90/190/30 | 827436005 | ILS LAUFROLLE F. RÖLLCHENBAHN, FARBE BRAUN | 39 | J | K-Kaufteil | 97.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 20 | 827436005
10/10/40/280/90/190/80 | 916021116 | DRUCKFEDER VD-073, DE=5,5, LO=30, d=0,5 EN 10270 | 3 | J | K-Kaufteil | 6.09 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 916021116
10/10/40/280/90/190/70 | 914031048 | Spannstift ISO 8752 - 2 x 8 - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 914031048
10/10/40/280/90/190/40 | 912011007 | Sechskantmutter DIN 934 - M5 - 8 | 45 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011007
10/10/40/280/90/190/90 | 911091046 | Schaftschraube DIN 427 - M5 x 20 - 14H | 6 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911091046
10/10/40/280/90/190/50 | 911071035 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 12 - 010.9 | 39 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911071035
10/10/40/280/90/190/100 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911021199
10/10/40/280/90/190/10 | 829536038 | ADAPTER FÜR ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR | 3 | J | K-Kaufteil | 192.51 | 64.17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 829536038
10/10/40/280/90/200 | 829534002 | ABHÄNGUNG F. SEPARATOR AN LP - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 54.86 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534002
10/10/40/280/90/200/50 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 6 | J | K-Kaufteil | 7.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 829416105
10/10/40/280/90/200/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 913011009
10/10/40/280/90/200/30 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.64 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911021227
10/10/40/280/90/200/40 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.43 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911011014
10/10/40/280/90/200/10 | 829436016 | STEGPLATTE F. SEP. AN LP | 3 | J | K-Kaufteil | 46.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 829436016
10/10/40/280/90/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 3 | J | K-Kaufteil | 14.93 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436002
10/10/40/280/90/70 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021098
10/10/40/280/90/220 | 911021028 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 60 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.38 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021028
10/10/40/280/90/230 | 911021016 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 10 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021016
10/10/40/280/90/170 | 200000224 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 40 - Alu, rot elox | 3 | N | K-Kaufteil | 2.27 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 200000224
10/10/40/280/90/110 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 6 | J | K-Kaufteil | 17.46 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 929025046
10/10/40/280/90/180 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.6444 | J | K-Kaufteil | 0.88 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 929012684
10/10/40/280/90/160 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.6726 | J | K-Kaufteil | 1.59 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 929012683
10/10/40/280/90/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 3 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 919010059
10/10/40/280/90/100 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 18 | J | K-Kaufteil | 1.18 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 914011065
10/10/40/280/90/90 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011174
10/10/40/280/90/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011009
10/10/40/280/90/210 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011007
10/10/40/280/90/60 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.96 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021227
10/10/40/280/90/30 | 829536036 | UNTERTEIL FÜR SEPARATOR MIT ROLLEN-ANDRUCKLEISTE | 3 | J | E-Eigenbau | 48.6 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829536036
10/10/40/280/90/50 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 3 | J | K-Kaufteil | 29.1 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436021
10/10/40/280/90/10 | 829436013 | GRUNDPLATTE SP F. SEP. | 3 | J | K-Kaufteil | 63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436013
10/10/40/280/90/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 6 | J | K-Kaufteil | 57 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436005
10/10/40/90/30 | 200000017 | Stirnradgetriebemotor RF57 DRN80MK4/ASE1/Z | 2 | N | K-Kaufteil | 866 | 433 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 20 | 200000017
10/10/40/90/220 | 400102388 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=1M] | 5 | J | E-Eigenbau | 128.59 | 25.72 | 8.02 | 1.6 | 0 | 5 | 28 | 10 | 400102388
10/10/40/90/200 | 200000253 | LP 2.0 Endstück LI langer Einlauf | 4 | J | E-Eigenbau | 154.2 | 38.55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 10 | 200000253
10/10/40/90/190 | 200000252 | LP 2.0 Endstück RE langer Einlauf | 4 | J | E-Eigenbau | 154.2 | 38.55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 10 | 200000252
10/10/40/90/240 | 911021132 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 10 - 08.8 | 50 | J | K-Kaufteil | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 60 | 911021132
10/10/40/90/270 | 829532015 | SEPARATOR LINKS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE - BG | 3 | J | E-Eigenbau | 737.06 | 245.69 | 68.74 | 22.91 | 0 | 5 | 28 | 10 | 829532015
10/10/40/90/40 | 829522001 | ANTRIEBSSTATION 800 - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 728.45 | 728.45 | 48.4 | 48.4 | 28 | 5 | 28 | 10 | 829522001
10/10/40/90/10 | 829522001 | ANTRIEBSSTATION 800 - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 728.45 | 728.45 | 48.4 | 48.4 | 28 | 5 | 28 | 10 | 829522001
10/10/40/90/250 | 829516053 | GLEITPROFIL - STAHLBANDSICHERUNG L=25MM | 20 | J | E-Eigenbau | 17.31 | 0.87 | 5 | 0.25 | 50 | 5 | 28 | 10 | 829516053
10/10/40/90/230 | 829516051 | GLEITPROFIL - STAHLBANDFÜHRUNG FÜR ILS 2100 | 1.4 | J | K-Kaufteil | 11.23 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 10 | 829516051
10/10/40/90/110 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 115 | J | K-Kaufteil | 1506.5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 10 | 829516001
10/10/40/90/120 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 2.014 | J | K-Kaufteil | 26.38 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 10 | 829516001
10/10/40/90/130 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1.2 | J | K-Kaufteil | 15.72 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 10 | 829516001
10/10/40/90/140 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 4.736 | J | K-Kaufteil | 62.04 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 10 | 829516001
10/10/40/90/150 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 4.905 | J | K-Kaufteil | 64.26 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 10 | 829516001
10/10/40/90/160 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 0.785 | J | K-Kaufteil | 10.28 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 10 | 829516001
10/10/40/90/170 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 0.7 | J | K-Kaufteil | 9.17 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 10 | 829516001
10/10/40/90/180 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1.057 | J | K-Kaufteil | 13.85 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 10 | 829516001
10/10/90/50 | 1055 | 1.2 Cognex Cameras Komplett an Separator montiert | 1 | N | E-Eigenbau | 4890.19 | 4890.19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 50 | 1055
10/10/50/90/10 | 829534306 | Camera DM280 m. Halter (ILS) - BG | 9 | N | E-Eigenbau | 4307.8 | 478.64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829534306
10/10/50/90/10/20 | 711000502 | Barcode-Lesegerät Dataman DM280QL, L | 9 | N | K-Kaufteil | 4275 | 475 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 711000502
10/10/50/90/10/60 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021014
10/10/50/90/10/30 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011150
10/10/50/90/10/50 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 36 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011003
10/10/50/90/10/70 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 912041002
10/10/50/90/10/40 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021199
10/10/50/90/10/10 | 829536308 | SCANNERHALTER AM SEPARATOR für Camera DM 260QL | 9 | N | K-Kaufteil | 32.04 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 829536308
10/10/50/90/20 | 790711550 | E-Teile für Cognex Barcode Reader -BG | 9 | N | E-Eigenbau | 582.39 | 64.71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 790711550
10/10/50/90/20/20 | 400009303 | Ethernet CAT6A M12 St-0°/RJ45, 8-polig, X-Cod. 5m | 9 | N | K-Kaufteil | 288.99 | 32.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 400009303
10/10/50/90/20/30 | 722003031 | RJ45 Doppelkupplung CAT 6E RJ45 | 9 | J | K-Kaufteil | 83.61 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 722003031
10/10/50/90/20/10 | 722002102 | Verbindungsleitung M12 St-4P/0°/M12-Bu-12P/0° 5,0M | 9 | N | K-Kaufteil | 209.79 | 23.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 722002102
10/10/100 | 1015 | GOH Storage Level 1.1 ILS FS | 1 | N | E-Eigenbau | 77717.67 | 77717.67 | 3399.42 | 3399.42 | 331 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/100/10 | 1015 | Gefällestrecken Level 2.1 ILS FS | 1 | N | E-Eigenbau | 22714.01 | 22714.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1015
10/10/10/100/20 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 255.43 | J | K-Kaufteil | 4960.31 | 19.42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829516004
10/10/10/100/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 930 | J | K-Kaufteil | 17753.7 | 19.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829516004
10/10/100/20 | 1015 | 1.1 Strecke für Vario Förderer | 1 | N | E-Eigenbau | 16189.33 | 16189.33 | 1377.53 | 1377.53 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1015
10/10/20/100/20 | 200000077 | Separator links an Staustrecke SP 2.0 - BG | 70 | J | E-Eigenbau | 10866.84 | 155.24 | 939.53 | 13.42 | 0 | 5 | 35 | 10 | 200000077
10/10/20/20/100/10 | 200000070 | Separator links Grundmodell - BG | 70 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 200000070
10/10/20/20/10/100/120 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30 - S_PN CQSB25-30 - BG | 70 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829534132
10/10/20/20/10/120/100/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 140 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 913011016
10/10/20/20/10/120/100/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 140 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 911021004
10/10/20/20/10/120/100/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 140 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 929012538
10/10/20/20/10/120/100/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 70 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 929012530
10/10/20/20/10/100/130 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 70 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829434315
10/10/20/20/10/130/100/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 70 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 50 | 720002003
10/10/20/20/10/130/100/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 70 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 829436024
10/10/20/20/10/100/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 70 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829534130
10/10/20/20/10/140/100/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 140 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 829436305
10/10/20/20/10/140/100/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 70 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012606
10/10/20/20/10/140/100/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 70 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012605
10/10/20/20/10/140/100/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 70 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012603
10/10/20/20/10/140/100/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 140 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012580
10/10/20/20/10/140/100/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 70 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012539
10/10/20/20/10/140/100/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 210 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012186
10/10/20/20/10/140/100/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 140 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 913011150
10/10/20/20/10/140/100/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 140 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 911021212
10/10/20/20/10/100/10 | 200000069 | Grundplatte für SP 2.0 und LP 2.0 | 70 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 200000069
10/10/20/20/10/100/70 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 210 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 911021098
10/10/20/20/10/100/180 | 200000224 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 40 - Alu, rot elox | 70 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 200000224
10/10/20/20/10/100/110 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 140 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 929025046
10/10/20/20/10/100/170 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 19.019 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 929012684
10/10/20/20/10/100/160 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 13.923 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 929012683
10/10/20/20/10/100/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 70 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 919010059
10/10/20/20/10/100/100 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 420 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 914011065
10/10/20/20/10/100/90 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 280 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 913011174
10/10/20/20/10/100/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 420 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 913011009
10/10/20/20/10/100/60 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 210 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 911021227
10/10/20/20/10/100/50 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 70 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829436021
10/10/20/20/10/100/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 140 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829436005
10/10/20/20/10/100/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 70 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829436002
10/10/20/20/10/100/30 | 829436001 | UNTERTEIL F. SEP. | 70 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829436001
10/10/20/20/100/20 | 200000076 | Separatorabhängung an SP 2.0 - BG | 70 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 200000076
10/10/20/20/20/100/10 | 200000022 | Blech für Gegendruckleiste Separator | 70 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 200000022
10/10/20/20/20/100/40 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 140 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 913011142
10/10/20/20/20/100/30 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 140 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 911011013
10/10/20/20/20/100/20 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 140 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 829416065
10/10/20/20/100/30 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 140 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 821114025
10/10/20/20/100/40 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 140 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011140
10/10/20/20/100/50 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 140 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912041005
10/10/20/100/50 | 200000077 | Separator links an Staustrecke SP 2.0 - BG | 8 | J | E-Eigenbau | 1241.92 | 155.24 | 107.37 | 13.42 | 0 | 5 | 35 | 10 | 200000077
10/10/20/50/100/10 | 200000070 | Separator links Grundmodell - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 200000070
10/10/20/50/10/100/120 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30 - S_PN CQSB25-30 - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829534132
10/10/20/50/10/120/100/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 913011016
10/10/20/50/10/120/100/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 911021004
10/10/20/50/10/120/100/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 929012538
10/10/20/50/10/120/100/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 929012530
10/10/20/50/10/100/130 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829434315
10/10/20/50/10/130/100/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 50 | 720002003
10/10/20/50/10/130/100/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 829436024
10/10/20/50/10/100/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829534130
10/10/20/50/10/140/100/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 829436305
10/10/20/50/10/140/100/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012606
10/10/20/50/10/140/100/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012605
10/10/20/50/10/140/100/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012603
10/10/20/50/10/140/100/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012580
10/10/20/50/10/140/100/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012539
10/10/20/50/10/140/100/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 24 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012186
10/10/20/50/10/140/100/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 913011150
10/10/20/50/10/140/100/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 911021212
10/10/20/50/10/100/10 | 200000069 | Grundplatte für SP 2.0 und LP 2.0 | 8 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 200000069
10/10/20/50/10/100/70 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 911021098
10/10/20/50/10/100/180 | 200000224 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 40 - Alu, rot elox | 8 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 200000224
10/10/20/50/10/100/110 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 929025046
10/10/20/50/10/100/170 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 2.1736 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 929012684
10/10/20/50/10/100/160 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 1.5912 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 929012683
10/10/20/50/10/100/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 919010059
10/10/20/50/10/100/100 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 914011065
10/10/20/50/10/100/90 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 913011174
10/10/20/50/10/100/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 913011009
10/10/20/50/10/100/60 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 911021227
10/10/20/50/10/100/50 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829436021
10/10/20/50/10/100/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829436005
10/10/20/50/10/100/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829436002
10/10/20/50/10/100/30 | 829436001 | UNTERTEIL F. SEP. | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829436001
10/10/20/50/100/20 | 200000076 | Separatorabhängung an SP 2.0 - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 200000076
10/10/20/50/20/100/10 | 200000022 | Blech für Gegendruckleiste Separator | 8 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 200000022
10/10/20/50/20/100/40 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 913011142
10/10/20/50/20/100/30 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 911011013
10/10/20/50/20/100/20 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 829416065
10/10/20/50/100/30 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 16 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 821114025
10/10/20/50/100/40 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011140
10/10/20/50/100/50 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912041005
10/10/20/100/340 | 829412009 | VERBINDUNG GEFÄLLEPROFIL [SP] KPL. - BG | 352 | N | E-Eigenbau | 946.32 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 829412009
10/10/20/340/100/10 | 829416061 | VERBINDER SP | 704 | J | K-Kaufteil | 851.84 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829416061
10/10/20/340/100/20 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 704 | J | K-Kaufteil | 23.09 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 914031055
10/10/20/340/100/30 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 1408 | J | K-Kaufteil | 71.39 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911091041
10/10/20/100/350 | 821114001 | TRAPEZVERBINDUNG TV 80 - BG | 300 | N | E-Eigenbau | 330.78 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 821114001
10/10/20/350/100/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 300 | J | E-Eigenbau | 321 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 821116001
10/10/20/350/100/20 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 600 | J | K-Kaufteil | 9.78 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 60 | 911091037
10/10/20/100/10 | 200000016 | SP 2.0 bearbeitet für Separator/Stopper L=300 | 70 | J | E-Eigenbau | 968.5 | 13.84 | 45.74 | 0.65 | 0 | 5 | 35 | 10 | 200000016
10/10/20/100/190 | 400102166 | Verbindung Segmente 12° | 24 | N | K-Kaufteil | 94.8 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 20 | 400102166
10/10/20/100/270 | 400102130 | Halter | 17 | N | K-Kaufteil | 212.16 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 20 | 400102130
10/10/20/100/320 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 34 | J | K-Kaufteil | 2.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 60 | 911021055
10/10/20/100/240 | 200000315 | Verbindung Segmente 15° | 16 | N | K-Kaufteil | 76.48 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 20 | 200000315
10/10/20/100/230 | 200000307 | Trapezverbinder 15° abwärts | 4 | J | E-Eigenbau | 4.37 | 1.09 | 1.07 | 0.27 | 0 | 5 | 35 | 10 | 200000307
10/10/20/100/210 | 200000305 | Trapezverbinder 15° aufwärts | 4 | J | E-Eigenbau | 4.37 | 1.09 | 0.98 | 0.24 | 0 | 5 | 35 | 10 | 200000305
10/10/20/100/220 | 200000303 | Staustrecke SP fallend 7,5° | 8 | J | E-Eigenbau | 24.09 | 3.01 | 6.03 | 0.75 | 0 | 5 | 35 | 10 | 200000303
10/10/20/100/170 | 200000300 | Staustrecke SP fallend 6° | 24 | J | E-Eigenbau | 71.32 | 2.97 | 34.62 | 1.44 | 0 | 5 | 35 | 10 | 200000300
10/10/20/100/200 | 200000297 | Staustrecke SP steigend 7,5° | 8 | J | E-Eigenbau | 23.77 | 2.97 | 7.57 | 0.95 | 0 | 5 | 35 | 10 | 200000297
10/10/20/100/150 | 200000291 | Staustrecke SP steigend 6° | 24 | J | E-Eigenbau | 71.32 | 2.97 | 30.65 | 1.28 | 0 | 5 | 35 | 10 | 200000291
10/10/20/100/300 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 17 | J | K-Kaufteil | 0.56 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 60 | 914031055
10/10/20/100/330 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 34 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 60 | 913011009
10/10/20/100/260 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 80 | J | K-Kaufteil | 4.06 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 60 | 911091041
10/10/20/100/250 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 64 | J | K-Kaufteil | 1.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 60 | 911091037
10/10/20/100/310 | 911021181 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 16 - 08.8 | 34 | J | K-Kaufteil | 0.92 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 60 | 911021181
10/10/20/100/30 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.4 | J | K-Kaufteil | 48.53 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 829516004
10/10/20/100/60 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2 | J | K-Kaufteil | 40.44 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 829516004
10/10/20/100/70 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 3.2 | J | K-Kaufteil | 64.7 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 829516004
10/10/20/100/80 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 11 | J | K-Kaufteil | 222.42 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 829516004
10/10/20/100/90 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 5.2 | J | K-Kaufteil | 105.14 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 829516004
10/10/20/100/100 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 12 | J | K-Kaufteil | 242.64 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 829516004
10/10/20/100/110 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 4.4 | J | K-Kaufteil | 88.97 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 829516004
10/10/20/100/120 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 8.48 | J | K-Kaufteil | 171.47 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 829516004
10/10/20/100/130 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.592 | J | K-Kaufteil | 52.41 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 829516004
10/10/20/100/140 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.216 | J | K-Kaufteil | 24.59 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 829516004
10/10/20/100/280 | 829416061 | VERBINDER SP | 17 | J | K-Kaufteil | 20.57 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 10 | 829416061
10/10/20/100/290 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 17 | J | K-Kaufteil | 24.65 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 20 | 822066065
10/10/20/100/180 | 200000074 | Trapezverbinder 12° abwärts | 12 | J | E-Eigenbau | 13.1 | 1.09 | 2.16 | 0.18 | 0 | 5 | 35 | 20 | 200000074
10/10/20/100/160 | 200000063 | Trapezverbinder 12° aufwärts | 12 | J | E-Eigenbau | 13.1 | 1.09 | 21.24 | 1.77 | 0 | 5 | 35 | 20 | 200000063
10/10/20/100/40 | 200000016 | SP 2.0 bearbeitet für Separator/Stopper L=300 | 8 | J | E-Eigenbau | 110.69 | 13.84 | 5.23 | 0.65 | 0 | 5 | 35 | 10 | 200000016
10/10/100/30 | 1015 | 1.1 Seite Ausschleusung FS | 1 | N | E-Eigenbau | 10644.05 | 10644.05 | 558.48 | 558.48 | 165.5 | 4 | 6 | 10 | 1015
10/10/30/100/10 | 829522001 | ANTRIEBSSTATION 800 - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 1456.9 | 728.45 | 96.8 | 48.4 | 56 | 5 | 31 | 10 | 829522001
10/10/30/10/100/10 | 829524001 | MODULRAHMEN 1 - R-ENDE - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829524001
10/10/30/10/10/100/70 | 829526008 | GEWINDESTANGE M16X250 - ILS II | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526008
10/10/30/10/10/70/100/10 | 911101008 | GEWINDESTANGE 1M M16 DIN 976-1 (DIN 975) VZ | 0.492 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 60 | 911101008
10/10/30/10/10/100/100 | 829524050 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT - BG | 12 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829524050
10/10/30/10/10/100/100/10 | 829526003 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT 90° - ILS II | 12 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 829526003
10/10/30/10/10/100/100/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011010
10/10/30/10/10/100/100/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 48 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911251013
10/10/30/10/10/100/30 | 821406031 | HFS ABDECKKAPPE FÜR GERÜSTPROFIL 120X60 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 821406031
10/10/30/10/10/100/130 | 913011165 | Scheibe DIN 125 - A 17 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011165
10/10/30/10/10/100/90 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011010
10/10/30/10/10/100/80 | 912011122 | Sechskantmutter DIN 934 - M16 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 912011122
10/10/30/10/10/100/160 | 911021220 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 911021220
10/10/30/10/10/100/110 | 911021169 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 45 - 8.8 | 14 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 911021169
10/10/30/10/10/100/150 | 829526528 | NUTENSTEIN FÜR STRUKTURPROFIL - ILS II | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526528
10/10/30/10/10/100/140 | 829526037 | FÜHRUNGSKLOTZ 800 - ILS II | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526037
10/10/30/10/10/100/60 | 829526007 | SPANNELEMENT - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526007
10/10/30/10/10/100/50 | 829526006 | SPANNBLOCK - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526006
10/10/30/10/10/100/40 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526005
10/10/30/10/10/100/20 | 829526002 | RAHMENELEMENT 800 L=320MM - ILS II | 4 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526002
10/10/30/10/10/100/10 | 829526001 | RAHMENELEMENT L=1600MM - ILS II | 4 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526001
10/10/30/10/100/20 | 829524011 | ANTRIEBSRAD 800 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829524011
10/10/30/10/20/100/10 | 829524035 | ANTRIEBSFLANSCH 800 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829524035
10/10/30/10/20/10/100/10 | 829526015 | FLANSCH FÜR ANTRIEBSRAD 800 - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 10 | 829526015
10/10/30/10/20/10/100/50 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 60 | 911011084
10/10/30/10/20/10/100/30 | 913031011 | Federring DIN 127 - A 12 - FSt | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 60 | 913031011
10/10/30/10/20/10/100/40 | 911021223 | Zylinderschraube DIN 912 - M12 x 40 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 60 | 911021223
10/10/30/10/20/10/100/20 | 829526034 | SCHEIBE - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 10 | 829526034
10/10/30/10/20/100/20 | 829524033 | RAD 800 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829524033
10/10/30/10/20/20/100/40 | 829526010 | RADSEGMENT 800 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 829526010
10/10/30/10/20/20/100/30 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021063
10/10/30/10/20/20/100/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011010
10/10/30/10/20/20/100/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 64 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011009
10/10/30/10/20/20/100/70 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912041005
10/10/30/10/20/20/100/60 | 911071025 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M8 x 40 - 010.9 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911071025
10/10/30/10/20/20/100/10 | 829526035 | RADGRUNDKÖRPER 800 - ILS II | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 829526035
10/10/30/10/100/40 | 916021111 | Druckfeder ISO 10243, 32x115 - extra stark - gelb | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 916021111
10/10/30/100/50 | 829522503 | MODUL-WEICHE R800-R800 KPL. MIT PNEUMATIK - S_PN | 1 | N | E-Eigenbau | 126.78 | 126.78 | 8.31 | 8.31 | 3.5 | 5 | 31 | 10 | 829522503
10/10/30/50/100/30 | 829534101 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL F. MODUL-WEICHE - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 43.77 | 43.77 | 4 | 4 | 3.5 | 6 | 3 | 10 | 829534101
10/10/30/50/30/100/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 2 | J | K-Kaufteil | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 829436305
10/10/30/50/30/100/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 1 | J | K-Kaufteil | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012606
10/10/30/50/30/100/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012605
10/10/30/50/30/100/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 1 | J | K-Kaufteil | 32.85 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012603
10/10/30/50/30/100/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 2 | J | K-Kaufteil | 3.28 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012580
10/10/30/50/30/100/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012539
10/10/30/50/30/100/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 3 | J | K-Kaufteil | 1.67 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012186
10/10/30/50/30/100/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 913011150
10/10/30/50/30/100/110 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 913011010
10/10/30/50/30/100/130 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 912011010
10/10/30/50/30/100/120 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911251013
10/10/30/50/30/100/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911021212
10/10/30/50/30/100/100 | 829536101 | VENTILHALTER S_PN MODUL-WEICHE | 1 | J | E-Eigenbau | 0.4 | 0.4 | 4 | 4 | 3.5 | 7 | 13 | 10 | 829536101
10/10/30/50/100/10 | 829524501 | MODUL-WEICHE R800-R800 - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 48.63 | 48.63 | 2.76 | 2.76 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829524501
10/10/30/50/100/20 | 829534103 | ZYLINDER 12X10 F. MODUL-WEICHE S_PN - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 34.38 | 34.38 | 1.55 | 1.55 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829534103
10/10/30/100/100 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=5M | 1 | N | E-Eigenbau | 65.5 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 10 | 829516035
10/10/30/100/100/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 5 | J | K-Kaufteil | 65.5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/100/110 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=2000MM | 1 | N | E-Eigenbau | 26.2 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 10 | 829516035
10/10/30/110/100/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 2 | J | K-Kaufteil | 26.2 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/100/120 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=770MM | 1 | N | E-Eigenbau | 10.09 | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 10 | 829516035
10/10/30/120/100/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 0.77 | J | K-Kaufteil | 10.09 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/100/130 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=825MM | 1 | N | E-Eigenbau | 10.81 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 10 | 829516035
10/10/30/130/100/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 0.825 | J | K-Kaufteil | 10.81 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/100/140 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=1900MM | 1 | N | E-Eigenbau | 24.89 | 24.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 10 | 829516035
10/10/30/140/100/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1.9 | J | K-Kaufteil | 24.89 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/100/170 | 829514076 | LP-HALTER AN STRUKTURPROFIL - BG | 14 | N | E-Eigenbau | 136.74 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 10 | 829514076
10/10/30/170/100/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 14 | N | E-Eigenbau | 13.14 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 827424004
10/10/30/170/40/100/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 28 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/30/170/40/100/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 14 | J | K-Kaufteil | 12.74 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/30/170/100/10 | 829526038 | HALTER LP 800 | 14 | J | K-Kaufteil | 113.85 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 829526038
10/10/30/170/100/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 28 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011010
10/10/30/170/100/20 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 28 | J | K-Kaufteil | 9.32 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911251013
10/10/30/100/180 | 829514079 | LP-HALTER F. PIN-STAUBEREICH AN STRUKTURPROFIL | 5 | N | E-Eigenbau | 28.38 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 10 | 829514079
10/10/30/180/100/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 5 | N | E-Eigenbau | 4.69 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 827424004
10/10/30/180/20/100/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/30/180/20/100/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 5 | J | K-Kaufteil | 4.55 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/30/180/100/10 | 829526040 | HALTER LP 800 MIT PIN LASCHE | 5 | J | K-Kaufteil | 19.75 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 829526040
10/10/30/180/100/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011010
10/10/30/180/100/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.45 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/10/30/180/100/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 10 | J | K-Kaufteil | 3.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911251013
10/10/30/100/190 | 200000086 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=5M] | 11 | N | E-Eigenbau | 820.5 | 74.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 10 | 200000086
10/10/30/190/100/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 55 | J | K-Kaufteil | 720.5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/100/200 | 200000086 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=1764MM] | 1 | N | E-Eigenbau | 73.11 | 73.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 10 | 200000086
10/10/30/200/100/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1.764 | J | K-Kaufteil | 23.11 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/100/210 | 200000086 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=3680MM] | 1 | N | E-Eigenbau | 115.5 | 115.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 10 | 200000086
10/10/30/210/100/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 5 | J | K-Kaufteil | 65.5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/30/100/290 | 829412013 | VERBINDUNG LAUFPROFIL - BG | 26 | N | E-Eigenbau | 79.54 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 10 | 829412013
10/10/30/290/100/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 26 | N | E-Eigenbau | 24.4 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 827424004
10/10/30/290/40/100/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 52 | J | K-Kaufteil | 0.74 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/30/290/40/100/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 26 | J | K-Kaufteil | 23.66 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/30/290/100/10 | 829416066 | VERBINDER LAUFPROFIL 829416030/829516001 | 26 | J | K-Kaufteil | 49.14 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 829416066
10/10/30/290/100/30 | 914031047 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 26 - St | 52 | J | K-Kaufteil | 2.19 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 914031047
10/10/30/290/100/20 | 911091021 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 8 - 45H | 104 | J | K-Kaufteil | 3.8 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911091021
10/10/30/100/310 | 829532016 | SEPARATOR RECHTS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE - BG | 3 | J | E-Eigenbau | 744.4 | 248.13 | 66.11 | 22.04 | 0 | 5 | 31 | 10 | 829532016
10/10/30/310/100/120 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30 - S_PN CQSB25-30 - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534132
10/10/30/310/120/100/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 913011016
10/10/30/310/120/100/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 911021004
10/10/30/310/120/100/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012538
10/10/30/310/120/100/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012530
10/10/30/310/100/130 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829434315
10/10/30/310/130/100/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 720002003
10/10/30/310/130/100/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829436024
10/10/30/310/100/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534130
10/10/30/310/140/100/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 829436305
10/10/30/310/140/100/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012606
10/10/30/310/140/100/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012605
10/10/30/310/140/100/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012603
10/10/30/310/140/100/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012580
10/10/30/310/140/100/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012539
10/10/30/310/140/100/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 9 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012186
10/10/30/310/140/100/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 913011150
10/10/30/310/140/100/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 911021212
10/10/30/310/100/190 | 829534032 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR RECHTS - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534032
10/10/30/310/190/100/20 | 829536037 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE FÜR SEPARATOR | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 829536037
10/10/30/310/190/100/60 | 911011069 | Sechskantschraube DIN 933 - M5 x 40 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011069
10/10/30/310/190/100/30 | 827436005 | ILS LAUFROLLE F. RÖLLCHENBAHN, FARBE BRAUN | 39 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 20 | 827436005
10/10/30/310/190/100/80 | 916021116 | DRUCKFEDER VD-073, DE=5,5, LO=30, d=0,5 EN 10270 | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 916021116
10/10/30/310/190/100/70 | 914031048 | Spannstift ISO 8752 - 2 x 8 - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 914031048
10/10/30/310/190/100/40 | 912011007 | Sechskantmutter DIN 934 - M5 - 8 | 45 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011007
10/10/30/310/190/100/90 | 911091046 | Schaftschraube DIN 427 - M5 x 20 - 14H | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911091046
10/10/30/310/190/100/50 | 911071035 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 12 - 010.9 | 39 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911071035
10/10/30/310/190/100/100 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911021199
10/10/30/310/190/100/10 | 829536038 | ADAPTER FÜR ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 829536038
10/10/30/310/100/200 | 829534002 | ABHÄNGUNG F. SEPARATOR AN LP - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534002
10/10/30/310/200/100/50 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 829416105
10/10/30/310/200/100/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 913011009
10/10/30/310/200/100/30 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911021227
10/10/30/310/200/100/40 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911011014
10/10/30/310/200/100/10 | 829436016 | STEGPLATTE F. SEP. AN LP | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 829436016
10/10/30/310/100/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436002
10/10/30/310/100/70 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021098
10/10/30/310/100/220 | 911021028 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 60 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021028
10/10/30/310/100/230 | 911021016 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 10 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021016
10/10/30/310/100/170 | 200000224 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 40 - Alu, rot elox | 3 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 200000224
10/10/30/310/100/110 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 929025046
10/10/30/310/100/180 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.6444 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 929012684
10/10/30/310/100/160 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.6726 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 929012683
10/10/30/310/100/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 919010059
10/10/30/310/100/100 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 914011065
10/10/30/310/100/90 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011174
10/10/30/310/100/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011009
10/10/30/310/100/210 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011007
10/10/30/310/100/60 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021227
10/10/30/310/100/30 | 829536036 | UNTERTEIL FÜR SEPARATOR MIT ROLLEN-ANDRUCKLEISTE | 3 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829536036
10/10/30/310/100/50 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436021
10/10/30/310/100/10 | 829436013 | GRUNDPLATTE SP F. SEP. | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436013
10/10/30/310/100/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436005
10/10/30/100/30 | 200000017 | Stirnradgetriebemotor RF57 DRN80MK4/ASE1/Z | 2 | N | K-Kaufteil | 866 | 433 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 20 | 200000017
10/10/30/100/160 | 200000253 | LP 2.0 Endstück LI langer Einlauf | 4 | J | E-Eigenbau | 108.62 | 27.15 | 3.3 | 0.82 | 0 | 5 | 31 | 10 | 200000253
10/10/30/100/150 | 200000252 | LP 2.0 Endstück RE langer Einlauf | 4 | J | E-Eigenbau | 108.62 | 27.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 10 | 200000252
10/10/30/100/270 | 911021132 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 10 - 08.8 | 50 | J | K-Kaufteil | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 60 | 911021132
10/10/30/100/300 | 829532015 | SEPARATOR LINKS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 491.38 | 245.69 | 45.83 | 22.91 | 0 | 5 | 31 | 10 | 829532015
10/10/30/100/40 | 829524501 | MODUL-WEICHE R800-R800 - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 48.63 | 48.63 | 2.76 | 2.76 | 0 | 5 | 31 | 10 | 829524501
10/10/30/100/80 | 829524103 | UMFAHR.BOGEN 800 LI F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 15.55 | 7.78 | 5.97 | 2.99 | 0 | 5 | 31 | 10 | 829524103
10/10/30/100/70 | 829524102 | UMFAHR.BOGEN 800 RE F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 15.55 | 7.78 | 6 | 3 | 0 | 5 | 31 | 10 | 829524102
10/10/30/100/60 | 829524101 | UMFAHR.BOGEN 800 RAD-ENDE - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 53.1 | 26.55 | 38.73 | 19.36 | 0 | 5 | 31 | 10 | 829524101
10/10/30/100/320 | 829522024 | UMLENKSTATION-c 800 MIT INKREMENTALGEBER KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 2569.34 | 1284.67 | 116.25 | 58.12 | 56 | 5 | 31 | 10 | 829522024
10/10/30/100/280 | 829516053 | GLEITPROFIL - STAHLBANDSICHERUNG L=25MM | 20 | J | E-Eigenbau | 17.31 | 0.87 | 5 | 0.25 | 50 | 5 | 31 | 10 | 829516053
10/10/30/100/260 | 829516051 | GLEITPROFIL - STAHLBANDFÜHRUNG FÜR ILS 2100 | 140 | J | K-Kaufteil | 1122.52 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 10 | 829516051
10/10/30/100/90 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 55 | J | K-Kaufteil | 720.5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 10 | 829516001
10/10/30/100/230 | 829514062 | RAMPE LINKS FÜR LP-PIN-STAUSTRECKE KPL. | 5 | J | E-Eigenbau | 176.22 | 35.24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 10 | 829514062
10/10/30/100/220 | 829514061 | RAMPE RECHTS FÜR LP-PIN-STAUBEREICH KPL. | 5 | J | E-Eigenbau | 173.42 | 34.68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 10 | 829514061
10/10/30/100/250 | 829434314 | PINABFRAGE LI MECHANISCH KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 217.93 | 108.97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 10 | 829434314
10/10/30/100/240 | 829434305 | PINABFRAGE RE MECHANISCH KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 217.6 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 10 | 829434305
10/10/100/40 | 1015 | 1.1 Seite Einschleusung FS | 1 | N | E-Eigenbau | 9120.05 | 9120.05 | 662.89 | 662.89 | 165.5 | 4 | 6 | 10 | 1015
10/10/40/100/20 | 829522021 | UMLENKSTATION 800 KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 1584.21 | 792.11 | 152.33 | 76.17 | 56 | 5 | 26 | 10 | 829522021
10/10/40/20/100/10 | 829524001 | MODULRAHMEN 1 - R-ENDE - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829524001
10/10/40/20/10/100/70 | 829526008 | GEWINDESTANGE M16X250 - ILS II | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526008
10/10/40/20/10/70/100/10 | 911101008 | GEWINDESTANGE 1M M16 DIN 976-1 (DIN 975) VZ | 0.492 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 60 | 911101008
10/10/40/20/10/100/100 | 829524050 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT - BG | 12 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829524050
10/10/40/20/10/100/100/10 | 829526003 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT 90° - ILS II | 12 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 829526003
10/10/40/20/10/100/100/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011010
10/10/40/20/10/100/100/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 48 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911251013
10/10/40/20/10/100/30 | 821406031 | HFS ABDECKKAPPE FÜR GERÜSTPROFIL 120X60 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 821406031
10/10/40/20/10/100/130 | 913011165 | Scheibe DIN 125 - A 17 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011165
10/10/40/20/10/100/90 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011010
10/10/40/20/10/100/80 | 912011122 | Sechskantmutter DIN 934 - M16 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 912011122
10/10/40/20/10/100/160 | 911021220 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 911021220
10/10/40/20/10/100/110 | 911021169 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 45 - 8.8 | 14 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 911021169
10/10/40/20/10/100/150 | 829526528 | NUTENSTEIN FÜR STRUKTURPROFIL - ILS II | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526528
10/10/40/20/10/100/140 | 829526037 | FÜHRUNGSKLOTZ 800 - ILS II | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526037
10/10/40/20/10/100/60 | 829526007 | SPANNELEMENT - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526007
10/10/40/20/10/100/50 | 829526006 | SPANNBLOCK - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526006
10/10/40/20/10/100/40 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526005
10/10/40/20/10/100/20 | 829526002 | RAHMENELEMENT 800 L=320MM - ILS II | 4 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526002
10/10/40/20/10/100/10 | 829526001 | RAHMENELEMENT L=1600MM - ILS II | 4 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526001
10/10/40/20/100/20 | 829524021 | UMLENKRAD 800 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829524021
10/10/40/20/20/100/10 | 829524037 | UMLENKFLANSCH 800 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829524037
10/10/40/20/20/100/10/20 | 821416039 | DISTANZHÜLSE | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 20 | 821416039
10/10/40/20/20/100/10/80 | 929025064 | Rillenkugellager DIN 625 - 6009-2RS | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 929025064
10/10/40/20/20/100/10/100 | 929025058 | Rillenkugellager DIN 625 - 6008-2RS | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 929025058
10/10/40/20/20/100/10/90 | 915021012 | Sicherungsring DIN 472 - 68 x 2,5 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 915021012
10/10/40/20/20/100/10/40 | 913051039 | Sicherungsblech DIN 5406 - MB 7 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 913051039
10/10/40/20/20/100/10/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 913011009
10/10/40/20/20/100/10/50 | 912073001 | Nutmutter DIN 981 - KM 7 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 912073001
10/10/40/20/20/100/10/70 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 911021227
10/10/40/20/20/100/10/30 | 829526031 | ACHSE FÜR UMLENKRAD 800 - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 829526031
10/10/40/20/20/100/10/10 | 829526030 | FLANSCH FÜR UMLENKRAD 800 - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 829526030
10/10/40/20/20/100/20 | 829524033 | RAD 800 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829524033
10/10/40/20/20/100/20/40 | 829526010 | RADSEGMENT 800 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 829526010
10/10/40/20/20/100/20/30 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021063
10/10/40/20/20/100/20/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011010
10/10/40/20/20/100/20/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 64 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011009
10/10/40/20/20/100/20/70 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912041005
10/10/40/20/20/100/20/60 | 911071025 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M8 x 40 - 010.9 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911071025
10/10/40/20/20/100/20/10 | 829526035 | RADGRUNDKÖRPER 800 - ILS II | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 829526035
10/10/40/100/50 | 829522503 | MODUL-WEICHE R800-R800 KPL. MIT PNEUMATIK - S_PN | 1 | N | E-Eigenbau | 126.78 | 126.78 | 8.31 | 8.31 | 3.5 | 5 | 26 | 10 | 829522503
10/10/40/50/100/30 | 829534101 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL F. MODUL-WEICHE - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 43.77 | 43.77 | 4 | 4 | 3.5 | 6 | 3 | 10 | 829534101
10/10/40/50/100/30/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 2 | J | K-Kaufteil | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 829436305
10/10/40/50/100/30/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 1 | J | K-Kaufteil | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012606
10/10/40/50/100/30/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012605
10/10/40/50/100/30/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 1 | J | K-Kaufteil | 32.85 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012603
10/10/40/50/100/30/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 2 | J | K-Kaufteil | 3.28 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012580
10/10/40/50/100/30/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012539
10/10/40/50/100/30/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 3 | J | K-Kaufteil | 1.67 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012186
10/10/40/50/100/30/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 913011150
10/10/40/50/100/30/110 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 913011010
10/10/40/50/100/30/130 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 912011010
10/10/40/50/100/30/120 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911251013
10/10/40/50/100/30/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911021212
10/10/40/50/100/30/100 | 829536101 | VENTILHALTER S_PN MODUL-WEICHE | 1 | J | E-Eigenbau | 0.4 | 0.4 | 4 | 4 | 3.5 | 7 | 13 | 10 | 829536101
10/10/40/50/100/10 | 829524501 | MODUL-WEICHE R800-R800 - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 48.63 | 48.63 | 2.76 | 2.76 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829524501
10/10/40/50/100/20 | 829534103 | ZYLINDER 12X10 F. MODUL-WEICHE S_PN - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 34.38 | 34.38 | 1.55 | 1.55 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829534103
10/10/40/100/190 | 829514076 | LP-HALTER AN STRUKTURPROFIL - BG | 16 | N | E-Eigenbau | 156.28 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 10 | 829514076
10/10/40/190/100/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 16 | N | E-Eigenbau | 15.02 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 827424004
10/10/40/190/100/40/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/40/190/100/40/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 16 | J | K-Kaufteil | 14.56 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/40/190/100/10 | 829526038 | HALTER LP 800 | 16 | J | K-Kaufteil | 130.11 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 829526038
10/10/40/190/100/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011010
10/10/40/190/100/20 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 32 | J | K-Kaufteil | 10.66 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911251013
10/10/40/100/240 | 829412013 | VERBINDUNG LAUFPROFIL - BG | 39 | N | E-Eigenbau | 119.31 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 10 | 829412013
10/10/40/240/100/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 39 | N | E-Eigenbau | 36.6 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 827424004
10/10/40/240/100/40/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 78 | J | K-Kaufteil | 1.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/40/240/100/40/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 39 | J | K-Kaufteil | 35.49 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/40/240/100/10 | 829416066 | VERBINDER LAUFPROFIL 829416030/829516001 | 39 | J | K-Kaufteil | 73.71 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 829416066
10/10/40/240/100/30 | 914031047 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 26 - St | 78 | J | K-Kaufteil | 3.29 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 914031047
10/10/40/240/100/20 | 911091021 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 8 - 45H | 156 | J | K-Kaufteil | 5.71 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911091021
10/10/40/100/260 | 829532016 | SEPARATOR RECHTS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE - BG | 3 | J | E-Eigenbau | 744.4 | 248.13 | 66.11 | 22.04 | 0 | 5 | 26 | 10 | 829532016
10/10/40/260/100/120 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30 - S_PN CQSB25-30 - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534132
10/10/40/260/100/120/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 913011016
10/10/40/260/100/120/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 911021004
10/10/40/260/100/120/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012538
10/10/40/260/100/120/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012530
10/10/40/260/100/130 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829434315
10/10/40/260/100/130/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 720002003
10/10/40/260/100/130/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829436024
10/10/40/260/100/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534130
10/10/40/260/100/140/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 829436305
10/10/40/260/100/140/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012606
10/10/40/260/100/140/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012605
10/10/40/260/100/140/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012603
10/10/40/260/100/140/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012580
10/10/40/260/100/140/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012539
10/10/40/260/100/140/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 9 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012186
10/10/40/260/100/140/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 913011150
10/10/40/260/100/140/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 911021212
10/10/40/260/100/190 | 829534032 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR RECHTS - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534032
10/10/40/260/100/190/20 | 829536037 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE FÜR SEPARATOR | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 829536037
10/10/40/260/100/190/60 | 911011069 | Sechskantschraube DIN 933 - M5 x 40 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011069
10/10/40/260/100/190/30 | 827436005 | ILS LAUFROLLE F. RÖLLCHENBAHN, FARBE BRAUN | 39 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 20 | 827436005
10/10/40/260/100/190/80 | 916021116 | DRUCKFEDER VD-073, DE=5,5, LO=30, d=0,5 EN 10270 | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 916021116
10/10/40/260/100/190/70 | 914031048 | Spannstift ISO 8752 - 2 x 8 - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 914031048
10/10/40/260/100/190/40 | 912011007 | Sechskantmutter DIN 934 - M5 - 8 | 45 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011007
10/10/40/260/100/190/90 | 911091046 | Schaftschraube DIN 427 - M5 x 20 - 14H | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911091046
10/10/40/260/100/190/50 | 911071035 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 12 - 010.9 | 39 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911071035
10/10/40/260/100/190/100 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911021199
10/10/40/260/100/190/10 | 829536038 | ADAPTER FÜR ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 829536038
10/10/40/260/100/200 | 829534002 | ABHÄNGUNG F. SEPARATOR AN LP - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829534002
10/10/40/260/100/200/50 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 829416105
10/10/40/260/100/200/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 913011009
10/10/40/260/100/200/30 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911021227
10/10/40/260/100/200/40 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911011014
10/10/40/260/100/200/10 | 829436016 | STEGPLATTE F. SEP. AN LP | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 829436016
10/10/40/260/100/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436002
10/10/40/260/100/70 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021098
10/10/40/260/100/220 | 911021028 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 60 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021028
10/10/40/260/100/230 | 911021016 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 10 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021016
10/10/40/260/100/170 | 200000224 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 40 - Alu, rot elox | 3 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 200000224
10/10/40/260/100/110 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 929025046
10/10/40/260/100/180 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.6444 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 929012684
10/10/40/260/100/160 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.6726 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 929012683
10/10/40/260/100/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 919010059
10/10/40/260/100/100 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 914011065
10/10/40/260/100/90 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011174
10/10/40/260/100/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011009
10/10/40/260/100/210 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011007
10/10/40/260/100/60 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021227
10/10/40/260/100/30 | 829536036 | UNTERTEIL FÜR SEPARATOR MIT ROLLEN-ANDRUCKLEISTE | 3 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829536036
10/10/40/260/100/50 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436021
10/10/40/260/100/10 | 829436013 | GRUNDPLATTE SP F. SEP. | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436013
10/10/40/260/100/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 10 | 829436005
10/10/40/100/30 | 200000017 | Stirnradgetriebemotor RF57 DRN80MK4/ASE1/Z | 2 | N | K-Kaufteil | 866 | 433 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 20 | 200000017
10/10/40/100/200 | 400102388 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=1M] | 5 | J | E-Eigenbau | 128.59 | 25.72 | 8.02 | 1.6 | 0 | 5 | 26 | 10 | 400102388
10/10/40/100/180 | 200000253 | LP 2.0 Endstück LI langer Einlauf | 4 | J | E-Eigenbau | 108.62 | 27.15 | 3.3 | 0.82 | 0 | 5 | 26 | 10 | 200000253
10/10/40/100/170 | 200000252 | LP 2.0 Endstück RE langer Einlauf | 4 | J | E-Eigenbau | 108.62 | 27.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 10 | 200000252
10/10/40/100/220 | 911021132 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 10 - 08.8 | 50 | J | K-Kaufteil | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 60 | 911021132
10/10/40/100/250 | 829532015 | SEPARATOR LINKS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE - BG | 3 | J | E-Eigenbau | 737.06 | 245.69 | 68.74 | 22.91 | 0 | 5 | 26 | 10 | 829532015
10/10/40/100/40 | 829524501 | MODUL-WEICHE R800-R800 - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 48.63 | 48.63 | 2.76 | 2.76 | 0 | 5 | 26 | 10 | 829524501
10/10/40/100/80 | 829524103 | UMFAHR.BOGEN 800 LI F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 15.55 | 7.78 | 5.97 | 2.99 | 0 | 5 | 26 | 10 | 829524103
10/10/40/100/70 | 829524102 | UMFAHR.BOGEN 800 RE F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 15.55 | 7.78 | 6 | 3 | 0 | 5 | 26 | 10 | 829524102
10/10/40/100/60 | 829524101 | UMFAHR.BOGEN 800 RAD-ENDE - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 53.1 | 26.55 | 38.73 | 19.36 | 0 | 5 | 26 | 10 | 829524101
10/10/40/100/10 | 829522001 | ANTRIEBSSTATION 800 - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 1456.9 | 728.45 | 96.8 | 48.4 | 56 | 5 | 26 | 10 | 829522001
10/10/40/100/230 | 829516053 | GLEITPROFIL - STAHLBANDSICHERUNG L=25MM | 20 | J | E-Eigenbau | 17.31 | 0.87 | 5 | 0.25 | 50 | 5 | 26 | 10 | 829516053
10/10/40/100/210 | 829516051 | GLEITPROFIL - STAHLBANDFÜHRUNG FÜR ILS 2100 | 140 | J | K-Kaufteil | 1122.52 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 10 | 829516051
10/10/40/100/100 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 2.014 | J | K-Kaufteil | 26.38 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 10 | 829516001
10/10/40/100/90 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 115 | J | K-Kaufteil | 1506.5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 10 | 829516001
10/10/40/100/110 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1.2 | J | K-Kaufteil | 15.72 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 10 | 829516001
10/10/40/100/120 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 4.736 | J | K-Kaufteil | 62.04 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 10 | 829516001
10/10/40/100/130 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 4.905 | J | K-Kaufteil | 64.26 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 10 | 829516001
10/10/40/100/140 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1.045 | J | K-Kaufteil | 13.69 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 10 | 829516001
10/10/40/100/150 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1.057 | J | K-Kaufteil | 13.85 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 10 | 829516001
10/10/40/100/160 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 0.44 | J | K-Kaufteil | 5.76 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 10 | 829516001
10/10/100/50 | 1055 | 1.1 Cognex Cameras Komplett an Separator montiert | 1 | N | E-Eigenbau | 4902.58 | 4902.58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 50 | 1055
10/10/50/100/10 | 829534306 | Camera DM280 m. Halter (ILS) - BG | 9 | N | E-Eigenbau | 4307.8 | 478.64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829534306
10/10/50/100/10/20 | 711000502 | Barcode-Lesegerät Dataman DM280QL, L | 9 | N | K-Kaufteil | 4275 | 475 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 711000502
10/10/50/100/10/60 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021014
10/10/50/100/10/30 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011150
10/10/50/100/10/50 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 36 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011003
10/10/50/100/10/70 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 912041002
10/10/50/100/10/40 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021199
10/10/50/100/10/10 | 829536308 | SCANNERHALTER AM SEPARATOR für Camera DM 260QL | 9 | N | K-Kaufteil | 32.04 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 829536308
10/10/50/100/20 | 790711550 | E-Teile für Cognex Barcode Reader -BG | 9 | N | E-Eigenbau | 594.78 | 66.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 790711550
10/10/50/100/20/20 | 400009303 | Ethernet CAT6A M12 St-0°/RJ45, 8-polig, X-Cod. 5m | 9 | N | K-Kaufteil | 288.99 | 32.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 400009303
10/10/50/100/20/30 | 722003031 | RJ45 Doppelkupplung CAT 6E RJ45 | 9 | J | K-Kaufteil | 83.61 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 722003031
10/10/50/100/20/10 | 722002102 | Verbindungsleitung M12 St-4P/0°/M12-Bu-12P/0° 5,0M | 9 | J | K-Kaufteil | 222.18 | 24.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 722002102
10/10/100/60 | 1015 | Fahrstrecke Förderer Übergänge Osten GOH Puffer | 1 | N | E-Eigenbau | 14147.65 | 14147.65 | 800.52 | 800.52 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1015
10/10/60/100/10 | 200000217 | AS-Element 90° links | 3 | N | E-Eigenbau | 509.59 | 169.86 | 110.32 | 36.77 | 0 | 5 | 96 | 10 | 200000217
10/10/60/100/10/40 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 128.95 | 42.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10 | 829534130
10/10/60/100/10/40/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 6 | J | K-Kaufteil | 4.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 829436305
10/10/60/100/10/40/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 3 | J | K-Kaufteil | 2.88 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012606
10/10/60/100/10/40/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 3 | J | K-Kaufteil | 3.75 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012605
10/10/60/100/10/40/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 3 | J | K-Kaufteil | 98.56 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012603
10/10/60/100/10/40/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 6 | J | K-Kaufteil | 9.84 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012580
10/10/60/100/10/40/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 3 | J | K-Kaufteil | 4.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012539
10/10/60/100/10/40/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 9 | J | K-Kaufteil | 5.01 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012186
10/10/60/100/10/40/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 913011150
10/10/60/100/10/40/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 911021212
10/10/60/100/10/140 | 400102322 | SP-Gesamtbogen für AS-Element 90° links | 3 | N | E-Eigenbau | 145.35 | 48.45 | 7.5 | 2.5 | 0 | 6 | 27 | 10 | 400102322
10/10/60/100/10/140/30 | 200000374 | SP-Bogen 30° R150 mit Montageteilen | 6 | N | E-Eigenbau | 60.07 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 200000374
10/10/60/100/10/140/30/20 | 911091071 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 10 - 45H | 36 | J | K-Kaufteil | 1.57 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 60 | 911091071
10/10/60/100/10/140/30/10 | 200000169 | SP-Bogen 30° R150 | 6 | J | E-Eigenbau | 58.5 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 200000169
10/10/60/100/10/140/40 | 200000374 | SP-Bogen 30° R150 mit Montageteilen | 6 | N | E-Eigenbau | 60.07 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 200000374
10/10/60/100/10/140/40/20 | 911091071 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 10 - 45H | 36 | J | K-Kaufteil | 1.57 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 60 | 911091071
10/10/60/100/10/140/40/10 | 200000169 | SP-Bogen 30° R150 | 6 | J | K-Kaufteil | 58.5 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 200000169
10/10/60/100/10/140/10 | 200000085 | SP 2.0 Bearbeitung Profil Bogenelement | 3 | J | E-Eigenbau | 19.26 | 6.42 | 7.5 | 2.5 | 0 | 7 | 4 | 10 | 200000085
10/10/60/100/10/140/20 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.3 | J | K-Kaufteil | 5.94 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 829516004
10/10/60/100/10/120 | 821116004 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT FÜR KURVENSTÜCKE | 3 | J | E-Eigenbau | 2.85 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10 | 821116004
10/10/60/100/10/110 | 400102326 | Ausgleichsplatte AS/Schiebeweiche | 3 | N | K-Kaufteil | 2.37 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10 | 400102326
10/10/60/100/10/20 | 400102229 | Gleitwelle AS | 6 | N | K-Kaufteil | 21.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10 | 400102229
10/10/60/100/10/210 | 400102352 | Einweiser am SP für AS-Element links | 3 | J | K-Kaufteil | 6.84 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10 | 400102352
10/10/60/100/10/70 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 15 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 60 | 911021055
10/10/60/100/10/170 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 60 | 911021054
10/10/60/100/10/160 | 911021030 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 45 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 60 | 911021030
10/10/60/100/10/190 | 911021016 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 10 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 60 | 911021016
10/10/60/100/10/240 | 200000223 | AS-Schenkel links | 3 | J | K-Kaufteil | 9.15 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10 | 200000223
10/10/60/100/10/100 | 200000216 | Schiebedach für AS-Element links | 3 | J | K-Kaufteil | 8.43 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10 | 200000216
10/10/60/100/10/10 | 200000159 | Halter am LP für AS-Element links | 3 | J | K-Kaufteil | 64.08 | 21.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10 | 200000159
10/10/60/100/10/30 | 400102656 | Zyl. D16 H60 doppeltwirkend | 3 | N | K-Kaufteil | 88.89 | 29.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10 | 400102656
10/10/60/100/10/230 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.3666 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10 | 929012684
10/10/60/100/10/220 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.6564 | J | K-Kaufteil | 1.55 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10 | 929012683
10/10/60/100/10/90 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 6 | J | K-Kaufteil | 5.04 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10 | 929012538
10/10/60/100/10/250 | 919050005 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 25mm | 6 | J | K-Kaufteil | 3.96 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 60 | 919050005
10/10/60/100/10/270 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 3 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10 | 919010059
10/10/60/100/10/180 | 913011104 | Scheibe DIN 9021 - 6,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 60 | 913011104
10/10/60/100/10/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 60 | 913011009
10/10/60/100/10/80 | 912041004 | Sechskantmutter DIN 985 - M6 - 8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 60 | 912041004
10/10/60/100/10/200 | 911091071 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 10 - 45H | 3 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 60 | 911091071
10/10/60/100/10/260 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 3 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 60 | 911091041
10/10/60/100/10/130 | 829516201 | EINFAHRSCHUH IN SP 2.0 | 3 | J | K-Kaufteil | 2.91 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10 | 829516201
10/10/60/100/10/50 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 6 | J | K-Kaufteil | 7.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10 | 829416105
10/10/60/100/10/150 | 829416093 | BOGENVERBINDUNG ES/AS | 3 | J | K-Kaufteil | 7.77 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10 | 829416093
10/10/60/100/20 | 400102632 | ES-Element 90° links | 8 | N | E-Eigenbau | 974.39 | 121.8 | 21.16 | 2.64 | 0 | 5 | 96 | 10 | 400102632
10/10/60/100/20/30 | 400102634 | Einweisbogen links kurz | 8 | N | E-Eigenbau | 84.99 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 10 | 400102634
10/10/60/100/20/30/10 | 829416079 | ES-EINWEISBOGEN | 8 | J | K-Kaufteil | 18.59 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | 829416079
10/10/60/100/20/150 | 200000357 | SP-Gesamtbogen für ES-Element 90° links | 8 | N | E-Eigenbau | 219.63 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 10 | 200000357
10/10/60/100/20/150/10 | 200000374 | SP-Bogen 30° R150 mit Montageteilen | 16 | N | E-Eigenbau | 160.2 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 200000374
10/10/60/100/20/150/10/20 | 911091071 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 10 - 45H | 96 | J | K-Kaufteil | 4.2 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 60 | 911091071
10/10/60/100/20/150/10/10 | 200000169 | SP-Bogen 30° R150 | 16 | J | E-Eigenbau | 156 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 200000169
10/10/60/100/20/150/30 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.6 | J | K-Kaufteil | 11.89 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 829516004
10/10/60/100/20/150/20 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.4 | J | K-Kaufteil | 47.54 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 829516004
10/10/60/100/20/110 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 16 | J | E-Eigenbau | 15.61 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 10 | 821114025
10/10/60/100/20/50 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 48 | J | K-Kaufteil | 2.91 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 60 | 911021055
10/10/60/100/20/80 | 200000218 | Halter ES-Element 90° links | 8 | N | K-Kaufteil | 371.2 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 10 | 200000218
10/10/60/100/20/90 | 200000155 | Grundkörper ES-Element links | 8 | J | K-Kaufteil | 64.08 | 8.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 10 | 200000155
10/10/60/100/20/20 | 400102635 | Adapter für Einweisbogen links kurz | 8 | N | K-Kaufteil | 102.32 | 12.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 10 | 400102635
10/10/60/100/20/160 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 8 | J | K-Kaufteil | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 10 | 919010059
10/10/60/100/20/140 | 914011006 | Zylinderstift DIN 6325 - 8 m6 x 60 - St | 8 | J | K-Kaufteil | 1.11 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 60 | 914011006
10/10/60/100/20/70 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.78 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 60 | 913011140
10/10/60/100/20/120 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 60 | 913011009
10/10/60/100/20/60 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 60 | 912041005
10/10/60/100/20/40 | 911051050 | Senk-Holzschraube SPAX - 4 x 30 - St - Z | 8 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 60 | 911051050
10/10/60/100/20/100 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 16 | J | K-Kaufteil | 19.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 10 | 829416105
10/10/60/100/20/10 | 829416077 | ES-SCHENKEL LINKS | 8 | J | K-Kaufteil | 90.88 | 11.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 10 | 829416077
10/10/60/100/20/130 | 826006025 | Blechschraube DIN 7981 - ST3,9 x 19 - St - C - H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 40 | 826006025
10/10/60/100/40 | 200000077 | Separator links an Staustrecke SP 2.0 - BG | 20 | J | E-Eigenbau | 3104.81 | 155.24 | 268.44 | 13.42 | 0 | 5 | 96 | 10 | 200000077
10/10/60/100/40/10 | 200000070 | Separator links Grundmodell - BG | 20 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 200000070
10/10/60/100/40/10/120 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30 - S_PN CQSB25-30 - BG | 20 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829534132
10/10/60/100/40/10/120/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 40 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 913011016
10/10/60/100/40/10/120/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 40 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 911021004
10/10/60/100/40/10/120/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 40 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 929012538
10/10/60/100/40/10/120/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 20 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 929012530
10/10/60/100/40/10/130 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 20 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829434315
10/10/60/100/40/10/130/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 20 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 50 | 720002003
10/10/60/100/40/10/130/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 20 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 829436024
10/10/60/100/40/10/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 20 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829534130
10/10/60/100/40/10/140/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 40 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 829436305
10/10/60/100/40/10/140/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 20 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012606
10/10/60/100/40/10/140/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 20 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012605
10/10/60/100/40/10/140/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 20 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012603
10/10/60/100/40/10/140/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 40 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012580
10/10/60/100/40/10/140/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 20 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012539
10/10/60/100/40/10/140/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 60 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012186
10/10/60/100/40/10/140/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 40 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 913011150
10/10/60/100/40/10/140/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 40 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 911021212
10/10/60/100/40/10/10 | 200000069 | Grundplatte für SP 2.0 und LP 2.0 | 20 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 200000069
10/10/60/100/40/10/70 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 60 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 911021098
10/10/60/100/40/10/180 | 200000224 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 40 - Alu, rot elox | 20 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 200000224
10/10/60/100/40/10/110 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 40 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 929025046
10/10/60/100/40/10/170 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 5.434 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 929012684
10/10/60/100/40/10/160 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 3.978 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 929012683
10/10/60/100/40/10/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 20 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 919010059
10/10/60/100/40/10/100 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 120 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 914011065
10/10/60/100/40/10/90 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 80 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 913011174
10/10/60/100/40/10/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 120 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 913011009
10/10/60/100/40/10/60 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 60 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | 911021227
10/10/60/100/40/10/50 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 20 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829436021
10/10/60/100/40/10/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 40 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829436005
10/10/60/100/40/10/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 20 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829436002
10/10/60/100/40/10/30 | 829436001 | UNTERTEIL F. SEP. | 20 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 829436001
10/10/60/100/40/20 | 200000076 | Separatorabhängung an SP 2.0 - BG | 20 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 200000076
10/10/60/100/40/20/10 | 200000022 | Blech für Gegendruckleiste Separator | 20 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 200000022
10/10/60/100/40/20/40 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 40 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 913011142
10/10/60/100/40/20/30 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 40 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 911011013
10/10/60/100/40/20/20 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 40 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 829416065
10/10/60/100/40/30 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 40 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 821114025
10/10/60/100/40/40 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 40 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011140
10/10/60/100/40/50 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 40 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912041005
10/10/60/100/120 | 200000349 | Staustrecke SP steigend 1,5° | 4 | J | E-Eigenbau | 8.08 | 2.02 | 5 | 1.25 | 0 | 5 | 96 | 10 | 200000349
10/10/60/100/120/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516004
10/10/60/100/160 | 200000351 | Trapezverbinder 3° abwärts | 1 | J | E-Eigenbau | 1.09 | 1.09 | 0.5 | 0.5 | 0 | 5 | 96 | 10 | 200000351
10/10/60/100/160/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 2 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 821116001
10/10/60/100/180 | 200000305 | Trapezverbinder 15° aufwärts | 4 | J | E-Eigenbau | 4.37 | 1.09 | 1.58 | 0.4 | 0 | 5 | 96 | 10 | 200000305
10/10/60/100/180/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 5 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 821116001
10/10/60/100/271 | 200000374 | SP-Bogen 30° R150 mit Montageteilen | 47 | N | E-Eigenbau | 470.57 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 200000374
10/10/60/100/271/20 | 911091071 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 10 - 45H | 282 | J | K-Kaufteil | 12.32 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 60 | 911091071
10/10/60/100/271/10 | 200000169 | SP-Bogen 30° R150 | 47 | J | E-Eigenbau | 458.25 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 200000169
10/10/60/100/920 | 1055 | Cognex Camera BX3100+BX3101 (L2), Sep an Staustr. | 1 | N | E-Eigenbau | 1103.92 | 1103.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 50 | 1055
10/10/60/100/920/10 | 829534306 | Camera DM280 m. Halter (ILS) - BG (BX3100+BX3101) | 2 | N | E-Eigenbau | 958.18 | 479.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829534306
10/10/60/100/920/10/20 | 711000502 | Barcode-Lesegerät Dataman DM280QL, L | 2 | N | K-Kaufteil | 950 | 475 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50 | 711000502
10/10/60/100/920/10/60 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021014
10/10/60/100/920/10/30 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011150
10/10/60/100/920/10/50 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011003
10/10/60/100/920/10/70 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912041002
10/10/60/100/920/10/40 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021199
10/10/60/100/920/10/10 | 829536308 | SCANNERHALTER AM SEPARATOR für Camera DM 260QL | 2 | J | K-Kaufteil | 8.01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 829536308
10/10/60/100/920/30 | 790711550 | E-Teile für Cognex Barcode Reader -BG | 2 | N | E-Eigenbau | 145.75 | 72.87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 790711550
10/10/60/100/920/30/20 | 400009303 | Ethernet CAT6A M12 St-0°/RJ45, 8-polig, X-Cod. 5m | 2 | J | K-Kaufteil | 70.94 | 35.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 400009303
10/10/60/100/920/30/30 | 722003031 | RJ45 Doppelkupplung CAT 6E RJ45 | 2 | J | K-Kaufteil | 19.99 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722003031
10/10/60/100/920/30/10 | 722002102 | Verbindungsleitung M12 St-4P/0°/M12-Bu-12P/0° 5,0M | 2 | J | K-Kaufteil | 54.82 | 27.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722002102
10/10/60/100/930 | 1055 | Cognex Camera BX5100+BX5101 (F2H), Sep an Staustr. | 1 | N | E-Eigenbau | 1104.58 | 1104.58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 50 | 1055
10/10/60/100/930/10 | 829534306 | Camera DM280 m. Halter (ILS) - BG (BX5100+BX5101) | 2 | N | E-Eigenbau | 958.18 | 479.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829534306
10/10/60/100/930/10/20 | 711000502 | Barcode-Lesegerät Dataman DM280QL, L | 2 | N | K-Kaufteil | 950 | 475 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50 | 711000502
10/10/60/100/930/10/60 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021014
10/10/60/100/930/10/30 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011150
10/10/60/100/930/10/50 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011003
10/10/60/100/930/10/70 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912041002
10/10/60/100/930/10/40 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021199
10/10/60/100/930/10/10 | 829536308 | SCANNERHALTER AM SEPARATOR für Camera DM 260QL | 2 | J | K-Kaufteil | 8.01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 829536308
10/10/60/100/930/20 | 790711550 | E-Teile für Cognex Barcode Reader -BG | 2 | N | E-Eigenbau | 146.41 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 790711550
10/10/60/100/930/20/20 | 400009303 | Ethernet CAT6A M12 St-0°/RJ45, 8-polig, X-Cod. 5m | 2 | N | K-Kaufteil | 71.6 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 400009303
10/10/60/100/930/20/30 | 722003031 | RJ45 Doppelkupplung CAT 6E RJ45 | 2 | J | K-Kaufteil | 19.99 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722003031
10/10/60/100/930/20/10 | 722002102 | Verbindungsleitung M12 St-4P/0°/M12-Bu-12P/0° 5,0M | 2 | J | K-Kaufteil | 54.82 | 27.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722002102
10/10/60/100/940 | 1055 | Cognex Cameras Komplett montiert BX5103, BX5105, | 1 | N | E-Eigenbau | 2764.42 | 2764.42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 50 | 1055
10/10/60/100/940/20 | 790711550 | E-Teile für Cognex Barcode Reader -BG | 5 | N | E-Eigenbau | 369.05 | 73.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 790711550
10/10/60/100/940/20/20 | 400009303 | Ethernet CAT6A M12 St-0°/RJ45, 8-polig, X-Cod. 5m | 5 | N | K-Kaufteil | 179 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 400009303
10/10/60/100/940/20/30 | 722003031 | RJ45 Doppelkupplung CAT 6E RJ45 | 5 | J | K-Kaufteil | 49.96 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722003031
10/10/60/100/940/20/10 | 722002102 | Verbindungsleitung M12 St-4P/0°/M12-Bu-12P/0° 5,0M | 5 | N | K-Kaufteil | 140.09 | 28.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722002102
10/10/60/100/940/10 | 829534306 | Camera DM280 m. Halter (ILS) - BG | 5 | N | E-Eigenbau | 2395.37 | 479.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829534306
10/10/60/100/940/10/20 | 711000502 | Barcode-Lesegerät Dataman DM280QL, L | 5 | N | K-Kaufteil | 2375 | 475 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50 | 711000502
10/10/60/100/940/10/60 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021014
10/10/60/100/940/10/30 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011150
10/10/60/100/940/10/50 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011003
10/10/60/100/940/10/70 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912041002
10/10/60/100/940/10/40 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021199
10/10/60/100/940/10/10 | 829536308 | SCANNERHALTER AM SEPARATOR für Camera DM 260QL | 5 | J | K-Kaufteil | 20.02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 829536308
10/10/60/100/170 | 200000063 | Trapezverbinder 12° aufwärts | 17 | N | E-Eigenbau | 18.19 | 1.07 | 12.36 | 0.73 | 0 | 5 | 96 | 20 | 200000063
10/10/60/100/170/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 17 | J | E-Eigenbau | 18.19 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 821116001
10/10/60/100/161 | 200000351 | Trapezverbinder 3° abwärts | 2 | N | E-Eigenbau | 2.14 | 1.07 | 2.48 | 1.24 | 0 | 5 | 96 | 10 | 200000351
10/10/60/100/161/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 2 | J | E-Eigenbau | 2.14 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 821116001
10/10/60/100/30 | 200000016 | SP 2.0 bearbeitet für Separator/Stopper L=300 | 20 | J | E-Eigenbau | 276.71 | 13.84 | 13.07 | 0.65 | 0 | 5 | 96 | 10 | 200000016
10/10/60/100/230 | 400102166 | Verbindung Segmente 12° | 63 | N | K-Kaufteil | 152.96 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 20 | 400102166
10/10/60/100/240 | 200000353 | Verbindung Segmente 3° | 8 | N | K-Kaufteil | 32.3 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 20 | 200000353
10/10/60/100/200 | 200000352 | Trapezverbinder 3° aufwärts | 2 | J | E-Eigenbau | 2.18 | 1.09 | 1 | 0.5 | 0 | 5 | 96 | 10 | 200000352
10/10/60/100/80 | 200000350 | Staustrecke SP fallend 1,5° | 4 | J | E-Eigenbau | 8.08 | 2.02 | 6 | 1.5 | 0 | 5 | 96 | 10 | 200000350
10/10/60/100/220 | 200000315 | Verbindung Segmente 15° | 24 | N | K-Kaufteil | 85.44 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 20 | 200000315
10/10/60/100/210 | 200000310 | Verbindung Segmente 9° | 28 | N | K-Kaufteil | 100.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 20 | 200000310
10/10/60/100/140 | 200000307 | Trapezverbinder 15° abwärts | 7 | J | E-Eigenbau | 7.64 | 1.09 | 2.17 | 0.31 | 0 | 5 | 96 | 10 | 200000307
10/10/60/100/150 | 200000306 | Trapezverbinder 9° abwärts | 7 | J | E-Eigenbau | 7.63 | 1.09 | 10.5 | 1.5 | 0 | 5 | 96 | 10 | 200000306
10/10/60/100/190 | 200000304 | Trapezverbinder 9° aufwärts | 7 | J | E-Eigenbau | 7.64 | 1.09 | 1.2 | 0.17 | 0 | 5 | 96 | 10 | 200000304
10/10/60/100/60 | 200000303 | Staustrecke SP fallend 7,5° | 14 | J | E-Eigenbau | 42.14 | 3.01 | 14 | 1 | 0 | 5 | 96 | 10 | 200000303
10/10/60/100/70 | 200000302 | Staustrecke SP fallend 4,5° | 14 | J | E-Eigenbau | 41.6 | 2.97 | 9.03 | 0.65 | 0 | 5 | 96 | 10 | 200000302
10/10/60/100/50 | 200000300 | Staustrecke SP fallend 6° | 30 | J | E-Eigenbau | 89.15 | 2.97 | 25.75 | 0.86 | 0 | 5 | 96 | 10 | 200000300
10/10/60/100/100 | 200000297 | Staustrecke SP steigend 7,5° | 10 | J | E-Eigenbau | 29.7 | 2.97 | 10 | 1 | 0 | 5 | 96 | 10 | 200000297
10/10/60/100/110 | 200000292 | Staustrecke SP steigend 4,5° | 14 | J | E-Eigenbau | 41.58 | 2.97 | 14 | 1 | 0 | 5 | 96 | 10 | 200000292
10/10/60/100/90 | 200000291 | Staustrecke SP steigend 6° | 34 | J | E-Eigenbau | 100.98 | 2.97 | 34 | 1 | 0 | 5 | 96 | 10 | 200000291
10/10/60/100/270 | 200000169 | SP-Bogen 30° R150 | 47 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 200000169
10/10/60/100/260 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 232 | J | K-Kaufteil | 11.76 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 60 | 911091041
10/10/60/100/250 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 124 | J | K-Kaufteil | 2.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 60 | 911091037
10/10/60/100/280 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.669 | J | K-Kaufteil | 33.06 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/290 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.305 | J | K-Kaufteil | 25.85 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/300 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.302 | J | K-Kaufteil | 45.6 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/310 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 3.041 | J | K-Kaufteil | 60.24 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/320 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.361 | J | K-Kaufteil | 26.96 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/330 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.559 | J | K-Kaufteil | 11.07 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/340 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.434 | J | K-Kaufteil | 28.41 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/350 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.764 | J | K-Kaufteil | 15.13 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/360 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.672 | J | K-Kaufteil | 33.12 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/370 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.39 | J | K-Kaufteil | 27.54 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/380 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.4 | J | K-Kaufteil | 7.92 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/390 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.414 | J | K-Kaufteil | 28.01 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/400 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.983 | J | K-Kaufteil | 19.47 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/410 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.3 | J | K-Kaufteil | 5.94 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/420 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 3.444 | J | K-Kaufteil | 68.23 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/430 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 6.6 | J | K-Kaufteil | 130.75 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/440 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.5 | J | K-Kaufteil | 29.72 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/450 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 5 | J | K-Kaufteil | 99.05 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/460 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.682 | J | K-Kaufteil | 33.32 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/470 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 3.2 | J | K-Kaufteil | 63.39 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/480 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.917 | J | K-Kaufteil | 57.79 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/490 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.15 | J | K-Kaufteil | 2.97 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/500 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.491 | J | K-Kaufteil | 9.73 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/510 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.27 | J | K-Kaufteil | 25.16 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/520 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.244 | J | K-Kaufteil | 24.64 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/530 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.844 | J | K-Kaufteil | 36.53 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/540 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.462 | J | K-Kaufteil | 9.15 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/550 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.762 | J | K-Kaufteil | 34.91 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/560 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.158 | J | K-Kaufteil | 42.75 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/570 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 45 | J | K-Kaufteil | 891.45 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/580 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.4 | J | K-Kaufteil | 47.54 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/590 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.533 | J | K-Kaufteil | 30.37 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/600 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.294 | J | K-Kaufteil | 25.63 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/610 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.43 | J | K-Kaufteil | 28.33 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/620 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.46 | J | K-Kaufteil | 9.11 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/630 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.5 | J | K-Kaufteil | 29.72 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/640 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.5 | J | K-Kaufteil | 49.53 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/650 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.5 | J | K-Kaufteil | 9.91 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/660 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 4.113 | J | K-Kaufteil | 81.48 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/670 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.543 | J | K-Kaufteil | 10.76 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/680 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 3.573 | J | K-Kaufteil | 70.78 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/690 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.089 | J | K-Kaufteil | 21.57 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/700 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.104 | J | K-Kaufteil | 21.87 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/710 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.316 | J | K-Kaufteil | 6.26 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/720 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.062 | J | K-Kaufteil | 1.23 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/730 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 3.607 | J | K-Kaufteil | 71.45 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/740 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.35 | J | K-Kaufteil | 6.93 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/750 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.9 | J | K-Kaufteil | 17.83 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/760 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 3.039 | J | K-Kaufteil | 60.2 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/770 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.58 | J | K-Kaufteil | 31.3 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/780 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 3.26 | J | K-Kaufteil | 64.58 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/790 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.66 | J | K-Kaufteil | 32.88 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/800 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.901 | J | K-Kaufteil | 17.85 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/810 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.116 | J | K-Kaufteil | 22.11 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/820 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.484 | J | K-Kaufteil | 9.59 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/830 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 3.471 | J | K-Kaufteil | 68.76 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/840 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.1 | J | K-Kaufteil | 1.98 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/850 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 3.189 | J | K-Kaufteil | 63.17 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/860 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 4.119 | J | K-Kaufteil | 81.6 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/870 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.583 | J | K-Kaufteil | 31.36 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/880 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.557 | J | K-Kaufteil | 11.03 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/890 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.844 | J | K-Kaufteil | 16.72 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/900 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.66 | J | K-Kaufteil | 13.07 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/910 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.522 | J | K-Kaufteil | 30.15 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 10 | 829516004
10/10/60/100/130 | 200000074 | Trapezverbinder 12° abwärts | 15 | J | E-Eigenbau | 16.65 | 1.11 | 22.5 | 1.5 | 0 | 5 | 96 | 20 | 200000074
10/10/120 | 1015 | Verbindung Level 2 | 1 | N | E-Eigenbau | 10740.91 | 10740.91 | 500.41 | 500.41 | 165.5 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/120/20 | 829522021 | UMLENKSTATION 800 KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 1584.21 | 792.11 | 152.33 | 76.17 | 56 | 4 | 24 | 10 | 829522021
10/10/20/120/10 | 829524001 | MODULRAHMEN 1 - R-ENDE - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829524001
10/10/20/10/120/70 | 829526008 | GEWINDESTANGE M16X250 - ILS II | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829526008
10/10/20/10/70/120/10 | 911101008 | GEWINDESTANGE 1M M16 DIN 976-1 (DIN 975) VZ | 0.492 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 60 | 911101008
10/10/20/10/120/100 | 829524050 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT - BG | 12 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829524050
10/10/20/10/100/120/10 | 829526003 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT 90° - ILS II | 12 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 829526003
10/10/20/10/100/120/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011010
10/10/20/10/100/120/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 48 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911251013
10/10/20/10/120/30 | 821406031 | HFS ABDECKKAPPE FÜR GERÜSTPROFIL 120X60 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 821406031
10/10/20/10/120/130 | 913011165 | Scheibe DIN 125 - A 17 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 60 | 913011165
10/10/20/10/120/90 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 60 | 913011010
10/10/20/10/120/80 | 912011122 | Sechskantmutter DIN 934 - M16 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 60 | 912011122
10/10/20/10/120/160 | 911021220 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 60 | 911021220
10/10/20/10/120/110 | 911021169 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 45 - 8.8 | 14 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 60 | 911021169
10/10/20/10/120/150 | 829526528 | NUTENSTEIN FÜR STRUKTURPROFIL - ILS II | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829526528
10/10/20/10/120/140 | 829526037 | FÜHRUNGSKLOTZ 800 - ILS II | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829526037
10/10/20/10/120/60 | 829526007 | SPANNELEMENT - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829526007
10/10/20/10/120/50 | 829526006 | SPANNBLOCK - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829526006
10/10/20/10/120/40 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829526005
10/10/20/10/120/20 | 829526002 | RAHMENELEMENT 800 L=320MM - ILS II | 4 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829526002
10/10/20/10/120/10 | 829526001 | RAHMENELEMENT L=1600MM - ILS II | 4 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829526001
10/10/20/120/20 | 829524021 | UMLENKRAD 800 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829524021
10/10/20/20/120/10 | 829524037 | UMLENKFLANSCH 800 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829524037
10/10/20/20/10/120/20 | 821416039 | DISTANZHÜLSE | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 20 | 821416039
10/10/20/20/10/120/80 | 929025064 | Rillenkugellager DIN 625 - 6009-2RS | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 929025064
10/10/20/20/10/120/100 | 929025058 | Rillenkugellager DIN 625 - 6008-2RS | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 929025058
10/10/20/20/10/120/90 | 915021012 | Sicherungsring DIN 472 - 68 x 2,5 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 915021012
10/10/20/20/10/120/40 | 913051039 | Sicherungsblech DIN 5406 - MB 7 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913051039
10/10/20/20/10/120/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011009
10/10/20/20/10/120/50 | 912073001 | Nutmutter DIN 981 - KM 7 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912073001
10/10/20/20/10/120/70 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911021227
10/10/20/20/10/120/30 | 829526031 | ACHSE FÜR UMLENKRAD 800 - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 829526031
10/10/20/20/10/120/10 | 829526030 | FLANSCH FÜR UMLENKRAD 800 - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 829526030
10/10/20/20/120/20 | 829524033 | RAD 800 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829524033
10/10/20/20/20/120/40 | 829526010 | RADSEGMENT 800 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 829526010
10/10/20/20/20/120/30 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021063
10/10/20/20/20/120/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011010
10/10/20/20/20/120/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 64 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011009
10/10/20/20/20/120/70 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912041005
10/10/20/20/20/120/60 | 911071025 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M8 x 40 - 010.9 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911071025
10/10/20/20/20/120/10 | 829526035 | RADGRUNDKÖRPER 800 - ILS II | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 829526035
10/10/120/50 | 829522503 | MODUL-WEICHE R800-R800 KPL. MIT PNEUMATIK - S_PN | 1 | N | E-Eigenbau | 126.78 | 126.78 | 8.31 | 8.31 | 3.5 | 4 | 24 | 10 | 829522503
10/10/50/120/30 | 829534101 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL F. MODUL-WEICHE - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 43.77 | 43.77 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 3 | 10 | 829534101
10/10/50/30/120/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 2 | J | K-Kaufteil | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 829436305
10/10/50/30/120/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 1 | J | K-Kaufteil | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 929012606
10/10/50/30/120/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 929012605
10/10/50/30/120/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 1 | J | K-Kaufteil | 32.85 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 929012603
10/10/50/30/120/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 2 | J | K-Kaufteil | 3.28 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 929012580
10/10/50/30/120/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 929012539
10/10/50/30/120/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 3 | J | K-Kaufteil | 1.67 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 929012186
10/10/50/30/120/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 60 | 913011150
10/10/50/30/120/110 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 60 | 913011010
10/10/50/30/120/130 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 60 | 912011010
10/10/50/30/120/120 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 60 | 911251013
10/10/50/30/120/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 60 | 911021212
10/10/50/30/120/100 | 829536101 | VENTILHALTER S_PN MODUL-WEICHE | 1 | J | E-Eigenbau | 0.4 | 0.4 | 4 | 4 | 3.5 | 6 | 13 | 10 | 829536101
10/10/50/120/10 | 829524501 | MODUL-WEICHE R800-R800 - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 48.63 | 48.63 | 2.76 | 2.76 | 0 | 5 | 3 | 10 | 829524501
10/10/50/120/20 | 829534103 | ZYLINDER 12X10 F. MODUL-WEICHE S_PN - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 34.38 | 34.38 | 1.55 | 1.55 | 0 | 5 | 3 | 10 | 829534103
10/10/120/150 | 829514076 | LP-HALTER AN STRUKTURPROFIL - BG | 16 | N | E-Eigenbau | 156.28 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 10 | 829514076
10/10/150/120/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 16 | N | E-Eigenbau | 15.02 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 827424004
10/10/150/40/120/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 60 | 911021123
10/10/150/40/120/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 16 | J | K-Kaufteil | 14.56 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 827426013
10/10/150/120/10 | 829526038 | HALTER LP 800 | 16 | J | K-Kaufteil | 130.11 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 829526038
10/10/150/120/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 913011010
10/10/150/120/20 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 32 | J | K-Kaufteil | 10.66 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 911251013
10/10/120/160 | 829516029 | LP 2.0 FÜR R800-G WEICHEN-BEARBEITUNG L=1M | 1 | N | E-Eigenbau | 53.1 | 53.1 | 2.19 | 2.19 | 0 | 4 | 24 | 10 | 829516029
10/10/160/120/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1 | J | K-Kaufteil | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 829516001
10/10/120/200 | 829412013 | VERBINDUNG LAUFPROFIL - BG | 29 | N | E-Eigenbau | 88.72 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 10 | 829412013
10/10/200/120/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 29 | N | E-Eigenbau | 27.22 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 827424004
10/10/200/40/120/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 58 | J | K-Kaufteil | 0.83 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 60 | 911021123
10/10/200/40/120/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 29 | J | K-Kaufteil | 26.39 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 827426013
10/10/200/120/10 | 829416066 | VERBINDER LAUFPROFIL 829416030/829516001 | 29 | J | K-Kaufteil | 54.81 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 829416066
10/10/200/120/30 | 914031047 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 26 - St | 58 | J | K-Kaufteil | 2.45 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 914031047
10/10/200/120/20 | 911091021 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 8 - 45H | 116 | J | K-Kaufteil | 4.24 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 911091021
10/10/120/220 | 829532016 | SEPARATOR RECHTS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 496.27 | 248.13 | 44.07 | 22.04 | 0 | 4 | 24 | 10 | 829532016
10/10/220/120/120 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30 - S_PN CQSB25-30 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 829534132
10/10/220/120/120/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011016
10/10/220/120/120/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911021004
10/10/220/120/120/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 929012538
10/10/220/120/120/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 929012530
10/10/220/120/130 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 829434315
10/10/220/130/120/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 720002003
10/10/220/130/120/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829436024
10/10/220/120/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 829534130
10/10/220/140/120/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 829436305
10/10/220/140/120/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012606
10/10/220/140/120/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012605
10/10/220/140/120/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012603
10/10/220/140/120/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012580
10/10/220/140/120/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012539
10/10/220/140/120/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012186
10/10/220/140/120/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 913011150
10/10/220/140/120/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 911021212
10/10/220/120/190 | 829534032 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR RECHTS - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 829534032
10/10/220/190/120/20 | 829536037 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE FÜR SEPARATOR | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 829536037
10/10/220/190/120/60 | 911011069 | Sechskantschraube DIN 933 - M5 x 40 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911011069
10/10/220/190/120/30 | 827436005 | ILS LAUFROLLE F. RÖLLCHENBAHN, FARBE BRAUN | 26 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 20 | 827436005
10/10/220/190/120/80 | 916021116 | DRUCKFEDER VD-073, DE=5,5, LO=30, d=0,5 EN 10270 | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 916021116
10/10/220/190/120/70 | 914031048 | Spannstift ISO 8752 - 2 x 8 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 914031048
10/10/220/190/120/40 | 912011007 | Sechskantmutter DIN 934 - M5 - 8 | 30 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 912011007
10/10/220/190/120/90 | 911091046 | Schaftschraube DIN 427 - M5 x 20 - 14H | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911091046
10/10/220/190/120/50 | 911071035 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 12 - 010.9 | 26 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911071035
10/10/220/190/120/100 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911021199
10/10/220/190/120/10 | 829536038 | ADAPTER FÜR ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 829536038
10/10/220/120/200 | 829534002 | ABHÄNGUNG F. SEPARATOR AN LP - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 829534002
10/10/220/200/120/50 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 829416105
10/10/220/200/120/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011009
10/10/220/200/120/30 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911021227
10/10/220/200/120/40 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911011014
10/10/220/200/120/10 | 829436016 | STEGPLATTE F. SEP. AN LP | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 829436016
10/10/220/120/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 829436002
10/10/220/120/70 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 60 | 911021098
10/10/220/120/220 | 911021028 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 60 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 60 | 911021028
10/10/220/120/230 | 911021016 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 10 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 60 | 911021016
10/10/220/120/170 | 200000224 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 40 - Alu, rot elox | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 60 | 200000224
10/10/220/120/110 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 60 | 929025046
10/10/220/120/180 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.4296 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 929012684
10/10/220/120/160 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.4484 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 929012683
10/10/220/120/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 919010059
10/10/220/120/100 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 60 | 914011065
10/10/220/120/90 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 60 | 913011174
10/10/220/120/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 60 | 913011009
10/10/220/120/210 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 60 | 913011007
10/10/220/120/60 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 60 | 911021227
10/10/220/120/30 | 829536036 | UNTERTEIL FÜR SEPARATOR MIT ROLLEN-ANDRUCKLEISTE | 2 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 829536036
10/10/220/120/50 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 829436021
10/10/220/120/10 | 829436013 | GRUNDPLATTE SP F. SEP. | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 829436013
10/10/220/120/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 829436005
10/10/120/230 | 1055 | Verbindung Level 2 , Cognex Cameras Komplett | 1 | N | E-Eigenbau | 1630.06 | 1630.06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 50 | 1055
10/10/230/120/20 | 790711550 | E-Teile für Cognex Barcode Reader -BG | 3 | N | E-Eigenbau | 194.12 | 64.71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 790711550
10/10/230/120/20/20 | 400009303 | Ethernet CAT6A M12 St-0°/RJ45, 8-polig, X-Cod. 5m | 3 | N | K-Kaufteil | 96.33 | 32.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 400009303
10/10/230/120/20/30 | 722003031 | RJ45 Doppelkupplung CAT 6E RJ45 | 3 | J | K-Kaufteil | 27.87 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 722003031
10/10/230/120/20/10 | 722002102 | Verbindungsleitung M12 St-4P/0°/M12-Bu-12P/0° 5,0M | 3 | N | K-Kaufteil | 69.92 | 23.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 722002102
10/10/230/120/10 | 829534306 | Camera DM280 m. Halter (ILS) - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 1435.93 | 478.64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829534306
10/10/230/120/10/20 | 711000502 | Barcode-Lesegerät Dataman DM280QL, L | 3 | N | K-Kaufteil | 1425 | 475 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 711000502
10/10/230/120/10/60 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021014
10/10/230/120/10/30 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011150
10/10/230/120/10/50 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011003
10/10/230/120/10/70 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 912041002
10/10/230/120/10/40 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021199
10/10/230/120/10/10 | 829536308 | SCANNERHALTER AM SEPARATOR für Camera DM 260QL | 3 | N | K-Kaufteil | 10.68 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 829536308
10/10/120/240 | 1055 | Verbindung Level 2 , Cognex Cameras Komplett 2 | 1 | N | E-Eigenbau | 543.35 | 543.35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 50 | 1055
10/10/240/120/10 | 829534306 | Camera DM280 m. Halter (ILS) - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 478.64 | 478.64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829534306
10/10/240/120/10/20 | 711000502 | Barcode-Lesegerät Dataman DM280QL, L | 1 | N | K-Kaufteil | 475 | 475 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 711000502
10/10/240/120/10/60 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021014
10/10/240/120/10/30 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011150
10/10/240/120/10/50 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011003
10/10/240/120/10/70 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 912041002
10/10/240/120/10/40 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021199
10/10/240/120/10/10 | 829536308 | SCANNERHALTER AM SEPARATOR für Camera DM 260QL | 1 | N | K-Kaufteil | 3.56 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 829536308
10/10/240/120/20 | 790711550 | E-Teile für Cognex Barcode Reader -BG | 1 | N | E-Eigenbau | 64.71 | 64.71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 790711550
10/10/240/120/20/20 | 400009303 | Ethernet CAT6A M12 St-0°/RJ45, 8-polig, X-Cod. 5m | 1 | N | K-Kaufteil | 32.11 | 32.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 400009303
10/10/240/120/20/30 | 722003031 | RJ45 Doppelkupplung CAT 6E RJ45 | 1 | J | K-Kaufteil | 9.29 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 722003031
10/10/240/120/20/10 | 722002102 | Verbindungsleitung M12 St-4P/0°/M12-Bu-12P/0° 5,0M | 1 | N | K-Kaufteil | 23.31 | 23.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 722002102
10/10/120/30 | 200000017 | Stirnradgetriebemotor RF57 DRN80MK4/ASE1/Z | 2 | N | K-Kaufteil | 866 | 433 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 20 | 200000017
10/10/120/140 | 200000253 | LP 2.0 Endstück LI langer Einlauf | 4 | J | E-Eigenbau | 108.62 | 27.15 | 3.3 | 0.82 | 0 | 4 | 24 | 10 | 200000253
10/10/120/130 | 200000252 | LP 2.0 Endstück RE langer Einlauf | 4 | J | E-Eigenbau | 108.62 | 27.15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 10 | 200000252
10/10/120/180 | 911021132 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 10 - 08.8 | 50 | J | K-Kaufteil | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 60 | 911021132
10/10/120/210 | 829532015 | SEPARATOR LINKS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 982.75 | 245.69 | 91.66 | 22.91 | 0 | 4 | 24 | 10 | 829532015
10/10/120/40 | 829524501 | MODUL-WEICHE R800-R800 - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 48.63 | 48.63 | 2.76 | 2.76 | 0 | 4 | 24 | 10 | 829524501
10/10/120/70 | 829524103 | UMFAHR.BOGEN 800 LI F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 15.55 | 7.78 | 5.97 | 2.99 | 0 | 4 | 24 | 10 | 829524103
10/10/120/60 | 829524102 | UMFAHR.BOGEN 800 RE F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 15.55 | 7.78 | 6 | 3 | 0 | 4 | 24 | 10 | 829524102
10/10/120/10 | 829522001 | ANTRIEBSSTATION 800 - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 1456.9 | 728.45 | 96.8 | 48.4 | 56 | 4 | 24 | 10 | 829522001
10/10/120/190 | 829516053 | GLEITPROFIL - STAHLBANDSICHERUNG L=25MM | 20 | J | E-Eigenbau | 17.31 | 0.87 | 5 | 0.25 | 50 | 4 | 24 | 10 | 829516053
10/10/120/170 | 829516051 | GLEITPROFIL - STAHLBANDFÜHRUNG FÜR ILS 2100 | 120 | J | K-Kaufteil | 962.16 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 10 | 829516051
10/10/120/80 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 95 | J | K-Kaufteil | 1244.5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 10 | 829516001
10/10/120/90 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 9.266 | J | K-Kaufteil | 121.38 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 10 | 829516001
10/10/120/100 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1.29 | J | K-Kaufteil | 16.9 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 10 | 829516001
10/10/120/110 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 4.978 | J | K-Kaufteil | 65.21 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 10 | 829516001
10/10/120/120 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 2.263 | J | K-Kaufteil | 29.65 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 10 | 829516001
10/10/130 | 1015 | Verbindung Level 1 | 1 | N | E-Eigenbau | 7926.21 | 7926.21 | 351.54 | 351.54 | 81 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/130/20 | 829522021 | UMLENKSTATION 800 KPL. | 1 | J | E-Eigenbau | 792.11 | 792.11 | 76.17 | 76.17 | 28 | 4 | 16 | 10 | 829522021
10/10/130/20/10 | 829524001 | MODULRAHMEN 1 - R-ENDE - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829524001
10/10/130/20/10/70 | 829526008 | GEWINDESTANGE M16X250 - ILS II | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829526008
10/10/130/20/10/70/10 | 911101008 | GEWINDESTANGE 1M M16 DIN 976-1 (DIN 975) VZ | 0.246 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 60 | 911101008
10/10/130/20/10/100 | 829524050 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829524050
10/10/130/20/10/100/10 | 829526003 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT 90° - ILS II | 6 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 829526003
10/10/130/20/10/100/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011010
10/10/130/20/10/100/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 24 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911251013
10/10/130/20/10/30 | 821406031 | HFS ABDECKKAPPE FÜR GERÜSTPROFIL 120X60 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 821406031
10/10/130/20/10/130 | 913011165 | Scheibe DIN 125 - A 17 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 60 | 913011165
10/10/130/20/10/90 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 9 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 60 | 913011010
10/10/130/20/10/80 | 912011122 | Sechskantmutter DIN 934 - M16 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 60 | 912011122
10/10/130/20/10/160 | 911021220 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 25 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 60 | 911021220
10/10/130/20/10/110 | 911021169 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 45 - 8.8 | 7 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 60 | 911021169
10/10/130/20/10/150 | 829526528 | NUTENSTEIN FÜR STRUKTURPROFIL - ILS II | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829526528
10/10/130/20/10/140 | 829526037 | FÜHRUNGSKLOTZ 800 - ILS II | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829526037
10/10/130/20/10/60 | 829526007 | SPANNELEMENT - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829526007
10/10/130/20/10/50 | 829526006 | SPANNBLOCK - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829526006
10/10/130/20/10/40 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829526005
10/10/130/20/10/20 | 829526002 | RAHMENELEMENT 800 L=320MM - ILS II | 2 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829526002
10/10/130/20/10/10 | 829526001 | RAHMENELEMENT L=1600MM - ILS II | 2 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829526001
10/10/130/20/20 | 829524021 | UMLENKRAD 800 - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829524021
10/10/130/20/20/10 | 829524037 | UMLENKFLANSCH 800 - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829524037
10/10/130/20/20/10/20 | 821416039 | DISTANZHÜLSE | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 20 | 821416039
10/10/130/20/20/10/80 | 929025064 | Rillenkugellager DIN 625 - 6009-2RS | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 929025064
10/10/130/20/20/10/100 | 929025058 | Rillenkugellager DIN 625 - 6008-2RS | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 929025058
10/10/130/20/20/10/90 | 915021012 | Sicherungsring DIN 472 - 68 x 2,5 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 915021012
10/10/130/20/20/10/40 | 913051039 | Sicherungsblech DIN 5406 - MB 7 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913051039
10/10/130/20/20/10/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011009
10/10/130/20/20/10/50 | 912073001 | Nutmutter DIN 981 - KM 7 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912073001
10/10/130/20/20/10/70 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911021227
10/10/130/20/20/10/30 | 829526031 | ACHSE FÜR UMLENKRAD 800 - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 829526031
10/10/130/20/20/10/10 | 829526030 | FLANSCH FÜR UMLENKRAD 800 - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 829526030
10/10/130/20/20/20 | 829524033 | RAD 800 - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829524033
10/10/130/20/20/20/40 | 829526010 | RADSEGMENT 800 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 829526010
10/10/130/20/20/20/30 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021063
10/10/130/20/20/20/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011010
10/10/130/20/20/20/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011009
10/10/130/20/20/20/70 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912041005
10/10/130/20/20/20/60 | 911071025 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M8 x 40 - 010.9 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911071025
10/10/130/20/20/20/10 | 829526035 | RADGRUNDKÖRPER 800 - ILS II | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 829526035
10/10/130/90 | 829514076 | LP-HALTER AN STRUKTURPROFIL - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 78.14 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 10 | 829514076
10/10/130/90/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 7.51 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 827424004
10/10/130/90/40/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 60 | 911021123
10/10/130/90/40/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 8 | J | K-Kaufteil | 7.28 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 827426013
10/10/130/90/10 | 829526038 | HALTER LP 800 | 8 | J | K-Kaufteil | 65.05 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 829526038
10/10/130/90/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 913011010
10/10/130/90/20 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 16 | J | K-Kaufteil | 5.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 911251013
10/10/130/100 | 200000086 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=5M] | 2 | N | E-Eigenbau | 1731 | 865.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 10 | 200000086
10/10/130/100/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 10 | J | K-Kaufteil | 131 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 829516001
10/10/130/140 | 829412013 | VERBINDUNG LAUFPROFIL - BG | 16 | N | E-Eigenbau | 48.95 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 10 | 829412013
10/10/130/140/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 16 | N | E-Eigenbau | 15.02 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 827424004
10/10/130/140/40/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 60 | 911021123
10/10/130/140/40/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 16 | J | K-Kaufteil | 14.56 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 827426013
10/10/130/140/10 | 829416066 | VERBINDER LAUFPROFIL 829416030/829516001 | 16 | J | K-Kaufteil | 30.24 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 829416066
10/10/130/140/30 | 914031047 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 26 - St | 32 | J | K-Kaufteil | 1.35 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 914031047
10/10/130/140/20 | 911091021 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 8 - 45H | 64 | J | K-Kaufteil | 2.34 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 911091021
10/10/130/160 | 1055 | Verbindung Level 1 , Cognex Cameras Komplett | 1 | N | E-Eigenbau | 1630.06 | 1630.06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 50 | 1055
10/10/130/160/10 | 829534306 | Camera DM280 m. Halter (ILS) - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 1435.93 | 478.64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829534306
10/10/130/160/10/20 | 711000502 | Barcode-Lesegerät Dataman DM280QL, L | 3 | N | K-Kaufteil | 1425 | 475 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 711000502
10/10/130/160/10/60 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021014
10/10/130/160/10/30 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011150
10/10/130/160/10/50 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011003
10/10/130/160/10/70 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 912041002
10/10/130/160/10/40 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021199
10/10/130/160/10/10 | 829536308 | SCANNERHALTER AM SEPARATOR für Camera DM 260QL | 3 | N | K-Kaufteil | 10.68 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 829536308
10/10/130/160/20 | 790711550 | E-Teile für Cognex Barcode Reader -BG | 3 | N | E-Eigenbau | 194.12 | 64.71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 790711550
10/10/130/160/20/20 | 400009303 | Ethernet CAT6A M12 St-0°/RJ45, 8-polig, X-Cod. 5m | 3 | N | K-Kaufteil | 96.33 | 32.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 400009303
10/10/130/160/20/30 | 722003031 | RJ45 Doppelkupplung CAT 6E RJ45 | 3 | J | K-Kaufteil | 27.87 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 722003031
10/10/130/160/20/10 | 722002102 | Verbindungsleitung M12 St-4P/0°/M12-Bu-12P/0° 5,0M | 3 | N | K-Kaufteil | 69.92 | 23.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 722002102
10/10/130/30 | 200000017 | Stirnradgetriebemotor RF57 DRN80MK4/ASE1/Z | 1 | N | K-Kaufteil | 433 | 433 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 20 | 200000017
10/10/130/80 | 200000253 | LP 2.0 Endstück LI langer Einlauf | 2 | J | E-Eigenbau | 54.31 | 27.15 | 1.65 | 0.82 | 0 | 4 | 16 | 10 | 200000253
10/10/130/70 | 200000252 | LP 2.0 Endstück RE langer Einlauf | 2 | J | E-Eigenbau | 54.31 | 27.15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 10 | 200000252
10/10/130/120 | 911021132 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 10 - 08.8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.96 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 60 | 911021132
10/10/130/150 | 829532015 | SEPARATOR LINKS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE - BG | 5 | J | E-Eigenbau | 1228.44 | 245.69 | 114.57 | 22.91 | 0 | 4 | 16 | 10 | 829532015
10/10/130/40 | 829524101 | UMFAHR.BOGEN 800 RAD-ENDE - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 53.1 | 26.55 | 38.73 | 19.36 | 0 | 4 | 16 | 10 | 829524101
10/10/130/10 | 829522001 | ANTRIEBSSTATION 800 - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 728.45 | 728.45 | 48.4 | 48.4 | 28 | 4 | 16 | 10 | 829522001
10/10/130/130 | 829516053 | GLEITPROFIL - STAHLBANDSICHERUNG L=25MM | 10 | J | E-Eigenbau | 8.66 | 0.87 | 2.5 | 0.25 | 25 | 4 | 16 | 10 | 829516053
10/10/130/110 | 829516051 | GLEITPROFIL - STAHLBANDFÜHRUNG FÜR ILS 2100 | 60 | J | K-Kaufteil | 481.08 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 10 | 829516051
10/10/130/50 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 40 | J | K-Kaufteil | 524 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 10 | 829516001
10/10/130/60 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 6.08 | J | K-Kaufteil | 79.65 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 10 | 829516001
10/10/110 | 1015 | F2H Workstation EG ILS FS | 1 | N | E-Eigenbau | 16748.23 | 16748.23 | 1166.33 | 1166.33 | 81 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/110/10 | 829522001 | ANTRIEBSSTATION 800 - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 728.45 | 728.45 | 48.4 | 48.4 | 28 | 4 | 8 | 10 | 829522001
10/10/110/10/10 | 829524001 | MODULRAHMEN 1 - R-ENDE - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 829524001
10/10/110/10/10/70 | 829526008 | GEWINDESTANGE M16X250 - ILS II | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829526008
10/10/110/10/10/70/10 | 911101008 | GEWINDESTANGE 1M M16 DIN 976-1 (DIN 975) VZ | 0.246 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 60 | 911101008
10/10/110/10/10/100 | 829524050 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829524050
10/10/110/10/10/100/10 | 829526003 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT 90° - ILS II | 6 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 829526003
10/10/110/10/10/100/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011010
10/10/110/10/10/100/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 24 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911251013
10/10/110/10/10/30 | 821406031 | HFS ABDECKKAPPE FÜR GERÜSTPROFIL 120X60 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 821406031
10/10/110/10/10/130 | 913011165 | Scheibe DIN 125 - A 17 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 60 | 913011165
10/10/110/10/10/90 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 9 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 60 | 913011010
10/10/110/10/10/80 | 912011122 | Sechskantmutter DIN 934 - M16 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 60 | 912011122
10/10/110/10/10/160 | 911021220 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 25 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 60 | 911021220
10/10/110/10/10/110 | 911021169 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 45 - 8.8 | 7 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 60 | 911021169
10/10/110/10/10/150 | 829526528 | NUTENSTEIN FÜR STRUKTURPROFIL - ILS II | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829526528
10/10/110/10/10/140 | 829526037 | FÜHRUNGSKLOTZ 800 - ILS II | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829526037
10/10/110/10/10/60 | 829526007 | SPANNELEMENT - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829526007
10/10/110/10/10/50 | 829526006 | SPANNBLOCK - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829526006
10/10/110/10/10/40 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829526005
10/10/110/10/10/20 | 829526002 | RAHMENELEMENT 800 L=320MM - ILS II | 2 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829526002
10/10/110/10/10/10 | 829526001 | RAHMENELEMENT L=1600MM - ILS II | 2 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829526001
10/10/110/10/20 | 829524011 | ANTRIEBSRAD 800 - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 829524011
10/10/110/10/20/10 | 829524035 | ANTRIEBSFLANSCH 800 - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829524035
10/10/110/10/20/10/10 | 829526015 | FLANSCH FÜR ANTRIEBSRAD 800 - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 829526015
10/10/110/10/20/10/50 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911011084
10/10/110/10/20/10/30 | 913031011 | Federring DIN 127 - A 12 - FSt | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 913031011
10/10/110/10/20/10/40 | 911021223 | Zylinderschraube DIN 912 - M12 x 40 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911021223
10/10/110/10/20/10/20 | 829526034 | SCHEIBE - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 829526034
10/10/110/10/20/20 | 829524033 | RAD 800 - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829524033
10/10/110/10/20/20/40 | 829526010 | RADSEGMENT 800 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 829526010
10/10/110/10/20/20/30 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021063
10/10/110/10/20/20/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011010
10/10/110/10/20/20/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011009
10/10/110/10/20/20/70 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912041005
10/10/110/10/20/20/60 | 911071025 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M8 x 40 - 010.9 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911071025
10/10/110/10/20/20/10 | 829526035 | RADGRUNDKÖRPER 800 - ILS II | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 829526035
10/10/110/10/40 | 916021111 | Druckfeder ISO 10243, 32x115 - extra stark - gelb | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 916021111
10/10/110/40 | 1015 | Komponenten Kreisel | 1 | N | E-Eigenbau | 7962.41 | 7962.41 | 243.8 | 243.8 | 25 | 4 | 8 | 10 | 1015
10/10/110/40/10 | 829524101 | UMFAHR.BOGEN 800 RAD-ENDE - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 52.04 | 26.02 | 23.81 | 11.9 | 0 | 5 | 11 | 10 | 829524101
10/10/110/40/10/10 | 829526103 | UMFAHRUNGSBOGEN 800 RAD-ENDE | 4 | J | K-Kaufteil | 21.45 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 829526103
10/10/110/40/10/70 | 911021090 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 20 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.63 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 911021090
10/10/110/40/10/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 913011009
10/10/110/40/10/50 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 913011007
10/10/110/40/10/80 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 912041003
10/10/110/40/10/20 | 911071029 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M5 x 16 - 010.9 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 911071029
10/10/110/40/10/30 | 829526526 | VERBINDUNGSELEMENT - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 3.15 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 829526526
10/10/110/40/10/40 | 829526508 | BOGENHALTER 800 | 8 | J | K-Kaufteil | 25.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 829526508
10/10/110/40/20 | 200000252 | LP 2.0 Endstück RE langer Einlauf | 2 | J | E-Eigenbau | 54.31 | 27.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 10 | 200000252
10/10/110/40/20/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/110/40/30 | 200000253 | LP 2.0 Endstück LI langer Einlauf | 2 | J | E-Eigenbau | 54.31 | 27.15 | 1.65 | 0.82 | 0 | 5 | 11 | 10 | 200000253
10/10/110/40/30/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/110/40/40 | 829514076 | LP-HALTER AN STRUKTURPROFIL - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 78.14 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 10 | 829514076
10/10/110/40/40/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 7.51 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 827424004
10/10/110/40/40/40/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/110/40/40/40/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 8 | J | K-Kaufteil | 7.28 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/110/40/40/10 | 829526038 | HALTER LP 800 | 8 | J | K-Kaufteil | 65.05 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 829526038
10/10/110/40/40/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011010
10/10/110/40/40/20 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 16 | J | K-Kaufteil | 5.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911251013
10/10/110/40/90 | 829412013 | VERBINDUNG LAUFPROFIL - BG | 20 | N | E-Eigenbau | 61.18 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 10 | 829412013
10/10/110/40/90/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 20 | N | E-Eigenbau | 18.77 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 827424004
10/10/110/40/90/40/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 40 | J | K-Kaufteil | 0.57 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/110/40/90/40/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 20 | J | K-Kaufteil | 18.2 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/110/40/90/10 | 829416066 | VERBINDER LAUFPROFIL 829416030/829516001 | 20 | J | K-Kaufteil | 37.8 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 829416066
10/10/110/40/90/30 | 914031047 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 26 - St | 40 | J | K-Kaufteil | 1.69 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 914031047
10/10/110/40/90/20 | 911091021 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 8 - 45H | 80 | J | K-Kaufteil | 2.93 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911091021
10/10/110/40/110 | 1055 | Cognex Cameras Komplett | 1 | N | E-Eigenbau | 4890.3 | 4890.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 50 | 1055
10/10/110/40/110/20 | 790711550 | E-Teile für Cognex Barcode Reader -BG | 9 | N | E-Eigenbau | 582.5 | 64.72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 790711550
10/10/110/40/110/20/20 | 400009303 | Ethernet CAT6A M12 St-0°/RJ45, 8-polig, X-Cod. 5m | 9 | N | K-Kaufteil | 288.99 | 32.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 400009303
10/10/110/40/110/20/30 | 722003031 | RJ45 Doppelkupplung CAT 6E RJ45 | 9 | J | K-Kaufteil | 83.61 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722003031
10/10/110/40/110/20/10 | 722002102 | Verbindungsleitung M12 St-4P/0°/M12-Bu-12P/0° 5,0M | 9 | N | K-Kaufteil | 209.9 | 23.32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722002102
10/10/110/40/110/10 | 829534306 | Camera DM280 m. Halter (ILS) - BG | 9 | N | E-Eigenbau | 4307.8 | 478.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829534306
10/10/110/40/110/10/20 | 711000502 | Barcode-Lesegerät Dataman DM280QL, L | 9 | N | K-Kaufteil | 4275 | 475 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50 | 711000502
10/10/110/40/110/10/60 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021014
10/10/110/40/110/10/30 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011150
10/10/110/40/110/10/50 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 36 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011003
10/10/110/40/110/10/70 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912041002
10/10/110/40/110/10/40 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021199
10/10/110/40/110/10/10 | 829536308 | SCANNERHALTER AM SEPARATOR für Camera DM 260QL | 9 | N | K-Kaufteil | 32.04 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 829536308
10/10/110/40/60 | 829516051 | GLEITPROFIL - STAHLBANDFÜHRUNG FÜR ILS 2100 | 50 | J | K-Kaufteil | 397.5 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 10 | 829516051
10/10/110/40/50 | 400102388 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=1M] | 6 | J | E-Eigenbau | 154.31 | 25.72 | 9.62 | 1.6 | 0 | 5 | 11 | 10 | 400102388
10/10/110/40/70 | 911021132 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 10 - 08.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.48 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 60 | 911021132
10/10/110/40/100 | 829532015 | SEPARATOR LINKS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE - BG | 9 | J | E-Eigenbau | 2211.19 | 245.69 | 206.22 | 22.91 | 0 | 5 | 11 | 10 | 829532015
10/10/110/40/80 | 829516053 | GLEITPROFIL - STAHLBANDSICHERUNG L=25MM | 10 | J | E-Eigenbau | 8.66 | 0.87 | 2.5 | 0.25 | 25 | 5 | 11 | 10 | 829516053
10/10/110/50 | 1015 | Komponenten Staustrecke | 1 | N | E-Eigenbau | 3381.52 | 3381.52 | 281.5 | 281.5 | 0 | 4 | 8 | 10 | 1015
10/10/110/50/10 | 1015 | F2H Workstation EG Separatoren | 1 | N | E-Eigenbau | 3381.52 | 3381.52 | 281.5 | 281.5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1015
10/10/110/50/10/20 | 200000016 | SP 2.0 bearbeitet für Separator/Stopper L=300 | 20 | J | E-Eigenbau | 276.71 | 13.84 | 13.07 | 0.65 | 0 | 6 | 2 | 10 | 200000016
10/10/110/50/10/20/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 6.08 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | 829516004
10/10/110/50/10/10 | 200000077 | Separator links an Staustrecke SP 2.0 - BG | 20 | J | E-Eigenbau | 3104.81 | 155.24 | 268.44 | 13.42 | 0 | 6 | 2 | 10 | 200000077
10/10/110/60 | 1015 | Komponenten Fahrstrecke | 1 | N | E-Eigenbau | 1694.15 | 1694.15 | 289.04 | 289.04 | 0 | 4 | 8 | 10 | 1015
10/10/110/60/30 | 200000374 | SP-Bogen 30° R150 mit Montageteilen | 32 | N | E-Eigenbau | 320.39 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 10 | 200000374
10/10/110/60/30/20 | 911091071 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 10 - 45H | 192 | J | K-Kaufteil | 8.39 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 60 | 911091071
10/10/110/60/30/10 | 200000169 | SP-Bogen 30° R150 | 32 | J | K-Kaufteil | 312 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 200000169
10/10/110/60/20 | 200000016 | SP 2.0 bearbeitet für Separator/Stopper L=300 | 16 | J | E-Eigenbau | 221.37 | 13.84 | 10.45 | 0.65 | 0 | 5 | 21 | 10 | 200000016
10/10/110/60/210 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 100 | J | K-Kaufteil | 5.07 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911091041
10/10/110/60/200 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 100 | J | K-Kaufteil | 1.63 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911091037
10/10/110/60/10 | 829532015 | SEPARATOR LINKS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE | 1 | J | E-Eigenbau | 294 | 294 | 41.36 | 41.36 | 0 | 5 | 21 | 10 | 829532015
10/10/110/60/40 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.814 | J | K-Kaufteil | 16.13 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 10 | 829516004
10/10/110/60/50 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 4.2 | J | K-Kaufteil | 83.2 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 10 | 829516004
10/10/110/60/60 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.621 | J | K-Kaufteil | 12.3 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 10 | 829516004
10/10/110/60/70 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.965 | J | K-Kaufteil | 19.12 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 10 | 829516004
10/10/110/60/80 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.219 | J | K-Kaufteil | 4.34 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 10 | 829516004
10/10/110/60/90 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.372 | J | K-Kaufteil | 7.37 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 10 | 829516004
10/10/110/60/100 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.715 | J | K-Kaufteil | 33.97 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 10 | 829516004
10/10/110/60/110 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 3.1 | J | K-Kaufteil | 61.41 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 10 | 829516004
10/10/110/60/120 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.24 | J | K-Kaufteil | 4.75 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 10 | 829516004
10/10/110/60/130 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.27 | J | K-Kaufteil | 5.35 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 10 | 829516004
10/10/110/60/140 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 14.18 | J | K-Kaufteil | 280.91 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 10 | 829516004
10/10/110/60/150 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.62 | J | K-Kaufteil | 12.28 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 10 | 829516004
10/10/110/60/160 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.152 | J | K-Kaufteil | 22.82 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 10 | 829516004
10/10/110/60/170 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 10.832 | J | K-Kaufteil | 214.58 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 10 | 829516004
10/10/110/60/180 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 3.552 | J | K-Kaufteil | 70.37 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 10 | 829516004
10/10/110/60/190 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.141 | J | K-Kaufteil | 2.79 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 10 | 829516004
10/10/110/70 | 200000217 | AS-Element 90° links | 6 | N | E-Eigenbau | 899.03 | 149.84 | 201.43 | 33.57 | 0 | 4 | 8 | 10 | 200000217
10/10/110/70/40 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 257.9 | 42.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 829534130
10/10/110/70/40/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 12 | J | K-Kaufteil | 9 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 829436305
10/10/110/70/40/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 6 | J | K-Kaufteil | 5.76 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012606
10/10/110/70/40/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 6 | J | K-Kaufteil | 7.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012605
10/10/110/70/40/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 6 | J | K-Kaufteil | 197.12 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012603
10/10/110/70/40/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 12 | J | K-Kaufteil | 19.68 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012580
10/10/110/70/40/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 6 | J | K-Kaufteil | 8.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012539
10/10/110/70/40/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 18 | J | K-Kaufteil | 10.02 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012186
10/10/110/70/40/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 913011150
10/10/110/70/40/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 911021212
10/10/110/70/140 | 400102322 | SP-Gesamtbogen für AS-Element 90° links | 6 | N | E-Eigenbau | 170.55 | 28.43 | 15 | 2.5 | 0 | 5 | 27 | 10 | 400102322
10/10/110/70/140/30 | 200000374 | SP-Bogen 30° R150 mit Montageteilen | 12 | N | E-Eigenbau | 120.15 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 200000374
10/10/110/70/140/30/20 | 911091071 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 10 - 45H | 72 | J | K-Kaufteil | 3.15 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911091071
10/10/110/70/140/30/10 | 200000169 | SP-Bogen 30° R150 | 12 | J | E-Eigenbau | 117 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 200000169
10/10/110/70/140/10 | 200000085 | SP 2.0 Bearbeitung Profil Bogenelement | 6 | J | E-Eigenbau | 38.52 | 6.42 | 15 | 2.5 | 0 | 6 | 3 | 10 | 200000085
10/10/110/70/140/20 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.6 | J | K-Kaufteil | 11.89 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829516004
10/10/110/70/120 | 821116004 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT FÜR KURVENSTÜCKE | 6 | J | E-Eigenbau | 5.71 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 821116004
10/10/110/70/110 | 400102326 | Ausgleichsplatte AS/Schiebeweiche | 6 | N | K-Kaufteil | 4.74 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 400102326
10/10/110/70/20 | 400102229 | Gleitwelle AS | 12 | N | K-Kaufteil | 43.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 400102229
10/10/110/70/210 | 400102352 | Einweiser am SP für AS-Element links | 6 | J | K-Kaufteil | 13.68 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 400102352
10/10/110/70/70 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 30 | J | K-Kaufteil | 1.82 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 60 | 911021055
10/10/110/70/170 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 60 | 911021054
10/10/110/70/160 | 911021030 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 45 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 60 | 911021030
10/10/110/70/190 | 911021016 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 10 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.54 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 60 | 911021016
10/10/110/70/240 | 200000223 | AS-Schenkel links | 6 | J | K-Kaufteil | 18.3 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 200000223
10/10/110/70/100 | 200000216 | Schiebedach für AS-Element links | 6 | J | K-Kaufteil | 16.86 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 200000216
10/10/110/70/10 | 200000159 | Halter am LP für AS-Element links | 6 | J | K-Kaufteil | 128.16 | 21.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 200000159
10/10/110/70/30 | 400102656 | Zyl. D16 H60 doppeltwirkend | 6 | N | K-Kaufteil | 177.78 | 29.63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 400102656
10/10/110/70/230 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.7332 | J | K-Kaufteil | 1 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 929012684
10/10/110/70/220 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 1.3128 | J | K-Kaufteil | 3.1 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 929012683
10/10/110/70/90 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 12 | J | K-Kaufteil | 10.08 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 929012538
10/10/110/70/250 | 919050005 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 25mm | 12 | J | K-Kaufteil | 7.92 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 60 | 919050005
10/10/110/70/270 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 6 | J | K-Kaufteil | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 919010059
10/10/110/70/180 | 913011104 | Scheibe DIN 9021 - 6,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 60 | 913011104
10/10/110/70/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 36 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 60 | 913011009
10/10/110/70/80 | 912041004 | Sechskantmutter DIN 985 - M6 - 8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 60 | 912041004
10/10/110/70/200 | 911091071 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 10 - 45H | 6 | J | K-Kaufteil | 0.26 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 60 | 911091071
10/10/110/70/260 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 6 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 60 | 911091041
10/10/110/70/130 | 829516201 | EINFAHRSCHUH IN SP 2.0 | 6 | J | K-Kaufteil | 5.82 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 829516201
10/10/110/70/50 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 12 | J | K-Kaufteil | 14.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 829416105
10/10/110/70/150 | 829416093 | BOGENVERBINDUNG ES/AS | 6 | J | K-Kaufteil | 15.54 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 829416093
10/10/110/80 | 400102632 | ES-Element 90° links | 7 | N | E-Eigenbau | 857.56 | 122.51 | 25.98 | 3.71 | 0 | 4 | 8 | 10 | 400102632
10/10/110/80/30 | 400102634 | Einweisbogen links kurz | 7 | N | E-Eigenbau | 79.33 | 11.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 10 | 400102634
10/10/110/80/30/10 | 829416079 | ES-EINWEISBOGEN | 7 | J | K-Kaufteil | 16.26 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829416079
10/10/110/80/150 | 200000357 | SP-Gesamtbogen für ES-Element 90° links | 7 | N | E-Eigenbau | 192.17 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 10 | 200000357
10/10/110/80/150/10 | 200000374 | SP-Bogen 30° R150 mit Montageteilen | 14 | N | E-Eigenbau | 140.17 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 200000374
10/10/110/80/150/10/20 | 911091071 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 10 - 45H | 84 | J | K-Kaufteil | 3.67 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911091071
10/10/110/80/150/10/10 | 200000169 | SP-Bogen 30° R150 | 14 | J | E-Eigenbau | 136.5 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 200000169
10/10/110/80/150/30 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.525 | J | K-Kaufteil | 10.4 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829516004
10/10/110/80/150/20 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.1 | J | K-Kaufteil | 41.6 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829516004
10/10/110/80/110 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 14 | J | E-Eigenbau | 13.66 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 10 | 821114025
10/10/110/80/50 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 42 | J | K-Kaufteil | 2.55 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 60 | 911021055
10/10/110/80/80 | 200000218 | Halter ES-Element 90° links | 7 | N | K-Kaufteil | 324.8 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 10 | 200000218
10/10/110/80/90 | 200000155 | Grundkörper ES-Element links | 7 | J | K-Kaufteil | 56.07 | 8.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 10 | 200000155
10/10/110/80/20 | 400102635 | Adapter für Einweisbogen links kurz | 7 | N | K-Kaufteil | 89.53 | 12.79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 10 | 400102635
10/10/110/80/160 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 7 | J | K-Kaufteil | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 10 | 919010059
10/10/110/80/140 | 914011006 | Zylinderstift DIN 6325 - 8 m6 x 60 - St | 7 | J | K-Kaufteil | 0.97 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 60 | 914011006
10/10/110/80/70 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 14 | J | K-Kaufteil | 0.68 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 60 | 913011140
10/10/110/80/120 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 42 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 60 | 913011009
10/10/110/80/60 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 14 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 60 | 912041005
10/10/110/80/40 | 911051050 | Senk-Holzschraube SPAX - 4 x 30 - St - Z | 7 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 60 | 911051050
10/10/110/80/100 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 14 | J | K-Kaufteil | 16.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 10 | 829416105
10/10/110/80/10 | 829416077 | ES-SCHENKEL LINKS | 7 | J | K-Kaufteil | 79.52 | 11.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 10 | 829416077
10/10/110/80/130 | 826006025 | Blechschraube DIN 7981 - ST3,9 x 19 - St - C - H | 7 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 40 | 826006025
10/10/110/30 | 200000017 | Stirnradgetriebemotor RF57 DRN80MK4/ASE1/Z | 1 | N | K-Kaufteil | 433 | 433 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | 200000017
10/10/110/20 | 829522021 | UMLENKSTATION 800 KPL. | 1 | J | E-Eigenbau | 792.11 | 792.11 | 76.17 | 76.17 | 28 | 4 | 8 | 10 | 829522021
10/10/140 | 1015 | Ladeschleifen | 1 | N | E-Eigenbau | 61580.85 | 61580.85 | 7150.54 | 7150.54 | 151.92 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/140/10 | 200000163 | Ladeschleife ILS 6300 mit Stützfuß - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 26164.55 | 26164.55 | 3979.24 | 3979.24 | 20 | 4 | 6 | 10 | 200000163
10/10/140/10/30 | 200000174 | ABSTANDHALTER M. ROLLAPPARAT FÜR LS ILS - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 892.59 | 892.59 | 220.89 | 220.89 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000174
10/10/140/10/30/20 | 824334073 | FANGSCHUH FÜR LADESCHLEIFE - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 174.27 | 87.14 | 4.66 | 2.33 | 0 | 6 | 8 | 10 | 824334073
10/10/140/10/30/70 | 911012020 | Sechskantschraube DIN 931 - M8 x 130 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 7.84 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 911012020
10/10/140/10/30/10 | 200000173 | LAUFROLLENRAHMEN VORNE FEST-LS ILS 6300 - BG | 1 | N | K-Kaufteil | 270.69 | 270.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 200000173
10/10/140/10/30/30 | 931991052 | ROLLAPPARAT DOPPELPAARIG 85013 FUER HELM 500 MIT | 4 | N | K-Kaufteil | 421.15 | 105.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 931991052
10/10/140/10/30/50 | 913011105 | Scheibe DIN 9021 - 17 - 140 HV - St | 4 | N | K-Kaufteil | 1.88 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 913011105
10/10/140/10/30/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 913011009
10/10/140/10/30/80 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 912041005
10/10/140/10/30/40 | 824336187 | GEGENPLATTE-LAUFROLLENRAHMEN -LADESCHLEIFE | 4 | N | K-Kaufteil | 16.2 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 824336187
10/10/140/10/40 | 200000206 | Wagen hinten für LS 6300 ILS - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 192.32 | 192.32 | 5.82 | 5.82 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000206
10/10/140/10/40/20 | 824334039 | ROLLE OHNE BUND FÜR LANGE LADESCHLEIFE - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 70.78 | 35.39 | 5.82 | 2.91 | 0 | 6 | 5 | 10 | 824334039
10/10/140/10/40/40 | 911011146 | Sechskantschraube DIN 933 - M16 x 80 - 8.8 | 2 | N | K-Kaufteil | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911011146
10/10/140/10/40/10 | 200000204 | Wagenrahmen hinten für LS 6300 ILS - BG | 1 | N | K-Kaufteil | 117.77 | 117.77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 200000204
10/10/140/10/40/30 | 913011178 | Scheibe DIN 7349 - 17 - 200 HV - St | 4 | N | K-Kaufteil | 1.91 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011178
10/10/140/10/40/50 | 912011033 | Sechskantmutter DIN 439 - B M16 - 04 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011033
10/10/140/10/50 | 200000208 | Wagen mitte für Ladeschleife 6300 ILS - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 1368.97 | 1368.97 | 13.2 | 13.2 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000208
10/10/140/10/50/30 | 824334075 | SCHWERT MIT ROLLEN FÜR LADESCHLEIFE 6300 - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 729.22 | 364.61 | 13.2 | 6.6 | 0 | 6 | 7 | 10 | 824334075
10/10/140/10/50/10 | 200000247 | Wagen - Rahmen Mitte LS 6300 ILS - BG | 1 | N | K-Kaufteil | 195.79 | 195.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 200000247
10/10/140/10/50/40 | 931991052 | ROLLAPPARAT DOPPELPAARIG 85013 FUER HELM 500 MIT | 4 | N | K-Kaufteil | 421.15 | 105.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 931991052
10/10/140/10/50/60 | 913011147 | Scheibe DIN 125 - B 21 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011147
10/10/140/10/50/50 | 913011105 | Scheibe DIN 9021 - 17 - 140 HV - St | 4 | N | K-Kaufteil | 1.9 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011105
10/10/140/10/50/70 | 912041021 | Sechskantmutter DIN 985 - M20 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 912041021
10/10/140/10/50/20 | 824336115 | DISTANZSCHEIBE FÜR LADESCHLEIFE | 6 | J | K-Kaufteil | 20.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 824336115
10/10/140/10/60 | 200000175 | Mast - Flach - Ladeschleife 6300 ILS - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 7517.03 | 7517.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000175
10/10/140/10/60/20 | 200000181 | Mast - Flach - Ladeschleife 6300 Ende ILS - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 3230 | 3230 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 200000181
10/10/140/10/60/20/100 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 2.04 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 30 | 821006026
10/10/140/10/60/20/140 | 200000250 | Versteifung - 2 Mast hinten LS 6300 ILS | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 200000250
10/10/140/10/60/20/150 | 200000249 | Versteifung -1 für Mast LS 6300 ILS | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 200000249
10/10/140/10/60/20/130 | 200000232 | Abstand Strebe hinten 1 LS 6300 ILS | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 200000232
10/10/140/10/60/20/110 | 200000231 | Verbindungsleiste Mast hinten LS 6300 ILS | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 200000231
10/10/140/10/60/20/70 | 200000230 | Querprofil Mast hinten LS 6300 ILS | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 200000230
10/10/140/10/60/20/20 | 200000229 | Strebe Mastende hinten 1 LS 6300 ILS | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 200000229
10/10/140/10/60/20/10 | 200000228 | Strebe Mastende hinten 2 LS 6300 ILS | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 200000228
10/10/140/10/60/20/40 | 200000184 | Längsrohr Mastende Ladeschleife 6300 ILS | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 200000184
10/10/140/10/60/20/50 | 200000180 | Verstärkung Schiene Mastende LS ILS 6300 | 4 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 200000180
10/10/140/10/60/20/60 | 200000179 | Befestigungsplatte Mast LS 6300 ILS | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 200000179
10/10/140/10/60/20/30 | 200000178 | Strebe Mastmitte LS 6300 ILS | 9 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 200000178
10/10/140/10/60/20/120 | 933251021 | Hohlprofil EN 10219 - 60x40x4 - 1.0038 (S235JR) | 0.028 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 70 | 933251021
10/10/140/10/60/20/80 | 931991051 | Laufschiene HELM-Profil 500 Stahl, blank | 10.06 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 70 | 931991051
10/10/140/10/60/20/90 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 0.63 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 30 | 821006026
10/10/140/10/60/40 | 200000213 | Halter LP links für ILS-Kreisel LS 6300 ILS - BG | 22 | N | E-Eigenbau | 278.88 | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 200000213
10/10/140/10/60/40/70 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 22 | N | E-Eigenbau | 20.65 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 827424004
10/10/140/10/60/40/70/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 44 | J | K-Kaufteil | 0.63 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 60 | 911021123
10/10/140/10/60/40/70/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 22 | J | K-Kaufteil | 20.02 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 827426013
10/10/140/10/60/40/40 | 912041006 | Sechskantmutter DIN 985 - M10 - 8 | 88 | J | K-Kaufteil | 1.89 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912041006
10/10/140/10/60/40/60 | 911021065 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 40 - 8.8 | 44 | J | K-Kaufteil | 5.43 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021065
10/10/140/10/60/40/50 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 44 | J | K-Kaufteil | 2.47 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021063
10/10/140/10/60/40/20 | 200000211 | Halter LP links für LS 63000 ILS | 22 | N | K-Kaufteil | 126.06 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 200000211
10/10/140/10/60/40/10 | 200000209 | Halter - Verbindung für LS 6300 ILS | 22 | N | K-Kaufteil | 119.65 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 200000209
10/10/140/10/60/40/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 176 | J | K-Kaufteil | 2.74 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011010
10/10/140/10/60/50 | 200000212 | Halter LP rechts für ILS-Kreisel LS 6300 ILS - BG | 22 | N | E-Eigenbau | 278.88 | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 200000212
10/10/140/10/60/50/70 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 22 | N | E-Eigenbau | 20.65 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 827424004
10/10/140/10/60/50/70/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 44 | J | K-Kaufteil | 0.63 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 60 | 911021123
10/10/140/10/60/50/70/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 22 | J | K-Kaufteil | 20.02 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 827426013
10/10/140/10/60/50/40 | 912041006 | Sechskantmutter DIN 985 - M10 - 8 | 88 | J | K-Kaufteil | 1.89 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912041006
10/10/140/10/60/50/60 | 911021065 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 40 - 8.8 | 44 | J | K-Kaufteil | 5.43 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021065
10/10/140/10/60/50/50 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 44 | J | K-Kaufteil | 2.47 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021063
10/10/140/10/60/50/20 | 200000210 | Halter LP rechts für LS 63000 ILS | 22 | N | K-Kaufteil | 126.06 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 200000210
10/10/140/10/60/50/10 | 200000209 | Halter - Verbindung für LS 6300 ILS | 22 | N | K-Kaufteil | 119.65 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 200000209
10/10/140/10/60/50/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 176 | J | K-Kaufteil | 2.74 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011010
10/10/140/10/60/130 | 911011011 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 35 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.66 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 60 | 911011011
10/10/140/10/60/100 | 911021038 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 80 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.85 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 60 | 911021038
10/10/140/10/60/120 | 200000233 | Linearführung AWMU-30 länge 630 | 2 | N | K-Kaufteil | 157.88 | 78.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 200000233
10/10/140/10/60/30 | 200000207 | Verstärkung - Rohr für Mast LS 6300 ILS | 2 | N | K-Kaufteil | 36.83 | 18.42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 200000207
10/10/140/10/60/10 | 200000176 | Mast - Flach - Ladeschleife 6300 Kopf ILS - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 3513.2 | 3513.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 200000176
10/10/140/10/60/110 | 931991053 | SCHIENENSTOPPER HELM 500 (050080) | 4 | J | K-Kaufteil | 7.8 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 60 | 931991053
10/10/140/10/60/60 | 926013068 | VERSCHLUSSKAPPE 60x40x4 SCHWARZ | 4 | J | K-Kaufteil | 9.87 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 60 | 926013068
10/10/140/10/60/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 92 | J | K-Kaufteil | 0.68 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 60 | 913011009
10/10/140/10/60/90 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 38 | J | K-Kaufteil | 0.76 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 60 | 912041005
10/10/140/10/60/70 | 911021144 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 35 - 8.8 | 14 | J | K-Kaufteil | 0.75 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 60 | 911021144
10/10/140/10/70 | 200000198 | Kreisel ILS Ladeschleife 6300 | 1 | N | E-Eigenbau | 3101.59 | 3101.59 | 144.48 | 144.48 | 20 | 5 | 124 | 10 | 200000198
10/10/140/10/70/10 | 200000199 | Umlenkstation ILS-Kreisel LS 6300 | 1 | N | E-Eigenbau | 662.62 | 662.62 | 0.28 | 0.28 | 0 | 6 | 14 | 10 | 200000199
10/10/140/10/70/10/20 | 829524021 | UMLENKRAD 800 - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 434.98 | 434.98 | 0.28 | 0.28 | 0 | 7 | 5 | 10 | 829524021
10/10/140/10/70/10/30 | 911021072 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 100 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911021072
10/10/140/10/70/10/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 913011010
10/10/140/10/70/10/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 912011010
10/10/140/10/70/10/10 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 226.5 | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 829526005
10/10/140/10/70/20 | 200000200 | Antriebsstation ILS Ladeschleife 6300 | 1 | N | E-Eigenbau | 1194.67 | 1194.67 | 14.22 | 14.22 | 0 | 6 | 14 | 10 | 200000200
10/10/140/10/70/20/10 | 200000237 | Rahmen - Platte Antriebsstation LS 6300 ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 226.5 | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 10 | 200000237
10/10/140/10/70/20/10/10 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 226.5 | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | 829526005
10/10/140/10/70/20/20 | 829524011 | ANTRIEBSRAD 800 - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 762.89 | 762.89 | 14.18 | 14.18 | 0 | 7 | 16 | 10 | 829524011
10/10/140/10/70/20/100 | 911021072 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 100 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 60 | 911021072
10/10/140/10/70/20/80 | 911021028 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 60 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.51 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 60 | 911021028
10/10/140/10/70/20/70 | 200000238 | Gehäuselager OJUM-06-30 | 4 | N | K-Kaufteil | 172.08 | 43.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 60 | 200000238
10/10/140/10/70/20/40 | 200000236 | Spannelement Antriebsstation LS 6300 ILS | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 10 | 200000236
10/10/140/10/70/20/50 | 916021111 | Druckfeder ISO 10243, 32x115 - extra stark - gelb | 1 | J | K-Kaufteil | 15.42 | 15.42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 60 | 916021111
10/10/140/10/70/20/110 | 913011165 | Scheibe DIN 125 - A 17 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 60 | 913011165
10/10/140/10/70/20/130 | 913011109 | Scheibe DIN 9021 - 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 60 | 913011109
10/10/140/10/70/20/120 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 7 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 60 | 913011010
10/10/140/10/70/20/150 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 60 | 912041005
10/10/140/10/70/20/140 | 912011122 | Sechskantmutter DIN 934 - M16 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 60 | 912011122
10/10/140/10/70/20/160 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 60 | 912011010
10/10/140/10/70/20/90 | 911021169 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 45 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.39 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 60 | 911021169
10/10/140/10/70/20/60 | 829526008 | GEWINDESTANGE M16X250 - ILS II | 1 | J | E-Eigenbau | 1.01 | 1.01 | 0.03 | 0.03 | 0 | 7 | 16 | 10 | 829526008
10/10/140/10/70/20/30 | 829526006 | SPANNBLOCK - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 14.68 | 14.68 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 10 | 829526006
10/10/140/10/70/30 | 829524101 | UMFAHR.BOGEN 800 RAD-ENDE - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 26.02 | 26.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 10 | 829524101
10/10/140/10/70/30/10 | 829526103 | UMFAHRUNGSBOGEN 800 RAD-ENDE | 2 | J | K-Kaufteil | 10.73 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 | 829526103
10/10/140/10/70/30/70 | 911021090 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 20 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 911021090
10/10/140/10/70/30/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 913011009
10/10/140/10/70/30/50 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 913011007
10/10/140/10/70/30/80 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 912041003
10/10/140/10/70/30/20 | 911071029 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M5 x 16 - 010.9 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 911071029
10/10/140/10/70/30/30 | 829526526 | VERBINDUNGSELEMENT - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 1.58 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 | 829526526
10/10/140/10/70/30/40 | 829526508 | BOGENHALTER 800 | 4 | J | K-Kaufteil | 12.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 | 829526508
10/10/140/10/70/40 | 200000253 | LP 2.0 Endstück LI langer Einlauf | 2 | N | E-Eigenbau | 70.6 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 10 | 200000253
10/10/140/10/70/40/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1 | J | K-Kaufteil | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | 829516001
10/10/140/10/70/50 | 200000252 | LP 2.0 Endstück RE langer Einlauf | 2 | N | E-Eigenbau | 70.6 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 10 | 200000252
10/10/140/10/70/50/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1 | J | K-Kaufteil | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | 829516001
10/10/140/10/70/120 | 829412013 | VERBINDUNG LAUFPROFIL - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 18.36 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 10 | 829412013
10/10/140/10/70/120/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 5.63 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 827424004
10/10/140/10/70/120/40/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 60 | 911021123
10/10/140/10/70/120/40/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 6 | J | K-Kaufteil | 5.46 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 827426013
10/10/140/10/70/120/10 | 829416066 | VERBINDER LAUFPROFIL 829416030/829516001 | 6 | J | K-Kaufteil | 11.34 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 829416066
10/10/140/10/70/120/30 | 914031047 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 26 - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.51 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 914031047
10/10/140/10/70/120/20 | 911091021 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 8 - 45H | 24 | J | K-Kaufteil | 0.88 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 911091021
10/10/140/10/70/110 | 829514080 | SCHUTZ FÜR LP 2.0/3.0 ENDSTÜCK RE - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 30.89 | 15.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 10 | 829514080
10/10/140/10/70/130 | 400602072 | Schneckengetriebemotor SF67 DRN80MK4/Z | 1 | N | K-Kaufteil | 577.93 | 577.93 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 10 | 400602072
10/10/140/10/70/140 | 829516053 | GLEITPROFIL - STAHLBANDSICHERUNG L=25MM | 8 | J | E-Eigenbau | 6.93 | 0.87 | 2 | 0.25 | 20 | 6 | 14 | 10 | 829516053
10/10/140/10/70/80 | 829516051 | GLEITPROFIL - STAHLBANDFÜHRUNG FÜR ILS 2100 | 20 | J | K-Kaufteil | 159 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 10 | 829516051
10/10/140/10/70/90 | 829516051 | GLEITPROFIL - STAHLBANDFÜHRUNG FÜR ILS 2100 | 0.652 | J | K-Kaufteil | 5.18 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 10 | 829516051
10/10/140/10/70/60 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 12 | J | K-Kaufteil | 157.2 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 10 | 829516001
10/10/140/10/70/70 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 6.952 | J | K-Kaufteil | 91.07 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 10 | 829516001
10/10/140/10/70/100 | 829514081 | SCHUTZ FÜR LP 2.0/3.0 ENDSTÜCK LI - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 30.53 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 10 | 829514081
10/10/140/10/80 | 200000196 | Stützfuss Ladeschleife 6300 ILS - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 4428.16 | 4428.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000196
10/10/140/10/80/40 | 200000260 | Innenrohr Sützfuß LS 6300 ILS - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 222.21 | 222.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10 | 200000260
10/10/140/10/80/40/50 | 911021155 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 20 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 911021155
10/10/140/10/80/40/60 | 200000258 | Führung - Fuß LS 6300 ILS | 1 | N | K-Kaufteil | 39.66 | 39.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 10 | 200000258
10/10/140/10/80/40/10 | 200000257 | Innenrohr Fuß LS 6300 ILS - BG | 1 | N | K-Kaufteil | 135.72 | 135.72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 10 | 200000257
10/10/140/10/80/40/20 | 200000222 | Führungsscheibe D30 | 4 | N | K-Kaufteil | 46.64 | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 200000222
10/10/140/10/80/40/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 913011016
10/10/140/10/80/40/40 | 912041004 | Sechskantmutter DIN 985 - M6 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 912041004
10/10/140/10/80/130 | 911021183 | Senkschraube ISO 10642 - M4 x 16 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 60 | 911021183
10/10/140/10/80/140 | 200000286 | Sechskantschraube DIN 933 - M20 x 35 - 8.8 | 1 | N | K-Kaufteil | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 60 | 200000286
10/10/140/10/80/70 | 200000282 | Abdeckblech für SF LS 6300 ILS | 1 | N | K-Kaufteil | 40.45 | 40.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10 | 200000282
10/10/140/10/80/100 | 200000281 | Achse PHFRT20-60-M4 | 1 | N | K-Kaufteil | 39.34 | 39.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 60 | 200000281
10/10/140/10/80/80 | 200000274 | Gelenklagerbock FNMS20-2.5-D20-B20-U30-L35 | 1 | N | K-Kaufteil | 121.72 | 121.72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 60 | 200000274
10/10/140/10/80/50 | 200000273 | Zahnstange 5.3 lifgo 500 171 - Z = 90 | 1 | N | K-Kaufteil | 926.76 | 926.76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10 | 200000273
10/10/140/10/80/60 | 200000270 | Endplatte für Stützfuss LS 6300 ILS | 1 | N | K-Kaufteil | 59.5 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10 | 200000270
10/10/140/10/80/30 | 200000267 | Zahnstangengetriebe 5.3 lifgo-PW 500 003 | 1 | N | K-Kaufteil | 1959.14 | 1959.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10 | 200000267
10/10/140/10/80/90 | 200000254 | Bockrolle B-V 282R | 2 | N | K-Kaufteil | 244.08 | 122.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10 | 200000254
10/10/140/10/80/20 | 200000220 | Stützfuss Oberteil - BG | 1 | N | K-Kaufteil | 352.88 | 352.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10 | 200000220
10/10/140/10/80/10 | 200000219 | Stützfuss Unterteil LS 6300 ILS - BG | 1 | N | K-Kaufteil | 457.83 | 457.83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10 | 200000219
10/10/140/10/80/170 | 913011147 | Scheibe DIN 125 - B 21 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 60 | 913011147
10/10/140/10/80/150 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 60 | 913011016
10/10/140/10/80/160 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.79 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 60 | 913011001
10/10/140/10/80/180 | 912041007 | Sechskantmutter DIN 985 - M12 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 60 | 912041007
10/10/140/10/80/190 | 912041004 | Sechskantmutter DIN 985 - M6 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 60 | 912041004
10/10/140/10/80/200 | 912011017 | Sechskantmutter DIN 934 - M20 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 60 | 912011017
10/10/140/10/80/110 | 911021226 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 35 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 60 | 911021226
10/10/140/10/80/120 | 911021223 | Zylinderschraube DIN 912 - M12 x 40 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 2.26 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 60 | 911021223
10/10/140/10/500 | 200000311 | Mitnehmer mittlerer Wagen LS 6300 ILS - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 70.68 | 35.34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000311
10/10/140/10/500/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/10/140/10/500/10 | 200000239 | Anschlag - Blech LS 6300 ILS | 2 | N | K-Kaufteil | 56 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 200000239
10/10/140/10/500/20 | 926025010 | GANTER Anschlagpuffer GN352-40-30-M8-S-55 | 2 | N | K-Kaufteil | 14.59 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 926025010
10/10/140/10/500/30 | 913011109 | Scheibe DIN 9021 - 8,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011109
10/10/140/10/510 | 200000342 | Mitnehmer vorne LS 6300 ILS - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 89.38 | 44.69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000342
10/10/140/10/510/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/10/140/10/510/10 | 200000341 | Anschlag - Blech vorne LS 6300 ILS | 2 | N | K-Kaufteil | 74.7 | 37.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 200000341
10/10/140/10/510/20 | 926025010 | GANTER Anschlagpuffer GN352-40-30-M8-S-55 | 2 | N | K-Kaufteil | 14.59 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 926025010
10/10/140/10/510/30 | 913011109 | Scheibe DIN 9021 - 8,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011109
10/10/140/10/670 | 200000201 | Transportsicherung für AP, APS, APG, HELM, SP | 2 | N | E-Eigenbau | 22.13 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000201
10/10/140/10/670/30 | 825004048 | U-BÜGEL M8 L=52 FÜR ROHRGERÜST - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 1.84 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 | 825004048
10/10/140/10/670/30/10 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 2 | J | K-Kaufteil | 1.76 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 30 | 825006003
10/10/140/10/670/30/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
10/10/140/10/670/30/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912011009
10/10/140/10/670/20 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 0.5 | J | K-Kaufteil | 2.95 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 | 821006026
10/10/140/10/670/50 | 913011023 | KOTFLÜGELSCHEIBE 10.5X30 S=1,25 KAROSSERIESCH. VZ | 4 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913011023
10/10/140/10/670/60 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 912041005
10/10/140/10/670/40 | 821114009 | KULISSENSTEIN MIT CLIFASTIFT M8x30 | 4 | J | E-Eigenbau | 5.26 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 821114009
10/10/140/10/670/10 | 821006031 | WANDFLANSCH EINZELTEIL - BG | 2 | J | K-Kaufteil | 11.9 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 | 821006031
10/10/140/10/730 | 829516041 | STAHLBAND 30 | 23.426 | N | E-Eigenbau | 18.27 | 0.78 | 35.57 | 1.52 | 0 | 5 | 124 | 10 | 829516041
10/10/140/10/730/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 23.426 | J | K-Kaufteil | 18.27 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | 821416006
10/10/140/10/760 | 1055 | KR-LS1 Cognex Cameras Komplett an Separator mont. | 1 | N | E-Eigenbau | 543.35 | 543.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 50 | 1055
10/10/140/10/760/10 | 829534306 | Camera DM280 m. Halter (ILS) - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 478.64 | 478.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829534306
10/10/140/10/760/10/20 | 711000502 | Barcode-Lesegerät Dataman DM280QL, L | 1 | N | K-Kaufteil | 475 | 475 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50 | 711000502
10/10/140/10/760/10/60 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021014
10/10/140/10/760/10/30 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011150
10/10/140/10/760/10/50 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011003
10/10/140/10/760/10/70 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912041002
10/10/140/10/760/10/40 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021199
10/10/140/10/760/10/10 | 829536308 | SCANNERHALTER AM SEPARATOR für Camera DM 260QL | 1 | N | K-Kaufteil | 3.56 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 829536308
10/10/140/10/760/20 | 790711550 | E-Teile für Cognex Barcode Reader -BG | 1 | N | E-Eigenbau | 64.71 | 64.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 790711550
10/10/140/10/760/20/20 | 400009303 | Ethernet CAT6A M12 St-0°/RJ45, 8-polig, X-Cod. 5m | 1 | N | K-Kaufteil | 32.11 | 32.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 400009303
10/10/140/10/760/20/30 | 722003031 | RJ45 Doppelkupplung CAT 6E RJ45 | 1 | J | K-Kaufteil | 9.29 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722003031
10/10/140/10/760/20/10 | 722002102 | Verbindungsleitung M12 St-4P/0°/M12-Bu-12P/0° 5,0M | 1 | N | K-Kaufteil | 23.31 | 23.31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722002102
10/10/140/10/800 | 1015 | Pneumatik | 1 | N | E-Eigenbau | 32.21 | 32.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 1015
10/10/140/10/800/10 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 4 | J | K-Kaufteil | 2.23 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 929012186
10/10/140/10/800/60 | 929012383 | GERADE-VERBINDUNG LW6 D=16 STECK-FIX MET. | 1 | J | K-Kaufteil | 1.87 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 929012383
10/10/140/10/800/50 | 929012382 | REDUZIER-STECKER LW6-LW4 STECK-FIX MET. | 3 | J | K-Kaufteil | 3.3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 929012382
10/10/140/10/800/30 | 929012350 | T-Verbinder Ø-außen 6 | 1 | J | K-Kaufteil | 2.19 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 929012350
10/10/140/10/800/40 | 929012314 | T-Verbinder Ø-außen 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 7.83 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 929012314
10/10/140/10/800/20 | 929012187 | Kunststoffschlauch D-Aussen 8mm, D-Innen 5.7mm, | 10 | J | K-Kaufteil | 14.79 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 929012187
10/10/140/10/970 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 0.94 | 0.94 | 0.05 | 0.05 | 0 | 5 | 124 | 10 | 827424004
10/10/140/10/970/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 60 | 911021123
10/10/140/10/970/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 827426013
10/10/140/10/1230 | 824334078 | TRANSPORTVERRIEGELUNG LADESCHLEIFE - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 44.17 | 22.08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 824334078
10/10/140/10/1230/20 | 825004048 | U-BÜGEL M8 L=52 FÜR ROHRGERÜST - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 | 825004048
10/10/140/10/1230/20/10 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 30 | 825006003
10/10/140/10/1230/20/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
10/10/140/10/1230/20/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912011009
10/10/140/10/1230/60 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 | 821006026
10/10/140/10/1230/40 | 913011023 | KOTFLÜGELSCHEIBE 10.5X30 S=1,25 KAROSSERIESCH. VZ | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913011023
10/10/140/10/1230/50 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 912041005
10/10/140/10/1230/30 | 821114009 | KULISSENSTEIN MIT CLIFASTIFT M8x30 | 8 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 821114009
10/10/140/10/1230/10 | 821006031 | WANDFLANSCH EINZELTEIL - BG | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 | 821006031
10/10/140/10/1140 | 400101014 | Steckverschraubung QSLV-G1/8-6 (186138) | 2 | J | K-Kaufteil | 5.05 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 400101014
10/10/140/10/480 | 400102037 | Senkschraube ISO 10642 - M4 x 10 - A2-070 | 2 | N | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 400102037
10/10/140/10/530 | 703003013 | SCHALTLEISTE SL/W 1,2kOhm 850MM GP60 EPDM C 35 | 1 | N | K-Kaufteil | 374.54 | 374.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 50 | 703003013
10/10/140/10/200 | 911021052 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 50 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 911021052
10/10/140/10/400 | 911021049 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 45 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 911021049
10/10/140/10/1090 | 911021043 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 40 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 911021043
10/10/140/10/650 | 911021040 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 20 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 911021040
10/10/140/10/1060 | 911021037 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 16 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 911021037
10/10/140/10/700 | 911021035 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 20 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.43 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 911021035
10/10/140/10/1210 | 911021031 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 80 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 911021031
10/10/140/10/830 | 911021013 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 35 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 911021013
10/10/140/10/570 | 911021012 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 16 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 911021012
10/10/140/10/590 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 911021004
10/10/140/10/660 | 911021003 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 20 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 911021003
10/10/140/10/230 | 911011119 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 120 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 2.97 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 911011119
10/10/140/10/190 | 911011075 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 70 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 911011075
10/10/140/10/260 | 911011053 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 60 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 911011053
10/10/140/10/280 | 720000008 | KLEMMHALTER M. FESTANSCHLAG F. NÄHRUNGSSCHALTER | 2 | J | K-Kaufteil | 22.8 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 50 | 720000008
10/10/140/10/290 | 720000007 | SENSOR INDUK. M8x1, NO/ST-M12x1 4POL, A-COD. | 2 | J | K-Kaufteil | 132.12 | 66.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 50 | 720000007
10/10/140/10/750 | 719000002 | POSITIONSSCHALTER 1OE/1S, KUNSSTOFF, RSH-TYP H | 2 | J | K-Kaufteil | 90.6 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 50 | 719000002
10/10/140/10/390 | 719000002 | POSITIONSSCHALTER 1OE/1S, KUNSSTOFF, RSH-TYP H | 2 | J | K-Kaufteil | 90.6 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 50 | 719000002
10/10/140/10/20 | 931201013 | C 90X50X15X4 VERZINKT | 1.44 | J | K-Kaufteil | 21.53 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 70 | 931201013
10/10/140/10/180 | 822012580 | RA1-b FÜR LADESCHLEIFE KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 355.81 | 177.9 | 135.03 | 67.51 | 0 | 5 | 124 | 20 | 822012580
10/10/140/10/930 | 200000427 | Halteplatte für Neigesensor | 2 | J | K-Kaufteil | 25 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000427
10/10/140/10/920 | 200000425 | Anschlag - Blech oben | 1 | N | K-Kaufteil | 45.9 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000425
10/10/140/10/910 | 200000423 | Halter für Endschalter | 2 | N | K-Kaufteil | 53 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000423
10/10/140/10/770 | 200000420 | Umfahrungsbogen - Ende für Stopper mittig | 2 | N | K-Kaufteil | 53.7 | 26.85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000420
10/10/140/10/1240 | 200000408 | Passfeder DIN 6885-1 - A 10 x 8 x 90 - St | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 200000408
10/10/140/10/100 | 200000404 | Passfeder DIN 6885-1 - A 10 x 8 x 100 - St | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 200000404
10/10/140/10/880 | 200000403 | Achse PSFRMGDS12-15-F10-B8-P3-N3-SC0 | 1 | N | K-Kaufteil | 22.95 | 22.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 200000403
10/10/140/10/870 | 200000402 | Kompaktzylinder ADN-S-12-15-I-P-A | 1 | N | K-Kaufteil | 26.75 | 26.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000402
10/10/140/10/960 | 200000400 | Antriebswelle für RA Ladeschleife | 2 | N | K-Kaufteil | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000400
10/10/140/10/860 | 200000385 | Führungszylinder DFM-20-20-P-A-GF | 1 | N | K-Kaufteil | 205.5 | 205.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000385
10/10/140/10/840 | 200000384 | Befestigungswinkel für Zylinder mittlerer Stopper | 1 | N | K-Kaufteil | 28.45 | 28.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000384
10/10/140/10/900 | 200000383 | Schieber für mittleren Stopper | 1 | N | K-Kaufteil | 73.28 | 73.28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000383
10/10/140/10/850 | 200000382 | Befestigungswinkel für Schieber mittlerer Stopper | 1 | N | K-Kaufteil | 25.8 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000382
10/10/140/10/380 | 200000345 | Halter Rollenhebelschalter LS3600 ILS | 1 | N | K-Kaufteil | 35.9 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000345
10/10/140/10/170 | 200000343 | Befestigung - Profil LS 6300 ILS | 1 | N | K-Kaufteil | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000343
10/10/140/10/610 | 200000340 | Halter Busverteiler lS 6300 ILS | 4 | N | K-Kaufteil | 55.8 | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000340
10/10/140/10/600 | 200000333 | Halter Warnleuchte | 1 | N | K-Kaufteil | 34.6 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 50 | 200000333
10/10/140/10/440 | 200000332 | Halter Bedientableau vorne 3T | 1 | N | K-Kaufteil | 35.8 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000332
10/10/140/10/790 | 200000330 | Umfahrungsbogen - Ausschnitt für Stopper mittig | 1 | N | K-Kaufteil | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000330
10/10/140/10/550 | 200000329 | Halter Stossleiste links LS 6300 ILS | 1 | N | K-Kaufteil | 35.45 | 35.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000329
10/10/140/10/540 | 200000328 | Halter Stossleiste rechts LS 6300 ILS | 1 | N | K-Kaufteil | 35.45 | 35.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000328
10/10/140/10/980 | 200000327 | Halter Bedientableau 3T | 1 | N | K-Kaufteil | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000327
10/10/140/10/430 | 200000327 | Halter Bedientableau 3T | 1 | N | K-Kaufteil | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000327
10/10/140/10/240 | 200000325 | Gegenplatte Führungsrohr Ladeschleife 6300 ILS | 1 | N | K-Kaufteil | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000325
10/10/140/10/250 | 200000324 | Montageplatte Führungsrohr LS 6300 ILS | 1 | N | K-Kaufteil | 39.7 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000324
10/10/140/10/220 | 200000323 | Führungsrohr 2 Ladeschleife 6300 ILS | 1 | N | K-Kaufteil | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000323
10/10/140/10/210 | 200000322 | Führungsrohr 1 Ladeschleife 6300 ILS | 1 | N | K-Kaufteil | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000322
10/10/140/10/350 | 200000319 | Halter Rampe LS 6300 ILS | 2 | N | K-Kaufteil | 54.6 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000319
10/10/140/10/270 | 200000316 | Halter Initiator LS6300 ILS | 1 | N | K-Kaufteil | 46.9 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000316
10/10/140/10/300 | 200000313 | Halter Stopper LS 6300 ILS | 2 | N | K-Kaufteil | 59.2 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000313
10/10/140/10/120 | 200000289 | SPIROPLAN-Getriebemotor WAF59 R37 DRN71M4/BE05 | 1 | N | K-Kaufteil | 1554.29 | 1554.29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000289
10/10/140/10/90 | 200000285 | 5.3 Profilwelle mit Zapfen+PFN einseitig | 1 | N | K-Kaufteil | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000285
10/10/140/10/110 | 200000284 | Getriebeadapter LG 5.3 /Angebot Pos. 2 | 1 | N | K-Kaufteil | 347.5 | 347.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000284
10/10/140/10/940 | 200000270 | Endplatte für Stützfuss LS 6300 ILS | 1 | N | K-Kaufteil | 65.8 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 200000270
10/10/140/10/360 | 200000240 | Rampe für Endschalter LS 6300 ILS | 2 | N | K-Kaufteil | 190 | 95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 50 | 200000240
10/10/140/10/690 | 933251005 | Hohlprofil EN 10219 - 30x30x2 - 1.0038 (S235JR) | 0.855 | J | K-Kaufteil | 3.86 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 70 | 933251005
10/10/140/10/185 | 929055384 | GETRIEBE MOT.-N_SK1SI40-IEC71-71RP/6 TF - 0,12KW | 2 | N | K-Kaufteil | 475.76 | 237.88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 20 | 929055384
10/10/140/10/1160 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.2649 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 929012684
10/10/140/10/1170 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.3161 | J | K-Kaufteil | 0.43 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 929012684
10/10/140/10/1180 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.2408 | J | K-Kaufteil | 0.57 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 929012683
10/10/140/10/1190 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.3034 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 929012683
10/10/140/10/890 | 929012633 | DROSSELRÜCKSCHLAGVENTIL - AS1201F-M5-06A | 4 | N | K-Kaufteil | 29.53 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 929012633
10/10/140/10/1000 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 2 | J | K-Kaufteil | 65.71 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 929012603
10/10/140/10/1010 | 929012351 | GERADE-VERSCH. G1/8 LW4 STECK-FIX MET. | 2 | J | K-Kaufteil | 1.56 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 929012351
10/10/140/10/1040 | 929012340 | SCHALLDÄMPFER G1/8 (SINTERB.) | 4 | J | K-Kaufteil | 4.24 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 929012340
10/10/140/10/310 | 926025013 | STRUKTURDÄMPFER TA50-22 | 2 | N | K-Kaufteil | 98.61 | 49.31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 926025013
10/10/140/10/630 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 913031010
10/10/140/10/810 | 913011187 | Passscheibe DIN 988 - 12 x 18 x 0,5 - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.45 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 913011187
10/10/140/10/330 | 913011151 | Passscheibe DIN 988 - 8 x 14 x 1 - A2 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 913011151
10/10/140/10/1020 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 913011150
10/10/140/10/560 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 913011016
10/10/140/10/620 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 913011010
10/10/140/10/1110 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 913011009
10/10/140/10/130 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 88 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 913011009
10/10/140/10/1050 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 913011007
10/10/140/10/820 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 913011007
10/10/140/10/410 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 913011007
10/10/140/10/1070 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 913011003
10/10/140/10/450 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 913011003
10/10/140/10/710 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 913011001
10/10/140/10/1120 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 912041005
10/10/140/10/140 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 49 | J | K-Kaufteil | 0.98 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 912041005
10/10/140/10/580 | 912041004 | Sechskantmutter DIN 985 - M6 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 912041004
10/10/140/10/420 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 912041003
10/10/140/10/1080 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 912041002
10/10/140/10/460 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 912041002
10/10/140/10/320 | 912011012 | Sechskantmutter DIN 439 - B M12 - 04 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 912011012
10/10/140/10/990 | 912011004 | Sechskantmutter DIN 934 - M3 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 912011004
10/10/140/10/1200 | 911071026 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M6 x 12 - 010.9 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 911071026
10/10/140/10/720 | 911021239 | Zylinderschraube DIN 912 - M12 x 30 - 8.8 | 4 | N | K-Kaufteil | 0.96 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 911021239
10/10/140/10/640 | 911021220 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.78 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 911021220
10/10/140/10/1030 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 911021199
10/10/140/10/1150 | 911021192 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 40 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 911021192
10/10/140/10/950 | 911021192 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 40 - 8.8 | 2 | N | K-Kaufteil | 0.13 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 911021192
10/10/140/10/470 | 911021183 | Senkschraube ISO 10642 - M4 x 16 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 911021183
10/10/140/10/150 | 911021144 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 35 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.43 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 911021144
10/10/140/10/1130 | 911021143 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 30 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 911021143
10/10/140/10/1100 | 911021118 | Senkschraube ISO 10642 - M5 x 12 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 911021118
10/10/140/10/340 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.42 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 911011009
10/10/140/10/370 | 911011007 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 16 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 60 | 911011007
10/10/140/10/740 | 829526562 | EINLAUFSCHUTZ FÜR LP | 4 | J | K-Kaufteil | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 829526562
10/10/140/10/680 | 824334405 | FAHRGESTELL F. LADESCHL. KPL. | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 824334405
10/10/140/10/490 | 824334077 | STOPPER FÜR LADESCHLEIFE 6300 OHNE STÜTZFUSS - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 96.55 | 48.28 | 3.98 | 1.99 | 0 | 5 | 124 | 10 | 824334077
10/10/140/10/1220 | 824334077 | STOPPER FÜR LADESCHLEIFE 6300 OHNE STÜTZFUSS - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 193.11 | 48.28 | 7.95 | 1.99 | 0 | 5 | 124 | 10 | 824334077
10/10/140/10/10 | 824334060 | C90-GERÜST LADESCHLEIFE 6300 - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 1791.09 | 1791.09 | 355.77 | 355.77 | 0 | 5 | 124 | 10 | 824334060
10/10/140/10/520 | 824334045 | STOPPER FÜR LADESCHLEIFE - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 26.93 | 13.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 10 | 824334045
10/10/140/10/780 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 1 | J | K-Kaufteil | 20.7 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 50 | 720002003
10/10/140/20 | 200000163 | Ladeschleife ILS 6300 mit Stützfuß - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 29302.44 | 29302.44 | 2228.73 | 2228.73 | 70 | 4 | 6 | 10 | 200000163
10/10/140/20/30 | 200000174 | ABSTANDHALTER M. ROLLAPPARAT FÜR LS ILS - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 892.61 | 892.61 | 4.66 | 4.66 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000174
10/10/140/20/30/20 | 824334073 | FANGSCHUH FÜR LADESCHLEIFE - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 174.27 | 87.14 | 4.66 | 2.33 | 0 | 6 | 8 | 10 | 824334073
10/10/140/20/30/70 | 911012020 | Sechskantschraube DIN 931 - M8 x 130 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 7.84 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 911012020
10/10/140/20/30/10 | 200000173 | LAUFROLLENRAHMEN VORNE FEST-LS ILS 6300 - BG | 1 | N | K-Kaufteil | 270.69 | 270.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 200000173
10/10/140/20/30/30 | 931991052 | ROLLAPPARAT DOPPELPAARIG 85013 FUER HELM 500 MIT | 4 | N | K-Kaufteil | 421.15 | 105.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 931991052
10/10/140/20/30/50 | 913011105 | Scheibe DIN 9021 - 17 - 140 HV - St | 4 | N | K-Kaufteil | 1.9 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 913011105
10/10/140/20/30/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 913011009
10/10/140/20/30/80 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 912041005
10/10/140/20/30/40 | 824336187 | GEGENPLATTE-LAUFROLLENRAHMEN -LADESCHLEIFE | 4 | N | K-Kaufteil | 16.2 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 824336187
10/10/140/20/40 | 200000206 | Wagen hinten für LS 6300 ILS - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 192.31 | 192.31 | 5.82 | 5.82 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000206
10/10/140/20/40/20 | 824334039 | ROLLE OHNE BUND FÜR LANGE LADESCHLEIFE - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 70.78 | 35.39 | 5.82 | 2.91 | 0 | 6 | 5 | 10 | 824334039
10/10/140/20/40/40 | 911011146 | Sechskantschraube DIN 933 - M16 x 80 - 8.8 | 2 | N | K-Kaufteil | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911011146
10/10/140/20/40/10 | 200000204 | Wagenrahmen hinten für LS 6300 ILS - BG | 1 | N | K-Kaufteil | 117.77 | 117.77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 200000204
10/10/140/20/40/30 | 913011178 | Scheibe DIN 7349 - 17 - 200 HV - St | 4 | N | K-Kaufteil | 1.9 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011178
10/10/140/20/40/50 | 912011033 | Sechskantmutter DIN 439 - B M16 - 04 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011033
10/10/140/20/50 | 200000208 | Wagen mitte für Ladeschleife 6300 ILS - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 1368.97 | 1368.97 | 13.2 | 13.2 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000208
10/10/140/20/50/30 | 824334075 | SCHWERT MIT ROLLEN FÜR LADESCHLEIFE 6300 - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 729.22 | 364.61 | 13.2 | 6.6 | 0 | 6 | 7 | 10 | 824334075
10/10/140/20/50/10 | 200000247 | Wagen - Rahmen Mitte LS 6300 ILS - BG | 1 | N | K-Kaufteil | 195.79 | 195.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 200000247
10/10/140/20/50/40 | 931991052 | ROLLAPPARAT DOPPELPAARIG 85013 FUER HELM 500 MIT | 4 | N | K-Kaufteil | 421.15 | 105.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 931991052
10/10/140/20/50/60 | 913011147 | Scheibe DIN 125 - B 21 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011147
10/10/140/20/50/50 | 913011105 | Scheibe DIN 9021 - 17 - 140 HV - St | 4 | N | K-Kaufteil | 1.9 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011105
10/10/140/20/50/70 | 912041021 | Sechskantmutter DIN 985 - M20 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 912041021
10/10/140/20/50/20 | 824336115 | DISTANZSCHEIBE FÜR LADESCHLEIFE | 6 | J | K-Kaufteil | 20.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 824336115
10/10/140/20/60 | 200000175 | Mast - Flach - Ladeschleife 6300 ILS - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 7517.03 | 7517.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000175
10/10/140/20/60/20 | 200000181 | Mast - Flach - Ladeschleife 6300 Ende ILS - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 3230 | 3230 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 200000181
10/10/140/20/60/20/100 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 2.04 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 30 | 821006026
10/10/140/20/60/20/140 | 200000250 | Versteifung - 2 Mast hinten LS 6300 ILS | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 200000250
10/10/140/20/60/20/150 | 200000249 | Versteifung -1 für Mast LS 6300 ILS | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 200000249
10/10/140/20/60/20/130 | 200000232 | Abstand Strebe hinten 1 LS 6300 ILS | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 200000232
10/10/140/20/60/20/110 | 200000231 | Verbindungsleiste Mast hinten LS 6300 ILS | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 200000231
10/10/140/20/60/20/70 | 200000230 | Querprofil Mast hinten LS 6300 ILS | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 200000230
10/10/140/20/60/20/20 | 200000229 | Strebe Mastende hinten 1 LS 6300 ILS | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 200000229
10/10/140/20/60/20/10 | 200000228 | Strebe Mastende hinten 2 LS 6300 ILS | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 200000228
10/10/140/20/60/20/40 | 200000184 | Längsrohr Mastende Ladeschleife 6300 ILS | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 200000184
10/10/140/20/60/20/50 | 200000180 | Verstärkung Schiene Mastende LS ILS 6300 | 4 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 200000180
10/10/140/20/60/20/60 | 200000179 | Befestigungsplatte Mast LS 6300 ILS | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 200000179
10/10/140/20/60/20/30 | 200000178 | Strebe Mastmitte LS 6300 ILS | 9 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 200000178
10/10/140/20/60/20/120 | 933251021 | Hohlprofil EN 10219 - 60x40x4 - 1.0038 (S235JR) | 0.028 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 70 | 933251021
10/10/140/20/60/20/80 | 931991051 | Laufschiene HELM-Profil 500 Stahl, blank | 10.06 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 70 | 931991051
10/10/140/20/60/20/90 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 0.63 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 30 | 821006026
10/10/140/20/60/40 | 200000213 | Halter LP links für ILS-Kreisel LS 6300 ILS - BG | 22 | N | E-Eigenbau | 278.88 | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 200000213
10/10/140/20/60/40/70 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 22 | N | E-Eigenbau | 20.65 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 827424004
10/10/140/20/60/40/70/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 44 | J | K-Kaufteil | 0.63 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 60 | 911021123
10/10/140/20/60/40/70/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 22 | J | K-Kaufteil | 20.02 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 827426013
10/10/140/20/60/40/40 | 912041006 | Sechskantmutter DIN 985 - M10 - 8 | 88 | J | K-Kaufteil | 1.89 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912041006
10/10/140/20/60/40/60 | 911021065 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 40 - 8.8 | 44 | J | K-Kaufteil | 5.43 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021065
10/10/140/20/60/40/50 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 44 | J | K-Kaufteil | 2.47 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021063
10/10/140/20/60/40/20 | 200000211 | Halter LP links für LS 63000 ILS | 22 | N | K-Kaufteil | 126.06 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 200000211
10/10/140/20/60/40/10 | 200000209 | Halter - Verbindung für LS 6300 ILS | 22 | N | K-Kaufteil | 119.65 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 200000209
10/10/140/20/60/40/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 176 | J | K-Kaufteil | 2.74 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011010
10/10/140/20/60/50 | 200000212 | Halter LP rechts für ILS-Kreisel LS 6300 ILS - BG | 22 | N | E-Eigenbau | 278.88 | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 200000212
10/10/140/20/60/50/70 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 22 | N | E-Eigenbau | 20.65 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 827424004
10/10/140/20/60/50/70/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 44 | J | K-Kaufteil | 0.63 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 60 | 911021123
10/10/140/20/60/50/70/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 22 | J | K-Kaufteil | 20.02 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 827426013
10/10/140/20/60/50/40 | 912041006 | Sechskantmutter DIN 985 - M10 - 8 | 88 | J | K-Kaufteil | 1.89 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912041006
10/10/140/20/60/50/60 | 911021065 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 40 - 8.8 | 44 | J | K-Kaufteil | 5.43 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021065
10/10/140/20/60/50/50 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 44 | J | K-Kaufteil | 2.47 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021063
10/10/140/20/60/50/20 | 200000210 | Halter LP rechts für LS 63000 ILS | 22 | N | K-Kaufteil | 126.06 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 200000210
10/10/140/20/60/50/10 | 200000209 | Halter - Verbindung für LS 6300 ILS | 22 | N | K-Kaufteil | 119.65 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 200000209
10/10/140/20/60/50/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 176 | J | K-Kaufteil | 2.74 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011010
10/10/140/20/60/130 | 911011011 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 35 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.66 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 60 | 911011011
10/10/140/20/60/100 | 911021038 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 80 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.85 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 60 | 911021038
10/10/140/20/60/120 | 200000233 | Linearführung AWMU-30 länge 630 | 2 | N | K-Kaufteil | 157.88 | 78.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 200000233
10/10/140/20/60/30 | 200000207 | Verstärkung - Rohr für Mast LS 6300 ILS | 2 | N | K-Kaufteil | 36.83 | 18.42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 200000207
10/10/140/20/60/10 | 200000176 | Mast - Flach - Ladeschleife 6300 Kopf ILS - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 3513.2 | 3513.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 200000176
10/10/140/20/60/110 | 931991053 | SCHIENENSTOPPER HELM 500 (050080) | 4 | J | K-Kaufteil | 7.8 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 60 | 931991053
10/10/140/20/60/60 | 926013068 | VERSCHLUSSKAPPE 60x40x4 SCHWARZ | 4 | J | K-Kaufteil | 9.87 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 60 | 926013068
10/10/140/20/60/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 92 | J | K-Kaufteil | 0.68 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 60 | 913011009
10/10/140/20/60/90 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 38 | J | K-Kaufteil | 0.76 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 60 | 912041005
10/10/140/20/60/70 | 911021144 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 35 - 8.8 | 14 | J | K-Kaufteil | 0.75 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 60 | 911021144
10/10/140/20/70 | 200000198 | Kreisel ILS Ladeschleife 6300 | 1 | N | E-Eigenbau | 3211.23 | 3211.23 | 21.5 | 21.5 | 70 | 5 | 151 | 10 | 200000198
10/10/140/20/70/10 | 200000199 | Umlenkstation ILS-Kreisel LS 6300 | 1 | N | E-Eigenbau | 662.62 | 662.62 | 0.28 | 0.28 | 0 | 6 | 15 | 10 | 200000199
10/10/140/20/70/10/20 | 829524021 | UMLENKRAD 800 - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 434.98 | 434.98 | 0.28 | 0.28 | 0 | 7 | 5 | 10 | 829524021
10/10/140/20/70/10/30 | 911021072 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 100 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911021072
10/10/140/20/70/10/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 913011010
10/10/140/20/70/10/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 912011010
10/10/140/20/70/10/10 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 226.5 | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 829526005
10/10/140/20/70/20 | 200000200 | Antriebsstation ILS Ladeschleife 6300 | 1 | N | E-Eigenbau | 1274 | 1274 | 14.22 | 14.22 | 0 | 6 | 15 | 10 | 200000200
10/10/140/20/70/20/10 | 200000237 | Rahmen - Platte Antriebsstation LS 6300 ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 226.5 | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 10 | 200000237
10/10/140/20/70/20/10/10 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 226.5 | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | 829526005
10/10/140/20/70/20/20 | 829524011 | ANTRIEBSRAD 800 - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 762.89 | 762.89 | 14.18 | 14.18 | 0 | 7 | 16 | 10 | 829524011
10/10/140/20/70/20/100 | 911021072 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 100 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 60 | 911021072
10/10/140/20/70/20/80 | 911021028 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 60 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.51 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 60 | 911021028
10/10/140/20/70/20/70 | 200000238 | Gehäuselager OJUM-06-30 | 4 | N | K-Kaufteil | 172.08 | 43.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 60 | 200000238
10/10/140/20/70/20/40 | 200000236 | Spannelement Antriebsstation LS 6300 ILS | 1 | N | K-Kaufteil | 79.33 | 79.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 10 | 200000236
10/10/140/20/70/20/50 | 916021111 | Druckfeder ISO 10243, 32x115 - extra stark - gelb | 1 | J | K-Kaufteil | 15.42 | 15.42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 60 | 916021111
10/10/140/20/70/20/110 | 913011165 | Scheibe DIN 125 - A 17 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 60 | 913011165
10/10/140/20/70/20/130 | 913011109 | Scheibe DIN 9021 - 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 60 | 913011109
10/10/140/20/70/20/120 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 7 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 60 | 913011010
10/10/140/20/70/20/150 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 60 | 912041005
10/10/140/20/70/20/140 | 912011122 | Sechskantmutter DIN 934 - M16 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 60 | 912011122
10/10/140/20/70/20/160 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 60 | 912011010
10/10/140/20/70/20/90 | 911021169 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 45 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.39 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 60 | 911021169
10/10/140/20/70/20/60 | 829526008 | GEWINDESTANGE M16X250 - ILS II | 1 | J | E-Eigenbau | 1.01 | 1.01 | 0.03 | 0.03 | 0 | 7 | 16 | 10 | 829526008
10/10/140/20/70/20/30 | 829526006 | SPANNBLOCK - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 14.68 | 14.68 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 10 | 829526006
10/10/140/20/70/30 | 829524101 | UMFAHR.BOGEN 800 RAD-ENDE - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 26.02 | 26.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829524101
10/10/140/20/70/30/10 | 829526103 | UMFAHRUNGSBOGEN 800 RAD-ENDE | 2 | J | K-Kaufteil | 10.73 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 | 829526103
10/10/140/20/70/30/70 | 911021090 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 20 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 911021090
10/10/140/20/70/30/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 913011009
10/10/140/20/70/30/50 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 913011007
10/10/140/20/70/30/80 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 912041003
10/10/140/20/70/30/20 | 911071029 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M5 x 16 - 010.9 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 911071029
10/10/140/20/70/30/30 | 829526526 | VERBINDUNGSELEMENT - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 1.58 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 | 829526526
10/10/140/20/70/30/40 | 829526508 | BOGENHALTER 800 | 4 | J | K-Kaufteil | 12.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 | 829526508
10/10/140/20/70/120 | 829412013 | VERBINDUNG LAUFPROFIL - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 18.36 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829412013
10/10/140/20/70/120/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 5.63 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 827424004
10/10/140/20/70/120/40/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 60 | 911021123
10/10/140/20/70/120/40/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 6 | J | K-Kaufteil | 5.46 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 827426013
10/10/140/20/70/120/10 | 829416066 | VERBINDER LAUFPROFIL 829416030/829516001 | 6 | J | K-Kaufteil | 11.34 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 829416066
10/10/140/20/70/120/30 | 914031047 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 26 - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.51 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 914031047
10/10/140/20/70/120/20 | 911091021 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 8 - 45H | 24 | J | K-Kaufteil | 0.88 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 911091021
10/10/140/20/70/110 | 829514080 | SCHUTZ FÜR LP 2.0/3.0 ENDSTÜCK RE - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 30.89 | 15.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829514080
10/10/140/20/70/40 | 200000253 | LP 2.0 Endstück LI langer Einlauf | 2 | J | E-Eigenbau | 77.1 | 38.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 200000253
10/10/140/20/70/50 | 200000252 | LP 2.0 Endstück RE langer Einlauf | 2 | J | E-Eigenbau | 77.1 | 38.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 200000252
10/10/140/20/70/130 | 400602072 | Schneckengetriebemotor SF67 DRN80MK4/Z | 1 | N | K-Kaufteil | 577.93 | 577.93 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 400602072
10/10/140/20/70/140 | 829516053 | GLEITPROFIL - STAHLBANDSICHERUNG L=25MM | 8 | J | E-Eigenbau | 6.93 | 0.87 | 2 | 0.25 | 20 | 6 | 15 | 10 | 829516053
10/10/140/20/70/150 | 829516053 | GLEITPROFIL - STAHLBANDSICHERUNG L=25MM | 20 | J | E-Eigenbau | 17.31 | 0.87 | 5 | 0.25 | 50 | 6 | 15 | 10 | 829516053
10/10/140/20/70/80 | 829516051 | GLEITPROFIL - STAHLBANDFÜHRUNG FÜR ILS 2100 | 20 | J | K-Kaufteil | 159 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829516051
10/10/140/20/70/90 | 829516051 | GLEITPROFIL - STAHLBANDFÜHRUNG FÜR ILS 2100 | 0.652 | J | K-Kaufteil | 5.18 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829516051
10/10/140/20/70/60 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 12 | J | K-Kaufteil | 157.2 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829516001
10/10/140/20/70/70 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 6.952 | J | K-Kaufteil | 91.07 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829516001
10/10/140/20/70/100 | 829514081 | SCHUTZ FÜR LP 2.0/3.0 ENDSTÜCK LI - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 30.53 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829514081
10/10/140/20/80 | 200000196 | Stützfuss Ladeschleife 6300 ILS - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 4428.16 | 4428.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000196
10/10/140/20/80/40 | 200000260 | Innenrohr Sützfuß LS 6300 ILS - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 222.21 | 222.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10 | 200000260
10/10/140/20/80/40/50 | 911021155 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 20 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 911021155
10/10/140/20/80/40/60 | 200000258 | Führung - Fuß LS 6300 ILS | 1 | N | K-Kaufteil | 39.66 | 39.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 10 | 200000258
10/10/140/20/80/40/10 | 200000257 | Innenrohr Fuß LS 6300 ILS - BG | 1 | N | K-Kaufteil | 135.72 | 135.72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 10 | 200000257
10/10/140/20/80/40/20 | 200000222 | Führungsscheibe D30 | 4 | N | K-Kaufteil | 46.64 | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 200000222
10/10/140/20/80/40/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 913011016
10/10/140/20/80/40/40 | 912041004 | Sechskantmutter DIN 985 - M6 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 912041004
10/10/140/20/80/130 | 911021183 | Senkschraube ISO 10642 - M4 x 16 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 60 | 911021183
10/10/140/20/80/140 | 200000286 | Sechskantschraube DIN 933 - M20 x 35 - 8.8 | 1 | N | K-Kaufteil | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 60 | 200000286
10/10/140/20/80/70 | 200000282 | Abdeckblech für SF LS 6300 ILS | 1 | N | K-Kaufteil | 40.45 | 40.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10 | 200000282
10/10/140/20/80/100 | 200000281 | Achse PHFRT20-60-M4 | 1 | N | K-Kaufteil | 39.34 | 39.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 60 | 200000281
10/10/140/20/80/80 | 200000274 | Gelenklagerbock FNMS20-2.5-D20-B20-U30-L35 | 1 | N | K-Kaufteil | 121.72 | 121.72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 60 | 200000274
10/10/140/20/80/50 | 200000273 | Zahnstange 5.3 lifgo 500 171 - Z = 90 | 1 | N | K-Kaufteil | 926.76 | 926.76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10 | 200000273
10/10/140/20/80/60 | 200000270 | Endplatte für Stützfuss LS 6300 ILS | 1 | N | K-Kaufteil | 59.5 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10 | 200000270
10/10/140/20/80/30 | 200000267 | Zahnstangengetriebe 5.3 lifgo-PW 500 003 | 1 | N | K-Kaufteil | 1959.14 | 1959.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10 | 200000267
10/10/140/20/80/90 | 200000254 | Bockrolle B-V 282R | 2 | N | K-Kaufteil | 244.08 | 122.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10 | 200000254
10/10/140/20/80/20 | 200000220 | Stützfuss Oberteil - BG | 1 | N | K-Kaufteil | 352.88 | 352.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10 | 200000220
10/10/140/20/80/10 | 200000219 | Stützfuss Unterteil LS 6300 ILS - BG | 1 | N | K-Kaufteil | 457.83 | 457.83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 10 | 200000219
10/10/140/20/80/170 | 913011147 | Scheibe DIN 125 - B 21 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 60 | 913011147
10/10/140/20/80/150 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 60 | 913011016
10/10/140/20/80/160 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.79 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 60 | 913011001
10/10/140/20/80/180 | 912041007 | Sechskantmutter DIN 985 - M12 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 60 | 912041007
10/10/140/20/80/190 | 912041004 | Sechskantmutter DIN 985 - M6 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 60 | 912041004
10/10/140/20/80/200 | 912011017 | Sechskantmutter DIN 934 - M20 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 60 | 912011017
10/10/140/20/80/110 | 911021226 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 35 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 60 | 911021226
10/10/140/20/80/120 | 911021223 | Zylinderschraube DIN 912 - M12 x 40 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 2.26 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 60 | 911021223
10/10/140/20/500 | 200000311 | Mitnehmer mittlerer Wagen LS 6300 ILS - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 63.51 | 31.76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000311
10/10/140/20/500/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/10/140/20/500/10 | 200000239 | Anschlag - Blech LS 6300 ILS | 2 | N | K-Kaufteil | 56 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 200000239
10/10/140/20/500/20 | 926025010 | GANTER Anschlagpuffer GN352-40-30-M8-S-55 | 2 | N | K-Kaufteil | 7.42 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 926025010
10/10/140/20/500/30 | 913011109 | Scheibe DIN 9021 - 8,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011109
10/10/140/20/510 | 200000342 | Mitnehmer vorne LS 6300 ILS - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 82.21 | 41.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000342
10/10/140/20/510/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/10/140/20/510/10 | 200000341 | Anschlag - Blech vorne LS 6300 ILS | 2 | N | K-Kaufteil | 74.7 | 37.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 200000341
10/10/140/20/510/20 | 926025010 | GANTER Anschlagpuffer GN352-40-30-M8-S-55 | 2 | N | K-Kaufteil | 7.42 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 926025010
10/10/140/20/510/30 | 913011109 | Scheibe DIN 9021 - 8,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011109
10/10/140/20/670 | 200000201 | Transportsicherung für AP, APS, APG, HELM, SP | 2 | N | E-Eigenbau | 22.13 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000201
10/10/140/20/670/30 | 825004048 | U-BÜGEL M8 L=52 FÜR ROHRGERÜST - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 1.84 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 | 825004048
10/10/140/20/670/30/10 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 2 | J | K-Kaufteil | 1.76 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 30 | 825006003
10/10/140/20/670/30/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
10/10/140/20/670/30/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912011009
10/10/140/20/670/20 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 0.5 | J | K-Kaufteil | 2.95 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 | 821006026
10/10/140/20/670/50 | 913011023 | KOTFLÜGELSCHEIBE 10.5X30 S=1,25 KAROSSERIESCH. VZ | 4 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913011023
10/10/140/20/670/60 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 912041005
10/10/140/20/670/40 | 821114009 | KULISSENSTEIN MIT CLIFASTIFT M8x30 | 4 | J | E-Eigenbau | 5.26 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 821114009
10/10/140/20/670/10 | 821006031 | WANDFLANSCH EINZELTEIL - BG | 2 | J | K-Kaufteil | 11.9 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 | 821006031
10/10/140/20/730 | 829516041 | STAHLBAND 30 | 23.426 | N | E-Eigenbau | 18.27 | 0.78 | 21.14 | 0.9 | 0 | 5 | 151 | 10 | 829516041
10/10/140/20/730/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 23.426 | J | K-Kaufteil | 18.27 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | 821416006
10/10/140/20/750 | 1055 | KR-LS2 Cognex Cameras Komplett an Separator mont. | 1 | N | E-Eigenbau | 543.35 | 543.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 50 | 1055
10/10/140/20/750/20 | 790711550 | E-Teile für Cognex Barcode Reader -BG | 1 | N | E-Eigenbau | 64.71 | 64.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 790711550
10/10/140/20/750/20/20 | 400009303 | Ethernet CAT6A M12 St-0°/RJ45, 8-polig, X-Cod. 5m | 1 | N | K-Kaufteil | 32.11 | 32.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 400009303
10/10/140/20/750/20/30 | 722003031 | RJ45 Doppelkupplung CAT 6E RJ45 | 1 | J | K-Kaufteil | 9.29 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722003031
10/10/140/20/750/20/10 | 722002102 | Verbindungsleitung M12 St-4P/0°/M12-Bu-12P/0° 5,0M | 1 | N | K-Kaufteil | 23.31 | 23.31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722002102
10/10/140/20/750/10 | 829534306 | Camera DM280 m. Halter (ILS) - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 478.64 | 478.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829534306
10/10/140/20/750/10/20 | 711000502 | Barcode-Lesegerät Dataman DM280QL, L | 1 | N | K-Kaufteil | 475 | 475 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50 | 711000502
10/10/140/20/750/10/60 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021014
10/10/140/20/750/10/30 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011150
10/10/140/20/750/10/50 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011003
10/10/140/20/750/10/70 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912041002
10/10/140/20/750/10/40 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021199
10/10/140/20/750/10/10 | 829536308 | SCANNERHALTER AM SEPARATOR für Camera DM 260QL | 1 | N | K-Kaufteil | 3.56 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 829536308
10/10/140/20/790 | 1015 | Pneumatik | 1 | N | E-Eigenbau | 32.21 | 32.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 1015
10/10/140/20/790/10 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 4 | J | K-Kaufteil | 2.23 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 929012186
10/10/140/20/790/60 | 929012383 | GERADE-VERBINDUNG LW6 D=16 STECK-FIX MET. | 1 | J | K-Kaufteil | 1.87 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 929012383
10/10/140/20/790/50 | 929012382 | REDUZIER-STECKER LW6-LW4 STECK-FIX MET. | 3 | J | K-Kaufteil | 3.3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 929012382
10/10/140/20/790/30 | 929012350 | T-Verbinder Ø-außen 6 | 1 | J | K-Kaufteil | 2.19 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 929012350
10/10/140/20/790/40 | 929012314 | T-Verbinder Ø-außen 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 7.83 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 929012314
10/10/140/20/790/20 | 929012187 | Kunststoffschlauch D-Aussen 8mm, D-Innen 5.7mm, | 10 | J | K-Kaufteil | 14.79 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 929012187
10/10/140/20/1170 | 824334078 | TRANSPORTVERRIEGELUNG LADESCHLEIFE - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 38.37 | 19.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 824334078
10/10/140/20/1170/20 | 825004048 | U-BÜGEL M8 L=52 FÜR ROHRGERÜST - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 3.67 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 825004048
10/10/140/20/1170/20/10 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 4 | J | K-Kaufteil | 3.52 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 30 | 825006003
10/10/140/20/1170/20/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
10/10/140/20/1170/20/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912011009
10/10/140/20/1170/10 | 821006031 | WANDFLANSCH EINZELTEIL - BG | 4 | J | K-Kaufteil | 23.8 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 821006031
10/10/140/20/1170/40 | 913011023 | KOTFLÜGELSCHEIBE 10.5X30 S=1,25 KAROSSERIESCH. VZ | 8 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011023
10/10/140/20/1170/50 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912041005
10/10/140/20/1170/30 | 821114009 | KULISSENSTEIN MIT CLIFASTIFT M8x30 | 8 | J | E-Eigenbau | 10.52 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 821114009
10/10/140/20/1260 | 829532603 | STOPPER LINKS AN LAUFPROFIL LP 2.0 KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 163.47 | 163.47 | 43.23 | 43.23 | 0 | 5 | 151 | 10 | 829532603
10/10/140/20/1260/10 | 829534603 | STOPPER LINKS GRUNDMODELL | 1 | N | E-Eigenbau | 145.18 | 145.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829534603
10/10/140/20/1260/10/110 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 22.34 | 22.34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829434315
10/10/140/20/1260/10/110/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 1 | J | K-Kaufteil | 20.7 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 50 | 720002003
10/10/140/20/1260/10/110/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 1 | J | K-Kaufteil | 1.64 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 829436024
10/10/140/20/1260/10/130 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30 - S_PN CQSB25-30 - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 20.53 | 20.53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829534132
10/10/140/20/1260/10/130/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 913011016
10/10/140/20/1260/10/130/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 911021004
10/10/140/20/1260/10/130/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 2 | J | K-Kaufteil | 1.68 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 929012538
10/10/140/20/1260/10/130/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 1 | J | K-Kaufteil | 18.79 | 18.79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 929012530
10/10/140/20/1260/10/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 42.98 | 42.98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829534130
10/10/140/20/1260/10/140/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 2 | J | K-Kaufteil | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 829436305
10/10/140/20/1260/10/140/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 1 | J | K-Kaufteil | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012606
10/10/140/20/1260/10/140/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012605
10/10/140/20/1260/10/140/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 1 | J | K-Kaufteil | 32.85 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012603
10/10/140/20/1260/10/140/40 | 929012580 | 912SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 2 | J | K-Kaufteil | 3.28 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012580
10/10/140/20/1260/10/140/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012539
10/10/140/20/1260/10/140/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 3 | J | K-Kaufteil | 1.67 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 929012186
10/10/140/20/1260/10/140/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 913011150
10/10/140/20/1260/10/140/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 911021212
10/10/140/20/1260/10/30 | 829436001 | UNTERTEIL F. SEP. | 1 | J | K-Kaufteil | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829436001
10/10/140/20/1260/10/60 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 911021098
10/10/140/20/1260/10/90 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 1 | J | K-Kaufteil | 2.91 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 929025046
10/10/140/20/1260/10/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 1 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 919010059
10/10/140/20/1260/10/70 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 914011065
10/10/140/20/1260/10/80 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011174
10/10/140/20/1260/10/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011009
10/10/140/20/1260/10/120 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 911021227
10/10/140/20/1260/10/100 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 1 | J | K-Kaufteil | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829436021
10/10/140/20/1260/10/10 | 829436013 | GRUNDPLATTE SP F. SEP. | 1 | J | K-Kaufteil | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829436013
10/10/140/20/1260/10/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 1 | J | K-Kaufteil | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829436005
10/10/140/20/1260/10/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 1 | J | K-Kaufteil | 4.98 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829436002
10/10/140/20/1260/20 | 829534002 | ABHÄNGUNG F. SEPARATOR AN LP | 1 | N | E-Eigenbau | 18.29 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829534002
10/10/140/20/1260/20/50 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 2 | J | K-Kaufteil | 2.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 829416105
10/10/140/20/1260/20/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 913011009
10/10/140/20/1260/20/30 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911021227
10/10/140/20/1260/20/40 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911011014
10/10/140/20/1260/20/10 | 829436016 | STEGPLATTE F. SEP. AN LP | 1 | J | K-Kaufteil | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 829436016
10/10/140/20/1290 | 200000248 | Lichttaster LP+SP als Staumelder | 4 | N | E-Eigenbau | 194.32 | 48.58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 50 | 200000248
10/10/140/20/1290/50 | 721000046 | Reflex-Lichttaster HT25CI/4P-M12 >1,3 M Infrarot, | 4 | J | K-Kaufteil | 174 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 50 | 721000046
10/10/140/20/1290/30 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 911021055
10/10/140/20/1290/60 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 911021014
10/10/140/20/1290/10 | 200000197 | Halter f. Lichttaster HT25CI/4P-M12 am LP | 4 | J | K-Kaufteil | 12.6 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 50 | 200000197
10/10/140/20/1290/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 913011009
10/10/140/20/1290/80 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 913011003
10/10/140/20/1290/70 | 912992014 | NUTENSTEIN EINSCHWENKBAR N10 M8 L=20 VZ | 4 | J | K-Kaufteil | 2.52 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 912992014
10/10/140/20/1290/40 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 4 | J | K-Kaufteil | 4.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 829416105
10/10/140/20/770 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 1 | J | K-Kaufteil | 20.7 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 50 | 720002003
10/10/140/20/480 | 400102037 | Senkschraube ISO 10642 - M4 x 10 - A2-070 | 2 | N | K-Kaufteil | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 400102037
10/10/140/20/530 | 703003013 | SCHALTLEISTE SL/W 1,2kOhm 850MM GP60 EPDM C 35 | 1 | N | K-Kaufteil | 374.54 | 374.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 50 | 703003013
10/10/140/20/1320 | 200000509 | Halter Bedientableau vorne für ILS Ladeschleife | 2 | N | K-Kaufteil | 107.8 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000509
10/10/140/20/1420 | 200000508 | Halter Abdeckung vorne für ILS Ladeschleife | 4 | N | K-Kaufteil | 106.43 | 26.61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000508
10/10/140/20/1300 | 200000507 | Haltearm für Elektroinstallationsrohr | 1 | N | K-Kaufteil | 49.8 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000507
10/10/140/20/1310 | 200000507 | Haltearm für Elektroinstallationsrohr | 1 | N | K-Kaufteil | 49.8 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000507
10/10/140/20/1400 | 200000501 | Schutzlappen Stützfuss ILS Ladeschleife | 2 | N | K-Kaufteil | 250 | 125 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000501
10/10/140/20/200 | 911021052 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 50 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 911021052
10/10/140/20/400 | 911021049 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 45 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 911021049
10/10/140/20/1050 | 911021043 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 40 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 911021043
10/10/140/20/650 | 911021040 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 20 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 911021040
10/10/140/20/1020 | 911021037 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 16 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 911021037
10/10/140/20/700 | 911021035 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 20 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.43 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 911021035
10/10/140/20/1480 | 911021035 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 20 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.85 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 911021035
10/10/140/20/570 | 911021012 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 16 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 911021012
10/10/140/20/590 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 911021004
10/10/140/20/660 | 911021003 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 20 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 911021003
10/10/140/20/230 | 911011119 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 120 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 2.97 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 911011119
10/10/140/20/1270 | 911011107 | Sechskantschraube DIN 933 - M12 x 30 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 911011107
10/10/140/20/190 | 911011075 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 70 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 911011075
10/10/140/20/260 | 911011053 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 60 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 911011053
10/10/140/20/280 | 720000008 | KLEMMHALTER M. FESTANSCHLAG F. NÄHRUNGSSCHALTER | 2 | J | K-Kaufteil | 22.8 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 50 | 720000008
10/10/140/20/290 | 720000007 | SENSOR INDUK. M8x1, NO/ST-M12x1 4POL, A-COD. | 2 | J | K-Kaufteil | 132.12 | 66.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 50 | 720000007
10/10/140/20/390 | 719000002 | POSITIONSSCHALTER 1OE/1S, KUNSSTOFF, RSH-TYP H | 4 | J | K-Kaufteil | 181.2 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 50 | 719000002
10/10/140/20/930 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 0.94 | 0.94 | 0.05 | 0.05 | 0 | 5 | 151 | 10 | 827424004
10/10/140/20/20 | 931201013 | C 90X50X15X4 VERZINKT | 1.44 | J | K-Kaufteil | 21.53 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 70 | 931201013
10/10/140/20/180 | 822012580 | RA1-b FÜR LADESCHLEIFE KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 355.81 | 177.9 | 135.03 | 67.51 | 0 | 5 | 151 | 20 | 822012580
10/10/140/20/1390 | 200000494 | Verbindungsleiste | 4 | N | K-Kaufteil | 37.61 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000494
10/10/140/20/1380 | 200000493 | Schutzabdeckung SF Rad re für ILS Ladeschleife | 2 | N | K-Kaufteil | 98 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000493
10/10/140/20/1410 | 200000491 | Schutzabdeckung oben für ILS Ladeschleife | 2 | N | K-Kaufteil | 219 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000491
10/10/140/20/1370 | 200000490 | Schutzabdeckung SF Rad li für ILS Ladeschleife | 2 | N | K-Kaufteil | 109 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000490
10/10/140/20/1340 | 200000489 | Schutzblech SF hinten für ILS Ladeschleife | 2 | N | K-Kaufteil | 71.12 | 35.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000489
10/10/140/20/1330 | 200000488 | Schutzabdeckung SF oben für ILS Ladeschleife | 2 | N | K-Kaufteil | 132.84 | 66.42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000488
10/10/140/20/1350 | 200000487 | Schutzabdeckung Verbindung SF für ILS Ladeschleife | 2 | N | K-Kaufteil | 66.42 | 33.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000487
10/10/140/20/1360 | 200000486 | Schutzabdeckung SF unten für ILS Ladeschleife | 2 | N | K-Kaufteil | 144.84 | 72.42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000486
10/10/140/20/1190 | 200000466 | Halter Schleppkette für Stützfuß ILS-LS | 2 | N | K-Kaufteil | 84.3 | 42.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000466
10/10/140/20/1220 | 200000464 | Winkel für Sensorerkennung | 2 | N | K-Kaufteil | 49.8 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000464
10/10/140/20/1210 | 200000461 | Sensorhalter am C-Gerüst-Profil | 2 | N | K-Kaufteil | 87.5 | 43.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000461
10/10/140/20/890 | 200000427 | Halteplatte für Neigesensor | 2 | J | K-Kaufteil | 25 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000427
10/10/140/20/880 | 200000425 | Anschlag - Blech oben | 1 | N | K-Kaufteil | 45.9 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000425
10/10/140/20/1200 | 200000425 | Anschlag - Blech oben | 2 | N | K-Kaufteil | 91.8 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000425
10/10/140/20/870 | 200000423 | Halter für Endschalter | 2 | N | K-Kaufteil | 53 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000423
10/10/140/20/760 | 200000420 | Umfahrungsbogen - Ende für Stopper mittig | 2 | N | K-Kaufteil | 53.7 | 26.85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000420
10/10/140/20/1440 | 200000413 | Schutzblech für LP rechts | 4 | N | K-Kaufteil | 99.8 | 24.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000413
10/10/140/20/1430 | 200000411 | Schutzblech für LP links | 4 | N | K-Kaufteil | 99.8 | 24.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000411
10/10/140/20/1180 | 200000408 | Passfeder DIN 6885-1 - A 10 x 8 x 90 - St | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 200000408
10/10/140/20/100 | 200000404 | Passfeder DIN 6885-1 - A 10 x 8 x 100 - St | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 200000404
10/10/140/20/840 | 200000403 | Achse PSFRMGDS12-15-F10-B8-P3-N3-SC0 | 1 | N | K-Kaufteil | 22.95 | 22.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 200000403
10/10/140/20/830 | 200000402 | Kompaktzylinder ADN-S-12-15-I-P-A | 1 | N | K-Kaufteil | 26.75 | 26.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000402
10/10/140/20/920 | 200000400 | Antriebswelle für RA Ladeschleife | 2 | N | K-Kaufteil | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000400
10/10/140/20/820 | 200000385 | Führungszylinder DFM-20-20-P-A-GF | 1 | N | K-Kaufteil | 205.5 | 205.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000385
10/10/140/20/800 | 200000384 | Befestigungswinkel für Zylinder mittlerer Stopper | 1 | N | K-Kaufteil | 28.45 | 28.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000384
10/10/140/20/860 | 200000383 | Schieber für mittleren Stopper | 1 | N | K-Kaufteil | 73.28 | 73.28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000383
10/10/140/20/810 | 200000382 | Befestigungswinkel für Schieber mittlerer Stopper | 1 | N | K-Kaufteil | 25.8 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000382
10/10/140/20/380 | 200000345 | Halter Rollenhebelschalter LS3600 ILS | 1 | N | K-Kaufteil | 35.9 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000345
10/10/140/20/170 | 200000343 | Befestigung - Profil LS 6300 ILS | 1 | N | K-Kaufteil | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000343
10/10/140/20/610 | 200000340 | Halter Busverteiler lS 6300 ILS | 4 | N | K-Kaufteil | 55.8 | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000340
10/10/140/20/600 | 200000333 | Halter Warnleuchte | 1 | N | K-Kaufteil | 34.6 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 50 | 200000333
10/10/140/20/440 | 200000332 | Halter Bedientableau vorne 3T | 1 | N | K-Kaufteil | 35.8 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000332
10/10/140/20/780 | 200000330 | Umfahrungsbogen - Ausschnitt für Stopper mittig | 1 | N | K-Kaufteil | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000330
10/10/140/20/550 | 200000329 | Halter Stossleiste links LS 6300 ILS | 1 | N | K-Kaufteil | 35.45 | 35.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000329
10/10/140/20/540 | 200000328 | Halter Stossleiste rechts LS 6300 ILS | 1 | N | K-Kaufteil | 35.45 | 35.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000328
10/10/140/20/940 | 200000327 | Halter Bedientableau 3T | 1 | N | K-Kaufteil | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000327
10/10/140/20/430 | 200000327 | Halter Bedientableau 3T | 1 | N | K-Kaufteil | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000327
10/10/140/20/240 | 200000325 | Gegenplatte Führungsrohr Ladeschleife 6300 ILS | 1 | N | K-Kaufteil | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000325
10/10/140/20/250 | 200000324 | Montageplatte Führungsrohr LS 6300 ILS | 1 | N | K-Kaufteil | 39.7 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000324
10/10/140/20/220 | 200000323 | Führungsrohr 2 Ladeschleife 6300 ILS | 1 | N | K-Kaufteil | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000323
10/10/140/20/210 | 200000322 | Führungsrohr 1 Ladeschleife 6300 ILS | 1 | N | K-Kaufteil | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000322
10/10/140/20/350 | 200000319 | Halter Rampe LS 6300 ILS | 2 | N | K-Kaufteil | 54.6 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000319
10/10/140/20/270 | 200000316 | Halter Initiator LS6300 ILS | 1 | N | K-Kaufteil | 46.9 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000316
10/10/140/20/300 | 200000313 | Halter Stopper LS 6300 ILS | 2 | N | K-Kaufteil | 59.2 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000313
10/10/140/20/120 | 200000289 | SPIROPLAN-Getriebemotor WAF59 R37 DRN71M4/BE05 | 1 | N | K-Kaufteil | 1554.29 | 1554.29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000289
10/10/140/20/90 | 200000285 | 5.3 Profilwelle mit Zapfen+PFN einseitig | 1 | N | K-Kaufteil | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000285
10/10/140/20/110 | 200000284 | Getriebeadapter LG 5.3 /Angebot Pos. 2 | 1 | N | K-Kaufteil | 347.5 | 347.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000284
10/10/140/20/900 | 200000270 | Endplatte für Stützfuss LS 6300 ILS | 1 | N | K-Kaufteil | 65.8 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 200000270
10/10/140/20/360 | 200000240 | Rampe für Endschalter LS 6300 ILS | 2 | N | K-Kaufteil | 190 | 95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 50 | 200000240
10/10/140/20/690 | 933251005 | Hohlprofil EN 10219 - 30x30x2 - 1.0038 (S235JR) | 0.855 | J | K-Kaufteil | 3.86 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 70 | 933251005
10/10/140/20/185 | 929055384 | GETRIEBE MOT.-N_SK1SI40-IEC71-71RP/6 TF - 0,12KW | 2 | N | K-Kaufteil | 475.76 | 237.88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 20 | 929055384
10/10/140/20/1120 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.2649 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 929012684
10/10/140/20/1130 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.3161 | J | K-Kaufteil | 0.43 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 929012684
10/10/140/20/1140 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.2408 | J | K-Kaufteil | 0.57 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 929012683
10/10/140/20/1150 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.3034 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 929012683
10/10/140/20/850 | 929012633 | DROSSELRÜCKSCHLAGVENTIL - AS1201F-M5-06A | 4 | N | K-Kaufteil | 29.53 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 929012633
10/10/140/20/970 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 2 | J | K-Kaufteil | 1.92 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 929012606
10/10/140/20/960 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 2 | J | K-Kaufteil | 65.71 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 929012603
10/10/140/20/1000 | 929012580 | 912SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 4 | J | K-Kaufteil | 6.56 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 929012580
10/10/140/20/310 | 926025013 | STRUKTURDÄMPFER TA50-22 | 2 | N | K-Kaufteil | 98.61 | 49.31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 926025013
10/10/140/20/630 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 913031010
10/10/140/20/1230 | 913011187 | Passscheibe DIN 988 - 12 x 18 x 0,5 - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.45 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 913011187
10/10/140/20/330 | 913011151 | Passscheibe DIN 988 - 8 x 14 x 1 - A2 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 913011151
10/10/140/20/980 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 913011150
10/10/140/20/560 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 913011016
10/10/140/20/1510 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 913011016
10/10/140/20/620 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 913011010
10/10/140/20/1490 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 913011010
10/10/140/20/130 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 88 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 913011009
10/10/140/20/1070 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 913011009
10/10/140/20/410 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 913011007
10/10/140/20/1010 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 913011007
10/10/140/20/1460 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 56 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 913011007
10/10/140/20/450 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 913011003
10/10/140/20/1030 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 913011003
10/10/140/20/710 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 913011001
10/10/140/20/140 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 49 | J | K-Kaufteil | 0.98 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 912041005
10/10/140/20/1080 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 912041005
10/10/140/20/580 | 912041004 | Sechskantmutter DIN 985 - M6 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 912041004
10/10/140/20/1520 | 912041004 | Sechskantmutter DIN 985 - M6 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 912041004
10/10/140/20/420 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 912041003
10/10/140/20/1470 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 60 | J | K-Kaufteil | 1.84 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 912041003
10/10/140/20/460 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 912041002
10/10/140/20/1040 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 912041002
10/10/140/20/320 | 912011012 | Sechskantmutter DIN 439 - B M12 - 04 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 912011012
10/10/140/20/950 | 912011004 | Sechskantmutter DIN 934 - M3 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 912011004
10/10/140/20/1540 | 911261025 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 9,5 - St - C - H | 10 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 911261025
10/10/140/20/1450 | 911071035 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 12 - 010.9 | 60 | J | K-Kaufteil | 0.95 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 911071035
10/10/140/20/1500 | 911071028 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M6 x 16 - 010.9 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 911071028
10/10/140/20/1160 | 911071026 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M6 x 12 - 010.9 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 911071026
10/10/140/20/1530 | 911071026 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M6 x 12 - 010.9 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.82 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 911071026
10/10/140/20/720 | 911021239 | Zylinderschraube DIN 912 - M12 x 30 - 8.8 | 4 | N | K-Kaufteil | 0.96 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 911021239
10/10/140/20/640 | 911021220 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.78 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 911021220
10/10/140/20/990 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 911021199
10/10/140/20/1110 | 911021192 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 40 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 911021192
10/10/140/20/910 | 911021192 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 40 - 8.8 | 2 | N | K-Kaufteil | 0.13 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 911021192
10/10/140/20/470 | 911021183 | Senkschraube ISO 10642 - M4 x 16 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 911021183
10/10/140/20/150 | 911021144 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 35 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.43 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 911021144
10/10/140/20/1090 | 911021143 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 30 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 911021143
10/10/140/20/1060 | 911021118 | Senkschraube ISO 10642 - M5 x 12 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 911021118
10/10/140/20/340 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.42 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 911011009
10/10/140/20/370 | 911011007 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 16 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 60 | 911011007
10/10/140/20/1250 | 829532015 | SEPARATOR LINKS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 829532015
10/10/140/20/740 | 829526562 | EINLAUFSCHUTZ FÜR LP | 4 | J | K-Kaufteil | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 829526562
10/10/140/20/490 | 824334077 | STOPPER FÜR LADESCHLEIFE 6300 OHNE STÜTZFUSS - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 96.55 | 48.28 | 3.98 | 1.99 | 0 | 5 | 151 | 10 | 824334077
10/10/140/20/10 | 824334060 | C90-GERÜST LADESCHLEIFE 6300 - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 1791.09 | 1791.09 | 355.77 | 355.77 | 0 | 5 | 151 | 10 | 824334060
10/10/140/20/520 | 824334045 | STOPPER FÜR LADESCHLEIFE - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 26.93 | 13.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 10 | 824334045
10/10/140/20/1280 | 721000047 | Optischer Abstandssensor Füllhöhenkon. M12, 5polig | 2 | N | K-Kaufteil | 925.36 | 462.68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 | 50 | 721000047
10/10/140/40 | 1015 | ES/AS Ladeschleifen | 1 | N | E-Eigenbau | 5770.04 | 5770.04 | 942.57 | 942.57 | 61.92 | 4 | 6 | 10 | 1015
10/10/140/40/10 | 6550 | Förderer für ILS - TOS BAUGRUPPE | 2 | N | E-Eigenbau | 3025.29 | 1512.64 | 605.42 | 302.71 | 31.92 | 5 | 3 | 20 | 6550
10/10/140/40/10/10 | 6551 | ES - Förderer für ILS - TOS BAUGRUPPE | 2 | N | E-Eigenbau | 3025.29 | 1512.64 | 605.42 | 302.71 | 31.92 | 6 | 1 | 20 | 6551
10/10/140/40/10/10/10 | 200000435 | ES-Förderer für ILS | 2 | N | E-Eigenbau | 2721.03 | 1360.51 | 155.98 | 77.99 | 31.92 | 7 | 5 | 20 | 200000435
10/10/140/40/10/10/10/10 | 200000407 | SP-Anschlussprofil ES-Förderer auf ILS | 2 | N | E-Eigenbau | 33.72 | 16.86 | 30.33 | 15.17 | 0 | 8 | 37 | 10 | 200000407
10/10/140/40/10/10/10/10/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.702 | J | K-Kaufteil | 33.72 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 829516004
10/10/140/40/10/10/10/20 | 200000374 | SP-Bogen 30° R150 mit Montageteilen | 2 | N | E-Eigenbau | 20.02 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 10 | 200000374
10/10/140/40/10/10/10/20/20 | 911091071 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 10 - 45H | 12 | J | K-Kaufteil | 0.52 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 60 | 911091071
10/10/140/40/10/10/10/20/10 | 200000169 | SP-Bogen 30° R150 | 2 | J | K-Kaufteil | 19.5 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 10 | 200000169
10/10/140/40/10/10/10/30 | 200000349 | Staustrecke SP steigend 1,5° | 4 | N | E-Eigenbau | 8.08 | 2.02 | 4.98 | 1.25 | 0 | 8 | 37 | 10 | 200000349
10/10/140/40/10/10/10/30/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.408 | J | K-Kaufteil | 8.08 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 829516004
10/10/140/40/10/10/10/40 | 200000441 | ES-Förderer TEF-Gleitleiste für Außenprofil 30° | 2 | N | E-Eigenbau | 10.14 | 5.07 | 8.92 | 4.46 | 0 | 8 | 37 | 20 | 200000441
10/10/140/40/10/10/10/40/10 | 822066089 | GLEITLEISTENPROFIL F. BÖGEN NUTBREITE 11,5 MM | 1.648 | J | K-Kaufteil | 10.14 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 20 | 822066089
10/10/140/40/10/10/10/50 | 200000467 | ES-Förderer TEF-Gleitleiste für Innenprofil 30° | 2 | N | E-Eigenbau | 9.95 | 4.97 | 18.39 | 9.2 | 0 | 8 | 37 | 20 | 200000467
10/10/140/40/10/10/10/50/10 | 822066089 | GLEITLEISTENPROFIL F. BÖGEN NUTBREITE 11,5 MM | 1.6174 | J | K-Kaufteil | 9.95 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 20 | 822066089
10/10/140/40/10/10/10/60 | 200000373 | TEF Bogen vertikal aufwärts 3° | 2 | N | E-Eigenbau | 20.42 | 10.21 | 8.52 | 4.26 | 11.93 | 8 | 37 | 20 | 200000373
10/10/140/40/10/10/10/60/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 1 | J | K-Kaufteil | 7.92 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 20 | 822066026
10/10/140/40/10/10/10/60/30 | 200000309 | Aufkleber 36 x 55 | 2 | N | K-Kaufteil | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 60 | 200000309
10/10/140/40/10/10/10/60/20 | 822066089 | GLEITLEISTENPROFIL F. BÖGEN NUTBREITE 11,5 MM | 2 | J | K-Kaufteil | 12.3 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 20 | 822066089
10/10/140/40/10/10/10/80 | 200000480 | Antriebsstation rechts für ES-Förderer ILS | 2 | N | E-Eigenbau | 349.43 | 174.71 | 59.88 | 29.94 | 15 | 8 | 37 | 20 | 200000480
10/10/140/40/10/10/10/80/10 | 822066075 | GLEITLEISTENFÜHRUNG KURZ M. TEF-GLEITLEISTE | 2 | N | E-Eigenbau | 14.75 | 7.38 | 9 | 4.5 | 15 | 9 | 31 | 20 | 822066075
10/10/140/40/10/10/10/80/10/10 | 822066157 | GLEITLEISTEN FÜHRUNG F. TEF | 2 | J | E-Eigenbau | 10.63 | 5.32 | 3 | 1.5 | 5 | 10 | 3 | 20 | 822066157
10/10/140/40/10/10/10/80/10/30 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 60 | 911261023
10/10/140/40/10/10/10/80/10/20 | 822066162 | GLEITLEISTE FÜR TEF ANTRIEBSSTATION | 4 | J | E-Eigenbau | 4.08 | 1.02 | 6 | 1.5 | 10 | 10 | 3 | 20 | 822066162
10/10/140/40/10/10/10/80/120 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 3.08 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 20 | 822064035
10/10/140/40/10/10/10/80/120/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 2 | J | K-Kaufteil | 2.9 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 20 | 822066065
10/10/140/40/10/10/10/80/120/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 60 | 911011057
10/10/140/40/10/10/10/80/120/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 60 | 913011009
10/10/140/40/10/10/10/80/280 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 6 | J | E-Eigenbau | 5.85 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 10 | 821114025
10/10/140/40/10/10/10/80/140 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.81 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 60 | 925011006
10/10/140/40/10/10/10/80/170 | 911021001 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 30 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 60 | 911021001
10/10/140/40/10/10/10/80/200 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 60 | 911011057
10/10/140/40/10/10/10/80/70 | 200000439 | Halteblech Antriebsstation ES/AS-Förderer | 2 | N | K-Kaufteil | 117 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 20 | 200000439
10/10/140/40/10/10/10/80/300 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 2 | J | K-Kaufteil | 1.64 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 60 | 919050006
10/10/140/40/10/10/10/80/310 | 919010057 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER TYPENSCHILD SILBER 51X102MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 20 | 919010057
10/10/140/40/10/10/10/80/270 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 4 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 20 | 919010055
10/10/140/40/10/10/10/80/230 | 913051040 | Spannscheibe DIN 6796 - 8 - FSt | 10 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 60 | 913051040
10/10/140/40/10/10/10/80/100 | 913041045 | Scheibe DIN 440 - R 9 - 100 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 60 | 913041045
10/10/140/40/10/10/10/80/290 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.29 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 60 | 913011140
10/10/140/40/10/10/10/80/160 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 60 | 913011016
10/10/140/40/10/10/10/80/190 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 60 | 913011009
10/10/140/40/10/10/10/80/220 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 14 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 60 | 912041005
10/10/140/40/10/10/10/80/260 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 60 | 911091041
10/10/140/40/10/10/10/80/150 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.88 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 60 | 911021166
10/10/140/40/10/10/10/80/180 | 911021144 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 35 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 60 | 911021144
10/10/140/40/10/10/10/80/210 | 911021112 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 20 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.29 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 60 | 911021112
10/10/140/40/10/10/10/80/250 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.43 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 60 | 911011014
10/10/140/40/10/10/10/80/240 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 60 | 911011009
10/10/140/40/10/10/10/80/130 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 4 | J | K-Kaufteil | 3.52 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 30 | 825006003
10/10/140/40/10/10/10/80/30 | 822066217 | KETTENFÜHRUNG TEIL 2 FÜR TEF-ANTRIEBSTATION | 2 | J | K-Kaufteil | 18.9 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 20 | 822066217
10/10/140/40/10/10/10/80/20 | 822066216 | GRUNDPLATTE TEF ANTRIEBSSTATION | 2 | J | K-Kaufteil | 23.06 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 20 | 822066216
10/10/140/40/10/10/10/80/60 | 822066215 | STABILISIERUNGSWINKEL TEF-ANTRIEBSSTATION | 2 | J | K-Kaufteil | 21.8 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 20 | 822066215
10/10/140/40/10/10/10/80/50 | 822066196 | KETTENFÜHRUNG FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION | 2 | J | K-Kaufteil | 16.92 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 20 | 822066196
10/10/140/40/10/10/10/80/40 | 822066160 | LEISTE FÜR UMLENKSTATION | 2 | J | K-Kaufteil | 2.39 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 20 | 822066160
10/10/140/40/10/10/10/80/80 | 822066154 | ANTRIEBSWELLE TEF | 2 | J | K-Kaufteil | 51.16 | 25.58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 20 | 822066154
10/10/140/40/10/10/10/80/90 | 822066101 | ANTRIEBSKETTENRAD Z=26 5/8X3/8" FÜR TEF | 2 | J | K-Kaufteil | 13.93 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 20 | 822066101
10/10/140/40/10/10/10/80/110 | 822064090 | KETTENSCHUTZ FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION - BG | 2 | J | K-Kaufteil | 50.42 | 25.21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 20 | 822064090
10/10/140/40/10/10/10/220 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 6.17 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 20 | 822064035
10/10/140/40/10/10/10/220/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 4 | J | K-Kaufteil | 5.8 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 20 | 822066065
10/10/140/40/10/10/10/220/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 60 | 911011057
10/10/140/40/10/10/10/220/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 60 | 913011009
10/10/140/40/10/10/10/230 | 821114001 | TRAPEZVERBINDUNG TV 80 - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 6.62 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 10 | 821114001
10/10/140/40/10/10/10/230/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 6 | J | E-Eigenbau | 6.42 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 10 | 821116001
10/10/140/40/10/10/10/230/20 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 12 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 60 | 911091037
10/10/140/40/10/10/10/240 | 829412009 | VERBINDUNG GEFÄLLEPROFIL [SP] KPL. - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 5.38 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 10 | 829412009
10/10/140/40/10/10/10/240/10 | 829416061 | VERBINDER SP | 4 | J | K-Kaufteil | 4.84 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 10 | 829416061
10/10/140/40/10/10/10/240/20 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 60 | 914031055
10/10/140/40/10/10/10/240/30 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 60 | 911091041
10/10/140/40/10/10/10/250 | 200000352 | Trapezverbinder 3° aufwärts | 2 | N | E-Eigenbau | 2.14 | 1.07 | 4.47 | 2.23 | 0 | 8 | 37 | 10 | 200000352
10/10/140/40/10/10/10/250/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 2 | J | E-Eigenbau | 2.14 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 821116001
10/10/140/40/10/10/10/100 | 200000021 | Schneckengetriebemotor SA57 DRN80MK4/ASE1 TEF re | 2 | N | K-Kaufteil | 1340.66 | 670.33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 20 | 200000021
10/10/140/40/10/10/10/150 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 20 | J | K-Kaufteil | 1.21 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 60 | 911021055
10/10/140/40/10/10/10/370 | 911012020 | Sechskantschraube DIN 931 - M8 x 130 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 7.84 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 60 | 911012020
10/10/140/40/10/10/10/330 | 200000477 | Halteblech am Motor ES - Förderer | 2 | N | K-Kaufteil | 103.6 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 20 | 200000477
10/10/140/40/10/10/10/190 | 200000445 | Einweiser ES/AS-Förderer | 2 | N | K-Kaufteil | 65.9 | 32.95 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 20 | 200000445
10/10/140/40/10/10/10/110 | 200000440 | Abhängeblech ES-/AS-Förderer | 10 | N | K-Kaufteil | 98.5 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 20 | 200000440
10/10/140/40/10/10/10/300 | 200000424 | Halteblech vorne ES-Förderer | 2 | N | K-Kaufteil | 193.6 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 20 | 200000424
10/10/140/40/10/10/10/170 | 200000414 | Übergabeschuh ES-Förderer auf LS-Kreisel | 2 | N | K-Kaufteil | 102.8 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 20 | 200000414
10/10/140/40/10/10/10/260 | 200000353 | Verbindung Segmente 3° | 4 | N | K-Kaufteil | 39.4 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 20 | 200000353
10/10/140/40/10/10/10/340 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 60 | 913011140
10/10/140/40/10/10/10/140 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 46 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 60 | 913011009
10/10/140/40/10/10/10/200 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 60 | 913011007
10/10/140/40/10/10/10/320 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.48 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 60 | 912041005
10/10/140/40/10/10/10/350 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 12 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 60 | 911261023
10/10/140/40/10/10/10/180 | 911091071 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 10 - 45H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 60 | 911091071
10/10/140/40/10/10/10/160 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 42 | J | K-Kaufteil | 2.13 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 60 | 911091041
10/10/140/40/10/10/10/270 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 60 | 911091037
10/10/140/40/10/10/10/210 | 911021151 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 8 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 60 | 911021151
10/10/140/40/10/10/10/90 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.286 | J | K-Kaufteil | 5.67 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 10 | 829516004
10/10/140/40/10/10/10/290 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.24 | J | K-Kaufteil | 24.56 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 10 | 829516004
10/10/140/40/10/10/10/120 | 829416061 | VERBINDER SP | 18 | J | K-Kaufteil | 21.78 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 10 | 829416061
10/10/140/40/10/10/10/130 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 10 | J | K-Kaufteil | 14.5 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 20 | 822066065
10/10/140/40/10/10/10/280 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 1.062 | J | K-Kaufteil | 8.41 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 20 | 822066026
10/10/140/40/10/10/10/360 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 0.226 | J | K-Kaufteil | 1.79 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 20 | 822066026
10/10/140/40/10/10/10/70 | 822064092 | UMLENKSPANNSTATION LINKS FÜR TEF RECHTS - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 207.35 | 103.67 | 20.49 | 10.25 | 5 | 8 | 37 | 20 | 822064092
10/10/140/40/10/10/10/310 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 8 | J | E-Eigenbau | 7.8 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 10 | 821114025
10/10/140/40/10/10/40 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 40 | J | K-Kaufteil | 38.8 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 20 | 822066128
10/10/140/40/10/10/30 | 924031081 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" FÜR SEITENBOGENKETTE | 6 | J | K-Kaufteil | 22.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 20 | 924031081
10/10/140/40/10/10/20 | 924031058 | SEITENBOGENKETTE 5/8X3/8" F.TEF R-MIN=400 M106A-SB | 10 | J | K-Kaufteil | 241.96 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 20 | 924031058
10/10/140/40/10/10/50 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 2 | J | K-Kaufteil | 0.7 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 20 | 822006100
10/10/140/40/20 | 6550 | Förderer für ILS - TOS BAUGRUPPE | 2 | N | E-Eigenbau | 2705.35 | 1352.68 | 337.15 | 168.57 | 30 | 5 | 3 | 20 | 6550
10/10/140/40/20/20 | 6552 | AS - Förderer für ILS - TOS BAUGRUPPE | 2 | N | E-Eigenbau | 2705.35 | 1352.68 | 337.15 | 168.57 | 30 | 6 | 1 | 20 | 6552
10/10/140/40/20/20/10 | 200000442 | AS-Förderer für ILS | 2 | N | E-Eigenbau | 2603.84 | 1301.92 | 112.8 | 56.4 | 30 | 7 | 5 | 20 | 200000442
10/10/140/40/20/20/10/10 | 200000443 | SP-Anschlussprofil AS-Förderer für ILS | 2 | N | E-Eigenbau | 57.21 | 28.61 | 23.18 | 11.59 | 0 | 8 | 24 | 10 | 200000443
10/10/140/40/20/20/10/10/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.888 | J | K-Kaufteil | 57.21 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 829516004
10/10/140/40/20/20/10/20 | 822064091 | UMLENKSPANNSTATION RECHTS FÜR TEF LINKS | 2 | N | E-Eigenbau | 202.71 | 101.35 | 24.11 | 12.05 | 15 | 8 | 24 | 20 | 822064091
10/10/140/40/20/20/10/20/180 | 710005021 | M12 BLINDSTOPFEN FÜR AS-INTERFACEMODULE | 2 | J | K-Kaufteil | 2.73 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 50 | 710005021
10/10/140/40/20/20/10/20/240 | 924031033 | KETTENSPANNRAD Z=17 16 13 017 (MIT KUGELLAGER) | 2 | J | K-Kaufteil | 34.44 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 20 | 924031033
10/10/140/40/20/20/10/20/120 | 911011070 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 50 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 60 | 911011070
10/10/140/40/20/20/10/20/210 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 2 | J | K-Kaufteil | 1.64 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 60 | 919050006
10/10/140/40/20/20/10/20/190 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 4 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 20 | 919010055
10/10/140/40/20/20/10/20/110 | 913011109 | Scheibe DIN 9021 - 8,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 60 | 913011109
10/10/140/40/20/20/10/20/130 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 60 | 913011009
10/10/140/40/20/20/10/20/170 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 60 | 913011001
10/10/140/40/20/20/10/20/140 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 60 | 912041005
10/10/140/40/20/20/10/20/70 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 60 | 912011010
10/10/140/40/20/20/10/20/150 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 60 | 911261023
10/10/140/40/20/20/10/20/100 | 911071027 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 10 - 010.9 | 4 | J | K-Kaufteil | 1.19 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 60 | 911071027
10/10/140/40/20/20/10/20/30 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.88 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 60 | 911021166
10/10/140/40/20/20/10/20/80 | 911021156 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 30 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 60 | 911021156
10/10/140/40/20/20/10/20/40 | 822066212 | TEF GLEITLEISTE 147 F. SPANNUMLENKUNG | 2 | J | E-Eigenbau | 1.89 | 0.94 | 1 | 0.5 | 5 | 9 | 21 | 20 | 822066212
10/10/140/40/20/20/10/20/90 | 822066201 | DECKEL FÜR UMLENKSPANNSTATION | 2 | J | K-Kaufteil | 5.3 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 20 | 822066201
10/10/140/40/20/20/10/20/60 | 822066200 | KETTENFÜHRUNG UMLENKSPANNSTATION RE FÜR TEF LINKS | 2 | J | K-Kaufteil | 40.5 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 20 | 822066200
10/10/140/40/20/20/10/20/160 | 822066199 | GLEITLEISTE UMLENKSPANNSTATION RECHTS F. TEF LINKS | 2 | J | E-Eigenbau | 3.4 | 1.7 | 3 | 1.5 | 10 | 9 | 21 | 20 | 822066199
10/10/140/40/20/20/10/20/20 | 822066198 | GRUNDPLATTE FÜR UMLENKSPANNSTATION | 2 | J | K-Kaufteil | 21.98 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 20 | 822066198
10/10/140/40/20/20/10/20/10 | 822066197 | TEF-PROFIL FÜR UMLENKSPANNSTATION TEF | 2 | J | E-Eigenbau | 14.7 | 7.35 | 1.5 | 0.75 | 0 | 9 | 21 | 20 | 822066197
10/10/140/40/20/20/10/20/50 | 822064093 | SCHIEBER FÜR UMLENKSPANNSTATION FÜR TEF - BG | 2 | J | K-Kaufteil | 72.8 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 20 | 822064093
10/10/140/40/20/20/10/30 | 200000444 | Antriebsstation links AS-Förderer für ILS | 2 | N | E-Eigenbau | 1727.78 | 863.89 | 65.51 | 32.75 | 15 | 8 | 24 | 20 | 200000444
10/10/140/40/20/20/10/30/10 | 822066075 | GLEITLEISTENFÜHRUNG KURZ M. TEF-GLEITLEISTE | 2 | N | E-Eigenbau | 14.75 | 7.38 | 9 | 4.5 | 15 | 9 | 32 | 20 | 822066075
10/10/140/40/20/20/10/30/10/10 | 822066157 | GLEITLEISTEN FÜHRUNG F. TEF | 2 | J | E-Eigenbau | 10.63 | 5.32 | 3 | 1.5 | 5 | 10 | 3 | 20 | 822066157
10/10/140/40/20/20/10/30/10/30 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 60 | 911261023
10/10/140/40/20/20/10/30/10/20 | 822066162 | GLEITLEISTE FÜR TEF ANTRIEBSSTATION | 4 | J | E-Eigenbau | 4.08 | 1.02 | 6 | 1.5 | 10 | 10 | 3 | 20 | 822066162
10/10/140/40/20/20/10/30/120 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 3.08 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 20 | 822064035
10/10/140/40/20/20/10/30/120/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 2 | J | K-Kaufteil | 2.9 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 20 | 822066065
10/10/140/40/20/20/10/30/120/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 60 | 911011057
10/10/140/40/20/20/10/30/120/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 60 | 913011009
10/10/140/40/20/20/10/30/311 | 200000020 | Schneckengetriebemotor SA57 DRN80MK4/ASE1 TEF li | 2 | N | K-Kaufteil | 1378.35 | 689.18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 20 | 200000020
10/10/140/40/20/20/10/30/140 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.81 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 60 | 925011006
10/10/140/40/20/20/10/30/170 | 911021001 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 30 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 60 | 911021001
10/10/140/40/20/20/10/30/200 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 60 | 911011057
10/10/140/40/20/20/10/30/70 | 200000439 | Halteblech Antriebsstation ES/AS-Förderer | 2 | N | K-Kaufteil | 117 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 20 | 200000439
10/10/140/40/20/20/10/30/300 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 2 | J | K-Kaufteil | 1.64 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 60 | 919050006
10/10/140/40/20/20/10/30/310 | 919010057 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER TYPENSCHILD SILBER 51X102MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 20 | 919010057
10/10/140/40/20/20/10/30/270 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 4 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 20 | 919010055
10/10/140/40/20/20/10/30/230 | 913051040 | Spannscheibe DIN 6796 - 8 - FSt | 10 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 60 | 913051040
10/10/140/40/20/20/10/30/100 | 913041045 | Scheibe DIN 440 - R 9 - 100 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 60 | 913041045
10/10/140/40/20/20/10/30/290 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.29 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 60 | 913011140
10/10/140/40/20/20/10/30/160 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 60 | 913011016
10/10/140/40/20/20/10/30/190 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 60 | 913011009
10/10/140/40/20/20/10/30/220 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 14 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 60 | 912041005
10/10/140/40/20/20/10/30/260 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 60 | 911091041
10/10/140/40/20/20/10/30/150 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.88 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 60 | 911021166
10/10/140/40/20/20/10/30/180 | 911021144 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 35 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 60 | 911021144
10/10/140/40/20/20/10/30/210 | 911021112 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 20 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.29 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 60 | 911021112
10/10/140/40/20/20/10/30/250 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.43 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 60 | 911011014
10/10/140/40/20/20/10/30/240 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 60 | 911011009
10/10/140/40/20/20/10/30/130 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 4 | J | K-Kaufteil | 3.52 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 30 | 825006003
10/10/140/40/20/20/10/30/30 | 822066217 | KETTENFÜHRUNG TEIL 2 FÜR TEF-ANTRIEBSTATION | 2 | J | K-Kaufteil | 18.9 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 20 | 822066217
10/10/140/40/20/20/10/30/20 | 822066216 | GRUNDPLATTE TEF ANTRIEBSSTATION | 2 | J | K-Kaufteil | 23.06 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 20 | 822066216
10/10/140/40/20/20/10/30/60 | 822066215 | STABILISIERUNGSWINKEL TEF-ANTRIEBSSTATION | 2 | J | K-Kaufteil | 21.8 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 20 | 822066215
10/10/140/40/20/20/10/30/50 | 822066196 | KETTENFÜHRUNG FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION | 2 | J | K-Kaufteil | 16.92 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 20 | 822066196
10/10/140/40/20/20/10/30/40 | 822066160 | LEISTE FÜR UMLENKSTATION | 2 | J | K-Kaufteil | 2.39 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 20 | 822066160
10/10/140/40/20/20/10/30/80 | 822066154 | ANTRIEBSWELLE TEF | 2 | J | K-Kaufteil | 51.16 | 25.58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 20 | 822066154
10/10/140/40/20/20/10/30/90 | 822066101 | ANTRIEBSKETTENRAD Z=26 5/8X3/8" FÜR TEF | 2 | J | K-Kaufteil | 13.93 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 20 | 822066101
10/10/140/40/20/20/10/30/110 | 822064090 | KETTENSCHUTZ FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION - BG | 2 | J | K-Kaufteil | 50.42 | 25.21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 20 | 822064090
10/10/140/40/20/20/10/30/280 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 6 | J | E-Eigenbau | 5.85 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 10 | 821114025
10/10/140/40/20/20/10/50 | 200000374 | SP-Bogen 30° R150 mit Montageteilen | 2 | N | E-Eigenbau | 20.02 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 10 | 200000374
10/10/140/40/20/20/10/50/20 | 911091071 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 10 - 45H | 12 | J | K-Kaufteil | 0.52 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 60 | 911091071
10/10/140/40/20/20/10/50/10 | 200000169 | SP-Bogen 30° R150 | 2 | J | K-Kaufteil | 19.5 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 10 | 200000169
10/10/140/40/20/20/10/250 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 3.08 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 20 | 822064035
10/10/140/40/20/20/10/250/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 2 | J | K-Kaufteil | 2.9 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 20 | 822066065
10/10/140/40/20/20/10/250/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 60 | 911011057
10/10/140/40/20/20/10/250/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 60 | 913011009
10/10/140/40/20/20/10/60 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 8 | J | E-Eigenbau | 7.8 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 10 | 821114025
10/10/140/40/20/20/10/180 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.73 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 60 | 911021055
10/10/140/40/20/20/10/210 | 911012020 | Sechskantschraube DIN 931 - M8 x 130 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 7.84 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 60 | 911012020
10/10/140/40/20/20/10/240 | 200000479 | Haltearm für AS-Förderer | 2 | N | K-Kaufteil | 157.3 | 78.65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 20 | 200000479
10/10/140/40/20/20/10/200 | 200000463 | Halteblech vorne AS-Förderer | 2 | N | K-Kaufteil | 151.3 | 75.65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 20 | 200000463
10/10/140/40/20/20/10/110 | 200000445 | Einweiser ES/AS-Förderer | 2 | N | K-Kaufteil | 65.9 | 32.95 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 20 | 200000445
10/10/140/40/20/20/10/150 | 200000440 | Abhängeblech ES-/AS-Förderer | 6 | N | K-Kaufteil | 59.1 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 20 | 200000440
10/10/140/40/20/20/10/90 | 200000438 | Übergabeschuh AS-Förderer vom ILS-Kreisel | 2 | N | K-Kaufteil | 114.74 | 57.37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 20 | 200000438
10/10/140/40/20/20/10/70 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.39 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 60 | 913011140
10/10/140/40/20/20/10/170 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 38 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 60 | 913011009
10/10/140/40/20/20/10/120 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 60 | 913011007
10/10/140/40/20/20/10/80 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.48 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 60 | 912041005
10/10/140/40/20/20/10/100 | 911091071 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 10 - 45H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 60 | 911091071
10/10/140/40/20/20/10/160 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 12 | J | K-Kaufteil | 0.61 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 60 | 911091041
10/10/140/40/20/20/10/130 | 911021151 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 8 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 60 | 911021151
10/10/140/40/20/20/10/140 | 829416061 | VERBINDER SP | 6 | J | K-Kaufteil | 7.26 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 10 | 829416061
10/10/140/40/20/20/10/190 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 6 | J | K-Kaufteil | 8.7 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 20 | 822066065
10/10/140/40/20/20/10/220 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 0.48 | J | K-Kaufteil | 3.8 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 20 | 822066026
10/10/140/40/20/20/10/230 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 0.96 | J | K-Kaufteil | 6.53 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 20 | 822064013
10/10/140/40/20/20/40 | 822066088 | TEF BÜRSTE VIERREIHIG PBT 0,8X30 - No. 2 | 40 | J | K-Kaufteil | 39.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 20 | 822066088
10/10/140/40/20/20/30 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 6 | J | K-Kaufteil | 2.84 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 20 | 924031009
10/10/140/40/20/20/20 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 10 | J | K-Kaufteil | 58.02 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 20 | 929041030
10/10/140/40/20/20/50 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 2 | J | K-Kaufteil | 0.7 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 20 | 822006100
10/10/140/40/30 | 200000440 | Abhängeblech ES-/AS-Förderer | 4 | N | K-Kaufteil | 39.4 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 200000440
10/10/140/60 | 1060 | Kleinteile für Verladeschleife | 1 | N | E-Eigenbau | 8.63 | 8.63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 60 | 1060
10/10/140/60/10 | 400102768 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M12 x 30 - 010.9 | 4 | N | K-Kaufteil | 8.63 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 60 | 400102768
10/10/140/50 | 721001055 | Neigungssensor X-Y-Richtung IO-Link PNP/NPN | 1 | N | K-Kaufteil | 314.56 | 314.56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 50 | 721001055
10/10/140/30 | 717000010 | ALU-STECKMUFFE AMS-E 32 ZU ES 32 STANGENROHR | 10 | N | K-Kaufteil | 20.63 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 50 | 717000010
10/10/30 | 1015 | Connection to AMR ILS FS | 1 | N | E-Eigenbau | 3471.08 | 3471.08 | 442.94 | 442.94 | 0 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/30/20 | 200000077 | Separator links an Staustrecke SP 2.0 - BG | 9 | J | E-Eigenbau | 1397.16 | 155.24 | 120.8 | 13.42 | 0 | 4 | 46 | 10 | 200000077
10/10/30/20/10 | 200000070 | Separator links Grundmodell - BG | 9 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 200000070
10/10/30/20/10/120 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30 - S_PN CQSB25-30 - BG | 9 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 10 | 829534132
10/10/30/20/10/120/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 913011016
10/10/30/20/10/120/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 911021004
10/10/30/20/10/120/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012538
10/10/30/20/10/120/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 9 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012530
10/10/30/20/10/130 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 9 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 10 | 829434315
10/10/30/20/10/130/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 9 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 720002003
10/10/30/20/10/130/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 9 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829436024
10/10/30/20/10/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 9 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 10 | 829534130
10/10/30/20/10/140/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 829436305
10/10/30/20/10/140/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 9 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012606
10/10/30/20/10/140/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 9 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012605
10/10/30/20/10/140/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 9 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012603
10/10/30/20/10/140/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012580
10/10/30/20/10/140/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 9 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012539
10/10/30/20/10/140/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 27 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012186
10/10/30/20/10/140/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 913011150
10/10/30/20/10/140/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 911021212
10/10/30/20/10/10 | 200000069 | Grundplatte für SP 2.0 und LP 2.0 | 9 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 10 | 200000069
10/10/30/20/10/70 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 27 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 60 | 911021098
10/10/30/20/10/180 | 200000224 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 40 - Alu, rot elox | 9 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 60 | 200000224
10/10/30/20/10/110 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 60 | 929025046
10/10/30/20/10/170 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 2.4453 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 10 | 929012684
10/10/30/20/10/160 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 1.7901 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 10 | 929012683
10/10/30/20/10/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 9 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 10 | 919010059
10/10/30/20/10/100 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 54 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 60 | 914011065
10/10/30/20/10/90 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 36 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 60 | 913011174
10/10/30/20/10/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 54 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 60 | 913011009
10/10/30/20/10/60 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 27 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 60 | 911021227
10/10/30/20/10/50 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 9 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 10 | 829436021
10/10/30/20/10/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 10 | 829436005
10/10/30/20/10/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 9 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 10 | 829436002
10/10/30/20/10/30 | 829436001 | UNTERTEIL F. SEP. | 9 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 10 | 829436001
10/10/30/20/20 | 200000076 | Separatorabhängung an SP 2.0 - BG | 9 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 200000076
10/10/30/20/20/10 | 200000022 | Blech für Gegendruckleiste Separator | 9 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 200000022
10/10/30/20/20/40 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011142
10/10/30/20/20/30 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911011013
10/10/30/20/20/20 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 829416065
10/10/30/20/30 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 18 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 821114025
10/10/30/20/40 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 913011140
10/10/30/20/50 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 912041005
10/10/30/10 | 200000016 | SP 2.0 bearbeitet für Separator/Stopper L=300 | 9 | J | E-Eigenbau | 124.52 | 13.84 | 5.88 | 0.65 | 0 | 4 | 46 | 10 | 200000016
10/10/30/170 | 400102166 | Verbindung Segmente 12° | 25 | J | K-Kaufteil | 58.8 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 20 | 400102166
10/10/30/180 | 200000353 | Verbindung Segmente 3° | 14 | J | K-Kaufteil | 55.81 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 20 | 200000353
10/10/30/140 | 200000352 | Trapezverbinder 3° aufwärts | 2 | J | E-Eigenbau | 2.18 | 1.09 | 1 | 0.5 | 0 | 4 | 46 | 10 | 200000352
10/10/30/100 | 200000351 | Trapezverbinder 3° abwärts | 5 | J | E-Eigenbau | 5.45 | 1.09 | 2.5 | 0.5 | 0 | 4 | 46 | 10 | 200000351
10/10/30/40 | 200000350 | Staustrecke SP fallend 1,5° | 10 | J | E-Eigenbau | 20.2 | 2.02 | 15 | 1.5 | 0 | 4 | 46 | 10 | 200000350
10/10/30/80 | 200000349 | Staustrecke SP steigend 1,5° | 4 | J | E-Eigenbau | 8.08 | 2.02 | 5 | 1.25 | 0 | 4 | 46 | 10 | 200000349
10/10/30/160 | 200000315 | Verbindung Segmente 15° | 6 | N | K-Kaufteil | 12.6 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 20 | 200000315
10/10/30/150 | 200000310 | Verbindung Segmente 9° | 2 | N | K-Kaufteil | 4.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 20 | 200000310
10/10/30/120 | 200000305 | Trapezverbinder 15° aufwärts | 3 | J | E-Eigenbau | 3.27 | 1.09 | 1.19 | 0.4 | 0 | 4 | 46 | 10 | 200000305
10/10/30/130 | 200000304 | Trapezverbinder 9° aufwärts | 1 | J | E-Eigenbau | 1.09 | 1.09 | 0.17 | 0.17 | 0 | 4 | 46 | 10 | 200000304
10/10/30/30 | 200000300 | Staustrecke SP fallend 6° | 16 | J | E-Eigenbau | 47.54 | 2.97 | 13.73 | 0.86 | 0 | 4 | 46 | 10 | 200000300
10/10/30/60 | 200000297 | Staustrecke SP steigend 7,5° | 6 | J | E-Eigenbau | 17.82 | 2.97 | 6 | 1 | 0 | 4 | 46 | 10 | 200000297
10/10/30/70 | 200000292 | Staustrecke SP steigend 4,5° | 2 | J | E-Eigenbau | 5.94 | 2.97 | 2 | 1 | 0 | 4 | 46 | 10 | 200000292
10/10/30/50 | 200000291 | Staustrecke SP steigend 6° | 12 | J | E-Eigenbau | 35.64 | 2.97 | 12 | 1 | 0 | 4 | 46 | 10 | 200000291
10/10/30/200 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 72 | J | K-Kaufteil | 3.65 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 60 | 911091041
10/10/30/190 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 50 | J | K-Kaufteil | 0.82 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 60 | 911091037
10/10/30/210 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.265 | J | K-Kaufteil | 5.36 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 10 | 829516004
10/10/30/220 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 3.838 | J | K-Kaufteil | 77.6 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 10 | 829516004
10/10/30/230 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2 | J | K-Kaufteil | 40.44 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 10 | 829516004
10/10/30/240 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 4.116 | J | K-Kaufteil | 83.23 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 10 | 829516004
10/10/30/250 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 3.864 | J | K-Kaufteil | 78.13 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 10 | 829516004
10/10/30/260 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.6 | J | K-Kaufteil | 52.57 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 10 | 829516004
10/10/30/270 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 3.8 | J | K-Kaufteil | 76.84 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 10 | 829516004
10/10/30/280 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.967 | J | K-Kaufteil | 19.55 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 10 | 829516004
10/10/30/290 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 24 | J | K-Kaufteil | 485.28 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 10 | 829516004
10/10/30/300 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 3.391 | J | K-Kaufteil | 68.57 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 10 | 829516004
10/10/30/310 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 5.656 | J | K-Kaufteil | 114.36 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 10 | 829516004
10/10/30/320 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.153 | J | K-Kaufteil | 23.31 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 10 | 829516004
10/10/30/330 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.6 | J | K-Kaufteil | 12.13 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 10 | 829516004
10/10/30/340 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.9 | J | K-Kaufteil | 38.42 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 10 | 829516004
10/10/30/350 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.424 | J | K-Kaufteil | 8.57 | 20.21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 10 | 829516004
10/10/30/360 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.227 | J | K-Kaufteil | 4.59 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 10 | 829516004
10/10/30/370 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.9 | J | K-Kaufteil | 18.2 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 10 | 829516004
10/10/30/380 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 4.84 | J | K-Kaufteil | 97.86 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 10 | 829516004
10/10/30/390 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 3.043 | J | K-Kaufteil | 61.53 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 10 | 829516004
10/10/30/400 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.527 | J | K-Kaufteil | 10.66 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 10 | 829516004
10/10/30/410 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 4.164 | J | K-Kaufteil | 84.2 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 10 | 829516004
10/10/30/420 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 4.1 | J | K-Kaufteil | 82.9 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 10 | 829516004
10/10/30/430 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.44 | J | K-Kaufteil | 8.9 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 10 | 829516004
10/10/30/440 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 3.987 | J | K-Kaufteil | 80.62 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 10 | 829516004
10/10/30/450 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.188 | J | K-Kaufteil | 3.8 | 20.21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 10 | 829516004
10/10/30/460 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.65 | J | K-Kaufteil | 13.14 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 10 | 829516004
10/10/30/90 | 200000074 | Trapezverbinder 12° abwärts | 8 | J | E-Eigenbau | 8.88 | 1.11 | 12 | 1.5 | 0 | 4 | 46 | 20 | 200000074
10/10/30/110 | 200000063 | Trapezverbinder 12° aufwärts | 6 | J | E-Eigenbau | 6.66 | 1.11 | 9 | 1.5 | 0 | 4 | 46 | 20 | 200000063
10/10/150 | 1015 | Pneumatik Teil 1 | 1 | N | E-Eigenbau | 17796.02 | 17796.02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/150/30 | 929012126 | Gerade Verbindung für D-Aussen 19.8mm (LW12) | 7 | N | K-Kaufteil | 4.6 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 929012126
10/10/150/130 | 929120020 | Wartungseinheit AS2 Variante A m. Drucküberwachung | 17 | N | K-Kaufteil | 5445.83 | 320.34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 929120020
10/10/150/110 | 929015029 | Winkelsteckverbinder D-Außen 10mm(LW8) | 70 | N | K-Kaufteil | 192.96 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 50 | 929015029
10/10/150/150 | 929015015 | Y-Verbinder für D-Aussen 6mm (LW4) | 30 | N | K-Kaufteil | 93.3 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 50 | 929015015
10/10/150/140 | 929015013 | Y-Verbinder für D-Aussen 10mm (LW8) | 30 | N | K-Kaufteil | 154.5 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 50 | 929015013
10/10/150/80 | 929015010 | T-Verbinder für D-Aussen 10mm(LW8) auf D-Aussen 6m | 1200 | N | K-Kaufteil | 4448.03 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 50 | 929015010
10/10/150/20 | 929015006 | T-Verbinder für Ø-außen 19.8mm / LW13 | 1 | N | K-Kaufteil | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 50 | 929015006
10/10/150/90 | 929012679 | Gerade Verbindung für D-Aussen 10mm (LW8) | 100 | N | K-Kaufteil | 221.7 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 50 | 929012679
10/10/150/50 | 929012567 | Kupplungsstecker mit Tülle für D-Aussen 19.8mm | 20 | N | K-Kaufteil | 45.52 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 929012567
10/10/150/60 | 929012223 | EINHANDKUPPLUNG M. AUßENGEW.G1/4 | 20 | N | K-Kaufteil | 131.85 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 929012223
10/10/150/40 | 929012204 | Schlauchschelle Bauart Ø 12-20 für D-Aussen 19.8mm | 50 | N | K-Kaufteil | 27.95 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 929012204
10/10/150/10 | 929012197 | Kunststoffschlauch D-Aussen 19.8mm, D-Innen13.2mm, | 500 | N | K-Kaufteil | 1402.83 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 929012197
10/10/150/100 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 1000 | J | K-Kaufteil | 556.4 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 929012186
10/10/150/70 | 929012185 | Kunststoffschlauch D-Aussen 10mm, D-Innen 8mm, | 2500 | N | K-Kaufteil | 5006.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 929012185
10/10/150/120 | 929012136 | T-Verbinder für D-Aussen 10mm (LW8) | 30 | J | K-Kaufteil | 63.44 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 929012136
10/10/160 | 1015 | AS-Element und EE-Element | 1 | N | E-Eigenbau | 112574.29 | 112574.29 | 8136.15 | 8136.15 | 35.01 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/160/10 | 200000217 | AS-Element 90° links | 242 | N | E-Eigenbau | 37074.52 | 153.2 | 2757.36 | 11.39 | 0 | 4 | 4 | 10 | 200000217
10/10/160/10/40 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 242 | N | E-Eigenbau | 10401.9 | 42.98 | 80.25 | 0.33 | 0 | 5 | 27 | 10 | 829534130
10/10/160/10/40/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 484 | J | K-Kaufteil | 363 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 829436305
10/10/160/10/40/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 242 | J | K-Kaufteil | 232.32 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012606
10/10/160/10/40/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 242 | J | K-Kaufteil | 302.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012605
10/10/160/10/40/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 242 | J | K-Kaufteil | 7950.62 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012603
10/10/160/10/40/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 484 | J | K-Kaufteil | 793.76 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012580
10/10/160/10/40/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 242 | J | K-Kaufteil | 338.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012539
10/10/160/10/40/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 726 | J | K-Kaufteil | 403.95 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012186
10/10/160/10/40/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 484 | J | K-Kaufteil | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 913011150
10/10/160/10/40/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 484 | J | K-Kaufteil | 16.17 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 911021212
10/10/160/10/140 | 400102322 | SP-Gesamtbogen für AS-Element 90° links | 242 | N | E-Eigenbau | 6763.51 | 27.95 | 275.44 | 1.14 | 0 | 5 | 27 | 10 | 400102322
10/10/160/10/140/10 | 200000085 | SP 2.0 Bearbeitung Profil Bogenelement | 242 | N | E-Eigenbau | 1438.21 | 5.94 | 196.12 | 0.81 | 0 | 6 | 3 | 10 | 200000085
10/10/160/10/140/10/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 72.6 | J | K-Kaufteil | 1438.21 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | 829516004
10/10/160/10/140/30 | 200000374 | SP-Bogen 30° R150 mit Montageteilen | 484 | N | E-Eigenbau | 4845.9 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 200000374
10/10/160/10/140/30/20 | 911091071 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 10 - 45H | 2904 | J | K-Kaufteil | 126.9 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911091071
10/10/160/10/140/30/10 | 200000169 | SP-Bogen 30° R150 | 484 | J | K-Kaufteil | 4719 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 200000169
10/10/160/10/140/20 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 24.2 | J | K-Kaufteil | 479.4 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829516004
10/10/160/10/120 | 821116004 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT FÜR KURVENSTÜCKE | 242 | J | E-Eigenbau | 230.2 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 821116004
10/10/160/10/110 | 400102326 | Ausgleichsplatte AS/Schiebeweiche | 242 | J | K-Kaufteil | 470.57 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 400102326
10/10/160/10/20 | 400102229 | Gleitwelle AS | 484 | J | K-Kaufteil | 2032.8 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 400102229
10/10/160/10/210 | 400102352 | Einweiser am SP für AS-Element links | 242 | J | K-Kaufteil | 551.76 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 400102352
10/10/160/10/70 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 1210 | J | K-Kaufteil | 73.45 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 60 | 911021055
10/10/160/10/170 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 242 | J | K-Kaufteil | 7.67 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 60 | 911021054
10/10/160/10/160 | 911021030 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 45 - 8.8 | 242 | J | K-Kaufteil | 6.78 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 60 | 911021030
10/10/160/10/190 | 911021016 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 10 - 8.8 | 484 | J | K-Kaufteil | 21.59 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 60 | 911021016
10/10/160/10/240 | 200000223 | AS-Schenkel links | 242 | J | K-Kaufteil | 738.1 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 200000223
10/10/160/10/100 | 200000216 | Schiebedach für AS-Element links | 242 | J | K-Kaufteil | 680.02 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 200000216
10/10/160/10/10 | 200000159 | Halter am LP für AS-Element links | 242 | J | K-Kaufteil | 5169.12 | 21.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 200000159
10/10/160/10/30 | 400102656 | Zyl. D16 H60 doppeltwirkend | 242 | J | K-Kaufteil | 7529.84 | 31.12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 400102656
10/10/160/10/230 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 29.5724 | J | K-Kaufteil | 40.22 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 929012684
10/10/160/10/220 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 52.9496 | J | K-Kaufteil | 124.96 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 929012683
10/10/160/10/90 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 484 | J | K-Kaufteil | 406.56 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 929012538
10/10/160/10/250 | 919050005 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 25mm | 484 | J | K-Kaufteil | 319.44 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 60 | 919050005
10/10/160/10/270 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 242 | J | K-Kaufteil | 24.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 919010059
10/10/160/10/180 | 913011104 | Scheibe DIN 9021 - 6,4 - 140 HV - St | 242 | J | K-Kaufteil | 2.3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 60 | 913011104
10/10/160/10/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 1452 | J | K-Kaufteil | 10.74 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 60 | 913011009
10/10/160/10/80 | 912041004 | Sechskantmutter DIN 985 - M6 - 8 | 726 | J | K-Kaufteil | 3.63 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 60 | 912041004
10/10/160/10/200 | 911091071 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 10 - 45H | 242 | J | K-Kaufteil | 10.58 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 60 | 911091071
10/10/160/10/260 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 242 | J | K-Kaufteil | 12.27 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 60 | 911091041
10/10/160/10/130 | 829516201 | EINFAHRSCHUH IN SP 2.0 | 242 | J | K-Kaufteil | 234.74 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 829516201
10/10/160/10/50 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 484 | J | K-Kaufteil | 580.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 829416105
10/10/160/10/150 | 829416093 | BOGENVERBINDUNG ES/AS | 242 | J | K-Kaufteil | 626.78 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 829416093
10/10/160/20 | 400102632 | ES-Element 90° links | 242 | N | E-Eigenbau | 22804.66 | 94.23 | 1532.95 | 6.33 | 0 | 4 | 4 | 10 | 400102632
10/10/160/20/30 | 400102634 | Einweisbogen links kurz | 242 | N | E-Eigenbau | 1401.98 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 10 | 400102634
10/10/160/20/30/10 | 829416079 | ES-EINWEISBOGEN | 242 | J | K-Kaufteil | 562.24 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829416079
10/10/160/20/150 | 200000357 | SP-Gesamtbogen für ES-Element 90° links | 242 | N | E-Eigenbau | 6817.87 | 28.17 | 258.49 | 1.07 | 0 | 5 | 16 | 10 | 200000357
10/10/160/20/150/10 | 200000374 | SP-Bogen 30° R150 mit Montageteilen | 484 | N | E-Eigenbau | 5011.65 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 200000374
10/10/160/20/150/10/20 | 911091071 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 10 - 45H | 2904 | J | K-Kaufteil | 126.9 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911091071
10/10/160/20/150/10/10 | 200000169 | SP-Bogen 30° R150 | 467 | J | E-Eigenbau | 4553.25 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 200000169
10/10/160/20/150/10/30 | 200000169 | SP-Bogen 30° R150 | 34 | J | K-Kaufteil | 331.5 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 200000169
10/10/160/20/150/30 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 18.15 | J | K-Kaufteil | 365.39 | 20.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829516004
10/10/160/20/150/20 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 72.6 | J | K-Kaufteil | 1440.82 | 19.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829516004
10/10/160/20/110 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 484 | J | E-Eigenbau | 472.11 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 10 | 821114025
10/10/160/20/50 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 1452 | J | K-Kaufteil | 88.14 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 60 | 911021055
10/10/160/20/80 | 200000218 | Halter ES-Element 90° links | 242 | N | K-Kaufteil | 4250.4 | 17.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 10 | 200000218
10/10/160/20/90 | 200000155 | Grundkörper ES-Element links | 242 | N | K-Kaufteil | 1938.42 | 8.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 10 | 200000155
10/10/160/20/20 | 400102635 | Adapter für Einweisbogen links kurz | 242 | J | K-Kaufteil | 4397.51 | 18.17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 10 | 400102635
10/10/160/20/160 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 242 | J | K-Kaufteil | 24.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 10 | 919010059
10/10/160/20/140 | 914011006 | Zylinderstift DIN 6325 - 8 m6 x 60 - St | 242 | J | K-Kaufteil | 33.59 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 60 | 914011006
10/10/160/20/70 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 484 | J | K-Kaufteil | 23.67 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 60 | 913011140
10/10/160/20/120 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 1452 | J | K-Kaufteil | 10.74 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 60 | 913011009
10/10/160/20/60 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 484 | J | K-Kaufteil | 9.68 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 60 | 912041005
10/10/160/20/40 | 911051050 | Senk-Holzschraube SPAX - 4 x 30 - St - Z | 242 | J | K-Kaufteil | 3.92 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 60 | 911051050
10/10/160/20/100 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 484 | J | K-Kaufteil | 580.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 10 | 829416105
10/10/160/20/10 | 829416077 | ES-SCHENKEL LINKS | 242 | J | K-Kaufteil | 2749.12 | 11.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 10 | 829416077
10/10/160/20/130 | 826006025 | Blechschraube DIN 7981 - ST3,9 x 19 - St - C - H | 242 | J | K-Kaufteil | 2.51 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 40 | 826006025
10/10/160/30 | 200000241 | AS-Element 90° rechts | 229 | N | E-Eigenbau | 35361.24 | 154.42 | 2443.77 | 10.67 | 35.01 | 4 | 4 | 10 | 200000241
10/10/160/30/40 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 229 | N | E-Eigenbau | 9843.12 | 42.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 829534130
10/10/160/30/40/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 458 | J | K-Kaufteil | 343.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 829436305
10/10/160/30/40/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 229 | J | K-Kaufteil | 219.84 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012606
10/10/160/30/40/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 229 | J | K-Kaufteil | 286.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012605
10/10/160/30/40/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 229 | J | K-Kaufteil | 7523.52 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012603
10/10/160/30/40/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 458 | J | K-Kaufteil | 751.12 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012580
10/10/160/30/40/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 229 | J | K-Kaufteil | 320.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012539
10/10/160/30/40/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 687 | J | K-Kaufteil | 382.25 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012186
10/10/160/30/40/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 458 | J | K-Kaufteil | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 913011150
10/10/160/30/40/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 458 | J | K-Kaufteil | 15.3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 911021212
10/10/160/30/140 | 200000243 | SP-Gesamtbogen für AS-Element 90° rechts | 229 | N | E-Eigenbau | 6437.74 | 28.11 | 261.18 | 1.14 | 35.01 | 5 | 27 | 10 | 200000243
10/10/160/30/140/10 | 200000085 | SP 2.0 Bearbeitung Profil Bogenelement | 229 | N | E-Eigenbau | 1389.11 | 6.07 | 152.59 | 0.67 | 35.01 | 6 | 3 | 10 | 200000085
10/10/160/30/140/10/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 68.7 | J | K-Kaufteil | 1389.11 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | 829516004
10/10/160/30/140/20 | 200000374 | SP-Bogen 30° R150 mit Montageteilen | 458 | N | E-Eigenbau | 4585.59 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 200000374
10/10/160/30/140/20/20 | 911091071 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 10 - 45H | 2748 | J | K-Kaufteil | 120.09 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911091071
10/10/160/30/140/20/10 | 200000169 | SP-Bogen 30° R150 | 458 | J | E-Eigenbau | 4465.5 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 200000169
10/10/160/30/140/30 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 22.9 | J | K-Kaufteil | 463.04 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829516004
10/10/160/30/120 | 821116004 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT FÜR KURVENSTÜCKE | 229 | J | E-Eigenbau | 217.83 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 821116004
10/10/160/30/110 | 400102326 | Ausgleichsplatte AS/Schiebeweiche | 229 | J | K-Kaufteil | 445.29 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 400102326
10/10/160/30/20 | 400102229 | Gleitwelle AS | 458 | J | K-Kaufteil | 1923.6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 400102229
10/10/160/30/70 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 1145 | J | K-Kaufteil | 69.5 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 60 | 911021055
10/10/160/30/170 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 229 | J | K-Kaufteil | 7.26 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 60 | 911021054
10/10/160/30/160 | 911021030 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 45 - 8.8 | 229 | J | K-Kaufteil | 6.41 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 60 | 911021030
10/10/160/30/190 | 911021016 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 10 - 8.8 | 458 | J | K-Kaufteil | 20.43 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 60 | 911021016
10/10/160/30/10 | 200000242 | Halter am LP für AS-Element rechts | 229 | J | K-Kaufteil | 5168.53 | 22.57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 200000242
10/10/160/30/240 | 200000227 | AS-Schenkel rechts | 229 | J | K-Kaufteil | 698.45 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 200000227
10/10/160/30/210 | 200000226 | Einweiser am SP für AS-Element rechts | 229 | J | K-Kaufteil | 522.12 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 200000226
10/10/160/30/100 | 200000225 | Schiebedach für AS-Element rechts | 229 | J | K-Kaufteil | 643.49 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 200000225
10/10/160/30/30 | 400102656 | Zyl. D16 H60 doppeltwirkend | 229 | J | K-Kaufteil | 7125.34 | 31.12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 400102656
10/10/160/30/230 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 31.4417 | J | K-Kaufteil | 42.76 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 929012684
10/10/160/30/220 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 49.8075 | J | K-Kaufteil | 117.55 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 929012683
10/10/160/30/90 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 410 | J | K-Kaufteil | 344.4 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 929012538
10/10/160/30/250 | 919050005 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 25mm | 458 | J | K-Kaufteil | 302.28 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 60 | 919050005
10/10/160/30/270 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 229 | J | K-Kaufteil | 22.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 919010059
10/10/160/30/180 | 913011104 | Scheibe DIN 9021 - 6,4 - 140 HV - St | 229 | J | K-Kaufteil | 2.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 60 | 913011104
10/10/160/30/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 1374 | J | K-Kaufteil | 10.17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 60 | 913011009
10/10/160/30/80 | 912041004 | Sechskantmutter DIN 985 - M6 - 8 | 687 | J | K-Kaufteil | 3.44 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 60 | 912041004
10/10/160/30/200 | 911091071 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 10 - 45H | 229 | J | K-Kaufteil | 10.01 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 60 | 911091071
10/10/160/30/260 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 229 | J | K-Kaufteil | 11.61 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 60 | 911091041
10/10/160/30/130 | 829516201 | EINFAHRSCHUH IN SP 2.0 | 229 | J | K-Kaufteil | 222.13 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 829516201
10/10/160/30/50 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 458 | J | K-Kaufteil | 549.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 829416105
10/10/160/30/150 | 829416093 | BOGENVERBINDUNG ES/AS | 229 | J | K-Kaufteil | 593.11 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 829416093
10/10/160/40 | 200000146 | ES-Element 90° rechts | 229 | N | E-Eigenbau | 17333.87 | 75.69 | 1402.07 | 6.12 | 0 | 4 | 4 | 10 | 200000146
10/10/160/40/30 | 200000149 | Einweisbogen rechts kurz | 229 | N | E-Eigenbau | 1326.67 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 10 | 200000149
10/10/160/40/30/10 | 829416079 | ES-EINWEISBOGEN | 229 | J | K-Kaufteil | 532.04 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829416079
10/10/160/40/150 | 200000356 | SP-Gesamtbogen für ES-Element 90° rechts | 229 | N | E-Eigenbau | 6287.08 | 27.45 | 172.71 | 0.75 | 0 | 5 | 16 | 10 | 200000356
10/10/160/40/150/10 | 200000374 | SP-Bogen 30° R150 mit Montageteilen | 458 | N | E-Eigenbau | 4585.59 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 200000374
10/10/160/40/150/10/20 | 911091071 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 10 - 45H | 2748 | J | K-Kaufteil | 120.09 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911091071
10/10/160/40/150/10/10 | 200000169 | SP-Bogen 30° R150 | 458 | J | E-Eigenbau | 4465.5 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 200000169
10/10/160/40/150/30 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 17.175 | J | K-Kaufteil | 340.24 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829516004
10/10/160/40/150/20 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 68.7 | J | K-Kaufteil | 1361.25 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829516004
10/10/160/40/110 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 458 | J | E-Eigenbau | 446.75 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 10 | 821114025
10/10/160/40/50 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 1374 | J | K-Kaufteil | 83.4 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 60 | 911021055
10/10/160/40/20 | 200000150 | Adapter für Einweisbogen rechts kurz | 229 | N | K-Kaufteil | 1466.08 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 10 | 200000150
10/10/160/40/90 | 200000148 | Grundkörper ES-Element rechts | 229 | N | K-Kaufteil | 1498.05 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 10 | 200000148
10/10/160/40/80 | 200000147 | Halter ES-Element 90° rechts | 229 | N | K-Kaufteil | 3970.75 | 17.34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 10 | 200000147
10/10/160/40/160 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 229 | J | K-Kaufteil | 22.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 10 | 919010059
10/10/160/40/140 | 914011006 | Zylinderstift DIN 6325 - 8 m6 x 60 - St | 229 | J | K-Kaufteil | 31.79 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 60 | 914011006
10/10/160/40/70 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 458 | J | K-Kaufteil | 22.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 60 | 913011140
10/10/160/40/120 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 1374 | J | K-Kaufteil | 10.17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 60 | 913011009
10/10/160/40/60 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 458 | J | K-Kaufteil | 9.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 60 | 912041005
10/10/160/40/40 | 911051050 | Senk-Holzschraube SPAX - 4 x 30 - St - Z | 229 | J | K-Kaufteil | 3.71 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 60 | 911051050
10/10/160/40/100 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 458 | J | K-Kaufteil | 549.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 10 | 829416105
10/10/160/40/10 | 829416072 | ES-SCHENKEL RECHTS | 229 | J | K-Kaufteil | 1603 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 10 | 829416072
10/10/160/40/130 | 826006025 | Blechschraube DIN 7981 - ST3,9 x 19 - St - C - H | 229 | J | K-Kaufteil | 2.38 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 40 | 826006025
10/10/170 | 1015 | TEF Innenprofil 30° | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/170/10 | 1015 | TEF Innenprofil 30° Highway und Inbound | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1015
10/10/170/10/10 | 200000432 | TEF Innenprofil 30° für SP-Bogen 30° | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 200000432
10/10/170/10/10/30 | 200000428 | TEF Innenprofil-Verbinder 30° | 44 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | 200000428
10/10/180 | 1015 | Bestellungen Baustelle | 1 | N | E-Eigenbau | 46755.38 | 46755.38 | 1329.05 | 1329.05 | 221.19 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/180/10 | 1015 | Staustreckenprofile und TEF Bögen Ehlers 25.02. | 1 | N | E-Eigenbau | 1354.29 | 1354.29 | 102.15 | 102.15 | 32.58 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/10/10 | 200000317 | TEF Bogen vertikal abwärts 15° - BG | 3 | J | E-Eigenbau | 64.44 | 21.48 | 7.5 | 2.5 | 0 | 5 | 30 | 20 | 200000317
10/10/180/10/10/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 822066026
10/10/180/10/10/30 | 200000309 | Aufkleber 36 x 55 | 3 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 200000309
10/10/180/10/10/20 | 822066089 | GLEITLEISTENPROFIL F. BÖGEN NUTBREITE 11,5 MM | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 822066089
10/10/180/10/80 | 200000291 | Staustrecke SP steigend 6° | 4 | J | E-Eigenbau | 11.88 | 2.97 | 4 | 1 | 0 | 5 | 30 | 10 | 200000291
10/10/180/10/80/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516004
10/10/180/10/100 | 200000292 | Staustrecke SP steigend 4,5° | 4 | J | E-Eigenbau | 11.88 | 2.97 | 4 | 1 | 0 | 5 | 30 | 10 | 200000292
10/10/180/10/100/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516004
10/10/180/10/120 | 200000307 | Trapezverbinder 15° abwärts | 2 | J | E-Eigenbau | 2.18 | 1.09 | 0.62 | 0.31 | 0 | 5 | 30 | 10 | 200000307
10/10/180/10/120/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 2 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 821116001
10/10/180/10/140 | 200000063 | Trapezverbinder 12° aufwärts | 2 | J | E-Eigenbau | 2.22 | 1.11 | 3 | 1.5 | 0 | 5 | 30 | 20 | 200000063
10/10/180/10/140/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 2 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 821116001
10/10/180/10/160 | 200000304 | Trapezverbinder 9° aufwärts | 2 | J | E-Eigenbau | 2.18 | 1.09 | 0.34 | 0.17 | 0 | 5 | 30 | 10 | 200000304
10/10/180/10/160/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 2 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 821116001
10/10/180/10/210 | 200000314 | TEF Bogen vertikal aufwärts 9° - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 20.19 | 10.1 | 4.83 | 2.42 | 0 | 5 | 30 | 20 | 200000314
10/10/180/10/210/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 1.4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 822066026
10/10/180/10/210/30 | 200000309 | Aufkleber 36 x 55 | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 200000309
10/10/180/10/210/20 | 822066089 | GLEITLEISTENPROFIL F. BÖGEN NUTBREITE 11,5 MM | 1.6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 822066089
10/10/180/10/230 | 200000318 | TEF Bogen vertikal abwärts 12° - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 42.96 | 21.48 | 6 | 3 | 0 | 5 | 30 | 20 | 200000318
10/10/180/10/230/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 822066026
10/10/180/10/230/30 | 200000309 | Aufkleber 36 x 55 | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 200000309
10/10/180/10/230/20 | 822066089 | GLEITLEISTENPROFIL F. BÖGEN NUTBREITE 11,5 MM | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 822066089
10/10/180/10/250 | 200000317 | TEF Bogen vertikal abwärts 15° - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 42.96 | 21.48 | 5 | 2.5 | 0 | 5 | 30 | 20 | 200000317
10/10/180/10/250/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 822066026
10/10/180/10/250/30 | 200000309 | Aufkleber 36 x 55 | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 200000309
10/10/180/10/250/20 | 822066089 | GLEITLEISTENPROFIL F. BÖGEN NUTBREITE 11,5 MM | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 822066089
10/10/180/10/260 | 822064091 | UMLENKSPANNSTATION RECHTS FÜR TEF LINKS | 4 | N | E-Eigenbau | 405.41 | 101.35 | 11 | 2.75 | 30 | 5 | 30 | 20 | 822064091
10/10/180/10/260/190 | 710005021 | M12 BLINDSTOPFEN FÜR AS-INTERFACEMODULE | 4 | J | K-Kaufteil | 5.45 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 50 | 710005021
10/10/180/10/260/240 | 924031033 | KETTENSPANNRAD Z=17 16 13 017 (MIT KUGELLAGER) | 4 | J | K-Kaufteil | 68.88 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 924031033
10/10/180/10/260/140 | 911011070 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 50 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 911011070
10/10/180/10/260/210 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 4 | J | K-Kaufteil | 3.28 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 919050006
10/10/180/10/260/200 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 8 | J | K-Kaufteil | 1.44 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 919010055
10/10/180/10/260/130 | 913011109 | Scheibe DIN 9021 - 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 913011109
10/10/180/10/260/150 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 913011009
10/10/180/10/260/180 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 913011001
10/10/180/10/260/160 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 912041005
10/10/180/10/260/90 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 912011010
10/10/180/10/260/170 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 911261023
10/10/180/10/260/120 | 911071027 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 10 - 010.9 | 8 | J | K-Kaufteil | 2.38 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 911071027
10/10/180/10/260/30 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.76 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 911021166
10/10/180/10/260/100 | 911021156 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 30 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.29 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 911021156
10/10/180/10/260/50 | 822066212 | TEF GLEITLEISTE 147 F. SPANNUMLENKUNG | 4 | J | E-Eigenbau | 3.77 | 0.94 | 2 | 0.5 | 10 | 6 | 21 | 20 | 822066212
10/10/180/10/260/110 | 822066201 | DECKEL FÜR UMLENKSPANNSTATION | 4 | J | K-Kaufteil | 10.6 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 822066201
10/10/180/10/260/80 | 822066200 | KETTENFÜHRUNG UMLENKSPANNSTATION RE FÜR TEF LINKS | 4 | J | K-Kaufteil | 80.99 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 822066200
10/10/180/10/260/40 | 822066199 | GLEITLEISTE UMLENKSPANNSTATION RECHTS F. TEF LINKS | 4 | J | E-Eigenbau | 6.8 | 1.7 | 6 | 1.5 | 20 | 6 | 21 | 20 | 822066199
10/10/180/10/260/20 | 822066198 | GRUNDPLATTE FÜR UMLENKSPANNSTATION | 4 | J | K-Kaufteil | 43.96 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 822066198
10/10/180/10/260/10 | 822066197 | TEF-PROFIL FÜR UMLENKSPANNSTATION TEF | 4 | J | E-Eigenbau | 29.4 | 7.35 | 3 | 0.75 | 0 | 6 | 21 | 20 | 822066197
10/10/180/10/260/60 | 822064093 | SCHIEBER FÜR UMLENKSPANNSTATION FÜR TEF - BG | 4 | J | K-Kaufteil | 145.6 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 822064093
10/10/180/10/110 | 200000074 | Trapezverbinder 12° abwärts | 2 | J | E-Eigenbau | 2.22 | 1.11 | 3 | 1.5 | 0 | 5 | 30 | 20 | 200000074
10/10/180/10/190 | 400102166 | Verbindung Segmente 12° | 8 | N | K-Kaufteil | 19.12 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 400102166
10/10/180/10/280 | 400102388 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=1M] | 1 | J | E-Eigenbau | 25.72 | 25.72 | 1.6 | 1.6 | 0 | 5 | 30 | 10 | 400102388
10/10/180/10/240 | 200000320 | TEF Bogen vertikal abwärts 9° - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 22.75 | 11.38 | 4.86 | 2.43 | 2.58 | 5 | 30 | 20 | 200000320
10/10/180/10/20 | 200000315 | Verbindung Segmente 15° | 6 | N | K-Kaufteil | 59.7 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 200000315
10/10/180/10/180 | 200000315 | Verbindung Segmente 15° | 8 | N | K-Kaufteil | 28.48 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 200000315
10/10/180/10/200 | 200000312 | TEF Bogen vertikal aufwärts 12° R450 | 2 | J | E-Eigenbau | 39.3 | 19.65 | 9 | 4.5 | 0 | 5 | 30 | 20 | 200000312
10/10/180/10/170 | 200000310 | Verbindung Segmente 9° | 8 | N | K-Kaufteil | 29.87 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 200000310
10/10/180/10/130 | 200000306 | Trapezverbinder 9° abwärts | 2 | J | E-Eigenbau | 2.18 | 1.09 | 3 | 1.5 | 0 | 5 | 30 | 10 | 200000306
10/10/180/10/150 | 200000305 | Trapezverbinder 15° aufwärts | 2 | J | E-Eigenbau | 2.18 | 1.09 | 0.79 | 0.4 | 0 | 5 | 30 | 10 | 200000305
10/10/180/10/40 | 200000303 | Staustrecke SP fallend 7,5° | 6 | J | E-Eigenbau | 18.06 | 3.01 | 6 | 1 | 0 | 5 | 30 | 10 | 200000303
10/10/180/10/60 | 200000303 | Staustrecke SP fallend 7,5° | 4 | J | E-Eigenbau | 12.04 | 3.01 | 4 | 1 | 0 | 5 | 30 | 10 | 200000303
10/10/180/10/70 | 200000302 | Staustrecke SP fallend 4,5° | 4 | J | E-Eigenbau | 11.89 | 2.97 | 2.58 | 0.65 | 0 | 5 | 30 | 10 | 200000302
10/10/180/10/50 | 200000300 | Staustrecke SP fallend 6° | 4 | J | E-Eigenbau | 11.89 | 2.97 | 3.43 | 0.86 | 0 | 5 | 30 | 10 | 200000300
10/10/180/10/90 | 200000297 | Staustrecke SP steigend 7,5° | 4 | J | E-Eigenbau | 11.88 | 2.97 | 4 | 1 | 0 | 5 | 30 | 10 | 200000297
10/10/180/10/220 | 200000287 | TEF Bogen vertikal aufwärts 15° - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 39.3 | 19.65 | 9.09 | 4.54 | 0 | 5 | 30 | 20 | 200000287
10/10/180/10/270 | 829526010 | RADSEGMENT 800 | 5 | J | K-Kaufteil | 39.08 | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 829526010
10/10/180/10/290 | 822066089 | GLEITLEISTENPROFIL F. BÖGEN NUTBREITE 11,5 MM | 20 | J | K-Kaufteil | 123 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 822066089
10/10/180/10/300 | 822066089 | GLEITLEISTENPROFIL F. BÖGEN NUTBREITE 11,5 MM | 40 | J | K-Kaufteil | 246 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 822066089
10/10/180/10/30 | 200000074 | Trapezverbinder 12° abwärts | 3 | J | E-Eigenbau | 3.33 | 1.11 | 4.5 | 1.5 | 0 | 5 | 30 | 20 | 200000074
10/10/180/20 | 1015 | Antriebsstationen | 1 | N | E-Eigenbau | 2945.23 | 2945.23 | 70 | 70 | 60 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/20/11 | 200000021 | Schneckengetriebemotor SA57 DRN80MK4/ASE1 TEF re | 4 | N | K-Kaufteil | 2248.71 | 562.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | 200000021
10/10/180/20/10 | 200000075 | Antriebsstation rechts für Vario - ohne Motor | 4 | J | E-Eigenbau | 696.52 | 174.13 | 70 | 17.5 | 60 | 5 | 2 | 20 | 200000075
10/10/180/30 | 1015 | SP 2.0 Staustrecke | 1 | N | E-Eigenbau | 161.71 | 161.71 | 14.08 | 14.08 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/30/10 | 200000085 | SP 2.0 Bearbeitung Profil Bogenelement | 2 | N | E-Eigenbau | 11.89 | 5.94 | 8.75 | 4.38 | 0 | 5 | 5 | 10 | 200000085
10/10/180/30/10/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.6 | J | K-Kaufteil | 11.89 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516004
10/10/180/30/60 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 10 | J | K-Kaufteil | 131 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 829516001
10/10/180/30/20 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.2 | J | K-Kaufteil | 3.96 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 829516004
10/10/180/30/40 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.15 | J | K-Kaufteil | 2.97 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 829516004
10/10/180/30/50 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.6 | J | K-Kaufteil | 11.89 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 829516004
10/10/180/40 | 1015 | Kleinmaterial | 1 | N | E-Eigenbau | 861.79 | 861.79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/40/80 | 825004020 | ROHRKLAMMER VK 1" KPL. | 50 | N | E-Eigenbau | 143.09 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 30 | 825004020
10/10/180/40/80/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 50 | J | K-Kaufteil | 18.13 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006006
10/10/180/40/80/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 100 | J | K-Kaufteil | 0.74 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/10/180/40/80/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 100 | J | K-Kaufteil | 1.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/10/180/40/80/10 | 825006021 | ROHRKLAMMER VK 1" WINKEL | 50 | J | K-Kaufteil | 123 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006021
10/10/180/40/30 | 821006031 | WANDFLANSCH EINZELTEIL - BG | 30 | J | K-Kaufteil | 178.5 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 30 | 821006031
10/10/180/40/50 | 924031081 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" FÜR SEITENBOGENKETTE | 50 | J | K-Kaufteil | 190 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 20 | 924031081
10/10/180/40/70 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 400 | J | K-Kaufteil | 15.44 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 60 | 911011057
10/10/180/40/40 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 300 | J | K-Kaufteil | 11.58 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 60 | 911011057
10/10/180/40/10 | 920020012 | RAL 7035 SPRÜHDOSE, 400ML LICHTGRAU | 6 | J | K-Kaufteil | 39 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 60 | 920020012
10/10/180/40/20 | 911121046 | Bohrschraube DIN 7504 - ST6,3 x 25 - K - St | 300 | J | K-Kaufteil | 11.95 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 60 | 911121046
10/10/180/40/60 | 822066089 | GLEITLEISTENPROFIL F. BÖGEN NUTBREITE 11,5 MM | 20 | J | K-Kaufteil | 123 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 20 | 822066089
10/10/180/50 | 1015 | Säulen | 1 | N | E-Eigenbau | 199.01 | 199.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/50/10 | 821006051 | BODENSÄULE R 2" 60,3 MIT FUSSPLATTE | 10.2 | N | K-Kaufteil | 199.01 | 19.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 30 | 821006051
10/10/180/60 | 1015 | Bedarf Varioförderer | 1 | N | E-Eigenbau | 1667.33 | 1667.33 | 246.64 | 246.64 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/60/10 | 200000300 | Staustrecke SP fallend 6° | 10 | J | E-Eigenbau | 29.72 | 2.97 | 8.58 | 0.86 | 0 | 5 | 32 | 10 | 200000300
10/10/180/60/10/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516004
10/10/180/60/20 | 200000303 | Staustrecke SP fallend 7,5° | 10 | J | E-Eigenbau | 30.1 | 3.01 | 10 | 1 | 0 | 5 | 32 | 10 | 200000303
10/10/180/60/20/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.52 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516004
10/10/180/60/30 | 200000291 | Staustrecke SP steigend 6° | 22 | J | E-Eigenbau | 65.34 | 2.97 | 22 | 1 | 0 | 5 | 32 | 10 | 200000291
10/10/180/60/30/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 3.3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516004
10/10/180/60/40 | 200000349 | Staustrecke SP steigend 1,5° | 8 | J | E-Eigenbau | 16.16 | 2.02 | 10 | 1.25 | 0 | 5 | 32 | 10 | 200000349
10/10/180/60/40/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.244 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516004
10/10/180/60/50 | 200000074 | Trapezverbinder 12° abwärts | 5 | J | E-Eigenbau | 5.55 | 1.11 | 7.5 | 1.5 | 0 | 5 | 32 | 20 | 200000074
10/10/180/60/50/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 5 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 821116001
10/10/180/60/60 | 200000307 | Trapezverbinder 15° abwärts | 2 | J | E-Eigenbau | 2.18 | 1.09 | 0.62 | 0.31 | 0 | 5 | 32 | 10 | 200000307
10/10/180/60/60/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 5 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 821116001
10/10/180/60/80 | 200000304 | Trapezverbinder 9° aufwärts | 7 | J | E-Eigenbau | 7.64 | 1.09 | 1.2 | 0.17 | 0 | 5 | 32 | 10 | 200000304
10/10/180/60/80/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 7 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 821116001
10/10/180/60/160 | 200000317 | TEF Bogen vertikal abwärts 15° - BG | 5 | J | E-Eigenbau | 107.4 | 21.48 | 12.5 | 2.5 | 0 | 5 | 32 | 20 | 200000317
10/10/180/60/160/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 3.5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 822066026
10/10/180/60/160/30 | 200000309 | Aufkleber 36 x 55 | 5 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 200000309
10/10/180/60/160/20 | 822066089 | GLEITLEISTENPROFIL F. BÖGEN NUTBREITE 11,5 MM | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 822066089
10/10/180/60/180 | 200000373 | TEF Bogen vertikal aufwärts 3° - BG | 7 | J | E-Eigenbau | 54.04 | 7.72 | 21 | 3 | 0 | 5 | 32 | 20 | 200000373
10/10/180/60/180/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 3.5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 822066026
10/10/180/60/180/30 | 200000309 | Aufkleber 36 x 55 | 7 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 200000309
10/10/180/60/180/20 | 822066089 | GLEITLEISTENPROFIL F. BÖGEN NUTBREITE 11,5 MM | 3.5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 822066089
10/10/180/60/200 | 200000350 | Staustrecke SP fallend 1,5° | 8 | J | E-Eigenbau | 16.16 | 2.02 | 12 | 1.5 | 0 | 5 | 32 | 10 | 200000350
10/10/180/60/200/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.224 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516004
10/10/180/60/310 | 200000378 | TEF Bogen vertikal abwärts 3° - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 10.79 | 10.79 | 3 | 3 | 0 | 5 | 32 | 20 | 200000378
10/10/180/60/310/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 0.6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 822066026
10/10/180/60/310/30 | 200000309 | Aufkleber 36 x 55 | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 200000309
10/10/180/60/310/20 | 822066089 | GLEITLEISTENPROFIL F. BÖGEN NUTBREITE 11,5 MM | 0.5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 822066089
10/10/180/60/41 | 200000349 | Staustrecke SP steigend 1,5° | 14 | N | E-Eigenbau | 28.29 | 2.02 | 2.98 | 0.21 | 0 | 5 | 32 | 10 | 200000349
10/10/180/60/41/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.428 | J | K-Kaufteil | 28.29 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516004
10/10/180/60/70 | 200000063 | Trapezverbinder 12° aufwärts | 11 | J | E-Eigenbau | 12.21 | 1.11 | 16.5 | 1.5 | 0 | 5 | 32 | 20 | 200000063
10/10/180/60/120 | 400102166 | Verbindung Segmente 12° | 29 | N | K-Kaufteil | 285.65 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 20 | 400102166
10/10/180/60/130 | 200000353 | Verbindung Segmente 3° | 33 | J | K-Kaufteil | 131.55 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 20 | 200000353
10/10/180/60/320 | 200000353 | Verbindung Segmente 3° | 8 | J | K-Kaufteil | 31.89 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 20 | 200000353
10/10/180/60/90 | 200000352 | Trapezverbinder 3° aufwärts | 6 | J | E-Eigenbau | 6.54 | 1.09 | 3 | 0.5 | 0 | 5 | 32 | 10 | 200000352
10/10/180/60/91 | 200000352 | Trapezverbinder 3° aufwärts | 4 | J | E-Eigenbau | 4.36 | 1.09 | 2 | 0.5 | 0 | 5 | 32 | 10 | 200000352
10/10/180/60/240 | 200000351 | Trapezverbinder 3° abwärts | 6 | J | E-Eigenbau | 6.54 | 1.09 | 3 | 0.5 | 0 | 5 | 32 | 10 | 200000351
10/10/180/60/221 | 200000350 | Staustrecke SP fallend 1,5° | 4 | J | E-Eigenbau | 8.08 | 2.02 | 6 | 1.5 | 0 | 5 | 32 | 10 | 200000350
10/10/180/60/270 | 200000320 | TEF Bogen vertikal abwärts 9° - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 85.92 | 21.48 | 12 | 3 | 0 | 5 | 32 | 20 | 200000320
10/10/180/60/260 | 200000318 | TEF Bogen vertikal abwärts 12° - BG | 3 | J | E-Eigenbau | 64.44 | 21.48 | 9 | 3 | 0 | 5 | 32 | 20 | 200000318
10/10/180/60/110 | 200000315 | Verbindung Segmente 15° | 10 | N | K-Kaufteil | 99.5 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 20 | 200000315
10/10/180/60/280 | 200000314 | TEF Bogen vertikal aufwärts 9° - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 40.38 | 10.1 | 9.67 | 2.42 | 0 | 5 | 32 | 20 | 200000314
10/10/180/60/170 | 200000312 | TEF Bogen vertikal aufwärts 12° R450 | 12 | J | E-Eigenbau | 235.8 | 19.65 | 54 | 4.5 | 0 | 5 | 32 | 20 | 200000312
10/10/180/60/100 | 200000310 | Verbindung Segmente 9° | 22 | N | K-Kaufteil | 216.7 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 20 | 200000310
10/10/180/60/61 | 200000307 | Trapezverbinder 15° abwärts | 3 | J | E-Eigenbau | 3.27 | 1.09 | 0.93 | 0.31 | 0 | 5 | 32 | 10 | 200000307
10/10/180/60/230 | 200000306 | Trapezverbinder 9° abwärts | 4 | J | E-Eigenbau | 4.36 | 1.09 | 6 | 1.5 | 0 | 5 | 32 | 10 | 200000306
10/10/180/60/190 | 200000302 | Staustrecke SP fallend 4,5° | 8 | J | E-Eigenbau | 23.77 | 2.97 | 5.16 | 0.65 | 0 | 5 | 32 | 10 | 200000302
10/10/180/60/220 | 200000292 | Staustrecke SP steigend 4,5° | 8 | J | E-Eigenbau | 23.76 | 2.97 | 8 | 1 | 0 | 5 | 32 | 10 | 200000292
10/10/180/60/150 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 150 | J | K-Kaufteil | 7.61 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 60 | 911091041
10/10/180/60/140 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 100 | J | K-Kaufteil | 1.63 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 60 | 911091037
10/10/180/70 | 1015 | Anpassungen GOH | 1 | N | E-Eigenbau | 935.56 | 935.56 | 140.98 | 140.98 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/70/60 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 50 | J | K-Kaufteil | 0.82 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 60 | 911091037
10/10/180/70/90 | 200000317 | TEF Bogen vertikal abwärts 15° - BG | 12 | J | E-Eigenbau | 257.76 | 21.48 | 30 | 2.5 | 0 | 5 | 9 | 20 | 200000317
10/10/180/70/30 | 200000315 | Verbindung Segmente 15° | 48 | N | K-Kaufteil | 266.4 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 20 | 200000315
10/10/180/70/20 | 200000307 | Trapezverbinder 15° abwärts | 12 | J | E-Eigenbau | 13.1 | 1.09 | 3.72 | 0.31 | 0 | 5 | 9 | 10 | 200000307
10/10/180/70/50 | 200000305 | Trapezverbinder 15° aufwärts | 12 | J | E-Eigenbau | 13.1 | 1.09 | 4.75 | 0.4 | 0 | 5 | 9 | 10 | 200000305
10/10/180/70/10 | 200000303 | Staustrecke SP fallend 7,5° | 24 | J | E-Eigenbau | 72.24 | 3.01 | 24 | 1 | 0 | 5 | 9 | 10 | 200000303
10/10/180/70/40 | 200000297 | Staustrecke SP steigend 7,5° | 24 | J | E-Eigenbau | 71.28 | 2.97 | 24 | 1 | 0 | 5 | 9 | 10 | 200000297
10/10/180/70/80 | 200000287 | TEF Bogen vertikal aufwärts 15° - BG | 12 | J | E-Eigenbau | 235.8 | 19.65 | 54.51 | 4.54 | 0 | 5 | 9 | 20 | 200000287
10/10/180/70/70 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 100 | J | K-Kaufteil | 5.07 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 60 | 911091041
10/10/180/80 | 1015 | Rohrschellen Wunsch 05.05. | 1 | N | E-Eigenbau | 1739.46 | 1739.46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/80/10 | 821114019 | ROHRSCHELLE 1" FÜR ALU-PROFIL AP - BG | 400 | N | E-Eigenbau | 1739.46 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 821114019
10/10/180/80/10/20 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 800 | J | E-Eigenbau | 780.34 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821114025
10/10/180/80/10/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 800 | J | K-Kaufteil | 39.12 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011140
10/10/180/80/10/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 800 | J | K-Kaufteil | 16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/10/180/80/10/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 400 | J | K-Kaufteil | 904 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006009
10/10/180/90 | 1015 | Muffen 12.05. | 1 | N | E-Eigenbau | 47.8 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/90/10 | 825004008 | MUFFE FÜR ROHR 1" L=50 RAL 7035 | 20 | J | K-Kaufteil | 43 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 30 | 825004008
10/10/180/90/20 | 911021132 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 10 - 08.8 | 100 | J | K-Kaufteil | 4.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 60 | 911021132
10/10/180/100 | 1015 | M6 x 10 Schauben | 1 | N | E-Eigenbau | 81.3 | 81.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/100/10 | 911021132 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 10 - 08.8 | 1000 | J | K-Kaufteil | 48 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 60 | 911021132
10/10/180/100/20 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 100 | J | K-Kaufteil | 33.3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 60 | 911251013
10/10/180/110 | 1015 | Scheiben | 1 | N | E-Eigenbau | 12.26 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/110/10 | 913011020 | KOTFLÜGELSCHEIBE 6.4X20 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 600 | N | K-Kaufteil | 12.26 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 60 | 913011020
10/10/180/120 | 1015 | Endstücke mit Weichenbearbeitung | 1 | N | E-Eigenbau | 136.53 | 136.53 | 1.37 | 1.37 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/120/10 | 829516025 | LP 2.0 ENDSTÜCK RE 800 MIT WEICHEN-BEARBEITUNG | 1 | N | E-Eigenbau | 68.2 | 68.2 | 1.37 | 1.37 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829516025
10/10/180/120/10/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 0.435 | J | K-Kaufteil | 5.7 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/180/120/20 | 829516026 | LP 2.0 ENDSTÜCK LI 800 MIT WEICHEN-BEARBEITUNG | 1 | N | E-Eigenbau | 68.33 | 68.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829516026
10/10/180/120/20/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 0.445 | J | K-Kaufteil | 5.83 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/180/130 | 1015 | Kleinmaterial Baustelle | 1 | N | E-Eigenbau | 877.84 | 877.84 | 20.67 | 20.67 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/130/20 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 7 | N | E-Eigenbau | 300.88 | 42.98 | 20.67 | 2.95 | 0 | 5 | 3 | 10 | 829534130
10/10/180/130/20/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 14 | J | K-Kaufteil | 10.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 829436305
10/10/180/130/20/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 7 | J | K-Kaufteil | 6.72 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012606
10/10/180/130/20/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 7 | J | K-Kaufteil | 8.75 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012605
10/10/180/130/20/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 7 | J | K-Kaufteil | 229.98 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012603
10/10/180/130/20/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 14 | J | K-Kaufteil | 22.96 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012580
10/10/180/130/20/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 7 | J | K-Kaufteil | 9.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012539
10/10/180/130/20/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 21 | J | K-Kaufteil | 11.68 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012186
10/10/180/130/20/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 14 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 913011150
10/10/180/130/20/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 14 | J | K-Kaufteil | 0.47 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 911021212
10/10/180/130/30 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 400 | J | K-Kaufteil | 14.96 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911011013
10/10/180/130/10 | 929015029 | Winkelsteckverbinder D-Außen 10mm(LW8) | 200 | N | K-Kaufteil | 562 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50 | 929015029
10/10/180/140 | 1015 | Separator an LP | 1 | N | E-Eigenbau | 294 | 294 | 41.36 | 41.36 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/140/10 | 829532015 | SEPARATOR LINKS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE | 1 | J | E-Eigenbau | 294 | 294 | 41.36 | 41.36 | 0 | 5 | 1 | 10 | 829532015
10/10/180/150 | 1015 | LP Halter | 1 | N | E-Eigenbau | 3719.47 | 3719.47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/150/10 | 829412016 | HALTER 800 LP KPL. | 115 | N | E-Eigenbau | 3719.47 | 32.34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 829412016
10/10/180/150/10/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 230 | N | E-Eigenbau | 215.85 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 827424004
10/10/180/150/10/20/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 460 | J | K-Kaufteil | 6.55 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/180/150/10/20/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 230 | J | K-Kaufteil | 209.3 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/180/150/10/10 | 829416039 | HALTER 800 LP | 115 | N | K-Kaufteil | 3461.2 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 829416039
10/10/180/150/10/50 | 911011135 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 55 - 8.8 | 230 | J | K-Kaufteil | 18.47 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 911011135
10/10/180/150/10/40 | 913031040 | Federring DIN 7980 - 10 - FSt | 230 | J | K-Kaufteil | 6.44 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913031040
10/10/180/150/10/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 460 | J | K-Kaufteil | 7.17 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913011010
10/10/180/150/10/60 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 230 | J | K-Kaufteil | 10.35 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 912011010
10/10/180/160 | 1015 | Zappler | 1 | N | E-Eigenbau | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/160/10 | 829436308 | PINABFRAGE MECHANISCH GEHÄRTET UND ANGELASSEN | 4 | J | K-Kaufteil | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 829436308
10/10/180/170 | 1015 | Schlauchschelle | 1 | N | E-Eigenbau | 23.22 | 23.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/170/10 | 929012204 | Schlauchschelle Bauart Ø 12-20 für D-Aussen 19.8mm | 40 | N | K-Kaufteil | 23.22 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 929012204
10/10/180/180 | 1015 | Gewindestifte | 1 | N | E-Eigenbau | 8.74 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/180/10 | 911091071 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 10 - 45H | 200 | J | K-Kaufteil | 8.74 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 60 | 911091071
10/10/180/190 | 1015 | VK-Klammern & Schrauben | 1 | N | E-Eigenbau | 321.46 | 321.46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/190/10 | 825004020 | ROHRKLAMMER VK 1" KPL. | 100 | N | E-Eigenbau | 286.17 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 30 | 825004020
10/10/180/190/10/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 100 | J | K-Kaufteil | 36.25 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006006
10/10/180/190/10/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 200 | J | K-Kaufteil | 1.48 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/10/180/190/10/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 200 | J | K-Kaufteil | 2.44 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/10/180/190/10/10 | 825006021 | ROHRKLAMMER VK 1" WINKEL | 100 | J | K-Kaufteil | 246 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006021
10/10/180/190/20 | 911121013 | FL.RUNDS.M10X70 ISO 8677 M.4KT.ANSATZ 8.8 o.M VZ | 100 | J | K-Kaufteil | 19.65 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 911121013
10/10/180/190/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 100 | J | K-Kaufteil | 5.64 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 913051035
10/10/180/190/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 500 | J | K-Kaufteil | 10 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 912041005
10/10/180/200 | 1015 | Gerüstmaterial | 1 | N | E-Eigenbau | 4565.17 | 4565.17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/200/10 | 825004020 | ROHRKLAMMER VK 1" KPL. | 50 | N | E-Eigenbau | 143.09 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 30 | 825004020
10/10/180/200/10/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 50 | J | K-Kaufteil | 18.13 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006006
10/10/180/200/10/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 100 | J | K-Kaufteil | 0.74 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/10/180/200/10/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 100 | J | K-Kaufteil | 1.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/10/180/200/10/10 | 825006021 | ROHRKLAMMER VK 1" WINKEL | 50 | J | K-Kaufteil | 123 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006021
10/10/180/200/20 | 825004030 | ROHRKLAMMER 1" T-VERBINDUNG KPL. | 300 | N | E-Eigenbau | 1196.24 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 30 | 825004030
10/10/180/200/20/10 | 825006030 | ROHRKLAMMER 1' T-VERBINDUNGLG. | 600 | J | K-Kaufteil | 1050 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 825006030
10/10/180/200/20/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 300 | J | K-Kaufteil | 16.92 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913051035
10/10/180/200/20/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 300 | J | K-Kaufteil | 13.5 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/10/180/200/20/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 600 | J | K-Kaufteil | 56.87 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121039
10/10/180/200/20/20 | 911121013 | FL.RUNDS.M10X70 ISO 8677 M.4KT.ANSATZ 8.8 o.M VZ | 300 | J | K-Kaufteil | 58.95 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121013
10/10/180/200/40 | 821004112 | SPANNPRATZE MITTIG T=5-11MM KPL. | 50 | N | E-Eigenbau | 74.7 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 30 | 821004112
10/10/180/200/40/10 | 821006065 | SPANNPRATZE MITTIG 5-11MM, ET | 50 | J | K-Kaufteil | 62.75 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 821006065
10/10/180/200/40/20 | 911011121 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 40 - 8.8 | 50 | J | K-Kaufteil | 4.77 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911011121
10/10/180/200/40/30 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 50 | J | K-Kaufteil | 1.93 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913031010
10/10/180/200/40/50 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 50 | J | K-Kaufteil | 3 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011142
10/10/180/200/40/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 50 | J | K-Kaufteil | 2.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/10/180/200/80 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 60 | N | K-Kaufteil | 370 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 30 | 821006034
10/10/180/200/60 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 81 | N | K-Kaufteil | 1065.15 | 13.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 30 | 825084000
10/10/180/200/70 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 120 | N | K-Kaufteil | 1578 | 13.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 30 | 825084000
10/10/180/200/50 | 825004008 | MUFFE FÜR ROHR 1" L=50 RAL 7035 | 20 | J | K-Kaufteil | 43 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 30 | 825004008
10/10/180/200/30 | 821006042 | WINKEL 60X60X6X60 | 50 | J | K-Kaufteil | 95 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 30 | 821006042
10/10/180/210 | 1015 | Laufprofil | 1 | N | E-Eigenbau | 1179 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/210/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 40 | J | K-Kaufteil | 524 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829516001
10/10/180/210/20 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 50 | J | K-Kaufteil | 655 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829516001
10/10/180/220 | 1015 | R1" Rohre | 1 | N | E-Eigenbau | 2411.6 | 2411.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/220/10 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 240 | N | K-Kaufteil | 1276.8 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 30 | 821006026
10/10/180/220/20 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 60 | N | K-Kaufteil | 1134.8 | 18.91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 30 | 821006034
10/10/180/230 | 1015 | T-Schellen | 1 | N | E-Eigenbau | 996.87 | 996.87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/230/10 | 825004030 | ROHRKLAMMER 1" T-VERBINDUNG KPL. | 250 | N | E-Eigenbau | 996.87 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 30 | 825004030
10/10/180/230/10/10 | 825006030 | ROHRKLAMMER 1' T-VERBINDUNGLG. | 500 | J | K-Kaufteil | 875 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 825006030
10/10/180/230/10/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 250 | J | K-Kaufteil | 14.1 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913051035
10/10/180/230/10/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 250 | J | K-Kaufteil | 11.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/10/180/230/10/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 500 | J | K-Kaufteil | 47.39 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121039
10/10/180/230/10/20 | 911121013 | FL.RUNDS.M10X70 ISO 8677 M.4KT.ANSATZ 8.8 o.M VZ | 250 | J | K-Kaufteil | 49.13 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121013
10/10/180/240 | 1015 | Pneumatikkomponenten 24.07 | 1 | N | E-Eigenbau | 83.71 | 83.71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/240/30 | 829416066 | VERBINDER LAUFPROFIL 829416030/829516001 | 20 | J | K-Kaufteil | 37.8 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 829416066
10/10/180/240/10 | 929015008 | T-Verbinder für D-Aussen 6mm (LW4) | 20 | J | K-Kaufteil | 43.2 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50 | 929015008
10/10/180/240/20 | 911021181 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 16 - 08.8 | 100 | J | K-Kaufteil | 2.71 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911021181
10/10/180/250 | 1015 | Kleinteile | 1 | N | E-Eigenbau | 60.4 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/250/30 | 829436310 | LAGER PINABFRAGE MECHANISCH | 2 | J | K-Kaufteil | 20.4 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 829436310
10/10/180/250/10 | 929012278 | REDUZIERNIPPEL G1/2 G1/4 M.DICHTRING | 2 | J | K-Kaufteil | 26.96 | 13.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 929012278
10/10/180/250/20 | 929012223 | EINHANDKUPPLUNG M. AUßENGEW.G1/4 | 2 | J | K-Kaufteil | 13.04 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 929012223
10/10/180/260 | 1015 | ModulWeiche | 1 | N | E-Eigenbau | 127.29 | 127.29 | 57.36 | 57.36 | 3.5 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/260/10 | 829522503 | MODUL-WEICHE R800-R800 KPL. MIT PNEUMATIK - S_PN | 1 | N | E-Eigenbau | 127.29 | 127.29 | 57.36 | 57.36 | 3.5 | 5 | 1 | 10 | 829522503
10/10/180/260/10/10 | 829524501 | MODUL-WEICHE R800-R800 | 1 | N | E-Eigenbau | 49.14 | 49.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829524501
10/10/180/260/10/10/10 | 829526514 | WEICHENPLATTE R800-R800 - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 10 | 829526514
10/10/180/260/10/10/130 | 927012033 | GEWINDEBUCHSE, SONICLOK M6 861 000 060.800 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 60 | 927012033
10/10/180/260/10/10/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 60 | 913011016
10/10/180/260/10/10/70 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 60 | 913011010
10/10/180/260/10/10/90 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 60 | 913011009
10/10/180/260/10/10/120 | 912041012 | Sechskantmutter DIN 980 - V M6 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 60 | 912041012
10/10/180/260/10/10/80 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 60 | 912011010
10/10/180/260/10/10/60 | 911251014 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x40-4.6 - Mu DIN 934 | 2 | J | K-Kaufteil | 1.03 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 60 | 911251014
10/10/180/260/10/10/100 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 60 | 911021227
10/10/180/260/10/10/40 | 911021226 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 35 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 60 | 911021226
10/10/180/260/10/10/140 | 911021156 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 30 - 08.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 60 | 911021156
10/10/180/260/10/10/110 | 829526534 | WEICHENPLATTE FÜR PNEUMATIK- ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 10 | 829526534
10/10/180/260/10/10/50 | 829526533 | WEICHENKLOTZ R-R - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 10 | 829526533
10/10/180/260/10/10/20 | 829526520 | WEICHENSCHENKEL R800-R800 - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 10 | 829526520
10/10/180/260/10/30 | 829534101 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL F. MODUL-WEICHE | 1 | N | E-Eigenbau | 43.77 | 43.77 | 4 | 4 | 3.5 | 6 | 3 | 10 | 829534101
10/10/180/260/10/30/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 2 | J | K-Kaufteil | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 829436305
10/10/180/260/10/30/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 1 | J | K-Kaufteil | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012606
10/10/180/260/10/30/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012605
10/10/180/260/10/30/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 1 | J | K-Kaufteil | 32.85 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012603
10/10/180/260/10/30/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 2 | J | K-Kaufteil | 3.28 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012580
10/10/180/260/10/30/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012539
10/10/180/260/10/30/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 3 | J | K-Kaufteil | 1.67 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 929012186
10/10/180/260/10/30/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 913011150
10/10/180/260/10/30/110 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 913011010
10/10/180/260/10/30/130 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 912011010
10/10/180/260/10/30/120 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911251013
10/10/180/260/10/30/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911021212
10/10/180/260/10/30/100 | 829536101 | VENTILHALTER S_PN MODUL-WEICHE | 1 | J | E-Eigenbau | 0.4 | 0.4 | 4 | 4 | 3.5 | 7 | 13 | 10 | 829536101
10/10/180/260/10/20 | 829534103 | ZYLINDER 12X10 F. MODUL-WEICHE S_PN - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 34.38 | 34.38 | 1.55 | 1.55 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829534103
10/10/180/270 | 1015 | Bürsten No4 | 1 | N | E-Eigenbau | 1515.3 | 1515.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/270/30 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 60 | J | K-Kaufteil | 621 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 821106001
10/10/180/270/20 | 929041022 | KETTENSPRAY CHETRA K.I.S. [400 ML] | 5 | J | K-Kaufteil | 79.5 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 929041022
10/10/180/270/10 | 822066127 | TEF BÜRSTE VIERREIHIG NYLON 0,5X30 - No. 4 | 840 | J | K-Kaufteil | 814.8 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 822066127
10/10/180/280 | 1015 | Innenbogen | 1 | N | E-Eigenbau | 247.81 | 247.81 | 127.53 | 127.53 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/280/10 | 200000452 | VARIO Innenbogen 30° R180 | 32 | N | E-Eigenbau | 247.81 | 7.74 | 127.53 | 3.99 | 0 | 5 | 1 | 20 | 200000452
10/10/180/280/10/10 | 200000448 | VARIO Profil mittig 2x7,5° für Innenbogen 30° | 32 | N | E-Eigenbau | 25.34 | 0.79 | 25.55 | 0.8 | 0 | 6 | 7 | 20 | 200000448
10/10/180/280/10/10/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 3.2 | J | K-Kaufteil | 25.34 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20 | 822066026
10/10/180/280/10/20 | 200000447 | VARIO Profil rechts 7,5° für Innenbogen 30° | 32 | N | E-Eigenbau | 25.6 | 0.8 | 16.43 | 0.51 | 0 | 6 | 7 | 20 | 200000447
10/10/180/280/10/20/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 3.232 | J | K-Kaufteil | 25.6 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20 | 822066026
10/10/180/280/10/30 | 200000446 | VARIO Profil links 7,5° für Innenbogen 30° | 32 | N | E-Eigenbau | 25.34 | 0.79 | 8.83 | 0.28 | 0 | 6 | 7 | 20 | 200000446
10/10/180/280/10/30/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 3.2 | J | K-Kaufteil | 25.34 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20 | 822066026
10/10/180/280/10/40 | 200000449 | VARIO Gleitleiste Innenspur 30° R180 | 32 | N | E-Eigenbau | 83.12 | 2.6 | 42.31 | 1.32 | 0 | 6 | 7 | 20 | 200000449
10/10/180/280/10/40/20 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 12.224 | J | K-Kaufteil | 83.12 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20 | 822064013
10/10/180/280/10/50 | 200000450 | VARIO Gleitleiste Außenspur 30° R180 | 32 | N | E-Eigenbau | 86.6 | 2.71 | 34.4 | 1.08 | 0 | 6 | 7 | 20 | 200000450
10/10/180/280/10/50/20 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 12.736 | J | K-Kaufteil | 86.6 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20 | 822064013
10/10/180/280/10/70 | 911091054 | Gewindestift DIN 913 - M8 x 10 - 45H | 100 | J | K-Kaufteil | 1.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911091054
10/10/180/280/10/60 | 200000451 | VARIO Verbinder 15° für Innenbogen 30° | 64 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 20 | 200000451
10/10/180/290 | 1015 | Kleinteile | 1 | N | E-Eigenbau | 1470.95 | 1470.95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/290/80 | 713002001 | OBERTEIL FÜR LK4 / LK4/N 25 MM LK4 D 25 | 20 | J | K-Kaufteil | 36 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 50 | 713002001
10/10/180/290/70 | 722001334 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 10m | 50 | N | K-Kaufteil | 766.67 | 15.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 50 | 722001334
10/10/180/290/60 | 722001333 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 5m | 50 | N | K-Kaufteil | 546.3 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 50 | 722001333
10/10/180/290/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 500 | J | K-Kaufteil | 3.7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 60 | 913011009
10/10/180/290/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 500 | J | K-Kaufteil | 10 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 60 | 912041005
10/10/180/290/20 | 911021181 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 16 - 08.8 | 500 | J | K-Kaufteil | 13.55 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 60 | 911021181
10/10/180/290/30 | 911021117 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 12 - 08.8 | 500 | J | K-Kaufteil | 31.8 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 60 | 911021117
10/10/180/290/10 | 825006005 | U-BÜGEL M8 A=42 L=65 | 100 | J | K-Kaufteil | 62.93 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 30 | 825006005
10/10/180/300 | 1015 | Kleinteile 2 | 1 | N | E-Eigenbau | 2161.03 | 2161.03 | 122.97 | 122.97 | 6.08 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/300/10 | 829524102 | UMFAHR.BOGEN 800 RE F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 7.08 | 7.08 | 10.68 | 10.68 | 0 | 5 | 6 | 10 | 829524102
10/10/180/300/10/10 | 829526104 | UMFAHRUNGSBOGEN 800 RAD-GERADE / RAD-RAD | 1 | J | K-Kaufteil | 3.51 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 829526104
10/10/180/300/10/50 | 911021090 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 20 - 08.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021090
10/10/180/300/10/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011009
10/10/180/300/10/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011007
10/10/180/300/10/60 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 912041003
10/10/180/300/10/70 | 911071029 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M5 x 16 - 010.9 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911071029
10/10/180/300/10/20 | 829526508 | BOGENHALTER 800 | 1 | J | K-Kaufteil | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 829526508
10/10/180/300/20 | 400102632 | ES-Element 90° links | 10 | N | E-Eigenbau | 1406.17 | 140.62 | 73.97 | 7.4 | 0 | 5 | 6 | 10 | 400102632
10/10/180/300/20/30 | 400102634 | Einweisbogen links kurz | 10 | N | E-Eigenbau | 106.23 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 10 | 400102634
10/10/180/300/20/30/10 | 829416079 | ES-EINWEISBOGEN | 10 | J | K-Kaufteil | 23.23 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | 829416079
10/10/180/300/20/150 | 200000357 | SP-Gesamtbogen für ES-Element 90° links | 10 | N | E-Eigenbau | 274.53 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 10 | 200000357
10/10/180/300/20/150/10 | 200000374 | SP-Bogen 30° R150 mit Montageteilen | 20 | N | E-Eigenbau | 200.24 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 200000374
10/10/180/300/20/150/10/20 | 911091071 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 10 - 45H | 120 | J | K-Kaufteil | 5.24 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 60 | 911091071
10/10/180/300/20/150/10/10 | 200000169 | SP-Bogen 30° R150 | 20 | J | K-Kaufteil | 195 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 200000169
10/10/180/300/20/150/30 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.75 | J | K-Kaufteil | 14.86 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 829516004
10/10/180/300/20/150/20 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 3 | J | K-Kaufteil | 59.43 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 829516004
10/10/180/300/20/110 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 20 | J | E-Eigenbau | 19.51 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 10 | 821114025
10/10/180/300/20/50 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 60 | J | K-Kaufteil | 3.64 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 60 | 911021055
10/10/180/300/20/80 | 200000218 | Halter ES-Element 90° links | 10 | J | K-Kaufteil | 598.78 | 59.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 10 | 200000218
10/10/180/300/20/90 | 200000155 | Grundkörper ES-Element links | 10 | J | K-Kaufteil | 80.1 | 8.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 10 | 200000155
10/10/180/300/20/20 | 400102635 | Adapter für Einweisbogen links kurz | 10 | J | K-Kaufteil | 181.3 | 18.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 10 | 400102635
10/10/180/300/20/160 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 10 | J | K-Kaufteil | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 10 | 919010059
10/10/180/300/20/140 | 914011006 | Zylinderstift DIN 6325 - 8 m6 x 60 - St | 10 | J | K-Kaufteil | 1.39 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 60 | 914011006
10/10/180/300/20/70 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0.98 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 60 | 913011140
10/10/180/300/20/120 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 60 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 60 | 913011009
10/10/180/300/20/60 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 60 | 912041005
10/10/180/300/20/40 | 911051050 | Senk-Holzschraube SPAX - 4 x 30 - St - Z | 10 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 60 | 911051050
10/10/180/300/20/100 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 20 | J | K-Kaufteil | 24 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 10 | 829416105
10/10/180/300/20/10 | 829416077 | ES-SCHENKEL LINKS | 10 | J | K-Kaufteil | 113.6 | 11.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 10 | 829416077
10/10/180/300/20/130 | 826006025 | Blechschraube DIN 7981 - ST3,9 x 19 - St - C - H | 10 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 40 | 826006025
10/10/180/300/30 | 200000217 | AS-Element 90° links | 3 | N | E-Eigenbau | 460.93 | 153.64 | 38.32 | 12.77 | 6.08 | 5 | 6 | 10 | 200000217
10/10/180/300/30/40 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 128.95 | 42.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10 | 829534130
10/10/180/300/30/40/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 6 | J | K-Kaufteil | 4.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 829436305
10/10/180/300/30/40/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 3 | J | K-Kaufteil | 2.88 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012606
10/10/180/300/30/40/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 3 | J | K-Kaufteil | 3.75 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012605
10/10/180/300/30/40/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 3 | J | K-Kaufteil | 98.56 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012603
10/10/180/300/30/40/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 6 | J | K-Kaufteil | 9.84 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012580
10/10/180/300/30/40/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 3 | J | K-Kaufteil | 4.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012539
10/10/180/300/30/40/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 9 | J | K-Kaufteil | 5.01 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012186
10/10/180/300/30/40/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 913011150
10/10/180/300/30/40/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 911021212
10/10/180/300/30/140 | 400102322 | SP-Gesamtbogen für AS-Element 90° links | 3 | N | E-Eigenbau | 85.28 | 28.43 | 7.5 | 2.5 | 0 | 6 | 27 | 10 | 400102322
10/10/180/300/30/140/30 | 200000374 | SP-Bogen 30° R150 mit Montageteilen | 6 | N | E-Eigenbau | 60.07 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 200000374
10/10/180/300/30/140/30/20 | 911091071 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 10 - 45H | 36 | J | K-Kaufteil | 1.57 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 60 | 911091071
10/10/180/300/30/140/30/10 | 200000169 | SP-Bogen 30° R150 | 6 | J | K-Kaufteil | 58.5 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 200000169
10/10/180/300/30/140/10 | 200000085 | SP 2.0 Bearbeitung Profil Bogenelement | 3 | J | E-Eigenbau | 19.26 | 6.42 | 7.5 | 2.5 | 0 | 7 | 3 | 10 | 200000085
10/10/180/300/30/140/20 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.3 | J | K-Kaufteil | 5.94 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 829516004
10/10/180/300/30/120 | 821116004 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT FÜR KURVENSTÜCKE | 3 | J | E-Eigenbau | 2.85 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10 | 821116004
10/10/180/300/30/110 | 400102326 | Ausgleichsplatte AS/Schiebeweiche | 3 | J | K-Kaufteil | 5.83 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10 | 400102326
10/10/180/300/30/20 | 400102229 | Gleitwelle AS | 6 | J | K-Kaufteil | 25.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10 | 400102229
10/10/180/300/30/210 | 400102352 | Einweiser am SP für AS-Element links | 3 | J | K-Kaufteil | 6.84 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10 | 400102352
10/10/180/300/30/70 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 15 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 60 | 911021055
10/10/180/300/30/170 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 60 | 911021054
10/10/180/300/30/160 | 911021030 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 45 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 60 | 911021030
10/10/180/300/30/190 | 911021016 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 10 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 60 | 911021016
10/10/180/300/30/240 | 200000223 | AS-Schenkel links | 3 | N | K-Kaufteil | 9.15 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10 | 200000223
10/10/180/300/30/100 | 200000216 | Schiebedach für AS-Element links | 3 | N | K-Kaufteil | 8.43 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10 | 200000216
10/10/180/300/30/10 | 200000159 | Halter am LP für AS-Element links | 3 | J | K-Kaufteil | 64.08 | 21.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10 | 200000159
10/10/180/300/30/30 | 400102656 | Zyl. D16 H60 doppeltwirkend | 3 | J | K-Kaufteil | 93.24 | 31.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10 | 400102656
10/10/180/300/30/230 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.3666 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10 | 929012684
10/10/180/300/30/220 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.6564 | J | K-Kaufteil | 1.55 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10 | 929012683
10/10/180/300/30/90 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 6 | J | K-Kaufteil | 5.04 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10 | 929012538
10/10/180/300/30/250 | 919050005 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 25mm | 6 | J | K-Kaufteil | 3.96 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 60 | 919050005
10/10/180/300/30/270 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 3 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10 | 919010059
10/10/180/300/30/180 | 913011104 | Scheibe DIN 9021 - 6,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 60 | 913011104
10/10/180/300/30/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 60 | 913011009
10/10/180/300/30/80 | 912041004 | Sechskantmutter DIN 985 - M6 - 8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 60 | 912041004
10/10/180/300/30/200 | 911091071 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 10 - 45H | 3 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 60 | 911091071
10/10/180/300/30/260 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 3 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 60 | 911091041
10/10/180/300/30/130 | 829516201 | EINFAHRSCHUH IN SP 2.0 | 3 | J | K-Kaufteil | 2.91 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10 | 829516201
10/10/180/300/30/50 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 6 | J | K-Kaufteil | 7.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10 | 829416105
10/10/180/300/30/150 | 829416093 | BOGENVERBINDUNG ES/AS | 3 | J | K-Kaufteil | 7.77 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10 | 829416093
10/10/180/300/50 | 829412013 | VERBINDUNG LAUFPROFIL - BG | 20 | N | E-Eigenbau | 61.18 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 829412013
10/10/180/300/50/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 20 | N | E-Eigenbau | 18.77 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 827424004
10/10/180/300/50/40/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 40 | J | K-Kaufteil | 0.57 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/180/300/50/40/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 20 | J | K-Kaufteil | 18.2 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/180/300/50/10 | 829416066 | VERBINDER LAUFPROFIL 829416030/829516001 | 20 | J | K-Kaufteil | 37.8 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 829416066
10/10/180/300/50/30 | 914031047 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 26 - St | 40 | J | K-Kaufteil | 1.69 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 914031047
10/10/180/300/50/20 | 911091021 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 8 - 45H | 80 | J | K-Kaufteil | 2.93 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911091021
10/10/180/300/60 | 827334995 | BEFESTIGUNGSSCHELLE 1" M25 KPL. | 300 | N | E-Eigenbau | 218.82 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 50 | 827334995
10/10/180/300/60/30 | 911041019 | Zylinderschraube DIN 84 - M5 x 16 - 4.8 | 300 | J | K-Kaufteil | 4.86 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911041019
10/10/180/300/60/10 | 717000007 | Rohrabstandschelle 733/M32 (30-38 mm) Alternativ | 300 | J | K-Kaufteil | 179.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 50 | 717000007
10/10/180/300/60/20 | 717000005 | Schnappschelle Clipfix 25 mm | 300 | J | K-Kaufteil | 28.95 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 50 | 717000005
10/10/180/300/60/50 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 300 | J | K-Kaufteil | 3.31 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011007
10/10/180/300/60/40 | 912011007 | Sechskantmutter DIN 934 - M5 - 8 | 300 | J | K-Kaufteil | 1.8 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011007
10/10/180/300/40 | 400102352 | Einweiser am SP für AS-Element links | 3 | J | K-Kaufteil | 6.84 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 400102352
10/10/180/310 | 1015 | Kleinteile 3 | 1 | N | E-Eigenbau | 42.02 | 42.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/310/10 | 825004017 | DREIKANTLASCHE KPL. | 10 | N | E-Eigenbau | 16.58 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 825004017
10/10/180/310/10/10 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 10 | J | K-Kaufteil | 16 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 825006017
10/10/180/310/10/20 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.58 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 60 | 911021025
10/10/180/310/20 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 20 | J | E-Eigenbau | 25.44 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 831216022
10/10/180/320 | 1015 | Teile für Omniflo Puffer Auslauf | 1 | N | E-Eigenbau | 2548.53 | 2548.53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/320/70 | 822066088 | TEF BÜRSTE VIERREIHIG PBT 0,8X30 - No. 2 | 100 | J | K-Kaufteil | 99.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 20 | 822066088
10/10/180/320/50 | 929015029 | Winkelsteckverbinder D-Außen 10mm(LW8) | 25 | N | K-Kaufteil | 231 | 9.24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 50 | 929015029
10/10/180/320/10 | 929015019 | Gerade Verbindung für D-Aussen 4mm (LW2) | 120 | N | K-Kaufteil | 522 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 50 | 929015019
10/10/180/320/20 | 929015009 | T-Verbinder für D-Aussen 4mm (LW2) | 120 | N | K-Kaufteil | 859.2 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 50 | 929015009
10/10/180/320/40 | 929012607 | Kunststoffschlauch D-Aussen 4mm, D-Innen 2.5mm, | 50 | J | K-Kaufteil | 11.09 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 929012607
10/10/180/320/30 | 929011023 | Kunststoffschlauch D-Aussen 4mm, D-Innen 2.5mm, | 50 | J | K-Kaufteil | 10.57 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 929011023
10/10/180/320/60 | 822066127 | TEF BÜRSTE VIERREIHIG NYLON 0,5X30 - No. 4 | 840 | J | K-Kaufteil | 814.8 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 20 | 822066127
10/10/180/330 | 1015 | Pneumatikkomponenten 04.09. | 1 | N | E-Eigenbau | 1207.5 | 1207.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/330/11 | 929012185 | Kunststoffschlauch D-Aussen 10mm, D-Innen 8mm, | 50 | N | K-Kaufteil | 217.5 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 929012185
10/10/180/330/20 | 929012197 | Kunststoffschlauch D-Aussen 19.8mm, D-Innen13.2mm, | 150 | N | K-Kaufteil | 780 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 929012197
10/10/180/330/10 | 929012185 | Kunststoffschlauch D-Aussen 10mm, D-Innen 8mm, | 50 | J | K-Kaufteil | 210 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 929012185
10/10/180/340 | 1015 | Ergänzungen Baustelle | 1 | N | E-Eigenbau | 804.65 | 804.65 | 136.36 | 136.36 | 49.02 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/340/50 | 822066221 | TEF-PROFIL-BOGEN 67,5° R650 (Aussenbogen) | 1 | N | E-Eigenbau | 40.52 | 40.52 | 23.63 | 23.63 | 9.02 | 5 | 7 | 20 | 822066221
10/10/180/340/50/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 2 | J | K-Kaufteil | 15.84 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 822066026
10/10/180/340/50/30 | 919010052 | AUFKLEBER 36X36 FÜR S / S D / S T - QS-AUFDRUCK | 1 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 919010052
10/10/180/340/50/20 | 822066089 | GLEITLEISTENPROFIL F. BÖGEN NUTBREITE 11,5 MM | 4 | J | K-Kaufteil | 24.6 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 822066089
10/10/180/340/10 | 822064096 | ANTRIEBSSTATION RECHTS FÜR TEF RECHTS | 4 | N | E-Eigenbau | 514.96 | 128.74 | 95.48 | 23.87 | 30 | 5 | 7 | 20 | 822064096
10/10/180/340/10/10 | 822066075 | GLEITLEISTENFÜHRUNG KURZ M. TEF-GLEITLEISTE | 4 | N | E-Eigenbau | 29.5 | 7.38 | 18 | 4.5 | 30 | 6 | 29 | 20 | 822066075
10/10/180/340/10/10/10 | 822066157 | GLEITLEISTEN FÜHRUNG F. TEF | 4 | J | E-Eigenbau | 21.26 | 5.32 | 6 | 1.5 | 10 | 7 | 3 | 20 | 822066157
10/10/180/340/10/10/30 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911261023
10/10/180/340/10/10/20 | 822066162 | GLEITLEISTE FÜR TEF ANTRIEBSSTATION | 8 | J | E-Eigenbau | 8.16 | 1.02 | 12 | 1.5 | 20 | 7 | 3 | 20 | 822066162
10/10/180/340/10/140 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 6.17 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 20 | 822064035
10/10/180/340/10/140/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 4 | J | K-Kaufteil | 5.8 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822066065
10/10/180/340/10/140/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911011057
10/10/180/340/10/140/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
10/10/180/340/10/320 | 712000100 | VERSCHRAUBUNG M16x1,5 | 4 | J | K-Kaufteil | 1.78 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 50 | 712000100
10/10/180/340/10/150 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 12 | J | K-Kaufteil | 1.62 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 60 | 925011006
10/10/180/340/10/250 | 911021001 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 30 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 60 | 911021001
10/10/180/340/10/130 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 60 | 911011057
10/10/180/340/10/330 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 8 | J | K-Kaufteil | 1.44 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 20 | 919010055
10/10/180/340/10/170 | 913051040 | Spannscheibe DIN 6796 - 8 - FSt | 20 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 60 | 913051040
10/10/180/340/10/110 | 913041045 | Scheibe DIN 440 - R 9 - 100 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 60 | 913041045
10/10/180/340/10/260 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 60 | 913011016
10/10/180/340/10/120 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 60 | 913011009
10/10/180/340/10/210 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 60 | 912041005
10/10/180/340/10/160 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 60 | 911091041
10/10/180/340/10/190 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.76 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 60 | 911021166
10/10/180/340/10/240 | 911021144 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 35 - 8.8 | 8 | N | K-Kaufteil | 0.43 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 60 | 911021144
10/10/180/340/10/180 | 911021112 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 20 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.58 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 60 | 911021112
10/10/180/340/10/220 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.85 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 60 | 911011014
10/10/180/340/10/230 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 60 | 911011009
10/10/180/340/10/200 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 8 | J | K-Kaufteil | 7.03 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 30 | 825006003
10/10/180/340/10/80 | 822066217 | KETTENFÜHRUNG TEIL 2 FÜR TEF-ANTRIEBSTATION | 4 | J | K-Kaufteil | 37.8 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 20 | 822066217
10/10/180/340/10/20 | 822066216 | GRUNDPLATTE TEF ANTRIEBSSTATION | 4 | J | K-Kaufteil | 46.12 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 20 | 822066216
10/10/180/340/10/100 | 822066215 | STABILISIERUNGSWINKEL TEF-ANTRIEBSSTATION | 4 | J | K-Kaufteil | 43.6 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 20 | 822066215
10/10/180/340/10/60 | 822066196 | KETTENFÜHRUNG FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION | 4 | J | K-Kaufteil | 33.84 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 20 | 822066196
10/10/180/340/10/90 | 822066160 | LEISTE FÜR UMLENKSTATION | 4 | J | K-Kaufteil | 4.78 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 20 | 822066160
10/10/180/340/10/30 | 822066154 | ANTRIEBSWELLE TEF | 4 | J | K-Kaufteil | 102.33 | 25.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 20 | 822066154
10/10/180/340/10/70 | 822066153 | TEF MOTORPLATTE ANTRIEBSSTATION (LASER-BLECH) | 4 | J | K-Kaufteil | 60.64 | 15.16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 20 | 822066153
10/10/180/340/10/40 | 822066101 | ANTRIEBSKETTENRAD Z=26 5/8X3/8" FÜR TEF | 4 | J | K-Kaufteil | 27.86 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 20 | 822066101
10/10/180/340/10/50 | 822064090 | KETTENSCHUTZ FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION - BG | 4 | J | K-Kaufteil | 100.84 | 25.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 20 | 822064090
10/10/180/340/10/310 | 712000151 | REDUKTION M25/M16 | 4 | J | K-Kaufteil | 3.62 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 50 | 712000151
10/10/180/340/40 | 822066165 | TEF-PROFIL-BOGEN INNEN 67,5° R400 | 1 | J | E-Eigenbau | 22.05 | 22.05 | 9.75 | 9.75 | 10 | 5 | 7 | 20 | 822066165
10/10/180/340/70 | 924031081 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" FÜR SEITENBOGENKETTE | 35 | J | K-Kaufteil | 133 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 20 | 924031081
10/10/180/340/60 | 929041022 | KETTENSPRAY CHETRA K.I.S. [400 ML] | 4 | J | K-Kaufteil | 63.6 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 20 | 929041022
10/10/180/340/20 | 824111005 | ALUPROFILBOGEN FÜR WEICHE APBW 110 R 500/67,5° | 2 | J | E-Eigenbau | 18.3 | 9.15 | 3.5 | 1.75 | 0 | 5 | 7 | 10 | 824111005
10/10/180/340/30 | 824111002 | ALUPROFILBOGEN FÜR WEICHE APBW 110 R 550/22.5° | 2 | J | E-Eigenbau | 12.21 | 6.1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 | 824111002
10/10/180/350 | 1015 | Elemente AFS | 1 | N | E-Eigenbau | 41.94 | 41.94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/350/20 | 825004017 | DREIKANTLASCHE KPL. | 8 | N | E-Eigenbau | 13.26 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 825004017
10/10/180/350/20/10 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 8 | J | K-Kaufteil | 12.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 825006017
10/10/180/350/20/20 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 60 | 911021025
10/10/180/350/30 | 822037145 | GLEITSCHIENE FÜR KETTE 1/2"X1/4" S84 GESCHLOSSEN | 1 | J | K-Kaufteil | 24.1 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 822037145
10/10/180/350/10 | 929041020 | NIETGLIED FÜR ROLLENKETTE 1/2" X 1/4" | 8 | J | K-Kaufteil | 4.58 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 929041020
10/10/180/360 | 1015 | Wunsch Baustelle | 1 | N | E-Eigenbau | 1442.48 | 1442.48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/360/20 | 822066215 | STABILISIERUNGSWINKEL TEF-ANTRIEBSSTATION | 2 | J | K-Kaufteil | 21.8 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | 822066215
10/10/180/360/30 | 929041022 | KETTENSPRAY CHETRA K.I.S. [400 ML] | 5 | J | K-Kaufteil | 79.5 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | 929041022
10/10/180/360/40 | 200000440 | Abhängeblech ES-/AS-Förderer | 30 | N | K-Kaufteil | 295.5 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | 200000440
10/10/180/360/10 | 929055247 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M5A, 0,55KW, 50HZ O.BR. | 2 | J | K-Kaufteil | 1045.68 | 522.84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | 929055247
10/10/180/370 | 1015 | Kleinmaterial | 1 | N | E-Eigenbau | 18.85 | 18.85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/370/10 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 50 | J | K-Kaufteil | 18.13 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 30 | 825006006
10/10/180/370/20 | 911021112 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 20 - 08.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.73 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 60 | 911021112
10/10/180/380 | 1015 | Zusatz Antriebstation KF | 1 | N | E-Eigenbau | 216.71 | 216.71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/380/30 | 912041004 | Sechskantmutter DIN 985 - M6 - 8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 912041004
10/10/180/380/10 | 200000606 | Schutzblech 1 Antriebsstation SF 26° | 40 | N | K-Kaufteil | 216.05 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | 200000606
10/10/180/380/40 | 911021003 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 20 - 8.8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.43 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 911021003
10/10/180/380/20 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 40 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 913011016
10/10/180/390 | 1015 | Kleinteile 4 | 1 | N | E-Eigenbau | 91.07 | 91.07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/390/10 | 822036142 | DISTANZHÜLSE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 30 | J | K-Kaufteil | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 822036142
10/10/180/390/20 | 911021048 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 30 - 8.8 | 30 | J | K-Kaufteil | 0.67 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911021048
10/10/180/390/30 | 912011037 | Sechskantmutter DIN 439 - B M5 - 04 | 30 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 912011037
10/10/180/400 | 1015 | Schenkelfeder 05.03.26 | 1 | N | E-Eigenbau | 22.1 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/400/20 | 916022007 | SCHENKELFEDER RECHTS D=0,5, DE=6,9, LK=5,M 05 R40 | 10 | J | K-Kaufteil | 10.2 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 60 | 916022007
10/10/180/400/10 | 916022008 | SCHENKELFEDER LINKS D=0,5, DE=6,9, LK=5, M 05 L40 | 10 | J | K-Kaufteil | 11.9 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 60 | 916022008
10/10/180/410 | 1015 | Vario Zusatz | 1 | N | E-Eigenbau | 6884.21 | 6884.21 | 247.59 | 247.59 | 70 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/410/10 | 200000075 | Antriebsstation rechts für Vario - ohne Motor | 4 | N | E-Eigenbau | 514.62 | 128.66 | 97.77 | 24.44 | 30 | 5 | 14 | 20 | 200000075
10/10/180/410/10/10 | 822066075 | GLEITLEISTENFÜHRUNG KURZ M. TEF-GLEITLEISTE | 4 | N | E-Eigenbau | 29.5 | 7.38 | 18 | 4.5 | 30 | 6 | 32 | 20 | 822066075
10/10/180/410/10/10/10 | 822066157 | GLEITLEISTEN FÜHRUNG F. TEF | 4 | J | E-Eigenbau | 21.26 | 5.32 | 6 | 1.5 | 10 | 7 | 3 | 20 | 822066157
10/10/180/410/10/10/30 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911261023
10/10/180/410/10/10/20 | 822066162 | GLEITLEISTE FÜR TEF ANTRIEBSSTATION | 8 | J | E-Eigenbau | 8.16 | 1.02 | 12 | 1.5 | 20 | 7 | 3 | 20 | 822066162
10/10/180/410/10/280 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 6.17 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 822064035
10/10/180/410/10/280/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 4 | J | K-Kaufteil | 5.8 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822066065
10/10/180/410/10/280/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911011057
10/10/180/410/10/280/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
10/10/180/410/10/100 | 822064090 | KETTENSCHUTZ FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION - BG | 4 | J | K-Kaufteil | 100.84 | 25.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 822064090
10/10/180/410/10/50 | 400102129 | Halter für Motor | 4 | J | K-Kaufteil | 45.6 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 400102129
10/10/180/410/10/120 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 12 | J | K-Kaufteil | 1.62 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 925011006
10/10/180/410/10/270 | 911021035 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 20 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 1.28 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 911021035
10/10/180/410/10/250 | 911021001 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 30 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 911021001
10/10/180/410/10/220 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 911011057
10/10/180/410/10/300 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 4 | J | K-Kaufteil | 3.28 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 919050006
10/10/180/410/10/320 | 919010057 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER TYPENSCHILD SILBER 51X102MM | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 919010057
10/10/180/410/10/310 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 8 | J | K-Kaufteil | 1.44 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 919010055
10/10/180/410/10/180 | 913051040 | Spannscheibe DIN 6796 - 8 - FSt | 20 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 913051040
10/10/180/410/10/170 | 913041045 | Scheibe DIN 440 - R 9 - 100 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 913041045
10/10/180/410/10/140 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 913011016
10/10/180/410/10/160 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 913011010
10/10/180/410/10/150 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 913011009
10/10/180/410/10/190 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 912041005
10/10/180/410/10/130 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 911091041
10/10/180/410/10/200 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.76 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 911021166
10/10/180/410/10/260 | 911021144 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 35 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.43 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 911021144
10/10/180/410/10/210 | 911021112 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 20 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.58 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 911021112
10/10/180/410/10/230 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.85 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 911011014
10/10/180/410/10/240 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 911011009
10/10/180/410/10/290 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 12 | J | K-Kaufteil | 15.24 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 10 | 829416065
10/10/180/410/10/110 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 8 | J | K-Kaufteil | 7.03 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 30 | 825006003
10/10/180/410/10/30 | 822066217 | KETTENFÜHRUNG TEIL 2 FÜR TEF-ANTRIEBSTATION | 4 | J | K-Kaufteil | 37.8 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 822066217
10/10/180/410/10/20 | 822066216 | GRUNDPLATTE TEF ANTRIEBSSTATION | 4 | J | K-Kaufteil | 46.12 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 822066216
10/10/180/410/10/40 | 822066215 | STABILISIERUNGSWINKEL TEF-ANTRIEBSSTATION | 4 | J | K-Kaufteil | 43.6 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 822066215
10/10/180/410/10/80 | 822066196 | KETTENFÜHRUNG FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION | 4 | J | K-Kaufteil | 33.84 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 822066196
10/10/180/410/10/70 | 822066160 | LEISTE FÜR UMLENKSTATION | 4 | J | K-Kaufteil | 4.78 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 822066160
10/10/180/410/10/60 | 822066154 | ANTRIEBSWELLE TEF | 4 | J | K-Kaufteil | 102.33 | 25.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 822066154
10/10/180/410/10/90 | 822066101 | ANTRIEBSKETTENRAD Z=26 5/8X3/8" FÜR TEF | 4 | J | K-Kaufteil | 27.86 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 822066101
10/10/180/410/20 | 822064092 | UMLENKSPANNSTATION LINKS FÜR TEF RECHTS - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 391.84 | 97.96 | 44.99 | 11.25 | 10 | 5 | 14 | 20 | 822064092
10/10/180/410/20/180 | 710005021 | M12 BLINDSTOPFEN FÜR MODULE | 4 | J | K-Kaufteil | 5.45 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 50 | 710005021
10/10/180/410/20/240 | 924031033 | KETTENSPANNRAD Z=17 16 13 017 (MIT KUGELLAGER) | 4 | J | K-Kaufteil | 68.88 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 924031033
10/10/180/410/20/120 | 911011070 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 50 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 911011070
10/10/180/410/20/210 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 4 | J | K-Kaufteil | 3.28 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 919050006
10/10/180/410/20/190 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 8 | J | K-Kaufteil | 1.44 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 919010055
10/10/180/410/20/110 | 913011109 | Scheibe DIN 9021 - 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 913011109
10/10/180/410/20/130 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 913011009
10/10/180/410/20/170 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 913011001
10/10/180/410/20/140 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 912041005
10/10/180/410/20/70 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 912011010
10/10/180/410/20/150 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 911261023
10/10/180/410/20/100 | 911071027 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 10 - 010.9 | 8 | J | K-Kaufteil | 2.38 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 911071027
10/10/180/410/20/30 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.76 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 911021166
10/10/180/410/20/80 | 911021156 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 30 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.29 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 911021156
10/10/180/410/20/40 | 822066212 | TEF GLEITLEISTE 147 F. SPANNUMLENKUNG | 4 | J | E-Eigenbau | 3.77 | 0.94 | 2 | 0.5 | 10 | 6 | 21 | 20 | 822066212
10/10/180/410/20/160 | 822066203 | GLEITLEISTE UMLENKSPANNSTATION LINKS F. TEF RECHTS | 4 | J | E-Eigenbau | 16.34 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 822066203
10/10/180/410/20/60 | 822066202 | KETTENFÜHRUNG UMLENKSPANNSTATION LI FÜR TEF RECHTS | 4 | J | K-Kaufteil | 57.88 | 14.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 822066202
10/10/180/410/20/90 | 822066201 | DECKEL FÜR UMLENKSPANNSTATION | 4 | J | K-Kaufteil | 10.6 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 822066201
10/10/180/410/20/20 | 822066198 | GRUNDPLATTE FÜR UMLENKSPANNSTATION | 4 | J | K-Kaufteil | 43.96 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 822066198
10/10/180/410/20/10 | 822066197 | TEF-PROFIL FÜR UMLENKSPANNSTATION TEF | 4 | J | E-Eigenbau | 29.4 | 7.35 | 3 | 0.75 | 0 | 6 | 21 | 20 | 822066197
10/10/180/410/20/50 | 822064093 | SCHIEBER FÜR UMLENKSPANNSTATION FÜR TEF - BG | 4 | J | K-Kaufteil | 145.6 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 822064093
10/10/180/410/30 | 200000301 | Antriebsstation links für Vario - ohne Motor | 2 | N | E-Eigenbau | 257.31 | 128.66 | 47.82 | 23.91 | 15 | 5 | 14 | 20 | 200000301
10/10/180/410/30/10 | 822066075 | GLEITLEISTENFÜHRUNG KURZ M. TEF-GLEITLEISTE | 2 | N | E-Eigenbau | 14.75 | 7.38 | 9 | 4.5 | 15 | 6 | 32 | 20 | 822066075
10/10/180/410/30/10/10 | 822066157 | GLEITLEISTEN FÜHRUNG F. TEF | 2 | J | E-Eigenbau | 10.63 | 5.32 | 3 | 1.5 | 5 | 7 | 3 | 20 | 822066157
10/10/180/410/30/10/30 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911261023
10/10/180/410/30/10/20 | 822066162 | GLEITLEISTE FÜR TEF ANTRIEBSSTATION | 4 | J | E-Eigenbau | 4.08 | 1.02 | 6 | 1.5 | 10 | 7 | 3 | 20 | 822066162
10/10/180/410/30/280 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 3.08 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 822064035
10/10/180/410/30/280/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 2 | J | K-Kaufteil | 2.9 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822066065
10/10/180/410/30/280/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911011057
10/10/180/410/30/280/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
10/10/180/410/30/100 | 822064090 | KETTENSCHUTZ FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION - BG | 2 | J | K-Kaufteil | 50.42 | 25.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 822064090
10/10/180/410/30/50 | 400102129 | Halter für Motor | 2 | J | K-Kaufteil | 22.8 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 400102129
10/10/180/410/30/120 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.81 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 925011006
10/10/180/410/30/270 | 911021035 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 20 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.64 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 911021035
10/10/180/410/30/250 | 911021001 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 30 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 911021001
10/10/180/410/30/220 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 911011057
10/10/180/410/30/300 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 2 | J | K-Kaufteil | 1.64 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 919050006
10/10/180/410/30/320 | 919010057 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER TYPENSCHILD SILBER 51X102MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 919010057
10/10/180/410/30/310 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 4 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 919010055
10/10/180/410/30/180 | 913051040 | Spannscheibe DIN 6796 - 8 - FSt | 10 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 913051040
10/10/180/410/30/170 | 913041045 | Scheibe DIN 440 - R 9 - 100 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 913041045
10/10/180/410/30/140 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 913011016
10/10/180/410/30/160 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 913011010
10/10/180/410/30/150 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 913011009
10/10/180/410/30/190 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 912041005
10/10/180/410/30/130 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 911091041
10/10/180/410/30/200 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.88 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 911021166
10/10/180/410/30/260 | 911021144 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 35 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 911021144
10/10/180/410/30/210 | 911021112 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 20 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.29 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 911021112
10/10/180/410/30/230 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.43 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 911011014
10/10/180/410/30/240 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 911011009
10/10/180/410/30/290 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 6 | J | K-Kaufteil | 7.62 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 10 | 829416065
10/10/180/410/30/110 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 4 | J | K-Kaufteil | 3.52 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 30 | 825006003
10/10/180/410/30/30 | 822066217 | KETTENFÜHRUNG TEIL 2 FÜR TEF-ANTRIEBSTATION | 2 | J | K-Kaufteil | 18.9 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 822066217
10/10/180/410/30/20 | 822066216 | GRUNDPLATTE TEF ANTRIEBSSTATION | 2 | J | K-Kaufteil | 23.06 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 822066216
10/10/180/410/30/40 | 822066215 | STABILISIERUNGSWINKEL TEF-ANTRIEBSSTATION | 2 | J | K-Kaufteil | 21.8 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 822066215
10/10/180/410/30/80 | 822066196 | KETTENFÜHRUNG FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION | 2 | J | K-Kaufteil | 16.92 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 822066196
10/10/180/410/30/70 | 822066160 | LEISTE FÜR UMLENKSTATION | 2 | J | K-Kaufteil | 2.39 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 822066160
10/10/180/410/30/60 | 822066154 | ANTRIEBSWELLE TEF | 2 | J | K-Kaufteil | 51.16 | 25.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 822066154
10/10/180/410/30/90 | 822066101 | ANTRIEBSKETTENRAD Z=26 5/8X3/8" FÜR TEF | 2 | J | K-Kaufteil | 13.93 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 822066101
10/10/180/410/40 | 822064091 | UMLENKSPANNSTATION RECHTS FÜR TEF LINKS | 2 | N | E-Eigenbau | 256.33 | 128.16 | 57.01 | 28.5 | 15 | 5 | 14 | 20 | 822064091
10/10/180/410/40/180 | 710005021 | M12 BLINDSTOPFEN FÜR MODULE | 2 | J | K-Kaufteil | 2.73 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 50 | 710005021
10/10/180/410/40/240 | 924031033 | KETTENSPANNRAD Z=17 16 13 017 (MIT KUGELLAGER) | 2 | J | K-Kaufteil | 34.44 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 20 | 924031033
10/10/180/410/40/260 | 924031033 | KETTENSPANNRAD Z=17 16 13 017 (MIT KUGELLAGER) | 1 | J | K-Kaufteil | 17.22 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 20 | 924031033
10/10/180/410/40/120 | 911011070 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 50 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911011070
10/10/180/410/40/210 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 2 | J | K-Kaufteil | 1.64 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 919050006
10/10/180/410/40/190 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 4 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 20 | 919010055
10/10/180/410/40/110 | 913011109 | Scheibe DIN 9021 - 8,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011109
10/10/180/410/40/130 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011009
10/10/180/410/40/170 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 913011001
10/10/180/410/40/140 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 912041005
10/10/180/410/40/70 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 912011010
10/10/180/410/40/150 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911261023
10/10/180/410/40/100 | 911071027 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 10 - 010.9 | 4 | J | K-Kaufteil | 1.19 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911071027
10/10/180/410/40/30 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.88 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021166
10/10/180/410/40/80 | 911021156 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 30 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 60 | 911021156
10/10/180/410/40/40 | 822066212 | TEF GLEITLEISTE 147 F. SPANNUMLENKUNG | 2 | J | E-Eigenbau | 1.89 | 0.94 | 1 | 0.5 | 5 | 6 | 23 | 20 | 822066212
10/10/180/410/40/90 | 822066201 | DECKEL FÜR UMLENKSPANNSTATION | 2 | J | K-Kaufteil | 5.3 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 20 | 822066201
10/10/180/410/40/60 | 822066200 | KETTENFÜHRUNG UMLENKSPANNSTATION RE FÜR TEF LINKS | 2 | J | K-Kaufteil | 40.5 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 20 | 822066200
10/10/180/410/40/160 | 822066199 | GLEITLEISTE UMLENKSPANNSTATION RECHTS F. TEF LINKS | 2 | J | E-Eigenbau | 3.4 | 1.7 | 3 | 1.5 | 10 | 6 | 23 | 20 | 822066199
10/10/180/410/40/20 | 822066198 | GRUNDPLATTE FÜR UMLENKSPANNSTATION | 2 | J | K-Kaufteil | 21.98 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 20 | 822066198
10/10/180/410/40/10 | 822066197 | TEF-PROFIL FÜR UMLENKSPANNSTATION TEF | 2 | J | E-Eigenbau | 14.7 | 7.35 | 1.5 | 0.75 | 0 | 6 | 23 | 20 | 822066197
10/10/180/410/40/50 | 822064093 | SCHIEBER FÜR UMLENKSPANNSTATION FÜR TEF - BG | 2 | J | K-Kaufteil | 72.8 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 20 | 822064093
10/10/180/410/40/250 | 822064093 | SCHIEBER FÜR UMLENKSPANNSTATION FÜR TEF - BG | 1 | J | K-Kaufteil | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 20 | 822064093
10/10/180/410/60 | 200000021 | Schneckengetriebem. SA57 DRN80MK4/ASE1 VARIO RE | 6 | J | K-Kaufteil | 3768.78 | 628.13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 20 | 200000021
10/10/180/410/120 | 400102130 | Halter | 20 | J | K-Kaufteil | 106 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 20 | 400102130
10/10/180/410/110 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 190 | J | K-Kaufteil | 11.53 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 60 | 911021055
10/10/180/410/50 | 200000440 | Abhängeblech ES-/AS-Förderer | 75 | N | K-Kaufteil | 140.25 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 20 | 200000440
10/10/180/410/100 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 340 | J | K-Kaufteil | 2.52 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 60 | 913011009
10/10/180/410/70 | 912992014 | NUTENSTEIN EINSCHWENKBAR N10 M8 L=20 VZ | 115 | J | K-Kaufteil | 72.45 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 60 | 912992014
10/10/180/410/130 | 911021181 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 16 - 08.8 | 40 | J | K-Kaufteil | 1.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 60 | 911021181
10/10/180/410/80 | 829416061 | VERBINDER SP | 95 | J | K-Kaufteil | 114.95 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 10 | 829416061
10/10/180/410/90 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 95 | J | K-Kaufteil | 137.75 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 20 | 822066065
10/10/180/410/140 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 140 | J | K-Kaufteil | 1108.8 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 20 | 822066026
10/10/180/420 | 1015 | Clips & 1,1kw Motoren | 1 | N | E-Eigenbau | 3181.8 | 3181.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/420/20 | 200000492 | Schneckengetriebem. SA57 DRN90S4BE1/ASE1 VARIO RE | 2 | N | K-Kaufteil | 1581.8 | 790.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | 200000492
10/10/180/420/10 | 200000627 | Traversen-Clip für Pack Carrier PAC 135 | 5000 | N | K-Kaufteil | 1600 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40 | 200000627
10/10/180/430 | 1015 | Einfahrschuh 20x | 1 | N | E-Eigenbau | 19.4 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 1015
10/10/180/430/10 | 829516201 | EINFAHRSCHUH IN SP 2.0 | 20 | J | K-Kaufteil | 19.4 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 829516201
10/10/190 | 1015 | SP-Bogen 30° mit Montageteilen | 1 | N | E-Eigenbau | 1051.28 | 1051.28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/190/10 | 200000374 | SP-Bogen 30° R150 mit Montageteilen | 105 | N | E-Eigenbau | 1051.28 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 200000374
10/10/190/10/20 | 911091071 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 10 - 45H | 630 | J | K-Kaufteil | 27.53 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 60 | 911091071
10/10/190/10/10 | 200000169 | SP-Bogen 30° R150 | 105 | J | E-Eigenbau | 1023.75 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 200000169
10/10/200 | 1015 | Ausfräsungen Inbound | 1 | N | E-Eigenbau | 372.05 | 372.05 | 2.84 | 2.84 | 0 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/200/10 | 200000086 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=2500MM] | 1 | N | E-Eigenbau | 182.75 | 182.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 200000086
10/10/200/10/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 2.5 | J | K-Kaufteil | 32.75 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 829516001
10/10/200/20 | 200000086 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=3000MM] | 1 | N | E-Eigenbau | 189.3 | 189.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 200000086
10/10/200/20/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 3 | J | K-Kaufteil | 39.3 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 829516001
10/10/210 | 1015 | Bänder | 1 | N | E-Eigenbau | 103.95 | 103.95 | 237.05 | 237.05 | 14.53 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/210/10 | 829516041 | KR-M0100 L=31.533mm AA=14.550mm | 31.533 | N | E-Eigenbau | 24.6 | 0.78 | 32.67 | 1.04 | 0 | 4 | 4 | 10 | 829516041
10/10/210/10/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 31.533 | J | K-Kaufteil | 24.6 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 821416006
10/10/210/20 | 829516041 | KR-M0101 L=26.750mm AA=12.125mm | 26.57 | N | E-Eigenbau | 20.72 | 0.78 | 26.42 | 0.99 | 0 | 4 | 4 | 10 | 829516041
10/10/210/20/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 26.57 | J | K-Kaufteil | 20.72 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 821416006
10/10/210/30 | 829516042 | KR-M4101 L=59.000mm AA=28.207mm | 59 | N | E-Eigenbau | 49.75 | 0.84 | 133.81 | 2.27 | 0 | 4 | 4 | 10 | 829516042
10/10/210/30/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 59 | J | K-Kaufteil | 46.02 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | 821416006
10/10/210/30/20 | 829416121 | PIN FÜR STAHLBAND B07000 STIFTD=3X6 V-2A | 236 | J | K-Kaufteil | 3.73 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829416121
10/10/210/40 | 829516042 | KR-M4203 L=10.535mm AA=4.050mm | 10.535 | N | E-Eigenbau | 8.88 | 0.84 | 44.15 | 4.19 | 14.53 | 4 | 4 | 10 | 829516042
10/10/210/40/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 10.535 | J | K-Kaufteil | 8.22 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | 821416006
10/10/210/40/20 | 829416121 | PIN FÜR STAHLBAND B07000 STIFTD=3X6 V-2A | 42.14 | J | K-Kaufteil | 0.67 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829416121
10/10/220 | 1015 | Pneumatik Teil 2 | 1 | N | E-Eigenbau | 4.61 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/220/10 | 929015006 | T-Verbinder für Ø-außen 19.8mm / LW13 | 5 | J | K-Kaufteil | 4.61 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 50 | 929015006
10/10/230 | 1015 | Pneumatik Teil 3 | 1 | N | E-Eigenbau | 8.55 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/230/10 | 929012204 | Schlauchschelle Bauart Ø 12-20 für D-Aussen 19.8mm | 15 | N | K-Kaufteil | 8.55 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 929012204
10/10/240 | 1015 | Bänder Teil 2 | 1 | N | E-Eigenbau | 54.24 | 54.24 | 87.07 | 87.07 | 20.96 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/240/10 | 829516041 | KR-M4101 L=59.000mm AA=28.207mm | 59 | N | E-Eigenbau | 46.02 | 0.78 | 49.6 | 0.84 | 0 | 4 | 2 | 10 | 829516041
10/10/240/10/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 59 | J | K-Kaufteil | 46.02 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 821416006
10/10/240/20 | 829516041 | KR-M4203 L=10.535mm AA=4.050mm | 10.535 | N | E-Eigenbau | 8.22 | 0.78 | 37.47 | 3.56 | 20.96 | 4 | 2 | 10 | 829516041
10/10/240/20/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 10.535 | J | K-Kaufteil | 8.22 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 821416006
10/10/250 | 1015 | Kleinteile | 1 | N | E-Eigenbau | 278.72 | 278.72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/250/10 | 829416319 | POSITIONIERLEISTE AM PINBAND | 26 | N | K-Kaufteil | 278.72 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 829416319
10/10/260 | 1015 | Bänder Teil 3 ohne Pin | 1 | N | E-Eigenbau | 854.21 | 854.21 | 354.13 | 354.13 | 0 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/260/10 | 829516041 | KR-M0500 L=49.595mm AA=23.582mm | 49.595 | N | E-Eigenbau | 38.68 | 0.78 | 14 | 0.28 | 0 | 4 | 16 | 10 | 829516041
10/10/260/10/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 49.595 | J | K-Kaufteil | 38.68 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 821416006
10/10/260/20 | 829516041 | KR-M1103 L=74.001mm AA=35.786mm | 74.001 | N | E-Eigenbau | 57.72 | 0.78 | 212 | 2.86 | 0 | 4 | 16 | 10 | 829516041
10/10/260/20/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 74.001 | J | K-Kaufteil | 57.72 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 821416006
10/10/260/40 | 829516041 | KR-M1110 L=60.616mm AA=29.093mm | 60.616 | N | E-Eigenbau | 47.28 | 0.78 | 12.83 | 0.21 | 0 | 4 | 16 | 10 | 829516041
10/10/260/40/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 60.616 | J | K-Kaufteil | 47.28 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 821416006
10/10/260/50 | 829516041 | KR-M1203 L=74.001mm AA=35.786mm | 74.001 | N | E-Eigenbau | 57.72 | 0.78 | 10.05 | 0.14 | 0 | 4 | 16 | 10 | 829516041
10/10/260/50/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 74.001 | J | K-Kaufteil | 57.72 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 821416006
10/10/260/30 | 829516041 | KR-M1104 L=69.499mm AA=33.535mm | 69.499 | N | E-Eigenbau | 54.21 | 0.78 | 6.36 | 0.09 | 0 | 4 | 16 | 10 | 829516041
10/10/260/30/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 69.499 | J | K-Kaufteil | 54.21 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 821416006
10/10/260/60 | 829516041 | KR-M1204 L=69.499mm AA=33.535mm | 69.499 | N | E-Eigenbau | 54.21 | 0.78 | 58.33 | 0.84 | 0 | 4 | 16 | 10 | 829516041
10/10/260/60/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 69.499 | J | K-Kaufteil | 54.21 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 821416006
10/10/260/70 | 829516041 | KR-M1301 L=74.001mm AA=35.786mm | 74.001 | N | E-Eigenbau | 57.72 | 0.78 | 9.89 | 0.13 | 0 | 4 | 16 | 10 | 829516041
10/10/260/70/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 74.001 | J | K-Kaufteil | 57.72 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 821416006
10/10/260/80 | 829516041 | KR-M1302 L=69.499mm AA=33.535mm | 69.499 | N | E-Eigenbau | 54.21 | 0.78 | 3.09 | 0.04 | 0 | 4 | 16 | 10 | 829516041
10/10/260/80/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 69.499 | J | K-Kaufteil | 54.21 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 821416006
10/10/260/90 | 829516041 | KR-M2103 L=73.923mm AA=35.747mm | 73.923 | N | E-Eigenbau | 57.66 | 0.78 | 3.23 | 0.04 | 0 | 4 | 16 | 10 | 829516041
10/10/260/90/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 73.923 | J | K-Kaufteil | 57.66 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 821416006
10/10/260/100 | 829516041 | KR-M2104 L=73.501mm AA=35.536mm | 73.501 | N | E-Eigenbau | 57.33 | 0.78 | 3.3 | 0.04 | 0 | 4 | 16 | 10 | 829516041
10/10/260/100/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 73.501 | J | K-Kaufteil | 57.33 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 821416006
10/10/260/110 | 829516041 | KR-M2110 L=59.064mm AA=28.317mm | 59.064 | N | E-Eigenbau | 46.07 | 0.78 | 4.73 | 0.08 | 0 | 4 | 16 | 10 | 829516041
10/10/260/110/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 59.064 | J | K-Kaufteil | 46.07 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 821416006
10/10/260/120 | 829516041 | KR-M2203 L=63.624mm AA=30.597mm | 63.624 | N | E-Eigenbau | 49.63 | 0.78 | 2.91 | 0.05 | 0 | 4 | 16 | 10 | 829516041
10/10/260/120/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 63.624 | J | K-Kaufteil | 49.63 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 821416006
10/10/260/130 | 829516041 | KR-M2204 L=71.901mm AA=34.736mm | 71.901 | N | E-Eigenbau | 56.08 | 0.78 | 2.82 | 0.04 | 0 | 4 | 16 | 10 | 829516041
10/10/260/130/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 71.901 | J | K-Kaufteil | 56.08 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 821416006
10/10/260/140 | 829516041 | KR-M2210 L=63.792mm AA=30.681mm | 63.792 | N | E-Eigenbau | 49.76 | 0.78 | 2.79 | 0.04 | 0 | 4 | 16 | 10 | 829516041
10/10/260/140/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 63.792 | J | K-Kaufteil | 49.76 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 821416006
10/10/260/150 | 829516041 | KR-M2301 L=73,923mm AA=35.747mm | 73.923 | N | E-Eigenbau | 57.66 | 0.78 | 3.73 | 0.05 | 0 | 4 | 16 | 10 | 829516041
10/10/260/150/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 73.923 | J | K-Kaufteil | 57.66 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 821416006
10/10/260/160 | 829516041 | KR-M2302 L=74.701mm AA=36.136mm | 74.701 | N | E-Eigenbau | 58.27 | 0.78 | 4.07 | 0.05 | 0 | 4 | 16 | 10 | 829516041
10/10/260/160/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 74.701 | J | K-Kaufteil | 58.27 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 821416006
10/10/270 | 1015 | Bänder Teil 4 mit Pin | 1 | N | E-Eigenbau | 732.32 | 732.32 | 1100.2 | 1100.2 | 35.53 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/270/20 | 829516042 | KR-M1101 L=74.000mm AA=35.786mm | 74 | N | E-Eigenbau | 62.4 | 0.84 | 288.14 | 3.89 | 30.92 | 4 | 12 | 10 | 829516042
10/10/270/20/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 74 | J | K-Kaufteil | 57.72 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | 821416006
10/10/270/20/20 | 829416121 | PIN FÜR STAHLBAND B07000 STIFTD=3X6 V-2A | 296 | J | K-Kaufteil | 4.68 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829416121
10/10/270/30 | 829516042 | KR-M1102 L=69.500mm AA=33.535mm | 69.5 | N | E-Eigenbau | 58.6 | 0.84 | 45.34 | 0.65 | 0 | 4 | 12 | 10 | 829516042
10/10/270/30/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 69.5 | J | K-Kaufteil | 54.21 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | 821416006
10/10/270/30/20 | 829416121 | PIN FÜR STAHLBAND B07000 STIFTD=3X6 V-2A | 278 | J | K-Kaufteil | 4.39 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829416121
10/10/270/40 | 829516042 | KR-M1201 L=74.000mm AA=35.786mm | 74 | N | E-Eigenbau | 62.4 | 0.84 | 3.08 | 0.04 | 0 | 4 | 12 | 10 | 829516042
10/10/270/40/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 74 | J | K-Kaufteil | 57.72 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | 821416006
10/10/270/40/20 | 829416121 | PIN FÜR STAHLBAND B07000 STIFTD=3X6 V-2A | 296 | J | K-Kaufteil | 4.68 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829416121
10/10/270/50 | 829516042 | KR-M1202 L=69.500mm AA=33.535mm | 69.5 | N | E-Eigenbau | 58.6 | 0.84 | 122.9 | 1.77 | 0 | 4 | 12 | 10 | 829516042
10/10/270/50/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 69.5 | J | K-Kaufteil | 54.21 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | 821416006
10/10/270/50/20 | 829416121 | PIN FÜR STAHLBAND B07000 STIFTD=3X6 V-2A | 278 | J | K-Kaufteil | 4.39 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829416121
10/10/270/60 | 829516042 | KR-M1303 L=74.000mm AA=35.786mm | 74 | N | E-Eigenbau | 62.4 | 0.84 | 66.68 | 0.9 | 0 | 4 | 12 | 10 | 829516042
10/10/270/60/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 74 | J | K-Kaufteil | 57.72 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | 821416006
10/10/270/60/20 | 829416121 | PIN FÜR STAHLBAND B07000 STIFTD=3X6 V-2A | 296 | J | K-Kaufteil | 4.68 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829416121
10/10/270/70 | 829516042 | KR-M1304 L=69.500mm AA=33.535mm | 69.5 | N | E-Eigenbau | 58.6 | 0.84 | 62.28 | 0.9 | 0 | 4 | 12 | 10 | 829516042
10/10/270/70/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 69.5 | J | K-Kaufteil | 54.21 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | 821416006
10/10/270/70/20 | 829416121 | PIN FÜR STAHLBAND B07000 STIFTD=3X6 V-2A | 278 | J | K-Kaufteil | 4.39 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829416121
10/10/270/80 | 829516042 | KR-M2101 L=74.000mm AA=35.786mm | 74 | N | E-Eigenbau | 62.4 | 0.84 | 81.98 | 1.11 | 0 | 4 | 12 | 10 | 829516042
10/10/270/80/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 74 | J | K-Kaufteil | 57.72 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | 821416006
10/10/270/80/20 | 829416121 | PIN FÜR STAHLBAND B07000 STIFTD=3X6 V-2A | 296 | J | K-Kaufteil | 4.68 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829416121
10/10/270/120 | 829516042 | KR-M2303 L=74.000mm AA=35.786mm | 74 | N | E-Eigenbau | 62.4 | 0.84 | 123.08 | 1.66 | 4.62 | 4 | 12 | 10 | 829516042
10/10/270/120/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 74 | J | K-Kaufteil | 57.72 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | 821416006
10/10/270/120/20 | 829416121 | PIN FÜR STAHLBAND B07000 STIFTD=3X6 V-2A | 296 | J | K-Kaufteil | 4.68 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829416121
10/10/270/90 | 829516042 | KR-M2102 L=75.500mm AA=36.536mm | 75.5 | N | E-Eigenbau | 63.66 | 0.84 | 49.47 | 0.66 | 0 | 4 | 12 | 10 | 829516042
10/10/270/90/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 75.5 | J | K-Kaufteil | 58.89 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | 821416006
10/10/270/90/20 | 829416121 | PIN FÜR STAHLBAND B07000 STIFTD=3X6 V-2A | 302 | J | K-Kaufteil | 4.77 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829416121
10/10/270/100 | 829516042 | KR-M2201 L=63.500mm AA=30.535mm | 63.5 | N | E-Eigenbau | 53.54 | 0.84 | 36.17 | 0.57 | 0 | 4 | 12 | 10 | 829516042
10/10/270/100/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 63.5 | J | K-Kaufteil | 49.53 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | 821416006
10/10/270/100/20 | 829416121 | PIN FÜR STAHLBAND B07000 STIFTD=3X6 V-2A | 254 | J | K-Kaufteil | 4.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829416121
10/10/270/110 | 829516042 | KR-M2202 L=75.500mm AA=36.536mm | 75.5 | N | E-Eigenbau | 63.66 | 0.84 | 62.05 | 0.82 | 0 | 4 | 12 | 10 | 829516042
10/10/270/110/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 75.5 | J | K-Kaufteil | 58.89 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | 821416006
10/10/270/110/20 | 829416121 | PIN FÜR STAHLBAND B07000 STIFTD=3X6 V-2A | 302 | J | K-Kaufteil | 4.77 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829416121
10/10/270/130 | 829516042 | KR-M2304 L=75.500mm AA=36.536mm | 75.5 | N | E-Eigenbau | 63.66 | 0.84 | 159.02 | 2.11 | 0 | 4 | 12 | 10 | 829516042
10/10/270/130/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 75.5 | J | K-Kaufteil | 58.89 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | 821416006
10/10/270/130/20 | 829416121 | PIN FÜR STAHLBAND B07000 STIFTD=3X6 V-2A | 302 | J | K-Kaufteil | 4.77 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829416121
10/10/280 | 1015 | Bänder Teil 5 | 1 | N | E-Eigenbau | 20.81 | 20.81 | 23.53 | 23.53 | 0 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/280/10 | 829516041 | KR-M0101 L=26.683mm AA=12.125mm | 26.683 | N | E-Eigenbau | 20.81 | 0.78 | 23.53 | 0.88 | 0 | 4 | 1 | 10 | 829516041
10/10/280/10/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 26.683 | J | K-Kaufteil | 20.81 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 821416006
10/10/290 | 1015 | Entnahmen Kleinteilelager 02 - 04 | 1 | N | E-Eigenbau | 176.79 | 176.79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/290/10 | 703001011 | LEISTUNGSSCHALTER 3RV2 1,1-1,6A | 2 | J | K-Kaufteil | 84.82 | 42.41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 50 | 703001011
10/10/290/60 | 701003113 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER KLAR KPL. 1 S | 5 | J | K-Kaufteil | 74.25 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 50 | 701003113
10/10/290/100 | 911021046 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 20 - 8.8 | 60 | J | K-Kaufteil | 1.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 60 | 911021046
10/10/290/20 | 911021012 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 16 - 8.8 | 50 | J | K-Kaufteil | 1.17 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 60 | 911021012
10/10/290/70 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 200 | J | K-Kaufteil | 7.72 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 60 | 911011057
10/10/290/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 50 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 60 | 913011016
10/10/290/90 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 120 | J | K-Kaufteil | 1.32 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 60 | 913011007
10/10/290/80 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 60 | J | K-Kaufteil | 1.84 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 60 | 912041003
10/10/290/40 | 911091071 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 10 - 45H | 40 | J | K-Kaufteil | 1.75 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 60 | 911091071
10/10/290/50 | 790300002 | EXACT12 BLINDPLATTE | 1 | J | K-Kaufteil | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 50 | 790300002
10/10/300 | 1015 | Pneumatik Teil 4 | 1 | N | E-Eigenbau | 91.98 | 91.98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/300/20 | 400102138 | Steck-Mehrfachverteiler, 2 fach G 1/4 Ø10 MLIQSLV2 | 14 | N | K-Kaufteil | 91.98 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 50 | 400102138
10/10/310 | 1015 | Beistellung Scannerhalter zu RFID-Gate | 1 | N | E-Eigenbau | 160.89 | 160.89 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/310/10 | 200000215 | Halter für Trolley Id.(AP110) - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 156.8 | 156.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 200000215
10/10/310/10/60 | 821116011 | SPANNPRATZE SP-R (RUNDLOCH) | 2 | J | E-Eigenbau | 1.62 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 821116011
10/10/310/10/30 | 200000214 | Sensorhalter für Kamera an AP 110 | 1 | N | K-Kaufteil | 54.9 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 200000214
10/10/310/10/100 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 913011150
10/10/310/10/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 913011009
10/10/310/10/80 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 912041005
10/10/310/10/90 | 911091064 | Gewindestift DIN 913 - M8 x 6 - 45H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 911091064
10/10/310/10/110 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 911021199
10/10/310/10/70 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 911011009
10/10/310/10/20 | 827076105 | DREHSCHENKEL FÜR TROLLEY-V IDENTIFIKATION | 1 | J | K-Kaufteil | 24.95 | 24.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 827076105
10/10/310/10/10 | 827076104 | BEFESTIGUNGSWINKEL AN FAHRSTRECKE | 1 | N | K-Kaufteil | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 827076104
10/10/310/20 | 829534306 | Halter (ILS) - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 4.09 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 829534306
10/10/310/20/10 | 829536308 | SCANNERHALTER AM SEPARATOR für Camera DM 260QL | 1 | J | K-Kaufteil | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 829536308
10/10/310/20/60 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 60 | 911021014
10/10/310/20/30 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 60 | 913011150
10/10/310/20/50 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 60 | 913011003
10/10/310/20/70 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 60 | 912041002
10/10/310/20/40 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 60 | 911021199
10/10/320 | 1015 | Entnahmen Kleinteilelager 04 - 05 | 1 | N | E-Eigenbau | 267.58 | 267.58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/320/200 | 724000001 | KABELBINDER NATUR 2,5X100MM | 100 | J | K-Kaufteil | 1.38 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 50 | 724000001
10/10/320/10 | 400102138 | Steck-Mehrfachverteiler, 2 fach G 1/4 Ø10 MLIQSLV2 | 3 | J | K-Kaufteil | 17.74 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 50 | 400102138
10/10/320/140 | 911021046 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 20 - 8.8 | 50 | J | K-Kaufteil | 1.17 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 60 | 911021046
10/10/320/150 | 911021037 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 16 - 8.8 | 50 | J | K-Kaufteil | 0.81 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 60 | 911021037
10/10/320/160 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 50 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 60 | 911021014
10/10/320/60 | 717000015 | KA-ROHRABSTANDSSCHELLE 733/M25 (24-28MM) | 100 | J | K-Kaufteil | 52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 50 | 717000015
10/10/320/240 | 929041022 | KETTENSPRAY CHETRA K.I.S. [400 ML] | 4 | J | K-Kaufteil | 63.6 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 20 | 929041022
10/10/320/50 | 929012548 | Reduzierstecker 6-4 für Einsteckseite D-Aussen 6mm | 30 | J | K-Kaufteil | 26.1 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 10 | 929012548
10/10/320/70 | 929012462 | EINSTECKREDUZIERUNG D1=4-D2=6 KQ2R06-04A | 40 | J | K-Kaufteil | 44.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 10 | 929012462
10/10/320/120 | 913031035 | Federring DIN 7980 - 4 - FSt | 50 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 60 | 913031035
10/10/320/40 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 50 | J | K-Kaufteil | 0.71 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 60 | 913031009
10/10/320/130 | 913031007 | Federring DIN 127 - A 5 - FSt | 50 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 60 | 913031007
10/10/320/230 | 913011020 | KOTFLÜGELSCHEIBE 6.4X20 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 200 | J | K-Kaufteil | 3.86 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 60 | 913011020
10/10/320/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 50 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 60 | 913011009
10/10/320/110 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 50 | J | K-Kaufteil | 0.55 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 60 | 913011007
10/10/320/100 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 50 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 60 | 913011003
10/10/320/90 | 912011007 | Sechskantmutter DIN 934 - M5 - 8 | 50 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 60 | 912011007
10/10/320/80 | 912011006 | Sechskantmutter DIN 934 - M4 - 8 | 50 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 60 | 912011006
10/10/320/220 | 911251015 | HALFENSCHR. M10X50 TYP 28/15 MIT MUTTER 4.6 SW17 | 20 | J | K-Kaufteil | 13.1 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 60 | 911251015
10/10/320/170 | 911021130 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 18 - 8.8 | 50 | J | K-Kaufteil | 1.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 60 | 911021130
10/10/320/20 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 50 | J | K-Kaufteil | 3.55 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 60 | 911011014
10/10/320/190 | 724000007 | KABELBINDER SCHWARZ 2,5X100MM | 100 | J | K-Kaufteil | 1.43 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 50 | 724000007
10/10/320/210 | 724000003 | KABELBINDER NATUR 4,5X200MM | 200 | J | K-Kaufteil | 4.9 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 50 | 724000003
10/10/320/180 | 724000002 | KABELBINDER NATUR 3,5X140MM | 800 | J | K-Kaufteil | 29.64 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 50 | 724000002
10/10/330 | 1015 | Pinabfrage Bohrvorrichtung | 1 | N | E-Eigenbau | 825.4 | 825.4 | 19.28 | 19.28 | 0 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/330/10 | 888002002 | BOHRVORRICHTUNG PINABFRAGE MECHANISCH KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 825.4 | 275.13 | 19.28 | 6.43 | 0 | 4 | 1 | 80 | 888002002
10/10/330/10/10 | 888006003 | GRUNDKÖRPER FÜR PINABFRAGE-BOHRVORRICHTUNG | 3 | N | K-Kaufteil | 450 | 150 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 80 | 888006003
10/10/330/10/30 | 911021001 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 30 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911021001
10/10/330/10/20 | 400102659 | Steckbohrbuchse DIN 173 Durchm. 4,2mm | 6 | N | K-Kaufteil | 375.2 | 62.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 100 | 400102659
10/10/340 | 1015 | Motoren 1,1 kW | 1 | N | E-Eigenbau | 7892.66 | 7892.66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/340/10 | 200000492 | Schneckengetriebemotor SA57 DRN90S4BE1/ASE1 TEF re | 10 | N | K-Kaufteil | 7892.66 | 789.27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 200000492
10/10/281 | 1015 | Bänder Teil 6 | 1 | N | E-Eigenbau | 49.67 | 49.67 | 2.92 | 2.92 | 0 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/281/10 | 829516041 | KR-M2112 L=63.682mm | 63.682 | N | E-Eigenbau | 49.67 | 0.78 | 2.92 | 0.05 | 0 | 4 | 1 | 10 | 829516041
10/10/281/10/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 63.682 | J | K-Kaufteil | 49.67 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 821416006
10/10/350 | 1015 | Entnahmen Kleinteilelager 05 - 07 | 1 | N | E-Eigenbau | 193.85 | 193.85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/350/20 | 700003503 | KDP/X 24/11 Kabeldurchführung schwarz | 4 | J | K-Kaufteil | 55.38 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 50 | 700003503
10/10/350/90 | 726001001 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 3,0m grau | 2 | J | K-Kaufteil | 11.76 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 50 | 726001001
10/10/350/10 | 700002039 | MONTAGESTEGE (VX/TS/SE/CM/TP) TÜRBREITE: 600MM | 6 | J | K-Kaufteil | 20.1 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 50 | 700002039
10/10/350/40 | 911021012 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 16 - 8.8 | 28 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 60 | 911021012
10/10/350/140 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 500 | J | K-Kaufteil | 28.2 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 60 | 913051035
10/10/350/120 | 913051013 | Fächerscheibe DIN 6798 - A 8,4 - FSt | 500 | J | K-Kaufteil | 22.85 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 60 | 913051013
10/10/350/50 | 913051012 | Fächerscheibe DIN 6798 - J 6,4 - FSt | 28 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 60 | 913051012
10/10/350/130 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 500 | J | K-Kaufteil | 19.3 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 60 | 913031010
10/10/350/60 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 200 | J | K-Kaufteil | 12 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 60 | 913011142
10/10/350/150 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 500 | J | K-Kaufteil | 10 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 60 | 912041005
10/10/350/30 | 911121013 | FL.RUNDS.M10X70 ISO 8677 M.4KT.ANSATZ 8.8 o.M VZ | 16 | J | K-Kaufteil | 3.14 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 60 | 911121013
10/10/350/70 | 911021152 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 65 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 1.04 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 60 | 911021152
10/10/350/80 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 60 | 911021123
10/10/350/110 | 829516063 | VERBINDUNG RAMPE | 1 | J | K-Kaufteil | 6.84 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 829516063
10/10/350/100 | 790300002 | EXACT12 BLINDPLATTE | 1 | J | K-Kaufteil | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 50 | 790300002
10/10/360 | 1015 | Aufstiegsschutz | 1 | N | E-Eigenbau | 481.01 | 481.01 | 400 | 400 | 0 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/360/20 | 200000534 | Aufsteigschutz für SP-Bogen 30° R150 | 170 | N | E-Eigenbau | 481.01 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 200000534
10/10/360/20/40 | 911091072 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 20 - 45H | 340 | J | K-Kaufteil | 10.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 911091072
10/10/360/20/10 | 200000510 | Blecheinsatz als Aufsteigschutz SP-Bogen 30° | 170 | J | K-Kaufteil | 467.5 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 200000510
10/10/360/20/20 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 600 | J | K-Kaufteil | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 913011016
10/10/360/20/30 | 912011036 | Sechskantmutter DIN 439 - B M6 - 04 | 340 | J | K-Kaufteil | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 912011036
10/10/360/10 | 200000510 | Testteil Aufsteigschutz Bogen 30° | 170 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 200000510
10/10/370 | 1015 | Separatoren F2H & GOH 1 | 1 | N | E-Eigenbau | 4259.02 | 4259.02 | 648.72 | 648.72 | 0 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/370/10 | 829532015 | SEPARATOR LINKS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE | 3 | N | E-Eigenbau | 887.1 | 295.7 | 225.08 | 75.03 | 0 | 4 | 5 | 10 | 829532015
10/10/370/10/120 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30 - S_PN CQSB25-30 - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 61.6 | 20.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 829534132
10/10/370/10/120/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011016
10/10/370/10/120/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911021004
10/10/370/10/120/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 6 | J | K-Kaufteil | 5.04 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 929012538
10/10/370/10/120/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 3 | J | K-Kaufteil | 56.37 | 18.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 929012530
10/10/370/10/130 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 67.02 | 22.34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 829434315
10/10/370/10/130/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 3 | J | K-Kaufteil | 62.1 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 720002003
10/10/370/10/130/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 3 | J | K-Kaufteil | 4.92 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829436024
10/10/370/10/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 128.95 | 42.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 829534130
10/10/370/10/140/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 6 | J | K-Kaufteil | 4.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 829436305
10/10/370/10/140/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 3 | J | K-Kaufteil | 2.88 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012606
10/10/370/10/140/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 3 | J | K-Kaufteil | 3.75 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012605
10/10/370/10/140/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 3 | J | K-Kaufteil | 98.56 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012603
10/10/370/10/140/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 6 | J | K-Kaufteil | 9.84 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012580
10/10/370/10/140/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 3 | J | K-Kaufteil | 4.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012539
10/10/370/10/140/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 9 | J | K-Kaufteil | 5.01 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012186
10/10/370/10/140/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 913011150
10/10/370/10/140/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 911021212
10/10/370/10/190 | 829534031 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR LINKS - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 336.38 | 112.13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 829534031
10/10/370/10/190/20 | 829536037 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE FÜR SEPARATOR | 3 | J | K-Kaufteil | 38.91 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 829536037
10/10/370/10/190/60 | 911011069 | Sechskantschraube DIN 933 - M5 x 40 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911011069
10/10/370/10/190/30 | 827436005 | ILS LAUFROLLE F. RÖLLCHENBAHN, FARBE BRAUN | 39 | J | K-Kaufteil | 97.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 20 | 827436005
10/10/370/10/190/80 | 916021116 | DRUCKFEDER VD-073, DE=5,5, LO=30, d=0,5 EN 10270 | 3 | J | K-Kaufteil | 6.09 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 916021116
10/10/370/10/190/70 | 914031048 | Spannstift ISO 8752 - 2 x 8 - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 914031048
10/10/370/10/190/40 | 912011007 | Sechskantmutter DIN 934 - M5 - 8 | 45 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 912011007
10/10/370/10/190/90 | 911091046 | Schaftschraube DIN 427 - M5 x 20 - 14H | 6 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911091046
10/10/370/10/190/50 | 911071035 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 12 - 010.9 | 39 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911071035
10/10/370/10/190/100 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911021199
10/10/370/10/190/10 | 829536038 | ADAPTER FÜR ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR | 3 | J | K-Kaufteil | 192.51 | 64.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 829536038
10/10/370/10/200 | 829534002 | ABHÄNGUNG F. SEPARATOR AN LP | 3 | N | E-Eigenbau | 54.86 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 829534002
10/10/370/10/200/50 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 6 | J | K-Kaufteil | 7.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 829416105
10/10/370/10/200/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011009
10/10/370/10/200/30 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.64 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911021227
10/10/370/10/200/40 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.43 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911011014
10/10/370/10/200/10 | 829436016 | STEGPLATTE F. SEP. AN LP | 3 | J | K-Kaufteil | 46.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 829436016
10/10/370/10/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 3 | J | K-Kaufteil | 14.93 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 829436002
10/10/370/10/70 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 60 | 911021098
10/10/370/10/220 | 911021028 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 60 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.38 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 60 | 911021028
10/10/370/10/230 | 911021016 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 10 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 60 | 911021016
10/10/370/10/170 | 200000224 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 40 - Alu, rot elox | 3 | N | K-Kaufteil | 1.83 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 60 | 200000224
10/10/370/10/110 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 6 | J | K-Kaufteil | 17.46 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 60 | 929025046
10/10/370/10/180 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.8151 | J | K-Kaufteil | 1.11 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 929012684
10/10/370/10/160 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.5967 | J | K-Kaufteil | 1.41 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 929012683
10/10/370/10/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 3 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 919010059
10/10/370/10/100 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 18 | J | K-Kaufteil | 1.18 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 60 | 914011065
10/10/370/10/90 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 60 | 913011174
10/10/370/10/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 60 | 913011009
10/10/370/10/210 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 60 | 913011007
10/10/370/10/60 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.96 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 60 | 911021227
10/10/370/10/30 | 829536036 | UNTERTEIL FÜR SEPARATOR MIT ROLLEN-ANDRUCKLEISTE | 3 | J | E-Eigenbau | 48.6 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 829536036
10/10/370/10/50 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 3 | J | K-Kaufteil | 29.1 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 829436021
10/10/370/10/10 | 829436013 | GRUNDPLATTE SP F. SEP. | 3 | J | K-Kaufteil | 63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 829436013
10/10/370/10/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 6 | J | K-Kaufteil | 57 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 829436005
10/10/370/30 | 829532016 | SEPARATOR RECHTS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE | 8 | N | E-Eigenbau | 2365.45 | 295.68 | 340.11 | 42.51 | 0 | 4 | 5 | 10 | 829532016
10/10/370/30/120 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30 - S_PN CQSB25-30 - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 164.26 | 20.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 829534132
10/10/370/30/120/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011016
10/10/370/30/120/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.45 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911021004
10/10/370/30/120/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 16 | J | K-Kaufteil | 13.44 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 929012538
10/10/370/30/120/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 8 | J | K-Kaufteil | 150.32 | 18.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 929012530
10/10/370/30/130 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 178.72 | 22.34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 829434315
10/10/370/30/130/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 8 | J | K-Kaufteil | 165.6 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 720002003
10/10/370/30/130/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 8 | J | K-Kaufteil | 13.12 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829436024
10/10/370/30/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 343.86 | 42.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 829534130
10/10/370/30/140/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 16 | J | K-Kaufteil | 12 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 829436305
10/10/370/30/140/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 8 | J | K-Kaufteil | 7.68 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012606
10/10/370/30/140/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 8 | J | K-Kaufteil | 10 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012605
10/10/370/30/140/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 8 | J | K-Kaufteil | 262.83 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012603
10/10/370/30/140/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 16 | J | K-Kaufteil | 26.24 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012580
10/10/370/30/140/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 8 | J | K-Kaufteil | 11.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012539
10/10/370/30/140/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 24 | J | K-Kaufteil | 13.35 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012186
10/10/370/30/140/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 913011150
10/10/370/30/140/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.53 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 911021212
10/10/370/30/190 | 829534032 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR RECHTS - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 897.03 | 112.13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 829534032
10/10/370/30/190/20 | 829536037 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE FÜR SEPARATOR | 8 | J | K-Kaufteil | 103.76 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 829536037
10/10/370/30/190/60 | 911011069 | Sechskantschraube DIN 933 - M5 x 40 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911011069
10/10/370/30/190/30 | 827436005 | ILS LAUFROLLE F. RÖLLCHENBAHN, FARBE BRAUN | 104 | J | K-Kaufteil | 260 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 20 | 827436005
10/10/370/30/190/80 | 916021116 | DRUCKFEDER VD-073, DE=5,5, LO=30, d=0,5 EN 10270 | 8 | J | K-Kaufteil | 16.24 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 916021116
10/10/370/30/190/70 | 914031048 | Spannstift ISO 8752 - 2 x 8 - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 914031048
10/10/370/30/190/40 | 912011007 | Sechskantmutter DIN 934 - M5 - 8 | 120 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 912011007
10/10/370/30/190/90 | 911091046 | Schaftschraube DIN 427 - M5 x 20 - 14H | 16 | J | K-Kaufteil | 0.73 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911091046
10/10/370/30/190/50 | 911071035 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 12 - 010.9 | 104 | J | K-Kaufteil | 1.64 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911071035
10/10/370/30/190/100 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911021199
10/10/370/30/190/10 | 829536038 | ADAPTER FÜR ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR | 8 | J | K-Kaufteil | 513.36 | 64.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 829536038
10/10/370/30/200 | 829534002 | ABHÄNGUNG F. SEPARATOR AN LP | 8 | N | E-Eigenbau | 146.28 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 829534002
10/10/370/30/200/50 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 16 | J | K-Kaufteil | 19.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 829416105
10/10/370/30/200/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011009
10/10/370/30/200/30 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.71 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911021227
10/10/370/30/200/40 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.13 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911011014
10/10/370/30/200/10 | 829436016 | STEGPLATTE F. SEP. AN LP | 8 | J | K-Kaufteil | 124 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 829436016
10/10/370/30/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 8 | J | K-Kaufteil | 39.8 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 829436002
10/10/370/30/70 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 1.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 60 | 911021098
10/10/370/30/220 | 911021028 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 60 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.02 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 60 | 911021028
10/10/370/30/230 | 911021016 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 10 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.71 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 60 | 911021016
10/10/370/30/170 | 200000224 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 40 - Alu, rot elox | 8 | N | K-Kaufteil | 4.87 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 60 | 200000224
10/10/370/30/110 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 16 | J | K-Kaufteil | 46.55 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 60 | 929025046
10/10/370/30/180 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 1.7184 | J | K-Kaufteil | 2.34 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 929012684
10/10/370/30/160 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 1.7936 | J | K-Kaufteil | 4.23 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 929012683
10/10/370/30/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 8 | J | K-Kaufteil | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 919010059
10/10/370/30/100 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 48 | J | K-Kaufteil | 3.13 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 60 | 914011065
10/10/370/30/90 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 60 | 913011174
10/10/370/30/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 60 | 913011009
10/10/370/30/210 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 60 | 913011007
10/10/370/30/60 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 2.57 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 60 | 911021227
10/10/370/30/30 | 829536036 | UNTERTEIL FÜR SEPARATOR MIT ROLLEN-ANDRUCKLEISTE | 8 | J | E-Eigenbau | 129.6 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 829536036
10/10/370/30/50 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 8 | J | K-Kaufteil | 77.6 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 829436021
10/10/370/30/10 | 829436013 | GRUNDPLATTE SP F. SEP. | 8 | J | K-Kaufteil | 168 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 829436013
10/10/370/30/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 16 | J | K-Kaufteil | 152 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 10 | 829436005
10/10/370/21 | 200000016 | SP 2.0 bearbeitet für Separator/Stopper L=300 | 3 | J | E-Eigenbau | 75.03 | 25.01 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 200000016
10/10/370/40 | 720002003 | SENSOR INDUKTIV M18x1, SA=12MM | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 50 | 720002003
10/10/370/20 | 200000077 | Separator links an Staustrecke SP 2.0 - BG | 6 | J | E-Eigenbau | 931.44 | 155.24 | 80.53 | 13.42 | 0 | 4 | 5 | 10 | 200000077
10/10/380 | 1015 | Pneumatik Teil 5 | 1 | N | E-Eigenbau | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/380/10 | 929012185 | Kunststoffschlauch D-Aussen 10mm, D-Innen 8mm, | 250 | J | K-Kaufteil | 1050 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 929012185
10/10/390 | 1015 | Pneumatik Teil 6 & Gleitprofil | 1 | N | E-Eigenbau | 5787.45 | 5787.45 | 16.65 | 16.65 | 0 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/390/20 | 400102388 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=1M] | 10 | N | E-Eigenbau | 250.6 | 25.06 | 16.65 | 1.67 | 0 | 4 | 7 | 10 | 400102388
10/10/390/20/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 10 | J | K-Kaufteil | 131 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 829516001
10/10/390/10 | 829516051 | GLEITPROFIL - STAHLBANDFÜHRUNG FÜR ILS 2100 | 200 | J | K-Kaufteil | 1590 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 829516051
10/10/390/70 | 929120020 | Wartungseinheit AS2 Variante A m. Drucküberwachung | 2 | J | K-Kaufteil | 653.1 | 326.55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 929120020
10/10/390/60 | 929015029 | Winkelsteckverbinder D-Außen 10mm(LW8) | 30 | N | K-Kaufteil | 84.3 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 50 | 929015029
10/10/390/50 | 929015010 | T-Verbinder für D-Aussen 10mm(LW8) auf D-Aussen 6m | 320 | N | K-Kaufteil | 940.8 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 50 | 929015010
10/10/390/30 | 929012197 | Kunststoffschlauch D-Aussen 19.8mm, D-Innen13.2mm, | 150 | N | K-Kaufteil | 527.9 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 929012197
10/10/390/40 | 929012185 | Kunststoffschlauch D-Aussen 10mm, D-Innen 8mm, | 825 | N | K-Kaufteil | 1740.75 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 929012185
10/10/400 | 1015 | Entnahmen Kleinteilelager 08 | 1 | N | E-Eigenbau | 262.02 | 262.02 | 7.5 | 7.5 | 75 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/400/40 | 700004207 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 4/D-PT 4 | 10 | J | K-Kaufteil | 6.55 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 50 | 700004207
10/10/400/20 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 3 | J | K-Kaufteil | 64.23 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 50 | 709000014
10/10/400/90 | 701003113 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER KLAR KPL. 1 S | 5 | J | K-Kaufteil | 74.25 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 50 | 701003113
10/10/400/10 | 701003048 | SIRIUS ACT BLINDVERSCHLUSS 22MM | 10 | J | K-Kaufteil | 26.21 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 50 | 701003048
10/10/400/30 | 700004300 | PUSH-IN-KLEMME PT 2,5 | 54 | J | K-Kaufteil | 23.78 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 50 | 700004300
10/10/400/100 | 911011107 | Sechskantschraube DIN 933 - M12 x 30 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 4.29 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 60 | 911011107
10/10/400/80 | 913051012 | Fächerscheibe DIN 6798 - J 6,4 - FSt | 20 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 60 | 913051012
10/10/400/110 | 913011011 | UNTERLEGSCHEIBE 13-140HV DIN 125-B (ISO 7090) VZ | 24 | J | K-Kaufteil | 0.76 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 60 | 913011011
10/10/400/120 | 911021117 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 12 - 08.8 | 400 | J | K-Kaufteil | 25.44 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 60 | 911021117
10/10/400/70 | 911011004 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 12 - 8.8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 60 | 911011004
10/10/400/130 | 829516053 | GLEITPROFIL - STAHLBANDSICHERUNG L=25MM | 30 | J | E-Eigenbau | 25.97 | 0.87 | 7.5 | 0.25 | 75 | 4 | 13 | 10 | 829516053
10/10/400/50 | 712000100 | VERSCHRAUBUNG M16x1,5 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.89 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 50 | 712000100
10/10/400/60 | 703001020 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 4 SCHALTER 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 9.26 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 50 | 703001020
10/10/410 | 1015 | Schutzbleche | 1 | N | E-Eigenbau | 235.37 | 235.37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/410/10 | 200000498 | Schutzabdeckung für LP Endstück li | 30 | N | E-Eigenbau | 117.68 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 200000498
10/10/410/10/20 | 911071026 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M6 x 12 - 010.9 | 60 | J | K-Kaufteil | 3.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 60 | 911071026
10/10/410/10/10 | 200000411 | Schutzblech für LP links | 30 | N | K-Kaufteil | 114.6 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 200000411
10/10/410/20 | 200000499 | Schutzabdeckung für LP Endstück re | 30 | N | E-Eigenbau | 117.68 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 200000499
10/10/410/20/20 | 911071026 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M6 x 12 - 010.9 | 60 | J | K-Kaufteil | 3.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 60 | 911071026
10/10/410/20/10 | 200000413 | Schutzblech für LP rechts | 30 | N | K-Kaufteil | 114.6 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 200000413
10/10/420 | 1015 | Änderungen Ladeschleife | 1 | N | E-Eigenbau | 2485.66 | 2485.66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/420/60 | 200000598 | Unterlaufschutz für Ladeschleife ILS 63000 mit SF | 2 | N | E-Eigenbau | 1807.54 | 903.77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 200000598
10/10/420/60/140 | 824336143 | ANSCHLAGWINKEL - LADESCHLEIFE | 4 | J | K-Kaufteil | 34.8 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 824336143
10/10/420/60/40 | 200000601 | Schutzstreifen hinten links | 2 | N | K-Kaufteil | 402.52 | 201.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 200000601
10/10/420/60/50 | 200000600 | Schutzstreifen hinten | 2 | N | K-Kaufteil | 68 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 200000600
10/10/420/60/30 | 200000599 | Schutzstreifen hinten rechts | 2 | N | K-Kaufteil | 416.78 | 208.39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 200000599
10/10/420/60/20 | 200000597 | Schutzstreifen vorne links | 2 | N | K-Kaufteil | 90.48 | 45.24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 200000597
10/10/420/60/10 | 200000596 | Schutzstreifen vorne rechts | 2 | N | K-Kaufteil | 183.72 | 91.86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 200000596
10/10/420/60/130 | 911021030 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 45 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 60 | 911021030
10/10/420/60/160 | 911011119 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 120 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.66 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 60 | 911011119
10/10/420/60/60 | 931101005 | C-PROFIL 41X21X3000 DC30-1 | 2.456 | J | K-Kaufteil | 33.19 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 70 | 931101005
10/10/420/60/70 | 931101005 | C-PROFIL 41X21X3000 DC30-1 | 15.2 | J | K-Kaufteil | 205.4 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 70 | 931101005
10/10/420/60/80 | 931101005 | C-PROFIL 41X21X3000 DC30-1 | 6.7 | J | K-Kaufteil | 90.54 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 70 | 931101005
10/10/420/60/90 | 931101005 | C-PROFIL 41X21X3000 DC30-1 | 4.4 | J | K-Kaufteil | 59.46 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 70 | 931101005
10/10/420/60/100 | 931101005 | C-PROFIL 41X21X3000 DC30-1 | 14.68 | J | K-Kaufteil | 198.37 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 70 | 931101005
10/10/420/60/180 | 400102774 | Sechskantschraube DIN 931 - M6 x 140 - 8.8 | 128 | N | K-Kaufteil | 20.2 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 60 | 400102774
10/10/420/60/110 | 913011104 | Scheibe DIN 9021 - 6,4 - 140 HV - St | 256 | J | K-Kaufteil | 2.43 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 60 | 913011104
10/10/420/60/150 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 60 | 913011009
10/10/420/60/170 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 60 | 912041005
10/10/420/60/120 | 912041004 | Sechskantmutter DIN 985 - M6 - 8 | 128 | J | K-Kaufteil | 0.64 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 60 | 912041004
10/10/420/120 | 911021116 | Senkschraube ISO 10642 - M4 x 8 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 60 | 911021116
10/10/420/90 | 200000591 | L-Profil-Eckenschutz-25x19x3mm schwarz EPDM | 2 | N | K-Kaufteil | 9.74 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 200000591
10/10/420/30 | 200000572 | Halter Bedientableau vorne für ILS Ladeschleife | 2 | N | K-Kaufteil | 106.1 | 53.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 200000572
10/10/420/10 | 200000529 | Adapterplatte Bedientableau | 2 | N | K-Kaufteil | 49.46 | 24.73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 200000529
10/10/420/130 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 60 | 911021014
10/10/420/20 | 200000491 | Schutzabdeckung oben für ILS Ladeschleife | 2 | N | K-Kaufteil | 291.8 | 145.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 200000491
10/10/420/100 | SK999999 | Übersetzung Typenschild | 1 | N | K-Kaufteil | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 90 | SK999999
10/10/420/110 | SK999999 | Übersetzung Glossar | 1 | N | K-Kaufteil | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 90 | SK999999
10/10/420/80 | 919050052 | WARNBAND GELB/SCHWARZ 100MM PVC RECHTSWEISEND, | 1 | N | K-Kaufteil | 71.9 | 71.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 60 | 919050052
10/10/420/50 | 919050052 | WARNBAND GELB/SCHWARZ 100MM PVC RECHTSWEISEND, | 1 | N | K-Kaufteil | 53.92 | 53.92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 60 | 919050052
10/10/420/40 | 919050051 | WARNSCHILD "HINEINFASSEN VERBOTEN" 200 mm | 9 | N | K-Kaufteil | 32.04 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 60 | 919050051
10/10/420/70 | 919050051 | VERBOTSSCHILD P015 "HINEINFASSEN VERBOTEN" | 9 | N | K-Kaufteil | 52.55 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 60 | 919050051
10/10/420/140 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 60 | 913011003
10/10/420/150 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 60 | 912041002
10/10/430 | 1015 | Schutzbleche Teil 2 | 1 | N | E-Eigenbau | 235.37 | 235.37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/430/10 | 200000498 | Schutzabdeckung für LP Endstück li | 30 | N | E-Eigenbau | 117.68 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 200000498
10/10/430/10/20 | 911071026 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M6 x 12 - 010.9 | 60 | J | K-Kaufteil | 3.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 60 | 911071026
10/10/430/10/10 | 200000411 | Schutzblech für LP links | 30 | N | K-Kaufteil | 114.6 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 200000411
10/10/430/20 | 200000499 | Schutzabdeckung für LP Endstück re | 30 | N | E-Eigenbau | 117.68 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 200000499
10/10/430/20/20 | 911071026 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M6 x 12 - 010.9 | 60 | J | K-Kaufteil | 3.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 60 | 911071026
10/10/430/20/10 | 200000413 | Schutzblech für LP rechts | 30 | N | K-Kaufteil | 114.6 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 200000413
10/10/11 | 1015 | Inbound ILS FS | 1 | N | E-Eigenbau | 16848.5 | 16848.5 | 1076.81 | 1076.81 | 112 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/11/470 | 1055 | Cognex Camera komplett an Separator montiert | 1 | N | E-Eigenbau | 1630.11 | 1630.11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 50 | 1055
10/10/11/470/20 | 790711550 | E-Teile für Cognex Barcode Reader -BG | 3 | N | E-Eigenbau | 194.17 | 64.72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 790711550
10/10/11/20/470/20 | 400009303 | Ethernet CAT6A M12 St-0°/RJ45, 8-polig, X-Cod. 5m | 3 | N | K-Kaufteil | 96.33 | 32.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 400009303
10/10/11/20/470/30 | 722003031 | RJ45 Doppelkupplung CAT 6E RJ45 | 3 | J | K-Kaufteil | 27.87 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 722003031
10/10/11/20/470/10 | 722002102 | Verbindungsleitung M12 St-4P/0°/M12-Bu-12P/0° 5,0M | 3 | N | K-Kaufteil | 69.97 | 23.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 722002102
10/10/11/470/10 | 829534306 | Camera DM280 m. Halter (ILS) - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 1435.93 | 478.64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829534306
10/10/11/10/470/20 | 711000502 | Barcode-Lesegerät Dataman DM280QL, L | 3 | N | K-Kaufteil | 1425 | 475 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 711000502
10/10/11/10/470/60 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021014
10/10/11/10/470/30 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011150
10/10/11/10/470/50 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011003
10/10/11/10/470/70 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 912041002
10/10/11/10/470/40 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021199
10/10/11/10/470/10 | 829536308 | SCANNERHALTER AM SEPARATOR für Camera DM 260QL | 3 | N | K-Kaufteil | 10.68 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 829536308
10/10/11/480 | 1055 | Cognex Camera komplett an Separator Staustr. mont | 1 | N | E-Eigenbau | 1086.7 | 1086.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 50 | 1055
10/10/11/480/10 | 829534306 | Camera DM280 m. Halter (ILS) - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 957.29 | 478.64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 829534306
10/10/11/10/480/20 | 711000502 | Barcode-Lesegerät Dataman DM280QL, L | 2 | N | K-Kaufteil | 950 | 475 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 711000502
10/10/11/10/480/60 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021014
10/10/11/10/480/30 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011150
10/10/11/10/480/50 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 913011003
10/10/11/10/480/70 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 912041002
10/10/11/10/480/40 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911021199
10/10/11/10/480/10 | 829536308 | SCANNERHALTER AM SEPARATOR für Camera DM 260QL | 2 | N | K-Kaufteil | 7.12 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | 829536308
10/10/11/480/20 | 790711550 | E-Teile für Cognex Barcode Reader -BG | 2 | N | E-Eigenbau | 129.41 | 64.71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 790711550
10/10/11/20/480/20 | 400009303 | Ethernet CAT6A M12 St-0°/RJ45, 8-polig, X-Cod. 5m | 2 | N | K-Kaufteil | 64.22 | 32.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 400009303
10/10/11/20/480/30 | 722003031 | RJ45 Doppelkupplung CAT 6E RJ45 | 2 | J | K-Kaufteil | 18.58 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 722003031
10/10/11/20/480/10 | 722002102 | Verbindungsleitung M12 St-4P/0°/M12-Bu-12P/0° 5,0M | 2 | N | K-Kaufteil | 46.61 | 23.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 722002102
10/10/11/400 | 829514065 | LP-HALTER 800 KPL. | 9 | N | E-Eigenbau | 212.32 | 23.59 | 0.83 | 0.09 | 0 | 4 | 43 | 10 | 829514065
10/10/11/400/10 | 829516065 | LP-HALTER 800 | 9 | J | K-Kaufteil | 121.95 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 829516065
10/10/11/400/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 18 | J | E-Eigenbau | 16.89 | 0.94 | 0.83 | 0.05 | 0 | 5 | 5 | 10 | 827424004
10/10/11/400/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 18 | J | K-Kaufteil | 1.71 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 911121039
10/10/11/400/30 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.67 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 911011013
10/10/11/400/20 | 829516067 | KLEMMTEIL FÜR LP-HALTER | 18 | J | K-Kaufteil | 71.1 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 829516067
10/10/11/390 | 200000077 | Separator links an Staustrecke SP 2.0 - BG | 18 | J | E-Eigenbau | 2794.33 | 155.24 | 241.59 | 13.42 | 0 | 4 | 43 | 10 | 200000077
10/10/11/390/10 | 200000070 | Separator links Grundmodell - BG | 18 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 200000070
10/10/11/390/10/120 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30 - S_PN CQSB25-30 - BG | 18 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 10 | 829534132
10/10/11/390/10/120/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 36 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 913011016
10/10/11/390/10/120/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 36 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 911021004
10/10/11/390/10/120/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 36 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012538
10/10/11/390/10/120/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012530
10/10/11/390/10/130 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 18 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 10 | 829434315
10/10/11/390/10/130/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 720002003
10/10/11/390/10/130/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829436024
10/10/11/390/10/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 18 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 10 | 829534130
10/10/11/390/10/140/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 36 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 829436305
10/10/11/390/10/140/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012606
10/10/11/390/10/140/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012605
10/10/11/390/10/140/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012603
10/10/11/390/10/140/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 36 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012580
10/10/11/390/10/140/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012539
10/10/11/390/10/140/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 54 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 929012186
10/10/11/390/10/140/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 36 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 913011150
10/10/11/390/10/140/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 36 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 911021212
10/10/11/390/10/10 | 200000069 | Grundplatte für SP 2.0 und LP 2.0 | 18 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 10 | 200000069
10/10/11/390/10/70 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 54 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 60 | 911021098
10/10/11/390/10/180 | 200000224 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 40 - Alu, rot elox | 18 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 60 | 200000224
10/10/11/390/10/110 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 36 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 60 | 929025046
10/10/11/390/10/170 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 4.8906 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 10 | 929012684
10/10/11/390/10/160 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 3.5802 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 10 | 929012683
10/10/11/390/10/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 18 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 10 | 919010059
10/10/11/390/10/100 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 108 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 60 | 914011065
10/10/11/390/10/90 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 72 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 60 | 913011174
10/10/11/390/10/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 108 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 60 | 913011009
10/10/11/390/10/60 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 54 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 60 | 911021227
10/10/11/390/10/50 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 10 | 829436021
10/10/11/390/10/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 36 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 10 | 829436005
10/10/11/390/10/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 10 | 829436002
10/10/11/390/10/30 | 829436001 | UNTERTEIL F. SEP. | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 10 | 829436001
10/10/11/390/20 | 200000076 | Separatorabhängung an SP 2.0 - BG | 18 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 200000076
10/10/11/390/20/10 | 200000022 | Blech für Gegendruckleiste Separator | 18 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 200000022
10/10/11/390/20/40 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 36 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011142
10/10/11/390/20/30 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 36 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911011013
10/10/11/390/20/20 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 36 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 829416065
10/10/11/390/30 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 36 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 821114025
10/10/11/390/40 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 36 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 913011140
10/10/11/390/50 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 36 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 912041005
10/10/11/110 | 829412009 | VERBINDUNG GEFÄLLEPROFIL [SP] KPL. - BG | 59 | N | E-Eigenbau | 158.62 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 829412009
10/10/11/110/10 | 829416061 | VERBINDER SP | 118 | J | K-Kaufteil | 142.78 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 829416061
10/10/11/110/20 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 118 | J | K-Kaufteil | 3.87 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 914031055
10/10/11/110/30 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 236 | J | K-Kaufteil | 11.97 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911091041
10/10/11/100 | 829412013 | VERBINDUNG LAUFPROFIL - BG | 18 | N | E-Eigenbau | 55.07 | 3.06 | 0.83 | 0.05 | 0 | 4 | 43 | 10 | 829412013
10/10/11/100/10 | 829416066 | VERBINDER LAUFPROFIL 829416030/829516001 | 18 | J | K-Kaufteil | 34.02 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 829416066
10/10/11/100/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 18 | J | E-Eigenbau | 16.89 | 0.94 | 0.83 | 0.05 | 0 | 5 | 4 | 10 | 827424004
10/10/11/100/30 | 914031047 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 26 - St | 36 | J | K-Kaufteil | 1.52 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 914031047
10/10/11/100/20 | 911091021 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 8 - 45H | 72 | J | K-Kaufteil | 2.63 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 911091021
10/10/11/10 | 829522001 | ANTRIEBSSTATION 800 - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 1456.9 | 728.45 | 96.8 | 48.4 | 56 | 4 | 43 | 10 | 829522001
10/10/11/10/10 | 829524001 | MODULRAHMEN 1 - R-ENDE - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 829524001
10/10/11/10/10/70 | 829526008 | GEWINDESTANGE M16X250 - ILS II | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829526008
10/10/11/10/10/70/10 | 911101008 | GEWINDESTANGE 1M M16 DIN 976-1 (DIN 975) VZ | 0.492 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 60 | 911101008
10/10/11/10/10/100 | 829524050 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT - BG | 12 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829524050
10/10/11/10/10/100/10 | 829526003 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT 90° - ILS II | 12 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 829526003
10/10/11/10/10/100/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011010
10/10/11/10/10/100/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 48 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911251013
10/10/11/10/10/30 | 821406031 | HFS ABDECKKAPPE FÜR GERÜSTPROFIL 120X60 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 821406031
10/10/11/10/10/130 | 913011165 | Scheibe DIN 125 - A 17 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 60 | 913011165
10/10/11/10/10/90 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 60 | 913011010
10/10/11/10/10/80 | 912011122 | Sechskantmutter DIN 934 - M16 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 60 | 912011122
10/10/11/10/10/160 | 911021220 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 60 | 911021220
10/10/11/10/10/110 | 911021169 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 45 - 8.8 | 14 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 60 | 911021169
10/10/11/10/10/150 | 829526528 | NUTENSTEIN FÜR STRUKTURPROFIL - ILS II | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829526528
10/10/11/10/10/140 | 829526037 | FÜHRUNGSKLOTZ 800 - ILS II | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829526037
10/10/11/10/10/60 | 829526007 | SPANNELEMENT - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829526007
10/10/11/10/10/50 | 829526006 | SPANNBLOCK - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829526006
10/10/11/10/10/40 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829526005
10/10/11/10/10/20 | 829526002 | RAHMENELEMENT 800 L=320MM - ILS II | 4 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829526002
10/10/11/10/10/10 | 829526001 | RAHMENELEMENT L=1600MM - ILS II | 4 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 829526001
10/10/11/10/20 | 829524011 | ANTRIEBSRAD 800 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 829524011
10/10/11/10/20/10 | 829524035 | ANTRIEBSFLANSCH 800 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829524035
10/10/11/10/20/10/10 | 829526015 | FLANSCH FÜR ANTRIEBSRAD 800 - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 829526015
10/10/11/10/20/10/50 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911011084
10/10/11/10/20/10/30 | 913031011 | Federring DIN 127 - A 12 - FSt | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 913031011
10/10/11/10/20/10/40 | 911021223 | Zylinderschraube DIN 912 - M12 x 40 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911021223
10/10/11/10/20/10/20 | 829526034 | SCHEIBE - ILS II | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 829526034
10/10/11/10/20/20 | 829524033 | RAD 800 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829524033
10/10/11/10/20/20/40 | 829526010 | RADSEGMENT 800 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 829526010
10/10/11/10/20/20/30 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021063
10/10/11/10/20/20/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011010
10/10/11/10/20/20/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 64 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011009
10/10/11/10/20/20/70 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912041005
10/10/11/10/20/20/60 | 911071025 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M8 x 40 - 010.9 | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911071025
10/10/11/10/20/20/10 | 829526035 | RADGRUNDKÖRPER 800 - ILS II | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 829526035
10/10/11/10/40 | 916021111 | Druckfeder ISO 10243, 32x115 - extra stark - gelb | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 916021111
10/10/11/410 | 200000016 | SP 2.0 Bearbeitet für Sep./Stopper | 18 | J | E-Eigenbau | 249.04 | 13.84 | 11.76 | 0.65 | 0 | 4 | 43 | 10 | 200000016
10/10/11/70 | 400102388 | Aussparung f. AS-Element | 3 | J | E-Eigenbau | 77.15 | 25.72 | 4.81 | 1.6 | 0 | 4 | 43 | 10 | 400102388
10/10/11/450 | 200000253 | LP 2.0 Endstück LI langer Einlauf | 4 | J | E-Eigenbau | 154.2 | 38.55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 200000253
10/10/11/440 | 200000252 | LP 2.0 Endstück RE langer Einlauf | 4 | J | E-Eigenbau | 154.2 | 38.55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 200000252
10/10/11/460 | 829532015 | SEPARATOR LINKS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE - BG | 7 | J | E-Eigenbau | 1719.81 | 245.69 | 160.4 | 22.91 | 0 | 4 | 43 | 10 | 829532015
10/10/11/40 | 829524101 | UMFAHR.BOGEN 800 RAD-ENDE - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 106.21 | 26.55 | 77.45 | 19.36 | 0 | 4 | 43 | 10 | 829524101
10/10/11/20 | 829522021 | UMLENKSTATION 800 KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 1584.21 | 792.11 | 152.33 | 76.17 | 56 | 4 | 43 | 10 | 829522021
10/10/11/60 | 829516022 | LP 2.0 ENDSTÜCK LI | 4 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 829516022
10/10/11/220 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 3.215 | J | K-Kaufteil | 65.01 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 829516004
10/10/11/210 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.31 | J | K-Kaufteil | 6.27 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 829516004
10/10/11/230 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 4 | J | K-Kaufteil | 80.88 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 829516004
10/10/11/240 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.94 | J | K-Kaufteil | 19.01 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 829516004
10/10/11/250 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.825 | J | K-Kaufteil | 16.68 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 829516004
10/10/11/260 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.255 | J | K-Kaufteil | 25.38 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 829516004
10/10/11/270 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.335 | J | K-Kaufteil | 26.99 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 829516004
10/10/11/280 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.69 | J | K-Kaufteil | 54.39 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 829516004
10/10/11/290 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.985 | J | K-Kaufteil | 40.14 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 829516004
10/10/11/300 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.415 | J | K-Kaufteil | 28.61 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 829516004
10/10/11/310 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 4.96 | J | K-Kaufteil | 100.29 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 829516004
10/10/11/120 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 96 | J | K-Kaufteil | 1941.12 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 829516004
10/10/11/130 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 58.65 | J | K-Kaufteil | 1185.9 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 829516004
10/10/11/140 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2 | J | K-Kaufteil | 40.44 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 829516004
10/10/11/150 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.49 | J | K-Kaufteil | 30.13 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 829516004
10/10/11/170 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.3 | J | K-Kaufteil | 26.29 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 829516004
10/10/11/160 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 6.48 | J | K-Kaufteil | 131.03 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 829516004
10/10/11/180 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.7 | J | K-Kaufteil | 54.59 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 829516004
10/10/11/190 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 5.38 | J | K-Kaufteil | 108.78 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 829516004
10/10/11/200 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 3.97 | J | K-Kaufteil | 80.27 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 829516004
10/10/11/320 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1.425 | J | K-Kaufteil | 18.67 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 829516001
10/10/11/330 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 15 | J | K-Kaufteil | 196.5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 829516001
10/10/11/340 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 8 | J | K-Kaufteil | 104.8 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 829516001
10/10/11/350 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 4.5 | J | K-Kaufteil | 58.95 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 829516001
10/10/11/360 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 4.575 | J | K-Kaufteil | 59.93 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 829516001
10/10/11/370 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 2.075 | J | K-Kaufteil | 27.18 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 829516001
10/10/11/380 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1.175 | J | K-Kaufteil | 15.39 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 10 | 829516001
10/10/11/30 | 200000017 | Stirnradgetriebemotor RF57 DRN80MK4/ASE1/Z | 2 | N | K-Kaufteil | 866 | 433 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 20 | 200000017
10/10/40 | 1015 | Highway ILS FS | 1 | N | E-Eigenbau | 14978.96 | 14978.96 | 1024.27 | 1024.27 | 71 | 3 | 44 | 10 | 1015
10/10/40/30 | 1015 | Highway Übergang aus WE FS | 1 | N | E-Eigenbau | 2584.11 | 2584.11 | 313.24 | 313.24 | 0 | 4 | 5 | 10 | 1015
10/10/40/30/10 | 200000016 | SP 2.0 Bearbeitet für Sep./Stopper | 5 | J | E-Eigenbau | 69.18 | 13.84 | 3.27 | 0.65 | 0 | 5 | 46 | 10 | 200000016
10/10/10/40/30/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.52 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516004
10/10/40/30/231 | 200000374 | SP-Bogen 30° R150 mit Montageteilen | 21 | N | E-Eigenbau | 210.26 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 10 | 200000374
10/10/231/40/30/20 | 911091071 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 10 - 45H | 126 | J | K-Kaufteil | 5.51 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 60 | 911091071
10/10/231/40/30/10 | 200000169 | SP-Bogen 30° R150 | 21 | J | E-Eigenbau | 204.75 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 200000169
10/10/40/30/130 | 200000063 | Trapezverbinder 12° aufwärts | 7 | J | E-Eigenbau | 7.64 | 1.09 | 3.5 | 0.5 | 0 | 5 | 46 | 20 | 200000063
10/10/40/30/190 | 400102166 | Verbindung Segmente 12° | 32 | N | K-Kaufteil | 74.56 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 20 | 400102166
10/10/40/30/200 | 200000353 | Verbindung Segmente 3° | 6 | N | K-Kaufteil | 28.5 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 20 | 200000353
10/10/40/30/160 | 200000352 | Trapezverbinder 3° aufwärts | 1 | J | E-Eigenbau | 1.09 | 1.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | 5 | 46 | 10 | 200000352
10/10/40/30/120 | 200000351 | Trapezverbinder 3° abwärts | 2 | J | E-Eigenbau | 2.18 | 1.09 | 1 | 0.5 | 0 | 5 | 46 | 10 | 200000351
10/10/40/30/50 | 200000350 | Staustrecke SP fallend 1,5° | 4 | J | E-Eigenbau | 8.08 | 2.02 | 6 | 1.5 | 0 | 5 | 46 | 10 | 200000350
10/10/40/30/90 | 200000349 | Staustrecke SP steigend 1,5° | 2 | J | E-Eigenbau | 3.96 | 1.98 | 2.92 | 1.46 | 0 | 5 | 46 | 10 | 200000349
10/10/40/30/180 | 200000315 | Verbindung Segmente 15° | 4 | N | K-Kaufteil | 15.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 20 | 200000315
10/10/40/30/170 | 200000310 | Verbindung Segmente 9° | 4 | N | K-Kaufteil | 16.12 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 20 | 200000310
10/10/40/30/110 | 200000306 | Trapezverbinder 9° abwärts | 1 | J | E-Eigenbau | 1.09 | 1.09 | 0.7 | 0.7 | 0 | 5 | 46 | 10 | 200000306
10/10/40/30/140 | 200000305 | Trapezverbinder 15° aufwärts | 2 | J | E-Eigenbau | 2.18 | 1.09 | 1.24 | 0.62 | 0 | 5 | 46 | 10 | 200000305
10/10/40/30/150 | 200000304 | Trapezverbinder 9° aufwärts | 1 | J | E-Eigenbau | 1.09 | 1.09 | 0.55 | 0.55 | 0 | 5 | 46 | 10 | 200000304
10/10/40/30/40 | 200000302 | Staustrecke SP fallend 4,5° | 2 | J | E-Eigenbau | 5.94 | 2.97 | 3.79 | 1.89 | 0 | 5 | 46 | 10 | 200000302
10/10/40/30/30 | 200000300 | Staustrecke SP fallend 6° | 18 | J | E-Eigenbau | 53.49 | 2.97 | 25.97 | 1.44 | 0 | 5 | 46 | 10 | 200000300
10/10/40/30/70 | 200000297 | Staustrecke SP steigend 7,5° | 4 | J | E-Eigenbau | 11.89 | 2.97 | 3.79 | 0.95 | 0 | 5 | 46 | 10 | 200000297
10/10/40/30/80 | 200000292 | Staustrecke SP steigend 4,5° | 2 | J | E-Eigenbau | 5.94 | 2.97 | 1.98 | 0.99 | 0 | 5 | 46 | 10 | 200000292
10/10/40/30/60 | 200000291 | Staustrecke SP steigend 6° | 14 | J | E-Eigenbau | 41.6 | 2.97 | 17.88 | 1.28 | 0 | 5 | 46 | 10 | 200000291
10/10/40/30/230 | 200000169 | ILS-Bogen 30° - BG | 18 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 10 | 200000169
10/10/40/30/220 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 80 | J | K-Kaufteil | 4.06 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 60 | 911091041
10/10/40/30/210 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 46 | J | K-Kaufteil | 0.75 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 60 | 911091037
10/10/40/30/240 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.4 | J | K-Kaufteil | 48.53 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 10 | 829516004
10/10/40/30/250 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.3 | J | K-Kaufteil | 6.07 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 10 | 829516004
10/10/40/30/260 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.408 | J | K-Kaufteil | 8.25 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 10 | 829516004
10/10/40/30/270 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.497 | J | K-Kaufteil | 10.05 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 10 | 829516004
10/10/40/30/280 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.5 | J | K-Kaufteil | 50.55 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 10 | 829516004
10/10/40/30/290 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.7 | J | K-Kaufteil | 14.15 | 20.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 10 | 829516004
10/10/40/30/300 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.81 | J | K-Kaufteil | 16.38 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 10 | 829516004
10/10/40/30/310 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.947 | J | K-Kaufteil | 19.15 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 10 | 829516004
10/10/40/30/320 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.975 | J | K-Kaufteil | 19.71 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 10 | 829516004
10/10/40/30/330 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1 | J | K-Kaufteil | 20.22 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 10 | 829516004
10/10/40/30/340 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.137 | J | K-Kaufteil | 22.99 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 10 | 829516004
10/10/40/30/350 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.25 | J | K-Kaufteil | 25.28 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 10 | 829516004
10/10/40/30/360 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.401 | J | K-Kaufteil | 28.33 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 10 | 829516004
10/10/40/30/370 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.749 | J | K-Kaufteil | 35.36 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 10 | 829516004
10/10/40/30/380 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.498 | J | K-Kaufteil | 50.51 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 10 | 829516004
10/10/40/30/390 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 3.124 | J | K-Kaufteil | 63.17 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 10 | 829516004
10/10/40/30/400 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 3.198 | J | K-Kaufteil | 64.66 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 10 | 829516004
10/10/40/30/410 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 4.074 | J | K-Kaufteil | 82.38 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 10 | 829516004
10/10/40/30/420 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 4.485 | J | K-Kaufteil | 90.69 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 10 | 829516004
10/10/40/30/430 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 4.649 | J | K-Kaufteil | 90.56 | 19.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 10 | 829516004
10/10/40/30/440 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 5.72 | J | K-Kaufteil | 115.66 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 10 | 829516004
10/10/40/30/450 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 18 | J | K-Kaufteil | 350.63 | 19.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 10 | 829516004
10/10/40/30/20 | 200000077 | Separator links an Staustrecke SP 2.0 - BG | 5 | J | E-Eigenbau | 776.2 | 155.24 | 67.11 | 13.42 | 0 | 5 | 46 | 10 | 200000077
10/10/40/30/100 | 200000074 | Trapezverbinder 12° abwärts | 9 | J | E-Eigenbau | 9.82 | 1.09 | 1.46 | 0.16 | 0 | 5 | 46 | 20 | 200000074
10/10/40/40 | 1015 | Testteile 30° Bogen | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 1015
10/10/40/40/10 | 200000374 | SP-Bogen 30° mit Gewindestiften - BG | 10 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 200000374
10/10/40/10/40/10 | 200000169 | ILS-Bogen 30° - BG | 10 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 200000169
10/10/40/10/10/40/10 | 200000166 | Käfig für ILS-Bogen 30° | 10 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 200000166
10/10/40/10/10/40/30 | 200000168 | Außenfahrspur für ILS-Bogen 30° | 10 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 200000168
10/10/40/10/10/40/20 | 200000167 | Innenfahrspur für ILS-Bogen 30° | 10 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 200000167
10/10/40/10/40/20 | 911091071 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 10 - 45H | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 60 | 911091071
10/10/40/10 | 1015 | Highway Kreisel | 1 | N | E-Eigenbau | 3093.74 | 3093.74 | 206.64 | 206.64 | 71 | 4 | 5 | 10 | 1015
10/10/40/10/141 | 829412013 | VERBINDUNG LAUFPROFIL - BG | 5 | N | E-Eigenbau | 15.3 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 10 | 829412013
10/10/40/10/141/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 5 | N | E-Eigenbau | 4.69 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 827424004
10/10/40/40/10/141/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/40/40/10/141/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 5 | J | K-Kaufteil | 4.55 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/40/10/141/10 | 829416066 | VERBINDER LAUFPROFIL 829416030/829516001 | 5 | J | K-Kaufteil | 9.45 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 829416066
10/10/40/10/141/30 | 914031047 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 26 - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.42 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 914031047
10/10/40/10/141/20 | 911091021 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 8 - 45H | 20 | J | K-Kaufteil | 0.73 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911091021
10/10/40/10/20 | 829522021 | UMLENKSTATION 800 KPL. | 1 | J | E-Eigenbau | 792.11 | 792.11 | 76.17 | 76.17 | 28 | 5 | 17 | 10 | 829522021
10/10/40/10/20/10 | 829524001 | MODULRAHMEN 1 - R-ENDE - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829524001
10/10/40/10/20/10/70 | 829526008 | GEWINDESTANGE M16X250 - ILS II | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526008
10/10/40/10/20/10/70/10 | 911101008 | GEWINDESTANGE 1M M16 DIN 976-1 (DIN 975) VZ | 0.246 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 60 | 911101008
10/10/40/10/20/10/100 | 829524050 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829524050
10/10/40/10/20/10/100/10 | 829526003 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT 90° - ILS II | 6 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 829526003
10/10/40/10/20/10/100/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011010
10/10/40/10/20/10/100/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 24 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911251013
10/10/40/10/20/10/30 | 821406031 | HFS ABDECKKAPPE FÜR GERÜSTPROFIL 120X60 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 821406031
10/10/40/10/20/10/130 | 913011165 | Scheibe DIN 125 - A 17 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011165
10/10/40/10/20/10/90 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 9 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011010
10/10/40/10/20/10/80 | 912011122 | Sechskantmutter DIN 934 - M16 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 912011122
10/10/40/10/20/10/160 | 911021220 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 25 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 911021220
10/10/40/10/20/10/110 | 911021169 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 45 - 8.8 | 7 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 911021169
10/10/40/10/20/10/150 | 829526528 | NUTENSTEIN FÜR STRUKTURPROFIL - ILS II | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526528
10/10/40/10/20/10/140 | 829526037 | FÜHRUNGSKLOTZ 800 - ILS II | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526037
10/10/40/10/20/10/60 | 829526007 | SPANNELEMENT - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526007
10/10/40/10/20/10/50 | 829526006 | SPANNBLOCK - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526006
10/10/40/10/20/10/40 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526005
10/10/40/10/20/10/20 | 829526002 | RAHMENELEMENT 800 L=320MM - ILS II | 2 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526002
10/10/40/10/20/10/10 | 829526001 | RAHMENELEMENT L=1600MM - ILS II | 2 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 829526001
10/10/40/10/20/20 | 829524021 | UMLENKRAD 800 - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829524021
10/10/40/10/20/20/10 | 829524037 | UMLENKFLANSCH 800 - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829524037
10/10/40/10/20/20/10/20 | 821416039 | DISTANZHÜLSE | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 20 | 821416039
10/10/40/10/20/20/10/80 | 929025064 | Rillenkugellager DIN 625 - 6009-2RS | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 929025064
10/10/40/10/20/20/10/100 | 929025058 | Rillenkugellager DIN 625 - 6008-2RS | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 929025058
10/10/40/10/20/20/10/90 | 915021012 | Sicherungsring DIN 472 - 68 x 2,5 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 915021012
10/10/40/10/20/20/10/40 | 913051039 | Sicherungsblech DIN 5406 - MB 7 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 913051039
10/10/40/10/20/20/10/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 913011009
10/10/40/10/20/20/10/50 | 912073001 | Nutmutter DIN 981 - KM 7 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 912073001
10/10/40/10/20/20/10/70 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 60 | 911021227
10/10/40/10/20/20/10/30 | 829526031 | ACHSE FÜR UMLENKRAD 800 - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 829526031
10/10/40/10/20/20/10/10 | 829526030 | FLANSCH FÜR UMLENKRAD 800 - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 829526030
10/10/40/10/20/20/20 | 829524033 | RAD 800 - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 829524033
10/10/40/10/20/20/20/40 | 829526010 | RADSEGMENT 800 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 829526010
10/10/40/10/20/20/20/30 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021063
10/10/40/10/20/20/20/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011010
10/10/40/10/20/20/20/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011009
10/10/40/10/20/20/20/70 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912041005
10/10/40/10/20/20/20/60 | 911071025 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M8 x 40 - 010.9 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911071025
10/10/40/10/20/20/20/10 | 829526035 | RADGRUNDKÖRPER 800 - ILS II | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 829526035
10/10/40/10/70 | 200000252 | LP 2.0 Endstück RE langer Einlauf | 2 | J | E-Eigenbau | 73.12 | 36.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 10 | 200000252
10/10/40/10/70/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516001
10/10/40/10/90 | 829514076 | LP-HALTER RE AN STRUKTURPROFIL - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 39.07 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 10 | 829514076
10/10/40/10/90/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 3.75 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 827424004
10/10/40/10/90/40/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/40/10/90/40/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 4 | J | K-Kaufteil | 3.64 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/40/10/90/10 | 829526038 | HALTER LP 800 LASCHE RECHTS - ILS II | 4 | J | K-Kaufteil | 32.53 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 829526038
10/10/40/10/90/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011010
10/10/40/10/90/20 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 8 | J | K-Kaufteil | 2.66 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911251013
10/10/40/10/100 | 829514077 | LP-HALTER LI AN STRUKTURPROFIL KPL. | 4 | N | E-Eigenbau | 24.7 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 10 | 829514077
10/10/40/10/100/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 3.75 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 827424004
10/10/40/10/100/20/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/40/10/100/20/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 4 | J | K-Kaufteil | 3.64 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/40/10/100/10 | 829526016 | HALTER LP 800 LASCHE LINKS - ILS II | 4 | J | K-Kaufteil | 17.8 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 829526016
10/10/40/10/100/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011010
10/10/40/10/100/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/10/40/10/100/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 8 | J | K-Kaufteil | 2.66 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911251013
10/10/40/10/140 | 829412013 | VERBINDUNG LAUFPROFIL - BG | 0 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 10 | 829412013
10/10/40/10/140/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 5 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 827424004
10/10/40/10/140/40/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/10/40/10/140/40/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/10/40/10/140/10 | 829416066 | VERBINDER LAUFPROFIL 829416030/829516001 | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 829416066
10/10/40/10/140/30 | 914031047 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 26 - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 914031047
10/10/40/10/140/20 | 911091021 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 8 - 45H | 20 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911091021
10/10/40/10/160 | 829534302 | KB-ABFRAGE AM SEPARATOR FÜR BT KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 229.57 | 114.79 | 4 | 2 | 5 | 5 | 17 | 10 | 829534302
10/10/40/10/160/60 | 720002006 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=20MM NO/ST-M12 4POL L=69MM | 2 | J | K-Kaufteil | 68.75 | 34.37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 50 | 720002006
10/10/40/10/160/80 | 911021046 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 20 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 911021046
10/10/40/10/160/40 | 911021039 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 90 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.45 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 911021039
10/10/40/10/160/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 913011009
10/10/40/10/160/70 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 913011007
10/10/40/10/160/10 | 829536304 | BEARBEITUNG EINFAHRTLEISTE AMSEPARATOR | 2 | J | E-Eigenbau | 25.8 | 12.9 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 829536304
10/10/40/10/160/50 | 829536303 | SENSORHALTER FÜR KB-ABFRAGE AM SEPARATOR | 2 | N | K-Kaufteil | 125.36 | 62.68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 829536303
10/10/40/10/160/20 | 829436015 | BEFESTIGUNGSHÜLSE F. EINFAHRTLEISTE SEP. | 4 | J | K-Kaufteil | 9 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 829436015
10/10/40/10/30 | 200000017 | Stirnradgetriebemotor RF57 DRN80MK4/ASE1/Z | 1 | N | K-Kaufteil | 433 | 433 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 20 | 200000017
10/10/40/10/80 | 200000253 | LP 2.0 Endstück LI langer Einlauf | 2 | J | E-Eigenbau | 73.12 | 36.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 10 | 200000253
10/10/40/10/130 | 911021132 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 10 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 60 | 911021132
10/10/40/10/150 | 829532016 | SEPARATOR RECHTS AN LP MIT ANDRUCKLEISTE - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 496.27 | 248.13 | 44.07 | 22.04 | 0 | 5 | 17 | 10 | 829532016
10/10/40/10/40 | 829524101 | UMFAHR.BOGEN 800 RAD-ENDE - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 26.02 | 26.02 | 14.22 | 14.22 | 0 | 5 | 17 | 10 | 829524101
10/10/40/10/10 | 829522001 | ANTRIEBSSTATION 800 - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 728.45 | 728.45 | 48.4 | 48.4 | 28 | 5 | 17 | 10 | 829522001
10/10/40/10/120 | 829516053 | GLEITPROFIL - STAHLBANDSICHERUNG L=25MM | 4 | J | E-Eigenbau | 3.46 | 0.87 | 1 | 0.25 | 10 | 5 | 17 | 10 | 829516053
10/10/40/10/110 | 829516051 | GLEITPROFIL - STAHLBANDFÜHRUNG FÜR ILS 2100 | 12 | J | K-Kaufteil | 96.22 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 10 | 829516051
10/10/40/10/50 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 3.05 | J | K-Kaufteil | 37.58 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 10 | 829516001
10/10/40/10/60 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 2.075 | J | K-Kaufteil | 25.56 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 10 | 829516001
10/10/40/20 | 1015 | Highway Fahrstrecke | 1 | N | E-Eigenbau | 9275.39 | 9275.39 | 502.79 | 502.79 | 0 | 4 | 5 | 10 | 1015
10/10/40/20/30 | 200000300 | Staustrecke SP fallend 6° | 60 | N | E-Eigenbau | 178.29 | 2.97 | 0.07 | 0 | 0 | 5 | 52 | 10 | 200000300
10/10/40/20/30/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 9 | J | K-Kaufteil | 178.29 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516004
10/10/40/20/50 | 200000302 | Staustrecke SP fallend 4,5° | 4 | N | E-Eigenbau | 11.89 | 2.97 | 3.96 | 0.99 | 0 | 5 | 52 | 10 | 200000302
10/10/40/20/50/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.6 | J | K-Kaufteil | 11.89 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516004
10/10/40/20/60 | 200000291 | Staustrecke SP steigend 6° | 56 | N | E-Eigenbau | 166.4 | 2.97 | 43.68 | 0.78 | 0 | 5 | 52 | 10 | 200000291
10/10/40/20/60/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 8.4 | J | K-Kaufteil | 166.4 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516004
10/10/40/20/70 | 200000297 | Staustrecke SP steigend 7,5° | 12 | N | E-Eigenbau | 35.66 | 2.97 | 2.29 | 0.19 | 0 | 5 | 52 | 10 | 200000297
10/10/40/20/70/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.8 | J | K-Kaufteil | 35.66 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516004
10/10/40/20/80 | 200000292 | Staustrecke SP steigend 4,5° | 4 | N | E-Eigenbau | 11.89 | 2.97 | 7.78 | 1.95 | 0 | 5 | 52 | 10 | 200000292
10/10/40/20/80/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.6 | J | K-Kaufteil | 11.89 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516004
10/10/40/20/10 | 200000016 | SP 2.0 Bearbeitet für Sep./Stopper | 11 | J | E-Eigenbau | 152.19 | 13.84 | 7.19 | 0.65 | 0 | 5 | 52 | 10 | 200000016
10/10/40/20/10/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 3.344 | J | K-Kaufteil | 62.2 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 829516004
10/10/40/20/120 | 200000063 | Trapezverbinder 12° aufwärts | 28 | J | E-Eigenbau | 30.56 | 1.09 | 14 | 0.5 | 0 | 5 | 52 | 20 | 200000063
10/10/40/20/170 | 400102166 | Verbindung Segmente 12° | 116 | N | K-Kaufteil | 270.28 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 20 | 400102166
10/10/40/20/160 | 200000315 | Verbindung Segmente 15° | 20 | N | K-Kaufteil | 76 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 20 | 200000315
10/10/40/20/150 | 200000310 | Verbindung Segmente 9° | 8 | N | K-Kaufteil | 32.24 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 20 | 200000310
10/10/40/20/100 | 200000307 | Trapezverbinder 15° abwärts | 4 | J | E-Eigenbau | 4.37 | 1.09 | 1.55 | 0.39 | 0 | 5 | 52 | 10 | 200000307
10/10/40/20/110 | 200000306 | Trapezverbinder 9° abwärts | 2 | J | E-Eigenbau | 2.18 | 1.09 | 1.41 | 0.7 | 0 | 5 | 52 | 10 | 200000306
10/10/40/20/130 | 200000305 | Trapezverbinder 15° aufwärts | 6 | J | E-Eigenbau | 6.55 | 1.09 | 3.73 | 0.62 | 0 | 5 | 52 | 10 | 200000305
10/10/40/20/140 | 200000304 | Trapezverbinder 9° aufwärts | 2 | J | E-Eigenbau | 2.18 | 1.09 | 1.1 | 0.55 | 0 | 5 | 52 | 10 | 200000304
10/10/40/20/40 | 200000303 | Staustrecke SP fallend 7,5° | 8 | J | E-Eigenbau | 23.77 | 2.97 | 8.47 | 1.06 | 0 | 5 | 52 | 10 | 200000303
10/10/40/20/190 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 288 | J | K-Kaufteil | 14.6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 60 | 911091041
10/10/40/20/180 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 150 | J | K-Kaufteil | 2.45 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 60 | 911091037
10/10/40/20/200 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 4 | J | K-Kaufteil | 79.24 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 10 | 829516004
10/10/40/20/210 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.814 | J | K-Kaufteil | 35.94 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 10 | 829516004
10/10/40/20/220 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 252 | J | K-Kaufteil | 4908.81 | 19.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 10 | 829516004
10/10/40/20/230 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.4 | J | K-Kaufteil | 47.54 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 10 | 829516004
10/10/40/20/240 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.412 | J | K-Kaufteil | 27.97 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 10 | 829516004
10/10/40/20/250 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.192 | J | K-Kaufteil | 23.61 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 10 | 829516004
10/10/40/20/260 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 5.588 | J | K-Kaufteil | 110.7 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 10 | 829516004
10/10/40/20/270 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.312 | J | K-Kaufteil | 6.18 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 10 | 829516004
10/10/40/20/280 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 5.334 | J | K-Kaufteil | 105.67 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 10 | 829516004
10/10/40/20/290 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.948 | J | K-Kaufteil | 18.78 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 10 | 829516004
10/10/40/20/300 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.252 | J | K-Kaufteil | 4.99 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 10 | 829516004
10/10/40/20/310 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.566 | J | K-Kaufteil | 11.21 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 10 | 829516004
10/10/40/20/320 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.8 | J | K-Kaufteil | 35.66 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 10 | 829516004
10/10/40/20/330 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.2 | J | K-Kaufteil | 43.58 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 10 | 829516004
10/10/40/20/340 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.027 | J | K-Kaufteil | 20.34 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 10 | 829516004
10/10/40/20/350 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.5 | J | K-Kaufteil | 29.72 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 10 | 829516004
10/10/40/20/360 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.796 | J | K-Kaufteil | 55.39 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 10 | 829516004
10/10/40/20/370 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 3.866 | J | K-Kaufteil | 76.59 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 10 | 829516004
10/10/40/20/380 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.712 | J | K-Kaufteil | 53.72 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 10 | 829516004
10/10/40/20/400 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.396 | J | K-Kaufteil | 27.65 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 10 | 829516004
10/10/40/20/410 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 9.668 | J | K-Kaufteil | 191.52 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 10 | 829516004
10/10/40/20/420 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 4.778 | J | K-Kaufteil | 94.65 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 10 | 829516004
10/10/40/20/430 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 4.84 | J | K-Kaufteil | 95.88 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 10 | 829516004
10/10/40/20/440 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.326 | J | K-Kaufteil | 26.27 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 10 | 829516004
10/10/40/20/450 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 3.33 | J | K-Kaufteil | 65.97 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 10 | 829516004
10/10/40/20/460 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2 | J | K-Kaufteil | 39.62 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 10 | 829516004
10/10/40/20/470 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.68 | J | K-Kaufteil | 53.09 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 10 | 829516004
10/10/40/20/480 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.413 | J | K-Kaufteil | 47.8 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 10 | 829516004
10/10/40/20/490 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.334 | J | K-Kaufteil | 46.24 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 10 | 829516004
10/10/40/20/500 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.431 | J | K-Kaufteil | 28.35 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 10 | 829516004
10/10/40/20/390 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 1.052 | J | K-Kaufteil | 20.84 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 10 | 829516004
10/10/40/20/510 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 3.637 | J | K-Kaufteil | 72.05 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 10 | 829516004
10/10/40/20/520 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.4 | J | K-Kaufteil | 7.92 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 10 | 829516004
10/10/40/20/20 | 200000077 | Separator links an Staustrecke SP 2.0 - BG | 11 | J | E-Eigenbau | 1707.65 | 155.24 | 147.64 | 13.42 | 0 | 5 | 52 | 10 | 200000077
10/10/40/20/90 | 200000074 | Trapezverbinder 12° abwärts | 30 | J | E-Eigenbau | 32.75 | 1.09 | 4.87 | 0.16 | 0 | 5 | 52 | 20 | 200000074
10/10/40/50 | 400102388 | LP 2.0 mit Bearbeitung für AS-Element [L=1M] | 1 | J | E-Eigenbau | 25.72 | 25.72 | 1.6 | 1.6 | 0 | 4 | 5 | 10 | 400102388
10/30 | 1030 | Gerüst | 1 | N | E-Eigenbau | 191157.39 | 191157.39 | 25.55 | 25.55 | 0 | 2 | 8 | 30 | 1030
10/30/80 | 1035 | GOH Storage Level 1.1 ILS SSG | 1 | N | E-Eigenbau | 15104.6 | 15104.6 | 5.11 | 5.11 | 0 | 3 | 17 | 30 | 1035
10/30/80/10 | 1035 | Kreisel 1.1 ILS Einlauf | 1 | N | E-Eigenbau | 1594.7 | 1594.7 | 2.55 | 2.55 | 0 | 4 | 4 | 30 | 1035
10/30/10/80/60 | 825004048 | U-BÜGEL M8 L=52 FÜR ROHRGERÜST - BG | 164 | N | E-Eigenbau | 150.62 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 30 | 825004048
10/30/10/60/80/10 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 164 | J | K-Kaufteil | 144.19 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006003
10/30/10/60/80/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 328 | J | K-Kaufteil | 2.43 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011009
10/30/10/60/80/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 328 | J | K-Kaufteil | 4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 912011009
10/30/10/80/120 | 825004020 | ROHRKLAMMER VK 1" KPL. | 32 | N | E-Eigenbau | 91.58 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 30 | 825004020
10/30/10/120/80/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 32 | J | K-Kaufteil | 11.6 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006006
10/30/10/120/80/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 64 | J | K-Kaufteil | 0.47 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/10/120/80/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 64 | J | K-Kaufteil | 0.78 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/10/120/80/10 | 825006021 | ROHRKLAMMER VK 1" WINKEL | 32 | J | K-Kaufteil | 78.72 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006021
10/30/10/80/150 | 829412016 | HALTER 800 LP KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 36.65 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 829412016
10/30/10/150/80/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 3.75 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 827424004
10/30/10/150/20/80/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/30/10/150/20/80/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 4 | J | K-Kaufteil | 3.64 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/30/10/150/80/10 | 829416039 | HALTER 800 LP | 2 | N | K-Kaufteil | 32.16 | 16.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 829416039
10/30/10/150/80/50 | 911011135 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 55 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 911011135
10/30/10/150/80/40 | 913031040 | Federring DIN 7980 - 10 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913031040
10/30/10/150/80/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913011010
10/30/10/150/80/60 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 912011010
10/30/10/80/160 | 829414006 | HALTER LP 800 PINBAND EINSEITIG STAUFÄHIG KPL. | 29 | N | E-Eigenbau | 540.15 | 18.63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 829414006
10/30/10/160/80/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 58 | N | E-Eigenbau | 54.43 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 827424004
10/30/10/160/20/80/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 116 | J | K-Kaufteil | 1.65 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/30/10/160/20/80/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 58 | J | K-Kaufteil | 52.78 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/30/10/160/80/10 | 829416096 | HALTER LP 800 PINBAND EINSEITIG STAUFÄHIG | 29 | N | K-Kaufteil | 475.02 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 829416096
10/30/10/160/80/50 | 911011135 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 55 - 8.8 | 58 | J | K-Kaufteil | 4.66 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 911011135
10/30/10/160/80/40 | 913031040 | Federring DIN 7980 - 10 - FSt | 58 | J | K-Kaufteil | 1.62 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913031040
10/30/10/160/80/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 116 | J | K-Kaufteil | 1.81 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913011010
10/30/10/160/80/60 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 58 | J | K-Kaufteil | 2.61 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 912011010
10/30/10/80/180 | 821404003 | VERBINDUNGSELEMENT 180/280LG F. STRUKTURPROFIL, | 4 | N | E-Eigenbau | 89.12 | 22.28 | 2.55 | 0.64 | 0 | 5 | 18 | 20 | 821404003
10/30/10/180/80/10 | 821406021 | VERBINDUNGSELEMENT 180/280LG F. STRUKTURPROFIL | 4 | J | E-Eigenbau | 76.66 | 19.16 | 2.55 | 0.64 | 0 | 6 | 3 | 30 | 821406021
10/30/10/180/80/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 32 | J | K-Kaufteil | 1.8 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913051035
10/30/10/180/80/20 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 32 | J | K-Kaufteil | 10.66 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911251013
10/30/10/80/50 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 24.5 | N | K-Kaufteil | 136.14 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 30 | 821006026
10/30/10/80/130 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 204 | J | K-Kaufteil | 22.61 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 60 | 926013011
10/30/10/80/90 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 408 | J | K-Kaufteil | 23.01 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 60 | 913051035
10/30/10/80/100 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 220 | J | K-Kaufteil | 9.9 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 60 | 912011010
10/30/10/80/140 | 911251014 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x40-4.6 - Mu DIN 934 | 32 | J | K-Kaufteil | 16.48 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 60 | 911251014
10/30/10/80/110 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 70 | J | K-Kaufteil | 6.63 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 60 | 911121039
10/30/10/80/80 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 188 | J | K-Kaufteil | 16.11 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 60 | 911011008
10/30/10/80/170 | 829526000 | STRUKTUR-PROFIL | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 829526000
10/30/10/80/10 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 8 | N | K-Kaufteil | 124.31 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 30 | 825084000
10/30/10/80/20 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 6 | N | K-Kaufteil | 93.23 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 30 | 825084000
10/30/10/80/30 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 8 | N | K-Kaufteil | 124.31 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 30 | 825084000
10/30/10/80/40 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 5 | N | K-Kaufteil | 77.69 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 30 | 825084000
10/30/10/80/70 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 16 | J | K-Kaufteil | 36.16 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 30 | 825006009
10/30/80/20 | 1035 | Kreisel 1.1 ILS Auslauf | 1 | N | E-Eigenbau | 1624.76 | 1624.76 | 2.55 | 2.55 | 0 | 4 | 4 | 30 | 1035
10/30/20/80/60 | 825004048 | U-BÜGEL M8 L=52 FÜR ROHRGERÜST - BG | 166 | N | E-Eigenbau | 152.46 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 30 | 825004048
10/30/20/60/80/10 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 166 | J | K-Kaufteil | 145.95 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006003
10/30/20/60/80/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 332 | J | K-Kaufteil | 2.46 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011009
10/30/20/60/80/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 332 | J | K-Kaufteil | 4.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 912011009
10/30/20/80/110 | 825004020 | ROHRKLAMMER VK 1" KPL. | 32 | N | E-Eigenbau | 91.58 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 30 | 825004020
10/30/20/110/80/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 32 | J | K-Kaufteil | 11.6 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006006
10/30/20/110/80/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 64 | J | K-Kaufteil | 0.47 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/20/110/80/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 64 | J | K-Kaufteil | 0.78 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/20/110/80/10 | 825006021 | ROHRKLAMMER VK 1" WINKEL | 32 | J | K-Kaufteil | 78.72 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006021
10/30/20/80/150 | 829412016 | HALTER 800 LP KPL. | 31 | N | E-Eigenbau | 568.1 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 10 | 829412016
10/30/20/150/80/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 62 | N | E-Eigenbau | 58.18 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 827424004
10/30/20/150/20/80/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 124 | J | K-Kaufteil | 1.76 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/30/20/150/20/80/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 62 | J | K-Kaufteil | 56.42 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/30/20/150/80/10 | 829416039 | HALTER 800 LP | 31 | N | K-Kaufteil | 498.48 | 16.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 829416039
10/30/20/150/80/50 | 911011135 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 55 - 8.8 | 62 | J | K-Kaufteil | 4.98 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 911011135
10/30/20/150/80/40 | 913031040 | Federring DIN 7980 - 10 - FSt | 62 | J | K-Kaufteil | 1.74 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913031040
10/30/20/150/80/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 124 | J | K-Kaufteil | 1.93 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913011010
10/30/20/150/80/60 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 62 | J | K-Kaufteil | 2.79 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 912011010
10/30/20/80/170 | 821404003 | VERBINDUNGSELEMENT 180/280LG F. STRUKTURPROFIL, | 4 | N | E-Eigenbau | 89.12 | 22.28 | 2.55 | 0.64 | 0 | 5 | 17 | 20 | 821404003
10/30/20/170/80/10 | 821406021 | VERBINDUNGSELEMENT 180/280LG F. STRUKTURPROFIL | 4 | J | E-Eigenbau | 76.66 | 19.16 | 2.55 | 0.64 | 0 | 6 | 3 | 30 | 821406021
10/30/20/170/80/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 32 | J | K-Kaufteil | 1.8 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913051035
10/30/20/170/80/20 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 32 | J | K-Kaufteil | 10.66 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911251013
10/30/20/80/50 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 33.6 | N | K-Kaufteil | 186.71 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 30 | 821006026
10/30/20/80/120 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 72 | J | K-Kaufteil | 7.98 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 60 | 926013011
10/30/20/80/90 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 416 | J | K-Kaufteil | 23.46 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 60 | 913051035
10/30/20/80/100 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 224 | J | K-Kaufteil | 10.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 60 | 912011010
10/30/20/80/140 | 911251014 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x40-4.6 - Mu DIN 934 | 32 | J | K-Kaufteil | 16.48 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 60 | 911251014
10/30/20/80/70 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 70 | J | K-Kaufteil | 6.63 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 60 | 911121039
10/30/20/80/80 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 192 | J | K-Kaufteil | 16.45 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 60 | 911011008
10/30/20/80/160 | 829526000 | STRUKTUR-PROFIL | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 10 | 829526000
10/30/20/80/10 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 9 | N | K-Kaufteil | 139.85 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 30 | 825084000
10/30/20/80/20 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 8 | N | K-Kaufteil | 124.31 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 30 | 825084000
10/30/20/80/30 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 6 | N | K-Kaufteil | 93.23 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 30 | 825084000
10/30/20/80/40 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 4 | N | K-Kaufteil | 62.16 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 30 | 825084000
10/30/20/80/130 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 16 | J | K-Kaufteil | 36.16 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 30 | 825006009
10/30/80/30 | 1035 | Puffer 1.1 ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 4670.74 | 4670.74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | 1035
10/30/30/80/70 | 825004048 | U-BÜGEL M8 L=52 FÜR ROHRGERÜST - BG | 54 | N | E-Eigenbau | 49.59 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 825004048
10/30/30/70/80/10 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 54 | J | K-Kaufteil | 47.48 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006003
10/30/30/70/80/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 108 | J | K-Kaufteil | 0.8 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011009
10/30/30/70/80/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 108 | J | K-Kaufteil | 1.32 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 912011009
10/30/30/80/110 | 829414231 | ABHÄNGEBLECH FÜR SP AN DRT MIT BOHRSCHRAUBE - BG | 70 | N | E-Eigenbau | 1539.96 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 10 | 829414231
10/30/30/110/80/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 70 | J | K-Kaufteil | 158.2 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 30 | 825006009
10/30/30/110/80/100 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 140 | J | K-Kaufteil | 7.9 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913051035
10/30/30/110/80/40 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 140 | J | K-Kaufteil | 8.4 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913011142
10/30/30/110/80/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 140 | J | K-Kaufteil | 2.18 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913011010
10/30/30/110/80/30 | 912041010 | Sechskantmutter DIN 980 - V M10 - 8 | 140 | J | K-Kaufteil | 10.78 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 912041010
10/30/30/110/80/50 | 911121060 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 19 - K - St | 70 | J | K-Kaufteil | 1.29 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911121060
10/30/30/110/80/90 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 140 | J | K-Kaufteil | 5.24 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911011013
10/30/30/110/80/70 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 140 | J | K-Kaufteil | 13.17 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911011012
10/30/30/110/80/10 | 829416131 | ABHÄNGEBLECH FÜR STAUSTRECKE SP AN DRT | 70 | J | K-Kaufteil | 1155 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 829416131
10/30/30/110/80/80 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 140 | J | K-Kaufteil | 177.8 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 829416065
10/30/30/80/120 | 821004112 | SPANNPRATZE MITTIG T=5-11MM KPL. | 140 | N | E-Eigenbau | 209.16 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 821004112
10/30/30/120/80/10 | 821006065 | SPANNPRATZE MITTIG 5-11MM, ET | 140 | J | K-Kaufteil | 175.71 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 821006065
10/30/30/120/80/20 | 911011121 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 40 - 8.8 | 140 | J | K-Kaufteil | 13.35 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911011121
10/30/30/120/80/30 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 140 | J | K-Kaufteil | 5.41 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913031010
10/30/30/120/80/50 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 140 | J | K-Kaufteil | 8.4 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011142
10/30/30/120/80/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 140 | J | K-Kaufteil | 6.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/30/30/80/360 | 825004048 | U-BÜGEL M8 L=52 FÜR ROHRGERÜST - BG | 48 | N | E-Eigenbau | 44.08 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 825004048
10/30/30/360/80/10 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 48 | J | K-Kaufteil | 42.2 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006003
10/30/30/360/80/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 96 | J | K-Kaufteil | 0.71 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011009
10/30/30/360/80/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 96 | J | K-Kaufteil | 1.17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 912011009
10/30/30/80/410 | 829414231 | ABHÄNGEBLECH FÜR SP AN DRT MIT BOHRSCHRAUBE - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 175.99 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 10 | 829414231
10/30/30/410/80/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 8 | J | K-Kaufteil | 18.08 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 30 | 825006009
10/30/30/410/80/100 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 16 | J | K-Kaufteil | 0.9 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913051035
10/30/30/410/80/40 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.96 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913011142
10/30/30/410/80/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913011010
10/30/30/410/80/30 | 912041010 | Sechskantmutter DIN 980 - V M10 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.23 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 912041010
10/30/30/410/80/50 | 911121060 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 19 - K - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911121060
10/30/30/410/80/90 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911011013
10/30/30/410/80/70 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.51 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911011012
10/30/30/410/80/10 | 829416131 | ABHÄNGEBLECH FÜR STAUSTRECKE SP AN DRT | 8 | J | K-Kaufteil | 132 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 829416131
10/30/30/410/80/80 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 16 | J | K-Kaufteil | 20.32 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 829416065
10/30/30/80/450 | 825004048 | U-BÜGEL M8 L=52 FÜR ROHRGERÜST - BG | 21 | N | E-Eigenbau | 19.29 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 825004048
10/30/30/450/80/10 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 21 | J | K-Kaufteil | 18.46 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006003
10/30/30/450/80/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 42 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011009
10/30/30/450/80/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 42 | J | K-Kaufteil | 0.51 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 912011009
10/30/30/80/460 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 24 | N | E-Eigenbau | 134.15 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 825004040
10/30/30/460/80/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 24 | J | K-Kaufteil | 106.69 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006050
10/30/30/460/80/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 2.26 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911011012
10/30/30/460/80/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 24 | J | K-Kaufteil | 25.2 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006051
10/30/30/80/470 | 821114019 | ROHRSCHELLE 1" FÜR ALU-PROFIL AP - BG | 12 | N | E-Eigenbau | 52.18 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 10 | 821114019
10/30/30/470/80/20 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 24 | J | E-Eigenbau | 23.41 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821114025
10/30/30/470/80/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 1.17 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011140
10/30/30/470/80/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.48 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/30/30/470/80/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 12 | J | K-Kaufteil | 27.12 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006009
10/30/30/80/350 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 7.2 | N | K-Kaufteil | 40.01 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 821006026
10/30/30/80/310 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 72 | J | K-Kaufteil | 7.98 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 60 | 926013011
10/30/30/80/480 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 72 | J | K-Kaufteil | 7.98 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 60 | 926013011
10/30/30/80/90 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 216 | J | K-Kaufteil | 12.18 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 60 | 913051035
10/30/30/80/140 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 280 | J | K-Kaufteil | 15.79 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 60 | 913051035
10/30/30/80/200 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 560 | J | K-Kaufteil | 31.58 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 60 | 913051035
10/30/30/80/260 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 840 | J | K-Kaufteil | 47.38 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 60 | 913051035
10/30/30/80/390 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 96 | J | K-Kaufteil | 5.41 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 60 | 913051035
10/30/30/80/430 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 84 | J | K-Kaufteil | 4.74 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 60 | 913051035
10/30/30/80/170 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 70 | J | K-Kaufteil | 3.42 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 60 | 913011140
10/30/30/80/230 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 140 | J | K-Kaufteil | 6.85 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 60 | 913011140
10/30/30/80/290 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 210 | J | K-Kaufteil | 10.27 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 60 | 913011140
10/30/30/80/180 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 70 | J | K-Kaufteil | 1.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 60 | 912041005
10/30/30/80/240 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 140 | J | K-Kaufteil | 2.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 60 | 912041005
10/30/30/80/300 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 210 | J | K-Kaufteil | 4.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 60 | 912041005
10/30/30/80/100 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 108 | J | K-Kaufteil | 4.86 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 60 | 912011010
10/30/30/80/150 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 140 | J | K-Kaufteil | 6.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 60 | 912011010
10/30/30/80/210 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 280 | J | K-Kaufteil | 12.6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 60 | 912011010
10/30/30/80/270 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 420 | J | K-Kaufteil | 18.9 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 60 | 912011010
10/30/30/80/400 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 48 | J | K-Kaufteil | 2.16 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 60 | 912011010
10/30/30/80/440 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 42 | J | K-Kaufteil | 1.89 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 60 | 912011010
10/30/30/80/370 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 24 | J | K-Kaufteil | 2.27 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 60 | 911121039
10/30/30/80/80 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 108 | J | K-Kaufteil | 9.26 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 60 | 911011008
10/30/30/80/130 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 140 | J | K-Kaufteil | 12 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 60 | 911011008
10/30/30/80/190 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 280 | J | K-Kaufteil | 24 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 60 | 911011008
10/30/30/80/250 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 420 | J | K-Kaufteil | 35.99 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 60 | 911011008
10/30/30/80/380 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 48 | J | K-Kaufteil | 4.11 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 60 | 911011008
10/30/30/80/420 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 42 | J | K-Kaufteil | 3.6 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 60 | 911011008
10/30/30/80/10 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 3.5 | N | K-Kaufteil | 86.44 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 825144000
10/30/30/80/20 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 33 | N | K-Kaufteil | 815.02 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 825144000
10/30/30/80/30 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 16 | N | K-Kaufteil | 395.16 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 825144000
10/30/30/80/40 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 6 | N | K-Kaufteil | 148.18 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 825144000
10/30/30/80/50 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 1.2 | N | K-Kaufteil | 29.64 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 825144000
10/30/30/80/60 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 4.5 | N | K-Kaufteil | 111.14 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 825144000
10/30/30/80/160 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 70 | J | E-Eigenbau | 68.28 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 10 | 821114025
10/30/30/80/220 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 140 | J | E-Eigenbau | 136.56 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 10 | 821114025
10/30/30/80/280 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 210 | J | E-Eigenbau | 204.84 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 10 | 821114025
10/30/30/80/320 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 6 | N | K-Kaufteil | 33.34 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 821006026
10/30/30/80/330 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 6 | N | K-Kaufteil | 33.34 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 821006026
10/30/30/80/340 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 8 | N | K-Kaufteil | 44.46 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 821006026
10/30/80/40 | 1035 | Gerüst Förderer Übergänge Osten GOH Puffer | 1 | N | E-Eigenbau | 7214.39 | 7214.39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | 1035
10/30/40/80/440 | 821004058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND KPL. | 76 | N | E-Eigenbau | 152.65 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 821004058
10/30/40/440/80/10 | 821006058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND EINZELTEIL | 76 | J | K-Kaufteil | 101.84 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 821006058
10/30/40/440/80/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 152 | J | K-Kaufteil | 1.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/40/440/80/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 152 | J | K-Kaufteil | 1.86 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/40/440/80/20 | 825006005 | U-BÜGEL M8 A=42 L=65 | 76 | J | K-Kaufteil | 47.83 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006005
10/30/40/80/450 | 829414231 | ABHÄNGEBLECH FÜR SP AN DRT MIT BOHRSCHRAUBE - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 88 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 10 | 829414231
10/30/40/450/80/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 4 | J | K-Kaufteil | 9.04 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 30 | 825006009
10/30/40/450/80/100 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 8 | J | K-Kaufteil | 0.45 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913051035
10/30/40/450/80/40 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.48 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913011142
10/30/40/450/80/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913011010
10/30/40/450/80/30 | 912041010 | Sechskantmutter DIN 980 - V M10 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 912041010
10/30/40/450/80/50 | 911121060 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 19 - K - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911121060
10/30/40/450/80/90 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911011013
10/30/40/450/80/70 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.75 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911011012
10/30/40/450/80/10 | 829416131 | ABHÄNGEBLECH FÜR STAUSTRECKE SP AN DRT | 4 | J | K-Kaufteil | 66 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 829416131
10/30/40/450/80/80 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 8 | J | K-Kaufteil | 10.16 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 829416065
10/30/40/80/460 | 825004020 | ROHRKLAMMER VK 1" KPL. | 30 | N | E-Eigenbau | 85.85 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 825004020
10/30/40/460/80/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 30 | J | K-Kaufteil | 10.88 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006006
10/30/40/460/80/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 60 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/40/460/80/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 60 | J | K-Kaufteil | 0.73 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/40/460/80/10 | 825006021 | ROHRKLAMMER VK 1" WINKEL | 30 | J | K-Kaufteil | 73.8 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006021
10/30/40/80/470 | 825004030 | ROHRKLAMMER 1" T-VERBINDUNG KPL. | 80 | N | E-Eigenbau | 319 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 825004030
10/30/40/470/80/10 | 825006030 | ROHRKLAMMER 1' T-VERBINDUNGLG. | 160 | J | K-Kaufteil | 280 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 825006030
10/30/40/470/80/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 80 | J | K-Kaufteil | 4.51 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913051035
10/30/40/470/80/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 80 | J | K-Kaufteil | 3.6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/30/40/470/80/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 160 | J | K-Kaufteil | 15.16 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121039
10/30/40/470/80/20 | 911121013 | FL.RUNDS.M10X70 ISO 8677 M.4KT.ANSATZ 8.8 o.M VZ | 80 | J | K-Kaufteil | 15.72 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121013
10/30/40/80/480 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 210 | N | E-Eigenbau | 1173.84 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 825004040
10/30/40/480/80/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 210 | J | K-Kaufteil | 933.58 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006050
10/30/40/480/80/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 210 | J | K-Kaufteil | 19.76 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911011012
10/30/40/480/80/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 210 | J | K-Kaufteil | 220.5 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006051
10/30/40/80/490 | 821114019 | ROHRSCHELLE 1" FÜR ALU-PROFIL AP - BG | 70 | N | E-Eigenbau | 304.41 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 10 | 821114019
10/30/40/490/80/20 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 140 | J | E-Eigenbau | 136.56 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821114025
10/30/40/490/80/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 140 | J | K-Kaufteil | 6.85 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011140
10/30/40/490/80/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 140 | J | K-Kaufteil | 2.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/30/40/490/80/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 70 | J | K-Kaufteil | 158.2 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006009
10/30/40/80/500 | 821114029 | BOGENSCHELLE FÜR AP KPL. MIT TRAPEZSTEIN L=25 | 15 | N | E-Eigenbau | 39.76 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 10 | 821114029
10/30/40/500/80/20 | 821114080 | TRAPEZSTEIN L=25 MIT CLIFASTIFT TS M8X30 F. APB | 15 | J | E-Eigenbau | 14.72 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821114080
10/30/40/500/80/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 15 | J | K-Kaufteil | 0.73 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011140
10/30/40/500/80/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 15 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/30/40/500/80/10 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 15 | J | K-Kaufteil | 24 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821116025
10/30/40/80/520 | 825004022 | ROHRVERBINDUNG 45° KPL. MIT LASCHE UND U-BÜGEL | 25 | N | E-Eigenbau | 47.54 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 825004022
10/30/40/520/80/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 25 | J | K-Kaufteil | 9.06 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006006
10/30/40/520/80/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 50 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/40/520/80/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 50 | J | K-Kaufteil | 0.61 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/40/520/80/10 | 825006038 | LASCHE FÜR ROHRVERBINDUNG 45° | 25 | J | K-Kaufteil | 37.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006038
10/30/40/80/260 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 3 | N | K-Kaufteil | 16.38 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 821006026
10/30/40/80/510 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 270 | J | K-Kaufteil | 29.92 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 60 | 926013011
10/30/40/80/550 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 248 | J | K-Kaufteil | 13.99 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 60 | 913051035
10/30/40/80/580 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0.98 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 60 | 913011140
10/30/40/80/590 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 60 | 912041005
10/30/40/80/560 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 124 | J | K-Kaufteil | 5.58 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 60 | 912011010
10/30/40/80/540 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 124 | J | K-Kaufteil | 10.63 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 60 | 911011008
10/30/40/80/40 | 825144007 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 MIT 2 MUFFEN | 36 | N | K-Kaufteil | 911.87 | 25.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 825144007
10/30/40/80/10 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 30 | N | K-Kaufteil | 699.14 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 825144000
10/30/40/80/20 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 6 | N | K-Kaufteil | 139.83 | 23.31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 825144000
10/30/40/80/30 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 1 | N | K-Kaufteil | 23.3 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 825144000
10/30/40/80/50 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 13 | N | K-Kaufteil | 193.51 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 825084000
10/30/40/80/60 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 6 | N | K-Kaufteil | 89.31 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 825084000
10/30/40/80/70 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 25 | N | K-Kaufteil | 372.13 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 825084000
10/30/40/80/80 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 19.8 | N | K-Kaufteil | 294.73 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 825084000
10/30/40/80/90 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 2.4 | N | K-Kaufteil | 35.72 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 825084000
10/30/40/80/100 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 2.45 | N | K-Kaufteil | 36.47 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 825084000
10/30/40/80/110 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 22.5 | N | K-Kaufteil | 334.92 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 825084000
10/30/40/80/120 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 5.4 | N | K-Kaufteil | 80.38 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 825084000
10/30/40/80/130 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 6 | N | K-Kaufteil | 89.31 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 825084000
10/30/40/80/140 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 1.74 | N | K-Kaufteil | 25.91 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 825084000
10/30/40/80/150 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 7.5 | N | K-Kaufteil | 111.64 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 825084000
10/30/40/80/160 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 2.1 | N | K-Kaufteil | 31.26 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 825084000
10/30/40/80/170 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 2.2 | N | K-Kaufteil | 32.75 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 825084000
10/30/40/80/570 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 20 | J | E-Eigenbau | 19.51 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 10 | 821114025
10/30/40/80/530 | 821006042 | WINKEL 60X60X6X60 | 20 | J | K-Kaufteil | 38 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 821006042
10/30/40/80/400 | 821006036 | T-ABHÄNGER MIT FLANSCH-ROHR | 1.1 | N | K-Kaufteil | 54.28 | 49.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 821006036
10/30/40/80/410 | 821006036 | T-ABHÄNGER MIT FLANSCH-ROHR | 3.3 | N | K-Kaufteil | 162.83 | 49.34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 821006036
10/30/40/80/420 | 821006036 | T-ABHÄNGER MIT FLANSCH-ROHR | 5.1 | N | K-Kaufteil | 251.65 | 49.34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 821006036
10/30/40/80/430 | 821006036 | T-ABHÄNGER MIT FLANSCH-ROHR | 0.6 | N | K-Kaufteil | 29.61 | 49.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 821006036
10/30/40/80/270 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 2.6 | N | K-Kaufteil | 42.98 | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 821006034
10/30/40/80/280 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 3.6 | N | K-Kaufteil | 59.51 | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 821006034
10/30/40/80/290 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 2.1 | N | K-Kaufteil | 34.72 | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 821006034
10/30/40/80/300 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 12 | N | K-Kaufteil | 198.36 | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 821006034
10/30/40/80/310 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 0.3 | N | K-Kaufteil | 4.95 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 821006034
10/30/40/80/320 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 3.8 | N | K-Kaufteil | 62.81 | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 821006034
10/30/40/80/330 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 0.8 | N | K-Kaufteil | 13.22 | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 821006034
10/30/40/80/340 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 2.15 | N | K-Kaufteil | 35.54 | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 821006034
10/30/40/80/350 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 2 | N | K-Kaufteil | 33.06 | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 821006034
10/30/40/80/360 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 6.5 | N | K-Kaufteil | 107.45 | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 821006034
10/30/40/80/370 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 2.2 | N | K-Kaufteil | 36.37 | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 821006034
10/30/40/80/380 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 2 | N | K-Kaufteil | 33.06 | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 821006034
10/30/40/80/390 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 1.05 | N | K-Kaufteil | 17.35 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 821006034
10/30/40/80/180 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 4 | N | K-Kaufteil | 21.83 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 821006026
10/30/40/80/190 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 10 | N | K-Kaufteil | 54.59 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 821006026
10/30/40/80/200 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 2.1 | N | K-Kaufteil | 11.46 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 821006026
10/30/40/80/210 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 5.4 | N | K-Kaufteil | 29.47 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 821006026
10/30/40/80/220 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 1.5 | N | K-Kaufteil | 8.19 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 821006026
10/30/40/80/230 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 1.75 | N | K-Kaufteil | 9.55 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 821006026
10/30/40/80/240 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 0.5 | N | K-Kaufteil | 2.73 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 821006026
10/30/40/80/250 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 9.2 | N | K-Kaufteil | 50.22 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 30 | 821006026
10/30/90 | 1035 | GOH Storage Level 1.2 ILS SSG | 1 | N | E-Eigenbau | 7453.04 | 7453.04 | 5.11 | 5.11 | 0 | 3 | 17 | 30 | 1035
10/30/90/10 | 1035 | Kreisel 1.2 ILS Einlauf | 1 | N | E-Eigenbau | 1586.21 | 1586.21 | 2.55 | 2.55 | 0 | 4 | 3 | 30 | 1035
10/30/10/90/60 | 825004048 | U-BÜGEL M8 L=52 FÜR ROHRGERÜST - BG | 20 | N | E-Eigenbau | 18.37 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 825004048
10/30/10/60/90/10 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 20 | J | K-Kaufteil | 17.58 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006003
10/30/10/60/90/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 40 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011009
10/30/10/60/90/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 40 | J | K-Kaufteil | 0.49 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 912011009
10/30/10/90/100 | 825004048 | U-BÜGEL M8 L=52 FÜR ROHRGERÜST - BG | 140 | N | E-Eigenbau | 128.58 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 825004048
10/30/10/100/90/10 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 140 | J | K-Kaufteil | 123.09 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006003
10/30/10/100/90/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 280 | J | K-Kaufteil | 2.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011009
10/30/10/100/90/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 280 | J | K-Kaufteil | 3.42 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 912011009
10/30/10/90/150 | 825004030 | ROHRKLAMMER 1" T-VERBINDUNG KPL. | 24 | N | E-Eigenbau | 95.7 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 825004030
10/30/10/150/90/10 | 825006030 | ROHRKLAMMER 1' T-VERBINDUNGLG. | 48 | J | K-Kaufteil | 84 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 825006030
10/30/10/150/90/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 24 | J | K-Kaufteil | 1.35 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913051035
10/30/10/150/90/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 24 | J | K-Kaufteil | 1.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/30/10/150/90/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 48 | J | K-Kaufteil | 4.55 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121039
10/30/10/150/90/20 | 911121013 | FL.RUNDS.M10X70 ISO 8677 M.4KT.ANSATZ 8.8 o.M VZ | 24 | J | K-Kaufteil | 4.72 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121013
10/30/10/90/210 | 829412016 | HALTER 800 LP KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 36.65 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 10 | 829412016
10/30/10/210/90/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 3.75 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 827424004
10/30/10/210/20/90/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/30/10/210/20/90/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 4 | J | K-Kaufteil | 3.64 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/30/10/210/90/10 | 829416039 | HALTER 800 LP | 2 | N | K-Kaufteil | 32.16 | 16.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 829416039
10/30/10/210/90/50 | 911011135 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 55 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 911011135
10/30/10/210/90/40 | 913031040 | Federring DIN 7980 - 10 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913031040
10/30/10/210/90/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913011010
10/30/10/210/90/60 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 912011010
10/30/10/90/220 | 829414006 | HALTER LP 800 PINBAND EINSEITIG STAUFÄHIG KPL. | 29 | N | E-Eigenbau | 540.15 | 18.63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 10 | 829414006
10/30/10/220/90/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 58 | N | E-Eigenbau | 54.43 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 827424004
10/30/10/220/20/90/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 116 | J | K-Kaufteil | 1.65 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/30/10/220/20/90/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 58 | J | K-Kaufteil | 52.78 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/30/10/220/90/10 | 829416096 | HALTER LP 800 PINBAND EINSEITIG STAUFÄHIG | 29 | N | K-Kaufteil | 475.02 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 829416096
10/30/10/220/90/50 | 911011135 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 55 - 8.8 | 58 | J | K-Kaufteil | 4.66 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 911011135
10/30/10/220/90/40 | 913031040 | Federring DIN 7980 - 10 - FSt | 58 | J | K-Kaufteil | 1.62 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913031040
10/30/10/220/90/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 116 | J | K-Kaufteil | 1.81 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913011010
10/30/10/220/90/60 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 58 | J | K-Kaufteil | 2.61 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 912011010
10/30/10/90/240 | 821404003 | VERBINDUNGSELEMENT 180/280LG F. STRUKTURPROFIL, | 4 | N | E-Eigenbau | 89.12 | 22.28 | 2.55 | 0.64 | 0 | 5 | 24 | 20 | 821404003
10/30/10/240/90/10 | 821406021 | VERBINDUNGSELEMENT 180/280LG F. STRUKTURPROFIL | 4 | J | E-Eigenbau | 76.66 | 19.16 | 2.55 | 0.64 | 0 | 6 | 3 | 30 | 821406021
10/30/10/240/90/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 32 | J | K-Kaufteil | 1.8 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913051035
10/30/10/240/90/20 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 32 | J | K-Kaufteil | 10.66 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911251013
10/30/10/90/50 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 30.1 | N | K-Kaufteil | 164.3 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 821006026
10/30/10/90/160 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 172 | J | K-Kaufteil | 19.06 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 60 | 926013011
10/30/10/90/80 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 80 | J | K-Kaufteil | 4.51 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 60 | 913051035
10/30/10/90/130 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 280 | J | K-Kaufteil | 15.79 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 60 | 913051035
10/30/10/90/190 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 24 | J | K-Kaufteil | 1.35 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 60 | 913051035
10/30/10/90/90 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 40 | J | K-Kaufteil | 1.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 60 | 912011010
10/30/10/90/140 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 140 | J | K-Kaufteil | 6.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 60 | 912011010
10/30/10/90/200 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 24 | J | K-Kaufteil | 1.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 60 | 912011010
10/30/10/90/180 | 911251014 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x40-4.6 - Mu DIN 934 | 24 | J | K-Kaufteil | 12.36 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 60 | 911251014
10/30/10/90/110 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 70 | J | K-Kaufteil | 6.63 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 60 | 911121039
10/30/10/90/70 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 40 | J | K-Kaufteil | 3.43 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 60 | 911011008
10/30/10/90/120 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 140 | J | K-Kaufteil | 12 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 60 | 911011008
10/30/10/90/230 | 829526000 | STRUKTUR-PROFIL | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 10 | 829526000
10/30/10/90/10 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 8 | N | K-Kaufteil | 119.08 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 825084000
10/30/10/90/20 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 5 | N | K-Kaufteil | 74.43 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 825084000
10/30/10/90/30 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 8 | N | K-Kaufteil | 119.08 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 825084000
10/30/10/90/40 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 6 | N | K-Kaufteil | 89.31 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 825084000
10/30/10/90/170 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 12 | J | K-Kaufteil | 27.12 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 825006009
10/30/90/20 | 1035 | Kreisel 1.2 ILS Auslauf | 1 | N | E-Eigenbau | 1678.77 | 1678.77 | 2.55 | 2.55 | 0 | 4 | 3 | 30 | 1035
10/30/20/90/50 | 825004048 | U-BÜGEL M8 L=52 FÜR ROHRGERÜST - BG | 140 | N | E-Eigenbau | 128.58 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825004048
10/30/20/50/90/10 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 140 | J | K-Kaufteil | 123.09 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006003
10/30/20/50/90/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 280 | J | K-Kaufteil | 2.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011009
10/30/20/50/90/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 280 | J | K-Kaufteil | 3.42 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 912011009
10/30/20/90/130 | 825004048 | U-BÜGEL M8 L=52 FÜR ROHRGERÜST - BG | 24 | N | E-Eigenbau | 22.04 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825004048
10/30/20/130/90/10 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 24 | J | K-Kaufteil | 21.1 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006003
10/30/20/130/90/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011009
10/30/20/130/90/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 48 | J | K-Kaufteil | 0.59 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 912011009
10/30/20/90/140 | 825004030 | ROHRKLAMMER 1" T-VERBINDUNG KPL. | 32 | N | E-Eigenbau | 127.6 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825004030
10/30/20/140/90/10 | 825006030 | ROHRKLAMMER 1' T-VERBINDUNGLG. | 64 | J | K-Kaufteil | 112 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 825006030
10/30/20/140/90/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 32 | J | K-Kaufteil | 1.8 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913051035
10/30/20/140/90/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 1.44 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/30/20/140/90/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 64 | J | K-Kaufteil | 6.07 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121039
10/30/20/140/90/20 | 911121013 | FL.RUNDS.M10X70 ISO 8677 M.4KT.ANSATZ 8.8 o.M VZ | 32 | J | K-Kaufteil | 6.29 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121013
10/30/20/90/200 | 829412016 | HALTER 800 LP KPL. | 31 | N | E-Eigenbau | 568.1 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 10 | 829412016
10/30/20/200/90/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 62 | N | E-Eigenbau | 58.18 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 827424004
10/30/20/200/20/90/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 124 | J | K-Kaufteil | 1.76 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/30/20/200/20/90/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 62 | J | K-Kaufteil | 56.42 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/30/20/200/90/10 | 829416039 | HALTER 800 LP | 31 | N | K-Kaufteil | 498.48 | 16.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 829416039
10/30/20/200/90/50 | 911011135 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 55 - 8.8 | 62 | J | K-Kaufteil | 4.98 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 911011135
10/30/20/200/90/40 | 913031040 | Federring DIN 7980 - 10 - FSt | 62 | J | K-Kaufteil | 1.74 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913031040
10/30/20/200/90/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 124 | J | K-Kaufteil | 1.93 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913011010
10/30/20/200/90/60 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 62 | J | K-Kaufteil | 2.79 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 912011010
10/30/20/90/220 | 821404003 | VERBINDUNGSELEMENT 180/280LG F. STRUKTURPROFIL, | 4 | N | E-Eigenbau | 89.12 | 22.28 | 2.55 | 0.64 | 0 | 5 | 22 | 20 | 821404003
10/30/20/220/90/10 | 821406021 | VERBINDUNGSELEMENT 180/280LG F. STRUKTURPROFIL | 4 | J | E-Eigenbau | 76.66 | 19.16 | 2.55 | 0.64 | 0 | 6 | 3 | 30 | 821406021
10/30/20/220/90/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 32 | J | K-Kaufteil | 1.8 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913051035
10/30/20/220/90/20 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 32 | J | K-Kaufteil | 10.66 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911251013
10/30/20/90/40 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 33.6 | N | K-Kaufteil | 183.41 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 821006026
10/30/20/90/150 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 180 | J | K-Kaufteil | 19.95 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 926013011
10/30/20/90/80 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 280 | J | K-Kaufteil | 15.79 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 913051035
10/30/20/90/110 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 96 | J | K-Kaufteil | 5.41 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 913051035
10/30/20/90/180 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 32 | J | K-Kaufteil | 1.8 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 913051035
10/30/20/90/90 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 140 | J | K-Kaufteil | 6.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 912011010
10/30/20/90/120 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 48 | J | K-Kaufteil | 2.16 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 912011010
10/30/20/90/190 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 1.44 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 912011010
10/30/20/90/170 | 911251014 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x40-4.6 - Mu DIN 934 | 32 | J | K-Kaufteil | 16.48 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 911251014
10/30/20/90/60 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 70 | J | K-Kaufteil | 6.63 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 911121039
10/30/20/90/70 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 140 | J | K-Kaufteil | 12 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 911011008
10/30/20/90/100 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 48 | J | K-Kaufteil | 4.11 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 911011008
10/30/20/90/210 | 829526000 | STRUKTUR-PROFIL | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 10 | 829526000
10/30/20/90/10 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 6 | N | K-Kaufteil | 89.31 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825084000
10/30/20/90/20 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 8 | N | K-Kaufteil | 119.08 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825084000
10/30/20/90/30 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 15 | N | K-Kaufteil | 223.28 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825084000
10/30/20/90/160 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 16 | J | K-Kaufteil | 36.16 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825006009
10/30/90/30 | 1035 | Puffer 1.2 ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 4188.06 | 4188.06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 30 | 1035
10/30/30/90/120 | 829414231 | ABHÄNGEBLECH FÜR SP AN DRT MIT BOHRSCHRAUBE - BG | 78 | N | E-Eigenbau | 1526.72 | 19.57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 10 | 829414231
10/30/30/120/90/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 78 | J | K-Kaufteil | 176.28 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 30 | 825006009
10/30/30/120/90/100 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 156 | J | K-Kaufteil | 8.8 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913051035
10/30/30/120/90/40 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 156 | J | K-Kaufteil | 9.36 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913011142
10/30/30/120/90/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 156 | J | K-Kaufteil | 2.43 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913011010
10/30/30/120/90/30 | 912041010 | Sechskantmutter DIN 980 - V M10 - 8 | 156 | J | K-Kaufteil | 12.01 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 912041010
10/30/30/120/90/50 | 911121060 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 19 - K - St | 78 | J | K-Kaufteil | 1.44 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911121060
10/30/30/120/90/90 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 156 | J | K-Kaufteil | 5.83 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911011013
10/30/30/120/90/70 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 156 | J | K-Kaufteil | 14.68 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911011012
10/30/30/120/90/10 | 829416131 | ABHÄNGEBLECH FÜR STAUSTRECKE SP AN DRT | 78 | J | K-Kaufteil | 1287 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 829416131
10/30/30/120/90/80 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 7 | J | K-Kaufteil | 8.89 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 829416065
10/30/30/90/160 | 825004048 | U-BÜGEL M8 L=52 FÜR ROHRGERÜST - BG | 102 | N | E-Eigenbau | 93.68 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825004048
10/30/30/160/90/10 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 102 | J | K-Kaufteil | 89.68 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006003
10/30/30/160/90/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 204 | J | K-Kaufteil | 1.51 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011009
10/30/30/160/90/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 204 | J | K-Kaufteil | 2.49 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 912011009
10/30/30/90/210 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 18 | N | E-Eigenbau | 100.61 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825004040
10/30/30/210/90/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 18 | J | K-Kaufteil | 80.02 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006050
10/30/30/210/90/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 1.69 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911011012
10/30/30/210/90/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 18 | J | K-Kaufteil | 18.9 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006051
10/30/30/90/220 | 821114019 | ROHRSCHELLE 1" FÜR ALU-PROFIL AP - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 34.79 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 10 | 821114019
10/30/30/220/90/20 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 16 | J | E-Eigenbau | 15.61 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821114025
10/30/30/220/90/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.78 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011140
10/30/30/220/90/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/30/30/220/90/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 8 | J | K-Kaufteil | 18.08 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006009
10/30/30/90/100 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 1.8 | N | K-Kaufteil | 9.83 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 821006026
10/30/30/90/110 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 84 | J | K-Kaufteil | 9.31 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 926013011
10/30/30/90/140 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 2016 | J | K-Kaufteil | 113.7 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 913051035
10/30/30/90/180 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 420 | J | K-Kaufteil | 20.54 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 913011140
10/30/30/90/190 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 420 | J | K-Kaufteil | 8.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 912041005
10/30/30/90/150 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 1008 | J | K-Kaufteil | 45.36 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 912011010
10/30/30/90/200 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 18 | J | K-Kaufteil | 1.71 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 911121039
10/30/30/90/130 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 1008 | J | K-Kaufteil | 86.39 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 911011008
10/30/30/90/10 | 825144007 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 MIT 2 MUFFEN | 48 | N | K-Kaufteil | 1215.83 | 25.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825144007
10/30/30/90/20 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 12 | N | K-Kaufteil | 279.66 | 23.31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825144000
10/30/30/90/30 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 3 | N | K-Kaufteil | 69.91 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825144000
10/30/30/90/40 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 1 | N | K-Kaufteil | 23.3 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825144000
10/30/30/90/170 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 420 | J | E-Eigenbau | 409.68 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 10 | 821114025
10/30/30/90/50 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 6 | N | K-Kaufteil | 32.75 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 821006026
10/30/30/90/60 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 2.4 | N | K-Kaufteil | 13.1 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 821006026
10/30/30/90/70 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 3 | N | K-Kaufteil | 16.38 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 821006026
10/30/30/90/80 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 6 | N | K-Kaufteil | 32.75 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 821006026
10/30/30/90/90 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 8 | N | K-Kaufteil | 43.67 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 821006026
10/30/100 | 1035 | GOH Storage Level 1.3 ILS SSG | 1 | N | E-Eigenbau | 10039.52 | 10039.52 | 5.11 | 5.11 | 0 | 3 | 17 | 30 | 1035
10/30/100/10 | 1035 | Kreisel 1.3 ILS Einlauf | 1 | N | E-Eigenbau | 1339.05 | 1339.05 | 2.55 | 2.55 | 0 | 4 | 4 | 30 | 1035
10/30/10/100/70 | 825004048 | U-BÜGEL M8 L=52 FÜR ROHRGERÜST - BG | 168 | N | E-Eigenbau | 154.29 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 30 | 825004048
10/30/10/70/100/10 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 168 | J | K-Kaufteil | 147.71 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006003
10/30/10/70/100/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 336 | J | K-Kaufteil | 2.49 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011009
10/30/10/70/100/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 336 | J | K-Kaufteil | 4.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 912011009
10/30/10/100/120 | 825004030 | ROHRKLAMMER 1" T-VERBINDUNG KPL. | 32 | N | E-Eigenbau | 127.6 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 30 | 825004030
10/30/10/120/100/10 | 825006030 | ROHRKLAMMER 1' T-VERBINDUNGLG. | 64 | J | K-Kaufteil | 112 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 825006030
10/30/10/120/100/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 32 | J | K-Kaufteil | 1.8 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913051035
10/30/10/120/100/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 1.44 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/30/10/120/100/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 64 | J | K-Kaufteil | 6.07 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121039
10/30/10/120/100/20 | 911121013 | FL.RUNDS.M10X70 ISO 8677 M.4KT.ANSATZ 8.8 o.M VZ | 32 | J | K-Kaufteil | 6.29 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121013
10/30/10/100/140 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 28 | N | E-Eigenbau | 156.51 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 30 | 825004040
10/30/10/140/100/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 28 | J | K-Kaufteil | 124.48 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006050
10/30/10/140/100/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 28 | J | K-Kaufteil | 2.63 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911011012
10/30/10/140/100/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 28 | J | K-Kaufteil | 29.4 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006051
10/30/10/100/170 | 829412016 | HALTER 800 LP KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 36.65 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 829412016
10/30/10/170/100/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 3.75 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 827424004
10/30/10/170/20/100/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/30/10/170/20/100/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 4 | J | K-Kaufteil | 3.64 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/30/10/170/100/10 | 829416039 | HALTER 800 LP | 2 | N | K-Kaufteil | 32.16 | 16.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 829416039
10/30/10/170/100/50 | 911011135 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 55 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 911011135
10/30/10/170/100/40 | 913031040 | Federring DIN 7980 - 10 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913031040
10/30/10/170/100/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913011010
10/30/10/170/100/60 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 912011010
10/30/10/100/180 | 821404003 | VERBINDUNGSELEMENT 180/280LG F. STRUKTURPROFIL, | 4 | N | E-Eigenbau | 89.12 | 22.28 | 2.55 | 0.64 | 0 | 5 | 18 | 20 | 821404003
10/30/10/180/100/10 | 821406021 | VERBINDUNGSELEMENT 180/280LG F. STRUKTURPROFIL | 4 | J | E-Eigenbau | 76.66 | 19.16 | 2.55 | 0.64 | 0 | 6 | 3 | 30 | 821406021
10/30/10/180/100/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 32 | J | K-Kaufteil | 1.8 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913051035
10/30/10/180/100/20 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 32 | J | K-Kaufteil | 10.66 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911251013
10/30/10/100/20 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 44.8 | N | K-Kaufteil | 245.15 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 30 | 821006026
10/30/10/100/130 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 192 | J | K-Kaufteil | 21.28 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 60 | 926013011
10/30/10/100/100 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 368 | J | K-Kaufteil | 20.76 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 60 | 913051035
10/30/10/100/110 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 200 | J | K-Kaufteil | 9 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 60 | 912011010
10/30/10/100/160 | 911251014 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x40-4.6 - Mu DIN 934 | 32 | J | K-Kaufteil | 16.48 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 60 | 911251014
10/30/10/100/80 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 84 | J | K-Kaufteil | 7.96 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 60 | 911121039
10/30/10/100/90 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 168 | J | K-Kaufteil | 14.4 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 60 | 911011008
10/30/10/100/30 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 8 | N | K-Kaufteil | 119.37 | 14.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 30 | 825084000
10/30/10/100/40 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 5 | N | K-Kaufteil | 74.61 | 14.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 30 | 825084000
10/30/10/100/50 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 8 | N | K-Kaufteil | 119.37 | 14.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 30 | 825084000
10/30/10/100/60 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 4 | N | K-Kaufteil | 59.69 | 14.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 30 | 825084000
10/30/10/100/150 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 16 | J | K-Kaufteil | 36.16 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 30 | 825006009
10/30/10/100/10 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 5.6 | N | K-Kaufteil | 30.65 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 30 | 821006026
10/30/100/20 | 1035 | Kreisel 1.3 ILS Auslauf | 1 | N | E-Eigenbau | 1667.76 | 1667.76 | 2.55 | 2.55 | 0 | 4 | 4 | 30 | 1035
10/30/20/100/50 | 825004048 | U-BÜGEL M8 L=52 FÜR ROHRGERÜST - BG | 168 | N | E-Eigenbau | 154.29 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 30 | 825004048
10/30/20/50/100/10 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 168 | J | K-Kaufteil | 147.71 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006003
10/30/20/50/100/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 336 | J | K-Kaufteil | 2.49 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011009
10/30/20/50/100/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 336 | J | K-Kaufteil | 4.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 912011009
10/30/20/100/100 | 825004030 | ROHRKLAMMER 1" T-VERBINDUNG KPL. | 32 | N | E-Eigenbau | 127.6 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 30 | 825004030
10/30/20/100/100/10 | 825006030 | ROHRKLAMMER 1' T-VERBINDUNGLG. | 64 | J | K-Kaufteil | 112 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 825006030
10/30/20/100/100/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 32 | J | K-Kaufteil | 1.8 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913051035
10/30/20/100/100/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 1.44 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/30/20/100/100/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 64 | J | K-Kaufteil | 6.07 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121039
10/30/20/100/100/20 | 911121013 | FL.RUNDS.M10X70 ISO 8677 M.4KT.ANSATZ 8.8 o.M VZ | 32 | J | K-Kaufteil | 6.29 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121013
10/30/20/100/140 | 829412016 | HALTER 800 LP KPL. | 31 | N | E-Eigenbau | 568.1 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 10 | 829412016
10/30/20/140/100/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 62 | N | E-Eigenbau | 58.18 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 827424004
10/30/20/140/20/100/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 124 | J | K-Kaufteil | 1.76 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/30/20/140/20/100/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 62 | J | K-Kaufteil | 56.42 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/30/20/140/100/10 | 829416039 | HALTER 800 LP | 31 | N | K-Kaufteil | 498.48 | 16.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 829416039
10/30/20/140/100/50 | 911011135 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 55 - 8.8 | 62 | J | K-Kaufteil | 4.98 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 911011135
10/30/20/140/100/40 | 913031040 | Federring DIN 7980 - 10 - FSt | 62 | J | K-Kaufteil | 1.74 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913031040
10/30/20/140/100/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 124 | J | K-Kaufteil | 1.93 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913011010
10/30/20/140/100/60 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 62 | J | K-Kaufteil | 2.79 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 912011010
10/30/20/100/160 | 821404003 | VERBINDUNGSELEMENT 180/280LG F. STRUKTURPROFIL, | 4 | N | E-Eigenbau | 89.12 | 22.28 | 2.55 | 0.64 | 0 | 5 | 16 | 20 | 821404003
10/30/20/160/100/10 | 821406021 | VERBINDUNGSELEMENT 180/280LG F. STRUKTURPROFIL | 4 | J | E-Eigenbau | 76.66 | 19.16 | 2.55 | 0.64 | 0 | 6 | 3 | 30 | 821406021
10/30/20/160/100/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 32 | J | K-Kaufteil | 1.8 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913051035
10/30/20/160/100/20 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 32 | J | K-Kaufteil | 10.66 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911251013
10/30/20/100/40 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 30.45 | N | K-Kaufteil | 166.62 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 30 | 821006026
10/30/20/100/110 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 172 | J | K-Kaufteil | 19.06 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 60 | 926013011
10/30/20/100/70 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 424 | J | K-Kaufteil | 23.91 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 60 | 913051035
10/30/20/100/80 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 228 | J | K-Kaufteil | 10.26 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 60 | 912011010
10/30/20/100/130 | 911251014 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x40-4.6 - Mu DIN 934 | 32 | J | K-Kaufteil | 16.48 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 60 | 911251014
10/30/20/100/90 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 70 | J | K-Kaufteil | 6.63 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 60 | 911121039
10/30/20/100/60 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 196 | J | K-Kaufteil | 16.8 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 60 | 911011008
10/30/20/100/150 | 829526000 | STRUKTUR-PROFIL | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 10 | 829526000
10/30/20/100/10 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 6 | N | K-Kaufteil | 89.53 | 14.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 30 | 825084000
10/30/20/100/20 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 8 | N | K-Kaufteil | 119.37 | 14.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 30 | 825084000
10/30/20/100/30 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 15 | N | K-Kaufteil | 223.82 | 14.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 30 | 825084000
10/30/20/100/120 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 16 | J | K-Kaufteil | 36.16 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 30 | 825006009
10/30/100/30 | 1035 | Puffer 1.3 ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 5707.34 | 5707.34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | 1035
10/30/30/100/130 | 825004048 | U-BÜGEL M8 L=52 FÜR ROHRGERÜST - BG | 152 | N | E-Eigenbau | 139.6 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 30 | 825004048
10/30/30/130/100/10 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 152 | J | K-Kaufteil | 133.64 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006003
10/30/30/130/100/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 304 | J | K-Kaufteil | 2.25 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011009
10/30/30/130/100/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 304 | J | K-Kaufteil | 3.71 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 912011009
10/30/30/100/210 | 829414231 | ABHÄNGEBLECH FÜR SP AN DRT MIT BOHRSCHRAUBE - BG | 70 | N | E-Eigenbau | 1539.96 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 10 | 829414231
10/30/30/210/100/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 70 | J | K-Kaufteil | 158.2 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 30 | 825006009
10/30/30/210/100/100 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 140 | J | K-Kaufteil | 7.9 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913051035
10/30/30/210/100/40 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 140 | J | K-Kaufteil | 8.4 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913011142
10/30/30/210/100/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 140 | J | K-Kaufteil | 2.18 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913011010
10/30/30/210/100/30 | 912041010 | Sechskantmutter DIN 980 - V M10 - 8 | 140 | J | K-Kaufteil | 10.78 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 912041010
10/30/30/210/100/50 | 911121060 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 19 - K - St | 70 | J | K-Kaufteil | 1.29 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911121060
10/30/30/210/100/90 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 140 | J | K-Kaufteil | 5.24 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911011013
10/30/30/210/100/70 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 140 | J | K-Kaufteil | 13.17 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911011012
10/30/30/210/100/10 | 829416131 | ABHÄNGEBLECH FÜR STAUSTRECKE SP AN DRT | 70 | J | K-Kaufteil | 1155 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 829416131
10/30/30/210/100/80 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 140 | J | K-Kaufteil | 177.8 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 829416065
10/30/30/100/220 | 821004112 | SPANNPRATZE MITTIG T=5-11MM KPL. | 280 | N | E-Eigenbau | 418.31 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 30 | 821004112
10/30/30/220/100/10 | 821006065 | SPANNPRATZE MITTIG 5-11MM, ET | 280 | J | K-Kaufteil | 351.41 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 821006065
10/30/30/220/100/20 | 911011121 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 40 - 8.8 | 280 | J | K-Kaufteil | 26.69 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911011121
10/30/30/220/100/30 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 280 | J | K-Kaufteil | 10.81 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913031010
10/30/30/220/100/50 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 280 | J | K-Kaufteil | 16.8 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011142
10/30/30/220/100/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 280 | J | K-Kaufteil | 12.6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/30/30/100/230 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 108 | N | E-Eigenbau | 603.69 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 30 | 825004040
10/30/30/230/100/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 108 | J | K-Kaufteil | 480.12 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006050
10/30/30/230/100/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 108 | J | K-Kaufteil | 10.16 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911011012
10/30/30/230/100/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 108 | J | K-Kaufteil | 113.4 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006051
10/30/30/100/250 | 829414231 | ABHÄNGEBLECH FÜR SP AN DRT MIT BOHRSCHRAUBE - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 175.99 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 10 | 829414231
10/30/30/250/100/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 8 | J | K-Kaufteil | 18.08 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 30 | 825006009
10/30/30/250/100/100 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 16 | J | K-Kaufteil | 0.9 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913051035
10/30/30/250/100/40 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.96 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913011142
10/30/30/250/100/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913011010
10/30/30/250/100/30 | 912041010 | Sechskantmutter DIN 980 - V M10 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.23 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 912041010
10/30/30/250/100/50 | 911121060 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 19 - K - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911121060
10/30/30/250/100/90 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911011013
10/30/30/250/100/70 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.51 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911011012
10/30/30/250/100/10 | 829416131 | ABHÄNGEBLECH FÜR STAUSTRECKE SP AN DRT | 8 | J | K-Kaufteil | 132 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 829416131
10/30/30/250/100/80 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 16 | J | K-Kaufteil | 20.32 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 829416065
10/30/30/100/260 | 821114019 | ROHRSCHELLE 1" FÜR ALU-PROFIL AP - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 34.79 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 10 | 821114019
10/30/30/260/100/20 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 16 | J | E-Eigenbau | 15.61 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821114025
10/30/30/260/100/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.78 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011140
10/30/30/260/100/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/30/30/260/100/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 8 | J | K-Kaufteil | 18.08 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006009
10/30/30/100/120 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 6 | N | K-Kaufteil | 32.83 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 30 | 821006026
10/30/30/100/240 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 180 | J | K-Kaufteil | 19.95 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 60 | 926013011
10/30/30/100/160 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 2584 | J | K-Kaufteil | 145.74 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 60 | 913051035
10/30/30/100/190 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 560 | J | K-Kaufteil | 27.38 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 60 | 913011140
10/30/30/100/200 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 560 | J | K-Kaufteil | 11.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 60 | 912041005
10/30/30/100/170 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 1292 | J | K-Kaufteil | 58.14 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 60 | 912011010
10/30/30/100/140 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 66 | J | K-Kaufteil | 6.26 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 60 | 911121039
10/30/30/100/150 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 1292 | J | K-Kaufteil | 110.72 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 60 | 911011008
10/30/30/100/20 | 825144007 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 MIT 2 MUFFEN | 48 | N | K-Kaufteil | 1218.79 | 25.39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 30 | 825144007
10/30/30/100/30 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 5 | N | K-Kaufteil | 116.81 | 23.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 30 | 825144000
10/30/30/100/40 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 6 | N | K-Kaufteil | 140.17 | 23.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 30 | 825144000
10/30/30/100/50 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 3.5 | N | K-Kaufteil | 81.77 | 23.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 30 | 825144000
10/30/30/100/60 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 2 | N | K-Kaufteil | 46.72 | 23.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 30 | 825144000
10/30/30/100/180 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 560 | J | E-Eigenbau | 546.24 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 10 | 821114025
10/30/30/100/10 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 25.2 | N | K-Kaufteil | 137.89 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 30 | 821006026
10/30/30/100/70 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 4.5 | N | K-Kaufteil | 24.63 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 30 | 821006026
10/30/30/100/80 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 1.65 | N | K-Kaufteil | 9.03 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 30 | 821006026
10/30/30/100/90 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 2.4 | N | K-Kaufteil | 13.13 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 30 | 821006026
10/30/30/100/100 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 6.3 | N | K-Kaufteil | 34.47 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 30 | 821006026
10/30/30/100/110 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 2.4 | N | K-Kaufteil | 13.13 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 30 | 821006026
10/30/100/40 | 1035 | Querkreisel OG1 | 1 | N | E-Eigenbau | 1325.37 | 1325.37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | 1035
10/30/40/100/50 | 821004058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND KPL. | 16 | N | E-Eigenbau | 32.14 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 30 | 821004058
10/30/40/50/100/10 | 821006058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND EINZELTEIL | 16 | J | K-Kaufteil | 21.44 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 821006058
10/30/40/50/100/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/40/50/100/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/40/50/100/20 | 825006005 | U-BÜGEL M8 A=42 L=65 | 16 | J | K-Kaufteil | 10.07 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006005
10/30/40/100/60 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 20 | N | E-Eigenbau | 111.79 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 30 | 825004040
10/30/40/60/100/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 20 | J | K-Kaufteil | 88.91 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006050
10/30/40/60/100/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 20 | J | K-Kaufteil | 1.88 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911011012
10/30/40/60/100/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 20 | J | K-Kaufteil | 21 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006051
10/30/40/100/130 | 825004048 | U-BÜGEL M8 L=52 FÜR ROHRGERÜST - BG | 18 | N | E-Eigenbau | 16.53 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 30 | 825004048
10/30/40/130/100/10 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 18 | J | K-Kaufteil | 15.83 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006003
10/30/40/130/100/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 36 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011009
10/30/40/130/100/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 36 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 912011009
10/30/40/100/140 | 829412016 | HALTER 800 LP KPL. | 12 | N | E-Eigenbau | 219.91 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 10 | 829412016
10/30/40/140/100/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 24 | N | E-Eigenbau | 22.52 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 827424004
10/30/40/140/20/100/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 48 | J | K-Kaufteil | 0.68 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/30/40/140/20/100/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 24 | J | K-Kaufteil | 21.84 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/30/40/140/100/10 | 829416039 | HALTER 800 LP | 12 | N | K-Kaufteil | 192.96 | 16.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 829416039
10/30/40/140/100/50 | 911011135 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 55 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 1.93 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 911011135
10/30/40/140/100/40 | 913031040 | Federring DIN 7980 - 10 - FSt | 24 | J | K-Kaufteil | 0.67 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913031040
10/30/40/140/100/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0.75 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913011010
10/30/40/140/100/60 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 24 | J | K-Kaufteil | 1.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 912011010
10/30/40/100/40 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 11.2 | N | K-Kaufteil | 61.28 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 30 | 821006026
10/30/40/100/70 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 140 | J | K-Kaufteil | 15.52 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 60 | 926013011
10/30/40/100/100 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 96 | J | K-Kaufteil | 5.41 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 60 | 913051035
10/30/40/100/110 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 60 | J | K-Kaufteil | 2.7 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 60 | 912011010
10/30/40/100/90 | 911251014 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x40-4.6 - Mu DIN 934 | 24 | J | K-Kaufteil | 12.36 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 60 | 911251014
10/30/40/100/120 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 36 | J | K-Kaufteil | 3.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 60 | 911011008
10/30/40/100/10 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 12 | N | K-Kaufteil | 280.34 | 23.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 30 | 825144000
10/30/40/100/20 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 22 | N | K-Kaufteil | 328.28 | 14.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 30 | 825084000
10/30/40/100/30 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 14 | N | K-Kaufteil | 208.9 | 14.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 30 | 825084000
10/30/40/100/80 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 12 | J | K-Kaufteil | 27.12 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 30 | 825006009
10/30/50 | 1035 | GOH Storage Level 2.1 ILS SSG | 1 | N | E-Eigenbau | 17958.32 | 17958.32 | 5.11 | 5.11 | 0 | 3 | 17 | 30 | 1035
10/30/50/10 | 1035 | Kreisel 2.1 ILS Einlauf | 1 | N | E-Eigenbau | 2327.29 | 2327.29 | 2.55 | 2.55 | 0 | 4 | 3 | 30 | 1035
10/30/10/50/70 | 821004058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND KPL. | 8 | N | E-Eigenbau | 16.07 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 821004058
10/30/10/70/50/10 | 821006058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND EINZELTEIL | 8 | J | K-Kaufteil | 10.72 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 821006058
10/30/10/70/50/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/10/70/50/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/10/70/50/20 | 825006005 | U-BÜGEL M8 A=42 L=65 | 8 | J | K-Kaufteil | 5.03 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006005
10/30/10/50/80 | 825004048 | U-BÜGEL M8 L=52 FÜR ROHRGERÜST - BG | 104 | N | E-Eigenbau | 95.52 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 825004048
10/30/10/80/50/10 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 104 | J | K-Kaufteil | 91.44 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006003
10/30/10/80/50/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 208 | J | K-Kaufteil | 1.54 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011009
10/30/10/80/50/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 208 | J | K-Kaufteil | 2.54 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 912011009
10/30/10/50/130 | 825004020 | ROHRKLAMMER VK 1" KPL. | 28 | N | E-Eigenbau | 80.13 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 825004020
10/30/10/130/50/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 28 | J | K-Kaufteil | 10.15 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006006
10/30/10/130/50/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 56 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/10/130/50/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 56 | J | K-Kaufteil | 0.68 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/10/130/50/10 | 825006021 | ROHRKLAMMER VK 1" WINKEL | 28 | J | K-Kaufteil | 68.88 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006021
10/30/10/50/140 | 825004030 | ROHRKLAMMER 1" T-VERBINDUNG KPL. | 12 | N | E-Eigenbau | 47.85 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 825004030
10/30/10/140/50/10 | 825006030 | ROHRKLAMMER 1' T-VERBINDUNGLG. | 24 | J | K-Kaufteil | 42 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 825006030
10/30/10/140/50/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 12 | J | K-Kaufteil | 0.68 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913051035
10/30/10/140/50/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.54 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/30/10/140/50/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 24 | J | K-Kaufteil | 2.27 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121039
10/30/10/140/50/20 | 911121013 | FL.RUNDS.M10X70 ISO 8677 M.4KT.ANSATZ 8.8 o.M VZ | 12 | J | K-Kaufteil | 2.36 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121013
10/30/10/50/180 | 829412016 | HALTER 800 LP KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 54.98 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 10 | 829412016
10/30/10/180/50/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 5.63 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 827424004
10/30/10/180/20/50/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/30/10/180/20/50/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 6 | J | K-Kaufteil | 5.46 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/30/10/180/50/10 | 829416039 | HALTER 800 LP | 3 | N | K-Kaufteil | 48.24 | 16.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 829416039
10/30/10/180/50/50 | 911011135 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 55 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.48 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 911011135
10/30/10/180/50/40 | 913031040 | Federring DIN 7980 - 10 - FSt | 6 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913031040
10/30/10/180/50/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913011010
10/30/10/180/50/60 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 912011010
10/30/10/50/190 | 829414006 | HALTER LP 800 PINBAND EINSEITIG STAUFÄHIG KPL. | 30 | N | E-Eigenbau | 558.78 | 18.63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 10 | 829414006
10/30/10/190/50/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 60 | N | E-Eigenbau | 56.31 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 827424004
10/30/10/190/20/50/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 120 | J | K-Kaufteil | 1.71 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/30/10/190/20/50/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 60 | J | K-Kaufteil | 54.6 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/30/10/190/50/10 | 829416096 | HALTER LP 800 PINBAND EINSEITIG STAUFÄHIG | 30 | N | K-Kaufteil | 491.4 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 829416096
10/30/10/190/50/50 | 911011135 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 55 - 8.8 | 60 | J | K-Kaufteil | 4.82 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 911011135
10/30/10/190/50/40 | 913031040 | Federring DIN 7980 - 10 - FSt | 60 | J | K-Kaufteil | 1.68 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913031040
10/30/10/190/50/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 120 | J | K-Kaufteil | 1.87 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913011010
10/30/10/190/50/60 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 60 | J | K-Kaufteil | 2.7 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 912011010
10/30/10/50/210 | 821404003 | VERBINDUNGSELEMENT 180/280LG F. STRUKTURPROFIL, | 4 | N | E-Eigenbau | 89.12 | 22.28 | 2.55 | 0.64 | 0 | 5 | 21 | 20 | 821404003
10/30/10/210/50/10 | 821406021 | VERBINDUNGSELEMENT 180/280LG F. STRUKTURPROFIL | 4 | J | E-Eigenbau | 76.66 | 19.16 | 2.55 | 0.64 | 0 | 6 | 3 | 30 | 821406021
10/30/10/210/50/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 32 | J | K-Kaufteil | 1.8 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913051035
10/30/10/210/50/20 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 32 | J | K-Kaufteil | 10.66 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911251013
10/30/10/50/10 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 16.1 | N | K-Kaufteil | 89.47 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 821006026
10/30/10/50/150 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 230 | J | K-Kaufteil | 25.49 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 926013011
10/30/10/50/100 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 264 | J | K-Kaufteil | 14.89 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 913051035
10/30/10/50/110 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 148 | J | K-Kaufteil | 6.66 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 912011010
10/30/10/50/170 | 911251014 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x40-4.6 - Mu DIN 934 | 32 | J | K-Kaufteil | 16.48 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911251014
10/30/10/50/120 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 46 | J | K-Kaufteil | 4.36 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911121039
10/30/10/50/90 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 116 | J | K-Kaufteil | 9.94 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911011008
10/30/10/50/200 | 829526000 | STRUKTUR-PROFIL | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 10 | 829526000
10/30/10/50/20 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 10 | N | K-Kaufteil | 155.39 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 825084000
10/30/10/50/30 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 16 | N | K-Kaufteil | 248.62 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 825084000
10/30/10/50/40 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 20 | N | K-Kaufteil | 310.78 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 825084000
10/30/10/50/50 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 8 | N | K-Kaufteil | 124.31 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 825084000
10/30/10/50/160 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 16 | J | K-Kaufteil | 36.16 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 825006009
10/30/10/50/60 | 821006036 | T-ABHÄNGER MIT FLANSCH-ROHR | 6.93 | N | K-Kaufteil | 342.31 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 821006036
10/30/50/20 | 1035 | Kreisel 2.1 ILS Auslauf | 1 | N | E-Eigenbau | 2795.49 | 2795.49 | 2.55 | 2.55 | 0 | 4 | 3 | 30 | 1035
10/30/20/50/70 | 821004058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND KPL. | 52 | N | E-Eigenbau | 104.44 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 821004058
10/30/20/70/50/10 | 821006058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND EINZELTEIL | 52 | J | K-Kaufteil | 69.68 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 821006058
10/30/20/70/50/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 104 | J | K-Kaufteil | 0.77 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/20/70/50/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 104 | J | K-Kaufteil | 1.27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/20/70/50/20 | 825006005 | U-BÜGEL M8 A=42 L=65 | 52 | J | K-Kaufteil | 32.72 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006005
10/30/20/50/90 | 825004048 | U-BÜGEL M8 L=52 FÜR ROHRGERÜST - BG | 116 | N | E-Eigenbau | 106.54 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 825004048
10/30/20/90/50/10 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 116 | J | K-Kaufteil | 101.99 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006003
10/30/20/90/50/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 232 | J | K-Kaufteil | 1.72 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011009
10/30/20/90/50/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 232 | J | K-Kaufteil | 2.83 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 912011009
10/30/20/50/140 | 825004030 | ROHRKLAMMER 1" T-VERBINDUNG KPL. | 32 | N | E-Eigenbau | 127.6 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 825004030
10/30/20/140/50/10 | 825006030 | ROHRKLAMMER 1' T-VERBINDUNGLG. | 64 | J | K-Kaufteil | 112 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 825006030
10/30/20/140/50/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 32 | J | K-Kaufteil | 1.8 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913051035
10/30/20/140/50/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 1.44 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/30/20/140/50/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 64 | J | K-Kaufteil | 6.07 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121039
10/30/20/140/50/20 | 911121013 | FL.RUNDS.M10X70 ISO 8677 M.4KT.ANSATZ 8.8 o.M VZ | 32 | J | K-Kaufteil | 6.29 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121013
10/30/20/50/150 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 32 | N | E-Eigenbau | 178.87 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 825004040
10/30/20/150/50/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 32 | J | K-Kaufteil | 142.26 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006050
10/30/20/150/50/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 3.01 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911011012
10/30/20/150/50/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 32 | J | K-Kaufteil | 33.6 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006051
10/30/20/50/190 | 829412016 | HALTER 800 LP KPL. | 32 | N | E-Eigenbau | 586.43 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 10 | 829412016
10/30/20/190/50/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 64 | N | E-Eigenbau | 60.06 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 827424004
10/30/20/190/20/50/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 128 | J | K-Kaufteil | 1.82 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/30/20/190/20/50/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 64 | J | K-Kaufteil | 58.24 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/30/20/190/50/10 | 829416039 | HALTER 800 LP | 32 | N | K-Kaufteil | 514.56 | 16.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 829416039
10/30/20/190/50/50 | 911011135 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 55 - 8.8 | 64 | J | K-Kaufteil | 5.14 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 911011135
10/30/20/190/50/40 | 913031040 | Federring DIN 7980 - 10 - FSt | 64 | J | K-Kaufteil | 1.79 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913031040
10/30/20/190/50/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 128 | J | K-Kaufteil | 1.99 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913011010
10/30/20/190/50/60 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 64 | J | K-Kaufteil | 2.88 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 912011010
10/30/20/50/210 | 821404003 | VERBINDUNGSELEMENT 180/280LG F. STRUKTURPROFIL, | 4 | N | E-Eigenbau | 89.12 | 22.28 | 2.55 | 0.64 | 0 | 5 | 21 | 20 | 821404003
10/30/20/210/50/10 | 821406021 | VERBINDUNGSELEMENT 180/280LG F. STRUKTURPROFIL | 4 | J | E-Eigenbau | 76.66 | 19.16 | 2.55 | 0.64 | 0 | 6 | 3 | 30 | 821406021
10/30/20/210/50/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 32 | J | K-Kaufteil | 1.8 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913051035
10/30/20/210/50/20 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 32 | J | K-Kaufteil | 10.66 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911251013
10/30/20/50/50 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 51.98 | N | K-Kaufteil | 288.85 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 821006026
10/30/20/50/160 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 208 | J | K-Kaufteil | 23.05 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 926013011
10/30/20/50/120 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 264 | J | K-Kaufteil | 14.89 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 913051035
10/30/20/50/130 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 148 | J | K-Kaufteil | 6.66 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 912011010
10/30/20/50/180 | 911251014 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x40-4.6 - Mu DIN 934 | 32 | J | K-Kaufteil | 16.48 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911251014
10/30/20/50/100 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 58 | J | K-Kaufteil | 5.5 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911121039
10/30/20/50/110 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 116 | J | K-Kaufteil | 9.94 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911011008
10/30/20/50/200 | 829526000 | STRUKTUR-PROFIL | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 10 | 829526000
10/30/20/50/10 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 24 | N | K-Kaufteil | 372.93 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 825084000
10/30/20/50/20 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 8 | N | K-Kaufteil | 124.31 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 825084000
10/30/20/50/30 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 8 | N | K-Kaufteil | 124.31 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 825084000
10/30/20/50/170 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 16 | J | K-Kaufteil | 36.16 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 825006009
10/30/20/50/60 | 821006036 | T-ABHÄNGER MIT FLANSCH-ROHR | 3.6 | N | K-Kaufteil | 78.39 | 21.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 821006036
10/30/20/50/80 | 821006036 | T-ABHÄNGER MIT FLANSCH-ROHR | 24.09 | N | K-Kaufteil | 441.01 | 18.31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 821006036
10/30/20/50/40 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 10.8 | N | K-Kaufteil | 60.01 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 821006026
10/30/50/30 | 1035 | Puffer 2.1 ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 12835.54 | 12835.54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 30 | 1035
10/30/30/50/190 | 821004058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND KPL. | 22 | N | E-Eigenbau | 44.19 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 821004058
10/30/30/190/50/10 | 821006058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND EINZELTEIL | 22 | J | K-Kaufteil | 29.48 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 821006058
10/30/30/190/50/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 44 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/30/190/50/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 44 | J | K-Kaufteil | 0.54 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/30/190/50/20 | 825006005 | U-BÜGEL M8 A=42 L=65 | 22 | J | K-Kaufteil | 13.84 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006005
10/30/30/50/200 | 825004048 | U-BÜGEL M8 L=52 FÜR ROHRGERÜST - BG | 360 | N | E-Eigenbau | 330.63 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 825004048
10/30/30/200/50/10 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 360 | J | K-Kaufteil | 316.51 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006003
10/30/30/200/50/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 720 | J | K-Kaufteil | 5.33 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011009
10/30/30/200/50/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 720 | J | K-Kaufteil | 8.79 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 912011009
10/30/30/50/250 | 829414231 | ABHÄNGEBLECH FÜR SP AN DRT MIT BOHRSCHRAUBE - BG | 148 | N | E-Eigenbau | 3255.91 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 10 | 829414231
10/30/30/250/50/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 148 | J | K-Kaufteil | 334.48 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 30 | 825006009
10/30/30/250/50/100 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 296 | J | K-Kaufteil | 16.69 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913051035
10/30/30/250/50/40 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 296 | J | K-Kaufteil | 17.76 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913011142
10/30/30/250/50/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 296 | J | K-Kaufteil | 4.61 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913011010
10/30/30/250/50/30 | 912041010 | Sechskantmutter DIN 980 - V M10 - 8 | 296 | J | K-Kaufteil | 22.79 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 912041010
10/30/30/250/50/50 | 911121060 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 19 - K - St | 148 | J | K-Kaufteil | 2.72 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911121060
10/30/30/250/50/90 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 296 | J | K-Kaufteil | 11.07 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911011013
10/30/30/250/50/70 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 296 | J | K-Kaufteil | 27.85 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911011012
10/30/30/250/50/10 | 829416131 | ABHÄNGEBLECH FÜR STAUSTRECKE SP AN DRT | 148 | J | K-Kaufteil | 2442 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 829416131
10/30/30/250/50/80 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 296 | J | K-Kaufteil | 375.92 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 829416065
10/30/30/50/290 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 396 | N | E-Eigenbau | 2213.52 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 825004040
10/30/30/290/50/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 396 | J | K-Kaufteil | 1760.46 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006050
10/30/30/290/50/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 396 | J | K-Kaufteil | 37.26 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911011012
10/30/30/290/50/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 396 | J | K-Kaufteil | 415.8 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006051
10/30/30/50/300 | 821114019 | ROHRSCHELLE 1" FÜR ALU-PROFIL AP - BG | 218 | N | E-Eigenbau | 948.01 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 10 | 821114019
10/30/30/300/50/20 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 436 | J | E-Eigenbau | 425.29 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821114025
10/30/30/300/50/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 436 | J | K-Kaufteil | 21.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011140
10/30/30/300/50/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 436 | J | K-Kaufteil | 8.72 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/30/30/300/50/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 218 | J | K-Kaufteil | 492.68 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006009
10/30/30/50/170 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 1.8 | N | K-Kaufteil | 10 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 821006026
10/30/30/50/310 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 475 | J | K-Kaufteil | 52.64 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 60 | 926013011
10/30/30/50/220 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 1640 | J | K-Kaufteil | 92.5 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 60 | 913051035
10/30/30/50/270 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 210 | J | K-Kaufteil | 10.27 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 60 | 913011140
10/30/30/50/280 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 210 | J | K-Kaufteil | 4.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 60 | 912041005
10/30/30/50/230 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 820 | J | K-Kaufteil | 36.9 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 60 | 912011010
10/30/30/50/240 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 160 | J | K-Kaufteil | 15.16 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 60 | 911121039
10/30/30/50/210 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 820 | J | K-Kaufteil | 70.27 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 60 | 911011008
10/30/30/50/70 | 825084007 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 MIT 2 MUFFEN | 216 | N | K-Kaufteil | 3752.09 | 17.37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 825084007
10/30/30/50/10 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 3 | N | K-Kaufteil | 46.62 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 825084000
10/30/30/50/20 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 18 | N | K-Kaufteil | 279.7 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 825084000
10/30/30/50/30 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 12.6 | N | K-Kaufteil | 195.79 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 825084000
10/30/30/50/40 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 6.6 | N | K-Kaufteil | 102.56 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 825084000
10/30/30/50/50 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 15 | N | K-Kaufteil | 233.08 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 825084000
10/30/30/50/60 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 4.5 | N | K-Kaufteil | 69.92 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 825084000
10/30/30/50/260 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 210 | J | E-Eigenbau | 204.84 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 10 | 821114025
10/30/30/50/180 | 821006036 | T-ABHÄNGER MIT FLANSCH-ROHR | 3.3 | N | K-Kaufteil | 169.35 | 51.32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 821006036
10/30/30/50/80 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 22 | N | K-Kaufteil | 122.25 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 821006026
10/30/30/50/90 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 26 | N | K-Kaufteil | 144.48 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 821006026
10/30/30/50/100 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 55.5 | N | K-Kaufteil | 308.41 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 821006026
10/30/30/50/110 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 3 | N | K-Kaufteil | 16.67 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 821006026
10/30/30/50/120 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 4.6 | N | K-Kaufteil | 25.56 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 821006026
10/30/30/50/130 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 2.4 | N | K-Kaufteil | 13.34 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 821006026
10/30/30/50/140 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 6 | N | K-Kaufteil | 33.34 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 821006026
10/30/30/50/150 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 2 | N | K-Kaufteil | 11.11 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 821006026
10/30/30/50/160 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 4 | N | K-Kaufteil | 22.23 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 821006026
10/30/60 | 1035 | GOH Storage Level 2.2 ILS SSG | 1 | N | E-Eigenbau | 15540.79 | 15540.79 | 2.55 | 2.55 | 0 | 3 | 17 | 30 | 1035
10/30/60/10 | 1035 | Kreisel 2.2 ILS Einlauf | 1 | N | E-Eigenbau | 2065.53 | 2065.53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 30 | 1035
10/30/10/60/80 | 821004058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND KPL. | 44 | N | E-Eigenbau | 88.37 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 821004058
10/30/10/80/60/10 | 821006058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND EINZELTEIL | 44 | J | K-Kaufteil | 58.96 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 821006058
10/30/10/80/60/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 88 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/10/80/60/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 88 | J | K-Kaufteil | 1.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/10/80/60/20 | 825006005 | U-BÜGEL M8 A=42 L=65 | 44 | J | K-Kaufteil | 27.69 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006005
10/30/10/60/90 | 825004048 | U-BÜGEL M8 L=52 FÜR ROHRGERÜST - BG | 100 | N | E-Eigenbau | 91.84 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 825004048
10/30/10/90/60/10 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 100 | J | K-Kaufteil | 87.92 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006003
10/30/10/90/60/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 200 | J | K-Kaufteil | 1.48 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011009
10/30/10/90/60/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 200 | J | K-Kaufteil | 2.44 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 912011009
10/30/10/60/140 | 825004020 | ROHRKLAMMER VK 1" KPL. | 16 | N | E-Eigenbau | 45.79 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 825004020
10/30/10/140/60/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 16 | J | K-Kaufteil | 5.8 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006006
10/30/10/140/60/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/10/140/60/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/10/140/60/10 | 825006021 | ROHRKLAMMER VK 1" WINKEL | 16 | J | K-Kaufteil | 39.36 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006021
10/30/10/60/150 | 821004058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND KPL. | 4 | N | E-Eigenbau | 8.03 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 821004058
10/30/10/150/60/10 | 821006058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND EINZELTEIL | 4 | J | K-Kaufteil | 5.36 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 821006058
10/30/10/150/60/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/10/150/60/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/10/150/60/20 | 825006005 | U-BÜGEL M8 A=42 L=65 | 4 | J | K-Kaufteil | 2.52 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006005
10/30/10/60/160 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 16 | N | E-Eigenbau | 89.44 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 825004040
10/30/10/160/60/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 16 | J | K-Kaufteil | 71.13 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006050
10/30/10/160/60/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.51 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911011012
10/30/10/160/60/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 16 | J | K-Kaufteil | 16.8 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006051
10/30/10/60/170 | 825004030 | ROHRKLAMMER 1" T-VERBINDUNG KPL. | 13 | N | E-Eigenbau | 51.84 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 825004030
10/30/10/170/60/10 | 825006030 | ROHRKLAMMER 1' T-VERBINDUNGLG. | 26 | J | K-Kaufteil | 45.5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 825006030
10/30/10/170/60/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 13 | J | K-Kaufteil | 0.73 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913051035
10/30/10/170/60/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 13 | J | K-Kaufteil | 0.59 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/30/10/170/60/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 26 | J | K-Kaufteil | 2.46 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121039
10/30/10/170/60/20 | 911121013 | FL.RUNDS.M10X70 ISO 8677 M.4KT.ANSATZ 8.8 o.M VZ | 13 | J | K-Kaufteil | 2.55 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121013
10/30/10/60/230 | 829412016 | HALTER 800 LP KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 54.98 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 10 | 829412016
10/30/10/230/60/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 5.63 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 827424004
10/30/10/230/20/60/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/30/10/230/20/60/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 6 | J | K-Kaufteil | 5.46 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/30/10/230/60/10 | 829416039 | HALTER 800 LP | 3 | N | K-Kaufteil | 48.24 | 16.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 829416039
10/30/10/230/60/50 | 911011135 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 55 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.48 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 911011135
10/30/10/230/60/40 | 913031040 | Federring DIN 7980 - 10 - FSt | 6 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913031040
10/30/10/230/60/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913011010
10/30/10/230/60/60 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 912011010
10/30/10/60/240 | 829414006 | HALTER LP 800 PINBAND EINSEITIG STAUFÄHIG KPL. | 28 | N | E-Eigenbau | 521.52 | 18.63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 10 | 829414006
10/30/10/240/60/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 56 | N | E-Eigenbau | 52.55 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 827424004
10/30/10/240/20/60/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 112 | J | K-Kaufteil | 1.59 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/30/10/240/20/60/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 56 | J | K-Kaufteil | 50.96 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/30/10/240/60/10 | 829416096 | HALTER LP 800 PINBAND EINSEITIG STAUFÄHIG | 28 | N | K-Kaufteil | 458.64 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 829416096
10/30/10/240/60/50 | 911011135 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 55 - 8.8 | 56 | J | K-Kaufteil | 4.5 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 911011135
10/30/10/240/60/40 | 913031040 | Federring DIN 7980 - 10 - FSt | 56 | J | K-Kaufteil | 1.57 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913031040
10/30/10/240/60/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 112 | J | K-Kaufteil | 1.74 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913011010
10/30/10/240/60/60 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 56 | J | K-Kaufteil | 2.52 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 912011010
10/30/10/60/60 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 15.4 | N | K-Kaufteil | 81.8 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 821006026
10/30/10/60/180 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 230 | J | K-Kaufteil | 25.49 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 60 | 926013011
10/30/10/60/110 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 224 | J | K-Kaufteil | 12.63 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 60 | 913051035
10/30/10/60/210 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 32 | J | K-Kaufteil | 1.8 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 60 | 913051035
10/30/10/60/120 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 112 | J | K-Kaufteil | 5.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 60 | 912011010
10/30/10/60/220 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 1.44 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 60 | 912011010
10/30/10/60/200 | 911251014 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x40-4.6 - Mu DIN 934 | 32 | J | K-Kaufteil | 16.48 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 60 | 911251014
10/30/10/60/130 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 44 | J | K-Kaufteil | 4.17 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 60 | 911121039
10/30/10/60/100 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 112 | J | K-Kaufteil | 9.6 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 60 | 911011008
10/30/10/60/10 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 6 | N | K-Kaufteil | 136.02 | 22.67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 825144000
10/30/10/60/30 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 8 | N | K-Kaufteil | 115.84 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 825084000
10/30/10/60/40 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 30 | N | K-Kaufteil | 434.4 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 825084000
10/30/10/60/20 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 5 | N | K-Kaufteil | 72.4 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 825084000
10/30/10/60/190 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 16 | J | K-Kaufteil | 36.16 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 825006009
10/30/10/60/70 | 821006036 | T-ABHÄNGER MIT FLANSCH-ROHR | 6.93 | N | K-Kaufteil | 146.63 | 21.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 821006036
10/30/10/60/50 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 2.6 | N | K-Kaufteil | 13.81 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 821006026
10/30/60/20 | 1035 | Kreisel 2.2 ILS Auslauf | 1 | N | E-Eigenbau | 3176.55 | 3176.55 | 2.55 | 2.55 | 0 | 4 | 3 | 30 | 1035
10/30/20/60/80 | 821004058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND KPL. | 52 | N | E-Eigenbau | 104.44 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 821004058
10/30/20/80/60/10 | 821006058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND EINZELTEIL | 52 | J | K-Kaufteil | 69.68 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 821006058
10/30/20/80/60/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 104 | J | K-Kaufteil | 0.77 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/20/80/60/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 104 | J | K-Kaufteil | 1.27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/20/80/60/20 | 825006005 | U-BÜGEL M8 A=42 L=65 | 52 | J | K-Kaufteil | 32.72 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006005
10/30/20/60/100 | 825004048 | U-BÜGEL M8 L=52 FÜR ROHRGERÜST - BG | 112 | N | E-Eigenbau | 102.86 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825004048
10/30/20/100/60/10 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 112 | J | K-Kaufteil | 98.47 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006003
10/30/20/100/60/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 224 | J | K-Kaufteil | 1.66 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011009
10/30/20/100/60/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 224 | J | K-Kaufteil | 2.74 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 912011009
10/30/20/60/150 | 825004030 | ROHRKLAMMER 1" T-VERBINDUNG KPL. | 32 | N | E-Eigenbau | 127.6 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825004030
10/30/20/150/60/10 | 825006030 | ROHRKLAMMER 1' T-VERBINDUNGLG. | 64 | J | K-Kaufteil | 112 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 825006030
10/30/20/150/60/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 32 | J | K-Kaufteil | 1.8 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913051035
10/30/20/150/60/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 1.44 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/30/20/150/60/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 64 | J | K-Kaufteil | 6.07 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121039
10/30/20/150/60/20 | 911121013 | FL.RUNDS.M10X70 ISO 8677 M.4KT.ANSATZ 8.8 o.M VZ | 32 | J | K-Kaufteil | 6.29 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121013
10/30/20/60/160 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 32 | N | E-Eigenbau | 178.87 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825004040
10/30/20/160/60/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 32 | J | K-Kaufteil | 142.26 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006050
10/30/20/160/60/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 3.01 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911011012
10/30/20/160/60/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 32 | J | K-Kaufteil | 33.6 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006051
10/30/20/60/200 | 829412016 | HALTER 800 LP KPL. | 30 | N | E-Eigenbau | 549.78 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 10 | 829412016
10/30/20/200/60/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 60 | N | E-Eigenbau | 56.31 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 827424004
10/30/20/200/20/60/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 120 | J | K-Kaufteil | 1.71 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/30/20/200/20/60/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 60 | J | K-Kaufteil | 54.6 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/30/20/200/60/10 | 829416039 | HALTER 800 LP | 30 | N | K-Kaufteil | 482.4 | 16.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 829416039
10/30/20/200/60/50 | 911011135 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 55 - 8.8 | 60 | J | K-Kaufteil | 4.82 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 911011135
10/30/20/200/60/40 | 913031040 | Federring DIN 7980 - 10 - FSt | 60 | J | K-Kaufteil | 1.68 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913031040
10/30/20/200/60/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 120 | J | K-Kaufteil | 1.87 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913011010
10/30/20/200/60/60 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 60 | J | K-Kaufteil | 2.7 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 912011010
10/30/20/60/220 | 821404003 | VERBINDUNGSELEMENT 180/280LG F. STRUKTURPROFIL, | 4 | N | E-Eigenbau | 89.12 | 22.28 | 2.55 | 0.64 | 0 | 5 | 22 | 20 | 821404003
10/30/20/220/60/10 | 821406021 | VERBINDUNGSELEMENT 180/280LG F. STRUKTURPROFIL | 4 | J | E-Eigenbau | 76.66 | 19.16 | 2.55 | 0.64 | 0 | 6 | 3 | 30 | 821406021
10/30/20/220/60/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 32 | J | K-Kaufteil | 1.8 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913051035
10/30/20/220/60/20 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 32 | J | K-Kaufteil | 10.66 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911251013
10/30/20/60/60 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 44 | N | K-Kaufteil | 233.64 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 821006026
10/30/20/60/170 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 204 | J | K-Kaufteil | 22.61 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 926013011
10/30/20/60/130 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 256 | J | K-Kaufteil | 14.44 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 913051035
10/30/20/60/140 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 144 | J | K-Kaufteil | 6.48 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 912011010
10/30/20/60/190 | 911251014 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x40-4.6 - Mu DIN 934 | 32 | J | K-Kaufteil | 16.48 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 911251014
10/30/20/60/110 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 56 | J | K-Kaufteil | 5.31 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 911121039
10/30/20/60/120 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 112 | J | K-Kaufteil | 9.6 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 911011008
10/30/20/60/210 | 829526000 | STRUKTUR-PROFIL | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 10 | 829526000
10/30/20/60/10 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 12 | N | K-Kaufteil | 173.76 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825084000
10/30/20/60/20 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 6 | N | K-Kaufteil | 86.88 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825084000
10/30/20/60/30 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 5 | N | K-Kaufteil | 72.4 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825084000
10/30/20/60/40 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 10 | N | K-Kaufteil | 144.8 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825084000
10/30/20/60/180 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 16 | J | K-Kaufteil | 36.16 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825006009
10/30/20/60/70 | 821006036 | T-ABHÄNGER MIT FLANSCH-ROHR | 3 | N | K-Kaufteil | 144 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 821006036
10/30/20/60/90 | 821006036 | T-ABHÄNGER MIT FLANSCH-ROHR | 21.032 | N | K-Kaufteil | 1009.54 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 821006036
10/30/20/60/50 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 9 | N | K-Kaufteil | 47.79 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 821006026
10/30/60/30 | 1035 | Puffer 2.2 ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 10298.7 | 10298.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 30 | 1035
10/30/30/60/190 | 821004058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND KPL. | 22 | N | E-Eigenbau | 44.19 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 821004058
10/30/30/190/60/10 | 821006058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND EINZELTEIL | 22 | J | K-Kaufteil | 29.48 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 821006058
10/30/30/190/60/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 44 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/30/190/60/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 44 | J | K-Kaufteil | 0.54 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/30/190/60/20 | 825006005 | U-BÜGEL M8 A=42 L=65 | 22 | J | K-Kaufteil | 13.84 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006005
10/30/30/60/200 | 825004048 | U-BÜGEL M8 L=52 FÜR ROHRGERÜST - BG | 268 | N | E-Eigenbau | 246.14 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 825004048
10/30/30/200/60/10 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 268 | J | K-Kaufteil | 235.63 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006003
10/30/30/200/60/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 536 | J | K-Kaufteil | 3.97 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011009
10/30/30/200/60/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 536 | J | K-Kaufteil | 6.54 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 912011009
10/30/30/60/250 | 829414231 | ABHÄNGEBLECH FÜR SP AN DRT MIT BOHRSCHRAUBE - BG | 136 | N | E-Eigenbau | 2991.91 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 10 | 829414231
10/30/30/250/60/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 136 | J | K-Kaufteil | 307.36 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 30 | 825006009
10/30/30/250/60/100 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 272 | J | K-Kaufteil | 15.34 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913051035
10/30/30/250/60/40 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 272 | J | K-Kaufteil | 16.32 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913011142
10/30/30/250/60/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 272 | J | K-Kaufteil | 4.24 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913011010
10/30/30/250/60/30 | 912041010 | Sechskantmutter DIN 980 - V M10 - 8 | 272 | J | K-Kaufteil | 20.95 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 912041010
10/30/30/250/60/50 | 911121060 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 19 - K - St | 136 | J | K-Kaufteil | 2.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911121060
10/30/30/250/60/90 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 272 | J | K-Kaufteil | 10.17 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911011013
10/30/30/250/60/70 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 272 | J | K-Kaufteil | 25.6 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911011012
10/30/30/250/60/10 | 829416131 | ABHÄNGEBLECH FÜR STAUSTRECKE SP AN DRT | 136 | J | K-Kaufteil | 2244 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 829416131
10/30/30/250/60/80 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 272 | J | K-Kaufteil | 345.44 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 829416065
10/30/30/60/290 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 304 | N | E-Eigenbau | 1699.27 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 825004040
10/30/30/290/60/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 304 | J | K-Kaufteil | 1351.46 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006050
10/30/30/290/60/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 304 | J | K-Kaufteil | 28.61 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911011012
10/30/30/290/60/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 304 | J | K-Kaufteil | 319.2 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006051
10/30/30/60/300 | 821114019 | ROHRSCHELLE 1" FÜR ALU-PROFIL AP - BG | 136 | N | E-Eigenbau | 591.42 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 10 | 821114019
10/30/30/300/60/20 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 272 | J | E-Eigenbau | 265.32 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821114025
10/30/30/300/60/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 272 | J | K-Kaufteil | 13.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011140
10/30/30/300/60/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 272 | J | K-Kaufteil | 5.44 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/30/30/300/60/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 136 | J | K-Kaufteil | 307.36 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006009
10/30/30/60/170 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 1.8 | N | K-Kaufteil | 9.72 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 821006026
10/30/30/60/310 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 371 | J | K-Kaufteil | 41.12 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 60 | 926013011
10/30/30/60/230 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 1372 | J | K-Kaufteil | 77.38 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 60 | 913051035
10/30/30/60/270 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 192 | J | K-Kaufteil | 9.39 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 60 | 913011140
10/30/30/60/280 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 192 | J | K-Kaufteil | 3.84 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 60 | 912041005
10/30/30/60/240 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 686 | J | K-Kaufteil | 30.87 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 60 | 912011010
10/30/30/60/210 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 117 | J | K-Kaufteil | 11.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 60 | 911121039
10/30/30/60/220 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 686 | J | K-Kaufteil | 58.79 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 60 | 911011008
10/30/30/60/10 | 825084007 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 MIT 2 MUFFEN | 168 | N | K-Kaufteil | 2835.84 | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 825084007
10/30/30/60/20 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 4 | N | K-Kaufteil | 60.4 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 825084000
10/30/30/60/30 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 2 | N | K-Kaufteil | 530.2 | 265.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 825084000
10/30/30/60/40 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 2.2 | N | K-Kaufteil | 33.22 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 825084000
10/30/30/60/50 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 5 | N | K-Kaufteil | 75.5 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 825084000
10/30/30/60/60 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 4.2 | N | K-Kaufteil | 63.42 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 825084000
10/30/30/60/70 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 4 | N | K-Kaufteil | 60.4 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 825084000
10/30/30/60/80 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 2.5 | N | K-Kaufteil | 37.75 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 825084000
10/30/30/60/260 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 192 | J | E-Eigenbau | 187.28 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 10 | 821114025
10/30/30/60/180 | 821006036 | T-ABHÄNGER MIT FLANSCH-ROHR | 3.3 | N | K-Kaufteil | 69.83 | 21.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 821006036
10/30/30/60/90 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 23.4 | N | K-Kaufteil | 126.36 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 821006026
10/30/30/60/100 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 50.4 | N | K-Kaufteil | 272.16 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 821006026
10/30/30/60/110 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 4.5 | N | K-Kaufteil | 24.3 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 821006026
10/30/30/60/120 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 4.6 | N | K-Kaufteil | 24.84 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 821006026
10/30/30/60/130 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 4.2 | N | K-Kaufteil | 22.68 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 821006026
10/30/30/60/140 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 3 | N | K-Kaufteil | 16.2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 821006026
10/30/30/60/150 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 2 | N | K-Kaufteil | 10.8 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 821006026
10/30/30/60/160 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 6 | N | K-Kaufteil | 32.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 30 | 821006026
10/30/70 | 1035 | GOH Storage Level 2.3 ILS SSG | 1 | N | E-Eigenbau | 22420.08 | 22420.08 | 2.55 | 2.55 | 0 | 3 | 17 | 30 | 1035
10/30/70/10 | 1035 | Kreisel 2.3 ILS Einlauf | 1 | N | E-Eigenbau | 2242.12 | 2242.12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 30 | 1035
10/30/10/70/90 | 821004058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND KPL. | 50 | N | E-Eigenbau | 100.43 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 821004058
10/30/10/90/70/10 | 821006058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND EINZELTEIL | 50 | J | K-Kaufteil | 67 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 821006058
10/30/10/90/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 100 | J | K-Kaufteil | 0.74 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/10/90/70/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 100 | J | K-Kaufteil | 1.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/10/90/70/20 | 825006005 | U-BÜGEL M8 A=42 L=65 | 50 | J | K-Kaufteil | 31.46 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006005
10/30/10/70/100 | 825004048 | U-BÜGEL M8 L=52 FÜR ROHRGERÜST - BG | 100 | N | E-Eigenbau | 91.84 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825004048
10/30/10/100/70/10 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 100 | J | K-Kaufteil | 87.92 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006003
10/30/10/100/70/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 200 | J | K-Kaufteil | 1.48 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011009
10/30/10/100/70/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 200 | J | K-Kaufteil | 2.44 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 912011009
10/30/10/70/150 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 27 | N | E-Eigenbau | 150.92 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825004040
10/30/10/150/70/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 27 | J | K-Kaufteil | 120.03 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006050
10/30/10/150/70/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 27 | J | K-Kaufteil | 2.54 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911011012
10/30/10/150/70/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 27 | J | K-Kaufteil | 28.35 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006051
10/30/10/70/160 | 825004020 | ROHRKLAMMER VK 1" KPL. | 12 | N | E-Eigenbau | 34.34 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825004020
10/30/10/160/70/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 12 | J | K-Kaufteil | 4.35 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006006
10/30/10/160/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/10/160/70/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.29 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/10/160/70/10 | 825006021 | ROHRKLAMMER VK 1" WINKEL | 12 | J | K-Kaufteil | 29.52 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006021
10/30/10/70/170 | 825004030 | ROHRKLAMMER 1" T-VERBINDUNG KPL. | 8 | N | E-Eigenbau | 31.9 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825004030
10/30/10/170/70/10 | 825006030 | ROHRKLAMMER 1' T-VERBINDUNGLG. | 16 | J | K-Kaufteil | 28 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 825006030
10/30/10/170/70/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 8 | J | K-Kaufteil | 0.45 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913051035
10/30/10/170/70/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/30/10/170/70/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 16 | J | K-Kaufteil | 1.52 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121039
10/30/10/170/70/20 | 911121013 | FL.RUNDS.M10X70 ISO 8677 M.4KT.ANSATZ 8.8 o.M VZ | 8 | J | K-Kaufteil | 1.57 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121013
10/30/10/70/210 | 829412016 | HALTER 800 LP KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 36.65 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 10 | 829412016
10/30/10/210/70/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 3.75 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 827424004
10/30/10/210/20/70/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/30/10/210/20/70/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 4 | J | K-Kaufteil | 3.64 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/30/10/210/70/10 | 829416039 | HALTER 800 LP | 2 | N | K-Kaufteil | 32.16 | 16.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 829416039
10/30/10/210/70/50 | 911011135 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 55 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 911011135
10/30/10/210/70/40 | 913031040 | Federring DIN 7980 - 10 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913031040
10/30/10/210/70/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913011010
10/30/10/210/70/60 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 912011010
10/30/10/70/220 | 829414006 | HALTER LP 800 PINBAND EINSEITIG STAUFÄHIG KPL. | 31 | N | E-Eigenbau | 577.4 | 18.63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 10 | 829414006
10/30/10/220/70/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 62 | N | E-Eigenbau | 58.18 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 827424004
10/30/10/220/20/70/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 124 | J | K-Kaufteil | 1.76 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/30/10/220/20/70/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 62 | J | K-Kaufteil | 56.42 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/30/10/220/70/10 | 829416096 | HALTER LP 800 PINBAND EINSEITIG STAUFÄHIG | 31 | N | K-Kaufteil | 507.78 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 829416096
10/30/10/220/70/50 | 911011135 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 55 - 8.8 | 62 | J | K-Kaufteil | 4.98 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 911011135
10/30/10/220/70/40 | 913031040 | Federring DIN 7980 - 10 - FSt | 62 | J | K-Kaufteil | 1.74 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913031040
10/30/10/220/70/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 124 | J | K-Kaufteil | 1.93 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913011010
10/30/10/220/70/60 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 62 | J | K-Kaufteil | 2.79 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 912011010
10/30/10/70/70 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 15.4 | N | K-Kaufteil | 84.06 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 821006026
10/30/10/70/180 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 226 | J | K-Kaufteil | 25.05 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 926013011
10/30/10/70/120 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 264 | J | K-Kaufteil | 14.89 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 913051035
10/30/10/70/130 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 152 | J | K-Kaufteil | 6.84 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 912011010
10/30/10/70/200 | 911251014 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x40-4.6 - Mu DIN 934 | 40 | J | K-Kaufteil | 20.6 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 911251014
10/30/10/70/140 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 44 | J | K-Kaufteil | 4.17 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 911121039
10/30/10/70/110 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 112 | J | K-Kaufteil | 9.6 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 911011008
10/30/10/70/10 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 10.8 | N | K-Kaufteil | 160.76 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825084000
10/30/10/70/20 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 6 | N | K-Kaufteil | 89.31 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825084000
10/30/10/70/30 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 24 | N | K-Kaufteil | 357.25 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825084000
10/30/10/70/190 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 20 | J | K-Kaufteil | 45.2 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825006009
10/30/10/70/80 | 821006036 | T-ABHÄNGER MIT FLANSCH-ROHR | 6.93 | N | K-Kaufteil | 341.95 | 49.34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 821006036
10/30/10/70/40 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 5.1 | N | K-Kaufteil | 27.84 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 821006026
10/30/10/70/50 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 3 | N | K-Kaufteil | 16.38 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 821006026
10/30/10/70/60 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 2.7 | N | K-Kaufteil | 14.74 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 821006026
10/30/70/20 | 1035 | Kreisel 2.3 ILS Auslauf | 1 | N | E-Eigenbau | 2679.73 | 2679.73 | 2.55 | 2.55 | 0 | 4 | 5 | 30 | 1035
10/30/20/70/100 | 821004058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND KPL. | 52 | N | E-Eigenbau | 104.44 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 821004058
10/30/20/100/70/10 | 821006058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND EINZELTEIL | 52 | J | K-Kaufteil | 69.68 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 821006058
10/30/20/100/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 104 | J | K-Kaufteil | 0.77 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/20/100/70/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 104 | J | K-Kaufteil | 1.27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/20/100/70/20 | 825006005 | U-BÜGEL M8 A=42 L=65 | 52 | J | K-Kaufteil | 32.72 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006005
10/30/20/70/110 | 825004048 | U-BÜGEL M8 L=52 FÜR ROHRGERÜST - BG | 108 | N | E-Eigenbau | 99.19 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 825004048
10/30/20/110/70/10 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 108 | J | K-Kaufteil | 94.95 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006003
10/30/20/110/70/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 216 | J | K-Kaufteil | 1.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011009
10/30/20/110/70/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 216 | J | K-Kaufteil | 2.64 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 912011009
10/30/20/70/160 | 825004020 | ROHRKLAMMER VK 1" KPL. | 4 | N | E-Eigenbau | 11.45 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 825004020
10/30/20/160/70/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 4 | J | K-Kaufteil | 1.45 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006006
10/30/20/160/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/20/160/70/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/20/160/70/10 | 825006021 | ROHRKLAMMER VK 1" WINKEL | 4 | J | K-Kaufteil | 9.84 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006021
10/30/20/70/170 | 825004030 | ROHRKLAMMER 1" T-VERBINDUNG KPL. | 26 | N | E-Eigenbau | 103.67 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 825004030
10/30/20/170/70/10 | 825006030 | ROHRKLAMMER 1' T-VERBINDUNGLG. | 52 | J | K-Kaufteil | 91 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 825006030
10/30/20/170/70/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 26 | J | K-Kaufteil | 1.47 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913051035
10/30/20/170/70/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 26 | J | K-Kaufteil | 1.17 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/30/20/170/70/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 52 | J | K-Kaufteil | 4.93 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121039
10/30/20/170/70/20 | 911121013 | FL.RUNDS.M10X70 ISO 8677 M.4KT.ANSATZ 8.8 o.M VZ | 26 | J | K-Kaufteil | 5.11 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121013
10/30/20/70/180 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 24 | N | E-Eigenbau | 134.15 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 825004040
10/30/20/180/70/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 24 | J | K-Kaufteil | 106.69 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006050
10/30/20/180/70/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 2.26 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911011012
10/30/20/180/70/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 24 | J | K-Kaufteil | 25.2 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006051
10/30/20/70/220 | 829412016 | HALTER 800 LP KPL. | 32 | N | E-Eigenbau | 586.43 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 10 | 829412016
10/30/20/220/70/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 64 | N | E-Eigenbau | 60.06 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 827424004
10/30/20/220/20/70/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 128 | J | K-Kaufteil | 1.82 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/30/20/220/20/70/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 64 | J | K-Kaufteil | 58.24 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/30/20/220/70/10 | 829416039 | HALTER 800 LP | 32 | N | K-Kaufteil | 514.56 | 16.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 829416039
10/30/20/220/70/50 | 911011135 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 55 - 8.8 | 64 | J | K-Kaufteil | 5.14 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 911011135
10/30/20/220/70/40 | 913031040 | Federring DIN 7980 - 10 - FSt | 64 | J | K-Kaufteil | 1.79 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913031040
10/30/20/220/70/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 128 | J | K-Kaufteil | 1.99 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913011010
10/30/20/220/70/60 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 64 | J | K-Kaufteil | 2.88 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 912011010
10/30/20/70/240 | 821404003 | VERBINDUNGSELEMENT 180/280LG F. STRUKTURPROFIL, | 4 | N | E-Eigenbau | 89.12 | 22.28 | 2.55 | 0.64 | 0 | 5 | 24 | 20 | 821404003
10/30/20/240/70/10 | 821406021 | VERBINDUNGSELEMENT 180/280LG F. STRUKTURPROFIL | 4 | J | E-Eigenbau | 76.66 | 19.16 | 2.55 | 0.64 | 0 | 6 | 3 | 30 | 821406021
10/30/20/240/70/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 32 | J | K-Kaufteil | 1.8 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913051035
10/30/20/240/70/20 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 32 | J | K-Kaufteil | 10.66 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911251013
10/30/20/70/70 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 44.52 | N | K-Kaufteil | 243.02 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 821006026
10/30/20/70/190 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 214 | J | K-Kaufteil | 23.72 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 60 | 926013011
10/30/20/70/130 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 256 | J | K-Kaufteil | 14.44 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 60 | 913051035
10/30/20/70/140 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 144 | J | K-Kaufteil | 6.48 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 60 | 912011010
10/30/20/70/210 | 911251014 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x40-4.6 - Mu DIN 934 | 32 | J | K-Kaufteil | 16.48 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 60 | 911251014
10/30/20/70/150 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 52 | J | K-Kaufteil | 4.93 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 60 | 911121039
10/30/20/70/120 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 112 | J | K-Kaufteil | 9.6 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 60 | 911011008
10/30/20/70/230 | 829526000 | STRUKTUR-PROFIL | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 10 | 829526000
10/30/20/70/10 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 8 | N | K-Kaufteil | 119.08 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 825084000
10/30/20/70/20 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 8 | N | K-Kaufteil | 119.08 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 825084000
10/30/20/70/30 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 10 | N | K-Kaufteil | 148.85 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 825084000
10/30/20/70/40 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 12 | N | K-Kaufteil | 178.62 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 825084000
10/30/20/70/200 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 16 | J | K-Kaufteil | 36.16 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 825006009
10/30/20/70/80 | 821006036 | T-ABHÄNGER MIT FLANSCH-ROHR | 3.2 | N | K-Kaufteil | 105.27 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 821006036
10/30/20/70/90 | 821006036 | T-ABHÄNGER MIT FLANSCH-ROHR | 22.55 | N | K-Kaufteil | 486.81 | 21.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 821006036
10/30/20/70/50 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 6.4 | N | K-Kaufteil | 34.93 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 821006026
10/30/20/70/60 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 0.7 | N | K-Kaufteil | 3.82 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 821006026
10/30/70/30 | 1035 | Puffer 2.3 ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 13396.44 | 13396.44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 30 | 1035
10/30/30/70/210 | 821004058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND KPL. | 24 | N | E-Eigenbau | 48.2 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 821004058
10/30/30/210/70/10 | 821006058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND EINZELTEIL | 24 | J | K-Kaufteil | 32.16 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 821006058
10/30/30/210/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/30/210/70/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 48 | J | K-Kaufteil | 0.59 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/30/210/70/20 | 825006005 | U-BÜGEL M8 A=42 L=65 | 24 | J | K-Kaufteil | 15.1 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006005
10/30/30/70/220 | 825004048 | U-BÜGEL M8 L=52 FÜR ROHRGERÜST - BG | 390 | N | E-Eigenbau | 358.18 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 825004048
10/30/30/220/70/10 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 390 | J | K-Kaufteil | 342.89 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006003
10/30/30/220/70/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 780 | J | K-Kaufteil | 5.77 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011009
10/30/30/220/70/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 780 | J | K-Kaufteil | 9.52 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 912011009
10/30/30/70/270 | 829414231 | ABHÄNGEBLECH FÜR SP AN DRT MIT BOHRSCHRAUBE - BG | 152 | N | E-Eigenbau | 3343.9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829414231
10/30/30/270/70/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 152 | J | K-Kaufteil | 343.52 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 30 | 825006009
10/30/30/270/70/100 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 304 | J | K-Kaufteil | 17.15 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913051035
10/30/30/270/70/40 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 304 | J | K-Kaufteil | 18.24 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913011142
10/30/30/270/70/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 304 | J | K-Kaufteil | 4.74 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913011010
10/30/30/270/70/30 | 912041010 | Sechskantmutter DIN 980 - V M10 - 8 | 304 | J | K-Kaufteil | 23.41 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 912041010
10/30/30/270/70/50 | 911121060 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 19 - K - St | 152 | J | K-Kaufteil | 2.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911121060
10/30/30/270/70/90 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 304 | J | K-Kaufteil | 11.37 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911011013
10/30/30/270/70/70 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 304 | J | K-Kaufteil | 28.61 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911011012
10/30/30/270/70/10 | 829416131 | ABHÄNGEBLECH FÜR STAUSTRECKE SP AN DRT | 152 | J | K-Kaufteil | 2508 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 829416131
10/30/30/270/70/80 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 304 | J | K-Kaufteil | 386.08 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 829416065
10/30/30/70/310 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 422 | N | E-Eigenbau | 2358.85 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 825004040
10/30/30/310/70/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 422 | J | K-Kaufteil | 1876.04 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006050
10/30/30/310/70/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 422 | J | K-Kaufteil | 39.71 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911011012
10/30/30/310/70/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 422 | J | K-Kaufteil | 443.1 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006051
10/30/30/70/320 | 821114019 | ROHRSCHELLE 1" FÜR ALU-PROFIL AP - BG | 230 | N | E-Eigenbau | 1000.19 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 821114019
10/30/30/320/70/20 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 460 | J | E-Eigenbau | 448.7 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821114025
10/30/30/320/70/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 460 | J | K-Kaufteil | 22.49 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011140
10/30/30/320/70/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 460 | J | K-Kaufteil | 9.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/30/30/320/70/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 230 | J | K-Kaufteil | 519.8 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006009
10/30/30/70/190 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 4 | N | K-Kaufteil | 21.83 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 821006026
10/30/30/70/330 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 406 | J | K-Kaufteil | 45 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 60 | 926013011
10/30/30/70/250 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 1700 | J | K-Kaufteil | 95.88 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 60 | 913051035
10/30/30/70/290 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 210 | J | K-Kaufteil | 10.27 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 60 | 913011140
10/30/30/70/300 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 210 | J | K-Kaufteil | 4.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 60 | 912041005
10/30/30/70/260 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 850 | J | K-Kaufteil | 38.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 60 | 912011010
10/30/30/70/230 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 175 | J | K-Kaufteil | 16.59 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 60 | 911121039
10/30/30/70/240 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 850 | J | K-Kaufteil | 72.85 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 60 | 911011008
10/30/30/70/10 | 825084007 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 MIT 2 MUFFEN | 234 | N | K-Kaufteil | 4060.51 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 825084007
10/30/30/70/20 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 18 | N | K-Kaufteil | 267.94 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 825084000
10/30/30/70/30 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 6 | N | K-Kaufteil | 89.31 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 825084000
10/30/30/70/40 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 6.6 | N | K-Kaufteil | 98.25 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 825084000
10/30/30/70/50 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 7.5 | N | K-Kaufteil | 111.64 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 825084000
10/30/30/70/60 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 1 | N | K-Kaufteil | 14.89 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 825084000
10/30/30/70/70 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 12.6 | N | K-Kaufteil | 187.56 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 825084000
10/30/30/70/280 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 210 | J | E-Eigenbau | 204.84 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 821114025
10/30/30/70/200 | 821006036 | T-ABHÄNGER MIT FLANSCH-ROHR | 3.6 | N | K-Kaufteil | 177.64 | 49.34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 821006036
10/30/30/70/80 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 2.7 | N | K-Kaufteil | 14.74 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 821006026
10/30/30/70/90 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 6 | N | K-Kaufteil | 32.75 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 821006026
10/30/30/70/100 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 4.5 | N | K-Kaufteil | 24.57 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 821006026
10/30/30/70/110 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 25.2 | N | K-Kaufteil | 137.56 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 821006026
10/30/30/70/120 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 27.3 | N | K-Kaufteil | 149.02 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 821006026
10/30/30/70/130 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 28.5 | N | K-Kaufteil | 155.58 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 821006026
10/30/30/70/140 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 30.4 | N | K-Kaufteil | 165.94 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 821006026
10/30/30/70/150 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 3.4 | N | K-Kaufteil | 18.56 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 821006026
10/30/30/70/160 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 4.6 | N | K-Kaufteil | 25.11 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 821006026
10/30/30/70/170 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 4.4 | N | K-Kaufteil | 24.01 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 821006026
10/30/30/70/180 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 4 | N | K-Kaufteil | 21.83 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 821006026
10/30/70/40 | 1035 | Querkreisel OG2 | 1 | N | E-Eigenbau | 1858.81 | 1858.81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 30 | 1035
10/30/40/70/50 | 821004058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND KPL. | 8 | N | E-Eigenbau | 16.07 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 30 | 821004058
10/30/40/50/70/10 | 821006058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND EINZELTEIL | 8 | J | K-Kaufteil | 10.72 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 821006058
10/30/40/50/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/40/50/70/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/40/50/70/20 | 825006005 | U-BÜGEL M8 A=42 L=65 | 8 | J | K-Kaufteil | 5.03 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006005
10/30/40/70/60 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 24 | N | E-Eigenbau | 134.15 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 30 | 825004040
10/30/40/60/70/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 24 | J | K-Kaufteil | 106.69 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006050
10/30/40/60/70/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 2.26 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911011012
10/30/40/60/70/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 24 | J | K-Kaufteil | 25.2 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006051
10/30/40/70/70 | 825004020 | ROHRKLAMMER VK 1" KPL. | 4 | N | E-Eigenbau | 11.45 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 30 | 825004020
10/30/40/70/70/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 4 | J | K-Kaufteil | 1.45 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006006
10/30/40/70/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/40/70/70/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/40/70/70/10 | 825006021 | ROHRKLAMMER VK 1" WINKEL | 4 | J | K-Kaufteil | 9.84 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006021
10/30/40/70/80 | 825004030 | ROHRKLAMMER 1" T-VERBINDUNG KPL. | 16 | N | E-Eigenbau | 63.8 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 30 | 825004030
10/30/40/80/70/10 | 825006030 | ROHRKLAMMER 1' T-VERBINDUNGLG. | 32 | J | K-Kaufteil | 56 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 825006030
10/30/40/80/70/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 16 | J | K-Kaufteil | 0.9 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913051035
10/30/40/80/70/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/30/40/80/70/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 32 | J | K-Kaufteil | 3.03 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121039
10/30/40/80/70/20 | 911121013 | FL.RUNDS.M10X70 ISO 8677 M.4KT.ANSATZ 8.8 o.M VZ | 16 | J | K-Kaufteil | 3.14 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121013
10/30/40/70/120 | 821004058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND KPL. | 84 | N | E-Eigenbau | 168.72 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 30 | 821004058
10/30/40/120/70/10 | 821006058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND EINZELTEIL | 84 | J | K-Kaufteil | 112.56 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 821006058
10/30/40/120/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 168 | J | K-Kaufteil | 1.24 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/40/120/70/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 168 | J | K-Kaufteil | 2.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/40/120/70/20 | 825006005 | U-BÜGEL M8 A=42 L=65 | 84 | J | K-Kaufteil | 52.86 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006005
10/30/40/70/170 | 829412016 | HALTER 800 LP KPL. | 22 | N | E-Eigenbau | 403.17 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 10 | 829412016
10/30/40/170/70/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 44 | N | E-Eigenbau | 41.29 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 827424004
10/30/40/170/20/70/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 88 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/30/40/170/20/70/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 44 | J | K-Kaufteil | 40.04 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/30/40/170/70/10 | 829416039 | HALTER 800 LP | 22 | N | K-Kaufteil | 353.76 | 16.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 829416039
10/30/40/170/70/50 | 911011135 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 55 - 8.8 | 44 | J | K-Kaufteil | 3.53 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 911011135
10/30/40/170/70/40 | 913031040 | Federring DIN 7980 - 10 - FSt | 44 | J | K-Kaufteil | 1.23 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913031040
10/30/40/170/70/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 88 | J | K-Kaufteil | 1.37 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913011010
10/30/40/170/70/60 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 44 | J | K-Kaufteil | 1.98 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 912011010
10/30/40/70/40 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 3.9 | N | K-Kaufteil | 21.29 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 30 | 821006026
10/30/40/70/90 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 32 | J | K-Kaufteil | 3.55 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 60 | 926013011
10/30/40/70/150 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 16 | J | K-Kaufteil | 0.9 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 60 | 913051035
10/30/40/70/160 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 60 | 912011010
10/30/40/70/140 | 911251014 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x40-4.6 - Mu DIN 934 | 16 | J | K-Kaufteil | 8.24 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 60 | 911251014
10/30/40/70/10 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 12 | N | K-Kaufteil | 279.66 | 23.31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 30 | 825144000
10/30/40/70/20 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 4 | N | K-Kaufteil | 59.54 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 30 | 825084000
10/30/40/70/30 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 4.6 | N | K-Kaufteil | 68.47 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 30 | 825084000
10/30/40/70/130 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 8 | J | K-Kaufteil | 18.08 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 30 | 825006009
10/30/40/70/100 | 821006036 | T-ABHÄNGER MIT FLANSCH-ROHR | 6.66 | N | K-Kaufteil | 328.63 | 49.34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 30 | 821006036
10/30/40/70/110 | 821006036 | T-ABHÄNGER MIT FLANSCH-ROHR | 5.52 | N | K-Kaufteil | 272.38 | 49.34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 30 | 821006036
10/30/70/50 | 1035 | Förderer zwischen OG1 und OG2 | 1 | N | E-Eigenbau | 2242.97 | 2242.97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 30 | 1035
10/30/50/70/320 | 821004058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND KPL. | 82 | N | E-Eigenbau | 164.7 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 30 | 821004058
10/30/50/320/70/10 | 821006058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND EINZELTEIL | 82 | J | K-Kaufteil | 109.88 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 821006058
10/30/50/320/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 164 | J | K-Kaufteil | 1.21 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/50/320/70/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 164 | J | K-Kaufteil | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/50/320/70/20 | 825006005 | U-BÜGEL M8 A=42 L=65 | 82 | J | K-Kaufteil | 51.6 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006005
10/30/50/70/330 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 80 | N | E-Eigenbau | 447.18 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 30 | 825004040
10/30/50/330/70/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 80 | J | K-Kaufteil | 355.65 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006050
10/30/50/330/70/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 80 | J | K-Kaufteil | 7.53 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911011012
10/30/50/330/70/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 80 | J | K-Kaufteil | 84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006051
10/30/50/70/340 | 821114019 | ROHRSCHELLE 1" FÜR ALU-PROFIL AP - BG | 40 | N | E-Eigenbau | 173.95 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 10 | 821114019
10/30/50/340/70/20 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 80 | J | E-Eigenbau | 78.03 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821114025
10/30/50/340/70/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 80 | J | K-Kaufteil | 3.91 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011140
10/30/50/340/70/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 80 | J | K-Kaufteil | 1.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/30/50/340/70/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 40 | J | K-Kaufteil | 90.4 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006009
10/30/50/70/350 | 821114029 | BOGENSCHELLE FÜR AP KPL. MIT TRAPEZSTEIN L=25 | 20 | N | E-Eigenbau | 53.01 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 10 | 821114029
10/30/50/350/70/20 | 821114080 | TRAPEZSTEIN L=25 MIT CLIFASTIFT TS M8X30 F. APB | 20 | J | E-Eigenbau | 19.63 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821114080
10/30/50/350/70/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0.98 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011140
10/30/50/350/70/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/30/50/350/70/10 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 20 | J | K-Kaufteil | 32 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821116025
10/30/50/70/360 | 825004048 | U-BÜGEL M8 L=52 FÜR ROHRGERÜST - BG | 112 | N | E-Eigenbau | 102.86 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 30 | 825004048
10/30/50/360/70/10 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 112 | J | K-Kaufteil | 98.47 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006003
10/30/50/360/70/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 224 | J | K-Kaufteil | 1.66 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011009
10/30/50/360/70/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 224 | J | K-Kaufteil | 2.74 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 912011009
10/30/50/70/30 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 2.1 | N | K-Kaufteil | 11.46 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 30 | 821006026
10/30/50/70/410 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 250 | J | K-Kaufteil | 27.71 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 60 | 926013011
10/30/50/70/390 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 260 | J | K-Kaufteil | 14.66 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 60 | 913051035
10/30/50/70/440 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.59 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 60 | 913011140
10/30/50/70/450 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 60 | 912041005
10/30/50/70/400 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 130 | J | K-Kaufteil | 5.85 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 60 | 912011010
10/30/50/70/370 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 56 | J | K-Kaufteil | 5.31 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 60 | 911121039
10/30/50/70/380 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 130 | J | K-Kaufteil | 11.14 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 60 | 911011008
10/30/50/70/430 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 12 | J | E-Eigenbau | 11.71 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 10 | 821114025
10/30/50/70/420 | 821006042 | WINKEL 60X60X6X60 | 14 | J | K-Kaufteil | 26.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 30 | 821006042
10/30/50/70/250 | 821006036 | T-ABHÄNGER MIT FLANSCH-ROHR | 1 | N | K-Kaufteil | 21.75 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 30 | 821006036
10/30/50/70/260 | 821006036 | T-ABHÄNGER MIT FLANSCH-ROHR | 1.2 | N | K-Kaufteil | 26.1 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 30 | 821006036
10/30/50/70/270 | 821006036 | T-ABHÄNGER MIT FLANSCH-ROHR | 3 | N | K-Kaufteil | 65.26 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 30 | 821006036
10/30/50/70/280 | 821006036 | T-ABHÄNGER MIT FLANSCH-ROHR | 3.8 | N | K-Kaufteil | 82.66 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 30 | 821006036
10/30/50/70/290 | 821006036 | T-ABHÄNGER MIT FLANSCH-ROHR | 4 | N | K-Kaufteil | 87.01 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 30 | 821006036
10/30/50/70/300 | 821006036 | T-ABHÄNGER MIT FLANSCH-ROHR | 1.6 | N | K-Kaufteil | 34.81 | 21.76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 30 | 821006036
10/30/50/70/310 | 821006036 | T-ABHÄNGER MIT FLANSCH-ROHR | 0.9 | N | K-Kaufteil | 19.57 | 21.74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 30 | 821006036
10/30/50/70/210 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 0.3 | N | K-Kaufteil | 4.95 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 30 | 821006034
10/30/50/70/220 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 0.8 | N | K-Kaufteil | 13.22 | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 30 | 821006034
10/30/50/70/230 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 14 | N | K-Kaufteil | 231.42 | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 30 | 821006034
10/30/50/70/240 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 2.7 | N | K-Kaufteil | 44.64 | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 30 | 821006034
10/30/50/70/80 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 1.6 | N | K-Kaufteil | 8.74 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 30 | 821006026
10/30/50/70/90 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 3.4 | N | K-Kaufteil | 18.56 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 30 | 821006026
10/30/50/70/100 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 3.6 | N | K-Kaufteil | 19.66 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 30 | 821006026
10/30/50/70/110 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 1.2 | N | K-Kaufteil | 6.55 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 30 | 821006026
10/30/50/70/120 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 18 | N | K-Kaufteil | 98.26 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 30 | 821006026
10/30/50/70/130 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 2.6 | N | K-Kaufteil | 14.2 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 30 | 821006026
10/30/50/70/140 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 2.2 | N | K-Kaufteil | 12.01 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 30 | 821006026
10/30/50/70/150 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 4.4 | N | K-Kaufteil | 24.01 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 30 | 821006026
10/30/50/70/160 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 5.6 | N | K-Kaufteil | 30.57 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 30 | 821006026
10/30/50/70/170 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 9.6 | N | K-Kaufteil | 52.41 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 30 | 821006026
10/30/50/70/180 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 7.6 | N | K-Kaufteil | 41.49 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 30 | 821006026
10/30/50/70/190 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 4 | N | K-Kaufteil | 21.83 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 30 | 821006026
10/30/50/70/200 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 16.5 | N | K-Kaufteil | 90.07 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 30 | 821006026
10/30/50/70/10 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 12 | N | K-Kaufteil | 65.5 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 30 | 821006026
10/30/50/70/20 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 0.5 | N | K-Kaufteil | 2.73 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 30 | 821006026
10/30/50/70/40 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 1.8 | N | K-Kaufteil | 9.83 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 30 | 821006026
10/30/50/70/50 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 1.1 | N | K-Kaufteil | 6 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 30 | 821006026
10/30/50/70/60 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 3.5 | N | K-Kaufteil | 19.11 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 30 | 821006026
10/30/50/70/70 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 2.4 | N | K-Kaufteil | 13.1 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 30 | 821006026
10/30/120 | 1035 | Haltewinkel Puffer | 1 | N | E-Eigenbau | 18103.78 | 18103.78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 30 | 1035
10/30/120/80 | 200000355 | Haltewinkel 200 x 80 x 100 / 87,5° / LL 125 | 840 | N | K-Kaufteil | 4023.6 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 200000355
10/30/120/60 | 200000412 | Haltewinkel 50 x 200 x 100 / 90° / LL 10 | 210 | N | K-Kaufteil | 819 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 200000412
10/30/120/30 | 200000410 | Haltewinkel 145 x 50 x 100 / 90° / LL 70 | 289 | N | K-Kaufteil | 1040.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 200000410
10/30/120/20 | 200000409 | Aufnahmeplatte 145 x 130 | 1350 | N | K-Kaufteil | 4212 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 200000409
10/30/120/10 | 200000396 | Haltewinkel 60 x 50 x 100 / 90° / LL 20 | 166 | N | K-Kaufteil | 416.66 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 200000396
10/30/120/50 | 200000390 | Haltewinkel 500 x 80 x 100 / 87,5° / LL 125 | 274 | N | K-Kaufteil | 2145.42 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 200000390
10/30/120/40 | 200000389 | Haltewinkel 400 x 80 x 100 / 87,5° / LL 115 | 478 | N | K-Kaufteil | 3178.7 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 200000389
10/30/120/70 | 200000379 | Haltewinkel 300 x 80 x 100 / 87,5° / LL 115 | 420 | N | K-Kaufteil | 2268 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 200000379
10/30/110 | 1035 | F2H Workstation EG ILS SSG | 1 | N | E-Eigenbau | 3560.95 | 3560.95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 30 | 1035
10/30/110/10 | 1035 | LP-Halter F2H | 1 | N | E-Eigenbau | 353.87 | 353.87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | 1035
10/30/10/110/10 | 829514065 | LP-HALTER 800 KPL. | 15 | N | E-Eigenbau | 353.87 | 23.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 829514065
10/30/10/10/110/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 30 | N | E-Eigenbau | 28.15 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 827424004
10/30/10/10/40/110/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 60 | J | K-Kaufteil | 0.85 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/30/10/10/40/110/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 30 | J | K-Kaufteil | 27.3 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/30/10/10/110/10 | 829516065 | LP-HALTER 800 | 15 | J | K-Kaufteil | 203.25 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 829516065
10/30/10/10/110/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 30 | J | K-Kaufteil | 2.84 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121039
10/30/10/10/110/30 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 30 | J | K-Kaufteil | 1.12 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911011013
10/30/10/10/110/20 | 829516067 | KLEMMTEIL FÜR LP-HALTER | 30 | J | K-Kaufteil | 118.5 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 829516067
10/30/110/20 | 1035 | F2H Workstation EG ILS SSG Gerüst | 1 | N | E-Eigenbau | 3207.08 | 3207.08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | 1035
10/30/20/110/40 | 829414231 | ABHÄNGEBLECH FÜR SP AN DRT MIT BOHRSCHRAUBE - BG | 10 | N | E-Eigenbau | 219.99 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 829414231
10/30/20/110/40/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 10 | J | K-Kaufteil | 22.6 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 30 | 825006009
10/30/20/110/40/100 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 20 | J | K-Kaufteil | 1.13 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913051035
10/30/20/110/40/40 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 1.2 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913011142
10/30/20/110/40/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913011010
10/30/20/110/40/30 | 912041010 | Sechskantmutter DIN 980 - V M10 - 8 | 20 | J | K-Kaufteil | 1.54 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 912041010
10/30/20/110/40/50 | 911121060 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 19 - K - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911121060
10/30/20/110/40/90 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.75 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911011013
10/30/20/110/40/70 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 20 | J | K-Kaufteil | 1.88 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911011012
10/30/20/110/40/10 | 829416131 | ABHÄNGEBLECH FÜR STAUSTRECKE SP AN DRT | 10 | J | K-Kaufteil | 165 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 829416131
10/30/20/110/40/80 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 20 | J | K-Kaufteil | 25.4 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 829416065
10/30/20/110/50 | 821004058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND KPL. | 50 | N | E-Eigenbau | 100.43 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 30 | 821004058
10/30/20/110/50/10 | 821006058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND EINZELTEIL | 50 | J | K-Kaufteil | 67 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 821006058
10/30/20/110/50/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 100 | J | K-Kaufteil | 0.74 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/20/110/50/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 100 | J | K-Kaufteil | 1.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/20/110/50/20 | 825006005 | U-BÜGEL M8 A=42 L=65 | 50 | J | K-Kaufteil | 31.46 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006005
10/30/20/110/60 | 825004020 | ROHRKLAMMER VK 1" KPL. | 10 | N | E-Eigenbau | 28.62 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 30 | 825004020
10/30/20/110/60/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 10 | J | K-Kaufteil | 3.63 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006006
10/30/20/110/60/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/20/110/60/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/20/110/60/10 | 825006021 | ROHRKLAMMER VK 1" WINKEL | 10 | J | K-Kaufteil | 24.6 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006021
10/30/20/110/70 | 825004030 | ROHRKLAMMER 1" T-VERBINDUNG KPL. | 80 | N | E-Eigenbau | 319 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 30 | 825004030
10/30/20/110/70/10 | 825006030 | ROHRKLAMMER 1' T-VERBINDUNGLG. | 160 | J | K-Kaufteil | 280 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 825006030
10/30/20/110/70/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 80 | J | K-Kaufteil | 4.51 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913051035
10/30/20/110/70/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 80 | J | K-Kaufteil | 3.6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/30/20/110/70/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 160 | J | K-Kaufteil | 15.16 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121039
10/30/20/110/70/20 | 911121013 | FL.RUNDS.M10X70 ISO 8677 M.4KT.ANSATZ 8.8 o.M VZ | 80 | J | K-Kaufteil | 15.72 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121013
10/30/20/110/80 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 90 | N | E-Eigenbau | 503.07 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 30 | 825004040
10/30/20/110/80/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 90 | J | K-Kaufteil | 400.1 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006050
10/30/20/110/80/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 90 | J | K-Kaufteil | 8.47 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911011012
10/30/20/110/80/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 90 | J | K-Kaufteil | 94.5 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006051
10/30/20/110/90 | 821114019 | ROHRSCHELLE 1" FÜR ALU-PROFIL AP - BG | 10 | N | E-Eigenbau | 43.49 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 821114019
10/30/20/110/90/20 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 20 | J | E-Eigenbau | 19.51 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821114025
10/30/20/110/90/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0.98 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011140
10/30/20/110/90/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/30/20/110/90/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 10 | J | K-Kaufteil | 22.6 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006009
10/30/20/110/100 | 821114029 | BOGENSCHELLE FÜR AP KPL. MIT TRAPEZSTEIN L=25 | 15 | N | E-Eigenbau | 39.76 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 821114029
10/30/20/110/100/20 | 821114080 | TRAPEZSTEIN L=25 MIT CLIFASTIFT TS M8X30 F. APB | 15 | J | E-Eigenbau | 14.72 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821114080
10/30/20/110/100/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 15 | J | K-Kaufteil | 0.73 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011140
10/30/20/110/100/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 15 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/30/20/110/100/10 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 15 | J | K-Kaufteil | 24 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821116025
10/30/20/110/120 | 825004048 | U-BÜGEL M8 L=52 FÜR ROHRGERÜST - BG | 25 | N | E-Eigenbau | 22.96 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 30 | 825004048
10/30/20/110/120/10 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 25 | J | K-Kaufteil | 21.98 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006003
10/30/20/110/120/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 50 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011009
10/30/20/110/120/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 50 | J | K-Kaufteil | 0.61 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 912011009
10/30/20/110/190 | 825004022 | ROHRVERBINDUNG 45° KPL. MIT LASCHE UND U-BÜGEL | 10 | N | E-Eigenbau | 19.02 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 30 | 825004022
10/30/20/110/190/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 10 | J | K-Kaufteil | 3.63 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006006
10/30/20/110/190/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/20/110/190/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/20/110/190/10 | 825006038 | LASCHE FÜR ROHRVERBINDUNG 45° | 10 | J | K-Kaufteil | 15 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006038
10/30/20/110/30 | 821006036 | T-ABHÄNGER MIT FLANSCH-ROHR | 1 | N | K-Kaufteil | 136.4 | 136.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 30 | 821006036
10/30/20/110/110 | 200000409 | Aufnahmeplatte 145 x 130 | 10 | N | K-Kaufteil | 31.2 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 200000409
10/30/20/110/180 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 125 | J | K-Kaufteil | 13.85 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 60 | 926013011
10/30/20/110/150 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 140 | J | K-Kaufteil | 7.9 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 60 | 913051035
10/30/20/110/220 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.49 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 60 | 913011140
10/30/20/110/230 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 60 | 912041005
10/30/20/110/160 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 75 | J | K-Kaufteil | 3.38 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 60 | 912011010
10/30/20/110/250 | 911251014 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x40-4.6 - Mu DIN 934 | 16 | J | K-Kaufteil | 8.24 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 60 | 911251014
10/30/20/110/130 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.95 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 60 | 911121039
10/30/20/110/140 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 65 | J | K-Kaufteil | 5.57 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 60 | 911011008
10/30/20/110/10 | 825144007 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 MIT 2 MUFFEN | 60 | N | K-Kaufteil | 1286 | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 30 | 825144007
10/30/20/110/20 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 27.3 | N | K-Kaufteil | 359 | 13.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 30 | 825084000
10/30/20/110/240 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 8 | J | K-Kaufteil | 18.08 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 30 | 825006009
10/30/20/110/170 | 825004008 | MUFFE FÜR ROHR 1" L=50 RAL 7035 | 5 | J | K-Kaufteil | 10.75 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 30 | 825004008
10/30/20/110/210 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 10 | J | E-Eigenbau | 9.75 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 821114025
10/30/20/110/200 | 821006042 | WINKEL 60X60X6X60 | 10 | J | K-Kaufteil | 19 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 30 | 821006042
10/30/130 | 1035 | Gerüst Kabelpritschen GOH Storage Level 1&2 | 1 | N | E-Eigenbau | 2787.04 | 2787.04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 30 | 1035
10/30/130/10 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 135 | N | E-Eigenbau | 754.61 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 30 | 825004040
10/30/130/10/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 135 | J | K-Kaufteil | 600.16 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 | 825006050
10/30/130/10/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 135 | J | K-Kaufteil | 12.7 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911011012
10/30/130/10/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 135 | J | K-Kaufteil | 141.75 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 | 825006051
10/30/130/20 | 825004030 | ROHRKLAMMER 1" T-VERBINDUNG KPL. | 320 | N | E-Eigenbau | 1275.99 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 30 | 825004030
10/30/130/20/10 | 825006030 | ROHRKLAMMER 1' T-VERBINDUNGLG. | 640 | J | K-Kaufteil | 1120 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | 825006030
10/30/130/20/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 320 | J | K-Kaufteil | 18.05 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 913051035
10/30/130/20/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 320 | J | K-Kaufteil | 14.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 912011010
10/30/130/20/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 640 | J | K-Kaufteil | 60.66 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 911121039
10/30/130/20/20 | 911121013 | FL.RUNDS.M10X70 ISO 8677 M.4KT.ANSATZ 8.8 o.M VZ | 320 | J | K-Kaufteil | 62.88 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 911121013
10/30/130/40 | 825004048 | U-BÜGEL M8 L=52 FÜR ROHRGERÜST - BG | 270 | N | E-Eigenbau | 247.97 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 30 | 825004048
10/30/130/40/10 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 270 | J | K-Kaufteil | 237.38 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 | 825006003
10/30/130/40/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 540 | J | K-Kaufteil | 4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 913011009
10/30/130/40/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 540 | J | K-Kaufteil | 6.59 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 912011009
10/30/130/50 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 300 | J | K-Kaufteil | 25.71 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 60 | 911011008
10/30/130/30 | 200000409 | Aufnahmeplatte 145 x 130 | 135 | N | K-Kaufteil | 421.2 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 200000409
10/30/130/70 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 600 | J | K-Kaufteil | 33.84 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 60 | 913051035
10/30/130/80 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 300 | J | K-Kaufteil | 13.5 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 60 | 912011010
10/30/130/60 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 150 | J | K-Kaufteil | 14.22 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 60 | 911121039
10/30/140 | 1035 | Bedarfe Baustelle | 1 | N | E-Eigenbau | 10172.23 | 10172.23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 30 | 1035
10/30/140/90 | 821004058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND KPL. | 280 | N | E-Eigenbau | 562.38 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 30 | 821004058
10/30/140/90/10 | 821006058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND EINZELTEIL | 280 | J | K-Kaufteil | 375.2 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 30 | 821006058
10/30/140/90/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 560 | J | K-Kaufteil | 4.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 913011009
10/30/140/90/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 560 | J | K-Kaufteil | 6.84 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 912011009
10/30/140/90/20 | 825006005 | U-BÜGEL M8 A=42 L=65 | 280 | J | K-Kaufteil | 176.2 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 30 | 825006005
10/30/140/50 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 60 | N | K-Kaufteil | 342.68 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 30 | 821006026
10/30/140/10 | 829526000 | STRUKTUR-PROFIL | 11.6 | J | K-Kaufteil | 337.91 | 29.13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 10 | 829526000
10/30/140/60 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 60 | N | K-Kaufteil | 1471.33 | 24.52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 30 | 825144000
10/30/140/20 | 825084007 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 MIT 2 MUFFEN | 150 | N | K-Kaufteil | 2609.22 | 17.39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 30 | 825084007
10/30/140/40 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 60 | N | K-Kaufteil | 939.78 | 15.66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 30 | 825084000
10/30/140/30 | 825004008 | MUFFE FÜR ROHR 1" L=50 RAL 7035 | 20 | J | K-Kaufteil | 43 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 30 | 825004008
10/30/140/70 | 821006036 | T-ABHÄNGER MIT FLANSCH-ROHR | 84 | N | K-Kaufteil | 2899.45 | 34.52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 30 | 821006036
10/30/140/80 | 821006036 | T-ABHÄNGER MIT FLANSCH-ROHR | 28 | N | K-Kaufteil | 966.48 | 34.52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 30 | 821006036
10/30/150 | 1035 | Bedarfe Baustelle Teil 2 | 1 | N | E-Eigenbau | 2735.66 | 2735.66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 30 | 1035
10/30/150/50 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 320 | J | K-Kaufteil | 464 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | 822066065
10/30/150/30 | 400102130 | Halter | 320 | N | K-Kaufteil | 1736 | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | 400102130
10/30/150/80 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 320 | J | K-Kaufteil | 19.42 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 60 | 911021055
10/30/150/60 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 320 | J | K-Kaufteil | 10.5 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 60 | 914031055
10/30/150/90 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 320 | J | K-Kaufteil | 2.37 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 60 | 913011009
10/30/150/70 | 911021181 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 16 - 08.8 | 320 | J | K-Kaufteil | 8.67 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 60 | 911021181
10/30/150/40 | 829416061 | VERBINDER SP | 320 | N | K-Kaufteil | 387.2 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 829416061
10/30/150/20 | 825004008 | MUFFE FÜR ROHR 1" L=50 RAL 7035 | 50 | J | K-Kaufteil | 107.5 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 30 | 825004008
10/30/160 | 1035 | Bedarfe Baustelle Teil 3 | 1 | N | E-Eigenbau | 90.5 | 90.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 30 | 1035
10/30/160/40 | 916022007 | SCHENKELFEDER RECHTS D=0,5, DE=6,9, LK=5,M 05 R40 | 10 | J | K-Kaufteil | 10.2 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60 | 916022007
10/30/160/20 | 400102352 | Einweiser am SP für AS-Element links | 15 | J | K-Kaufteil | 34.2 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 400102352
10/30/160/10 | 200000226 | Einweiser am SP für AS-Element rechts | 15 | J | K-Kaufteil | 34.2 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 200000226
10/30/160/30 | 916022008 | SCHENKELFEDER LINKS D=0,5, DE=6,9, LK=5, M 05 L40 | 10 | J | K-Kaufteil | 11.9 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60 | 916022008
10/30/170 | 1035 | Bedarfe Baustelle Teil 4 | 1 | N | E-Eigenbau | 53.34 | 53.34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 30 | 1035
10/30/170/10 | 825004046 | U-BÜGEL M8 L=87 KPL. FÜR ROHRGERÜST | 50 | N | E-Eigenbau | 20.09 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | 825004046
10/30/170/10/10 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 50 | J | K-Kaufteil | 18.13 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 | 825006006
10/30/170/10/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 100 | J | K-Kaufteil | 0.74 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 913011009
10/30/170/10/20 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 100 | J | K-Kaufteil | 1.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 912011009
10/30/170/20 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 300 | J | K-Kaufteil | 33.25 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 60 | 926013011
10/30/20 | 1035 | AMR Workstations ILS SSG | 1 | N | E-Eigenbau | 8295.4 | 8295.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 30 | 1035
10/30/20/30 | 1035 | AMR DRT Zusatz | 1 | N | E-Eigenbau | 699.69 | 699.69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | 1035
10/30/20/30/50 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 38.61 | N | K-Kaufteil | 208.88 | 5.41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | 821006026
10/30/20/30/20 | 825144007 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 MIT 2 MUFFEN | 6 | N | K-Kaufteil | 173.52 | 28.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | 825144007
10/30/20/30/30 | 825144007 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 MIT 2 MUFFEN | 2 | N | K-Kaufteil | 66.15 | 33.08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | 825144007
10/30/20/30/10 | 821006051 | BODENSÄULE R 2" 60,3 MIT FUSSPLATTE | 5 | N | K-Kaufteil | 91.3 | 18.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | 821006051
10/30/20/30/40 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 29.6 | N | K-Kaufteil | 159.84 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | 821006026
10/30/20/40 | 1035 | AMR Zusatzmaterial | 1 | N | E-Eigenbau | 1410.37 | 1410.37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | 1035
10/30/20/40/10 | 825004030 | ROHRKLAMMER 1" T-VERBINDUNG KPL. | 50 | N | E-Eigenbau | 199.37 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 825004030
10/30/10/20/40/10 | 825006030 | ROHRKLAMMER 1' T-VERBINDUNGLG. | 100 | J | K-Kaufteil | 175 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 825006030
10/30/10/20/40/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 50 | J | K-Kaufteil | 2.82 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913051035
10/30/10/20/40/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 50 | J | K-Kaufteil | 2.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/30/10/20/40/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 100 | J | K-Kaufteil | 9.48 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121039
10/30/10/20/40/20 | 911121013 | FL.RUNDS.M10X70 ISO 8677 M.4KT.ANSATZ 8.8 o.M VZ | 50 | J | K-Kaufteil | 9.83 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121013
10/30/20/40/20 | 825004020 | ROHRKLAMMER VK 1" KPL. | 180 | N | E-Eigenbau | 515.11 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 825004020
10/30/20/20/40/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 180 | J | K-Kaufteil | 65.25 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006006
10/30/20/20/40/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 360 | J | K-Kaufteil | 2.66 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/20/20/40/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 360 | J | K-Kaufteil | 4.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/20/20/40/10 | 825006021 | ROHRKLAMMER VK 1" WINKEL | 180 | J | K-Kaufteil | 442.8 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006021
10/30/20/40/130 | 821114019 | ROHRSCHELLE 1" FÜR ALU-PROFIL AP - BG | 10 | N | E-Eigenbau | 43.49 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 10 | 821114019
10/30/130/20/40/20 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 20 | J | E-Eigenbau | 19.51 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821114025
10/30/130/20/40/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0.98 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011140
10/30/130/20/40/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/30/130/20/40/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 10 | J | K-Kaufteil | 22.6 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006009
10/30/20/40/140 | 821114029 | BOGENSCHELLE FÜR AP KPL. MIT TRAPEZSTEIN L=25 | 40 | N | E-Eigenbau | 106.02 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 10 | 821114029
10/30/140/20/40/20 | 821114080 | TRAPEZSTEIN L=25 MIT CLIFASTIFT TS M8X30 F. APB | 40 | J | E-Eigenbau | 39.26 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821114080
10/30/140/20/40/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 40 | J | K-Kaufteil | 1.96 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011140
10/30/140/20/40/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 40 | J | K-Kaufteil | 0.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/30/140/20/40/10 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 40 | J | K-Kaufteil | 64 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821116025
10/30/20/40/150 | 821114018 | HALBSCHELLE 1" 45 LINKS KPL. | 30 | N | E-Eigenbau | 73.28 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 10 | 821114018
10/30/150/20/40/20 | 821114009 | KULISSENSTEIN MIT CLIFASTIFT M8x30 | 30 | J | E-Eigenbau | 39.46 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821114009
10/30/150/20/40/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 30 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/150/20/40/30 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 30 | J | K-Kaufteil | 0.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/30/150/20/40/10 | 821116018 | HALBSCHELLE 1" LINKS | 30 | J | K-Kaufteil | 33 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821116018
10/30/20/40/160 | 821114036 | HALBSCHELLE 1" 45 RECHTS KPL. | 30 | N | E-Eigenbau | 73.28 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 10 | 821114036
10/30/160/20/40/20 | 821114009 | KULISSENSTEIN MIT CLIFASTIFT M8x30 | 30 | J | E-Eigenbau | 39.46 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821114009
10/30/160/20/40/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 30 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/160/20/40/30 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 30 | J | K-Kaufteil | 0.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/30/160/20/40/10 | 821116021 | HALBSCHELLE 1" RECHTS | 30 | J | K-Kaufteil | 33 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821116021
10/30/20/40/170 | 825004022 | ROHRVERBINDUNG 45° KPL. MIT LASCHE UND U-BÜGEL | 20 | N | E-Eigenbau | 38.03 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 825004022
10/30/170/20/40/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 20 | J | K-Kaufteil | 7.25 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006006
10/30/170/20/40/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 40 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/170/20/40/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 40 | J | K-Kaufteil | 0.49 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/170/20/40/10 | 825006038 | LASCHE FÜR ROHRVERBINDUNG 45° | 20 | J | K-Kaufteil | 30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006038
10/30/20/40/180 | 825004027 | ROHRKLAMMER VK 1" RECHTS KPL. | 30 | N | E-Eigenbau | 57.35 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 825004027
10/30/180/20/40/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 30 | J | K-Kaufteil | 10.88 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006006
10/30/180/20/40/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 60 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/180/20/40/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 60 | J | K-Kaufteil | 0.73 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/180/20/40/10 | 825006027 | ROHRKLAMMER VK 1' WINKEL RECHTS | 30 | J | K-Kaufteil | 45.3 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006027
10/30/20/40/190 | 825004028 | ROHRKLAMMER VK 1" LINKS KPL. | 30 | N | E-Eigenbau | 65.45 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 825004028
10/30/190/20/40/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 30 | J | K-Kaufteil | 10.88 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006006
10/30/190/20/40/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 60 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/190/20/40/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 60 | J | K-Kaufteil | 0.73 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/190/20/40/10 | 825006028 | ROHRKLAMMER VK 1' WINKEL LINKS | 30 | J | K-Kaufteil | 53.4 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006028
10/30/20/40/30 | 821006042 | WINKEL 60X60X6X60 | 10 | J | K-Kaufteil | 19 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 821006042
10/30/20/40/100 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 260 | J | K-Kaufteil | 28.82 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 926013011
10/30/20/40/50 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 150 | J | K-Kaufteil | 8.46 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 913051035
10/30/20/40/80 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 15 | J | K-Kaufteil | 0.73 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 913011140
10/30/20/40/90 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 15 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 912041005
10/30/20/40/70 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 90 | J | K-Kaufteil | 4.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 912011010
10/30/20/40/120 | 911251014 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x40-4.6 - Mu DIN 934 | 5 | J | K-Kaufteil | 2.58 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911251014
10/30/20/40/40 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 90 | J | K-Kaufteil | 7.71 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911011008
10/30/20/40/110 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 5 | J | K-Kaufteil | 11.3 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 825006009
10/30/20/40/210 | 825004008 | MUFFE FÜR ROHR 1" L=50 RAL 7035 | 20 | J | K-Kaufteil | 43 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 825004008
10/30/20/40/220 | 822066089 | GLEITLEISTENPROFIL F. BÖGEN NUTBREITE 11,5 MM | 16 | J | K-Kaufteil | 98.4 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 822066089
10/30/20/40/60 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 15 | J | E-Eigenbau | 14.63 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 10 | 821114025
10/30/20/10 | 1035 | Säulen | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | 1035
10/30/20/10/20 | 821006051 | BODENSÄULE R 2" 60,3 MIT FUSSPLATTE | 84 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 30 | 821006051
10/30/20/10/30 | 821006051 | BODENSÄULE R 2" 60,3 MIT FUSSPLATTE | 125.8 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 30 | 821006051
10/30/20/10/40 | 821006051 | BODENSÄULE R 2" 60,3 MIT FUSSPLATTE | 185 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 30 | 821006051
10/30/20/10/10 | 821006051 | BODENSÄULE R 2" 60,3 MIT FUSSPLATTE | 140 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 30 | 821006051
10/30/20/20 | 1035 | AMR DRT | 1 | N | E-Eigenbau | 6185.34 | 6185.34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | 1035
10/30/20/20/121 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 177 | N | E-Eigenbau | 989.38 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 825004040
10/30/20/20/121/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 177 | J | K-Kaufteil | 786.87 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006050
10/30/20/20/121/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 177 | J | K-Kaufteil | 16.66 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911011012
10/30/20/20/121/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 177 | J | K-Kaufteil | 185.85 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006051
10/30/20/20/130 | 825004030 | ROHRKLAMMER 1" T-VERBINDUNG KPL. | 18 | N | E-Eigenbau | 71.77 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 825004030
10/30/20/20/130/10 | 825006030 | ROHRKLAMMER 1' T-VERBINDUNGLG. | 36 | J | K-Kaufteil | 63 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 825006030
10/30/20/20/130/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 18 | J | K-Kaufteil | 1.02 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913051035
10/30/20/20/130/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.81 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/30/20/20/130/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 36 | J | K-Kaufteil | 3.41 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121039
10/30/20/20/130/20 | 911121013 | FL.RUNDS.M10X70 ISO 8677 M.4KT.ANSATZ 8.8 o.M VZ | 18 | J | K-Kaufteil | 3.54 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121013
10/30/20/20/140 | 829414231 | ABHÄNGEBLECH FÜR SP AN DRT MIT BOHRSCHRAUBE - BG | 10 | N | E-Eigenbau | 412.99 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829414231
10/30/20/20/140/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 10 | J | K-Kaufteil | 22.6 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 30 | 825006009
10/30/20/20/140/100 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 20 | J | K-Kaufteil | 1.13 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913051035
10/30/20/20/140/40 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 1.2 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913011142
10/30/20/20/140/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913011010
10/30/20/20/140/30 | 912041010 | Sechskantmutter DIN 980 - V M10 - 8 | 20 | J | K-Kaufteil | 1.54 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 912041010
10/30/20/20/140/50 | 911121060 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 19 - K - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911121060
10/30/20/20/140/90 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.75 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911011013
10/30/20/20/140/70 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 20 | J | K-Kaufteil | 1.88 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911011012
10/30/20/20/140/10 | 829416131 | ABHÄNGEBLECH FÜR STAUSTRECKE SP AN DRT | 10 | N | K-Kaufteil | 358 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 829416131
10/30/20/20/140/80 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 20 | J | K-Kaufteil | 25.4 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 829416065
10/30/20/20/150 | 829514065 | LP-HALTER 800 KPL. | 10 | N | E-Eigenbau | 235.91 | 23.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829514065
10/30/20/20/150/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 20 | N | E-Eigenbau | 18.77 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 827424004
10/30/20/20/150/40/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 40 | J | K-Kaufteil | 0.57 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/30/20/20/150/40/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 20 | J | K-Kaufteil | 18.2 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/30/20/20/150/10 | 829516065 | LP-HALTER 800 | 10 | J | K-Kaufteil | 135.5 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 829516065
10/30/20/20/150/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 20 | J | K-Kaufteil | 1.9 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121039
10/30/20/20/150/30 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.75 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911011013
10/30/20/20/150/20 | 829516067 | KLEMMTEIL FÜR LP-HALTER | 20 | J | K-Kaufteil | 79 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 829516067
10/30/20/20/200 | 825002022 | QUERSCHELLE F. 1" UND 2" ROHR GESCHW./VZ. M. 4X | 48 | N | E-Eigenbau | 293.82 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 825002022
10/30/20/20/200/20 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 192 | J | K-Kaufteil | 16.45 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911011008
10/30/20/20/200/10 | 922083008 | QUERSCHELLE F. 1" UND 2" ROHR GESCHW./VZ. | 48 | J | K-Kaufteil | 255.33 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 922083008
10/30/20/20/200/50 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 192 | J | K-Kaufteil | 7.41 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913031010
10/30/20/20/200/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 384 | J | K-Kaufteil | 5.98 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011010
10/30/20/20/200/30 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 192 | J | K-Kaufteil | 8.64 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/30/20/20/240 | 821114029 | BOGENSCHELLE FÜR AP KPL. MIT TRAPEZSTEIN L=25 | 6 | N | E-Eigenbau | 15.9 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 821114029
10/30/20/20/240/20 | 821114080 | TRAPEZSTEIN L=25 MIT CLIFASTIFT TS M8X30 F. APB | 6 | J | E-Eigenbau | 5.89 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821114080
10/30/20/20/240/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.29 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011140
10/30/20/20/240/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/30/20/20/240/10 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 6 | J | K-Kaufteil | 9.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821116025
10/30/20/20/260 | 829514076 | LP-HALTER RE AN STRUKTURPROFIL - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 78.14 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829514076
10/30/20/20/260/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 7.51 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 827424004
10/30/20/20/260/40/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/30/20/20/260/40/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 8 | J | K-Kaufteil | 7.28 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/30/20/20/260/10 | 829526038 | HALTER LP 800 LASCHE RECHTS - ILS II | 8 | J | K-Kaufteil | 65.05 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 829526038
10/30/20/20/260/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011010
10/30/20/20/260/20 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 16 | J | K-Kaufteil | 5.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911251013
10/30/20/20/270 | 829514077 | LP-HALTER LI AN STRUKTURPROFIL KPL. | 8 | N | E-Eigenbau | 49.4 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 829514077
10/30/20/20/270/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 7.51 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 827424004
10/30/20/20/270/20/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60 | 911021123
10/30/20/20/270/20/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 8 | J | K-Kaufteil | 7.28 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 827426013
10/30/20/20/270/10 | 829526016 | HALTER LP 800 LASCHE LINKS - ILS II | 8 | J | K-Kaufteil | 35.6 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 829526016
10/30/20/20/270/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011010
10/30/20/20/270/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/30/20/20/270/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 16 | J | K-Kaufteil | 5.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911251013
10/30/20/20/119 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 3.5 | N | K-Kaufteil | 19.27 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 821006026
10/30/20/20/250 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 200 | J | K-Kaufteil | 22.17 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 60 | 926013011
10/30/20/20/180 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.96 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 60 | 913011142
10/30/20/20/220 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 25 | J | K-Kaufteil | 1.22 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 60 | 913011140
10/30/20/20/230 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 25 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 60 | 912041005
10/30/20/20/170 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 60 | 912011010
10/30/20/20/190 | 911251014 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x40-4.6 - Mu DIN 934 | 16 | J | K-Kaufteil | 8.24 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 60 | 911251014
10/30/20/20/129 | 825144007 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 MIT 2 MUFFEN | 50 | N | K-Kaufteil | 1249.04 | 24.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 825144007
10/30/20/20/128 | 825144007 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 MIT 2 MUFFEN | 2 | N | K-Kaufteil | 68.44 | 34.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 825144007
10/30/20/20/127 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 33 | N | K-Kaufteil | 737.05 | 22.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 825144000
10/30/20/20/126 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 25 | N | K-Kaufteil | 574.6 | 22.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 825144000
10/30/20/20/122 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 5.4 | N | K-Kaufteil | 86.12 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 825084000
10/30/20/20/123 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 1.5 | N | K-Kaufteil | 21.47 | 14.31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 825084000
10/30/20/20/124 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 5 | N | K-Kaufteil | 69.85 | 13.97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 825084000
10/30/20/20/125 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 47.25 | N | K-Kaufteil | 698.94 | 14.79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 825084000
10/30/20/20/160 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 8 | J | K-Kaufteil | 18.08 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 825006009
10/30/20/20/210 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 25 | J | E-Eigenbau | 24.39 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 10 | 821114025
10/30/20/20/120 | 821006042 | WINKEL 60X60X6X60 | 25 | J | K-Kaufteil | 47.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 821006042
10/30/20/20/111 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 17.5 | N | K-Kaufteil | 118.16 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 821006026
10/30/20/20/113 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 2.4 | N | K-Kaufteil | 14.06 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 821006026
10/30/20/20/114 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 7 | N | K-Kaufteil | 38.04 | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 821006026
10/30/20/20/115 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 6 | N | K-Kaufteil | 32.42 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 821006026
10/30/20/20/116 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 10 | N | K-Kaufteil | 51.51 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 821006026
10/30/20/20/117 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 7.5 | N | K-Kaufteil | 40.38 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 821006026
10/30/20/20/118 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 18 | N | K-Kaufteil | 94.89 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 821006026
10/30/30 | 1035 | Connection to AMR ILS SSG | 1 | N | E-Eigenbau | 8564.96 | 8564.96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 30 | 1035
10/30/30/20 | 1035 | Gerüst Connection to AMR | 1 | N | E-Eigenbau | 6647.69 | 6647.69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | 1035
10/30/30/20/460 | 825004022 | ROHRVERBINDUNG 45° KPL. MIT LASCHE UND U-BÜGEL | 20 | N | E-Eigenbau | 38.03 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 825004022
10/30/460/30/20/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 20 | J | K-Kaufteil | 7.25 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006006
10/30/460/30/20/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 40 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/460/30/20/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 40 | J | K-Kaufteil | 0.49 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/460/30/20/10 | 825006038 | LASCHE FÜR ROHRVERBINDUNG 45° | 20 | J | K-Kaufteil | 30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006038
10/30/30/20/440 | 821114029 | BOGENSCHELLE FÜR AP KPL. MIT TRAPEZSTEIN L=25 | 15 | N | E-Eigenbau | 39.76 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 10 | 821114029
10/30/440/30/20/20 | 821114080 | TRAPEZSTEIN L=25 MIT CLIFASTIFT TS M8X30 F. APB | 15 | J | E-Eigenbau | 14.72 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821114080
10/30/440/30/20/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 15 | J | K-Kaufteil | 0.73 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011140
10/30/440/30/20/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 15 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/30/440/30/20/10 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 15 | J | K-Kaufteil | 24 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821116025
10/30/30/20/430 | 821114019 | ROHRSCHELLE 1" FÜR ALU-PROFIL AP - BG | 44 | N | E-Eigenbau | 191.34 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 10 | 821114019
10/30/430/30/20/20 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 88 | J | E-Eigenbau | 85.84 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821114025
10/30/430/30/20/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 88 | J | K-Kaufteil | 4.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011140
10/30/430/30/20/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 88 | J | K-Kaufteil | 1.76 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/30/430/30/20/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 44 | J | K-Kaufteil | 99.44 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006009
10/30/30/20/420 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 110 | N | E-Eigenbau | 614.87 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 825004040
10/30/420/30/20/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 110 | J | K-Kaufteil | 489.02 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006050
10/30/420/30/20/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 110 | J | K-Kaufteil | 10.35 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911011012
10/30/420/30/20/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 110 | J | K-Kaufteil | 115.5 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006051
10/30/30/20/410 | 825022075 | DOPPEL-T-SCHELLE KPL. | 10 | N | E-Eigenbau | 58.89 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 825022075
10/30/410/30/20/10 | 825006031 | ROHRKLAMMER 1' DOPPEL T-VERBINDUNG 1-TEILIG | 20 | J | K-Kaufteil | 48.53 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 825006031
10/30/410/30/20/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011010
10/30/410/30/20/40 | 912041006 | Sechskantmutter DIN 985 - M10 - 8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.43 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912041006
10/30/410/30/20/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 60 | J | K-Kaufteil | 5.69 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121039
10/30/410/30/20/20 | 911121013 | FL.RUNDS.M10X70 ISO 8677 M.4KT.ANSATZ 8.8 o.M VZ | 20 | J | K-Kaufteil | 3.93 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121013
10/30/30/20/400 | 825004030 | ROHRKLAMMER 1" T-VERBINDUNG KPL. | 80 | N | E-Eigenbau | 319 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 825004030
10/30/400/30/20/10 | 825006030 | ROHRKLAMMER 1' T-VERBINDUNGLG. | 160 | J | K-Kaufteil | 280 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 825006030
10/30/400/30/20/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 80 | J | K-Kaufteil | 4.51 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913051035
10/30/400/30/20/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 80 | J | K-Kaufteil | 3.6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/30/400/30/20/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 160 | J | K-Kaufteil | 15.16 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121039
10/30/400/30/20/20 | 911121013 | FL.RUNDS.M10X70 ISO 8677 M.4KT.ANSATZ 8.8 o.M VZ | 80 | J | K-Kaufteil | 15.72 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121013
10/30/30/20/390 | 825004020 | ROHRKLAMMER VK 1" KPL. | 24 | N | E-Eigenbau | 68.68 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 825004020
10/30/390/30/20/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 24 | J | K-Kaufteil | 8.7 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006006
10/30/390/30/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/390/30/20/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 48 | J | K-Kaufteil | 0.59 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/390/30/20/10 | 825006021 | ROHRKLAMMER VK 1" WINKEL | 24 | J | K-Kaufteil | 59.04 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006021
10/30/30/20/380 | 821004058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND KPL. | 10 | N | E-Eigenbau | 20.09 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 821004058
10/30/380/30/20/10 | 821006058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND EINZELTEIL | 10 | J | K-Kaufteil | 13.4 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 821006058
10/30/380/30/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/380/30/20/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/380/30/20/20 | 825006005 | U-BÜGEL M8 A=42 L=65 | 10 | J | K-Kaufteil | 6.29 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006005
10/30/30/20/370 | 822035206 | KF KLEMMBÜGEL KPL. F.RECHTECKROHR F. | 14 | N | E-Eigenbau | 315.24 | 22.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 20 | 822035206
10/30/370/30/20/10 | 822037171 | KF KLEMMBÜGEL F.RECHTECKROHR F.SCHRÄGFÖRDERER | 14 | J | K-Kaufteil | 242.9 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 20 | 822037171
10/30/370/30/20/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 112 | J | K-Kaufteil | 1.74 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011010
10/30/370/30/20/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 56 | J | K-Kaufteil | 2.52 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/30/370/30/20/30 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 56 | J | K-Kaufteil | 4.8 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911011008
10/30/370/30/20/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 28 | J | K-Kaufteil | 63.28 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 825006009
10/30/30/20/360 | 825002022 | QUERSCHELLE F. 1" UND 2" ROHR GESCHW./VZ. M. 4X | 50 | N | E-Eigenbau | 306.06 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 825002022
10/30/360/30/20/20 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 200 | J | K-Kaufteil | 17.14 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911011008
10/30/360/30/20/10 | 922083008 | QUERSCHELLE F. 1" UND 2" ROHR GESCHW./VZ. | 50 | J | K-Kaufteil | 265.97 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 922083008
10/30/360/30/20/50 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 200 | J | K-Kaufteil | 7.72 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913031010
10/30/360/30/20/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 400 | J | K-Kaufteil | 6.23 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011010
10/30/360/30/20/30 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 200 | J | K-Kaufteil | 9 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/30/30/20/350 | 821004058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND KPL. | 4 | N | E-Eigenbau | 8.03 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 821004058
10/30/350/30/20/10 | 821006058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND EINZELTEIL | 4 | J | K-Kaufteil | 5.36 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 821006058
10/30/350/30/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/350/30/20/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/350/30/20/20 | 825006005 | U-BÜGEL M8 A=42 L=65 | 4 | J | K-Kaufteil | 2.52 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006005
10/30/30/20/280 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 9 | N | K-Kaufteil | 50.01 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 821006026
10/30/30/20/450 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 180 | J | K-Kaufteil | 19.95 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 60 | 926013011
10/30/30/20/490 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 78 | J | K-Kaufteil | 4.4 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 60 | 913051035
10/30/30/20/520 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 37 | J | K-Kaufteil | 1.81 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 60 | 913011140
10/30/30/20/530 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 37 | J | K-Kaufteil | 0.74 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 60 | 912041005
10/30/30/20/500 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 39 | J | K-Kaufteil | 1.76 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 60 | 912011010
10/30/30/20/480 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 39 | J | K-Kaufteil | 3.34 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 60 | 911011008
10/30/30/20/10 | 825144007 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 MIT 2 MUFFEN | 20 | N | K-Kaufteil | 694.62 | 34.73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 825144007
10/30/30/20/20 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 5 | N | K-Kaufteil | 123.49 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 825144000
10/30/30/20/30 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 10.6 | N | K-Kaufteil | 261.79 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 825144000
10/30/30/20/40 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 36 | N | K-Kaufteil | 889.11 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 825144000
10/30/30/20/50 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 12 | N | K-Kaufteil | 296.37 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 825144000
10/30/30/20/60 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 8.355 | N | K-Kaufteil | 206.35 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 825144000
10/30/30/20/70 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 2 | N | K-Kaufteil | 49.39 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 825144000
10/30/30/20/80 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 5 | N | K-Kaufteil | 123.49 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 825144000
10/30/30/20/90 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 3.2 | N | K-Kaufteil | 49.72 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 825084000
10/30/30/20/100 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 2.21 | N | K-Kaufteil | 34.34 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 825084000
10/30/30/20/110 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 10.92 | N | K-Kaufteil | 169.68 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 825084000
10/30/30/20/120 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 2.57 | N | K-Kaufteil | 39.94 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 825084000
10/30/30/20/130 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 8.34 | N | K-Kaufteil | 129.59 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 825084000
10/30/30/20/140 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 10.76 | N | K-Kaufteil | 167.2 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 825084000
10/30/30/20/150 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 7.8 | N | K-Kaufteil | 121.2 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 825084000
10/30/30/20/160 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 2.8 | N | K-Kaufteil | 43.51 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 825084000
10/30/30/20/170 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 2.8 | N | K-Kaufteil | 43.51 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 825084000
10/30/30/20/180 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 1.5 | N | K-Kaufteil | 23.31 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 825084000
10/30/30/20/190 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 3.2 | N | K-Kaufteil | 49.72 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 825084000
10/30/30/20/540 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 3.6 | N | K-Kaufteil | 55.94 | 15.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 825084000
10/30/30/20/510 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 37 | J | E-Eigenbau | 36.09 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 10 | 821114025
10/30/30/20/470 | 821006042 | WINKEL 60X60X6X60 | 40 | J | K-Kaufteil | 76 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 821006042
10/30/30/20/340 | 821006036 | T-ABHÄNGER MIT FLANSCH-ROHR | 5 | N | K-Kaufteil | 256.61 | 51.32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 821006036
10/30/30/20/290 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 3.5 | N | K-Kaufteil | 28.57 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 821006034
10/30/30/20/300 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 27 | N | K-Kaufteil | 220.33 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 821006034
10/30/30/20/310 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 1.1 | N | K-Kaufteil | 8.97 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 821006034
10/30/30/20/320 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 4.8 | N | K-Kaufteil | 39.17 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 821006034
10/30/30/20/330 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 2.6 | N | K-Kaufteil | 21.22 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 821006034
10/30/30/20/550 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 6 | N | K-Kaufteil | 33.34 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 821006026
10/30/30/20/200 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 24 | N | K-Kaufteil | 133.37 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 821006026
10/30/30/20/210 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 1.75 | N | K-Kaufteil | 9.72 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 821006026
10/30/30/20/220 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 3.5 | N | K-Kaufteil | 19.45 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 821006026
10/30/30/20/230 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 3 | N | K-Kaufteil | 16.67 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 821006026
10/30/30/20/240 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 2.5 | N | K-Kaufteil | 13.89 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 821006026
10/30/30/20/250 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 2 | N | K-Kaufteil | 11.11 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 821006026
10/30/30/20/260 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 4 | N | K-Kaufteil | 22.23 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 821006026
10/30/30/20/270 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 12 | N | K-Kaufteil | 66.68 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 30 | 821006026
10/30/30/10 | 1035 | Connection to AMR Säulen | 1 | N | E-Eigenbau | 1917.27 | 1917.27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | 1035
10/30/30/10/30 | 821004112 | SPANNPRATZE MITTIG T=5-11MM KPL. | 100 | N | E-Eigenbau | 151.4 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 30 | 821004112
10/30/30/10/30/10 | 821006065 | SPANNPRATZE MITTIG 5-11MM, ET | 100 | J | K-Kaufteil | 125.5 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 821006065
10/30/30/10/30/60 | 911011123 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 80 - 8.8 | 100 | J | K-Kaufteil | 11.53 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911011123
10/30/30/10/30/30 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 100 | J | K-Kaufteil | 3.86 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913031010
10/30/30/10/30/50 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 100 | J | K-Kaufteil | 6 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011142
10/30/30/10/30/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 100 | J | K-Kaufteil | 4.5 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/30/30/10/10 | 821006051 | BODENSÄULE R 2" 60,3 MIT FUSSPLATTE | 101.2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 30 | 821006051
10/30/30/10/20 | 200000280 | Bodensäule 2" 60,3 x 3,6 Fußplatte mit Langlöchern | 101.2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 30 | 200000280
10/30/30/10/40 | 200000280 | Bodensäule 2" 60,3 x 3,6 Fußplatte mit Langlöchern | 20.8 | N | K-Kaufteil | 428.09 | 20.58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 30 | 200000280
10/30/30/10/50 | 200000280 | Bodensäule 2" 60,3 x 3,6 Fußplatte mit Langlöchern | 30 | N | K-Kaufteil | 617.44 | 20.58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 30 | 200000280
10/30/30/10/60 | 200000280 | Bodensäule 2" 60,3 x 3,6 Fußplatte mit Langlöchern | 35 | N | K-Kaufteil | 720.34 | 20.58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 30 | 200000280
10/30/40 | 1035 | Highway ILS SSG | 1 | N | E-Eigenbau | 38093.58 | 38093.58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 30 | 1035
10/30/40/90 | 1035 | Highway Übergang aus WE DRT | 1 | N | E-Eigenbau | 2495.66 | 2495.66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 30 | 1035
10/30/40/90/230 | 825002022 | QUERSCHELLE F. 1" UND 2" ROHR GESCHW./VZ. M. 4X | 30 | N | E-Eigenbau | 183.64 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 30 | 825002022
10/30/230/40/90/20 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 120 | J | K-Kaufteil | 10.28 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911011008
10/30/230/40/90/10 | 922083008 | QUERSCHELLE F. 1" UND 2" ROHR GESCHW./VZ. | 30 | J | K-Kaufteil | 159.58 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 922083008
10/30/230/40/90/50 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 120 | J | K-Kaufteil | 4.63 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913031010
10/30/230/40/90/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 240 | J | K-Kaufteil | 3.74 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011010
10/30/230/40/90/30 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 120 | J | K-Kaufteil | 5.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/30/40/90/250 | 829414231 | ABHÄNGEBLECH FÜR SP AN DRT MIT BOHRSCHRAUBE - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 10 | 829414231
10/30/250/40/90/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 2 | J | K-Kaufteil | 4.52 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 30 | 825006009
10/30/250/40/90/100 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913051035
10/30/250/40/90/40 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913011142
10/30/250/40/90/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913011010
10/30/250/40/90/30 | 912041010 | Sechskantmutter DIN 980 - V M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 912041010
10/30/250/40/90/50 | 911121060 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 19 - K - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911121060
10/30/250/40/90/90 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911011013
10/30/250/40/90/70 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.38 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911011012
10/30/250/40/90/10 | 829416131 | ABHÄNGEBLECH FÜR STAUSTRECKE SP AN DRT | 2 | J | K-Kaufteil | 33 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 829416131
10/30/250/40/90/80 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 4 | J | K-Kaufteil | 5.08 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 829416065
10/30/40/90/260 | 821004058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND KPL. | 40 | N | E-Eigenbau | 80.34 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 30 | 821004058
10/30/260/40/90/10 | 821006058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND EINZELTEIL | 40 | J | K-Kaufteil | 53.6 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 821006058
10/30/260/40/90/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 80 | J | K-Kaufteil | 0.59 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/260/40/90/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 80 | J | K-Kaufteil | 0.98 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/260/40/90/20 | 825006005 | U-BÜGEL M8 A=42 L=65 | 40 | J | K-Kaufteil | 25.17 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006005
10/30/40/90/270 | 825004020 | ROHRKLAMMER VK 1" KPL. | 16 | N | E-Eigenbau | 45.79 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 30 | 825004020
10/30/270/40/90/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 16 | J | K-Kaufteil | 5.8 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006006
10/30/270/40/90/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/270/40/90/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/270/40/90/10 | 825006021 | ROHRKLAMMER VK 1" WINKEL | 16 | J | K-Kaufteil | 39.36 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006021
10/30/40/90/280 | 825004030 | ROHRKLAMMER 1" T-VERBINDUNG KPL. | 50 | N | E-Eigenbau | 199.37 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 30 | 825004030
10/30/280/40/90/10 | 825006030 | ROHRKLAMMER 1' T-VERBINDUNGLG. | 100 | J | K-Kaufteil | 175 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 825006030
10/30/280/40/90/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 50 | J | K-Kaufteil | 2.82 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913051035
10/30/280/40/90/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 50 | J | K-Kaufteil | 2.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/30/280/40/90/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 100 | J | K-Kaufteil | 9.48 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121039
10/30/280/40/90/20 | 911121013 | FL.RUNDS.M10X70 ISO 8677 M.4KT.ANSATZ 8.8 o.M VZ | 50 | J | K-Kaufteil | 9.83 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121013
10/30/40/90/290 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 50 | N | E-Eigenbau | 279.49 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 30 | 825004040
10/30/290/40/90/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 50 | J | K-Kaufteil | 222.28 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006050
10/30/290/40/90/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 50 | J | K-Kaufteil | 4.71 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911011012
10/30/290/40/90/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 50 | J | K-Kaufteil | 52.5 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006051
10/30/40/90/300 | 821114019 | ROHRSCHELLE 1" FÜR ALU-PROFIL AP - BG | 30 | N | E-Eigenbau | 130.46 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 10 | 821114019
10/30/300/40/90/20 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 60 | J | E-Eigenbau | 58.53 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821114025
10/30/300/40/90/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 60 | J | K-Kaufteil | 2.93 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011140
10/30/300/40/90/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 60 | J | K-Kaufteil | 1.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/30/300/40/90/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 30 | J | K-Kaufteil | 67.8 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006009
10/30/40/90/310 | 821114029 | BOGENSCHELLE FÜR AP KPL. MIT TRAPEZSTEIN L=25 | 8 | N | E-Eigenbau | 21.2 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 10 | 821114029
10/30/310/40/90/20 | 821114080 | TRAPEZSTEIN L=25 MIT CLIFASTIFT TS M8X30 F. APB | 8 | J | E-Eigenbau | 7.85 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821114080
10/30/310/40/90/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.39 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011140
10/30/310/40/90/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/30/310/40/90/10 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 8 | J | K-Kaufteil | 12.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821116025
10/30/40/90/240 | 400001529 | Querschelle geschweißt 3"x1" 3-teilig mit | 4 | N | K-Kaufteil | 48.01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 30 | 400001529
10/30/40/90/320 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 130 | J | K-Kaufteil | 14.41 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 60 | 926013011
10/30/40/90/350 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 16 | J | K-Kaufteil | 0.9 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 60 | 913051035
10/30/40/90/380 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 60 | 913011140
10/30/40/90/390 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 60 | 912041005
10/30/40/90/360 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 60 | 912011010
10/30/40/90/340 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.69 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 60 | 911011008
10/30/40/90/10 | 825144007 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 MIT 2 MUFFEN | 9 | N | K-Kaufteil | 229.67 | 25.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 30 | 825144007
10/30/40/90/20 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 12 | N | K-Kaufteil | 258.12 | 21.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 30 | 825144000
10/30/40/90/30 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 5 | N | K-Kaufteil | 111.08 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 30 | 825144000
10/30/40/90/40 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 3 | N | K-Kaufteil | 64.65 | 21.55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 30 | 825144000
10/30/40/90/50 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 2.4 | N | K-Kaufteil | 57.46 | 23.94 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 30 | 825144000
10/30/40/90/60 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 4 | N | K-Kaufteil | 89.88 | 22.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 30 | 825144000
10/30/40/90/70 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 1.145 | N | K-Kaufteil | 30.31 | 26.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 30 | 825144000
10/30/40/90/80 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 5 | N | K-Kaufteil | 72.4 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 30 | 825084000
10/30/40/90/90 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 6 | N | K-Kaufteil | 83.4 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 30 | 825084000
10/30/40/90/100 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 5.64 | N | K-Kaufteil | 74.05 | 13.13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 30 | 825084000
10/30/40/90/110 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 6 | N | K-Kaufteil | 84.72 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 30 | 825084000
10/30/40/90/120 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 2.8 | N | K-Kaufteil | 41.5 | 14.82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 30 | 825084000
10/30/40/90/130 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 4.58 | N | K-Kaufteil | 78.46 | 17.13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 30 | 825084000
10/30/40/90/140 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 1 | N | K-Kaufteil | 14.55 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 30 | 825084000
10/30/40/90/370 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 5 | J | E-Eigenbau | 4.88 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 10 | 821114025
10/30/40/90/330 | 821006042 | WINKEL 60X60X6X60 | 7 | J | K-Kaufteil | 13.3 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 30 | 821006042
10/30/40/90/200 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 0.8 | N | K-Kaufteil | 10.6 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 30 | 821006034
10/30/40/90/210 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 0.7 | N | K-Kaufteil | 10.36 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 30 | 821006034
10/30/40/90/220 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 2.5 | N | K-Kaufteil | 40.2 | 16.08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 30 | 821006034
10/30/40/90/150 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 7 | N | K-Kaufteil | 37.8 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 30 | 821006026
10/30/40/90/160 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 2 | N | K-Kaufteil | 6.72 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 30 | 821006026
10/30/40/90/170 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 1.8 | N | K-Kaufteil | 10.3 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 30 | 821006026
10/30/40/90/180 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 2.5 | N | K-Kaufteil | 16.5 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 30 | 821006026
10/30/40/90/190 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 2.4 | N | K-Kaufteil | 5.76 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 30 | 821006026
10/30/40/100 | 1035 | Verstrebungen | 1 | N | E-Eigenbau | 95.09 | 95.09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 30 | 1035
10/30/40/100/10 | 825004022 | ROHRVERBINDUNG 45° KPL. MIT LASCHE UND U-BÜGEL | 50 | N | E-Eigenbau | 95.09 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 30 | 825004022
10/30/10/40/100/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 50 | J | K-Kaufteil | 18.13 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006006
10/30/10/40/100/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 100 | J | K-Kaufteil | 0.74 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/10/40/100/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 100 | J | K-Kaufteil | 1.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/10/40/100/10 | 825006038 | LASCHE FÜR ROHRVERBINDUNG 45° | 50 | J | K-Kaufteil | 75 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006038
10/30/40/20 | 1035 | Säulen | 1 | N | E-Eigenbau | 14990.73 | 14990.73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 30 | 1035
10/30/40/20/50 | 821004112 | SPANNPRATZE MITTIG T=5-11MM KPL. | 380 | N | E-Eigenbau | 575.32 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 30 | 821004112
10/30/40/20/50/10 | 821006065 | SPANNPRATZE MITTIG 5-11MM, ET | 380 | J | K-Kaufteil | 476.92 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 821006065
10/30/40/20/50/60 | 911011123 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 80 - 8.8 | 380 | J | K-Kaufteil | 43.83 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911011123
10/30/40/20/50/30 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 380 | J | K-Kaufteil | 14.67 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913031010
10/30/40/20/50/50 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 380 | J | K-Kaufteil | 22.8 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011142
10/30/40/20/50/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 380 | J | K-Kaufteil | 17.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/30/40/20/40 | 821006051 | BODENSÄULE R 2" 60,3 MIT FUSSPLATTE | 58.5 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 30 | 821006051
10/30/40/20/25 | 200000280 | Bodensäule 2" 60,3 x 3,6 Fußplatte mit Langlöchern | 47 | N | K-Kaufteil | 1059.05 | 22.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 30 | 200000280
10/30/40/20/35 | 200000280 | Bodensäule 2" 60,3 x 3,6 Fußplatte mit Langlöchern | 59.2 | N | K-Kaufteil | 1517.49 | 25.63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 30 | 200000280
10/30/40/20/45 | 200000280 | Bodensäule 2" 60,3 x 3,6 Fußplatte mit Langlöchern | 58.5 | N | K-Kaufteil | 1348.51 | 23.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 30 | 200000280
10/30/40/20/10 | 200000278 | Bodensäule 3" 88,9 x 4 Fussplatte mit Langlöchern | 371.8 | N | K-Kaufteil | 10490.36 | 28.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 30 | 200000278
10/30/40/20/20 | 821006051 | BODENSÄULE R 2" 60,3 MIT FUSSPLATTE | 47 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 30 | 821006051
10/30/40/20/30 | 821006051 | BODENSÄULE R 2" 60,3 MIT FUSSPLATTE | 59.2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 30 | 821006051
10/30/40/30 | 1035 | Highway West DRT | 1 | N | E-Eigenbau | 2567.02 | 2567.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 30 | 1035
10/30/40/30/80 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 2 | N | K-Kaufteil | 10.51 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 30 | 821006026
10/30/40/30/10 | 825144007 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 MIT 2 MUFFEN | 40 | N | K-Kaufteil | 965.89 | 24.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 30 | 825144007
10/30/40/30/20 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 10 | N | K-Kaufteil | 222.17 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 30 | 825144000
10/30/40/30/30 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 8 | N | K-Kaufteil | 191.53 | 23.94 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 30 | 825144000
10/30/40/30/40 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 39.69 | N | K-Kaufteil | 555.82 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 30 | 825084000
10/30/40/30/50 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 2 | N | K-Kaufteil | 28.52 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 30 | 825084000
10/30/40/30/140 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 10 | N | K-Kaufteil | 139.65 | 13.97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 30 | 825084000
10/30/40/30/90 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 1.5 | N | K-Kaufteil | 23.64 | 15.76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 30 | 821006034
10/30/40/30/100 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 6 | N | K-Kaufteil | 65.15 | 10.86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 30 | 821006034
10/30/40/30/110 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 9 | N | K-Kaufteil | 83 | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 30 | 821006034
10/30/40/30/120 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 8 | N | K-Kaufteil | 67.27 | 8.41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 30 | 821006034
10/30/40/30/130 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 15 | N | K-Kaufteil | 113.92 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 30 | 821006034
10/30/40/30/60 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 15 | N | K-Kaufteil | 76.44 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 30 | 821006026
10/30/40/30/70 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 4.5 | N | K-Kaufteil | 23.51 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 30 | 821006026
10/30/40/40 | 1035 | Highway Mitte DRT | 1 | N | E-Eigenbau | 6746.17 | 6746.17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 30 | 1035
10/30/40/40/150 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 13 | N | K-Kaufteil | 68.29 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 821006026
10/30/40/40/10 | 825144007 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 MIT 2 MUFFEN | 150 | N | K-Kaufteil | 3622.06 | 24.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 825144007
10/30/40/40/20 | 825144007 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 MIT 2 MUFFEN | 4.8 | N | K-Kaufteil | 119.3 | 24.85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 825144007
10/30/40/40/30 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 5 | N | K-Kaufteil | 111.08 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 825144000
10/30/40/40/40 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 6 | N | K-Kaufteil | 129.3 | 21.55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 825144000
10/30/40/40/50 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 4.6 | N | K-Kaufteil | 111.21 | 24.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 825144000
10/30/40/40/60 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 9 | N | K-Kaufteil | 120.83 | 13.43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 825084000
10/30/40/40/70 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 49.68 | N | K-Kaufteil | 706.44 | 14.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 825084000
10/30/40/40/80 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 5.67 | N | K-Kaufteil | 79.4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 825084000
10/30/40/40/90 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 22 | N | K-Kaufteil | 313.7 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 825084000
10/30/40/40/100 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 3.15 | N | K-Kaufteil | 45.04 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 825084000
10/30/40/40/210 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 10 | N | K-Kaufteil | 139.65 | 13.97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 825084000
10/30/40/40/160 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 5 | N | K-Kaufteil | 78.79 | 15.76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 821006034
10/30/40/40/170 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 29 | N | K-Kaufteil | 314.89 | 10.86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 821006034
10/30/40/40/180 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 33 | N | K-Kaufteil | 304.32 | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 821006034
10/30/40/40/190 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 20 | N | K-Kaufteil | 168.17 | 8.41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 821006034
10/30/40/40/200 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 5 | N | K-Kaufteil | 43.27 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 821006034
10/30/40/40/110 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 18 | N | K-Kaufteil | 91.73 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 821006026
10/30/40/40/120 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 10 | N | K-Kaufteil | 52.04 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 821006026
10/30/40/40/130 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 16 | N | K-Kaufteil | 79.65 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 821006026
10/30/40/40/140 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 9 | N | K-Kaufteil | 47.01 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 30 | 821006026
10/30/40/50 | 1035 | Highway Ost und Nord DRT | 1 | N | E-Eigenbau | 3634.9 | 3634.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 30 | 1035
10/30/40/50/190 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 18 | N | K-Kaufteil | 94.55 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 30 | 821006026
10/30/40/50/10 | 825144007 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 MIT 2 MUFFEN | 40 | N | K-Kaufteil | 965.89 | 24.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 30 | 825144007
10/30/40/50/20 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 6 | N | K-Kaufteil | 126.48 | 21.08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 30 | 825144000
10/30/40/50/30 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 2.5 | N | K-Kaufteil | 56.99 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 30 | 825144000
10/30/40/50/40 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 7 | N | K-Kaufteil | 184.6 | 26.37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 30 | 825144000
10/30/40/50/50 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 8 | N | K-Kaufteil | 191.53 | 23.94 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 30 | 825144000
10/30/40/50/60 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 7.2 | N | K-Kaufteil | 185.99 | 25.83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 30 | 825144000
10/30/40/50/70 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 3.39 | N | K-Kaufteil | 87.31 | 25.76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 30 | 825144000
10/30/40/50/80 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 13.8 | N | K-Kaufteil | 324.98 | 23.55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 30 | 825144000
10/30/40/50/90 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 4.5 | N | K-Kaufteil | 101.3 | 22.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 30 | 825144000
10/30/40/50/100 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 1 | N | K-Kaufteil | 23.45 | 23.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 30 | 825144000
10/30/40/50/110 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 6 | N | K-Kaufteil | 81.73 | 13.62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 30 | 825084000
10/30/40/50/120 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 4.4 | N | K-Kaufteil | 68.52 | 15.57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 30 | 825084000
10/30/40/50/130 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 20 | N | K-Kaufteil | 283.81 | 14.19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 30 | 825084000
10/30/40/50/140 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 9 | N | K-Kaufteil | 128.33 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 30 | 825084000
10/30/40/50/150 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 3 | N | K-Kaufteil | 41.51 | 13.84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 30 | 825084000
10/30/40/50/160 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 2.29 | N | K-Kaufteil | 38.45 | 16.79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 30 | 825084000
10/30/40/50/220 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 10 | N | K-Kaufteil | 139.65 | 13.97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 30 | 825084000
10/30/40/50/200 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 0.5 | N | K-Kaufteil | 7.88 | 15.76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 30 | 821006034
10/30/40/50/210 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 36 | N | K-Kaufteil | 390.9 | 10.86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 30 | 821006034
10/30/40/50/230 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 3 | N | K-Kaufteil | 27.67 | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 30 | 821006034
10/30/40/50/170 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 10 | N | K-Kaufteil | 52.04 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 30 | 821006026
10/30/40/50/180 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 6 | N | K-Kaufteil | 31.34 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 30 | 821006026
10/30/40/60 | 1035 | Highway West DRT Kleinteile | 1 | N | E-Eigenbau | 2307.36 | 2307.36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 30 | 1035
10/30/40/60/10 | 825002022 | QUERSCHELLE F. 1" UND 2" ROHR GESCHW./VZ. M. 4X | 30 | N | E-Eigenbau | 24.06 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 30 | 825002022
10/30/40/60/10/20 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 120 | J | K-Kaufteil | 10.28 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911011008
10/30/40/60/10/50 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 120 | J | K-Kaufteil | 4.63 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913031010
10/30/40/60/10/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 240 | J | K-Kaufteil | 3.74 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011010
10/30/40/60/10/30 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 120 | J | K-Kaufteil | 5.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011010
10/30/40/60/20 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 100 | N | E-Eigenbau | 558.97 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 30 | 825004040
10/30/40/60/20/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 100 | J | K-Kaufteil | 444.56 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006050
10/30/40/60/20/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 100 | J | K-Kaufteil | 9.41 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911011012
10/30/40/60/20/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 100 | J | K-Kaufteil | 105 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006051
10/30/40/60/30 | 825004030 | ROHRKLAMMER 1" T-VERBINDUNG KPL. | 60 | N | E-Eigenbau | 239.25 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 30 | 825004030
10/30/40/60/30/10 | 825006030 | ROHRKLAMMER 1' T-VERBINDUNGLG. | 120 | J | K-Kaufteil | 210 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 825006030
10/30/40/60/30/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 60 | J | K-Kaufteil | 3.38 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913051035
10/30/40/60/30/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 60 | J | K-Kaufteil | 2.7 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/30/40/60/30/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 120 | J | K-Kaufteil | 11.37 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121039
10/30/40/60/30/20 | 911121013 | FL.RUNDS.M10X70 ISO 8677 M.4KT.ANSATZ 8.8 o.M VZ | 60 | J | K-Kaufteil | 11.79 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121013
10/30/40/60/40 | 825004020 | ROHRKLAMMER VK 1" KPL. | 10 | N | E-Eigenbau | 28.62 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 30 | 825004020
10/30/40/60/40/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 10 | J | K-Kaufteil | 3.63 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006006
10/30/40/60/40/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/40/60/40/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/40/60/40/10 | 825006021 | ROHRKLAMMER VK 1" WINKEL | 10 | J | K-Kaufteil | 24.6 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006021
10/30/40/60/130 | 821114019 | ROHRSCHELLE 1" FÜR ALU-PROFIL AP - BG | 70 | N | E-Eigenbau | 304.41 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 10 | 821114019
10/30/40/60/130/20 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 140 | J | E-Eigenbau | 136.56 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821114025
10/30/40/60/130/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 140 | J | K-Kaufteil | 6.85 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011140
10/30/40/60/130/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 140 | J | K-Kaufteil | 2.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/30/40/60/130/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 70 | J | K-Kaufteil | 158.2 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006009
10/30/40/60/140 | 821114018 | HALBSCHELLE 1" 45 LINKS KPL. | 5 | N | E-Eigenbau | 12.21 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 10 | 821114018
10/30/40/60/140/20 | 821114009 | KULISSENSTEIN MIT CLIFASTIFT M8x30 | 5 | J | E-Eigenbau | 6.58 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821114009
10/30/40/60/140/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/40/60/140/30 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/30/40/60/140/10 | 821116018 | HALBSCHELLE 1" LINKS | 5 | J | K-Kaufteil | 5.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821116018
10/30/40/60/150 | 821114036 | HALBSCHELLE 1" 45 RECHTS KPL. | 5 | N | E-Eigenbau | 12.21 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 10 | 821114036
10/30/40/60/150/20 | 821114009 | KULISSENSTEIN MIT CLIFASTIFT M8x30 | 5 | J | E-Eigenbau | 6.58 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821114009
10/30/40/60/150/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/40/60/150/30 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/30/40/60/150/10 | 821116021 | HALBSCHELLE 1" RECHTS | 5 | J | K-Kaufteil | 5.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821116021
10/30/40/60/160 | 825004022 | ROHRVERBINDUNG 45° KPL. MIT LASCHE UND U-BÜGEL | 5 | N | E-Eigenbau | 9.51 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 30 | 825004022
10/30/40/60/160/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 5 | J | K-Kaufteil | 1.81 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006006
10/30/40/60/160/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/40/60/160/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/40/60/160/10 | 825006038 | LASCHE FÜR ROHRVERBINDUNG 45° | 5 | J | K-Kaufteil | 7.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006038
10/30/40/60/170 | 825004027 | ROHRKLAMMER VK 1" RECHTS KPL. | 5 | N | E-Eigenbau | 9.56 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 30 | 825004027
10/30/40/60/170/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 5 | J | K-Kaufteil | 1.81 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006006
10/30/40/60/170/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/40/60/170/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/40/60/170/10 | 825006027 | ROHRKLAMMER VK 1' WINKEL RECHTS | 5 | J | K-Kaufteil | 7.55 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006027
10/30/40/60/180 | 825004028 | ROHRKLAMMER VK 1" LINKS KPL. | 5 | N | E-Eigenbau | 10.91 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 30 | 825004028
10/30/40/60/180/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 5 | J | K-Kaufteil | 1.81 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006006
10/30/40/60/180/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/40/60/180/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/40/60/180/10 | 825006028 | ROHRKLAMMER VK 1' WINKEL LINKS | 5 | J | K-Kaufteil | 8.9 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006028
10/30/40/60/210 | 400001529 | Querschelle geschweißt 3"x1" 3-teilig mit | 104 | N | K-Kaufteil | 1058.72 | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 30 | 400001529
10/30/40/60/120 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 30 | J | K-Kaufteil | 3.32 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 926013011
10/30/40/60/70 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 10 | J | K-Kaufteil | 0.56 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 913051035
10/30/40/60/100 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.49 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 913011140
10/30/40/60/110 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 912041005
10/30/40/60/80 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.45 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 912011010
10/30/40/60/60 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.86 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 911011008
10/30/40/60/200 | 825004008 | MUFFE FÜR ROHR 1" L=50 RAL 7035 | 2 | J | K-Kaufteil | 4.3 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 30 | 825004008
10/30/40/60/90 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 10 | J | E-Eigenbau | 9.75 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 10 | 821114025
10/30/40/60/50 | 821006042 | WINKEL 60X60X6X60 | 10 | J | K-Kaufteil | 19 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 30 | 821006042
10/30/40/70 | 1035 | Highway Mitte DRT Kleinteile | 1 | N | E-Eigenbau | 3083.08 | 3083.08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 30 | 1035
10/30/40/70/10 | 825002022 | QUERSCHELLE F. 1" UND 2" ROHR GESCHW./VZ. M. 4X | 80 | N | E-Eigenbau | 64.15 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 30 | 825002022
10/30/40/70/10/20 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 320 | J | K-Kaufteil | 27.42 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911011008
10/30/40/70/10/50 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 320 | J | K-Kaufteil | 12.35 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913031010
10/30/40/70/10/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 640 | J | K-Kaufteil | 9.97 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011010
10/30/40/70/10/30 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 320 | J | K-Kaufteil | 14.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011010
10/30/40/70/20 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 300 | N | E-Eigenbau | 1676.91 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 30 | 825004040
10/30/40/70/20/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 300 | J | K-Kaufteil | 1333.68 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006050
10/30/40/70/20/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 300 | J | K-Kaufteil | 28.23 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911011012
10/30/40/70/20/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 300 | J | K-Kaufteil | 315 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006051
10/30/40/70/40 | 825004020 | ROHRKLAMMER VK 1" KPL. | 35 | N | E-Eigenbau | 100.16 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 30 | 825004020
10/30/40/70/40/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 35 | J | K-Kaufteil | 12.69 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006006
10/30/40/70/40/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 70 | J | K-Kaufteil | 0.52 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/40/70/40/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 70 | J | K-Kaufteil | 0.85 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/40/70/40/10 | 825006021 | ROHRKLAMMER VK 1" WINKEL | 35 | J | K-Kaufteil | 86.1 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006021
10/30/40/70/30 | 825004030 | ROHRKLAMMER 1" T-VERBINDUNG KPL. | 130 | N | E-Eigenbau | 518.37 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 30 | 825004030
10/30/40/70/30/10 | 825006030 | ROHRKLAMMER 1' T-VERBINDUNGLG. | 260 | J | K-Kaufteil | 455 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 825006030
10/30/40/70/30/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 130 | J | K-Kaufteil | 7.33 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913051035
10/30/40/70/30/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 130 | J | K-Kaufteil | 5.85 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/30/40/70/30/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 260 | J | K-Kaufteil | 24.64 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121039
10/30/40/70/30/20 | 911121013 | FL.RUNDS.M10X70 ISO 8677 M.4KT.ANSATZ 8.8 o.M VZ | 130 | J | K-Kaufteil | 25.55 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121013
10/30/40/70/130 | 821114019 | ROHRSCHELLE 1" FÜR ALU-PROFIL AP - BG | 90 | N | E-Eigenbau | 391.38 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 10 | 821114019
10/30/40/70/130/20 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 180 | J | E-Eigenbau | 175.58 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821114025
10/30/40/70/130/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 180 | J | K-Kaufteil | 8.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011140
10/30/40/70/130/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 180 | J | K-Kaufteil | 3.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/30/40/70/130/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 90 | J | K-Kaufteil | 203.4 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006009
10/30/40/70/160 | 821114036 | HALBSCHELLE 1" 45 RECHTS KPL. | 5 | N | E-Eigenbau | 12.21 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 10 | 821114036
10/30/40/70/160/20 | 821114009 | KULISSENSTEIN MIT CLIFASTIFT M8x30 | 5 | J | E-Eigenbau | 6.58 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821114009
10/30/40/70/160/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/40/70/160/30 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/30/40/70/160/10 | 821116021 | HALBSCHELLE 1" RECHTS | 5 | J | K-Kaufteil | 5.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821116021
10/30/40/70/180 | 825004027 | ROHRKLAMMER VK 1" RECHTS KPL. | 5 | N | E-Eigenbau | 9.56 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 30 | 825004027
10/30/40/70/180/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 5 | J | K-Kaufteil | 1.81 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006006
10/30/40/70/180/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/40/70/180/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/40/70/180/10 | 825006027 | ROHRKLAMMER VK 1' WINKEL RECHTS | 5 | J | K-Kaufteil | 7.55 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006027
10/30/40/70/150 | 821114018 | HALBSCHELLE 1" 45 LINKS KPL. | 5 | N | E-Eigenbau | 12.21 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 10 | 821114018
10/30/40/70/150/20 | 821114009 | KULISSENSTEIN MIT CLIFASTIFT M8x30 | 5 | J | E-Eigenbau | 6.58 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821114009
10/30/40/70/150/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/40/70/150/30 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/30/40/70/150/10 | 821116018 | HALBSCHELLE 1" LINKS | 5 | J | K-Kaufteil | 5.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821116018
10/30/40/70/140 | 821114029 | BOGENSCHELLE FÜR AP KPL. MIT TRAPEZSTEIN L=25 | 10 | N | E-Eigenbau | 26.5 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 10 | 821114029
10/30/40/70/140/20 | 821114080 | TRAPEZSTEIN L=25 MIT CLIFASTIFT TS M8X30 F. APB | 10 | J | E-Eigenbau | 9.82 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821114080
10/30/40/70/140/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.49 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011140
10/30/40/70/140/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/30/40/70/140/10 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 10 | J | K-Kaufteil | 16 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821116025
10/30/40/70/170 | 825004022 | ROHRVERBINDUNG 45° KPL. MIT LASCHE UND U-BÜGEL | 5 | N | E-Eigenbau | 9.51 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 30 | 825004022
10/30/40/70/170/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 5 | J | K-Kaufteil | 1.81 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006006
10/30/40/70/170/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/40/70/170/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/40/70/170/10 | 825006038 | LASCHE FÜR ROHRVERBINDUNG 45° | 5 | J | K-Kaufteil | 7.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006038
10/30/40/70/190 | 825004028 | ROHRKLAMMER VK 1" LINKS KPL. | 5 | N | E-Eigenbau | 10.91 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 30 | 825004028
10/30/40/70/190/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 5 | J | K-Kaufteil | 1.81 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006006
10/30/40/70/190/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/40/70/190/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/40/70/190/10 | 825006028 | ROHRKLAMMER VK 1' WINKEL LINKS | 5 | J | K-Kaufteil | 8.9 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006028
10/30/40/70/50 | 821006042 | WINKEL 60X60X6X60 | 70 | J | K-Kaufteil | 133 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 30 | 821006042
10/30/40/70/120 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 250 | J | K-Kaufteil | 27.71 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 926013011
10/30/40/70/70 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 70 | J | K-Kaufteil | 3.95 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 913051035
10/30/40/70/100 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 70 | J | K-Kaufteil | 3.42 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 913011140
10/30/40/70/110 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 70 | J | K-Kaufteil | 1.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 912041005
10/30/40/70/80 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 70 | J | K-Kaufteil | 3.15 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 912011010
10/30/40/70/60 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 70 | J | K-Kaufteil | 6 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 911011008
10/30/40/70/210 | 825004008 | MUFFE FÜR ROHR 1" L=50 RAL 7035 | 2 | J | K-Kaufteil | 4.3 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 30 | 825004008
10/30/40/70/90 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 70 | J | E-Eigenbau | 68.28 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 10 | 821114025
10/30/40/80 | 1035 | Highway Ost und Nord DRT Kleinteile | 1 | N | E-Eigenbau | 2173.57 | 2173.57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 30 | 1035
10/30/40/80/10 | 825002022 | QUERSCHELLE F. 1" UND 2" ROHR GESCHW./VZ. M. 4X | 60 | N | E-Eigenbau | 367.27 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825002022
10/30/40/80/10/20 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 240 | J | K-Kaufteil | 20.57 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911011008
10/30/40/80/10/10 | 922083008 | QUERSCHELLE F. 1" UND 2" ROHR GESCHW./VZ. | 60 | J | K-Kaufteil | 319.16 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 922083008
10/30/40/80/10/50 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 240 | J | K-Kaufteil | 9.27 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913031010
10/30/40/80/10/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 480 | J | K-Kaufteil | 7.48 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011010
10/30/40/80/10/30 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 240 | J | K-Kaufteil | 10.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/30/40/80/20 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 190 | N | E-Eigenbau | 1062.04 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825004040
10/30/40/80/20/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 190 | J | K-Kaufteil | 844.66 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006050
10/30/40/80/20/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 190 | J | K-Kaufteil | 17.88 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911011012
10/30/40/80/20/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 190 | J | K-Kaufteil | 199.5 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006051
10/30/40/80/30 | 825004030 | ROHRKLAMMER 1" T-VERBINDUNG KPL. | 60 | N | E-Eigenbau | 239.25 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825004030
10/30/40/80/30/10 | 825006030 | ROHRKLAMMER 1' T-VERBINDUNGLG. | 120 | J | K-Kaufteil | 210 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 825006030
10/30/40/80/30/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 60 | J | K-Kaufteil | 3.38 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913051035
10/30/40/80/30/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 60 | J | K-Kaufteil | 2.7 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
10/30/40/80/30/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 120 | J | K-Kaufteil | 11.37 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121039
10/30/40/80/30/20 | 911121013 | FL.RUNDS.M10X70 ISO 8677 M.4KT.ANSATZ 8.8 o.M VZ | 60 | J | K-Kaufteil | 11.79 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121013
10/30/40/80/40 | 825004020 | ROHRKLAMMER VK 1" KPL. | 40 | N | E-Eigenbau | 114.47 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825004020
10/30/40/80/40/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 40 | J | K-Kaufteil | 14.5 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006006
10/30/40/80/40/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 80 | J | K-Kaufteil | 0.59 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/40/80/40/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 80 | J | K-Kaufteil | 0.98 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/40/80/40/10 | 825006021 | ROHRKLAMMER VK 1" WINKEL | 40 | J | K-Kaufteil | 98.4 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006021
10/30/40/80/150 | 821114019 | ROHRSCHELLE 1" FÜR ALU-PROFIL AP - BG | 30 | N | E-Eigenbau | 130.46 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 10 | 821114019
10/30/40/80/150/20 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 60 | J | E-Eigenbau | 58.53 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821114025
10/30/40/80/150/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 60 | J | K-Kaufteil | 2.93 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011140
10/30/40/80/150/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 60 | J | K-Kaufteil | 1.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/30/40/80/150/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 30 | J | K-Kaufteil | 67.8 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006009
10/30/40/80/160 | 821114029 | BOGENSCHELLE FÜR AP KPL. MIT TRAPEZSTEIN L=25 | 10 | N | E-Eigenbau | 26.5 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 10 | 821114029
10/30/40/80/160/20 | 821114080 | TRAPEZSTEIN L=25 MIT CLIFASTIFT TS M8X30 F. APB | 10 | J | E-Eigenbau | 9.82 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821114080
10/30/40/80/160/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.49 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011140
10/30/40/80/160/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/30/40/80/160/10 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 10 | J | K-Kaufteil | 16 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821116025
10/30/40/80/170 | 821114018 | HALBSCHELLE 1" 45 LINKS KPL. | 5 | N | E-Eigenbau | 12.21 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 10 | 821114018
10/30/40/80/170/20 | 821114009 | KULISSENSTEIN MIT CLIFASTIFT M8x30 | 5 | J | E-Eigenbau | 6.58 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821114009
10/30/40/80/170/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/40/80/170/30 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/30/40/80/170/10 | 821116018 | HALBSCHELLE 1" LINKS | 5 | J | K-Kaufteil | 5.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821116018
10/30/40/80/180 | 821114036 | HALBSCHELLE 1" 45 RECHTS KPL. | 5 | N | E-Eigenbau | 12.21 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 10 | 821114036
10/30/40/80/180/20 | 821114009 | KULISSENSTEIN MIT CLIFASTIFT M8x30 | 5 | J | E-Eigenbau | 6.58 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821114009
10/30/40/80/180/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/40/80/180/30 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
10/30/40/80/180/10 | 821116021 | HALBSCHELLE 1" RECHTS | 5 | J | K-Kaufteil | 5.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821116021
10/30/40/80/190 | 825004022 | ROHRVERBINDUNG 45° KPL. MIT LASCHE UND U-BÜGEL | 5 | N | E-Eigenbau | 9.51 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825004022
10/30/40/80/190/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 5 | J | K-Kaufteil | 1.81 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006006
10/30/40/80/190/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/40/80/190/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/40/80/190/10 | 825006038 | LASCHE FÜR ROHRVERBINDUNG 45° | 5 | J | K-Kaufteil | 7.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006038
10/30/40/80/200 | 825004027 | ROHRKLAMMER VK 1" RECHTS KPL. | 5 | N | E-Eigenbau | 9.56 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825004027
10/30/40/80/200/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 5 | J | K-Kaufteil | 1.81 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006006
10/30/40/80/200/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/40/80/200/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/40/80/200/10 | 825006027 | ROHRKLAMMER VK 1' WINKEL RECHTS | 5 | J | K-Kaufteil | 7.55 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006027
10/30/40/80/210 | 825004028 | ROHRKLAMMER VK 1" LINKS KPL. | 5 | N | E-Eigenbau | 10.91 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825004028
10/30/40/80/210/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 5 | J | K-Kaufteil | 1.81 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006006
10/30/40/80/210/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
10/30/40/80/210/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
10/30/40/80/210/10 | 825006028 | ROHRKLAMMER VK 1' WINKEL LINKS | 5 | J | K-Kaufteil | 8.9 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006028
10/30/40/80/50 | 821006042 | WINKEL 60X60X6X60 | 40 | J | K-Kaufteil | 76 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 821006042
10/30/40/80/120 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 200 | J | K-Kaufteil | 22.17 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 926013011
10/30/40/80/70 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 60 | J | K-Kaufteil | 3.38 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 913051035
10/30/40/80/100 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 40 | J | K-Kaufteil | 1.96 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 913011140
10/30/40/80/110 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 40 | J | K-Kaufteil | 0.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 912041005
10/30/40/80/80 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 40 | J | K-Kaufteil | 1.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 912011010
10/30/40/80/140 | 911251014 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x40-4.6 - Mu DIN 934 | 16 | J | K-Kaufteil | 8.24 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 911251014
10/30/40/80/60 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 40 | J | K-Kaufteil | 3.43 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 60 | 911011008
10/30/40/80/130 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 8 | J | K-Kaufteil | 18.08 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825006009
10/30/40/80/230 | 825004008 | MUFFE FÜR ROHR 1" L=50 RAL 7035 | 2 | J | K-Kaufteil | 4.3 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 30 | 825004008
10/30/40/80/90 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 40 | J | E-Eigenbau | 39.02 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 10 | 821114025
10/30/11 | 1035 | Inbound ILS SSG | 1 | N | E-Eigenbau | 10183.61 | 10183.61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 30 | 1035
10/30/11/1 | 821004201 | CAD - BODENSÄULE R 2" - DURCHSTECKANKER KPL. | 17 | N | E-Eigenbau | 114.06 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 821004201
10/30/11/1/10 | 922021003 | DURCHSTECKANKER HST M12X115X20 WANDABH. | 68 | J | K-Kaufteil | 114.06 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 30 | 922021003
10/30/11/2 | 821004202 | CAD - ROHRABH. 1" NICHT GEQUETSCHT - | 24 | N | E-Eigenbau | 5.32 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 821004202
10/30/11/2/10 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 48 | J | K-Kaufteil | 5.32 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 60 | 926013011
10/30/11/34 | 825002022 | QUERSCHELLE F. 1" UND 2" ROHR GESCHW./VZ. M. 4X | 42 | N | E-Eigenbau | 257.09 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 825002022
10/30/11/34/20 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 168 | J | K-Kaufteil | 14.4 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 911011008
10/30/11/34/10 | 922083008 | QUERSCHELLE F. 1" UND 2" ROHR GESCHW./VZ. | 42 | J | K-Kaufteil | 223.41 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | 922083008
10/30/11/34/50 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 168 | J | K-Kaufteil | 6.49 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 913031010
10/30/11/34/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 336 | J | K-Kaufteil | 5.23 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 913011010
10/30/11/34/30 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 168 | J | K-Kaufteil | 7.56 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 912011010
10/30/11/35 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 230 | N | E-Eigenbau | 1285.63 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 825004040
10/30/11/35/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 230 | J | K-Kaufteil | 1022.49 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 | 825006050
10/30/11/35/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 230 | J | K-Kaufteil | 21.64 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911011012
10/30/11/35/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 230 | J | K-Kaufteil | 241.5 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 | 825006051
10/30/11/5 | 821004203 | CAD - ROHRABHÄNGER 1" EINSEITIG GEQUETSCHT - | 85 | N | E-Eigenbau | 23.18 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 821004203
10/30/11/5/30 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 85 | J | K-Kaufteil | 7.28 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 911011008
10/30/11/5/10 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 85 | J | K-Kaufteil | 9.42 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 926013011
10/30/11/5/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 170 | J | K-Kaufteil | 2.65 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 913011010
10/30/11/5/20 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 85 | J | K-Kaufteil | 3.83 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 912011010
10/30/11/62 | 829414231 | ABHÄNGEBLECH FÜR SP AN DRT MIT BOHRSCHRAUBE - BG | 26 | N | E-Eigenbau | 571.98 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 10 | 829414231
10/30/11/62/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 26 | J | K-Kaufteil | 58.76 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 30 | 825006009
10/30/11/62/100 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 52 | J | K-Kaufteil | 2.93 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 913051035
10/30/11/62/40 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 52 | J | K-Kaufteil | 3.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 913011142
10/30/11/62/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 52 | J | K-Kaufteil | 0.81 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 913011010
10/30/11/62/30 | 912041010 | Sechskantmutter DIN 980 - V M10 - 8 | 52 | J | K-Kaufteil | 4 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 912041010
10/30/11/62/50 | 911121060 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 19 - K - St | 26 | J | K-Kaufteil | 0.48 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 911121060
10/30/11/62/90 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 52 | J | K-Kaufteil | 1.94 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 911011013
10/30/11/62/70 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 52 | J | K-Kaufteil | 4.89 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 911011012
10/30/11/62/10 | 829416131 | ABHÄNGEBLECH FÜR STAUSTRECKE SP AN DRT | 26 | J | K-Kaufteil | 429 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 829416131
10/30/11/62/80 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 52 | J | K-Kaufteil | 66.04 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 829416065
10/30/11/63 | 821114019 | ROHRSCHELLE 1" FÜR ALU-PROFIL AP - BG | 94 | N | E-Eigenbau | 408.77 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 10 | 821114019
10/30/11/63/20 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 188 | J | E-Eigenbau | 183.38 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 821114025
10/30/11/63/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 188 | J | K-Kaufteil | 9.19 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 913011140
10/30/11/63/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 188 | J | K-Kaufteil | 3.76 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 912041005
10/30/11/63/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 94 | J | K-Kaufteil | 212.44 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 30 | 825006009
10/30/11/68 | 825004030 | ROHRKLAMMER 1" T-VERBINDUNG KPL. | 108 | N | E-Eigenbau | 430.65 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 825004030
10/30/11/68/10 | 825006030 | ROHRKLAMMER 1' T-VERBINDUNGLG. | 216 | J | K-Kaufteil | 378 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | 825006030
10/30/11/68/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 108 | J | K-Kaufteil | 6.09 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 913051035
10/30/11/68/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 108 | J | K-Kaufteil | 4.86 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 912011010
10/30/11/68/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 216 | J | K-Kaufteil | 20.47 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 911121039
10/30/11/68/20 | 911121013 | FL.RUNDS.M10X70 ISO 8677 M.4KT.ANSATZ 8.8 o.M VZ | 108 | J | K-Kaufteil | 21.22 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 911121013
10/30/11/70 | 821004112 | SPANNPRATZE MITTIG T=5-11MM KPL. | 108 | N | E-Eigenbau | 161.35 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 821004112
10/30/11/70/10 | 821006065 | SPANNPRATZE MITTIG 5-11MM, ET | 108 | J | K-Kaufteil | 135.54 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | 821006065
10/30/11/70/20 | 911011121 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 40 - 8.8 | 108 | J | K-Kaufteil | 10.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 911011121
10/30/11/70/30 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 108 | J | K-Kaufteil | 4.17 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 913031010
10/30/11/70/50 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 108 | J | K-Kaufteil | 6.48 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 913011142
10/30/11/70/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 108 | J | K-Kaufteil | 4.86 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 912011010
10/30/11/19 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 17.5 | N | K-Kaufteil | 98.14 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 821006026
10/30/11/32 | 200000235 | L-Winkel 60 x 60 x 6 x 240 mit Langlöchern | 54 | N | K-Kaufteil | 320.76 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 200000235
10/30/11/90 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 1.92 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 60 | 913011142
10/30/11/160 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 260 | J | K-Kaufteil | 15.6 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 60 | 913011142
10/30/11/140 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 22 | J | K-Kaufteil | 1.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 60 | 913011140
10/30/11/150 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 22 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 60 | 912041005
10/30/11/100 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 1.44 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 60 | 912011010
10/30/11/180 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 130 | J | K-Kaufteil | 5.85 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 60 | 912011010
10/30/11/80 | 911251014 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x40-4.6 - Mu DIN 934 | 32 | J | K-Kaufteil | 16.48 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 60 | 911251014
10/30/11/170 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 130 | J | K-Kaufteil | 11.14 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 60 | 911011008
10/30/11/60 | 825144007 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 MIT 2 MUFFEN | 12.6 | N | K-Kaufteil | 444.9 | 35.31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 825144007
10/30/11/57 | 825144007 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 MIT 2 MUFFEN | 15.4 | N | K-Kaufteil | 543.77 | 35.31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 825144007
10/30/11/52 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 6 | N | K-Kaufteil | 138.04 | 23.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 825144000
10/30/11/53 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 16.8 | N | K-Kaufteil | 386.5 | 23.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 825144000
10/30/11/54 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 17.7 | N | K-Kaufteil | 407.21 | 23.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 825144000
10/30/11/55 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 3 | N | K-Kaufteil | 69.02 | 23.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 825144000
10/30/11/56 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 15.2 | N | K-Kaufteil | 349.7 | 23.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 825144000
10/30/11/58 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 12 | N | K-Kaufteil | 211.88 | 17.66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 825144000
10/30/11/59 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 4.9 | N | K-Kaufteil | 112.73 | 23.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 825144000
10/30/11/65 | 825084007 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 MIT 2 MUFFEN | 15.9 | N | K-Kaufteil | 284.64 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 825084007
10/30/11/66 | 825084007 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 MIT 2 MUFFEN | 17.1 | N | K-Kaufteil | 303.6 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 825084007
10/30/11/67 | 825084007 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 MIT 2 MUFFEN | 12 | N | K-Kaufteil | 276.08 | 23.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 825084007
10/30/11/36 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 1.13 | N | K-Kaufteil | 16.84 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 825084000
10/30/11/37 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 2.86 | N | K-Kaufteil | 42.64 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 825084000
10/30/11/38 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 14.49 | N | K-Kaufteil | 216.02 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 825084000
10/30/11/39 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 9.99 | N | K-Kaufteil | 148.94 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 825084000
10/30/11/40 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 2.095 | N | K-Kaufteil | 31.23 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 825084000
10/30/11/41 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 2.265 | N | K-Kaufteil | 33.77 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 825084000
10/30/11/42 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 4.61 | N | K-Kaufteil | 68.73 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 825084000
10/30/11/44 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 18.2 | N | K-Kaufteil | 271.34 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 825084000
10/30/11/45 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 2.63 | N | K-Kaufteil | 39.21 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 825084000
10/30/11/46 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 8.4 | N | K-Kaufteil | 125.23 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 825084000
10/30/11/48 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 12.24 | N | K-Kaufteil | 182.48 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 825084000
10/30/11/49 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 6.4 | N | K-Kaufteil | 95.42 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 825084000
10/30/11/50 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 9.4 | N | K-Kaufteil | 140.14 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 825084000
10/30/11/51 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 6 | N | K-Kaufteil | 89.45 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 825084000
10/30/11/110 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 16 | J | K-Kaufteil | 36.16 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 825006009
10/30/11/130 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 22 | J | E-Eigenbau | 21.46 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 10 | 821114025
10/30/11/33 | 821006051 | BODENSÄULE R 2" 60,3 MIT FUSSPLATTE | 62.05 | N | K-Kaufteil | 668.66 | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 821006051
10/30/11/120 | 821006042 | WINKEL 60X60X6X60 | 22 | J | K-Kaufteil | 41.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 821006042
10/30/11/23 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 2.8 | N | K-Kaufteil | 22.7 | 8.11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 821006034
10/30/11/26 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 14.95 | N | K-Kaufteil | 121.23 | 8.11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 821006034
10/30/11/28 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 6.8 | N | K-Kaufteil | 55.14 | 8.11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 821006034
10/30/11/31 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 56.25 | N | K-Kaufteil | 456.07 | 8.11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 30 | 821006034
10/70 | 1110 | Baustellen-Montage | 1 | N | E-Eigenbau | 16850.83 | 16850.83 | 306071.96 | 306071.96 | 0 | 2 | 8 | 90 | 1110
10/70/80 | 1060 | Arbeitszeiten | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 306071.96 | 306071.96 | 0 | 3 | 17 | 60 | 1060
10/70/80/10 | 1060 | Highway - ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 60169.01 | 60169.01 | 0 | 4 | 13 | 60 | 1060
10/70/80/20 | 1060 | AMR Workstation - ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 33725.4 | 33725.4 | 0 | 4 | 13 | 60 | 1060
10/70/80/100 | 1060 | Inbound - ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 19202.34 | 19202.34 | 0 | 4 | 13 | 60 | 1060
10/70/80/30 | 1060 | Connection to AMR - ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 8885.12 | 8885.12 | 0 | 4 | 13 | 60 | 1060
10/70/80/40 | 1060 | GOH Storage - Level 2.1 - ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 18518.1 | 18518.1 | 0 | 4 | 13 | 60 | 1060
10/70/80/50 | 1060 | GOH Storage - Level 2.2 - ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 8278.73 | 8278.73 | 0 | 4 | 13 | 60 | 1060
10/70/80/60 | 1060 | GOH Storage - Level 2.3 - ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 11696.75 | 11696.75 | 0 | 4 | 13 | 60 | 1060
10/70/80/70 | 1060 | GOH Storage - Level 1.1 - ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 9682.15 | 9682.15 | 0 | 4 | 13 | 60 | 1060
10/70/80/80 | 1060 | GOH Storage - Level 1.2 - ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 4673.42 | 4673.42 | 0 | 4 | 13 | 60 | 1060
10/70/80/90 | 1060 | GOH Storage - Level 1.3 - ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 5131.59 | 5131.59 | 0 | 4 | 13 | 60 | 1060
10/70/80/110 | 1060 | F2H Workstation EG - ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 8148.7 | 8148.7 | 0 | 4 | 13 | 60 | 1060
10/70/80/120 | 1060 | Outbound - ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 21360.51 | 21360.51 | 0 | 4 | 13 | 60 | 1060
10/70/80/130 | 1060 | INB - ILS | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 96600.13 | 96600.13 | 0 | 4 | 13 | 60 | 1060
10/70/120 | 1060 | Einrichtung SPS - Baustelle | 1 | N | E-Eigenbau | 642.86 | 642.86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 60 | 1060
10/70/120/20 | SK999999 | Isabella Falttisch 120 x 60 cm | 3 | N | K-Kaufteil | 327.73 | 109.24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 90 | SK999999
10/70/120/10 | SK999999 | Westfield Klappstuhl | 3 | N | K-Kaufteil | 315.13 | 105.04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 90 | SK999999
10/70/160 | 1060 | Ersatzteile Säge | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 60 | 1060
10/70/70 | 1060 | Bedarf Werkzeug | 1 | N | E-Eigenbau | 8509.96 | 8509.96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 60 | 1060
10/70/70/660 | SK999999 | Spiralbohrer ultra INOX HSS-Co DIN 338 | 6 | N | K-Kaufteil | 163.04 | 27.17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/640 | SK999999 | Brennenstuhl Kabeltrommel 25m | 3 | N | K-Kaufteil | 143.97 | 47.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/650 | SK999999 | Brennenstuhl Steckdosenleiste 3m, 6-fach | 6 | N | K-Kaufteil | 74.93 | 12.49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/520 | SK999999 | Seilsack ROPE BAG 3, schwarz | 4 | N | K-Kaufteil | 90.16 | 22.54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/530 | SK999999 | Falldämpfer Skysafe | 4 | N | K-Kaufteil | 960.4 | 240.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/540 | SK999999 | Skylotec IGNITE ION STRAP 140kgGr. M/L/XL/XXL | 2 | N | K-Kaufteil | 272.83 | 136.42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/550 | SK999999 | Skylotec IGNITE ION STRAP 140kgGr. XXL - 5XL | 2 | N | K-Kaufteil | 337.19 | 168.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/170 | SK999999 | Rundschlinge 2000kg 2m | 2 | N | K-Kaufteil | 12.98 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/180 | SK999999 | Rundschlinge 2000kg 3m | 2 | N | K-Kaufteil | 16.98 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/190 | SK999999 | Rundschlinge 2000kg 4m | 2 | N | K-Kaufteil | 21.98 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/560 | SK999999 | Holzkraft KGZ 3050 Vario | 1 | N | K-Kaufteil | 674.31 | 674.31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/200 | SK999999 | Rundschlinge 2000kg 6m | 2 | N | K-Kaufteil | 30.98 | 15.49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/210 | SK999999 | Steckdosenleiste 3m, 6-fach | 6 | N | K-Kaufteil | 71.94 | 11.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/220 | SK999999 | Kabeltrommel Garant | 4 | N | K-Kaufteil | 311.96 | 77.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/230 | SK999999 | Brennenstuhl Verlängerungskabel 10m | 3 | N | K-Kaufteil | 65.97 | 21.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/240 | SK999999 | Brennenstuhl Verlängerungskabel 20m | 3 | N | K-Kaufteil | 98.97 | 32.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/250 | SK999999 | Besen Breite 100cm | 3 | N | K-Kaufteil | 47.97 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/260 | SK999999 | Stiel 120 cm | 3 | N | K-Kaufteil | 26.97 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/270 | SK999999 | Rohrentgrater | 2 | N | K-Kaufteil | 157.98 | 78.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/280 | SK999999 | PFERD Trennscheibe 125 x 1,0mm | 4 | N | K-Kaufteil | 143.96 | 35.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/290 | SK999999 | Bosch Arbeitsleuchte | 1 | N | K-Kaufteil | 49.99 | 49.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/300 | SK999999 | Wasserwaage digital 60cm | 1 | N | K-Kaufteil | 63.99 | 63.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/310 | SK999999 | Rollenbock | 6 | N | K-Kaufteil | 251.94 | 41.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/320 | SK999999 | NAJDER Edelstahlkette 5m 4mm x 5m | 4 | N | K-Kaufteil | 173.95 | 43.49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/330 | SK999999 | Vorhängeschloss | 4 | N | K-Kaufteil | 39.96 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/340 | SK999999 | Spiralbohrer ultra INOX HSS-Co DIN 339 | 1 | N | K-Kaufteil | 574.64 | 574.64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/350 | SK999999 | Maschinengewindebohrer Satz HSS-Co DIN 376 B | 1 | N | K-Kaufteil | 233.3 | 233.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/360 | SK999999 | Stufenbohrer | 1 | N | K-Kaufteil | 42.99 | 42.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/370 | SK999999 | HSS Metall-Fräsbohrer-Se | 1 | N | K-Kaufteil | 17.56 | 17.56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/380 | SK999999 | Kegelsenker | 1 | N | K-Kaufteil | 31.99 | 31.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/390 | SK999999 | Sechskantschlüssel | 1 | N | K-Kaufteil | 20.49 | 20.49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/400 | SK999999 | KS-Tools Sechskantschlüssel | 3 | N | K-Kaufteil | 47.97 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/410 | SK999999 | Werkzeugkoffer Werkzeugbox | 2 | N | K-Kaufteil | 54.97 | 27.49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/420 | SK999999 | Knarre 3/8 Zoll 635090 3/8 | 6 | N | K-Kaufteil | 175.82 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/430 | SK999999 | Verlängerung 125mm 635420 125 | 2 | N | K-Kaufteil | 8.69 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/440 | SK999999 | Verlängerung, 3/8 Zoll 40mm 635420 40 | 2 | N | K-Kaufteil | 6.18 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/450 | SK999999 | 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll 4mm | 4 | N | K-Kaufteil | 19.01 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/460 | SK999999 | 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll 5mm | 2 | N | K-Kaufteil | 9.5 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/470 | SK999999 | 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll 6mm | 4 | N | K-Kaufteil | 19.01 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/480 | SK999999 | 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll 8mm | 1 | N | K-Kaufteil | 5.63 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/490 | SK999999 | Steckschlüssel-Bit, 1/4 Zoll E 6,3 8mm | 5 | N | K-Kaufteil | 30.14 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/500 | SK999999 | Schaft mit Magnet 6,3 | 6 | N | K-Kaufteil | 43.95 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/510 | SK999999 | Universal-Messer 845020 | 6 | N | K-Kaufteil | 35.7 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/10 | SK999999 | Hailo Stehleiter mit 4 XXL-Stufen | 4 | N | K-Kaufteil | 328.6 | 82.15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/20 | SK999999 | Hailo Stehleiter mit 6 XXL-Stufen | 4 | N | K-Kaufteil | 520.97 | 130.24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/30 | SK999999 | Hailo Stehleiter mit 8 XXL-Stufen | 2 | N | K-Kaufteil | 320.6 | 160.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/40 | SK999999 | Uvex Schutzhelm mit Kinnriemen, weiß | 8 | N | K-Kaufteil | 139.47 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/50 | SK999999 | Staedtler Zimmermannsbleistift | 1 | N | K-Kaufteil | 14.88 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/60 | SK999999 | Feldtmann Spanngurt mit Klemmschloss 5m | 10 | N | K-Kaufteil | 34.97 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/70 | SK999999 | Feldtmann Spanngurt | 4 | N | K-Kaufteil | 24.01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/80 | SK999999 | Hase Arbeitshandschuhe Größe 10 | 4 | N | K-Kaufteil | 15.99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/90 | SK999999 | Schutzbrille klar | 3 | N | K-Kaufteil | 30.03 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/100 | SK999999 | Stanley Maßband 5m | 3 | N | K-Kaufteil | 27.92 | 9.31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/110 | SK999999 | Stanley Maßband 8m | 3 | N | K-Kaufteil | 36.04 | 12.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/120 | SK999999 | Stanley Maßband Fiberglas 20m | 1 | N | K-Kaufteil | 10.01 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/130 | SK999999 | Stabila Zollstock | 10 | N | K-Kaufteil | 35.97 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/140 | SK999999 | Wasserwaage Länge: 250mm Set 3-teilig | 1 | N | K-Kaufteil | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/150 | SK999999 | Wasserwaage Länge: 400mm | 3 | N | K-Kaufteil | 134.7 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/160 | SK999999 | Maurerschnur 100m, Ø 2mm | 5 | N | K-Kaufteil | 40.44 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/570 | SK999999 | Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium | 1 | N | K-Kaufteil | 64.69 | 64.69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/580 | SK999999 | Bosch Säbelsägeblatt | 1 | N | K-Kaufteil | 147.99 | 147.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/590 | SK999999 | Fächerschleifscheibe Körnung 40-120 | 2 | N | K-Kaufteil | 26.98 | 13.49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/600 | SK999999 | BGS-technic Arbeitsleuchte | 2 | N | K-Kaufteil | 35.98 | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/610 | SK999999 | Knipex Rohrschneider | 2 | N | K-Kaufteil | 69.98 | 34.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/620 | SK999999 | Ø 50mm, Schonhammer | 4 | N | K-Kaufteil | 111.96 | 27.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/630 | SK999999 | WAGNER Transporthilfe 408507-4AA | 2 | N | K-Kaufteil | 380 | 190 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/70/670 | SK999999 | HALDER Hammer SUPERCRAFT 3366.050 | 5 | N | K-Kaufteil | 147.94 | 29.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | SK999999
10/70/10 | 828302001 | Tischwagen Ameise, waagerechter Bügel, 2 Etagen | 5 | N | K-Kaufteil | 787.5 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 90 | 828302001
10/70/110 | 400102729 | Bohrset Hilti | 1 | N | K-Kaufteil | 576.22 | 576.22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 60 | 400102729
10/70/100 | 400102725 | Zubehör Befestigung Anlage | 1 | N | K-Kaufteil | 3439.6 | 3439.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 60 | 400102725
10/70/170 | SK999999 | Aken A91222 Schriftband 12mm x 4m,gelb, | 1 | N | K-Kaufteil | 13.35 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 90 | SK999999
10/70/90 | SK999999 | Stempelchips Sokymat | 60 | N | K-Kaufteil | 126 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 90 | SK999999
10/70/20 | SK999999 | LG 55UR78006LK | 1 | N | K-Kaufteil | 520.42 | 520.42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 90 | SK999999
10/70/30 | SK999999 | HP Color Laserjet CP5225DN DIN A3 | 1 | N | K-Kaufteil | 999.98 | 999.98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 90 | SK999999
10/70/40 | SK999999 | Hub IcyBox 4-Port IB-HUB1419-LAN USB 3.0 | 1 | N | K-Kaufteil | 19.9 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 90 | SK999999
10/70/50 | SK999999 | Barcode-Scanner Honeywell MS9540 | 1 | N | K-Kaufteil | 73.8 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 90 | SK999999
10/70/60 | SK999999 | Microsoft Surface Pro 6 (2018) | 1 | N | K-Kaufteil | 332.99 | 332.99 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 90 | SK999999
10/70/130 | SK999999 | Sicherheitsgurt Skylotec Ignite Ion Strap | 2 | N | K-Kaufteil | 282.97 | 141.49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 90 | SK999999
10/70/140 | SK999999 | Falldämpfer Skysafe Pro+ | 2 | N | K-Kaufteil | 480.2 | 240.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 90 | SK999999
10/70/150 | SK999999 | Seilsack ROPE BAG | 2 | N | K-Kaufteil | 45.08 | 22.54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 90 | SK999999
10/20 | 1020 | Förderer | 1 | N | E-Eigenbau | 172113.78 | 172113.78 | 4837.2 | 4837.2 | 824.42 | 2 | 8 | 20 | 1020
10/20/20 | 1025 | Conveyor Vario AMR | 1 | N | E-Eigenbau | 10505.93 | 10505.93 | 891.26 | 891.26 | 81.51 | 3 | 18 | 20 | 1025
10/20/20/80 | 822064092 | UMLENKSPANNSTATION LINKS FÜR TEF RECHTS - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 783.68 | 97.96 | 100.64 | 12.58 | 20 | 4 | 28 | 20 | 822064092
10/20/80/20/180 | 710005021 | M12 BLINDSTOPFEN FÜR AS-INTERFACEMODULE | 8 | J | K-Kaufteil | 10.9 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 50 | 710005021
10/20/80/20/200 | 924031033 | KETTENSPANNRAD Z=17 16 13 017 (MIT KUGELLAGER) | 8 | J | K-Kaufteil | 137.76 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 924031033
10/20/80/20/120 | 911011070 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 50 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911011070
10/20/80/20/210 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 8 | J | K-Kaufteil | 6.56 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 919050006
10/20/80/20/190 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 16 | J | K-Kaufteil | 2.88 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 919010055
10/20/80/20/110 | 913011109 | Scheibe DIN 9021 - 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 913011109
10/20/80/20/130 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 913011009
10/20/80/20/170 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.26 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 913011001
10/20/80/20/140 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 912041005
10/20/80/20/70 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 912011010
10/20/80/20/150 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 16 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911261023
10/20/80/20/100 | 911071027 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 10 - 010.9 | 16 | J | K-Kaufteil | 4.77 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911071027
10/20/80/20/30 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 3.52 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911021166
10/20/80/20/80 | 911021156 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 30 - 08.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.58 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911021156
10/20/80/20/40 | 822066212 | TEF GLEITLEISTE 147 F. SPANNUMLENKUNG | 8 | J | E-Eigenbau | 7.55 | 0.94 | 4 | 0.5 | 20 | 5 | 21 | 20 | 822066212
10/20/80/20/160 | 822066203 | GLEITLEISTE UMLENKSPANNSTATION LINKS F. TEF RECHTS | 8 | J | E-Eigenbau | 32.68 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 822066203
10/20/80/20/60 | 822066202 | KETTENFÜHRUNG UMLENKSPANNSTATION LI FÜR TEF RECHTS | 8 | J | K-Kaufteil | 115.76 | 14.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 822066202
10/20/80/20/90 | 822066201 | DECKEL FÜR UMLENKSPANNSTATION | 8 | J | K-Kaufteil | 21.2 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 822066201
10/20/80/20/20 | 822066198 | GRUNDPLATTE FÜR UMLENKSPANNSTATION | 8 | J | K-Kaufteil | 87.92 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 822066198
10/20/80/20/10 | 822066197 | TEF-PROFIL FÜR UMLENKSPANNSTATION TEF | 8 | J | E-Eigenbau | 58.8 | 7.35 | 6 | 0.75 | 0 | 5 | 21 | 20 | 822066197
10/20/80/20/50 | 822064093 | SCHIEBER FÜR UMLENKSPANNSTATION FÜR TEF - BG | 8 | J | K-Kaufteil | 291.2 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 822064093
10/20/20/90 | 200000075 | Antriebsstation rechts für Vario - ohne Motor - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 1066.04 | 133.25 | 448.93 | 56.12 | 60 | 4 | 28 | 20 | 200000075
10/20/90/20/10 | 822066075 | GLEITLEISTENFÜHRUNG KURZ M. TEF-GLEITLEISTE - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 59.01 | 7.38 | 36 | 4.5 | 60 | 5 | 29 | 20 | 822066075
10/20/90/10/20/10 | 822066157 | GLEITLEISTEN FÜHRUNG F. TEF | 8 | J | E-Eigenbau | 42.53 | 5.32 | 12 | 1.5 | 20 | 6 | 3 | 20 | 822066157
10/20/90/10/20/30 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 16 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911261023
10/20/90/10/20/20 | 822066162 | GLEITLEISTE FÜR TEF ANTRIEBSSTATION | 16 | J | E-Eigenbau | 16.32 | 1.02 | 24 | 1.5 | 40 | 6 | 3 | 20 | 822066162
10/20/90/20/170 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 12.34 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 20 | 822064035
10/20/90/170/20/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 8 | J | K-Kaufteil | 11.6 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 822066065
10/20/90/170/20/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911011057
10/20/90/170/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011009
10/20/90/20/110 | 822064090 | KETTENSCHUTZ FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION - BG | 8 | J | K-Kaufteil | 201.68 | 25.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 20 | 822064090
10/20/90/20/50 | 400102129 | Halter für Motor | 8 | N | K-Kaufteil | 137.68 | 17.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 20 | 400102129
10/20/90/20/70 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 24 | J | K-Kaufteil | 3.23 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 925011006
10/20/90/20/220 | 911021035 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 20 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 2.55 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 911021035
10/20/90/20/260 | 911021001 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 30 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 911021001
10/20/90/20/270 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 911011057
10/20/90/20/140 | 913051040 | Spannscheibe DIN 6796 - 8 - FSt | 40 | J | K-Kaufteil | 0.74 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 913051040
10/20/90/20/120 | 913041045 | Scheibe DIN 440 - R 9 - 100 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 913041045
10/20/90/20/160 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 913011016
10/20/90/20/150 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 913011010
10/20/90/20/130 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 913011009
10/20/90/20/190 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0.64 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 912041005
10/20/90/20/240 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 16 | J | K-Kaufteil | 0.81 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 911091041
10/20/90/20/280 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 3.52 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 911021166
10/20/90/20/230 | 911021144 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 35 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.86 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 911021144
10/20/90/20/250 | 911021112 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 20 - 08.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.16 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 911021112
10/20/90/20/200 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 1.7 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 911011014
10/20/90/20/210 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.56 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 911011009
10/20/90/20/290 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 24 | J | K-Kaufteil | 30.48 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 10 | 829416065
10/20/90/20/180 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 16 | J | K-Kaufteil | 14.07 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 30 | 825006003
10/20/90/20/30 | 822066217 | KETTENFÜHRUNG TEIL 2 FÜR TEF-ANTRIEBSTATION | 8 | J | K-Kaufteil | 75.6 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 20 | 822066217
10/20/90/20/20 | 822066216 | GRUNDPLATTE TEF ANTRIEBSSTATION | 8 | J | K-Kaufteil | 92.24 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 20 | 822066216
10/20/90/20/40 | 822066215 | STABILISIERUNGSWINKEL TEF-ANTRIEBSSTATION | 8 | J | K-Kaufteil | 87.2 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 20 | 822066215
10/20/90/20/90 | 822066196 | KETTENFÜHRUNG FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION | 8 | J | K-Kaufteil | 67.68 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 20 | 822066196
10/20/90/20/80 | 822066160 | LEISTE FÜR UMLENKSTATION | 8 | J | K-Kaufteil | 9.57 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 20 | 822066160
10/20/90/20/60 | 822066154 | ANTRIEBSWELLE TEF | 8 | J | K-Kaufteil | 204.66 | 25.58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 20 | 822066154
10/20/90/20/100 | 822066101 | ANTRIEBSKETTENRAD Z=26 5/8X3/8" FÜR TEF | 8 | J | K-Kaufteil | 55.71 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 20 | 822066101
10/20/20/100 | 829412009 | VERBINDUNG GEFÄLLEPROFIL [SP] KPL. - BG | 105 | N | E-Eigenbau | 282.28 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 10 | 829412009
10/20/100/20/10 | 829416061 | VERBINDER SP | 210 | J | K-Kaufteil | 254.1 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 829416061
10/20/100/20/20 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 210 | J | K-Kaufteil | 6.89 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 914031055
10/20/100/20/30 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 420 | J | K-Kaufteil | 21.29 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911091041
10/20/20/110 | 821114001 | TRAPEZVERBINDUNG TV 80 - BG | 90 | N | E-Eigenbau | 99.23 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 10 | 821114001
10/20/110/20/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 90 | J | E-Eigenbau | 96.3 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 821116001
10/20/110/20/20 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 180 | J | K-Kaufteil | 2.93 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 60 | 911091037
10/20/20/140 | 822066144 | TEF BOGEN 90° R450 (war 520 604 634) | 7 | N | E-Eigenbau | 245.65 | 35.09 | 69.73 | 9.96 | 0 | 4 | 28 | 20 | 822066144
10/20/140/20/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 12.6 | J | K-Kaufteil | 90.09 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 822066026
10/20/140/20/30 | 919010052 | AUFKLEBER 36X36 FÜR S / S D / S T - QS-AUFDRUCK | 7 | J | K-Kaufteil | 0.58 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 919010052
10/20/140/20/20 | 822066089 | GLEITLEISTENPROFIL F. BÖGEN NUTBREITE 11,5 MM | 25.2 | J | K-Kaufteil | 154.98 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 822066089
10/20/20/150 | 400102123 | TEF BOGEN 90° R450 | 1 | N | E-Eigenbau | 36.12 | 36.12 | 17.42 | 17.42 | 0 | 4 | 28 | 20 | 400102123
10/20/150/20/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 1.6 | J | K-Kaufteil | 11.44 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 822066026
10/20/150/20/30 | 919010052 | AUFKLEBER 36X36 FÜR S / S D / S T - QS-AUFDRUCK | 1 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 919010052
10/20/150/20/20 | 822066089 | GLEITLEISTENPROFIL F. BÖGEN NUTBREITE 11,5 MM | 4 | J | K-Kaufteil | 24.6 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 822066089
10/20/20/230 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 70 | N | E-Eigenbau | 107.94 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 20 | 822064035
10/20/230/20/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 70 | J | K-Kaufteil | 101.5 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 822066065
10/20/230/20/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 140 | J | K-Kaufteil | 5.4 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911011057
10/20/230/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 140 | J | K-Kaufteil | 1.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 913011009
10/20/20/240 | 200000021 | Schneckengetriebemotor SA57 DRN80MK4/ASE1 TEF re | 8 | N | K-Kaufteil | 4497.41 | 562.18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 20 | 200000021
10/20/20/10 | 400102130 | Halter | 115 | N | K-Kaufteil | 339.25 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 20 | 400102130
10/20/20/260 | 924031081 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" FÜR SEITENBOGENKETTE | 12 | J | K-Kaufteil | 45.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 20 | 924031081
10/20/20/250 | 924031058 | SEITENBOGENKETTE 5/8X3/8" F.TEF R-MIN=400 M106A-SB | 10 | J | K-Kaufteil | 241.96 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 20 | 924031058
10/20/20/60 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 230 | J | K-Kaufteil | 13.96 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 60 | 911021055
10/20/20/210 | 200000320 | TEF Bogen vertikal abwärts 9° - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 78.6 | 19.65 | 4.67 | 1.17 | 0 | 4 | 28 | 20 | 200000320
10/20/20/200 | 200000318 | TEF Bogen vertikal abwärts 12° - BG | 16 | J | E-Eigenbau | 314.4 | 19.65 | 112.85 | 7.05 | 0 | 4 | 28 | 20 | 200000318
10/20/20/220 | 200000317 | TEF Bogen vertikal abwärts 15° - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 78.6 | 19.65 | 23.6 | 5.9 | 0 | 4 | 28 | 20 | 200000317
10/20/20/190 | 200000314 | TEF Bogen vertikal aufwärts 9° - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 78.6 | 19.65 | 12 | 3 | 0 | 4 | 28 | 20 | 200000314
10/20/20/180 | 200000312 | TEF Bogen vertikal aufwärts 12° - BG | 21 | J | E-Eigenbau | 412.65 | 19.65 | 78.32 | 3.73 | 0 | 4 | 28 | 20 | 200000312
10/20/20/40 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 115 | J | K-Kaufteil | 3.77 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 60 | 914031055
10/20/20/70 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 230 | J | K-Kaufteil | 1.7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 60 | 913011009
10/20/20/50 | 911021181 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 16 - 08.8 | 230 | J | K-Kaufteil | 6.23 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 60 | 911021181
10/20/20/20 | 829416061 | VERBINDER SP | 115 | J | K-Kaufteil | 139.15 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 10 | 829416061
10/20/20/280 | 822996095 | TEF-MITNEHMERFINGER (EINSATZ) SHORE-HÄRTE 95 | 550 | N | K-Kaufteil | 687.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 20 | 822996095
10/20/20/170 | 822066218 | TEF-PROFIL-BOGEN 22,5° R650 (Aussenbogen) | 2 | J | E-Eigenbau | 39.27 | 19.63 | 11.15 | 5.57 | 0 | 4 | 28 | 20 | 822066218
10/20/20/160 | 822066168 | TEF-PROFIL-BOGEN 22.5° R450 | 2 | J | E-Eigenbau | 39.27 | 19.63 | 11.96 | 5.98 | 1.51 | 4 | 28 | 20 | 822066168
10/20/20/270 | 822066085 | GRUNDKÖRPER FÜR TEF-MITNEHMERFINGER | 550 | J | K-Kaufteil | 109.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 20 | 822066085
10/20/20/30 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 115 | J | K-Kaufteil | 166.75 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 20 | 822066065
10/20/20/120 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 32 | J | K-Kaufteil | 228.8 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 20 | 822066026
10/20/20/130 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 58 | J | K-Kaufteil | 362.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 20 | 822064013
10/20/30 | 1025 | GOH Storage Level 1.1 ILS SSG | 1 | N | E-Eigenbau | 9343.92 | 9343.92 | 259.2 | 259.2 | 40 | 3 | 18 | 20 | 1025
10/20/30/100 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 14 | N | E-Eigenbau | 21.59 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 822064035
10/20/100/30/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 14 | J | K-Kaufteil | 20.3 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 822066065
10/20/100/30/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 28 | J | K-Kaufteil | 1.08 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911011057
10/20/100/30/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 28 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 913011009
10/20/30/30 | 200000021 | Schneckengetriebemotor SA57 DRN80MK4/ASE1 TEF re | 4 | N | K-Kaufteil | 2248.71 | 562.18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 200000021
10/20/30/120 | 924031081 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" FÜR SEITENBOGENKETTE | 60 | J | K-Kaufteil | 228 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 924031081
10/20/30/110 | 924031058 | SEITENBOGENKETTE 5/8X3/8" F.TEF R-MIN=400 M106A-SB | 130 | J | K-Kaufteil | 3145.48 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 924031058
10/20/30/70 | 200000318 | TEF Bogen vertikal abwärts 12° - BG | 12 | J | E-Eigenbau | 257.76 | 21.48 | 36 | 3 | 0 | 4 | 14 | 20 | 200000318
10/20/30/90 | 200000317 | TEF Bogen vertikal abwärts 15° - BG | 12 | J | E-Eigenbau | 257.76 | 21.48 | 30 | 2.5 | 0 | 4 | 14 | 20 | 200000317
10/20/30/60 | 200000312 | TEF Bogen vertikal aufwärts 12° - BG | 12 | J | E-Eigenbau | 235.8 | 19.65 | 54 | 4.5 | 0 | 4 | 14 | 20 | 200000312
10/20/30/80 | 200000287 | TEF Bogen vertikal aufwärts 15° - BG | 12 | J | E-Eigenbau | 235.8 | 19.65 | 54.51 | 4.54 | 0 | 4 | 14 | 20 | 200000287
10/20/30/140 | 822996095 | TEF-MITNEHMERFINGER (EINSATZ) SHORE-HÄRTE 95 | 532 | N | K-Kaufteil | 665 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 822996095
10/20/30/130 | 822066085 | GRUNDKÖRPER FÜR TEF-MITNEHMERFINGER | 532 | J | K-Kaufteil | 105.45 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 822066085
10/20/30/40 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 48 | J | K-Kaufteil | 380.16 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 822066026
10/20/30/10 | 822064092 | UMLENKSPANNSTATION LINKS FÜR TEF RECHTS - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 400.92 | 100.23 | 25.93 | 6.48 | 10 | 4 | 14 | 20 | 822064092
10/20/30/50 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 96 | J | K-Kaufteil | 652.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 822064013
10/20/30/20 | 200000075 | Antriebsstation rechts für Vario - ohne Motor - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 508.7 | 127.17 | 58.76 | 14.69 | 30 | 4 | 14 | 20 | 200000075
10/20/40 | 1025 | GOH Storage Level 1.2 ILS SSG | 1 | N | E-Eigenbau | 8438.08 | 8438.08 | 259.2 | 259.2 | 40 | 3 | 18 | 20 | 1025
10/20/40/100 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 14 | N | E-Eigenbau | 21.59 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 822064035
10/20/100/40/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 14 | J | K-Kaufteil | 20.3 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 822066065
10/20/100/40/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 28 | J | K-Kaufteil | 1.08 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911011057
10/20/100/40/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 28 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 913011009
10/20/40/30 | 200000021 | Schneckengetriebemotor SA57 DRN80MK4/ASE1 TEF re | 4 | N | K-Kaufteil | 2248.71 | 562.18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 200000021
10/20/40/120 | 924031081 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" FÜR SEITENBOGENKETTE | 24 | J | K-Kaufteil | 91.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 924031081
10/20/40/110 | 924031058 | SEITENBOGENKETTE 5/8X3/8" F.TEF R-MIN=400 M106A-SB | 110 | J | K-Kaufteil | 2661.56 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 924031058
10/20/40/70 | 200000318 | TEF Bogen vertikal abwärts 12° - BG | 12 | J | E-Eigenbau | 257.76 | 21.48 | 36 | 3 | 0 | 4 | 14 | 20 | 200000318
10/20/40/90 | 200000317 | TEF Bogen vertikal abwärts 15° - BG | 12 | J | E-Eigenbau | 257.76 | 21.48 | 30 | 2.5 | 0 | 4 | 14 | 20 | 200000317
10/20/40/60 | 200000312 | TEF Bogen vertikal aufwärts 12° - BG | 12 | J | E-Eigenbau | 235.8 | 19.65 | 54 | 4.5 | 0 | 4 | 14 | 20 | 200000312
10/20/40/80 | 200000287 | TEF Bogen vertikal aufwärts 15° - BG | 12 | J | E-Eigenbau | 235.8 | 19.65 | 54.51 | 4.54 | 0 | 4 | 14 | 20 | 200000287
10/20/40/140 | 822996095 | TEF-MITNEHMERFINGER (EINSATZ) SHORE-HÄRTE 95 | 454 | N | K-Kaufteil | 567.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 822996095
10/20/40/130 | 822066085 | GRUNDKÖRPER FÜR TEF-MITNEHMERFINGER | 454 | J | K-Kaufteil | 89.99 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 822066085
10/20/40/40 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 40 | J | K-Kaufteil | 316.8 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 822066026
10/20/40/10 | 822064092 | UMLENKSPANNSTATION LINKS FÜR TEF RECHTS - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 400.92 | 100.23 | 25.93 | 6.48 | 10 | 4 | 14 | 20 | 822064092
10/20/40/50 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 80 | J | K-Kaufteil | 544 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 822064013
10/20/40/20 | 200000075 | Antriebsstation rechts für Vario - ohne Motor - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 508.7 | 127.17 | 58.76 | 14.69 | 30 | 4 | 14 | 20 | 200000075
10/20/50 | 1025 | GOH Storage Level 1.3 ILS SSG | 1 | N | E-Eigenbau | 9260 | 9260 | 259.2 | 259.2 | 40 | 3 | 18 | 20 | 1025
10/20/50/100 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 14 | N | E-Eigenbau | 21.59 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 822064035
10/20/100/50/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 14 | J | K-Kaufteil | 20.3 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 822066065
10/20/100/50/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 28 | J | K-Kaufteil | 1.08 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911011057
10/20/100/50/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 28 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 913011009
10/20/50/30 | 200000021 | Schneckengetriebemotor SA57 DRN80MK4/ASE1 TEF re | 4 | N | K-Kaufteil | 2248.71 | 562.18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 200000021
10/20/50/120 | 924031081 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" FÜR SEITENBOGENKETTE | 28 | J | K-Kaufteil | 106.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 924031081
10/20/50/110 | 924031058 | SEITENBOGENKETTE 5/8X3/8" F.TEF R-MIN=400 M106A-SB | 128 | J | K-Kaufteil | 3097.09 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 924031058
10/20/50/70 | 200000318 | TEF Bogen vertikal abwärts 12° - BG | 12 | J | E-Eigenbau | 257.76 | 21.48 | 36 | 3 | 0 | 4 | 14 | 20 | 200000318
10/20/50/90 | 200000317 | TEF Bogen vertikal abwärts 15° - BG | 12 | J | E-Eigenbau | 257.76 | 21.48 | 30 | 2.5 | 0 | 4 | 14 | 20 | 200000317
10/20/50/60 | 200000312 | TEF Bogen vertikal aufwärts 12° - BG | 12 | J | E-Eigenbau | 235.8 | 19.65 | 54 | 4.5 | 0 | 4 | 14 | 20 | 200000312
10/20/50/80 | 200000287 | TEF Bogen vertikal aufwärts 15° - BG | 12 | J | E-Eigenbau | 235.8 | 19.65 | 54.51 | 4.54 | 0 | 4 | 14 | 20 | 200000287
10/20/50/140 | 822996095 | TEF-MITNEHMERFINGER (EINSATZ) SHORE-HÄRTE 95 | 532 | N | K-Kaufteil | 665 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 822996095
10/20/50/130 | 822066085 | GRUNDKÖRPER FÜR TEF-MITNEHMERFINGER | 532 | J | K-Kaufteil | 105.45 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 822066085
10/20/50/40 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 52 | J | K-Kaufteil | 411.84 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 822066026
10/20/50/10 | 822064092 | UMLENKSPANNSTATION LINKS FÜR TEF RECHTS - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 400.92 | 100.23 | 25.93 | 6.48 | 10 | 4 | 14 | 20 | 822064092
10/20/50/50 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 104 | J | K-Kaufteil | 707.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 822064013
10/20/50/20 | 200000075 | Antriebsstation rechts für Vario - ohne Motor - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 508.7 | 127.17 | 58.76 | 14.69 | 30 | 4 | 14 | 20 | 200000075
10/20/60 | 1025 | GOH Storage Level 2.1 ILS SSG | 1 | N | E-Eigenbau | 8642.61 | 8642.61 | 142.86 | 142.86 | 40 | 3 | 18 | 20 | 1025
10/20/60/100 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 9 | N | E-Eigenbau | 13.88 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 822064035
10/20/100/60/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 9 | J | K-Kaufteil | 13.05 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 822066065
10/20/100/60/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.69 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911011057
10/20/100/60/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 913011009
10/20/60/30 | 200000021 | Schneckengetriebemotor SA57 DRN80MK4/ASE1 TEF re | 4 | N | K-Kaufteil | 2248.71 | 562.18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 200000021
10/20/60/120 | 924031081 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" FÜR SEITENBOGENKETTE | 28 | J | K-Kaufteil | 106.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 924031081
10/20/60/110 | 924031058 | SEITENBOGENKETTE 5/8X3/8" F.TEF R-MIN=400 M106A-SB | 130 | J | K-Kaufteil | 3145.48 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 924031058
10/20/60/70 | 200000318 | TEF Bogen vertikal abwärts 12° - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 85.92 | 21.48 | 12 | 3 | 0 | 4 | 14 | 20 | 200000318
10/20/60/90 | 200000317 | TEF Bogen vertikal abwärts 15° - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 85.92 | 21.48 | 10 | 2.5 | 0 | 4 | 14 | 20 | 200000317
10/20/60/60 | 200000312 | TEF Bogen vertikal aufwärts 12° - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 78.6 | 19.65 | 18 | 4.5 | 0 | 4 | 14 | 20 | 200000312
10/20/60/80 | 200000287 | TEF Bogen vertikal aufwärts 15° - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 78.6 | 19.65 | 18.17 | 4.54 | 0 | 4 | 14 | 20 | 200000287
10/20/60/140 | 822996095 | TEF-MITNEHMERFINGER (EINSATZ) SHORE-HÄRTE 95 | 532 | N | K-Kaufteil | 665 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 822996095
10/20/60/130 | 822066085 | GRUNDKÖRPER FÜR TEF-MITNEHMERFINGER | 532 | J | K-Kaufteil | 105.45 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 822066085
10/20/60/40 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 52 | J | K-Kaufteil | 411.84 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 822066026
10/20/60/10 | 822064092 | UMLENKSPANNSTATION LINKS FÜR TEF RECHTS - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 400.92 | 100.23 | 25.93 | 6.48 | 10 | 4 | 14 | 20 | 822064092
10/20/60/50 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 104 | J | K-Kaufteil | 707.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 822064013
10/20/60/20 | 200000075 | Antriebsstation rechts für Vario - ohne Motor - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 508.7 | 127.17 | 58.76 | 14.69 | 30 | 4 | 14 | 20 | 200000075
10/20/70 | 1025 | GOH Storage Level 2.2 ILS SSG | 1 | N | E-Eigenbau | 6384.1 | 6384.1 | 187.2 | 187.2 | 10 | 3 | 18 | 20 | 1025
10/20/70/20 | 200000070 | Separator links Grundmodell - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 1197.06 | 299.26 | 103.09 | 25.77 | 0 | 4 | 13 | 10 | 200000070
10/20/20/70/120 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30 - S_PN CQSB25-30 - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 82.13 | 20.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 829534132
10/20/20/120/70/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011016
10/20/20/120/70/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911021004
10/20/20/120/70/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 8 | J | K-Kaufteil | 6.72 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 929012538
10/20/20/120/70/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 4 | J | K-Kaufteil | 75.16 | 18.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 929012530
10/20/20/70/130 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 89.36 | 22.34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 829434315
10/20/20/130/70/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 4 | J | K-Kaufteil | 82.8 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 720002003
10/20/20/130/70/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 4 | J | K-Kaufteil | 6.56 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 829436024
10/20/20/70/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 171.93 | 42.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 829534130
10/20/20/140/70/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 8 | J | K-Kaufteil | 6 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 829436305
10/20/20/140/70/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 4 | J | K-Kaufteil | 3.84 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012606
10/20/20/140/70/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 4 | J | K-Kaufteil | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012605
10/20/20/140/70/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 4 | J | K-Kaufteil | 131.42 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012603
10/20/20/140/70/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 8 | J | K-Kaufteil | 13.12 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012580
10/20/20/140/70/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 4 | J | K-Kaufteil | 5.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012539
10/20/20/140/70/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 12 | J | K-Kaufteil | 6.68 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 929012186
10/20/20/140/70/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 913011150
10/20/20/140/70/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 911021212
10/20/20/70/10 | 200000069 | Grundplatte für SP 2.0 und LP 2.0 | 4 | N | K-Kaufteil | 644 | 161 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 200000069
10/20/20/70/70 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 1.76 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 60 | 911021098
10/20/20/70/180 | 200000224 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 40 - Alu, rot elox | 4 | N | K-Kaufteil | 3.02 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 60 | 200000224
10/20/20/70/110 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 8 | J | K-Kaufteil | 23.28 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 60 | 929025046
10/20/20/70/170 | 929012684 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 1.0868 | J | K-Kaufteil | 1.48 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 929012684
10/20/20/70/160 | 929012683 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 4mm, | 0.7956 | J | K-Kaufteil | 1.88 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 929012683
10/20/20/70/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 4 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 919010059
10/20/20/70/100 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 24 | J | K-Kaufteil | 1.57 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 60 | 914011065
10/20/20/70/90 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 60 | 913011174
10/20/20/70/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 60 | 913011009
10/20/20/70/60 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 1.28 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 60 | 911021227
10/20/20/70/50 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 4 | J | K-Kaufteil | 38.8 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 829436021
10/20/20/70/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 8 | J | K-Kaufteil | 76 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 829436005
10/20/20/70/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 4 | J | K-Kaufteil | 19.9 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 829436002
10/20/20/70/30 | 829436001 | UNTERTEIL F. SEP. | 4 | J | K-Kaufteil | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 829436001
10/20/70/100 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 9 | N | E-Eigenbau | 13.88 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 20 | 822064035
10/20/100/70/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 9 | J | K-Kaufteil | 13.05 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 822066065
10/20/100/70/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.69 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911011057
10/20/100/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 913011009
10/20/70/50 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 96 | J | K-Kaufteil | 652.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 20 | 822064013
10/20/70/120 | 924031081 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" FÜR SEITENBOGENKETTE | 24 | J | K-Kaufteil | 91.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 20 | 924031081
10/20/70/110 | 924031058 | SEITENBOGENKETTE 5/8X3/8" F.TEF R-MIN=400 M106A-SB | 110 | J | K-Kaufteil | 2661.56 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 20 | 924031058
10/20/70/70 | 200000318 | TEF Bogen vertikal abwärts 12° - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 85.92 | 21.48 | 12 | 3 | 0 | 4 | 13 | 20 | 200000318
10/20/70/90 | 200000317 | TEF Bogen vertikal abwärts 15° - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 85.92 | 21.48 | 10 | 2.5 | 0 | 4 | 13 | 20 | 200000317
10/20/70/60 | 200000312 | TEF Bogen vertikal aufwärts 12° - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 78.6 | 19.65 | 18 | 4.5 | 0 | 4 | 13 | 20 | 200000312
10/20/70/80 | 200000287 | TEF Bogen vertikal aufwärts 15° - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 78.6 | 19.65 | 18.17 | 4.54 | 0 | 4 | 13 | 20 | 200000287
10/20/70/140 | 822996095 | TEF-MITNEHMERFINGER (EINSATZ) SHORE-HÄRTE 95 | 454 | N | K-Kaufteil | 567.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 20 | 822996095
10/20/70/130 | 822066085 | GRUNDKÖRPER FÜR TEF-MITNEHMERFINGER | 454 | J | K-Kaufteil | 89.99 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 20 | 822066085
10/20/70/40 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 48 | J | K-Kaufteil | 380.16 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 20 | 822066026
10/20/70/10 | 822064092 | UMLENKSPANNSTATION LINKS FÜR TEF RECHTS - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 400.92 | 100.23 | 25.93 | 6.48 | 10 | 4 | 13 | 20 | 822064092
10/20/80 | 1025 | GOH Storage Level 2.3 ILS SSG | 1 | N | E-Eigenbau | 8728.69 | 8728.69 | 142.86 | 142.86 | 40 | 3 | 18 | 20 | 1025
10/20/80/100 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 9 | N | E-Eigenbau | 13.88 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 822064035
10/20/100/80/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 9 | J | K-Kaufteil | 13.05 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 822066065
10/20/100/80/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.69 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911011057
10/20/100/80/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 913011009
10/20/80/30 | 200000021 | Schneckengetriebemotor SA57 DRN80MK4/ASE1 TEF re | 4 | N | K-Kaufteil | 2248.71 | 562.18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 200000021
10/20/80/120 | 924031081 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" FÜR SEITENBOGENKETTE | 28 | J | K-Kaufteil | 106.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 924031081
10/20/80/110 | 924031058 | SEITENBOGENKETTE 5/8X3/8" F.TEF R-MIN=400 M106A-SB | 130 | J | K-Kaufteil | 3145.48 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 924031058
10/20/80/60 | 200000318 | TEF Bogen vertikal abwärts 12° - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 85.92 | 21.48 | 12 | 3 | 0 | 4 | 14 | 20 | 200000318
10/20/80/90 | 200000317 | TEF Bogen vertikal abwärts 15° - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 85.92 | 21.48 | 10 | 2.5 | 0 | 4 | 14 | 20 | 200000317
10/20/80/70 | 200000312 | TEF Bogen vertikal aufwärts 12° - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 78.6 | 19.65 | 18 | 4.5 | 0 | 4 | 14 | 20 | 200000312
10/20/80/80 | 200000287 | TEF Bogen vertikal aufwärts 15° - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 78.6 | 19.65 | 18.17 | 4.54 | 0 | 4 | 14 | 20 | 200000287
10/20/80/140 | 822996095 | TEF-MITNEHMERFINGER (EINSATZ) SHORE-HÄRTE 95 | 532 | N | K-Kaufteil | 665 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 822996095
10/20/80/130 | 822066085 | GRUNDKÖRPER FÜR TEF-MITNEHMERFINGER | 532 | J | K-Kaufteil | 105.45 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 822066085
10/20/80/40 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 56 | J | K-Kaufteil | 443.52 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 822066026
10/20/80/10 | 822064092 | UMLENKSPANNSTATION LINKS FÜR TEF RECHTS - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 400.92 | 100.23 | 25.93 | 6.48 | 10 | 4 | 14 | 20 | 822064092
10/20/80/50 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 112 | J | K-Kaufteil | 761.6 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 822064013
10/20/80/20 | 200000075 | Antriebsstation rechts für Vario - ohne Motor - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 508.7 | 127.17 | 58.76 | 14.69 | 30 | 4 | 14 | 20 | 200000075
10/20/90 | 1025 | GOH Storage between Level 1 and Level 2 ILS SSG | 1 | N | E-Eigenbau | 5252.17 | 5252.17 | 80.66 | 80.66 | 3.87 | 3 | 18 | 20 | 1025
10/20/90/90 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 41 | N | E-Eigenbau | 63.22 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 20 | 822064035
10/20/90/90/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 41 | J | K-Kaufteil | 59.45 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 822066065
10/20/90/90/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 82 | J | K-Kaufteil | 3.17 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911011057
10/20/90/90/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 82 | J | K-Kaufteil | 0.61 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 913011009
10/20/90/20 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 88 | J | K-Kaufteil | 598.4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 20 | 822064013
10/20/90/120 | 924031081 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" FÜR SEITENBOGENKETTE | 50 | J | K-Kaufteil | 190 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 20 | 924031081
10/20/90/110 | 924031058 | SEITENBOGENKETTE 5/8X3/8" F.TEF R-MIN=400 M106A-SB | 120 | J | K-Kaufteil | 2903.52 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 20 | 924031058
10/20/90/70 | 200000320 | TEF Bogen vertikal abwärts 9° - BG | 3 | J | E-Eigenbau | 34.13 | 11.38 | 7.28 | 2.43 | 3.87 | 4 | 13 | 20 | 200000320
10/20/90/60 | 200000318 | TEF Bogen vertikal abwärts 12° - BG | 6 | J | E-Eigenbau | 128.88 | 21.48 | 18 | 3 | 0 | 4 | 13 | 20 | 200000318
10/20/90/80 | 200000317 | TEF Bogen vertikal abwärts 15° - BG | 3 | J | E-Eigenbau | 64.44 | 21.48 | 7.5 | 2.5 | 0 | 4 | 13 | 20 | 200000317
10/20/90/40 | 200000314 | TEF Bogen vertikal aufwärts 9° - BG | 3 | J | E-Eigenbau | 30.29 | 10.1 | 7.25 | 2.42 | 0 | 4 | 13 | 20 | 200000314
10/20/90/30 | 200000312 | TEF Bogen vertikal aufwärts 12° - BG | 6 | J | E-Eigenbau | 117.9 | 19.65 | 27 | 4.5 | 0 | 4 | 13 | 20 | 200000312
10/20/90/50 | 200000287 | TEF Bogen vertikal aufwärts 15° - BG | 3 | J | E-Eigenbau | 58.95 | 19.65 | 13.63 | 4.54 | 0 | 4 | 13 | 20 | 200000287
10/20/90/140 | 822996095 | TEF-MITNEHMERFINGER (EINSATZ) SHORE-HÄRTE 95 | 493 | N | K-Kaufteil | 616.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 20 | 822996095
10/20/90/130 | 822066085 | GRUNDKÖRPER FÜR TEF-MITNEHMERFINGER | 493 | J | K-Kaufteil | 97.72 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 20 | 822066085
10/20/90/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 44 | J | K-Kaufteil | 348.48 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 20 | 822066026
10/20/100 | 1025 | Inbound ILS Förderer | 1 | N | E-Eigenbau | 3883.4 | 3883.4 | 187.82 | 187.82 | 55 | 3 | 18 | 20 | 1025
10/20/100/260 | 822064092 | UMLENKSPANNSTATION LINKS FÜR TEF RECHTS - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 322.96 | 80.74 | 48.97 | 12.24 | 10 | 4 | 31 | 20 | 822064092
10/20/260/100/180 | 710005021 | M12 BLINDSTOPFEN FÜR AS-INTERFACEMODULE | 4 | J | K-Kaufteil | 5.45 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 50 | 710005021
10/20/260/100/120 | 911011070 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 50 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 911011070
10/20/260/100/210 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 4 | J | K-Kaufteil | 3.28 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 919050006
10/20/260/100/190 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 8 | J | K-Kaufteil | 1.44 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 919010055
10/20/260/100/110 | 913011109 | Scheibe DIN 9021 - 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 913011109
10/20/260/100/130 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 913011009
10/20/260/100/170 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 913011001
10/20/260/100/140 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 912041005
10/20/260/100/70 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 912011010
10/20/260/100/150 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 911261023
10/20/260/100/100 | 911071027 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 10 - 010.9 | 8 | J | K-Kaufteil | 2.38 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 911071027
10/20/260/100/30 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.76 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 911021166
10/20/260/100/80 | 911021156 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 30 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.29 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 911021156
10/20/260/100/40 | 822066212 | TEF GLEITLEISTE 147 F. SPANNUMLENKUNG | 4 | J | E-Eigenbau | 3.77 | 0.94 | 2 | 0.5 | 10 | 5 | 20 | 20 | 822066212
10/20/260/100/160 | 822066203 | GLEITLEISTE UMLENKSPANNSTATION LINKS F. TEF RECHTS | 4 | J | E-Eigenbau | 16.34 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 822066203
10/20/260/100/60 | 822066202 | KETTENFÜHRUNG UMLENKSPANNSTATION LI FÜR TEF RECHTS | 4 | J | K-Kaufteil | 57.88 | 14.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 822066202
10/20/260/100/90 | 822066201 | DECKEL FÜR UMLENKSPANNSTATION | 4 | J | K-Kaufteil | 10.6 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 822066201
10/20/260/100/20 | 822066198 | GRUNDPLATTE FÜR UMLENKSPANNSTATION | 4 | J | K-Kaufteil | 43.96 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 822066198
10/20/260/100/10 | 822066197 | TEF-PROFIL FÜR UMLENKSPANNSTATION TEF | 4 | J | E-Eigenbau | 29.4 | 7.35 | 3 | 0.75 | 0 | 5 | 20 | 20 | 822066197
10/20/260/100/50 | 822064093 | SCHIEBER FÜR UMLENKSPANNSTATION FÜR TEF - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 145.6 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 822064093
10/20/100/200 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 15 | N | E-Eigenbau | 23.13 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 20 | 822064035
10/20/200/100/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 15 | J | K-Kaufteil | 21.75 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 822066065
10/20/200/100/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 30 | J | K-Kaufteil | 1.16 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911011057
10/20/200/100/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 30 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 913011009
10/20/100/110 | 821114001 | TRAPEZVERBINDUNG TV 80 - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 4.41 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 10 | 821114001
10/20/110/100/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 4 | J | E-Eigenbau | 4.28 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 821116001
10/20/110/100/20 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 60 | 911091037
10/20/100/100 | 829412009 | VERBINDUNG GEFÄLLEPROFIL [SP] KPL. - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 10.75 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 10 | 829412009
10/20/100/100/10 | 829416061 | VERBINDER SP | 8 | J | K-Kaufteil | 9.68 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 829416061
10/20/100/100/20 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.26 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 914031055
10/20/100/100/30 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 16 | J | K-Kaufteil | 0.81 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911091041
10/20/100/80 | 822064091 | UMLENKSPANNSTATION RECHTS FÜR TEF LINKS | 6 | N | E-Eigenbau | 608.12 | 101.35 | 72.8 | 12.13 | 45 | 4 | 31 | 20 | 822064091
10/20/80/100/190 | 710005021 | M12 BLINDSTOPFEN FÜR AS-INTERFACEMODULE | 6 | J | K-Kaufteil | 8.18 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 50 | 710005021
10/20/80/100/70 | 924031033 | KETTENSPANNRAD Z=17 16 13 017 (MIT KUGELLAGER) | 6 | J | K-Kaufteil | 103.32 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 924031033
10/20/80/100/140 | 911011070 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 50 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911011070
10/20/80/100/210 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 6 | J | K-Kaufteil | 4.92 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 919050006
10/20/80/100/200 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 12 | J | K-Kaufteil | 2.16 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 919010055
10/20/80/100/130 | 913011109 | Scheibe DIN 9021 - 8,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 913011109
10/20/80/100/150 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 913011009
10/20/80/100/180 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 913011001
10/20/80/100/160 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 912041005
10/20/80/100/90 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 912011010
10/20/80/100/170 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 12 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911261023
10/20/80/100/120 | 911071027 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 10 - 010.9 | 12 | J | K-Kaufteil | 3.58 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911071027
10/20/80/100/30 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 2.64 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911021166
10/20/80/100/100 | 911021156 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 30 - 08.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.43 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911021156
10/20/80/100/50 | 822066212 | TEF GLEITLEISTE 147 F. SPANNUMLENKUNG | 6 | J | E-Eigenbau | 5.66 | 0.94 | 3 | 0.5 | 15 | 5 | 21 | 20 | 822066212
10/20/80/100/110 | 822066201 | DECKEL FÜR UMLENKSPANNSTATION | 6 | J | K-Kaufteil | 15.9 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 822066201
10/20/80/100/80 | 822066200 | KETTENFÜHRUNG UMLENKSPANNSTATION RE FÜR TEF LINKS | 6 | J | K-Kaufteil | 121.49 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 822066200
10/20/80/100/40 | 822066199 | GLEITLEISTE UMLENKSPANNSTATION RECHTS F. TEF LINKS | 6 | J | E-Eigenbau | 10.2 | 1.7 | 9 | 1.5 | 30 | 5 | 21 | 20 | 822066199
10/20/80/100/20 | 822066198 | GRUNDPLATTE FÜR UMLENKSPANNSTATION | 6 | J | K-Kaufteil | 65.94 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 822066198
10/20/80/100/10 | 822066197 | TEF-PROFIL FÜR UMLENKSPANNSTATION TEF | 6 | J | E-Eigenbau | 44.1 | 7.35 | 4.5 | 0.75 | 0 | 5 | 21 | 20 | 822066197
10/20/80/100/60 | 822064093 | SCHIEBER FÜR UMLENKSPANNSTATION FÜR TEF - BG | 6 | J | K-Kaufteil | 218.4 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 822064093
10/20/100/210 | 200000021 | Schneckengetriebemotor SA57 DRN80MK4/ASE1 TEF re | 2 | N | K-Kaufteil | 1124.35 | 562.18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 20 | 200000021
10/20/100/10 | 400102130 | Halter | 20 | N | K-Kaufteil | 94.09 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 20 | 400102130
10/20/100/230 | 924031081 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" FÜR SEITENBOGENKETTE | 9 | J | K-Kaufteil | 34.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 20 | 924031081
10/20/100/220 | 924031058 | SEITENBOGENKETTE 5/8X3/8" F.TEF R-MIN=400 M106A-SB | 35 | J | K-Kaufteil | 846.86 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 20 | 924031058
10/20/100/60 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 40 | J | K-Kaufteil | 2.43 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 60 | 911021055
10/20/100/170 | 200000373 | TEF Bogen vertikal aufwärts 3° - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 15.44 | 7.72 | 6 | 3 | 0 | 4 | 31 | 20 | 200000373
10/20/100/340 | 200000351 | Trapezverbinder 3° abwärts | 2 | J | E-Eigenbau | 2.18 | 1.09 | 1 | 0.5 | 0 | 4 | 31 | 10 | 200000351
10/20/100/330 | 200000349 | Staustrecke SP steigend 1,5° | 4 | J | E-Eigenbau | 8.08 | 2.02 | 5 | 1.25 | 0 | 4 | 31 | 10 | 200000349
10/20/100/180 | 200000318 | TEF Bogen vertikal abwärts 12° - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 42.96 | 21.48 | 6 | 3 | 0 | 4 | 31 | 20 | 200000318
10/20/100/190 | 200000317 | TEF Bogen vertikal abwärts 15° - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 42.96 | 21.48 | 5 | 2.5 | 0 | 4 | 31 | 20 | 200000317
10/20/100/160 | 200000312 | TEF Bogen vertikal aufwärts 12° - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 78.6 | 19.65 | 18 | 4.5 | 0 | 4 | 31 | 20 | 200000312
10/20/100/310 | 200000307 | Trapezverbinder 15° abwärts | 2 | J | E-Eigenbau | 2.18 | 1.09 | 0.62 | 0.31 | 0 | 4 | 31 | 10 | 200000307
10/20/100/320 | 200000303 | Staustrecke SP fallend 7,5° | 4 | J | E-Eigenbau | 12.04 | 3.01 | 4 | 1 | 0 | 4 | 31 | 10 | 200000303
10/20/100/290 | 200000300 | Staustrecke SP fallend 6° | 4 | J | E-Eigenbau | 11.89 | 2.97 | 3.43 | 0.86 | 0 | 4 | 31 | 10 | 200000300
10/20/100/270 | 200000291 | Staustrecke SP steigend 6° | 8 | J | E-Eigenbau | 23.76 | 2.97 | 8 | 1 | 0 | 4 | 31 | 10 | 200000291
10/20/100/40 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 40 | J | K-Kaufteil | 1.31 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 60 | 914031055
10/20/100/70 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 40 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 60 | 913011009
10/20/100/50 | 911021181 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 16 - 08.8 | 40 | J | K-Kaufteil | 1.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 60 | 911021181
10/20/100/20 | 829416061 | VERBINDER SP | 20 | J | K-Kaufteil | 24.2 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 10 | 829416061
10/20/100/250 | 822996095 | TEF-MITNEHMERFINGER (EINSATZ) SHORE-HÄRTE 95 | 200 | J | K-Kaufteil | 293.17 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 20 | 822996095
10/20/100/240 | 822066085 | GRUNDKÖRPER FÜR TEF-MITNEHMERFINGER | 200 | J | K-Kaufteil | 39.64 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 20 | 822066085
10/20/100/30 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 20 | J | K-Kaufteil | 29 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 20 | 822066065
10/20/100/120 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 12 | J | K-Kaufteil | 95.04 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 20 | 822066026
10/20/100/130 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 12 | J | K-Kaufteil | 81.6 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 20 | 822064013
10/20/100/300 | 200000074 | Trapezverbinder 12° abwärts | 2 | J | E-Eigenbau | 2.22 | 1.11 | 3 | 1.5 | 0 | 4 | 31 | 20 | 200000074
10/20/100/280 | 200000063 | Trapezverbinder 12° aufwärts | 4 | J | E-Eigenbau | 4.44 | 1.11 | 6 | 1.5 | 0 | 4 | 31 | 20 | 200000063
10/20/110 | 1025 | Connection to AMR Vario | 1 | N | E-Eigenbau | 11342.98 | 11342.98 | 186.47 | 186.47 | 40 | 3 | 18 | 20 | 1025
10/20/110/220 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 69 | N | E-Eigenbau | 106.4 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 20 | 822064035
10/20/220/110/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 69 | J | K-Kaufteil | 100.05 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 822066065
10/20/220/110/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 138 | J | K-Kaufteil | 5.33 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911011057
10/20/220/110/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 138 | J | K-Kaufteil | 1.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 913011009
10/20/110/110 | 821114001 | TRAPEZVERBINDUNG TV 80 - BG | 60 | N | E-Eigenbau | 66.16 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 10 | 821114001
10/20/110/110/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 60 | J | E-Eigenbau | 64.2 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 821116001
10/20/110/110/20 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 120 | J | K-Kaufteil | 1.96 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 60 | 911091037
10/20/110/100 | 829412009 | VERBINDUNG GEFÄLLEPROFIL [SP] KPL. - BG | 60 | N | E-Eigenbau | 161.3 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 10 | 829412009
10/20/100/110/10 | 829416061 | VERBINDER SP | 120 | J | K-Kaufteil | 145.2 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 829416061
10/20/100/110/20 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 120 | J | K-Kaufteil | 3.94 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 914031055
10/20/100/110/30 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 240 | J | K-Kaufteil | 12.17 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911091041
10/20/110/90 | 200000075 | Antriebsstation rechts für Vario - ohne Motor - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 2757 | 689.25 | 58.82 | 14.7 | 30 | 4 | 24 | 20 | 200000075
10/20/90/110/10 | 822066075 | GLEITLEISTENFÜHRUNG KURZ M. TEF-GLEITLEISTE - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 29.5 | 7.38 | 18 | 4.5 | 30 | 5 | 30 | 20 | 822066075
10/20/90/10/110/10 | 822066157 | GLEITLEISTEN FÜHRUNG F. TEF | 4 | J | E-Eigenbau | 21.26 | 5.32 | 6 | 1.5 | 10 | 6 | 3 | 20 | 822066157
10/20/90/10/110/30 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911261023
10/20/90/10/110/20 | 822066162 | GLEITLEISTE FÜR TEF ANTRIEBSSTATION | 8 | J | E-Eigenbau | 8.16 | 1.02 | 12 | 1.5 | 20 | 6 | 3 | 20 | 822066162
10/20/90/110/170 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 6.17 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 822064035
10/20/90/170/110/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 4 | J | K-Kaufteil | 5.8 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 822066065
10/20/90/170/110/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911011057
10/20/90/170/110/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011009
10/20/90/110/291 | 200000021 | Schneckengetriebemotor SA57 DRN80MK4/ASE1 TEF re | 4 | N | K-Kaufteil | 2248.71 | 562.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 200000021
10/20/90/110/50 | 400102129 | Halter für Motor | 4 | N | K-Kaufteil | 44.12 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 400102129
10/20/90/110/70 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 12 | J | K-Kaufteil | 1.62 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 925011006
10/20/90/110/220 | 911021035 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 20 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 1.28 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 911021035
10/20/90/110/260 | 911021001 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 30 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 911021001
10/20/90/110/270 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 911011057
10/20/90/110/140 | 913051040 | Spannscheibe DIN 6796 - 8 - FSt | 20 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 913051040
10/20/90/110/120 | 913041045 | Scheibe DIN 440 - R 9 - 100 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 913041045
10/20/90/110/160 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 913011016
10/20/90/110/150 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 913011010
10/20/90/110/130 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 913011009
10/20/90/110/190 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 912041005
10/20/90/110/240 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 911091041
10/20/90/110/280 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.76 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 911021166
10/20/90/110/230 | 911021144 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 35 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.43 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 911021144
10/20/90/110/250 | 911021112 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 20 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.58 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 911021112
10/20/90/110/200 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.85 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 911011014
10/20/90/110/210 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 911011009
10/20/90/110/290 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 12 | J | K-Kaufteil | 15.24 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 829416065
10/20/90/110/180 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 8 | J | K-Kaufteil | 7.03 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 30 | 825006003
10/20/90/110/30 | 822066217 | KETTENFÜHRUNG TEIL 2 FÜR TEF-ANTRIEBSTATION | 4 | J | K-Kaufteil | 37.8 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 822066217
10/20/90/110/20 | 822066216 | GRUNDPLATTE TEF ANTRIEBSSTATION | 4 | J | K-Kaufteil | 46.12 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 822066216
10/20/90/110/40 | 822066215 | STABILISIERUNGSWINKEL TEF-ANTRIEBSSTATION | 4 | J | K-Kaufteil | 43.6 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 822066215
10/20/90/110/90 | 822066196 | KETTENFÜHRUNG FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION | 4 | J | K-Kaufteil | 33.84 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 822066196
10/20/90/110/80 | 822066160 | LEISTE FÜR UMLENKSTATION | 4 | J | K-Kaufteil | 4.78 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 822066160
10/20/90/110/60 | 822066154 | ANTRIEBSWELLE TEF | 4 | J | K-Kaufteil | 102.33 | 25.58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 822066154
10/20/90/110/100 | 822066101 | ANTRIEBSKETTENRAD Z=26 5/8X3/8" FÜR TEF | 4 | J | K-Kaufteil | 27.86 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 822066101
10/20/90/110/110 | 822064090 | KETTENSCHUTZ FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION - BG | 4 | J | K-Kaufteil | 100.84 | 25.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 822064090
10/20/110/80 | 822064092 | UMLENKSPANNSTATION LINKS FÜR TEF RECHTS - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 391.84 | 97.96 | 39.61 | 9.9 | 10 | 4 | 24 | 20 | 822064092
10/20/80/110/180 | 710005021 | M12 BLINDSTOPFEN FÜR AS-INTERFACEMODULE | 4 | J | K-Kaufteil | 5.45 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 50 | 710005021
10/20/80/110/220 | 924031033 | KETTENSPANNRAD Z=17 16 13 017 (MIT KUGELLAGER) | 4 | J | K-Kaufteil | 68.88 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 924031033
10/20/80/110/120 | 911011070 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 50 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911011070
10/20/80/110/210 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 4 | J | K-Kaufteil | 3.28 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 919050006
10/20/80/110/190 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 8 | J | K-Kaufteil | 1.44 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 919010055
10/20/80/110/110 | 913011109 | Scheibe DIN 9021 - 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 913011109
10/20/80/110/130 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 913011009
10/20/80/110/170 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 913011001
10/20/80/110/140 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 912041005
10/20/80/110/70 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 912011010
10/20/80/110/150 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911261023
10/20/80/110/100 | 911071027 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 10 - 010.9 | 8 | J | K-Kaufteil | 2.38 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911071027
10/20/80/110/30 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.76 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911021166
10/20/80/110/80 | 911021156 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 30 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.29 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911021156
10/20/80/110/40 | 822066212 | TEF GLEITLEISTE 147 F. SPANNUMLENKUNG | 4 | J | E-Eigenbau | 3.77 | 0.94 | 2 | 0.5 | 10 | 5 | 21 | 20 | 822066212
10/20/80/110/160 | 822066203 | GLEITLEISTE UMLENKSPANNSTATION LINKS F. TEF RECHTS | 4 | J | E-Eigenbau | 16.34 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 822066203
10/20/80/110/60 | 822066202 | KETTENFÜHRUNG UMLENKSPANNSTATION LI FÜR TEF RECHTS | 4 | J | K-Kaufteil | 57.88 | 14.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 822066202
10/20/80/110/90 | 822066201 | DECKEL FÜR UMLENKSPANNSTATION | 4 | J | K-Kaufteil | 10.6 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 822066201
10/20/80/110/20 | 822066198 | GRUNDPLATTE FÜR UMLENKSPANNSTATION | 4 | J | K-Kaufteil | 43.96 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 822066198
10/20/80/110/10 | 822066197 | TEF-PROFIL FÜR UMLENKSPANNSTATION TEF | 4 | J | E-Eigenbau | 29.4 | 7.35 | 3 | 0.75 | 0 | 5 | 21 | 20 | 822066197
10/20/80/110/50 | 822064093 | SCHIEBER FÜR UMLENKSPANNSTATION FÜR TEF - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 145.6 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 822064093
10/20/110/130 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 128 | J | K-Kaufteil | 870.4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 20 | 822064013
10/20/110/10 | 400102130 | Halter | 90 | N | K-Kaufteil | 416.69 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 20 | 400102130
10/20/110/250 | 924031081 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" FÜR SEITENBOGENKETTE | 39 | J | K-Kaufteil | 148.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 20 | 924031081
10/20/110/240 | 924031058 | SEITENBOGENKETTE 5/8X3/8" F.TEF R-MIN=400 M106A-SB | 175 | J | K-Kaufteil | 4234.3 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 20 | 924031058
10/20/110/60 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 180 | J | K-Kaufteil | 10.93 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 60 | 911021055
10/20/110/210 | 200000378 | TEF Bogen vertikal abwärts 3° - BG | 5 | J | E-Eigenbau | 53.95 | 10.79 | 15 | 3 | 0 | 4 | 24 | 20 | 200000378
10/20/110/190 | 200000373 | TEF Bogen vertikal aufwärts 3° - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 15.44 | 7.72 | 6 | 3 | 0 | 4 | 24 | 20 | 200000373
10/20/110/200 | 200000318 | TEF Bogen vertikal abwärts 12° - BG | 8 | J | E-Eigenbau | 171.84 | 21.48 | 24 | 3 | 0 | 4 | 24 | 20 | 200000318
10/20/110/170 | 200000314 | TEF Bogen vertikal aufwärts 9° - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 10.1 | 10.1 | 2.42 | 2.42 | 0 | 4 | 24 | 20 | 200000314
10/20/110/160 | 200000312 | TEF Bogen vertikal aufwärts 12° R450 | 6 | J | E-Eigenbau | 117.9 | 19.65 | 27 | 4.5 | 0 | 4 | 24 | 20 | 200000312
10/20/110/180 | 200000287 | TEF Bogen vertikal aufwärts 15° - BG | 3 | J | E-Eigenbau | 58.95 | 19.65 | 13.63 | 4.54 | 0 | 4 | 24 | 20 | 200000287
10/20/110/40 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 180 | J | K-Kaufteil | 5.9 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 60 | 914031055
10/20/110/70 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 180 | J | K-Kaufteil | 1.33 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 60 | 913011009
10/20/110/50 | 911021181 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 16 - 08.8 | 180 | J | K-Kaufteil | 4.88 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 60 | 911021181
10/20/110/20 | 829416061 | VERBINDER SP | 79 | J | K-Kaufteil | 95.59 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 10 | 829416061
10/20/110/270 | 822996095 | TEF-MITNEHMERFINGER (EINSATZ) SHORE-HÄRTE 95 | 695 | N | K-Kaufteil | 868.75 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 20 | 822996095
10/20/110/260 | 822066085 | GRUNDKÖRPER FÜR TEF-MITNEHMERFINGER | 695 | J | K-Kaufteil | 137.75 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 20 | 822066085
10/20/110/30 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 90 | J | K-Kaufteil | 130.5 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 20 | 822066065
10/20/110/120 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 64 | J | K-Kaufteil | 506.88 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 20 | 822066026
10/20/120 | 1025 | GOH Förderer Übergänge Osten | 1 | N | E-Eigenbau | 16739.62 | 16739.62 | 614.48 | 614.48 | 176.53 | 3 | 18 | 20 | 1025
10/20/120/110 | 200000301 | Antriebsstation links für Vario - ohne Motor | 3 | N | E-Eigenbau | 384.86 | 128.29 | 125.78 | 41.93 | 22.5 | 4 | 29 | 20 | 200000301
10/20/110/120/10 | 822066075 | GLEITLEISTENFÜHRUNG KURZ M. TEF-GLEITLEISTE - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 22.13 | 7.38 | 13.5 | 4.5 | 22.5 | 5 | 32 | 20 | 822066075
10/20/110/10/120/10 | 822066157 | GLEITLEISTEN FÜHRUNG F. TEF | 3 | J | E-Eigenbau | 15.95 | 5.32 | 4.5 | 1.5 | 7.5 | 6 | 3 | 20 | 822066157
10/20/110/10/120/30 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 6 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911261023
10/20/110/10/120/20 | 822066162 | GLEITLEISTE FÜR TEF ANTRIEBSSTATION | 6 | J | E-Eigenbau | 6.12 | 1.02 | 9 | 1.5 | 15 | 6 | 3 | 20 | 822066162
10/20/110/120/280 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 4.63 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 20 | 822064035
10/20/110/280/120/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 3 | J | K-Kaufteil | 4.35 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 822066065
10/20/110/280/120/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911011057
10/20/110/280/120/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011009
10/20/110/120/100 | 822064090 | KETTENSCHUTZ FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION - BG | 3 | J | K-Kaufteil | 75.63 | 25.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 20 | 822064090
10/20/110/120/50 | 400102129 | Halter für Motor | 3 | N | K-Kaufteil | 33.09 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 20 | 400102129
10/20/110/120/120 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 9 | J | K-Kaufteil | 1.21 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 60 | 925011006
10/20/110/120/270 | 911021035 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 20 - 8.8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.96 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 60 | 911021035
10/20/110/120/250 | 911021001 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 30 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 60 | 911021001
10/20/110/120/220 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 60 | 911011057
10/20/110/120/300 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 3 | J | K-Kaufteil | 2.46 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 60 | 919050006
10/20/110/120/320 | 919010057 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER TYPENSCHILD SILBER 51X102MM | 3 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 20 | 919010057
10/20/110/120/310 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 6 | J | K-Kaufteil | 1.08 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 20 | 919010055
10/20/110/120/180 | 913051040 | Spannscheibe DIN 6796 - 8 - FSt | 15 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 60 | 913051040
10/20/110/120/170 | 913041045 | Scheibe DIN 440 - R 9 - 100 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 60 | 913041045
10/20/110/120/140 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 60 | 913011016
10/20/110/120/160 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 9 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 60 | 913011010
10/20/110/120/150 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 60 | 913011009
10/20/110/120/190 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 60 | 912041005
10/20/110/120/130 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 6 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 60 | 911091041
10/20/110/120/200 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 1.32 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 60 | 911021166
10/20/110/120/260 | 911021144 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 35 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 60 | 911021144
10/20/110/120/210 | 911021112 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 20 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 60 | 911021112
10/20/110/120/230 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.64 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 60 | 911011014
10/20/110/120/240 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 60 | 911011009
10/20/110/120/290 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 9 | J | K-Kaufteil | 11.43 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 10 | 829416065
10/20/110/120/110 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 6 | J | K-Kaufteil | 5.28 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 30 | 825006003
10/20/110/120/30 | 822066217 | KETTENFÜHRUNG TEIL 2 FÜR TEF-ANTRIEBSTATION | 3 | J | K-Kaufteil | 28.35 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 20 | 822066217
10/20/110/120/20 | 822066216 | GRUNDPLATTE TEF ANTRIEBSSTATION | 3 | J | K-Kaufteil | 34.59 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 20 | 822066216
10/20/110/120/40 | 822066215 | STABILISIERUNGSWINKEL TEF-ANTRIEBSSTATION | 3 | J | K-Kaufteil | 32.7 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 20 | 822066215
10/20/110/120/80 | 822066196 | KETTENFÜHRUNG FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION | 3 | J | K-Kaufteil | 25.38 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 20 | 822066196
10/20/110/120/70 | 822066160 | LEISTE FÜR UMLENKSTATION | 3 | J | K-Kaufteil | 3.59 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 20 | 822066160
10/20/110/120/60 | 822066154 | ANTRIEBSWELLE TEF | 3 | J | K-Kaufteil | 76.75 | 25.58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 20 | 822066154
10/20/110/120/90 | 822066101 | ANTRIEBSKETTENRAD Z=26 5/8X3/8" FÜR TEF | 3 | J | K-Kaufteil | 20.89 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 20 | 822066101
10/20/120/120 | 829412009 | VERBINDUNG GEFÄLLEPROFIL [SP] KPL. - BG | 124 | N | E-Eigenbau | 333.36 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 10 | 829412009
10/20/120/120/10 | 829416061 | VERBINDER SP | 248 | J | K-Kaufteil | 300.08 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 829416061
10/20/120/120/20 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 248 | J | K-Kaufteil | 8.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 914031055
10/20/120/120/30 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 496 | J | K-Kaufteil | 25.15 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911091041
10/20/120/130 | 821114001 | TRAPEZVERBINDUNG TV 80 - BG | 124 | N | E-Eigenbau | 136.72 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 10 | 821114001
10/20/130/120/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 124 | J | E-Eigenbau | 132.68 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 821116001
10/20/130/120/20 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 248 | J | K-Kaufteil | 4.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 60 | 911091037
10/20/120/170 | 200000314 | TEF Bogen vertikal aufwärts 9° - BG | 7 | J | E-Eigenbau | 70.67 | 10.1 | 16.92 | 2.42 | 0 | 4 | 29 | 20 | 200000314
10/20/170/120/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 4.9 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 822066026
10/20/170/120/30 | 200000309 | Aufkleber 36 x 55 | 7 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 200000309
10/20/170/120/20 | 822066089 | GLEITLEISTENPROFIL F. BÖGEN NUTBREITE 11,5 MM | 5.6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 822066089
10/20/120/190 | 200000373 | TEF Bogen vertikal aufwärts 3° - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 15.44 | 7.72 | 6 | 3 | 0 | 4 | 29 | 20 | 200000373
10/20/190/120/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 822066026
10/20/190/120/30 | 200000309 | Aufkleber 36 x 55 | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 200000309
10/20/190/120/20 | 822066089 | GLEITLEISTENPROFIL F. BÖGEN NUTBREITE 11,5 MM | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 822066089
10/20/120/230 | 200000378 | TEF Bogen vertikal abwärts 3° - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 21.58 | 10.79 | 6 | 3 | 0 | 4 | 29 | 20 | 200000378
10/20/230/120/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 1.2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 822066026
10/20/230/120/30 | 200000309 | Aufkleber 36 x 55 | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 200000309
10/20/230/120/20 | 822066089 | GLEITLEISTENPROFIL F. BÖGEN NUTBREITE 11,5 MM | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 822066089
10/20/120/240 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 149 | N | E-Eigenbau | 229.76 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 20 | 822064035
10/20/240/120/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 149 | J | K-Kaufteil | 216.05 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 822066065
10/20/240/120/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 298 | J | K-Kaufteil | 11.5 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911011057
10/20/240/120/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 298 | J | K-Kaufteil | 2.21 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 913011009
10/20/120/250 | 200000021 | Schneckengetriebemotor SA57 DRN80MK4/ASE1 TEF re | 10 | N | K-Kaufteil | 5621.76 | 562.18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 20 | 200000021
10/20/120/10 | 400102130 | Halter | 206 | N | K-Kaufteil | 958.82 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 20 | 400102130
10/20/120/280 | 924031081 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" FÜR SEITENBOGENKETTE | 74 | J | K-Kaufteil | 281.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 20 | 924031081
10/20/120/260 | 924031058 | SEITENBOGENKETTE 5/8X3/8" F.TEF R-MIN=400 M106A-SB | 32 | J | K-Kaufteil | 774.27 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 20 | 924031058
10/20/120/60 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 412 | J | K-Kaufteil | 25.01 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 60 | 911021055
10/20/120/210 | 200000320 | TEF Bogen vertikal abwärts 9° - BG | 7 | J | E-Eigenbau | 79.63 | 11.38 | 16.99 | 2.43 | 9.03 | 4 | 29 | 20 | 200000320
10/20/120/200 | 200000318 | TEF Bogen vertikal abwärts 12° - BG | 15 | J | E-Eigenbau | 322.2 | 21.48 | 45 | 3 | 0 | 4 | 29 | 20 | 200000318
10/20/120/220 | 200000317 | TEF Bogen vertikal abwärts 15° - BG | 7 | J | E-Eigenbau | 150.36 | 21.48 | 17.5 | 2.5 | 0 | 4 | 29 | 20 | 200000317
10/20/120/160 | 200000312 | TEF Bogen vertikal aufwärts 12° R450 | 17 | J | E-Eigenbau | 334.05 | 19.65 | 76.5 | 4.5 | 0 | 4 | 29 | 20 | 200000312
10/20/120/180 | 200000287 | TEF Bogen vertikal aufwärts 15° - BG | 5 | J | E-Eigenbau | 98.25 | 19.65 | 22.71 | 4.54 | 0 | 4 | 29 | 20 | 200000287
10/20/120/40 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 412 | J | K-Kaufteil | 13.51 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 60 | 914031055
10/20/120/70 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 412 | J | K-Kaufteil | 3.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 60 | 913011009
10/20/120/50 | 911021181 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 16 - 08.8 | 412 | J | K-Kaufteil | 11.17 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 60 | 911021181
10/20/120/20 | 829416061 | VERBINDER SP | 206 | J | K-Kaufteil | 249.26 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 10 | 829416061
10/20/120/290 | 822996095 | TEF-MITNEHMERFINGER (EINSATZ) SHORE-HÄRTE 95 | 1270 | N | K-Kaufteil | 1587.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 20 | 822996095
10/20/120/270 | 822066085 | GRUNDKÖRPER FÜR TEF-MITNEHMERFINGER | 1270 | J | K-Kaufteil | 251.72 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 20 | 822066085
10/20/120/30 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 206 | J | K-Kaufteil | 298.7 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 20 | 822066065
10/20/120/140 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 104 | J | K-Kaufteil | 823.68 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 20 | 822066026
10/20/120/80 | 822064092 | UMLENKSPANNSTATION LINKS FÜR TEF RECHTS - BG | 7 | J | E-Eigenbau | 725.72 | 103.67 | 71.72 | 10.25 | 17.5 | 4 | 29 | 20 | 822064092
10/20/120/90 | 822064091 | UMLENKSPANNSTATION RECHTS FÜR TEF LINKS | 3 | J | E-Eigenbau | 304.06 | 101.35 | 86.85 | 28.95 | 22.5 | 4 | 29 | 20 | 822064091
10/20/120/150 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 208 | J | K-Kaufteil | 1414.4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 20 | 822064013
10/20/120/100 | 200000075 | Antriebsstation rechts für Vario - ohne Motor - BG | 7 | J | E-Eigenbau | 1218.91 | 174.13 | 122.5 | 17.5 | 105 | 4 | 29 | 20 | 200000075
10/20/130 | 1025 | F2H Workstation EG ILS FS | 1 | N | E-Eigenbau | 8775.2 | 8775.2 | 245.12 | 245.12 | 137.5 | 3 | 18 | 20 | 1025
10/20/130/10 | 1025 | F2H Workstation EG Vario Motor&Antrieb | 1 | N | E-Eigenbau | 6675.53 | 6675.53 | 245.12 | 245.12 | 137.5 | 4 | 2 | 20 | 1025
10/20/10/130/20 | 822064091 | UMLENKSPANNSTATION RECHTS FÜR TEF LINKS | 1 | J | E-Eigenbau | 101.35 | 101.35 | 28.95 | 28.95 | 7.5 | 5 | 5 | 20 | 822064091
10/20/10/20/130/190 | 710005021 | M12 BLINDSTOPFEN FÜR AS-INTERFACEMODULE | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 50 | 710005021
10/20/10/20/130/240 | 924031033 | KETTENSPANNRAD Z=17 16 13 017 (MIT KUGELLAGER) | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 924031033
10/20/10/20/130/140 | 911011070 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 50 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 911011070
10/20/10/20/130/210 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 919050006
10/20/10/20/130/200 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 919010055
10/20/10/20/130/130 | 913011109 | Scheibe DIN 9021 - 8,4 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 913011109
10/20/10/20/130/150 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 913011009
10/20/10/20/130/180 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 913011001
10/20/10/20/130/160 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 912041005
10/20/10/20/130/90 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 912011010
10/20/10/20/130/170 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 911261023
10/20/10/20/130/120 | 911071027 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 10 - 010.9 | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 911071027
10/20/10/20/130/30 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 911021166
10/20/10/20/130/100 | 911021156 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 30 - 08.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 911021156
10/20/10/20/130/50 | 822066212 | TEF GLEITLEISTE 147 F. SPANNUMLENKUNG | 1 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 822066212
10/20/10/20/130/110 | 822066201 | DECKEL FÜR UMLENKSPANNSTATION | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 822066201
10/20/10/20/130/80 | 822066200 | KETTENFÜHRUNG UMLENKSPANNSTATION RE FÜR TEF LINKS | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 822066200
10/20/10/20/130/40 | 822066199 | GLEITLEISTE UMLENKSPANNSTATION RECHTS F. TEF LINKS | 1 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 822066199
10/20/10/20/130/20 | 822066198 | GRUNDPLATTE FÜR UMLENKSPANNSTATION | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 822066198
10/20/10/20/130/10 | 822066197 | TEF-PROFIL FÜR UMLENKSPANNSTATION TEF | 1 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 822066197
10/20/10/20/130/60 | 822064093 | SCHIEBER FÜR UMLENKSPANNSTATION FÜR TEF - BG | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 822064093
10/20/10/130/40 | 200000301 | Antriebsstation links für Vario - ohne Motor | 1 | N | E-Eigenbau | 132.14 | 132.14 | 21.96 | 21.96 | 7.5 | 5 | 5 | 20 | 200000301
10/20/10/40/130/10 | 822066075 | GLEITLEISTENFÜHRUNG KURZ M. TEF-GLEITLEISTE - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 7.38 | 7.38 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 6 | 32 | 20 | 822066075
10/20/10/40/10/130/10 | 822066157 | GLEITLEISTEN FÜHRUNG F. TEF | 1 | J | E-Eigenbau | 5.32 | 5.32 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 7 | 3 | 20 | 822066157
10/20/10/40/10/130/30 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911261023
10/20/10/40/10/130/20 | 822066162 | GLEITLEISTE FÜR TEF ANTRIEBSSTATION | 2 | J | E-Eigenbau | 2.04 | 1.02 | 3 | 1.5 | 5 | 7 | 3 | 20 | 822066162
10/20/10/40/130/280 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 1.54 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 822064035
10/20/10/40/280/130/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 1 | J | K-Kaufteil | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822066065
10/20/10/40/280/130/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911011057
10/20/10/40/280/130/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
10/20/10/40/130/100 | 822064090 | KETTENSCHUTZ FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION - BG | 1 | J | K-Kaufteil | 25.21 | 25.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 822064090
10/20/10/40/130/50 | 400102129 | Halter für Motor | 1 | N | K-Kaufteil | 14.88 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 400102129
10/20/10/40/130/120 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 925011006
10/20/10/40/130/270 | 911021035 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 20 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 911021035
10/20/10/40/130/250 | 911021001 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 30 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 911021001
10/20/10/40/130/220 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 911011057
10/20/10/40/130/300 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 919050006
10/20/10/40/130/320 | 919010057 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER TYPENSCHILD SILBER 51X102MM | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 919010057
10/20/10/40/130/310 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 919010055
10/20/10/40/130/180 | 913051040 | Spannscheibe DIN 6796 - 8 - FSt | 5 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 913051040
10/20/10/40/130/170 | 913041045 | Scheibe DIN 440 - R 9 - 100 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 913041045
10/20/10/40/130/140 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 913011016
10/20/10/40/130/160 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 913011010
10/20/10/40/130/150 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 913011009
10/20/10/40/130/190 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 912041005
10/20/10/40/130/130 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 911091041
10/20/10/40/130/200 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 911021166
10/20/10/40/130/260 | 911021144 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 35 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 911021144
10/20/10/40/130/210 | 911021112 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 20 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 911021112
10/20/10/40/130/230 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 911011014
10/20/10/40/130/240 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 911011009
10/20/10/40/130/290 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 3 | J | K-Kaufteil | 3.81 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 10 | 829416065
10/20/10/40/130/110 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 2 | J | K-Kaufteil | 1.76 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 30 | 825006003
10/20/10/40/130/30 | 822066217 | KETTENFÜHRUNG TEIL 2 FÜR TEF-ANTRIEBSTATION | 1 | J | K-Kaufteil | 9.45 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 822066217
10/20/10/40/130/20 | 822066216 | GRUNDPLATTE TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | J | K-Kaufteil | 11.53 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 822066216
10/20/10/40/130/40 | 822066215 | STABILISIERUNGSWINKEL TEF-ANTRIEBSSTATION | 1 | J | K-Kaufteil | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 822066215
10/20/10/40/130/80 | 822066196 | KETTENFÜHRUNG FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION | 1 | J | K-Kaufteil | 8.46 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 822066196
10/20/10/40/130/70 | 822066160 | LEISTE FÜR UMLENKSTATION | 1 | J | K-Kaufteil | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 822066160
10/20/10/40/130/60 | 822066154 | ANTRIEBSWELLE TEF | 1 | J | K-Kaufteil | 25.58 | 25.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 822066154
10/20/10/40/130/90 | 822066101 | ANTRIEBSKETTENRAD Z=26 5/8X3/8" FÜR TEF | 1 | J | K-Kaufteil | 6.96 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 822066101
10/20/10/130/50 | 200000021 | Schneckengetriebemotor SA57 DRN80MK4/ASE1 TEF re | 8 | N | K-Kaufteil | 4497.41 | 562.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 200000021
10/20/10/130/10 | 822064092 | UMLENKSPANNSTATION LINKS FÜR TEF RECHTS - BG | 7 | J | E-Eigenbau | 725.72 | 103.67 | 71.72 | 10.25 | 17.5 | 5 | 5 | 20 | 822064092
10/20/10/130/30 | 200000075 | Antriebsstation rechts für Vario - ohne Motor - BG | 7 | J | E-Eigenbau | 1218.91 | 174.13 | 122.5 | 17.5 | 105 | 5 | 5 | 20 | 200000075
10/20/130/20 | 1025 | F2H Workstation EG Vario Kleinteile | 1 | N | E-Eigenbau | 2099.68 | 2099.68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | 1025
10/20/20/130/80 | 829412009 | VERBINDUNG GEFÄLLEPROFIL [SP] KPL. - BG | 40 | N | E-Eigenbau | 107.54 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 829412009
10/20/20/80/130/10 | 829416061 | VERBINDER SP | 80 | J | K-Kaufteil | 96.8 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829416061
10/20/20/80/130/20 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 80 | J | K-Kaufteil | 2.62 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 914031055
10/20/20/80/130/30 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 160 | J | K-Kaufteil | 8.11 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911091041
10/20/20/130/90 | 821114001 | TRAPEZVERBINDUNG TV 80 - BG | 40 | N | E-Eigenbau | 44.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 821114001
10/20/20/90/130/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 40 | J | E-Eigenbau | 42.8 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 821116001
10/20/20/90/130/20 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 80 | J | K-Kaufteil | 1.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 60 | 911091037
10/20/20/130/120 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 86 | N | E-Eigenbau | 132.61 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | 822064035
10/20/20/120/130/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 86 | J | K-Kaufteil | 124.7 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 822066065
10/20/20/120/130/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 172 | J | K-Kaufteil | 6.64 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911011057
10/20/20/120/130/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 172 | J | K-Kaufteil | 1.27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011009
10/20/20/130/110 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 40 | J | K-Kaufteil | 272 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | 822064013
10/20/20/130/20 | 400102130 | Halter | 35 | N | K-Kaufteil | 332.61 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | 400102130
10/20/20/130/130 | 924031081 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" FÜR SEITENBOGENKETTE | 85 | J | K-Kaufteil | 323 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | 924031081
10/20/20/130/60 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 70 | J | K-Kaufteil | 4.25 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 60 | 911021055
10/20/20/130/40 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 70 | J | K-Kaufteil | 2.3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 60 | 914031055
10/20/20/130/70 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 70 | J | K-Kaufteil | 0.52 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 60 | 913011009
10/20/20/130/50 | 911021181 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 16 - 08.8 | 70 | J | K-Kaufteil | 1.9 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 60 | 911021181
10/20/20/130/10 | 829416061 | VERBINDER SP | 35 | J | K-Kaufteil | 42.35 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 829416061
10/20/20/130/150 | 822996095 | TEF-MITNEHMERFINGER (EINSATZ) SHORE-HÄRTE 95 | 377 | J | K-Kaufteil | 552.63 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | 822996095
10/20/20/130/140 | 822066085 | GRUNDKÖRPER FÜR TEF-MITNEHMERFINGER | 377 | J | K-Kaufteil | 74.72 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | 822066085
10/20/20/130/30 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 35 | J | K-Kaufteil | 50.75 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | 822066065
10/20/20/130/100 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 20 | J | K-Kaufteil | 158.4 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | 822066026
10/20/140 | 1025 | Seitenbogenkette Vario | 1 | N | E-Eigenbau | 24679.92 | 24679.92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 20 | 1025
10/20/140/10 | 924031058 | SEITENBOGENKETTE 5/8X3/8" F.TEF R-MIN=400 M106A-SB | 1020 | J | K-Kaufteil | 24679.92 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 924031058
10/20/150 | 1025 | Kleinteile Förderer | 1 | N | E-Eigenbau | 1826.88 | 1826.88 | 494.14 | 494.14 | 0 | 3 | 18 | 20 | 1025
10/20/150/10 | 1025 | Horizontalbögen 30° TEF für Vario | 1 | N | E-Eigenbau | 1826.88 | 1826.88 | 494.14 | 494.14 | 0 | 4 | 1 | 20 | 1025
10/20/10/150/10 | 200000452 | VARIO-TEF Innenbogen 30° R180 | 67 | N | E-Eigenbau | 1507.23 | 22.5 | 459.87 | 6.86 | 0 | 5 | 2 | 20 | 200000452
10/20/10/10/150/20 | 200000447 | VARIO-TEF Profil rechts 7,5° für Innenbogen 30° | 67 | N | E-Eigenbau | 53.06 | 0.79 | 29.79 | 0.44 | 0 | 6 | 7 | 20 | 200000447
10/20/10/10/20/150/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 6.7 | J | K-Kaufteil | 53.06 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20 | 822066026
10/20/10/10/150/30 | 200000446 | VARIO-TEF Profil links 7,5° für Innenbogen 30° | 67 | N | E-Eigenbau | 53.06 | 0.79 | 45.27 | 0.68 | 0 | 6 | 7 | 20 | 200000446
10/20/10/10/30/150/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 6.7 | J | K-Kaufteil | 53.06 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20 | 822066026
10/20/10/10/150/70 | 911091054 | Gewindestift DIN 913 - M8 x 10 - 45H | 268 | J | K-Kaufteil | 4.82 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911091054
10/20/10/10/150/60 | 200000451 | VARIO-TEF Verbinder 15° für Innenbogen 30° | 134 | N | K-Kaufteil | 249.24 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 20 | 200000451
10/20/10/10/150/50 | 200000450 | VARIO-TEF Gleitleiste Außenspur 30° R180 | 67 | N | K-Kaufteil | 553.42 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 20 | 200000450
10/20/10/10/150/40 | 200000449 | VARIO-TEF Gleitleiste Innenspur 30° R180 | 67 | N | K-Kaufteil | 532.65 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 20 | 200000449
10/20/10/10/150/10 | 200000448 | VARIO-TEF Profil mittig 2x7,5° für Innenbogen 30° | 67 | J | E-Eigenbau | 60.97 | 0.91 | 67 | 1 | 0 | 6 | 7 | 20 | 200000448
10/20/10/150/20 | 200000458 | VARIO-TEF Außenbogen 30° R230 | 7 | N | E-Eigenbau | 319.65 | 45.66 | 34.27 | 4.9 | 0 | 5 | 2 | 20 | 200000458
10/20/10/20/150/20 | 200000455 | VARIO-TEF Profil rechts 7,5° für Außenbogen 30° | 7 | N | E-Eigenbau | 6.38 | 0.91 | 2.98 | 0.43 | 0 | 6 | 7 | 20 | 200000455
10/20/10/20/20/150/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 0.805 | J | K-Kaufteil | 6.38 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20 | 822066026
10/20/10/20/150/30 | 200000454 | VARIO-TEF Profil links 7,5° für Außenbogen 30° | 7 | N | E-Eigenbau | 6.38 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 20 | 200000454
10/20/10/20/30/150/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 0.805 | J | K-Kaufteil | 6.38 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20 | 822066026
10/20/10/20/150/70 | 911091054 | Gewindestift DIN 913 - M8 x 10 - 45H | 28 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 911091054
10/20/10/20/150/50 | 200000457 | VARIO-TEF Gleitleiste Außenspur 30° R230 | 7 | N | K-Kaufteil | 138.32 | 19.76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 20 | 200000457
10/20/10/20/150/40 | 200000456 | VARIO-TEF Gleitleiste Innenspur 30° R230 | 7 | N | K-Kaufteil | 135.66 | 19.38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 20 | 200000456
10/20/10/20/150/60 | 200000451 | VARIO-TEF Verbinder 15° für Innenbogen 30° | 14 | N | K-Kaufteil | 26.04 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 20 | 200000451
10/20/10/20/150/10 | 200000448 | VARIO-TEF Profil mittig 2x7,5° für Innenbogen 30° | 7 | J | E-Eigenbau | 6.37 | 0.91 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 20 | 200000448
10/20/160 | 1025 | Abdeckbleche TEF/Vario | 1 | N | E-Eigenbau | 232.42 | 232.42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 20 | 1025
10/20/160/20 | 911021174 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 8 - 8.8 | 200 | J | K-Kaufteil | 12 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 60 | 911021174
10/20/160/10 | 200000580 | Abdeckblech Umlenkstation TEF / Vario | 150 | J | K-Kaufteil | 213 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | 200000580
10/20/160/30 | 913011139 | Scheibe DIN 7349 - 6,4 - 200 HV - St | 200 | J | K-Kaufteil | 7.42 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 60 | 913011139
10/20/170 | 1025 | Füllstücke Antriebsstationen | 1 | N | E-Eigenbau | 1060.72 | 1060.72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 20 | 1025
10/20/170/50 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 300 | J | K-Kaufteil | 2.27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 60 | 912041002
10/20/170/20 | 200000607 | Füllstück TEF Antriebsstation links | 35 | N | K-Kaufteil | 336.35 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | 200000607
10/20/170/10 | 200000573 | Füllstück TEF Antriebsstation rechts | 90 | N | K-Kaufteil | 715.5 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | 200000573
10/20/170/30 | 911021041 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 25 - 8.8 | 300 | J | K-Kaufteil | 5.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 60 | 911021041
10/20/170/40 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 600 | J | K-Kaufteil | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 60 | 913011003
10/20/180 | 1025 | Neue Fingergrundkörper Vario | 1 | N | E-Eigenbau | 10557.71 | 10557.71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 20 | 1025
10/20/180/20 | 200000628 | Grundkörper B40 für TEF-Mitnehmerfinger | 6500 | N | K-Kaufteil | 10400 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | 200000628
10/20/180/10 | 200000628 | Grundkörper B40 für TEF-Mitnehmerfinger | 20 | N | K-Kaufteil | 157.71 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | 200000628
10/20/10 | 1025 | Highway | 1 | N | E-Eigenbau | 26459.45 | 26459.45 | 886.72 | 886.72 | 120 | 3 | 18 | 20 | 1025
10/20/10/20 | 1025 | Highway Übergang aus WE FS | 1 | N | E-Eigenbau | 5878.87 | 5878.87 | 139.77 | 139.77 | 30 | 4 | 3 | 20 | 1025
10/20/10/20/100 | 829412009 | VERBINDUNG GEFÄLLEPROFIL [SP] KPL. - BG | 47 | N | E-Eigenbau | 126.35 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 10 | 829412009
10/20/100/10/20/10 | 829416061 | VERBINDER SP | 94 | J | K-Kaufteil | 113.74 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829416061
10/20/100/10/20/20 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 94 | J | K-Kaufteil | 3.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 914031055
10/20/100/10/20/30 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 188 | J | K-Kaufteil | 9.53 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911091041
10/20/10/20/90 | 200000075 | Antriebsstation rechts für Vario - ohne Motor - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 399.76 | 133.25 | 13.8 | 4.6 | 22.5 | 5 | 28 | 20 | 200000075
10/20/90/10/20/10 | 822066075 | GLEITLEISTENFÜHRUNG KURZ M. TEF-GLEITLEISTE - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 22.13 | 7.38 | 13.5 | 4.5 | 22.5 | 6 | 29 | 20 | 822066075
10/20/90/10/10/20/10 | 822066157 | GLEITLEISTEN FÜHRUNG F. TEF | 3 | J | E-Eigenbau | 15.95 | 5.32 | 4.5 | 1.5 | 7.5 | 7 | 3 | 20 | 822066157
10/20/90/10/10/20/30 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 6 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911261023
10/20/90/10/10/20/20 | 822066162 | GLEITLEISTE FÜR TEF ANTRIEBSSTATION | 6 | J | E-Eigenbau | 6.12 | 1.02 | 9 | 1.5 | 15 | 7 | 3 | 20 | 822066162
10/20/90/10/20/170 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 4.63 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 20 | 822064035
10/20/90/170/10/20/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 3 | J | K-Kaufteil | 4.35 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822066065
10/20/90/170/10/20/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911011057
10/20/90/170/10/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
10/20/90/10/20/110 | 822064090 | KETTENSCHUTZ FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION - BG | 3 | J | K-Kaufteil | 75.63 | 25.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 20 | 822064090
10/20/90/10/20/50 | 400102129 | Halter für Motor | 3 | N | K-Kaufteil | 51.63 | 17.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 20 | 400102129
10/20/90/10/20/70 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 9 | J | K-Kaufteil | 1.21 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 60 | 925011006
10/20/90/10/20/220 | 911021035 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 20 - 8.8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.96 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 60 | 911021035
10/20/90/10/20/260 | 911021001 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 30 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 60 | 911021001
10/20/90/10/20/270 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 60 | 911011057
10/20/90/10/20/140 | 913051040 | Spannscheibe DIN 6796 - 8 - FSt | 15 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 60 | 913051040
10/20/90/10/20/120 | 913041045 | Scheibe DIN 440 - R 9 - 100 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 60 | 913041045
10/20/90/10/20/160 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 60 | 913011016
10/20/90/10/20/150 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 9 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 60 | 913011010
10/20/90/10/20/130 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 60 | 913011009
10/20/90/10/20/190 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 60 | 912041005
10/20/90/10/20/240 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 6 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 60 | 911091041
10/20/90/10/20/280 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 1.32 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 60 | 911021166
10/20/90/10/20/230 | 911021144 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 35 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 60 | 911021144
10/20/90/10/20/250 | 911021112 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 20 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 60 | 911021112
10/20/90/10/20/200 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.64 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 60 | 911011014
10/20/90/10/20/210 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 60 | 911011009
10/20/90/10/20/290 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 9 | J | K-Kaufteil | 11.43 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 10 | 829416065
10/20/90/10/20/180 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 6 | J | K-Kaufteil | 5.28 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 30 | 825006003
10/20/90/10/20/30 | 822066217 | KETTENFÜHRUNG TEIL 2 FÜR TEF-ANTRIEBSTATION | 3 | J | K-Kaufteil | 28.35 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 20 | 822066217
10/20/90/10/20/20 | 822066216 | GRUNDPLATTE TEF ANTRIEBSSTATION | 3 | J | K-Kaufteil | 34.59 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 20 | 822066216
10/20/90/10/20/40 | 822066215 | STABILISIERUNGSWINKEL TEF-ANTRIEBSSTATION | 3 | J | K-Kaufteil | 32.7 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 20 | 822066215
10/20/90/10/20/90 | 822066196 | KETTENFÜHRUNG FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION | 3 | J | K-Kaufteil | 25.38 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 20 | 822066196
10/20/90/10/20/80 | 822066160 | LEISTE FÜR UMLENKSTATION | 3 | J | K-Kaufteil | 3.59 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 20 | 822066160
10/20/90/10/20/60 | 822066154 | ANTRIEBSWELLE TEF | 3 | J | K-Kaufteil | 76.75 | 25.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 20 | 822066154
10/20/90/10/20/100 | 822066101 | ANTRIEBSKETTENRAD Z=26 5/8X3/8" FÜR TEF | 3 | J | K-Kaufteil | 20.89 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 20 | 822066101
10/20/10/20/80 | 822064092 | UMLENKSPANNSTATION LINKS FÜR TEF RECHTS - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 293.88 | 97.96 | 23.13 | 7.71 | 7.5 | 5 | 28 | 20 | 822064092
10/20/80/10/20/180 | 710005021 | M12 BLINDSTOPFEN FÜR AS-INTERFACEMODULE | 3 | J | K-Kaufteil | 4.09 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 50 | 710005021
10/20/80/10/20/200 | 924031033 | KETTENSPANNRAD Z=17 16 13 017 (MIT KUGELLAGER) | 3 | J | K-Kaufteil | 51.66 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 924031033
10/20/80/10/20/120 | 911011070 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 50 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 911011070
10/20/80/10/20/210 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 3 | J | K-Kaufteil | 2.46 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 919050006
10/20/80/10/20/190 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 6 | J | K-Kaufteil | 1.08 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 919010055
10/20/80/10/20/110 | 913011109 | Scheibe DIN 9021 - 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 913011109
10/20/80/10/20/130 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 913011009
10/20/80/10/20/170 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 913011001
10/20/80/10/20/140 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 912041005
10/20/80/10/20/70 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 912011010
10/20/80/10/20/150 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 6 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 911261023
10/20/80/10/20/100 | 911071027 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 10 - 010.9 | 6 | J | K-Kaufteil | 1.79 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 911071027
10/20/80/10/20/30 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 1.32 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 911021166
10/20/80/10/20/80 | 911021156 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 30 - 08.8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 911021156
10/20/80/10/20/40 | 822066212 | TEF GLEITLEISTE 147 F. SPANNUMLENKUNG | 3 | J | E-Eigenbau | 2.83 | 0.94 | 1.5 | 0.5 | 7.5 | 6 | 21 | 20 | 822066212
10/20/80/10/20/160 | 822066203 | GLEITLEISTE UMLENKSPANNSTATION LINKS F. TEF RECHTS | 3 | J | E-Eigenbau | 12.25 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 822066203
10/20/80/10/20/60 | 822066202 | KETTENFÜHRUNG UMLENKSPANNSTATION LI FÜR TEF RECHTS | 3 | J | K-Kaufteil | 43.41 | 14.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 822066202
10/20/80/10/20/90 | 822066201 | DECKEL FÜR UMLENKSPANNSTATION | 3 | J | K-Kaufteil | 7.95 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 822066201
10/20/80/10/20/20 | 822066198 | GRUNDPLATTE FÜR UMLENKSPANNSTATION | 3 | J | K-Kaufteil | 32.97 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 822066198
10/20/80/10/20/10 | 822066197 | TEF-PROFIL FÜR UMLENKSPANNSTATION TEF | 3 | J | E-Eigenbau | 22.05 | 7.35 | 2.25 | 0.75 | 0 | 6 | 21 | 20 | 822066197
10/20/80/10/20/50 | 822064093 | SCHIEBER FÜR UMLENKSPANNSTATION FÜR TEF - BG | 3 | J | K-Kaufteil | 109.2 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 822064093
10/20/10/20/110 | 821114001 | TRAPEZVERBINDUNG TV 80 - BG | 47 | N | E-Eigenbau | 51.82 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 10 | 821114001
10/20/110/10/20/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 47 | J | E-Eigenbau | 50.29 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 821116001
10/20/110/10/20/20 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 94 | J | K-Kaufteil | 1.53 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 60 | 911091037
10/20/10/20/210 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 60 | N | E-Eigenbau | 92.52 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 20 | 822064035
10/20/210/10/20/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 60 | J | K-Kaufteil | 87 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 822066065
10/20/210/10/20/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 120 | J | K-Kaufteil | 4.63 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911011057
10/20/210/10/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 120 | J | K-Kaufteil | 0.89 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011009
10/20/10/20/220 | 200000021 | Schneckengetriebemotor SA57 DRN80MK4/ASE1 TEF re | 3 | N | K-Kaufteil | 1686.53 | 562.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 20 | 200000021
10/20/10/20/10 | 400102130 | Halter | 60 | N | K-Kaufteil | 179.95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 20 | 400102130
10/20/10/20/240 | 924031081 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" FÜR SEITENBOGENKETTE | 16 | J | K-Kaufteil | 60.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 20 | 924031081
10/20/10/20/230 | 924031058 | SEITENBOGENKETTE 5/8X3/8" F.TEF R-MIN=400 M106A-SB | 13 | J | K-Kaufteil | 314.55 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 20 | 924031058
10/20/10/20/60 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 120 | J | K-Kaufteil | 7.28 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 60 | 911021055
10/20/10/20/150 | 200000346 | TEF Bogen horizontal 30° R180 - BG | 12 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 10 | 200000346
10/20/10/20/200 | 200000320 | TEF Bogen vertikal abwärts 9° - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 19.65 | 19.65 | 1.17 | 1.17 | 0 | 5 | 28 | 20 | 200000320
10/20/10/20/190 | 200000318 | TEF Bogen vertikal abwärts 12° - BG | 9 | J | E-Eigenbau | 176.85 | 19.65 | 63.48 | 7.05 | 0 | 5 | 28 | 20 | 200000318
10/20/10/20/170 | 200000314 | TEF Bogen vertikal aufwärts 9° - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 19.65 | 19.65 | 3 | 3 | 0 | 5 | 28 | 20 | 200000314
10/20/10/20/160 | 200000312 | TEF Bogen vertikal aufwärts 12° - BG | 7 | J | E-Eigenbau | 137.55 | 19.65 | 26.11 | 3.73 | 0 | 5 | 28 | 20 | 200000312
10/20/10/20/180 | 200000287 | TEF Bogen vertikal aufwärts 15° - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 39.3 | 19.65 | 9.09 | 4.54 | 0 | 5 | 28 | 20 | 200000287
10/20/10/20/140 | 200000231 | Verbindungsleiste Mast hinten LS 6300 ILS | 6 | N | K-Kaufteil | 213.6 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 10 | 200000231
10/20/10/20/270 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 3 | J | K-Kaufteil | 2.46 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 60 | 919050006
10/20/10/20/280 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 6 | J | K-Kaufteil | 1.08 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 20 | 919010055
10/20/10/20/40 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 120 | J | K-Kaufteil | 3.94 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 60 | 914031055
10/20/10/20/70 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 120 | J | K-Kaufteil | 0.89 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 60 | 913011009
10/20/10/20/50 | 911021181 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 16 - 08.8 | 120 | J | K-Kaufteil | 3.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 60 | 911021181
10/20/10/20/20 | 829416061 | VERBINDER SP | 60 | J | K-Kaufteil | 72.6 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 10 | 829416061
10/20/10/20/260 | 822996095 | TEF-MITNEHMERFINGER (EINSATZ) SHORE-HÄRTE 95 | 683 | N | K-Kaufteil | 853.75 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 20 | 822996095
10/20/10/20/250 | 822066085 | GRUNDKÖRPER FÜR TEF-MITNEHMERFINGER | 683 | J | K-Kaufteil | 135.38 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 20 | 822066085
10/20/10/20/30 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 60 | J | K-Kaufteil | 87 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 20 | 822066065
10/20/10/20/120 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 44 | J | K-Kaufteil | 348.48 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 20 | 822066026
10/20/10/20/130 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 88 | J | K-Kaufteil | 550 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 20 | 822064013
10/20/10/30 | 1025 | Antriebsstationen links für Vario | 1 | N | E-Eigenbau | 639.22 | 639.22 | 173.45 | 173.45 | 30 | 4 | 3 | 20 | 1025
10/20/10/30/10 | 200000301 | Antriebsstation links für Vario - ohne Motor | 4 | N | E-Eigenbau | 639.22 | 159.81 | 173.45 | 43.36 | 30 | 5 | 1 | 20 | 200000301
10/20/10/10/30/10 | 822066075 | GLEITLEISTENFÜHRUNG KURZ M. TEF-GLEITLEISTE - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 29.5 | 7.38 | 18 | 4.5 | 30 | 6 | 32 | 20 | 822066075
10/20/10/10/10/30/10 | 822066157 | GLEITLEISTEN FÜHRUNG F. TEF | 4 | J | E-Eigenbau | 21.26 | 5.32 | 6 | 1.5 | 10 | 7 | 3 | 20 | 822066157
10/20/10/10/10/30/30 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911261023
10/20/10/10/10/30/20 | 822066162 | GLEITLEISTE FÜR TEF ANTRIEBSSTATION | 8 | J | E-Eigenbau | 8.16 | 1.02 | 12 | 1.5 | 20 | 7 | 3 | 20 | 822066162
10/20/10/10/30/280 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 6.17 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 822064035
10/20/10/280/10/30/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 4 | J | K-Kaufteil | 5.8 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822066065
10/20/10/280/10/30/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911011057
10/20/10/280/10/30/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
10/20/10/10/30/100 | 822064090 | KETTENSCHUTZ FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION - BG | 4 | J | K-Kaufteil | 100.84 | 25.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 822064090
10/20/10/10/30/50 | 400102129 | Halter für Motor | 4 | N | K-Kaufteil | 170.2 | 42.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 400102129
10/20/10/10/30/120 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 12 | J | K-Kaufteil | 1.62 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 925011006
10/20/10/10/30/270 | 911021035 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 20 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 1.28 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 911021035
10/20/10/10/30/250 | 911021001 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 30 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 911021001
10/20/10/10/30/220 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 911011057
10/20/10/10/30/300 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 4 | J | K-Kaufteil | 3.28 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 919050006
10/20/10/10/30/320 | 919010057 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER TYPENSCHILD SILBER 51X102MM | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 919010057
10/20/10/10/30/310 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 8 | J | K-Kaufteil | 1.44 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 919010055
10/20/10/10/30/180 | 913051040 | Spannscheibe DIN 6796 - 8 - FSt | 20 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 913051040
10/20/10/10/30/170 | 913041045 | Scheibe DIN 440 - R 9 - 100 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 913041045
10/20/10/10/30/140 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 913011016
10/20/10/10/30/160 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 913011010
10/20/10/10/30/150 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 913011009
10/20/10/10/30/190 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 912041005
10/20/10/10/30/130 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 911091041
10/20/10/10/30/200 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.76 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 911021166
10/20/10/10/30/260 | 911021144 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 35 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.43 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 911021144
10/20/10/10/30/210 | 911021112 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 20 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.58 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 911021112
10/20/10/10/30/230 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.85 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 911011014
10/20/10/10/30/240 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 60 | 911011009
10/20/10/10/30/290 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 12 | J | K-Kaufteil | 15.24 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 10 | 829416065
10/20/10/10/30/110 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 8 | J | K-Kaufteil | 7.03 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 30 | 825006003
10/20/10/10/30/30 | 822066217 | KETTENFÜHRUNG TEIL 2 FÜR TEF-ANTRIEBSTATION | 4 | J | K-Kaufteil | 37.8 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 822066217
10/20/10/10/30/20 | 822066216 | GRUNDPLATTE TEF ANTRIEBSSTATION | 4 | J | K-Kaufteil | 46.12 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 822066216
10/20/10/10/30/40 | 822066215 | STABILISIERUNGSWINKEL TEF-ANTRIEBSSTATION | 4 | J | K-Kaufteil | 43.6 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 822066215
10/20/10/10/30/80 | 822066196 | KETTENFÜHRUNG FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION | 4 | J | K-Kaufteil | 33.84 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 822066196
10/20/10/10/30/70 | 822066160 | LEISTE FÜR UMLENKSTATION | 4 | J | K-Kaufteil | 4.78 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 822066160
10/20/10/10/30/60 | 822066154 | ANTRIEBSWELLE TEF | 4 | J | K-Kaufteil | 102.33 | 25.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 822066154
10/20/10/10/30/90 | 822066101 | ANTRIEBSKETTENRAD Z=26 5/8X3/8" FÜR TEF | 4 | J | K-Kaufteil | 27.86 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 822066101
10/20/10/10 | 1025 | Conveyor Vario Highway | 1 | N | E-Eigenbau | 19941.35 | 19941.35 | 573.51 | 573.51 | 60 | 4 | 3 | 20 | 1025
10/20/10/10/200 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 160 | N | E-Eigenbau | 246.72 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 20 | 822064035
10/20/10/10/200/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 160 | J | K-Kaufteil | 232 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 822066065
10/20/10/10/200/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 320 | J | K-Kaufteil | 12.35 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911011057
10/20/10/10/200/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 320 | J | K-Kaufteil | 2.37 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011009
10/20/10/10/280 | 200000373 | TEF Bogen vertikal aufwärts 3° - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 20.42 | 10.21 | 1.99 | 1 | 0 | 5 | 28 | 20 | 200000373
10/20/10/10/280/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 1 | J | K-Kaufteil | 7.92 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 822066026
10/20/10/10/280/30 | 200000309 | Aufkleber 36 x 55 | 2 | N | K-Kaufteil | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 200000309
10/20/10/10/280/20 | 822066089 | GLEITLEISTENPROFIL F. BÖGEN NUTBREITE 11,5 MM | 2 | J | K-Kaufteil | 12.3 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 822066089
10/20/10/10/80 | 822064092 | UMLENKSPANNSTATION LINKS FÜR TEF RECHTS - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 587.76 | 97.96 | 38.77 | 6.46 | 15 | 5 | 28 | 20 | 822064092
10/20/10/10/80/180 | 710005021 | M12 BLINDSTOPFEN FÜR AS-INTERFACEMODULE | 6 | J | K-Kaufteil | 8.18 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 50 | 710005021
10/20/10/10/80/200 | 924031033 | KETTENSPANNRAD Z=17 16 13 017 (MIT KUGELLAGER) | 6 | J | K-Kaufteil | 103.32 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 924031033
10/20/10/10/80/120 | 911011070 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 50 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 911011070
10/20/10/10/80/210 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 6 | J | K-Kaufteil | 4.92 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 919050006
10/20/10/10/80/190 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 12 | J | K-Kaufteil | 2.16 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 919010055
10/20/10/10/80/110 | 913011109 | Scheibe DIN 9021 - 8,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 913011109
10/20/10/10/80/130 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 913011009
10/20/10/10/80/170 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 913011001
10/20/10/10/80/140 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 912041005
10/20/10/10/80/70 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 912011010
10/20/10/10/80/150 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 12 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 911261023
10/20/10/10/80/100 | 911071027 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 10 - 010.9 | 12 | J | K-Kaufteil | 3.58 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 911071027
10/20/10/10/80/30 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 2.64 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 911021166
10/20/10/10/80/80 | 911021156 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 30 - 08.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.43 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 60 | 911021156
10/20/10/10/80/40 | 822066212 | TEF GLEITLEISTE 147 F. SPANNUMLENKUNG | 6 | J | E-Eigenbau | 5.66 | 0.94 | 3 | 0.5 | 15 | 6 | 21 | 20 | 822066212
10/20/10/10/80/160 | 822066203 | GLEITLEISTE UMLENKSPANNSTATION LINKS F. TEF RECHTS | 6 | J | E-Eigenbau | 24.51 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 822066203
10/20/10/10/80/60 | 822066202 | KETTENFÜHRUNG UMLENKSPANNSTATION LI FÜR TEF RECHTS | 6 | J | K-Kaufteil | 86.82 | 14.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 822066202
10/20/10/10/80/90 | 822066201 | DECKEL FÜR UMLENKSPANNSTATION | 6 | J | K-Kaufteil | 15.9 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 822066201
10/20/10/10/80/20 | 822066198 | GRUNDPLATTE FÜR UMLENKSPANNSTATION | 6 | J | K-Kaufteil | 65.94 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 822066198
10/20/10/10/80/10 | 822066197 | TEF-PROFIL FÜR UMLENKSPANNSTATION TEF | 6 | J | E-Eigenbau | 44.1 | 7.35 | 4.5 | 0.75 | 0 | 6 | 21 | 20 | 822066197
10/20/10/10/80/50 | 822064093 | SCHIEBER FÜR UMLENKSPANNSTATION FÜR TEF - BG | 6 | J | K-Kaufteil | 218.4 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 822064093
10/20/10/10/90 | 200000075 | Antriebsstation rechts für Vario - ohne Motor - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 806.61 | 134.43 | 135.48 | 22.58 | 45 | 5 | 28 | 20 | 200000075
10/20/10/10/90/170 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 9.25 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 20 | 822064035
10/20/10/10/90/170/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 6 | J | K-Kaufteil | 8.7 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822066065
10/20/10/10/90/170/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911011057
10/20/10/10/90/170/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
10/20/10/10/90/10 | 822066075 | GLEITLEISTENFÜHRUNG KURZ M. TEF-GLEITLEISTE - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 44.26 | 7.38 | 27 | 4.5 | 45 | 6 | 31 | 20 | 822066075
10/20/10/10/90/10/10 | 822066157 | GLEITLEISTEN FÜHRUNG F. TEF | 6 | J | E-Eigenbau | 31.9 | 5.32 | 9 | 1.5 | 15 | 7 | 3 | 20 | 822066157
10/20/10/10/90/10/30 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 12 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911261023
10/20/10/10/90/10/20 | 822066162 | GLEITLEISTE FÜR TEF ANTRIEBSSTATION | 12 | J | E-Eigenbau | 12.24 | 1.02 | 18 | 1.5 | 30 | 7 | 3 | 20 | 822066162
10/20/10/10/90/110 | 822064090 | KETTENSCHUTZ FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION - BG | 6 | J | K-Kaufteil | 151.26 | 25.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 20 | 822064090
10/20/10/10/90/50 | 400102129 | Halter für Motor | 6 | N | K-Kaufteil | 103.26 | 17.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 20 | 400102129
10/20/10/10/90/70 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 18 | J | K-Kaufteil | 2.42 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 60 | 925011006
10/20/10/10/90/220 | 911021035 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 20 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 1.91 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 60 | 911021035
10/20/10/10/90/260 | 911021001 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 30 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 60 | 911021001
10/20/10/10/90/270 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 60 | 911011057
10/20/10/10/90/300 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 6 | J | K-Kaufteil | 4.92 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 60 | 919050006
10/20/10/10/90/310 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 12 | J | K-Kaufteil | 2.16 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 20 | 919010055
10/20/10/10/90/140 | 913051040 | Spannscheibe DIN 6796 - 8 - FSt | 30 | J | K-Kaufteil | 0.55 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 60 | 913051040
10/20/10/10/90/120 | 913041045 | Scheibe DIN 440 - R 9 - 100 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.54 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 60 | 913041045
10/20/10/10/90/160 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 60 | 913011016
10/20/10/10/90/150 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 60 | 913011010
10/20/10/10/90/130 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 36 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 60 | 913011009
10/20/10/10/90/190 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.48 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 60 | 912041005
10/20/10/10/90/240 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 12 | J | K-Kaufteil | 0.61 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 60 | 911091041
10/20/10/10/90/280 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 2.64 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 60 | 911021166
10/20/10/10/90/230 | 911021144 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 35 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.64 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 60 | 911021144
10/20/10/10/90/250 | 911021112 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 20 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.87 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 60 | 911021112
10/20/10/10/90/200 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 1.28 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 60 | 911011014
10/20/10/10/90/210 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.42 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 60 | 911011009
10/20/10/10/90/290 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 18 | J | K-Kaufteil | 22.86 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 10 | 829416065
10/20/10/10/90/180 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 12 | J | K-Kaufteil | 10.55 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 30 | 825006003
10/20/10/10/90/30 | 822066217 | KETTENFÜHRUNG TEIL 2 FÜR TEF-ANTRIEBSTATION | 6 | J | K-Kaufteil | 56.7 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 20 | 822066217
10/20/10/10/90/20 | 822066216 | GRUNDPLATTE TEF ANTRIEBSSTATION | 6 | J | K-Kaufteil | 69.18 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 20 | 822066216
10/20/10/10/90/40 | 822066215 | STABILISIERUNGSWINKEL TEF-ANTRIEBSSTATION | 6 | J | K-Kaufteil | 65.4 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 20 | 822066215
10/20/10/10/90/90 | 822066196 | KETTENFÜHRUNG FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION | 6 | J | K-Kaufteil | 50.76 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 20 | 822066196
10/20/10/10/90/80 | 822066160 | LEISTE FÜR UMLENKSTATION | 6 | J | K-Kaufteil | 7.17 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 20 | 822066160
10/20/10/10/90/60 | 822066154 | ANTRIEBSWELLE TEF | 6 | J | K-Kaufteil | 153.49 | 25.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 20 | 822066154
10/20/10/10/90/100 | 822066101 | ANTRIEBSKETTENRAD Z=26 5/8X3/8" FÜR TEF | 6 | J | K-Kaufteil | 41.79 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 20 | 822066101
10/20/10/10/100 | 829412009 | VERBINDUNG GEFÄLLEPROFIL [SP] KPL. - BG | 385 | N | E-Eigenbau | 1035.03 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 10 | 829412009
10/20/10/10/100/10 | 829416061 | VERBINDER SP | 770 | J | K-Kaufteil | 931.7 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 829416061
10/20/10/10/100/20 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 770 | J | K-Kaufteil | 25.26 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 914031055
10/20/10/10/100/30 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 1540 | J | K-Kaufteil | 78.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911091041
10/20/10/10/110 | 821114001 | TRAPEZVERBINDUNG TV 80 - BG | 196 | N | E-Eigenbau | 216.11 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 10 | 821114001
10/20/10/10/110/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 196 | J | E-Eigenbau | 209.72 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 821116001
10/20/10/10/110/20 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 392 | J | K-Kaufteil | 6.39 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 60 | 911091037
10/20/10/10/270 | 821404003 | VERBINDUNGSELEMENT 180/280LG F. STRUKTURPROFIL, | 4 | N | E-Eigenbau | 121.72 | 30.43 | 22.06 | 5.51 | 0 | 5 | 28 | 20 | 821404003
10/20/10/10/270/10 | 821406021 | VERBINDUNGSELEMENT 180/280LG F. STRUKTURPROFIL | 4 | N | E-Eigenbau | 109.26 | 27.31 | 22.06 | 5.51 | 0 | 6 | 3 | 30 | 821406021
10/20/10/10/270/10/10 | 821406020 | PROFIL 180 FÜR STRUKTURPROFIL-VERBINDUNGSELEMENT | 1.16 | J | K-Kaufteil | 9.26 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 30 | 821406020
10/20/10/10/270/20 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 32 | J | K-Kaufteil | 10.66 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911251013
10/20/10/10/270/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 32 | J | K-Kaufteil | 1.8 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913051035
10/20/10/10/210 | 200000021 | Schneckengetriebemotor SA57 DRN80MK4/ASE1 TEF re | 10 | N | K-Kaufteil | 5621.76 | 562.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 20 | 200000021
10/20/10/10/10 | 400102130 | Halter | 94 | N | K-Kaufteil | 277.3 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 20 | 400102130
10/20/10/10/230 | 924031081 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" FÜR SEITENBOGENKETTE | 60 | J | K-Kaufteil | 228 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 20 | 924031081
10/20/10/10/220 | 924031058 | SEITENBOGENKETTE 5/8X3/8" F.TEF R-MIN=400 M106A-SB | 47 | J | K-Kaufteil | 1137.21 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 20 | 924031058
10/20/10/10/60 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 188 | J | K-Kaufteil | 11.41 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 60 | 911021055
10/20/10/10/180 | 200000320 | TEF Bogen vertikal abwärts 9° - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 39.3 | 19.65 | 2.33 | 1.17 | 0 | 5 | 28 | 20 | 200000320
10/20/10/10/170 | 200000318 | TEF Bogen vertikal abwärts 12° - BG | 30 | J | E-Eigenbau | 589.5 | 19.65 | 211.59 | 7.05 | 0 | 5 | 28 | 20 | 200000318
10/20/10/10/190 | 200000317 | TEF Bogen vertikal abwärts 15° - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 78.6 | 19.65 | 23.6 | 5.9 | 0 | 5 | 28 | 20 | 200000317
10/20/10/10/150 | 200000314 | TEF Bogen vertikal aufwärts 9° - BG | 2 | J | E-Eigenbau | 39.3 | 19.65 | 6 | 3 | 0 | 5 | 28 | 20 | 200000314
10/20/10/10/140 | 200000312 | TEF Bogen vertikal aufwärts 12° - BG | 28 | J | E-Eigenbau | 550.2 | 19.65 | 104.42 | 3.73 | 0 | 5 | 28 | 20 | 200000312
10/20/10/10/160 | 200000287 | TEF Bogen vertikal aufwärts 15° - BG | 6 | J | E-Eigenbau | 117.9 | 19.65 | 27.26 | 4.54 | 0 | 5 | 28 | 20 | 200000287
10/20/10/10/130 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 384 | J | K-Kaufteil | 2400 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 20 | 822064013
10/20/10/10/120 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 184 | J | K-Kaufteil | 1315.6 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 20 | 822066026
10/20/10/10/30 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 94 | J | K-Kaufteil | 136.3 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 20 | 822066065
10/20/10/10/240 | 822066085 | GRUNDKÖRPER FÜR TEF-MITNEHMERFINGER | 2500 | J | K-Kaufteil | 495.52 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 20 | 822066085
10/20/10/10/250 | 822996095 | TEF-MITNEHMERFINGER (EINSATZ) SHORE-HÄRTE 95 | 2500 | J | K-Kaufteil | 3664.63 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 20 | 822996095
10/20/10/10/20 | 829416061 | VERBINDER SP | 94 | J | K-Kaufteil | 113.74 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 10 | 829416061
10/20/10/10/260 | 829526000 | STRUKTUR-PROFIL | 2.68 | J | K-Kaufteil | 78.07 | 29.13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 10 | 829526000
10/20/10/10/50 | 911021181 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 16 - 08.8 | 188 | J | K-Kaufteil | 5.09 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 60 | 911021181
10/20/10/10/70 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 188 | J | K-Kaufteil | 1.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 60 | 913011009
10/20/10/10/40 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 188 | J | K-Kaufteil | 6.17 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 60 | 914031055
20 | 1000 | Omniflo | 1 | N | E-Eigenbau | 767264.36 | 767264.36 | 40503.72 | 40503.72 | 3989.4 | 1 | 2 | 90 | 1000
20/5 | lang | Langläufer | 1 | N | E-Eigenbau | 10.39 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 80 | lang
20/5/10 | 822062007 | TEF LINKS - BIDIREKTIONAL KURZ | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 20 | 822062007
20/5/10/10 | 822064091 | UMLENKSPANNSTATION RECHTS FÜR TEF LINKS | 30 | N | E-Eigenbau | 3016 | 100.53 | 82.5 | 2.75 | 225 | 4 | 4 | 20 | 822064091
20/5/10/10/190 | 710005021 | M12 BLINDSTOPFEN FÜR AS-INTERFACEMODULE | 30 | J | K-Kaufteil | 40.88 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 50 | 710005021
20/5/10/10/210 | 924031033 | KETTENSPANNRAD Z=17 16 13 017 (MIT KUGELLAGER) | 30 | J | K-Kaufteil | 516.6 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 924031033
20/5/10/10/140 | 911011070 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 50 - 8.8 | 30 | J | K-Kaufteil | 1.49 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 911011070
20/5/10/10/200 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 60 | J | K-Kaufteil | 10.8 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 919010055
20/5/10/10/130 | 913011109 | Scheibe DIN 9021 - 8,4 - 140 HV - St | 30 | J | K-Kaufteil | 0.78 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 913011109
20/5/10/10/150 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 30 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 913011009
20/5/10/10/180 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 30 | J | K-Kaufteil | 0.99 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 913011001
20/5/10/10/160 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 30 | J | K-Kaufteil | 0.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 912041005
20/5/10/10/90 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 30 | J | K-Kaufteil | 1.35 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 912011010
20/5/10/10/170 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 60 | J | K-Kaufteil | 0.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 911261023
20/5/10/10/120 | 911071027 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 10 - 010.9 | 60 | J | K-Kaufteil | 17.88 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 911071027
20/5/10/10/30 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 120 | J | K-Kaufteil | 13.2 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 911021166
20/5/10/10/100 | 911021156 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 30 - 08.8 | 90 | J | K-Kaufteil | 2.17 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 911021156
20/5/10/10/50 | 822066212 | TEF GLEITLEISTE 147 F. SPANNUMLENKUNG | 30 | J | E-Eigenbau | 28.31 | 0.94 | 15 | 0.5 | 75 | 5 | 20 | 20 | 822066212
20/5/10/10/110 | 822066201 | DECKEL FÜR UMLENKSPANNSTATION | 30 | J | K-Kaufteil | 79.5 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 822066201
20/5/10/10/80 | 822066200 | KETTENFÜHRUNG UMLENKSPANNSTATION RE FÜR TEF LINKS | 30 | J | K-Kaufteil | 607.45 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 822066200
20/5/10/10/40 | 822066199 | GLEITLEISTE UMLENKSPANNSTATION RECHTS F. TEF LINKS | 30 | J | E-Eigenbau | 51 | 1.7 | 45 | 1.5 | 150 | 5 | 20 | 20 | 822066199
20/5/10/10/20 | 822066198 | GRUNDPLATTE FÜR UMLENKSPANNSTATION | 30 | J | K-Kaufteil | 329.7 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 822066198
20/5/10/10/10 | 822066197 | TEF-PROFIL FÜR UMLENKSPANNSTATION TEF | 30 | J | E-Eigenbau | 220.5 | 7.35 | 22.5 | 0.75 | 0 | 5 | 20 | 20 | 822066197
20/5/10/10/60 | 822064093 | SCHIEBER FÜR UMLENKSPANNSTATION FÜR TEF - BG | 30 | J | K-Kaufteil | 1092 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 822064093
20/5/10/20 | 822064095 | ANTRIEBSSTATION LINKS FÜR TEF LINKS | 30 | N | E-Eigenbau | 3862.2 | 128.74 | 135 | 4.5 | 225 | 4 | 4 | 20 | 822064095
20/5/10/20/10 | 822066075 | GLEITLEISTENFÜHRUNG KURZ M. TEF-GLEITLEISTE - BG | 30 | N | E-Eigenbau | 221.28 | 7.38 | 135 | 4.5 | 225 | 5 | 29 | 20 | 822066075
20/5/10/20/10/10 | 822066157 | GLEITLEISTEN FÜHRUNG F. TEF | 30 | J | E-Eigenbau | 159.48 | 5.32 | 45 | 1.5 | 75 | 6 | 3 | 20 | 822066157
20/5/10/20/10/30 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 60 | J | K-Kaufteil | 0.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911261023
20/5/10/20/10/20 | 822066162 | GLEITLEISTE FÜR TEF ANTRIEBSSTATION | 60 | J | E-Eigenbau | 61.2 | 1.02 | 90 | 1.5 | 150 | 6 | 3 | 20 | 822066162
20/5/10/20/140 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 30 | N | E-Eigenbau | 46.26 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 20 | 822064035
20/5/10/20/140/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 30 | J | K-Kaufteil | 43.5 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 822066065
20/5/10/20/140/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 60 | J | K-Kaufteil | 2.32 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911011057
20/5/10/20/140/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 60 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011009
20/5/10/20/320 | 712000100 | VERSCHRAUBUNG M16x1,5 | 30 | J | K-Kaufteil | 13.36 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 50 | 712000100
20/5/10/20/150 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 90 | J | K-Kaufteil | 12.11 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 925011006
20/5/10/20/250 | 911021001 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 30 - 8.8 | 30 | J | K-Kaufteil | 1.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 911021001
20/5/10/20/130 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 60 | J | K-Kaufteil | 2.32 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 911011057
20/5/10/20/330 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 60 | J | K-Kaufteil | 10.8 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 20 | 919010055
20/5/10/20/170 | 913051040 | Spannscheibe DIN 6796 - 8 - FSt | 150 | J | K-Kaufteil | 2.76 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 913051040
20/5/10/20/110 | 913041045 | Scheibe DIN 440 - R 9 - 100 HV - St | 60 | J | K-Kaufteil | 2.68 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 913041045
20/5/10/20/260 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 30 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 913011016
20/5/10/20/120 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 180 | J | K-Kaufteil | 1.33 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 913011009
20/5/10/20/210 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 120 | J | K-Kaufteil | 2.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 912041005
20/5/10/20/160 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 60 | J | K-Kaufteil | 3.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 911091041
20/5/10/20/190 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 120 | J | K-Kaufteil | 13.2 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 911021166
20/5/10/20/240 | 911021144 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 35 - 8.8 | 60 | J | K-Kaufteil | 3.21 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 911021144
20/5/10/20/180 | 911021112 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 20 - 08.8 | 60 | J | K-Kaufteil | 4.37 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 911021112
20/5/10/20/220 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 90 | J | K-Kaufteil | 6.38 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 911011014
20/5/10/20/230 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 60 | J | K-Kaufteil | 2.1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 911011009
20/5/10/20/200 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 60 | J | K-Kaufteil | 52.75 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 30 | 825006003
20/5/10/20/80 | 822066217 | KETTENFÜHRUNG TEIL 2 FÜR TEF-ANTRIEBSTATION | 30 | J | K-Kaufteil | 283.5 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 20 | 822066217
20/5/10/20/20 | 822066216 | GRUNDPLATTE TEF ANTRIEBSSTATION | 30 | J | K-Kaufteil | 345.9 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 20 | 822066216
20/5/10/20/100 | 822066215 | STABILISIERUNGSWINKEL TEF-ANTRIEBSSTATION | 30 | J | K-Kaufteil | 327 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 20 | 822066215
20/5/10/20/60 | 822066196 | KETTENFÜHRUNG FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION | 30 | J | K-Kaufteil | 253.8 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 20 | 822066196
20/5/10/20/90 | 822066160 | LEISTE FÜR UMLENKSTATION | 30 | J | K-Kaufteil | 35.87 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 20 | 822066160
20/5/10/20/30 | 822066154 | ANTRIEBSWELLE TEF | 30 | J | K-Kaufteil | 767.47 | 25.58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 20 | 822066154
20/5/10/20/70 | 822066153 | TEF MOTORPLATTE ANTRIEBSSTATION (LASER-BLECH) | 30 | J | K-Kaufteil | 454.8 | 15.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 20 | 822066153
20/5/10/20/40 | 822066101 | ANTRIEBSKETTENRAD Z=26 5/8X3/8" FÜR TEF | 30 | J | K-Kaufteil | 208.93 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 20 | 822066101
20/5/10/20/50 | 822064090 | KETTENSCHUTZ FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION - BG | 30 | J | K-Kaufteil | 756.3 | 25.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 20 | 822064090
20/5/10/20/310 | 712000151 | REDUKTION M25/M16 | 30 | J | K-Kaufteil | 27.17 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 50 | 712000151
20/5/10/40 | 919010057 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER TYPENSCHILD SILBER 51X102MM | 30 | J | K-Kaufteil | 0.92 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | 919010057
20/5/10/30 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 60 | J | K-Kaufteil | 49.2 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60 | 919050006
20/5/20 | 822062008 | TEF RECHTS - BIDIREKTIONAL KURZ | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 20 | 822062008
20/5/20/10 | 822064092 | UMLENKSPANNSTATION LINKS FÜR TEF RECHTS - BG | 20 | N | E-Eigenbau | 1942.8 | 97.14 | 170.47 | 8.52 | 50 | 4 | 4 | 20 | 822064092
20/5/20/10/180 | 710005021 | M12 BLINDSTOPFEN FÜR AS-INTERFACEMODULE | 20 | J | K-Kaufteil | 27.25 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 50 | 710005021
20/5/20/10/210 | 924031033 | KETTENSPANNRAD Z=17 16 13 017 (MIT KUGELLAGER) | 20 | J | K-Kaufteil | 344.4 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 924031033
20/5/20/10/120 | 911011070 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 50 - 8.8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.99 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 911011070
20/5/20/10/190 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 40 | J | K-Kaufteil | 7.2 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 919010055
20/5/20/10/110 | 913011109 | Scheibe DIN 9021 - 8,4 - 140 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0.52 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 913011109
20/5/20/10/130 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 913011009
20/5/20/10/170 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0.66 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 913011001
20/5/20/10/140 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 912041005
20/5/20/10/70 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.9 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 912011010
20/5/20/10/150 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 40 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 911261023
20/5/20/10/100 | 911071027 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 10 - 010.9 | 40 | J | K-Kaufteil | 11.92 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 911071027
20/5/20/10/30 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 80 | J | K-Kaufteil | 8.8 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 911021166
20/5/20/10/80 | 911021156 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 30 - 08.8 | 60 | J | K-Kaufteil | 1.45 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | 911021156
20/5/20/10/40 | 822066212 | TEF GLEITLEISTE 147 F. SPANNUMLENKUNG | 20 | J | E-Eigenbau | 18.87 | 0.94 | 10 | 0.5 | 50 | 5 | 20 | 20 | 822066212
20/5/20/10/160 | 822066203 | GLEITLEISTE UMLENKSPANNSTATION LINKS F. TEF RECHTS | 20 | J | E-Eigenbau | 81.69 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 822066203
20/5/20/10/60 | 822066202 | KETTENFÜHRUNG UMLENKSPANNSTATION LI FÜR TEF RECHTS | 20 | J | K-Kaufteil | 289.4 | 14.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 822066202
20/5/20/10/90 | 822066201 | DECKEL FÜR UMLENKSPANNSTATION | 20 | J | K-Kaufteil | 53 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 822066201
20/5/20/10/20 | 822066198 | GRUNDPLATTE FÜR UMLENKSPANNSTATION | 20 | J | K-Kaufteil | 219.8 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 822066198
20/5/20/10/10 | 822066197 | TEF-PROFIL FÜR UMLENKSPANNSTATION TEF | 20 | J | E-Eigenbau | 147 | 7.35 | 15 | 0.75 | 0 | 5 | 20 | 20 | 822066197
20/5/20/10/50 | 822064093 | SCHIEBER FÜR UMLENKSPANNSTATION FÜR TEF - BG | 20 | J | K-Kaufteil | 728 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 822064093
20/5/20/20 | 822064096 | ANTRIEBSSTATION RECHTS FÜR TEF RECHTS | 20 | N | E-Eigenbau | 2574.8 | 128.74 | 90 | 4.5 | 150 | 4 | 4 | 20 | 822064096
20/5/20/20/10 | 822066075 | GLEITLEISTENFÜHRUNG KURZ M. TEF-GLEITLEISTE - BG | 20 | N | E-Eigenbau | 147.52 | 7.38 | 90 | 4.5 | 150 | 5 | 29 | 20 | 822066075
20/5/20/20/10/10 | 822066157 | GLEITLEISTEN FÜHRUNG F. TEF | 20 | J | E-Eigenbau | 106.32 | 5.32 | 30 | 1.5 | 50 | 6 | 3 | 20 | 822066157
20/5/20/20/10/30 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 40 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911261023
20/5/20/20/10/20 | 822066162 | GLEITLEISTE FÜR TEF ANTRIEBSSTATION | 40 | J | E-Eigenbau | 40.8 | 1.02 | 60 | 1.5 | 100 | 6 | 3 | 20 | 822066162
20/5/20/20/140 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 20 | N | E-Eigenbau | 30.84 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 20 | 822064035
20/5/20/20/140/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 20 | J | K-Kaufteil | 29 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 822066065
20/5/20/20/140/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 40 | J | K-Kaufteil | 1.54 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911011057
20/5/20/20/140/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 40 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011009
20/5/20/20/320 | 712000100 | VERSCHRAUBUNG M16x1,5 | 20 | J | K-Kaufteil | 8.9 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 50 | 712000100
20/5/20/20/150 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 60 | J | K-Kaufteil | 8.08 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 925011006
20/5/20/20/250 | 911021001 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 30 - 8.8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.67 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 911021001
20/5/20/20/130 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 40 | J | K-Kaufteil | 1.54 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 911011057
20/5/20/20/330 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 40 | J | K-Kaufteil | 7.2 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 20 | 919010055
20/5/20/20/170 | 913051040 | Spannscheibe DIN 6796 - 8 - FSt | 100 | J | K-Kaufteil | 1.84 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 913051040
20/5/20/20/110 | 913041045 | Scheibe DIN 440 - R 9 - 100 HV - St | 40 | J | K-Kaufteil | 1.79 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 913041045
20/5/20/20/260 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 913011016
20/5/20/20/120 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 120 | J | K-Kaufteil | 0.89 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 913011009
20/5/20/20/210 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 80 | J | K-Kaufteil | 1.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 912041005
20/5/20/20/160 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 40 | J | K-Kaufteil | 2.03 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 911091041
20/5/20/20/190 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 80 | J | K-Kaufteil | 8.8 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 911021166
20/5/20/20/240 | 911021144 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 35 - 8.8 | 40 | J | K-Kaufteil | 2.14 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 911021144
20/5/20/20/180 | 911021112 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 20 - 08.8 | 40 | J | K-Kaufteil | 2.91 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 911021112
20/5/20/20/220 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 60 | J | K-Kaufteil | 4.26 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 911011014
20/5/20/20/230 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 40 | J | K-Kaufteil | 1.4 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 60 | 911011009
20/5/20/20/200 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 40 | J | K-Kaufteil | 35.17 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 30 | 825006003
20/5/20/20/80 | 822066217 | KETTENFÜHRUNG TEIL 2 FÜR TEF-ANTRIEBSTATION | 20 | J | K-Kaufteil | 189 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 20 | 822066217
20/5/20/20/20 | 822066216 | GRUNDPLATTE TEF ANTRIEBSSTATION | 20 | J | K-Kaufteil | 230.6 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 20 | 822066216
20/5/20/20/100 | 822066215 | STABILISIERUNGSWINKEL TEF-ANTRIEBSSTATION | 20 | J | K-Kaufteil | 218 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 20 | 822066215
20/5/20/20/60 | 822066196 | KETTENFÜHRUNG FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION | 20 | J | K-Kaufteil | 169.2 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 20 | 822066196
20/5/20/20/90 | 822066160 | LEISTE FÜR UMLENKSTATION | 20 | J | K-Kaufteil | 23.91 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 20 | 822066160
20/5/20/20/30 | 822066154 | ANTRIEBSWELLE TEF | 20 | J | K-Kaufteil | 511.65 | 25.58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 20 | 822066154
20/5/20/20/70 | 822066153 | TEF MOTORPLATTE ANTRIEBSSTATION (LASER-BLECH) | 20 | J | K-Kaufteil | 303.2 | 15.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 20 | 822066153
20/5/20/20/40 | 822066101 | ANTRIEBSKETTENRAD Z=26 5/8X3/8" FÜR TEF | 20 | J | K-Kaufteil | 139.28 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 20 | 822066101
20/5/20/20/50 | 822064090 | KETTENSCHUTZ FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION - BG | 20 | J | K-Kaufteil | 504.2 | 25.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 20 | 822064090
20/5/20/20/310 | 712000151 | REDUKTION M25/M16 | 20 | J | K-Kaufteil | 18.11 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 50 | 712000151
20/5/20/40 | 919010057 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER TYPENSCHILD SILBER 51X102MM | 20 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | 919010057
20/5/20/30 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 40 | J | K-Kaufteil | 32.8 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60 | 919050006
20/5/30 | 834372031 | WEICHE S 90°-R-700/700, KPL. MIT P | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 10 | 834372031
20/5/30/30 | 831214040 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP UNTEN | 45 | N | E-Eigenbau | 72.19 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 831214040
20/5/30/30/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 45 | J | E-Eigenbau | 57.24 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 831216022
20/5/30/30/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 90 | J | K-Kaufteil | 1.47 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911091037
20/5/30/30/20 | 911021254 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 90 - 08.8 | 90 | J | K-Kaufteil | 13.48 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911021254
20/5/30/40 | 831214039 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP110 OBEN | 45 | N | E-Eigenbau | 64.44 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 831214039
20/5/30/40/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 45 | J | E-Eigenbau | 57.24 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 831216022
20/5/30/40/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 90 | J | K-Kaufteil | 1.47 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911091037
20/5/30/40/20 | 911021117 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 12 - 08.8 | 90 | J | K-Kaufteil | 5.72 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911021117
20/5/30/20 | 824111005 | ALUPROFILBOGEN FÜR WEICHE APBW 110 R 500/67,5° | 45 | J | E-Eigenbau | 411.75 | 9.15 | 78.75 | 1.75 | 0 | 4 | 4 | 10 | 824111005
20/5/30/10 | 834342002 | S-R WEICHENKÖRPER MIT P | 45 | J | E-Eigenbau | 5785.16 | 128.56 | 360 | 8 | 247.5 | 4 | 4 | 10 | 834342002
20/5/40 | 834372028 | WEICHE S 90°-L-700/700, KPL. MIT P | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 10 | 834372028
20/5/40/30 | 831214040 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP UNTEN | 45 | N | E-Eigenbau | 72.19 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 831214040
20/5/40/30/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 45 | J | E-Eigenbau | 57.24 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 831216022
20/5/40/30/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 90 | J | K-Kaufteil | 1.47 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911091037
20/5/40/30/20 | 911021254 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 90 - 08.8 | 90 | J | K-Kaufteil | 13.48 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911021254
20/5/40/40 | 831214039 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP110 OBEN | 45 | N | E-Eigenbau | 64.44 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 831214039
20/5/40/40/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 45 | J | E-Eigenbau | 57.24 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 831216022
20/5/40/40/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 90 | J | K-Kaufteil | 1.47 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911091037
20/5/40/40/20 | 911021117 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 12 - 08.8 | 90 | J | K-Kaufteil | 5.72 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911021117
20/5/40/20 | 824111005 | ALUPROFILBOGEN FÜR WEICHE APBW 110 R 500/67,5° | 45 | J | E-Eigenbau | 411.75 | 9.15 | 78.75 | 1.75 | 0 | 4 | 4 | 10 | 824111005
20/5/40/10 | 834342012 | S-L WEICHENKÖRPER MIT P | 45 | J | E-Eigenbau | 5736.15 | 127.47 | 360 | 8 | 247.5 | 4 | 4 | 10 | 834342012
20/5/1 | 1056 | Automatisierung (Vordispo Langläufer) Omniflo | 1 | N | E-Eigenbau | 10.39 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 50 | 1056
20/5/1/10 | 790800102 | VX-SCHALTSCHRANK 1200x2000X400MM KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 50 | 790800102
20/5/1/10/80 | 700002124 | TÜRPOSITIONSSCHALTER FÜR SYSTEMLEUCHTE LED | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | 700002124
20/5/1/10/90 | 700002069 | SEITENWÄNDE 2000X400 | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | 700002069
20/5/1/10/10 | 700002065 | SCHALTSCHRANK 1200X2000X400, 2-TÜRIG | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | 700002065
20/5/1/10/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | 700002064
20/5/1/10/20 | 700002062 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 1200X100 | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | 700002062
20/5/1/10/70 | 700002038 | ANSCHLUSSLEITUNG 3M FÜR LED-SYSTEMLEUCHTE | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | 700002038
20/5/1/10/60 | 700002037 | SYSTEMLEUCHTE LED 900 100 V - 240 V, 1~, L=437 MM | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | 700002037
20/5/1/10/50 | 700002035 | SCHALTPLANTASCHE METALL 600MM | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | 700002035
20/5/1/10/40 | 700002203 | TRANSPORTÖSEN FÜR VX,TS, SE | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | 700002203
20/5/1/20 | 790800111 | VX-ANREIH-SCHALTSCHRANK 800x2000X400MM KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 50 | 790800111
20/5/1/20/120 | 400009137 | ABLAGEPULT FÜR VX, TS, SE, CM, TÜRB. 800MM | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 100 | 400009137
20/5/1/20/110 | 700002087 | ANREIHABDECKUNG OBEN 400MM | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 50 | 700002087
20/5/1/20/140 | 700002083 | ANREIHBLOCK INNEN FÜR VX | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 50 | 700002083
20/5/1/20/100 | 700002081 | RITTAL-ANREIHLASCHE INNEN VX | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 50 | 700002081
20/5/1/20/90 | 700002072 | MONTAGE-PLATTENZWISCHENSTÜCK 2000MM | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 50 | 700002072
20/5/1/20/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 50 | 700002064
20/5/1/20/20 | 700002061 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 800X100 | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 50 | 700002061
20/5/1/20/10 | 700002059 | SCHALTSCHRANK 800X2000X400, 1-TÜRIG | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 50 | 700002059
20/5/1/20/130 | 700002040 | MONTAGESTEGE (VX/TS/SE/CM/TP) TÜRBREITE: 800MM | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 50 | 700002040
20/5/1/20/60 | 700002037 | SYSTEMLEUCHTE LED 900 100 V - 240 V, 1~, L=437 MM | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 50 | 700002037
20/5/1/20/50 | 700002013 | SCHALTPLANTASCHE METALL 800MM | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 50 | 700002013
20/5/1/20/40 | 700002202 | KOMBIWINKEL FÜR VX, TS DACHVERB. M. OESE BEI | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 50 | 700002202
20/5/1/20/70 | 700002132 | ANSCHLUSSLEITUNG 1M FÜR LED-SYSTEMLEUCHTE | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 50 | 700002132
20/5/1/20/80 | 700002124 | TÜRPOSITIONSSCHALTER FÜR SYSTEMLEUCHTE LED | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 50 | 700002124
20/5/1/750 | 790302100 | KEL-ER 24/10 KABELEINFÜHRUNGSLEISTE, SCHWARZ KPL. | 5 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 50 | 790302100
20/5/1/750/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 790301001
20/5/1/750/20/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911021234
20/5/1/750/20/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011007
20/5/1/750/20/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 912041003
20/5/1/750/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 KABELEINFÜHRUNGSLEISTEN, SCHWARZ | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 700003300
20/5/1/760 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 POLIG, RÜCKS. FEDERK., KPL. | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 50 | 790302002
20/5/1/760/20 | 790301002 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR EXACT12 | 60 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50 | 790301002
20/5/1/760/20/10 | 911021130 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 18 - 8.8 | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911021130
20/5/1/760/20/30 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011003
20/5/1/760/20/20 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 912041002
20/5/1/760/10 | 722005000 | EXACT12 8xM12, 5-POLIG, RÜCKS. FEDERKRAFTK. | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50 | 722005000
20/5/1/760/30 | 700000047 | GERÄTE-KENNZEICHENSCHILDER ABB 17x9 WEISS | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50 | 700000047
20/5/1/850 | 400101185 | Halteplatte 4-fach Tableaus | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 50 | 400101185
20/5/1/890 | 700001027 | Montageplatte für Busgehäuse 300 x 800 mm | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 50 | 700001027
20/5/1/880 | 200000214 | Sensorhalter für Kamera an AP 110 | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 50 | 200000214
20/5/1/130 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 60 | 922051006
20/5/1/900 | 827076123 | Halter Lichttaster Leuze HRT 25B für AP110 | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 50 | 827076123
20/5/1/870 | 827076105 | DREHSCHENKEL FÜR TROLLEY-V IDENTIFIKATION | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 50 | 827076105
20/5/1/860 | 827076104 | BEFESTIGUNGSWINKEL AN FAHRSTRECKE | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 50 | 827076104
20/5/1/730 | 790810501 | KX Bus-Gehäuse KX Bearbeitet 800X300X155 | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 50 | 790810501
20/5/1/840 | 790810501 | KX Bus-Gehäuse KX Bearbeitet 800X300X155 | 0 | N | K-Kaufteil | 10.39 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 50 | 790810501
20/5/1/770 | 711000502 | Barcode-Lesegerät Dataman DM280QL | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 50 | 711000502
20/5/1/780 | 711000502 | Barcode-Lesegerät Dataman DM280QL | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 50 | 711000502
20/5/1/740 | 700003504 | KDP/X 24/12 KABELDURCHFÜHRUNG, SCHWARZ | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 50 | 700003504
20/5/190 | 827062028 | UNIVERSAL-STOPPERSCHLEUSE FÜR AP110, KPL. | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 10 | 827062028
20/5/190/10 | 827064018 | MECHANIK KPL. (AP110) | 380 | N | E-Eigenbau | 10640.82 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 827064018
20/5/190/10/40 | 821116011 | SPANNPRATZE SP-R (RUNDLOCH) | 1520 | J | K-Kaufteil | 1231.2 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 821116011
20/5/190/10/80 | 911021046 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 20 - 8.8 | 1520 | J | K-Kaufteil | 35.57 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 60 | 911021046
20/5/190/10/50 | 911011118 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 45 - 8.8 | 1520 | J | K-Kaufteil | 110.81 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 60 | 911011118
20/5/190/10/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 1520 | J | K-Kaufteil | 11.25 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 60 | 913011009
20/5/190/10/70 | 912021022 | Hutmutter DIN 986 - M8 - 8 | 1520 | J | K-Kaufteil | 119.26 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 60 | 912021022
20/5/190/10/90 | 911091049 | Gewindestift DIN 916 - M4 x 4 - 45H | 380 | J | K-Kaufteil | 2.28 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 60 | 911091049
20/5/190/10/20 | 827066005 | STOPPER- U. VEREINZELNERTRAVERSE (ST, AP110, AP60) | 380 | N | K-Kaufteil | 1007 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 827066005
20/5/190/10/30 | 827066003 | STOPPER- U. VEREINZELNERARM LANG (ST, AP110) | 760 | N | K-Kaufteil | 2804.4 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 827066003
20/5/190/10/10 | 827066001 | GRUNDPLATTE F. UNIVERSAL-STOPPER (ST, AP110, AP60) | 380 | N | K-Kaufteil | 5319.05 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 827066001
20/5/190/20 | 827064043 | ZYLINDER KPL. - F. VENTIL UNIV.STOPPER S_PN | 380 | N | E-Eigenbau | 25697.81 | 67.63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 827064043
20/5/190/20/10 | 827064045 | ZYLINDER M. VERSCHR. F. VENTIL UNIV.STOPPER S_PN | 380 | N | E-Eigenbau | 23125.15 | 60.86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 827064045
20/5/190/20/10/10 | 929012037 | ZYLINDER D32 H25 KURZHUB DOPPELWIRKEND | 380 | J | K-Kaufteil | 20883.2 | 54.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 929012037
20/5/190/20/10/30 | 929012601 | DICHTRING G1/8 - | 760 | J | K-Kaufteil | 136.8 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 929012601
20/5/190/20/10/20 | 929012290 | WINKEL-SCHWENKVERSCH. G1/8 LW2STECK-FIX MET. | 760 | J | K-Kaufteil | 1573.15 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 929012290
20/5/190/20/10/40 | 929012184 | Kunststoffschlauch D-Aussen 4mm, D-Innen 2.5mm, | 760 | J | K-Kaufteil | 532 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 929012184
20/5/190/20/30 | 827066086 | BLECHVERKLEIDUNG MIT AUSSCHNIT F. UNIVERSALSTOPPER | 380 | N | K-Kaufteil | 1083 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 827066086
20/5/190/20/50 | 911021152 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 65 - 8.8 | 760 | J | K-Kaufteil | 197.66 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 911021152
20/5/190/20/20 | 827066088 | BLECHLASCHE FÜR UNIVERSALSTOPPER | 380 | N | K-Kaufteil | 209 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 827066088
20/5/190/20/40 | 827066087 | BLECHVERKLEIDUNG OHNE AUSSCHNITT F. | 380 | N | K-Kaufteil | 1083 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 827066087
20/5/190/30 | 827064042 | 5/2 WEGEVENTIL S_PN MONOST. KPL. - F. | 190 | N | E-Eigenbau | 8207.4 | 43.2 | 194.93 | 1.03 | 0 | 4 | 6 | 10 | 827064042
20/5/190/30/80 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 380 | J | K-Kaufteil | 12.69 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 60 | 911021212
20/5/190/30/60 | 929012602 | SCHALLDÄMPFER M3-AUSSENGEWINDE - AN120-M3 | 380 | J | K-Kaufteil | 481.28 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 929012602
20/5/190/30/30 | 929012574 | GERADE STECKVERBINDUNG M3 D=4 - KQ2S04-M3G | 380 | J | K-Kaufteil | 421.8 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 929012574
20/5/190/30/20 | 929012573 | EINSCHRAUBWINKEL M3 D=4 - KQ2L04-M3G | 190 | J | K-Kaufteil | 436.37 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 929012573
20/5/190/30/10 | 929012572 | 5/2 WEGEVENTIL M3 SYJ3120-5WAOU-M3-Q | 190 | J | K-Kaufteil | 6222.5 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 929012572
20/5/190/30/70 | 929012571 | BEFESTIGUNGSWINKEL F. VENTIL VJ3000-13-1 | 190 | J | K-Kaufteil | 211.85 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 929012571
20/5/190/30/40 | 929012462 | EINSTECKREDUZIERUNG D1=4-D2=6 KQ2R06-04A / | 190 | J | K-Kaufteil | 209.48 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 929012462
20/5/190/30/50 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 380 | J | K-Kaufteil | 211.43 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 929012186
20/5/190/50 | 919050005 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 25mm | 760 | J | K-Kaufteil | 501.6 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 60 | 919050005
20/5/190/40 | 929012608 | T-Verbinder Ø-außen 4 | 380 | J | K-Kaufteil | 695.55 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 929012608
20/5/190/60 | 929012184 | Kunststoffschlauch D-Aussen 4mm, D-Innen 2.5mm, | 190 | J | K-Kaufteil | 133 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 929012184
20/5/220 | 822062007 | TEF LINKS - BIDIREKTIONAL KURZ | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 20 | 822062007
20/5/220/10 | 822064091 | UMLENKSPANNSTATION RECHTS FÜR TEF LINKS | 8 | N | E-Eigenbau | 810.83 | 101.35 | 74.93 | 9.37 | 60 | 4 | 4 | 20 | 822064091
20/5/220/10/190 | 710005021 | M12 BLINDSTOPFEN FÜR AS-INTERFACEMODULE | 8 | J | K-Kaufteil | 10.9 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 50 | 710005021
20/5/220/10/240 | 924031033 | KETTENSPANNRAD Z=17 16 13 017 (MIT KUGELLAGER) | 8 | J | K-Kaufteil | 137.76 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 924031033
20/5/220/10/140 | 911011070 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 50 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911011070
20/5/220/10/210 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 8 | J | K-Kaufteil | 6.56 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 919050006
20/5/220/10/200 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 16 | J | K-Kaufteil | 2.88 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 919010055
20/5/220/10/130 | 913011109 | Scheibe DIN 9021 - 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 913011109
20/5/220/10/150 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 913011009
20/5/220/10/180 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.26 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 913011001
20/5/220/10/160 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 912041005
20/5/220/10/90 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 912011010
20/5/220/10/170 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 16 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911261023
20/5/220/10/120 | 911071027 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 10 - 010.9 | 16 | J | K-Kaufteil | 4.77 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911071027
20/5/220/10/30 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 3.52 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911021166
20/5/220/10/100 | 911021156 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 30 - 08.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.58 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911021156
20/5/220/10/50 | 822066212 | TEF GLEITLEISTE 147 F. SPANNUMLENKUNG | 8 | J | E-Eigenbau | 7.55 | 0.94 | 4 | 0.5 | 20 | 5 | 21 | 20 | 822066212
20/5/220/10/110 | 822066201 | DECKEL FÜR UMLENKSPANNSTATION | 8 | J | K-Kaufteil | 21.2 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 822066201
20/5/220/10/80 | 822066200 | KETTENFÜHRUNG UMLENKSPANNSTATION RE FÜR TEF LINKS | 8 | J | K-Kaufteil | 161.99 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 822066200
20/5/220/10/40 | 822066199 | GLEITLEISTE UMLENKSPANNSTATION RECHTS F. TEF LINKS | 8 | J | E-Eigenbau | 13.6 | 1.7 | 12 | 1.5 | 40 | 5 | 21 | 20 | 822066199
20/5/220/10/20 | 822066198 | GRUNDPLATTE FÜR UMLENKSPANNSTATION | 8 | J | K-Kaufteil | 87.92 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 822066198
20/5/220/10/10 | 822066197 | TEF-PROFIL FÜR UMLENKSPANNSTATION TEF | 8 | J | E-Eigenbau | 58.8 | 7.35 | 6 | 0.75 | 0 | 5 | 21 | 20 | 822066197
20/5/220/10/60 | 822064093 | SCHIEBER FÜR UMLENKSPANNSTATION FÜR TEF - BG | 8 | J | K-Kaufteil | 291.2 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 822064093
20/5/220/20 | 822064095 | ANTRIEBSSTATION LINKS FÜR TEF LINKS | 8 | N | E-Eigenbau | 1223.03 | 152.88 | 36 | 4.5 | 60 | 4 | 4 | 20 | 822064095
20/5/220/20/10 | 822066075 | GLEITLEISTENFÜHRUNG KURZ M. TEF-GLEITLEISTE - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 59.01 | 7.38 | 36 | 4.5 | 60 | 5 | 32 | 20 | 822066075
20/5/220/20/10/10 | 822066157 | GLEITLEISTEN FÜHRUNG F. TEF | 8 | J | E-Eigenbau | 42.53 | 5.32 | 12 | 1.5 | 20 | 6 | 3 | 20 | 822066157
20/5/220/20/10/30 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 16 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911261023
20/5/220/20/10/20 | 822066162 | GLEITLEISTE FÜR TEF ANTRIEBSSTATION | 16 | J | E-Eigenbau | 16.32 | 1.02 | 24 | 1.5 | 40 | 6 | 3 | 20 | 822066162
20/5/220/20/140 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 12.34 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 20 | 822064035
20/5/220/20/140/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 8 | J | K-Kaufteil | 11.6 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 822066065
20/5/220/20/140/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911011057
20/5/220/20/140/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011009
20/5/220/20/320 | 712000100 | VERSCHRAUBUNG M16x1,5 | 8 | J | K-Kaufteil | 3.56 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 50 | 712000100
20/5/220/20/150 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 24 | J | K-Kaufteil | 3.23 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 60 | 925011006
20/5/220/20/250 | 911021001 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 30 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 60 | 911021001
20/5/220/20/130 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 60 | 911011057
20/5/220/20/11 | 929055170 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M6B, 0,55KW 50HZ O.BR. | 0 | N | K-Kaufteil | 176.19 | 176.19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 20 | 929055170
20/5/220/20/330 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 16 | J | K-Kaufteil | 2.88 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 20 | 919010055
20/5/220/20/170 | 913051040 | Spannscheibe DIN 6796 - 8 - FSt | 40 | J | K-Kaufteil | 0.74 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 60 | 913051040
20/5/220/20/110 | 913041045 | Scheibe DIN 440 - R 9 - 100 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 60 | 913041045
20/5/220/20/260 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 60 | 913011016
20/5/220/20/120 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 60 | 913011009
20/5/220/20/210 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0.64 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 60 | 912041005
20/5/220/20/160 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 16 | J | K-Kaufteil | 0.81 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 60 | 911091041
20/5/220/20/190 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 3.52 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 60 | 911021166
20/5/220/20/240 | 911021144 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 35 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.86 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 60 | 911021144
20/5/220/20/180 | 911021112 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 20 - 08.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.16 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 60 | 911021112
20/5/220/20/220 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 1.7 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 60 | 911011014
20/5/220/20/230 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.56 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 60 | 911011009
20/5/220/20/200 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 16 | J | K-Kaufteil | 14.07 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 30 | 825006003
20/5/220/20/350 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 2 | J | K-Kaufteil | 1.76 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 30 | 825006003
20/5/220/20/80 | 822066217 | KETTENFÜHRUNG TEIL 2 FÜR TEF-ANTRIEBSTATION | 8 | J | K-Kaufteil | 75.6 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 20 | 822066217
20/5/220/20/20 | 822066216 | GRUNDPLATTE TEF ANTRIEBSSTATION | 8 | J | K-Kaufteil | 92.24 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 20 | 822066216
20/5/220/20/100 | 822066215 | STABILISIERUNGSWINKEL TEF-ANTRIEBSSTATION | 8 | J | K-Kaufteil | 87.2 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 20 | 822066215
20/5/220/20/60 | 822066196 | KETTENFÜHRUNG FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION | 8 | J | K-Kaufteil | 67.68 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 20 | 822066196
20/5/220/20/90 | 822066160 | LEISTE FÜR UMLENKSTATION | 8 | J | K-Kaufteil | 9.57 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 20 | 822066160
20/5/220/20/30 | 822066154 | ANTRIEBSWELLE TEF | 8 | J | K-Kaufteil | 204.66 | 25.58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 20 | 822066154
20/5/220/20/70 | 822066153 | TEF MOTORPLATTE ANTRIEBSSTATION (LASER-BLECH) | 8 | J | K-Kaufteil | 121.28 | 15.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 20 | 822066153
20/5/220/20/340 | 822066153 | TEF MOTORPLATTE ANTRIEBSSTATION (LASER-BLECH) | 1 | J | K-Kaufteil | 15.16 | 15.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 20 | 822066153
20/5/220/20/40 | 822066101 | ANTRIEBSKETTENRAD Z=26 5/8X3/8" FÜR TEF | 8 | J | K-Kaufteil | 55.71 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 20 | 822066101
20/5/220/20/50 | 822064090 | KETTENSCHUTZ FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION - BG | 8 | J | K-Kaufteil | 201.68 | 25.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 20 | 822064090
20/5/220/20/310 | 712000151 | REDUKTION M25/M16 | 8 | J | K-Kaufteil | 7.25 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 50 | 712000151
20/5/220/40 | 919010057 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER TYPENSCHILD SILBER 51X102MM | 8 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | 919010057
20/5/220/30 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 16 | J | K-Kaufteil | 13.12 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60 | 919050006
20/5/230 | 822062008 | TEF RECHTS - BIDIREKTIONAL KURZ | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 20 | 822062008
20/5/230/10 | 822064092 | UMLENKSPANNSTATION LINKS FÜR TEF RECHTS - BG | 12 | N | E-Eigenbau | 1175.52 | 97.96 | 15 | 1.25 | 30 | 4 | 4 | 20 | 822064092
20/5/230/10/180 | 710005021 | M12 BLINDSTOPFEN FÜR AS-INTERFACEMODULE | 12 | J | K-Kaufteil | 16.35 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 50 | 710005021
20/5/230/10/240 | 924031033 | KETTENSPANNRAD Z=17 16 13 017 (MIT KUGELLAGER) | 12 | J | K-Kaufteil | 206.64 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 924031033
20/5/230/10/120 | 911011070 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 50 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.59 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911011070
20/5/230/10/210 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 12 | J | K-Kaufteil | 9.84 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 919050006
20/5/230/10/190 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 24 | J | K-Kaufteil | 4.32 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 919010055
20/5/230/10/110 | 913011109 | Scheibe DIN 9021 - 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 913011109
20/5/230/10/130 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 913011009
20/5/230/10/170 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.39 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 913011001
20/5/230/10/140 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 912041005
20/5/230/10/70 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.54 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 912011010
20/5/230/10/150 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 24 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911261023
20/5/230/10/100 | 911071027 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 10 - 010.9 | 24 | J | K-Kaufteil | 7.15 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911071027
20/5/230/10/30 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 48 | J | K-Kaufteil | 5.28 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911021166
20/5/230/10/80 | 911021156 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 30 - 08.8 | 36 | J | K-Kaufteil | 0.87 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 60 | 911021156
20/5/230/10/40 | 822066212 | TEF GLEITLEISTE 147 F. SPANNUMLENKUNG | 12 | J | E-Eigenbau | 11.32 | 0.94 | 6 | 0.5 | 30 | 5 | 21 | 20 | 822066212
20/5/230/10/160 | 822066203 | GLEITLEISTE UMLENKSPANNSTATION LINKS F. TEF RECHTS | 12 | J | E-Eigenbau | 49.02 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 822066203
20/5/230/10/60 | 822066202 | KETTENFÜHRUNG UMLENKSPANNSTATION LI FÜR TEF RECHTS | 12 | J | K-Kaufteil | 173.64 | 14.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 822066202
20/5/230/10/90 | 822066201 | DECKEL FÜR UMLENKSPANNSTATION | 12 | J | K-Kaufteil | 31.8 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 822066201
20/5/230/10/20 | 822066198 | GRUNDPLATTE FÜR UMLENKSPANNSTATION | 12 | J | K-Kaufteil | 131.88 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 822066198
20/5/230/10/10 | 822066197 | TEF-PROFIL FÜR UMLENKSPANNSTATION TEF | 12 | J | E-Eigenbau | 88.2 | 7.35 | 9 | 0.75 | 0 | 5 | 21 | 20 | 822066197
20/5/230/10/50 | 822064093 | SCHIEBER FÜR UMLENKSPANNSTATION FÜR TEF - BG | 12 | J | K-Kaufteil | 436.8 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 20 | 822064093
20/5/230/20 | 822064096 | ANTRIEBSSTATION RECHTS FÜR TEF RECHTS | 12 | N | E-Eigenbau | 1756.4 | 146.37 | 54 | 4.5 | 90 | 4 | 4 | 20 | 822064096
20/5/230/20/10 | 822066075 | GLEITLEISTENFÜHRUNG KURZ M. TEF-GLEITLEISTE - BG | 12 | N | E-Eigenbau | 88.51 | 7.38 | 54 | 4.5 | 90 | 5 | 30 | 20 | 822066075
20/5/230/20/10/10 | 822066157 | GLEITLEISTEN FÜHRUNG F. TEF | 12 | J | E-Eigenbau | 63.79 | 5.32 | 18 | 1.5 | 30 | 6 | 3 | 20 | 822066157
20/5/230/20/10/30 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 24 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911261023
20/5/230/20/10/20 | 822066162 | GLEITLEISTE FÜR TEF ANTRIEBSSTATION | 24 | J | E-Eigenbau | 24.48 | 1.02 | 36 | 1.5 | 60 | 6 | 3 | 20 | 822066162
20/5/230/20/140 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 12 | N | E-Eigenbau | 18.5 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 822064035
20/5/230/20/140/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 12 | J | K-Kaufteil | 17.4 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 822066065
20/5/230/20/140/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.93 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911011057
20/5/230/20/140/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 913011009
20/5/230/20/320 | 712000100 | VERSCHRAUBUNG M16x1,5 | 12 | J | K-Kaufteil | 5.34 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 50 | 712000100
20/5/230/20/150 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 36 | J | K-Kaufteil | 4.85 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 925011006
20/5/230/20/250 | 911021001 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 30 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 911021001
20/5/230/20/130 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.93 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 911011057
20/5/230/20/11 | 929055247 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M5A, 0,55KW, 50HZ O.BR. | 0 | J | K-Kaufteil | 211.52 | 211.52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 929055247
20/5/230/20/330 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 24 | J | K-Kaufteil | 4.32 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 919010055
20/5/230/20/170 | 913051040 | Spannscheibe DIN 6796 - 8 - FSt | 60 | J | K-Kaufteil | 1.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 913051040
20/5/230/20/110 | 913041045 | Scheibe DIN 440 - R 9 - 100 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 1.07 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 913041045
20/5/230/20/260 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 913011016
20/5/230/20/120 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 72 | J | K-Kaufteil | 0.53 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 913011009
20/5/230/20/210 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 48 | J | K-Kaufteil | 0.96 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 912041005
20/5/230/20/160 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 24 | J | K-Kaufteil | 1.22 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 911091041
20/5/230/20/190 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 48 | J | K-Kaufteil | 5.28 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 911021166
20/5/230/20/240 | 911021144 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 35 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 1.28 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 911021144
20/5/230/20/180 | 911021112 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 20 - 08.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 1.75 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 911021112
20/5/230/20/220 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 36 | J | K-Kaufteil | 2.55 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 911011014
20/5/230/20/230 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.84 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 60 | 911011009
20/5/230/20/200 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 24 | J | K-Kaufteil | 21.1 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 30 | 825006003
20/5/230/20/80 | 822066217 | KETTENFÜHRUNG TEIL 2 FÜR TEF-ANTRIEBSTATION | 12 | J | K-Kaufteil | 113.4 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 822066217
20/5/230/20/20 | 822066216 | GRUNDPLATTE TEF ANTRIEBSSTATION | 12 | J | K-Kaufteil | 138.36 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 822066216
20/5/230/20/100 | 822066215 | STABILISIERUNGSWINKEL TEF-ANTRIEBSSTATION | 12 | J | K-Kaufteil | 130.8 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 822066215
20/5/230/20/60 | 822066196 | KETTENFÜHRUNG FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION | 12 | J | K-Kaufteil | 101.52 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 822066196
20/5/230/20/90 | 822066160 | LEISTE FÜR UMLENKSTATION | 12 | J | K-Kaufteil | 14.35 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 822066160
20/5/230/20/30 | 822066154 | ANTRIEBSWELLE TEF | 12 | J | K-Kaufteil | 306.99 | 25.58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 822066154
20/5/230/20/70 | 822066153 | TEF MOTORPLATTE ANTRIEBSSTATION (LASER-BLECH) | 12 | J | K-Kaufteil | 181.92 | 15.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 822066153
20/5/230/20/40 | 822066101 | ANTRIEBSKETTENRAD Z=26 5/8X3/8" FÜR TEF | 12 | J | K-Kaufteil | 83.57 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 822066101
20/5/230/20/50 | 822064090 | KETTENSCHUTZ FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION - BG | 12 | J | K-Kaufteil | 302.52 | 25.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 822064090
20/5/230/20/310 | 712000151 | REDUKTION M25/M16 | 12 | J | K-Kaufteil | 10.87 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 50 | 712000151
20/5/230/40 | 919010057 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER TYPENSCHILD SILBER 51X102MM | 12 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | 919010057
20/5/230/30 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 24 | J | K-Kaufteil | 19.68 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60 | 919050006
20/5/60 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 10 | 821106001
20/5/210 | 929055185 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4/BE1, 0,55KW, 50Hz M.BREMSE | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 20 | 929055185
20/5/200 | 929055175 | GETR.MOT. SA57DRN90S4/BE2, M1A, 1,1KW, 50HZ | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 20 | 929055175
20/5/80 | 929055170 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M6B, 0,55KW 50HZ O.BR. | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 20 | 929055170
20/5/50 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 20 | 929041030
20/5/90 | 929055247 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M5A, 0,55KW, 50HZ O.BR. | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 20 | 929055247
20/5/70 | 821106002 | ALUPROFIL APG 110 | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 10 | 821106002
20/40 | 1040 | Betriebsmittel | 1 | N | E-Eigenbau | 23008.58 | 23008.58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 40 | 1040
20/40/10 | 1045 | LTA 50 recycelt | 1 | N | E-Eigenbau | 22312.58 | 22312.58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40 | 1045
20/40/10/30 | 200000406 | LTA 50 LANGTROLLEY 455X100 schwarz - BG | 1200 | N | E-Eigenbau | 22104.98 | 18.42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 40 | 200000406
20/40/10/30/270 | 826005041 | TROLLEY-ROLLE BLAU (INNENRINGEINSEITIG) | 4800 | J | K-Kaufteil | 2784 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 40 | 826005041
20/40/10/30/200 | 200000405 | V30 BS 36 TROLLEY-V schwarz - BG | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 40 | 200000405
20/40/10/30/100 | 400102687 | TRAVERSE MIT EINHÄNGEÖSEN, schwarz | 1200 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 40 | 400102687
20/40/10/30/240 | 400102686 | SCHLEPPSEGMENT TROLLEY V30-V60, blau | 2400 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 40 | 400102686
20/40/10/30/210 | 400102685 | HALBSCHALE TROLLEY V30-V60, schwarz | 4800 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 40 | 400102685
20/40/10/30/250 | 914011013 | Zylinderstift DIN 6325 - 5 m6 x 40 - St | 2400 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 60 | 914011013
20/40/10/30/260 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4800 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 60 | 913011009
20/40/10/30/230 | 912011124 | Vierkantmutter DIN 557 - M8 - 5 | 4800 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 60 | 912011124
20/40/10/30/280 | 911071012 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M8 x 30 - 010.9 | 4800 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 60 | 911071012
20/40/10/30/400 | 911021252 | Senkschraube ISO 10642 - M5 x 10 - 08.8 | 4800 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 60 | 911021252
20/40/10/30/300 | 826006602 | DISTANZ-GEWINDEBUCHSE F. LT50-TRAVERSE | 2400 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 40 | 826006602
20/40/10/30/221 | 826006204 | HÄNGER MIT QUETSCHUNG FÜR BS 36 | 2400 | N | K-Kaufteil | 403.98 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 40 | 826006204
20/40/10/30/222 | 826006202_3 | Einlegescheibe für 826006202 | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 40 | 826006202_3
20/40/10/30/223 | 826006202_2 | Kugel für 826006202 | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 40 | 826006202_2
20/40/10/30/220 | 826006202 | KUGEL-SICHELGELENK FÜR V30 BS | 2400 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 40 | 826006202
20/40/10/20 | 711001023 | BARCODE EAN 8 27X13,5 (LTA 50) ohne Logo | 2400 | N | K-Kaufteil | 207.6 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 50 | 711001023
20/40/10/10 | 400102683 | LTA 50 LANGTROLLEY 455X100 schwarz, n. koppelbar | 1200 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 40 | 400102683
20/50 | 1050 | Automatisierung | 1 | N | E-Eigenbau | 370919.9 | 370919.9 | 24104.49 | 24104.49 | 124 | 2 | 8 | 50 | 1050
20/50/10 | 1055 | E-Material Baustelle | 1 | N | E-Eigenbau | 126885.17 | 126885.17 | 1790.64 | 1790.64 | 124 | 3 | 3 | 50 | 1055
20/50/10/20 | 1055 | Highway Omniflo, E-Material | 1 | N | E-Eigenbau | 15662.79 | 15662.79 | 495.18 | 495.18 | 124 | 4 | 15 | 50 | 1055
20/50/10/20/10 | 1055 | Kabelpritsche Highway Omniflo | 1 | N | E-Eigenbau | 7028.52 | 7028.52 | 116.67 | 116.67 | 0 | 5 | 7 | 50 | 1055
20/50/10/20/10/140 | 712000001 | MEMBRANTÜLLEN KABELEINFÜHRUNG WISKA QUIXX EMT 25 | 200 | J | K-Kaufteil | 59.68 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 50 | 712000001
20/50/10/20/10/150 | 717000002 | ISOFIX-EL-F KUNSTSTOFFROHR 25 | 57 | J | K-Kaufteil | 34.82 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 50 | 717000002
20/50/10/20/10/130 | 715003006 | KABELSCHUTZRING KSR-DR 920 PE (IKS-SEITENLOCHUNG) | 200 | J | K-Kaufteil | 158 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 50 | 715003006
20/50/10/20/10/120 | 715003005 | KABELSCHUTZRING KSR-910 PE (IKS-BODENLOCHUNG) | 100 | J | K-Kaufteil | 79 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 50 | 715003005
20/50/10/20/10/10 | 715003002 | KABELRINNE IKS 620 200X60MM | 200 | N | K-Kaufteil | 3779.1 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 50 | 715003002
20/50/10/20/10/100 | 715000082 | STOSSSTELLENLEISTE SSLB 200 FS | 100 | N | K-Kaufteil | 250.8 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 50 | 715000082
20/50/10/20/10/90 | 715000080 | LÄNGSVERBINDER RLVK 60 FS | 150 | N | K-Kaufteil | 273.6 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 50 | 715000080
20/50/10/20/10/110 | 715000074 | ENDABSCHLUSSBLECH RWEB620 (200MM) | 20 | J | K-Kaufteil | 204.4 | 10.22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 50 | 715000074
20/50/10/20/10/160 | 827334995 | BEFESTIGUNGSSCHELLE 1" M25 KPL. | 200 | J | E-Eigenbau | 146.04 | 0.73 | 116.67 | 0.58 | 0 | 6 | 16 | 50 | 827334995
20/50/10/20/10/80 | 715000066 | KANTENSCHUTZ SCHWARZ 1-2 MM, KSB/2 | 50 | N | K-Kaufteil | 140.12 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 50 | 715000066
20/50/10/20/10/70 | 715000065 | ANBAU-ABZWEIGSTÜCK 200/60 | 20 | N | K-Kaufteil | 392.54 | 19.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 50 | 715000065
20/50/10/20/10/60 | 715000063 | BOGEN, 45° RB 45 620 FS 200/60 | 10 | N | K-Kaufteil | 269.52 | 26.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 50 | 715000063
20/50/10/20/10/50 | 715000062 | BOGEN, 90° RB 90 620 FS 200/60 | 15 | N | K-Kaufteil | 386.75 | 25.78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 50 | 715000062
20/50/10/20/10/20 | 715000033 | TRENNSTEG TSG 60 FS H=60 MM | 200 | N | K-Kaufteil | 522.5 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 50 | 715000033
20/50/10/20/10/40 | 715000019 | GELENKVERBINDER, H=60 MM | 50 | N | K-Kaufteil | 253.65 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 50 | 715000019
20/50/10/20/10/30 | 715000018 | FLACHRUNDSCHRAUBEN 6X12 MM | 600 | J | K-Kaufteil | 78 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 50 | 715000018
20/50/10/20/20 | 1055 | Sensorik Highway Omniflo | 1 | N | E-Eigenbau | 1643.85 | 1643.85 | 308.51 | 308.51 | 124 | 5 | 7 | 50 | 1055
20/50/10/20/20/10 | 827072111 | Traversenabfrage AP110 kpl. mit Lichttaster | 22 | N | E-Eigenbau | 1126.09 | 51.19 | 51.65 | 2.35 | 0 | 6 | 3 | 50 | 827072111
20/50/10/20/20/10/20 | 721000045 | REFLEX-LICHTTASTER HRT 25B/L6T.32-2500-S12, 0,05-3 | 22 | J | K-Kaufteil | 979.44 | 44.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 50 | 721000045
20/50/10/20/20/10/70 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 44 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 913011150
20/50/10/20/20/10/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 22 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 913011009
20/50/10/20/20/10/50 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 22 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 912041005
20/50/10/20/20/10/80 | 911021157 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 20 - 8.8 | 44 | J | K-Kaufteil | 1.23 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 911021157
20/50/10/20/20/10/10 | 827076123 | Halter Lichttaster Leuze HRT 25B für AP110 | 22 | J | K-Kaufteil | 115.5 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 50 | 827076123
20/50/10/20/20/10/30 | 821114009 | KULISSENSTEIN MIT CLIFASTIFT M8x30 | 22 | J | E-Eigenbau | 28.94 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 | 821114009
20/50/10/20/20/10/60 | 724000001 | KABELBINDER NATUR 2,5X100MM | 22 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 50 | 724000001
20/50/10/20/20/20 | 827072013 | Statische Trolleyabfrage L=700, AP110 | 8 | N | E-Eigenbau | 268.54 | 33.57 | 108.86 | 13.61 | 0 | 6 | 3 | 50 | 827072013
20/50/10/20/20/20/50 | 720002002 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=8MM NO/ST-M12 4POL/N-BÜ | 8 | J | K-Kaufteil | 78.05 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 50 | 720002002
20/50/10/20/20/20/130 | 911021074 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 12 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 911021074
20/50/10/20/20/20/90 | 929025117 | CLIPS-LAGER MCM-06-02IGUS-IGLIIGUS-IGLIDUR | 16 | J | K-Kaufteil | 2.56 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 929025117
20/50/10/20/20/20/40 | 913051026 | Sicherungsscheibe DIN 6799 - 5 - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913051026
20/50/10/20/20/20/140 | 913011111 | Scheibe DIN 9021 - 5,3 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011111
20/50/10/20/20/20/70 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011009
20/50/10/20/20/20/120 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011007
20/50/10/20/20/20/80 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 912041005
20/50/10/20/20/20/150 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.49 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 912041003
20/50/10/20/20/20/110 | 827076037 | RING FÜR STATISCHE TROLLEYABFRAGE AP | 8 | J | K-Kaufteil | 30.82 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 50 | 827076037
20/50/10/20/20/20/30 | 827076027 | ACHSE F. STATISCHE TROLLEYABFRAGE BLECH | 8 | J | K-Kaufteil | 34.32 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 50 | 827076027
20/50/10/20/20/20/10 | 827076026 | HALTEBLECH F. STATISCHE TROLLEYABFRAGE BLECH | 8 | J | K-Kaufteil | 36.88 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 50 | 827076026
20/50/10/20/20/20/20 | 827076025 | ABFRAGEFAHNE F. STATISCHE TROLLEYABFRAGE BLECH | 8 | J | K-Kaufteil | 30.8 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 50 | 827076025
20/50/10/20/20/20/100 | 827076024 | ABFRAGEWINKEL L=700 F. STATISCHE TROLLEYABFRAGE | 8 | J | K-Kaufteil | 44.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 50 | 827076024
20/50/10/20/20/20/60 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 8 | J | E-Eigenbau | 9 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 821114042
20/50/10/20/20/30 | 827072015 | Statische Trolleyabfrage L=200, AP110 | 8 | J | E-Eigenbau | 249.22 | 31.15 | 148 | 18.5 | 124 | 6 | 3 | 50 | 827072015
20/50/10/20/11 | 1055 | Gerüstmaterial Kabelpritsche Highway Omniflo | 1 | N | E-Eigenbau | 1037.54 | 1037.54 | 70 | 70 | 0 | 5 | 7 | 50 | 1055
20/50/10/20/11/30 | 825004030 | ROHRKLAMMER 1" T-VERBINDUNG KPL. | 45 | N | E-Eigenbau | 179.44 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 30 | 825004030
20/50/10/20/11/30/10 | 825006030 | ROHRKLAMMER 1' T-VERBINDUNGLG. | 90 | J | K-Kaufteil | 157.5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 30 | 825006030
20/50/10/20/11/30/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 45 | J | K-Kaufteil | 2.54 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 913051035
20/50/10/20/11/30/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 45 | J | K-Kaufteil | 2.03 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 912011010
20/50/10/20/11/30/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 90 | J | K-Kaufteil | 8.53 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911121039
20/50/10/20/11/30/20 | 911121013 | FL.RUNDS.M10X70 ISO 8677 M.4KT.ANSATZ 8.8 o.M VZ | 45 | J | K-Kaufteil | 8.84 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911121013
20/50/10/20/11/40 | 825004020 | ROHRKLAMMER VK 1" KPL. | 10 | N | E-Eigenbau | 28.62 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 30 | 825004020
20/50/10/20/11/40/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 10 | J | K-Kaufteil | 3.63 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 30 | 825006006
20/50/10/20/11/40/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 913011009
20/50/10/20/11/40/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 912011009
20/50/10/20/11/40/10 | 825006021 | ROHRKLAMMER VK 1" WINKEL | 10 | J | K-Kaufteil | 24.6 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 30 | 825006021
20/50/10/20/11/50 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 10 | N | E-Eigenbau | 55.9 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 30 | 825004040
20/50/10/20/11/50/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 10 | J | K-Kaufteil | 44.46 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 30 | 825006050
20/50/10/20/11/50/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.94 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911011012
20/50/10/20/11/50/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 10 | J | K-Kaufteil | 10.5 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 30 | 825006051
20/50/10/20/11/70 | 400001529 | Querschelle geschweißt 3"x1" 3-teilig mit | 18 | N | K-Kaufteil | 216.06 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 30 | 400001529
20/50/10/20/11/80 | 400101385 | Haltearm für Bodensäule 3"x3.6 SL 1-armig, kpl. | 5 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 30 | 400101385
20/50/10/20/11/60 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 50 | J | K-Kaufteil | 5.54 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 926013011
20/50/10/20/11/90 | 827334995 | BEFESTIGUNGSSCHELLE 1" M25 KPL. | 120 | J | E-Eigenbau | 87.63 | 0.73 | 70 | 0.58 | 0 | 6 | 9 | 50 | 827334995
20/50/10/20/11/10 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 23.75 | N | K-Kaufteil | 359.1 | 15.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 30 | 825084000
20/50/10/20/11/20 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 19 | N | K-Kaufteil | 105.26 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 30 | 821006026
20/50/10/20/30 | 1055 | Kabel Highway Omniflo | 1 | N | E-Eigenbau | 2238.79 | 2238.79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 50 | 1055
20/50/10/20/30/20 | 723000000 | ADERLEITUNG H07V-K 6MM² GELB/GRÜN (SPULE A`500m) | 500 | N | K-Kaufteil | 451.48 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 723000000
20/50/10/20/30/10 | 725000164 | 12G1,5 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 500 | N | K-Kaufteil | 1326.48 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 725000164
20/50/10/20/30/1 | 725000161 | 4G1,5 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 500 | N | K-Kaufteil | 460.83 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 725000161
20/50/10/20/50 | 1055 | Installationsmaterial Highway Omniflo | 1 | N | E-Eigenbau | 360.53 | 360.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 50 | 1055
20/50/10/20/50/60 | 790900100 | ZUBEHÖR FÜR ANLAGENERDUNG 6mm² | 50 | N | E-Eigenbau | 133.02 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 790900100
20/50/10/20/50/60/30 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 50 | J | K-Kaufteil | 1.75 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 911011009
20/50/10/20/50/60/10 | 706000032 | T-VERBINDER 6 MM², ICR6T | 50 | J | K-Kaufteil | 118.26 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 50 | 706000032
20/50/10/20/50/60/20 | 706000013 | QUETSCHKABELSCHUHE 4,0-6,0/M8 | 50 | J | K-Kaufteil | 8.76 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 50 | 706000013
20/50/10/20/50/60/60 | 913051013 | Fächerscheibe DIN 6798 - A 8,4 - FSt | 50 | J | K-Kaufteil | 2.29 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 913051013
20/50/10/20/50/60/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 100 | J | K-Kaufteil | 0.74 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 913011009
20/50/10/20/50/60/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 100 | J | K-Kaufteil | 1.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 912011009
20/50/10/20/50/80 | 712000100 | VERSCHRAUBUNG M16x1,5 | 50 | J | K-Kaufteil | 22.26 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 712000100
20/50/10/20/50/10 | 706000011 | QUETSCHKABELSCHUHE 1,5-2,5/M4 | 100 | J | K-Kaufteil | 11.81 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 706000011
20/50/10/20/50/30 | 706000009 | ADERENDHÜLSE 6,0 MM², L= 12 MM | 200 | J | K-Kaufteil | 8.93 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 706000009
20/50/10/20/50/20 | 706000004 | ADERENDHÜLSE 1,0 MM², L= 8 MM | 500 | J | K-Kaufteil | 5.77 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 706000004
20/50/10/20/50/40 | 724000004 | KABELBINDER NATUR 4,8X280 MM | 1000 | J | K-Kaufteil | 34 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 724000004
20/50/10/20/50/50 | 724000001 | KABELBINDER NATUR 2,5X100MM | 1000 | J | K-Kaufteil | 13.8 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 724000001
20/50/10/20/50/70 | 713002001 | OBERTEIL FÜR LK4 / LK4/N 25 MM LK4 D 25 | 30 | J | K-Kaufteil | 54 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 713002001
20/50/10/20/50/110 | 712000152 | REDUKTION M25/M20 | 50 | J | K-Kaufteil | 25.78 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 712000152
20/50/10/20/50/100 | 712000152 | REDUKTION M25/M20 | 23 | J | K-Kaufteil | 11.86 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 712000152
20/50/10/20/50/90 | 712000101 | VERSCHRAUBUNG M20x1,5 | 50 | J | K-Kaufteil | 39.31 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 712000101
20/50/10/20/40 | 1055 | Verbindungsleitungen Highway Omniflo | 1 | N | E-Eigenbau | 2117.91 | 2117.91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 50 | 1055
20/50/10/20/40/170 | 726001048 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 20m grün | 1 | N | K-Kaufteil | 26.94 | 26.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 50 | 726001048
20/50/10/20/40/160 | 722001357 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-0° PUR UL/CSA 30m | 6 | N | K-Kaufteil | 241.36 | 40.23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 50 | 722001357
20/50/10/20/40/150 | 722001356 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-0° PUR UL/CSA 20m | 8 | N | K-Kaufteil | 215.85 | 26.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 50 | 722001356
20/50/10/20/40/140 | 722001355 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-0° PUR UL/CSA 15m | 5 | J | K-Kaufteil | 87.62 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 50 | 722001355
20/50/10/20/40/130 | 722001354 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-0° PUR UL/CSA 10m | 2 | J | K-Kaufteil | 31.59 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 50 | 722001354
20/50/10/20/40/120 | 722001342 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 50m | 2 | N | K-Kaufteil | 119.44 | 59.72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 50 | 722001342
20/50/10/20/40/110 | 722001339 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 30m | 5 | N | K-Kaufteil | 184.63 | 36.93 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 50 | 722001339
20/50/10/20/40/100 | 722001337 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 25m | 5 | J | K-Kaufteil | 142.73 | 28.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 50 | 722001337
20/50/10/20/40/90 | 722001336 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 20m | 15 | J | K-Kaufteil | 354.06 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 50 | 722001336
20/50/10/20/40/80 | 722001335 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 15m | 5 | J | K-Kaufteil | 93.96 | 18.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 50 | 722001335
20/50/10/20/40/70 | 722001334 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 10m | 5 | J | K-Kaufteil | 74.86 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 50 | 722001334
20/50/10/20/40/60 | 722001311 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 40m | 1 | N | K-Kaufteil | 37.03 | 37.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 50 | 722001311
20/50/10/20/40/50 | 722001309 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 30m | 1 | N | K-Kaufteil | 35.14 | 35.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 50 | 722001309
20/50/10/20/40/40 | 722001307 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 25m | 2 | J | K-Kaufteil | 45 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 50 | 722001307
20/50/10/20/40/30 | 722001306 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 20m | 8 | J | K-Kaufteil | 151.93 | 18.99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 50 | 722001306
20/50/10/20/40/20 | 722001305 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 15m | 5 | J | K-Kaufteil | 77.84 | 15.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 50 | 722001305
20/50/10/20/40/10 | 722001304 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 10m | 5 | J | K-Kaufteil | 60.37 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 50 | 722001304
20/50/10/20/40/190 | 726001055 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 55m grün | 1 | N | K-Kaufteil | 60.24 | 60.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 50 | 726001055
20/50/10/20/40/181 | 726001051 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 35m grün | 1 | J | K-Kaufteil | 39.75 | 39.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 50 | 726001051
20/50/10/20/40/180 | 726001050 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 30m grün | 1 | J | K-Kaufteil | 37.56 | 37.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 50 | 726001050
20/50/10/20/60 | 1055 | Profinetverbindung +UH06 zu +UC61 | 1 | N | E-Eigenbau | 1235.65 | 1235.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 50 | 1055
20/50/10/20/60/20 | 711003218 | FL SWITCH 1605, 5 M12-Ports 10/100 MBit/s | 1 | J | K-Kaufteil | 303.39 | 303.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 50 | 711003218
20/50/10/20/60/40 | 706000011 | Quetschkabelschuh 1,5-2,5 mm²/M4 | 100 | J | K-Kaufteil | 11.81 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 50 | 706000011
20/50/10/20/60/50 | 708100284 | M12 St. 0°/RJ45 St. 0° geschirmt, Ethernet 60M | 4 | J | K-Kaufteil | 820.52 | 205.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 50 | 708100284
20/50/10/20/60/10 | 708100284 | M12 St. 0°/RJ45 St. 0° geschirmt, Ethernet 60M | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 50 | 708100284
20/50/10/20/60/30 | 722003031 | RJ45 Doppelkupplung CAT 6E RJ45 | 10 | J | K-Kaufteil | 99.93 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 50 | 722003031
20/50/10/10 | 1055 | AMR Workstations Omniflo, E-Material | 1 | N | E-Eigenbau | 34270.2 | 34270.2 | 757.9 | 757.9 | 0 | 4 | 15 | 50 | 1055
20/50/10/10/10 | 1055 | COGNEX CAMERA AMR Workstation Omniflo FS | 1 | N | E-Eigenbau | 18621.53 | 18621.53 | 396.95 | 396.95 | 0 | 5 | 3 | 50 | 1055
20/50/10/10/10/10 | 200000215 | Camera DM280 m. Halter für Trolley Id.(AP110) - BG | 32 | N | E-Eigenbau | 16244.71 | 507.65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 200000215
20/50/10/10/10/10/40 | 711000502 | Barcode-Lesegerät Dataman DM280QL, L | 32 | N | K-Kaufteil | 15200 | 475 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 50 | 711000502
20/50/10/10/10/10/30 | 200000214 | Sensorhalter für Kamera an AP 110 | 32 | N | K-Kaufteil | 74.56 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 50 | 200000214
20/50/10/10/10/10/100 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 64 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 913011150
20/50/10/10/10/10/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 192 | J | K-Kaufteil | 1.42 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 913011009
20/50/10/10/10/10/80 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 128 | J | K-Kaufteil | 2.56 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 912041005
20/50/10/10/10/10/90 | 911091064 | Gewindestift DIN 913 - M8 x 6 - 45H | 64 | J | K-Kaufteil | 0.74 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 911091064
20/50/10/10/10/10/110 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 64 | J | K-Kaufteil | 1.17 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 911021199
20/50/10/10/10/10/70 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 128 | J | K-Kaufteil | 4.48 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 911011009
20/50/10/10/10/10/20 | 827076105 | DREHSCHENKEL FÜR TROLLEY-V IDENTIFIKATION | 32 | J | K-Kaufteil | 798.4 | 24.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 50 | 827076105
20/50/10/10/10/10/10 | 827076104 | BEFESTIGUNGSWINKEL AN FAHRSTRECKE | 32 | N | K-Kaufteil | 109.44 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 50 | 827076104
20/50/10/10/10/10/60 | 821116011 | SPANNPRATZE SP-R (RUNDLOCH) | 64 | J | E-Eigenbau | 51.84 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 10 | 821116011
20/50/10/10/10/20 | 790711550 | E-Teile für Cognex Barcode Reader -BG | 32 | N | E-Eigenbau | 2376.81 | 74.28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 790711550
20/50/10/10/10/20/20 | 400009303 | Ethernet CAT6A M12 St-0°/RJ45, 8-polig, X-Cod. 5m | 32 | N | K-Kaufteil | 1145.6 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 400009303
20/50/10/10/10/20/30 | 722003031 | RJ45 Doppelkupplung CAT 6E RJ45 | 32 | J | K-Kaufteil | 319.76 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722003031
20/50/10/10/10/20/10 | 722002102 | Verbindungsleitung M12 St-4P/0°/M12-Bu-12P/0° 5,0M | 32 | N | K-Kaufteil | 911.45 | 28.48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722002102
20/50/10/10/20 | 1055 | Kabelpritsche AMR omniflo | 1 | N | E-Eigenbau | 10185.76 | 10185.76 | 175 | 175 | 0 | 5 | 3 | 50 | 1055
20/50/10/10/20/30 | 715000018 | FLACHRUNDSCHRAUBEN 6X12 MM | 1800 | N | K-Kaufteil | 222.3 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 715000018
20/50/10/10/20/120 | 717000002 | ISOFIX-EL-F KUNSTSTOFFROHR 25 | 285 | N | K-Kaufteil | 174.1 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 717000002
20/50/10/10/20/110 | 715003006 | KABELSCHUTZRING KSR-DR 920 PE (IKS-SEITENLOCHUNG) | 500 | N | K-Kaufteil | 375.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 715003006
20/50/10/10/20/100 | 715003005 | KABELSCHUTZRING KSR-910 PE (IKS-BODENLOCHUNG) | 100 | N | K-Kaufteil | 75.05 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 715003005
20/50/10/10/20/10 | 715003002 | KABELRINNE IKS 620 200X60MM | 279 | N | K-Kaufteil | 5271.84 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 715003002
20/50/10/10/20/80 | 715000080 | LÄNGSVERBINDER RLVK 60 FS | 100 | N | K-Kaufteil | 182.4 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 715000080
20/50/10/10/20/90 | 715000074 | ENDABSCHLUSSBLECH RWEB620 (200MM) | 10 | N | K-Kaufteil | 97.09 | 9.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 715000074
20/50/10/10/20/130 | 827334995 | BEFESTIGUNGSSCHELLE 1" M25 KPL. | 300 | J | E-Eigenbau | 219.07 | 0.73 | 175 | 0.58 | 0 | 6 | 13 | 50 | 827334995
20/50/10/10/20/70 | 715000065 | ANBAU-ABZWEIGSTÜCK 200/60 | 60 | N | K-Kaufteil | 1177.62 | 19.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 715000065
20/50/10/10/20/60 | 715000063 | BOGEN, 45° RB 45 620 FS 200/60 | 4 | N | K-Kaufteil | 107.81 | 26.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 715000063
20/50/10/10/20/50 | 715000062 | BOGEN, 90° RB 90 620 FS 200/60 | 50 | N | K-Kaufteil | 1289.15 | 25.78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 715000062
20/50/10/10/20/20 | 715000033 | TRENNSTEG TSG 60 FS H=60 MM | 264 | N | K-Kaufteil | 689.7 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 715000033
20/50/10/10/20/40 | 715000019 | GELENKVERBINDER, H=60 MM | 60 | N | K-Kaufteil | 304.38 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 715000019
20/50/10/10/30 | 1055 | Sensorik AMR omniflo | 1 | N | E-Eigenbau | 5462.91 | 5462.91 | 185.95 | 185.95 | 0 | 5 | 3 | 50 | 1055
20/50/10/10/30/10 | 827072013 | Statische Trolleyabfrage L=700 mm, AP110 kpl. | 27 | N | E-Eigenbau | 917.4 | 33.98 | 61.42 | 2.27 | 0 | 6 | 3 | 50 | 827072013
20/50/10/10/30/10/50 | 720002002 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=8MM NO/ST-M12 4POL/N-BÜ | 27 | J | K-Kaufteil | 263.41 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 50 | 720002002
20/50/10/10/30/10/130 | 911021074 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 12 - 8.8 | 54 | J | K-Kaufteil | 1.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 911021074
20/50/10/10/30/10/90 | 929025117 | CLIPS-LAGER MCM-06-02IGUS-IGLIIGUS-IGLIDUR | 54 | J | K-Kaufteil | 8.64 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 929025117
20/50/10/10/30/10/40 | 913051026 | Sicherungsscheibe DIN 6799 - 5 - St | 54 | J | K-Kaufteil | 0.77 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913051026
20/50/10/10/30/10/140 | 913011111 | Scheibe DIN 9021 - 5,3 - 140 HV - St | 54 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011111
20/50/10/10/30/10/70 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 27 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011009
20/50/10/10/30/10/120 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 54 | J | K-Kaufteil | 0.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 913011007
20/50/10/10/30/10/80 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 27 | J | K-Kaufteil | 0.54 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 912041005
20/50/10/10/30/10/150 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 54 | J | K-Kaufteil | 1.66 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 912041003
20/50/10/10/30/10/110 | 827076037 | RING FÜR STATISCHE TROLLEYABFRAGE AP | 27 | J | K-Kaufteil | 104 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 50 | 827076037
20/50/10/10/30/10/30 | 827076027 | ACHSE F. STATISCHE TROLLEYABFRAGE BLECH | 27 | J | K-Kaufteil | 115.83 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 50 | 827076027
20/50/10/10/30/10/10 | 827076026 | HALTEBLECH F. STATISCHE TROLLEYABFRAGE BLECH | 27 | J | K-Kaufteil | 124.47 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 50 | 827076026
20/50/10/10/30/10/20 | 827076025 | ABFRAGEFAHNE F. STATISCHE TROLLEYABFRAGE BLECH | 27 | J | K-Kaufteil | 103.95 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 50 | 827076025
20/50/10/10/30/10/100 | 827076024 | ABFRAGEWINKEL L=700 F. STATISCHE TROLLEYABFRAGE | 27 | J | K-Kaufteil | 150.41 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 50 | 827076024
20/50/10/10/30/10/60 | 821114041 | KULISSENSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 KPL. FÜR APS | 27 | J | K-Kaufteil | 41.46 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 821114041
20/50/10/10/30/30 | 827072111 | Traversenabfrage AP110 kpl. mit Lichttaster | 65 | N | E-Eigenbau | 3130.79 | 48.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 827072111
20/50/10/10/30/30/90 | 721000046 | Reflex-Lichtttaster HT25CI/4P-M12 >1,3 M Infrarot, | 65 | J | K-Kaufteil | 2827.5 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 50 | 721000046
20/50/10/10/30/30/70 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 130 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 913011150
20/50/10/10/30/30/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 65 | J | K-Kaufteil | 0.48 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 913011009
20/50/10/10/30/30/50 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 65 | J | K-Kaufteil | 1.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 912041005
20/50/10/10/30/30/80 | 911021157 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 20 - 8.8 | 130 | J | K-Kaufteil | 3.65 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 911021157
20/50/10/10/30/30/10 | 827076123 | Halter Lichttaster Leuze HRT 25B/HTC25CI,AP110 | 65 | J | K-Kaufteil | 211.25 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 50 | 827076123
20/50/10/10/30/30/30 | 821114009 | KULISSENSTEIN MIT CLIFASTIFT M8x30 | 65 | J | E-Eigenbau | 85.5 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 | 821114009
20/50/10/10/30/30/60 | 724000001 | KABELBINDER NATUR 2,5X100MM | 65 | J | K-Kaufteil | 0.9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 50 | 724000001
20/50/10/10/30/20 | 827072013 | Statische Trolleyabfrage L=700 mm, AP110 kpl. | 33 | J | E-Eigenbau | 1414.73 | 42.87 | 124.53 | 3.77 | 0 | 6 | 3 | 50 | 827072013
20/50/10/30 | 1055 | Outbound Omniflo, E-Material | 1 | N | E-Eigenbau | 37189.53 | 37189.53 | 449.16 | 449.16 | 0 | 4 | 15 | 50 | 1055
20/50/10/30/10 | 1055 | COGNEX CAMERA Outbound Omniflo | 1 | N | E-Eigenbau | 3491.54 | 3491.54 | 90.67 | 90.67 | 0 | 5 | 4 | 50 | 1055
20/50/10/30/10/20 | 790711550 | E-Teile für Cognex Barcode Reader -BG | 6 | N | E-Eigenbau | 445.66 | 74.28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 790711550
20/50/10/30/10/20/20 | 400009303 | Ethernet CAT6A M12 St-0°/RJ45, 8-polig, X-Cod. 5m | 6 | N | K-Kaufteil | 214.8 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 400009303
20/50/10/30/10/20/30 | 722003031 | RJ45 Doppelkupplung CAT 6E RJ45 | 6 | J | K-Kaufteil | 59.96 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722003031
20/50/10/30/10/20/10 | 722002102 | Verbindungsleitung M12 St-4P/0°/M12-Bu-12P/0° 5,0M | 6 | N | K-Kaufteil | 170.9 | 28.48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722002102
20/50/10/30/10/10 | 200000215 | Camera DM280 m. Halter für Trolley Id.(AP110) - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 3045.88 | 507.65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 200000215
20/50/10/30/10/10/40 | 711000502 | Barcode-Lesegerät Dataman DM280QL, L | 6 | N | K-Kaufteil | 2850 | 475 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 50 | 711000502
20/50/10/30/10/10/30 | 200000214 | Sensorhalter für Kamera an AP 110 | 6 | N | K-Kaufteil | 13.98 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 50 | 200000214
20/50/10/30/10/10/100 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 913011150
20/50/10/30/10/10/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 36 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 913011009
20/50/10/30/10/10/80 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.48 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 912041005
20/50/10/30/10/10/90 | 911091064 | Gewindestift DIN 913 - M8 x 6 - 45H | 12 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 911091064
20/50/10/30/10/10/110 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 911021199
20/50/10/30/10/10/70 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.84 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 911011009
20/50/10/30/10/10/20 | 827076105 | DREHSCHENKEL FÜR TROLLEY-V IDENTIFIKATION | 6 | J | K-Kaufteil | 149.7 | 24.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 50 | 827076105
20/50/10/30/10/10/10 | 827076104 | BEFESTIGUNGSWINKEL AN FAHRSTRECKE | 6 | N | K-Kaufteil | 20.52 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 50 | 827076104
20/50/10/30/10/10/60 | 821116011 | SPANNPRATZE SP-R (RUNDLOCH) | 12 | J | E-Eigenbau | 9.72 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 10 | 821116011
20/50/10/30/20 | 1055 | Sensorik Outbound Omniflo | 1 | N | E-Eigenbau | 14111.5 | 14111.5 | 358.49 | 358.49 | 0 | 5 | 4 | 50 | 1055
20/50/10/30/20/20 | 827072112 | Traversenabfrage ST kpl. mit Lichttaster | 20 | N | E-Eigenbau | 994.15 | 49.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 827072112
20/50/10/30/20/20/20 | 721000046 | Reflex-Lichtttaster HT25CI/4P-M12 >1,3 M Infrarot, | 20 | J | K-Kaufteil | 870 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 50 | 721000046
20/50/10/30/20/20/70 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 40 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 913011150
20/50/10/30/20/20/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 40 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 913011009
20/50/10/30/20/20/50 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 40 | J | K-Kaufteil | 0.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 912041005
20/50/10/30/20/20/80 | 911021157 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 20 - 8.8 | 40 | J | K-Kaufteil | 1.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 911021157
20/50/10/30/20/20/10 | 827076124 | Halter Lichttaster Leuze HRT 25B für ST | 20 | N | K-Kaufteil | 109 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 50 | 827076124
20/50/10/30/20/20/30 | 825006005 | U-BÜGEL M8 A=42 L=65 | 20 | J | K-Kaufteil | 12.59 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 30 | 825006005
20/50/10/30/20/20/60 | 724000001 | KABELBINDER NATUR 2,5X100MM | 20 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 50 | 724000001
20/50/10/30/20/30 | 827072111 | Traversenabfrage AP110 kpl. mit Lichttaster | 150 | N | E-Eigenbau | 7292.9 | 48.62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 827072111
20/50/10/30/20/30/90 | 721000046 | Reflex-Lichtttaster HT25CI/4P-M12 >1,3 M Infrarot, | 150 | J | K-Kaufteil | 6525 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 50 | 721000046
20/50/10/30/20/30/70 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 300 | J | K-Kaufteil | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 913011150
20/50/10/30/20/30/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 150 | J | K-Kaufteil | 1.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 913011009
20/50/10/30/20/30/50 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 150 | J | K-Kaufteil | 3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 912041005
20/50/10/30/20/30/80 | 911021157 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 20 - 8.8 | 300 | J | K-Kaufteil | 8.42 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 911021157
20/50/10/30/20/30/10 | 827076123 | Halter Lichttaster Leuze HRT 25B für AP110 | 150 | J | K-Kaufteil | 555.5 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 50 | 827076123
20/50/10/30/20/30/30 | 821114009 | KULISSENSTEIN MIT CLIFASTIFT M8x30 | 150 | J | E-Eigenbau | 197.31 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 | 821114009
20/50/10/30/20/30/60 | 724000001 | KABELBINDER NATUR 2,5X100MM | 150 | J | K-Kaufteil | 2.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 50 | 724000001
20/50/10/30/20/40 | 827072113 | Traversenabfrage KF kpl. mit Lichttaster | 20 | N | E-Eigenbau | 982.24 | 49.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 827072113
20/50/10/30/20/40/20 | 721000046 | Reflex-Lichttaster HT25CI/4P-M12 >1,3 M Infrarot, | 20 | J | K-Kaufteil | 870 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50 | 721000046
20/50/10/30/20/40/40 | 911021003 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 20 - 8.8 | 40 | J | K-Kaufteil | 0.86 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021003
20/50/10/30/20/40/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 40 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011150
20/50/10/30/20/40/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011016
20/50/10/30/20/40/50 | 912041004 | Sechskantmutter DIN 985 - M6 - 8 | 40 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912041004
20/50/10/30/20/40/70 | 911021157 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 20 - 8.8 | 40 | J | K-Kaufteil | 1.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021157
20/50/10/30/20/40/10 | 827076125 | Lichttasthalter Leuze HRT 25B für Kettenförderer | 20 | N | K-Kaufteil | 110 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50 | 827076125
20/50/10/30/20/70 | 822066220 | KETTENSPANNRAD Z=17 BEARBEITET FÜR TEF | 7 | J | E-Eigenbau | 227.29 | 32.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 20 | 822066220
20/50/10/30/20/60 | 720000008 | KLEMMHALTER M. FESTANSCHLAG F. NÄHRUNGSSCHALTER | 7 | J | K-Kaufteil | 79.8 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 720000008
20/50/10/30/20/50 | 720000007 | SENSOR INDUK. M8x1, NO/ST-M12x1 4POL, A-COD. | 7 | J | K-Kaufteil | 462.42 | 66.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 720000007
20/50/10/30/20/10 | 827072013 | Statische Trolleyabfrage L=700 Blech, AP110 Kpl. | 95 | J | E-Eigenbau | 4072.7 | 42.87 | 358.49 | 3.77 | 0 | 6 | 7 | 50 | 827072013
20/50/10/30/30 | 1055 | Kabelpritsche Outbound Omniflo | 1 | N | E-Eigenbau | 18949.21 | 18949.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50 | 1055
20/50/10/30/30/50 | 715000018 | FLACHRUNDSCHRAUBEN 6X12 MM | 5000 | N | K-Kaufteil | 617.5 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 715000018
20/50/10/30/30/120 | 717000002 | Isofix-EL-F Kunststoffrohr 25 mm | 114 | N | K-Kaufteil | 69.63 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 717000002
20/50/10/30/30/110 | 715003006 | KABELSCHUTZRING KSR-DR 920 PE (IKS-SEITENLOCHUNG) | 600 | N | K-Kaufteil | 450.3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 715003006
20/50/10/30/30/10 | 715003002 | KABELRINNE IKS 620 200X60MM | 684 | N | K-Kaufteil | 12924.52 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 715003002
20/50/10/30/30/90 | 715000082 | STOSSSTELLENLEISTE SSLB 200 FS | 300 | N | K-Kaufteil | 752.4 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 715000082
20/50/10/30/30/80 | 715000080 | LÄNGSVERBINDER RLVK 60 FS | 250 | N | K-Kaufteil | 480 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 715000080
20/50/10/30/30/60 | 913011104 | Scheibe DIN 9021 - 6,4 - 140 HV - St | 1000 | J | K-Kaufteil | 9.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 60 | 913011104
20/50/10/30/30/130 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 1000 | J | K-Kaufteil | 94.78 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 60 | 911121039
20/50/10/30/30/40 | 715000065 | ANBAU-ABZWEIGSTÜCK 200/60 | 26 | N | K-Kaufteil | 510.3 | 19.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 715000065
20/50/10/30/30/30 | 715000062 | BOGEN, 90° RB 90 620 FS 200/60 | 25 | N | K-Kaufteil | 644.57 | 25.78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 715000062
20/50/10/30/30/20 | 715000033 | TRENNSTEG TSG 60 FS H=60 MM | 684 | N | K-Kaufteil | 1786.95 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 715000033
20/50/10/30/30/70 | 715000019 | GELENKVERBINDER, H=60 MM | 120 | N | K-Kaufteil | 608.76 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 715000019
20/50/10/30/40 | 1055 | COGNEX CAMERA Outbound Omniflo 2 | 1 | N | E-Eigenbau | 637.29 | 637.29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50 | 1055
20/50/10/30/40/10 | 200000215 | Camera DM280 m. Halter für Trolley Id.(AP110) - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 345.79 | 86.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 200000215
20/50/10/30/40/10/60 | 821116011 | SPANNPRATZE SP-R (RUNDLOCH) | 8 | J | E-Eigenbau | 6.48 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 821116011
20/50/10/30/40/10/30 | 200000214 | Sensorhalter für Kamera an AP 110 | 4 | N | K-Kaufteil | 110.8 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 200000214
20/50/10/30/40/10/100 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011150
20/50/10/30/40/10/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011009
20/50/10/30/40/10/80 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912041005
20/50/10/30/40/10/90 | 911091064 | Gewindestift DIN 913 - M8 x 6 - 45H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911091064
20/50/10/30/40/10/110 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911021199
20/50/10/30/40/10/70 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.56 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011009
20/50/10/30/40/10/20 | 827076105 | DREHSCHENKEL FÜR TROLLEY-V IDENTIFIKATION | 4 | N | K-Kaufteil | 118.8 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 827076105
20/50/10/30/40/10/10 | 827076104 | BEFESTIGUNGSWINKEL AN FAHRSTRECKE | 4 | N | K-Kaufteil | 108.4 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 827076104
20/50/10/30/40/20 | 790711550 | E-Teile für Cognex Barcode Reader -BG | 4 | N | E-Eigenbau | 291.5 | 72.87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 790711550
20/50/10/30/40/20/20 | 400009303 | Ethernet CAT6A M12 St-0°/RJ45, 8-polig, X-Cod. 5m | 4 | J | K-Kaufteil | 141.88 | 35.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 400009303
20/50/10/30/40/20/30 | 722003031 | RJ45 Doppelkupplung CAT 6E RJ45 | 4 | J | K-Kaufteil | 39.97 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722003031
20/50/10/30/40/20/10 | 722002102 | Verbindungsleitung M12 St-4P/0°/M12-Bu-12P/0° 5,0M | 4 | J | K-Kaufteil | 109.64 | 27.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722002102
20/50/10/40 | 1055 | Omniflo Outbound Level 1 | 1 | N | E-Eigenbau | 2178.54 | 2178.54 | 72.4 | 72.4 | 0 | 4 | 15 | 50 | 1055
20/50/10/40/10 | 1055 | Cognex Camera Omniflo FS Level 1 | 1 | N | E-Eigenbau | 561.85 | 561.85 | 10.67 | 10.67 | 0 | 5 | 2 | 50 | 1055
20/50/10/40/10/10 | 200000215 | Camera DM280 m. Halter für Trolley Id.(AP110) - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 488.65 | 488.65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 200000215
20/50/10/40/10/10/40 | 711000502 | Barcode-Lesegerät Dataman DM280QL, L | 1 | N | K-Kaufteil | 475 | 475 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 50 | 711000502
20/50/10/40/10/10/30 | 200000214 | Sensorhalter für Kamera an AP 110 | 1 | N | K-Kaufteil | 2.33 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 50 | 200000214
20/50/10/40/10/10/100 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 913011150
20/50/10/40/10/10/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 913011009
20/50/10/40/10/10/80 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 912041005
20/50/10/40/10/10/90 | 911091064 | Gewindestift DIN 913 - M8 x 6 - 45H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 911091064
20/50/10/40/10/10/110 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 911021199
20/50/10/40/10/10/70 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 911011009
20/50/10/40/10/10/20 | 827076105 | DREHSCHENKEL FÜR TROLLEY-V IDENTIFIKATION | 1 | N | K-Kaufteil | 5.95 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 50 | 827076105
20/50/10/40/10/10/10 | 827076104 | BEFESTIGUNGSWINKEL AN FAHRSTRECKE | 1 | N | K-Kaufteil | 3.42 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 50 | 827076104
20/50/10/40/10/10/60 | 821116011 | SPANNPRATZE SP-R (RUNDLOCH) | 2 | J | E-Eigenbau | 1.62 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 10 | 821116011
20/50/10/40/10/20 | 790711550 | E-Teile für Cognex Barcode Reader -BG | 1 | N | E-Eigenbau | 73.2 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 790711550
20/50/10/40/10/20/20 | 400009303 | Ethernet CAT6A M12 St-0°/RJ45, 8-polig, X-Cod. 5m | 1 | N | K-Kaufteil | 35.8 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 400009303
20/50/10/40/10/20/30 | 722003031 | RJ45 Doppelkupplung CAT 6E RJ45 | 1 | J | K-Kaufteil | 9.99 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722003031
20/50/10/40/10/20/10 | 722002102 | Verbindungsleitung M12 St-4P/0°/M12-Bu-12P/0° 5,0M | 1 | J | K-Kaufteil | 27.41 | 27.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722002102
20/50/10/40/20 | 1055 | Sensorik Omniflo FS Level 1 | 1 | N | E-Eigenbau | 1616.69 | 1616.69 | 61.74 | 61.74 | 0 | 5 | 2 | 50 | 1055
20/50/10/40/20/30 | 827072112 | Traversenabfrage ST kpl. mit Lichttaster | 4 | N | E-Eigenbau | 272.83 | 68.21 | 10.67 | 2.67 | 0 | 6 | 3 | 50 | 827072112
20/50/10/40/20/30/20 | 721000046 | Reflex-Lichtttaster HT25CI/4P-M12 >1,3 M Infrarot, | 4 | J | K-Kaufteil | 174 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 50 | 721000046
20/50/10/40/20/30/70 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 913011150
20/50/10/40/20/30/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 913011009
20/50/10/40/20/30/50 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 912041005
20/50/10/40/20/30/80 | 911021157 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 20 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 911021157
20/50/10/40/20/30/10 | 827076124 | Halter Lichttaster Leuze HRT 25B für ST | 4 | N | K-Kaufteil | 95.8 | 23.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 50 | 827076124
20/50/10/40/20/30/30 | 825006005 | U-BÜGEL M8 A=42 L=65 | 4 | J | K-Kaufteil | 2.52 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 30 | 825006005
20/50/10/40/20/30/60 | 724000001 | KABELBINDER NATUR 2,5X100MM | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 50 | 724000001
20/50/10/40/20/20 | 827072111 | Traversenabfrage AP110 kpl. mit Lichttaster | 19 | N | E-Eigenbau | 915.15 | 48.17 | 13.33 | 0.7 | 0 | 6 | 3 | 50 | 827072111
20/50/10/40/20/20/90 | 721000046 | Reflex-Lichtttaster HT25CI/4P-M12 >1,3 M Infrarot, | 19 | J | K-Kaufteil | 826.5 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 50 | 721000046
20/50/10/40/20/20/70 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 38 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 913011150
20/50/10/40/20/20/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 19 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 913011009
20/50/10/40/20/20/50 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 19 | J | K-Kaufteil | 0.38 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 912041005
20/50/10/40/20/20/80 | 911021157 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 20 - 8.8 | 38 | J | K-Kaufteil | 1.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | 911021157
20/50/10/40/20/20/10 | 827076123 | Halter Lichttaster Leuze HRT 25B für AP110 | 19 | J | K-Kaufteil | 61.75 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 50 | 827076123
20/50/10/40/20/20/30 | 821114009 | KULISSENSTEIN MIT CLIFASTIFT M8x30 | 19 | J | E-Eigenbau | 24.99 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 | 821114009
20/50/10/40/20/20/60 | 724000001 | KABELBINDER NATUR 2,5X100MM | 19 | J | K-Kaufteil | 0.26 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 50 | 724000001
20/50/10/40/20/10 | 827072013 | Statische Trolleyabfrage L=700, Blech, AP110 kpl.. | 10 | J | E-Eigenbau | 428.7 | 42.87 | 37.74 | 3.77 | 0 | 6 | 3 | 50 | 827072013
20/50/10/50 | 1055 | Installationsmaterial allgemein | 1 | N | E-Eigenbau | 326.42 | 326.42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 50 | 1055
20/50/10/50/10 | 400009113 | Halteplatte kpl. f. Siemens 4-Fach Gehäuse (an 2") | 22 | N | E-Eigenbau | 302.8 | 13.76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 400009113
20/50/10/50/10/10 | 400101185 | Halteplatte 4-fach Tableaus | 22 | N | K-Kaufteil | 196.9 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 50 | 400101185
20/50/10/50/10/80 | 911021012 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 16 - 8.8 | 88 | J | K-Kaufteil | 2.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 911021012
20/50/10/50/10/20 | 717000017 | BEFESTIGUNGSSCHELLE 605/60MM G 2-LOCH-BEF. | 44 | J | K-Kaufteil | 98.12 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 50 | 717000017
20/50/10/50/10/60 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 176 | J | K-Kaufteil | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 913011016
20/50/10/50/10/40 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 88 | J | K-Kaufteil | 0.97 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 913011007
20/50/10/50/10/70 | 912041004 | Sechskantmutter DIN 985 - M6 - 8 | 88 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 912041004
20/50/10/50/10/50 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 88 | J | K-Kaufteil | 2.7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 912041003
20/50/10/50/10/30 | 911021118 | Senkschraube ISO 10642 - M5 x 12 - 08.8 | 88 | J | K-Kaufteil | 1.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 911021118
20/50/10/50/20 | 706000011 | Quetschkabelschuh 1,5-2,5 mm²/M4 | 200 | J | K-Kaufteil | 23.62 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 706000011
20/50/10/60 | 1055 | Anschlussleitungen Sensor+ Aktor allgemein | 1 | N | E-Eigenbau | 23728.36 | 23728.36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 50 | 1055
20/50/10/60/10 | 722001304 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 10m | 50 | N | K-Kaufteil | 603.65 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 50 | 722001304
20/50/10/60/199 | 722001356 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-0° PUR UL/CSA 20m | 50 | N | K-Kaufteil | 1253.71 | 25.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 50 | 722001356
20/50/10/60/180 | 722001354 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-0° PUR UL/CSA 10m | 200 | N | K-Kaufteil | 3251.7 | 16.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 50 | 722001354
20/50/10/60/150 | 722001342 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 50m | 10 | N | K-Kaufteil | 565.26 | 56.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 50 | 722001342
20/50/10/60/140 | 722001341 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 40m | 10 | N | K-Kaufteil | 441.68 | 44.17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 50 | 722001341
20/50/10/60/130 | 722001340 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 35m | 20 | N | K-Kaufteil | 800.29 | 40.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 50 | 722001340
20/50/10/60/120 | 722001339 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 30m | 35 | N | K-Kaufteil | 1284.06 | 36.69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 50 | 722001339
20/50/10/60/110 | 722001337 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 25m | 80 | N | K-Kaufteil | 1143.14 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 50 | 722001337
20/50/10/60/100 | 722001336 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 20m | 100 | N | K-Kaufteil | 2295.99 | 22.96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 50 | 722001336
20/50/10/60/90 | 722001335 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 15m | 150 | N | K-Kaufteil | 2894.99 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 50 | 722001335
20/50/10/60/80 | 722001334 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M12 Bu-90° PUR UL/CSA 10m | 60 | N | K-Kaufteil | 873.83 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 50 | 722001334
20/50/10/60/70 | 722001312 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 50m | 1 | N | K-Kaufteil | 61.21 | 61.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 50 | 722001312
20/50/10/60/60 | 722001310 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 35m | 15 | N | K-Kaufteil | 480.88 | 32.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 50 | 722001310
20/50/10/60/50 | 722001309 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 30m | 35 | N | K-Kaufteil | 1016.94 | 29.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 50 | 722001309
20/50/10/60/170 | 722001307 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 25m | 60 | N | K-Kaufteil | 1374.98 | 22.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 50 | 722001307
20/50/10/60/40 | 722001307 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 25m | 65 | N | K-Kaufteil | 1489.55 | 22.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 50 | 722001307
20/50/10/60/160 | 722001306 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 20m | 60 | N | K-Kaufteil | 1139.46 | 18.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 50 | 722001306
20/50/10/60/30 | 722001306 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 20m | 55 | N | K-Kaufteil | 1044.5 | 18.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 50 | 722001306
20/50/10/60/20 | 722001305 | Verb.-Leitung M12 St-0°/ M8 Bu-0° PUR UL/CSA 15m | 110 | N | K-Kaufteil | 1712.54 | 15.57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 50 | 722001305
20/50/10/70 | 1055 | Kabel Outbound | 1 | N | E-Eigenbau | 9051.46 | 9051.46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 50 | 1055
20/50/10/70/50 | 723000177 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 4mm² grün/gelb | 1000 | N | K-Kaufteil | 473.51 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50 | 723000177
20/50/10/70/30 | 725000171 | 5G6 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 500 | N | K-Kaufteil | 2089.57 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50 | 725000171
20/50/10/70/40 | 725000166 | 7G2,5 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 1000 | N | K-Kaufteil | 2418.79 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50 | 725000166
20/50/10/70/20 | 725000164 | 12G1,5 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 1000 | N | K-Kaufteil | 2578.84 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50 | 725000164
20/50/10/70/10 | 725000161 | 4G1,5 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 1500 | N | K-Kaufteil | 1490.75 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50 | 725000161
20/50/10/80 | 1055 | AMR-Omniflo Scanner BX6133 (zusätzlich) | 1 | N | E-Eigenbau | 534.11 | 534.11 | 16 | 16 | 0 | 4 | 15 | 50 | 1055
20/50/10/80/20 | 790711550 | E-Teile für Cognex Barcode Reader -BG | 1 | N | E-Eigenbau | 45.46 | 45.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 790711550
20/50/10/80/20/20 | 400009303 | Ethernet CAT6A M12 St-0°/RJ45, 8-polig, X-Cod. 5m | 1 | J | K-Kaufteil | 35.47 | 35.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 400009303
20/50/10/80/20/30 | 722003031 | RJ45 Doppelkupplung CAT 6E RJ45 | 1 | J | K-Kaufteil | 9.99 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 722003031
20/50/10/80/20/10 | 722002102 | Verbindungsleitung M12 St-4P/0°/M12-Bu-12P/0° 5,0M | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 722002102
20/50/10/80/10 | 200000215 | Camera DM280 m. Halter für Trolley Id.(AP110) - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 488.65 | 488.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 200000215
20/50/10/80/10/40 | 711000502 | Barcode-Lesegerät Dataman DM280QL, L | 1 | N | K-Kaufteil | 475 | 475 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 711000502
20/50/10/80/10/30 | 200000214 | Sensorhalter für Kamera an AP 110 | 1 | N | K-Kaufteil | 2.33 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 200000214
20/50/10/80/10/100 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 60 | 913011150
20/50/10/80/10/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 60 | 913011009
20/50/10/80/10/80 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 60 | 912041005
20/50/10/80/10/90 | 911091064 | Gewindestift DIN 913 - M8 x 6 - 45H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 60 | 911091064
20/50/10/80/10/110 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 60 | 911021199
20/50/10/80/10/70 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 60 | 911011009
20/50/10/80/10/20 | 827076105 | DREHSCHENKEL FÜR TROLLEY-V IDENTIFIKATION | 1 | N | K-Kaufteil | 5.95 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 827076105
20/50/10/80/10/10 | 827076104 | BEFESTIGUNGSWINKEL AN FAHRSTRECKE | 1 | N | K-Kaufteil | 3.42 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 827076104
20/50/10/80/10/60 | 821116011 | SPANNPRATZE SP-R (RUNDLOCH) | 2 | J | E-Eigenbau | 1.62 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 10 | 821116011
20/50/10/90 | 1055 | Schnittstellensignal UC072-UC061 | 1 | N | E-Eigenbau | 34.04 | 34.04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 50 | 1055
20/50/10/90/10 | 703000040 | RELAISMODUL RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG | 2 | J | K-Kaufteil | 34.04 | 17.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 50 | 703000040
20/50/10/100 | 1055 | Halter Bedientableaus | 1 | N | E-Eigenbau | 18.97 | 18.97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 50 | 1055
20/50/10/100/10 | 825304008 | HALTER F.SIEM.TAB1-FACH L=1,5M | 2 | J | K-Kaufteil | 18.97 | 9.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 50 | 825304008
20/50/10/110 | 1055 | Bedarf Ehlers 08.09.2025 | 1 | N | E-Eigenbau | 115.2 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 50 | 1055
20/50/10/110/10 | 713002001 | OBERTEIL FÜR LK4 / LK4/N 25 MM LK4 D 25 | 64 | J | K-Kaufteil | 115.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 50 | 713002001
20/50/10/120 | 1055 | Stausensoren Gefällestrecken | 1 | N | E-Eigenbau | 2258.3 | 2258.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 50 | 1055
20/50/10/120/20 | 827072111 | Traversenabfrage AP110 mit Lichttaster | 12 | N | E-Eigenbau | 601.99 | 50.17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 827072111
20/50/10/120/20/90 | 721000046 | Reflex-Lichttaster HT25CI/4P-M12 >1,3 M Infrarot, | 12 | J | K-Kaufteil | 522 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 50 | 721000046
20/50/10/120/20/70 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 913011150
20/50/10/120/20/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 913011009
20/50/10/120/20/50 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 912041005
20/50/10/120/20/80 | 911021157 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 20 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.67 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 911021157
20/50/10/120/20/10 | 827076123 | Halter Lichttaster Leuze HRT 25B für AP110 | 12 | J | K-Kaufteil | 63 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 50 | 827076123
20/50/10/120/20/30 | 821114009 | KULISSENSTEIN MIT CLIFASTIFT M8x30 | 12 | J | E-Eigenbau | 15.79 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 821114009
20/50/10/120/20/60 | 724000001 | KABELBINDER NATUR 2,5X100MM | 12 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 50 | 724000001
20/50/10/120/10 | 827072111 | Traversenabfrage AP110 mit Lichttaster | 38 | N | E-Eigenbau | 1656.31 | 43.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 827072111
20/50/10/120/10/90 | 721000046 | Reflex-Lichttaster HT25CI/4P-M12 >1,3 M Infrarot, | 38 | N | K-Kaufteil | 1403 | 36.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 50 | 721000046
20/50/10/120/10/70 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 76 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 913011150
20/50/10/120/10/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 38 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 913011009
20/50/10/120/10/50 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 38 | J | K-Kaufteil | 0.76 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 912041005
20/50/10/120/10/80 | 911021157 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 20 - 8.8 | 76 | J | K-Kaufteil | 2.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 911021157
20/50/10/120/10/10 | 827076123 | Halter Lichttaster Leuze HRT 25B für AP110 | 38 | J | K-Kaufteil | 199.5 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 50 | 827076123
20/50/10/120/10/30 | 821114009 | KULISSENSTEIN MIT CLIFASTIFT M8x30 | 38 | J | E-Eigenbau | 49.99 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 821114009
20/50/10/120/10/60 | 724000001 | KABELBINDER NATUR 2,5X100MM | 38 | J | K-Kaufteil | 0.52 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 50 | 724000001
20/50/10/130 | 1055 | Kabelbedarf Ehlers 12.09.2025 | 1 | N | E-Eigenbau | 1274.64 | 1274.64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 50 | 1055
20/50/10/130/10 | 725000161 | 4G1,5 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 500 | N | K-Kaufteil | 455.46 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 725000161
20/50/10/130/20 | 725000163 | 7G1,5 mm², Steuerleitung Halogenfrei | 500 | N | K-Kaufteil | 819.18 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 725000163
20/50/10/140 | 1055 | Erdungsmaterial 29.01.2026 | 1 | N | E-Eigenbau | 236.52 | 236.52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 50 | 1055
20/50/10/140/10 | 706000032 | T-Verbinder 6 mm², ICR6T | 100 | J | K-Kaufteil | 236.52 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 50 | 706000032
20/50/10/150 | 1055 | Mitnahme Niko, Elektromaterial | 1 | N | E-Eigenbau | 6.11 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 50 | 1055
20/50/10/150/10 | 717000002 | Isofix-EL-F Kunststoffrohr 25 mm | 10 | J | K-Kaufteil | 6.11 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 50 | 717000002
20/50/20 | 1056 | E-Material E-Werkstatt | 1 | N | E-Eigenbau | 113818.73 | 113818.73 | 22313.85 | 22313.85 | 0 | 3 | 3 | 50 | 1056
20/50/20/10 | 790820400 | Highway +UC61 Unterverteiler 800x2100x400 -BG | 1 | N | E-Eigenbau | 5821.51 | 5821.51 | 1201.45 | 1201.45 | 0 | 4 | 17 | 50 | 790820400
20/50/20/10/10 | 790800101 | VX-SCHALTSCHRANK 800x2000X400MM KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 815.86 | 815.86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 790800101
20/50/20/10/10/80 | 700002124 | TÜRPOSITIONSSCHALTER FÜR SYSTEMLEUCHTE LED | 1 | J | K-Kaufteil | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 50 | 700002124
20/50/20/10/10/90 | 700002069 | SEITENWÄNDE 2000X400 | 2 | J | K-Kaufteil | 99.09 | 49.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 50 | 700002069
20/50/20/10/10/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 2 | J | K-Kaufteil | 17.1 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 50 | 700002064
20/50/20/10/10/20 | 700002061 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 800X100 | 2 | J | K-Kaufteil | 31.73 | 15.87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 50 | 700002061
20/50/20/10/10/10 | 700002059 | SCHALTSCHRANK 800X2000X400, 1-TÜRIG | 1 | J | K-Kaufteil | 493.05 | 493.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 50 | 700002059
20/50/20/10/10/100 | 700002040 | MONTAGESTEGE (VX/TS/SE/CM/TP) TÜRBREITE: 800MM | 2 | J | K-Kaufteil | 7.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 50 | 700002040
20/50/20/10/10/70 | 700002038 | ANSCHLUSSLEITUNG 3M FÜR LED-SYSTEMLEUCHTE | 1 | J | K-Kaufteil | 5.51 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 50 | 700002038
20/50/20/10/10/60 | 700002037 | SYSTEMLEUCHTE LED 900 100 V - 240 V, 1~, L=437 MM | 1 | J | K-Kaufteil | 97.24 | 97.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 50 | 700002037
20/50/20/10/10/50 | 700002013 | SCHALTPLANTASCHE METALL 800MM | 1 | J | K-Kaufteil | 22.99 | 22.99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 50 | 700002013
20/50/20/10/10/40 | 700002203 | TRANSPORTÖSEN FÜR VX,TS, SE | 4 | J | K-Kaufteil | 12.16 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 50 | 700002203
20/50/20/10/80 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleite, schwarz -BG | 2 | N | E-Eigenbau | 34.62 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 790302100
20/50/20/10/80/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 2 | N | E-Eigenbau | 0.82 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 790301001
20/50/20/10/80/20/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.49 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911021234
20/50/20/10/80/20/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011007
20/50/20/10/80/20/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912041003
20/50/20/10/80/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 Kabeleinführunhsleiste schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 33.8 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 700003300
20/50/20/10/840 | 1056 | Zusatzmaterial +UC61 | 1 | N | E-Eigenbau | 179.32 | 179.32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 1056
20/50/20/10/840/30 | 703001017 | HILFSCHALTER MIT ZUGFEDERANSCHLUSS F. 3RV2011 | 2 | J | K-Kaufteil | 13.2 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 703001017
20/50/20/10/840/10 | 703001052 | DIREKTSTARTER 0,37 KW 400V/ 24V 1,1-1,6A | 2 | J | K-Kaufteil | 158.97 | 79.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 703001052
20/50/20/10/840/20 | 703001019 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 3 SCHALTER 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 7.15 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 703001019
20/50/20/10/130 | 700003200 | BTK BLINDTÜLLE, KLEIN, GRAU, FÜR KEL/KVT, 1-17MM | 10 | J | K-Kaufteil | 9.5 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 700003200
20/50/20/10/450 | 705002012 | MICO 4.10 LASTKREISÜBERWACHUNG, 4-KANALIG | 3 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 705002012
20/50/20/10/451 | 705002012 | MICO 4.10 LASTKREISÜBERWACHUNG, 4-KANALIG | 3 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 705002012
20/50/20/10/452 | 705002012 | MICO 4.10 LASTKREISÜBERWACHUNG, 4-KANALIG | 3 | N | K-Kaufteil | 234.62 | 78.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 705002012
20/50/20/10/460 | 705002010 | MICO BRÜCKENSET (INHALT 1 SET) | 2 | J | K-Kaufteil | 6.74 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 705002010
20/50/20/10/440 | 705000080 | NETZTEIL SITOP PSU8200 24V/20A 3 AC400/500V | 1 | J | K-Kaufteil | 202.5 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 705000080
20/50/20/10/650 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 3 | J | K-Kaufteil | 64.23 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 709000014
20/50/20/10/640 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 1 | N | K-Kaufteil | 272 | 272 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 709000006
20/50/20/10/390 | 701003185 | SIRIUS ACT HALTER FÜR 3 MODULE KUNSTSTOFF | 1 | N | K-Kaufteil | 1.32 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 701003185
20/50/20/10/400 | 701003180 | SIRIUS-ACT SCHILDERTRÄGER 27X27 | 3 | J | K-Kaufteil | 2.3 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 701003180
20/50/20/10/410 | 701003151 | SIRIUS-ACT UNTERLEGSCHEIBE GELB, BESCH.DE,EN,FR,IT | 1 | J | K-Kaufteil | 5.18 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 701003151
20/50/20/10/370 | 701003150 | SIRIUS-ACT NOT-HALT-PILZDRUCKTASTER 40 MM RAST | 1 | J | K-Kaufteil | 26.28 | 26.28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 701003150
20/50/20/10/350 | 701003140 | SIRIUS-ACT SCHLÜSSELSCHALTER O-I RAST KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 20.84 | 20.84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 701003140
20/50/20/10/360 | 701003120 | SIRIUS-ACT LEUCHTMELDER GELB KPL. | 2 | J | K-Kaufteil | 18.88 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 701003120
20/50/20/10/330 | 701003112 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER BLAU KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.72 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 701003112
20/50/20/10/340 | 701003110 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER GELB KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.58 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 701003110
20/50/20/10/380 | 701003048 | SIRIUS ACT BLINDVERSCHLUSS 22MM | 1 | J | K-Kaufteil | 2.62 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 701003048
20/50/20/10/580 | 700004341 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 2,5-PE/3L | 1 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 700004341
20/50/20/10/570 | 700004340 | PUSH-IN-MOTORANSCHLUSSKLEMME PT 2,5-PE/3L | 8 | J | K-Kaufteil | 20.63 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 700004340
20/50/20/10/530 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 13 | J | K-Kaufteil | 3.11 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 700004327
20/50/20/10/520 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 30 | J | K-Kaufteil | 22.1 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 700004321
20/50/20/10/500 | 700004306 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.61 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 700004306
20/50/20/10/480 | 700004305 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 6-PE | 7 | J | K-Kaufteil | 11.94 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 700004305
20/50/20/10/582 | 700004304 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 4-PE | 4 | J | K-Kaufteil | 5.29 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 700004304
20/50/20/10/550 | 700004303 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 2,5-PE | 8 | J | K-Kaufteil | 10.06 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 700004303
20/50/20/10/470 | 700004302 | PUSH-IN-KLEMME PT 6 | 6 | J | K-Kaufteil | 4.15 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 700004302
20/50/20/10/581 | 700004301 | PUSH-IN-KLEMME PT 4 | 20 | J | K-Kaufteil | 14.23 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 700004301
20/50/20/10/540 | 700004300 | PUSH-IN-KLEMME PT 2,5 | 55 | J | K-Kaufteil | 24.22 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 700004300
20/50/20/10/490 | 700004222 | STECKBRÜCKE ROT FBS 10-8 (FÜR ST 6) | 1 | N | K-Kaufteil | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 700004222
20/50/20/10/420 | 700000010 | RT-TASTERRAHMEN-ABDECKSCHILDER 27X27MM | 3 | J | K-Kaufteil | 0.63 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 700000010
20/50/20/10/200 | 703000203 | FI/LS-SCHALTER 10 kA 2P TYP A 30mA, B-Char 10A | 1 | J | K-Kaufteil | 94.39 | 94.39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 100 | 703000203
20/50/20/10/240 | 703000201 | HILFSSTROMSCHALTER 1S+1OE FUER 3SY/5SY-LS-SCHALTER | 2 | J | K-Kaufteil | 22.58 | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 703000201
20/50/20/10/210 | 703000192 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 16A, 6KA | 2 | J | K-Kaufteil | 62.94 | 31.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 703000192
20/50/20/10/230 | 703000181 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 2-POLIG, C, 10A, 6KA | 1 | N | K-Kaufteil | 36.21 | 36.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 703000181
20/50/20/10/190 | 703000107 | HAUPTSCHALTER 32A 4-POLIG ROT/GELB | 1 | N | K-Kaufteil | 28.24 | 28.24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 703000107
20/50/20/10/180 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 140 | J | K-Kaufteil | 5.19 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 60 | 922051006
20/50/20/10/160 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 2 | J | E-Eigenbau | 76.54 | 38.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 790302002
20/50/20/10/760 | 723000181 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² blau | 10 | J | K-Kaufteil | 6.65 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 723000181
20/50/20/10/790 | 723000172 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² weiß | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 723000172
20/50/20/10/780 | 723000171 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² dunkelblau | 100 | N | K-Kaufteil | 37.14 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 723000171
20/50/20/10/770 | 723000169 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² blau | 10 | J | K-Kaufteil | 3.03 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 723000169
20/50/20/10/750 | 723000161 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 1,5mm² schwarz | 100 | N | K-Kaufteil | 23.11 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 723000161
20/50/20/10/830 | 723000158 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² weiß | 100 | N | K-Kaufteil | 17.23 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 723000158
20/50/20/10/60 | 713001021 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x125x | 2 | J | K-Kaufteil | 40.73 | 20.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 713001021
20/50/20/10/50 | 713001019 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x75x | 6 | J | K-Kaufteil | 89.84 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 713001019
20/50/20/10/30 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 4 | J | K-Kaufteil | 52.07 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 713001018
20/50/20/10/40 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 4 | J | K-Kaufteil | 48.69 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 713001017
20/50/20/10/20 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 2 | J | K-Kaufteil | 22.2 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 713001016
20/50/20/10/70 | 713000011 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 50x50x | 2 | J | K-Kaufteil | 17.91 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 713000011
20/50/20/10/710 | 711003195 | SWITCH 16-PORT SCALANCE XC116,16x10/100 Mbit/s | 2 | N | K-Kaufteil | 859.4 | 429.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 711003195
20/50/20/10/700 | 709000039 | ET 200SP, F-DQ 4X DC 24V/2A HF | 1 | N | K-Kaufteil | 192.75 | 192.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 709000039
20/50/20/10/680 | 709000031_A | ET 200SP, DQ 8x 24VDC/0,5A ST | 6 | J | K-Kaufteil | 259.32 | 43.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 709000031_A
20/50/20/10/690 | 709000029 | ET 200SP, F-DI 8x 24VDC HF | 2 | J | K-Kaufteil | 341.5 | 170.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 709000029
20/50/20/10/670 | 709000021 | ET 200SP, DI 8 X DC 24V BASIC | 6 | J | K-Kaufteil | 195 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 709000021
20/50/20/10/660 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 12 | J | K-Kaufteil | 157.19 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 709000015
20/50/20/10/280 | 703001052 | DIREKTSTARTER 0,37 KW 400V/ 24V 1,1-1,6A | 6 | J | K-Kaufteil | 476.92 | 79.49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 703001052
20/50/20/10/320 | 703001042 | ÜBERSPANNUNGSBEGRENZER, VARISTOR FÜR LEISTUNGS- | 2 | J | K-Kaufteil | 11.66 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 703001042
20/50/20/10/270 | 703001021 | 3-PHASEN-EINSPEISEKLEMME 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 5.56 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 703001021
20/50/20/10/290 | 703001020 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 4 SCHALTER 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 9.26 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 703001020
20/50/20/10/300 | 703001019 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 3 SCHALTER 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 7.15 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 703001019
20/50/20/10/281 | 703001017 | HILFSCHALTER MIT ZUGFEDERANSCHLUSS F. 3RV2011 | 6 | J | K-Kaufteil | 39.59 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 703001017
20/50/20/10/310 | 703000098 | LEISTUNGSSCHÜTZ AC-3 32A 15KW/400V, 1S+1Ö DC 24V , | 2 | J | K-Kaufteil | 305.7 | 152.85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 703000098
20/50/20/10/260 | 703000096 | ENDKAPPE STIFTSAMMELSCHIENE 2/3-PHASIG VPE10STK. | 2 | J | K-Kaufteil | 0.97 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 703000096
20/50/20/10/250 | 703000068 | STIFTSAMMELSCHIENE 3-PHASIG+HS, 10MM², 56TE | 1 | N | K-Kaufteil | 28.14 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 703000068
20/50/20/10/411 | 703000040 | RELAISMODUL RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG | 2 | J | K-Kaufteil | 34.04 | 17.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 703000040
20/50/20/10/583 | 700004207 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 4/D-PT 4 | 4 | J | K-Kaufteil | 2.62 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 700004207
20/50/20/10/560 | 700004206 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 2,5/D-PT 2,5 | 5 | J | K-Kaufteil | 2.27 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 700004206
20/50/20/10/630 | 700004096 | ZACKBAND ZB5 UNBEDRUCKT | 6 | J | K-Kaufteil | 2.1 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 700004096
20/50/20/10/590 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 45 | J | K-Kaufteil | 15.32 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 700004053
20/50/20/10/170 | 700004052 | TRAGSCHIENE NS 35/7,5 L=2M GELOCHT | 6 | J | K-Kaufteil | 18.23 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 700004052
20/50/20/10/600 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 12 | J | K-Kaufteil | 5.24 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 700004042
20/50/20/10/620 | 700004036 | ZACKBAND ZB 8 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 1 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 700004036
20/50/20/10/610 | 700004035 | ZACKBAND ZB6 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 5 | J | K-Kaufteil | 1.77 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 700004035
20/50/20/10/110 | 700003505 | KDP/X 24/14 Kabeldurchführung schwarz | 3 | J | K-Kaufteil | 43.68 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 700003505
20/50/20/10/90 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 28.8 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 700003504
20/50/20/10/100 | 700003503 | KDP/X 24/11 Kabeldurchführung schwarz | 1 | J | K-Kaufteil | 13.85 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 700003503
20/50/20/10/150 | 700003210 | KT 12 KABELTÜLLE 12-13MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | J | K-Kaufteil | 3.8 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 700003210
20/50/20/10/140 | 700003206 | KT 8 KABELTÜLLE 8-9MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 16 | J | K-Kaufteil | 15.2 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 700003206
20/50/20/10/120 | 700003205 | KT 7 KABELTÜLLE 7-8MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 14 | J | K-Kaufteil | 13.3 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 50 | 700003205
20/50/20/20 | 790820400 | Highway +UC72 Unterverteiler 800x2100x400 -BG | 1 | N | E-Eigenbau | 5731.95 | 5731.95 | 1530.99 | 1530.99 | 0 | 4 | 17 | 50 | 790820400
20/50/20/20/80 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleite, schwarz -BG | 2 | J | E-Eigenbau | 53.75 | 26.88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 790302100
20/50/20/20/80/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 790301001
20/50/20/20/80/20/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911021234
20/50/20/20/80/20/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011007
20/50/20/20/80/20/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912041003
20/50/20/20/80/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 Kabeleinführunhsleiste schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 700003300
20/50/20/20/10 | 790800101 | VX-SCHALTSCHRANK 800x2000X400MM KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 815.86 | 815.86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 790800101
20/50/20/20/10/80 | 700002124 | TÜRPOSITIONSSCHALTER FÜR SYSTEMLEUCHTE LED | 1 | J | K-Kaufteil | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 50 | 700002124
20/50/20/20/10/90 | 700002069 | SEITENWÄNDE 2000X400 | 2 | J | K-Kaufteil | 99.09 | 49.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 50 | 700002069
20/50/20/20/10/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 2 | J | K-Kaufteil | 17.1 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 50 | 700002064
20/50/20/20/10/20 | 700002061 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 800X100 | 2 | J | K-Kaufteil | 31.73 | 15.87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 50 | 700002061
20/50/20/20/10/10 | 700002059 | SCHALTSCHRANK 80 0X2000X400, 1-TÜRIG | 1 | J | K-Kaufteil | 493.05 | 493.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 50 | 700002059
20/50/20/20/10/100 | 700002040 | MONTAGESTEGE (VX/TS/SE/CM/TP) TÜRBREITE: 800MM | 2 | J | K-Kaufteil | 7.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 50 | 700002040
20/50/20/20/10/70 | 700002038 | ANSCHLUSSLEITUNG 3M FÜR LED-SYSTEMLEUCHTE | 1 | J | K-Kaufteil | 5.51 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 50 | 700002038
20/50/20/20/10/60 | 700002037 | SYSTEMLEUCHTE LED 900 100 V - 240 V, 1~, L=437 MM | 1 | J | K-Kaufteil | 97.24 | 97.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 50 | 700002037
20/50/20/20/10/50 | 700002013 | SCHALTPLANTASCHE METALL 800MM | 1 | J | K-Kaufteil | 22.99 | 22.99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 50 | 700002013
20/50/20/20/10/40 | 700002203 | TRANSPORTÖSEN FÜR VX,TS, SE | 4 | J | K-Kaufteil | 12.16 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 50 | 700002203
20/50/20/20/160 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 2 | N | E-Eigenbau | 65.33 | 32.66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 790302002
20/50/20/20/160/20 | 790301002 | Befestigungssatz für Exact 12 | 2 | N | E-Eigenbau | 0.26 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 790301002
20/50/20/20/160/20/10 | 911021130 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 18 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911021130
20/50/20/20/160/20/30 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011003
20/50/20/20/160/20/20 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912041002
20/50/20/20/160/10 | 722005000 | Exact12, 8xM12, 5 pol., rückseitige Federkraftklem | 2 | J | K-Kaufteil | 62.96 | 31.48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 722005000
20/50/20/20/160/30 | 700000047 | Gerätekennzeichnungsschild ABB 17x9 weiß | 18 | J | K-Kaufteil | 2.1 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 700000047
20/50/20/20/130 | 700003200 | BTK BLINDTÜLLE, KLEIN, GRAU, FÜR KEL/KVT, 1-17MM | 10 | J | K-Kaufteil | 9.5 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 700003200
20/50/20/20/451 | 705002012 | MICO 4.10 LASTKREISÜBERWACHUNG, 4-KANALIG | 3 | N | K-Kaufteil | 234.62 | 78.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 705002012
20/50/20/20/450 | 705002012 | MICO 4.10 LASTKREISÜBERWACHUNG, 4-KANALIG | 3 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 705002012
20/50/20/20/460 | 705002010 | MICO BRÜCKENSET (INHALT 1 SET) | 2 | J | K-Kaufteil | 6.74 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 705002010
20/50/20/20/440 | 705000080 | NETZTEIL SITOP PSU8200 24V/20A 3 AC400/500V | 1 | J | K-Kaufteil | 202.5 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 705000080
20/50/20/20/650 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 3 | J | K-Kaufteil | 64.23 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 709000014
20/50/20/20/640 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 1 | J | K-Kaufteil | 204.1 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 709000006
20/50/20/20/390 | 701003185 | SIRIUS ACT HALTER FÜR 3 MODULE KUNSTSTOFF | 1 | N | K-Kaufteil | 1.32 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 701003185
20/50/20/20/400 | 701003180 | SIRIUS-ACT SCHILDERTRÄGER 27X27 | 3 | J | K-Kaufteil | 2.3 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 701003180
20/50/20/20/410 | 701003151 | SIRIUS-ACT UNTERLEGSCHEIBE GELB, BESCH.DE,EN,FR,IT | 1 | J | K-Kaufteil | 5.18 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 701003151
20/50/20/20/370 | 701003150 | SIRIUS-ACT NOT-HALT-PILZDRUCKTASTER 40 MM RAST | 1 | J | K-Kaufteil | 26.28 | 26.28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 701003150
20/50/20/20/350 | 701003140 | SIRIUS-ACT SCHLÜSSELSCHALTER O-I RAST KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 20.84 | 20.84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 701003140
20/50/20/20/360 | 701003120 | SIRIUS-ACT LEUCHTMELDER GELB KPL. | 2 | J | K-Kaufteil | 18.88 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 701003120
20/50/20/20/330 | 701003112 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER BLAU KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.72 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 701003112
20/50/20/20/340 | 701003110 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER GELB KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.58 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 701003110
20/50/20/20/380 | 701003048 | SIRIUS ACT BLINDVERSCHLUSS 22MM | 1 | J | K-Kaufteil | 2.62 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 701003048
20/50/20/20/580 | 700004341 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 2,5-PE/3L | 1 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 700004341
20/50/20/20/570 | 700004340 | PUSH-IN-MOTORANSCHLUSSKLEMME PT 2,5-PE/3L | 8 | J | K-Kaufteil | 20.63 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 700004340
20/50/20/20/530 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 13 | J | K-Kaufteil | 3.11 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 700004327
20/50/20/20/520 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 30 | J | K-Kaufteil | 22.1 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 700004321
20/50/20/20/500 | 700004306 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.61 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 700004306
20/50/20/20/480 | 700004305 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 6-PE | 7 | J | K-Kaufteil | 11.94 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 700004305
20/50/20/20/582 | 700004304 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 4-PE | 4 | J | K-Kaufteil | 5.29 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 700004304
20/50/20/20/550 | 700004303 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 2,5-PE | 8 | J | K-Kaufteil | 10.06 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 700004303
20/50/20/20/470 | 700004302 | PUSH-IN-KLEMME PT 6 | 6 | J | K-Kaufteil | 4.15 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 700004302
20/50/20/20/581 | 700004301 | PUSH-IN-KLEMME PT 4 | 20 | J | K-Kaufteil | 14.23 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 700004301
20/50/20/20/540 | 700004300 | PUSH-IN-KLEMME PT 2,5 | 55 | J | K-Kaufteil | 24.22 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 700004300
20/50/20/20/490 | 700004222 | STECKBRÜCKE ROT FBS 10-8 (FÜR ST 6) | 1 | N | K-Kaufteil | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 700004222
20/50/20/20/420 | 700000010 | RT-TASTERRAHMEN-ABDECKSCHILDER 27X27MM | 3 | J | K-Kaufteil | 0.63 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 700000010
20/50/20/20/200 | 703000203 | FI/LS-SCHALTER 10 kA 2P TYP A 30mA, B-Char 10A | 1 | J | K-Kaufteil | 94.39 | 94.39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 100 | 703000203
20/50/20/20/240 | 703000201 | HILFSSTROMSCHALTER 1S+1OE FUER 3SY/5SY-LS-SCHALTER | 2 | J | K-Kaufteil | 22.58 | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 703000201
20/50/20/20/210 | 703000192 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 16A, 6KA | 2 | J | K-Kaufteil | 62.94 | 31.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 703000192
20/50/20/20/230 | 703000181 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 2-POLIG, C, 10A, 6KA | 1 | N | K-Kaufteil | 36.21 | 36.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 703000181
20/50/20/20/190 | 703000107 | HAUPTSCHALTER 32A 4-POLIG ROT/GELB | 1 | N | K-Kaufteil | 28.24 | 28.24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 703000107
20/50/20/20/180 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 140 | J | K-Kaufteil | 5.19 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 60 | 922051006
20/50/20/20/760 | 723000181 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² blau | 10 | J | K-Kaufteil | 6.65 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 723000181
20/50/20/20/790 | 723000172 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² weiß | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 723000172
20/50/20/20/780 | 723000171 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² dunkelblau | 100 | N | K-Kaufteil | 37.14 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 723000171
20/50/20/20/770 | 723000169 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 2,5mm² blau | 10 | J | K-Kaufteil | 3.03 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 723000169
20/50/20/20/750 | 723000161 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 1,5mm² schwarz | 100 | N | K-Kaufteil | 23.12 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 723000161
20/50/20/20/830 | 723000158 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² weiß | 100 | N | K-Kaufteil | 17.24 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 723000158
20/50/20/20/60 | 713001021 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x125x | 2 | J | K-Kaufteil | 40.73 | 20.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 713001021
20/50/20/20/51 | 713001019 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x75x | 6 | J | K-Kaufteil | 89.84 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 713001019
20/50/20/20/50 | 713001019 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x75x | 10 | J | K-Kaufteil | 149.73 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 713001019
20/50/20/20/30 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 4 | J | K-Kaufteil | 52.07 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 713001018
20/50/20/20/40 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 4 | J | K-Kaufteil | 48.69 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 713001017
20/50/20/20/20 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 2 | J | K-Kaufteil | 22.2 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 713001016
20/50/20/20/70 | 713000011 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 50x50x | 2 | J | K-Kaufteil | 17.91 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 713000011
20/50/20/20/710 | 711003195 | SWITCH 16-PORT SCALANCE XC116,16x10/100 Mbit/s | 2 | N | K-Kaufteil | 859.4 | 429.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 711003195
20/50/20/20/700 | 709000039 | ET 200SP, F-DQ 4X DC 24V/2A HF | 1 | N | K-Kaufteil | 192.75 | 192.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 709000039
20/50/20/20/680 | 709000031_A | ET 200SP, DQ 8x 24VDC/0,5A ST | 6 | J | K-Kaufteil | 259.32 | 43.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 709000031_A
20/50/20/20/690 | 709000029 | ET 200SP, F-DI 8x 24VDC HF | 2 | J | K-Kaufteil | 341.5 | 170.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 709000029
20/50/20/20/670 | 709000021 | ET 200SP, DI 8 X DC 24V BASIC | 6 | J | K-Kaufteil | 195 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 709000021
20/50/20/20/660 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 12 | J | K-Kaufteil | 157.19 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 709000015
20/50/20/20/280 | 703001052 | DIREKTSTARTER 0,37 KW 400V/ 24V 1,1-1,6A | 6 | J | K-Kaufteil | 476.92 | 79.49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 703001052
20/50/20/20/320 | 703001042 | ÜBERSPANNUNGSBEGRENZER, VARISTOR FÜR LEISTUNGS- | 2 | J | K-Kaufteil | 11.66 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 703001042
20/50/20/20/270 | 703001021 | 3-PHASEN-EINSPEISEKLEMME 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 5.56 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 703001021
20/50/20/20/290 | 703001020 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 4 SCHALTER 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 9.26 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 703001020
20/50/20/20/300 | 703001019 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 3 SCHALTER 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 7.15 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 703001019
20/50/20/20/281 | 703001017 | HILFSCHALTER MIT ZUGFEDERANSCHLUSS F. 3RV2011 | 6 | J | K-Kaufteil | 39.59 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 703001017
20/50/20/20/310 | 703000098 | LEISTUNGSSCHÜTZ AC-3 32A 15KW/400V, 1S+1Ö DC 24V , | 2 | J | K-Kaufteil | 305.7 | 152.85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 703000098
20/50/20/20/260 | 703000096 | ENDKAPPE STIFTSAMMELSCHIENE 2/3-PHASIG VPE10STK. | 2 | J | K-Kaufteil | 0.97 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 703000096
20/50/20/20/250 | 703000068 | STIFTSAMMELSCHIENE 3-PHASIG+HS, 10MM², 56TE | 1 | N | K-Kaufteil | 28.14 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 703000068
20/50/20/20/430 | 703000040 | RELAISMODUL RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG | 2 | J | K-Kaufteil | 34.04 | 17.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 703000040
20/50/20/20/583 | 700004207 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 4/D-PT 4 | 4 | J | K-Kaufteil | 2.62 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 700004207
20/50/20/20/560 | 700004206 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 2,5/D-PT 2,5 | 5 | J | K-Kaufteil | 2.27 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 700004206
20/50/20/20/630 | 700004096 | ZACKBAND ZB5 UNBEDRUCKT | 6 | J | K-Kaufteil | 2.1 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 700004096
20/50/20/20/590 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 45 | J | K-Kaufteil | 15.32 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 700004053
20/50/20/20/170 | 700004052 | TRAGSCHIENE NS 35/7,5 L=2M GELOCHT | 6 | J | K-Kaufteil | 18.23 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 700004052
20/50/20/20/600 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 12 | J | K-Kaufteil | 5.24 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 700004042
20/50/20/20/620 | 700004036 | ZACKBAND ZB 8 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 1 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 700004036
20/50/20/20/610 | 700004035 | ZACKBAND ZB6 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 5 | J | K-Kaufteil | 1.77 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 700004035
20/50/20/20/110 | 700003505 | KDP/X 24/14 Kabeldurchführung schwarz | 3 | J | K-Kaufteil | 43.68 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 700003505
20/50/20/20/90 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 28.8 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 700003504
20/50/20/20/100 | 700003503 | KDP/X 24/11 Kabeldurchführung schwarz | 1 | J | K-Kaufteil | 13.85 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 700003503
20/50/20/20/150 | 700003210 | KT 12 KABELTÜLLE 12-13MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | J | K-Kaufteil | 3.8 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 700003210
20/50/20/20/140 | 700003206 | KT 8 KABELTÜLLE 8-9MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 16 | J | K-Kaufteil | 15.2 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 700003206
20/50/20/20/120 | 700003205 | KT 7 KABELTÜLLE 7-8MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 14 | J | K-Kaufteil | 13.3 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 50 | 700003205
20/50/20/60 | 1056 | Scalance Layer 2 Switch UH06 - UH07 | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 50 | 1056
20/50/20/60/20 | 711003206 | SWITCH SCALANCE XC208 8X10/100 Mbit/s RJ45-PORTS | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 711003206
20/50/20/60/10 | 711003206 | SWITCH SCALANCE XC208 8X10/100 Mbit/s RJ45-PORTS | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 711003206
20/50/20/70 | 1056 | Material Schaltschrankbau Omniflo Allgemein | 1 | N | E-Eigenbau | 793.26 | 793.26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 50 | 1056
20/50/20/70/120 | 700003503 | KDP/X 24/11 Kabeldurchführung schwarz | 10 | J | K-Kaufteil | 138.45 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 50 | 700003503
20/50/20/70/110 | 706000007 | ADERENDHÜLSE 2,5 MM², L= 8 MM | 200 | J | K-Kaufteil | 3.88 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 50 | 706000007
20/50/20/70/100 | 706000005 | ADERENDHÜLSE 1,5 MM², L= 8 MM | 500 | J | K-Kaufteil | 7.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 50 | 706000005
20/50/20/70/90 | 706000002 | ADERENDHÜLSE 0,5 MM², L= 8 MM | 1000 | J | K-Kaufteil | 13.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 50 | 706000002
20/50/20/70/20 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 5 | J | K-Kaufteil | 107.05 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 50 | 709000014
20/50/20/70/80 | 700004253 | STECKBRÜCKE FBS 5-6 BLAU | 100 | N | K-Kaufteil | 93.64 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 50 | 700004253
20/50/20/70/70 | 700004252 | STECKBRÜCKE FBS 4-6 BLAU | 50 | N | K-Kaufteil | 34.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 50 | 700004252
20/50/20/70/60 | 700004250 | STECKBRÜCKE FBS 2-6 BLAU | 50 | N | K-Kaufteil | 11.65 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 50 | 700004250
20/50/20/70/150 | 724000004 | KABELBINDER NATUR 4,8X280 MM | 500 | J | K-Kaufteil | 17 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 50 | 724000004
20/50/20/70/140 | 724000002 | KABELBINDER NATUR 3,5X140MM | 500 | J | K-Kaufteil | 18.53 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 50 | 724000002
20/50/20/70/130 | 724000001 | KABELBINDER NATUR 2,5X100MM | 500 | J | K-Kaufteil | 6.9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 50 | 724000001
20/50/20/70/10 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 4 | N | K-Kaufteil | 273 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 50 | 709000032_A
20/50/20/70/40 | 700004076 | ABDECKPROFIL AP 3 METER (L=1M) | 3 | N | K-Kaufteil | 45.4 | 15.13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 50 | 700004076
20/50/20/70/30 | 700004075 | ABDECKPROFILTRÄGER AP 3 TU | 20 | N | K-Kaufteil | 14.2 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 50 | 700004075
20/50/20/70/50 | 700004015 | TRENNPLATTE TS-K (TRENNUNG BENACHBARTER BRÜCKEN) | 50 | N | K-Kaufteil | 7.97 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 50 | 700004015
20/50/20/80 | 1056 | Kabelberschraubungen | 1 | N | E-Eigenbau | 85.04 | 85.04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 50 | 1056
20/50/20/80/10 | 712000106 | VERSCHRAUBUNG M63x1,5 | 5 | N | K-Kaufteil | 85.04 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 50 | 712000106
20/50/20/30 | 1056 | Highway Omniflo Bedientableaus UZ6101-UZ6104 | 1 | N | E-Eigenbau | 499.64 | 499.64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 50 | 1056
20/50/20/30/10 | 790000057 | Sirius act Tableau 4 F "LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+ | 4 | J | K-Kaufteil | 485.08 | 121.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50 | 790000057
20/50/20/30/30 | 701003185 | SIRIUS ACT HALTER FÜR 3 MODULE KUNSTSTOFF | 3 | J | K-Kaufteil | 4.08 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50 | 701003185
20/50/20/30/20 | 701003048 | SIRIUS ACT BLINDVERSCHLUSS 22MM | 4 | J | K-Kaufteil | 10.48 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50 | 701003048
20/50/20/31 | 1056 | Highway Omniflo Bedientableaus UZ7201-UZ7202 | 1 | N | E-Eigenbau | 247.78 | 247.78 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 50 | 1056
20/50/20/31/10 | 790000057 | Sirius act Tableau 4 F "LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+ | 2 | J | K-Kaufteil | 242.54 | 121.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 790000057
20/50/20/31/20 | 701003048 | SIRIUS ACT BLINDVERSCHLUSS 22MM | 2 | J | K-Kaufteil | 5.24 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 701003048
20/50/20/90 | 1056 | Speicherkarten für HMI | 1 | N | E-Eigenbau | 4.61 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 50 | 1056
20/50/20/90/10 | 709000009 | Intenso SDHC 4GB Class 10 Speicherkarte | 2 | N | K-Kaufteil | 4.61 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 50 | 709000009
20/50/20/21 | 790801502 | Busverteiler kpl. ET 200SP DI+DQ, Exact (HF) -BG | 1 | N | E-Eigenbau | 1400.95 | 1400.95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 50 | 790801502
20/50/20/21/30 | 827334999 | Befestigung Elektrogehäuse an 1"-Rohr -BG | 1 | N | E-Eigenbau | 16.95 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 827334999
20/50/20/21/30/20 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 4 | J | K-Kaufteil | 6.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 821116025
20/50/20/21/30/40 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911011084
20/50/20/21/30/10 | 921042003 | PROFILMUTTER M10 H=8 VERZAHNT SPRCM10HD ERICO | 4 | J | K-Kaufteil | 9.32 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 921042003
20/50/20/21/30/80 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913031010
20/50/20/21/30/90 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913031009
20/50/20/21/30/100 | 913011022 | KOTFLÜGELSCHEIBE 8.4X25 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 4 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913011022
20/50/20/21/30/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913011010
20/50/20/21/30/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913011009
20/50/20/21/30/70 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 912011009
20/50/20/21/30/30 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911011014
20/50/20/21/50 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleite, schwarz -BG | 1 | N | E-Eigenbau | 17.31 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 790302100
20/50/20/21/50/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 1 | N | E-Eigenbau | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 790301001
20/50/20/21/50/20/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911021234
20/50/20/21/50/20/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011007
20/50/20/21/50/20/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912041003
20/50/20/21/50/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 Kabeleinführunhsleiste schwarz | 1 | J | K-Kaufteil | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 700003300
20/50/20/21/60 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 12 | N | E-Eigenbau | 390.07 | 32.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 790302002
20/50/20/21/60/20 | 790301002 | Befestigungssatz für Exact 12 | 12 | N | E-Eigenbau | 1.58 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 790301002
20/50/20/21/60/20/10 | 911021130 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 18 - 8.8 | 48 | J | K-Kaufteil | 0.99 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911021130
20/50/20/21/60/20/30 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 96 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011003
20/50/20/21/60/20/20 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 48 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912041002
20/50/20/21/60/10 | 722005000 | Exact12, 8xM12, 5 pol., rückseitige Federkraftklem | 12 | J | K-Kaufteil | 374.4 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 722005000
20/50/20/21/60/30 | 700000047 | Gerätekennzeichnungsschild ABB 17x9 weiß | 108 | J | K-Kaufteil | 14.08 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 700000047
20/50/20/21/40 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 1 | J | K-Kaufteil | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 700003504
20/50/20/21/210 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 2 | J | K-Kaufteil | 42.82 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 709000014
20/50/20/21/180 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 1 | J | K-Kaufteil | 204.1 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 709000006
20/50/20/21/170 | 700004328 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6-QUATTRO | 1 | J | K-Kaufteil | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 700004328
20/50/20/21/150 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 5 | J | K-Kaufteil | 1.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 700004327
20/50/20/21/160 | 700004325 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 6-QUATTRO-PE | 1 | J | K-Kaufteil | 3.18 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 700004325
20/50/20/21/140 | 700004324 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 4-QUATTRO-PE | 3 | J | K-Kaufteil | 6.13 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 700004324
20/50/20/21/130 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 16 | J | K-Kaufteil | 11.79 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 700004321
20/50/20/21/151 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 1 | J | K-Kaufteil | 3.61 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 700004221
20/50/20/21/20 | 700001027 | Montageplatte für Busgehäuse 300 x 800 mm | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 700001027
20/50/20/21/100 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 20 | J | K-Kaufteil | 0.74 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 60 | 922051006
20/50/20/21/10 | 790810501 | KX Bus-Gehäuse KX Bearbeitet 800X300X155 | 1 | N | K-Kaufteil | 225.01 | 225.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 790810501
20/50/20/21/90 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 0.8 | J | K-Kaufteil | 10.41 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 713001018
20/50/20/21/80 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 0.7 | J | K-Kaufteil | 8.52 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 713001017
20/50/20/21/70 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 0.8 | J | K-Kaufteil | 8.88 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 713001016
20/50/20/21/200 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 3 | J | K-Kaufteil | 204.75 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 709000032_A
20/50/20/21/190 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 3 | N | K-Kaufteil | 175.5 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 709000022_A
20/50/20/21/220 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 4 | J | K-Kaufteil | 52.4 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 709000015
20/50/20/21/110 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 6 | J | K-Kaufteil | 2.04 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 700004053
20/50/20/21/120 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.87 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 700004042
20/50/20/11 | 790801502 | Busverteiler kpl. ET 200SP DI+DQ, Exact (HF) -BG | 2 | N | E-Eigenbau | 2801.9 | 1400.95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 50 | 790801502
20/50/20/11/30 | 827334999 | Befestigung Elektrogehäuse an 1"-Rohr -BG | 2 | N | E-Eigenbau | 33.91 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 827334999
20/50/20/11/30/20 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 8 | J | K-Kaufteil | 12.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 821116025
20/50/20/11/30/40 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.92 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911011084
20/50/20/11/30/10 | 921042003 | PROFILMUTTER M10 H=8 VERZAHNT SPRCM10HD ERICO | 8 | J | K-Kaufteil | 18.65 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 921042003
20/50/20/11/30/80 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 8 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913031010
20/50/20/11/30/90 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 8 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913031009
20/50/20/11/30/100 | 913011022 | KOTFLÜGELSCHEIBE 8.4X25 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 8 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913011022
20/50/20/11/30/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913011010
20/50/20/11/30/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 913011009
20/50/20/11/30/70 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 912011009
20/50/20/11/30/30 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.57 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 911011014
20/50/20/11/50 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleite, schwarz -BG | 2 | N | E-Eigenbau | 34.62 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 790302100
20/50/20/11/50/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 2 | N | E-Eigenbau | 0.82 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 790301001
20/50/20/11/50/20/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.49 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911021234
20/50/20/11/50/20/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011007
20/50/20/11/50/20/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912041003
20/50/20/11/50/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 Kabeleinführunhsleiste schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 33.8 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | 700003300
20/50/20/11/60 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 24 | N | E-Eigenbau | 780.13 | 32.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 790302002
20/50/20/11/60/20 | 790301002 | Befestigungssatz für Exact 12 | 24 | N | E-Eigenbau | 3.16 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 790301002
20/50/20/11/60/20/10 | 911021130 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 18 - 8.8 | 96 | J | K-Kaufteil | 1.98 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911021130
20/50/20/11/60/20/30 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 192 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011003
20/50/20/11/60/20/20 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 96 | J | K-Kaufteil | 0.73 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912041002
20/50/20/11/60/10 | 722005000 | Exact12, 8xM12, 5 pol., rückseitige Federkraftklem | 24 | J | K-Kaufteil | 748.8 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 722005000
20/50/20/11/60/30 | 700000047 | Gerätekennzeichnungsschild ABB 17x9 weiß | 216 | J | K-Kaufteil | 28.17 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 700000047
20/50/20/11/40 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 28.8 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 700003504
20/50/20/11/210 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 4 | J | K-Kaufteil | 85.64 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 709000014
20/50/20/11/180 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 2 | J | K-Kaufteil | 408.2 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 709000006
20/50/20/11/170 | 700004328 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6-QUATTRO | 2 | J | K-Kaufteil | 0.51 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 700004328
20/50/20/11/150 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 10 | J | K-Kaufteil | 2.39 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 700004327
20/50/20/11/160 | 700004325 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 6-QUATTRO-PE | 2 | J | K-Kaufteil | 6.37 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 700004325
20/50/20/11/140 | 700004324 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 4-QUATTRO-PE | 6 | J | K-Kaufteil | 12.27 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 700004324
20/50/20/11/130 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 32 | J | K-Kaufteil | 23.57 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 700004321
20/50/20/11/151 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 2 | J | K-Kaufteil | 7.22 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 700004221
20/50/20/11/20 | 700001027 | Montageplatte für Busgehäuse 300 x 800 mm | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 700001027
20/50/20/11/100 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 40 | J | K-Kaufteil | 1.48 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 60 | 922051006
20/50/20/11/10 | 790810501 | KX Bus-Gehäuse KX Bearbeitet 800X300X155 | 2 | N | K-Kaufteil | 450.02 | 225.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 790810501
20/50/20/11/90 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 1.6 | J | K-Kaufteil | 20.83 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 713001018
20/50/20/11/80 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 1.4 | J | K-Kaufteil | 17.04 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 713001017
20/50/20/11/70 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 1.6 | J | K-Kaufteil | 17.76 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 713001016
20/50/20/11/200 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 6 | N | K-Kaufteil | 409.5 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 709000032_A
20/50/20/11/190 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 6 | N | K-Kaufteil | 351 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 709000022_A
20/50/20/11/220 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 8 | J | K-Kaufteil | 104.79 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 709000015
20/50/20/11/110 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 12 | J | K-Kaufteil | 4.08 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 700004053
20/50/20/11/120 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 4 | J | K-Kaufteil | 1.75 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 50 | 700004042
20/50/20/100 | 1056 | Speicherkarten CPU Omniflo | 1 | N | E-Eigenbau | 284.9 | 284.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 50 | 1056
20/50/20/100/10 | 708015093 | SIMATIC S7, MEMORY CARD 256 MB FÜR S7-1X00 | 1 | N | K-Kaufteil | 284.9 | 284.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 50 | 708015093
20/50/20/110 | 1056 | Ersatzteil Hauptschalter | 1 | N | E-Eigenbau | 531.71 | 531.71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 50 | 1056
20/50/20/110/10 | 703000109 | HAUPTSCHALTER 125A 3-POLIG ROT/GELB | 1 | N | K-Kaufteil | 75.85 | 75.85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 703000109
20/50/20/110/20 | 703000128 | LASTTRENNSCHALTER 3LD NOT-HALT-SCHALTER 4-POLIG | 2 | N | K-Kaufteil | 455.86 | 227.93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 703000128
20/50/20/120 | 1056 | Bedientabelaus 1-Fach, AMR- Aufzug freifahren | 1 | N | E-Eigenbau | 93.14 | 93.14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 50 | 1056
20/50/20/120/10 | 790000023 | SIRIUS ACT TABLEAU 1 FACH "LDT KLAR" KPL. | 4 | N | E-Eigenbau | 93.14 | 23.28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 50 | 790000023
20/50/20/120/10/20 | 701003213 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER 22MM KLAR | 4 | N | K-Kaufteil | 32.54 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 701003213
20/50/20/120/10/30 | 701003185 | SIRIUS ACT HALTER FÜR 3 MODULE KUNSTSTOFF | 4 | J | K-Kaufteil | 5.44 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 701003185
20/50/20/120/10/70 | 712000111 | GEGENMUTTER M20 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 712000111
20/50/20/120/10/60 | 712000108 | VERSCHRAUBUNG M20x1,5 LANGES GEWINDE | 4 | J | K-Kaufteil | 1.9 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 712000108
20/50/20/120/10/50 | 701004123 | SIRIUS ACT-LED-MODUL WEISS, BODENBEFESTIGUNG | 4 | N | K-Kaufteil | 26.1 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 701004123
20/50/20/120/10/40 | 701004111 | SIRIUS ACT-KONTAKTELEMENT 1S BODENBEFESTIGUNG | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 701004111
20/50/20/120/10/10 | 701004101 | SIRIUS-ACT GEHÄUSE 1 FACH, GRAU | 4 | N | K-Kaufteil | 26.88 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 701004101
20/50/20/130 | 1056 | Zusätzliches Material für RFID-Schrank | 1 | N | E-Eigenbau | 94.39 | 94.39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 50 | 1056
20/50/20/130/10 | 703000203 | FI/LS-SCHALTER 10 kA 2P TYP A 30mA, B-Char 10A | 1 | J | K-Kaufteil | 94.39 | 94.39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 100 | 703000203
20/50/20/140 | 1056 | Bedientableau Entnahmepuffer +UZ7403 | 1 | N | E-Eigenbau | 133.28 | 133.28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 50 | 1056
20/50/20/140/10 | 790002061 | Bedientableau 4 F -kpl. LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 1 | N | E-Eigenbau | 90.81 | 90.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 790002061
20/50/20/140/10/10 | 790000061 | Sirius act Tableau 4 F "LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+DT-WH" | 1 | J | K-Kaufteil | 90.81 | 90.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 50 | 790000061
20/50/20/140/20 | 825304003 | HALTER(SIEM.TAB4-F.L=1,5M) KPL | 1 | N | E-Eigenbau | 42.47 | 42.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 825304003
20/50/20/140/20/20 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 2 | N | E-Eigenbau | 11.18 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 | 825004040
20/50/20/140/20/20/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 2 | J | K-Kaufteil | 8.89 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 30 | 825006050
20/50/20/140/20/20/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911011012
20/50/20/140/20/20/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 2 | J | K-Kaufteil | 2.1 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 30 | 825006051
20/50/20/140/20/70 | 825304012 | HALTER F.SIEM.TAB6-FACH L=1,5M | 1 | J | K-Kaufteil | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 | 825304012
20/50/20/140/20/30 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 911021014
20/50/20/140/20/60 | 913031035 | Federring DIN 7980 - 4 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913031035
20/50/20/140/20/50 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 913011003
20/50/20/140/20/40 | 912011006 | Sechskantmutter DIN 934 - M4 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 60 | 912011006
20/50/20/40 | 1056 | +15m AMR_omniflo | 1 | N | E-Eigenbau | 36663.96 | 36663.96 | 6612.13 | 6612.13 | 0 | 4 | 17 | 50 | 1056
20/50/20/40/20 | 1056 | Einbauteile für +UH06 | 1 | N | E-Eigenbau | 2125.48 | 2125.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 50 | 1056
20/50/20/40/20/80 | 700004046 | SCHUTZLEITERKLEMME USLKG 16N, GELB/GRÜN | 2 | J | K-Kaufteil | 8.46 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 700004046
20/50/20/40/20/100 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 3 | J | K-Kaufteil | 64.23 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 709000014
20/50/20/40/20/170 | 700000009 | RT-TASTERRAHMEN-ABDECKSCHILDER 22X22mm | 100 | J | K-Kaufteil | 24.06 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 700000009
20/50/20/40/20/30 | 703000201 | HILFSSTROMSCHALTER 1S+1OE FUER 3SY/5SY-LS-SCHALTER | 1 | J | K-Kaufteil | 11.29 | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 703000201
20/50/20/40/20/20 | 703000193 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 25A, 6KA | 4 | J | K-Kaufteil | 277.85 | 69.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 703000193
20/50/20/40/20/90 | 703000181 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 2-POLIG, C, 10A, 6KA | 5 | N | K-Kaufteil | 181.05 | 36.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 703000181
20/50/20/40/20/180 | 724000001 | KABELBINDER NATUR 2,5X100MM | 500 | J | K-Kaufteil | 6.9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 724000001
20/50/20/40/20/150 | 709000039 | ET 200SP, F-DQ 4X DC 24V/2A HF | 1 | J | K-Kaufteil | 197.25 | 197.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 709000039
20/50/20/40/20/130 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 3 | N | K-Kaufteil | 198.9 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 709000032_A
20/50/20/40/20/140 | 709000029 | ET 200SP, F-DI 8x 24VDC HF | 1 | J | K-Kaufteil | 170.75 | 170.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 709000029
20/50/20/40/20/120 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 3 | N | K-Kaufteil | 171.3 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 709000022_A
20/50/20/40/20/110 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 5 | J | K-Kaufteil | 65.5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 709000015
20/50/20/40/20/50 | 703001042 | ÜBERSPANNUNGSBEGRENZER, VARISTOR FÜR LEISTUNGS- | 4 | J | K-Kaufteil | 23.32 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 703001042
20/50/20/40/20/60 | 703001031 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 5 SCHALTER 3RV20 | 5 | J | K-Kaufteil | 49.8 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 703001031
20/50/20/40/20/10 | 703001021 | 3-PHASEN-EINSPEISEKLEMME 3RV20 | 4 | J | K-Kaufteil | 22.23 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 703001021
20/50/20/40/20/70 | 703001019 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 3 SCHALTER 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 7.15 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 703001019
20/50/20/40/20/40 | 703000098 | LEISTUNGSSCHÜTZ AC-3 32A 15KW/400V, 1S+1Ö DC 24V , | 4 | J | K-Kaufteil | 611.4 | 152.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 703000098
20/50/20/40/20/160 | 703000040 | RELAISMODUL RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG | 2 | J | K-Kaufteil | 34.04 | 17.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 50 | 703000040
20/50/20/40/30 | 790801502 | Busverteiler kpl. ET 200SP DI+DQ, Exact (HF) -BG | 6 | N | E-Eigenbau | 8630.83 | 1438.47 | 2040.04 | 340.01 | 0 | 5 | 7 | 50 | 790801502
20/50/20/40/30/30 | 827334999 | Befestigung Elektrogehäuse an 1"-Rohr -BG | 6 | N | E-Eigenbau | 101.72 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 827334999
20/50/20/40/30/30/20 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 24 | J | K-Kaufteil | 38.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 821116025
20/50/20/40/30/30/40 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 2.75 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011084
20/50/20/40/30/30/10 | 921042003 | PROFILMUTTER M10 H=8 VERZAHNT SPRCM10HD ERICO | 24 | J | K-Kaufteil | 55.94 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 921042003
20/50/20/40/30/30/80 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 24 | J | K-Kaufteil | 0.93 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031010
20/50/20/40/30/30/90 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 24 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031009
20/50/20/40/30/30/100 | 913011022 | KOTFLÜGELSCHEIBE 8.4X25 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 24 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011022
20/50/20/40/30/30/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0.75 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011010
20/50/20/40/30/30/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011009
20/50/20/40/30/30/70 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.29 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011009
20/50/20/40/30/30/30 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 1.7 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011014
20/50/20/40/30/50 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleite, schwarz -BG | 6 | N | E-Eigenbau | 103.86 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790302100
20/50/20/40/50/30/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 6 | N | E-Eigenbau | 2.46 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 790301001
20/50/20/40/50/20/30/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 1.46 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021234
20/50/20/40/50/20/30/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.26 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011007
20/50/20/40/50/20/30/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.74 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041003
20/50/20/40/50/30/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 Kabeleinführunhsleiste schwarz | 6 | J | K-Kaufteil | 101.4 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 700003300
20/50/20/40/30/60 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 72 | N | E-Eigenbau | 2349.56 | 32.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790302002
20/50/20/40/60/30/20 | 790301002 | Befestigungssatz für Exact 12 | 72 | N | E-Eigenbau | 9.49 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 790301002
20/50/20/40/60/20/30/10 | 911021130 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 18 - 8.8 | 288 | J | K-Kaufteil | 5.93 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021130
20/50/20/40/60/20/30/30 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 576 | J | K-Kaufteil | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011003
20/50/20/40/60/20/30/20 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 288 | J | K-Kaufteil | 2.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041002
20/50/20/40/60/30/10 | 722005000 | Exact12, 8xM12, 5 pol., rückseitige Federkraftklem | 72 | J | K-Kaufteil | 2262.76 | 31.43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722005000
20/50/20/40/60/30/30 | 700000047 | Gerätekennzeichnungsschild ABB 17x9 weiß | 648 | J | K-Kaufteil | 77.31 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 700000047
20/50/20/40/30/40 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 6 | J | K-Kaufteil | 86.39 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700003504
20/50/20/40/30/210 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 12 | J | K-Kaufteil | 256.92 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000014
20/50/20/40/30/180 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 6 | J | K-Kaufteil | 1224.6 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000006
20/50/20/40/30/170 | 700004328 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6-QUATTRO | 6 | J | K-Kaufteil | 1.54 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004328
20/50/20/40/30/150 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 30 | J | K-Kaufteil | 7.18 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004327
20/50/20/40/30/160 | 700004325 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 6-QUATTRO-PE | 6 | J | K-Kaufteil | 19.11 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004325
20/50/20/40/30/140 | 700004324 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 4-QUATTRO-PE | 18 | J | K-Kaufteil | 36.81 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004324
20/50/20/40/30/130 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004321
20/50/20/40/30/151 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004221
20/50/20/40/30/20 | 700001027 | Montageplatte für Busgehäuse 300 x 800 mm | 6 | N | K-Kaufteil | 123.3 | 20.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700001027
20/50/20/40/30/100 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 120 | J | K-Kaufteil | 4.45 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 60 | 922051006
20/50/20/40/30/10 | 790810501 | KX Bus-Gehäuse KX Bearbeitet 800X300X155 | 6 | N | K-Kaufteil | 1365.66 | 227.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 790810501
20/50/20/40/30/270 | 723000182 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² grün/gelb | 12 | N | K-Kaufteil | 16.49 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000182
20/50/20/40/30/260 | 723000160 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² gn/ge | 90 | N | K-Kaufteil | 35.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000160
20/50/20/40/30/250 | 723000158 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² weiß | 120 | N | K-Kaufteil | 17.47 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000158
20/50/20/40/30/230 | 723000157 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau | 150 | N | K-Kaufteil | 21.83 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000157
20/50/20/40/30/240 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 900 | N | K-Kaufteil | 78.08 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 723000151
20/50/20/40/30/90 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 4.8 | J | K-Kaufteil | 62.48 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001018
20/50/20/40/30/80 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 4.2 | J | K-Kaufteil | 51.13 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001017
20/50/20/40/30/70 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 4.8 | J | K-Kaufteil | 53.28 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 713001016
20/50/20/40/30/200 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 18 | N | K-Kaufteil | 1228.5 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000032_A
20/50/20/40/30/190 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 18 | N | K-Kaufteil | 1053 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000022_A
20/50/20/40/30/220 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 24 | J | K-Kaufteil | 314.38 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 709000015
20/50/20/40/30/110 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 36 | J | K-Kaufteil | 12.25 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004053
20/50/20/40/30/120 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 12 | J | K-Kaufteil | 5.24 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 50 | 700004042
20/50/20/40/40 | 1056 | Bedientableaus,+15m AMR_omniflo, | 1 | N | E-Eigenbau | 1238.9 | 1238.9 | 139.65 | 139.65 | 0 | 5 | 7 | 50 | 1056
20/50/20/40/40/10 | 790002057 | Bedientableau 4 F -kpl. LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 3 | N | E-Eigenbau | 371.67 | 123.89 | 8 | 2.67 | 0 | 6 | 11 | 50 | 790002057
20/50/20/40/10/40/10 | 790000057 | Sirius act Tableau 4 F "LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 3 | J | K-Kaufteil | 363.81 | 121.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 790000057
20/50/20/40/10/40/30 | 701003048 | SIRIUS ACT BLINDVERSCHLUSS 22MM | 3 | J | K-Kaufteil | 7.86 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 701003048
20/50/20/40/40/30 | 790002057 | Bedientableau 4 F -kpl. LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 5 | N | E-Eigenbau | 619.45 | 123.89 | 123.65 | 24.73 | 0 | 6 | 11 | 50 | 790002057
20/50/20/40/30/40/10 | 790000057 | Sirius act Tableau 4 F "LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 5 | J | K-Kaufteil | 606.34 | 121.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 790000057
20/50/20/40/30/40/20 | 701003048 | SIRIUS ACT BLINDVERSCHLUSS 22MM | 5 | J | K-Kaufteil | 13.11 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 701003048
20/50/20/40/40/90 | 790002057 | Bedientableau 4 F -kpl. LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 2 | N | E-Eigenbau | 247.78 | 123.89 | 8 | 4 | 0 | 6 | 11 | 50 | 790002057
20/50/20/40/90/40/10 | 790000057 | Sirius act Tableau 4 F "LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 2 | J | K-Kaufteil | 242.54 | 121.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 790000057
20/50/20/40/90/40/20 | 701003048 | SIRIUS ACT BLINDVERSCHLUSS 22MM | 2 | J | K-Kaufteil | 5.24 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 701003048
20/50/20/40/40/80 | 790000065 | Sirius act Tableau 1 F "DT-Weiss" komplett | 3 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 790000065
20/50/20/40/40/21 | 790002059 | Bedientableau 1 F -kpl. DT-Weiss" | 3 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 790002059
20/50/20/40/40/20 | 790002059 | Bedientableau 1 F -kpl. DT-Weiss" | 3 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 790002059
20/50/20/40/40/22 | 790000065 | Sirius act Tableau 1 F "DT-Weiss" komplett | 3 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 790000065
20/50/20/40/40/40 | 790000065 | Sirius act Tableau 1 F "DT-Weiss" komplett | 3 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 790000065
20/50/20/40/40/50 | 790000065 | Sirius act Tableau 1 F "DT-Weiss" komplett | 3 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 790000065
20/50/20/40/40/60 | 790000065 | Sirius act Tableau 1 F "DT-Weiss" komplett | 3 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 790000065
20/50/20/40/40/70 | 790000065 | Sirius act Tableau 1 F "DT-Weiss" komplett | 3 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | 790000065
20/50/20/40/50 | 1056 | Switch für Busverteiler | 1 | N | E-Eigenbau | 771.7 | 771.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 50 | 1056
20/50/20/40/50/10 | 711003216 | Xenterra 8TX unmanaged Switch 8 Port 100Mbit | 1 | J | K-Kaufteil | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 711003216
20/50/20/40/50/30 | 726001062 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 0,25m grün | 5 | N | K-Kaufteil | 6.7 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 726001062
20/50/20/40/50/20 | 711003217 | Xenterra 16TX unmanaged Switch 16 Port 100Mbit | 4 | J | K-Kaufteil | 680 | 170 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 711003217
20/50/20/40/60 | 790000016 | Werma Signalsäule KS72 (hupe,rd,ge,gn) kpl. | 1 | N | E-Eigenbau | 164.9 | 164.9 | 15.58 | 15.58 | 0 | 5 | 7 | 50 | 790000016
20/50/20/40/60/90 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 912041003
20/50/20/40/60/20 | 727001022 | KS71 Anschlusselement BWM 12-230VAC/DC BK | 1 | N | K-Kaufteil | 18.35 | 18.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001022
20/50/20/40/60/30 | 727001020 | KS71 Summerelement 24VAC/DC 85 dB | 1 | N | K-Kaufteil | 35.15 | 35.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001020
20/50/20/40/60/50 | 727001016 | KS72 TwinLIGHT Classic 24VAC/DC gelb | 1 | N | K-Kaufteil | 31.46 | 31.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001016
20/50/20/40/60/60 | 727001015 | KS72 TwinLIGHT Classic 24VAC/DC grün | 1 | N | K-Kaufteil | 31.46 | 31.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001015
20/50/20/40/60/40 | 727001014 | KS72 TwinLIGHT Classic 24VAC/DC rot | 1 | N | K-Kaufteil | 31.46 | 31.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001014
20/50/20/40/60/10 | 727001010 | KS71 Fuß mit intergriertem Rohr L=110 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 16.79 | 16.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001010
20/50/20/40/60/70 | 911021037 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 16 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 911021037
20/50/20/40/60/80 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 913011007
20/50/20/40/70 | 1056 | Erweiterung UH06 | 1 | N | E-Eigenbau | 1079.42 | 1079.42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 50 | 1056
20/50/20/40/70/100 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.87 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 700004042
20/50/20/40/70/110 | 700004341 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 2,5-PE/3L | 1 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 700004341
20/50/20/40/70/80 | 700004340 | PUSH-IN-MOTORANSCHLUSSKLEMME PT 2,5-PE/3L | 6 | J | K-Kaufteil | 15.47 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 700004340
20/50/20/40/70/120 | 709000039 | ET 200SP, F-DQ 4X DC 24V/2A HF | 1 | J | K-Kaufteil | 197.25 | 197.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 709000039
20/50/20/40/70/130 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 1 | J | K-Kaufteil | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 709000015
20/50/20/40/70/10 | 703001054 | DIREKTSTARTER 1,1 KW 400V/24V 2,2-3,2A | 4 | N | K-Kaufteil | 325.48 | 81.37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 703001054
20/50/20/40/70/20 | 703001052 | DIREKTSTARTER 0,37 KW 400V/ 24V 1,1-1,6A | 2 | J | K-Kaufteil | 158.97 | 79.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 703001052
20/50/20/40/70/50 | 703001021 | 3-PHASEN-EINSPEISEKLEMME 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 5.56 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 703001021
20/50/20/40/70/30 | 703001020 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 4 SCHALTER 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 9.26 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 703001020
20/50/20/40/70/40 | 703001019 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 3 SCHALTER 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 7.15 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 703001019
20/50/20/40/70/60 | 703001017 | HILFSCHALTER MIT ZUGFEDERANSCHLUSS F. 3RV2011 | 6 | J | K-Kaufteil | 39.59 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 703001017
20/50/20/40/70/70 | 703000098 | LEISTUNGSSCHÜTZ AC-3 32A 15KW/400V, 1S+1Ö DC 24V , | 2 | J | K-Kaufteil | 305.7 | 152.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 703000098
20/50/20/40/70/90 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.68 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 700004053
20/50/20/40/10 | 790821106 | +UH06 SCHALTSCHRANK 2000X2100X400 -BG | 1 | N | E-Eigenbau | 22652.74 | 22652.74 | 4136.86 | 4136.86 | 0 | 5 | 7 | 50 | 790821106
20/50/20/40/10/1110 | 1056 | UH06_Allgemein_01 | 1 | N | E-Eigenbau | 4611.09 | 4611.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 1056
20/50/20/40/1110/10/20 | 708001030 | TOUCHPANEL HMI MTP1900 SIMATIC COMFORT PANEL 18,5" | 1 | N | K-Kaufteil | 3188.25 | 3188.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 708001030
20/50/20/40/1110/10/30 | 726001001 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 3,0m grau | 1 | J | K-Kaufteil | 5.88 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 726001001
20/50/20/40/1110/10/10 | 711003195 | SWITCH 16-PORT SCALANCE XC116,16x10/100 Mbit/s | 3 | N | K-Kaufteil | 1416.96 | 472.32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 711003195
20/50/20/40/10/10 | 790800102 | VX-SCHALTSCHRANK 1200x2000X400MM KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 1034.45 | 1034.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 790800102
20/50/20/40/10/10/80 | 700002124 | TÜRPOSITIONSSCHALTER FÜR SYSTEMLEUCHTE LED | 1 | J | K-Kaufteil | 29.41 | 29.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002124
20/50/20/40/10/10/90 | 700002069 | SEITENWÄNDE 2000X400 | 2 | J | K-Kaufteil | 99.09 | 49.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002069
20/50/20/40/10/10/10 | 700002065 | SCHALTSCHRANK 1200X2000X400, 2-TÜRIG | 1 | J | K-Kaufteil | 729.99 | 729.99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002065
20/50/20/40/10/10/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002064
20/50/20/40/10/10/20 | 700002062 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 1200X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 41.24 | 20.62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002062
20/50/20/40/10/10/70 | 700002038 | ANSCHLUSSLEITUNG 3M FÜR LED-SYSTEMLEUCHTE | 1 | J | K-Kaufteil | 5.51 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002038
20/50/20/40/10/10/60 | 700002037 | SYSTEMLEUCHTE LED 900 100 V - 240 V, 1~, L=437 MM | 1 | J | K-Kaufteil | 97.25 | 97.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002037
20/50/20/40/10/10/50 | 700002035 | SCHALTPLANTASCHE METALL 600MM | 1 | N | K-Kaufteil | 19.82 | 19.82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002035
20/50/20/40/10/10/40 | 700002203 | TRANSPORTÖSEN FÜR VX,TS, SE | 4 | J | K-Kaufteil | 12.16 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002203
20/50/20/40/10/20 | 790800111 | VX-ANREIH-SCHALTSCHRANK 800x2000X400MM KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 908.62 | 908.62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 790800111
20/50/20/40/20/10/120 | 400009137 | ABLAGEPULT FÜR VX, TS, SE, CM, TÜRB. 800MM | 1 | J | K-Kaufteil | 113.11 | 113.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 100 | 400009137
20/50/20/40/20/10/110 | 700002087 | ANREIHABDECKUNG OBEN 400MM | 1 | J | K-Kaufteil | 9.67 | 9.67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002087
20/50/20/40/20/10/140 | 700002083 | ANREIHBLOCK INNEN FÜR VX | 6 | N | K-Kaufteil | 20.48 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002083
20/50/20/40/20/10/100 | 700002081 | RITTAL-ANREIHLASCHE INNEN VX | 6 | N | K-Kaufteil | 20.48 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002081
20/50/20/40/20/10/90 | 700002072 | MONTAGE-PLATTENZWISCHENSTÜCK 2000MM | 1 | N | K-Kaufteil | 46.7 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002072
20/50/20/40/20/10/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002064
20/50/20/40/20/10/20 | 700002061 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 800X100 | 2 | J | K-Kaufteil | 31.73 | 15.87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002061
20/50/20/40/20/10/10 | 700002059 | SCHALTSCHRANK 800X2000X400, 1-TÜRIG | 1 | J | K-Kaufteil | 493.05 | 493.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002059
20/50/20/40/20/10/130 | 700002040 | MONTAGESTEGE (VX/TS/SE/CM/TP) TÜRBREITE: 800MM | 2 | J | K-Kaufteil | 7.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002040
20/50/20/40/20/10/60 | 700002037 | SYSTEMLEUCHTE LED 900 100 V - 240 V, 1~, L=437 MM | 1 | J | K-Kaufteil | 97.25 | 97.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002037
20/50/20/40/20/10/50 | 700002013 | SCHALTPLANTASCHE METALL 800MM | 1 | J | K-Kaufteil | 22.99 | 22.99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002013
20/50/20/40/20/10/40 | 700002202 | KOMBIWINKEL FÜR VX, TS DACHVERB. M. OESE BEI | 2 | J | K-Kaufteil | 9.34 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002202
20/50/20/40/20/10/70 | 700002132 | ANSCHLUSSLEITUNG 1M FÜR LED-SYSTEMLEUCHTE | 1 | J | K-Kaufteil | 6.82 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002132
20/50/20/40/20/10/80 | 700002124 | TÜRPOSITIONSSCHALTER FÜR SYSTEMLEUCHTE LED | 1 | J | K-Kaufteil | 29.41 | 29.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002124
20/50/20/40/10/90 | 790302100 | KEL-ER 24/10 KABELEINFÜHRUNGSLEISTE, SCHWARZ KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 34.62 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 790302100
20/50/20/40/90/10/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 2 | N | E-Eigenbau | 0.82 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 790301001
20/50/20/40/90/20/10/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.49 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021234
20/50/20/40/90/20/10/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011007
20/50/20/40/90/20/10/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041003
20/50/20/40/90/10/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 KABELEINFÜHRUNGSLEISTEN, SCHWARZ | 2 | J | K-Kaufteil | 33.8 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 700003300
20/50/20/40/10/540 | 400009208 | MICO 4.10 LASTKREISÜBERWACHUNG, 4-KANALIG | 5 | N | K-Kaufteil | 389.52 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 400009208
20/50/20/40/10/550 | 705002010 | MICO BRÜCKENSET (INHALT 1 SET) | 4 | J | K-Kaufteil | 13.47 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 705002010
20/50/20/40/10/530 | 705000081 | NETZTEIL SITOP PSU8200 24V/40A 3 AC400/500V | 1 | J | K-Kaufteil | 297.68 | 297.68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 705000081
20/50/20/40/10/1040 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 3 | J | K-Kaufteil | 64.23 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 709000014
20/50/20/40/10/1030 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 1 | J | K-Kaufteil | 204.1 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 709000006
20/50/20/40/10/1020 | 708015027 | SIMATIC S7-1500F, CPU 1518F-4 PN/DP | 1 | N | K-Kaufteil | 6627.75 | 6627.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 708015027
20/50/20/40/10/480 | 701003180 | SIRIUS-ACT SCHILDERTRÄGER 27X27 | 14 | J | K-Kaufteil | 10.71 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 701003180
20/50/20/40/10/500 | 701003151 | SIRIUS-ACT UNTERLEGSCHEIBE GELB, BESCH.DE,EN,FR,IT | 1 | J | K-Kaufteil | 5.18 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 701003151
20/50/20/40/10/450 | 701003150 | SIRIUS-ACT NOT-HALT-PILZDRUCKTASTER 40 MM RAST | 1 | J | K-Kaufteil | 26.28 | 26.28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 701003150
20/50/20/40/10/420 | 701003140 | SIRIUS-ACT SCHLÜSSELSCHALTER O-I RAST KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 20.84 | 20.84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 701003140
20/50/20/40/10/470 | 701003130 | SIRIUS-ACT KNEBELSCHALTER SCHWARZ O-I RAST KPL. 1S | 1 | J | K-Kaufteil | 11.86 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 701003130
20/50/20/40/10/440 | 701003124 | SIRIUS-ACT LEUCHTMELDER ROT KPL. | 1 | N | K-Kaufteil | 9.28 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 701003124
20/50/20/40/10/430 | 701003120 | SIRIUS-ACT LEUCHTMELDER GELB KPL. | 4 | J | K-Kaufteil | 37.76 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 701003120
20/50/20/40/10/390 | 701003112 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER BLAU KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.72 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 701003112
20/50/20/40/10/380 | 701003111 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER GRÜN KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.85 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 701003111
20/50/20/40/10/400 | 701003110 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER GELB KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.58 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 701003110
20/50/20/40/10/410 | 701003103 | SIRIUS-ACT DRUCKTASTER WEISS KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 9.18 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 701003103
20/50/20/40/10/370 | 701003101 | SIRIUS-ACT DRUCKTASTER SCHWARZ KPL. 1 OE | 1 | J | K-Kaufteil | 8.52 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 701003101
20/50/20/40/10/460 | 701003048 | SIRIUS ACT BLINDVERSCHLUSS 22MM | 1 | J | K-Kaufteil | 2.62 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 701003048
20/50/20/40/10/680 | 700004341 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 2,5-PE/3L | 2 | J | K-Kaufteil | 0.66 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 700004341
20/50/20/40/10/670 | 700004340 | PUSH-IN-MOTORANSCHLUSSKLEMME PT 2,5-PE/3L | 20 | J | K-Kaufteil | 51.58 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 700004340
20/50/20/40/10/671 | 700004340 | PUSH-IN-MOTORANSCHLUSSKLEMME PT 2,5-PE/3L | 7 | J | K-Kaufteil | 18.05 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 700004340
20/50/20/40/10/672 | 700004340 | PUSH-IN-MOTORANSCHLUSSKLEMME PT 2,5-PE/3L | 20 | J | K-Kaufteil | 51.58 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 700004340
20/50/20/40/10/1100 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 5 | J | K-Kaufteil | 1.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 700004327
20/50/20/40/10/630 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 30 | J | K-Kaufteil | 22.1 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 700004321
20/50/20/40/10/660 | 700004306 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6 | 4 | J | K-Kaufteil | 1.22 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 700004306
20/50/20/40/10/650 | 700004305 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 6-PE | 4 | J | K-Kaufteil | 6.83 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 700004305
20/50/20/40/10/700 | 700004304 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 4-PE | 4 | J | K-Kaufteil | 5.29 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 700004304
20/50/20/40/10/628 | 700004303 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 2,5-PE | 6 | J | K-Kaufteil | 7.54 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 700004303
20/50/20/40/10/640 | 700004302 | PUSH-IN-KLEMME PT 6 | 16 | J | K-Kaufteil | 11.06 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 700004302
20/50/20/40/10/690 | 700004301 | PUSH-IN-KLEMME PT 4 | 24 | J | K-Kaufteil | 17.07 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 700004301
20/50/20/40/10/627 | 700004300 | PUSH-IN-KLEMME PT 2,5 | 54 | J | K-Kaufteil | 23.78 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 700004300
20/50/20/40/10/632 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 2 | J | K-Kaufteil | 7.22 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 700004221
20/50/20/40/10/770 | 700000010 | RT-TASTERRAHMEN-ABDECKSCHILDER 27X27MM | 20 | J | K-Kaufteil | 4.22 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 700000010
20/50/20/40/10/190 | 703000203 | FI/LS-SCHALTER 10 kA 2P TYP A 30mA, B-Char 10A | 1 | J | K-Kaufteil | 94.39 | 94.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 100 | 703000203
20/50/20/40/10/260 | 703000201 | HILFSSTROMSCHALTER 1S+1OE FUER 3SY/5SY-LS-SCHALTER | 7 | J | K-Kaufteil | 79.03 | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 703000201
20/50/20/40/10/200 | 703000197 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 2A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 75.36 | 75.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 703000197
20/50/20/40/10/220 | 703000194 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 32A, 6KA | 0 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 703000194
20/50/20/40/10/210 | 703000192 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 16A, 6KA | 2 | J | K-Kaufteil | 62.94 | 31.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 703000192
20/50/20/40/10/230 | 703000191 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 10A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 33.79 | 33.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 703000191
20/50/20/40/10/180 | 703000128 | LASTTRENNSCHALTER 3LD NOT-HALT-SCHALTER 4-POLIG | 1 | N | K-Kaufteil | 216.48 | 216.48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 703000128
20/50/20/40/10/170 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 350 | J | K-Kaufteil | 12.97 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 60 | 922051006
20/50/20/40/10/800 | 723000201 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 35mm² orange | 15 | N | K-Kaufteil | 71.34 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 723000201
20/50/20/40/10/790 | 723000199 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 35mm² blau | 10 | N | K-Kaufteil | 47.96 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 723000199
20/50/20/40/10/780 | 723000198 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 35mm² schwarz | 20 | N | K-Kaufteil | 86.85 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 723000198
20/50/20/40/10/830 | 723000190 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 16mm² schwarz | 6 | N | K-Kaufteil | 11.32 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 723000190
20/50/20/40/10/810 | 723000185 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² orange | 5 | J | K-Kaufteil | 3.33 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 723000185
20/50/20/40/10/820 | 723000181 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² blau | 10 | J | K-Kaufteil | 6.65 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 723000181
20/50/20/40/10/840 | 723000180 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² schwarz | 30 | N | K-Kaufteil | 21.69 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 723000180
20/50/20/40/10/900 | 723000161 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 1,5mm² schwarz | 100 | N | K-Kaufteil | 20.49 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 723000161
20/50/20/40/10/901 | 723000161 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 1,5mm² schwarz | 300 | N | K-Kaufteil | 94.05 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 723000161
20/50/20/40/10/890 | 723000158 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² weiß | 100 | N | K-Kaufteil | 14.17 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 723000158
20/50/20/40/10/880 | 723000157 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau | 100 | N | K-Kaufteil | 14.17 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 723000157
20/50/20/40/10/870 | 723000152 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² weiß | 100 | N | K-Kaufteil | 8.49 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 723000152
20/50/20/40/10/860 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 200 | N | K-Kaufteil | 16.97 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 723000151
20/50/20/40/10/850 | 723000150 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² grün/gelb | 100 | N | K-Kaufteil | 9.17 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 723000150
20/50/20/40/10/80 | 713001021 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x125x | 2 | N | K-Kaufteil | 43.43 | 21.72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 713001021
20/50/20/40/10/70 | 713001020 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x100x | 2 | J | K-Kaufteil | 40.72 | 20.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 713001020
20/50/20/40/10/60 | 713001019 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x75x | 4 | J | K-Kaufteil | 59.89 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 713001019
20/50/20/40/10/50 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 14 | N | K-Kaufteil | 182.24 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 713001018
20/50/20/40/10/40 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 6 | N | K-Kaufteil | 73.04 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 713001017
20/50/20/40/10/30 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 6 | N | K-Kaufteil | 66.6 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 713001016
20/50/20/40/10/1090 | 709000039 | ET 200SP, F-DQ 4X DC 24V/2A HF | 2 | N | K-Kaufteil | 385.5 | 192.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 709000039
20/50/20/40/10/1070 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 4 | J | K-Kaufteil | 273 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 709000032_A
20/50/20/40/10/1080 | 709000029 | ET 200SP, F-DI 8x 24VDC HF | 3 | N | K-Kaufteil | 499.5 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 709000029
20/50/20/40/10/1060 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 4 | N | K-Kaufteil | 228.4 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 709000022_A
20/50/20/40/10/1050 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 10 | J | K-Kaufteil | 130.99 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 709000015
20/50/20/40/10/320 | 703001052 | DIREKTSTARTER 0,37 KW 400V/ 24V 1,1-1,6A | 16 | J | K-Kaufteil | 1271.79 | 79.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 703001052
20/50/20/40/10/322 | 703001052 | DIREKTSTARTER 0,37 KW 400V/ 24V 1,1-1,6A | 26 | J | K-Kaufteil | 2066.65 | 79.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 703001052
20/50/20/40/10/300 | 703001042 | ÜBERSPANNUNGSBEGRENZER, VARISTOR FÜR LEISTUNGS- | 4 | N | K-Kaufteil | 22.56 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 703001042
20/50/20/40/10/321 | 703001035 | HILFSSCHALTERBLOCK (22) 2NC / 2NO FEDERZUGANSCHL. | 11 | N | K-Kaufteil | 107.14 | 9.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 703001035
20/50/20/40/10/360 | 703001031 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 5 SCHALTER 3RV20 | 3 | J | K-Kaufteil | 29.88 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 703001031
20/50/20/40/10/250 | 703001021 | 3-PHASEN-EINSPEISEKLEMME 3RV20 | 2 | J | K-Kaufteil | 11.11 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 703001021
20/50/20/40/10/350 | 703001019 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 3 SCHALTER 3RV20 | 2 | J | K-Kaufteil | 14.3 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 703001019
20/50/20/40/10/340 | 703001018 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 2 SCHALTER 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 6.58 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 703001018
20/50/20/40/10/330 | 703001017 | HILFSCHALTER MIT ZUGFEDERANSCHLUSS F. 3RV2011 | 16 | J | K-Kaufteil | 105.56 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 703001017
20/50/20/40/10/323 | 703001017 | HILFSCHALTER MIT ZUGFEDERANSCHLUSS F. 3RV2011 | 26 | J | K-Kaufteil | 171.54 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 703001017
20/50/20/40/10/270 | 703000560 | STIFTSAMMELSCHIENE 3-PHASIG+HS, 16MM², 1016MM | 1 | J | K-Kaufteil | 53.28 | 53.28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 703000560
20/50/20/40/10/290 | 703000098 | LEISTUNGSSCHÜTZ AC-3 32A 15KW/400V, 1S+1Ö DC 24V , | 4 | N | K-Kaufteil | 435.84 | 108.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 703000098
20/50/20/40/10/280 | 703000096 | ENDKAPPE STIFTSAMMELSCHIENE 2/3-PHASIG VPE10STK. | 4 | J | K-Kaufteil | 1.94 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 703000096
20/50/20/40/10/520 | 703000040 | RELAISMODUL RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG | 2 | N | K-Kaufteil | 154.8 | 77.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 703000040
20/50/20/40/10/510 | 703000029 | PLC-WECHSELRELAIS 11/12/14 PLC-RPT- 24DC/21 | 1 | J | K-Kaufteil | 5.96 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 703000029
20/50/20/40/10/310 | 703000001 | DIGITALES ÜBERWACHUNGSRELAIS FÜR 3-PHAS. NETZSPA. | 1 | J | K-Kaufteil | 165.33 | 165.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 703000001
20/50/20/40/10/490 | 701004110 | SIRIUS ACT-HUTSCHIENENADAPTER M22 | 2 | J | K-Kaufteil | 9.66 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 701004110
20/50/20/40/10/710 | 700004207 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 4/D-PT 4 | 4 | J | K-Kaufteil | 2.62 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 700004207
20/50/20/40/10/629 | 700004206 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 2,5/D-PT 2,5 | 6 | J | K-Kaufteil | 2.73 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 700004206
20/50/20/40/10/600 | 700004124 | UNIVERSALKLEMME UK35 | 10 | J | K-Kaufteil | 51.67 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 700004124
20/50/20/40/10/580 | 700004114 | INSTAL. SCHUTZLEITERKLEMME BRÜCKBAR UKH 95-PE/N | 1 | J | K-Kaufteil | 35.77 | 35.77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 700004114
20/50/20/40/10/750 | 700004096 | ZACKBAND ZB5 UNBEDRUCKT | 10 | J | K-Kaufteil | 3.5 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 700004096
20/50/20/40/10/570 | 700004088 | ABGRIFFKLEMME (F. UKH95) AKG 10-UKH95 | 2 | J | K-Kaufteil | 8.18 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 700004088
20/50/20/40/10/560 | 700004086 | UNIVERSALKLEMME UKH95 | 4 | J | K-Kaufteil | 61.28 | 15.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 700004086
20/50/20/40/10/720 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 60 | J | K-Kaufteil | 20.42 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 700004053
20/50/20/40/10/160 | 700004052 | TRAGSCHIENE NS 35/7,5 L=2M GELOCHT | 14 | J | K-Kaufteil | 42.54 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 700004052
20/50/20/40/10/590 | 700004046 | SCHUTZLEITERKLEMME USLKG 16N, GELB/GRÜN | 7 | J | K-Kaufteil | 29.6 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 700004046
20/50/20/40/10/730 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 25 | J | K-Kaufteil | 10.92 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 700004042
20/50/20/40/10/760 | 700004036 | ZACKBAND ZB 8 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 3 | J | K-Kaufteil | 1.02 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 700004036
20/50/20/40/10/740 | 700004035 | ZACKBAND ZB6 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 10 | J | K-Kaufteil | 3.55 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 700004035
20/50/20/40/10/620 | 700004003 | FESTE BRÜCKE FBI 5-15, 5-POLIG (UK35) | 1 | J | K-Kaufteil | 4.05 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 700004003
20/50/20/40/10/610 | 700004002 | FESTE BRÜCKE FBI 2-15, 2-POLIG (UK35) | 3 | J | K-Kaufteil | 5.71 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 700004002
20/50/20/40/10/110 | 700003505 | KDP/X 24/14 Kabeldurchführung schwarz | 4 | J | K-Kaufteil | 58.24 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 700003505
20/50/20/40/10/100 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 4 | J | K-Kaufteil | 57.59 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 700003504
20/50/20/40/10/150 | 700003210 | KT 12 KABELTÜLLE 12-13MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | J | K-Kaufteil | 3.8 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 700003210
20/50/20/40/10/140 | 700003209 | KT 11 KABELTÜLLE 11-12MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | J | K-Kaufteil | 6.56 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 700003209
20/50/20/40/10/120 | 700003205 | KT 7 KABELTÜLLE 7-8MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 14 | J | K-Kaufteil | 13.3 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 700003205
20/50/20/40/10/130 | 700003200 | BTK BLINDTÜLLE, KLEIN, GRAU, FÜR KEL/KVT, 1-17MM | 10 | J | K-Kaufteil | 9.5 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 50 | 700003200
20/50/20/50 | 1056 | outbound omniflo | 1 | N | E-Eigenbau | 58630.72 | 58630.72 | 12969.28 | 12969.28 | 0 | 4 | 17 | 50 | 1056
20/50/20/50/50 | 790000016 | Werma Signalsäule KS72 (hupe,rd,ge,gn) kpl. | 1 | N | E-Eigenbau | 164.9 | 164.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 50 | 790000016
20/50/20/50/50/90 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 912041003
20/50/20/50/50/20 | 727001022 | KS71 Anschlusselement BWM 12-230VAC/DC BK | 1 | N | K-Kaufteil | 18.35 | 18.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001022
20/50/20/50/50/30 | 727001020 | KS71 Summerelement 24VAC/DC 85 dB | 1 | N | K-Kaufteil | 35.15 | 35.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001020
20/50/20/50/50/50 | 727001016 | KS72 TwinLIGHT Classic 24VAC/DC gelb | 1 | N | K-Kaufteil | 31.46 | 31.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001016
20/50/20/50/50/60 | 727001015 | KS72 TwinLIGHT Classic 24VAC/DC grün | 1 | N | K-Kaufteil | 31.46 | 31.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001015
20/50/20/50/50/40 | 727001014 | KS72 TwinLIGHT Classic 24VAC/DC rot | 1 | N | K-Kaufteil | 31.46 | 31.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001014
20/50/20/50/50/10 | 727001010 | KS71 Fuß mit intergriertem Rohr L=110 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 16.79 | 16.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 727001010
20/50/20/50/50/70 | 911021037 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 16 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 911021037
20/50/20/50/50/80 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 913011007
20/50/20/50/60 | 790801502 | +UC7101 - +UC 7105 Busverteiler kpl. Outbound | 5 | N | E-Eigenbau | 7205.38 | 1441.08 | 1127.53 | 225.51 | 0 | 5 | 14 | 50 | 790801502
20/50/20/50/60/40 | 827334999 | Befestigung Elektrogehäuse an 1"-Rohr -BG | 5 | N | E-Eigenbau | 84.77 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 827334999
20/50/20/50/40/60/20 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 20 | J | K-Kaufteil | 32 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 821116025
20/50/20/50/40/60/40 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 20 | J | K-Kaufteil | 2.29 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011084
20/50/20/50/40/60/10 | 921042003 | PROFILMUTTER M10 H=8 VERZAHNT SPRCM10HD ERICO | 20 | J | K-Kaufteil | 46.62 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 921042003
20/50/20/50/40/60/80 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 20 | J | K-Kaufteil | 0.77 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031010
20/50/20/50/40/60/90 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 20 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031009
20/50/20/50/40/60/100 | 913011022 | KOTFLÜGELSCHEIBE 8.4X25 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 20 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011022
20/50/20/50/40/60/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 40 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011010
20/50/20/50/40/60/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011009
20/50/20/50/40/60/70 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011009
20/50/20/50/40/60/30 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 20 | J | K-Kaufteil | 1.42 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011014
20/50/20/50/60/60 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleiste, schwarz -BG | 5 | N | E-Eigenbau | 134.05 | 26.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 790302100
20/50/20/50/60/60/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 5 | N | E-Eigenbau | 2.05 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 790301001
20/50/20/50/60/20/60/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 20 | J | K-Kaufteil | 1.22 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021234
20/50/20/50/60/20/60/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011007
20/50/20/50/60/20/60/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.61 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041003
20/50/20/50/60/60/40 | 700003200 | BTK BLINDTÜLLE, KLEIN, GRAU, FÜR KEL/KVT, 1-17MM | 40 | J | K-Kaufteil | 38 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 700003200
20/50/20/50/60/60/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 Kabeleinführunhsleiste schwarz | 5 | J | K-Kaufteil | 84.5 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 700003300
20/50/20/50/60/60/30 | 700003204 | KT 6 KABELTÜLLE 6-7MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 10 | J | K-Kaufteil | 9.5 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 700003204
20/50/20/50/60/70 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 60 | N | E-Eigenbau | 1950.33 | 32.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 790302002
20/50/20/50/70/60/20 | 790301002 | Befestigungssatz für Exact 12 | 60 | N | E-Eigenbau | 7.91 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 790301002
20/50/20/50/70/20/60/10 | 911021130 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 18 - 8.8 | 240 | J | K-Kaufteil | 4.94 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021130
20/50/20/50/70/20/60/30 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 480 | J | K-Kaufteil | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011003
20/50/20/50/70/20/60/20 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 240 | J | K-Kaufteil | 1.81 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041002
20/50/20/50/70/60/10 | 722005000 | Exact12, 8xM12, 5 pol., rückseitige Federkraftklem | 60 | J | K-Kaufteil | 1872 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722005000
20/50/20/50/70/60/30 | 700000047 | Gerätekennzeichnungsschild ABB 17x9 weiß | 540 | J | K-Kaufteil | 70.42 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 700000047
20/50/20/50/60/50 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 5 | J | K-Kaufteil | 71.99 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 700003504
20/50/20/50/60/230 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 10 | J | K-Kaufteil | 214.1 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 709000014
20/50/20/50/60/200 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 5 | J | K-Kaufteil | 1020.5 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 709000006
20/50/20/50/60/190 | 700004328 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6-QUATTRO | 5 | J | K-Kaufteil | 1.28 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 700004328
20/50/20/50/60/160 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 25 | J | K-Kaufteil | 5.99 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 700004327
20/50/20/50/60/180 | 700004325 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 6-QUATTRO-PE | 5 | J | K-Kaufteil | 15.92 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 700004325
20/50/20/50/60/150 | 700004324 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 4-QUATTRO-PE | 15 | J | K-Kaufteil | 30.67 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 700004324
20/50/20/50/60/140 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 700004321
20/50/20/50/60/170 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 700004221
20/50/20/50/60/20 | 700001027 | Montageplatte für Busgehäuse 300 x 800 mm | 5 | N | K-Kaufteil | 103.52 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 700001027
20/50/20/50/60/30 | 931101005 | C-PROFIL 41X21X3000 DC30-1 | 3 | J | K-Kaufteil | 40.54 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 70 | 931101005
20/50/20/50/60/110 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 100 | J | K-Kaufteil | 3.71 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 60 | 922051006
20/50/20/50/60/10 | 790810501 | KX Bus-Gehäuse KX Bearbeitet 800X300X155 | 5 | N | K-Kaufteil | 1050.06 | 210.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 790810501
20/50/20/50/60/290 | 723000182 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² grün/gelb | 100 | N | K-Kaufteil | 67.14 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 723000182
20/50/20/50/60/260 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 750 | N | K-Kaufteil | 63.78 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 723000151
20/50/20/50/60/100 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 4 | N | K-Kaufteil | 82.21 | 20.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 713001018
20/50/20/50/60/90 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 3.5 | J | K-Kaufteil | 42.61 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 713001017
20/50/20/50/60/80 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 4 | J | K-Kaufteil | 44.4 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 713001016
20/50/20/50/60/220 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 15 | N | K-Kaufteil | 1023.75 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 709000032_A
20/50/20/50/60/210 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 15 | N | K-Kaufteil | 877.5 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 709000022_A
20/50/20/50/60/240 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 20 | J | K-Kaufteil | 261.99 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 709000015
20/50/20/50/60/120 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 30 | J | K-Kaufteil | 10.21 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 700004053
20/50/20/50/60/130 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 10 | J | K-Kaufteil | 4.37 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | 700004042
20/50/20/50/70 | 790801502 | +UC0701 - +UC 0702 Busverteiler kpl. Outbound | 2 | N | E-Eigenbau | 2976.64 | 1488.32 | 1019.91 | 509.96 | 0 | 5 | 14 | 50 | 790801502
20/50/20/50/70/40 | 827334999 | Befestigung Elektrogehäuse an 1"-Rohr -BG | 2 | N | E-Eigenbau | 33.91 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 827334999
20/50/20/50/40/70/20 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 8 | J | K-Kaufteil | 12.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 821116025
20/50/20/50/40/70/40 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.92 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011084
20/50/20/50/40/70/10 | 921042003 | PROFILMUTTER M10 H=8 VERZAHNT SPRCM10HD ERICO | 8 | J | K-Kaufteil | 18.65 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 921042003
20/50/20/50/40/70/80 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 8 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031010
20/50/20/50/40/70/90 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 8 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031009
20/50/20/50/40/70/100 | 913011022 | KOTFLÜGELSCHEIBE 8.4X25 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 8 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011022
20/50/20/50/40/70/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011010
20/50/20/50/40/70/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011009
20/50/20/50/40/70/70 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011009
20/50/20/50/40/70/30 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.57 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011014
20/50/20/50/70/60 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleiste, schwarz -BG | 2 | N | E-Eigenbau | 53.62 | 26.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 790302100
20/50/20/50/60/70/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 2 | N | E-Eigenbau | 0.82 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 790301001
20/50/20/50/60/20/70/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.49 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021234
20/50/20/50/60/20/70/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011007
20/50/20/50/60/20/70/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041003
20/50/20/50/60/70/40 | 700003200 | BTK BLINDTÜLLE, KLEIN, GRAU, FÜR KEL/KVT, 1-17MM | 16 | J | K-Kaufteil | 15.2 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 700003200
20/50/20/50/60/70/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 Kabeleinführunhsleiste schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 33.8 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 700003300
20/50/20/50/60/70/30 | 700003204 | KT 6 KABELTÜLLE 6-7MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | J | K-Kaufteil | 3.8 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 700003204
20/50/20/50/70/70 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 24 | N | E-Eigenbau | 780.13 | 32.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 790302002
20/50/20/50/70/70/20 | 790301002 | Befestigungssatz für Exact 12 | 24 | N | E-Eigenbau | 3.16 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 790301002
20/50/20/50/70/20/70/10 | 911021130 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 18 - 8.8 | 96 | J | K-Kaufteil | 1.98 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021130
20/50/20/50/70/20/70/30 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 192 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011003
20/50/20/50/70/20/70/20 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 96 | J | K-Kaufteil | 0.73 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041002
20/50/20/50/70/70/10 | 722005000 | Exact12, 8xM12, 5 pol., rückseitige Federkraftklem | 24 | J | K-Kaufteil | 748.8 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722005000
20/50/20/50/70/70/30 | 700000047 | Gerätekennzeichnungsschild ABB 17x9 weiß | 216 | J | K-Kaufteil | 28.17 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 700000047
20/50/20/50/70/50 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 28.8 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700003504
20/50/20/50/70/230 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 4 | J | K-Kaufteil | 85.64 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 709000014
20/50/20/50/70/200 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 2 | J | K-Kaufteil | 408.2 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 709000006
20/50/20/50/70/190 | 700004328 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6-QUATTRO | 2 | J | K-Kaufteil | 0.51 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004328
20/50/20/50/70/160 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 10 | J | K-Kaufteil | 2.39 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004327
20/50/20/50/70/180 | 700004325 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 6-QUATTRO-PE | 2 | J | K-Kaufteil | 6.37 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004325
20/50/20/50/70/150 | 700004324 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 4-QUATTRO-PE | 6 | J | K-Kaufteil | 12.27 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004324
20/50/20/50/70/140 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 32 | J | K-Kaufteil | 23.57 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004321
20/50/20/50/70/170 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 2 | J | K-Kaufteil | 7.22 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004221
20/50/20/50/70/20 | 700001027 | Montageplatte für Busgehäuse 300 x 800 mm | 2 | N | K-Kaufteil | 41.41 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700001027
20/50/20/50/70/30 | 931101005 | C-PROFIL 41X21X3000 DC30-1 | 1.2 | J | K-Kaufteil | 16.22 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 70 | 931101005
20/50/20/50/70/110 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 40 | J | K-Kaufteil | 1.48 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 60 | 922051006
20/50/20/50/70/10 | 790810501 | KX Bus-Gehäuse KX Bearbeitet 800X300X155 | 2 | N | K-Kaufteil | 510.58 | 255.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 790810501
20/50/20/50/70/260 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 300 | N | K-Kaufteil | 25.52 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 723000151
20/50/20/50/70/100 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 1.6 | N | K-Kaufteil | 32.88 | 20.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 713001018
20/50/20/50/70/90 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 1.4 | J | K-Kaufteil | 17.04 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 713001017
20/50/20/50/70/80 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 1.6 | J | K-Kaufteil | 17.76 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 713001016
20/50/20/50/70/220 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 6 | N | K-Kaufteil | 409.5 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 709000032_A
20/50/20/50/70/210 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 6 | N | K-Kaufteil | 351 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 709000022_A
20/50/20/50/70/240 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 8 | J | K-Kaufteil | 104.79 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 709000015
20/50/20/50/70/120 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 12 | J | K-Kaufteil | 4.08 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004053
20/50/20/50/70/130 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 4 | J | K-Kaufteil | 1.75 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004042
20/50/20/50/80 | 790801502 | +UC7401 - +UC 7402 Busverteiler kpl. Outbound | 2 | N | E-Eigenbau | 2975.73 | 1487.87 | 452.59 | 226.29 | 0 | 5 | 14 | 50 | 790801502
20/50/20/50/80/40 | 827334999 | Befestigung Elektrogehäuse an 1"-Rohr -BG | 2 | N | E-Eigenbau | 33.91 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 827334999
20/50/20/50/40/80/20 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 8 | J | K-Kaufteil | 12.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 821116025
20/50/20/50/40/80/40 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.92 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011084
20/50/20/50/40/80/10 | 921042003 | PROFILMUTTER M10 H=8 VERZAHNT SPRCM10HD ERICO | 8 | J | K-Kaufteil | 18.65 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 921042003
20/50/20/50/40/80/80 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 8 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031010
20/50/20/50/40/80/90 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 8 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031009
20/50/20/50/40/80/100 | 913011022 | KOTFLÜGELSCHEIBE 8.4X25 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 8 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011022
20/50/20/50/40/80/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011010
20/50/20/50/40/80/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011009
20/50/20/50/40/80/70 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011009
20/50/20/50/40/80/30 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.57 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011014
20/50/20/50/80/60 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleiste, schwarz -BG | 2 | N | E-Eigenbau | 53.62 | 26.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 790302100
20/50/20/50/60/80/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 2 | N | E-Eigenbau | 0.82 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 790301001
20/50/20/50/60/20/80/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.49 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021234
20/50/20/50/60/20/80/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011007
20/50/20/50/60/20/80/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041003
20/50/20/50/60/80/40 | 700003200 | BTK BLINDTÜLLE, KLEIN, GRAU, FÜR KEL/KVT, 1-17MM | 16 | J | K-Kaufteil | 15.2 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 700003200
20/50/20/50/60/80/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 Kabeleinführunhsleiste schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 33.8 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 700003300
20/50/20/50/60/80/30 | 700003204 | KT 6 KABELTÜLLE 6-7MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | J | K-Kaufteil | 3.8 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 700003204
20/50/20/50/80/70 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 24 | N | E-Eigenbau | 780.13 | 32.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 790302002
20/50/20/50/70/80/20 | 790301002 | Befestigungssatz für Exact 12 | 24 | N | E-Eigenbau | 3.16 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 790301002
20/50/20/50/70/20/80/10 | 911021130 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 18 - 8.8 | 96 | J | K-Kaufteil | 1.98 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021130
20/50/20/50/70/20/80/30 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 192 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011003
20/50/20/50/70/20/80/20 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 96 | J | K-Kaufteil | 0.73 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041002
20/50/20/50/70/80/10 | 722005000 | Exact12, 8xM12, 5 pol., rückseitige Federkraftklem | 24 | J | K-Kaufteil | 748.8 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722005000
20/50/20/50/70/80/30 | 700000047 | Gerätekennzeichnungsschild ABB 17x9 weiß | 216 | J | K-Kaufteil | 28.17 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 700000047
20/50/20/50/80/50 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 28.8 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700003504
20/50/20/50/80/230 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 4 | J | K-Kaufteil | 85.64 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 709000014
20/50/20/50/80/200 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 2 | J | K-Kaufteil | 408.2 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 709000006
20/50/20/50/80/190 | 700004328 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6-QUATTRO | 2 | J | K-Kaufteil | 0.51 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004328
20/50/20/50/80/160 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 10 | J | K-Kaufteil | 2.39 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004327
20/50/20/50/80/180 | 700004325 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 6-QUATTRO-PE | 2 | J | K-Kaufteil | 6.37 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004325
20/50/20/50/80/150 | 700004324 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 4-QUATTRO-PE | 6 | J | K-Kaufteil | 12.27 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004324
20/50/20/50/80/140 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 32 | J | K-Kaufteil | 23.57 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004321
20/50/20/50/80/170 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 2 | J | K-Kaufteil | 7.22 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004221
20/50/20/50/80/20 | 700001027 | Montageplatte für Busgehäuse 300 x 800 mm | 2 | N | K-Kaufteil | 41.41 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700001027
20/50/20/50/80/30 | 931101005 | C-PROFIL 41X21X3000 DC30-1 | 1.2 | J | K-Kaufteil | 16.22 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 70 | 931101005
20/50/20/50/80/110 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 40 | J | K-Kaufteil | 1.48 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 60 | 922051006
20/50/20/50/80/10 | 790810501 | KX Bus-Gehäuse KX Bearbeitet 800X300X155 | 2 | N | K-Kaufteil | 510.58 | 255.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 790810501
20/50/20/50/80/250 | 723000157 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau | 50 | N | K-Kaufteil | 24.6 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 723000157
20/50/20/50/80/100 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 1.6 | N | K-Kaufteil | 32.89 | 20.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 713001018
20/50/20/50/80/90 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 1.4 | J | K-Kaufteil | 17.04 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 713001017
20/50/20/50/80/80 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 1.6 | J | K-Kaufteil | 17.76 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 713001016
20/50/20/50/80/220 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 6 | N | K-Kaufteil | 409.5 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 709000032_A
20/50/20/50/80/210 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 6 | N | K-Kaufteil | 351 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 709000022_A
20/50/20/50/80/240 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 8 | J | K-Kaufteil | 104.79 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 709000015
20/50/20/50/80/120 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 12 | J | K-Kaufteil | 4.08 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004053
20/50/20/50/80/130 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 4 | J | K-Kaufteil | 1.75 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004042
20/50/20/50/90 | 790801502 | +UC7301 Busverteiler kpl. Outbound Level 1 | 1 | N | E-Eigenbau | 1458.05 | 1458.05 | 344.95 | 344.95 | 0 | 5 | 14 | 50 | 790801502
20/50/20/50/90/40 | 827334999 | Befestigung Elektrogehäuse an 1"-Rohr -BG | 1 | N | E-Eigenbau | 16.95 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 827334999
20/50/20/50/40/90/20 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 4 | J | K-Kaufteil | 6.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 821116025
20/50/20/50/40/90/40 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011084
20/50/20/50/40/90/10 | 921042003 | PROFILMUTTER M10 H=8 VERZAHNT SPRCM10HD ERICO | 4 | J | K-Kaufteil | 9.32 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 921042003
20/50/20/50/40/90/80 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031010
20/50/20/50/40/90/90 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031009
20/50/20/50/40/90/100 | 913011022 | KOTFLÜGELSCHEIBE 8.4X25 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 4 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011022
20/50/20/50/40/90/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011010
20/50/20/50/40/90/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011009
20/50/20/50/40/90/70 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011009
20/50/20/50/40/90/30 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011014
20/50/20/50/90/60 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleiste, schwarz -BG | 1 | N | E-Eigenbau | 26.81 | 26.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 790302100
20/50/20/50/60/90/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 1 | N | E-Eigenbau | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 790301001
20/50/20/50/60/20/90/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021234
20/50/20/50/60/20/90/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011007
20/50/20/50/60/20/90/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041003
20/50/20/50/60/90/40 | 700003200 | BTK BLINDTÜLLE, KLEIN, GRAU, FÜR KEL/KVT, 1-17MM | 8 | J | K-Kaufteil | 7.6 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 700003200
20/50/20/50/60/90/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 Kabeleinführunhsleiste schwarz | 1 | J | K-Kaufteil | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 700003300
20/50/20/50/60/90/30 | 700003204 | KT 6 KABELTÜLLE 6-7MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 2 | J | K-Kaufteil | 1.9 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 700003204
20/50/20/50/90/70 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 12 | N | E-Eigenbau | 390.07 | 32.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 790302002
20/50/20/50/70/90/20 | 790301002 | Befestigungssatz für Exact 12 | 12 | N | E-Eigenbau | 1.58 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 790301002
20/50/20/50/70/20/90/10 | 911021130 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 18 - 8.8 | 48 | J | K-Kaufteil | 0.99 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021130
20/50/20/50/70/20/90/30 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 96 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011003
20/50/20/50/70/20/90/20 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 48 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041002
20/50/20/50/70/90/10 | 722005000 | Exact12, 8xM12, 5 pol., rückseitige Federkraftklem | 12 | J | K-Kaufteil | 374.4 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722005000
20/50/20/50/70/90/30 | 700000047 | Gerätekennzeichnungsschild ABB 17x9 weiß | 108 | J | K-Kaufteil | 14.08 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 700000047
20/50/20/50/90/50 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 1 | J | K-Kaufteil | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700003504
20/50/20/50/90/230 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 2 | J | K-Kaufteil | 42.82 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 709000014
20/50/20/50/90/200 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 1 | J | K-Kaufteil | 204.1 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 709000006
20/50/20/50/90/190 | 700004328 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6-QUATTRO | 1 | J | K-Kaufteil | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004328
20/50/20/50/90/160 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 5 | J | K-Kaufteil | 1.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004327
20/50/20/50/90/180 | 700004325 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 6-QUATTRO-PE | 1 | J | K-Kaufteil | 3.18 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004325
20/50/20/50/90/150 | 700004324 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 4-QUATTRO-PE | 3 | J | K-Kaufteil | 6.13 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004324
20/50/20/50/90/140 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 16 | J | K-Kaufteil | 11.79 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004321
20/50/20/50/90/170 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 1 | J | K-Kaufteil | 3.61 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004221
20/50/20/50/90/20 | 700001027 | Montageplatte für Busgehäuse 300 x 800 mm | 1 | N | K-Kaufteil | 20.7 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700001027
20/50/20/50/90/30 | 931101005 | C-PROFIL 41X21X3000 DC30-1 | 0.6 | J | K-Kaufteil | 8.11 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 70 | 931101005
20/50/20/50/90/110 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 20 | J | K-Kaufteil | 0.74 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 60 | 922051006
20/50/20/50/90/10 | 790810501 | KX Bus-Gehäuse KX Bearbeitet 800X300X155 | 1 | N | K-Kaufteil | 225.01 | 225.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 790810501
20/50/20/50/90/260 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 150 | N | K-Kaufteil | 12.76 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 723000151
20/50/20/50/90/100 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 0.8 | N | K-Kaufteil | 16.44 | 20.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 713001018
20/50/20/50/90/90 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 0.7 | J | K-Kaufteil | 8.52 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 713001017
20/50/20/50/90/80 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 0.8 | J | K-Kaufteil | 8.88 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 713001016
20/50/20/50/90/220 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 3 | N | K-Kaufteil | 204.75 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 709000032_A
20/50/20/50/90/210 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 3 | N | K-Kaufteil | 175.5 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 709000022_A
20/50/20/50/90/240 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 4 | J | K-Kaufteil | 52.4 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 709000015
20/50/20/50/90/120 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 6 | J | K-Kaufteil | 2.04 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004053
20/50/20/50/90/130 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.87 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 50 | 700004042
20/50/20/50/20 | 790820400 | +UC071 Unterverteiler 800x2100x400 -BG | 1 | N | E-Eigenbau | 5633.49 | 5633.49 | 1552.35 | 1552.35 | 0 | 5 | 14 | 50 | 790820400
20/50/20/50/20/10 | 790800101 | VX-SCHALTSCHRANK 800x2000X400MM KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 818.82 | 818.82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 790800101
20/50/20/50/10/20/80 | 700002124 | TÜRPOSITIONSSCHALTER FÜR SYSTEMLEUCHTE LED | 1 | J | K-Kaufteil | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002124
20/50/20/50/10/20/90 | 700002069 | SEITENWÄNDE 2000X400 | 2 | J | K-Kaufteil | 99.09 | 49.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002069
20/50/20/50/10/20/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 16.25 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002064
20/50/20/50/10/20/20 | 700002061 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 800X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 31.73 | 15.87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002061
20/50/20/50/10/20/10 | 700002059 | SCHALTSCHRANK 800X2000X400, 1-TÜRIG | 1 | N | K-Kaufteil | 493.06 | 493.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002059
20/50/20/50/10/20/100 | 700002040 | MONTAGESTEGE (VX/TS/SE/CM/TP) TÜRBREITE: 800MM | 3 | J | K-Kaufteil | 11.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002040
20/50/20/50/10/20/70 | 700002038 | ANSCHLUSSLEITUNG 3M FÜR LED-SYSTEMLEUCHTE | 1 | J | K-Kaufteil | 5.51 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002038
20/50/20/50/10/20/60 | 700002037 | SYSTEMLEUCHTE LED 900 100 V - 240 V, 1~, L=437 MM | 1 | J | K-Kaufteil | 97.24 | 97.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002037
20/50/20/50/10/20/50 | 700002013 | SCHALTPLANTASCHE METALL 800MM | 1 | N | K-Kaufteil | 22.99 | 22.99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002013
20/50/20/50/10/20/40 | 700002203 | TRANSPORTÖSEN FÜR VX,TS, SE | 4 | J | K-Kaufteil | 12.16 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | 700002203
20/50/20/50/20/80 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleiste, schwarz -BG | 2 | N | E-Eigenbau | 53.62 | 26.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 790302100
20/50/20/50/80/20/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 2 | N | E-Eigenbau | 0.82 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 790301001
20/50/20/50/80/20/20/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.49 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021234
20/50/20/50/80/20/20/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011007
20/50/20/50/80/20/20/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041003
20/50/20/50/80/20/40 | 700003200 | BTK BLINDTÜLLE, KLEIN, GRAU, FÜR KEL/KVT, 1-17MM | 16 | J | K-Kaufteil | 15.2 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 700003200
20/50/20/50/80/20/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 Kabeleinführunhsleiste schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 33.8 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 700003300
20/50/20/50/80/20/30 | 700003204 | KT 6 KABELTÜLLE 6-7MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | J | K-Kaufteil | 3.8 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 700003204
20/50/20/50/20/160 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 1 | N | E-Eigenbau | 32.51 | 32.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 790302002
20/50/20/50/160/20/20 | 790301002 | Befestigungssatz für Exact 12 | 1 | N | E-Eigenbau | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 790301002
20/50/20/50/160/20/20/10 | 911021130 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 18 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021130
20/50/20/50/160/20/20/30 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011003
20/50/20/50/160/20/20/20 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041002
20/50/20/50/160/20/10 | 722005000 | Exact12, 8xM12, 5 pol., rückseitige Federkraftklem | 1 | J | K-Kaufteil | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722005000
20/50/20/50/160/20/30 | 700000047 | Gerätekennzeichnungsschild ABB 17x9 weiß | 9 | J | K-Kaufteil | 1.17 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 700000047
20/50/20/50/20/130 | 700003200 | BTK BLINDTÜLLE, KLEIN, GRAU, FÜR KEL/KVT, 1-17MM | 10 | J | K-Kaufteil | 9.5 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700003200
20/50/20/50/20/450 | 705002012 | MICO 4.10 LASTKREISÜBERWACHUNG, 4-KANALIG | 3 | N | K-Kaufteil | 234.25 | 78.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 705002012
20/50/20/50/20/460 | 705002010 | MICO BRÜCKENSET (INHALT 1 SET) | 2 | J | K-Kaufteil | 6.74 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 705002010
20/50/20/50/20/440 | 705000080 | NETZTEIL SITOP PSU8200 24V/20A 3 AC400/500V | 1 | N | K-Kaufteil | 191.77 | 191.77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 705000080
20/50/20/50/20/680 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 3 | J | K-Kaufteil | 64.23 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 709000014
20/50/20/50/20/670 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 1 | J | K-Kaufteil | 204.1 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 709000006
20/50/20/50/20/390 | 701003185 | SIRIUS ACT HALTER FÜR 3 MODULE KUNSTSTOFF | 1 | J | K-Kaufteil | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 701003185
20/50/20/50/20/371 | 701003182 | SIRIUS-ACT KONTAKTMODUL 1 OE | 1 | J | K-Kaufteil | 3.24 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 701003182
20/50/20/50/20/400 | 701003180 | SIRIUS-ACT SCHILDERTRÄGER 27X27 | 4 | J | K-Kaufteil | 3.06 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 701003180
20/50/20/50/20/410 | 701003151 | SIRIUS-ACT UNTERLEGSCHEIBE GELB, BESCH.DE,EN,FR,IT | 1 | J | K-Kaufteil | 5.18 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 701003151
20/50/20/50/20/370 | 701003150 | SIRIUS-ACT NOT-HALT-PILZDRUCKTASTER 40 MM RAST | 1 | J | K-Kaufteil | 26.28 | 26.28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 701003150
20/50/20/50/20/360 | 701003120 | SIRIUS-ACT LEUCHTMELDER GELB KPL. | 3 | J | K-Kaufteil | 28.32 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 701003120
20/50/20/50/20/330 | 701003112 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER BLAU KPL. 1 S | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 701003112
20/50/20/50/20/380 | 701003048 | SIRIUS ACT BLINDVERSCHLUSS 22MM | 1 | J | K-Kaufteil | 2.62 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 701003048
20/50/20/50/20/580 | 700004341 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 2,5-PE/3L | 1 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004341
20/50/20/50/20/570 | 700004340 | PUSH-IN-MOTORANSCHLUSSKLEMME PT 2,5-PE/3L | 11 | J | K-Kaufteil | 28.37 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004340
20/50/20/50/20/530 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 5 | J | K-Kaufteil | 1.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004327
20/50/20/50/20/520 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 21 | J | K-Kaufteil | 15.47 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004321
20/50/20/50/20/500 | 700004306 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.61 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004306
20/50/20/50/20/480 | 700004305 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 6-PE | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004305
20/50/20/50/20/600 | 700004304 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 4-PE | 2 | J | K-Kaufteil | 2.65 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004304
20/50/20/50/20/550 | 700004303 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 2,5-PE | 8 | J | K-Kaufteil | 10.06 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004303
20/50/20/50/20/470 | 700004302 | PUSH-IN-KLEMME PT 6 | 6 | J | K-Kaufteil | 4.15 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004302
20/50/20/50/20/590 | 700004301 | PUSH-IN-KLEMME PT 4 | 12 | J | K-Kaufteil | 8.54 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004301
20/50/20/50/20/540 | 700004300 | PUSH-IN-KLEMME PT 2,5 | 70 | J | K-Kaufteil | 30.83 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004300
20/50/20/50/20/490 | 700004222 | STECKBRÜCKE ROT FBS 10-8 (FÜR ST 6) | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004222
20/50/20/50/20/521 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 1 | J | K-Kaufteil | 3.61 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004221
20/50/20/50/20/880 | 726001044 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 3,0m grün | 1 | N | K-Kaufteil | 9.04 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 726001044
20/50/20/50/20/870 | 700000048 | GERÄTE-KENNZEICHENSCHILDER SKS 15x10 (ET200) WEISS | 680 | N | K-Kaufteil | 104.99 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700000048
20/50/20/50/20/420 | 700000010 | RT-Tasterrahmen-Abdeckschild 27X27MM | 4 | J | K-Kaufteil | 0.84 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700000010
20/50/20/50/20/200 | 703000203 | FI/LS-SCHALTER 10 kA 2P TYP A 30mA, B-Char 10A | 1 | J | K-Kaufteil | 94.39 | 94.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 100 | 703000203
20/50/20/50/20/240 | 703000201 | HILFSSTROMSCHALTER 1S+1OE FUER 3SY/5SY-LS-SCHALTER | 2 | J | K-Kaufteil | 22.58 | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 703000201
20/50/20/50/20/220 | 703000193 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 25A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 69.46 | 69.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 703000193
20/50/20/50/20/210 | 703000190 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 6A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 58.96 | 58.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 703000190
20/50/20/50/20/230 | 703000181 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 2-POLIG, C, 10A, 6KA | 1 | N | K-Kaufteil | 37.28 | 37.28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 703000181
20/50/20/50/20/190 | 703000107 | HAUPTSCHALTER 32A 4-POLIG ROT/GELB | 1 | N | K-Kaufteil | 29.41 | 29.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 703000107
20/50/20/50/20/180 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 140 | J | K-Kaufteil | 5.19 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 60 | 922051006
20/50/20/50/20/60 | 713001021 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x125x | 2 | J | K-Kaufteil | 40.73 | 20.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 713001021
20/50/20/50/20/50 | 713001019 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x75x | 6 | J | K-Kaufteil | 89.84 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 713001019
20/50/20/50/20/30 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 4 | N | K-Kaufteil | 82.22 | 20.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 713001018
20/50/20/50/20/40 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 4 | J | K-Kaufteil | 48.69 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 713001017
20/50/20/50/20/20 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 2 | J | K-Kaufteil | 22.2 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 713001016
20/50/20/50/20/70 | 713000011 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 50x50x | 2 | J | K-Kaufteil | 17.91 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 713000011
20/50/20/50/20/740 | 711003195 | SWITCH 16-PORT SCALANCE XC116,16x10/100 Mbit/s | 1 | N | K-Kaufteil | 472.32 | 472.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 711003195
20/50/20/50/20/730 | 709000039 | ET 200SP, F-DQ 4X DC 24V/2A HF | 1 | J | K-Kaufteil | 197.25 | 197.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 709000039
20/50/20/50/20/710 | 709000031_A | ET 200SP, DQ 8x 24VDC/0,5A ST | 6 | J | K-Kaufteil | 259.32 | 43.22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 709000031_A
20/50/20/50/20/720 | 709000029 | ET 200SP, F-DI 8x 24VDC HF | 2 | J | K-Kaufteil | 341.5 | 170.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 709000029
20/50/20/50/20/700 | 709000021 | ET 200SP, DI 8 X DC 24V BASIC | 6 | J | K-Kaufteil | 195 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 709000021
20/50/20/50/20/690 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 12 | J | K-Kaufteil | 157.19 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 709000015
20/50/20/50/20/281 | 703001054 | DIREKTSTARTER 1,1 KW 24V 2,2-3,2A M-UNI | 2 | N | K-Kaufteil | 162.74 | 81.37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 703001054
20/50/20/50/20/280 | 703001052 | DIREKTSTARTER 0,55 KW 400V/ 24V 1,1-1,6A | 9 | J | K-Kaufteil | 715.38 | 79.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 703001052
20/50/20/50/20/320 | 703001042 | ÜBERSPANNUNGSBEGRENZER, VARISTOR FÜR LEISTUNGS- | 2 | J | K-Kaufteil | 11.66 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 703001042
20/50/20/50/20/290 | 703001031 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 5 SCHALTER 3RV20 | 2 | J | K-Kaufteil | 19.92 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 703001031
20/50/20/50/20/270 | 703001021 | 3-PHASEN-EINSPEISEKLEMME 3RV20 | 2 | J | K-Kaufteil | 11.11 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 703001021
20/50/20/50/20/291 | 703001018 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 2 SCHALTER 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 6.58 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 703001018
20/50/20/50/20/282 | 703001017 | HILFSCHALTER MIT ZUGFEDERANSCHLUSS F. 3RV2011 | 11 | J | K-Kaufteil | 72.58 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 703001017
20/50/20/50/20/310 | 703000098 | LEISTUNGSSCHÜTZ AC-3 32A 15KW/400V, 1S+1Ö DC 24V , | 2 | J | K-Kaufteil | 305.7 | 152.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 703000098
20/50/20/50/20/260 | 703000096 | ENDKAPPE STIFTSAMMELSCHIENE 2/3-PHASIG VPE10STK. | 2 | J | K-Kaufteil | 0.97 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 703000096
20/50/20/50/20/300 | 703000096 | ENDKAPPE STIFTSAMMELSCHIENE 2/3-PHASIG VPE10STK. | 2 | J | K-Kaufteil | 0.97 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 703000096
20/50/20/50/20/610 | 700004207 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 4/D-PT 4 | 2 | J | K-Kaufteil | 1.31 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004207
20/50/20/50/20/560 | 700004206 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 2,5/D-PT 2,5 | 8 | J | K-Kaufteil | 3.64 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004206
20/50/20/50/20/660 | 700004096 | ZACKBAND ZB5 UNBEDRUCKT | 10 | J | K-Kaufteil | 3.5 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004096
20/50/20/50/20/620 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 45 | J | K-Kaufteil | 15.32 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004053
20/50/20/50/20/170 | 700004052 | TRAGSCHIENE NS 35/7,5 L=2M GELOCHT | 6 | J | K-Kaufteil | 18.23 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004052
20/50/20/50/20/630 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 20 | J | K-Kaufteil | 8.73 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004042
20/50/20/50/20/650 | 700004036 | ZACKBAND ZB 8 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 2 | J | K-Kaufteil | 0.68 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004036
20/50/20/50/20/640 | 700004035 | ZACKBAND ZB6 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 10 | J | K-Kaufteil | 3.55 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004035
20/50/20/50/20/110 | 700003505 | KDP/X 24/14 Kabeldurchführung schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 29.12 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700003505
20/50/20/50/20/90 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 3 | J | K-Kaufteil | 43.2 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700003504
20/50/20/50/20/100 | 700003503 | KDP/X 24/11 Kabeldurchführung schwarz | 1 | J | K-Kaufteil | 13.85 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700003503
20/50/20/50/20/150 | 700003210 | KT 12 KABELTÜLLE 12-13MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | J | K-Kaufteil | 3.8 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700003210
20/50/20/50/20/140 | 700003206 | KT 8 KABELTÜLLE 8-9MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 16 | J | K-Kaufteil | 15.2 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700003206
20/50/20/50/20/120 | 700003205 | KT 7 KABELTÜLLE 7-8MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | J | K-Kaufteil | 3.8 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700003205
20/50/20/50/20/111 | 700003204 | KT 6 KABELTÜLLE 6-7MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 15 | J | K-Kaufteil | 14.25 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700003204
20/50/20/50/30 | 790820400 | +UC073 Unterverteiler 800X2100X400 -BG | 1 | N | E-Eigenbau | 5288.82 | 5288.82 | 1335.03 | 1335.03 | 0 | 5 | 14 | 50 | 790820400
20/50/20/50/30/10 | 790800101 | VX-SCHALTSCHRANK 800x2000X400MM KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 809.49 | 809.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 790800101
20/50/20/50/10/30/80 | 700002124 | TÜRPOSITIONSSCHALTER FÜR SYSTEMLEUCHTE LED | 1 | J | K-Kaufteil | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002124
20/50/20/50/10/30/90 | 700002069 | SEITENWÄNDE 2000X400 | 2 | N | K-Kaufteil | 99.08 | 49.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002069
20/50/20/50/10/30/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 16.24 | 8.12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002064
20/50/20/50/10/30/20 | 700002061 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 800X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 31.73 | 15.87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002061
20/50/20/50/10/30/10 | 700002059 | SCHALTSCHRANK 800X2000X400, 1-TÜRIG | 1 | N | K-Kaufteil | 493.05 | 493.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002059
20/50/20/50/10/30/100 | 700002040 | MONTAGESTEGE (VX/TS/SE/CM/TP) TÜRBREITE: 800MM | 2 | J | K-Kaufteil | 7.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002040
20/50/20/50/10/30/60 | 700002037 | SYSTEMLEUCHTE LED 900 100 V - 240 V, 1~, L=437 MM | 1 | J | K-Kaufteil | 97.24 | 97.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002037
20/50/20/50/10/30/50 | 700002013 | SCHALTPLANTASCHE METALL 800MM | 1 | N | K-Kaufteil | 22.99 | 22.99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002013
20/50/20/50/10/30/40 | 700002203 | TRANSPORTÖSEN FÜR VX,TS, SE | 4 | J | K-Kaufteil | 12.16 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002203
20/50/20/50/30/80 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleite, schwarz -BG | 2 | N | E-Eigenbau | 53.62 | 26.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 790302100
20/50/20/50/80/30/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 2 | N | E-Eigenbau | 0.82 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 790301001
20/50/20/50/80/20/30/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.49 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021234
20/50/20/50/80/20/30/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011007
20/50/20/50/80/20/30/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041003
20/50/20/50/80/30/40 | 700003200 | BTK BLINDTÜLLE, KLEIN, GRAU, FÜR KEL/KVT, 1-17MM | 16 | J | K-Kaufteil | 15.2 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 700003200
20/50/20/50/80/30/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 Kabeleinführunhsleiste schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 33.8 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 700003300
20/50/20/50/80/30/30 | 700003204 | KT 6 KABELTÜLLE 6-7MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | J | K-Kaufteil | 3.8 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 700003204
20/50/20/50/30/160 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 2 | N | E-Eigenbau | 65.01 | 32.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 790302002
20/50/20/50/160/30/20 | 790301002 | Befestigungssatz für Exact 12 | 2 | N | E-Eigenbau | 0.26 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 790301002
20/50/20/50/160/20/30/10 | 911021130 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 18 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021130
20/50/20/50/160/20/30/30 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011003
20/50/20/50/160/20/30/20 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041002
20/50/20/50/160/30/10 | 722005000 | Exact12, 8xM12, 5 pol., rückseitige Federkraftklem | 2 | J | K-Kaufteil | 62.4 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722005000
20/50/20/50/160/30/30 | 700000047 | Gerätekennzeichnungsschild ABB 17x9 weiß | 18 | J | K-Kaufteil | 2.35 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 700000047
20/50/20/50/30/130 | 700003200 | BTK BLINDTÜLLE, KLEIN, GRAU, FÜR KEL/KVT, 1-17MM | 10 | J | K-Kaufteil | 9.5 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700003200
20/50/20/50/30/450 | 705002012 | MICO 4.10 LASTKREISÜBERWACHUNG, 4-KANALIG | 3 | N | K-Kaufteil | 234.25 | 78.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 705002012
20/50/20/50/30/460 | 705002010 | MICO BRÜCKENSET (INHALT 1 SET) | 2 | J | K-Kaufteil | 6.74 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 705002010
20/50/20/50/30/440 | 705000080 | NETZTEIL SITOP PSU8200 24V/20A 3 AC400/500V | 1 | N | K-Kaufteil | 191.77 | 191.77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 705000080
20/50/20/50/30/650 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 3 | J | K-Kaufteil | 64.23 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 709000014
20/50/20/50/30/640 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 1 | J | K-Kaufteil | 204.1 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 709000006
20/50/20/50/30/390 | 701003185 | SIRIUS ACT HALTER FÜR 3 MODULE KUNSTSTOFF | 1 | J | K-Kaufteil | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 701003185
20/50/20/50/30/400 | 701003180 | SIRIUS-ACT SCHILDERTRÄGER 27X27 | 3 | J | K-Kaufteil | 2.3 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 701003180
20/50/20/50/30/410 | 701003151 | SIRIUS-ACT UNTERLEGSCHEIBE GELB, BESCH.DE,EN,FR,IT | 1 | J | K-Kaufteil | 5.18 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 701003151
20/50/20/50/30/370 | 701003150 | SIRIUS-ACT NOT-HALT-PILZDRUCKTASTER 40 MM RAST | 1 | J | K-Kaufteil | 26.28 | 26.28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 701003150
20/50/20/50/30/350 | 701003140 | SIRIUS-ACT SCHLÜSSELSCHALTER O-I RAST KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 20.84 | 20.84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 701003140
20/50/20/50/30/360 | 701003120 | SIRIUS-ACT LEUCHTMELDER GELB KPL. | 2 | J | K-Kaufteil | 18.88 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 701003120
20/50/20/50/30/330 | 701003112 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER BLAU KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.72 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 701003112
20/50/20/50/30/340 | 701003110 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER GELB KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.58 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 701003110
20/50/20/50/30/380 | 701003048 | SIRIUS ACT BLINDVERSCHLUSS 22MM | 1 | J | K-Kaufteil | 2.62 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 701003048
20/50/20/50/30/580 | 700004341 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 2,5-PE/3L | 1 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004341
20/50/20/50/30/570 | 700004340 | PUSH-IN-MOTORANSCHLUSSKLEMME PT 2,5-PE/3L | 11 | J | K-Kaufteil | 28.37 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004340
20/50/20/50/30/530 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 13 | J | K-Kaufteil | 3.11 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004327
20/50/20/50/30/520 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 21 | J | K-Kaufteil | 15.47 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004321
20/50/20/50/30/500 | 700004306 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.61 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004306
20/50/20/50/30/480 | 700004305 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 6-PE | 7 | J | K-Kaufteil | 11.94 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004305
20/50/20/50/30/582 | 700004304 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 4-PE | 2 | J | K-Kaufteil | 2.65 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004304
20/50/20/50/30/550 | 700004303 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 2,5-PE | 9 | J | K-Kaufteil | 11.32 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004303
20/50/20/50/30/470 | 700004302 | PUSH-IN-KLEMME PT 6 | 6 | J | K-Kaufteil | 4.15 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004302
20/50/20/50/30/581 | 700004301 | PUSH-IN-KLEMME PT 4 | 12 | J | K-Kaufteil | 8.54 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004301
20/50/20/50/30/540 | 700004300 | PUSH-IN-KLEMME PT 2,5 | 56 | J | K-Kaufteil | 24.66 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004300
20/50/20/50/30/490 | 700004222 | STECKBRÜCKE ROT FBS 10-8 (FÜR ST 6) | 1 | J | K-Kaufteil | 2.53 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004222
20/50/20/50/30/510 | 700004222 | STECKBRÜCKE ROT FBS 10-8 (FÜR ST 6) | 3 | J | K-Kaufteil | 7.6 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004222
20/50/20/50/30/632 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 2 | J | K-Kaufteil | 7.22 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004221
20/50/20/50/30/720 | 726001044 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 3,0m grün | 1 | N | K-Kaufteil | 9.04 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 726001044
20/50/20/50/30/420 | 700000010 | RT-TASTERRAHMEN-ABDECKSCHILDER 27X27MM | 3 | J | K-Kaufteil | 0.63 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700000010
20/50/20/50/30/200 | 703000203 | FI/LS-SCHALTER 10 kA 2P TYP A 30mA, B-Char 10A | 1 | J | K-Kaufteil | 94.39 | 94.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 100 | 703000203
20/50/20/50/30/240 | 703000201 | HILFSSTROMSCHALTER 1S+1OE FUER 3SY/5SY-LS-SCHALTER | 2 | J | K-Kaufteil | 22.58 | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 703000201
20/50/20/50/30/220 | 703000193 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 25A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 69.46 | 69.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 703000193
20/50/20/50/30/210 | 703000190 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 6A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 58.96 | 58.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 703000190
20/50/20/50/30/230 | 703000181 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 2-POLIG, C, 10A, 6KA | 1 | N | K-Kaufteil | 37.28 | 37.28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 703000181
20/50/20/50/30/190 | 703000107 | HAUPTSCHALTER 32A 4-POLIG ROT/GELB | 1 | N | K-Kaufteil | 29.41 | 29.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 703000107
20/50/20/50/30/180 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 140 | J | K-Kaufteil | 5.19 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 60 | 922051006
20/50/20/50/30/60 | 713001021 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x125x | 2 | J | K-Kaufteil | 40.73 | 20.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 713001021
20/50/20/50/30/50 | 713001019 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x75x | 6 | N | K-Kaufteil | 179.68 | 29.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 713001019
20/50/20/50/30/40 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 4 | J | K-Kaufteil | 48.69 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 713001017
20/50/20/50/30/20 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 2 | J | K-Kaufteil | 22.2 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 713001016
20/50/20/50/30/70 | 713000011 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 50x50x | 2 | J | K-Kaufteil | 17.91 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 713000011
20/50/20/50/30/710 | 711003195 | SWITCH 16-PORT SCALANCE XC116,16x10/100 Mbit/s | 1 | N | K-Kaufteil | 472.32 | 472.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 711003195
20/50/20/50/30/700 | 709000039 | ET 200SP, F-DQ 4X DC 24V/2A HF | 1 | J | K-Kaufteil | 197.25 | 197.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 709000039
20/50/20/50/30/680 | 709000031_A | ET 200SP, DQ 8x 24VDC/0,5A ST | 3 | J | K-Kaufteil | 129.66 | 43.22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 709000031_A
20/50/20/50/30/690 | 709000029 | ET 200SP, F-DI 8x 24VDC HF | 2 | J | K-Kaufteil | 341.5 | 170.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 709000029
20/50/20/50/30/670 | 709000021 | ET 200SP, DI 8 X DC 24V BASIC | 3 | J | K-Kaufteil | 97.5 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 709000021
20/50/20/50/30/660 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 7 | J | K-Kaufteil | 91.7 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 709000015
20/50/20/50/30/279 | 703001054 | DIREKTSTARTER 1,1 KW 24V 2,2-3,2A M-UNI | 2 | N | K-Kaufteil | 162.74 | 81.37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 703001054
20/50/20/50/30/280 | 703001052 | DIREKTSTARTER 0,37 KW 400V/ 24V 1,1-1,6A | 9 | J | K-Kaufteil | 715.38 | 79.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 703001052
20/50/20/50/30/740 | 703001042 | ÜBERSPANNUNGSBEGRENZER, VARISTOR FÜR LEISTUNGS- | 2 | J | K-Kaufteil | 11.66 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 703001042
20/50/20/50/30/290 | 703001031 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 5 SCHALTER 3RV20 | 2 | J | K-Kaufteil | 19.92 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 703001031
20/50/20/50/30/270 | 703001021 | 3-PHASEN-EINSPEISEKLEMME 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 5.56 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 703001021
20/50/20/50/30/291 | 703001019 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 3 SCHALTER 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 7.15 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 703001019
20/50/20/50/30/282 | 703001017 | HILFSCHALTER MIT ZUGFEDERANSCHLUSS F. 3RV2011 | 11 | J | K-Kaufteil | 72.58 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 703001017
20/50/20/50/30/730 | 703000098 | LEISTUNGSSCHÜTZ AC-3 32A 15KW/400V, 1S+1Ö DC 24V , | 2 | N | K-Kaufteil | 233.04 | 116.52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 703000098
20/50/20/50/30/260 | 703000096 | ENDKAPPE STIFTSAMMELSCHIENE 2/3-PHASIG VPE10STK. | 2 | J | K-Kaufteil | 0.97 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 703000096
20/50/20/50/30/250 | 703000068 | STIFTSAMMELSCHIENE 3-PHASIG+HS, 10MM², 56TE | 1 | N | K-Kaufteil | 28.14 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 703000068
20/50/20/50/30/750 | 703000040 | RELAISMODUL RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG | 2 | J | K-Kaufteil | 34.04 | 17.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 703000040
20/50/20/50/30/583 | 700004207 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 4/D-PT 4 | 2 | J | K-Kaufteil | 1.31 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004207
20/50/20/50/30/560 | 700004206 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 2,5/D-PT 2,5 | 18 | J | K-Kaufteil | 8.18 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004206
20/50/20/50/30/630 | 700004096 | ZACKBAND ZB5 UNBEDRUCKT | 9 | J | K-Kaufteil | 3.15 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004096
20/50/20/50/30/590 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 45 | J | K-Kaufteil | 15.32 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004053
20/50/20/50/30/170 | 700004052 | TRAGSCHIENE NS 35/7,5 L=2M GELOCHT | 6 | J | K-Kaufteil | 18.23 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004052
20/50/20/50/30/600 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 12 | J | K-Kaufteil | 5.24 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004042
20/50/20/50/30/620 | 700004036 | ZACKBAND ZB 8 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 1 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004036
20/50/20/50/30/610 | 700004035 | ZACKBAND ZB6 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 5 | J | K-Kaufteil | 1.77 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700004035
20/50/20/50/30/110 | 700003505 | KDP/X 24/14 Kabeldurchführung schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 29.12 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700003505
20/50/20/50/30/90 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 28.8 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700003504
20/50/20/50/30/100 | 700003503 | KDP/X 24/11 Kabeldurchführung schwarz | 1 | J | K-Kaufteil | 13.85 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700003503
20/50/20/50/30/150 | 700003210 | KT 12 KABELTÜLLE 12-13MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | J | K-Kaufteil | 3.8 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700003210
20/50/20/50/30/140 | 700003206 | KT 8 KABELTÜLLE 8-9MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 16 | J | K-Kaufteil | 15.2 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700003206
20/50/20/50/30/120 | 700003205 | KT 7 KABELTÜLLE 7-8MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 14 | J | K-Kaufteil | 13.3 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 50 | 700003205
20/50/20/50/100 | 1056 | Zusätzliches Material | 1 | N | E-Eigenbau | 1033.44 | 1033.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 50 | 1056
20/50/20/50/100/70 | 703000040 | RELAISMODUL RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG | 8 | J | K-Kaufteil | 136.15 | 17.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 703000040
20/50/20/50/100/60 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 4 | J | K-Kaufteil | 85.64 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 709000014
20/50/20/50/100/30 | 703000201 | HILFSSTROMSCHALTER 1S+1OE FUER 3SY/5SY-LS-SCHALTER | 1 | J | K-Kaufteil | 11.29 | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 703000201
20/50/20/50/100/20 | 703000194 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 32A, 6KA | 1 | N | K-Kaufteil | 42.25 | 42.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 703000194
20/50/20/50/100/40 | 703000193 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 25A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 69.46 | 69.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 703000193
20/50/20/50/100/50 | 709000039 | ET 200SP, F-DQ 4X DC 24V/2A HF | 1 | J | K-Kaufteil | 197.25 | 197.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 709000039
20/50/20/50/100/10 | 703001054 | DIREKTSTARTER 1,1 KW 400V/24V 2,2-3,2A | 6 | N | K-Kaufteil | 491.4 | 81.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | 703001054
20/50/20/50/120 | 790801502 | Busverteiler kpl. ET 200SP DI+DQ, Exact (HF) -BG | 3 | N | E-Eigenbau | 4692.01 | 1564 | 1195.67 | 398.56 | 0 | 5 | 14 | 50 | 790801502
20/50/20/50/120/40 | 827334999 | Befestigung Elektrogehäuse an 1"-Rohr -BG | 3 | N | E-Eigenbau | 50.86 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 50 | 827334999
20/50/20/50/40/120/20 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 12 | J | K-Kaufteil | 19.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 821116025
20/50/20/50/40/120/40 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 1.38 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011084
20/50/20/50/40/120/10 | 921042003 | PROFILMUTTER M10 H=8 VERZAHNT SPRCM10HD ERICO | 12 | J | K-Kaufteil | 27.97 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 921042003
20/50/20/50/40/120/80 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 12 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031010
20/50/20/50/40/120/90 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 12 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913031009
20/50/20/50/40/120/100 | 913011022 | KOTFLÜGELSCHEIBE 8.4X25 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 12 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011022
20/50/20/50/40/120/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011010
20/50/20/50/40/120/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 913011009
20/50/20/50/40/120/70 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 912011009
20/50/20/50/40/120/30 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.85 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 60 | 911011014
20/50/20/50/120/60 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleiste, schwarz -BG | 3 | N | E-Eigenbau | 80.43 | 26.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 50 | 790302100
20/50/20/50/60/120/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 3 | N | E-Eigenbau | 1.23 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 790301001
20/50/20/50/60/20/120/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.73 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021234
20/50/20/50/60/20/120/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011007
20/50/20/50/60/20/120/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041003
20/50/20/50/60/120/40 | 700003200 | BTK BLINDTÜLLE, KLEIN, GRAU, FÜR KEL/KVT, 1-17MM | 24 | J | K-Kaufteil | 22.8 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 700003200
20/50/20/50/60/120/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 Kabeleinführunhsleiste schwarz | 3 | J | K-Kaufteil | 50.7 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 700003300
20/50/20/50/60/120/30 | 700003204 | KT 6 KABELTÜLLE 6-7MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 6 | J | K-Kaufteil | 5.7 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 700003204
20/50/20/50/120/70 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 36 | N | E-Eigenbau | 1170.2 | 32.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 50 | 790302002
20/50/20/50/70/120/20 | 790301002 | Befestigungssatz für Exact 12 | 36 | N | E-Eigenbau | 4.75 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 790301002
20/50/20/50/70/20/120/10 | 911021130 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 18 - 8.8 | 144 | J | K-Kaufteil | 2.97 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021130
20/50/20/50/70/20/120/30 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 288 | J | K-Kaufteil | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011003
20/50/20/50/70/20/120/20 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 144 | J | K-Kaufteil | 1.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041002
20/50/20/50/70/120/10 | 722005000 | Exact12, 8xM12, 5 pol., rückseitige Federkraftklem | 36 | J | K-Kaufteil | 1123.2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722005000
20/50/20/50/70/120/30 | 700000047 | Gerätekennzeichnungsschild ABB 17x9 weiß | 324 | J | K-Kaufteil | 42.25 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 700000047
20/50/20/50/120/50 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 3 | J | K-Kaufteil | 43.2 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 50 | 700003504
20/50/20/50/120/230 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 6 | J | K-Kaufteil | 128.46 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 50 | 709000014
20/50/20/50/120/200 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 3 | N | K-Kaufteil | 612.3 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 50 | 709000006
20/50/20/50/120/190 | 700004328 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6-QUATTRO | 3 | J | K-Kaufteil | 0.77 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 50 | 700004328
20/50/20/50/120/160 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 15 | J | K-Kaufteil | 3.59 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 50 | 700004327
20/50/20/50/120/180 | 700004325 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 6-QUATTRO-PE | 3 | J | K-Kaufteil | 9.55 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 50 | 700004325
20/50/20/50/120/150 | 700004324 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 4-QUATTRO-PE | 9 | J | K-Kaufteil | 18.4 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 50 | 700004324
20/50/20/50/120/140 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 48 | J | K-Kaufteil | 35.36 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 50 | 700004321
20/50/20/50/120/170 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 3 | J | K-Kaufteil | 10.83 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 50 | 700004221
20/50/20/50/120/20 | 700001027 | Montageplatte für Busgehäuse 300 x 800 mm | 3 | N | K-Kaufteil | 61.65 | 20.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 50 | 700001027
20/50/20/50/120/30 | 931101005 | C-PROFIL 41X21X3000 DC30-1 | 1.8 | J | K-Kaufteil | 24.32 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 70 | 931101005
20/50/20/50/120/110 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 60 | J | K-Kaufteil | 2.22 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 60 | 922051006
20/50/20/50/120/10 | 790810501 | KX Bus-Gehäuse KX Bearbeitet 800X300X155 | 3 | N | K-Kaufteil | 1062.33 | 354.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 50 | 790810501
20/50/20/50/120/260 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 450 | N | K-Kaufteil | 70.84 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 50 | 723000151
20/50/20/50/120/220 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 9 | N | K-Kaufteil | 614.25 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 50 | 709000032_A
20/50/20/50/120/210 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 9 | N | K-Kaufteil | 526.5 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 50 | 709000022_A
20/50/20/50/120/240 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 12 | J | K-Kaufteil | 157.19 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 50 | 709000015
20/50/20/50/120/120 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 18 | J | K-Kaufteil | 6.13 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 50 | 700004053
20/50/20/50/120/130 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 6 | J | K-Kaufteil | 2.62 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 50 | 700004042
20/50/20/50/140 | 1056 | Material für Erweiterung UC071 Outbound Vollpuffer | 1 | N | E-Eigenbau | 966.37 | 966.37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 50 | 1056
20/50/20/50/140/170 | 700003503 | KDP/X 24/11 Kabeldurchführung schwarz | 5 | J | K-Kaufteil | 69.23 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 50 | 700003503
20/50/20/50/140/130 | 706000017 | Quetschkabelschuh 4-6 mm²/ M6 | 100 | J | K-Kaufteil | 18.08 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 50 | 706000017
20/50/20/50/140/20 | 705002012 | MICO 4.10 LASTKREISÜBERWACHUNG, 4-KANALIG | 2 | N | K-Kaufteil | 154.01 | 77.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 50 | 705002012
20/50/20/50/140/30 | 705002010 | MICO BRÜCKENSET (INHALT 1 SET) | 2 | J | K-Kaufteil | 6.74 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 50 | 705002010
20/50/20/50/140/10 | 705000081 | NETZTEIL SITOP PSU8200 24V/40A 3 AC400/500V | 1 | J | K-Kaufteil | 297.68 | 297.68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 50 | 705000081
20/50/20/50/140/50 | 700004304 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 4-PE | 2 | J | K-Kaufteil | 2.65 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 50 | 700004304
20/50/20/50/140/70 | 700004303 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 2,5-PE | 2 | J | K-Kaufteil | 2.51 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 50 | 700004303
20/50/20/50/140/40 | 700004301 | PUSH-IN-KLEMME PT 4 | 12 | J | K-Kaufteil | 8.54 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 50 | 700004301
20/50/20/50/140/60 | 700004300 | PUSH-IN-KLEMME PT 2,5 | 22 | J | K-Kaufteil | 9.69 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 50 | 700004300
20/50/20/50/140/120 | 703000191 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 10A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 33.79 | 33.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 50 | 703000191
20/50/20/50/140/190 | 723000177 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 4mm² grün/gelb | 100 | N | K-Kaufteil | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 50 | 723000177
20/50/20/50/140/180 | 723000164 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 1,5mm² dunkelblau | 100 | N | K-Kaufteil | 84.99 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 50 | 723000164
20/50/20/50/140/100 | 709000029 | ET 200SP, F-DI 8x 24VDC HF | 1 | J | K-Kaufteil | 170.75 | 170.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 50 | 709000029
20/50/20/50/140/110 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 1 | J | K-Kaufteil | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 50 | 709000015
20/50/20/50/140/150 | 703001020 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 4 SCHALTER 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 9.26 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 50 | 703001020
20/50/20/50/140/160 | 700004207 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 4/D-PT 4 | 47 | J | K-Kaufteil | 44.77 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 50 | 700004207
20/50/20/50/140/140 | 700004096 | ZACKBAND ZB5 UNBEDRUCKT | 50 | J | K-Kaufteil | 17.49 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 50 | 700004096
20/50/20/50/140/80 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 4 | J | K-Kaufteil | 1.36 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 50 | 700004053
20/50/20/50/140/90 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 4 | J | K-Kaufteil | 1.75 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 50 | 700004042
20/50/20/50/130 | 1056 | Bedientableaus Outbound | 1 | N | E-Eigenbau | 2053.77 | 2053.77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 50 | 1056
20/50/20/50/130/10 | 790002057 | Bedientableau 4 F -kpl. LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 3 | N | E-Eigenbau | 366.69 | 122.23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 790002057
20/50/20/50/10/130/10 | 790000057 | Sirius act Tableau 4 F "LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 3 | J | K-Kaufteil | 363.81 | 121.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 790000057
20/50/20/50/10/130/20 | 700000009 | RT-Tasterrahmen-Abdeckschild 22X22mm | 12 | J | K-Kaufteil | 2.89 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 700000009
20/50/20/50/130/20 | 790002057 | Bedientableau 4 F -kpl. LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 10 | N | E-Eigenbau | 1222.31 | 122.23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 790002057
20/50/20/50/20/130/10 | 790000057 | Sirius act Tableau 4 F "LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 10 | J | K-Kaufteil | 1212.69 | 121.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 790000057
20/50/20/50/20/130/20 | 700000009 | RT-Tasterrahmen-Abdeckschild 22X22mm | 40 | J | K-Kaufteil | 9.63 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 700000009
20/50/20/50/130/40 | 790002057 | Bedientableau 4 F -kpl. LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 1 | N | E-Eigenbau | 122.23 | 122.23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 790002057
20/50/20/50/40/130/10 | 790000057 | Sirius act Tableau 4 F "LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 1 | J | K-Kaufteil | 121.27 | 121.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 790000057
20/50/20/50/40/130/20 | 700000009 | RT-Tasterrahmen-Abdeckschild 22X22mm | 4 | J | K-Kaufteil | 0.96 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 700000009
20/50/20/50/130/80 | 790002057 | Bedientableau 4 F -kpl. LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 2 | N | E-Eigenbau | 273.74 | 136.87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 790002057
20/50/20/50/80/130/60 | 701004111 | SIRIUS ACT-KONTAKTELEMENT 1S BODENBEFESTIGUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 3.96 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 50 | 701004111
20/50/20/50/80/130/40 | 701003113 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER KLAR KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.85 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 50 | 701003113
20/50/20/50/80/130/30 | 701003048 | SIRIUS ACT BLINDVERSCHLUSS 22MM | 2 | J | K-Kaufteil | 5.24 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 50 | 701003048
20/50/20/50/80/130/20 | 700000009 | RT-Tasterrahmen-Abdeckschild 22X22mm | 8 | J | K-Kaufteil | 1.93 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 50 | 700000009
20/50/20/50/80/130/10 | 790000057 | Sirius act Tableau 4 F "LM-GN+PDT-GE+LDT-BL+NA" | 2 | J | K-Kaufteil | 242.54 | 121.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 50 | 790000057
20/50/20/50/80/130/50 | 701004123 | SIRIUS ACT-LED-MODUL WEISS, BODENBEFESTIGUNG | 1 | N | K-Kaufteil | 5.22 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 50 | 701004123
20/50/20/50/130/60 | 701004123 | SIRIUS ACT-LED-MODUL WEISS, BODENBEFESTIGUNG | 1 | N | K-Kaufteil | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 701004123
20/50/20/50/130/31 | 701003185 | SIRIUS ACT HALTER FÜR 3 MODULE KUNSTSTOFF | 7 | J | K-Kaufteil | 9.52 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 701003185
20/50/20/50/130/50 | 701003113 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER KLAR KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.85 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 701003113
20/50/20/50/130/30 | 701003048 | SIRIUS ACT BLINDVERSCHLUSS 22MM | 7 | J | K-Kaufteil | 18.35 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 701003048
20/50/20/50/130/70 | 701004123 | SIRIUS ACT-LED-MODUL WEISS, BODENBEFESTIGUNG | 4 | J | K-Kaufteil | 20.88 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | 701004123
20/50/20/50/150 | 1056 | Zusätzliches Material 2 | 1 | N | E-Eigenbau | 351.51 | 351.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 50 | 1056
20/50/20/50/150/20 | 709000031_A | ET 200SP, DQ 8x 24VDC/0,5A ST | 2 | J | K-Kaufteil | 86.44 | 43.22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 50 | 709000031_A
20/50/20/50/150/10 | 700004300 | PUSH-IN-KLEMME PT 2,5 | 100 | J | K-Kaufteil | 44.04 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 50 | 700004300
20/50/20/50/150/40 | 700004300 | PUSH-IN-KLEMME PT 2,5 | 54 | J | K-Kaufteil | 23.78 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 50 | 700004300
20/50/20/50/150/30 | 709000039 | ET 200SP, F-DQ 4X DC 24V/2A HF | 1 | J | K-Kaufteil | 197.25 | 197.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 50 | 709000039
20/50/20/50/40 | 790820400 | +UC074 Unterverteiler 800X2100X400 -BG | 1 | N | E-Eigenbau | 4711.59 | 4711.59 | 1917.48 | 1917.48 | 0 | 5 | 14 | 50 | 790820400
20/50/20/50/40/80 | 790302100 | KEL-ER 24/10 Kabeldurchführungsleite, schwarz -BG | 2 | N | E-Eigenbau | 53.62 | 26.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 790302100
20/50/20/50/80/40/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 2 | N | E-Eigenbau | 0.82 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 790301001
20/50/20/50/20/80/40/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.49 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021234
20/50/20/50/20/80/40/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011007
20/50/20/50/20/80/40/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041003
20/50/20/50/80/40/40 | 700003200 | BTK BLINDTÜLLE, KLEIN, GRAU, FÜR KEL/KVT, 1-17MM | 16 | J | K-Kaufteil | 15.2 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 700003200
20/50/20/50/80/40/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 Kabeleinführunhsleiste schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 33.8 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 700003300
20/50/20/50/80/40/30 | 700003204 | KT 6 KABELTÜLLE 6-7MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | J | K-Kaufteil | 3.8 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | 700003204
20/50/20/50/40/160 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 polig, rückseitig Federkraftk -BG | 2 | N | E-Eigenbau | 65.01 | 32.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 790302002
20/50/20/50/160/40/20 | 790301002 | Befestigungssatz für Exact 12 | 2 | N | E-Eigenbau | 0.26 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 790301002
20/50/20/50/20/160/40/10 | 911021130 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 18 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021130
20/50/20/50/20/160/40/30 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011003
20/50/20/50/20/160/40/20 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041002
20/50/20/50/160/40/10 | 722005000 | Exact12, 8xM12, 5 pol., rückseitige Federkraftklem | 2 | J | K-Kaufteil | 62.4 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 722005000
20/50/20/50/160/40/30 | 700000047 | Gerätekennzeichnungsschild ABB 17x9 weiß | 18 | J | K-Kaufteil | 2.35 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 700000047
20/50/20/50/40/10 | 790800101 | VX-SCHALTSCHRANK 800x2000X400MM KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 800.38 | 800.38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 790800101
20/50/20/50/10/40/80 | 700002124 | TÜRPOSITIONSSCHALTER FÜR SYSTEMLEUCHTE LED | 1 | J | K-Kaufteil | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002124
20/50/20/50/10/40/90 | 700002069 | SEITENWÄNDE 2000X400 | 2 | N | K-Kaufteil | 99.09 | 49.55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002069
20/50/20/50/10/40/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 16.24 | 8.12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002064
20/50/20/50/10/40/20 | 700002061 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 800X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 31.73 | 15.87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002061
20/50/20/50/10/40/10 | 700002059 | SCHALTSCHRANK 800X2000X400, 1-TÜRIG | 1 | N | K-Kaufteil | 493.05 | 493.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002059
20/50/20/50/10/40/100 | 700002040 | MONTAGESTEGE (VX/TS/SE/CM/TP) TÜRBREITE: 800MM | 2 | J | K-Kaufteil | 7.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002040
20/50/20/50/10/40/60 | 700002037 | SYSTEMLEUCHTE LED 900 100 V - 240 V, 1~, L=437 MM | 1 | J | K-Kaufteil | 97.24 | 97.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002037
20/50/20/50/10/40/50 | 700002013 | SCHALTPLANTASCHE METALL 800MM | 1 | N | K-Kaufteil | 22.99 | 22.99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002013
20/50/20/50/10/40/40 | 700002203 | TRANSPORTÖSEN FÜR VX,TS, SE | 4 | N | K-Kaufteil | 3.04 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002203
20/50/20/50/40/130 | 700003200 | BTK BLINDTÜLLE, KLEIN, GRAU, FÜR KEL/KVT, 1-17MM | 10 | J | K-Kaufteil | 9.5 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 700003200
20/50/20/50/40/451 | 705002013 | MICO 2.6 LASTKREISÜBERWACHUNG, 2-KANALIG | 4 | N | K-Kaufteil | 278.69 | 69.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 705002013
20/50/20/50/40/450 | 705002012 | MICO 4.10 LASTKREISÜBERWACHUNG, 4-KANALIG | 3 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 705002012
20/50/20/50/40/460 | 705002010 | MICO BRÜCKENSET (INHALT 1 SET) | 2 | J | K-Kaufteil | 6.74 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 705002010
20/50/20/50/40/440 | 705000080 | NETZTEIL SITOP PSU8200 24V/20A 3 AC400/500V | 1 | N | K-Kaufteil | 191.77 | 191.77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 705000080
20/50/20/50/40/650 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 3 | J | K-Kaufteil | 64.23 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 709000014
20/50/20/50/40/640 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 1 | J | K-Kaufteil | 204.1 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 709000006
20/50/20/50/40/390 | 701003185 | SIRIUS ACT HALTER FÜR 3 MODULE KUNSTSTOFF | 1 | J | K-Kaufteil | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 701003185
20/50/20/50/40/400 | 701003180 | SIRIUS-ACT SCHILDERTRÄGER 27X27 | 3 | J | K-Kaufteil | 2.3 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 701003180
20/50/20/50/40/410 | 701003151 | SIRIUS-ACT UNTERLEGSCHEIBE GELB, BESCH.DE,EN,FR,IT | 1 | J | K-Kaufteil | 5.18 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 701003151
20/50/20/50/40/370 | 701003150 | SIRIUS-ACT NOT-HALT-PILZDRUCKTASTER 40 MM RAST | 1 | J | K-Kaufteil | 26.28 | 26.28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 701003150
20/50/20/50/40/350 | 701003140 | SIRIUS-ACT SCHLÜSSELSCHALTER O-I RAST KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 20.84 | 20.84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 701003140
20/50/20/50/40/360 | 701003120 | SIRIUS-ACT LEUCHTMELDER GELB KPL. | 2 | J | K-Kaufteil | 18.88 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 701003120
20/50/20/50/40/330 | 701003112 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER BLAU KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.72 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 701003112
20/50/20/50/40/340 | 701003110 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER GELB KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.58 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 701003110
20/50/20/50/40/380 | 701003048 | SIRIUS ACT BLINDVERSCHLUSS 22MM | 1 | J | K-Kaufteil | 2.62 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 701003048
20/50/20/50/40/580 | 700004341 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 2,5-PE/3L | 1 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 700004341
20/50/20/50/40/570 | 700004340 | PUSH-IN-MOTORANSCHLUSSKLEMME PT 2,5-PE/3L | 11 | J | K-Kaufteil | 28.37 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 700004340
20/50/20/50/40/530 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 13 | J | K-Kaufteil | 3.11 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 700004327
20/50/20/50/40/520 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 21 | J | K-Kaufteil | 15.47 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 700004321
20/50/20/50/40/500 | 700004306 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.61 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 700004306
20/50/20/50/40/480 | 700004305 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 6-PE | 7 | J | K-Kaufteil | 11.94 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 700004305
20/50/20/50/40/582 | 700004304 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 4-PE | 2 | J | K-Kaufteil | 2.65 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 700004304
20/50/20/50/40/550 | 700004303 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 2,5-PE | 9 | J | K-Kaufteil | 11.32 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 700004303
20/50/20/50/40/470 | 700004302 | PUSH-IN-KLEMME PT 6 | 6 | J | K-Kaufteil | 4.15 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 700004302
20/50/20/50/40/581 | 700004301 | PUSH-IN-KLEMME PT 4 | 12 | J | K-Kaufteil | 8.54 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 700004301
20/50/20/50/40/540 | 700004300 | PUSH-IN-KLEMME PT 2,5 | 56 | J | K-Kaufteil | 24.66 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 700004300
20/50/20/50/40/490 | 700004222 | STECKBRÜCKE ROT FBS 10-8 (FÜR ST 6) | 1 | J | K-Kaufteil | 2.53 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 700004222
20/50/20/50/40/510 | 700004222 | STECKBRÜCKE ROT FBS 10-8 (FÜR ST 6) | 3 | J | K-Kaufteil | 7.6 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 700004222
20/50/20/50/40/632 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 2 | J | K-Kaufteil | 7.22 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 700004221
20/50/20/50/40/720 | 726001044 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 3,0m grün | 1 | N | K-Kaufteil | 9.04 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 726001044
20/50/20/50/40/420 | 700000010 | RT-TASTERRAHMEN-ABDECKSCHILDER 27X27MM | 3 | J | K-Kaufteil | 0.63 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 700000010
20/50/20/50/40/200 | 703000203 | FI/LS-SCHALTER 10 kA 2P TYP A 30mA, B-Char 10A | 1 | J | K-Kaufteil | 94.39 | 94.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 100 | 703000203
20/50/20/50/40/240 | 703000201 | HILFSSTROMSCHALTER 1S+1OE FUER 3SY/5SY-LS-SCHALTER | 2 | J | K-Kaufteil | 22.58 | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 703000201
20/50/20/50/40/220 | 703000193 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 25A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 69.46 | 69.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 703000193
20/50/20/50/40/210 | 703000190 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 6A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 58.96 | 58.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 703000190
20/50/20/50/40/230 | 703000181 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 2-POLIG, C, 10A, 6KA | 1 | N | K-Kaufteil | 37.28 | 37.28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 703000181
20/50/20/50/40/190 | 703000107 | HAUPTSCHALTER 32A 4-POLIG ROT/GELB | 1 | N | K-Kaufteil | 29.41 | 29.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 703000107
20/50/20/50/40/180 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 140 | J | K-Kaufteil | 5.19 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 60 | 922051006
20/50/20/50/40/60 | 713001021 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x125x | 2 | J | K-Kaufteil | 40.73 | 20.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 713001021
20/50/20/50/40/50 | 713001019 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x75x | 6 | N | K-Kaufteil | 179.67 | 29.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 713001019
20/50/20/50/40/40 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 4 | J | K-Kaufteil | 48.69 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 713001017
20/50/20/50/40/20 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 2 | J | K-Kaufteil | 22.2 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 713001016
20/50/20/50/40/70 | 713000011 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 50x50x | 2 | J | K-Kaufteil | 17.91 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 713000011
20/50/20/50/40/710 | 711003195 | SWITCH 16-PORT SCALANCE XC116,16x10/100 Mbit/s | 1 | N | K-Kaufteil | 472.32 | 472.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 711003195
20/50/20/50/40/700 | 709000039 | ET 200SP, F-DQ 4X DC 24V/2A HF | 1 | J | K-Kaufteil | 197.25 | 197.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 709000039
20/50/20/50/40/680 | 709000031_A | ET 200SP, DQ 8x 24VDC/0,5A ST | 3 | J | K-Kaufteil | 129.66 | 43.22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 709000031_A
20/50/20/50/40/690 | 709000029 | ET 200SP, F-DI 8x 24VDC HF | 2 | J | K-Kaufteil | 341.5 | 170.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 709000029
20/50/20/50/40/670 | 709000021 | ET 200SP, DI 8 X DC 24V BASIC | 3 | J | K-Kaufteil | 97.5 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 709000021
20/50/20/50/40/660 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 7 | J | K-Kaufteil | 91.7 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 709000015
20/50/20/50/40/279 | 703001054 | DIREKTSTARTER 1,1 KW 24V 2,2-3,2A M-UNI | 2 | N | K-Kaufteil | 162.74 | 81.37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 703001054
20/50/20/50/40/280 | 703001052 | DIREKTSTARTER 0,37 KW 400V/ 24V 1,1-1,6A | 2 | J | K-Kaufteil | 158.97 | 79.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 703001052
20/50/20/50/40/740 | 703001042 | ÜBERSPANNUNGSBEGRENZER, VARISTOR FÜR LEISTUNGS- | 2 | N | K-Kaufteil | 11.66 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 703001042
20/50/20/50/40/290 | 703001031 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 5 SCHALTER 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 9.96 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 703001031
20/50/20/50/40/270 | 703001021 | 3-PHASEN-EINSPEISEKLEMME 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 5.56 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 703001021
20/50/20/50/40/291 | 703001019 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 3 SCHALTER 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 7.15 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 703001019
20/50/20/50/40/282 | 703001017 | HILFSCHALTER MIT ZUGFEDERANSCHLUSS F. 3RV2011 | 4 | J | K-Kaufteil | 26.39 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 703001017
20/50/20/50/40/730 | 703000098 | LEISTUNGSSCHÜTZ AC-3 32A 15KW/400V, 1S+1Ö DC 24V , | 2 | N | K-Kaufteil | 233.04 | 116.52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 703000098
20/50/20/50/40/260 | 703000096 | ENDKAPPE STIFTSAMMELSCHIENE 2/3-PHASIG VPE10STK. | 2 | J | K-Kaufteil | 0.97 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 703000096
20/50/20/50/40/250 | 703000068 | STIFTSAMMELSCHIENE 3-PHASIG+HS, 10MM², 56TE | 1 | N | K-Kaufteil | 28.14 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 703000068
20/50/20/50/40/750 | 703000040 | RELAISMODUL RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG | 2 | J | K-Kaufteil | 34.04 | 17.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 703000040
20/50/20/50/40/583 | 700004207 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 4/D-PT 4 | 2 | J | K-Kaufteil | 1.31 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 700004207
20/50/20/50/40/560 | 700004206 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 2,5/D-PT 2,5 | 18 | J | K-Kaufteil | 8.18 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 700004206
20/50/20/50/40/630 | 700004096 | ZACKBAND ZB5 UNBEDRUCKT | 9 | J | K-Kaufteil | 3.15 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 700004096
20/50/20/50/40/590 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 45 | J | K-Kaufteil | 15.32 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 700004053
20/50/20/50/40/170 | 700004052 | TRAGSCHIENE NS 35/7,5 L=2M GELOCHT | 6 | J | K-Kaufteil | 18.23 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 700004052
20/50/20/50/40/600 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 12 | J | K-Kaufteil | 5.24 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 700004042
20/50/20/50/40/620 | 700004036 | ZACKBAND ZB 8 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 1 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 700004036
20/50/20/50/40/610 | 700004035 | ZACKBAND ZB6 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 5 | J | K-Kaufteil | 1.77 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 700004035
20/50/20/50/40/110 | 700003505 | KDP/X 24/14 Kabeldurchführung schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 29.12 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 700003505
20/50/20/50/40/90 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 2 | J | K-Kaufteil | 28.8 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 700003504
20/50/20/50/40/100 | 700003503 | KDP/X 24/11 Kabeldurchführung schwarz | 1 | J | K-Kaufteil | 13.85 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 700003503
20/50/20/50/40/150 | 700003210 | KT 12 KABELTÜLLE 12-13MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | J | K-Kaufteil | 3.8 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 700003210
20/50/20/50/40/140 | 700003206 | KT 8 KABELTÜLLE 8-9MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 16 | J | K-Kaufteil | 15.2 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 700003206
20/50/20/50/40/120 | 700003205 | KT 7 KABELTÜLLE 7-8MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 14 | J | K-Kaufteil | 13.3 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 50 | 700003205
20/50/20/50/10 | 790821106 | +UH07 Schaltschrank 2000X2100X400 -BG Halle 3 | 1 | N | E-Eigenbau | 19119.01 | 19119.01 | 3506.45 | 3506.45 | 0 | 5 | 14 | 50 | 790821106
20/50/20/50/10/1110 | 1056 | Schaltschrankeinbauteile | 1 | N | E-Eigenbau | 3257.48 | 3257.48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 1056
20/50/20/50/1110/10/10 | 708001030 | TOUCHPANEL HMI MTP1900 SIMATIC COMFORT PANEL 18,5" | 1 | N | K-Kaufteil | 3188.25 | 3188.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 708001030
20/50/20/50/1110/10/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 17.1 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 700002064
20/50/20/50/1110/10/20 | 700002062 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 1200X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 52.13 | 26.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 700002062
20/50/20/50/10/10 | 790800102 | VX-SCHALTSCHRANK 1200x2000X400MM KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 1051.93 | 1051.93 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 790800102
20/50/20/50/10/10/80 | 700002124 | TÜRPOSITIONSSCHALTER FÜR SYSTEMLEUCHTE LED | 1 | J | K-Kaufteil | 29.41 | 29.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002124
20/50/20/50/10/10/90 | 700002069 | SEITENWÄNDE 2000X400 | 2 | J | K-Kaufteil | 99.09 | 49.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002069
20/50/20/50/10/10/10 | 700002065 | SCHALTSCHRANK 1200X2000X400, 2-TÜRIG | 1 | J | K-Kaufteil | 729.99 | 729.99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002065
20/50/20/50/10/10/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 17.46 | 8.73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002064
20/50/20/50/10/10/20 | 700002062 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 1200X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 41.25 | 20.63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002062
20/50/20/50/10/10/70 | 700002038 | ANSCHLUSSLEITUNG 3M FÜR LED-SYSTEMLEUCHTE | 1 | J | K-Kaufteil | 5.51 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002038
20/50/20/50/10/10/60 | 700002037 | SYSTEMLEUCHTE LED 900 100 V - 240 V, 1~, L=437 MM | 1 | J | K-Kaufteil | 97.25 | 97.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002037
20/50/20/50/10/10/50 | 700002035 | SCHALTPLANTASCHE METALL 600MM | 1 | N | K-Kaufteil | 19.83 | 19.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002035
20/50/20/50/10/10/40 | 700002203 | TRANSPORTÖSEN FÜR VX,TS, SE | 4 | J | K-Kaufteil | 12.16 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 50 | 700002203
20/50/20/50/10/20 | 790800111 | VX-ANREIH-SCHALTSCHRANK 800x2000X400MM KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 925.72 | 925.72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 790800111
20/50/20/50/20/10/120 | 400009137 | ABLAGEPULT FÜR VX, TS, SE, CM, TÜRB. 800MM | 1 | J | K-Kaufteil | 113.11 | 113.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 100 | 400009137
20/50/20/50/20/10/110 | 700002087 | ANREIHABDECKUNG OBEN 400MM | 1 | J | K-Kaufteil | 9.67 | 9.67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002087
20/50/20/50/20/10/140 | 700002083 | ANREIHBLOCK INNEN FÜR VX | 6 | N | K-Kaufteil | 20.48 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002083
20/50/20/50/20/10/100 | 700002081 | RITTAL-ANREIHLASCHE INNEN VX | 6 | N | K-Kaufteil | 20.48 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002081
20/50/20/50/20/10/90 | 700002072 | MONTAGE-PLATTENZWISCHENSTÜCK 2000MM | 1 | N | K-Kaufteil | 46.7 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002072
20/50/20/50/20/10/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 2 | J | K-Kaufteil | 17.1 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002064
20/50/20/50/20/10/20 | 700002061 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 800X100 | 2 | J | K-Kaufteil | 31.73 | 15.87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002061
20/50/20/50/20/10/10 | 700002059 | SCHALTSCHRANK 800X2000X400, 1-TÜRIG | 1 | J | K-Kaufteil | 493.05 | 493.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002059
20/50/20/50/20/10/130 | 700002040 | MONTAGESTEGE (VX/TS/SE/CM/TP) TÜRBREITE: 800MM | 2 | J | K-Kaufteil | 7.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002040
20/50/20/50/20/10/60 | 700002037 | SYSTEMLEUCHTE LED 900 100 V - 240 V, 1~, L=437 MM | 1 | J | K-Kaufteil | 97.25 | 97.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002037
20/50/20/50/20/10/50 | 700002013 | SCHALTPLANTASCHE METALL 800MM | 1 | J | K-Kaufteil | 22.99 | 22.99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002013
20/50/20/50/20/10/40 | 700002202 | KOMBIWINKEL FÜR VX, TS DACHVERB. M. OESE BEI | 2 | J | K-Kaufteil | 9.34 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002202
20/50/20/50/20/10/70 | 700002132 | ANSCHLUSSLEITUNG 1M FÜR LED-SYSTEMLEUCHTE | 1 | J | K-Kaufteil | 6.82 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002132
20/50/20/50/20/10/80 | 700002124 | TÜRPOSITIONSSCHALTER FÜR SYSTEMLEUCHTE LED | 1 | J | K-Kaufteil | 29.41 | 29.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 700002124
20/50/20/50/10/90 | 790302100 | KEL-ER 24/10 KABELEINFÜHRUNGSLEISTE, SCHWARZ KPL. | 2 | J | E-Eigenbau | 53.75 | 26.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 790302100
20/50/20/50/90/10/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 2 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 790301001
20/50/20/50/90/20/10/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911021234
20/50/20/50/90/20/10/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011007
20/50/20/50/90/20/10/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041003
20/50/20/50/90/10/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 KABELEINFÜHRUNGSLEISTEN, SCHWARZ | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | 700003300
20/50/20/50/10/540 | 400009208 | MICO 4.10 LASTKREISÜBERWACHUNG, 4-KANALIG | 5 | N | K-Kaufteil | 389.52 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 400009208
20/50/20/50/10/550 | 705002010 | MICO BRÜCKENSET (INHALT 1 SET) | 4 | J | K-Kaufteil | 13.47 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 705002010
20/50/20/50/10/530 | 705000081 | NETZTEIL SITOP PSU8200 24V/40A 3 AC400/500V | 1 | J | K-Kaufteil | 297.68 | 297.68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 705000081
20/50/20/50/10/1040 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 3 | J | K-Kaufteil | 64.23 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 709000014
20/50/20/50/10/1030 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 1 | J | K-Kaufteil | 204.1 | 204.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 709000006
20/50/20/50/10/1020 | 708015027 | SIMATIC S7-1500F, CPU 1518F-4 PN/DP | 1 | N | K-Kaufteil | 6627.75 | 6627.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 708015027
20/50/20/50/10/480 | 701003180 | SIRIUS-ACT SCHILDERTRÄGER 27X27 | 14 | J | K-Kaufteil | 10.71 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 701003180
20/50/20/50/10/500 | 701003151 | SIRIUS-ACT UNTERLEGSCHEIBE GELB, BESCH.DE,EN,FR,IT | 1 | J | K-Kaufteil | 5.18 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 701003151
20/50/20/50/10/450 | 701003150 | SIRIUS-ACT NOT-HALT-PILZDRUCKTASTER 40 MM RAST | 1 | J | K-Kaufteil | 26.28 | 26.28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 701003150
20/50/20/50/10/420 | 701003140 | SIRIUS-ACT SCHLÜSSELSCHALTER O-I RAST KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 20.84 | 20.84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 701003140
20/50/20/50/10/470 | 701003130 | SIRIUS-ACT KNEBELSCHALTER SCHWARZ O-I RAST KPL. 1S | 1 | J | K-Kaufteil | 11.86 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 701003130
20/50/20/50/10/440 | 701003124 | SIRIUS-ACT LEUCHTMELDER ROT KPL. | 1 | N | K-Kaufteil | 9.28 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 701003124
20/50/20/50/10/430 | 701003120 | SIRIUS-ACT LEUCHTMELDER GELB KPL. | 4 | J | K-Kaufteil | 37.76 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 701003120
20/50/20/50/10/390 | 701003112 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER BLAU KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.72 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 701003112
20/50/20/50/10/380 | 701003111 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER GRÜN KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.85 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 701003111
20/50/20/50/10/400 | 701003110 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER GELB KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 14.58 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 701003110
20/50/20/50/10/410 | 701003103 | SIRIUS-ACT DRUCKTASTER WEISS KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 9.18 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 701003103
20/50/20/50/10/370 | 701003101 | SIRIUS-ACT DRUCKTASTER SCHWARZ KPL. 1 OE | 1 | J | K-Kaufteil | 8.52 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 701003101
20/50/20/50/10/460 | 701003048 | SIRIUS ACT BLINDVERSCHLUSS 22MM | 1 | J | K-Kaufteil | 2.62 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 701003048
20/50/20/50/10/680 | 700004341 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 2,5-PE/3L | 2 | J | K-Kaufteil | 0.66 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 700004341
20/50/20/50/10/670 | 700004340 | PUSH-IN-MOTORANSCHLUSSKLEMME PT 2,5-PE/3L | 20 | J | K-Kaufteil | 51.58 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 700004340
20/50/20/50/10/671 | 700004340 | PUSH-IN-MOTORANSCHLUSSKLEMME PT 2,5-PE/3L | 7 | J | K-Kaufteil | 18.05 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 700004340
20/50/20/50/10/1100 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 5 | J | K-Kaufteil | 1.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 700004327
20/50/20/50/10/630 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 30 | J | K-Kaufteil | 22.1 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 700004321
20/50/20/50/10/660 | 700004306 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6 | 4 | J | K-Kaufteil | 1.22 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 700004306
20/50/20/50/10/650 | 700004305 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 6-PE | 4 | J | K-Kaufteil | 6.83 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 700004305
20/50/20/50/10/700 | 700004304 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 4-PE | 4 | J | K-Kaufteil | 5.29 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 700004304
20/50/20/50/10/628 | 700004303 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 2,5-PE | 6 | J | K-Kaufteil | 7.54 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 700004303
20/50/20/50/10/640 | 700004302 | PUSH-IN-KLEMME PT 6 | 16 | J | K-Kaufteil | 11.06 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 700004302
20/50/20/50/10/690 | 700004301 | PUSH-IN-KLEMME PT 4 | 24 | J | K-Kaufteil | 17.07 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 700004301
20/50/20/50/10/627 | 700004300 | PUSH-IN-KLEMME PT 2,5 | 54 | J | K-Kaufteil | 23.78 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 700004300
20/50/20/50/10/632 | 700004221 | STECKBRÜCKE ROT FBS 20-6 (FÜR ST 4) | 2 | J | K-Kaufteil | 7.22 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 700004221
20/50/20/50/10/1140 | 726001044 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 3,0m grün | 4 | N | K-Kaufteil | 23.03 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 726001044
20/50/20/50/10/1130 | 726001043 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 2,0m grün | 2 | J | K-Kaufteil | 10.48 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 726001043
20/50/20/50/10/1120 | 726001007 | Patchkabel Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 1,0m grau | 2 | J | K-Kaufteil | 7.72 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 726001007
20/50/20/50/10/770 | 700000010 | RT-TASTERRAHMEN-ABDECKSCHILDER 27X27MM | 20 | J | K-Kaufteil | 4.22 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 700000010
20/50/20/50/10/190 | 703000203 | FI/LS-SCHALTER 10 kA 2P TYP A 30mA, B-Char 10A | 1 | J | K-Kaufteil | 94.39 | 94.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 100 | 703000203
20/50/20/50/10/260 | 703000201 | HILFSSTROMSCHALTER 1S+1OE FUER 3SY/5SY-LS-SCHALTER | 7 | J | K-Kaufteil | 79.03 | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 703000201
20/50/20/50/10/200 | 703000197 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 2A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 75.36 | 75.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 703000197
20/50/20/50/10/220 | 703000194 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 32A, 6KA | 3 | N | K-Kaufteil | 126.75 | 42.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 703000194
20/50/20/50/10/210 | 703000192 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 16A, 6KA | 2 | J | K-Kaufteil | 62.94 | 31.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 703000192
20/50/20/50/10/230 | 703000191 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 10A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 33.79 | 33.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 703000191
20/50/20/50/10/180 | 703000128 | LASTTRENNSCHALTER 3LD NOT-HALT-SCHALTER 4-POLIG | 1 | N | K-Kaufteil | 216.48 | 216.48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 703000128
20/50/20/50/10/170 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 350 | J | K-Kaufteil | 12.97 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 60 | 922051006
20/50/20/50/10/800 | 723000201 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 35mm² orange | 15 | N | K-Kaufteil | 71.34 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 723000201
20/50/20/50/10/790 | 723000199 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 35mm² blau | 10 | N | K-Kaufteil | 47.96 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 723000199
20/50/20/50/10/780 | 723000198 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 35mm² schwarz | 20 | N | K-Kaufteil | 86.84 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 723000198
20/50/20/50/10/830 | 723000190 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 16mm² schwarz | 6 | N | K-Kaufteil | 11.32 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 723000190
20/50/20/50/10/810 | 723000185 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² orange | 5 | J | K-Kaufteil | 3.33 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 723000185
20/50/20/50/10/820 | 723000181 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² blau | 10 | J | K-Kaufteil | 6.65 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 723000181
20/50/20/50/10/840 | 723000180 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 6mm² schwarz | 30 | N | K-Kaufteil | 21.69 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 723000180
20/50/20/50/10/900 | 723000161 | Einzelader halogenfrei H07Z-K 1,5mm² schwarz | 100 | N | K-Kaufteil | 20.49 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 723000161
20/50/20/50/10/890 | 723000158 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² weiß | 100 | N | K-Kaufteil | 14.16 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 723000158
20/50/20/50/10/880 | 723000157 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 1mm² dunkelblau | 100 | N | K-Kaufteil | 14.16 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 723000157
20/50/20/50/10/870 | 723000152 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² weiß | 100 | N | K-Kaufteil | 8.48 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 723000152
20/50/20/50/10/860 | 723000151 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² dunkelblau | 200 | N | K-Kaufteil | 16.96 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 723000151
20/50/20/50/10/850 | 723000150 | Einzelader halogenfrei H05Z-K 0,5mm² grün/gelb | 100 | N | K-Kaufteil | 9.17 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 723000150
20/50/20/50/10/80 | 713001021 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x125x | 2 | N | K-Kaufteil | 43.43 | 21.72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 713001021
20/50/20/50/10/70 | 713001020 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x100x | 2 | N | K-Kaufteil | 40.72 | 20.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 713001020
20/50/20/50/10/60 | 713001019 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x75x | 4 | J | K-Kaufteil | 59.89 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 713001019
20/50/20/50/10/50 | 713001018 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x50x | 14 | N | K-Kaufteil | 182.23 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 713001018
20/50/20/50/10/40 | 713001017 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x37,5 | 6 | J | K-Kaufteil | 73.04 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 713001017
20/50/20/50/10/30 | 713001016 | Halogenf. Verdrahtungskanal GF-DIN-SH-A7/5 75x25x | 6 | J | K-Kaufteil | 66.6 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 713001016
20/50/20/50/10/1090 | 709000039 | ET 200SP, F-DQ 4X DC 24V/2A HF | 2 | N | K-Kaufteil | 385.5 | 192.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 709000039
20/50/20/50/10/1070 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 4 | N | K-Kaufteil | 267.15 | 66.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 709000032_A
20/50/20/50/10/1080 | 709000029 | ET 200SP, F-DI 8x 24VDC HF | 3 | N | K-Kaufteil | 499.5 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 709000029
20/50/20/50/10/1060 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 4 | N | K-Kaufteil | 228.4 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 709000022_A
20/50/20/50/10/1050 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 10 | J | K-Kaufteil | 130.99 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 709000015
20/50/20/50/10/320 | 703001052 | DIREKTSTARTER 0,37 KW 400V/ 24V 1,1-1,6A | 16 | N | K-Kaufteil | 1227.04 | 76.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 703001052
20/50/20/50/10/300 | 703001042 | ÜBERSPANNUNGSBEGRENZER, VARISTOR FÜR LEISTUNGS- | 4 | N | K-Kaufteil | 22.56 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 703001042
20/50/20/50/10/321 | 703001035 | HILFSSCHALTERBLOCK (22) 2NC / 2NO FEDERZUGANSCHL. | 11 | N | K-Kaufteil | 107.14 | 9.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 703001035
20/50/20/50/10/360 | 703001031 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 5 SCHALTER 3RV20 | 3 | J | K-Kaufteil | 29.88 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 703001031
20/50/20/50/10/250 | 703001021 | 3-PHASEN-EINSPEISEKLEMME 3RV20 | 2 | J | K-Kaufteil | 11.11 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 703001021
20/50/20/50/10/350 | 703001019 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 3 SCHALTER 3RV20 | 2 | J | K-Kaufteil | 14.3 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 703001019
20/50/20/50/10/340 | 703001018 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 2 SCHALTER 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 6.58 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 703001018
20/50/20/50/10/330 | 703001017 | HILFSCHALTER MIT ZUGFEDERANSCHLUSS F. 3RV2011 | 16 | J | K-Kaufteil | 105.56 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 703001017
20/50/20/50/10/270 | 703000560 | STIFTSAMMELSCHIENE 3-PHASIG+HS, 16MM², 1016MM | 1 | J | K-Kaufteil | 53.28 | 53.28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 703000560
20/50/20/50/10/290 | 703000098 | LEISTUNGSSCHÜTZ AC-3 32A 15KW/400V, 1S+1Ö DC 24V , | 4 | N | K-Kaufteil | 435.84 | 108.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 703000098
20/50/20/50/10/280 | 703000096 | ENDKAPPE STIFTSAMMELSCHIENE 2/3-PHASIG VPE10STK. | 4 | J | K-Kaufteil | 1.94 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 703000096
20/50/20/50/10/520 | 703000040 | RELAISMODUL RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG | 2 | N | K-Kaufteil | 154.8 | 77.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 703000040
20/50/20/50/10/510 | 703000029 | PLC-WECHSELRELAIS 11/12/14 PLC-RPT- 24DC/21 | 1 | J | K-Kaufteil | 5.96 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 703000029
20/50/20/50/10/310 | 703000001 | DIGITALES ÜBERWACHUNGSRELAIS FÜR 3-PHAS. NETZSPA. | 1 | J | K-Kaufteil | 165.33 | 165.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 703000001
20/50/20/50/10/490 | 701004110 | SIRIUS ACT-HUTSCHIENENADAPTER M22 | 2 | N | K-Kaufteil | 9.58 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 701004110
20/50/20/50/10/710 | 700004207 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 4/D-PT 4 | 4 | J | K-Kaufteil | 2.62 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 700004207
20/50/20/50/10/629 | 700004206 | ABSCHLUSSDECKEL D-ST 2,5/D-PT 2,5 | 6 | J | K-Kaufteil | 2.73 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 700004206
20/50/20/50/10/600 | 700004124 | UNIVERSALKLEMME UK35 | 10 | J | K-Kaufteil | 51.67 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 700004124
20/50/20/50/10/580 | 700004114 | INSTAL. SCHUTZLEITERKLEMME BRÜCKBAR UKH 95-PE/N | 1 | N | K-Kaufteil | 65.42 | 65.42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 700004114
20/50/20/50/10/750 | 700004096 | ZACKBAND ZB5 UNBEDRUCKT | 10 | J | K-Kaufteil | 3.5 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 700004096
20/50/20/50/10/570 | 700004088 | ABGRIFFKLEMME (F. UKH95) AKG 10-UKH95 | 2 | J | K-Kaufteil | 8.18 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 700004088
20/50/20/50/10/560 | 700004086 | UNIVERSALKLEMME UKH95 | 4 | J | K-Kaufteil | 61.28 | 15.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 700004086
20/50/20/50/10/720 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 60 | J | K-Kaufteil | 20.42 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 700004053
20/50/20/50/10/160 | 700004052 | TRAGSCHIENE NS 35/7,5 L=2M GELOCHT | 14 | J | K-Kaufteil | 42.54 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 700004052
20/50/20/50/10/590 | 700004046 | SCHUTZLEITERKLEMME USLKG 16N, GELB/GRÜN | 7 | J | K-Kaufteil | 29.6 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 700004046
20/50/20/50/10/730 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 25 | J | K-Kaufteil | 10.92 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 700004042
20/50/20/50/10/760 | 700004036 | ZACKBAND ZB 8 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 3 | J | K-Kaufteil | 1.02 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 700004036
20/50/20/50/10/740 | 700004035 | ZACKBAND ZB6 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 10 | J | K-Kaufteil | 3.55 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 700004035
20/50/20/50/10/620 | 700004003 | FESTE BRÜCKE FBI 5-15, 5-POLIG (UK35) | 1 | J | K-Kaufteil | 4.05 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 700004003
20/50/20/50/10/610 | 700004002 | FESTE BRÜCKE FBI 2-15, 2-POLIG (UK35) | 3 | J | K-Kaufteil | 5.71 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 700004002
20/50/20/50/10/110 | 700003505 | KDP/X 24/14 Kabeldurchführung schwarz | 4 | J | K-Kaufteil | 58.24 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 700003505
20/50/20/50/10/100 | 700003504 | KDP/X 24/12 Kabeldurchführung schwarz | 4 | J | K-Kaufteil | 57.59 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 700003504
20/50/20/50/10/150 | 700003210 | KT 12 KABELTÜLLE 12-13MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | N | K-Kaufteil | 6.92 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 700003210
20/50/20/50/10/140 | 700003209 | KT 11 KABELTÜLLE 11-12MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | J | K-Kaufteil | 6.56 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 700003209
20/50/20/50/10/120 | 700003205 | KT 7 KABELTÜLLE 7-8MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 14 | J | K-Kaufteil | 13.3 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 700003205
20/50/20/50/10/130 | 700003200 | KT BLINDTÜLLE, KLEIN, GRAU, FÜR KEL/KVT, 1-17MM | 10 | J | K-Kaufteil | 9.5 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 50 | 700003200
20/50/30 | 1057 | SPS-Software extern Omniflo System | 1 | N | E-Eigenbau | 130216 | 130216 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50 | 1057
20/50/30/10 | 1057 | SPS-Software Omniflo (Emmert) | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 50 | 1057
20/70 | 1110 | Baustellen-Montage | 1 | N | E-Eigenbau | 535.97 | 535.97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 90 | 1110
20/70/10 | 1060 | Arbeitszeiten | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60 | 1060
20/70/10/10 | 1060 | AMR Workstation - Omniflo | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60 | 1060
20/70/10/40 | 1060 | INB - Omniflo | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60 | 1060
20/70/10/30 | 1060 | Outbound - Omniflo | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60 | 1060
20/70/10/20 | 1060 | Connection to AMR - Omniflo | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60 | 1060
20/70/20 | 1060 | Kleinteile - Herr Ehlers | 1 | N | E-Eigenbau | 535.97 | 535.97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60 | 1060
20/70/20/20 | 821114041 | KULISSENSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 KPL. FÜR APS | 50 | J | E-Eigenbau | 76.77 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 821114041
20/70/20/30 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 50 | J | K-Kaufteil | 1.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 60 | 911021077
20/70/20/10 | 911011121 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 40 - 8.8 | 493 | J | K-Kaufteil | 47 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 60 | 911011121
20/70/20/70 | 926013050 | DICHTUNGSSTOPFEN SERIE 055 d110 X D130 X h18 | 3 | J | K-Kaufteil | 6.23 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 60 | 926013050
20/70/20/40 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 50 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 60 | 913011016
20/70/20/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 50 | J | K-Kaufteil | 0.61 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 60 | 912011009
20/70/20/60 | 821126002 | TROLLEYFÜHRUNGSPROFIL FÜR AP110, AP60, APS | 19.585 | J | K-Kaufteil | 404.04 | 20.63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 821126002
20/60 | 1100 | Sonderkonstruktion | 1 | N | E-Eigenbau | 13.19 | 13.19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 100 | 1100
20/60/10 | 1105 | Schleppsegemente | 1 | N | E-Eigenbau | 13.19 | 13.19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100 | 1105
20/60/10/20 | 826006003 | SCHNAPPBOLZEN - KUPPLUNG V30-V60 | 20 | J | K-Kaufteil | 3.2 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 40 | 826006003
20/60/10/10 | 826006220 | KUPPLUNGSKÖRPER V30-V60 | 20 | J | K-Kaufteil | 9.99 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 40 | 826006220
20/10 | 1010 | Anlage / Fahrstrecke | 1 | N | E-Eigenbau | 122363.64 | 122363.64 | 7737.81 | 7737.81 | 1933.98 | 2 | 8 | 10 | 1010
20/10/11 | 1015 | AMR Workstation Omniflo FS | 1 | N | E-Eigenbau | 21046.44 | 21046.44 | 1659.15 | 1659.15 | 739.97 | 3 | 27 | 10 | 1015
20/10/11/104 | 821104034 | ALUPROFILBOGEN APB 110 R 630/90 - 850/890 | 9 | N | E-Eigenbau | 154.62 | 17.18 | 27.5 | 3.06 | 9.39 | 4 | 59 | 10 | 821104034
20/10/104/11/10 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 18 | J | K-Kaufteil | 154.62 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 821106001
20/10/11/143 | 821114001 | TRAPEZVERBINDUNG TV 80 - BG | 464 | N | E-Eigenbau | 511.61 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821114001
20/10/143/11/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 464 | J | E-Eigenbau | 496.48 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 821116001
20/10/143/11/20 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 928 | J | K-Kaufteil | 15.13 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 60 | 911091037
20/10/11/144 | 831214037 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-W OBEN | 2 | N | E-Eigenbau | 3.79 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 831214037
20/10/144/11/10 | 831216023 | TRAPEZVERBINDER TV W-W | 2 | J | E-Eigenbau | 3.28 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 831216023
20/10/144/11/20 | 911021117 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 12 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.51 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 60 | 911021117
20/10/11/145 | 831214039 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP110 OBEN | 97 | N | E-Eigenbau | 138.89 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 831214039
20/10/145/11/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 97 | J | E-Eigenbau | 123.39 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 831216022
20/10/145/11/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 194 | J | K-Kaufteil | 3.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911091037
20/10/145/11/20 | 911021117 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 12 - 08.8 | 194 | J | K-Kaufteil | 12.34 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911021117
20/10/11/146 | 831214040 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP UNTEN | 97 | N | E-Eigenbau | 155.62 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 831214040
20/10/146/11/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 97 | J | E-Eigenbau | 123.39 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 831216022
20/10/146/11/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 194 | J | K-Kaufteil | 3.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911091037
20/10/146/11/20 | 911021254 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 90 - 08.8 | 194 | J | K-Kaufteil | 29.06 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911021254
20/10/11/147 | 831214041 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-W UNTEN | 2 | N | E-Eigenbau | 4.48 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 831214041
20/10/147/11/10 | 831216023 | TRAPEZVERBINDER TV W-W | 2 | J | E-Eigenbau | 3.28 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 831216023
20/10/147/11/20 | 911021254 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 90 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 1.2 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 60 | 911021254
20/10/11/148 | 834372002 | WEICHE S 45°-L-350/700, KPL. MIT P | 16 | N | E-Eigenbau | 2175.94 | 136 | 172.96 | 10.81 | 88 | 4 | 59 | 10 | 834372002
20/10/148/11/30 | 831214040 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP UNTEN | 16 | N | E-Eigenbau | 25.67 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 831214040
20/10/148/30/11/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 16 | J | E-Eigenbau | 20.35 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 831216022
20/10/148/30/11/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 32 | J | K-Kaufteil | 0.52 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911091037
20/10/148/30/11/20 | 911021254 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 90 - 08.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 4.79 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911021254
20/10/148/11/40 | 831214039 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP110 OBEN | 16 | N | E-Eigenbau | 22.91 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 831214039
20/10/148/40/11/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 16 | J | E-Eigenbau | 20.35 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 831216022
20/10/148/40/11/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 32 | J | K-Kaufteil | 0.52 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911091037
20/10/148/40/11/20 | 911021117 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 12 - 08.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 2.04 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911021117
20/10/148/11/20 | 824111001 | ALUPROFILBOGEN FÜR WEICHE APBW 110 R 550/22.5° | 16 | J | E-Eigenbau | 87.84 | 5.49 | 32 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | 824111001
20/10/148/11/10 | 834342012 | S-L WEICHENKÖRPER MIT P | 16 | J | E-Eigenbau | 2039.52 | 127.47 | 128 | 8 | 88 | 5 | 4 | 10 | 834342012
20/10/11/149 | 834372005 | WEICHE S 45°-R-350/700, KPL. MIT P | 16 | N | E-Eigenbau | 2193.36 | 137.09 | 177.22 | 11.08 | 88 | 4 | 59 | 10 | 834372005
20/10/149/11/30 | 831214040 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP UNTEN | 16 | N | E-Eigenbau | 25.67 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 831214040
20/10/149/30/11/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 16 | J | E-Eigenbau | 20.35 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 831216022
20/10/149/30/11/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 32 | J | K-Kaufteil | 0.52 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911091037
20/10/149/30/11/20 | 911021254 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 90 - 08.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 4.79 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911021254
20/10/149/11/40 | 831214039 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP110 OBEN | 16 | N | E-Eigenbau | 22.91 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 831214039
20/10/149/40/11/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 16 | J | E-Eigenbau | 20.35 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 831216022
20/10/149/40/11/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 32 | J | K-Kaufteil | 0.52 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911091037
20/10/149/40/11/20 | 911021117 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 12 - 08.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 2.04 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911021117
20/10/149/11/20 | 824111001 | ALUPROFILBOGEN FÜR WEICHE APBW 110 R 550/22.5° | 16 | J | E-Eigenbau | 87.84 | 5.49 | 32 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | 824111001
20/10/149/11/10 | 834342002 | S-R WEICHENKÖRPER MIT P | 16 | J | E-Eigenbau | 2056.95 | 128.56 | 128 | 8 | 88 | 5 | 4 | 10 | 834342002
20/10/11/150 | 834372028 | WEICHE S 90°-L-700/700, KPL. MIT P | 9 | J | E-Eigenbau | 1256.91 | 139.66 | 95.73 | 10.64 | 49.5 | 4 | 59 | 10 | 834372028
20/10/150/11/30 | 831214040 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP UNTEN | 9 | N | E-Eigenbau | 14.45 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 831214040
20/10/150/30/11/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 9 | J | E-Eigenbau | 11.45 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 831216022
20/10/150/30/11/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 18 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911091037
20/10/150/30/11/20 | 911021254 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 90 - 08.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 2.7 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911021254
20/10/150/11/40 | 831214039 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP110 OBEN | 9 | N | E-Eigenbau | 12.9 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 831214039
20/10/150/40/11/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 9 | J | E-Eigenbau | 11.45 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 831216022
20/10/150/40/11/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 18 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911091037
20/10/150/40/11/20 | 911021117 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 12 - 08.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 1.15 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911021117
20/10/150/11/20 | 824111005 | ALUPROFILBOGEN FÜR WEICHE APBW 110 R 500/67,5° | 9 | J | E-Eigenbau | 92.07 | 10.23 | 15.75 | 1.75 | 0 | 5 | 4 | 10 | 824111005
20/10/150/11/10 | 834342012 | S-L WEICHENKÖRPER MIT P | 9 | J | E-Eigenbau | 1157.03 | 128.56 | 72 | 8 | 49.5 | 5 | 4 | 10 | 834342012
20/10/11/151 | 834372031 | WEICHE S 90°-R-700/700, KPL. MIT P | 9 | J | E-Eigenbau | 1266.71 | 140.75 | 106.35 | 11.82 | 49.5 | 4 | 59 | 10 | 834372031
20/10/151/11/30 | 831214040 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP UNTEN | 9 | N | E-Eigenbau | 14.45 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 831214040
20/10/151/30/11/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 9 | J | E-Eigenbau | 11.45 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 831216022
20/10/151/30/11/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 18 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911091037
20/10/151/30/11/20 | 911021254 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 90 - 08.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 2.7 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911021254
20/10/151/11/40 | 831214039 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP110 OBEN | 9 | N | E-Eigenbau | 12.9 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 831214039
20/10/151/40/11/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 9 | J | E-Eigenbau | 11.45 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 831216022
20/10/151/40/11/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 18 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911091037
20/10/151/40/11/20 | 911021117 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 12 - 08.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 1.15 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911021117
20/10/151/11/20 | 824111005 | ALUPROFILBOGEN FÜR WEICHE APBW 110 R 500/67,5° | 9 | J | E-Eigenbau | 92.07 | 10.23 | 15.75 | 1.75 | 0 | 5 | 4 | 10 | 824111005
20/10/151/11/10 | 834342002 | S-R WEICHENKÖRPER MIT P | 9 | J | E-Eigenbau | 1157.03 | 128.56 | 72 | 8 | 49.5 | 5 | 4 | 10 | 834342002
20/10/11/250 | 827062022 | UNIVERSAL-STOPPER FÜR AP110, KPL. | 16 | N | E-Eigenbau | 2526.59 | 157.91 | 111.91 | 6.99 | 0 | 4 | 59 | 10 | 827062022
20/10/250/11/10 | 827064018 | MECHANIK KPL. (AP110) | 16 | N | E-Eigenbau | 669.2 | 41.82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 827064018
20/10/250/10/11/40 | 821116011 | SPANNPRATZE SP-R (RUNDLOCH) | 64 | J | K-Kaufteil | 51.84 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 821116011
20/10/250/10/11/80 | 911021046 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 20 - 8.8 | 64 | J | K-Kaufteil | 1.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 911021046
20/10/250/10/11/50 | 911011118 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 45 - 8.8 | 64 | J | K-Kaufteil | 4.67 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 911011118
20/10/250/10/11/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 64 | J | K-Kaufteil | 0.47 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 913011009
20/10/250/10/11/70 | 912021022 | Hutmutter DIN 986 - M8 - 8 | 64 | J | K-Kaufteil | 5.02 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 912021022
20/10/250/10/11/90 | 911091049 | Gewindestift DIN 916 - M4 x 4 - 45H | 16 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 911091049
20/10/250/10/11/20 | 827066005 | STOPPER- U. VEREINZELNERTRAVERSE (ST, AP110, AP60) | 16 | J | K-Kaufteil | 177.08 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 827066005
20/10/250/10/11/30 | 827066003 | STOPPER- U. VEREINZELNERARM LANG (ST, AP110) | 32 | J | K-Kaufteil | 127.88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 827066003
20/10/250/10/11/10 | 827066001 | GRUNDPLATTE F. UNIVERSAL-STOPPER (ST, AP110, AP60) | 16 | J | K-Kaufteil | 300.64 | 18.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 827066001
20/10/250/11/20 | 827064042 | 5/2 WEGEVENTIL S_PN MONOST. KPL. - F. | 16 | N | E-Eigenbau | 691.15 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 827064042
20/10/250/20/11/80 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 1.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 911021212
20/10/250/20/11/60 | 929012602 | SCHALLDÄMPFER M3-AUSSENGEWINDE - AN120-M3 | 32 | J | K-Kaufteil | 40.53 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 929012602
20/10/250/20/11/30 | 929012574 | GERADE STECKVERBINDUNG M3 D=4 - KQ2S04-M3G | 32 | J | K-Kaufteil | 35.52 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 929012574
20/10/250/20/11/20 | 929012573 | EINSCHRAUBWINKEL M3 D=4 - KQ2L04-M3G | 16 | J | K-Kaufteil | 36.75 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 929012573
20/10/250/20/11/10 | 929012572 | 5/2 WEGEVENTIL M3 SYJ3120-5WAOU-M3-Q | 16 | J | K-Kaufteil | 524 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 929012572
20/10/250/20/11/70 | 929012571 | BEFESTIGUNGSWINKEL F. VENTIL VJ3000-13-1 | 16 | J | K-Kaufteil | 17.84 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 929012571
20/10/250/20/11/40 | 929012462 | EINSTECKREDUZIERUNG D1=4-D2=6 KQ2R06-04A / | 16 | J | K-Kaufteil | 17.64 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 929012462
20/10/250/20/11/50 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 32 | J | K-Kaufteil | 17.8 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 929012186
20/10/250/11/30 | 827064043 | ZYLINDER KPL. - F. VENTIL UNIV.STOPPER S_PN | 16 | N | E-Eigenbau | 1145.12 | 71.57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 827064043
20/10/250/30/11/10 | 827064045 | ZYLINDER M. VERSCHR. F. VENTIL UNIV.STOPPER S_PN | 16 | N | E-Eigenbau | 1000.32 | 62.52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 827064045
20/10/250/30/10/11/10 | 929012037 | ZYLINDER D32 H25 KURZHUB DOPPELWIRKEND | 16 | J | K-Kaufteil | 905.92 | 56.62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012037
20/10/250/30/10/11/30 | 929012601 | DICHTRING G1/8 - | 32 | J | K-Kaufteil | 5.76 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012601
20/10/250/30/10/11/20 | 929012290 | WINKEL-SCHWENKVERSCH. G1/8 LW2STECK-FIX MET. | 32 | J | K-Kaufteil | 66.24 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012290
20/10/250/30/10/11/40 | 929012184 | Kunststoffschlauch D-Aussen 4mm, D-Innen 2.5mm, | 32 | J | K-Kaufteil | 22.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012184
20/10/250/30/11/30 | 827066086 | BLECHVERKLEIDUNG MIT AUSSCHNIT F. UNIVERSALSTOPPER | 16 | J | K-Kaufteil | 72 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 827066086
20/10/250/30/11/50 | 911021152 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 65 - 8.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 8.32 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911021152
20/10/250/30/11/20 | 827066088 | BLECHLASCHE FÜR UNIVERSALSTOPPER | 16 | J | K-Kaufteil | 9.28 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 827066088
20/10/250/30/11/40 | 827066087 | BLECHVERKLEIDUNG OHNE AUSSCHNITT F. | 16 | J | K-Kaufteil | 55.2 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 827066087
20/10/250/11/40 | 919050005 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 25mm | 32 | J | K-Kaufteil | 21.12 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 919050005
20/10/11/100 | 821104025 | ALUPROFILBOGEN APB 110 R 550/22,5 84 | 8 | J | E-Eigenbau | 61.38 | 7.67 | 26.82 | 3.35 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821104025
20/10/11/180 | 200000295 | Trapezverbinder 4° abwärts | 16 | J | E-Eigenbau | 17.46 | 1.09 | 2.45 | 0.15 | 0 | 4 | 59 | 20 | 200000295
20/10/11/170 | 200000294 | Trapezverbinder 4° aufwärts | 16 | J | E-Eigenbau | 17.46 | 1.09 | 2.08 | 0.13 | 5.58 | 4 | 59 | 20 | 200000294
20/10/11/160 | 200000293 | Aluprofil AP 110 Zuschnitt für AMR-Arbeitsplatz 2° | 32 | J | E-Eigenbau | 105.66 | 3.3 | 60.35 | 1.89 | 0 | 4 | 59 | 10 | 200000293
20/10/11/240 | 827062028 | UNIVERSAL-STOPPERSCHLEUSE FÜR AP110, KPL. | 32 | J | E-Eigenbau | 7726.52 | 241.45 | 480.04 | 15 | 0 | 4 | 59 | 10 | 827062028
20/10/11/230 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.31 | J | K-Kaufteil | 2.66 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/200 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.265 | J | K-Kaufteil | 2.28 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/220 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 6.934 | J | K-Kaufteil | 59.56 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/105 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.05 | J | K-Kaufteil | 0.43 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/106 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.568 | J | K-Kaufteil | 4.88 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/107 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.127 | J | K-Kaufteil | 1.09 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/108 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.148 | J | K-Kaufteil | 1.27 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/109 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.2 | J | K-Kaufteil | 10.31 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/110 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 3.2 | J | K-Kaufteil | 27.49 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/111 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.696 | J | K-Kaufteil | 14.57 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/112 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 2.4 | J | K-Kaufteil | 20.62 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/113 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 2.92 | J | K-Kaufteil | 25.08 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/114 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 3.52 | J | K-Kaufteil | 30.24 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/115 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 4.5 | J | K-Kaufteil | 38.66 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/116 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 4.16 | J | K-Kaufteil | 35.73 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/117 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.058 | J | K-Kaufteil | 9.09 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/118 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.722 | J | K-Kaufteil | 6.2 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/120 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.725 | J | K-Kaufteil | 6.23 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/121 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.741 | J | K-Kaufteil | 6.37 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/122 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 6.224 | J | K-Kaufteil | 53.46 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/123 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 9 | J | K-Kaufteil | 77.31 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/124 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.133 | J | K-Kaufteil | 9.73 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/125 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.184 | J | K-Kaufteil | 10.17 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/126 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.259 | J | K-Kaufteil | 10.81 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/127 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 10.544 | J | K-Kaufteil | 90.57 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/128 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.35 | J | K-Kaufteil | 11.6 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/129 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.266 | J | K-Kaufteil | 10.87 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/130 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.275 | J | K-Kaufteil | 10.95 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/131 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 18.152 | J | K-Kaufteil | 155.93 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/132 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.69 | J | K-Kaufteil | 14.52 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/133 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 2.15 | J | K-Kaufteil | 18.47 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/134 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 2.257 | J | K-Kaufteil | 19.39 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/135 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 2.736 | J | K-Kaufteil | 23.5 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/136 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 2.997 | J | K-Kaufteil | 25.74 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/137 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 3.425 | J | K-Kaufteil | 29.42 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/138 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 3.467 | J | K-Kaufteil | 29.78 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/139 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 3.759 | J | K-Kaufteil | 32.29 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/140 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 4.371 | J | K-Kaufteil | 37.55 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/141 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 33.18 | J | K-Kaufteil | 285.02 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/142 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 105 | J | K-Kaufteil | 901.95 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821106001
20/10/11/103 | 821104033 | ALUPROFILBOGEN APB 110 R 630/90 - 800/800 | 3 | J | E-Eigenbau | 44.07 | 14.69 | 7.5 | 2.5 | 30 | 4 | 59 | 10 | 821104033
20/10/11/102 | 821104031 | ALUPROFILBOGEN APB 110 R 630/45 400 | 42 | J | E-Eigenbau | 461.16 | 10.98 | 105 | 2.5 | 420 | 4 | 59 | 10 | 821104031
20/10/11/101 | 821104026 | ALUPROFILBOGEN APB 110 R 550/45 232 | 8 | J | E-Eigenbau | 62.43 | 7.8 | 16 | 2 | 0 | 4 | 59 | 10 | 821104026
20/10/40 | 1015 | Outbound Omniflo M05 FS | 1 | N | E-Eigenbau | 4315.97 | 4315.97 | 357.02 | 357.02 | 42.5 | 3 | 27 | 10 | 1015
20/10/40/10 | 1015 | Fahrstrecke Outbound ab Brandschutztor | 1 | N | E-Eigenbau | 4315.97 | 4315.97 | 357.02 | 357.02 | 42.5 | 4 | 1 | 10 | 1015
20/10/10/40/100 | 821104034 | ALUPROFILBOGEN APB 110 R 630/90 - 850/890 | 16 | N | E-Eigenbau | 274.88 | 17.18 | 42.83 | 2.68 | 0 | 5 | 41 | 10 | 821104034
20/10/10/100/40/10 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 32 | J | K-Kaufteil | 274.88 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 821106001
20/10/10/40/131 | 821114001 | TRAPEZVERBINDUNG TV 80 - BG | 132 | N | E-Eigenbau | 145.54 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 10 | 821114001
20/10/10/131/40/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 132 | J | E-Eigenbau | 141.24 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 821116001
20/10/10/131/40/20 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 264 | J | K-Kaufteil | 4.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 60 | 911091037
20/10/10/40/132 | 831214039 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP110 OBEN | 16 | N | E-Eigenbau | 22.91 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 10 | 831214039
20/10/10/132/40/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 16 | J | E-Eigenbau | 20.35 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 831216022
20/10/10/132/40/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 32 | J | K-Kaufteil | 0.52 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911091037
20/10/10/132/40/20 | 911021117 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 12 - 08.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 2.04 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911021117
20/10/10/40/133 | 831214040 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP UNTEN | 16 | N | E-Eigenbau | 25.67 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 10 | 831214040
20/10/10/133/40/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 16 | J | E-Eigenbau | 20.35 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 831216022
20/10/10/133/40/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 32 | J | K-Kaufteil | 0.52 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911091037
20/10/10/133/40/20 | 911021254 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 90 - 08.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 4.79 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911021254
20/10/10/40/134 | 834372027 | WEICHE S 90°-L-700/700, KPL. MIT M | 3 | N | E-Eigenbau | 207.29 | 69.1 | 22.87 | 7.62 | 15 | 5 | 41 | 10 | 834372027
20/10/10/134/40/30 | 831214040 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP UNTEN | 3 | N | E-Eigenbau | 4.81 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 831214040
20/10/10/134/30/40/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 3 | J | E-Eigenbau | 3.82 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 831216022
20/10/10/134/30/40/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 6 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911091037
20/10/10/134/30/40/20 | 911021254 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 90 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.9 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911021254
20/10/10/134/40/40 | 831214039 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP110 OBEN | 3 | N | E-Eigenbau | 4.3 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 831214039
20/10/10/134/40/40/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 3 | J | E-Eigenbau | 3.82 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 831216022
20/10/10/134/40/40/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 6 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911091037
20/10/10/134/40/40/20 | 911021117 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 12 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.38 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911021117
20/10/10/134/40/20 | 824111005 | ALUPROFILBOGEN FÜR WEICHE APBW 110 R 500/67,5° | 3 | J | E-Eigenbau | 27.45 | 9.15 | 5.25 | 1.75 | 0 | 6 | 4 | 10 | 824111005
20/10/10/134/40/10 | 834342011 | S-L WEICHENKÖRPER MIT M | 3 | J | E-Eigenbau | 170.73 | 56.91 | 13.5 | 4.5 | 15 | 6 | 4 | 10 | 834342011
20/10/10/40/135 | 834372028 | WEICHE S 90°-L-700/700, KPL. MIT P | 4 | J | E-Eigenbau | 558.62 | 139.66 | 42.55 | 10.64 | 22 | 5 | 41 | 10 | 834372028
20/10/10/135/40/30 | 831214040 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP UNTEN | 4 | N | E-Eigenbau | 6.42 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 831214040
20/10/10/135/30/40/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 4 | J | E-Eigenbau | 5.09 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 831216022
20/10/10/135/30/40/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911091037
20/10/10/135/30/40/20 | 911021254 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 90 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 1.2 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911021254
20/10/10/135/40/40 | 831214039 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP110 OBEN | 4 | N | E-Eigenbau | 5.73 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 831214039
20/10/10/135/40/40/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 4 | J | E-Eigenbau | 5.09 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 831216022
20/10/10/135/40/40/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911091037
20/10/10/135/40/40/20 | 911021117 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 12 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.51 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911021117
20/10/10/135/40/20 | 824111005 | ALUPROFILBOGEN FÜR WEICHE APBW 110 R 500/67,5° | 4 | J | E-Eigenbau | 40.92 | 10.23 | 7 | 1.75 | 0 | 6 | 4 | 10 | 824111005
20/10/10/135/40/10 | 834342012 | S-L WEICHENKÖRPER MIT P | 4 | J | E-Eigenbau | 514.24 | 128.56 | 32 | 8 | 22 | 6 | 4 | 10 | 834342012
20/10/10/40/136 | 834372031 | WEICHE S 90°-R-700/700, KPL. MIT P | 1 | J | E-Eigenbau | 140.75 | 140.75 | 11.82 | 11.82 | 5.5 | 5 | 41 | 10 | 834372031
20/10/10/136/40/30 | 831214040 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP UNTEN | 1 | N | E-Eigenbau | 1.61 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 831214040
20/10/10/136/30/40/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 1 | J | E-Eigenbau | 1.27 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 831216022
20/10/10/136/30/40/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911091037
20/10/10/136/30/40/20 | 911021254 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 90 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911021254
20/10/10/136/40/40 | 831214039 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP110 OBEN | 1 | N | E-Eigenbau | 1.43 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 831214039
20/10/10/136/40/40/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 1 | J | E-Eigenbau | 1.27 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 831216022
20/10/10/136/40/40/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911091037
20/10/10/136/40/40/20 | 911021117 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 12 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911021117
20/10/10/136/40/20 | 824111005 | ALUPROFILBOGEN FÜR WEICHE APBW 110 R 500/67,5° | 1 | J | E-Eigenbau | 10.23 | 10.23 | 1.75 | 1.75 | 0 | 6 | 4 | 10 | 824111005
20/10/10/136/40/10 | 834342002 | S-R WEICHENKÖRPER MIT P | 1 | J | E-Eigenbau | 128.56 | 128.56 | 8 | 8 | 5.5 | 6 | 4 | 10 | 834342002
20/10/10/40/130 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 90 | J | K-Kaufteil | 773.1 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 10 | 821106001
20/10/10/40/160 | 200000295 | Trapezverbinder 4° abwärts | 8 | J | E-Eigenbau | 8.73 | 1.09 | 2.43 | 0.3 | 0 | 5 | 41 | 20 | 200000295
20/10/10/40/150 | 200000294 | Trapezverbinder 4° aufwärts | 8 | J | E-Eigenbau | 8.73 | 1.09 | 1.54 | 0.19 | 0 | 5 | 41 | 20 | 200000294
20/10/10/40/170 | 200000293 | Aluprofil AP 110 Zuschnitt für AMR-Arbeitsplatz 2° | 16 | J | E-Eigenbau | 47.36 | 2.96 | 32 | 2 | 0 | 5 | 41 | 10 | 200000293
20/10/10/40/140 | 827062028 | UNIVERSAL-STOPPERSCHLEUSE FÜR AP110, KPL. | 6 | J | E-Eigenbau | 1448.72 | 241.45 | 90.01 | 15 | 0 | 5 | 41 | 10 | 827062028
20/10/10/40/101 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.135 | J | K-Kaufteil | 1.16 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 10 | 821106001
20/10/10/40/102 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.175 | J | K-Kaufteil | 1.5 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 10 | 821106001
20/10/10/40/103 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.242 | J | K-Kaufteil | 2.08 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 10 | 821106001
20/10/10/40/104 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.58 | J | K-Kaufteil | 4.98 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 10 | 821106001
20/10/10/40/105 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.41 | J | K-Kaufteil | 3.52 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 10 | 821106001
20/10/10/40/106 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.76 | J | K-Kaufteil | 15.12 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 10 | 821106001
20/10/10/40/107 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.5 | J | K-Kaufteil | 4.3 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 10 | 821106001
20/10/10/40/108 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1 | J | K-Kaufteil | 8.59 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 10 | 821106001
20/10/10/40/109 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.01 | J | K-Kaufteil | 8.68 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 10 | 821106001
20/10/10/40/110 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.105 | J | K-Kaufteil | 9.49 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 10 | 821106001
20/10/10/40/111 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.121 | J | K-Kaufteil | 9.63 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 10 | 821106001
20/10/10/40/112 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.643 | J | K-Kaufteil | 14.11 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 10 | 821106001
20/10/10/40/113 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.705 | J | K-Kaufteil | 14.65 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 10 | 821106001
20/10/10/40/114 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.76 | J | K-Kaufteil | 15.12 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 10 | 821106001
20/10/10/40/115 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.895 | J | K-Kaufteil | 16.28 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 10 | 821106001
20/10/10/40/116 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 2 | J | K-Kaufteil | 17.18 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 10 | 821106001
20/10/10/40/117 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 2.193 | J | K-Kaufteil | 18.84 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 10 | 821106001
20/10/10/40/118 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 2.395 | J | K-Kaufteil | 20.57 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 10 | 821106001
20/10/10/40/119 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 2.53 | J | K-Kaufteil | 21.73 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 10 | 821106001
20/10/10/40/120 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 2.64 | J | K-Kaufteil | 22.68 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 10 | 821106001
20/10/10/40/121 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 3.48 | J | K-Kaufteil | 29.89 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 10 | 821106001
20/10/10/40/122 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 3.802 | J | K-Kaufteil | 32.66 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 10 | 821106001
20/10/10/40/123 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 8.72 | J | K-Kaufteil | 74.9 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 10 | 821106001
20/10/10/40/124 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 4.402 | J | K-Kaufteil | 37.81 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 10 | 821106001
20/10/10/40/125 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 4.412 | J | K-Kaufteil | 37.9 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 10 | 821106001
20/10/10/40/126 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 9.1 | J | K-Kaufteil | 78.17 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 10 | 821106001
20/10/10/40/127 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 5 | J | K-Kaufteil | 42.95 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 10 | 821106001
20/10/10/40/128 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 5.06 | J | K-Kaufteil | 43.47 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 10 | 821106001
20/10/10/40/129 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 5.32 | J | K-Kaufteil | 45.7 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 10 | 821106001
20/10/20 | 1015 | Connection to AMR Omniflo FS | 1 | N | E-Eigenbau | 567.75 | 567.75 | 146.06 | 146.06 | 80 | 3 | 27 | 10 | 1015
20/10/20/180 | 821114001 | TRAPEZVERBINDUNG TV 80 - BG | 64 | N | E-Eigenbau | 70.57 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 821114001
20/10/180/20/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 64 | J | E-Eigenbau | 68.48 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 821116001
20/10/180/20/20 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 128 | J | K-Kaufteil | 2.09 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 60 | 911091037
20/10/20/190 | 200000293 | Aluprofil AP 110 Zuschnitt für AMR-Arbeitsplatz 2° | 14 | N | E-Eigenbau | 39.08 | 2.79 | 10.47 | 0.75 | 0 | 4 | 22 | 10 | 200000293
20/10/190/20/10 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 4.55 | J | K-Kaufteil | 39.08 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 821106001
20/10/20/10 | 821104031 | ALUPROFILBOGEN APB 110 R 630/45 400 | 4 | J | E-Eigenbau | 43.92 | 10.98 | 10 | 2.5 | 40 | 4 | 22 | 10 | 821104031
20/10/20/210 | 200000295 | Trapezverbinder 4° abwärts | 7 | J | E-Eigenbau | 7.64 | 1.09 | 2.13 | 0.3 | 0 | 4 | 22 | 20 | 200000295
20/10/20/200 | 200000294 | Trapezverbinder 4° aufwärts | 7 | J | E-Eigenbau | 7.64 | 1.09 | 1.35 | 0.19 | 0 | 4 | 22 | 20 | 200000294
20/10/20/220 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 2 | J | K-Kaufteil | 17.18 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 821106001
20/10/20/30 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 4.642 | J | K-Kaufteil | 39.87 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 821106001
20/10/20/40 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 6 | J | K-Kaufteil | 51.54 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 821106001
20/10/20/50 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.404 | J | K-Kaufteil | 12.06 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 821106001
20/10/20/60 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 2.34 | J | K-Kaufteil | 20.1 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 821106001
20/10/20/70 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.819 | J | K-Kaufteil | 7.04 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 821106001
20/10/20/80 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 3.111 | J | K-Kaufteil | 26.72 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 821106001
20/10/20/90 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.759 | J | K-Kaufteil | 6.52 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 821106001
20/10/20/100 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.65 | J | K-Kaufteil | 5.58 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 821106001
20/10/20/110 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.062 | J | K-Kaufteil | 0.53 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 821106001
20/10/20/120 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 3.904 | J | K-Kaufteil | 33.54 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 821106001
20/10/20/130 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 2.008 | J | K-Kaufteil | 17.25 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 821106001
20/10/20/140 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.2 | J | K-Kaufteil | 10.31 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 821106001
20/10/20/150 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 2.94 | J | K-Kaufteil | 25.25 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 821106001
20/10/20/160 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 5.946 | J | K-Kaufteil | 51.08 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 821106001
20/10/20/170 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.812 | J | K-Kaufteil | 15.57 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 821106001
20/10/20/20 | 821104033 | ALUPROFILBOGEN APB 110 R 630/90 - 800/800 | 4 | J | E-Eigenbau | 58.76 | 14.69 | 10 | 2.5 | 40 | 4 | 22 | 10 | 821104033
20/10/60 | 1015 | Highway Bögen Omniflo | 1 | N | E-Eigenbau | 157.28 | 157.28 | 26 | 26 | 0 | 3 | 27 | 10 | 1015
20/10/60/10 | 200000347 | TEF Bogen vertikal aufwärts 4° - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 78.64 | 19.66 | 13 | 3.25 | 0 | 4 | 2 | 20 | 200000347
20/10/60/20 | 200000348 | TEF Bogen vertikal abwärts 4° - BG | 4 | J | E-Eigenbau | 78.64 | 19.66 | 13 | 3.25 | 0 | 4 | 2 | 20 | 200000348
20/10/50 | 1015 | Outbound Omniflo Stahlbau FS | 1 | N | E-Eigenbau | 50531.23 | 50531.23 | 3398.42 | 3398.42 | 762 | 3 | 27 | 10 | 1015
20/10/50/149 | 821114001 | TRAPEZVERBINDUNG TV 80 - BG | 550 | N | E-Eigenbau | 606.43 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821114001
20/10/149/50/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 550 | J | E-Eigenbau | 588.5 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 821116001
20/10/149/50/20 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 1100 | J | K-Kaufteil | 17.93 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 60 | 911091037
20/10/50/150 | 831214039 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP110 OBEN | 210 | N | E-Eigenbau | 300.7 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 831214039
20/10/150/50/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 210 | J | E-Eigenbau | 267.14 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 831216022
20/10/150/50/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 420 | J | K-Kaufteil | 6.85 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911091037
20/10/150/50/20 | 911021117 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 12 - 08.8 | 420 | J | K-Kaufteil | 26.71 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911021117
20/10/50/151 | 831214040 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP UNTEN | 210 | N | E-Eigenbau | 336.9 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 831214040
20/10/151/50/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 210 | J | E-Eigenbau | 267.14 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 831216022
20/10/151/50/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 420 | J | K-Kaufteil | 6.85 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911091037
20/10/151/50/20 | 911021254 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 90 - 08.8 | 420 | J | K-Kaufteil | 62.92 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911021254
20/10/50/180 | 200000294 | Trapezverbinder 4° aufwärts | 16 | N | E-Eigenbau | 17.12 | 1.07 | 13.69 | 0.86 | 0 | 4 | 64 | 20 | 200000294
20/10/180/50/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 16 | J | E-Eigenbau | 17.12 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 821116001
20/10/50/190 | 200000295 | Trapezverbinder 4° abwärts | 16 | N | E-Eigenbau | 17.12 | 1.07 | 11.47 | 0.72 | 0 | 4 | 64 | 20 | 200000295
20/10/190/50/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 16 | J | E-Eigenbau | 17.12 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 821116001
20/10/50/220 | 821104019 | ALUPROFILBOGEN INNEN VERTIKAL APBV 110 - 10° KPL. | 0 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821104019
20/10/220/50/10 | 821104018 | ALUPROFIL BEARBEITET FÜR APBV 110 - 10° | 1 | N | E-Eigenbau | 3.44 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 821104018
20/10/220/10/50/10 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.4 | J | K-Kaufteil | 3.44 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 821106001
20/10/220/50/20 | 821116090 | TRAPEZVERBINDER 50 FÜR APBV 110 - 10° | 2 | N | E-Eigenbau | 9.2 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 821116090
20/10/220/20/50/10 | 821116004 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT FÜR KURVENSTÜCKE | 2 | J | E-Eigenbau | 1.9 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 821116004
20/10/220/50/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 911091037
20/10/220/50/40 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 1 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 919010059
20/10/50/240 | 822066213 | TEF BOGEN 90° R550 (Innenbogen) | 1 | N | E-Eigenbau | 40.52 | 40.52 | 20.71 | 20.71 | 0 | 4 | 64 | 20 | 822066213
20/10/240/50/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 2 | J | K-Kaufteil | 15.84 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 822066026
20/10/240/50/30 | 919010052 | AUFKLEBER 36X36 FÜR S / S D / S T - QS-AUFDRUCK | 1 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 919010052
20/10/240/50/20 | 822066089 | GLEITLEISTENPROFIL F. BÖGEN NUTBREITE 11,5 MM | 4 | J | K-Kaufteil | 24.6 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 822066089
20/10/50/210 | 821104017 | ALUPROFILBOGEN AUSSEN VERTIKAL APBV 110 - 10° KPL. | 1 | J | E-Eigenbau | 2.82 | 2.82 | 16 | 16 | 1 | 4 | 64 | 10 | 821104017
20/10/50/170 | 200000293 | Aluprofil AP 110 Zuschnitt für AMR-Arbeitsplatz 2° | 32 | J | E-Eigenbau | 94.72 | 2.96 | 64 | 2 | 0 | 4 | 64 | 10 | 200000293
20/10/50/153 | 834372031 | WEICHE S 90°-R-700/700, KPL. MIT P | 51 | J | E-Eigenbau | 7153.29 | 140.26 | 650.25 | 12.75 | 280.5 | 4 | 64 | 10 | 834372031
20/10/50/152 | 834372028 | WEICHE S 90°-L-700/700, KPL. MIT P | 51 | J | E-Eigenbau | 7153.29 | 140.26 | 650.25 | 12.75 | 280.5 | 4 | 64 | 10 | 834372028
20/10/50/230 | 827062028 | UNIVERSAL-STOPPERSCHLEUSE FÜR AP110, KPL. | 110 | J | E-Eigenbau | 26559.9 | 241.45 | 1650.14 | 15 | 0 | 4 | 64 | 10 | 827062028
20/10/50/160 | 821106002 | ALUPROFIL APG 110 | 30 | J | K-Kaufteil | 283.5 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106002
20/10/50/148 | 821106002 | ALUPROFIL APG 110 | 5.092 | J | K-Kaufteil | 48.12 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106002
20/10/50/200 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 2.2 | J | K-Kaufteil | 18.9 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/102 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.28 | J | K-Kaufteil | 2.41 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/103 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 3.84 | J | K-Kaufteil | 32.99 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/104 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.68 | J | K-Kaufteil | 5.84 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/105 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.264 | J | K-Kaufteil | 2.27 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/106 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 28.16 | J | K-Kaufteil | 241.89 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/107 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.8 | J | K-Kaufteil | 15.46 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/108 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.487 | J | K-Kaufteil | 4.18 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/109 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.507 | J | K-Kaufteil | 4.36 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/110 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.53 | J | K-Kaufteil | 4.55 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/111 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.577 | J | K-Kaufteil | 4.96 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/112 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.59 | J | K-Kaufteil | 5.07 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/113 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.6 | J | K-Kaufteil | 5.15 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/114 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.655 | J | K-Kaufteil | 5.63 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/115 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.66 | J | K-Kaufteil | 5.67 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/116 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.8 | J | K-Kaufteil | 6.87 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/117 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 5.04 | J | K-Kaufteil | 43.29 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/118 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.874 | J | K-Kaufteil | 7.51 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/119 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.934 | J | K-Kaufteil | 8.02 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/120 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.098 | J | K-Kaufteil | 9.43 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/121 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.13 | J | K-Kaufteil | 9.71 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/122 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.14 | J | K-Kaufteil | 9.79 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/123 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.215 | J | K-Kaufteil | 10.44 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/124 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.36 | J | K-Kaufteil | 11.68 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/125 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.377 | J | K-Kaufteil | 11.83 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/126 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.482 | J | K-Kaufteil | 12.73 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/127 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 9.84 | J | K-Kaufteil | 84.53 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/128 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.673 | J | K-Kaufteil | 14.37 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/129 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.815 | J | K-Kaufteil | 15.59 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/130 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 4.094 | J | K-Kaufteil | 35.17 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/131 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 2.055 | J | K-Kaufteil | 17.65 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/132 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 2.18 | J | K-Kaufteil | 18.73 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/133 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 2.245 | J | K-Kaufteil | 19.28 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/134 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 2.31 | J | K-Kaufteil | 19.84 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/135 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 4.99 | J | K-Kaufteil | 42.86 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/136 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 100.52 | J | K-Kaufteil | 863.47 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/137 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 2.755 | J | K-Kaufteil | 23.67 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/138 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 2.95 | J | K-Kaufteil | 25.34 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/139 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 3.454 | J | K-Kaufteil | 29.67 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/140 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 7.21 | J | K-Kaufteil | 61.93 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/141 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 32.886 | J | K-Kaufteil | 282.49 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/142 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 4.16 | J | K-Kaufteil | 35.73 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/143 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 9.01 | J | K-Kaufteil | 77.4 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/144 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 5 | J | K-Kaufteil | 42.95 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/145 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 5.56 | J | K-Kaufteil | 47.76 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/146 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 11.25 | J | K-Kaufteil | 96.64 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/147 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 612 | J | K-Kaufteil | 5257.08 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821106001
20/10/50/101 | 821104033 | ALUPROFILBOGEN APB 110 R 630/90 - 800/800 | 19 | J | E-Eigenbau | 279.11 | 14.69 | 47.5 | 2.5 | 190 | 4 | 64 | 10 | 821104033
20/10/50/100 | 821104022 | ALUPROFILBOGEN APB 110 R 400/90 500 | 1 | J | E-Eigenbau | 11.75 | 11.75 | 2.5 | 2.5 | 10 | 4 | 64 | 10 | 821104022
20/10/50/250 | 821104019 | ALUPROFILBOGEN INNEN VERTIKAL APBV 110 - 10° KPL. | 1 | J | E-Eigenbau | 13.17 | 13.17 | 18 | 18 | 0 | 4 | 64 | 10 | 821104019
20/10/70 | 1015 | Aufstiegsschutz Stopper | 1 | N | E-Eigenbau | 3735.21 | 3735.21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 10 | 1015
20/10/70/20 | 821114001 | TRAPEZVERBINDUNG TV 80 - BG | 800 | N | E-Eigenbau | 882.08 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 821114001
20/10/20/70/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 800 | J | E-Eigenbau | 856 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 821116001
20/10/20/70/20 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 1600 | J | K-Kaufteil | 26.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 60 | 911091037
20/10/70/10 | 200000401 | Aufstiegsschutz Trolley-V AP110, AP60, APS L=220 | 400 | N | K-Kaufteil | 2853.13 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 200000401
20/10/80 | 1015 | Stopper Baustelle | 1 | N | E-Eigenbau | 2944.3 | 2944.3 | 199.8 | 199.8 | 0 | 3 | 27 | 10 | 1015
20/10/80/10 | 827062022 | UNIVERSAL-STOPPER FÜR AP110, KPL. | 11 | N | E-Eigenbau | 1737.03 | 157.91 | 124.79 | 11.34 | 0 | 4 | 2 | 10 | 827062022
20/10/10/80/10 | 827064018 | MECHANIK KPL. (AP110) | 11 | N | E-Eigenbau | 460.07 | 41.82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 827064018
20/10/10/10/80/40 | 821116011 | SPANNPRATZE SP-R (RUNDLOCH) | 44 | J | K-Kaufteil | 35.64 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 821116011
20/10/10/10/80/80 | 911021046 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 20 - 8.8 | 44 | J | K-Kaufteil | 1.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 911021046
20/10/10/10/80/50 | 911011118 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 45 - 8.8 | 44 | J | K-Kaufteil | 3.21 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 911011118
20/10/10/10/80/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 44 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 913011009
20/10/10/10/80/70 | 912021022 | Hutmutter DIN 986 - M8 - 8 | 44 | J | K-Kaufteil | 3.45 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 912021022
20/10/10/10/80/90 | 911091049 | Gewindestift DIN 916 - M4 x 4 - 45H | 11 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 911091049
20/10/10/10/80/20 | 827066005 | STOPPER- U. VEREINZELNERTRAVERSE (ST, AP110, AP60) | 11 | J | K-Kaufteil | 121.75 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 827066005
20/10/10/10/80/30 | 827066003 | STOPPER- U. VEREINZELNERARM LANG (ST, AP110) | 22 | J | K-Kaufteil | 87.92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 827066003
20/10/10/10/80/10 | 827066001 | GRUNDPLATTE F. UNIVERSAL-STOPPER (ST, AP110, AP60) | 11 | J | K-Kaufteil | 206.69 | 18.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 827066001
20/10/10/80/20 | 827064042 | 5/2 WEGEVENTIL S_PN MONOST. KPL. - F. | 11 | N | E-Eigenbau | 475.17 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 827064042
20/10/10/20/80/80 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 22 | J | K-Kaufteil | 0.73 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 911021212
20/10/10/20/80/60 | 929012602 | SCHALLDÄMPFER M3-AUSSENGEWINDE - AN120-M3 | 22 | J | K-Kaufteil | 27.86 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 929012602
20/10/10/20/80/30 | 929012574 | GERADE STECKVERBINDUNG M3 D=4 - KQ2S04-M3G | 22 | J | K-Kaufteil | 24.42 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 929012574
20/10/10/20/80/20 | 929012573 | EINSCHRAUBWINKEL M3 D=4 - KQ2L04-M3G | 11 | J | K-Kaufteil | 25.26 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 929012573
20/10/10/20/80/10 | 929012572 | 5/2 WEGEVENTIL M3 SYJ3120-5WAOU-M3-Q | 11 | J | K-Kaufteil | 360.25 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 929012572
20/10/10/20/80/70 | 929012571 | BEFESTIGUNGSWINKEL F. VENTIL VJ3000-13-1 | 11 | J | K-Kaufteil | 12.27 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 929012571
20/10/10/20/80/40 | 929012462 | EINSTECKREDUZIERUNG D1=4-D2=6 KQ2R06-04A | 11 | J | K-Kaufteil | 12.13 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 929012462
20/10/10/20/80/50 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 22 | J | K-Kaufteil | 12.24 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 929012186
20/10/10/80/30 | 827064043 | ZYLINDER KPL. - F. VENTIL UNIV.STOPPER S_PN | 11 | N | E-Eigenbau | 787.27 | 71.57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 827064043
20/10/10/30/80/10 | 827064045 | ZYLINDER M. VERSCHR. F. VENTIL UNIV.STOPPER S_PN | 11 | N | E-Eigenbau | 687.72 | 62.52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 827064045
20/10/10/30/10/80/10 | 929012037 | ZYLINDER D32 H25 KURZHUB DOPPELWIRKEND | 11 | J | K-Kaufteil | 622.82 | 56.62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012037
20/10/10/30/10/80/30 | 929012601 | DICHTRING G1/8 - | 22 | J | K-Kaufteil | 3.96 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012601
20/10/10/30/10/80/20 | 929012290 | WINKEL-SCHWENKVERSCH. G1/8 LW2STECK-FIX MET. | 22 | J | K-Kaufteil | 45.54 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012290
20/10/10/30/10/80/40 | 929012184 | Kunststoffschlauch D-Aussen 4mm, D-Innen 2.5mm, | 22 | J | K-Kaufteil | 15.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012184
20/10/10/30/80/30 | 827066086 | BLECHVERKLEIDUNG MIT AUSSCHNIT F. UNIVERSALSTOPPER | 11 | J | K-Kaufteil | 49.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 827066086
20/10/10/30/80/50 | 911021152 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 65 - 8.8 | 22 | J | K-Kaufteil | 5.72 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911021152
20/10/10/30/80/20 | 827066088 | BLECHLASCHE FÜR UNIVERSALSTOPPER | 11 | J | K-Kaufteil | 6.38 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 827066088
20/10/10/30/80/40 | 827066087 | BLECHVERKLEIDUNG OHNE AUSSCHNITT F. | 11 | J | K-Kaufteil | 37.95 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 827066087
20/10/10/80/40 | 919050005 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 25mm | 22 | J | K-Kaufteil | 14.52 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 919050005
20/10/80/20 | 827062028 | UNIVERSAL-STOPPERSCHLEUSE FÜR AP110, KPL. | 5 | J | E-Eigenbau | 1207.27 | 241.45 | 75.01 | 15 | 0 | 4 | 2 | 10 | 827062028
20/10/90 | 1015 | Rücklaufsperren Omniflo | 1 | N | E-Eigenbau | 2187.63 | 2187.63 | 101.21 | 101.21 | 0 | 3 | 27 | 10 | 1015
20/10/90/10 | 821064080 | RÜCKLAUFSPERRE FÜR AP110 | 164 | N | E-Eigenbau | 2187.63 | 13.34 | 101.21 | 0.62 | 0 | 4 | 1 | 10 | 821064080
20/10/10/90/10 | 821066005 | LAGERBLOCK FÜR RÜCKLAUFSPERRE AP110 | 164 | J | E-Eigenbau | 1172.6 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 821066005
20/10/10/90/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 328 | J | K-Kaufteil | 2.43 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 913011009
20/10/10/90/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 328 | J | K-Kaufteil | 6.56 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 912041005
20/10/10/90/30 | 821114009 | KULISSENSTEIN MIT CLIFASTIFT M8x30 | 328 | J | E-Eigenbau | 431.46 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 821114009
20/10/10/90/20 | 821066010 | STOPPERBÜGEL FÜR RÜCKLAUFSPERRE AP110 KPL. | 164 | J | E-Eigenbau | 574.58 | 3.5 | 101.21 | 0.62 | 0 | 5 | 5 | 10 | 821066010
20/10/100 | 1015 | Anforderungen Baustelle | 1 | N | E-Eigenbau | 1429.94 | 1429.94 | 88.48 | 88.48 | 77.93 | 3 | 27 | 10 | 1015
20/10/100/60 | 822066218 | TEF-PROFIL-BOGEN 22,5° R650 (Aussenbogen) | 1 | N | E-Eigenbau | 20.3 | 20.3 | 6.98 | 6.98 | 0 | 4 | 9 | 20 | 822066218
20/10/60/100/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 1 | J | K-Kaufteil | 7.92 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 822066026
20/10/60/100/30 | 919010052 | AUFKLEBER 36X36 FÜR S / S D / S T - QS-AUFDRUCK | 1 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 919010052
20/10/60/100/20 | 822066089 | GLEITLEISTENPROFIL F. BÖGEN NUTBREITE 11,5 MM | 2 | J | K-Kaufteil | 12.3 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 822066089
20/10/100/20 | 821104025 | ALUPROFILBOGEN APB 110 R 550/22,5 84 | 2 | N | E-Eigenbau | 15.53 | 7.76 | 8.25 | 4.13 | 5.43 | 4 | 9 | 10 | 821104025
20/10/20/100/10 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.5 | J | K-Kaufteil | 15.53 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 821106001
20/10/100/30 | 821104033 | ALUPROFILBOGEN APB 110 R 630/90 - 800/800 | 1 | J | E-Eigenbau | 14.69 | 14.69 | 2.5 | 2.5 | 10 | 4 | 9 | 10 | 821104033
20/10/100/10 | 911021254 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 90 - 08.8 | 20 | J | K-Kaufteil | 3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 60 | 911021254
20/10/100/40 | 822066168 | TEF-PROFIL-BOGEN 22.5° R450 | 1 | J | E-Eigenbau | 16.2 | 16.2 | 4.75 | 4.75 | 10 | 4 | 9 | 20 | 822066168
20/10/100/90 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 1150 | J | K-Kaufteil | 1115.5 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 20 | 822066128
20/10/100/80 | 822066035 | TEF BOGEN 45° R725 | 1 | J | E-Eigenbau | 42.11 | 42.11 | 9.75 | 9.75 | 10 | 4 | 9 | 20 | 822066035
20/10/100/70 | 822066033 | TEF BOGEN 90° R725 | 2 | J | E-Eigenbau | 81.05 | 40.52 | 19.5 | 9.75 | 20 | 4 | 9 | 20 | 822066033
20/10/100/50 | 822066032 | TEF BOGEN 90° R535 | 3 | J | E-Eigenbau | 121.57 | 40.52 | 36.75 | 12.25 | 22.5 | 4 | 9 | 20 | 822066032
20/10/110 | 1015 | Outbound Omniflo Stahlbau FS Nachtrag | 1 | N | E-Eigenbau | 658.67 | 658.67 | 14.75 | 14.75 | 30 | 3 | 27 | 10 | 1015
20/10/110/60 | 821114001 | TRAPEZVERBINDUNG TV 80 - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 3.31 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 10 | 821114001
20/10/60/110/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 3 | J | E-Eigenbau | 3.21 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 821116001
20/10/60/110/20 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 6 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 60 | 911091037
20/10/110/170 | 825004030 | ROHRKLAMMER 1" T-VERBINDUNG KPL. | 26 | N | E-Eigenbau | 103.67 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 30 | 825004030
20/10/170/110/10 | 825006030 | ROHRKLAMMER 1' T-VERBINDUNGLG. | 52 | J | K-Kaufteil | 91 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | 825006030
20/10/170/110/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 26 | J | K-Kaufteil | 1.47 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 913051035
20/10/170/110/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 26 | J | K-Kaufteil | 1.17 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 912011010
20/10/170/110/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 52 | J | K-Kaufteil | 4.93 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 911121039
20/10/170/110/20 | 911121013 | FL.RUNDS.M10X70 ISO 8677 M.4KT.ANSATZ 8.8 o.M VZ | 26 | J | K-Kaufteil | 5.11 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 911121013
20/10/110/180 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 58 | N | E-Eigenbau | 324.2 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 30 | 825004040
20/10/180/110/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 58 | J | K-Kaufteil | 257.84 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 | 825006050
20/10/180/110/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 58 | J | K-Kaufteil | 5.46 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911011012
20/10/180/110/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 58 | J | K-Kaufteil | 60.9 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 | 825006051
20/10/110/100 | 821006042 | WINKEL 60X60X6X60 | 10 | J | K-Kaufteil | 19 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 30 | 821006042
20/10/110/90 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 44 | J | K-Kaufteil | 4.88 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 60 | 926013011
20/10/110/120 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 20 | J | K-Kaufteil | 1.13 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 60 | 913051035
20/10/110/150 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.49 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 60 | 913011140
20/10/110/160 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 60 | 912041005
20/10/110/130 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.45 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 60 | 912011010
20/10/110/110 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.86 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 60 | 911011008
20/10/110/80 | 822066035 | TEF BOGEN 45° R725 | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 20 | 822066035
20/10/110/70 | 822066034 | TEF BOGEN 45° R535 | 1 | J | E-Eigenbau | 44.57 | 44.57 | 9.75 | 9.75 | 10 | 4 | 18 | 20 | 822066034
20/10/110/140 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 10 | J | E-Eigenbau | 9.75 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 10 | 821114025
20/10/110/20 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 10 | 821106001
20/10/110/30 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.57 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 10 | 821106001
20/10/110/40 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 12 | J | K-Kaufteil | 124.2 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 10 | 821106001
20/10/110/50 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 2.193 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 10 | 821106001
20/10/110/10 | 821104031 | ALUPROFILBOGEN APB 110 R 630/45 400 | 2 | J | E-Eigenbau | 21.96 | 10.98 | 5 | 2.5 | 20 | 4 | 18 | 10 | 821104031
20/10/120 | 1015 | Outbound Omniflo Stahlbau FS Umbau Strecken A | 1 | N | E-Eigenbau | 13780.61 | 13780.61 | 978.15 | 978.15 | 121 | 3 | 27 | 10 | 1015
20/10/120/30 | 821114001 | TRAPEZVERBINDUNG TV 80 - BG | 70 | N | E-Eigenbau | 77.18 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 821114001
20/10/30/120/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 70 | J | E-Eigenbau | 74.9 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 821116001
20/10/30/120/20 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 140 | J | K-Kaufteil | 2.28 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 60 | 911091037
20/10/120/40 | 831214039 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP110 OBEN | 44 | N | E-Eigenbau | 63 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 831214039
20/10/40/120/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 44 | J | E-Eigenbau | 55.97 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 831216022
20/10/40/120/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 88 | J | K-Kaufteil | 1.43 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911091037
20/10/40/120/20 | 911021117 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 12 - 08.8 | 88 | J | K-Kaufteil | 5.6 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911021117
20/10/120/50 | 831214040 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP UNTEN | 44 | N | E-Eigenbau | 70.59 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 831214040
20/10/50/120/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 44 | J | E-Eigenbau | 55.97 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 831216022
20/10/50/120/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 88 | J | K-Kaufteil | 1.43 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911091037
20/10/50/120/20 | 911021254 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 90 - 08.8 | 88 | J | K-Kaufteil | 13.18 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911021254
20/10/120/60 | 834372028 | WEICHE S 90°-L-700/700, KPL. MIT P | 11 | N | E-Eigenbau | 1536.22 | 139.66 | 150.4 | 13.67 | 60.5 | 4 | 23 | 10 | 834372028
20/10/60/120/30 | 831214040 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP UNTEN | 11 | N | E-Eigenbau | 17.65 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 831214040
20/10/60/30/120/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 11 | J | E-Eigenbau | 13.99 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 831216022
20/10/60/30/120/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 22 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911091037
20/10/60/30/120/20 | 911021254 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 90 - 08.8 | 22 | J | K-Kaufteil | 3.3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911021254
20/10/60/120/40 | 831214039 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP110 OBEN | 11 | N | E-Eigenbau | 15.75 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 831214039
20/10/60/40/120/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 11 | J | E-Eigenbau | 13.99 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 831216022
20/10/60/40/120/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 22 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911091037
20/10/60/40/120/20 | 911021117 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 12 - 08.8 | 22 | J | K-Kaufteil | 1.4 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911021117
20/10/60/120/20 | 824111005 | ALUPROFILBOGEN FÜR WEICHE APBW 110 R 500/67,5° | 11 | J | E-Eigenbau | 100.65 | 9.15 | 19.25 | 1.75 | 0 | 5 | 4 | 10 | 824111005
20/10/60/120/10 | 834342012 | S-L WEICHENKÖRPER MIT P | 11 | J | E-Eigenbau | 1402.17 | 127.47 | 88 | 8 | 60.5 | 5 | 4 | 10 | 834342012
20/10/120/70 | 834372031 | WEICHE S 90°-R-700/700, KPL. MIT P | 11 | N | E-Eigenbau | 1548.2 | 140.75 | 138.9 | 12.63 | 60.5 | 4 | 23 | 10 | 834372031
20/10/70/120/30 | 831214040 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP UNTEN | 11 | N | E-Eigenbau | 17.65 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 831214040
20/10/70/30/120/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 11 | J | E-Eigenbau | 13.99 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 831216022
20/10/70/30/120/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 22 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911091037
20/10/70/30/120/20 | 911021254 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 90 - 08.8 | 22 | J | K-Kaufteil | 3.3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911021254
20/10/70/120/40 | 831214039 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP110 OBEN | 11 | N | E-Eigenbau | 15.75 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 831214039
20/10/70/40/120/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 11 | J | E-Eigenbau | 13.99 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 831216022
20/10/70/40/120/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 22 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911091037
20/10/70/40/120/20 | 911021117 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 12 - 08.8 | 22 | J | K-Kaufteil | 1.4 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911021117
20/10/70/120/20 | 824111005 | ALUPROFILBOGEN FÜR WEICHE APBW 110 R 500/67,5° | 11 | J | E-Eigenbau | 100.65 | 9.15 | 19.25 | 1.75 | 0 | 5 | 4 | 10 | 824111005
20/10/70/120/10 | 834342002 | S-R WEICHENKÖRPER MIT P | 11 | J | E-Eigenbau | 1414.15 | 128.56 | 88 | 8 | 60.5 | 5 | 4 | 10 | 834342002
20/10/120/90 | 827072013 | STATISCHE TROLLEYABFRAGE L=700 FÜR AP110 | 15 | N | E-Eigenbau | 503.52 | 33.57 | 147.74 | 9.85 | 0 | 4 | 23 | 50 | 827072013
20/10/90/120/50 | 720002002 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=8MM NO/ST-M12 4POL/N-BÜ | 15 | J | K-Kaufteil | 146.34 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 50 | 720002002
20/10/90/120/130 | 911021074 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 12 - 8.8 | 30 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 60 | 911021074
20/10/90/120/90 | 929025117 | CLIPS-LAGER MCM-06-02IGUS-IGLIIGUS-IGLIDUR | 30 | J | K-Kaufteil | 4.8 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 60 | 929025117
20/10/90/120/40 | 913051026 | Sicherungsscheibe DIN 6799 - 5 - St | 30 | J | K-Kaufteil | 0.43 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 60 | 913051026
20/10/90/120/140 | 913011111 | Scheibe DIN 9021 - 5,3 - 140 HV - St | 30 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 60 | 913011111
20/10/90/120/70 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 15 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 60 | 913011009
20/10/90/120/120 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 30 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 60 | 913011007
20/10/90/120/80 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 15 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 60 | 912041005
20/10/90/120/150 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 30 | J | K-Kaufteil | 0.92 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 60 | 912041003
20/10/90/120/110 | 827076037 | RING FÜR STATISCHE TROLLEYABFRAGE AP | 15 | J | K-Kaufteil | 57.78 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 50 | 827076037
20/10/90/120/30 | 827076027 | ACHSE F. STATISCHE TROLLEYABFRAGE BLECH | 15 | J | K-Kaufteil | 64.35 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 50 | 827076027
20/10/90/120/10 | 827076026 | HALTEBLECH F. STATISCHE TROLLEYABFRAGE BLECH | 15 | J | K-Kaufteil | 69.15 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 50 | 827076026
20/10/90/120/20 | 827076025 | ABFRAGEFAHNE F. STATISCHE TROLLEYABFRAGE BLECH | 15 | J | K-Kaufteil | 57.75 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 50 | 827076025
20/10/90/120/100 | 827076024 | ABFRAGEWINKEL L=700 F. STATISCHE TROLLEYABFRAGE | 15 | J | K-Kaufteil | 83.56 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 50 | 827076024
20/10/90/120/61 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 15 | J | E-Eigenbau | 16.88 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 821114042
20/10/120/100 | 827072111 | Traversenabfrage AP110 mit Lichttaster | 22 | N | E-Eigenbau | 954.55 | 43.39 | 1.91 | 0.09 | 0 | 4 | 23 | 50 | 827072111
20/10/100/120/90 | 721000046 | Reflex-Lichttaster HT25CI/4P-M12 >1,3 M Infrarot, | 22 | N | K-Kaufteil | 807.9 | 36.72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 50 | 721000046
20/10/100/120/70 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 44 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 60 | 913011150
20/10/100/120/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 22 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 60 | 913011009
20/10/100/120/50 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 22 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 60 | 912041005
20/10/100/120/80 | 911021157 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 20 - 8.8 | 44 | J | K-Kaufteil | 1.23 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 60 | 911021157
20/10/100/120/10 | 827076123 | Halter Lichttaster Leuze HRT 25B für AP110 | 22 | J | K-Kaufteil | 115.5 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 50 | 827076123
20/10/100/120/30 | 821114009 | KULISSENSTEIN MIT CLIFASTIFT M8x30 | 22 | J | E-Eigenbau | 28.94 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 821114009
20/10/100/120/60 | 724000001 | KABELBINDER NATUR 2,5X100MM | 22 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 50 | 724000001
20/10/120/110 | 821064080 | RÜCKLAUFSPERRE FÜR AP110 | 26 | N | E-Eigenbau | 346.82 | 13.34 | 16.04 | 0.62 | 0 | 4 | 23 | 10 | 821064080
20/10/110/120/10 | 821066005 | LAGERBLOCK FÜR RÜCKLAUFSPERRE AP110 | 26 | J | K-Kaufteil | 185.9 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 821066005
20/10/110/120/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 52 | J | K-Kaufteil | 0.38 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 913011009
20/10/110/120/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 52 | J | K-Kaufteil | 1.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 912041005
20/10/110/120/30 | 821114009 | KULISSENSTEIN MIT CLIFASTIFT M8x30 | 52 | J | E-Eigenbau | 68.4 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 821114009
20/10/110/120/20 | 821066010 | STOPPERBÜGEL FÜR RÜCKLAUFSPERRE AP110 KPL. | 26 | J | E-Eigenbau | 91.09 | 3.5 | 16.04 | 0.62 | 0 | 5 | 5 | 10 | 821066010
20/10/120/170 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 40 | N | E-Eigenbau | 266.22 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 20 | 822064072
20/10/170/120/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 40 | J | E-Eigenbau | 45.02 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 821114042
20/10/170/120/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 40 | J | K-Kaufteil | 0.93 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 60 | 911021077
20/10/170/120/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 40 | J | K-Kaufteil | 1.96 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 60 | 913011140
20/10/170/120/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 40 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 60 | 913011016
20/10/170/120/40 | 912992010 | T-Nutmutter DIN 508 - M6 x 8 - St | 40 | J | K-Kaufteil | 20.5 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 60 | 912992010
20/10/170/120/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 40 | J | K-Kaufteil | 0.49 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 60 | 912011009
20/10/170/120/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 40 | J | K-Kaufteil | 197.2 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 20 | 822066152
20/10/120/180 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 20 | N | E-Eigenbau | 30.84 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 20 | 822064035
20/10/180/120/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 20 | J | K-Kaufteil | 29 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 822066065
20/10/180/120/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 40 | J | K-Kaufteil | 1.54 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911011057
20/10/180/120/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 40 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 913011009
20/10/120/26 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 3.564 | J | K-Kaufteil | 36.89 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 821106001
20/10/120/150 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 12 | J | K-Kaufteil | 5.68 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 20 | 924031009
20/10/120/140 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 40 | J | K-Kaufteil | 232.1 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 20 | 929041030
20/10/120/80 | 827062028 | UNIVERSAL-STOPPERSCHLEUSE FÜR AP110, KPL. | 26 | J | E-Eigenbau | 6277.79 | 241.45 | 390.03 | 15 | 0 | 4 | 23 | 10 | 827062028
20/10/120/160 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 80 | J | K-Kaufteil | 77.6 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 20 | 822066128
20/10/120/120 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 20 | J | K-Kaufteil | 158.4 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 20 | 822066026
20/10/120/130 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 40 | J | K-Kaufteil | 272 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 20 | 822064013
20/10/120/20 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 115.488 | J | K-Kaufteil | 1195.3 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 821106001
20/10/120/21 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 7.92 | J | K-Kaufteil | 81.97 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 821106001
20/10/120/23 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.278 | J | K-Kaufteil | 13.23 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 821106001
20/10/120/22 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.68 | J | K-Kaufteil | 17.39 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 821106001
20/10/120/24 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.58 | J | K-Kaufteil | 6 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 821106001
20/10/120/25 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.882 | J | K-Kaufteil | 9.13 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 821106001
20/10/130 | 1015 | Änderung Leerpuffer Outbound Stahlbau FS | 1 | N | E-Eigenbau | 241.45 | 241.45 | 15 | 15 | 0 | 3 | 27 | 10 | 1015
20/10/130/20 | 827062028 | UNIVERSAL-STOPPERSCHLEUSE FÜR AP110, KPL. | 1 | J | E-Eigenbau | 241.45 | 241.45 | 15 | 15 | 0 | 4 | 1 | 10 | 827062028
20/10/140 | 1015 | zusätzliche Stopperschleusen | 1 | N | E-Eigenbau | 1948.92 | 1948.92 | 163.1 | 163.1 | 35 | 3 | 27 | 10 | 1015
20/10/140/10 | 827062028 | UNIVERSAL-STOPPERSCHLEUSE FÜR AP110, KPL. | 7 | J | E-Eigenbau | 1948.92 | 278.42 | 163.1 | 23.3 | 35 | 4 | 1 | 10 | 827062028
20/10/150 | 1015 | Abdeckblech für die Stopper | 1 | N | E-Eigenbau | 241.86 | 241.86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 10 | 1015
20/10/150/10 | 827066088 | BLECHLASCHE FÜR UNIVERSALSTOPPER | 417 | J | K-Kaufteil | 241.86 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 827066088
20/10/160 | 1015 | Eingriffsschutz Schrägförderer | 1 | N | E-Eigenbau | 191.85 | 191.85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 10 | 1015
20/10/160/10 | 1015 | Set Eingriffsschutz | 1 | N | E-Eigenbau | 191.85 | 191.85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1015
20/10/10/160/20 | 822036139 | SCHUTZBLECH LINKS FÜR UMLENKSTATION FÜR | 20 | J | K-Kaufteil | 49.6 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 20 | 822036139
20/10/10/160/40 | 200000604 | Schutzblech hinten links Umlenkstation SF | 20 | N | K-Kaufteil | 45.8 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 200000604
20/10/10/160/30 | 200000587 | Schutzblech hinten rechts Umlenkstation SF | 20 | N | K-Kaufteil | 45.8 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 200000587
20/10/10/160/60 | 911021075 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 60 - 8.8 | 20 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 60 | 911021075
20/10/10/160/50 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 40 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 60 | 913011007
20/10/10/160/70 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.61 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 60 | 912041003
20/10/10/160/10 | 822036140 | SCHUTZBLECH RECHTS FÜR UMLENKSTATION FÜR | 20 | J | K-Kaufteil | 49.6 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 20 | 822036140
20/10/170 | 1015 | Aufsteigschutz | 1 | N | E-Eigenbau | 5918.88 | 5918.88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 10 | 1015
20/10/170/40 | 200000602 | Trolleyführungsprofil für AP, L=0,5m verschraubbar | 26 | N | E-Eigenbau | 843.53 | 32.44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 200000602
20/10/40/170/10 | 200000602 | Trolleyführungsprofil für AP, L=0,5m verschraubbar | 26 | N | K-Kaufteil | 501.91 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 200000602
20/10/40/170/20 | 200000602 | Trolleyführungsprofil für AP, L=0,5m verschraubbar | 4 | J | K-Kaufteil | 77.22 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 200000602
20/10/170/50 | 200000603 | Trolleyführungsprofil für AP, L=2m verschraubbar | 160 | N | E-Eigenbau | 5043.65 | 31.52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 200000603
20/10/50/170/10 | 200000603 | Trolleyführungsprofil für AP, L=2m verschraubbar | 160 | N | K-Kaufteil | 4419.65 | 27.62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 200000603
20/10/170/30 | 911021115 | SENKSCHR. M5X30 DIN 7991 M. INNENSKT. VZ | 1000 | N | K-Kaufteil | 31.7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 60 | 911021115
20/10/180 | 1015 | Bürsten | 1 | N | E-Eigenbau | 1746 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 10 | 1015
20/10/180/10 | 822066127 | TEF BÜRSTE VIERREIHIG NYLON 0,5X30 - No. 4 | 960 | J | K-Kaufteil | 931.2 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | 822066127
20/10/180/20 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 840 | J | K-Kaufteil | 814.8 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | 822066128
20/10/190 | 1015 | Kurzes Blech statische Trolleyabfrage | 1 | N | E-Eigenbau | 321.25 | 321.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 10 | 1015
20/10/190/10 | 827076023 | ABFRAGEWINKEL L=200 F. STATISCHE TROLLEYABFRAGE | 25 | N | K-Kaufteil | 321.25 | 12.85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 50 | 827076023
20/10/200 | 1015 | Bürsten | 1 | N | E-Eigenbau | 1222.2 | 1222.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 10 | 1015
20/10/200/10 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 1260 | J | K-Kaufteil | 1222.2 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 822066128
20/10/210 | 1015 | Schelle | 1 | N | E-Eigenbau | 218.95 | 218.95 | 87.5 | 87.5 | 0 | 3 | 27 | 10 | 1015
20/10/210/10 | 827334995 | BEFESTIGUNGSSCHELLE 1" M25 KPL. | 150 | N | E-Eigenbau | 109.41 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 827334995
20/10/10/210/30 | 911041019 | Zylinderschraube DIN 84 - M5 x 16 - 4.8 | 150 | J | K-Kaufteil | 2.43 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 911041019
20/10/10/210/10 | 717000007 | Rohrabstandschelle 733/M32 (30-38 mm) Alternativ | 150 | J | K-Kaufteil | 89.95 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50 | 717000007
20/10/10/210/20 | 717000005 | Schnappschelle Clipfix 25 mm | 150 | J | K-Kaufteil | 14.48 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50 | 717000005
20/10/10/210/50 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 150 | J | K-Kaufteil | 1.66 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 913011007
20/10/10/210/40 | 912011007 | Sechskantmutter DIN 934 - M5 - 8 | 150 | J | K-Kaufteil | 0.9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 912011007
20/10/210/20 | 827334995 | BEFESTIGUNGSSCHELLE 1" M25 KPL. | 150 | J | E-Eigenbau | 109.53 | 0.73 | 87.5 | 0.58 | 0 | 4 | 2 | 50 | 827334995
20/10/220 | 1015 | zusätzliche Stopperschleusen | 1 | N | E-Eigenbau | 1109.29 | 1109.29 | 98.78 | 98.78 | 0 | 3 | 27 | 10 | 1015
20/10/220/10 | 827062028 | UNIVERSAL-STOPPERSCHLEUSE FÜR AP110, KPL. | 4 | N | E-Eigenbau | 1109.29 | 277.32 | 98.78 | 24.69 | 0 | 4 | 1 | 10 | 827062028
20/10/10/220/10 | 827064018 | MECHANIK KPL. (AP110) | 8 | N | E-Eigenbau | 334.6 | 41.82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 827064018
20/10/10/10/220/40 | 821116011 | SPANNPRATZE SP-R (RUNDLOCH) | 32 | J | K-Kaufteil | 25.92 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 821116011
20/10/10/10/220/80 | 911021046 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 20 - 8.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0.75 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 911021046
20/10/10/10/220/50 | 911011118 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 45 - 8.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 2.33 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 911011118
20/10/10/10/220/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 913011009
20/10/10/10/220/70 | 912021022 | Hutmutter DIN 986 - M8 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 2.51 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 912021022
20/10/10/10/220/90 | 911091049 | Gewindestift DIN 916 - M4 x 4 - 45H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 911091049
20/10/10/10/220/20 | 827066005 | STOPPER- U. VEREINZELNERTRAVERSE (ST, AP110, AP60) | 8 | J | K-Kaufteil | 88.54 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 827066005
20/10/10/10/220/30 | 827066003 | STOPPER- U. VEREINZELNERARM LANG (ST, AP110) | 16 | J | K-Kaufteil | 63.94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 827066003
20/10/10/10/220/10 | 827066001 | GRUNDPLATTE F. UNIVERSAL-STOPPER (ST, AP110, AP60) | 8 | J | K-Kaufteil | 150.32 | 18.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 827066001
20/10/10/220/20 | 827064043 | ZYLINDER KPL. - F. VENTIL UNIV.STOPPER S_PN | 8 | N | E-Eigenbau | 572.56 | 71.57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 827064043
20/10/10/20/220/10 | 827064045 | ZYLINDER M. VERSCHR. F. VENTIL UNIV.STOPPER S_PN | 8 | N | E-Eigenbau | 500.16 | 62.52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 827064045
20/10/10/20/10/220/10 | 929012037 | ZYLINDER D32 H25 KURZHUB DOPPELWIRKEND | 8 | J | K-Kaufteil | 452.96 | 56.62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012037
20/10/10/20/10/220/30 | 929012601 | DICHTRING G1/8 - | 16 | J | K-Kaufteil | 2.88 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012601
20/10/10/20/10/220/20 | 929012290 | WINKEL-SCHWENKVERSCH. G1/8 LW2STECK-FIX MET. | 16 | J | K-Kaufteil | 33.12 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012290
20/10/10/20/10/220/40 | 929012184 | Kunststoffschlauch D-Aussen 4mm, D-Innen 2.5mm, | 16 | J | K-Kaufteil | 11.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012184
20/10/10/20/220/30 | 827066086 | BLECHVERKLEIDUNG MIT AUSSCHNIT F. UNIVERSALSTOPPER | 8 | J | K-Kaufteil | 36 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 827066086
20/10/10/20/220/50 | 911021152 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 65 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 4.16 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911021152
20/10/10/20/220/20 | 827066088 | BLECHLASCHE FÜR UNIVERSALSTOPPER | 8 | J | K-Kaufteil | 4.64 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 827066088
20/10/10/20/220/40 | 827066087 | BLECHVERKLEIDUNG OHNE AUSSCHNITT F. | 8 | J | K-Kaufteil | 27.6 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 827066087
20/10/10/220/30 | 827064042 | 5/2 WEGEVENTIL S_PN MONOSTABIL | 4 | N | E-Eigenbau | 172.79 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 827064042
20/10/10/30/220/80 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 911021212
20/10/10/30/220/60 | 929012602 | SCHALLDÄMPFER M3-AUSSENGEWINDE - AN120-M3 | 8 | J | K-Kaufteil | 10.13 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 929012602
20/10/10/30/220/30 | 929012574 | GERADE STECKVERBINDUNG M3 D=4 - KQ2S04-M3G | 8 | J | K-Kaufteil | 8.88 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 929012574
20/10/10/30/220/20 | 929012573 | EINSCHRAUBWINKEL M3 D=4 - KQ2L04-M3G | 4 | J | K-Kaufteil | 9.19 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 929012573
20/10/10/30/220/10 | 929012572 | 5/2 WEGEVENTIL M3 SYJ3120-5WAOU-M3-Q | 4 | J | K-Kaufteil | 131 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 929012572
20/10/10/30/220/70 | 929012571 | BEFESTIGUNGSWINKEL F. VENTIL VJ3000-13-1 | 4 | J | K-Kaufteil | 4.46 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 929012571
20/10/10/30/220/40 | 929012462 | EINSTECKREDUZIERUNG D1=4-D2=6 KQ2R06-04A | 4 | J | K-Kaufteil | 4.41 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 929012462
20/10/10/30/220/50 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 8 | J | K-Kaufteil | 4.45 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 929012186
20/10/10/220/70 | 724000001 | KABELBINDER NATUR 2,5X100MM | 8 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 50 | 724000001
20/10/10/220/40 | 929012608 | T-Verbinder Ø-außen 4 | 8 | J | K-Kaufteil | 14.64 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 929012608
20/10/10/220/60 | 929012184 | Kunststoffschlauch D-Aussen 4mm, D-Innen 2.5mm, | 4 | J | K-Kaufteil | 2.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 929012184
20/10/10/220/50 | 919050005 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 25mm | 16 | J | K-Kaufteil | 10.56 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 60 | 919050005
20/10/10/220/80 | 724000005 | KLEBESOCKEL FÜR KABELBINDER 27X27 | 8 | J | K-Kaufteil | 1.23 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 50 | 724000005
20/10/230 | 1015 | Bürsten | 1 | N | E-Eigenbau | 814.8 | 814.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 10 | 1015
20/10/230/20 | 822066127 | TEF BÜRSTE VIERREIHIG NYLON 0,5X30 - No. 4 | 840 | J | K-Kaufteil | 814.8 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 822066127
20/10/240 | 1015 | Bürsten | 1 | N | E-Eigenbau | 838.97 | 838.97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 10 | 1015
20/10/240/10 | 822066088 | TEF BÜRSTE VIERREIHIG PBT 0,8X30 - No. 2 | 840 | J | K-Kaufteil | 838.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 822066088
20/10/250 | 1015 | Stopperschleuse | 1 | N | E-Eigenbau | 277.32 | 277.32 | 58.74 | 58.74 | 0 | 3 | 27 | 10 | 1015
20/10/250/10 | 827062028 | UNIVERSAL-STOPPERSCHLEUSE FÜR AP110, KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 277.32 | 277.32 | 58.74 | 58.74 | 0 | 4 | 1 | 10 | 827062028
20/10/10/250/10 | 827064018 | MECHANIK KPL. (AP110) | 2 | N | E-Eigenbau | 83.65 | 41.82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 827064018
20/10/10/10/250/40 | 821116011 | SPANNPRATZE SP-R (RUNDLOCH) | 8 | J | K-Kaufteil | 6.48 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 821116011
20/10/10/10/250/80 | 911021046 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 20 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 911021046
20/10/10/10/250/50 | 911011118 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 45 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.58 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 911011118
20/10/10/10/250/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 913011009
20/10/10/10/250/70 | 912021022 | Hutmutter DIN 986 - M8 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.63 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 912021022
20/10/10/10/250/90 | 911091049 | Gewindestift DIN 916 - M4 x 4 - 45H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 60 | 911091049
20/10/10/10/250/20 | 827066005 | STOPPER- U. VEREINZELNERTRAVERSE (ST, AP110, AP60) | 2 | J | K-Kaufteil | 22.14 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 827066005
20/10/10/10/250/30 | 827066003 | STOPPER- U. VEREINZELNERARM LANG (ST, AP110) | 4 | J | K-Kaufteil | 15.98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 827066003
20/10/10/10/250/10 | 827066001 | GRUNDPLATTE F. UNIVERSAL-STOPPER (ST, AP110, AP60) | 2 | J | K-Kaufteil | 37.58 | 18.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 827066001
20/10/10/250/20 | 827064043 | ZYLINDER KPL. - F. VENTIL UNIV.STOPPER S_PN | 2 | N | E-Eigenbau | 143.14 | 71.57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 827064043
20/10/10/20/250/10 | 827064045 | ZYLINDER M. VERSCHR. F. VENTIL UNIV.STOPPER S_PN | 2 | N | E-Eigenbau | 125.04 | 62.52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 827064045
20/10/10/20/10/250/10 | 929012037 | ZYLINDER D32 H25 KURZHUB DOPPELWIRKEND | 2 | J | K-Kaufteil | 113.24 | 56.62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012037
20/10/10/20/10/250/30 | 929012601 | DICHTRING G1/8 - | 4 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012601
20/10/10/20/10/250/20 | 929012290 | WINKEL-SCHWENKVERSCH. G1/8 LW2STECK-FIX MET. | 4 | J | K-Kaufteil | 8.28 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012290
20/10/10/20/10/250/40 | 929012184 | Kunststoffschlauch D-Aussen 4mm, D-Innen 2.5mm, | 4 | J | K-Kaufteil | 2.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 929012184
20/10/10/20/250/30 | 827066086 | BLECHVERKLEIDUNG MIT AUSSCHNIT F. UNIVERSALSTOPPER | 2 | J | K-Kaufteil | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 827066086
20/10/10/20/250/50 | 911021152 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 65 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 1.04 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911021152
20/10/10/20/250/20 | 827066088 | BLECHLASCHE FÜR UNIVERSALSTOPPER | 2 | J | K-Kaufteil | 1.16 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 827066088
20/10/10/20/250/40 | 827066087 | BLECHVERKLEIDUNG OHNE AUSSCHNITT F. | 2 | J | K-Kaufteil | 6.9 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 827066087
20/10/10/250/30 | 827064042 | 5/2 WEGEVENTIL S_PN MONOSTABIL | 1 | N | E-Eigenbau | 43.2 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 827064042
20/10/10/30/250/80 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 60 | 911021212
20/10/10/30/250/60 | 929012602 | SCHALLDÄMPFER M3-AUSSENGEWINDE - AN120-M3 | 2 | J | K-Kaufteil | 2.53 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 929012602
20/10/10/30/250/30 | 929012574 | GERADE STECKVERBINDUNG M3 D=4 - KQ2S04-M3G | 2 | J | K-Kaufteil | 2.22 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 929012574
20/10/10/30/250/20 | 929012573 | EINSCHRAUBWINKEL M3 D=4 - KQ2L04-M3G | 1 | J | K-Kaufteil | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 929012573
20/10/10/30/250/10 | 929012572 | 5/2 WEGEVENTIL M3 SYJ3120-5WAOU-M3-Q | 1 | J | K-Kaufteil | 32.75 | 32.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 929012572
20/10/10/30/250/70 | 929012571 | BEFESTIGUNGSWINKEL F. VENTIL VJ3000-13-1 | 1 | J | K-Kaufteil | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 929012571
20/10/10/30/250/40 | 929012462 | EINSTECKREDUZIERUNG D1=4-D2=6 KQ2R06-04A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 929012462
20/10/10/30/250/50 | 929012186 | Kunststoffschlauch Ø-außen 6, transparent | 2 | J | K-Kaufteil | 1.11 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 929012186
20/10/10/250/70 | 724000001 | KABELBINDER NATUR 2,5X100MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 50 | 724000001
20/10/10/250/40 | 929012608 | T-Verbinder Ø-außen 4 | 2 | J | K-Kaufteil | 3.66 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 929012608
20/10/10/250/60 | 929012184 | Kunststoffschlauch D-Aussen 4mm, D-Innen 2.5mm, | 1 | J | K-Kaufteil | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 929012184
20/10/10/250/50 | 919050005 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 25mm | 4 | J | K-Kaufteil | 2.64 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 60 | 919050005
20/10/10/250/80 | 724000005 | KLEBESOCKEL FÜR KABELBINDER 27X27 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 50 | 724000005
20/10/260 | 1015 | Ersatz-Barcodeetiketten für LTA50 | 1 | N | E-Eigenbau | 1840.9 | 1840.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 10 | 1015
20/10/260/10 | 711001023 | BARCODE EAN 8 27X13,5 (LTA 50) ohne Logo | 4800 | N | K-Kaufteil | 400.9 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 50 | 711001023
20/10/270 | 1015 | Kleinteile Weichen Mitnahme Stefan 13.03. | 1 | N | E-Eigenbau | 40.4 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 10 | 1015
20/10/270/20 | 834246011 | ANSCHLUSSSTÜCK | 5 | J | K-Kaufteil | 19.4 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 834246011
20/10/270/10 | 834246017 | LAGER | 5 | J | K-Kaufteil | 21 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 834246017
20/10/30 | 1015 | Highway Omniflo FS | 1 | N | E-Eigenbau | 4035.57 | 4035.57 | 345.66 | 345.66 | 45.58 | 3 | 27 | 10 | 1015
20/10/30/117 | 821114001 | TRAPEZVERBINDUNG TV 80 - BG | 150 | N | E-Eigenbau | 165.39 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 821114001
20/10/30/117/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 150 | J | E-Eigenbau | 160.5 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 821116001
20/10/30/117/20 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 300 | J | K-Kaufteil | 4.89 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 60 | 911091037
20/10/30/100 | 821104025 | ALUPROFILBOGEN APB 110 R 550/22,5 84 | 4 | J | E-Eigenbau | 30.69 | 7.67 | 13.41 | 3.35 | 0 | 4 | 22 | 10 | 821104025
20/10/30/140 | 200000295 | Trapezverbinder 4° abwärts | 16 | J | E-Eigenbau | 17.46 | 1.09 | 2.45 | 0.15 | 0 | 4 | 22 | 20 | 200000295
20/10/30/130 | 200000294 | Trapezverbinder 4° aufwärts | 16 | J | E-Eigenbau | 17.46 | 1.09 | 2.08 | 0.13 | 5.58 | 4 | 22 | 20 | 200000294
20/10/30/120 | 200000293 | Aluprofil AP 110 Zuschnitt für AMR-Arbeitsplatz 2° | 32 | J | E-Eigenbau | 106.39 | 3.32 | 60.11 | 1.88 | 0 | 4 | 22 | 10 | 200000293
20/10/30/150 | 827062028 | UNIVERSAL-STOPPERSCHLEUSE FÜR AP110, KPL. | 8 | J | E-Eigenbau | 1931.63 | 241.45 | 120.01 | 15 | 0 | 4 | 22 | 10 | 827062028
20/10/30/102 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.242 | J | K-Kaufteil | 2.08 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 821106001
20/10/30/103 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.856 | J | K-Kaufteil | 7.35 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 821106001
20/10/30/104 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.582 | J | K-Kaufteil | 5 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 821106001
20/10/30/105 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.182 | J | K-Kaufteil | 10.15 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 821106001
20/10/30/106 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.635 | J | K-Kaufteil | 5.45 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 821106001
20/10/30/107 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.788 | J | K-Kaufteil | 15.36 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 821106001
20/10/30/108 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.407 | J | K-Kaufteil | 12.09 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 821106001
20/10/30/109 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.737 | J | K-Kaufteil | 14.92 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 821106001
20/10/30/110 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.818 | J | K-Kaufteil | 15.62 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 821106001
20/10/30/111 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 2.118 | J | K-Kaufteil | 18.19 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 821106001
20/10/30/112 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 4.28 | J | K-Kaufteil | 36.77 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 821106001
20/10/30/113 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 3.813 | J | K-Kaufteil | 32.75 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 821106001
20/10/30/114 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 7.964 | J | K-Kaufteil | 68.41 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 821106001
20/10/30/115 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 4.116 | J | K-Kaufteil | 35.36 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 821106001
20/10/30/116 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 168 | J | K-Kaufteil | 1443.12 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 821106001
20/10/30/101 | 821104031 | ALUPROFILBOGEN APB 110 R 630/45 400 | 4 | J | E-Eigenbau | 43.92 | 10.98 | 10 | 2.5 | 40 | 4 | 22 | 10 | 821104031
20/30 | 1030 | Gerüst | 1 | N | E-Eigenbau | 70064.39 | 70064.39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 30 | 1030
20/30/50 | 1035 | Outbound Omniflo Stahlbau SSG | 1 | N | E-Eigenbau | 19113.57 | 19113.57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 30 | 1035
20/30/50/119 | 821004202 | CAD - ROHRABH. 1" NICHT GEQUETSCHT - | 60 | N | E-Eigenbau | 13.3 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821004202
20/30/119/50/10 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 120 | J | K-Kaufteil | 13.3 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 60 | 926013011
20/30/50/120 | 821004203 | CAD - ROHRABHÄNGER 1" EINSEITIG GEQUETSCHT - | 320 | N | E-Eigenbau | 87.26 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821004203
20/30/120/50/30 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 320 | J | K-Kaufteil | 27.42 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 911011008
20/30/120/50/10 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 320 | J | K-Kaufteil | 35.47 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 926013011
20/30/120/50/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 640 | J | K-Kaufteil | 9.97 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 913011010
20/30/120/50/20 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 320 | J | K-Kaufteil | 14.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 912011010
20/30/50/206 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 800 | N | E-Eigenbau | 4471.76 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 825004040
20/30/206/50/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 800 | J | K-Kaufteil | 3556.48 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 | 825006050
20/30/206/50/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 800 | J | K-Kaufteil | 75.28 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911011012
20/30/206/50/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 800 | J | K-Kaufteil | 840 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 | 825006051
20/30/50/250 | 821004058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND KPL. | 130 | N | E-Eigenbau | 261.11 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821004058
20/30/250/50/10 | 821006058 | SPANNPRATZE SELBSTSICHERND EINZELTEIL | 130 | J | K-Kaufteil | 174.2 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 30 | 821006058
20/30/250/50/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 260 | J | K-Kaufteil | 1.92 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 913011009
20/30/250/50/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 260 | J | K-Kaufteil | 3.17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 912011009
20/30/250/50/20 | 825006005 | U-BÜGEL M8 A=42 L=65 | 130 | J | K-Kaufteil | 81.81 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 30 | 825006005
20/30/50/280 | 821114019 | ROHRSCHELLE 1" FÜR ALU-PROFIL AP - BG | 420 | N | E-Eigenbau | 1826.43 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 10 | 821114019
20/30/280/50/20 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 840 | J | E-Eigenbau | 819.36 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 821114025
20/30/280/50/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 840 | J | K-Kaufteil | 41.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 913011140
20/30/280/50/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 840 | J | K-Kaufteil | 16.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 912041005
20/30/280/50/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 420 | J | K-Kaufteil | 949.2 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 30 | 825006009
20/30/50/290 | 821114029 | BOGENSCHELLE FÜR AP KPL. MIT TRAPEZSTEIN L=25 | 140 | N | E-Eigenbau | 371.06 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 10 | 821114029
20/30/290/50/20 | 821114080 | TRAPEZSTEIN L=25 MIT CLIFASTIFT TS M8X30 F. APB | 140 | J | E-Eigenbau | 137.41 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 821114080
20/30/290/50/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 140 | J | K-Kaufteil | 6.85 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 913011140
20/30/290/50/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 140 | J | K-Kaufteil | 2.8 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 912041005
20/30/290/50/10 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 140 | J | K-Kaufteil | 224 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 821116025
20/30/50/300 | 825004022 | ROHRVERBINDUNG 45° KPL. MIT LASCHE UND U-BÜGEL | 10 | N | E-Eigenbau | 19.02 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 825004022
20/30/300/50/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 10 | J | K-Kaufteil | 3.63 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 30 | 825006006
20/30/300/50/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 913011009
20/30/300/50/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 912011009
20/30/300/50/10 | 825006038 | LASCHE FÜR ROHRVERBINDUNG 45° | 10 | J | K-Kaufteil | 15 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 30 | 825006038
20/30/50/340 | 825004030 | ROHRKLAMMER 1" T-VERBINDUNG KPL. | 140 | N | E-Eigenbau | 558.25 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 825004030
20/30/340/50/10 | 825006030 | ROHRKLAMMER 1' T-VERBINDUNGLG. | 280 | J | K-Kaufteil | 490 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | 825006030
20/30/340/50/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 140 | J | K-Kaufteil | 7.9 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 913051035
20/30/340/50/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 140 | J | K-Kaufteil | 6.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 912011010
20/30/340/50/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 280 | J | K-Kaufteil | 26.54 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 911121039
20/30/340/50/20 | 911121013 | FL.RUNDS.M10X70 ISO 8677 M.4KT.ANSATZ 8.8 o.M VZ | 140 | J | K-Kaufteil | 27.51 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 911121013
20/30/50/350 | 825004020 | ROHRKLAMMER VK 1" KPL. | 20 | N | E-Eigenbau | 57.23 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 825004020
20/30/350/50/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 20 | J | K-Kaufteil | 7.25 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 30 | 825006006
20/30/350/50/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 40 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 913011009
20/30/350/50/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 40 | J | K-Kaufteil | 0.49 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 912011009
20/30/350/50/10 | 825006021 | ROHRKLAMMER VK 1" WINKEL | 20 | J | K-Kaufteil | 49.2 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 30 | 825006021
20/30/50/380 | 825004048 | U-BÜGEL M8 L=52 FÜR ROHRGERÜST - BG | 70 | N | E-Eigenbau | 64.29 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 825004048
20/30/380/50/10 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 70 | J | K-Kaufteil | 61.54 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 | 825006003
20/30/380/50/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 140 | J | K-Kaufteil | 1.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 913011009
20/30/380/50/30 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 140 | J | K-Kaufteil | 1.71 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 912011009
20/30/50/430 | 831314101 | ABHÄNGUNG FÜR WEICHE AN DRT | 50 | N | E-Eigenbau | 144.05 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 10 | 831314101
20/30/430/50/20 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 50 | J | K-Kaufteil | 80 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 821116025
20/30/430/50/40 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 50 | J | K-Kaufteil | 2.45 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 913011140
20/30/430/50/50 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 50 | J | K-Kaufteil | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 912041005
20/30/430/50/30 | 911121025 | FLACHRUNDS. M8X35 M..4KT.ANSATZ ISO 8677 VZ | 50 | J | K-Kaufteil | 2.61 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 911121025
20/30/430/50/10 | 831316101 | DISTANZPLATTE FÜR ABHÄNGUNG WEICHE AN DRT | 50 | J | K-Kaufteil | 58 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 831316101
20/30/50/261 | 822035206 | KF KLEMMBÜGEL KPL. F.RECHTECKROHR F. | 30 | N | E-Eigenbau | 675.52 | 22.52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 20 | 822035206
20/30/261/50/10 | 822037171 | KF KLEMMBÜGEL F.RECHTECKROHR F.SCHRÄGFÖRDERER | 30 | J | K-Kaufteil | 520.5 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 822037171
20/30/261/50/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 240 | J | K-Kaufteil | 3.74 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 913011010
20/30/261/50/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 120 | J | K-Kaufteil | 5.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 912011010
20/30/261/50/30 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 120 | J | K-Kaufteil | 10.28 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 911011008
20/30/261/50/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 60 | J | K-Kaufteil | 135.6 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | 825006009
20/30/50/178 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 24 | N | K-Kaufteil | 131.57 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006026
20/30/50/370 | 200000409 | Aufnahmeplatte 145 x 130 | 20 | N | K-Kaufteil | 62.4 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 10 | 200000409
20/30/50/270 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 850 | J | K-Kaufteil | 94.21 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 60 | 926013011
20/30/50/390 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 80 | J | K-Kaufteil | 4.51 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 60 | 913051035
20/30/50/320 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0.98 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 60 | 913011140
20/30/50/228 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 600 | J | K-Kaufteil | 9.35 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 60 | 913011010
20/30/50/330 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 60 | 912041005
20/30/50/227 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 300 | J | K-Kaufteil | 13.5 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 60 | 912011010
20/30/50/420 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 40 | J | K-Kaufteil | 1.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 60 | 912011010
20/30/50/400 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 20 | J | K-Kaufteil | 1.9 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 60 | 911121039
20/30/50/226 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 300 | J | K-Kaufteil | 25.71 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 60 | 911011008
20/30/50/410 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 40 | J | K-Kaufteil | 3.43 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 60 | 911011008
20/30/50/222 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 1.4 | N | K-Kaufteil | 33.41 | 23.86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 825144000
20/30/50/223 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 4 | N | K-Kaufteil | 95.47 | 23.87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 825144000
20/30/50/224 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 27 | N | K-Kaufteil | 644.39 | 23.87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 825144000
20/30/50/225 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 12 | N | K-Kaufteil | 286.4 | 23.87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 825144000
20/30/50/360 | 825084007 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 MIT 2 MUFFEN | 9.2 | N | K-Kaufteil | 129.98 | 14.13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 825084007
20/30/50/207 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 2.5 | N | K-Kaufteil | 36.74 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 825084000
20/30/50/208 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 34.4 | N | K-Kaufteil | 505.5 | 14.69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 825084000
20/30/50/209 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 24 | N | K-Kaufteil | 352.68 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 825084000
20/30/50/210 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 2.4 | N | K-Kaufteil | 35.26 | 14.69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 825084000
20/30/50/211 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 32.2 | N | K-Kaufteil | 473.17 | 14.69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 825084000
20/30/50/212 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 3.6 | N | K-Kaufteil | 52.91 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 825084000
20/30/50/213 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 2 | N | K-Kaufteil | 29.39 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 825084000
20/30/50/214 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 2.1 | N | K-Kaufteil | 30.86 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 825084000
20/30/50/215 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 4.4 | N | K-Kaufteil | 64.65 | 14.69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 825084000
20/30/50/216 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 9.6 | N | K-Kaufteil | 141.08 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 825084000
20/30/50/217 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 30.8 | N | K-Kaufteil | 452.61 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 825084000
20/30/50/218 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 20 | N | K-Kaufteil | 293.9 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 825084000
20/30/50/219 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 9.6 | N | K-Kaufteil | 141.08 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 825084000
20/30/50/220 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 199.8 | N | K-Kaufteil | 2936 | 14.69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 825084000
20/30/50/221 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 24 | N | K-Kaufteil | 352.68 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 825084000
20/30/50/310 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 20 | J | E-Eigenbau | 19.51 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 10 | 821114025
20/30/50/205 | 821006042 | WINKEL 60X60X6X60 | 20 | J | K-Kaufteil | 38 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006042
20/30/50/230 | 821006036 | T-ABHÄNGER MIT FLANSCH-ROHR | 1.8 | N | K-Kaufteil | 64.92 | 36.07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006036
20/30/50/240 | 821006036 | T-ABHÄNGER MIT FLANSCH-ROHR | 16 | N | K-Kaufteil | 577.08 | 36.07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006036
20/30/50/192 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 28 | N | K-Kaufteil | 196.78 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006034
20/30/50/196 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 11.9 | N | K-Kaufteil | 83.64 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006034
20/30/50/198 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 41.4 | N | K-Kaufteil | 290.96 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006034
20/30/50/199 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 45.6 | N | K-Kaufteil | 320.47 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006034
20/30/50/200 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 5 | N | K-Kaufteil | 35.14 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006034
20/30/50/201 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 4.2 | N | K-Kaufteil | 29.51 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006034
20/30/50/202 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 2.8 | N | K-Kaufteil | 19.68 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006034
20/30/50/203 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 3.8 | N | K-Kaufteil | 26.71 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006034
20/30/50/204 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 5.7 | N | K-Kaufteil | 40.06 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006034
20/30/50/179 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 0.5 | N | K-Kaufteil | 3.51 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006034
20/30/50/181 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 10.8 | N | K-Kaufteil | 75.91 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006034
20/30/50/183 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 30.8 | N | K-Kaufteil | 216.47 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006034
20/30/50/184 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 5.5 | N | K-Kaufteil | 38.65 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006034
20/30/50/185 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 8.8 | N | K-Kaufteil | 61.85 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006034
20/30/50/186 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 0.6 | N | K-Kaufteil | 4.21 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006034
20/30/50/188 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 3.25 | N | K-Kaufteil | 22.85 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006034
20/30/50/189 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 0.7 | N | K-Kaufteil | 4.92 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006034
20/30/50/190 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 6 | N | K-Kaufteil | 42.17 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006034
20/30/50/148 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 3.3 | N | K-Kaufteil | 18.1 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006026
20/30/50/149 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 1.6 | N | K-Kaufteil | 8.77 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006026
20/30/50/151 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 9.6 | N | K-Kaufteil | 52.63 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006026
20/30/50/153 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 2.7 | N | K-Kaufteil | 14.8 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006026
20/30/50/154 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 16 | N | K-Kaufteil | 87.72 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006026
20/30/50/156 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 2.2 | N | K-Kaufteil | 12.06 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006026
20/30/50/157 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 7.2 | N | K-Kaufteil | 39.47 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006026
20/30/50/158 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 6 | N | K-Kaufteil | 32.89 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006026
20/30/50/160 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 6.4 | N | K-Kaufteil | 35.09 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006026
20/30/50/162 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 6.8 | N | K-Kaufteil | 37.28 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006026
20/30/50/164 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 14.4 | N | K-Kaufteil | 78.95 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006026
20/30/50/165 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 3.8 | N | K-Kaufteil | 20.84 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006026
20/30/50/166 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 2 | N | K-Kaufteil | 10.96 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006026
20/30/50/167 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 4.6 | N | K-Kaufteil | 25.22 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006026
20/30/50/168 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 10.4 | N | K-Kaufteil | 57.02 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006026
20/30/50/169 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 10.8 | N | K-Kaufteil | 59.21 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006026
20/30/50/171 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 14 | N | K-Kaufteil | 76.75 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006026
20/30/50/172 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 3 | N | K-Kaufteil | 16.45 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006026
20/30/50/173 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 7 | N | K-Kaufteil | 38.38 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006026
20/30/50/174 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 14.4 | N | K-Kaufteil | 78.95 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006026
20/30/50/176 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 9.6 | N | K-Kaufteil | 52.63 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006026
20/30/50/177 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 10.8 | N | K-Kaufteil | 59.21 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 30 | 821006026
20/30/40 | 1035 | Outbound Omniflo M05 SSG | 1 | N | E-Eigenbau | 10483.58 | 10483.58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 30 | 1035
20/30/40/30 | 1035 | DRT | 1 | N | E-Eigenbau | 7547.38 | 7547.38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | 1035
20/30/40/30/102 | 821004202 | CAD - ROHRABH. 1" NICHT GEQUETSCHT - | 6 | N | E-Eigenbau | 1.33 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 821004202
20/30/102/40/30/10 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 12 | J | K-Kaufteil | 1.33 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 60 | 926013011
20/30/40/30/110 | 821004203 | CAD - ROHRABHÄNGER 1" EINSEITIG GEQUETSCHT - | 67 | N | E-Eigenbau | 18.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 821004203
20/30/110/40/30/30 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 67 | J | K-Kaufteil | 5.74 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 911011008
20/30/110/40/30/10 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 67 | J | K-Kaufteil | 7.43 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 926013011
20/30/110/40/30/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 134 | J | K-Kaufteil | 2.09 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011010
20/30/110/40/30/20 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 67 | J | K-Kaufteil | 3.02 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011010
20/30/40/30/131 | 825002022 | QUERSCHELLE F. 1" UND 2" ROHR GESCHW./VZ. M. 4X | 68 | N | E-Eigenbau | 416.24 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 825002022
20/30/131/40/30/20 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 272 | J | K-Kaufteil | 23.31 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911011008
20/30/131/40/30/10 | 922083008 | QUERSCHELLE F. 1" UND 2" ROHR GESCHW./VZ. | 68 | J | K-Kaufteil | 361.71 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 922083008
20/30/131/40/30/50 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 272 | J | K-Kaufteil | 10.5 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913031010
20/30/131/40/30/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 544 | J | K-Kaufteil | 8.47 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011010
20/30/131/40/30/30 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 272 | J | K-Kaufteil | 12.24 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
20/30/40/30/132 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 165 | N | E-Eigenbau | 922.3 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 825004040
20/30/132/40/30/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 165 | J | K-Kaufteil | 733.52 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006050
20/30/132/40/30/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 165 | J | K-Kaufteil | 15.53 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | 911011012
20/30/132/40/30/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 165 | J | K-Kaufteil | 173.25 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 825006051
20/30/40/30/170 | 825004020 | ROHRKLAMMER VK 1" KPL. | 26 | N | E-Eigenbau | 74.4 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 825004020
20/30/170/40/30/20 | 825006006 | U-BÜGEL M8 A=42 L=87 | 26 | J | K-Kaufteil | 9.43 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006006
20/30/170/40/30/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 52 | J | K-Kaufteil | 0.38 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011009
20/30/170/40/30/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 52 | J | K-Kaufteil | 0.63 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912011009
20/30/170/40/30/10 | 825006021 | ROHRKLAMMER VK 1" WINKEL | 26 | J | K-Kaufteil | 63.96 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006021
20/30/40/30/180 | 825004030 | ROHRKLAMMER 1" T-VERBINDUNG KPL. | 110 | N | E-Eigenbau | 438.62 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 825004030
20/30/180/40/30/10 | 825006030 | ROHRKLAMMER 1' T-VERBINDUNGLG. | 220 | J | K-Kaufteil | 385 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 825006030
20/30/180/40/30/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 110 | J | K-Kaufteil | 6.2 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913051035
20/30/180/40/30/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 110 | J | K-Kaufteil | 4.95 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
20/30/180/40/30/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 220 | J | K-Kaufteil | 20.85 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121039
20/30/180/40/30/20 | 911121013 | FL.RUNDS.M10X70 ISO 8677 M.4KT.ANSATZ 8.8 o.M VZ | 110 | J | K-Kaufteil | 21.62 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911121013
20/30/40/30/190 | 821114019 | ROHRSCHELLE 1" FÜR ALU-PROFIL AP - BG | 80 | N | E-Eigenbau | 347.89 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 10 | 821114019
20/30/190/40/30/20 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 160 | J | E-Eigenbau | 156.07 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821114025
20/30/190/40/30/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 160 | J | K-Kaufteil | 7.82 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011140
20/30/190/40/30/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 160 | J | K-Kaufteil | 3.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
20/30/190/40/30/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 80 | J | K-Kaufteil | 180.8 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 825006009
20/30/40/30/200 | 821114029 | BOGENSCHELLE FÜR AP KPL. MIT TRAPEZSTEIN L=25 | 22 | N | E-Eigenbau | 58.31 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 10 | 821114029
20/30/200/40/30/20 | 821114080 | TRAPEZSTEIN L=25 MIT CLIFASTIFT TS M8X30 F. APB | 22 | J | E-Eigenbau | 21.59 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821114080
20/30/200/40/30/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 22 | J | K-Kaufteil | 1.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 913011140
20/30/200/40/30/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 22 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 912041005
20/30/200/40/30/10 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 22 | J | K-Kaufteil | 35.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 821116025
20/30/40/30/119 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 3.3 | N | K-Kaufteil | 18.64 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 821006026
20/30/40/30/128 | 200000235 | L-Winkel 60 x 60 x 6 x 240 mit Langlöchern | 54 | N | K-Kaufteil | 320.76 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 200000235
20/30/40/30/210 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 160 | J | K-Kaufteil | 17.73 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 60 | 926013011
20/30/40/30/230 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 25 | J | K-Kaufteil | 1.22 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 60 | 913011140
20/30/40/30/147 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 150 | J | K-Kaufteil | 2.34 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 60 | 913011010
20/30/40/30/240 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 25 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 60 | 912041005
20/30/40/30/146 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 75 | J | K-Kaufteil | 3.38 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 60 | 912011010
20/30/40/30/145 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 75 | J | K-Kaufteil | 6.43 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 60 | 911011008
20/30/40/30/250 | 825144007 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 MIT 2 MUFFEN | 12 | N | K-Kaufteil | 323.66 | 26.97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 825144007
20/30/40/30/144 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 12 | N | K-Kaufteil | 301.31 | 25.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 825144000
20/30/40/30/260 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 3 | N | K-Kaufteil | 75.33 | 25.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 825144000
20/30/40/30/270 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 4 | N | K-Kaufteil | 100.44 | 25.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 825144000
20/30/40/30/143 | 825084007 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 MIT 2 MUFFEN | 12 | N | K-Kaufteil | 211.92 | 17.66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 825084007
20/30/40/30/150 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 3.4 | N | K-Kaufteil | 53.71 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 825084000
20/30/40/30/160 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 5.2 | N | K-Kaufteil | 82.15 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 825084000
20/30/40/30/133 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 60.5 | N | K-Kaufteil | 955.77 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 825084000
20/30/40/30/134 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 4.2 | N | K-Kaufteil | 66.35 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 825084000
20/30/40/30/135 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 1.7 | N | K-Kaufteil | 26.86 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 825084000
20/30/40/30/136 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 18 | N | K-Kaufteil | 284.36 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 825084000
20/30/40/30/137 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 11 | N | K-Kaufteil | 173.78 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 825084000
20/30/40/30/138 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 9.6 | N | K-Kaufteil | 151.66 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 825084000
20/30/40/30/139 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 5 | N | K-Kaufteil | 78.99 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 825084000
20/30/40/30/140 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 2.7 | N | K-Kaufteil | 42.65 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 825084000
20/30/40/30/141 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 36 | N | K-Kaufteil | 568.72 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 825084000
20/30/40/30/142 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 12 | N | K-Kaufteil | 189.57 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 825084000
20/30/40/30/220 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 25 | J | E-Eigenbau | 24.39 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 10 | 821114025
20/30/40/30/127 | 821006042 | WINKEL 60X60X6X60 | 14 | J | K-Kaufteil | 26.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 821006042
20/30/40/30/120 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 0.5 | N | K-Kaufteil | 8.41 | 16.82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 821006034
20/30/40/30/121 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 1.2 | N | K-Kaufteil | 21.18 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 821006034
20/30/40/30/122 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 1.5 | N | K-Kaufteil | 21.9 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 821006034
20/30/40/30/123 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 9.9 | N | K-Kaufteil | 124.71 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 821006034
20/30/40/30/124 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 9 | N | K-Kaufteil | 104.33 | 11.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 821006034
20/30/40/30/125 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 18.15 | N | K-Kaufteil | 187.43 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 821006034
20/30/40/30/126 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 57.35 | N | K-Kaufteil | 544.81 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 821006034
20/30/40/30/112 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 3 | N | K-Kaufteil | 16.95 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 821006026
20/30/40/30/114 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 1.8 | N | K-Kaufteil | 10.17 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 821006026
20/30/40/30/115 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 2 | N | K-Kaufteil | 11.3 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 821006026
20/30/40/30/116 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 4.8 | N | K-Kaufteil | 27.12 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 821006026
20/30/40/30/117 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 5.6 | N | K-Kaufteil | 31.64 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 821006026
20/30/40/30/118 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 9 | N | K-Kaufteil | 50.85 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 30 | 821006026
20/30/40/20 | 1035 | Säulen | 1 | N | E-Eigenbau | 2936.2 | 2936.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | 1035
20/30/40/20/30 | 821004112 | SPANNPRATZE MITTIG T=5-11MM KPL. | 130 | N | E-Eigenbau | 196.82 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 | 821004112
20/30/40/20/30/10 | 821006065 | SPANNPRATZE MITTIG 5-11MM, ET | 130 | J | K-Kaufteil | 163.16 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 821006065
20/30/40/20/30/60 | 911011123 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 80 - 8.8 | 130 | J | K-Kaufteil | 14.99 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 911011123
20/30/40/20/30/30 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 130 | J | K-Kaufteil | 5.02 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913031010
20/30/40/20/30/50 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 130 | J | K-Kaufteil | 7.8 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 913011142
20/30/40/20/30/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 130 | J | K-Kaufteil | 5.85 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 60 | 912011010
20/30/40/20/10 | 821006051 | BODENSÄULE R 2" 60,3 MIT FUSSPLATTE | 140 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 | 821006051
20/30/40/20/20 | 200000280 | Bodensäule 2" 60,3 x 3,6 Fußplatte mit Langlöchern | 140 | N | K-Kaufteil | 2739.38 | 19.57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 | 200000280
20/30/10 | 1035 | AMR Workstation Omniflo SSG | 1 | N | E-Eigenbau | 19405.31 | 19405.31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 30 | 1035
20/30/10/103 | 821004202 | CAD - ROHRABH. 1" NICHT GEQUETSCHT - | 63 | N | E-Eigenbau | 13.96 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 30 | 821004202
20/30/10/103/10 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 126 | J | K-Kaufteil | 13.96 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 60 | 926013011
20/30/10/105 | 821004203 | CAD - ROHRABHÄNGER 1" EINSEITIG GEQUETSCHT - | 33 | N | E-Eigenbau | 9 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 30 | 821004203
20/30/10/105/30 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 33 | J | K-Kaufteil | 2.83 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 911011008
20/30/10/105/10 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 33 | J | K-Kaufteil | 3.66 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 926013011
20/30/10/105/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 66 | J | K-Kaufteil | 1.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 913011010
20/30/10/105/20 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 33 | J | K-Kaufteil | 1.49 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 912011010
20/30/10/114 | 825002022 | QUERSCHELLE F. 1" UND 2" ROHR GESCHW./VZ. M. 4X | 142 | N | E-Eigenbau | 869.21 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 30 | 825002022
20/30/10/114/20 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 568 | J | K-Kaufteil | 48.68 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 911011008
20/30/10/114/10 | 922083008 | QUERSCHELLE F. 1" UND 2" ROHR GESCHW./VZ. | 142 | J | K-Kaufteil | 755.34 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | 922083008
20/30/10/114/50 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 568 | J | K-Kaufteil | 21.93 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 913031010
20/30/10/114/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 1136 | J | K-Kaufteil | 17.7 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 913011010
20/30/10/114/30 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 568 | J | K-Kaufteil | 25.56 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 912011010
20/30/10/115 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 112 | N | E-Eigenbau | 626.05 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 30 | 825004040
20/30/10/115/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 112 | J | K-Kaufteil | 497.91 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 | 825006050
20/30/10/115/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 112 | J | K-Kaufteil | 10.54 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911011012
20/30/10/115/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 112 | J | K-Kaufteil | 117.6 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 | 825006051
20/30/10/190 | 825004030 | ROHRKLAMMER 1" T-VERBINDUNG KPL. | 186 | N | E-Eigenbau | 741.67 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 30 | 825004030
20/30/10/190/10 | 825006030 | ROHRKLAMMER 1' T-VERBINDUNGLG. | 372 | J | K-Kaufteil | 651 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | 825006030
20/30/10/190/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 186 | J | K-Kaufteil | 10.49 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 913051035
20/30/10/190/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 186 | J | K-Kaufteil | 8.37 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 912011010
20/30/10/190/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 372 | J | K-Kaufteil | 35.26 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 911121039
20/30/10/190/20 | 911121013 | FL.RUNDS.M10X70 ISO 8677 M.4KT.ANSATZ 8.8 o.M VZ | 186 | J | K-Kaufteil | 36.55 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 911121013
20/30/10/200 | 825022075 | DOPPEL-T-SCHELLE KPL. | 10 | N | E-Eigenbau | 58.89 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 30 | 825022075
20/30/10/200/10 | 825006031 | ROHRKLAMMER 1' DOPPEL T-VERBINDUNG 1-TEILIG | 20 | J | K-Kaufteil | 48.53 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | 825006031
20/30/10/200/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 913011010
20/30/10/200/40 | 912041006 | Sechskantmutter DIN 985 - M10 - 8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.43 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 912041006
20/30/10/200/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 60 | J | K-Kaufteil | 5.69 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 911121039
20/30/10/200/20 | 911121013 | FL.RUNDS.M10X70 ISO 8677 M.4KT.ANSATZ 8.8 o.M VZ | 20 | J | K-Kaufteil | 3.93 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 911121013
20/30/10/210 | 821114019 | ROHRSCHELLE 1" FÜR ALU-PROFIL AP - BG | 91 | N | E-Eigenbau | 395.73 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 10 | 821114019
20/30/10/210/20 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 182 | J | E-Eigenbau | 177.53 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 821114025
20/30/10/210/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 182 | J | K-Kaufteil | 8.9 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 913011140
20/30/10/210/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 182 | J | K-Kaufteil | 3.64 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 912041005
20/30/10/210/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 91 | J | K-Kaufteil | 205.66 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 30 | 825006009
20/30/10/220 | 821114029 | BOGENSCHELLE FÜR AP KPL. MIT TRAPEZSTEIN L=25 | 38 | N | E-Eigenbau | 100.72 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 10 | 821114029
20/30/10/220/20 | 821114080 | TRAPEZSTEIN L=25 MIT CLIFASTIFT TS M8X30 F. APB | 38 | J | E-Eigenbau | 37.3 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 821114080
20/30/10/220/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 38 | J | K-Kaufteil | 1.86 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 913011140
20/30/10/220/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 38 | J | K-Kaufteil | 0.76 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 912041005
20/30/10/220/10 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 38 | J | K-Kaufteil | 60.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 821116025
20/30/10/100 | 821004201 | CAD - BODENSÄULE R 2" - DURCHSTECKANKER KPL. | 73 | N | E-Eigenbau | 489.77 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 30 | 821004201
20/30/10/100/10 | 922021003 | DURCHSTECKANKER HST M12X115X20 WANDABH. | 292 | J | K-Kaufteil | 489.77 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 30 | 922021003
20/30/10/108 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 54 | N | K-Kaufteil | 284.69 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 30 | 821006026
20/30/10/240 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 1.17 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 60 | 913011140
20/30/10/250 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.48 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 60 | 912041005
20/30/10/120 | 825144007 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 MIT 2 MUFFEN | 5 | N | K-Kaufteil | 137.83 | 27.57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 30 | 825144007
20/30/10/121 | 825144007 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 MIT 2 MUFFEN | 7 | N | K-Kaufteil | 202.12 | 28.87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 30 | 825144007
20/30/10/122 | 825144007 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 MIT 2 MUFFEN | 175 | N | K-Kaufteil | 4371.65 | 24.98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 30 | 825144007
20/30/10/117 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 2.5 | N | K-Kaufteil | 58.96 | 23.58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 30 | 825144000
20/30/10/118 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 50 | N | K-Kaufteil | 1149.18 | 22.98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 30 | 825144000
20/30/10/160 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 1 | N | K-Kaufteil | 14.76 | 14.76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 30 | 825084000
20/30/10/170 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 8 | N | K-Kaufteil | 112.73 | 14.09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 30 | 825084000
20/30/10/180 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 2.5 | N | K-Kaufteil | 36.7 | 14.68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 30 | 825084000
20/30/10/116 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 162 | N | K-Kaufteil | 2250.11 | 13.89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 30 | 825084000
20/30/10/230 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 24 | J | E-Eigenbau | 23.41 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 10 | 821114025
20/30/10/112 | 821006051 | BODENSÄULE R 2" 60,3 MIT FUSSPLATTE | 125.8 | N | K-Kaufteil | 2915.58 | 23.18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 30 | 821006051
20/30/10/113 | 821006051 | BODENSÄULE R 2" 60,3 MIT FUSSPLATTE | 180 | N | K-Kaufteil | 3460.02 | 19.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 30 | 821006051
20/30/10/111 | 821006042 | WINKEL 60X60X6X60 | 24 | J | K-Kaufteil | 45.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 30 | 821006042
20/30/10/110 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 16.5 | N | K-Kaufteil | 268.99 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 30 | 821006034
20/30/10/109 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 29 | N | K-Kaufteil | 150.82 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 30 | 821006026
20/30/10/130 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 29.6 | N | K-Kaufteil | 162.05 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 30 | 821006026
20/30/10/140 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 3.5 | N | K-Kaufteil | 19.27 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 30 | 821006026
20/30/10/150 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 2.5 | N | K-Kaufteil | 13.47 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 30 | 821006026
20/30/10/106 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 76.8 | N | K-Kaufteil | 406.45 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 30 | 821006026
20/30/10/107 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 2.8 | N | K-Kaufteil | 14.27 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 30 | 821006026
20/30/30 | 1035 | Highway Omniflo SSG | 1 | N | E-Eigenbau | 21061.93 | 21061.93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 30 | 1035
20/30/30/110 | 821004203 | CAD - ROHRABHÄNGER 1" EINSEITIG GEQUETSCHT - | 269 | N | E-Eigenbau | 73.35 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 821004203
20/30/30/110/30 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 269 | J | K-Kaufteil | 23.05 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 911011008
20/30/30/110/10 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 269 | J | K-Kaufteil | 29.81 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 926013011
20/30/30/110/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 538 | J | K-Kaufteil | 8.38 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 913011010
20/30/30/110/20 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 269 | J | K-Kaufteil | 12.11 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 912011010
20/30/30/139 | 825002022 | QUERSCHELLE F. 1" UND 2" ROHR GESCHW./VZ. M. 4X | 180 | N | E-Eigenbau | 1101.81 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825002022
20/30/30/139/20 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 720 | J | K-Kaufteil | 61.7 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 911011008
20/30/30/139/10 | 922083008 | QUERSCHELLE F. 1" UND 2" ROHR GESCHW./VZ. | 180 | J | K-Kaufteil | 957.48 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | 922083008
20/30/30/139/50 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 720 | J | K-Kaufteil | 27.8 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 913031010
20/30/30/139/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 1440 | J | K-Kaufteil | 22.43 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 913011010
20/30/30/139/30 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 720 | J | K-Kaufteil | 32.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 912011010
20/30/30/140 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 556 | N | E-Eigenbau | 3107.87 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825004040
20/30/30/140/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 556 | J | K-Kaufteil | 2471.75 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 | 825006050
20/30/30/140/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 556 | J | K-Kaufteil | 52.32 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 911011012
20/30/30/140/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 556 | J | K-Kaufteil | 583.8 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 | 825006051
20/30/30/270 | 825004030 | ROHRKLAMMER 1" T-VERBINDUNG KPL. | 302 | N | E-Eigenbau | 1204.22 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825004030
20/30/30/270/10 | 825006030 | ROHRKLAMMER 1' T-VERBINDUNGLG. | 604 | J | K-Kaufteil | 1057 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | 825006030
20/30/30/270/30 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 302 | J | K-Kaufteil | 17.03 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 913051035
20/30/30/270/40 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 302 | J | K-Kaufteil | 13.59 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 912011010
20/30/30/270/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 604 | J | K-Kaufteil | 57.25 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 911121039
20/30/30/270/20 | 911121013 | FL.RUNDS.M10X70 ISO 8677 M.4KT.ANSATZ 8.8 o.M VZ | 302 | J | K-Kaufteil | 59.35 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 911121013
20/30/30/280 | 825022075 | DOPPEL-T-SCHELLE KPL. | 6 | N | E-Eigenbau | 35.34 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825022075
20/30/30/280/10 | 825006031 | ROHRKLAMMER 1' DOPPEL T-VERBINDUNG 1-TEILIG | 12 | J | K-Kaufteil | 29.12 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | 825006031
20/30/30/280/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 913011010
20/30/30/280/40 | 912041006 | Sechskantmutter DIN 985 - M10 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.26 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 912041006
20/30/30/280/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 36 | J | K-Kaufteil | 3.41 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 911121039
20/30/30/280/20 | 911121013 | FL.RUNDS.M10X70 ISO 8677 M.4KT.ANSATZ 8.8 o.M VZ | 12 | J | K-Kaufteil | 2.36 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 911121013
20/30/30/290 | 821114019 | ROHRSCHELLE 1" FÜR ALU-PROFIL AP - BG | 72 | N | E-Eigenbau | 313.1 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 10 | 821114019
20/30/30/290/20 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 144 | J | E-Eigenbau | 140.46 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 821114025
20/30/30/290/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 144 | J | K-Kaufteil | 7.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 913011140
20/30/30/290/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 144 | J | K-Kaufteil | 2.88 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 912041005
20/30/30/290/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 72 | J | K-Kaufteil | 162.72 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 30 | 825006009
20/30/30/340 | 829514076 | LP-HALTER RE AN STRUKTURPROFIL - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 78.14 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 10 | 829514076
20/30/30/340/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 7.51 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 827424004
20/30/30/340/40/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 60 | 911021123
20/30/30/340/40/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 8 | J | K-Kaufteil | 7.28 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 827426013
20/30/30/340/10 | 829526038 | HALTER LP 800 LASCHE RECHTS - ILS II | 8 | J | K-Kaufteil | 65.05 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 829526038
20/30/30/340/30 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 913011010
20/30/30/340/20 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 16 | J | K-Kaufteil | 5.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60 | 911251013
20/30/30/350 | 829514077 | LP-HALTER LI AN STRUKTURPROFIL KPL. | 8 | N | E-Eigenbau | 49.4 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 10 | 829514077
20/30/30/350/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 7.51 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 827424004
20/30/30/350/20/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 60 | 911021123
20/30/30/350/20/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 8 | J | K-Kaufteil | 7.28 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 827426013
20/30/30/350/10 | 829526016 | HALTER LP 800 LASCHE LINKS - ILS II | 8 | J | K-Kaufteil | 35.6 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 829526016
20/30/30/350/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 913011010
20/30/30/350/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 912011010
20/30/30/350/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 16 | J | K-Kaufteil | 5.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 911251013
20/30/30/117 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 1.4 | N | K-Kaufteil | 7.56 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 821006026
20/30/30/330 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 200 | J | K-Kaufteil | 22.17 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 60 | 926013011
20/30/30/310 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.96 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 60 | 913011142
20/30/30/370 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 629 | J | K-Kaufteil | 30.76 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 60 | 913011140
20/30/30/380 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 629 | J | K-Kaufteil | 12.58 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 60 | 912041005
20/30/30/300 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 60 | 912011010
20/30/30/320 | 911251014 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x40-4.6 - Mu DIN 934 | 16 | J | K-Kaufteil | 8.24 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 60 | 911251014
20/30/30/169 | 825144007 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 MIT 2 MUFFEN | 6.2 | N | K-Kaufteil | 160.52 | 25.89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825144007
20/30/30/170 | 825144007 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 MIT 2 MUFFEN | 3.5 | N | K-Kaufteil | 97.69 | 27.91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825144007
20/30/30/171 | 825144007 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 MIT 2 MUFFEN | 3.565 | N | K-Kaufteil | 99.54 | 27.92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825144007
20/30/30/172 | 825144007 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 MIT 2 MUFFEN | 28 | N | K-Kaufteil | 736.76 | 26.31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825144007
20/30/30/173 | 825144007 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 MIT 2 MUFFEN | 4.2 | N | K-Kaufteil | 110.39 | 26.28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825144007
20/30/30/174 | 825144007 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 MIT 2 MUFFEN | 4.5 | N | K-Kaufteil | 114.84 | 25.52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825144007
20/30/30/175 | 825144007 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 MIT 2 MUFFEN | 90 | N | K-Kaufteil | 2173.23 | 24.15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825144007
20/30/30/176 | 825144007 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 MIT 2 MUFFEN | 5.32 | N | K-Kaufteil | 127.21 | 23.91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825144007
20/30/30/220 | 825144007 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 MIT 2 MUFFEN | 9.9 | N | K-Kaufteil | 240.81 | 24.32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825144007
20/30/30/156 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 1 | N | K-Kaufteil | 23.45 | 23.45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825144000
20/30/30/157 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 2.6 | N | K-Kaufteil | 57.68 | 22.18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825144000
20/30/30/158 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 60.72 | N | K-Kaufteil | 1385.89 | 22.82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825144000
20/30/30/159 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 5.6 | N | K-Kaufteil | 126.56 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825144000
20/30/30/160 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 5.67 | N | K-Kaufteil | 127.3 | 22.45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825144000
20/30/30/161 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 12 | N | K-Kaufteil | 258.6 | 21.55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825144000
20/30/30/162 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 6.2 | N | K-Kaufteil | 149.59 | 24.13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825144000
20/30/30/163 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 10.5 | N | K-Kaufteil | 276.91 | 26.37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825144000
20/30/30/164 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 3.6 | N | K-Kaufteil | 93 | 25.83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825144000
20/30/30/165 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 20 | N | K-Kaufteil | 478.83 | 23.94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825144000
20/30/30/166 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 9.2 | N | K-Kaufteil | 216.66 | 23.55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825144000
20/30/30/167 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 5 | N | K-Kaufteil | 111.08 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825144000
20/30/30/168 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 5.5 | N | K-Kaufteil | 118.75 | 21.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825144000
20/30/30/230 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 15.4 | N | K-Kaufteil | 384.24 | 24.95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825144000
20/30/30/240 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 9.21 | N | K-Kaufteil | 216.71 | 23.53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825144000
20/30/30/250 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 3.39 | N | K-Kaufteil | 87.31 | 25.76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825144000
20/30/30/260 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 14.38 | N | K-Kaufteil | 371.9 | 25.86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825144000
20/30/30/400 | 825144000 | RT ROHRTRÄGER 1"/80/80 | 3.155 | N | K-Kaufteil | 76.46 | 24.23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825144000
20/30/30/151 | 825084007 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 MIT 2 MUFFEN | 2.13 | N | K-Kaufteil | 41.83 | 19.64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825084007
20/30/30/152 | 825084007 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 MIT 2 MUFFEN | 3.2 | N | K-Kaufteil | 58.05 | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825084007
20/30/30/153 | 825084007 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 MIT 2 MUFFEN | 3.5 | N | K-Kaufteil | 69.86 | 19.96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825084007
20/30/30/154 | 825084007 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 MIT 2 MUFFEN | 4.6 | N | K-Kaufteil | 76.68 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825084007
20/30/30/142 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 5.725 | N | K-Kaufteil | 98.07 | 17.13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825084000
20/30/30/143 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 3.9 | N | K-Kaufteil | 55.22 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825084000
20/30/30/144 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 4.6 | N | K-Kaufteil | 70.61 | 15.35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825084000
20/30/30/145 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 9.6 | N | K-Kaufteil | 143.14 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825084000
20/30/30/146 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 7.8 | N | K-Kaufteil | 110.21 | 14.13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825084000
20/30/30/147 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 2.7 | N | K-Kaufteil | 39.77 | 14.73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825084000
20/30/30/148 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 34.02 | N | K-Kaufteil | 486.15 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825084000
20/30/30/149 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 8.94 | N | K-Kaufteil | 123.1 | 13.77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825084000
20/30/30/150 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 8 | N | K-Kaufteil | 108.8 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825084000
20/30/30/180 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 1.18 | N | K-Kaufteil | 19.79 | 16.77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825084000
20/30/30/190 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 6.8 | N | K-Kaufteil | 98.12 | 14.43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825084000
20/30/30/200 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 3.1 | N | K-Kaufteil | 46.47 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825084000
20/30/30/210 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 5.76 | N | K-Kaufteil | 81.39 | 14.13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 825084000
20/30/30/390 | 821114080 | TRAPEZSTEIN L=25 MIT CLIFASTIFT TS M8X30 F. APB | 27 | J | E-Eigenbau | 26.5 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 10 | 821114080
20/30/30/360 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 602 | J | E-Eigenbau | 587.21 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 10 | 821114025
20/30/30/134 | 821006042 | WINKEL 60X60X6X60 | 252 | J | K-Kaufteil | 478.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 821006042
20/30/30/123 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 29.4 | N | K-Kaufteil | 495.98 | 16.87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 821006034
20/30/30/125 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 58.5 | N | K-Kaufteil | 704.34 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 821006034
20/30/30/127 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 120 | N | K-Kaufteil | 1274.42 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 821006034
20/30/30/129 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 72 | N | K-Kaufteil | 667.44 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 821006034
20/30/30/131 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 29.9 | N | K-Kaufteil | 277.17 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 821006034
20/30/30/133 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 17.4 | N | K-Kaufteil | 137.98 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 821006034
20/30/30/118 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 4.4 | N | K-Kaufteil | 50.07 | 11.38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 821006026
20/30/30/119 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 9.6 | N | K-Kaufteil | 50.11 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 821006026
20/30/30/120 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 13 | N | K-Kaufteil | 67.6 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 821006026
20/30/30/121 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 6 | N | K-Kaufteil | 31.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 821006026
20/30/30/116 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 3.3 | N | K-Kaufteil | 17.72 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 30 | 821006026
20/20 | 1020 | Förderer | 1 | N | E-Eigenbau | 180348.3 | 180348.3 | 8661.42 | 8661.42 | 1931.43 | 2 | 8 | 20 | 1020
20/20/20 | 1025 | AMR Workstation Omniflo FS | 1 | N | E-Eigenbau | 49923.36 | 49923.36 | 1853.57 | 1853.57 | 827.41 | 3 | 7 | 20 | 1025
20/20/20/10 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF AMR entrance | 1 | N | E-Eigenbau | 1699.1 | 1699.1 | 47.91 | 47.91 | 23.26 | 4 | 15 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/20/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1699.1 | 1699.1 | 47.91 | 47.91 | 23.26 | 5 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/10/20/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822064076
20/20/10/10/100/20/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/10/100/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/10/100/20/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/10/20/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 32 | N | E-Eigenbau | 212.97 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822064072
20/20/10/10/120/20/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 32 | J | E-Eigenbau | 36.01 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/10/120/20/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0.74 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/10/120/20/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 1.56 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/10/120/20/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/10/120/20/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 32 | J | K-Kaufteil | 16.4 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/10/120/20/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/10/120/20/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 32 | J | K-Kaufteil | 157.76 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/10/20/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 12.34 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822064035
20/20/10/10/160/20/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 8 | J | K-Kaufteil | 11.6 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/10/160/20/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/10/160/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/10/20/10 | 822062007 | TEF LINKS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 230.94 | 230.94 | 24.11 | 24.11 | 15 | 6 | 15 | 20 | 822062007
20/20/10/10/20/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 11 | J | K-Kaufteil | 5.21 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 924031009
20/20/10/10/20/30 | 929055170 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M6B, 0,55KW 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 467.94 | 467.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 929055170
20/20/10/10/20/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 45 | J | K-Kaufteil | 267.75 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 929041030
20/20/10/10/20/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822006100
20/20/10/10/20/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 16 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 60 | 911261023
20/20/10/10/20/270 | 822066218 | TEF-PROFIL-BOGEN 22,5° R650 (Aussenbogen) | 1 | J | E-Eigenbau | 19.63 | 19.63 | 5.57 | 5.57 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822066218
20/20/10/10/20/280 | 822066168 | TEF-PROFIL-BOGEN 22.5° R450 | 1 | J | E-Eigenbau | 19.63 | 19.63 | 5.98 | 5.98 | 0.76 | 6 | 15 | 20 | 822066168
20/20/10/10/20/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 88 | J | K-Kaufteil | 85.36 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822066128
20/20/10/10/20/230 | 822066032 | TEF BOGEN 90° R535 | 1 | J | E-Eigenbau | 40.52 | 40.52 | 12.25 | 12.25 | 7.5 | 6 | 15 | 20 | 822066032
20/20/10/10/20/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 16 | J | K-Kaufteil | 126.72 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822066026
20/20/10/10/20/150 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 30 | J | K-Kaufteil | 204 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822064013
20/20/20/20 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF with return | 1 | N | E-Eigenbau | 2166.62 | 2166.62 | 68.66 | 68.66 | 32.27 | 4 | 15 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/20/20/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 2166.62 | 2166.62 | 68.66 | 68.66 | 32.27 | 5 | 1 | 20 | TEF
20/20/20/10/20/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822064076
20/20/20/10/100/20/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 821114069
20/20/20/10/100/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/20/10/100/20/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912041005
20/20/20/10/20/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 44 | N | E-Eigenbau | 292.84 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822064072
20/20/20/10/120/20/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 44 | J | E-Eigenbau | 49.52 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 821114042
20/20/20/10/120/20/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 44 | J | K-Kaufteil | 1.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021077
20/20/20/10/120/20/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 44 | J | K-Kaufteil | 2.15 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011140
20/20/20/10/120/20/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 44 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011016
20/20/20/10/120/20/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 44 | J | K-Kaufteil | 22.55 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912992010
20/20/20/10/120/20/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 44 | J | K-Kaufteil | 0.54 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912011009
20/20/20/10/120/20/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 44 | J | K-Kaufteil | 216.92 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 822066152
20/20/20/10/20/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 12 | N | E-Eigenbau | 18.5 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822064035
20/20/20/10/160/20/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 12 | J | K-Kaufteil | 17.4 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822066065
20/20/20/10/160/20/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.93 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911011057
20/20/20/10/160/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/20/10/20/20 | 822062008 | TEF RECHTS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 227.55 | 227.55 | 25.65 | 25.65 | 10 | 6 | 15 | 20 | 822062008
20/20/20/10/20/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 16 | J | K-Kaufteil | 7.57 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 924031009
20/20/20/10/20/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 70 | J | K-Kaufteil | 416.5 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 929041030
20/20/20/10/20/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822006100
20/20/20/10/20/40 | 929055247 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M5A, 0,55KW, 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 467.94 | 467.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 929055247
20/20/20/10/20/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 21 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 60 | 911261023
20/20/20/10/20/270 | 822066218 | TEF-PROFIL-BOGEN 22,5° R650 (Aussenbogen) | 1 | J | E-Eigenbau | 19.63 | 19.63 | 5.57 | 5.57 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822066218
20/20/20/10/20/280 | 822066168 | TEF-PROFIL-BOGEN 22.5° R450 | 3 | J | E-Eigenbau | 58.9 | 19.63 | 17.94 | 5.98 | 2.27 | 6 | 15 | 20 | 822066168
20/20/20/10/20/290 | 822066165 | TEF-PROFIL-BOGEN INNEN 67,5° R400 | 2 | J | E-Eigenbau | 44.11 | 22.05 | 19.5 | 9.75 | 20 | 6 | 15 | 20 | 822066165
20/20/20/10/20/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 182 | J | K-Kaufteil | 176.54 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822066128
20/20/20/10/20/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 20 | J | K-Kaufteil | 158.4 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822066026
20/20/20/10/20/150 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 40 | J | K-Kaufteil | 272 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822064013
20/20/20/30 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF from UH06 | 1 | N | E-Eigenbau | 1830.47 | 1830.47 | 24.11 | 24.11 | 15 | 4 | 15 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/30/20/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1830.47 | 1830.47 | 24.11 | 24.11 | 15 | 5 | 1 | 20 | TEF
20/20/30/10/20/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822064076
20/20/30/10/100/20/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 821114069
20/20/30/10/100/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/30/10/100/20/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912041005
20/20/30/10/20/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 35 | N | E-Eigenbau | 232.94 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822064072
20/20/30/10/120/20/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 35 | J | E-Eigenbau | 39.39 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 821114042
20/20/30/10/120/20/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 35 | J | K-Kaufteil | 0.81 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021077
20/20/30/10/120/20/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 35 | J | K-Kaufteil | 1.71 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011140
20/20/30/10/120/20/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 35 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011016
20/20/30/10/120/20/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 35 | J | K-Kaufteil | 17.93 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912992010
20/20/30/10/120/20/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 35 | J | K-Kaufteil | 0.43 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912011009
20/20/30/10/120/20/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 35 | J | K-Kaufteil | 172.55 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 822066152
20/20/30/10/20/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 7 | N | E-Eigenbau | 10.79 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822064035
20/20/30/10/160/20/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 7 | J | K-Kaufteil | 10.15 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822066065
20/20/30/10/160/20/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 14 | J | K-Kaufteil | 0.54 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911011057
20/20/30/10/160/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 14 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/30/10/20/10 | 822062007 | TEF LINKS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 230.94 | 230.94 | 24.11 | 24.11 | 15 | 6 | 12 | 20 | 822062007
20/20/30/10/20/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 12 | J | K-Kaufteil | 5.68 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 924031009
20/20/30/10/20/30 | 929055170 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M6B, 0,55KW 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 467.94 | 467.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 929055170
20/20/30/10/20/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 50 | J | K-Kaufteil | 297.5 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 929041030
20/20/30/10/20/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822006100
20/20/30/10/20/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 23 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 60 | 911261023
20/20/30/10/20/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 92 | J | K-Kaufteil | 89.24 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822066128
20/20/30/10/20/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 24 | J | K-Kaufteil | 190.08 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822066026
20/20/30/10/20/150 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 44 | J | K-Kaufteil | 299.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822064013
20/20/20/40 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF with bow to Pickstations | 1 | N | E-Eigenbau | 1816.04 | 1816.04 | 77.02 | 77.02 | 25 | 4 | 15 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/40/20/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1816.04 | 1816.04 | 77.02 | 77.02 | 25 | 5 | 1 | 20 | TEF
20/20/40/10/20/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822064076
20/20/40/10/100/20/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 821114069
20/20/40/10/100/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/40/10/100/20/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912041005
20/20/40/10/20/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 34 | N | E-Eigenbau | 226.28 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822064072
20/20/40/10/120/20/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 34 | J | E-Eigenbau | 38.26 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 821114042
20/20/40/10/120/20/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 34 | J | K-Kaufteil | 0.79 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021077
20/20/40/10/120/20/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 34 | J | K-Kaufteil | 1.66 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011140
20/20/40/10/120/20/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 34 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011016
20/20/40/10/120/20/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 34 | J | K-Kaufteil | 17.42 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912992010
20/20/40/10/120/20/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 34 | J | K-Kaufteil | 0.42 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912011009
20/20/40/10/120/20/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 34 | J | K-Kaufteil | 167.62 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 822066152
20/20/40/10/20/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 9 | N | E-Eigenbau | 13.88 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822064035
20/20/40/10/160/20/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 9 | J | K-Kaufteil | 13.05 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822066065
20/20/40/10/160/20/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.69 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911011057
20/20/40/10/160/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/40/10/20/20 | 822062008 | TEF RECHTS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 227.55 | 227.55 | 25.65 | 25.65 | 10 | 6 | 15 | 20 | 822062008
20/20/40/10/20/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 12 | J | K-Kaufteil | 5.68 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 924031009
20/20/40/10/20/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 50 | J | K-Kaufteil | 297.5 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 929041030
20/20/40/10/20/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822006100
20/20/40/10/20/40 | 929055247 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M5A, 0,55KW, 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 467.94 | 467.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 929055247
20/20/40/10/20/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 15 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 60 | 911261023
20/20/40/10/20/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 92 | J | K-Kaufteil | 89.24 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822066128
20/20/40/10/20/260 | 822066035 | TEF BOGEN 45° R725 | 1 | J | E-Eigenbau | 40.63 | 40.63 | 12.42 | 12.42 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822066035
20/20/40/10/20/250 | 822066034 | TEF BOGEN 45° R535 | 1 | J | E-Eigenbau | 43.09 | 43.09 | 14.45 | 14.45 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822066034
20/20/40/10/20/230 | 822066032 | TEF BOGEN 90° R535 | 2 | J | E-Eigenbau | 81.05 | 40.52 | 24.5 | 12.25 | 15 | 6 | 15 | 20 | 822066032
20/20/40/10/20/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 16 | J | K-Kaufteil | 126.72 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822066026
20/20/40/10/20/150 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 28 | J | K-Kaufteil | 190.4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822064013
20/20/20/50 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF short for Pickstation 5 | 1 | N | E-Eigenbau | 948.03 | 948.03 | 24.11 | 24.11 | 15 | 4 | 15 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/50/20/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 948.03 | 948.03 | 24.11 | 24.11 | 15 | 5 | 1 | 20 | TEF
20/20/50/10/20/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822064076
20/20/50/10/100/20/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 821114069
20/20/50/10/100/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/50/10/100/20/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912041005
20/20/50/10/20/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 11 | N | E-Eigenbau | 73.21 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822064072
20/20/50/10/120/20/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 11 | J | E-Eigenbau | 12.38 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 821114042
20/20/50/10/120/20/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 11 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021077
20/20/50/10/120/20/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 11 | J | K-Kaufteil | 0.54 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011140
20/20/50/10/120/20/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 11 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011016
20/20/50/10/120/20/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 11 | J | K-Kaufteil | 5.64 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912992010
20/20/50/10/120/20/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 11 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912011009
20/20/50/10/120/20/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 11 | J | K-Kaufteil | 54.23 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 822066152
20/20/50/10/20/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 3.08 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822064035
20/20/50/10/160/20/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 2 | J | K-Kaufteil | 2.9 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822066065
20/20/50/10/160/20/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911011057
20/20/50/10/160/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/50/10/20/10 | 822062007 | TEF LINKS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 230.94 | 230.94 | 24.11 | 24.11 | 15 | 6 | 12 | 20 | 822062007
20/20/50/10/20/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 4 | J | K-Kaufteil | 1.89 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 924031009
20/20/50/10/20/30 | 929055170 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M6B, 0,55KW 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 467.94 | 467.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 929055170
20/20/50/10/20/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 10 | J | K-Kaufteil | 59.5 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 929041030
20/20/50/10/20/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822006100
20/20/50/10/20/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 5 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 60 | 911261023
20/20/50/10/20/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 20 | J | K-Kaufteil | 19.4 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822066128
20/20/50/10/20/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 4 | J | K-Kaufteil | 31.68 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822066026
20/20/50/10/20/150 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 8 | J | K-Kaufteil | 54.4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822064013
20/20/20/60 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF Pickstation 5 to Pickstation 3 | 1 | N | E-Eigenbau | 1599.37 | 1599.37 | 25.65 | 25.65 | 10 | 4 | 15 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/60/20/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1599.37 | 1599.37 | 25.65 | 25.65 | 10 | 5 | 1 | 20 | TEF
20/20/60/10/20/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822064076
20/20/60/10/100/20/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 821114069
20/20/60/10/100/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/60/10/100/20/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912041005
20/20/60/10/20/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 28 | N | E-Eigenbau | 186.35 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822064072
20/20/60/10/120/20/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 28 | J | E-Eigenbau | 31.51 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 821114042
20/20/60/10/120/20/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 28 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021077
20/20/60/10/120/20/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 28 | J | K-Kaufteil | 1.37 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011140
20/20/60/10/120/20/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 28 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011016
20/20/60/10/120/20/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 28 | J | K-Kaufteil | 14.35 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912992010
20/20/60/10/120/20/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 28 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912011009
20/20/60/10/120/20/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 28 | J | K-Kaufteil | 138.04 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 822066152
20/20/60/10/20/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 9.25 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822064035
20/20/60/10/160/20/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 6 | J | K-Kaufteil | 8.7 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822066065
20/20/60/10/160/20/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911011057
20/20/60/10/160/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/60/10/20/20 | 822062008 | TEF RECHTS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 227.55 | 227.55 | 25.65 | 25.65 | 10 | 6 | 12 | 20 | 822062008
20/20/60/10/20/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 10 | J | K-Kaufteil | 4.73 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 924031009
20/20/60/10/20/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 40 | J | K-Kaufteil | 238 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 929041030
20/20/60/10/20/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822006100
20/20/60/10/20/40 | 929055247 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M5A, 0,55KW, 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 467.94 | 467.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 929055247
20/20/60/10/20/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 18 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 60 | 911261023
20/20/60/10/20/200 | 822066127 | TEF BÜRSTE VIERREIHIG NYLON 0,5X30 - No. 4 | 72 | J | K-Kaufteil | 69.84 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822066127
20/20/60/10/20/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 20 | J | K-Kaufteil | 158.4 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822066026
20/20/60/10/20/150 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 34 | J | K-Kaufteil | 231.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822064013
20/20/20/70 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF Pickstation 3 to Pickstation 1 | 1 | N | E-Eigenbau | 1259.93 | 1259.93 | 25.65 | 25.65 | 10 | 4 | 15 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/70/20/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1259.93 | 1259.93 | 25.65 | 25.65 | 10 | 5 | 1 | 20 | TEF
20/20/70/10/20/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822064076
20/20/70/10/100/20/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 821114069
20/20/70/10/100/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/70/10/100/20/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912041005
20/20/70/10/20/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 19 | N | E-Eigenbau | 126.45 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822064072
20/20/70/10/120/20/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 19 | J | E-Eigenbau | 21.38 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 821114042
20/20/70/10/120/20/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 19 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021077
20/20/70/10/120/20/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 19 | J | K-Kaufteil | 0.93 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011140
20/20/70/10/120/20/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 19 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011016
20/20/70/10/120/20/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 19 | J | K-Kaufteil | 9.74 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912992010
20/20/70/10/120/20/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 19 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912011009
20/20/70/10/120/20/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 19 | J | K-Kaufteil | 93.67 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 822066152
20/20/70/10/20/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 6.17 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822064035
20/20/70/10/160/20/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 4 | J | K-Kaufteil | 5.8 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822066065
20/20/70/10/160/20/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911011057
20/20/70/10/160/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/70/10/20/20 | 822062008 | TEF RECHTS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 227.55 | 227.55 | 25.65 | 25.65 | 10 | 6 | 12 | 20 | 822062008
20/20/70/10/20/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 7 | J | K-Kaufteil | 3.31 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 924031009
20/20/70/10/20/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 25 | J | K-Kaufteil | 148.75 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 929041030
20/20/70/10/20/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822006100
20/20/70/10/20/40 | 929055247 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M5A, 0,55KW, 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 467.94 | 467.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 929055247
20/20/70/10/20/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 11 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 60 | 911261023
20/20/70/10/20/200 | 822066127 | TEF BÜRSTE VIERREIHIG NYLON 0,5X30 - No. 4 | 44 | J | K-Kaufteil | 42.68 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822066127
20/20/70/10/20/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 12 | J | K-Kaufteil | 95.04 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822066026
20/20/70/10/20/150 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 20 | J | K-Kaufteil | 136 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822064013
20/20/20/80 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF short Pickstation 1 | 1 | N | E-Eigenbau | 915.28 | 915.28 | 24.11 | 24.11 | 15 | 4 | 15 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/80/20/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 915.28 | 915.28 | 24.11 | 24.11 | 15 | 5 | 1 | 20 | TEF
20/20/80/10/20/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822064076
20/20/80/10/100/20/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 821114069
20/20/80/10/100/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/80/10/100/20/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912041005
20/20/80/10/20/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 9 | N | E-Eigenbau | 59.9 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822064072
20/20/80/10/120/20/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 9 | J | E-Eigenbau | 10.13 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 821114042
20/20/80/10/120/20/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021077
20/20/80/10/120/20/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 9 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011140
20/20/80/10/120/20/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 9 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011016
20/20/80/10/120/20/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 9 | J | K-Kaufteil | 4.61 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912992010
20/20/80/10/120/20/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912011009
20/20/80/10/120/20/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 9 | J | K-Kaufteil | 44.37 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 822066152
20/20/80/10/20/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 3.08 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822064035
20/20/80/10/160/20/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 2 | J | K-Kaufteil | 2.9 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822066065
20/20/80/10/160/20/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911011057
20/20/80/10/160/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/80/10/20/10 | 822062007 | TEF LINKS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 230.94 | 230.94 | 24.11 | 24.11 | 15 | 6 | 12 | 20 | 822062007
20/20/80/10/20/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 4 | J | K-Kaufteil | 1.89 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 924031009
20/20/80/10/20/30 | 929055170 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M6B, 0,55KW 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 467.94 | 467.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 929055170
20/20/80/10/20/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 10 | J | K-Kaufteil | 59.5 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 929041030
20/20/80/10/20/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822006100
20/20/80/10/20/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 60 | 911261023
20/20/80/10/20/200 | 822066127 | TEF BÜRSTE VIERREIHIG NYLON 0,5X30 - No. 4 | 14 | J | K-Kaufteil | 13.58 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822066127
20/20/80/10/20/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 4 | J | K-Kaufteil | 31.68 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822066026
20/20/80/10/20/150 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 6 | J | K-Kaufteil | 40.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822064013
20/20/20/90 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF Pickstation 1 to M-P-S 2 | 1 | N | E-Eigenbau | 1708.69 | 1708.69 | 25.65 | 25.65 | 10 | 4 | 15 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/90/20/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1708.69 | 1708.69 | 25.65 | 25.65 | 10 | 5 | 1 | 20 | TEF
20/20/90/10/20/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822064076
20/20/90/10/100/20/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 821114069
20/20/90/10/100/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/90/10/100/20/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912041005
20/20/90/10/20/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 32 | N | E-Eigenbau | 212.97 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822064072
20/20/90/10/120/20/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 32 | J | E-Eigenbau | 36.01 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 821114042
20/20/90/10/120/20/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0.74 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021077
20/20/90/10/120/20/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 1.56 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011140
20/20/90/10/120/20/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011016
20/20/90/10/120/20/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 32 | J | K-Kaufteil | 16.4 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912992010
20/20/90/10/120/20/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912011009
20/20/90/10/120/20/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 32 | J | K-Kaufteil | 157.76 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 822066152
20/20/90/10/20/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 9.25 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822064035
20/20/90/10/160/20/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 6 | J | K-Kaufteil | 8.7 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822066065
20/20/90/10/160/20/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911011057
20/20/90/10/160/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/90/10/20/20 | 822062008 | TEF RECHTS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 227.55 | 227.55 | 25.65 | 25.65 | 10 | 6 | 12 | 20 | 822062008
20/20/90/10/20/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 11 | J | K-Kaufteil | 5.21 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 924031009
20/20/90/10/20/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 45 | J | K-Kaufteil | 267.75 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 929041030
20/20/90/10/20/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822006100
20/20/90/10/20/40 | 929055247 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M5A, 0,55KW, 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 467.94 | 467.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 929055247
20/20/90/10/20/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 21 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 60 | 911261023
20/20/90/10/20/200 | 822066127 | TEF BÜRSTE VIERREIHIG NYLON 0,5X30 - No. 4 | 84 | J | K-Kaufteil | 81.48 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822066127
20/20/90/10/20/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 20 | J | K-Kaufteil | 158.4 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822066026
20/20/90/10/20/150 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 40 | J | K-Kaufteil | 272 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822064013
20/20/20/100 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF AMR exit | 1 | N | E-Eigenbau | 1617.2 | 1617.2 | 49.45 | 49.45 | 18.26 | 4 | 15 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/100/20/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1617.2 | 1617.2 | 49.45 | 49.45 | 18.26 | 5 | 1 | 20 | TEF
20/20/100/10/20/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822064076
20/20/100/10/100/20/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 821114069
20/20/100/10/100/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/100/10/100/20/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912041005
20/20/100/10/20/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 30 | N | E-Eigenbau | 199.66 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822064072
20/20/100/10/120/20/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 30 | J | E-Eigenbau | 33.76 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 821114042
20/20/100/10/120/20/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 30 | J | K-Kaufteil | 0.7 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021077
20/20/100/10/120/20/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 30 | J | K-Kaufteil | 1.47 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011140
20/20/100/10/120/20/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 30 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011016
20/20/100/10/120/20/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 30 | J | K-Kaufteil | 15.37 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912992010
20/20/100/10/120/20/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 30 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912011009
20/20/100/10/120/20/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 30 | J | K-Kaufteil | 147.9 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 822066152
20/20/100/10/20/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 12.34 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822064035
20/20/100/10/160/20/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 8 | J | K-Kaufteil | 11.6 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822066065
20/20/100/10/160/20/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911011057
20/20/100/10/160/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/100/10/20/20 | 822062008 | TEF RECHTS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 227.55 | 227.55 | 25.65 | 25.65 | 10 | 6 | 15 | 20 | 822062008
20/20/100/10/20/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 10 | J | K-Kaufteil | 4.73 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 924031009
20/20/100/10/20/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 40 | J | K-Kaufteil | 238 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 929041030
20/20/100/10/20/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822006100
20/20/100/10/20/40 | 929055247 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M5A, 0,55KW, 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 467.94 | 467.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 929055247
20/20/100/10/20/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 14 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 60 | 911261023
20/20/100/10/20/270 | 822066218 | TEF-PROFIL-BOGEN 22,5° R650 (Aussenbogen) | 1 | J | E-Eigenbau | 19.63 | 19.63 | 5.57 | 5.57 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822066218
20/20/100/10/20/280 | 822066168 | TEF-PROFIL-BOGEN 22.5° R450 | 1 | J | E-Eigenbau | 19.63 | 19.63 | 5.98 | 5.98 | 0.76 | 6 | 15 | 20 | 822066168
20/20/100/10/20/200 | 822066127 | TEF BÜRSTE VIERREIHIG NYLON 0,5X30 - No. 4 | 80 | J | K-Kaufteil | 77.6 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822066127
20/20/100/10/20/230 | 822066032 | TEF BOGEN 90° R535 | 1 | J | E-Eigenbau | 40.52 | 40.52 | 12.25 | 12.25 | 7.5 | 6 | 15 | 20 | 822066032
20/20/100/10/20/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 16 | J | K-Kaufteil | 126.72 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822066026
20/20/100/10/20/150 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 26 | J | K-Kaufteil | 176.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822064013
20/20/20/110 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF Pickstation exit | 1 | N | E-Eigenbau | 8856.91 | 8856.91 | 283.16 | 283.16 | 160 | 4 | 15 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/110/20/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 8 | N | E-Eigenbau | 8856.91 | 1107.11 | 283.16 | 35.4 | 160 | 5 | 1 | 20 | TEF
20/20/110/10/20/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 8 | N | E-Eigenbau | 44.58 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822064076
20/20/110/10/100/20/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 24 | J | K-Kaufteil | 43.92 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 821114069
20/20/110/10/100/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/110/10/100/20/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.48 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912041005
20/20/110/10/20/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 112 | N | E-Eigenbau | 745.41 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822064072
20/20/110/10/120/20/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 112 | J | E-Eigenbau | 126.05 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 821114042
20/20/110/10/120/20/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 112 | J | K-Kaufteil | 2.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021077
20/20/110/10/120/20/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 112 | J | K-Kaufteil | 5.48 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011140
20/20/110/10/120/20/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 112 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011016
20/20/110/10/120/20/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 112 | J | K-Kaufteil | 57.39 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912992010
20/20/110/10/120/20/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 112 | J | K-Kaufteil | 1.37 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912011009
20/20/110/10/120/20/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 112 | J | K-Kaufteil | 552.16 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 822066152
20/20/110/10/20/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 32 | N | E-Eigenbau | 49.34 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822064035
20/20/110/10/160/20/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 32 | J | K-Kaufteil | 46.4 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822066065
20/20/110/10/160/20/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 64 | J | K-Kaufteil | 2.47 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911011057
20/20/110/10/160/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 64 | J | K-Kaufteil | 0.47 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/110/10/20/20 | 822062008 | TEF RECHTS - BIDIREKTIONAL KURZ | 8 | J | E-Eigenbau | 1820.41 | 227.55 | 205.16 | 25.65 | 80 | 6 | 13 | 20 | 822062008
20/20/110/10/20/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 48 | J | K-Kaufteil | 22.72 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 924031009
20/20/110/10/20/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 160 | J | K-Kaufteil | 952 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 929041030
20/20/110/10/20/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 8 | J | K-Kaufteil | 2.8 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822006100
20/20/110/10/20/40 | 929055247 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M5A, 0,55KW, 50HZ O.BR. | 8 | N | K-Kaufteil | 3743.53 | 467.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 929055247
20/20/110/10/20/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 48 | J | K-Kaufteil | 0.48 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 60 | 911261023
20/20/110/10/20/290 | 822066165 | TEF-PROFIL-BOGEN INNEN 67,5° R400 | 8 | J | E-Eigenbau | 176.44 | 22.05 | 78 | 9.75 | 80 | 6 | 13 | 20 | 822066165
20/20/110/10/20/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 256 | J | K-Kaufteil | 248.32 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822066128
20/20/110/10/20/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 64 | J | K-Kaufteil | 506.88 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822066026
20/20/110/10/20/150 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 80 | J | K-Kaufteil | 544 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822064013
20/20/20/120 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF Pickstation center long | 1 | N | E-Eigenbau | 8596.36 | 8596.36 | 513.84 | 513.84 | 92.11 | 4 | 15 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/120/20/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 8 | N | E-Eigenbau | 8596.36 | 1074.55 | 513.84 | 64.23 | 92.11 | 5 | 1 | 20 | TEF
20/20/120/10/20/20 | 822062008 | TEF RECHTS - BIDIREKTIONAL KURZ | 8 | N | E-Eigenbau | 1826.97 | 228.37 | 318.81 | 39.85 | 80 | 6 | 14 | 20 | 822062008
20/20/120/10/20/20/10 | 822064092 | UMLENKSPANNSTATION LINKS FÜR TEF RECHTS - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 783.68 | 97.96 | 10 | 1.25 | 20 | 7 | 4 | 20 | 822064092
20/20/120/10/20/10/20/180 | 710005021 | M12 BLINDSTOPFEN FÜR AS-INTERFACEMODULE | 8 | J | K-Kaufteil | 10.9 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 50 | 710005021
20/20/120/10/20/10/20/200 | 924031033 | KETTENSPANNRAD Z=17 16 13 017 (MIT KUGELLAGER) | 8 | J | K-Kaufteil | 137.76 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 20 | 924031033
20/20/120/10/20/10/20/120 | 911011070 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 50 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 60 | 911011070
20/20/120/10/20/10/20/210 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 8 | J | K-Kaufteil | 6.56 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 60 | 919050006
20/20/120/10/20/10/20/190 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 16 | J | K-Kaufteil | 2.88 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 20 | 919010055
20/20/120/10/20/10/20/110 | 913011109 | Scheibe DIN 9021 - 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 60 | 913011109
20/20/120/10/20/10/20/130 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 60 | 913011009
20/20/120/10/20/10/20/170 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.26 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 60 | 913011001
20/20/120/10/20/10/20/140 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 60 | 912041005
20/20/120/10/20/10/20/70 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 60 | 912011010
20/20/120/10/20/10/20/150 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 16 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 60 | 911261023
20/20/120/10/20/10/20/100 | 911071027 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 10 - 010.9 | 16 | J | K-Kaufteil | 4.77 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 60 | 911071027
20/20/120/10/20/10/20/30 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 3.52 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 60 | 911021166
20/20/120/10/20/10/20/80 | 911021156 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 30 - 08.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.58 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 60 | 911021156
20/20/120/10/20/10/20/40 | 822066212 | TEF GLEITLEISTE 147 F. SPANNUMLENKUNG | 8 | J | E-Eigenbau | 7.55 | 0.94 | 4 | 0.5 | 20 | 8 | 21 | 20 | 822066212
20/20/120/10/20/10/20/160 | 822066203 | GLEITLEISTE UMLENKSPANNSTATION LINKS F. TEF RECHTS | 8 | J | E-Eigenbau | 32.68 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 20 | 822066203
20/20/120/10/20/10/20/60 | 822066202 | KETTENFÜHRUNG UMLENKSPANNSTATION LI FÜR TEF RECHTS | 8 | J | K-Kaufteil | 115.76 | 14.47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 20 | 822066202
20/20/120/10/20/10/20/90 | 822066201 | DECKEL FÜR UMLENKSPANNSTATION | 8 | J | K-Kaufteil | 21.2 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 20 | 822066201
20/20/120/10/20/10/20/20 | 822066198 | GRUNDPLATTE FÜR UMLENKSPANNSTATION | 8 | J | K-Kaufteil | 87.92 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 20 | 822066198
20/20/120/10/20/10/20/10 | 822066197 | TEF-PROFIL FÜR UMLENKSPANNSTATION TEF | 8 | J | E-Eigenbau | 58.8 | 7.35 | 6 | 0.75 | 0 | 8 | 21 | 20 | 822066197
20/20/120/10/20/10/20/50 | 822064093 | SCHIEBER FÜR UMLENKSPANNSTATION FÜR TEF - BG | 8 | J | K-Kaufteil | 291.2 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 20 | 822064093
20/20/120/10/20/20/20 | 822064096 | ANTRIEBSSTATION RECHTS FÜR TEF RECHTS | 8 | N | E-Eigenbau | 1029.92 | 128.74 | 36 | 4.5 | 60 | 7 | 4 | 20 | 822064096
20/20/120/10/20/20/20/10 | 822066075 | GLEITLEISTENFÜHRUNG KURZ M. TEF-GLEITLEISTE - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 59.01 | 7.38 | 36 | 4.5 | 60 | 8 | 29 | 20 | 822066075
20/20/120/10/20/20/10/20/10 | 822066157 | GLEITLEISTEN FÜHRUNG F. TEF | 8 | J | E-Eigenbau | 42.53 | 5.32 | 12 | 1.5 | 20 | 9 | 3 | 20 | 822066157
20/20/120/10/20/20/10/20/30 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 16 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 60 | 911261023
20/20/120/10/20/20/10/20/20 | 822066162 | GLEITLEISTE FÜR TEF ANTRIEBSSTATION | 16 | J | E-Eigenbau | 16.32 | 1.02 | 24 | 1.5 | 40 | 9 | 3 | 20 | 822066162
20/20/120/10/20/20/20/140 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 12.34 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 20 | 822064035
20/20/120/10/20/20/140/20/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 8 | J | K-Kaufteil | 11.6 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 20 | 822066065
20/20/120/10/20/20/140/20/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 60 | 911011057
20/20/120/10/20/20/140/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 60 | 913011009
20/20/120/10/20/20/20/320 | 712000100 | VERSCHRAUBUNG M16x1,5 | 8 | J | K-Kaufteil | 3.56 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 50 | 712000100
20/20/120/10/20/20/20/150 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 24 | J | K-Kaufteil | 3.23 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 60 | 925011006
20/20/120/10/20/20/20/250 | 911021001 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 30 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 60 | 911021001
20/20/120/10/20/20/20/130 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 60 | 911011057
20/20/120/10/20/20/20/330 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 16 | J | K-Kaufteil | 2.88 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 20 | 919010055
20/20/120/10/20/20/20/170 | 913051040 | Spannscheibe DIN 6796 - 8 - FSt | 40 | J | K-Kaufteil | 0.74 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 60 | 913051040
20/20/120/10/20/20/20/110 | 913041045 | Scheibe DIN 440 - R 9 - 100 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 60 | 913041045
20/20/120/10/20/20/20/260 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 60 | 913011016
20/20/120/10/20/20/20/120 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 60 | 913011009
20/20/120/10/20/20/20/210 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0.64 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 60 | 912041005
20/20/120/10/20/20/20/160 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 16 | J | K-Kaufteil | 0.81 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 60 | 911091041
20/20/120/10/20/20/20/190 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 3.52 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 60 | 911021166
20/20/120/10/20/20/20/240 | 911021144 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 35 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.86 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 60 | 911021144
20/20/120/10/20/20/20/180 | 911021112 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 20 - 08.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.16 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 60 | 911021112
20/20/120/10/20/20/20/220 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 1.7 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 60 | 911011014
20/20/120/10/20/20/20/230 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.56 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 60 | 911011009
20/20/120/10/20/20/20/200 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 16 | J | K-Kaufteil | 14.07 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 30 | 825006003
20/20/120/10/20/20/20/80 | 822066217 | KETTENFÜHRUNG TEIL 2 FÜR TEF-ANTRIEBSTATION | 8 | J | K-Kaufteil | 75.6 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 20 | 822066217
20/20/120/10/20/20/20/20 | 822066216 | GRUNDPLATTE TEF ANTRIEBSSTATION | 8 | J | K-Kaufteil | 92.24 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 20 | 822066216
20/20/120/10/20/20/20/100 | 822066215 | STABILISIERUNGSWINKEL TEF-ANTRIEBSSTATION | 8 | J | K-Kaufteil | 87.2 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 20 | 822066215
20/20/120/10/20/20/20/60 | 822066196 | KETTENFÜHRUNG FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION | 8 | J | K-Kaufteil | 67.68 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 20 | 822066196
20/20/120/10/20/20/20/90 | 822066160 | LEISTE FÜR UMLENKSTATION | 8 | J | K-Kaufteil | 9.57 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 20 | 822066160
20/20/120/10/20/20/20/30 | 822066154 | ANTRIEBSWELLE TEF | 8 | J | K-Kaufteil | 204.66 | 25.58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 20 | 822066154
20/20/120/10/20/20/20/70 | 822066153 | TEF MOTORPLATTE ANTRIEBSSTATION (LASER-BLECH) | 8 | J | K-Kaufteil | 121.28 | 15.16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 20 | 822066153
20/20/120/10/20/20/20/40 | 822066101 | ANTRIEBSKETTENRAD Z=26 5/8X3/8" FÜR TEF | 8 | J | K-Kaufteil | 55.71 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 20 | 822066101
20/20/120/10/20/20/20/50 | 822064090 | KETTENSCHUTZ FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION - BG | 8 | J | K-Kaufteil | 201.68 | 25.21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 20 | 822064090
20/20/120/10/20/20/20/310 | 712000151 | REDUKTION M25/M16 | 8 | J | K-Kaufteil | 7.25 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 50 | 712000151
20/20/120/10/20/20/40 | 919010057 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER TYPENSCHILD SILBER 51X102MM | 8 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 20 | 919010057
20/20/120/10/20/20/30 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 16 | J | K-Kaufteil | 13.12 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 919050006
20/20/120/10/20/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 8 | N | E-Eigenbau | 44.58 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822064076
20/20/120/10/100/20/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 24 | J | K-Kaufteil | 43.92 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 821114069
20/20/120/10/100/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/120/10/100/20/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.48 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912041005
20/20/120/10/20/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 104 | N | E-Eigenbau | 692.16 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822064072
20/20/120/10/120/20/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 104 | J | E-Eigenbau | 117.04 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 821114042
20/20/120/10/120/20/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 104 | J | K-Kaufteil | 2.41 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021077
20/20/120/10/120/20/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 104 | J | K-Kaufteil | 5.09 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011140
20/20/120/10/120/20/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 104 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011016
20/20/120/10/120/20/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 104 | J | K-Kaufteil | 53.29 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912992010
20/20/120/10/120/20/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 104 | J | K-Kaufteil | 1.27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912011009
20/20/120/10/120/20/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 104 | J | K-Kaufteil | 512.72 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 822066152
20/20/120/10/20/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 40 | N | E-Eigenbau | 61.68 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822064035
20/20/120/10/160/20/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 40 | J | K-Kaufteil | 58 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822066065
20/20/120/10/160/20/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 80 | J | K-Kaufteil | 3.09 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911011057
20/20/120/10/160/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 80 | J | K-Kaufteil | 0.59 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/120/10/20/150 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 16 | J | K-Kaufteil | 108.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822064013
20/20/120/10/20/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 48 | J | K-Kaufteil | 22.72 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 924031009
20/20/120/10/20/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 160 | J | K-Kaufteil | 952 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 929041030
20/20/120/10/20/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 8 | J | K-Kaufteil | 2.8 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822006100
20/20/120/10/20/40 | 929055247 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M5A, 0,55KW, 50HZ O.BR. | 8 | N | K-Kaufteil | 3743.53 | 467.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 929055247
20/20/120/10/20/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 16 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 60 | 911261023
20/20/120/10/20/280 | 822066168 | TEF-PROFIL-BOGEN 22.5° R450 | 16 | J | E-Eigenbau | 314.13 | 19.63 | 95.67 | 5.98 | 12.11 | 6 | 14 | 20 | 822066168
20/20/120/10/20/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 256 | J | K-Kaufteil | 248.32 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822066128
20/20/120/10/20/260 | 822066035 | TEF BOGEN 45° R725 | 8 | J | E-Eigenbau | 325.07 | 40.63 | 99.36 | 12.42 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822066035
20/20/120/10/20/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 32 | J | K-Kaufteil | 253.44 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822066026
20/20/20/130 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF Pickstation center short | 1 | N | E-Eigenbau | 6945.25 | 6945.25 | 292.26 | 292.26 | 120 | 4 | 15 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/130/20/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 8 | N | E-Eigenbau | 6945.25 | 868.16 | 292.26 | 36.53 | 120 | 5 | 1 | 20 | TEF
20/20/130/10/20/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 8 | N | E-Eigenbau | 44.58 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 20 | 822064076
20/20/130/10/100/20/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 24 | J | K-Kaufteil | 43.92 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 821114069
20/20/130/10/100/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/130/10/100/20/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.48 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912041005
20/20/130/10/20/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 56 | N | E-Eigenbau | 372.7 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 20 | 822064072
20/20/130/10/120/20/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 56 | J | E-Eigenbau | 63.02 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 821114042
20/20/130/10/120/20/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 56 | J | K-Kaufteil | 1.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021077
20/20/130/10/120/20/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 56 | J | K-Kaufteil | 2.74 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011140
20/20/130/10/120/20/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 56 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011016
20/20/130/10/120/20/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 56 | J | K-Kaufteil | 28.69 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912992010
20/20/130/10/120/20/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 56 | J | K-Kaufteil | 0.68 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912011009
20/20/130/10/120/20/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 56 | J | K-Kaufteil | 276.08 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 822066152
20/20/130/10/20/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 16 | N | E-Eigenbau | 24.67 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 20 | 822064035
20/20/130/10/160/20/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 16 | J | K-Kaufteil | 23.2 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822066065
20/20/130/10/160/20/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 1.24 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911011057
20/20/130/10/160/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/130/10/20/10 | 822062007 | TEF LINKS - BIDIREKTIONAL KURZ | 8 | J | E-Eigenbau | 1847.55 | 230.94 | 192.9 | 24.11 | 120 | 6 | 11 | 20 | 822062007
20/20/130/10/20/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 32 | J | K-Kaufteil | 15.15 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 20 | 924031009
20/20/130/10/20/30 | 929055170 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M6B, 0,55KW 50HZ O.BR. | 8 | N | K-Kaufteil | 3743.53 | 467.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 20 | 929055170
20/20/130/10/20/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 80 | J | K-Kaufteil | 476 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 20 | 929041030
20/20/130/10/20/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 8 | J | K-Kaufteil | 2.8 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 20 | 822006100
20/20/130/10/20/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 60 | 911261023
20/20/130/10/20/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 96 | J | K-Kaufteil | 93.12 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 20 | 822066128
20/20/130/10/20/260 | 822066035 | TEF BOGEN 45° R725 | 8 | J | E-Eigenbau | 325.07 | 40.63 | 99.36 | 12.42 | 0 | 6 | 11 | 20 | 822066035
20/20/20/140 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF Pickstation entrance | 1 | N | E-Eigenbau | 8517.26 | 8517.26 | 305.28 | 305.28 | 245 | 4 | 15 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/140/20/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 7 | N | E-Eigenbau | 8517.26 | 1216.75 | 305.28 | 43.61 | 245 | 5 | 1 | 20 | TEF
20/20/140/10/20/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 7 | N | E-Eigenbau | 39.01 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822064076
20/20/140/10/100/20/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 21 | J | K-Kaufteil | 38.43 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 821114069
20/20/140/10/100/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 21 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/140/10/100/20/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 21 | J | K-Kaufteil | 0.42 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912041005
20/20/140/10/20/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 112 | N | E-Eigenbau | 745.41 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822064072
20/20/140/10/120/20/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 112 | J | E-Eigenbau | 126.05 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 821114042
20/20/140/10/120/20/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 112 | J | K-Kaufteil | 2.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021077
20/20/140/10/120/20/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 112 | J | K-Kaufteil | 5.48 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011140
20/20/140/10/120/20/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 112 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011016
20/20/140/10/120/20/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 112 | J | K-Kaufteil | 57.39 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912992010
20/20/140/10/120/20/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 112 | J | K-Kaufteil | 1.37 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912011009
20/20/140/10/120/20/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 112 | J | K-Kaufteil | 552.16 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 822066152
20/20/140/10/20/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 28 | N | E-Eigenbau | 43.18 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822064035
20/20/140/10/160/20/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 28 | J | K-Kaufteil | 40.6 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822066065
20/20/140/10/160/20/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 56 | J | K-Kaufteil | 2.16 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911011057
20/20/140/10/160/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 56 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/140/10/20/10 | 822062007 | TEF LINKS - BIDIREKTIONAL KURZ | 7 | J | E-Eigenbau | 1616.61 | 230.94 | 168.78 | 24.11 | 105 | 6 | 14 | 20 | 822062007
20/20/140/10/20/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 42 | J | K-Kaufteil | 19.88 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 924031009
20/20/140/10/20/30 | 929055170 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M6B, 0,55KW 50HZ O.BR. | 7 | N | K-Kaufteil | 3275.59 | 467.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 929055170
20/20/140/10/20/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 140 | J | K-Kaufteil | 833 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 929041030
20/20/140/10/20/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 7 | J | K-Kaufteil | 2.45 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822006100
20/20/140/10/20/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 49 | J | K-Kaufteil | 0.49 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 60 | 911261023
20/20/140/10/20/330 | 822066165 | TEF-PROFIL-BOGEN INNEN 67,5° R400 | 7 | J | E-Eigenbau | 154.38 | 22.05 | 68.25 | 9.75 | 70 | 6 | 14 | 20 | 822066165
20/20/140/10/20/200 | 822066127 | TEF BÜRSTE VIERREIHIG NYLON 0,5X30 - No. 4 | 504 | J | K-Kaufteil | 488.88 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822066127
20/20/140/10/20/240 | 822066033 | TEF BOGEN 90° R725 | 7 | J | E-Eigenbau | 283.66 | 40.52 | 68.25 | 9.75 | 70 | 6 | 14 | 20 | 822066033
20/20/140/10/20/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 56 | J | K-Kaufteil | 443.52 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822066026
20/20/140/10/20/150 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 84 | J | K-Kaufteil | 571.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822064013
20/20/20/150 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF Pickstation entrance with bow | 1 | N | E-Eigenbau | 1446.85 | 1446.85 | 66.72 | 66.72 | 36.51 | 4 | 15 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/150/20/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1446.85 | 1446.85 | 66.72 | 66.72 | 36.51 | 5 | 1 | 20 | TEF
20/20/150/10/20/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 20 | 822064076
20/20/150/10/100/20/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 821114069
20/20/150/10/100/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/150/10/100/20/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912041005
20/20/150/10/20/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 22 | N | E-Eigenbau | 146.42 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 20 | 822064072
20/20/150/10/120/20/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 22 | J | E-Eigenbau | 24.76 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 821114042
20/20/150/10/120/20/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 22 | J | K-Kaufteil | 0.51 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021077
20/20/150/10/120/20/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 22 | J | K-Kaufteil | 1.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011140
20/20/150/10/120/20/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 22 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011016
20/20/150/10/120/20/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 22 | J | K-Kaufteil | 11.27 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912992010
20/20/150/10/120/20/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 22 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912011009
20/20/150/10/120/20/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 22 | J | K-Kaufteil | 108.46 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 822066152
20/20/150/10/20/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 7 | N | E-Eigenbau | 10.79 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 20 | 822064035
20/20/150/10/160/20/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 7 | J | K-Kaufteil | 10.15 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822066065
20/20/150/10/160/20/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 14 | J | K-Kaufteil | 0.54 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911011057
20/20/150/10/160/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 14 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/150/10/20/10 | 822062007 | TEF LINKS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 230.94 | 230.94 | 24.11 | 24.11 | 15 | 6 | 16 | 20 | 822062007
20/20/150/10/20/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 8 | J | K-Kaufteil | 3.79 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 20 | 924031009
20/20/150/10/20/30 | 929055170 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M6B, 0,55KW 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 467.94 | 467.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 20 | 929055170
20/20/150/10/20/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 30 | J | K-Kaufteil | 178.5 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 20 | 929041030
20/20/150/10/20/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 20 | 822006100
20/20/150/10/20/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 7 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 60 | 911261023
20/20/150/10/20/270 | 822066218 | TEF-PROFIL-BOGEN 22,5° R650 (Aussenbogen) | 2 | J | E-Eigenbau | 39.27 | 19.63 | 11.15 | 5.57 | 0 | 6 | 16 | 20 | 822066218
20/20/150/10/20/280 | 822066168 | TEF-PROFIL-BOGEN 22.5° R450 | 2 | J | E-Eigenbau | 39.27 | 19.63 | 11.96 | 5.98 | 1.51 | 6 | 16 | 20 | 822066168
20/20/150/10/20/290 | 822066165 | TEF-PROFIL-BOGEN INNEN 67,5° R400 | 1 | J | E-Eigenbau | 22.05 | 22.05 | 9.75 | 9.75 | 10 | 6 | 16 | 20 | 822066165
20/20/150/10/20/200 | 822066127 | TEF BÜRSTE VIERREIHIG NYLON 0,5X30 - No. 4 | 120 | J | K-Kaufteil | 116.4 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 20 | 822066127
20/20/150/10/20/240 | 822066033 | TEF BOGEN 90° R725 | 1 | J | E-Eigenbau | 40.52 | 40.52 | 9.75 | 9.75 | 10 | 6 | 16 | 20 | 822066033
20/20/150/10/20/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 8 | J | K-Kaufteil | 63.36 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 20 | 822066026
20/20/150/10/20/150 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 12 | J | K-Kaufteil | 81.6 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 20 | 822064013
20/20/30 | 1025 | Highway AFS | 1 | N | E-Eigenbau | 5175.24 | 5175.24 | 581.91 | 581.91 | 30 | 3 | 7 | 20 | 1025
20/20/30/10 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER AFS | 1 | N | E-Eigenbau | 5175.24 | 5175.24 | 581.91 | 581.91 | 30 | 4 | 1 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/30/40 | AFS SCHRÄG 26° | AFS SCHRÄG 26°- TOS BAUGRUPPE | 2 | N | E-Eigenbau | 5175.24 | 2587.62 | 581.91 | 290.95 | 30 | 5 | 1 | 20 | AFS SCHRÄG 26°
20/20/10/30/40/10 | 822132009 | AFS ANTRIEBS-/SPANNSTATION | 2 | N | E-Eigenbau | 987.02 | 493.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822132009
20/20/10/30/40/10/460 | 710005021 | M12 BLINDSTOPFEN FÜR AS-INTERFACEMODULE | 2 | J | K-Kaufteil | 2.73 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 50 | 710005021
20/20/10/30/40/10/180 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.54 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 60 | 925011006
20/20/10/30/40/10/380 | 911021105 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 12 - 08.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 60 | 911021105
20/20/10/30/40/10/400 | 911021052 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 50 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 60 | 911021052
20/20/10/30/40/10/490 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 60 | 911021014
20/20/10/30/40/10/370 | 911011142 | Sechskantschraube DIN 933 - M12 x 55 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 60 | 911011142
20/20/10/30/40/10/360 | 911011122 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 70 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.38 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 60 | 911011122
20/20/10/30/40/10/350 | 911011116 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 50 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 60 | 911011116
20/20/10/30/40/10/170 | 929025112 | KUGEL-STEHLAG. 625 120 00 D=20UCP 204 | 2 | J | K-Kaufteil | 30.66 | 15.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 60 | 929025112
20/20/10/30/40/10/120 | 925011017 | Passfeder DIN 6885-3 - A 8 x 5 x 25 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.26 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 60 | 925011017
20/20/10/30/40/10/510 | 919010057 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER TYPENSCHILD SILBER 51X102MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 20 | 919010057
20/20/10/30/40/10/200 | 916021075 | SCHRAUBDRUCKFEDER DD=12,5DH=25LO=38 | 2 | J | K-Kaufteil | 10.5 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 60 | 916021075
20/20/10/30/40/10/190 | 915011003 | Sicherungsring DIN 471 - 15 x 1 - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 60 | 915011003
20/20/10/30/40/10/240 | 913051062 | Sicherungsblech DIN 5406 - MB 5 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 2.34 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 60 | 913051062
20/20/10/30/40/10/390 | 913031038 | Federring DIN 7980 - 8 - FSt | 8 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 60 | 913031038
20/20/10/30/40/10/430 | 913011023 | KOTFLÜGELSCHEIBE 10.5X30 S=1,25 KAROSSERIESCH. VZ | 4 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 60 | 913011023
20/20/10/30/40/10/210 | 913011020 | KOTFLÜGELSCHEIBE 6.4X20 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 4 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 60 | 913011020
20/20/10/30/40/10/340 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 60 | 913011010
20/20/10/30/40/10/280 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 60 | 913011009
20/20/10/30/40/10/260 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 60 | 913011003
20/20/10/30/40/10/220 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 60 | 913011001
20/20/10/30/40/10/250 | 912073005 | Nutmutter DIN 981 - KM 5 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 4.43 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 60 | 912073005
20/20/10/30/40/10/410 | 912041006 | Sechskantmutter DIN 985 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 60 | 912041006
20/20/10/30/40/10/420 | 912011011 | Sechskantmutter DIN 934 - M12 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.6 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 60 | 912011011
20/20/10/30/40/10/310 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 60 | 912011009
20/20/10/30/40/10/480 | 912011006 | Sechskantmutter DIN 934 - M4 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 60 | 912011006
20/20/10/30/40/10/270 | 911021189 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 8 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 60 | 911021189
20/20/10/30/40/10/290 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.71 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 60 | 911011014
20/20/10/30/40/10/320 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 60 | 911011008
20/20/10/30/40/10/330 | 911011005 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 20 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 60 | 911011005
20/20/10/30/40/10/300 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 4 | J | K-Kaufteil | 3.52 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 30 | 825006003
20/20/10/30/40/10/470 | 822136203 | AFS MOTORSTATION ABDECKBLECH AN GEGENPLATTE | 2 | J | K-Kaufteil | 4.1 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 20 | 822136203
20/20/10/30/40/10/230 | 822136189 | KLEMMKLOTZ -ST- ROHR AFS MOTORSTATION | 4 | J | K-Kaufteil | 15.04 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 20 | 822136189
20/20/10/30/40/10/40 | 822136180 | UMLENKHÜLSE SPANNRAD FÜR AFS MOTORSTATION | 2 | J | K-Kaufteil | 19 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 20 | 822136180
20/20/10/30/40/10/160 | 822136163 | AFS MOTORSTATION STEHLAGERDISTANZPLATTE | 2 | N | K-Kaufteil | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 20 | 822136163
20/20/10/30/40/10/150 | 822136162 | AFS MOTORSTATION ABDECKBLECH | 2 | J | K-Kaufteil | 26.4 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 20 | 822136162
20/20/10/30/40/10/140 | 822136160 | AFS MOTORSTATION DISTANZSCHEIBE | 2 | J | K-Kaufteil | 7.06 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 20 | 822136160
20/20/10/30/40/10/110 | 822136158 | ANTRIEBSWELLE AFS | 2 | J | K-Kaufteil | 96.32 | 48.16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 20 | 822136158
20/20/10/30/40/10/70 | 822136157 | AFS MOTORSTATION ZENTRIERUNG | 4 | J | K-Kaufteil | 34.84 | 8.71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 20 | 822136157
20/20/10/30/40/10/60 | 822136156 | AFS MOTORSTATION GEGENPLATTE | 2 | J | K-Kaufteil | 76 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 20 | 822136156
20/20/10/30/40/10/100 | 822136155 | AFS MOTORSTATION DISTANZHÜLSE | 4 | J | K-Kaufteil | 14 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 20 | 822136155
20/20/10/30/40/10/50 | 822136154 | AFS MOTORSTATION UMLENKHÜLSE 2 | 2 | J | K-Kaufteil | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 20 | 822136154
20/20/10/30/40/10/90 | 822136153 | AFS MOTORSTATION UMLENKHÜLSE 1 | 4 | J | K-Kaufteil | 30 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 20 | 822136153
20/20/10/30/40/10/80 | 822134060 | UMLENKKETTENRAD AFS MOTORSTAT. Z=17 BEARBEITET | 2 | J | E-Eigenbau | 33.4 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 20 | 822134060
20/20/10/30/40/10/30 | 822134039 | UMLENKKETTENRAD 1/2"X1/4" Z=17 MIT KUGELLAGER | 4 | J | K-Kaufteil | 18.56 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 20 | 822134039
20/20/10/30/40/10/20 | 822134036 | AFS MOTORSTATION, SPANNER, SCHWEISSTEIL | 2 | J | K-Kaufteil | 147.6 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 20 | 822134036
20/20/10/30/40/10/10 | 822134035 | AFS MOTORSTATION, GESCHWEISST, BEARBEITET | 2 | J | K-Kaufteil | 351 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 20 | 822134035
20/20/10/30/40/10/130 | 822036113 | KETTENRAD Z=19 (ANTRIEBSRITZEL AFS) | 2 | J | K-Kaufteil | 10.28 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 20 | 822036113
20/20/10/30/40/10/440 | 712000151 | REDUKTION M25/M16 | 2 | J | K-Kaufteil | 1.81 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 50 | 712000151
20/20/10/30/40/10/450 | 712000100 | VERSCHRAUBUNG M16x1,5 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.89 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 50 | 712000100
20/20/10/30/40/20 | 822132010 | AFS UMLENKUNG LW18, ANBAUTEILE | 4 | N | E-Eigenbau | 267.49 | 66.87 | 6 | 1.5 | 20 | 6 | 14 | 20 | 822132010
20/20/10/30/40/20/10 | 822136169 | UMLENKSCHEIBE LW18 AFS | 4 | J | K-Kaufteil | 66.32 | 16.58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822136169
20/20/10/30/40/20/30 | 929025113 | RILLENKUG.LAG.6203-2RSH D=17,D=40,B=12 DIN 625 | 4 | J | K-Kaufteil | 21.08 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 929025113
20/20/10/30/40/20/100 | 919050012 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR EINZUG" 50 mm | 4 | J | K-Kaufteil | 3.46 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 919050012
20/20/10/30/40/20/90 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 4 | J | K-Kaufteil | 3.28 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 919050006
20/20/10/30/40/20/110 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 16 | J | K-Kaufteil | 2.88 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 919010055
20/20/10/30/40/20/60 | 911021230 | Senkschraube ISO 10642 - M5 x 16 - 08.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 911021230
20/20/10/30/40/20/70 | 911021109 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 25 - 08.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 911021109
20/20/10/30/40/20/80 | 822136201 | SCHUTZABDECKUNG FÜR AFS - UMLENKSTATION | 4 | J | E-Eigenbau | 0.77 | 0.19 | 6 | 1.5 | 20 | 7 | 11 | 20 | 822136201
20/20/10/30/40/20/50 | 822136172 | AFS UMLENKUNG LW18 UMLENKHÜLSE | 4 | J | K-Kaufteil | 56.4 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822136172
20/20/10/30/40/20/40 | 822136171 | AFS UMLENKUNG LW18 UMLENKBOLZEN | 4 | J | K-Kaufteil | 34.72 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822136171
20/20/10/30/40/20/20 | 822136170 | AFS UMLENKUNG LW18 ABDECKSCHEIBE | 8 | J | K-Kaufteil | 78.21 | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822136170
20/20/10/30/40/30 | 822134044 | ST-BOGEN 26° UNTEN - ANBAUTEILE | 2 | N | E-Eigenbau | 12.52 | 6.26 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | 20 | 822134044
20/20/10/30/40/30/20 | 822136064 | AFS GLEITPROFILZUSCHNITT F.ST-BOGEN 26° (KURZ) | 2 | J | E-Eigenbau | 12.25 | 6.13 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 20 | 822136064
20/20/10/30/40/30/50 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 6 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911261023
20/20/10/30/40/30/60 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 6 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911261015
20/20/10/30/40/40 | 822134043 | ST-BOGEN 26° OBEN - ANBAUTEILE (für LT50) | 2 | N | E-Eigenbau | 219.21 | 109.61 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | 20 | 822134043
20/20/10/30/40/40/50 | 822136054 | AFS GLEITPROFILZUSCHNITT F.ST-BOGEN 26° | 2 | J | E-Eigenbau | 16.37 | 8.18 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | 20 | 822136054
20/20/10/30/40/40/90 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 913011007
20/20/10/30/40/40/80 | 911281005 | BLECHSCHR. 4,8X16 6 KT.ISO 1479C (DIN 7976) VZ | 10 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 911281005
20/20/10/30/40/40/60 | 911261061 | BLECHSCHR. 6,3X16 ISO 7050C SENK.MKREUZSCH.H (DIN | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 911261061
20/20/10/30/40/40/100 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 8 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 911261015
20/20/10/30/40/40/70 | 911021156 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 30 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | 911021156
20/20/10/30/40/40/40 | 822136197 | HALTEBOLZEN AFS KOMPONENTEN-LÖSUNG | 2 | J | K-Kaufteil | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 20 | 822136197
20/20/10/30/40/40/30 | 822136196 | GLEITPROFIL-BOGEN 26° OBEN GEGENSEITE | 2 | J | K-Kaufteil | 55.82 | 27.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 20 | 822136196
20/20/10/30/40/40/20 | 822136195 | GLEITPROFIL-BOGEN 26° OBEN | 2 | J | K-Kaufteil | 132.12 | 66.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 20 | 822136195
20/20/10/30/40/170 | 821114017 | TRAPEZVERBINDUNG TV-A FÜR AP110 / ST KPL. | 4 | N | E-Eigenbau | 15.89 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 10 | 821114017
20/20/10/30/40/170/20 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 4 | J | E-Eigenbau | 4.28 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 821116001
20/20/10/30/40/170/30 | 911021005 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 20 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 911021005
20/20/10/30/40/170/40 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 911091037
20/20/10/30/40/170/10 | 821116017 | TRAPEZVERBINDUNG ADAPTER AP110/ST | 4 | J | E-Eigenbau | 11.05 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 821116017
20/20/10/30/40/320 | 822134055 | AFS-SCHRÄG 26° KPL. MIT VERL. L3 U.ND L1 | 4.48 | N | E-Eigenbau | 1802.58 | 402.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822134055
20/20/10/30/40/320/30 | 821084000_ | SCHRAUBTRÄGER ST VERLÄNGERUNG UNTEN L1 | 300 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 821084000_
20/20/10/30/40/320/90 | 825004006 | MUFFE FÜR ROHR 1" L=50 | 6 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 30 | 825004006
20/20/10/30/40/320/60 | 822136194 | ST-BOGEN 26° OBEN (für LT50) | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 822136194
20/20/10/30/40/320/80 | 822136052 | ST-BOGEN 26° UNTEN | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 822136052
20/20/10/30/40/320/50 | 822134038 | AFS UMLENKUNG LW18 SCHRAUBTRÄGER - GESCHWEISST | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 822134038
20/20/10/30/40/320/10 | 821084201_ | AFS SCHRAUBTRÄGER MOTORSTATION L2 | 1640 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 821084201_
20/20/10/30/40/320/40 | 821084001_ | SCHRAUBTRÄGER ST VERLÄNGERUNG OBEN L3 | 300 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 821084001_
20/20/10/30/40/100 | 822037145 | GLEITSCHIENE FÜR KETTE 1/2"X1/4" S84 GESCHLOSSEN | 8 | J | K-Kaufteil | 192.8 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822037145
20/20/10/30/40/130 | 929055185 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4/BE1, 0,55KW, 50Hz M.BREMSE | 2 | N | K-Kaufteil | 1154.64 | 577.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 929055185
20/20/10/30/40/60 | 929041021 | ROLLENKETTE 1/2"X1/4"X7.75D S84-V TEILUNG 12,7 | 18 | J | K-Kaufteil | 288.9 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 929041021
20/20/10/30/40/70 | 929041020 | NIETGLIED FÜR ROLLENKETTE 1/2" X 1/4" | 2 | J | K-Kaufteil | 1.14 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 929041020
20/20/10/30/40/340 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 2 | J | K-Kaufteil | 0.7 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822006100
20/20/10/30/40/110 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 12 | J | K-Kaufteil | 0.42 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 60 | 911261015
20/20/10/30/40/80 | 822136184 | AFS UMLENKUNG LW18 ANFANGSLEISTE OBEN | 2 | J | E-Eigenbau | 113.86 | 56.93 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822136184
20/20/10/30/40/90 | 822136168 | AFS UMLENKUNG LW18 ANFANGSLEISTE UNTEN | 2 | J | E-Eigenbau | 118.06 | 59.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822136168
20/20/40 | 1025 | Outbound ab Brandschutztor | 1 | N | E-Eigenbau | 27091.27 | 27091.27 | 1537.78 | 1537.78 | 275 | 3 | 7 | 20 | 1025
20/20/40/10 | 1025 | TEF | 1 | N | E-Eigenbau | 11829.64 | 11829.64 | 407.71 | 407.71 | 235 | 4 | 3 | 20 | 1025
20/20/10/40/10 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF exit with bow | 1 | N | E-Eigenbau | 1633.67 | 1633.67 | 65.36 | 65.36 | 62.5 | 5 | 8 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/10/40/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1633.67 | 1633.67 | 65.36 | 65.36 | 62.5 | 6 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/10/10/40/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 822064076
20/20/10/10/10/100/40/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/10/10/100/40/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/10/10/100/40/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/10/10/40/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 28 | N | E-Eigenbau | 186.35 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 822064072
20/20/10/10/10/120/40/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 28 | J | E-Eigenbau | 31.51 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/10/10/120/40/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 28 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/10/10/120/40/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 28 | J | K-Kaufteil | 1.37 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/10/10/120/40/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 28 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/10/10/120/40/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 28 | J | K-Kaufteil | 14.35 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/10/10/120/40/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 28 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/10/10/120/40/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 28 | J | K-Kaufteil | 138.04 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/10/10/40/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 9 | N | E-Eigenbau | 13.88 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 822064035
20/20/10/10/10/160/40/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 9 | J | K-Kaufteil | 13.05 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/10/10/160/40/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.69 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/10/10/160/40/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/10/10/40/10 | 822062007 | TEF LINKS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 230.94 | 230.94 | 24.11 | 24.11 | 15 | 7 | 15 | 20 | 822062007
20/20/10/10/10/40/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 10 | J | K-Kaufteil | 4.73 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 924031009
20/20/10/10/10/40/30 | 929055170 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M6B, 0,55KW 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 467.94 | 467.94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 929055170
20/20/10/10/10/40/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 40 | J | K-Kaufteil | 238 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 929041030
20/20/10/10/10/40/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 822006100
20/20/10/10/10/40/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 10 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 911261023
20/20/10/10/10/40/280 | 822066168 | TEF-PROFIL-BOGEN 22.5° R450 | 2 | J | E-Eigenbau | 32.41 | 16.2 | 9.5 | 4.75 | 20 | 7 | 15 | 20 | 822066168
20/20/10/10/10/40/290 | 822066165 | TEF-PROFIL-BOGEN INNEN 67,5° R400 | 2 | J | E-Eigenbau | 44.11 | 22.05 | 19.5 | 9.75 | 20 | 7 | 15 | 20 | 822066165
20/20/10/10/10/40/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 156 | J | K-Kaufteil | 151.32 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 822066128
20/20/10/10/10/40/230 | 822066032 | TEF BOGEN 90° R535 | 1 | J | E-Eigenbau | 40.52 | 40.52 | 12.25 | 12.25 | 7.5 | 7 | 15 | 20 | 822066032
20/20/10/10/10/40/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 12 | J | K-Kaufteil | 95.04 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 822066026
20/20/10/10/10/40/150 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 18 | J | K-Kaufteil | 122.4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 822064013
20/20/10/40/20 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF entrance | 1 | N | E-Eigenbau | 1546.18 | 1546.18 | 47.65 | 47.65 | 27.5 | 5 | 8 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/20/40/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1546.18 | 1546.18 | 47.65 | 47.65 | 27.5 | 6 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/20/10/40/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | 822064076
20/20/10/20/10/100/40/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/20/10/100/40/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/20/10/100/40/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/20/10/40/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 26 | N | E-Eigenbau | 173.04 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | 822064072
20/20/10/20/10/120/40/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 26 | J | E-Eigenbau | 29.26 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/20/10/120/40/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 26 | J | K-Kaufteil | 0.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/20/10/120/40/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 26 | J | K-Kaufteil | 1.27 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/20/10/120/40/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 26 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/20/10/120/40/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 26 | J | K-Kaufteil | 13.32 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/20/10/120/40/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 26 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/20/10/120/40/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 26 | J | K-Kaufteil | 128.18 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/20/10/40/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 9.25 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | 822064035
20/20/10/20/10/160/40/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 6 | J | K-Kaufteil | 8.7 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/20/10/160/40/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/20/10/160/40/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/20/10/40/20 | 822062008 | TEF RECHTS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 227.55 | 227.55 | 25.65 | 25.65 | 10 | 7 | 14 | 20 | 822062008
20/20/10/20/10/40/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 9 | J | K-Kaufteil | 4.26 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | 924031009
20/20/10/20/10/40/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 35 | J | K-Kaufteil | 208.25 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | 929041030
20/20/10/20/10/40/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | 822006100
20/20/10/20/10/40/40 | 929055247 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M5A, 0,55KW, 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 467.94 | 467.94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | 929055247
20/20/10/20/10/40/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 12 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 60 | 911261023
20/20/10/20/10/40/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 128 | J | K-Kaufteil | 124.16 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | 822066128
20/20/10/20/10/40/240 | 822066033 | TEF BOGEN 90° R725 | 1 | J | E-Eigenbau | 40.52 | 40.52 | 9.75 | 9.75 | 10 | 7 | 14 | 20 | 822066033
20/20/10/20/10/40/230 | 822066032 | TEF BOGEN 90° R535 | 1 | J | E-Eigenbau | 40.52 | 40.52 | 12.25 | 12.25 | 7.5 | 7 | 14 | 20 | 822066032
20/20/10/20/10/40/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 12 | J | K-Kaufteil | 95.04 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | 822066026
20/20/10/20/10/40/150 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 22 | J | K-Kaufteil | 149.6 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | 822064013
20/20/10/40/30 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF to exit | 1 | N | E-Eigenbau | 1163.28 | 1163.28 | 37.9 | 37.9 | 17.5 | 5 | 8 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/30/40/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1163.28 | 1163.28 | 37.9 | 37.9 | 17.5 | 6 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/30/10/40/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064076
20/20/10/30/10/100/40/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/30/10/100/40/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/30/10/100/40/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/30/10/40/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 15 | N | E-Eigenbau | 99.83 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064072
20/20/10/30/10/120/40/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 15 | J | E-Eigenbau | 16.88 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/30/10/120/40/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 15 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/30/10/120/40/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 15 | J | K-Kaufteil | 0.73 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/30/10/120/40/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 15 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/30/10/120/40/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 15 | J | K-Kaufteil | 7.69 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/30/10/120/40/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 15 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/30/10/120/40/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 15 | J | K-Kaufteil | 73.95 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/30/10/40/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 6.17 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064035
20/20/10/30/10/160/40/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 4 | J | K-Kaufteil | 5.8 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/30/10/160/40/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/30/10/160/40/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/30/10/40/20 | 822062008 | TEF RECHTS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 227.55 | 227.55 | 25.65 | 25.65 | 10 | 7 | 13 | 20 | 822062008
20/20/10/30/10/40/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 6 | J | K-Kaufteil | 2.84 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 924031009
20/20/10/30/10/40/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 20 | J | K-Kaufteil | 119 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 929041030
20/20/10/30/10/40/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822006100
20/20/10/30/10/40/40 | 929055247 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M5A, 0,55KW, 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 467.94 | 467.94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 929055247
20/20/10/30/10/40/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 6 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911261023
20/20/10/30/10/40/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 64 | J | K-Kaufteil | 62.08 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822066128
20/20/10/30/10/40/230 | 822066032 | TEF BOGEN 90° R535 | 1 | J | E-Eigenbau | 40.52 | 40.52 | 12.25 | 12.25 | 7.5 | 7 | 13 | 20 | 822066032
20/20/10/30/10/40/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 8 | J | K-Kaufteil | 63.36 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822066026
20/20/10/30/10/40/150 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 10 | J | K-Kaufteil | 68 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064013
20/20/10/40/40 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF from entrance | 1 | N | E-Eigenbau | 1190.82 | 1190.82 | 36.36 | 36.36 | 22.5 | 5 | 8 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/40/40/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1190.82 | 1190.82 | 36.36 | 36.36 | 22.5 | 6 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/40/10/40/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064076
20/20/10/40/10/100/40/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/40/10/100/40/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/40/10/100/40/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/40/10/40/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 16 | N | E-Eigenbau | 106.49 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064072
20/20/10/40/10/120/40/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 16 | J | E-Eigenbau | 18.01 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/40/10/120/40/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/40/10/120/40/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.78 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/40/10/120/40/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/40/10/120/40/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 16 | J | K-Kaufteil | 8.2 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/40/10/120/40/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/40/10/120/40/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 16 | J | K-Kaufteil | 78.88 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/40/10/40/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 6.17 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064035
20/20/10/40/10/160/40/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 4 | J | K-Kaufteil | 5.8 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/40/10/160/40/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/40/10/160/40/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/40/10/40/10 | 822062007 | TEF LINKS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 230.94 | 230.94 | 24.11 | 24.11 | 15 | 7 | 13 | 20 | 822062007
20/20/10/40/10/40/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 6 | J | K-Kaufteil | 2.84 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 924031009
20/20/10/40/10/40/30 | 929055170 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M6B, 0,55KW 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 467.94 | 467.94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 929055170
20/20/10/40/10/40/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 20 | J | K-Kaufteil | 119 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 929041030
20/20/10/40/10/40/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822006100
20/20/10/40/10/40/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 7 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911261023
20/20/10/40/10/40/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 68 | J | K-Kaufteil | 65.96 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822066128
20/20/10/40/10/40/230 | 822066032 | TEF BOGEN 90° R535 | 1 | J | E-Eigenbau | 40.52 | 40.52 | 12.25 | 12.25 | 7.5 | 7 | 13 | 20 | 822066032
20/20/10/40/10/40/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 8 | J | K-Kaufteil | 63.36 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822066026
20/20/10/40/10/40/150 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 12 | J | K-Kaufteil | 81.6 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064013
20/20/10/40/50 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF with sluice to exit | 1 | N | E-Eigenbau | 1298.59 | 1298.59 | 48.61 | 48.61 | 30 | 5 | 8 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/50/40/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1298.59 | 1298.59 | 48.61 | 48.61 | 30 | 6 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/50/10/40/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064076
20/20/10/50/10/100/40/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/50/10/100/40/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/50/10/100/40/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/50/10/40/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 19 | N | E-Eigenbau | 126.45 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064072
20/20/10/50/10/120/40/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 19 | J | E-Eigenbau | 21.38 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/50/10/120/40/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 19 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/50/10/120/40/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 19 | J | K-Kaufteil | 0.93 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/50/10/120/40/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 19 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/50/10/120/40/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 19 | J | K-Kaufteil | 9.74 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/50/10/120/40/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 19 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/50/10/120/40/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 19 | J | K-Kaufteil | 93.67 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/50/10/40/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 5 | N | E-Eigenbau | 7.71 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064035
20/20/10/50/10/160/40/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 5 | J | K-Kaufteil | 7.25 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/50/10/160/40/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.39 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/50/10/160/40/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/50/10/40/10 | 822062007 | TEF LINKS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 230.94 | 230.94 | 24.11 | 24.11 | 15 | 7 | 13 | 20 | 822062007
20/20/10/50/10/40/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 7 | J | K-Kaufteil | 3.31 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 924031009
20/20/10/50/10/40/30 | 929055170 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M6B, 0,55KW 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 467.94 | 467.94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 929055170
20/20/10/50/10/40/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 25 | J | K-Kaufteil | 148.75 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 929041030
20/20/10/50/10/40/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822006100
20/20/10/50/10/40/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 7 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911261023
20/20/10/50/10/40/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 84 | J | K-Kaufteil | 81.48 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822066128
20/20/10/50/10/40/230 | 822066032 | TEF BOGEN 90° R535 | 2 | J | E-Eigenbau | 81.05 | 40.52 | 24.5 | 12.25 | 15 | 7 | 13 | 20 | 822066032
20/20/10/50/10/40/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 8 | J | K-Kaufteil | 63.36 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822066026
20/20/10/50/10/40/150 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 12 | J | K-Kaufteil | 81.6 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064013
20/20/10/40/60 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF to entrance Workstation | 1 | N | E-Eigenbau | 1244.22 | 1244.22 | 43.61 | 43.61 | 35 | 5 | 8 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/60/40/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1244.22 | 1244.22 | 43.61 | 43.61 | 35 | 6 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/60/10/40/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064076
20/20/10/60/10/100/40/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/60/10/100/40/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/60/10/100/40/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/60/10/40/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 18 | N | E-Eigenbau | 119.8 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064072
20/20/10/60/10/120/40/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 18 | J | E-Eigenbau | 20.26 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/60/10/120/40/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.42 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/60/10/120/40/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.88 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/60/10/120/40/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/60/10/120/40/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 18 | J | K-Kaufteil | 9.22 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/60/10/120/40/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/60/10/120/40/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 18 | J | K-Kaufteil | 88.74 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/60/10/40/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 5 | N | E-Eigenbau | 7.71 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064035
20/20/10/60/10/160/40/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 5 | J | K-Kaufteil | 7.25 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/60/10/160/40/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.39 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/60/10/160/40/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/60/10/40/10 | 822062007 | TEF LINKS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 230.94 | 230.94 | 24.11 | 24.11 | 15 | 7 | 13 | 20 | 822062007
20/20/10/60/10/40/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 6 | J | K-Kaufteil | 2.84 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 924031009
20/20/10/60/10/40/30 | 929055170 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M6B, 0,55KW 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 467.94 | 467.94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 929055170
20/20/10/60/10/40/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 20 | J | K-Kaufteil | 119 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 929041030
20/20/10/60/10/40/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822006100
20/20/10/60/10/40/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 6 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911261023
20/20/10/60/10/40/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 80 | J | K-Kaufteil | 77.6 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822066128
20/20/10/60/10/40/240 | 822066033 | TEF BOGEN 90° R725 | 2 | J | E-Eigenbau | 81.05 | 40.52 | 19.5 | 9.75 | 20 | 7 | 13 | 20 | 822066033
20/20/10/60/10/40/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 8 | J | K-Kaufteil | 63.36 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822066026
20/20/10/60/10/40/150 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 10 | J | K-Kaufteil | 68 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064013
20/20/10/40/70 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF exit Workstation | 1 | N | E-Eigenbau | 2227.97 | 2227.97 | 97.48 | 97.48 | 22.5 | 5 | 8 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/70/40/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 2227.97 | 2227.97 | 97.48 | 97.48 | 22.5 | 6 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/70/10/40/20 | 822062008 | TEF RECHTS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | N | E-Eigenbau | 231.1 | 231.1 | 20.98 | 20.98 | 7.5 | 7 | 15 | 20 | 822062008
20/20/10/70/10/20/40/10 | 822064092 | UMLENKSPANNSTATION LINKS FÜR TEF RECHTS - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 100.23 | 100.23 | 6.48 | 6.48 | 2.5 | 8 | 4 | 20 | 822064092
20/20/10/70/10/20/40/30 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 2 | J | K-Kaufteil | 1.64 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 919050006
20/20/10/70/10/20/40/40 | 919010057 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER TYPENSCHILD SILBER 51X102MM | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | 919010057
20/20/10/70/10/20/40/20 | 822064096 | ANTRIEBSSTATION RECHTS FÜR TEF RECHTS | 1 | J | E-Eigenbau | 129.19 | 129.19 | 14.5 | 14.5 | 5 | 8 | 4 | 20 | 822064096
20/20/10/70/10/40/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 822064076
20/20/10/70/10/100/40/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/70/10/100/40/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/70/10/100/40/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/70/10/40/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 33 | N | E-Eigenbau | 219.63 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 822064072
20/20/10/70/10/120/40/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 33 | J | E-Eigenbau | 37.14 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/70/10/120/40/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 33 | J | K-Kaufteil | 0.76 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/70/10/120/40/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 33 | J | K-Kaufteil | 1.61 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/70/10/120/40/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 33 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/70/10/120/40/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 33 | J | K-Kaufteil | 16.91 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/70/10/120/40/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 33 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/70/10/120/40/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 33 | J | K-Kaufteil | 162.69 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/70/10/40/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 47 | N | E-Eigenbau | 72.47 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 822064035
20/20/10/70/10/160/40/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 47 | J | K-Kaufteil | 68.15 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/70/10/160/40/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 94 | J | K-Kaufteil | 3.63 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/70/10/160/40/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 94 | J | K-Kaufteil | 0.7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/70/10/40/150 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 32 | J | K-Kaufteil | 217.6 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 822064013
20/20/10/70/10/40/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 11 | J | K-Kaufteil | 5.21 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 924031009
20/20/10/70/10/40/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 45 | J | K-Kaufteil | 267.75 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 929041030
20/20/10/70/10/40/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 822006100
20/20/10/70/10/40/340 | 200000348 | TEF Bogen vertikal abwärts 4° - BG | 8 | J | E-Eigenbau | 157.28 | 19.66 | 26 | 3.25 | 0 | 7 | 15 | 20 | 200000348
20/20/10/70/10/40/330 | 200000347 | TEF Bogen vertikal aufwärts 4° - BG | 8 | J | E-Eigenbau | 157.28 | 19.66 | 26 | 3.25 | 0 | 7 | 15 | 20 | 200000347
20/20/10/70/10/40/40 | 929055247 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M5A, 0,55KW, 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 522.84 | 522.84 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 929055247
20/20/10/70/10/40/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 17 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 60 | 911261023
20/20/10/70/10/40/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 168 | J | K-Kaufteil | 162.96 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 822066128
20/20/10/70/10/40/230 | 822066032 | TEF BOGEN 90° R535 | 2 | J | E-Eigenbau | 81.05 | 40.52 | 24.5 | 12.25 | 15 | 7 | 15 | 20 | 822066032
20/20/10/70/10/40/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 16 | J | K-Kaufteil | 126.72 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 822066026
20/20/10/40/80 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF entrance Workstation | 1 | N | E-Eigenbau | 1524.9 | 1524.9 | 30.73 | 30.73 | 17.5 | 5 | 8 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/80/40/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1524.9 | 1524.9 | 30.73 | 30.73 | 17.5 | 6 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/80/10/40/20 | 822062008 | TEF RECHTS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | N | E-Eigenbau | 231.1 | 231.1 | 20.98 | 20.98 | 7.5 | 7 | 13 | 20 | 822062008
20/20/10/80/10/20/40/10 | 822064092 | UMLENKSPANNSTATION LINKS FÜR TEF RECHTS - BG | 1 | J | E-Eigenbau | 100.23 | 100.23 | 6.48 | 6.48 | 2.5 | 8 | 4 | 20 | 822064092
20/20/10/80/10/20/40/30 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 2 | J | K-Kaufteil | 1.64 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 919050006
20/20/10/80/10/20/40/40 | 919010057 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER TYPENSCHILD SILBER 51X102MM | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | 919010057
20/20/10/80/10/20/40/20 | 822064096 | ANTRIEBSSTATION RECHTS FÜR TEF RECHTS | 1 | J | E-Eigenbau | 129.19 | 129.19 | 14.5 | 14.5 | 5 | 8 | 4 | 20 | 822064096
20/20/10/80/10/40/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064076
20/20/10/80/10/100/40/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/80/10/100/40/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/80/10/100/40/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/80/10/40/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 20 | N | E-Eigenbau | 133.11 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064072
20/20/10/80/10/120/40/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 20 | J | E-Eigenbau | 22.51 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/80/10/120/40/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/80/10/120/40/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0.98 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/80/10/120/40/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/80/10/120/40/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 20 | J | K-Kaufteil | 10.25 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/80/10/120/40/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/80/10/120/40/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 20 | J | K-Kaufteil | 98.6 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/80/10/40/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 5 | N | E-Eigenbau | 7.71 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064035
20/20/10/80/10/160/40/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 5 | J | K-Kaufteil | 7.25 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/80/10/160/40/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.39 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/80/10/160/40/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/80/10/40/150 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 18 | J | K-Kaufteil | 122.4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064013
20/20/10/80/10/40/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 7 | J | K-Kaufteil | 3.31 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 924031009
20/20/10/80/10/40/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 25 | J | K-Kaufteil | 148.75 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 929041030
20/20/10/80/10/40/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822006100
20/20/10/80/10/40/40 | 929055247 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M5A, 0,55KW, 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 643.82 | 643.82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 929055247
20/20/10/80/10/40/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 10 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911261023
20/20/10/80/10/40/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 96 | J | K-Kaufteil | 93.12 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822066128
20/20/10/80/10/40/240 | 822066033 | TEF BOGEN 90° R725 | 1 | J | E-Eigenbau | 40.52 | 40.52 | 9.75 | 9.75 | 10 | 7 | 13 | 20 | 822066033
20/20/10/80/10/40/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 12 | J | K-Kaufteil | 95.04 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822066026
20/20/40/30 | 1025 | AFS | 1 | N | E-Eigenbau | 5160.7 | 5160.7 | 506.85 | 506.85 | 25 | 4 | 3 | 20 | 1025
20/20/30/40/10 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER AFS down (exit) | 1 | N | E-Eigenbau | 2580.71 | 2580.71 | 339.84 | 339.84 | 10 | 5 | 2 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/30/10/40/40 | AFS SCHRÄG 26° | AFS SCHRÄG 26°- TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 2580.71 | 2580.71 | 339.84 | 339.84 | 10 | 6 | 1 | 20 | AFS SCHRÄG 26°
20/20/30/10/40/40/10 | 822132009 | AFS ANTRIEBS-/SPANNSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 493.51 | 493.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | 822132009
20/20/30/10/40/10/40/460 | 710005021 | M12 BLINDSTOPFEN FÜR AS-INTERFACEMODULE | 1 | J | K-Kaufteil | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 50 | 710005021
20/20/30/10/40/10/40/180 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 925011006
20/20/30/10/40/10/40/380 | 911021105 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 12 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 911021105
20/20/30/10/40/10/40/400 | 911021052 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 50 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 911021052
20/20/30/10/40/10/40/490 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 911021014
20/20/30/10/40/10/40/370 | 911011142 | Sechskantschraube DIN 933 - M12 x 55 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 911011142
20/20/30/10/40/10/40/360 | 911011122 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 70 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 911011122
20/20/30/10/40/10/40/350 | 911011116 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 50 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 911011116
20/20/30/10/40/10/40/170 | 929025112 | KUGEL-STEHLAG. 625 120 00 D=20UCP 204 | 1 | J | K-Kaufteil | 15.33 | 15.33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 929025112
20/20/30/10/40/10/40/120 | 925011017 | Passfeder DIN 6885-3 - A 8 x 5 x 25 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 925011017
20/20/30/10/40/10/40/510 | 919010057 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER TYPENSCHILD SILBER 51X102MM | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 919010057
20/20/30/10/40/10/40/200 | 916021075 | SCHRAUBDRUCKFEDER DD=12,5DH=25LO=38 | 1 | J | K-Kaufteil | 5.25 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 916021075
20/20/30/10/40/10/40/190 | 915011003 | Sicherungsring DIN 471 - 15 x 1 - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 915011003
20/20/30/10/40/10/40/240 | 913051062 | Sicherungsblech DIN 5406 - MB 5 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 1.17 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 913051062
20/20/30/10/40/10/40/390 | 913031038 | Federring DIN 7980 - 8 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 913031038
20/20/30/10/40/10/40/430 | 913011023 | KOTFLÜGELSCHEIBE 10.5X30 S=1,25 KAROSSERIESCH. VZ | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 913011023
20/20/30/10/40/10/40/210 | 913011020 | KOTFLÜGELSCHEIBE 6.4X20 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 913011020
20/20/30/10/40/10/40/340 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 913011010
20/20/30/10/40/10/40/280 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 9 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 913011009
20/20/30/10/40/10/40/260 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 913011003
20/20/30/10/40/10/40/220 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 913011001
20/20/30/10/40/10/40/250 | 912073005 | Nutmutter DIN 981 - KM 5 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 2.21 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 912073005
20/20/30/10/40/10/40/410 | 912041006 | Sechskantmutter DIN 985 - M10 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 912041006
20/20/30/10/40/10/40/420 | 912011011 | Sechskantmutter DIN 934 - M12 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 912011011
20/20/30/10/40/10/40/310 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 912011009
20/20/30/10/40/10/40/480 | 912011006 | Sechskantmutter DIN 934 - M4 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 912011006
20/20/30/10/40/10/40/270 | 911021189 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 8 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 911021189
20/20/30/10/40/10/40/290 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 911011014
20/20/30/10/40/10/40/320 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 911011008
20/20/30/10/40/10/40/330 | 911011005 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 20 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 911011005
20/20/30/10/40/10/40/300 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 2 | J | K-Kaufteil | 1.76 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 30 | 825006003
20/20/30/10/40/10/40/470 | 822136203 | AFS MOTORSTATION ABDECKBLECH AN GEGENPLATTE | 1 | J | K-Kaufteil | 2.05 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822136203
20/20/30/10/40/10/40/230 | 822136189 | KLEMMKLOTZ -ST- ROHR AFS MOTORSTATION | 2 | J | K-Kaufteil | 7.52 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822136189
20/20/30/10/40/10/40/40 | 822136180 | UMLENKHÜLSE SPANNRAD FÜR AFS MOTORSTATION | 1 | J | K-Kaufteil | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822136180
20/20/30/10/40/10/40/160 | 822136163 | AFS MOTORSTATION STEHLAGERDISTANZPLATTE | 1 | J | K-Kaufteil | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822136163
20/20/30/10/40/10/40/150 | 822136162 | AFS MOTORSTATION ABDECKBLECH | 1 | J | K-Kaufteil | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822136162
20/20/30/10/40/10/40/140 | 822136160 | AFS MOTORSTATION DISTANZSCHEIBE | 1 | J | K-Kaufteil | 3.53 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822136160
20/20/30/10/40/10/40/110 | 822136158 | ANTRIEBSWELLE AFS | 1 | J | K-Kaufteil | 48.16 | 48.16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822136158
20/20/30/10/40/10/40/70 | 822136157 | AFS MOTORSTATION ZENTRIERUNG | 2 | J | K-Kaufteil | 17.42 | 8.71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822136157
20/20/30/10/40/10/40/60 | 822136156 | AFS MOTORSTATION GEGENPLATTE | 1 | J | K-Kaufteil | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822136156
20/20/30/10/40/10/40/100 | 822136155 | AFS MOTORSTATION DISTANZHÜLSE | 2 | J | K-Kaufteil | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822136155
20/20/30/10/40/10/40/50 | 822136154 | AFS MOTORSTATION UMLENKHÜLSE 2 | 1 | J | K-Kaufteil | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822136154
20/20/30/10/40/10/40/90 | 822136153 | AFS MOTORSTATION UMLENKHÜLSE 1 | 2 | J | K-Kaufteil | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822136153
20/20/30/10/40/10/40/80 | 822134060 | UMLENKKETTENRAD AFS MOTORSTAT. Z=17 BEARBEITET | 1 | J | E-Eigenbau | 16.7 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822134060
20/20/30/10/40/10/40/30 | 822134039 | UMLENKKETTENRAD 1/2"X1/4" Z=17 MIT KUGELLAGER | 2 | J | K-Kaufteil | 9.28 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822134039
20/20/30/10/40/10/40/20 | 822134036 | AFS MOTORSTATION, SPANNER, SCHWEISSTEIL | 1 | J | K-Kaufteil | 73.8 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822134036
20/20/30/10/40/10/40/10 | 822134035 | AFS MOTORSTATION, GESCHWEISST, BEARBEITET | 1 | J | K-Kaufteil | 175.5 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822134035
20/20/30/10/40/10/40/130 | 822036113 | KETTENRAD Z=19 (ANTRIEBSRITZEL AFS) | 1 | J | K-Kaufteil | 5.14 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822036113
20/20/30/10/40/10/40/440 | 712000151 | REDUKTION M25/M16 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 50 | 712000151
20/20/30/10/40/10/40/450 | 712000100 | VERSCHRAUBUNG M16x1,5 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 50 | 712000100
20/20/30/10/40/40/20 | 822132010 | AFS UMLENKUNG LW18, ANBAUTEILE | 1 | N | E-Eigenbau | 66.92 | 66.92 | 1.5 | 1.5 | 5 | 7 | 14 | 20 | 822132010
20/20/30/10/40/20/40/10 | 822136169 | UMLENKSCHEIBE LW18 AFS | 1 | J | K-Kaufteil | 16.58 | 16.58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 20 | 822136169
20/20/30/10/40/20/40/30 | 929025113 | RILLENKUG.LAG.6203-2RSH D=17,D=40,B=12 DIN 625 | 1 | J | K-Kaufteil | 5.27 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 60 | 929025113
20/20/30/10/40/20/40/100 | 919050012 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR EINZUG" 50 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 0.87 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 60 | 919050012
20/20/30/10/40/20/40/90 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 60 | 919050006
20/20/30/10/40/20/40/110 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 4 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 20 | 919010055
20/20/30/10/40/20/40/60 | 911021230 | Senkschraube ISO 10642 - M5 x 16 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 60 | 911021230
20/20/30/10/40/20/40/70 | 911021109 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 25 - 08.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 60 | 911021109
20/20/30/10/40/20/40/80 | 822136201 | SCHUTZABDECKUNG FÜR AFS - UMLENKSTATION | 1 | J | E-Eigenbau | 0.19 | 0.19 | 1.5 | 1.5 | 5 | 8 | 11 | 20 | 822136201
20/20/30/10/40/20/40/50 | 822136172 | AFS UMLENKUNG LW18 UMLENKHÜLSE | 1 | J | K-Kaufteil | 14.1 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 20 | 822136172
20/20/30/10/40/20/40/40 | 822136171 | AFS UMLENKUNG LW18 UMLENKBOLZEN | 1 | J | K-Kaufteil | 8.68 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 20 | 822136171
20/20/30/10/40/20/40/20 | 822136170 | AFS UMLENKUNG LW18 ABDECKSCHEIBE | 2 | J | K-Kaufteil | 19.55 | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 20 | 822136170
20/20/30/10/40/40/30 | 822134044 | ST-BOGEN 26° UNTEN - ANBAUTEILE | 1 | N | E-Eigenbau | 6.26 | 6.26 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | 14 | 20 | 822134044
20/20/30/10/40/30/40/20 | 822136064 | AFS GLEITPROFILZUSCHNITT F.ST-BOGEN 26° (KURZ) | 1 | J | E-Eigenbau | 6.13 | 6.13 | 1 | 1 | 2.5 | 8 | 3 | 20 | 822136064
20/20/30/10/40/30/40/50 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 3 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911261023
20/20/30/10/40/30/40/60 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 3 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911261015
20/20/30/10/40/40/40 | 822134043 | ST-BOGEN 26° OBEN - ANBAUTEILE (für LT50) | 1 | N | E-Eigenbau | 109.61 | 109.61 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | 14 | 20 | 822134043
20/20/30/10/40/40/40/50 | 822136054 | AFS GLEITPROFILZUSCHNITT F.ST-BOGEN 26° | 1 | J | E-Eigenbau | 8.18 | 8.18 | 1 | 1 | 2.5 | 8 | 9 | 20 | 822136054
20/20/30/10/40/40/40/90 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 913011007
20/20/30/10/40/40/40/80 | 911281005 | BLECHSCHR. 4,8X16 6 KT.ISO 1479C (DIN 7976) VZ | 5 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 911281005
20/20/30/10/40/40/40/60 | 911261061 | BLECHSCHR. 6,3X16 ISO 7050C SENK.MKREUZSCH.H (DIN | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 911261061
20/20/30/10/40/40/40/100 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 4 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 911261015
20/20/30/10/40/40/40/70 | 911021156 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 30 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 911021156
20/20/30/10/40/40/40/40 | 822136197 | HALTEBOLZEN AFS KOMPONENTEN-LÖSUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 20 | 822136197
20/20/30/10/40/40/40/30 | 822136196 | GLEITPROFIL-BOGEN 26° OBEN GEGENSEITE | 1 | J | K-Kaufteil | 27.91 | 27.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 20 | 822136196
20/20/30/10/40/40/40/20 | 822136195 | GLEITPROFIL-BOGEN 26° OBEN | 1 | J | K-Kaufteil | 66.06 | 66.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 20 | 822136195
20/20/30/10/40/40/170 | 821114017 | TRAPEZVERBINDUNG TV-A FÜR AP110 / ST KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 7.95 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 10 | 821114017
20/20/30/10/40/170/40/20 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 2 | J | E-Eigenbau | 2.14 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 821116001
20/20/30/10/40/170/40/30 | 911021005 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 20 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 911021005
20/20/30/10/40/170/40/40 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 911091037
20/20/30/10/40/170/40/10 | 821116017 | TRAPEZVERBINDUNG ADAPTER AP110/ST | 2 | J | E-Eigenbau | 5.52 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 821116017
20/20/30/10/40/40/320 | 822134055 | AFS-SCHRÄG 26° KPL. MIT VERL. L3 U.ND L1 | 2.429 | N | E-Eigenbau | 904.28 | 372.28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | 822134055
20/20/30/10/40/320/40/30 | 821084000_ | SCHRAUBTRÄGER ST VERLÄNGERUNG UNTEN L1 | 300 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821084000_
20/20/30/10/40/320/40/90 | 825004006 | MUFFE FÜR ROHR 1" L=50 | 6 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 30 | 825004006
20/20/30/10/40/320/40/60 | 822136194 | ST-BOGEN 26° OBEN (für LT50) | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 822136194
20/20/30/10/40/320/40/80 | 822136052 | ST-BOGEN 26° UNTEN | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 822136052
20/20/30/10/40/320/40/50 | 822134038 | AFS UMLENKUNG LW18 SCHRAUBTRÄGER - GESCHWEISST | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 822134038
20/20/30/10/40/320/40/10 | 821084201_ | AFS SCHRAUBTRÄGER MOTORSTATION L2 | 1829 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821084201_
20/20/30/10/40/320/40/40 | 821084001_ | SCHRAUBTRÄGER ST VERLÄNGERUNG OBEN L3 | 300 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821084001_
20/20/30/10/40/40/100 | 822037145 | GLEITSCHIENE FÜR KETTE 1/2"X1/4" S84 GESCHLOSSEN | 4 | J | K-Kaufteil | 96.4 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | 822037145
20/20/30/10/40/40/130 | 929055185 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4/BE1, 0,55KW, 50Hz M.BREMSE | 1 | N | K-Kaufteil | 577.32 | 577.32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | 929055185
20/20/30/10/40/40/60 | 929041021 | ROLLENKETTE 1/2"X1/4"X7.75D S84-V TEILUNG 12,7 | 9 | J | K-Kaufteil | 144.45 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | 929041021
20/20/30/10/40/40/70 | 929041020 | NIETGLIED FÜR ROLLENKETTE 1/2" X 1/4" | 1 | J | K-Kaufteil | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | 929041020
20/20/30/10/40/40/340 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | 822006100
20/20/30/10/40/40/110 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 6 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 60 | 911261015
20/20/30/10/40/40/80 | 822136184 | AFS UMLENKUNG LW18 ANFANGSLEISTE OBEN | 2 | J | E-Eigenbau | 113.86 | 56.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | 822136184
20/20/30/10/40/40/90 | 822136168 | AFS UMLENKUNG LW18 ANFANGSLEISTE UNTEN | 1 | J | E-Eigenbau | 59.03 | 59.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | 822136168
20/20/30/40/20 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER AFS up (entrance) | 1 | N | E-Eigenbau | 2579.99 | 2579.99 | 167.01 | 167.01 | 15 | 5 | 2 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/30/20/40/40 | AFS SCHRÄG 26° | AFS SCHRÄG 26°- TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 2579.99 | 2579.99 | 167.01 | 167.01 | 15 | 6 | 1 | 20 | AFS SCHRÄG 26°
20/20/30/20/40/40/10 | 822132009 | AFS ANTRIEBS-/SPANNSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 493.51 | 493.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 20 | 822132009
20/20/30/20/40/10/40/460 | 710005021 | M12 BLINDSTOPFEN FÜR AS-INTERFACEMODULE | 1 | J | K-Kaufteil | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 50 | 710005021
20/20/30/20/40/10/40/180 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 925011006
20/20/30/20/40/10/40/380 | 911021105 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 12 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 911021105
20/20/30/20/40/10/40/400 | 911021052 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 50 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 911021052
20/20/30/20/40/10/40/490 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 911021014
20/20/30/20/40/10/40/370 | 911011142 | Sechskantschraube DIN 933 - M12 x 55 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 911011142
20/20/30/20/40/10/40/360 | 911011122 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 70 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 911011122
20/20/30/20/40/10/40/350 | 911011116 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 50 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 911011116
20/20/30/20/40/10/40/170 | 929025112 | KUGEL-STEHLAG. 625 120 00 D=20UCP 204 | 1 | J | K-Kaufteil | 15.33 | 15.33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 929025112
20/20/30/20/40/10/40/120 | 925011017 | Passfeder DIN 6885-3 - A 8 x 5 x 25 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 925011017
20/20/30/20/40/10/40/510 | 919010057 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER TYPENSCHILD SILBER 51X102MM | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 919010057
20/20/30/20/40/10/40/200 | 916021075 | SCHRAUBDRUCKFEDER DD=12,5DH=25LO=38 | 1 | J | K-Kaufteil | 5.25 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 916021075
20/20/30/20/40/10/40/190 | 915011003 | Sicherungsring DIN 471 - 15 x 1 - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 915011003
20/20/30/20/40/10/40/240 | 913051062 | Sicherungsblech DIN 5406 - MB 5 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 1.17 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 913051062
20/20/30/20/40/10/40/390 | 913031038 | Federring DIN 7980 - 8 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 913031038
20/20/30/20/40/10/40/430 | 913011023 | KOTFLÜGELSCHEIBE 10.5X30 S=1,25 KAROSSERIESCH. VZ | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 913011023
20/20/30/20/40/10/40/210 | 913011020 | KOTFLÜGELSCHEIBE 6.4X20 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 913011020
20/20/30/20/40/10/40/340 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 913011010
20/20/30/20/40/10/40/280 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 9 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 913011009
20/20/30/20/40/10/40/260 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 913011003
20/20/30/20/40/10/40/220 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 913011001
20/20/30/20/40/10/40/250 | 912073005 | Nutmutter DIN 981 - KM 5 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 2.21 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 912073005
20/20/30/20/40/10/40/410 | 912041006 | Sechskantmutter DIN 985 - M10 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 912041006
20/20/30/20/40/10/40/420 | 912011011 | Sechskantmutter DIN 934 - M12 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 912011011
20/20/30/20/40/10/40/310 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 912011009
20/20/30/20/40/10/40/480 | 912011006 | Sechskantmutter DIN 934 - M4 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 912011006
20/20/30/20/40/10/40/270 | 911021189 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 8 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 911021189
20/20/30/20/40/10/40/290 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 911011014
20/20/30/20/40/10/40/320 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 911011008
20/20/30/20/40/10/40/330 | 911011005 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 20 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 911011005
20/20/30/20/40/10/40/300 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 2 | J | K-Kaufteil | 1.76 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 30 | 825006003
20/20/30/20/40/10/40/470 | 822136203 | AFS MOTORSTATION ABDECKBLECH AN GEGENPLATTE | 1 | J | K-Kaufteil | 2.05 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822136203
20/20/30/20/40/10/40/230 | 822136189 | KLEMMKLOTZ -ST- ROHR AFS MOTORSTATION | 2 | J | K-Kaufteil | 7.52 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822136189
20/20/30/20/40/10/40/40 | 822136180 | UMLENKHÜLSE SPANNRAD FÜR AFS MOTORSTATION | 1 | J | K-Kaufteil | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822136180
20/20/30/20/40/10/40/160 | 822136163 | AFS MOTORSTATION STEHLAGERDISTANZPLATTE | 1 | J | K-Kaufteil | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822136163
20/20/30/20/40/10/40/150 | 822136162 | AFS MOTORSTATION ABDECKBLECH | 1 | J | K-Kaufteil | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822136162
20/20/30/20/40/10/40/140 | 822136160 | AFS MOTORSTATION DISTANZSCHEIBE | 1 | J | K-Kaufteil | 3.53 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822136160
20/20/30/20/40/10/40/110 | 822136158 | ANTRIEBSWELLE AFS | 1 | J | K-Kaufteil | 48.16 | 48.16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822136158
20/20/30/20/40/10/40/70 | 822136157 | AFS MOTORSTATION ZENTRIERUNG | 2 | J | K-Kaufteil | 17.42 | 8.71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822136157
20/20/30/20/40/10/40/60 | 822136156 | AFS MOTORSTATION GEGENPLATTE | 1 | J | K-Kaufteil | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822136156
20/20/30/20/40/10/40/100 | 822136155 | AFS MOTORSTATION DISTANZHÜLSE | 2 | J | K-Kaufteil | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822136155
20/20/30/20/40/10/40/50 | 822136154 | AFS MOTORSTATION UMLENKHÜLSE 2 | 1 | J | K-Kaufteil | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822136154
20/20/30/20/40/10/40/90 | 822136153 | AFS MOTORSTATION UMLENKHÜLSE 1 | 2 | J | K-Kaufteil | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822136153
20/20/30/20/40/10/40/80 | 822134060 | UMLENKKETTENRAD AFS MOTORSTAT. Z=17 BEARBEITET | 1 | J | E-Eigenbau | 16.7 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822134060
20/20/30/20/40/10/40/30 | 822134039 | UMLENKKETTENRAD 1/2"X1/4" Z=17 MIT KUGELLAGER | 2 | J | K-Kaufteil | 9.28 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822134039
20/20/30/20/40/10/40/20 | 822134036 | AFS MOTORSTATION, SPANNER, SCHWEISSTEIL | 1 | J | K-Kaufteil | 73.8 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822134036
20/20/30/20/40/10/40/10 | 822134035 | AFS MOTORSTATION, GESCHWEISST, BEARBEITET | 1 | J | K-Kaufteil | 175.5 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822134035
20/20/30/20/40/10/40/130 | 822036113 | KETTENRAD Z=19 (ANTRIEBSRITZEL AFS) | 1 | J | K-Kaufteil | 5.14 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822036113
20/20/30/20/40/10/40/440 | 712000151 | REDUKTION M25/M16 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 50 | 712000151
20/20/30/20/40/10/40/450 | 712000100 | VERSCHRAUBUNG M16x1,5 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 50 | 712000100
20/20/30/20/40/40/20 | 822132010 | AFS UMLENKUNG LW18, ANBAUTEILE | 1 | N | E-Eigenbau | 66.92 | 66.92 | 1.5 | 1.5 | 5 | 7 | 25 | 20 | 822132010
20/20/30/20/40/20/40/10 | 822136169 | UMLENKSCHEIBE LW18 AFS | 1 | J | K-Kaufteil | 16.58 | 16.58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 20 | 822136169
20/20/30/20/40/20/40/30 | 929025113 | RILLENKUG.LAG.6203-2RSH D=17,D=40,B=12 DIN 625 | 1 | J | K-Kaufteil | 5.27 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 60 | 929025113
20/20/30/20/40/20/40/100 | 919050012 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR EINZUG" 50 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 0.87 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 60 | 919050012
20/20/30/20/40/20/40/90 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 60 | 919050006
20/20/30/20/40/20/40/110 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 4 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 20 | 919010055
20/20/30/20/40/20/40/60 | 911021230 | Senkschraube ISO 10642 - M5 x 16 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 60 | 911021230
20/20/30/20/40/20/40/70 | 911021109 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 25 - 08.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 60 | 911021109
20/20/30/20/40/20/40/80 | 822136201 | SCHUTZABDECKUNG FÜR AFS - UMLENKSTATION | 1 | J | E-Eigenbau | 0.19 | 0.19 | 1.5 | 1.5 | 5 | 8 | 11 | 20 | 822136201
20/20/30/20/40/20/40/50 | 822136172 | AFS UMLENKUNG LW18 UMLENKHÜLSE | 1 | J | K-Kaufteil | 14.1 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 20 | 822136172
20/20/30/20/40/20/40/40 | 822136171 | AFS UMLENKUNG LW18 UMLENKBOLZEN | 1 | J | K-Kaufteil | 8.68 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 20 | 822136171
20/20/30/20/40/20/40/20 | 822136170 | AFS UMLENKUNG LW18 ABDECKSCHEIBE | 2 | J | K-Kaufteil | 19.55 | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 20 | 822136170
20/20/30/20/40/40/30 | 822134044 | ST-BOGEN 26° UNTEN - ANBAUTEILE | 1 | N | E-Eigenbau | 6.26 | 6.26 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | 25 | 20 | 822134044
20/20/30/20/40/30/40/20 | 822136064 | AFS GLEITPROFILZUSCHNITT F.ST-BOGEN 26° (KURZ) | 1 | J | E-Eigenbau | 6.13 | 6.13 | 1 | 1 | 2.5 | 8 | 3 | 20 | 822136064
20/20/30/20/40/30/40/50 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 3 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911261023
20/20/30/20/40/30/40/60 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 3 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911261015
20/20/30/20/40/40/40 | 822134043 | ST-BOGEN 26° OBEN - ANBAUTEILE (für LT50) | 1 | N | E-Eigenbau | 109.61 | 109.61 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | 25 | 20 | 822134043
20/20/30/20/40/40/40/50 | 822136054 | AFS GLEITPROFILZUSCHNITT F.ST-BOGEN 26° | 1 | J | E-Eigenbau | 8.18 | 8.18 | 1 | 1 | 2.5 | 8 | 9 | 20 | 822136054
20/20/30/20/40/40/40/90 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 913011007
20/20/30/20/40/40/40/80 | 911281005 | BLECHSCHR. 4,8X16 6 KT.ISO 1479C (DIN 7976) VZ | 5 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 911281005
20/20/30/20/40/40/40/60 | 911261061 | BLECHSCHR. 6,3X16 ISO 7050C SENK.MKREUZSCH.H (DIN | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 911261061
20/20/30/20/40/40/40/100 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 4 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 911261015
20/20/30/20/40/40/40/70 | 911021156 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 30 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 911021156
20/20/30/20/40/40/40/40 | 822136197 | HALTEBOLZEN AFS KOMPONENTEN-LÖSUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 20 | 822136197
20/20/30/20/40/40/40/30 | 822136196 | GLEITPROFIL-BOGEN 26° OBEN GEGENSEITE | 1 | J | K-Kaufteil | 27.91 | 27.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 20 | 822136196
20/20/30/20/40/40/40/20 | 822136195 | GLEITPROFIL-BOGEN 26° OBEN | 1 | J | K-Kaufteil | 66.06 | 66.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 20 | 822136195
20/20/30/20/40/40/170 | 821114017 | TRAPEZVERBINDUNG TV-A FÜR AP110 / ST KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 7.95 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 10 | 821114017
20/20/30/20/40/170/40/20 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 2 | J | E-Eigenbau | 2.14 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 821116001
20/20/30/20/40/170/40/30 | 911021005 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 20 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 911021005
20/20/30/20/40/170/40/40 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 911091037
20/20/30/20/40/170/40/10 | 821116017 | TRAPEZVERBINDUNG ADAPTER AP110/ST | 2 | J | E-Eigenbau | 5.52 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 821116017
20/20/30/20/40/40/320 | 822134055 | AFS-SCHRÄG 26° KPL. MIT VERL. L3 U.ND L1 | 2.324 | N | E-Eigenbau | 902.62 | 388.39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 20 | 822134055
20/20/30/20/40/320/40/30 | 821084000_ | SCHRAUBTRÄGER ST VERLÄNGERUNG UNTEN L1 | 300 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821084000_
20/20/30/20/40/320/40/90 | 825004006 | MUFFE FÜR ROHR 1" L=50 | 6 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 30 | 825004006
20/20/30/20/40/320/40/60 | 822136194 | ST-BOGEN 26° OBEN (für LT50) | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 822136194
20/20/30/20/40/320/40/80 | 822136052 | ST-BOGEN 26° UNTEN | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 822136052
20/20/30/20/40/320/40/50 | 822134038 | AFS UMLENKUNG LW18 SCHRAUBTRÄGER - GESCHWEISST | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 822134038
20/20/30/20/40/320/40/10 | 821084201_ | AFS SCHRAUBTRÄGER MOTORSTATION L2 | 1724 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821084201_
20/20/30/20/40/320/40/40 | 821084001_ | SCHRAUBTRÄGER ST VERLÄNGERUNG OBEN L3 | 300 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821084001_
20/20/30/20/40/40/100 | 822037145 | GLEITSCHIENE FÜR KETTE 1/2"X1/4" S84 GESCHLOSSEN | 4 | J | K-Kaufteil | 96.4 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 20 | 822037145
20/20/30/20/40/40/430 | 911021105 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 12 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 60 | 911021105
20/20/30/20/40/40/130 | 929055185 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4/BE1, 0,55KW, 50Hz M.BREMSE | 1 | N | K-Kaufteil | 577.32 | 577.32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 20 | 929055185
20/20/30/20/40/40/60 | 929041021 | ROLLENKETTE 1/2"X1/4"X7.75D S84-V TEILUNG 12,7 | 9 | J | K-Kaufteil | 144.45 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 20 | 929041021
20/20/30/20/40/40/70 | 929041020 | NIETGLIED FÜR ROLLENKETTE 1/2" X 1/4" | 1 | J | K-Kaufteil | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 20 | 929041020
20/20/30/20/40/40/340 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 20 | 822006100
20/20/30/20/40/40/350 | 929025113 | RILLENKUG.LAG.6203-2RSH D=17,D=40,B=12 DIN 625 | 1 | J | K-Kaufteil | 5.27 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 60 | 929025113
20/20/30/20/40/40/410 | 919050012 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR EINZUG" 50 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 0.87 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 60 | 919050012
20/20/30/20/40/40/400 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 60 | 919050006
20/20/30/20/40/40/450 | 912011006 | Sechskantmutter DIN 934 - M4 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 60 | 912011006
20/20/30/20/40/40/110 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 14 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 60 | 911261015
20/20/30/20/40/40/440 | 911021230 | Senkschraube ISO 10642 - M5 x 16 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 60 | 911021230
20/20/30/20/40/40/420 | 911021109 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 25 - 08.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 60 | 911021109
20/20/30/20/40/40/370 | 822136201 | SCHUTZABDECKUNG FÜR AFS - UMLENKSTATION | 1 | J | E-Eigenbau | 0.19 | 0.19 | 1.5 | 1.5 | 5 | 7 | 25 | 20 | 822136201
20/20/30/20/40/40/80 | 822136184 | AFS UMLENKUNG LW18 ANFANGSLEISTE OBEN | 1 | J | E-Eigenbau | 56.93 | 56.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 20 | 822136184
20/20/30/20/40/40/390 | 822136172 | AFS UMLENKUNG LW18 UMLENKHÜLSE | 1 | J | K-Kaufteil | 14.1 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 20 | 822136172
20/20/30/20/40/40/380 | 822136170 | AFS UMLENKUNG LW18 ABDECKSCHEIBE | 2 | J | K-Kaufteil | 19.55 | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 20 | 822136170
20/20/30/20/40/40/360 | 822136169 | UMLENKSCHEIBE LW18 AFS | 1 | J | K-Kaufteil | 16.58 | 16.58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 20 | 822136169
20/20/30/20/40/40/90 | 822136168 | AFS UMLENKUNG LW18 ANFANGSLEISTE UNTEN | 1 | J | E-Eigenbau | 59.03 | 59.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 20 | 822136168
20/20/40/20 | 1025 | Schrägförderer | 1 | N | E-Eigenbau | 10100.93 | 10100.93 | 623.22 | 623.22 | 15 | 4 | 3 | 20 | 1025
20/20/20/40/20 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER Schrägförderer down (entrance) | 1 | N | E-Eigenbau | 5192.43 | 5192.43 | 363.98 | 363.98 | 7.5 | 5 | 2 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/20/20/40/70 | SCHRÄGFÖRDERER 26° | SCHRÄGFÖRDERER 26°- TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 5192.43 | 5192.43 | 363.98 | 363.98 | 7.5 | 6 | 1 | 20 | SCHRÄGFÖRDERER 26°
20/20/20/20/70/40/10 | 822034016 | ANTRIEBSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | E-Eigenbau | 767.78 | 767.78 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | 12 | 20 | 822034016
20/20/20/20/70/10/40/810 | 712000100 | VERSCHRAUBUNG M16x1,5 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 50 | 712000100
20/20/20/20/70/10/40/270 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 925011006
20/20/20/20/70/10/40/530 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911021054
20/20/20/20/70/10/40/620 | 911021048 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 30 - 8.8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911021048
20/20/20/20/70/10/40/700 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911021025
20/20/20/20/70/10/40/40 | 911012032 | Sechskantschraube DIN 931 - M12 x 65 - 8.8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.95 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911012032
20/20/20/20/70/10/40/150 | 911011085 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 16 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911011085
20/20/20/20/70/10/40/490 | 929025019 | RILLENKUG.LAG.6205-2R D=25D=52 B=15 DIN 625 | 5 | J | K-Kaufteil | 15.37 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 929025019
20/20/20/20/70/10/40/660 | 926013050 | DICHTUNGSSTOPFEN SERIE 055 d110 X D130 X h18 | 1 | J | K-Kaufteil | 2.08 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 926013050
20/20/20/20/70/10/40/680 | 919050002 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR EINZUG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 919050002
20/20/20/20/70/10/40/670 | 919050001 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 919050001
20/20/20/20/70/10/40/1000 | 919010057 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER TYPENSCHILD SILBER 51X102MM | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 919010057
20/20/20/20/70/10/40/820 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 919010055
20/20/20/20/70/10/40/310 | 916021076 | SCHRAUBDRUCKFEDER DD=12,5DH=26LO=115 BLAU | 1 | J | K-Kaufteil | 10.01 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 916021076
20/20/20/20/70/10/40/500 | 915021008 | Sicherungsring DIN 472 - 52 x 2 - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.56 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 915021008
20/20/20/20/70/10/40/510 | 915011004 | Sicherungsring DIN 471 - 25 x 1,2 - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 915011004
20/20/20/20/70/10/40/540 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913031009
20/20/20/20/70/10/40/610 | 913031007 | Federring DIN 127 - A 5 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913031007
20/20/20/20/70/10/40/160 | 913011021 | KOTFLÜGELSCHEIBE 6.4X25 S=1,25 VZ | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913011021
20/20/20/20/70/10/40/730 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913011016
20/20/20/20/70/10/40/450 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913011010
20/20/20/20/70/10/40/60 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913011001
20/20/20/20/70/10/40/300 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913011001
20/20/20/20/70/10/40/50 | 912041007 | Sechskantmutter DIN 985 - M12 - 8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 912041007
20/20/20/20/70/10/40/650 | 912011037 | Sechskantmutter DIN 439 - B M5 - 04 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 912011037
20/20/20/20/70/10/40/290 | 912011011 | Sechskantmutter DIN 934 - M12 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 912011011
20/20/20/20/70/10/40/460 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 912011010
20/20/20/20/70/10/40/740 | 911271021 | HOLZSCHRAUB 6X25, 6KT DIN 571 VZ | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911271021
20/20/20/20/70/10/40/70 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 7 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911261015
20/20/20/20/70/10/40/260 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911091041
20/20/20/20/70/10/40/140 | 911091040 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 6 - 45H | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911091040
20/20/20/20/70/10/40/90 | 911071033 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M4 x 6 - 010.9 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911071033
20/20/20/20/70/10/40/860 | 911021176 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 30 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911021176
20/20/20/20/70/10/40/600 | 911021151 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 8 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911021151
20/20/20/20/70/10/40/100 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911021123
20/20/20/20/70/10/40/410 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911011008
20/20/20/20/70/10/40/720 | 911011004 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 12 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911011004
20/20/20/20/70/10/40/690 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 2 | J | K-Kaufteil | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 10 | 825006017
20/20/20/20/70/10/40/520 | 822136183 | ACHSE FÜR SPANNGABEL FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822136183
20/20/20/20/70/10/40/350 | 822134040 | SPANNGABEL SCHWEISSTEIL FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 41.6 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822134040
20/20/20/20/70/10/40/420 | 822134039 | UMLENKKETTENRAD 1/2"X1/4" Z=17 MIT KUGELLAGER | 1 | J | K-Kaufteil | 4.64 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822134039
20/20/20/20/70/10/40/850 | 822036284 | SCHEIBE MOTOR KETTENFÖRDERER | 1 | N | K-Kaufteil | 7.17 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036284
20/20/20/20/70/10/40/830 | 822036283 | ADAPTER MOTOR KETTENFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 33.2 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036283
20/20/20/20/70/10/40/840 | 822036282 | ABSTANDSHÜLSE MOTOR KETTENFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 22.43 | 22.43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036282
20/20/20/20/70/10/40/440 | 822036158 | LASCHE FÜR ROLLENHEBELSCHALTER F. SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 55.5 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036158
20/20/20/20/70/10/40/580 | 822036157 | GLEITPROFILZUSCHNITT FÜR ANTRIEBSSTATION | 1 | J | E-Eigenbau | 71.21 | 71.21 | 1 | 1 | 2.5 | 8 | 61 | 20 | 822036157
20/20/20/20/70/10/40/590 | 822036156 | SCHUTZBLECH OBEN FÜR UMLENKUNG SCHRÄGFÖRDERER 26° | 2 | J | K-Kaufteil | 24.8 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036156
20/20/20/20/70/10/40/80 | 822036145 | ABDECKBLECH FÜR ANTRIEBSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 2.77 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036145
20/20/20/20/70/10/40/180 | 822036144 | ABDECKBLECH FÜR ANTRIEBSTATIONTION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036144
20/20/20/20/70/10/40/190 | 822036142 | DISTANZHÜLSE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 10 | J | K-Kaufteil | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036142
20/20/20/20/70/10/40/550 | 822036138 | SCHUTZBLECH RECHTS FÜR MOTORSTATION KETTENFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036138
20/20/20/20/70/10/40/560 | 822036137 | SCHUTZBLECH FÜR MOTORSTATION KETTENFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 11.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036137
20/20/20/20/70/10/40/320 | 822036121 | VERSCHRAUBPLATTE FÜR ANTRIEBSTATION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 41.5 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036121
20/20/20/20/70/10/40/20 | 822036111 | KETTENRAD Z=48 (UMLENKRAD 2 SCHRÄGFÖRDERER) | 3 | J | K-Kaufteil | 54.88 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036111
20/20/20/20/70/10/40/30 | 822036110 | KETTENRAD Z=20 (UMLENKRAD 1 SCHRÄGFÖRDERER) | 2 | J | K-Kaufteil | 61.82 | 30.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036110
20/20/20/20/70/10/40/280 | 822036098 | KETTENRAD Z=19 FÜR ROLLENKETTE(ANTRIEBSRITZEL | 1 | J | K-Kaufteil | 76.47 | 76.47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036098
20/20/20/20/70/10/40/170 | 822036049 | WELLE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 89.7 | 89.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036049
20/20/20/20/70/10/40/400 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 13.04 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036005
20/20/20/20/70/10/40/710 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036004
20/20/20/20/70/10/40/480 | 822035021 | VOLLNABE D=40 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 5 | J | K-Kaufteil | 52.85 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822035021
20/20/20/20/70/10/40/800 | 712000151 | REDUKTION M25/M16 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 50 | 712000151
20/20/20/20/70/40/20 | 822034015 | UMLENKSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | E-Eigenbau | 212.32 | 212.32 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | 20 | 822034015
20/20/20/20/70/20/40/250 | 822035021 | VOLLNABE D=40 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 10.57 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822035021
20/20/20/20/70/20/40/570 | 923011005 | SCHUTZKAPPE 80X40X2 | 1 | J | K-Kaufteil | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 923011005
20/20/20/20/70/20/40/700 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911021025
20/20/20/20/70/20/40/440 | 911012017 | Sechskantschraube DIN 931 - M8 x 60 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911012017
20/20/20/20/70/20/40/490 | 911011138 | Sechskantschraube DIN 933 - M12 x 110 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911011138
20/20/20/20/70/20/40/270 | 929025019 | RILLENKUG.LAG.6205-2R D=25D=52 B=15 DIN 625 | 1 | J | K-Kaufteil | 3.07 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 929025019
20/20/20/20/70/20/40/680 | 919050002 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR EINZUG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 919050002
20/20/20/20/70/20/40/670 | 919050001 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 919050001
20/20/20/20/70/20/40/760 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 919010055
20/20/20/20/70/20/40/280 | 915021008 | Sicherungsring DIN 472 - 52 x 2 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 915021008
20/20/20/20/70/20/40/290 | 915011004 | Sicherungsring DIN 471 - 25 x 1,2 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 915011004
20/20/20/20/70/20/40/650 | 914031007 | Spannstift ISO 8752 - 4 x 24 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 914031007
20/20/20/20/70/20/40/580 | 913031011 | Federring DIN 127 - A 12 - FSt | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 913031011
20/20/20/20/70/20/40/410 | 913031007 | Federring DIN 127 - A 5 - FSt | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 913031007
20/20/20/20/70/20/40/730 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 913011010
20/20/20/20/70/20/40/510 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 913011009
20/20/20/20/70/20/40/450 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 912041005
20/20/20/20/70/20/40/560 | 912011011 | Sechskantmutter DIN 934 - M12 - 8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.68 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 912011011
20/20/20/20/70/20/40/740 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 912011010
20/20/20/20/70/20/40/750 | 911271021 | HOLZSCHRAUB 6X25, 6KT DIN 571 VZ | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911271021
20/20/20/20/70/20/40/550 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 6 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911261015
20/20/20/20/70/20/40/520 | 911071033 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M4 x 6 - 010.9 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911071033
20/20/20/20/70/20/40/420 | 911021151 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 8 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911021151
20/20/20/20/70/20/40/720 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911011008
20/20/20/20/70/20/40/690 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 2 | J | K-Kaufteil | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 10 | 825006017
20/20/20/20/70/20/40/640 | 822036155 | GLEITPROFILZUSCHNITT FÜR UMLENKSTAT. SCHRÄGF. 26° | 1 | J | E-Eigenbau | 80.73 | 80.73 | 2 | 2 | 5 | 8 | 35 | 20 | 822036155
20/20/20/20/70/20/40/430 | 822036143 | ABDECKBLECH FÜR UMLENKSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036143
20/20/20/20/70/20/40/390 | 822036140 | SCHUTZBLECH RECHTS FÜR UMLENKSTATION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 2.48 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036140
20/20/20/20/70/20/40/400 | 822036139 | SCHUTZBLECH LINKS FÜR UMLENKSTATION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 2.48 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036139
20/20/20/20/70/20/40/60 | 822036111 | KETTENRAD Z=48 (UMLENKRAD 2 SCHRÄGFÖRDERER) | 1 | J | K-Kaufteil | 18.29 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036111
20/20/20/20/70/20/40/40 | 822036045 | KETTENFÜHRUNG 70 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 15.89 | 15.89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036045
20/20/20/20/70/20/40/710 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 13.04 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036005
20/20/20/20/70/20/40/80 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 18.8 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036004
20/20/20/20/70/20/40/630 | 822035039 | GLEITRING-DISTANZBUCHSE FÜR UMLENKSTATION FÜR | 2 | J | K-Kaufteil | 14.47 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822035039
20/20/20/20/70/20/40/70 | 822035038 | SPANNSCHRAUBE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 14.82 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822035038
20/20/20/20/70/40/30 | 822034025 | MONTAGESATZ FÜR ZWISCHENTRÄGER(SCHRÄGFÖRDERER) | 1 | N | E-Eigenbau | 25.33 | 25.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822034025
20/20/20/20/70/30/40/20 | 825004017 | DREIKANTLASCHE KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 1.66 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 10 | 825004017
20/20/20/20/70/30/20/40/10 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 1 | J | K-Kaufteil | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 10 | 825006017
20/20/20/20/70/30/20/40/20 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 60 | 911021025
20/20/20/20/70/30/40/30 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 20 | 822036004
20/20/20/20/70/30/40/60 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 60 | 912011010
20/20/20/20/70/30/40/70 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 20 | J | K-Kaufteil | 0.71 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 60 | 911261015
20/20/20/20/70/30/40/50 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 60 | 911011008
20/20/20/20/70/30/40/40 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 13.04 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 20 | 822036005
20/20/20/20/70/40/100 | 821114017 | TRAPEZVERBINDUNG TV-A FÜR AP110 / ST KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 7.95 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 10 | 821114017
20/20/20/20/70/100/40/20 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 2 | J | E-Eigenbau | 2.14 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 821116001
20/20/20/20/70/100/40/30 | 911021005 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 20 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 911021005
20/20/20/20/70/100/40/40 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 911091037
20/20/20/20/70/100/40/10 | 821116017 | TRAPEZVERBINDUNG ADAPTER AP110/ST | 2 | J | E-Eigenbau | 5.52 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 821116017
20/20/20/20/70/40/120 | 822035206 | KF KLEMMBÜGEL KPL. F.RECHTECKROHR F. | 8 | N | E-Eigenbau | 180.14 | 22.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822035206
20/20/20/20/70/120/40/10 | 822037171 | KF KLEMMBÜGEL F.RECHTECKROHR F.SCHRÄGFÖRDERER | 8 | J | K-Kaufteil | 138.8 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 20 | 822037171
20/20/20/20/70/120/40/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 64 | J | K-Kaufteil | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 60 | 913011010
20/20/20/20/70/120/40/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 1.44 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 60 | 912011010
20/20/20/20/70/120/40/30 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 2.74 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 60 | 911011008
20/20/20/20/70/120/40/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 16 | J | K-Kaufteil | 36.16 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 30 | 825006009
20/20/20/20/70/40/130 | 822032001_ | SCHRÄGFÖRDERER 26° SCHWEISSBAUGRUPPE KPL. | 13.493 | N | E-Eigenbau | 2450.69 | 181.63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822032001_
20/20/20/20/70/130/40/20 | 822034002 | UMLENKSTATION GESCHWEISST FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | 822034002
20/20/20/20/70/130/40/40 | 822034005_ | ZWISCHENTRÄGER FÜR SCHRÄGFÖRDER L2 | 13193 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | 822034005_
20/20/20/20/70/130/40/30 | 822034004_ | ZWISCHENTRÄGER FÜR SCHRÄGFÖRDER L1 | 300 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | 822034004_
20/20/20/20/70/130/40/10 | 822034003 | ANTRIEBSSTATION GESCHWEISST FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | 822034003
20/20/20/20/70/40/60 | 822037145 | GLEITSCHIENE FÜR KETTE 1/2"X1/4" S84 GESCHLOSSEN | 14 | J | K-Kaufteil | 337.4 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822037145
20/20/20/20/70/40/70 | 929055175 | GETR.MOT. SA57DRN90S4/BE2, M1A, 1,1KW, 50HZ | 1 | N | K-Kaufteil | 659.18 | 659.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 929055175
20/20/20/20/70/40/40 | 929041021 | ROLLENKETTE 1/2"X1/4"X7.75D S84-V TEILUNG 12,7 | 34 | J | K-Kaufteil | 545.7 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 929041021
20/20/20/20/70/40/50 | 929041020 | NIETGLIED FÜR ROLLENKETTE 1/2" X 1/4" | 7 | J | K-Kaufteil | 4 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 929041020
20/20/20/20/70/40/150 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822006100
20/20/20/20/70/40/140 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 45 | J | K-Kaufteil | 1.59 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 60 | 911261015
20/20/20/40/10 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER Schrägförderer up (exit) | 1 | N | E-Eigenbau | 4908.5 | 4908.5 | 259.24 | 259.24 | 7.5 | 5 | 2 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/20/10/40/70 | SCHRÄGFÖRDERER 26° | SCHRÄGFÖRDERER 26°- TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 4908.5 | 4908.5 | 259.24 | 259.24 | 7.5 | 6 | 1 | 20 | SCHRÄGFÖRDERER 26°
20/20/20/10/70/40/10 | 822034016 | ANTRIEBSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | E-Eigenbau | 767.79 | 767.79 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | 12 | 20 | 822034016
20/20/20/10/70/10/40/810 | 712000100 | VERSCHRAUBUNG M16x1,5 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 50 | 712000100
20/20/20/10/70/10/40/270 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 925011006
20/20/20/10/70/10/40/530 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911021054
20/20/20/10/70/10/40/620 | 911021048 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 30 - 8.8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911021048
20/20/20/10/70/10/40/700 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911021025
20/20/20/10/70/10/40/40 | 911012032 | Sechskantschraube DIN 931 - M12 x 65 - 8.8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.95 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911012032
20/20/20/10/70/10/40/150 | 911011085 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 16 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911011085
20/20/20/10/70/10/40/490 | 929025019 | RILLENKUG.LAG.6205-2R D=25D=52 B=15 DIN 625 | 5 | J | K-Kaufteil | 15.37 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 929025019
20/20/20/10/70/10/40/660 | 926013050 | DICHTUNGSSTOPFEN SERIE 055 d110 X D130 X h18 | 1 | J | K-Kaufteil | 2.08 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 926013050
20/20/20/10/70/10/40/680 | 919050002 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR EINZUG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 919050002
20/20/20/10/70/10/40/670 | 919050001 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 919050001
20/20/20/10/70/10/40/1000 | 919010057 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER TYPENSCHILD SILBER 51X102MM | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 919010057
20/20/20/10/70/10/40/820 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 919010055
20/20/20/10/70/10/40/310 | 916021076 | SCHRAUBDRUCKFEDER DD=12,5DH=26LO=115 BLAU | 1 | J | K-Kaufteil | 10.01 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 916021076
20/20/20/10/70/10/40/500 | 915021008 | Sicherungsring DIN 472 - 52 x 2 - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.56 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 915021008
20/20/20/10/70/10/40/510 | 915011004 | Sicherungsring DIN 471 - 25 x 1,2 - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 915011004
20/20/20/10/70/10/40/540 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913031009
20/20/20/10/70/10/40/610 | 913031007 | Federring DIN 127 - A 5 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913031007
20/20/20/10/70/10/40/160 | 913011021 | KOTFLÜGELSCHEIBE 6.4X25 S=1,25 VZ | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913011021
20/20/20/10/70/10/40/730 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913011016
20/20/20/10/70/10/40/450 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913011010
20/20/20/10/70/10/40/60 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913011001
20/20/20/10/70/10/40/300 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913011001
20/20/20/10/70/10/40/50 | 912041007 | Sechskantmutter DIN 985 - M12 - 8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 912041007
20/20/20/10/70/10/40/650 | 912011037 | Sechskantmutter DIN 439 - B M5 - 04 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 912011037
20/20/20/10/70/10/40/290 | 912011011 | Sechskantmutter DIN 934 - M12 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 912011011
20/20/20/10/70/10/40/460 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 912011010
20/20/20/10/70/10/40/740 | 911271021 | HOLZSCHRAUB 6X25, 6KT DIN 571 VZ | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911271021
20/20/20/10/70/10/40/70 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 7 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911261015
20/20/20/10/70/10/40/260 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911091041
20/20/20/10/70/10/40/140 | 911091040 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 6 - 45H | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911091040
20/20/20/10/70/10/40/90 | 911071033 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M4 x 6 - 010.9 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911071033
20/20/20/10/70/10/40/860 | 911021176 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 30 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911021176
20/20/20/10/70/10/40/600 | 911021151 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 8 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911021151
20/20/20/10/70/10/40/100 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911021123
20/20/20/10/70/10/40/410 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911011008
20/20/20/10/70/10/40/720 | 911011004 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 12 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911011004
20/20/20/10/70/10/40/690 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 2 | J | K-Kaufteil | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 10 | 825006017
20/20/20/10/70/10/40/520 | 822136183 | ACHSE FÜR SPANNGABEL FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822136183
20/20/20/10/70/10/40/350 | 822134040 | SPANNGABEL SCHWEISSTEIL FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 41.6 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822134040
20/20/20/10/70/10/40/420 | 822134039 | UMLENKKETTENRAD 1/2"X1/4" Z=17 MIT KUGELLAGER | 1 | J | K-Kaufteil | 4.64 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822134039
20/20/20/10/70/10/40/850 | 822036284 | SCHEIBE MOTOR KETTENFÖRDERER | 1 | N | K-Kaufteil | 7.18 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036284
20/20/20/10/70/10/40/830 | 822036283 | ADAPTER MOTOR KETTENFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 33.2 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036283
20/20/20/10/70/10/40/840 | 822036282 | ABSTANDSHÜLSE MOTOR KETTENFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 22.43 | 22.43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036282
20/20/20/10/70/10/40/440 | 822036158 | LASCHE FÜR ROLLENHEBELSCHALTER F. SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 55.5 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036158
20/20/20/10/70/10/40/580 | 822036157 | GLEITPROFILZUSCHNITT FÜR ANTRIEBSSTATION | 1 | J | E-Eigenbau | 71.21 | 71.21 | 1 | 1 | 2.5 | 8 | 61 | 20 | 822036157
20/20/20/10/70/10/40/590 | 822036156 | SCHUTZBLECH OBEN FÜR UMLENKUNG SCHRÄGFÖRDERER 26° | 2 | J | K-Kaufteil | 24.8 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036156
20/20/20/10/70/10/40/80 | 822036145 | ABDECKBLECH FÜR ANTRIEBSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 2.77 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036145
20/20/20/10/70/10/40/180 | 822036144 | ABDECKBLECH FÜR ANTRIEBSTATIONTION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036144
20/20/20/10/70/10/40/190 | 822036142 | DISTANZHÜLSE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 10 | J | K-Kaufteil | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036142
20/20/20/10/70/10/40/550 | 822036138 | SCHUTZBLECH RECHTS FÜR MOTORSTATION KETTENFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036138
20/20/20/10/70/10/40/560 | 822036137 | SCHUTZBLECH FÜR MOTORSTATION KETTENFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 11.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036137
20/20/20/10/70/10/40/320 | 822036121 | VERSCHRAUBPLATTE FÜR ANTRIEBSTATION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 41.5 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036121
20/20/20/10/70/10/40/20 | 822036111 | KETTENRAD Z=48 (UMLENKRAD 2 SCHRÄGFÖRDERER) | 3 | J | K-Kaufteil | 54.88 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036111
20/20/20/10/70/10/40/30 | 822036110 | KETTENRAD Z=20 (UMLENKRAD 1 SCHRÄGFÖRDERER) | 2 | J | K-Kaufteil | 61.82 | 30.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036110
20/20/20/10/70/10/40/280 | 822036098 | KETTENRAD Z=19 FÜR ROLLENKETTE(ANTRIEBSRITZEL | 1 | J | K-Kaufteil | 76.47 | 76.47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036098
20/20/20/10/70/10/40/170 | 822036049 | WELLE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 89.7 | 89.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036049
20/20/20/10/70/10/40/400 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 13.04 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036005
20/20/20/10/70/10/40/710 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036004
20/20/20/10/70/10/40/480 | 822035021 | VOLLNABE D=40 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 5 | J | K-Kaufteil | 52.85 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822035021
20/20/20/10/70/10/40/800 | 712000151 | REDUKTION M25/M16 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 50 | 712000151
20/20/20/10/70/40/20 | 822034015 | UMLENKSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | E-Eigenbau | 212.32 | 212.32 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | 20 | 822034015
20/20/20/10/70/20/40/250 | 822035021 | VOLLNABE D=40 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 10.57 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822035021
20/20/20/10/70/20/40/570 | 923011005 | SCHUTZKAPPE 80X40X2 | 1 | J | K-Kaufteil | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 923011005
20/20/20/10/70/20/40/700 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911021025
20/20/20/10/70/20/40/440 | 911012017 | Sechskantschraube DIN 931 - M8 x 60 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911012017
20/20/20/10/70/20/40/490 | 911011138 | Sechskantschraube DIN 933 - M12 x 110 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911011138
20/20/20/10/70/20/40/270 | 929025019 | RILLENKUG.LAG.6205-2R D=25D=52 B=15 DIN 625 | 1 | J | K-Kaufteil | 3.07 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 929025019
20/20/20/10/70/20/40/680 | 919050002 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR EINZUG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 919050002
20/20/20/10/70/20/40/670 | 919050001 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 919050001
20/20/20/10/70/20/40/760 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 919010055
20/20/20/10/70/20/40/280 | 915021008 | Sicherungsring DIN 472 - 52 x 2 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 915021008
20/20/20/10/70/20/40/290 | 915011004 | Sicherungsring DIN 471 - 25 x 1,2 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 915011004
20/20/20/10/70/20/40/650 | 914031007 | Spannstift ISO 8752 - 4 x 24 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 914031007
20/20/20/10/70/20/40/580 | 913031011 | Federring DIN 127 - A 12 - FSt | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 913031011
20/20/20/10/70/20/40/410 | 913031007 | Federring DIN 127 - A 5 - FSt | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 913031007
20/20/20/10/70/20/40/730 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 913011010
20/20/20/10/70/20/40/510 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 913011009
20/20/20/10/70/20/40/450 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 912041005
20/20/20/10/70/20/40/560 | 912011011 | Sechskantmutter DIN 934 - M12 - 8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.68 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 912011011
20/20/20/10/70/20/40/740 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 912011010
20/20/20/10/70/20/40/750 | 911271021 | HOLZSCHRAUB 6X25, 6KT DIN 571 VZ | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911271021
20/20/20/10/70/20/40/550 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 6 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911261015
20/20/20/10/70/20/40/520 | 911071033 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M4 x 6 - 010.9 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911071033
20/20/20/10/70/20/40/420 | 911021151 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 8 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911021151
20/20/20/10/70/20/40/720 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911011008
20/20/20/10/70/20/40/690 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 2 | J | K-Kaufteil | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 10 | 825006017
20/20/20/10/70/20/40/640 | 822036155 | GLEITPROFILZUSCHNITT FÜR UMLENKSTAT. SCHRÄGF. 26° | 1 | J | E-Eigenbau | 80.73 | 80.73 | 2 | 2 | 5 | 8 | 35 | 20 | 822036155
20/20/20/10/70/20/40/430 | 822036143 | ABDECKBLECH FÜR UMLENKSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036143
20/20/20/10/70/20/40/390 | 822036140 | SCHUTZBLECH RECHTS FÜR UMLENKSTATION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 2.48 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036140
20/20/20/10/70/20/40/400 | 822036139 | SCHUTZBLECH LINKS FÜR UMLENKSTATION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 2.48 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036139
20/20/20/10/70/20/40/60 | 822036111 | KETTENRAD Z=48 (UMLENKRAD 2 SCHRÄGFÖRDERER) | 1 | J | K-Kaufteil | 18.29 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036111
20/20/20/10/70/20/40/40 | 822036045 | KETTENFÜHRUNG 70 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 15.89 | 15.89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036045
20/20/20/10/70/20/40/710 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 13.04 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036005
20/20/20/10/70/20/40/80 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 18.8 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036004
20/20/20/10/70/20/40/630 | 822035039 | GLEITRING-DISTANZBUCHSE FÜR UMLENKSTATION FÜR | 2 | J | K-Kaufteil | 14.47 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822035039
20/20/20/10/70/20/40/70 | 822035038 | SPANNSCHRAUBE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 14.82 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822035038
20/20/20/10/70/40/30 | 822034025 | MONTAGESATZ FÜR ZWISCHENTRÄGER(SCHRÄGFÖRDERER) | 1 | N | E-Eigenbau | 25.33 | 25.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822034025
20/20/20/10/70/30/40/20 | 825004017 | DREIKANTLASCHE KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 1.66 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 10 | 825004017
20/20/20/10/70/30/20/40/10 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 1 | J | K-Kaufteil | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 10 | 825006017
20/20/20/10/70/30/20/40/20 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 60 | 911021025
20/20/20/10/70/30/40/30 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 20 | 822036004
20/20/20/10/70/30/40/60 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 60 | 912011010
20/20/20/10/70/30/40/70 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 20 | J | K-Kaufteil | 0.71 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 60 | 911261015
20/20/20/10/70/30/40/50 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 60 | 911011008
20/20/20/10/70/30/40/40 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 13.04 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 20 | 822036005
20/20/20/10/70/40/100 | 821114017 | TRAPEZVERBINDUNG TV-A FÜR AP110 / ST KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 7.95 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 10 | 821114017
20/20/20/10/70/100/40/20 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 2 | J | E-Eigenbau | 2.14 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 821116001
20/20/20/10/70/100/40/30 | 911021005 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 20 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 911021005
20/20/20/10/70/100/40/40 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 911091037
20/20/20/10/70/100/40/10 | 821116017 | TRAPEZVERBINDUNG ADAPTER AP110/ST | 2 | J | E-Eigenbau | 5.52 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 821116017
20/20/20/10/70/40/120 | 822035206 | KF KLEMMBÜGEL KPL. F.RECHTECKROHR F. | 7 | N | E-Eigenbau | 157.62 | 22.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822035206
20/20/20/10/70/120/40/10 | 822037171 | KF KLEMMBÜGEL F.RECHTECKROHR F.SCHRÄGFÖRDERER | 7 | J | K-Kaufteil | 121.45 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 20 | 822037171
20/20/20/10/70/120/40/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 56 | J | K-Kaufteil | 0.87 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 60 | 913011010
20/20/20/10/70/120/40/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 28 | J | K-Kaufteil | 1.26 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 60 | 912011010
20/20/20/10/70/120/40/30 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 28 | J | K-Kaufteil | 2.4 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 60 | 911011008
20/20/20/10/70/120/40/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 14 | J | K-Kaufteil | 31.64 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 30 | 825006009
20/20/20/10/70/40/130 | 822032001_ | SCHRÄGFÖRDERER 26° SCHWEISSBAUGRUPPE KPL. | 11.976 | N | E-Eigenbau | 2285.79 | 190.86 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822032001_
20/20/20/10/70/130/40/20 | 822034002 | UMLENKSTATION GESCHWEISST FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | 822034002
20/20/20/10/70/130/40/40 | 822034005_ | ZWISCHENTRÄGER FÜR SCHRÄGFÖRDER L2 | 11676 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | 822034005_
20/20/20/10/70/130/40/30 | 822034004_ | ZWISCHENTRÄGER FÜR SCHRÄGFÖRDER L1 | 300 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | 822034004_
20/20/20/10/70/130/40/10 | 822034003 | ANTRIEBSSTATION GESCHWEISST FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | 822034003
20/20/20/10/70/40/60 | 822037145 | GLEITSCHIENE FÜR KETTE 1/2"X1/4" S84 GESCHLOSSEN | 12 | J | K-Kaufteil | 289.2 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822037145
20/20/20/10/70/40/70 | 929055175 | GETR.MOT. SA57DRN90S4/BE2, M1A, 1,1KW, 50HZ | 1 | N | K-Kaufteil | 659.18 | 659.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 929055175
20/20/20/10/70/40/40 | 929041021 | ROLLENKETTE 1/2"X1/4"X7.75D S84-V TEILUNG 12,7 | 31 | J | K-Kaufteil | 497.55 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 929041021
20/20/20/10/70/40/50 | 929041020 | NIETGLIED FÜR ROLLENKETTE 1/2" X 1/4" | 7 | J | K-Kaufteil | 4 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 929041020
20/20/20/10/70/40/150 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822006100
20/20/20/10/70/40/140 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 40 | J | K-Kaufteil | 1.42 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 60 | 911261015
20/20/50 | 1025 | Connection to AMR Omniflo FS | 1 | N | E-Eigenbau | 20177.65 | 20177.65 | 1505.58 | 1505.58 | 130 | 3 | 7 | 20 | 1025
20/20/50/20 | TOS Auswahl Förderer | SCHRÄGFÖRDERER AMR to podium | 1 | N | E-Eigenbau | 3764.9 | 3764.9 | 273.08 | 273.08 | 7.5 | 4 | 7 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/20/50/70 | SCHRÄGFÖRDERER 26° | SCHRÄGFÖRDERER 26°- TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 3764.9 | 3764.9 | 273.08 | 273.08 | 7.5 | 5 | 1 | 20 | SCHRÄGFÖRDERER 26°
20/20/20/70/50/10 | 822034016 | ANTRIEBSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | E-Eigenbau | 773.73 | 773.73 | 1 | 1 | 2.5 | 6 | 11 | 20 | 822034016
20/20/20/70/10/50/810 | 712000100 | VERSCHRAUBUNG M16x1,5 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 50 | 712000100
20/20/20/70/10/50/270 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 925011006
20/20/20/70/10/50/530 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911021054
20/20/20/70/10/50/620 | 911021048 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 30 - 8.8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911021048
20/20/20/70/10/50/700 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911021025
20/20/20/70/10/50/40 | 911012032 | Sechskantschraube DIN 931 - M12 x 65 - 8.8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.95 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911012032
20/20/20/70/10/50/150 | 911011085 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 16 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911011085
20/20/20/70/10/50/490 | 929025019 | RILLENKUG.LAG.6205-2R D=25D=52 B=15 DIN 625 | 5 | J | K-Kaufteil | 15.37 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 929025019
20/20/20/70/10/50/660 | 926013050 | DICHTUNGSSTOPFEN SERIE 055 d110 X D130 X h18 | 1 | J | K-Kaufteil | 2.08 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 926013050
20/20/20/70/10/50/680 | 919050002 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR EINZUG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 919050002
20/20/20/70/10/50/670 | 919050001 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 919050001
20/20/20/70/10/50/1000 | 919010057 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER TYPENSCHILD SILBER 51X102MM | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 919010057
20/20/20/70/10/50/820 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 919010055
20/20/20/70/10/50/310 | 916021076 | SCHRAUBDRUCKFEDER DD=12,5DH=26LO=115 BLAU | 1 | J | K-Kaufteil | 10.01 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 916021076
20/20/20/70/10/50/500 | 915021008 | Sicherungsring DIN 472 - 52 x 2 - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.56 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 915021008
20/20/20/70/10/50/510 | 915011004 | Sicherungsring DIN 471 - 25 x 1,2 - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 915011004
20/20/20/70/10/50/540 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 913031009
20/20/20/70/10/50/610 | 913031007 | Federring DIN 127 - A 5 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 913031007
20/20/20/70/10/50/160 | 913011021 | KOTFLÜGELSCHEIBE 6.4X25 S=1,25 VZ | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 913011021
20/20/20/70/10/50/730 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 913011016
20/20/20/70/10/50/450 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 913011010
20/20/20/70/10/50/60 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 913011001
20/20/20/70/10/50/300 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 913011001
20/20/20/70/10/50/50 | 912041007 | Sechskantmutter DIN 985 - M12 - 8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 912041007
20/20/20/70/10/50/650 | 912011037 | Sechskantmutter DIN 439 - B M5 - 04 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 912011037
20/20/20/70/10/50/290 | 912011011 | Sechskantmutter DIN 934 - M12 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 912011011
20/20/20/70/10/50/460 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 912011010
20/20/20/70/10/50/740 | 911271021 | HOLZSCHRAUB 6X25, 6KT DIN 571 VZ | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911271021
20/20/20/70/10/50/70 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 7 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911261015
20/20/20/70/10/50/260 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911091041
20/20/20/70/10/50/140 | 911091040 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 6 - 45H | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911091040
20/20/20/70/10/50/90 | 911071033 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M4 x 6 - 010.9 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911071033
20/20/20/70/10/50/600 | 911021151 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 8 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911021151
20/20/20/70/10/50/100 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911021123
20/20/20/70/10/50/860 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911011012
20/20/20/70/10/50/410 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911011008
20/20/20/70/10/50/720 | 911011004 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 12 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911011004
20/20/20/70/10/50/690 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 2 | J | K-Kaufteil | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 10 | 825006017
20/20/20/70/10/50/520 | 822136183 | ACHSE FÜR SPANNGABEL FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822136183
20/20/20/70/10/50/350 | 822134040 | SPANNGABEL SCHWEISSTEIL FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 41.6 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822134040
20/20/20/70/10/50/420 | 822134039 | UMLENKKETTENRAD 1/2"X1/4" Z=17 MIT KUGELLAGER | 1 | J | K-Kaufteil | 4.64 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822134039
20/20/20/70/10/50/850 | 822036284 | SCHEIBE MOTOR KETTENFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036284
20/20/20/70/10/50/830 | 822036283 | ADAPTER MOTOR KETTENFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 33.2 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036283
20/20/20/70/10/50/840 | 822036282 | ABSTANDSHÜLSE MOTOR KETTENFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 22.43 | 22.43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036282
20/20/20/70/10/50/440 | 822036158 | LASCHE FÜR ROLLENHEBELSCHALTER F. SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 55.5 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036158
20/20/20/70/10/50/580 | 822036157 | GLEITPROFILZUSCHNITT FÜR ANTRIEBSSTATION | 1 | J | E-Eigenbau | 71.21 | 71.21 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | 61 | 20 | 822036157
20/20/20/70/10/50/590 | 822036156 | SCHUTZBLECH OBEN FÜR UMLENKUNG SCHRÄGFÖRDERER 26° | 2 | J | K-Kaufteil | 24.8 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036156
20/20/20/70/10/50/80 | 822036145 | ABDECKBLECH FÜR ANTRIEBSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 2.77 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036145
20/20/20/70/10/50/180 | 822036144 | ABDECKBLECH FÜR ANTRIEBSTATIONTION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036144
20/20/20/70/10/50/190 | 822036142 | DISTANZHÜLSE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 10 | J | K-Kaufteil | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036142
20/20/20/70/10/50/550 | 822036138 | SCHUTZBLECH RECHTS FÜR MOTORSTATION KETTENFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 12.32 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036138
20/20/20/70/10/50/560 | 822036137 | SCHUTZBLECH LINKS FÜR MOTORSTATION KETTENFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036137
20/20/20/70/10/50/320 | 822036121 | VERSCHRAUBPLATTE FÜR ANTRIEBSTATION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 41.5 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036121
20/20/20/70/10/50/20 | 822036111 | KETTENRAD Z=48 (UMLENKRAD 2 SCHRÄGFÖRDERER) | 3 | J | K-Kaufteil | 54.88 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036111
20/20/20/70/10/50/30 | 822036110 | KETTENRAD Z=20 (UMLENKRAD 1 SCHRÄGFÖRDERER) | 2 | J | K-Kaufteil | 61.82 | 30.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036110
20/20/20/70/10/50/280 | 822036098 | KETTENRAD Z=19 FÜR ROLLENKETTE(ANTRIEBSRITZEL | 1 | J | K-Kaufteil | 76.47 | 76.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036098
20/20/20/70/10/50/170 | 822036049 | WELLE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 89.7 | 89.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036049
20/20/20/70/10/50/400 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 13.04 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036005
20/20/20/70/10/50/710 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036004
20/20/20/70/10/50/480 | 822035021 | VOLLNABE D=40 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 5 | J | K-Kaufteil | 52.85 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822035021
20/20/20/70/10/50/800 | 712000151 | REDUKTION M25/M16 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 50 | 712000151
20/20/20/70/50/20 | 822034015 | UMLENKSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | E-Eigenbau | 212.32 | 212.32 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 20 | 822034015
20/20/20/70/20/50/250 | 822035021 | VOLLNABE D=40 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 10.57 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822035021
20/20/20/70/20/50/570 | 923011005 | SCHUTZKAPPE 80X40X2 | 1 | J | K-Kaufteil | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 923011005
20/20/20/70/20/50/700 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 911021025
20/20/20/70/20/50/440 | 911012017 | Sechskantschraube DIN 931 - M8 x 60 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 911012017
20/20/20/70/20/50/490 | 911011138 | Sechskantschraube DIN 933 - M12 x 110 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 911011138
20/20/20/70/20/50/270 | 929025019 | RILLENKUG.LAG.6205-2R D=25D=52 B=15 DIN 625 | 1 | J | K-Kaufteil | 3.07 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 929025019
20/20/20/70/20/50/680 | 919050002 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR EINZUG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 919050002
20/20/20/70/20/50/670 | 919050001 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 919050001
20/20/20/70/20/50/760 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 919010055
20/20/20/70/20/50/280 | 915021008 | Sicherungsring DIN 472 - 52 x 2 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 915021008
20/20/20/70/20/50/290 | 915011004 | Sicherungsring DIN 471 - 25 x 1,2 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 915011004
20/20/20/70/20/50/650 | 914031007 | Spannstift ISO 8752 - 4 x 24 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 914031007
20/20/20/70/20/50/580 | 913031011 | Federring DIN 127 - A 12 - FSt | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 913031011
20/20/20/70/20/50/410 | 913031007 | Federring DIN 127 - A 5 - FSt | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 913031007
20/20/20/70/20/50/730 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 913011010
20/20/20/70/20/50/510 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 913011009
20/20/20/70/20/50/450 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 912041005
20/20/20/70/20/50/560 | 912011011 | Sechskantmutter DIN 934 - M12 - 8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.68 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 912011011
20/20/20/70/20/50/740 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 912011010
20/20/20/70/20/50/750 | 911271021 | HOLZSCHRAUB 6X25, 6KT DIN 571 VZ | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 911271021
20/20/20/70/20/50/550 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 6 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 911261015
20/20/20/70/20/50/520 | 911071033 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M4 x 6 - 010.9 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 911071033
20/20/20/70/20/50/420 | 911021151 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 8 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 911021151
20/20/20/70/20/50/720 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 911011008
20/20/20/70/20/50/690 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 2 | J | K-Kaufteil | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 10 | 825006017
20/20/20/70/20/50/640 | 822036155 | GLEITPROFILZUSCHNITT FÜR UMLENKSTAT. SCHRÄGF. 26° | 1 | J | E-Eigenbau | 80.73 | 80.73 | 2 | 2 | 5 | 7 | 35 | 20 | 822036155
20/20/20/70/20/50/430 | 822036143 | ABDECKBLECH FÜR UMLENKSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822036143
20/20/20/70/20/50/390 | 822036140 | SCHUTZBLECH RECHTS FÜR UMLENKSTATION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 2.48 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822036140
20/20/20/70/20/50/400 | 822036139 | SCHUTZBLECH LINKS FÜR UMLENKSTATION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 2.48 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822036139
20/20/20/70/20/50/60 | 822036111 | KETTENRAD Z=48 (UMLENKRAD 2 SCHRÄGFÖRDERER) | 1 | J | K-Kaufteil | 18.29 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822036111
20/20/20/70/20/50/40 | 822036045 | KETTENFÜHRUNG 70 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 15.89 | 15.89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822036045
20/20/20/70/20/50/710 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 13.04 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822036005
20/20/20/70/20/50/80 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 18.8 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822036004
20/20/20/70/20/50/630 | 822035039 | GLEITRING-DISTANZBUCHSE FÜR UMLENKSTATION FÜR | 2 | J | K-Kaufteil | 14.47 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822035039
20/20/20/70/20/50/70 | 822035038 | SPANNSCHRAUBE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 14.82 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822035038
20/20/20/70/50/100 | 821114017 | TRAPEZVERBINDUNG TV-A FÜR AP110 / ST KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 7.95 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 10 | 821114017
20/20/20/70/100/50/20 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 2 | J | E-Eigenbau | 2.14 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 821116001
20/20/20/70/100/50/30 | 911021005 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 20 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 911021005
20/20/20/70/100/50/40 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 911091037
20/20/20/70/100/50/10 | 821116017 | TRAPEZVERBINDUNG ADAPTER AP110/ST | 2 | J | E-Eigenbau | 5.52 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 821116017
20/20/20/70/50/120 | 822035206 | KF KLEMMBÜGEL KPL. F.RECHTECKROHR F. | 4 | N | E-Eigenbau | 90.07 | 22.52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 20 | 822035206
20/20/20/70/120/50/10 | 822037171 | KF KLEMMBÜGEL F.RECHTECKROHR F.SCHRÄGFÖRDERER | 4 | J | K-Kaufteil | 69.4 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 20 | 822037171
20/20/20/70/120/50/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 913011010
20/20/20/70/120/50/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 912011010
20/20/20/70/120/50/30 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.37 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911011008
20/20/20/70/120/50/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 8 | J | K-Kaufteil | 18.08 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 30 | 825006009
20/20/20/70/50/130 | 822032001_ | SCHRÄGFÖRDERER 26° SCHWEISSBAUGRUPPE KPL. | 5.527 | N | E-Eigenbau | 1584.78 | 286.73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 20 | 822032001_
20/20/20/70/130/50/20 | 822034002 | UMLENKSTATION GESCHWEISST FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822034002
20/20/20/70/130/50/30 | 822034004_ | ZWISCHENTRÄGER FÜR SCHRÄGFÖRDER L1 | 5527 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822034004_
20/20/20/70/130/50/10 | 822034003 | ANTRIEBSSTATION GESCHWEISST FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822034003
20/20/20/70/50/60 | 822037145 | GLEITSCHIENE FÜR KETTE 1/2"X1/4" S84 GESCHLOSSEN | 6 | J | K-Kaufteil | 144.6 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 20 | 822037145
20/20/20/70/50/70 | 929055175 | GETR.MOT. SA57DRN90S4/BE2, M1A, 1,1KW, 50HZ | 1 | N | K-Kaufteil | 659.18 | 659.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 20 | 929055175
20/20/20/70/50/40 | 929041021 | ROLLENKETTE 1/2"X1/4"X7.75D S84-V TEILUNG 12,7 | 18 | J | K-Kaufteil | 288.9 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 20 | 929041021
20/20/20/70/50/50 | 929041020 | NIETGLIED FÜR ROLLENKETTE 1/2" X 1/4" | 4 | J | K-Kaufteil | 2.29 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 20 | 929041020
20/20/20/70/50/150 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 20 | 822006100
20/20/20/70/50/140 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 21 | J | K-Kaufteil | 0.74 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 60 | 911261015
20/20/50/40 | TOS Auswahl Förderer | SCHRÄGFÖRDERER podium to AMR | 1 | N | E-Eigenbau | 4011.14 | 4011.14 | 237.02 | 237.02 | 7.5 | 4 | 7 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/40/50/70 | SCHRÄGFÖRDERER 26° | SCHRÄGFÖRDERER 26°- TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 4011.14 | 4011.14 | 237.02 | 237.02 | 7.5 | 5 | 1 | 20 | SCHRÄGFÖRDERER 26°
20/20/40/70/50/10 | 822034016 | ANTRIEBSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | E-Eigenbau | 767.31 | 767.31 | 1 | 1 | 2.5 | 6 | 17 | 20 | 822034016
20/20/40/70/10/50/810 | 712000100 | VERSCHRAUBUNG M16x1,5 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 50 | 712000100
20/20/40/70/10/50/270 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 925011006
20/20/40/70/10/50/530 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911021054
20/20/40/70/10/50/620 | 911021048 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 30 - 8.8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911021048
20/20/40/70/10/50/700 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911021025
20/20/40/70/10/50/40 | 911012032 | Sechskantschraube DIN 931 - M12 x 65 - 8.8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.95 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911012032
20/20/40/70/10/50/150 | 911011085 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 16 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911011085
20/20/40/70/10/50/490 | 929025019 | RILLENKUG.LAG.6205-2R D=25D=52 B=15 DIN 625 | 5 | J | K-Kaufteil | 15.37 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 929025019
20/20/40/70/10/50/660 | 926013050 | DICHTUNGSSTOPFEN SERIE 055 d110 X D130 X h18 | 1 | J | K-Kaufteil | 2.08 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 926013050
20/20/40/70/10/50/680 | 919050002 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR EINZUG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 919050002
20/20/40/70/10/50/670 | 919050001 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 919050001
20/20/40/70/10/50/1000 | 919010057 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER TYPENSCHILD SILBER 51X102MM | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 919010057
20/20/40/70/10/50/820 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 919010055
20/20/40/70/10/50/310 | 916021076 | SCHRAUBDRUCKFEDER DD=12,5DH=26LO=115 BLAU | 1 | J | K-Kaufteil | 10.01 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 916021076
20/20/40/70/10/50/500 | 915021008 | Sicherungsring DIN 472 - 52 x 2 - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.56 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 915021008
20/20/40/70/10/50/510 | 915011004 | Sicherungsring DIN 471 - 25 x 1,2 - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 915011004
20/20/40/70/10/50/540 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 913031009
20/20/40/70/10/50/610 | 913031007 | Federring DIN 127 - A 5 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 913031007
20/20/40/70/10/50/160 | 913011021 | KOTFLÜGELSCHEIBE 6.4X25 S=1,25 VZ | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 913011021
20/20/40/70/10/50/730 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 913011016
20/20/40/70/10/50/450 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 913011010
20/20/40/70/10/50/60 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 913011001
20/20/40/70/10/50/300 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 913011001
20/20/40/70/10/50/50 | 912041007 | Sechskantmutter DIN 985 - M12 - 8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 912041007
20/20/40/70/10/50/650 | 912011037 | Sechskantmutter DIN 439 - B M5 - 04 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 912011037
20/20/40/70/10/50/290 | 912011011 | Sechskantmutter DIN 934 - M12 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 912011011
20/20/40/70/10/50/460 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 912011010
20/20/40/70/10/50/740 | 911271021 | HOLZSCHRAUB 6X25, 6KT DIN 571 VZ | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911271021
20/20/40/70/10/50/70 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 7 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911261015
20/20/40/70/10/50/260 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911091041
20/20/40/70/10/50/140 | 911091040 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 6 - 45H | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911091040
20/20/40/70/10/50/90 | 911071033 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M4 x 6 - 010.9 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911071033
20/20/40/70/10/50/600 | 911021151 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 8 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911021151
20/20/40/70/10/50/100 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911021123
20/20/40/70/10/50/860 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911011012
20/20/40/70/10/50/410 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911011008
20/20/40/70/10/50/720 | 911011004 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 12 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911011004
20/20/40/70/10/50/690 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 2 | J | K-Kaufteil | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 10 | 825006017
20/20/40/70/10/50/520 | 822136183 | ACHSE FÜR SPANNGABEL FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822136183
20/20/40/70/10/50/350 | 822134040 | SPANNGABEL SCHWEISSTEIL FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 41.6 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822134040
20/20/40/70/10/50/420 | 822134039 | UMLENKKETTENRAD 1/2"X1/4" Z=17 MIT KUGELLAGER | 1 | J | K-Kaufteil | 4.64 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822134039
20/20/40/70/10/50/850 | 822036284 | SCHEIBE MOTOR KETTENFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036284
20/20/40/70/10/50/830 | 822036283 | ADAPTER MOTOR KETTENFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 33.2 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036283
20/20/40/70/10/50/840 | 822036282 | ABSTANDSHÜLSE MOTOR KETTENFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 22.43 | 22.43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036282
20/20/40/70/10/50/440 | 822036158 | LASCHE FÜR ROLLENHEBELSCHALTER F. SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 55.5 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036158
20/20/40/70/10/50/580 | 822036157 | GLEITPROFILZUSCHNITT FÜR ANTRIEBSSTATION | 1 | J | E-Eigenbau | 71.21 | 71.21 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | 61 | 20 | 822036157
20/20/40/70/10/50/590 | 822036156 | SCHUTZBLECH OBEN FÜR UMLENKUNG SCHRÄGFÖRDERER 26° | 2 | J | K-Kaufteil | 24.8 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036156
20/20/40/70/10/50/80 | 822036145 | ABDECKBLECH FÜR ANTRIEBSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 2.77 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036145
20/20/40/70/10/50/180 | 822036144 | ABDECKBLECH FÜR ANTRIEBSTATIONTION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036144
20/20/40/70/10/50/190 | 822036142 | DISTANZHÜLSE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 10 | J | K-Kaufteil | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036142
20/20/40/70/10/50/550 | 822036138 | SCHUTZBLECH RECHTS FÜR MOTORSTATION KETTENFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036138
20/20/40/70/10/50/560 | 822036137 | SCHUTZBLECH FÜR MOTORSTATION KETTENFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 11.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036137
20/20/40/70/10/50/320 | 822036121 | VERSCHRAUBPLATTE FÜR ANTRIEBSTATION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 41.5 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036121
20/20/40/70/10/50/20 | 822036111 | KETTENRAD Z=48 (UMLENKRAD 2 SCHRÄGFÖRDERER) | 3 | J | K-Kaufteil | 54.88 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036111
20/20/40/70/10/50/30 | 822036110 | KETTENRAD Z=20 (UMLENKRAD 1 SCHRÄGFÖRDERER) | 2 | J | K-Kaufteil | 61.82 | 30.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036110
20/20/40/70/10/50/280 | 822036098 | KETTENRAD Z=19 FÜR ROLLENKETTE(ANTRIEBSRITZEL | 1 | J | K-Kaufteil | 76.47 | 76.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036098
20/20/40/70/10/50/170 | 822036049 | WELLE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 89.7 | 89.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036049
20/20/40/70/10/50/400 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 13.04 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036005
20/20/40/70/10/50/710 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036004
20/20/40/70/10/50/480 | 822035021 | VOLLNABE D=40 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 5 | J | K-Kaufteil | 52.85 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822035021
20/20/40/70/10/50/800 | 712000151 | REDUKTION M25/M16 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 50 | 712000151
20/20/40/70/50/20 | 822034015 | UMLENKSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | E-Eigenbau | 212.32 | 212.32 | 2 | 2 | 5 | 6 | 17 | 20 | 822034015
20/20/40/70/20/50/250 | 822035021 | VOLLNABE D=40 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 10.57 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822035021
20/20/40/70/20/50/570 | 923011005 | SCHUTZKAPPE 80X40X2 | 1 | J | K-Kaufteil | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 923011005
20/20/40/70/20/50/700 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 911021025
20/20/40/70/20/50/440 | 911012017 | Sechskantschraube DIN 931 - M8 x 60 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 911012017
20/20/40/70/20/50/490 | 911011138 | Sechskantschraube DIN 933 - M12 x 110 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 911011138
20/20/40/70/20/50/270 | 929025019 | RILLENKUG.LAG.6205-2R D=25D=52 B=15 DIN 625 | 1 | J | K-Kaufteil | 3.07 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 929025019
20/20/40/70/20/50/680 | 919050002 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR EINZUG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 919050002
20/20/40/70/20/50/670 | 919050001 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 919050001
20/20/40/70/20/50/760 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 919010055
20/20/40/70/20/50/280 | 915021008 | Sicherungsring DIN 472 - 52 x 2 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 915021008
20/20/40/70/20/50/290 | 915011004 | Sicherungsring DIN 471 - 25 x 1,2 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 915011004
20/20/40/70/20/50/650 | 914031007 | Spannstift ISO 8752 - 4 x 24 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 914031007
20/20/40/70/20/50/580 | 913031011 | Federring DIN 127 - A 12 - FSt | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 913031011
20/20/40/70/20/50/410 | 913031007 | Federring DIN 127 - A 5 - FSt | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 913031007
20/20/40/70/20/50/730 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 913011010
20/20/40/70/20/50/510 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 913011009
20/20/40/70/20/50/450 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 912041005
20/20/40/70/20/50/560 | 912011011 | Sechskantmutter DIN 934 - M12 - 8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.68 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 912011011
20/20/40/70/20/50/740 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 912011010
20/20/40/70/20/50/750 | 911271021 | HOLZSCHRAUB 6X25, 6KT DIN 571 VZ | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 911271021
20/20/40/70/20/50/550 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 6 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 911261015
20/20/40/70/20/50/520 | 911071033 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M4 x 6 - 010.9 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 911071033
20/20/40/70/20/50/420 | 911021151 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 8 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 911021151
20/20/40/70/20/50/720 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 911011008
20/20/40/70/20/50/690 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 2 | J | K-Kaufteil | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 10 | 825006017
20/20/40/70/20/50/640 | 822036155 | GLEITPROFILZUSCHNITT FÜR UMLENKSTAT. SCHRÄGF. 26° | 1 | J | E-Eigenbau | 80.73 | 80.73 | 2 | 2 | 5 | 7 | 35 | 20 | 822036155
20/20/40/70/20/50/430 | 822036143 | ABDECKBLECH FÜR UMLENKSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822036143
20/20/40/70/20/50/390 | 822036140 | SCHUTZBLECH RECHTS FÜR UMLENKSTATION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 2.48 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822036140
20/20/40/70/20/50/400 | 822036139 | SCHUTZBLECH LINKS FÜR UMLENKSTATION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 2.48 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822036139
20/20/40/70/20/50/60 | 822036111 | KETTENRAD Z=48 (UMLENKRAD 2 SCHRÄGFÖRDERER) | 1 | J | K-Kaufteil | 18.29 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822036111
20/20/40/70/20/50/40 | 822036045 | KETTENFÜHRUNG 70 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 15.89 | 15.89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822036045
20/20/40/70/20/50/710 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 13.04 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822036005
20/20/40/70/20/50/80 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 18.8 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822036004
20/20/40/70/20/50/630 | 822035039 | GLEITRING-DISTANZBUCHSE FÜR UMLENKSTATION FÜR | 2 | J | K-Kaufteil | 14.47 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822035039
20/20/40/70/20/50/70 | 822035038 | SPANNSCHRAUBE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 14.82 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822035038
20/20/40/70/50/100 | 821114017 | TRAPEZVERBINDUNG TV-A FÜR AP110 / ST KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 7.95 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 10 | 821114017
20/20/40/70/100/50/20 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 2 | J | E-Eigenbau | 2.14 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 821116001
20/20/40/70/100/50/30 | 911021005 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 20 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 911021005
20/20/40/70/100/50/40 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 911091037
20/20/40/70/100/50/10 | 821116017 | TRAPEZVERBINDUNG ADAPTER AP110/ST | 2 | J | E-Eigenbau | 5.52 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 821116017
20/20/40/70/50/120 | 822035206 | KF KLEMMBÜGEL KPL. F.RECHTECKROHR F. | 5 | N | E-Eigenbau | 112.59 | 22.52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 20 | 822035206
20/20/40/70/120/50/10 | 822037171 | KF KLEMMBÜGEL F.RECHTECKROHR F.SCHRÄGFÖRDERER | 5 | J | K-Kaufteil | 86.75 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 20 | 822037171
20/20/40/70/120/50/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 40 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 913011010
20/20/40/70/120/50/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.9 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 912011010
20/20/40/70/120/50/30 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 20 | J | K-Kaufteil | 1.71 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911011008
20/20/40/70/120/50/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 10 | J | K-Kaufteil | 22.6 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 30 | 825006009
20/20/40/70/50/130 | 822032001_ | SCHRÄGFÖRDERER 26° SCHWEISSBAUGRUPPE KPL. | 6.677 | N | E-Eigenbau | 1709.79 | 256.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 20 | 822032001_
20/20/40/70/130/50/20 | 822034002 | UMLENKSTATION GESCHWEISST FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822034002
20/20/40/70/130/50/30 | 822034004_ | ZWISCHENTRÄGER FÜR SCHRÄGFÖRDER L1 | 6677 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822034004_
20/20/40/70/130/50/10 | 822034003 | ANTRIEBSSTATION GESCHWEISST FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822034003
20/20/40/70/50/180 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 20 | 822036004
20/20/40/70/50/70 | 929055175 | GETR.MOT. SA57DRN90S4/BE2, M1A, 1,1KW, 50HZ | 1 | N | K-Kaufteil | 659.18 | 659.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 20 | 929055175
20/20/40/70/50/40 | 929041021 | ROLLENKETTE 1/2"X1/4"X7.75D S84-V TEILUNG 12,7 | 20 | J | K-Kaufteil | 321 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 20 | 929041021
20/20/40/70/50/50 | 929041020 | NIETGLIED FÜR ROLLENKETTE 1/2" X 1/4" | 4 | J | K-Kaufteil | 2.29 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 20 | 929041020
20/20/40/70/50/150 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 20 | 822006100
20/20/40/70/50/200 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 60 | 913011010
20/20/40/70/50/190 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 60 | 912011010
20/20/40/70/50/140 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 25 | J | K-Kaufteil | 0.89 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 60 | 911261015
20/20/40/70/50/210 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 60 | 911011008
20/20/40/70/50/160 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 1 | J | K-Kaufteil | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 10 | 825006017
20/20/40/70/50/60 | 822037145 | GLEITSCHIENE FÜR KETTE 1/2"X1/4" S84 GESCHLOSSEN | 8 | J | K-Kaufteil | 192.8 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 20 | 822037145
20/20/40/70/50/170 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 13.04 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 20 | 822036005
20/20/50/10 | TOS Auswahl Förderer | SCHRÄGFÖRDERER podium to highway | 1 | N | E-Eigenbau | 4388.17 | 4388.17 | 527.95 | 527.95 | 7.5 | 4 | 7 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/50/70 | SCHRÄGFÖRDERER 26° | SCHRÄGFÖRDERER 26°- TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 4388.17 | 4388.17 | 527.95 | 527.95 | 7.5 | 5 | 1 | 20 | SCHRÄGFÖRDERER 26°
20/20/10/70/50/10 | 822034016 | ANTRIEBSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | E-Eigenbau | 773.73 | 773.73 | 1 | 1 | 2.5 | 6 | 15 | 20 | 822034016
20/20/10/70/10/50/810 | 712000100 | VERSCHRAUBUNG M16x1,5 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 50 | 712000100
20/20/10/70/10/50/270 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 925011006
20/20/10/70/10/50/530 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911021054
20/20/10/70/10/50/620 | 911021048 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 30 - 8.8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911021048
20/20/10/70/10/50/700 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911021025
20/20/10/70/10/50/40 | 911012032 | Sechskantschraube DIN 931 - M12 x 65 - 8.8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.95 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911012032
20/20/10/70/10/50/150 | 911011085 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 16 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911011085
20/20/10/70/10/50/490 | 929025019 | RILLENKUG.LAG.6205-2R D=25D=52 B=15 DIN 625 | 5 | J | K-Kaufteil | 15.37 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 929025019
20/20/10/70/10/50/660 | 926013050 | DICHTUNGSSTOPFEN SERIE 055 d110 X D130 X h18 | 1 | J | K-Kaufteil | 2.08 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 926013050
20/20/10/70/10/50/680 | 919050002 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR EINZUG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 919050002
20/20/10/70/10/50/670 | 919050001 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 919050001
20/20/10/70/10/50/1000 | 919010057 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER TYPENSCHILD SILBER 51X102MM | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 919010057
20/20/10/70/10/50/820 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 919010055
20/20/10/70/10/50/310 | 916021076 | SCHRAUBDRUCKFEDER DD=12,5DH=26LO=115 BLAU | 1 | J | K-Kaufteil | 10.01 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 916021076
20/20/10/70/10/50/500 | 915021008 | Sicherungsring DIN 472 - 52 x 2 - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.56 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 915021008
20/20/10/70/10/50/510 | 915011004 | Sicherungsring DIN 471 - 25 x 1,2 - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 915011004
20/20/10/70/10/50/540 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 913031009
20/20/10/70/10/50/610 | 913031007 | Federring DIN 127 - A 5 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 913031007
20/20/10/70/10/50/160 | 913011021 | KOTFLÜGELSCHEIBE 6.4X25 S=1,25 VZ | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 913011021
20/20/10/70/10/50/730 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 913011016
20/20/10/70/10/50/450 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 913011010
20/20/10/70/10/50/60 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 913011001
20/20/10/70/10/50/300 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 913011001
20/20/10/70/10/50/50 | 912041007 | Sechskantmutter DIN 985 - M12 - 8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 912041007
20/20/10/70/10/50/650 | 912011037 | Sechskantmutter DIN 439 - B M5 - 04 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 912011037
20/20/10/70/10/50/290 | 912011011 | Sechskantmutter DIN 934 - M12 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 912011011
20/20/10/70/10/50/460 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 912011010
20/20/10/70/10/50/740 | 911271021 | HOLZSCHRAUB 6X25, 6KT DIN 571 VZ | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911271021
20/20/10/70/10/50/70 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 7 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911261015
20/20/10/70/10/50/260 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911091041
20/20/10/70/10/50/140 | 911091040 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 6 - 45H | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911091040
20/20/10/70/10/50/90 | 911071033 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M4 x 6 - 010.9 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911071033
20/20/10/70/10/50/600 | 911021151 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 8 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911021151
20/20/10/70/10/50/100 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911021123
20/20/10/70/10/50/860 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911011012
20/20/10/70/10/50/410 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911011008
20/20/10/70/10/50/720 | 911011004 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 12 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911011004
20/20/10/70/10/50/690 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 2 | J | K-Kaufteil | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 10 | 825006017
20/20/10/70/10/50/520 | 822136183 | ACHSE FÜR SPANNGABEL FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822136183
20/20/10/70/10/50/350 | 822134040 | SPANNGABEL SCHWEISSTEIL FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 41.6 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822134040
20/20/10/70/10/50/420 | 822134039 | UMLENKKETTENRAD 1/2"X1/4" Z=17 MIT KUGELLAGER | 1 | J | K-Kaufteil | 4.64 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822134039
20/20/10/70/10/50/850 | 822036284 | SCHEIBE MOTOR KETTENFÖRDERER | 1 | N | K-Kaufteil | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036284
20/20/10/70/10/50/830 | 822036283 | ADAPTER MOTOR KETTENFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 33.2 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036283
20/20/10/70/10/50/840 | 822036282 | ABSTANDSHÜLSE MOTOR KETTENFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 22.43 | 22.43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036282
20/20/10/70/10/50/440 | 822036158 | LASCHE FÜR ROLLENHEBELSCHALTER F. SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 55.5 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036158
20/20/10/70/10/50/580 | 822036157 | GLEITPROFILZUSCHNITT FÜR ANTRIEBSSTATION | 1 | J | E-Eigenbau | 71.21 | 71.21 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | 61 | 20 | 822036157
20/20/10/70/10/50/590 | 822036156 | SCHUTZBLECH OBEN FÜR UMLENKUNG SCHRÄGFÖRDERER 26° | 2 | J | K-Kaufteil | 24.8 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036156
20/20/10/70/10/50/80 | 822036145 | ABDECKBLECH FÜR ANTRIEBSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 2.77 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036145
20/20/10/70/10/50/180 | 822036144 | ABDECKBLECH FÜR ANTRIEBSTATIONTION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036144
20/20/10/70/10/50/190 | 822036142 | DISTANZHÜLSE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 10 | J | K-Kaufteil | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036142
20/20/10/70/10/50/550 | 822036138 | SCHUTZBLECH RECHTS FÜR MOTORSTATION KETTENFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 12.32 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036138
20/20/10/70/10/50/560 | 822036137 | SCHUTZBLECH LINKS FÜR MOTORSTATION KETTENFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036137
20/20/10/70/10/50/320 | 822036121 | VERSCHRAUBPLATTE FÜR ANTRIEBSTATION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 41.5 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036121
20/20/10/70/10/50/20 | 822036111 | KETTENRAD Z=48 (UMLENKRAD 2 SCHRÄGFÖRDERER) | 3 | J | K-Kaufteil | 54.88 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036111
20/20/10/70/10/50/30 | 822036110 | KETTENRAD Z=20 (UMLENKRAD 1 SCHRÄGFÖRDERER) | 2 | J | K-Kaufteil | 61.82 | 30.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036110
20/20/10/70/10/50/280 | 822036098 | KETTENRAD Z=19 FÜR ROLLENKETTE(ANTRIEBSRITZEL | 1 | J | K-Kaufteil | 76.47 | 76.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036098
20/20/10/70/10/50/170 | 822036049 | WELLE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 89.7 | 89.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036049
20/20/10/70/10/50/400 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 13.04 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036005
20/20/10/70/10/50/710 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036004
20/20/10/70/10/50/480 | 822035021 | VOLLNABE D=40 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 5 | J | K-Kaufteil | 52.85 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822035021
20/20/10/70/10/50/800 | 712000151 | REDUKTION M25/M16 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 50 | 712000151
20/20/10/70/50/20 | 822034015 | UMLENKSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | E-Eigenbau | 212.32 | 212.32 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 | 20 | 822034015
20/20/10/70/20/50/250 | 822035021 | VOLLNABE D=40 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 10.57 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822035021
20/20/10/70/20/50/570 | 923011005 | SCHUTZKAPPE 80X40X2 | 1 | J | K-Kaufteil | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 923011005
20/20/10/70/20/50/700 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 911021025
20/20/10/70/20/50/440 | 911012017 | Sechskantschraube DIN 931 - M8 x 60 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 911012017
20/20/10/70/20/50/490 | 911011138 | Sechskantschraube DIN 933 - M12 x 110 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 911011138
20/20/10/70/20/50/270 | 929025019 | RILLENKUG.LAG.6205-2R D=25D=52 B=15 DIN 625 | 1 | J | K-Kaufteil | 3.07 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 929025019
20/20/10/70/20/50/680 | 919050002 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR EINZUG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 919050002
20/20/10/70/20/50/670 | 919050001 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 919050001
20/20/10/70/20/50/760 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 919010055
20/20/10/70/20/50/280 | 915021008 | Sicherungsring DIN 472 - 52 x 2 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 915021008
20/20/10/70/20/50/290 | 915011004 | Sicherungsring DIN 471 - 25 x 1,2 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 915011004
20/20/10/70/20/50/650 | 914031007 | Spannstift ISO 8752 - 4 x 24 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 914031007
20/20/10/70/20/50/580 | 913031011 | Federring DIN 127 - A 12 - FSt | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 913031011
20/20/10/70/20/50/410 | 913031007 | Federring DIN 127 - A 5 - FSt | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 913031007
20/20/10/70/20/50/730 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 913011010
20/20/10/70/20/50/510 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 913011009
20/20/10/70/20/50/450 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 912041005
20/20/10/70/20/50/560 | 912011011 | Sechskantmutter DIN 934 - M12 - 8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.68 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 912011011
20/20/10/70/20/50/740 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 912011010
20/20/10/70/20/50/750 | 911271021 | HOLZSCHRAUB 6X25, 6KT DIN 571 VZ | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 911271021
20/20/10/70/20/50/550 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 6 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 911261015
20/20/10/70/20/50/520 | 911071033 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M4 x 6 - 010.9 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 911071033
20/20/10/70/20/50/420 | 911021151 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 8 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 911021151
20/20/10/70/20/50/720 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 911011008
20/20/10/70/20/50/690 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 2 | J | K-Kaufteil | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 10 | 825006017
20/20/10/70/20/50/640 | 822036155 | GLEITPROFILZUSCHNITT FÜR UMLENKSTAT. SCHRÄGF. 26° | 1 | J | E-Eigenbau | 80.73 | 80.73 | 2 | 2 | 5 | 7 | 35 | 20 | 822036155
20/20/10/70/20/50/430 | 822036143 | ABDECKBLECH FÜR UMLENKSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822036143
20/20/10/70/20/50/390 | 822036140 | SCHUTZBLECH RECHTS FÜR UMLENKSTATION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 2.48 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822036140
20/20/10/70/20/50/400 | 822036139 | SCHUTZBLECH LINKS FÜR UMLENKSTATION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 2.48 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822036139
20/20/10/70/20/50/60 | 822036111 | KETTENRAD Z=48 (UMLENKRAD 2 SCHRÄGFÖRDERER) | 1 | J | K-Kaufteil | 18.29 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822036111
20/20/10/70/20/50/40 | 822036045 | KETTENFÜHRUNG 70 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 15.89 | 15.89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822036045
20/20/10/70/20/50/710 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 13.04 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822036005
20/20/10/70/20/50/80 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 18.8 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822036004
20/20/10/70/20/50/630 | 822035039 | GLEITRING-DISTANZBUCHSE FÜR UMLENKSTATION FÜR | 2 | J | K-Kaufteil | 14.47 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822035039
20/20/10/70/20/50/70 | 822035038 | SPANNSCHRAUBE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 14.82 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822035038
20/20/10/70/50/30 | 822034025 | MONTAGESATZ FÜR ZWISCHENTRÄGER(SCHRÄGFÖRDERER) | 1 | N | E-Eigenbau | 25.33 | 25.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822034025
20/20/10/70/30/50/20 | 825004017 | DREIKANTLASCHE KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 1.66 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 10 | 825004017
20/20/10/70/30/20/50/10 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 1 | J | K-Kaufteil | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 825006017
20/20/10/70/30/20/50/20 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 60 | 911021025
20/20/10/70/30/50/30 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 20 | 822036004
20/20/10/70/30/50/60 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 912011010
20/20/10/70/30/50/70 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 20 | J | K-Kaufteil | 0.71 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 911261015
20/20/10/70/30/50/50 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 911011008
20/20/10/70/30/50/40 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 13.04 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 20 | 822036005
20/20/10/70/50/100 | 821114017 | TRAPEZVERBINDUNG TV-A FÜR AP110 / ST KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 7.95 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 821114017
20/20/10/70/100/50/20 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 2 | J | E-Eigenbau | 2.14 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 821116001
20/20/10/70/100/50/30 | 911021005 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 20 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 911021005
20/20/10/70/100/50/40 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 911091037
20/20/10/70/100/50/10 | 821116017 | TRAPEZVERBINDUNG ADAPTER AP110/ST | 2 | J | E-Eigenbau | 5.52 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 821116017
20/20/10/70/50/120 | 822035206 | KF KLEMMBÜGEL KPL. F.RECHTECKROHR F. | 6 | N | E-Eigenbau | 135.1 | 22.52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822035206
20/20/10/70/120/50/10 | 822037171 | KF KLEMMBÜGEL F.RECHTECKROHR F.SCHRÄGFÖRDERER | 6 | J | K-Kaufteil | 104.1 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 20 | 822037171
20/20/10/70/120/50/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0.75 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 913011010
20/20/10/70/120/50/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 24 | J | K-Kaufteil | 1.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 912011010
20/20/10/70/120/50/30 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 2.06 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911011008
20/20/10/70/120/50/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 12 | J | K-Kaufteil | 27.12 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 30 | 825006009
20/20/10/70/50/130 | 822032001_ | SCHRÄGFÖRDERER 26° SCHWEISSBAUGRUPPE KPL. | 8.048 | N | E-Eigenbau | 1858.82 | 230.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822032001_
20/20/10/70/130/50/20 | 822034002 | UMLENKSTATION GESCHWEISST FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 20 | 822034002
20/20/10/70/130/50/40 | 822034005_ | ZWISCHENTRÄGER FÜR SCHRÄGFÖRDER L2 | 5048 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 20 | 822034005_
20/20/10/70/130/50/30 | 822034004_ | ZWISCHENTRÄGER FÜR SCHRÄGFÖRDER L1 | 3000 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 20 | 822034004_
20/20/10/70/130/50/10 | 822034003 | ANTRIEBSSTATION GESCHWEISST FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 20 | 822034003
20/20/10/70/50/160 | 822036139 | SCHUTZBLECH LINKS FÜR UMLENKSTATION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 2.48 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822036139
20/20/10/70/50/70 | 929055175 | GETR.MOT. SA57DRN90S4/BE2, M1A, 1,1KW, 50HZ | 1 | N | K-Kaufteil | 659.18 | 659.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 929055175
20/20/10/70/50/40 | 929041021 | ROLLENKETTE 1/2"X1/4"X7.75D S84-V TEILUNG 12,7 | 23 | J | K-Kaufteil | 369.15 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 929041021
20/20/10/70/50/50 | 929041020 | NIETGLIED FÜR ROLLENKETTE 1/2" X 1/4" | 5 | J | K-Kaufteil | 2.86 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 929041020
20/20/10/70/50/150 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822006100
20/20/10/70/50/140 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 29 | J | K-Kaufteil | 1.03 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 60 | 911261015
20/20/10/70/50/190 | 822037145 | GLEITSCHIENE FÜR KETTE 1/2"X1/4" S84 GESCHLOSSEN | 4 | J | K-Kaufteil | 96.4 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822037145
20/20/10/70/50/60 | 822037145 | GLEITSCHIENE FÜR KETTE 1/2"X1/4" S84 GESCHLOSSEN | 10 | J | K-Kaufteil | 241 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822037145
20/20/10/70/50/170 | 822036140 | SCHUTZBLECH RECHTS FÜR UMLENKSTATION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 2.48 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 822036140
20/20/50/30 | TOS Auswahl Förderer | SCHRÄGFÖRDERER highway to podium | 1 | N | E-Eigenbau | 4408.44 | 4408.44 | 310.38 | 310.38 | 7.5 | 4 | 7 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/30/50/70 | SCHRÄGFÖRDERER 26° | SCHRÄGFÖRDERER 26°- TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 4408.44 | 4408.44 | 310.38 | 310.38 | 7.5 | 5 | 1 | 20 | SCHRÄGFÖRDERER 26°
20/20/30/70/50/10 | 822034016 | ANTRIEBSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | E-Eigenbau | 773.73 | 773.73 | 1 | 1 | 2.5 | 6 | 12 | 20 | 822034016
20/20/30/70/10/50/810 | 712000100 | VERSCHRAUBUNG M16x1,5 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 50 | 712000100
20/20/30/70/10/50/270 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 925011006
20/20/30/70/10/50/530 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911021054
20/20/30/70/10/50/620 | 911021048 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 30 - 8.8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911021048
20/20/30/70/10/50/700 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911021025
20/20/30/70/10/50/40 | 911012032 | Sechskantschraube DIN 931 - M12 x 65 - 8.8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.95 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911012032
20/20/30/70/10/50/150 | 911011085 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 16 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911011085
20/20/30/70/10/50/490 | 929025019 | RILLENKUG.LAG.6205-2R D=25D=52 B=15 DIN 625 | 5 | J | K-Kaufteil | 15.37 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 929025019
20/20/30/70/10/50/660 | 926013050 | DICHTUNGSSTOPFEN SERIE 055 d110 X D130 X h18 | 1 | J | K-Kaufteil | 2.08 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 926013050
20/20/30/70/10/50/680 | 919050002 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR EINZUG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 919050002
20/20/30/70/10/50/670 | 919050001 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 919050001
20/20/30/70/10/50/1000 | 919010057 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER TYPENSCHILD SILBER 51X102MM | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 919010057
20/20/30/70/10/50/820 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 919010055
20/20/30/70/10/50/310 | 916021076 | SCHRAUBDRUCKFEDER DD=12,5DH=26LO=115 BLAU | 1 | J | K-Kaufteil | 10.01 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 916021076
20/20/30/70/10/50/500 | 915021008 | Sicherungsring DIN 472 - 52 x 2 - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.56 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 915021008
20/20/30/70/10/50/510 | 915011004 | Sicherungsring DIN 471 - 25 x 1,2 - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 915011004
20/20/30/70/10/50/540 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 913031009
20/20/30/70/10/50/610 | 913031007 | Federring DIN 127 - A 5 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 913031007
20/20/30/70/10/50/160 | 913011021 | KOTFLÜGELSCHEIBE 6.4X25 S=1,25 VZ | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 913011021
20/20/30/70/10/50/730 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 913011016
20/20/30/70/10/50/450 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 913011010
20/20/30/70/10/50/60 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 913011001
20/20/30/70/10/50/300 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 913011001
20/20/30/70/10/50/50 | 912041007 | Sechskantmutter DIN 985 - M12 - 8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 912041007
20/20/30/70/10/50/650 | 912011037 | Sechskantmutter DIN 439 - B M5 - 04 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 912011037
20/20/30/70/10/50/290 | 912011011 | Sechskantmutter DIN 934 - M12 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 912011011
20/20/30/70/10/50/460 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 912011010
20/20/30/70/10/50/740 | 911271021 | HOLZSCHRAUB 6X25, 6KT DIN 571 VZ | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911271021
20/20/30/70/10/50/70 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 7 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911261015
20/20/30/70/10/50/260 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911091041
20/20/30/70/10/50/140 | 911091040 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 6 - 45H | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911091040
20/20/30/70/10/50/90 | 911071033 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M4 x 6 - 010.9 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911071033
20/20/30/70/10/50/600 | 911021151 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 8 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911021151
20/20/30/70/10/50/100 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911021123
20/20/30/70/10/50/860 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911011012
20/20/30/70/10/50/410 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911011008
20/20/30/70/10/50/720 | 911011004 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 12 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 60 | 911011004
20/20/30/70/10/50/690 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 2 | J | K-Kaufteil | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 10 | 825006017
20/20/30/70/10/50/520 | 822136183 | ACHSE FÜR SPANNGABEL FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822136183
20/20/30/70/10/50/350 | 822134040 | SPANNGABEL SCHWEISSTEIL FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 41.6 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822134040
20/20/30/70/10/50/420 | 822134039 | UMLENKKETTENRAD 1/2"X1/4" Z=17 MIT KUGELLAGER | 1 | J | K-Kaufteil | 4.64 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822134039
20/20/30/70/10/50/850 | 822036284 | SCHEIBE MOTOR KETTENFÖRDERER | 1 | N | K-Kaufteil | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036284
20/20/30/70/10/50/830 | 822036283 | ADAPTER MOTOR KETTENFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 33.2 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036283
20/20/30/70/10/50/840 | 822036282 | ABSTANDSHÜLSE MOTOR KETTENFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 22.43 | 22.43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036282
20/20/30/70/10/50/440 | 822036158 | LASCHE FÜR ROLLENHEBELSCHALTER F. SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 55.5 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036158
20/20/30/70/10/50/580 | 822036157 | GLEITPROFILZUSCHNITT FÜR ANTRIEBSSTATION | 1 | J | E-Eigenbau | 71.21 | 71.21 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | 61 | 20 | 822036157
20/20/30/70/10/50/590 | 822036156 | SCHUTZBLECH OBEN FÜR UMLENKUNG SCHRÄGFÖRDERER 26° | 2 | J | K-Kaufteil | 24.8 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036156
20/20/30/70/10/50/80 | 822036145 | ABDECKBLECH FÜR ANTRIEBSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 2.77 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036145
20/20/30/70/10/50/180 | 822036144 | ABDECKBLECH FÜR ANTRIEBSTATIONTION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036144
20/20/30/70/10/50/190 | 822036142 | DISTANZHÜLSE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 10 | J | K-Kaufteil | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036142
20/20/30/70/10/50/550 | 822036138 | SCHUTZBLECH RECHTS FÜR MOTORSTATION KETTENFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 12.32 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036138
20/20/30/70/10/50/560 | 822036137 | SCHUTZBLECH LINKS FÜR MOTORSTATION KETTENFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036137
20/20/30/70/10/50/320 | 822036121 | VERSCHRAUBPLATTE FÜR ANTRIEBSTATION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 41.5 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036121
20/20/30/70/10/50/20 | 822036111 | KETTENRAD Z=48 (UMLENKRAD 2 SCHRÄGFÖRDERER) | 3 | J | K-Kaufteil | 54.88 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036111
20/20/30/70/10/50/30 | 822036110 | KETTENRAD Z=20 (UMLENKRAD 1 SCHRÄGFÖRDERER) | 2 | J | K-Kaufteil | 61.82 | 30.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036110
20/20/30/70/10/50/280 | 822036098 | KETTENRAD Z=19 FÜR ROLLENKETTE(ANTRIEBSRITZEL | 1 | J | K-Kaufteil | 76.47 | 76.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036098
20/20/30/70/10/50/170 | 822036049 | WELLE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 89.7 | 89.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036049
20/20/30/70/10/50/400 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 13.04 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036005
20/20/30/70/10/50/710 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822036004
20/20/30/70/10/50/480 | 822035021 | VOLLNABE D=40 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 5 | J | K-Kaufteil | 52.85 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 20 | 822035021
20/20/30/70/10/50/800 | 712000151 | REDUKTION M25/M16 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 50 | 712000151
20/20/30/70/50/20 | 822034015 | UMLENKSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | E-Eigenbau | 212.32 | 212.32 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | 20 | 822034015
20/20/30/70/20/50/250 | 822035021 | VOLLNABE D=40 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 10.57 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822035021
20/20/30/70/20/50/570 | 923011005 | SCHUTZKAPPE 80X40X2 | 1 | J | K-Kaufteil | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 923011005
20/20/30/70/20/50/700 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 911021025
20/20/30/70/20/50/440 | 911012017 | Sechskantschraube DIN 931 - M8 x 60 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 911012017
20/20/30/70/20/50/490 | 911011138 | Sechskantschraube DIN 933 - M12 x 110 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 911011138
20/20/30/70/20/50/270 | 929025019 | RILLENKUG.LAG.6205-2R D=25D=52 B=15 DIN 625 | 1 | J | K-Kaufteil | 3.07 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 929025019
20/20/30/70/20/50/680 | 919050002 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR EINZUG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 919050002
20/20/30/70/20/50/670 | 919050001 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 919050001
20/20/30/70/20/50/760 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 919010055
20/20/30/70/20/50/280 | 915021008 | Sicherungsring DIN 472 - 52 x 2 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 915021008
20/20/30/70/20/50/290 | 915011004 | Sicherungsring DIN 471 - 25 x 1,2 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 915011004
20/20/30/70/20/50/650 | 914031007 | Spannstift ISO 8752 - 4 x 24 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 914031007
20/20/30/70/20/50/580 | 913031011 | Federring DIN 127 - A 12 - FSt | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 913031011
20/20/30/70/20/50/410 | 913031007 | Federring DIN 127 - A 5 - FSt | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 913031007
20/20/30/70/20/50/730 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 913011010
20/20/30/70/20/50/510 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 913011009
20/20/30/70/20/50/450 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 912041005
20/20/30/70/20/50/560 | 912011011 | Sechskantmutter DIN 934 - M12 - 8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.68 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 912011011
20/20/30/70/20/50/740 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 912011010
20/20/30/70/20/50/750 | 911271021 | HOLZSCHRAUB 6X25, 6KT DIN 571 VZ | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 911271021
20/20/30/70/20/50/550 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 6 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 911261015
20/20/30/70/20/50/520 | 911071033 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M4 x 6 - 010.9 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 911071033
20/20/30/70/20/50/420 | 911021151 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 8 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 911021151
20/20/30/70/20/50/720 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 60 | 911011008
20/20/30/70/20/50/690 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 2 | J | K-Kaufteil | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 10 | 825006017
20/20/30/70/20/50/640 | 822036155 | GLEITPROFILZUSCHNITT FÜR UMLENKSTAT. SCHRÄGF. 26° | 1 | J | E-Eigenbau | 80.73 | 80.73 | 2 | 2 | 5 | 7 | 35 | 20 | 822036155
20/20/30/70/20/50/430 | 822036143 | ABDECKBLECH FÜR UMLENKSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822036143
20/20/30/70/20/50/390 | 822036140 | SCHUTZBLECH RECHTS FÜR UMLENKSTATION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 2.48 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822036140
20/20/30/70/20/50/400 | 822036139 | SCHUTZBLECH LINKS FÜR UMLENKSTATION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 2.48 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822036139
20/20/30/70/20/50/60 | 822036111 | KETTENRAD Z=48 (UMLENKRAD 2 SCHRÄGFÖRDERER) | 1 | J | K-Kaufteil | 18.29 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822036111
20/20/30/70/20/50/40 | 822036045 | KETTENFÜHRUNG 70 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 15.89 | 15.89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822036045
20/20/30/70/20/50/710 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 13.04 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822036005
20/20/30/70/20/50/80 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 18.8 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822036004
20/20/30/70/20/50/630 | 822035039 | GLEITRING-DISTANZBUCHSE FÜR UMLENKSTATION FÜR | 2 | J | K-Kaufteil | 14.47 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822035039
20/20/30/70/20/50/70 | 822035038 | SPANNSCHRAUBE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 14.82 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 20 | 822035038
20/20/30/70/50/30 | 822034025 | MONTAGESATZ FÜR ZWISCHENTRÄGER(SCHRÄGFÖRDERER) | 1 | N | E-Eigenbau | 25.33 | 25.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822034025
20/20/30/70/30/50/20 | 825004017 | DREIKANTLASCHE KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 1.66 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 10 | 825004017
20/20/30/70/30/20/50/10 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 1 | J | K-Kaufteil | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 825006017
20/20/30/70/30/20/50/20 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 60 | 911021025
20/20/30/70/30/50/30 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 20 | 822036004
20/20/30/70/30/50/60 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 912011010
20/20/30/70/30/50/70 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 20 | J | K-Kaufteil | 0.71 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 911261015
20/20/30/70/30/50/50 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 911011008
20/20/30/70/30/50/40 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 13.04 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 20 | 822036005
20/20/30/70/50/100 | 821114017 | TRAPEZVERBINDUNG TV-A FÜR AP110 / ST KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 7.95 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 10 | 821114017
20/20/30/70/100/50/20 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 2 | J | E-Eigenbau | 2.14 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 821116001
20/20/30/70/100/50/30 | 911021005 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 20 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 911021005
20/20/30/70/100/50/40 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 911091037
20/20/30/70/100/50/10 | 821116017 | TRAPEZVERBINDUNG ADAPTER AP110/ST | 2 | J | E-Eigenbau | 5.52 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 821116017
20/20/30/70/50/120 | 822035206 | KF KLEMMBÜGEL KPL. F.RECHTECKROHR F. | 6 | N | E-Eigenbau | 135.1 | 22.52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822035206
20/20/30/70/120/50/10 | 822037171 | KF KLEMMBÜGEL F.RECHTECKROHR F.SCHRÄGFÖRDERER | 6 | J | K-Kaufteil | 104.1 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 20 | 822037171
20/20/30/70/120/50/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0.75 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 913011010
20/20/30/70/120/50/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 24 | J | K-Kaufteil | 1.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 912011010
20/20/30/70/120/50/30 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 2.06 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 60 | 911011008
20/20/30/70/120/50/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 12 | J | K-Kaufteil | 27.12 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 30 | 825006009
20/20/30/70/50/130 | 822032001_ | SCHRÄGFÖRDERER 26° SCHWEISSBAUGRUPPE KPL. | 8.871 | N | E-Eigenbau | 1948.28 | 219.62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822032001_
20/20/30/70/130/50/20 | 822034002 | UMLENKSTATION GESCHWEISST FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 20 | 822034002
20/20/30/70/130/50/40 | 822034005_ | ZWISCHENTRÄGER FÜR SCHRÄGFÖRDER L2 | 5871 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 20 | 822034005_
20/20/30/70/130/50/30 | 822034004_ | ZWISCHENTRÄGER FÜR SCHRÄGFÖRDER L1 | 3000 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 20 | 822034004_
20/20/30/70/130/50/10 | 822034003 | ANTRIEBSSTATION GESCHWEISST FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 20 | 822034003
20/20/30/70/50/60 | 822037145 | GLEITSCHIENE FÜR KETTE 1/2"X1/4" S84 GESCHLOSSEN | 10 | J | K-Kaufteil | 241 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822037145
20/20/30/70/50/70 | 929055175 | GETR.MOT. SA57DRN90S4/BE2, M1A, 1,1KW, 50HZ | 1 | N | K-Kaufteil | 659.18 | 659.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 929055175
20/20/30/70/50/40 | 929041021 | ROLLENKETTE 1/2"X1/4"X7.75D S84-V TEILUNG 12,7 | 25 | J | K-Kaufteil | 401.25 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 929041021
20/20/30/70/50/50 | 929041020 | NIETGLIED FÜR ROLLENKETTE 1/2" X 1/4" | 5 | J | K-Kaufteil | 2.86 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 929041020
20/20/30/70/50/150 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822006100
20/20/30/70/50/140 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 31 | J | K-Kaufteil | 1.1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 60 | 911261015
20/20/50/50 | TOS Auswahl Förderer | TEF AMR to Highway on podium | 1 | N | E-Eigenbau | 1117.25 | 1117.25 | 48.61 | 48.61 | 30 | 4 | 7 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/50/50/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1117.25 | 1117.25 | 48.61 | 48.61 | 30 | 5 | 1 | 20 | TEF
20/20/50/10/50/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822064076
20/20/50/10/100/50/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 821114069
20/20/50/10/100/50/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/50/10/100/50/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912041005
20/20/50/10/50/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 15 | N | E-Eigenbau | 99.83 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822064072
20/20/50/10/120/50/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 15 | J | E-Eigenbau | 16.88 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 821114042
20/20/50/10/120/50/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 15 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021077
20/20/50/10/120/50/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 15 | J | K-Kaufteil | 0.73 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011140
20/20/50/10/120/50/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 15 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011016
20/20/50/10/120/50/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 15 | J | K-Kaufteil | 7.69 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912992010
20/20/50/10/120/50/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 15 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912011009
20/20/50/10/120/50/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 15 | J | K-Kaufteil | 73.95 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 822066152
20/20/50/10/50/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 6.17 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822064035
20/20/50/10/160/50/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 4 | J | K-Kaufteil | 5.8 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822066065
20/20/50/10/160/50/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911011057
20/20/50/10/160/50/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/50/10/50/10 | 822062007 | TEF LINKS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 230.94 | 230.94 | 24.11 | 24.11 | 15 | 6 | 13 | 20 | 822062007
20/20/50/10/50/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 6 | J | K-Kaufteil | 2.84 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 924031009
20/20/50/10/50/30 | 929055170 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M6B, 0,55KW 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 467.94 | 467.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 929055170
20/20/50/10/50/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 20 | J | K-Kaufteil | 119 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 929041030
20/20/50/10/50/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822006100
20/20/50/10/50/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 60 | 911261023
20/20/50/10/50/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 32 | J | K-Kaufteil | 31.04 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822066128
20/20/50/10/50/230 | 822066032 | TEF BOGEN 90° R535 | 2 | J | E-Eigenbau | 81.05 | 40.52 | 24.5 | 12.25 | 15 | 6 | 13 | 20 | 822066032
20/20/50/10/50/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 4 | J | K-Kaufteil | 31.68 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822066026
20/20/50/10/50/150 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 6 | J | K-Kaufteil | 40.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822064013
20/20/50/60 | TOS Auswahl Förderer | TEF Highway to AMR on podium | 1 | N | E-Eigenbau | 1251.2 | 1251.2 | 43.61 | 43.61 | 35 | 4 | 7 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/60/50/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1251.2 | 1251.2 | 43.61 | 43.61 | 35 | 5 | 1 | 20 | TEF
20/20/60/10/50/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822064076
20/20/60/10/100/50/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 821114069
20/20/60/10/100/50/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/60/10/100/50/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912041005
20/20/60/10/50/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 18 | N | E-Eigenbau | 119.8 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822064072
20/20/60/10/120/50/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 18 | J | E-Eigenbau | 20.26 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 821114042
20/20/60/10/120/50/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.42 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021077
20/20/60/10/120/50/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.88 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011140
20/20/60/10/120/50/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011016
20/20/60/10/120/50/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 18 | J | K-Kaufteil | 9.22 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912992010
20/20/60/10/120/50/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912011009
20/20/60/10/120/50/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 18 | J | K-Kaufteil | 88.74 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 822066152
20/20/60/10/50/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 5 | N | E-Eigenbau | 7.71 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822064035
20/20/60/10/160/50/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 5 | J | K-Kaufteil | 7.25 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822066065
20/20/60/10/160/50/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.39 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911011057
20/20/60/10/160/50/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/60/10/50/10 | 822062007 | TEF LINKS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 230.94 | 230.94 | 24.11 | 24.11 | 15 | 6 | 13 | 20 | 822062007
20/20/60/10/50/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 7 | J | K-Kaufteil | 3.31 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 924031009
20/20/60/10/50/30 | 929055170 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M6B, 0,55KW 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 467.94 | 467.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 929055170
20/20/60/10/50/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 25 | J | K-Kaufteil | 148.75 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 929041030
20/20/60/10/50/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822006100
20/20/60/10/50/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 7 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 60 | 911261023
20/20/60/10/50/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 42 | J | K-Kaufteil | 40.74 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822066128
20/20/60/10/50/240 | 822066033 | TEF BOGEN 90° R725 | 2 | J | E-Eigenbau | 81.05 | 40.52 | 19.5 | 9.75 | 20 | 6 | 13 | 20 | 822066033
20/20/60/10/50/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 8 | J | K-Kaufteil | 63.36 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822066026
20/20/60/10/50/150 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 12 | J | K-Kaufteil | 81.6 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822064013
20/20/50/70 | TOS Auswahl Förderer | TEF AMR to podium | 1 | N | E-Eigenbau | 1236.54 | 1236.54 | 64.92 | 64.92 | 35 | 4 | 7 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/70/50/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1236.54 | 1236.54 | 64.92 | 64.92 | 35 | 5 | 1 | 20 | TEF
20/20/70/10/50/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822064076
20/20/70/10/100/50/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 821114069
20/20/70/10/100/50/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/70/10/100/50/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912041005
20/20/70/10/50/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 16 | N | E-Eigenbau | 106.49 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822064072
20/20/70/10/120/50/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 16 | J | E-Eigenbau | 18.01 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 821114042
20/20/70/10/120/50/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021077
20/20/70/10/120/50/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.78 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011140
20/20/70/10/120/50/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011016
20/20/70/10/120/50/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 16 | J | K-Kaufteil | 8.2 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912992010
20/20/70/10/120/50/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912011009
20/20/70/10/120/50/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 16 | J | K-Kaufteil | 78.88 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 822066152
20/20/70/10/50/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 5 | N | E-Eigenbau | 7.71 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822064035
20/20/70/10/160/50/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 5 | J | K-Kaufteil | 7.25 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822066065
20/20/70/10/160/50/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.39 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911011057
20/20/70/10/160/50/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/70/10/50/10 | 822062007 | TEF LINKS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 218.54 | 218.54 | 45.42 | 45.42 | 15 | 6 | 14 | 20 | 822062007
20/20/70/10/50/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 6 | J | K-Kaufteil | 2.84 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 924031009
20/20/70/10/50/30 | 929055170 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M6B, 0,55KW 50HZ O.BR. | 1 | J | K-Kaufteil | 519.15 | 519.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 929055170
20/20/70/10/50/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 20 | J | K-Kaufteil | 119 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 929041030
20/20/70/10/50/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822006100
20/20/70/10/50/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 6 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 60 | 911261023
20/20/70/10/50/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 40 | J | K-Kaufteil | 38.8 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822066128
20/20/70/10/50/260 | 822066035 | TEF BOGEN 45° R725 | 1 | J | E-Eigenbau | 42.11 | 42.11 | 9.75 | 9.75 | 10 | 6 | 14 | 20 | 822066035
20/20/70/10/50/250 | 822066034 | TEF BOGEN 45° R535 | 1 | J | E-Eigenbau | 44.57 | 44.57 | 9.75 | 9.75 | 10 | 6 | 14 | 20 | 822066034
20/20/70/10/50/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 8 | J | K-Kaufteil | 63.36 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822066026
20/20/70/10/50/150 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 10 | J | K-Kaufteil | 68 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822064013
20/20/60 | 1025 | Highway AFS Bearbeitung | 1 | N | E-Eigenbau | 256.88 | 256.88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 | 1025
20/20/60/50 | 825004017 | DREIKANTLASCHE KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 3.32 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 825004017
20/20/50/60/10 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 2 | J | K-Kaufteil | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 825006017
20/20/50/60/20 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 60 | 911021025
20/20/60/10 | 821084201_ | AFS SCHRAUBTRÄGER MOTORSTATION L2 | 1919 | N | K-Kaufteil | 123.97 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 821084201_
20/20/60/20 | 929041021 | ROLLENKETTE 1/2"X1/4"X7.75D S84-V TEILUNG 12,7 | 5 | J | K-Kaufteil | 80.25 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | 929041021
20/20/60/30 | 929041020 | NIETGLIED FÜR ROLLENKETTE 1/2" X 1/4" | 2 | J | K-Kaufteil | 1.14 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | 929041020
20/20/60/40 | 822037145 | GLEITSCHIENE FÜR KETTE 1/2"X1/4" S84 GESCHLOSSEN | 2 | J | K-Kaufteil | 48.2 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | 822037145
20/20/70 | 1025 | Outbound vor Brandschutztor | 1 | N | E-Eigenbau | 60813.94 | 60813.94 | 2905.47 | 2905.47 | 557.5 | 3 | 7 | 20 | 1025
20/20/70/10 | 1025 | TEF Outbound | 1 | N | E-Eigenbau | 33433.76 | 33433.76 | 767.51 | 767.51 | 507.5 | 4 | 3 | 20 | 1025
20/20/10/70/10 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF aus Highway vor AFS | 1 | N | E-Eigenbau | 972.89 | 972.89 | 32.64 | 32.64 | 20 | 5 | 23 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/10/70/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 972.89 | 972.89 | 32.64 | 32.64 | 20 | 6 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/10/10/70/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822064076
20/20/10/10/10/100/70/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/10/10/100/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/10/10/100/70/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/10/10/70/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 8 | N | E-Eigenbau | 53.24 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822064072
20/20/10/10/10/120/70/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 8 | J | E-Eigenbau | 9 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/10/10/120/70/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/10/10/120/70/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.39 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/10/10/120/70/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/10/10/120/70/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 8 | J | K-Kaufteil | 4.1 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/10/10/120/70/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/10/10/120/70/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 8 | J | K-Kaufteil | 39.44 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/10/10/70/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 3.08 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822064035
20/20/10/10/10/160/70/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 2 | J | K-Kaufteil | 2.9 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/10/10/160/70/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/10/10/160/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/10/10/70/20 | 822062008 | TEF RECHTS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 246 | 246 | 22.89 | 22.89 | 10 | 7 | 11 | 20 | 822062008
20/20/10/10/10/70/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 4 | J | K-Kaufteil | 1.89 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 924031009
20/20/10/10/10/70/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 10 | J | K-Kaufteil | 59.5 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 929041030
20/20/10/10/10/70/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822006100
20/20/10/10/10/70/40 | 929055247 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M5A, 0,55KW, 50HZ O.BR. | 1 | J | K-Kaufteil | 539.43 | 539.43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 929055247
20/20/10/10/10/70/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 1 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 911261023
20/20/10/10/10/70/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 24 | J | K-Kaufteil | 23.28 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822066128
20/20/10/10/10/70/240 | 822066033 | TEF BOGEN 90° R725 | 1 | J | E-Eigenbau | 40.52 | 40.52 | 9.75 | 9.75 | 10 | 7 | 11 | 20 | 822066033
20/20/10/70/20 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF zu Highway von AFS | 1 | N | E-Eigenbau | 1025.93 | 1025.93 | 35.14 | 35.14 | 17.5 | 5 | 23 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/20/70/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1025.93 | 1025.93 | 35.14 | 35.14 | 17.5 | 6 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/20/10/70/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822064076
20/20/10/20/10/100/70/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/20/10/100/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/20/10/100/70/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/20/10/70/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 11 | N | E-Eigenbau | 73.21 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822064072
20/20/10/20/10/120/70/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 11 | J | E-Eigenbau | 12.38 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/20/10/120/70/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 11 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/20/10/120/70/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 11 | J | K-Kaufteil | 0.54 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/20/10/120/70/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 11 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/20/10/120/70/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 11 | J | K-Kaufteil | 5.64 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/20/10/120/70/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 11 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/20/10/120/70/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 11 | J | K-Kaufteil | 54.23 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/20/10/70/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 4.63 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822064035
20/20/10/20/10/160/70/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 3 | J | K-Kaufteil | 4.35 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/20/10/160/70/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/20/10/160/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/20/10/70/20 | 822062008 | TEF RECHTS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 246 | 246 | 22.89 | 22.89 | 10 | 7 | 12 | 20 | 822062008
20/20/10/20/10/70/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 4 | J | K-Kaufteil | 1.89 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 924031009
20/20/10/20/10/70/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 10 | J | K-Kaufteil | 59.5 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 929041030
20/20/10/20/10/70/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822006100
20/20/10/20/10/70/40 | 929055247 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M5A, 0,55KW, 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 523.74 | 523.74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 929055247
20/20/10/20/10/70/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 3 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 60 | 911261023
20/20/10/20/10/70/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 40 | J | K-Kaufteil | 38.8 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822066128
20/20/10/20/10/70/230 | 822066032 | TEF BOGEN 90° R535 | 1 | J | E-Eigenbau | 40.52 | 40.52 | 12.25 | 12.25 | 7.5 | 7 | 12 | 20 | 822066032
20/20/10/20/10/70/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 4 | J | K-Kaufteil | 31.68 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822066026
20/20/10/70/30 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF aus Highway nach AFS | 1 | N | E-Eigenbau | 1072.3 | 1072.3 | 22.89 | 22.89 | 10 | 5 | 23 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/30/70/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1072.3 | 1072.3 | 22.89 | 22.89 | 10 | 6 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/30/10/70/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822064076
20/20/10/30/10/100/70/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/30/10/100/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/30/10/100/70/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/30/10/70/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 13 | N | E-Eigenbau | 86.52 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822064072
20/20/10/30/10/120/70/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 13 | J | E-Eigenbau | 14.63 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/30/10/120/70/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 13 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/30/10/120/70/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 13 | J | K-Kaufteil | 0.64 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/30/10/120/70/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 13 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/30/10/120/70/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 13 | J | K-Kaufteil | 6.66 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/30/10/120/70/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 13 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/30/10/120/70/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 13 | J | K-Kaufteil | 64.09 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/30/10/70/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 4.63 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822064035
20/20/10/30/10/160/70/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 3 | J | K-Kaufteil | 4.35 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/30/10/160/70/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/30/10/160/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/30/10/70/20 | 822062008 | TEF RECHTS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 246 | 246 | 22.89 | 22.89 | 10 | 7 | 11 | 20 | 822062008
20/20/10/30/10/70/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 5 | J | K-Kaufteil | 2.37 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 924031009
20/20/10/30/10/70/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 15 | J | K-Kaufteil | 89.25 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 929041030
20/20/10/30/10/70/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822006100
20/20/10/30/10/70/40 | 929055247 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M5A, 0,55KW, 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 523.74 | 523.74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 929055247
20/20/10/30/10/70/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 7 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 911261023
20/20/10/30/10/70/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 52 | J | K-Kaufteil | 50.44 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822066128
20/20/10/30/10/70/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 8 | J | K-Kaufteil | 63.36 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822066026
20/20/10/70/40 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF zu Highway vor AFS | 1 | N | E-Eigenbau | 1077.61 | 1077.61 | 27.07 | 27.07 | 15 | 5 | 23 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/40/70/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1077.61 | 1077.61 | 27.07 | 27.07 | 15 | 6 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/40/10/70/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822064076
20/20/10/40/10/100/70/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/40/10/100/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/40/10/100/70/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/40/10/70/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 13 | N | E-Eigenbau | 86.52 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822064072
20/20/10/40/10/120/70/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 13 | J | E-Eigenbau | 14.63 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/40/10/120/70/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 13 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/40/10/120/70/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 13 | J | K-Kaufteil | 0.64 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/40/10/120/70/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 13 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/40/10/120/70/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 13 | J | K-Kaufteil | 6.66 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/40/10/120/70/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 13 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/40/10/120/70/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 13 | J | K-Kaufteil | 64.09 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/40/10/70/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 4.63 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822064035
20/20/10/40/10/160/70/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 3 | J | K-Kaufteil | 4.35 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/40/10/160/70/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/40/10/160/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/40/10/70/10 | 822062007 | TEF LINKS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 255.9 | 255.9 | 27.07 | 27.07 | 15 | 7 | 11 | 20 | 822062007
20/20/10/40/10/70/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 5 | J | K-Kaufteil | 2.37 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 924031009
20/20/10/40/10/70/30 | 929055170 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M6B, 0,55KW 50HZ O.BR. | 1 | J | K-Kaufteil | 519.15 | 519.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 929055170
20/20/10/40/10/70/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 15 | J | K-Kaufteil | 89.25 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 929041030
20/20/10/40/10/70/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822006100
20/20/10/40/10/70/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 7 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 911261023
20/20/10/40/10/70/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 52 | J | K-Kaufteil | 50.44 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822066128
20/20/10/40/10/70/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 8 | J | K-Kaufteil | 63.36 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822066026
20/20/10/70/50 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF von Highway zu KF | 1 | N | E-Eigenbau | 1941.08 | 1941.08 | 49.07 | 49.07 | 32.5 | 5 | 23 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/50/70/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1941.08 | 1941.08 | 49.07 | 49.07 | 32.5 | 6 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/50/10/70/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064076
20/20/10/50/10/100/70/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/50/10/100/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/50/10/100/70/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/50/10/70/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 43 | N | E-Eigenbau | 286.18 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064072
20/20/10/50/10/120/70/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 43 | J | E-Eigenbau | 48.39 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/50/10/120/70/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 43 | J | K-Kaufteil | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/50/10/120/70/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 43 | J | K-Kaufteil | 2.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/50/10/120/70/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 43 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/50/10/120/70/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 43 | J | K-Kaufteil | 22.03 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/50/10/120/70/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 43 | J | K-Kaufteil | 0.53 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/50/10/120/70/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 43 | J | K-Kaufteil | 211.99 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/50/10/70/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 9 | N | E-Eigenbau | 13.88 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064035
20/20/10/50/10/160/70/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 9 | J | K-Kaufteil | 13.05 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/50/10/160/70/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.69 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/50/10/160/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/50/10/70/10 | 822062007 | TEF LINKS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 255.9 | 255.9 | 27.07 | 27.07 | 15 | 7 | 13 | 20 | 822062007
20/20/10/50/10/70/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 14 | J | K-Kaufteil | 6.63 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 924031009
20/20/10/50/10/70/30 | 929055170 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M6B, 0,55KW 50HZ O.BR. | 1 | J | K-Kaufteil | 519.15 | 519.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 929055170
20/20/10/50/10/70/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 60 | J | K-Kaufteil | 357 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 929041030
20/20/10/50/10/70/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822006100
20/20/10/50/10/70/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 25 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911261023
20/20/10/50/10/70/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 232 | J | K-Kaufteil | 225.04 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822066128
20/20/10/50/10/70/240 | 822066033 | TEF BOGEN 90° R725 | 1 | J | E-Eigenbau | 40.52 | 40.52 | 9.75 | 9.75 | 10 | 7 | 13 | 20 | 822066033
20/20/10/50/10/70/230 | 822066032 | TEF BOGEN 90° R535 | 1 | J | E-Eigenbau | 40.52 | 40.52 | 12.25 | 12.25 | 7.5 | 7 | 13 | 20 | 822066032
20/20/10/50/10/70/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 24 | J | K-Kaufteil | 190.08 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822066026
20/20/10/70/60 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF von KF zu Highway | 1 | N | E-Eigenbau | 1605.47 | 1605.47 | 39.32 | 39.32 | 22.5 | 5 | 23 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/60/70/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1605.47 | 1605.47 | 39.32 | 39.32 | 22.5 | 6 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/60/10/70/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822064076
20/20/10/60/10/100/70/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/60/10/100/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/60/10/100/70/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/60/10/70/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 31 | N | E-Eigenbau | 206.32 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822064072
20/20/10/60/10/120/70/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 31 | J | E-Eigenbau | 34.89 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/60/10/120/70/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 31 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/60/10/120/70/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 31 | J | K-Kaufteil | 1.52 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/60/10/120/70/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 31 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/60/10/120/70/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 31 | J | K-Kaufteil | 15.88 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/60/10/120/70/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 31 | J | K-Kaufteil | 0.38 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/60/10/120/70/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 31 | J | K-Kaufteil | 152.83 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/60/10/70/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 7 | N | E-Eigenbau | 10.79 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822064035
20/20/10/60/10/160/70/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 7 | J | K-Kaufteil | 10.15 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/60/10/160/70/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 14 | J | K-Kaufteil | 0.54 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/60/10/160/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 14 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/60/10/70/10 | 822062007 | TEF LINKS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 255.9 | 255.9 | 27.07 | 27.07 | 15 | 7 | 12 | 20 | 822062007
20/20/10/60/10/70/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 10 | J | K-Kaufteil | 4.73 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 924031009
20/20/10/60/10/70/30 | 929055170 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M6B, 0,55KW 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 529.5 | 529.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 929055170
20/20/10/60/10/70/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 40 | J | K-Kaufteil | 238 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 929041030
20/20/10/60/10/70/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822006100
20/20/10/60/10/70/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 18 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 60 | 911261023
20/20/10/60/10/70/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 160 | J | K-Kaufteil | 155.2 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822066128
20/20/10/60/10/70/230 | 822066032 | TEF BOGEN 90° R535 | 1 | J | E-Eigenbau | 40.52 | 40.52 | 12.25 | 12.25 | 7.5 | 7 | 12 | 20 | 822066032
20/20/10/60/10/70/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 20 | J | K-Kaufteil | 158.4 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822066026
20/20/10/70/70 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF von KF mit Umlenkung | 1 | N | E-Eigenbau | 1262.08 | 1262.08 | 51.89 | 51.89 | 50 | 5 | 23 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/70/70/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1262.08 | 1262.08 | 51.89 | 51.89 | 50 | 6 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/70/10/70/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064076
20/20/10/70/10/100/70/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/70/10/100/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/70/10/100/70/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/70/10/70/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 18 | N | E-Eigenbau | 119.8 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064072
20/20/10/70/10/120/70/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 18 | J | E-Eigenbau | 20.26 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/70/10/120/70/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.42 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/70/10/120/70/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.88 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/70/10/120/70/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/70/10/120/70/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 18 | J | K-Kaufteil | 9.22 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/70/10/120/70/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/70/10/120/70/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 18 | J | K-Kaufteil | 88.74 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/70/10/70/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 9.25 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064035
20/20/10/70/10/160/70/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 6 | J | K-Kaufteil | 8.7 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/70/10/160/70/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/70/10/160/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/70/10/70/20 | 822062008 | TEF RECHTS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 246 | 246 | 22.89 | 22.89 | 10 | 7 | 13 | 20 | 822062008
20/20/10/70/10/70/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 7 | J | K-Kaufteil | 3.31 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 924031009
20/20/10/70/10/70/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 25 | J | K-Kaufteil | 148.75 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 929041030
20/20/10/70/10/70/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822006100
20/20/10/70/10/70/40 | 929055247 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M5A, 0,55KW, 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 523.8 | 523.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 929055247
20/20/10/70/10/70/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 5 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911261023
20/20/10/70/10/70/280 | 822066168 | TEF-PROFIL-BOGEN 22.5° R450 | 2 | J | E-Eigenbau | 32.41 | 16.2 | 9.5 | 4.75 | 20 | 7 | 13 | 20 | 822066168
20/20/10/70/10/70/290 | 822066165 | TEF-PROFIL-BOGEN INNEN 67,5° R400 | 2 | J | E-Eigenbau | 44.11 | 22.05 | 19.5 | 9.75 | 20 | 7 | 13 | 20 | 822066165
20/20/10/70/10/70/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 100 | J | K-Kaufteil | 97 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822066128
20/20/10/70/10/70/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 4 | J | K-Kaufteil | 31.68 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822066026
20/20/10/70/80 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF kleiner Puffer zu KF | 1 | N | E-Eigenbau | 1584.21 | 1584.21 | 44.89 | 44.89 | 27.5 | 5 | 23 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/80/70/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1584.21 | 1584.21 | 44.89 | 44.89 | 27.5 | 6 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/80/10/70/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064076
20/20/10/80/10/100/70/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/80/10/100/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/80/10/100/70/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/80/10/70/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 30 | N | E-Eigenbau | 199.66 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064072
20/20/10/80/10/120/70/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 30 | J | E-Eigenbau | 33.76 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/80/10/120/70/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 30 | J | K-Kaufteil | 0.7 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/80/10/120/70/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 30 | J | K-Kaufteil | 1.47 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/80/10/120/70/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 30 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/80/10/120/70/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 30 | J | K-Kaufteil | 15.37 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/80/10/120/70/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 30 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/80/10/120/70/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 30 | J | K-Kaufteil | 147.9 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/80/10/70/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 7 | N | E-Eigenbau | 10.79 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064035
20/20/10/80/10/160/70/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 7 | J | K-Kaufteil | 10.15 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/80/10/160/70/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 14 | J | K-Kaufteil | 0.54 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/80/10/160/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 14 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/80/10/70/20 | 822062008 | TEF RECHTS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 246 | 246 | 22.89 | 22.89 | 10 | 7 | 13 | 20 | 822062008
20/20/10/80/10/70/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 10 | J | K-Kaufteil | 4.73 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 924031009
20/20/10/80/10/70/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 40 | J | K-Kaufteil | 238 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 929041030
20/20/10/80/10/70/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822006100
20/20/10/80/10/70/40 | 929055247 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M5A, 0,55KW, 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 523.74 | 523.74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 929055247
20/20/10/80/10/70/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 15 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911261023
20/20/10/80/10/70/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 152 | J | K-Kaufteil | 147.44 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822066128
20/20/10/80/10/70/240 | 822066033 | TEF BOGEN 90° R725 | 1 | J | E-Eigenbau | 40.52 | 40.52 | 9.75 | 9.75 | 10 | 7 | 13 | 20 | 822066033
20/20/10/80/10/70/230 | 822066032 | TEF BOGEN 90° R535 | 1 | J | E-Eigenbau | 40.52 | 40.52 | 12.25 | 12.25 | 7.5 | 7 | 13 | 20 | 822066032
20/20/10/80/10/70/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 16 | J | K-Kaufteil | 126.72 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822066026
20/20/10/70/90 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF kleiner Puffer von KF | 1 | N | E-Eigenbau | 1963.69 | 1963.69 | 64.39 | 64.39 | 47.5 | 5 | 23 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/90/70/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1963.69 | 1963.69 | 64.39 | 64.39 | 47.5 | 6 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/90/10/70/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064076
20/20/10/90/10/100/70/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/90/10/100/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/90/10/100/70/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/90/10/70/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 52 | N | E-Eigenbau | 89.72 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064072
20/20/10/90/10/120/70/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 52 | J | E-Eigenbau | 58.52 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/90/10/120/70/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 52 | J | K-Kaufteil | 1.21 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/90/10/120/70/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 52 | J | K-Kaufteil | 2.54 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/90/10/120/70/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 52 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/90/10/120/70/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 52 | J | K-Kaufteil | 26.64 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/90/10/120/70/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 52 | J | K-Kaufteil | 0.63 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/90/10/120/70/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 0 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/90/10/70/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 12 | N | E-Eigenbau | 18.5 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064035
20/20/10/90/10/160/70/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 12 | J | K-Kaufteil | 17.4 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/90/10/160/70/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.93 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/90/10/160/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/90/10/70/20 | 822062008 | TEF RECHTS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 246 | 246 | 22.89 | 22.89 | 10 | 7 | 13 | 20 | 822062008
20/20/10/90/10/70/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 16 | J | K-Kaufteil | 7.57 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 924031009
20/20/10/90/10/70/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 70 | J | K-Kaufteil | 416.5 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 929041030
20/20/10/90/10/70/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822006100
20/20/10/90/10/70/40 | 929055247 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M5A, 0,55KW, 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 523.74 | 523.74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 929055247
20/20/10/90/10/70/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 27 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911261023
20/20/10/90/10/70/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 280 | J | K-Kaufteil | 271.6 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822066128
20/20/10/90/10/70/240 | 822066033 | TEF BOGEN 90° R725 | 3 | J | E-Eigenbau | 121.57 | 40.52 | 29.25 | 9.75 | 30 | 7 | 13 | 20 | 822066033
20/20/10/90/10/70/230 | 822066032 | TEF BOGEN 90° R535 | 1 | J | E-Eigenbau | 40.52 | 40.52 | 12.25 | 12.25 | 7.5 | 7 | 13 | 20 | 822066032
20/20/10/90/10/70/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 28 | J | K-Kaufteil | 221.76 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822066026
20/20/10/70/100 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF von Brandschutztor | 1 | N | E-Eigenbau | 1205.03 | 1205.03 | 35.14 | 35.14 | 17.5 | 5 | 23 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/100/70/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1205.03 | 1205.03 | 35.14 | 35.14 | 17.5 | 6 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/100/10/70/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822064076
20/20/10/100/10/100/70/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/100/10/100/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/100/10/100/70/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/100/10/70/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 18 | N | E-Eigenbau | 119.8 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822064072
20/20/10/100/10/120/70/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 18 | J | E-Eigenbau | 20.26 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/100/10/120/70/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.42 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/100/10/120/70/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.88 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/100/10/120/70/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/100/10/120/70/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 18 | J | K-Kaufteil | 9.22 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/100/10/120/70/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/100/10/120/70/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 18 | J | K-Kaufteil | 88.74 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/100/10/70/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 6.17 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822064035
20/20/10/100/10/160/70/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 4 | J | K-Kaufteil | 5.8 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/100/10/160/70/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/100/10/160/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/100/10/70/20 | 822062008 | TEF RECHTS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 246 | 246 | 22.89 | 22.89 | 10 | 7 | 12 | 20 | 822062008
20/20/10/100/10/70/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 6 | J | K-Kaufteil | 2.84 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 924031009
20/20/10/100/10/70/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 20 | J | K-Kaufteil | 119 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 929041030
20/20/10/100/10/70/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822006100
20/20/10/100/10/70/40 | 929055247 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M5A, 0,55KW, 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 523.74 | 523.74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 929055247
20/20/10/100/10/70/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 60 | 911261023
20/20/10/100/10/70/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 80 | J | K-Kaufteil | 77.6 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822066128
20/20/10/100/10/70/230 | 822066032 | TEF BOGEN 90° R535 | 1 | J | E-Eigenbau | 40.52 | 40.52 | 12.25 | 12.25 | 7.5 | 7 | 12 | 20 | 822066032
20/20/10/100/10/70/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 8 | J | K-Kaufteil | 63.36 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822066026
20/20/10/70/110 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF zum Brandschutztor | 1 | N | E-Eigenbau | 1180.07 | 1180.07 | 35.14 | 35.14 | 17.5 | 5 | 23 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/110/70/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1180.07 | 1180.07 | 35.14 | 35.14 | 17.5 | 6 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/110/10/70/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822064076
20/20/10/110/10/100/70/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/110/10/100/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/110/10/100/70/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/110/10/70/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 16 | N | E-Eigenbau | 106.49 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822064072
20/20/10/110/10/120/70/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 16 | J | E-Eigenbau | 18.01 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/110/10/120/70/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/110/10/120/70/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.78 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/110/10/120/70/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/110/10/120/70/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 16 | J | K-Kaufteil | 8.2 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/110/10/120/70/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/110/10/120/70/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 16 | J | K-Kaufteil | 78.88 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/110/10/70/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 6.17 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822064035
20/20/10/110/10/160/70/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 4 | J | K-Kaufteil | 5.8 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/110/10/160/70/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/110/10/160/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/110/10/70/20 | 822062008 | TEF RECHTS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 246 | 246 | 22.89 | 22.89 | 10 | 7 | 12 | 20 | 822062008
20/20/10/110/10/70/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 6 | J | K-Kaufteil | 2.84 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 924031009
20/20/10/110/10/70/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 20 | J | K-Kaufteil | 119 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 929041030
20/20/10/110/10/70/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822006100
20/20/10/110/10/70/40 | 929055247 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M5A, 0,55KW, 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 523.74 | 523.74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 929055247
20/20/10/110/10/70/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 7 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 60 | 911261023
20/20/10/110/10/70/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 68 | J | K-Kaufteil | 65.96 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822066128
20/20/10/110/10/70/230 | 822066032 | TEF BOGEN 90° R535 | 1 | J | E-Eigenbau | 40.52 | 40.52 | 12.25 | 12.25 | 7.5 | 7 | 12 | 20 | 822066032
20/20/10/110/10/70/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 8 | J | K-Kaufteil | 63.36 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822066026
20/20/10/70/120 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF Verbindung Gr. Puffer zu KF | 1 | N | E-Eigenbau | 1476.44 | 1476.44 | 32.64 | 32.64 | 20 | 5 | 23 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/120/70/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1476.44 | 1476.44 | 32.64 | 32.64 | 20 | 6 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/120/10/70/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822064076
20/20/10/120/10/100/70/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/120/10/100/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/120/10/100/70/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/120/10/70/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 27 | N | E-Eigenbau | 179.7 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822064072
20/20/10/120/10/120/70/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 27 | J | E-Eigenbau | 30.39 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/120/10/120/70/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 27 | J | K-Kaufteil | 0.63 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/120/10/120/70/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 27 | J | K-Kaufteil | 1.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/120/10/120/70/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 27 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/120/10/120/70/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 27 | J | K-Kaufteil | 13.83 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/120/10/120/70/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 27 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/120/10/120/70/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 27 | J | K-Kaufteil | 133.11 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/120/10/70/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 9.25 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822064035
20/20/10/120/10/160/70/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 6 | J | K-Kaufteil | 8.7 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/120/10/160/70/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/120/10/160/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/120/10/70/20 | 822062008 | TEF RECHTS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 246 | 246 | 22.89 | 22.89 | 10 | 7 | 12 | 20 | 822062008
20/20/10/120/10/70/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 9 | J | K-Kaufteil | 4.26 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 924031009
20/20/10/120/10/70/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 35 | J | K-Kaufteil | 208.25 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 929041030
20/20/10/120/10/70/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822006100
20/20/10/120/10/70/40 | 929055247 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M5A, 0,55KW, 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 523.74 | 523.74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 929055247
20/20/10/120/10/70/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 15 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 60 | 911261023
20/20/10/120/10/70/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 136 | J | K-Kaufteil | 131.92 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822066128
20/20/10/120/10/70/240 | 822066033 | TEF BOGEN 90° R725 | 1 | J | E-Eigenbau | 40.52 | 40.52 | 9.75 | 9.75 | 10 | 7 | 12 | 20 | 822066033
20/20/10/120/10/70/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 16 | J | K-Kaufteil | 126.72 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822066026
20/20/10/70/130 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF Gr.Puffer Ausschleusend groß | 1 | N | E-Eigenbau | 1820.43 | 1820.43 | 27.07 | 27.07 | 15 | 5 | 23 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/130/70/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1820.43 | 1820.43 | 27.07 | 27.07 | 15 | 6 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/130/10/70/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822064076
20/20/10/130/10/100/70/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/130/10/100/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/130/10/100/70/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/130/10/70/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 39 | N | E-Eigenbau | 259.56 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822064072
20/20/10/130/10/120/70/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 39 | J | E-Eigenbau | 43.89 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/130/10/120/70/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 39 | J | K-Kaufteil | 0.9 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/130/10/120/70/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 39 | J | K-Kaufteil | 1.91 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/130/10/120/70/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 39 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/130/10/120/70/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 39 | J | K-Kaufteil | 19.98 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/130/10/120/70/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 39 | J | K-Kaufteil | 0.48 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/130/10/120/70/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 39 | J | K-Kaufteil | 192.27 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/130/10/70/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 12.34 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822064035
20/20/10/130/10/160/70/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 8 | J | K-Kaufteil | 11.6 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/130/10/160/70/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/130/10/160/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/130/10/70/10 | 822062007 | TEF LINKS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 255.9 | 255.9 | 27.07 | 27.07 | 15 | 7 | 11 | 20 | 822062007
20/20/10/130/10/70/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 13 | J | K-Kaufteil | 6.15 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 924031009
20/20/10/130/10/70/30 | 929055170 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M6B, 0,55KW 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 529.53 | 529.53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 929055170
20/20/10/130/10/70/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 55 | J | K-Kaufteil | 327.25 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 929041030
20/20/10/130/10/70/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822006100
20/20/10/130/10/70/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 26 | J | K-Kaufteil | 0.26 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 911261023
20/20/10/130/10/70/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 208 | J | K-Kaufteil | 201.76 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822066128
20/20/10/130/10/70/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 28 | J | K-Kaufteil | 221.76 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822066026
20/20/10/70/140 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF Gr.Puffer Ausschleusend klein | 1 | N | E-Eigenbau | 1384.35 | 1384.35 | 27.07 | 27.07 | 15 | 5 | 23 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/140/70/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1384.35 | 1384.35 | 27.07 | 27.07 | 15 | 6 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/140/10/70/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822064076
20/20/10/140/10/100/70/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/140/10/100/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/140/10/100/70/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/140/10/70/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 24 | N | E-Eigenbau | 159.73 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822064072
20/20/10/140/10/120/70/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 24 | J | E-Eigenbau | 27.01 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/140/10/120/70/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.56 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/140/10/120/70/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 1.17 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/140/10/120/70/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/140/10/120/70/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 24 | J | K-Kaufteil | 12.3 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/140/10/120/70/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.29 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/140/10/120/70/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 24 | J | K-Kaufteil | 118.32 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/140/10/70/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 5 | N | E-Eigenbau | 7.71 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822064035
20/20/10/140/10/160/70/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 5 | J | K-Kaufteil | 7.25 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/140/10/160/70/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.39 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/140/10/160/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/140/10/70/10 | 822062007 | TEF LINKS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 255.9 | 255.9 | 27.07 | 27.07 | 15 | 7 | 11 | 20 | 822062007
20/20/10/140/10/70/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 8 | J | K-Kaufteil | 3.79 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 924031009
20/20/10/140/10/70/30 | 929055170 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M6B, 0,55KW 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 529.53 | 529.53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 929055170
20/20/10/140/10/70/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 30 | J | K-Kaufteil | 178.5 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 929041030
20/20/10/140/10/70/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822006100
20/20/10/140/10/70/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 15 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 911261023
20/20/10/140/10/70/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 120 | J | K-Kaufteil | 116.4 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822066128
20/20/10/140/10/70/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 16 | J | K-Kaufteil | 126.72 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822066026
20/20/10/70/150 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF Gr.Puffer Förderer | 1 | N | E-Eigenbau | 1701.99 | 1701.99 | 51.89 | 51.89 | 50 | 5 | 23 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/150/70/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1701.99 | 1701.99 | 51.89 | 51.89 | 50 | 6 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/150/10/70/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064076
20/20/10/150/10/100/70/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/150/10/100/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/150/10/100/70/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/150/10/70/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 33 | N | E-Eigenbau | 219.63 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064072
20/20/10/150/10/120/70/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 33 | J | E-Eigenbau | 37.14 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/150/10/120/70/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 33 | J | K-Kaufteil | 0.76 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/150/10/120/70/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 33 | J | K-Kaufteil | 1.61 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/150/10/120/70/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 33 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/150/10/120/70/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 33 | J | K-Kaufteil | 16.91 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/150/10/120/70/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 33 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/150/10/120/70/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 33 | J | K-Kaufteil | 162.69 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/150/10/70/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 9 | N | E-Eigenbau | 13.88 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064035
20/20/10/150/10/160/70/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 9 | J | K-Kaufteil | 13.05 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/150/10/160/70/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.69 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/150/10/160/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/150/10/70/20 | 822062008 | TEF RECHTS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 246 | 246 | 22.89 | 22.89 | 10 | 7 | 13 | 20 | 822062008
20/20/10/150/10/70/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 12 | J | K-Kaufteil | 5.68 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 924031009
20/20/10/150/10/70/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 50 | J | K-Kaufteil | 297.5 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 929041030
20/20/10/150/10/70/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822006100
20/20/10/150/10/70/40 | 929055247 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M5A, 0,55KW, 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 523.74 | 523.74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 929055247
20/20/10/150/10/70/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 16 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911261023
20/20/10/150/10/70/280 | 822066168 | TEF-PROFIL-BOGEN 22.5° R450 | 2 | J | E-Eigenbau | 32.41 | 16.2 | 9.5 | 4.75 | 20 | 7 | 13 | 20 | 822066168
20/20/10/150/10/70/290 | 822066165 | TEF-PROFIL-BOGEN INNEN 67,5° R400 | 2 | J | E-Eigenbau | 44.11 | 22.05 | 19.5 | 9.75 | 20 | 7 | 13 | 20 | 822066165
20/20/10/150/10/70/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 192 | J | K-Kaufteil | 186.24 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822066128
20/20/10/150/10/70/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 16 | J | K-Kaufteil | 126.72 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822066026
20/20/10/70/160 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF Gr.Puffer Einschleusend groß | 1 | N | E-Eigenbau | 1735.91 | 1735.91 | 27.07 | 27.07 | 15 | 5 | 23 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/160/70/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1735.91 | 1735.91 | 27.07 | 27.07 | 15 | 6 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/160/10/70/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822064076
20/20/10/160/10/100/70/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/160/10/100/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/160/10/100/70/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/160/10/70/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 37 | N | E-Eigenbau | 246.25 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822064072
20/20/10/160/10/120/70/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 37 | J | E-Eigenbau | 41.64 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/160/10/120/70/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 37 | J | K-Kaufteil | 0.86 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/160/10/120/70/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 37 | J | K-Kaufteil | 1.81 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/160/10/120/70/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 37 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/160/10/120/70/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 37 | J | K-Kaufteil | 18.96 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/160/10/120/70/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 37 | J | K-Kaufteil | 0.45 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/160/10/120/70/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 37 | J | K-Kaufteil | 182.41 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/160/10/70/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 7 | N | E-Eigenbau | 10.79 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822064035
20/20/10/160/10/160/70/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 7 | J | K-Kaufteil | 10.15 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/160/10/160/70/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 14 | J | K-Kaufteil | 0.54 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/160/10/160/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 14 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/160/10/70/10 | 822062007 | TEF LINKS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 255.9 | 255.9 | 27.07 | 27.07 | 15 | 7 | 11 | 20 | 822062007
20/20/10/160/10/70/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 12 | J | K-Kaufteil | 5.68 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 924031009
20/20/10/160/10/70/30 | 929055170 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M6B, 0,55KW 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 529.53 | 529.53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 929055170
20/20/10/160/10/70/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 50 | J | K-Kaufteil | 297.5 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 929041030
20/20/10/160/10/70/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822006100
20/20/10/160/10/70/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 25 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 911261023
20/20/10/160/10/70/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 200 | J | K-Kaufteil | 194 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822066128
20/20/10/160/10/70/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 24 | J | K-Kaufteil | 190.08 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822066026
20/20/10/70/170 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF Gr.Puffer Einschleusend klein | 1 | N | E-Eigenbau | 1536.77 | 1536.77 | 36.82 | 36.82 | 25 | 5 | 23 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/170/70/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1536.77 | 1536.77 | 36.82 | 36.82 | 25 | 6 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/170/10/70/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822064076
20/20/10/170/10/100/70/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/170/10/100/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/170/10/100/70/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/170/10/70/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 28 | N | E-Eigenbau | 186.35 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822064072
20/20/10/170/10/120/70/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 28 | J | E-Eigenbau | 31.51 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/170/10/120/70/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 28 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/170/10/120/70/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 28 | J | K-Kaufteil | 1.37 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/170/10/120/70/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 28 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/170/10/120/70/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 28 | J | K-Kaufteil | 14.35 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/170/10/120/70/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 28 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/170/10/120/70/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 28 | J | K-Kaufteil | 138.04 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/170/10/70/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 9.25 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822064035
20/20/10/170/10/160/70/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 6 | J | K-Kaufteil | 8.7 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/170/10/160/70/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/170/10/160/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/170/10/70/10 | 822062007 | TEF LINKS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 255.9 | 255.9 | 27.07 | 27.07 | 15 | 7 | 12 | 20 | 822062007
20/20/10/170/10/70/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 10 | J | K-Kaufteil | 4.73 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 924031009
20/20/10/170/10/70/30 | 929055170 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M6B, 0,55KW 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 529.53 | 529.53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 929055170
20/20/10/170/10/70/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 40 | J | K-Kaufteil | 238 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 929041030
20/20/10/170/10/70/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822006100
20/20/10/170/10/70/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 16 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 60 | 911261023
20/20/10/170/10/70/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 144 | J | K-Kaufteil | 139.68 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822066128
20/20/10/170/10/70/240 | 822066033 | TEF BOGEN 90° R725 | 1 | J | E-Eigenbau | 40.52 | 40.52 | 9.75 | 9.75 | 10 | 7 | 12 | 20 | 822066033
20/20/10/170/10/70/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 16 | J | K-Kaufteil | 126.72 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822066026
20/20/10/70/180 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF Verbindung Gr. Puffer Arbeitsplatzsch | 1 | N | E-Eigenbau | 983.88 | 983.88 | 22.89 | 22.89 | 10 | 5 | 23 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/180/70/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 983.88 | 983.88 | 22.89 | 22.89 | 10 | 6 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/180/10/70/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822064076
20/20/10/180/10/100/70/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/180/10/100/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/180/10/100/70/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/180/10/70/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 11 | N | E-Eigenbau | 73.21 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822064072
20/20/10/180/10/120/70/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 11 | J | E-Eigenbau | 12.38 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/180/10/120/70/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 11 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/180/10/120/70/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 11 | J | K-Kaufteil | 0.54 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/180/10/120/70/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 11 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/180/10/120/70/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 11 | J | K-Kaufteil | 5.64 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/180/10/120/70/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 11 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/180/10/120/70/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 11 | J | K-Kaufteil | 54.23 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/180/10/70/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 3.08 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822064035
20/20/10/180/10/160/70/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 2 | J | K-Kaufteil | 2.9 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/180/10/160/70/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/180/10/160/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/180/10/70/20 | 822062008 | TEF RECHTS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 246 | 246 | 22.89 | 22.89 | 10 | 7 | 11 | 20 | 822062008
20/20/10/180/10/70/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 4 | J | K-Kaufteil | 1.89 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 924031009
20/20/10/180/10/70/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 10 | J | K-Kaufteil | 59.5 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 929041030
20/20/10/180/10/70/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822006100
20/20/10/180/10/70/40 | 929055247 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M5A, 0,55KW, 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 523.74 | 523.74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 929055247
20/20/10/180/10/70/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 5 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 911261023
20/20/10/180/10/70/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 40 | J | K-Kaufteil | 38.8 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822066128
20/20/10/180/10/70/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 4 | J | K-Kaufteil | 31.68 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822066026
20/20/10/70/190 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF von KF zu Arbeitsplatzschleife | 1 | N | E-Eigenbau | 1265.37 | 1265.37 | 36.82 | 36.82 | 25 | 5 | 23 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/190/70/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1265.37 | 1265.37 | 36.82 | 36.82 | 25 | 6 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/190/10/70/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822064076
20/20/10/190/10/100/70/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/190/10/100/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/190/10/100/70/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/190/10/70/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 19 | N | E-Eigenbau | 126.45 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822064072
20/20/10/190/10/120/70/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 19 | J | E-Eigenbau | 21.38 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/190/10/120/70/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 19 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/190/10/120/70/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 19 | J | K-Kaufteil | 0.93 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/190/10/120/70/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 19 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/190/10/120/70/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 19 | J | K-Kaufteil | 9.74 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/190/10/120/70/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 19 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/190/10/120/70/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 19 | J | K-Kaufteil | 93.67 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/190/10/70/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 6.17 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822064035
20/20/10/190/10/160/70/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 4 | J | K-Kaufteil | 5.8 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/190/10/160/70/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/190/10/160/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/190/10/70/10 | 822062007 | TEF LINKS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 255.9 | 255.9 | 27.07 | 27.07 | 15 | 7 | 12 | 20 | 822062007
20/20/10/190/10/70/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 7 | J | K-Kaufteil | 3.31 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 924031009
20/20/10/190/10/70/30 | 929055170 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M6B, 0,55KW 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 529.53 | 529.53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 929055170
20/20/10/190/10/70/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 25 | J | K-Kaufteil | 148.75 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 929041030
20/20/10/190/10/70/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822006100
20/20/10/190/10/70/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 9 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 60 | 911261023
20/20/10/190/10/70/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 88 | J | K-Kaufteil | 85.36 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822066128
20/20/10/190/10/70/240 | 822066033 | TEF BOGEN 90° R725 | 1 | J | E-Eigenbau | 40.52 | 40.52 | 9.75 | 9.75 | 10 | 7 | 12 | 20 | 822066033
20/20/10/190/10/70/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 8 | J | K-Kaufteil | 63.36 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822066026
20/20/10/70/200 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF Arbeitsplatzschleife klein | 1 | N | E-Eigenbau | 1256.71 | 1256.71 | 37.39 | 37.39 | 30 | 5 | 23 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/200/70/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1256.71 | 1256.71 | 37.39 | 37.39 | 30 | 6 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/200/10/70/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064076
20/20/10/200/10/100/70/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/200/10/100/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/200/10/100/70/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/200/10/70/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 19 | N | E-Eigenbau | 126.45 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064072
20/20/10/200/10/120/70/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 19 | J | E-Eigenbau | 21.38 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/200/10/120/70/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 19 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/200/10/120/70/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 19 | J | K-Kaufteil | 0.93 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/200/10/120/70/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 19 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/200/10/120/70/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 19 | J | K-Kaufteil | 9.74 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/200/10/120/70/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 19 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/200/10/120/70/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 19 | J | K-Kaufteil | 93.67 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/200/10/70/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 5 | N | E-Eigenbau | 7.71 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822064035
20/20/10/200/10/160/70/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 5 | J | K-Kaufteil | 7.25 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/200/10/160/70/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.39 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/200/10/160/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/200/10/70/20 | 822062008 | TEF RECHTS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 246 | 246 | 22.89 | 22.89 | 10 | 7 | 13 | 20 | 822062008
20/20/10/200/10/70/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 7 | J | K-Kaufteil | 3.31 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 924031009
20/20/10/200/10/70/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 25 | J | K-Kaufteil | 148.75 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 929041030
20/20/10/200/10/70/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822006100
20/20/10/200/10/70/40 | 929055247 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M5A, 0,55KW, 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 523.74 | 523.74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 929055247
20/20/10/200/10/70/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 60 | 911261023
20/20/10/200/10/70/280 | 822066168 | TEF-PROFIL-BOGEN 22.5° R450 | 1 | J | E-Eigenbau | 16.2 | 16.2 | 4.75 | 4.75 | 10 | 7 | 13 | 20 | 822066168
20/20/10/200/10/70/290 | 822066165 | TEF-PROFIL-BOGEN INNEN 67,5° R400 | 1 | J | E-Eigenbau | 22.05 | 22.05 | 9.75 | 9.75 | 10 | 7 | 13 | 20 | 822066165
20/20/10/200/10/70/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 96 | J | K-Kaufteil | 93.12 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822066128
20/20/10/200/10/70/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 8 | J | K-Kaufteil | 63.36 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 822066026
20/20/10/70/210 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF Arbeitsplatzschleife groß | 1 | N | E-Eigenbau | 1453.21 | 1453.21 | 30.25 | 30.25 | 25 | 5 | 23 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/210/70/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1453.21 | 1453.21 | 30.25 | 30.25 | 25 | 6 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/210/10/70/20 | 822062008 | TEF RECHTS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | N | E-Eigenbau | 228.37 | 228.37 | 5.75 | 5.75 | 10 | 7 | 12 | 20 | 822062008
20/20/10/210/10/20/70/10 | 822064092 | UMLENKSPANNSTATION LINKS FÜR TEF RECHTS - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 97.96 | 97.96 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 8 | 4 | 20 | 822064092
20/20/10/210/10/20/10/70/180 | 710005021 | M12 BLINDSTOPFEN FÜR AS-INTERFACEMODULE | 1 | J | K-Kaufteil | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 50 | 710005021
20/20/10/210/10/20/10/70/240 | 924031033 | KETTENSPANNRAD Z=17 16 13 017 (MIT KUGELLAGER) | 1 | J | K-Kaufteil | 17.22 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 20 | 924031033
20/20/10/210/10/20/10/70/120 | 911011070 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 50 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 60 | 911011070
20/20/10/210/10/20/10/70/210 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 60 | 919050006
20/20/10/210/10/20/10/70/190 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 20 | 919010055
20/20/10/210/10/20/10/70/110 | 913011109 | Scheibe DIN 9021 - 8,4 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 60 | 913011109
20/20/10/210/10/20/10/70/130 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 60 | 913011009
20/20/10/210/10/20/10/70/170 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 60 | 913011001
20/20/10/210/10/20/10/70/140 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 60 | 912041005
20/20/10/210/10/20/10/70/70 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 60 | 912011010
20/20/10/210/10/20/10/70/150 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 60 | 911261023
20/20/10/210/10/20/10/70/100 | 911071027 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 10 - 010.9 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 60 | 911071027
20/20/10/210/10/20/10/70/30 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 60 | 911021166
20/20/10/210/10/20/10/70/80 | 911021156 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 30 - 08.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 60 | 911021156
20/20/10/210/10/20/10/70/40 | 822066212 | TEF GLEITLEISTE 147 F. SPANNUMLENKUNG | 1 | J | E-Eigenbau | 0.94 | 0.94 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 9 | 21 | 20 | 822066212
20/20/10/210/10/20/10/70/160 | 822066203 | GLEITLEISTE UMLENKSPANNSTATION LINKS F. TEF RECHTS | 1 | J | E-Eigenbau | 4.08 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 20 | 822066203
20/20/10/210/10/20/10/70/60 | 822066202 | KETTENFÜHRUNG UMLENKSPANNSTATION LI FÜR TEF RECHTS | 1 | J | K-Kaufteil | 14.47 | 14.47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 20 | 822066202
20/20/10/210/10/20/10/70/90 | 822066201 | DECKEL FÜR UMLENKSPANNSTATION | 1 | J | K-Kaufteil | 2.65 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 20 | 822066201
20/20/10/210/10/20/10/70/20 | 822066198 | GRUNDPLATTE FÜR UMLENKSPANNSTATION | 1 | J | K-Kaufteil | 10.99 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 20 | 822066198
20/20/10/210/10/20/10/70/10 | 822066197 | TEF-PROFIL FÜR UMLENKSPANNSTATION TEF | 1 | J | E-Eigenbau | 7.35 | 7.35 | 0.75 | 0.75 | 0 | 9 | 21 | 20 | 822066197
20/20/10/210/10/20/10/70/50 | 822064093 | SCHIEBER FÜR UMLENKSPANNSTATION FÜR TEF - BG | 1 | J | K-Kaufteil | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 20 | 822064093
20/20/10/210/10/20/70/20 | 822064096 | ANTRIEBSSTATION RECHTS FÜR TEF RECHTS | 1 | N | E-Eigenbau | 128.74 | 128.74 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 8 | 4 | 20 | 822064096
20/20/10/210/10/20/20/70/10 | 822066075 | GLEITLEISTENFÜHRUNG KURZ M. TEF-GLEITLEISTE | 1 | N | E-Eigenbau | 7.38 | 7.38 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 9 | 29 | 20 | 822066075
20/20/10/210/10/20/20/10/70/10 | 822066157 | GLEITLEISTEN FÜHRUNG F. TEF | 1 | J | E-Eigenbau | 5.32 | 5.32 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 10 | 3 | 20 | 822066157
20/20/10/210/10/20/20/10/70/30 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 60 | 911261023
20/20/10/210/10/20/20/10/70/20 | 822066162 | GLEITLEISTE FÜR TEF ANTRIEBSSTATION | 2 | J | E-Eigenbau | 2.04 | 1.02 | 3 | 1.5 | 5 | 10 | 3 | 20 | 822066162
20/20/10/210/10/20/20/70/140 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 1.54 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 20 | 822064035
20/20/10/210/10/20/20/140/70/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 1 | J | K-Kaufteil | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/210/10/20/20/140/70/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/210/10/20/20/140/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/210/10/20/20/70/320 | 712000100 | VERSCHRAUBUNG M16x1,5 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 50 | 712000100
20/20/10/210/10/20/20/70/150 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 60 | 925011006
20/20/10/210/10/20/20/70/250 | 911021001 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 30 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 60 | 911021001
20/20/10/210/10/20/20/70/130 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 60 | 911011057
20/20/10/210/10/20/20/70/330 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 20 | 919010055
20/20/10/210/10/20/20/70/170 | 913051040 | Spannscheibe DIN 6796 - 8 - FSt | 5 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 60 | 913051040
20/20/10/210/10/20/20/70/110 | 913041045 | Scheibe DIN 440 - R 9 - 100 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 60 | 913041045
20/20/10/210/10/20/20/70/260 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 60 | 913011016
20/20/10/210/10/20/20/70/120 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 60 | 913011009
20/20/10/210/10/20/20/70/210 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 60 | 912041005
20/20/10/210/10/20/20/70/160 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 60 | 911091041
20/20/10/210/10/20/20/70/190 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 60 | 911021166
20/20/10/210/10/20/20/70/240 | 911021144 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 35 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 60 | 911021144
20/20/10/210/10/20/20/70/180 | 911021112 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 20 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 60 | 911021112
20/20/10/210/10/20/20/70/220 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 60 | 911011014
20/20/10/210/10/20/20/70/230 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 60 | 911011009
20/20/10/210/10/20/20/70/200 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 2 | J | K-Kaufteil | 1.76 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 30 | 825006003
20/20/10/210/10/20/20/70/80 | 822066217 | KETTENFÜHRUNG TEIL 2 FÜR TEF-ANTRIEBSTATION | 1 | J | K-Kaufteil | 9.45 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 20 | 822066217
20/20/10/210/10/20/20/70/20 | 822066216 | GRUNDPLATTE TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | J | K-Kaufteil | 11.53 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 20 | 822066216
20/20/10/210/10/20/20/70/100 | 822066215 | STABILISIERUNGSWINKEL TEF-ANTRIEBSSTATION | 1 | J | K-Kaufteil | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 20 | 822066215
20/20/10/210/10/20/20/70/60 | 822066196 | KETTENFÜHRUNG FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION | 1 | J | K-Kaufteil | 8.46 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 20 | 822066196
20/20/10/210/10/20/20/70/90 | 822066160 | LEISTE FÜR UMLENKSTATION | 1 | J | K-Kaufteil | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 20 | 822066160
20/20/10/210/10/20/20/70/30 | 822066154 | ANTRIEBSWELLE TEF | 1 | J | K-Kaufteil | 25.58 | 25.58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 20 | 822066154
20/20/10/210/10/20/20/70/70 | 822066153 | TEF MOTORPLATTE ANTRIEBSSTATION (LASER-BLECH) | 1 | J | K-Kaufteil | 15.16 | 15.16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 20 | 822066153
20/20/10/210/10/20/20/70/40 | 822066101 | ANTRIEBSKETTENRAD Z=26 5/8X3/8" FÜR TEF | 1 | J | K-Kaufteil | 6.96 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 20 | 822066101
20/20/10/210/10/20/20/70/50 | 822064090 | KETTENSCHUTZ FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION - BG | 1 | J | K-Kaufteil | 25.21 | 25.21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 20 | 822064090
20/20/10/210/10/20/20/70/310 | 712000151 | REDUKTION M25/M16 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 50 | 712000151
20/20/10/210/10/20/70/40 | 919010057 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER TYPENSCHILD SILBER 51X102MM | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | 919010057
20/20/10/210/10/20/70/30 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 2 | J | K-Kaufteil | 1.64 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 919050006
20/20/10/210/10/70/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822064076
20/20/10/210/10/100/70/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/210/10/100/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/210/10/100/70/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/210/10/70/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 26 | N | E-Eigenbau | 173.04 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822064072
20/20/10/210/10/120/70/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 26 | J | E-Eigenbau | 29.26 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/210/10/120/70/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 26 | J | K-Kaufteil | 0.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/210/10/120/70/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 26 | J | K-Kaufteil | 1.27 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/210/10/120/70/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 26 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/210/10/120/70/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 26 | J | K-Kaufteil | 13.32 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/210/10/120/70/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 26 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/210/10/120/70/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 26 | J | K-Kaufteil | 128.18 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/210/10/70/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 9.25 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822064035
20/20/10/210/10/160/70/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 6 | J | K-Kaufteil | 8.7 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/210/10/160/70/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/210/10/160/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/210/10/70/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 12 | J | K-Kaufteil | 95.04 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822066026
20/20/10/210/10/70/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 9 | J | K-Kaufteil | 4.26 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 924031009
20/20/10/210/10/70/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 35 | J | K-Kaufteil | 208.25 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 929041030
20/20/10/210/10/70/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822006100
20/20/10/210/10/70/40 | 929055247 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M5A, 0,55KW, 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 523.74 | 523.74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 929055247
20/20/10/210/10/70/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 12 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 60 | 911261023
20/20/10/210/10/70/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 128 | J | K-Kaufteil | 124.16 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822066128
20/20/10/210/10/70/230 | 822066032 | TEF BOGEN 90° R535 | 2 | J | E-Eigenbau | 81.05 | 40.52 | 24.5 | 12.25 | 15 | 7 | 12 | 20 | 822066032
20/20/10/70/220 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 540 | J | K-Kaufteil | 3672 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 20 | 822064013
20/20/10/70/230 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 52 | J | K-Kaufteil | 256.36 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 20 | 822066152
20/20/70/20 | 1025 | Schrägförderer Outbound | 1 | N | E-Eigenbau | 21772.21 | 21772.21 | 1380.33 | 1380.33 | 30 | 4 | 3 | 20 | 1025
20/20/20/70/10 | TOS Auswahl Förderer | Schrägförderer zu Highway aufwärts | 1 | N | E-Eigenbau | 4923.46 | 4923.46 | 447.66 | 447.66 | 7.5 | 5 | 5 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/20/10/70/70 | SCHRÄGFÖRDERER 26° | SCHRÄGFÖRDERER 26°- TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 4923.46 | 4923.46 | 447.66 | 447.66 | 7.5 | 6 | 1 | 20 | SCHRÄGFÖRDERER 26°
20/20/20/10/70/70/10 | 822034016 | ANTRIEBSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | E-Eigenbau | 767.31 | 767.31 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | 11 | 20 | 822034016
20/20/20/10/70/10/70/810 | 712000100 | VERSCHRAUBUNG M16x1,5 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 50 | 712000100
20/20/20/10/70/10/70/270 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 925011006
20/20/20/10/70/10/70/530 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911021054
20/20/20/10/70/10/70/620 | 911021048 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 30 - 8.8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911021048
20/20/20/10/70/10/70/700 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911021025
20/20/20/10/70/10/70/40 | 911012032 | Sechskantschraube DIN 931 - M12 x 65 - 8.8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.95 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911012032
20/20/20/10/70/10/70/150 | 911011085 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 16 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911011085
20/20/20/10/70/10/70/490 | 929025019 | RILLENKUG.LAG.6205-2R D=25D=52 B=15 DIN 625 | 5 | J | K-Kaufteil | 15.37 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 929025019
20/20/20/10/70/10/70/660 | 926013050 | DICHTUNGSSTOPFEN SERIE 055 d110 X D130 X h18 | 1 | J | K-Kaufteil | 2.08 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 926013050
20/20/20/10/70/10/70/680 | 919050002 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR EINZUG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 919050002
20/20/20/10/70/10/70/670 | 919050001 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 919050001
20/20/20/10/70/10/70/1000 | 919010057 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER TYPENSCHILD SILBER 51X102MM | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 919010057
20/20/20/10/70/10/70/820 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 919010055
20/20/20/10/70/10/70/310 | 916021076 | SCHRAUBDRUCKFEDER DD=12,5DH=26LO=115 BLAU | 1 | J | K-Kaufteil | 10.01 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 916021076
20/20/20/10/70/10/70/500 | 915021008 | Sicherungsring DIN 472 - 52 x 2 - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.56 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 915021008
20/20/20/10/70/10/70/510 | 915011004 | Sicherungsring DIN 471 - 25 x 1,2 - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 915011004
20/20/20/10/70/10/70/540 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913031009
20/20/20/10/70/10/70/610 | 913031007 | Federring DIN 127 - A 5 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913031007
20/20/20/10/70/10/70/160 | 913011021 | KOTFLÜGELSCHEIBE 6.4X25 S=1,25 VZ | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913011021
20/20/20/10/70/10/70/730 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913011016
20/20/20/10/70/10/70/450 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913011010
20/20/20/10/70/10/70/60 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913011001
20/20/20/10/70/10/70/300 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913011001
20/20/20/10/70/10/70/50 | 912041007 | Sechskantmutter DIN 985 - M12 - 8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 912041007
20/20/20/10/70/10/70/650 | 912011037 | Sechskantmutter DIN 439 - B M5 - 04 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 912011037
20/20/20/10/70/10/70/290 | 912011011 | Sechskantmutter DIN 934 - M12 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 912011011
20/20/20/10/70/10/70/460 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 912011010
20/20/20/10/70/10/70/740 | 911271021 | HOLZSCHRAUB 6X25, 6KT DIN 571 VZ | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911271021
20/20/20/10/70/10/70/70 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 7 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911261015
20/20/20/10/70/10/70/260 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911091041
20/20/20/10/70/10/70/140 | 911091040 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 6 - 45H | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911091040
20/20/20/10/70/10/70/90 | 911071033 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M4 x 6 - 010.9 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911071033
20/20/20/10/70/10/70/600 | 911021151 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 8 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911021151
20/20/20/10/70/10/70/100 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911021123
20/20/20/10/70/10/70/860 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911011012
20/20/20/10/70/10/70/410 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911011008
20/20/20/10/70/10/70/720 | 911011004 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 12 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911011004
20/20/20/10/70/10/70/690 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 2 | J | K-Kaufteil | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 10 | 825006017
20/20/20/10/70/10/70/520 | 822136183 | ACHSE FÜR SPANNGABEL FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822136183
20/20/20/10/70/10/70/350 | 822134040 | SPANNGABEL SCHWEISSTEIL FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 41.6 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822134040
20/20/20/10/70/10/70/420 | 822134039 | UMLENKKETTENRAD 1/2"X1/4" Z=17 MIT KUGELLAGER | 1 | J | K-Kaufteil | 4.64 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822134039
20/20/20/10/70/10/70/850 | 822036284 | SCHEIBE MOTOR KETTENFÖRDERER | 1 | N | K-Kaufteil | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036284
20/20/20/10/70/10/70/830 | 822036283 | ADAPTER MOTOR KETTENFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 33.2 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036283
20/20/20/10/70/10/70/840 | 822036282 | ABSTANDSHÜLSE MOTOR KETTENFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 22.43 | 22.43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036282
20/20/20/10/70/10/70/440 | 822036158 | LASCHE FÜR ROLLENHEBELSCHALTER F. SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 55.5 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036158
20/20/20/10/70/10/70/580 | 822036157 | GLEITPROFILZUSCHNITT FÜR ANTRIEBSSTATION | 1 | J | E-Eigenbau | 71.21 | 71.21 | 1 | 1 | 2.5 | 8 | 61 | 20 | 822036157
20/20/20/10/70/10/70/590 | 822036156 | SCHUTZBLECH OBEN FÜR UMLENKUNG SCHRÄGFÖRDERER 26° | 2 | J | K-Kaufteil | 24.8 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036156
20/20/20/10/70/10/70/80 | 822036145 | ABDECKBLECH FÜR ANTRIEBSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 2.77 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036145
20/20/20/10/70/10/70/180 | 822036144 | ABDECKBLECH FÜR ANTRIEBSTATIONTION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036144
20/20/20/10/70/10/70/190 | 822036142 | DISTANZHÜLSE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 10 | J | K-Kaufteil | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036142
20/20/20/10/70/10/70/550 | 822036138 | SCHUTZBLECH RECHTS FÜR MOTORSTATION KETTENFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036138
20/20/20/10/70/10/70/560 | 822036137 | SCHUTZBLECH FÜR MOTORSTATION KETTENFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 11.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036137
20/20/20/10/70/10/70/320 | 822036121 | VERSCHRAUBPLATTE FÜR ANTRIEBSTATION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 41.5 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036121
20/20/20/10/70/10/70/20 | 822036111 | KETTENRAD Z=48 (UMLENKRAD 2 SCHRÄGFÖRDERER) | 3 | J | K-Kaufteil | 54.88 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036111
20/20/20/10/70/10/70/30 | 822036110 | KETTENRAD Z=20 (UMLENKRAD 1 SCHRÄGFÖRDERER) | 2 | J | K-Kaufteil | 61.82 | 30.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036110
20/20/20/10/70/10/70/280 | 822036098 | KETTENRAD Z=19 FÜR ROLLENKETTE(ANTRIEBSRITZEL | 1 | J | K-Kaufteil | 76.47 | 76.47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036098
20/20/20/10/70/10/70/170 | 822036049 | WELLE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 89.7 | 89.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036049
20/20/20/10/70/10/70/400 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 13.04 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036005
20/20/20/10/70/10/70/710 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036004
20/20/20/10/70/10/70/480 | 822035021 | VOLLNABE D=40 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 5 | J | K-Kaufteil | 52.85 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822035021
20/20/20/10/70/10/70/800 | 712000151 | REDUKTION M25/M16 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 50 | 712000151
20/20/20/10/70/70/20 | 822034015 | UMLENKSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | E-Eigenbau | 212.32 | 212.32 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | 20 | 822034015
20/20/20/10/70/20/70/250 | 822035021 | VOLLNABE D=40 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 10.57 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822035021
20/20/20/10/70/20/70/570 | 923011005 | SCHUTZKAPPE 80X40X2 | 1 | J | K-Kaufteil | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 923011005
20/20/20/10/70/20/70/700 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911021025
20/20/20/10/70/20/70/440 | 911012017 | Sechskantschraube DIN 931 - M8 x 60 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911012017
20/20/20/10/70/20/70/490 | 911011138 | Sechskantschraube DIN 933 - M12 x 110 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911011138
20/20/20/10/70/20/70/270 | 929025019 | RILLENKUG.LAG.6205-2R D=25D=52 B=15 DIN 625 | 1 | J | K-Kaufteil | 3.07 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 929025019
20/20/20/10/70/20/70/680 | 919050002 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR EINZUG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 919050002
20/20/20/10/70/20/70/670 | 919050001 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 919050001
20/20/20/10/70/20/70/760 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 919010055
20/20/20/10/70/20/70/280 | 915021008 | Sicherungsring DIN 472 - 52 x 2 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 915021008
20/20/20/10/70/20/70/290 | 915011004 | Sicherungsring DIN 471 - 25 x 1,2 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 915011004
20/20/20/10/70/20/70/650 | 914031007 | Spannstift ISO 8752 - 4 x 24 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 914031007
20/20/20/10/70/20/70/580 | 913031011 | Federring DIN 127 - A 12 - FSt | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 913031011
20/20/20/10/70/20/70/410 | 913031007 | Federring DIN 127 - A 5 - FSt | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 913031007
20/20/20/10/70/20/70/730 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 913011010
20/20/20/10/70/20/70/510 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 913011009
20/20/20/10/70/20/70/450 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 912041005
20/20/20/10/70/20/70/560 | 912011011 | Sechskantmutter DIN 934 - M12 - 8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.68 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 912011011
20/20/20/10/70/20/70/740 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 912011010
20/20/20/10/70/20/70/750 | 911271021 | HOLZSCHRAUB 6X25, 6KT DIN 571 VZ | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911271021
20/20/20/10/70/20/70/550 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 6 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911261015
20/20/20/10/70/20/70/520 | 911071033 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M4 x 6 - 010.9 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911071033
20/20/20/10/70/20/70/420 | 911021151 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 8 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911021151
20/20/20/10/70/20/70/720 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911011008
20/20/20/10/70/20/70/690 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 2 | J | K-Kaufteil | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 10 | 825006017
20/20/20/10/70/20/70/640 | 822036155 | GLEITPROFILZUSCHNITT FÜR UMLENKSTAT. SCHRÄGF. 26° | 1 | J | E-Eigenbau | 80.73 | 80.73 | 2 | 2 | 5 | 8 | 35 | 20 | 822036155
20/20/20/10/70/20/70/430 | 822036143 | ABDECKBLECH FÜR UMLENKSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036143
20/20/20/10/70/20/70/390 | 822036140 | SCHUTZBLECH RECHTS FÜR UMLENKSTATION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 2.48 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036140
20/20/20/10/70/20/70/400 | 822036139 | SCHUTZBLECH LINKS FÜR UMLENKSTATION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 2.48 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036139
20/20/20/10/70/20/70/60 | 822036111 | KETTENRAD Z=48 (UMLENKRAD 2 SCHRÄGFÖRDERER) | 1 | J | K-Kaufteil | 18.29 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036111
20/20/20/10/70/20/70/40 | 822036045 | KETTENFÜHRUNG 70 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 15.89 | 15.89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036045
20/20/20/10/70/20/70/710 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 13.04 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036005
20/20/20/10/70/20/70/80 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 18.8 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036004
20/20/20/10/70/20/70/630 | 822035039 | GLEITRING-DISTANZBUCHSE FÜR UMLENKSTATION FÜR | 2 | J | K-Kaufteil | 14.47 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822035039
20/20/20/10/70/20/70/70 | 822035038 | SPANNSCHRAUBE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 14.82 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822035038
20/20/20/10/70/70/100 | 821114017 | TRAPEZVERBINDUNG TV-A FÜR AP110 / ST KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 7.95 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 10 | 821114017
20/20/20/10/70/100/70/20 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 2 | J | E-Eigenbau | 2.14 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 821116001
20/20/20/10/70/100/70/30 | 911021005 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 20 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 911021005
20/20/20/10/70/100/70/40 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 911091037
20/20/20/10/70/100/70/10 | 821116017 | TRAPEZVERBINDUNG ADAPTER AP110/ST | 2 | J | E-Eigenbau | 5.52 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 821116017
20/20/20/10/70/70/120 | 822035206 | KF KLEMMBÜGEL KPL. F.RECHTECKROHR F. | 5 | N | E-Eigenbau | 112.59 | 22.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822035206
20/20/20/10/70/120/70/10 | 822037171 | KF KLEMMBÜGEL F.RECHTECKROHR F.SCHRÄGFÖRDERER | 5 | J | K-Kaufteil | 86.75 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 20 | 822037171
20/20/20/10/70/120/70/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 40 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 60 | 913011010
20/20/20/10/70/120/70/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.9 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 60 | 912011010
20/20/20/10/70/120/70/30 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 20 | J | K-Kaufteil | 1.71 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 60 | 911011008
20/20/20/10/70/120/70/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 10 | J | K-Kaufteil | 22.6 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 30 | 825006009
20/20/20/10/70/70/130 | 822032001_ | SCHRÄGFÖRDERER 26° SCHWEISSBAUGRUPPE KPL. | 6.257 | N | E-Eigenbau | 2646.87 | 423.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822032001_
20/20/20/10/70/130/70/20 | 822034002 | UMLENKSTATION GESCHWEISST FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 822034002
20/20/20/10/70/130/70/30 | 822034004_ | ZWISCHENTRÄGER FÜR SCHRÄGFÖRDER L1 | 6257 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 822034004_
20/20/20/10/70/130/70/10 | 822034003 | ANTRIEBSSTATION GESCHWEISST FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 822034003
20/20/20/10/70/70/60 | 822037145 | GLEITSCHIENE FÜR KETTE 1/2"X1/4" S84 GESCHLOSSEN | 8 | J | K-Kaufteil | 192.8 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822037145
20/20/20/10/70/70/70 | 929055175 | GETR.MOT. SA57DRN90S4/BE2, M1A, 1,1KW, 50HZ | 1 | N | K-Kaufteil | 659.18 | 659.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 929055175
20/20/20/10/70/70/40 | 929041021 | ROLLENKETTE 1/2"X1/4"X7.75D S84-V TEILUNG 12,7 | 20 | J | K-Kaufteil | 321 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 929041021
20/20/20/10/70/70/50 | 929041020 | NIETGLIED FÜR ROLLENKETTE 1/2" X 1/4" | 4 | J | K-Kaufteil | 2.29 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 929041020
20/20/20/10/70/70/150 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822006100
20/20/20/10/70/70/140 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 23 | J | K-Kaufteil | 0.81 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 911261015
20/20/20/70/20 | TOS Auswahl Förderer | Schrägförderer von Highway abwärts | 1 | N | E-Eigenbau | 4636.8 | 4636.8 | 260.45 | 260.45 | 7.5 | 5 | 5 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/20/20/70/70 | SCHRÄGFÖRDERER 26° | SCHRÄGFÖRDERER 26°- TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 4636.8 | 4636.8 | 260.45 | 260.45 | 7.5 | 6 | 1 | 20 | SCHRÄGFÖRDERER 26°
20/20/20/20/70/70/10 | 822034016 | ANTRIEBSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | E-Eigenbau | 767.31 | 767.31 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | 11 | 20 | 822034016
20/20/20/20/70/10/70/810 | 712000100 | VERSCHRAUBUNG M16x1,5 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 50 | 712000100
20/20/20/20/70/10/70/270 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 925011006
20/20/20/20/70/10/70/530 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911021054
20/20/20/20/70/10/70/620 | 911021048 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 30 - 8.8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911021048
20/20/20/20/70/10/70/700 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911021025
20/20/20/20/70/10/70/40 | 911012032 | Sechskantschraube DIN 931 - M12 x 65 - 8.8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.95 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911012032
20/20/20/20/70/10/70/150 | 911011085 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 16 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911011085
20/20/20/20/70/10/70/490 | 929025019 | RILLENKUG.LAG.6205-2R D=25D=52 B=15 DIN 625 | 5 | J | K-Kaufteil | 15.37 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 929025019
20/20/20/20/70/10/70/660 | 926013050 | DICHTUNGSSTOPFEN SERIE 055 d110 X D130 X h18 | 1 | J | K-Kaufteil | 2.08 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 926013050
20/20/20/20/70/10/70/680 | 919050002 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR EINZUG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 919050002
20/20/20/20/70/10/70/670 | 919050001 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 919050001
20/20/20/20/70/10/70/1000 | 919010057 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER TYPENSCHILD SILBER 51X102MM | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 919010057
20/20/20/20/70/10/70/820 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 919010055
20/20/20/20/70/10/70/310 | 916021076 | SCHRAUBDRUCKFEDER DD=12,5DH=26LO=115 BLAU | 1 | J | K-Kaufteil | 10.01 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 916021076
20/20/20/20/70/10/70/500 | 915021008 | Sicherungsring DIN 472 - 52 x 2 - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.56 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 915021008
20/20/20/20/70/10/70/510 | 915011004 | Sicherungsring DIN 471 - 25 x 1,2 - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 915011004
20/20/20/20/70/10/70/540 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913031009
20/20/20/20/70/10/70/610 | 913031007 | Federring DIN 127 - A 5 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913031007
20/20/20/20/70/10/70/160 | 913011021 | KOTFLÜGELSCHEIBE 6.4X25 S=1,25 VZ | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913011021
20/20/20/20/70/10/70/730 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913011016
20/20/20/20/70/10/70/450 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913011010
20/20/20/20/70/10/70/60 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913011001
20/20/20/20/70/10/70/300 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913011001
20/20/20/20/70/10/70/50 | 912041007 | Sechskantmutter DIN 985 - M12 - 8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 912041007
20/20/20/20/70/10/70/650 | 912011037 | Sechskantmutter DIN 439 - B M5 - 04 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 912011037
20/20/20/20/70/10/70/290 | 912011011 | Sechskantmutter DIN 934 - M12 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 912011011
20/20/20/20/70/10/70/460 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 912011010
20/20/20/20/70/10/70/740 | 911271021 | HOLZSCHRAUB 6X25, 6KT DIN 571 VZ | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911271021
20/20/20/20/70/10/70/70 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 7 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911261015
20/20/20/20/70/10/70/260 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911091041
20/20/20/20/70/10/70/140 | 911091040 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 6 - 45H | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911091040
20/20/20/20/70/10/70/90 | 911071033 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M4 x 6 - 010.9 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911071033
20/20/20/20/70/10/70/600 | 911021151 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 8 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911021151
20/20/20/20/70/10/70/100 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911021123
20/20/20/20/70/10/70/860 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911011012
20/20/20/20/70/10/70/410 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911011008
20/20/20/20/70/10/70/720 | 911011004 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 12 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911011004
20/20/20/20/70/10/70/690 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 2 | J | K-Kaufteil | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 10 | 825006017
20/20/20/20/70/10/70/520 | 822136183 | ACHSE FÜR SPANNGABEL FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822136183
20/20/20/20/70/10/70/350 | 822134040 | SPANNGABEL SCHWEISSTEIL FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 41.6 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822134040
20/20/20/20/70/10/70/420 | 822134039 | UMLENKKETTENRAD 1/2"X1/4" Z=17 MIT KUGELLAGER | 1 | J | K-Kaufteil | 4.64 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822134039
20/20/20/20/70/10/70/850 | 822036284 | SCHEIBE MOTOR KETTENFÖRDERER | 1 | N | K-Kaufteil | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036284
20/20/20/20/70/10/70/830 | 822036283 | ADAPTER MOTOR KETTENFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 33.2 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036283
20/20/20/20/70/10/70/840 | 822036282 | ABSTANDSHÜLSE MOTOR KETTENFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 22.43 | 22.43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036282
20/20/20/20/70/10/70/440 | 822036158 | LASCHE FÜR ROLLENHEBELSCHALTER F. SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 55.5 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036158
20/20/20/20/70/10/70/580 | 822036157 | GLEITPROFILZUSCHNITT FÜR ANTRIEBSSTATION | 1 | J | E-Eigenbau | 71.21 | 71.21 | 1 | 1 | 2.5 | 8 | 61 | 20 | 822036157
20/20/20/20/70/10/70/590 | 822036156 | SCHUTZBLECH OBEN FÜR UMLENKUNG SCHRÄGFÖRDERER 26° | 2 | J | K-Kaufteil | 24.8 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036156
20/20/20/20/70/10/70/80 | 822036145 | ABDECKBLECH FÜR ANTRIEBSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 2.77 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036145
20/20/20/20/70/10/70/180 | 822036144 | ABDECKBLECH FÜR ANTRIEBSTATIONTION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036144
20/20/20/20/70/10/70/190 | 822036142 | DISTANZHÜLSE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 10 | J | K-Kaufteil | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036142
20/20/20/20/70/10/70/550 | 822036138 | SCHUTZBLECH RECHTS FÜR MOTORSTATION KETTENFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036138
20/20/20/20/70/10/70/560 | 822036137 | SCHUTZBLECH FÜR MOTORSTATION KETTENFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 11.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036137
20/20/20/20/70/10/70/320 | 822036121 | VERSCHRAUBPLATTE FÜR ANTRIEBSTATION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 41.5 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036121
20/20/20/20/70/10/70/20 | 822036111 | KETTENRAD Z=48 (UMLENKRAD 2 SCHRÄGFÖRDERER) | 3 | J | K-Kaufteil | 54.88 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036111
20/20/20/20/70/10/70/30 | 822036110 | KETTENRAD Z=20 (UMLENKRAD 1 SCHRÄGFÖRDERER) | 2 | J | K-Kaufteil | 61.82 | 30.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036110
20/20/20/20/70/10/70/280 | 822036098 | KETTENRAD Z=19 FÜR ROLLENKETTE(ANTRIEBSRITZEL | 1 | J | K-Kaufteil | 76.47 | 76.47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036098
20/20/20/20/70/10/70/170 | 822036049 | WELLE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 89.7 | 89.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036049
20/20/20/20/70/10/70/400 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 13.04 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036005
20/20/20/20/70/10/70/710 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036004
20/20/20/20/70/10/70/480 | 822035021 | VOLLNABE D=40 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 5 | J | K-Kaufteil | 52.85 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822035021
20/20/20/20/70/10/70/800 | 712000151 | REDUKTION M25/M16 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 50 | 712000151
20/20/20/20/70/70/20 | 822034015 | UMLENKSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | E-Eigenbau | 212.32 | 212.32 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | 20 | 822034015
20/20/20/20/70/20/70/250 | 822035021 | VOLLNABE D=40 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 10.57 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822035021
20/20/20/20/70/20/70/570 | 923011005 | SCHUTZKAPPE 80X40X2 | 1 | J | K-Kaufteil | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 923011005
20/20/20/20/70/20/70/700 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911021025
20/20/20/20/70/20/70/440 | 911012017 | Sechskantschraube DIN 931 - M8 x 60 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911012017
20/20/20/20/70/20/70/490 | 911011138 | Sechskantschraube DIN 933 - M12 x 110 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911011138
20/20/20/20/70/20/70/270 | 929025019 | RILLENKUG.LAG.6205-2R D=25D=52 B=15 DIN 625 | 1 | J | K-Kaufteil | 3.07 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 929025019
20/20/20/20/70/20/70/680 | 919050002 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR EINZUG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 919050002
20/20/20/20/70/20/70/670 | 919050001 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 919050001
20/20/20/20/70/20/70/760 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 919010055
20/20/20/20/70/20/70/280 | 915021008 | Sicherungsring DIN 472 - 52 x 2 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 915021008
20/20/20/20/70/20/70/290 | 915011004 | Sicherungsring DIN 471 - 25 x 1,2 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 915011004
20/20/20/20/70/20/70/650 | 914031007 | Spannstift ISO 8752 - 4 x 24 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 914031007
20/20/20/20/70/20/70/580 | 913031011 | Federring DIN 127 - A 12 - FSt | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 913031011
20/20/20/20/70/20/70/410 | 913031007 | Federring DIN 127 - A 5 - FSt | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 913031007
20/20/20/20/70/20/70/730 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 913011010
20/20/20/20/70/20/70/510 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 913011009
20/20/20/20/70/20/70/450 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 912041005
20/20/20/20/70/20/70/560 | 912011011 | Sechskantmutter DIN 934 - M12 - 8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.68 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 912011011
20/20/20/20/70/20/70/740 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 912011010
20/20/20/20/70/20/70/750 | 911271021 | HOLZSCHRAUB 6X25, 6KT DIN 571 VZ | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911271021
20/20/20/20/70/20/70/550 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 6 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911261015
20/20/20/20/70/20/70/520 | 911071033 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M4 x 6 - 010.9 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911071033
20/20/20/20/70/20/70/420 | 911021151 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 8 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911021151
20/20/20/20/70/20/70/720 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911011008
20/20/20/20/70/20/70/690 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 2 | J | K-Kaufteil | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 10 | 825006017
20/20/20/20/70/20/70/640 | 822036155 | GLEITPROFILZUSCHNITT FÜR UMLENKSTAT. SCHRÄGF. 26° | 1 | J | E-Eigenbau | 80.73 | 80.73 | 2 | 2 | 5 | 8 | 35 | 20 | 822036155
20/20/20/20/70/20/70/430 | 822036143 | ABDECKBLECH FÜR UMLENKSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036143
20/20/20/20/70/20/70/390 | 822036140 | SCHUTZBLECH RECHTS FÜR UMLENKSTATION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 2.48 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036140
20/20/20/20/70/20/70/400 | 822036139 | SCHUTZBLECH LINKS FÜR UMLENKSTATION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 2.48 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036139
20/20/20/20/70/20/70/60 | 822036111 | KETTENRAD Z=48 (UMLENKRAD 2 SCHRÄGFÖRDERER) | 1 | J | K-Kaufteil | 18.29 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036111
20/20/20/20/70/20/70/40 | 822036045 | KETTENFÜHRUNG 70 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 15.89 | 15.89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036045
20/20/20/20/70/20/70/710 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 13.04 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036005
20/20/20/20/70/20/70/80 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 18.8 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036004
20/20/20/20/70/20/70/630 | 822035039 | GLEITRING-DISTANZBUCHSE FÜR UMLENKSTATION FÜR | 2 | J | K-Kaufteil | 14.47 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822035039
20/20/20/20/70/20/70/70 | 822035038 | SPANNSCHRAUBE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 14.82 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822035038
20/20/20/20/70/70/100 | 821114017 | TRAPEZVERBINDUNG TV-A FÜR AP110 / ST KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 7.95 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 10 | 821114017
20/20/20/20/70/100/70/20 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 2 | J | E-Eigenbau | 2.14 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 821116001
20/20/20/20/70/100/70/30 | 911021005 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 20 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 911021005
20/20/20/20/70/100/70/40 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 911091037
20/20/20/20/70/100/70/10 | 821116017 | TRAPEZVERBINDUNG ADAPTER AP110/ST | 2 | J | E-Eigenbau | 5.52 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 821116017
20/20/20/20/70/70/120 | 822035206 | KF KLEMMBÜGEL KPL. F.RECHTECKROHR F. | 4 | N | E-Eigenbau | 90.07 | 22.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822035206
20/20/20/20/70/120/70/10 | 822037171 | KF KLEMMBÜGEL F.RECHTECKROHR F.SCHRÄGFÖRDERER | 4 | J | K-Kaufteil | 69.4 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 20 | 822037171
20/20/20/20/70/120/70/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 60 | 913011010
20/20/20/20/70/120/70/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 60 | 912011010
20/20/20/20/70/120/70/30 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.37 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 60 | 911011008
20/20/20/20/70/120/70/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 8 | J | K-Kaufteil | 18.08 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 30 | 825006009
20/20/20/20/70/70/130 | 822032001_ | SCHRÄGFÖRDERER 26° SCHWEISSBAUGRUPPE KPL. | 4.703 | N | E-Eigenbau | 2479.22 | 527.16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822032001_
20/20/20/20/70/130/70/20 | 822034002 | UMLENKSTATION GESCHWEISST FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 822034002
20/20/20/20/70/130/70/30 | 822034004_ | ZWISCHENTRÄGER FÜR SCHRÄGFÖRDER L1 | 4703 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 822034004_
20/20/20/20/70/130/70/10 | 822034003 | ANTRIEBSSTATION GESCHWEISST FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 20 | 822034003
20/20/20/20/70/70/60 | 822037145 | GLEITSCHIENE FÜR KETTE 1/2"X1/4" S84 GESCHLOSSEN | 6 | J | K-Kaufteil | 144.6 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822037145
20/20/20/20/70/70/70 | 929055175 | GETR.MOT. SA57DRN90S4/BE2, M1A, 1,1KW, 50HZ | 1 | N | K-Kaufteil | 659.18 | 659.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 929055175
20/20/20/20/70/70/40 | 929041021 | ROLLENKETTE 1/2"X1/4"X7.75D S84-V TEILUNG 12,7 | 17 | J | K-Kaufteil | 272.85 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 929041021
20/20/20/20/70/70/50 | 929041020 | NIETGLIED FÜR ROLLENKETTE 1/2" X 1/4" | 4 | J | K-Kaufteil | 2.29 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 929041020
20/20/20/20/70/70/150 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 20 | 822006100
20/20/20/20/70/70/140 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 19 | J | K-Kaufteil | 0.67 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 60 | 911261015
20/20/20/70/30 | TOS Auswahl Förderer | Schrägförderer von Outbound abwärts | 1 | N | E-Eigenbau | 6037.33 | 6037.33 | 373.71 | 373.71 | 7.5 | 5 | 5 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/20/30/70/70 | SCHRÄGFÖRDERER 26° | SCHRÄGFÖRDERER 26°- TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 6037.33 | 6037.33 | 373.71 | 373.71 | 7.5 | 6 | 1 | 20 | SCHRÄGFÖRDERER 26°
20/20/20/30/70/70/10 | 822034016 | ANTRIEBSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | E-Eigenbau | 767.31 | 767.31 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | 12 | 20 | 822034016
20/20/20/30/70/10/70/810 | 712000100 | VERSCHRAUBUNG M16x1,5 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 50 | 712000100
20/20/20/30/70/10/70/270 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 925011006
20/20/20/30/70/10/70/530 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911021054
20/20/20/30/70/10/70/620 | 911021048 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 30 - 8.8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911021048
20/20/20/30/70/10/70/700 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911021025
20/20/20/30/70/10/70/40 | 911012032 | Sechskantschraube DIN 931 - M12 x 65 - 8.8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.95 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911012032
20/20/20/30/70/10/70/150 | 911011085 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 16 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911011085
20/20/20/30/70/10/70/490 | 929025019 | RILLENKUG.LAG.6205-2R D=25D=52 B=15 DIN 625 | 5 | J | K-Kaufteil | 15.37 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 929025019
20/20/20/30/70/10/70/660 | 926013050 | DICHTUNGSSTOPFEN SERIE 055 d110 X D130 X h18 | 1 | J | K-Kaufteil | 2.08 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 926013050
20/20/20/30/70/10/70/680 | 919050002 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR EINZUG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 919050002
20/20/20/30/70/10/70/670 | 919050001 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 919050001
20/20/20/30/70/10/70/1000 | 919010057 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER TYPENSCHILD SILBER 51X102MM | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 919010057
20/20/20/30/70/10/70/820 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 919010055
20/20/20/30/70/10/70/310 | 916021076 | SCHRAUBDRUCKFEDER DD=12,5DH=26LO=115 BLAU | 1 | J | K-Kaufteil | 10.01 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 916021076
20/20/20/30/70/10/70/500 | 915021008 | Sicherungsring DIN 472 - 52 x 2 - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.56 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 915021008
20/20/20/30/70/10/70/510 | 915011004 | Sicherungsring DIN 471 - 25 x 1,2 - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 915011004
20/20/20/30/70/10/70/540 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913031009
20/20/20/30/70/10/70/610 | 913031007 | Federring DIN 127 - A 5 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913031007
20/20/20/30/70/10/70/160 | 913011021 | KOTFLÜGELSCHEIBE 6.4X25 S=1,25 VZ | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913011021
20/20/20/30/70/10/70/730 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913011016
20/20/20/30/70/10/70/450 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913011010
20/20/20/30/70/10/70/60 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913011001
20/20/20/30/70/10/70/300 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913011001
20/20/20/30/70/10/70/50 | 912041007 | Sechskantmutter DIN 985 - M12 - 8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 912041007
20/20/20/30/70/10/70/650 | 912011037 | Sechskantmutter DIN 439 - B M5 - 04 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 912011037
20/20/20/30/70/10/70/290 | 912011011 | Sechskantmutter DIN 934 - M12 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 912011011
20/20/20/30/70/10/70/460 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 912011010
20/20/20/30/70/10/70/740 | 911271021 | HOLZSCHRAUB 6X25, 6KT DIN 571 VZ | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911271021
20/20/20/30/70/10/70/70 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 7 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911261015
20/20/20/30/70/10/70/260 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911091041
20/20/20/30/70/10/70/140 | 911091040 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 6 - 45H | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911091040
20/20/20/30/70/10/70/90 | 911071033 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M4 x 6 - 010.9 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911071033
20/20/20/30/70/10/70/600 | 911021151 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 8 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911021151
20/20/20/30/70/10/70/100 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911021123
20/20/20/30/70/10/70/860 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911011012
20/20/20/30/70/10/70/410 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911011008
20/20/20/30/70/10/70/720 | 911011004 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 12 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911011004
20/20/20/30/70/10/70/690 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 2 | J | K-Kaufteil | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 10 | 825006017
20/20/20/30/70/10/70/520 | 822136183 | ACHSE FÜR SPANNGABEL FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822136183
20/20/20/30/70/10/70/350 | 822134040 | SPANNGABEL SCHWEISSTEIL FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 41.6 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822134040
20/20/20/30/70/10/70/420 | 822134039 | UMLENKKETTENRAD 1/2"X1/4" Z=17 MIT KUGELLAGER | 1 | J | K-Kaufteil | 4.64 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822134039
20/20/20/30/70/10/70/850 | 822036284 | SCHEIBE MOTOR KETTENFÖRDERER | 1 | N | K-Kaufteil | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036284
20/20/20/30/70/10/70/830 | 822036283 | ADAPTER MOTOR KETTENFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 33.2 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036283
20/20/20/30/70/10/70/840 | 822036282 | ABSTANDSHÜLSE MOTOR KETTENFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 22.43 | 22.43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036282
20/20/20/30/70/10/70/440 | 822036158 | LASCHE FÜR ROLLENHEBELSCHALTER F. SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 55.5 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036158
20/20/20/30/70/10/70/580 | 822036157 | GLEITPROFILZUSCHNITT FÜR ANTRIEBSSTATION | 1 | J | E-Eigenbau | 71.21 | 71.21 | 1 | 1 | 2.5 | 8 | 61 | 20 | 822036157
20/20/20/30/70/10/70/590 | 822036156 | SCHUTZBLECH OBEN FÜR UMLENKUNG SCHRÄGFÖRDERER 26° | 2 | J | K-Kaufteil | 24.8 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036156
20/20/20/30/70/10/70/80 | 822036145 | ABDECKBLECH FÜR ANTRIEBSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 2.77 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036145
20/20/20/30/70/10/70/180 | 822036144 | ABDECKBLECH FÜR ANTRIEBSTATIONTION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036144
20/20/20/30/70/10/70/190 | 822036142 | DISTANZHÜLSE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 10 | J | K-Kaufteil | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036142
20/20/20/30/70/10/70/550 | 822036138 | SCHUTZBLECH RECHTS FÜR MOTORSTATION KETTENFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036138
20/20/20/30/70/10/70/560 | 822036137 | SCHUTZBLECH FÜR MOTORSTATION KETTENFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 11.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036137
20/20/20/30/70/10/70/320 | 822036121 | VERSCHRAUBPLATTE FÜR ANTRIEBSTATION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 41.5 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036121
20/20/20/30/70/10/70/20 | 822036111 | KETTENRAD Z=48 (UMLENKRAD 2 SCHRÄGFÖRDERER) | 3 | J | K-Kaufteil | 54.88 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036111
20/20/20/30/70/10/70/30 | 822036110 | KETTENRAD Z=20 (UMLENKRAD 1 SCHRÄGFÖRDERER) | 2 | J | K-Kaufteil | 61.82 | 30.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036110
20/20/20/30/70/10/70/280 | 822036098 | KETTENRAD Z=19 FÜR ROLLENKETTE(ANTRIEBSRITZEL | 1 | J | K-Kaufteil | 76.47 | 76.47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036098
20/20/20/30/70/10/70/170 | 822036049 | WELLE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 89.7 | 89.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036049
20/20/20/30/70/10/70/400 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 13.04 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036005
20/20/20/30/70/10/70/710 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036004
20/20/20/30/70/10/70/480 | 822035021 | VOLLNABE D=40 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 5 | J | K-Kaufteil | 52.85 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822035021
20/20/20/30/70/10/70/800 | 712000151 | REDUKTION M25/M16 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 50 | 712000151
20/20/20/30/70/70/20 | 822034015 | UMLENKSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | E-Eigenbau | 212.32 | 212.32 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | 20 | 822034015
20/20/20/30/70/20/70/250 | 822035021 | VOLLNABE D=40 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 10.57 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822035021
20/20/20/30/70/20/70/570 | 923011005 | SCHUTZKAPPE 80X40X2 | 1 | J | K-Kaufteil | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 923011005
20/20/20/30/70/20/70/700 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911021025
20/20/20/30/70/20/70/440 | 911012017 | Sechskantschraube DIN 931 - M8 x 60 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911012017
20/20/20/30/70/20/70/490 | 911011138 | Sechskantschraube DIN 933 - M12 x 110 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911011138
20/20/20/30/70/20/70/270 | 929025019 | RILLENKUG.LAG.6205-2R D=25D=52 B=15 DIN 625 | 1 | J | K-Kaufteil | 3.07 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 929025019
20/20/20/30/70/20/70/680 | 919050002 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR EINZUG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 919050002
20/20/20/30/70/20/70/670 | 919050001 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 919050001
20/20/20/30/70/20/70/760 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 919010055
20/20/20/30/70/20/70/280 | 915021008 | Sicherungsring DIN 472 - 52 x 2 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 915021008
20/20/20/30/70/20/70/290 | 915011004 | Sicherungsring DIN 471 - 25 x 1,2 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 915011004
20/20/20/30/70/20/70/650 | 914031007 | Spannstift ISO 8752 - 4 x 24 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 914031007
20/20/20/30/70/20/70/580 | 913031011 | Federring DIN 127 - A 12 - FSt | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 913031011
20/20/20/30/70/20/70/410 | 913031007 | Federring DIN 127 - A 5 - FSt | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 913031007
20/20/20/30/70/20/70/730 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 913011010
20/20/20/30/70/20/70/510 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 913011009
20/20/20/30/70/20/70/450 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 912041005
20/20/20/30/70/20/70/560 | 912011011 | Sechskantmutter DIN 934 - M12 - 8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.68 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 912011011
20/20/20/30/70/20/70/740 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 912011010
20/20/20/30/70/20/70/750 | 911271021 | HOLZSCHRAUB 6X25, 6KT DIN 571 VZ | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911271021
20/20/20/30/70/20/70/550 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 6 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911261015
20/20/20/30/70/20/70/520 | 911071033 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M4 x 6 - 010.9 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911071033
20/20/20/30/70/20/70/420 | 911021151 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 8 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911021151
20/20/20/30/70/20/70/720 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911011008
20/20/20/30/70/20/70/690 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 2 | J | K-Kaufteil | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 10 | 825006017
20/20/20/30/70/20/70/640 | 822036155 | GLEITPROFILZUSCHNITT FÜR UMLENKSTAT. SCHRÄGF. 26° | 1 | J | E-Eigenbau | 80.73 | 80.73 | 2 | 2 | 5 | 8 | 35 | 20 | 822036155
20/20/20/30/70/20/70/430 | 822036143 | ABDECKBLECH FÜR UMLENKSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036143
20/20/20/30/70/20/70/390 | 822036140 | SCHUTZBLECH RECHTS FÜR UMLENKSTATION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 2.48 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036140
20/20/20/30/70/20/70/400 | 822036139 | SCHUTZBLECH LINKS FÜR UMLENKSTATION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 2.48 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036139
20/20/20/30/70/20/70/60 | 822036111 | KETTENRAD Z=48 (UMLENKRAD 2 SCHRÄGFÖRDERER) | 1 | J | K-Kaufteil | 18.29 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036111
20/20/20/30/70/20/70/40 | 822036045 | KETTENFÜHRUNG 70 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 15.89 | 15.89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036045
20/20/20/30/70/20/70/710 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 13.04 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036005
20/20/20/30/70/20/70/80 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 18.8 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036004
20/20/20/30/70/20/70/630 | 822035039 | GLEITRING-DISTANZBUCHSE FÜR UMLENKSTATION FÜR | 2 | J | K-Kaufteil | 14.47 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822035039
20/20/20/30/70/20/70/70 | 822035038 | SPANNSCHRAUBE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 14.82 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822035038
20/20/20/30/70/70/30 | 822034025 | MONTAGESATZ FÜR ZWISCHENTRÄGER(SCHRÄGFÖRDERER) | 1 | N | E-Eigenbau | 25.33 | 25.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822034025
20/20/20/30/70/30/70/20 | 825004017 | DREIKANTLASCHE KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 1.66 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 10 | 825004017
20/20/20/30/70/30/20/70/10 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 1 | J | K-Kaufteil | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 10 | 825006017
20/20/20/30/70/30/20/70/20 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 60 | 911021025
20/20/20/30/70/30/70/30 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 20 | 822036004
20/20/20/30/70/30/70/60 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 60 | 912011010
20/20/20/30/70/30/70/70 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 20 | J | K-Kaufteil | 0.71 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 60 | 911261015
20/20/20/30/70/30/70/50 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 60 | 911011008
20/20/20/30/70/30/70/40 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 13.04 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 20 | 822036005
20/20/20/30/70/70/100 | 821114017 | TRAPEZVERBINDUNG TV-A FÜR AP110 / ST KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 7.95 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 10 | 821114017
20/20/20/30/70/100/70/20 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 2 | J | E-Eigenbau | 2.14 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 821116001
20/20/20/30/70/100/70/30 | 911021005 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 20 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 911021005
20/20/20/30/70/100/70/40 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 911091037
20/20/20/30/70/100/70/10 | 821116017 | TRAPEZVERBINDUNG ADAPTER AP110/ST | 2 | J | E-Eigenbau | 5.52 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 821116017
20/20/20/30/70/70/120 | 822035206 | KF KLEMMBÜGEL KPL. F.RECHTECKROHR F. | 8 | N | E-Eigenbau | 180.14 | 22.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822035206
20/20/20/30/70/120/70/10 | 822037171 | KF KLEMMBÜGEL F.RECHTECKROHR F.SCHRÄGFÖRDERER | 8 | J | K-Kaufteil | 138.8 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 20 | 822037171
20/20/20/30/70/120/70/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 64 | J | K-Kaufteil | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 60 | 913011010
20/20/20/30/70/120/70/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 1.44 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 60 | 912011010
20/20/20/30/70/120/70/30 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 2.74 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 60 | 911011008
20/20/20/30/70/120/70/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 16 | J | K-Kaufteil | 36.16 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 30 | 825006009
20/20/20/30/70/70/130 | 822032001_ | SCHRÄGFÖRDERER 26° SCHWEISSBAUGRUPPE KPL. | 12.514 | N | E-Eigenbau | 3328.27 | 265.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822032001_
20/20/20/30/70/130/70/20 | 822034002 | UMLENKSTATION GESCHWEISST FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | 822034002
20/20/20/30/70/130/70/40 | 822034005_ | ZWISCHENTRÄGER FÜR SCHRÄGFÖRDER L2 | 6514 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | 822034005_
20/20/20/30/70/130/70/30 | 822034004_ | ZWISCHENTRÄGER FÜR SCHRÄGFÖRDER L1 | 6000 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | 822034004_
20/20/20/30/70/130/70/10 | 822034003 | ANTRIEBSSTATION GESCHWEISST FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | 822034003
20/20/20/30/70/70/60 | 822037145 | GLEITSCHIENE FÜR KETTE 1/2"X1/4" S84 GESCHLOSSEN | 14 | J | K-Kaufteil | 337.4 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822037145
20/20/20/30/70/70/70 | 929055175 | GETR.MOT. SA57DRN90S4/BE2, M1A, 1,1KW, 50HZ | 1 | N | K-Kaufteil | 659.18 | 659.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 929055175
20/20/20/30/70/70/40 | 929041021 | ROLLENKETTE 1/2"X1/4"X7.75D S84-V TEILUNG 12,7 | 32 | J | K-Kaufteil | 513.6 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 929041021
20/20/20/30/70/70/50 | 929041020 | NIETGLIED FÜR ROLLENKETTE 1/2" X 1/4" | 7 | J | K-Kaufteil | 4 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 929041020
20/20/20/30/70/70/150 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822006100
20/20/20/30/70/70/140 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 42 | J | K-Kaufteil | 1.49 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 60 | 911261015
20/20/20/70/40 | TOS Auswahl Förderer | Schrägförderer zu Outbound aufwärts | 1 | N | E-Eigenbau | 6077.96 | 6077.96 | 298.52 | 298.52 | 7.5 | 5 | 5 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/20/40/70/70 | SCHRÄGFÖRDERER 26° | SCHRÄGFÖRDERER 26°- TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 6077.96 | 6077.96 | 298.52 | 298.52 | 7.5 | 6 | 1 | 20 | SCHRÄGFÖRDERER 26°
20/20/20/40/70/70/10 | 822034016 | ANTRIEBSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | E-Eigenbau | 767.31 | 767.31 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | 12 | 20 | 822034016
20/20/20/40/70/10/70/810 | 712000100 | VERSCHRAUBUNG M16x1,5 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 50 | 712000100
20/20/20/40/70/10/70/270 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 925011006
20/20/20/40/70/10/70/530 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911021054
20/20/20/40/70/10/70/620 | 911021048 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 30 - 8.8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911021048
20/20/20/40/70/10/70/700 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911021025
20/20/20/40/70/10/70/40 | 911012032 | Sechskantschraube DIN 931 - M12 x 65 - 8.8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.95 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911012032
20/20/20/40/70/10/70/150 | 911011085 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 16 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911011085
20/20/20/40/70/10/70/490 | 929025019 | RILLENKUG.LAG.6205-2R D=25D=52 B=15 DIN 625 | 5 | J | K-Kaufteil | 15.37 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 929025019
20/20/20/40/70/10/70/660 | 926013050 | DICHTUNGSSTOPFEN SERIE 055 d110 X D130 X h18 | 1 | J | K-Kaufteil | 2.08 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 926013050
20/20/20/40/70/10/70/680 | 919050002 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR EINZUG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 919050002
20/20/20/40/70/10/70/670 | 919050001 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 919050001
20/20/20/40/70/10/70/1000 | 919010057 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER TYPENSCHILD SILBER 51X102MM | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 919010057
20/20/20/40/70/10/70/820 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 919010055
20/20/20/40/70/10/70/310 | 916021076 | SCHRAUBDRUCKFEDER DD=12,5DH=26LO=115 BLAU | 1 | J | K-Kaufteil | 10.01 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 916021076
20/20/20/40/70/10/70/500 | 915021008 | Sicherungsring DIN 472 - 52 x 2 - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.56 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 915021008
20/20/20/40/70/10/70/510 | 915011004 | Sicherungsring DIN 471 - 25 x 1,2 - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 915011004
20/20/20/40/70/10/70/540 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913031009
20/20/20/40/70/10/70/610 | 913031007 | Federring DIN 127 - A 5 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913031007
20/20/20/40/70/10/70/160 | 913011021 | KOTFLÜGELSCHEIBE 6.4X25 S=1,25 VZ | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913011021
20/20/20/40/70/10/70/730 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913011016
20/20/20/40/70/10/70/450 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913011010
20/20/20/40/70/10/70/60 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913011001
20/20/20/40/70/10/70/300 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 913011001
20/20/20/40/70/10/70/50 | 912041007 | Sechskantmutter DIN 985 - M12 - 8 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 912041007
20/20/20/40/70/10/70/650 | 912011037 | Sechskantmutter DIN 439 - B M5 - 04 | 5 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 912011037
20/20/20/40/70/10/70/290 | 912011011 | Sechskantmutter DIN 934 - M12 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 912011011
20/20/20/40/70/10/70/460 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 912011010
20/20/20/40/70/10/70/740 | 911271021 | HOLZSCHRAUB 6X25, 6KT DIN 571 VZ | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911271021
20/20/20/40/70/10/70/70 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 7 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911261015
20/20/20/40/70/10/70/260 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911091041
20/20/20/40/70/10/70/140 | 911091040 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 6 - 45H | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911091040
20/20/20/40/70/10/70/90 | 911071033 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M4 x 6 - 010.9 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911071033
20/20/20/40/70/10/70/600 | 911021151 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 8 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911021151
20/20/20/40/70/10/70/100 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911021123
20/20/20/40/70/10/70/860 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911011012
20/20/20/40/70/10/70/410 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911011008
20/20/20/40/70/10/70/720 | 911011004 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 12 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 60 | 911011004
20/20/20/40/70/10/70/690 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 2 | J | K-Kaufteil | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 10 | 825006017
20/20/20/40/70/10/70/520 | 822136183 | ACHSE FÜR SPANNGABEL FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822136183
20/20/20/40/70/10/70/350 | 822134040 | SPANNGABEL SCHWEISSTEIL FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 41.6 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822134040
20/20/20/40/70/10/70/420 | 822134039 | UMLENKKETTENRAD 1/2"X1/4" Z=17 MIT KUGELLAGER | 1 | J | K-Kaufteil | 4.64 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822134039
20/20/20/40/70/10/70/850 | 822036284 | SCHEIBE MOTOR KETTENFÖRDERER | 1 | N | K-Kaufteil | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036284
20/20/20/40/70/10/70/830 | 822036283 | ADAPTER MOTOR KETTENFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 33.2 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036283
20/20/20/40/70/10/70/840 | 822036282 | ABSTANDSHÜLSE MOTOR KETTENFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 22.43 | 22.43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036282
20/20/20/40/70/10/70/440 | 822036158 | LASCHE FÜR ROLLENHEBELSCHALTER F. SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 55.5 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036158
20/20/20/40/70/10/70/580 | 822036157 | GLEITPROFILZUSCHNITT FÜR ANTRIEBSSTATION | 1 | J | E-Eigenbau | 71.21 | 71.21 | 1 | 1 | 2.5 | 8 | 61 | 20 | 822036157
20/20/20/40/70/10/70/590 | 822036156 | SCHUTZBLECH OBEN FÜR UMLENKUNG SCHRÄGFÖRDERER 26° | 2 | J | K-Kaufteil | 24.8 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036156
20/20/20/40/70/10/70/80 | 822036145 | ABDECKBLECH FÜR ANTRIEBSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 2.77 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036145
20/20/20/40/70/10/70/180 | 822036144 | ABDECKBLECH FÜR ANTRIEBSTATIONTION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036144
20/20/20/40/70/10/70/190 | 822036142 | DISTANZHÜLSE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 10 | J | K-Kaufteil | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036142
20/20/20/40/70/10/70/550 | 822036138 | SCHUTZBLECH RECHTS FÜR MOTORSTATION KETTENFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036138
20/20/20/40/70/10/70/560 | 822036137 | SCHUTZBLECH FÜR MOTORSTATION KETTENFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 11.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036137
20/20/20/40/70/10/70/320 | 822036121 | VERSCHRAUBPLATTE FÜR ANTRIEBSTATION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 41.5 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036121
20/20/20/40/70/10/70/20 | 822036111 | KETTENRAD Z=48 (UMLENKRAD 2 SCHRÄGFÖRDERER) | 3 | J | K-Kaufteil | 54.88 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036111
20/20/20/40/70/10/70/30 | 822036110 | KETTENRAD Z=20 (UMLENKRAD 1 SCHRÄGFÖRDERER) | 2 | J | K-Kaufteil | 61.82 | 30.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036110
20/20/20/40/70/10/70/280 | 822036098 | KETTENRAD Z=19 FÜR ROLLENKETTE(ANTRIEBSRITZEL | 1 | J | K-Kaufteil | 76.47 | 76.47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036098
20/20/20/40/70/10/70/170 | 822036049 | WELLE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 89.7 | 89.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036049
20/20/20/40/70/10/70/400 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 13.04 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036005
20/20/20/40/70/10/70/710 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822036004
20/20/20/40/70/10/70/480 | 822035021 | VOLLNABE D=40 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 5 | J | K-Kaufteil | 52.85 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 20 | 822035021
20/20/20/40/70/10/70/800 | 712000151 | REDUKTION M25/M16 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 50 | 712000151
20/20/20/40/70/70/20 | 822034015 | UMLENKSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | E-Eigenbau | 212.32 | 212.32 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | 20 | 822034015
20/20/20/40/70/20/70/250 | 822035021 | VOLLNABE D=40 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 10.57 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822035021
20/20/20/40/70/20/70/570 | 923011005 | SCHUTZKAPPE 80X40X2 | 1 | J | K-Kaufteil | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 923011005
20/20/20/40/70/20/70/700 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911021025
20/20/20/40/70/20/70/440 | 911012017 | Sechskantschraube DIN 931 - M8 x 60 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911012017
20/20/20/40/70/20/70/490 | 911011138 | Sechskantschraube DIN 933 - M12 x 110 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911011138
20/20/20/40/70/20/70/270 | 929025019 | RILLENKUG.LAG.6205-2R D=25D=52 B=15 DIN 625 | 1 | J | K-Kaufteil | 3.07 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 929025019
20/20/20/40/70/20/70/680 | 919050002 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR EINZUG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 919050002
20/20/20/40/70/20/70/670 | 919050001 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 100 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 919050001
20/20/20/40/70/20/70/760 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 919010055
20/20/20/40/70/20/70/280 | 915021008 | Sicherungsring DIN 472 - 52 x 2 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 915021008
20/20/20/40/70/20/70/290 | 915011004 | Sicherungsring DIN 471 - 25 x 1,2 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 915011004
20/20/20/40/70/20/70/650 | 914031007 | Spannstift ISO 8752 - 4 x 24 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 914031007
20/20/20/40/70/20/70/580 | 913031011 | Federring DIN 127 - A 12 - FSt | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 913031011
20/20/20/40/70/20/70/410 | 913031007 | Federring DIN 127 - A 5 - FSt | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 913031007
20/20/20/40/70/20/70/730 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 913011010
20/20/20/40/70/20/70/510 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 913011009
20/20/20/40/70/20/70/450 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 912041005
20/20/20/40/70/20/70/560 | 912011011 | Sechskantmutter DIN 934 - M12 - 8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.68 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 912011011
20/20/20/40/70/20/70/740 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 912011010
20/20/20/40/70/20/70/750 | 911271021 | HOLZSCHRAUB 6X25, 6KT DIN 571 VZ | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911271021
20/20/20/40/70/20/70/550 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 6 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911261015
20/20/20/40/70/20/70/520 | 911071033 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M4 x 6 - 010.9 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911071033
20/20/20/40/70/20/70/420 | 911021151 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 8 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911021151
20/20/20/40/70/20/70/720 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 60 | 911011008
20/20/20/40/70/20/70/690 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 2 | J | K-Kaufteil | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 10 | 825006017
20/20/20/40/70/20/70/640 | 822036155 | GLEITPROFILZUSCHNITT FÜR UMLENKSTAT. SCHRÄGF. 26° | 1 | J | E-Eigenbau | 80.73 | 80.73 | 2 | 2 | 5 | 8 | 35 | 20 | 822036155
20/20/20/40/70/20/70/430 | 822036143 | ABDECKBLECH FÜR UMLENKSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036143
20/20/20/40/70/20/70/390 | 822036140 | SCHUTZBLECH RECHTS FÜR UMLENKSTATION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 2.48 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036140
20/20/20/40/70/20/70/400 | 822036139 | SCHUTZBLECH LINKS FÜR UMLENKSTATION FÜR | 1 | J | K-Kaufteil | 2.48 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036139
20/20/20/40/70/20/70/60 | 822036111 | KETTENRAD Z=48 (UMLENKRAD 2 SCHRÄGFÖRDERER) | 1 | J | K-Kaufteil | 18.29 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036111
20/20/20/40/70/20/70/40 | 822036045 | KETTENFÜHRUNG 70 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 15.89 | 15.89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036045
20/20/20/40/70/20/70/710 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 13.04 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036005
20/20/20/40/70/20/70/80 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 18.8 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822036004
20/20/20/40/70/20/70/630 | 822035039 | GLEITRING-DISTANZBUCHSE FÜR UMLENKSTATION FÜR | 2 | J | K-Kaufteil | 14.47 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822035039
20/20/20/40/70/20/70/70 | 822035038 | SPANNSCHRAUBE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 14.82 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 20 | 822035038
20/20/20/40/70/70/30 | 822034025 | MONTAGESATZ FÜR ZWISCHENTRÄGER(SCHRÄGFÖRDERER) | 1 | N | E-Eigenbau | 25.33 | 25.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822034025
20/20/20/40/70/30/70/20 | 825004017 | DREIKANTLASCHE KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 1.66 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 10 | 825004017
20/20/20/40/70/30/20/70/10 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 1 | J | K-Kaufteil | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 10 | 825006017
20/20/20/40/70/30/20/70/20 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 60 | 911021025
20/20/20/40/70/30/70/30 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 1 | J | K-Kaufteil | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 20 | 822036004
20/20/20/40/70/30/70/60 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 60 | 912011010
20/20/20/40/70/30/70/70 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 20 | J | K-Kaufteil | 0.71 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 60 | 911261015
20/20/20/40/70/30/70/50 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 60 | 911011008
20/20/20/40/70/30/70/40 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 13.04 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 20 | 822036005
20/20/20/40/70/70/100 | 821114017 | TRAPEZVERBINDUNG TV-A FÜR AP110 / ST KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 7.95 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 10 | 821114017
20/20/20/40/70/100/70/20 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 2 | J | E-Eigenbau | 2.14 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 821116001
20/20/20/40/70/100/70/30 | 911021005 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 20 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 911021005
20/20/20/40/70/100/70/40 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 911091037
20/20/20/40/70/100/70/10 | 821116017 | TRAPEZVERBINDUNG ADAPTER AP110/ST | 2 | J | E-Eigenbau | 5.52 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 821116017
20/20/20/40/70/70/120 | 822035206 | KF KLEMMBÜGEL KPL. F.RECHTECKROHR F. | 8 | N | E-Eigenbau | 180.14 | 22.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822035206
20/20/20/40/70/120/70/10 | 822037171 | KF KLEMMBÜGEL F.RECHTECKROHR F.SCHRÄGFÖRDERER | 8 | J | K-Kaufteil | 138.8 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 20 | 822037171
20/20/20/40/70/120/70/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 64 | J | K-Kaufteil | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 60 | 913011010
20/20/20/40/70/120/70/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 1.44 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 60 | 912011010
20/20/20/40/70/120/70/30 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 2.74 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 60 | 911011008
20/20/20/40/70/120/70/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 16 | J | K-Kaufteil | 36.16 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 30 | 825006009
20/20/20/40/70/70/130 | 822032001_ | SCHRÄGFÖRDERER 26° SCHWEISSBAUGRUPPE KPL. | 12.747 | N | E-Eigenbau | 3352.81 | 263.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822032001_
20/20/20/40/70/130/70/20 | 822034002 | UMLENKSTATION GESCHWEISST FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | 822034002
20/20/20/40/70/130/70/40 | 822034005_ | ZWISCHENTRÄGER FÜR SCHRÄGFÖRDER L2 | 6747 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | 822034005_
20/20/20/40/70/130/70/30 | 822034004_ | ZWISCHENTRÄGER FÜR SCHRÄGFÖRDER L1 | 6000 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | 822034004_
20/20/20/40/70/130/70/10 | 822034003 | ANTRIEBSSTATION GESCHWEISST FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | 822034003
20/20/20/40/70/70/60 | 822037145 | GLEITSCHIENE FÜR KETTE 1/2"X1/4" S84 GESCHLOSSEN | 14 | J | K-Kaufteil | 337.4 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822037145
20/20/20/40/70/70/70 | 929055175 | GETR.MOT. SA57DRN90S4/BE2, M1A, 1,1KW, 50HZ | 1 | N | K-Kaufteil | 659.18 | 659.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 929055175
20/20/20/40/70/70/40 | 929041021 | ROLLENKETTE 1/2"X1/4"X7.75D S84-V TEILUNG 12,7 | 33 | J | K-Kaufteil | 529.65 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 929041021
20/20/20/40/70/70/50 | 929041020 | NIETGLIED FÜR ROLLENKETTE 1/2" X 1/4" | 7 | J | K-Kaufteil | 4 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 929041020
20/20/20/40/70/70/150 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 20 | 822006100
20/20/20/40/70/70/140 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 43 | J | K-Kaufteil | 1.52 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 60 | 911261015
20/20/20/70/50 | 1025 | Bleche Bearbeitung Schrägförderer Outbound | 1 | N | E-Eigenbau | 96.66 | 96.66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 1025
20/20/20/50/70/10 | 400102766 | Verbindungsplatte L=263 für Anpassung KF | 2 | N | E-Eigenbau | 46.76 | 23.38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | 400102766
20/20/20/50/10/70/10 | SK999999 | Edelstahlblech t=6 L=300 B=127 | 2 | N | K-Kaufteil | 46.76 | 23.38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 90 | SK999999
20/20/20/50/70/20 | 400102767 | Verbindungsplatte L=414 für Anpassung KF | 2 | N | E-Eigenbau | 49.9 | 24.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | 400102767
20/20/20/50/20/70/10 | SK999999 | Edelstahlblech t=6 L=475 B=127 | 2 | N | K-Kaufteil | 49.9 | 24.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 90 | SK999999
20/20/70/30 | 1025 | AFS Outbound | 1 | N | E-Eigenbau | 5607.97 | 5607.97 | 757.63 | 757.63 | 20 | 4 | 3 | 20 | 1025
20/20/30/70/10 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER AFS von/zu Highway | 1 | N | E-Eigenbau | 5607.97 | 5607.97 | 757.63 | 757.63 | 20 | 5 | 1 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/30/10/70/40 | AFS SCHRÄG 26° | AFS SCHRÄG 26°- TOS BAUGRUPPE | 2 | N | E-Eigenbau | 5607.97 | 2803.98 | 757.63 | 378.81 | 20 | 6 | 1 | 20 | AFS SCHRÄG 26°
20/20/30/10/40/70/10 | 822132009 | AFS ANTRIEBS-/SPANNSTATION | 2 | N | E-Eigenbau | 962.89 | 481.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | 822132009
20/20/30/10/40/10/70/460 | 710005021 | M12 BLINDSTOPFEN FÜR AS-INTERFACEMODULE | 2 | J | K-Kaufteil | 2.73 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 50 | 710005021
20/20/30/10/40/10/70/180 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.54 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 925011006
20/20/30/10/40/10/70/380 | 911021105 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 12 - 08.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 911021105
20/20/30/10/40/10/70/400 | 911021052 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 50 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 911021052
20/20/30/10/40/10/70/490 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 911021014
20/20/30/10/40/10/70/370 | 911011142 | Sechskantschraube DIN 933 - M12 x 55 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 911011142
20/20/30/10/40/10/70/360 | 911011122 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 70 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.38 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 911011122
20/20/30/10/40/10/70/350 | 911011116 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 50 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 911011116
20/20/30/10/40/10/70/170 | 929025112 | KUGEL-STEHLAG. 625 120 00 D=20UCP 204 | 2 | J | K-Kaufteil | 30.66 | 15.33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 929025112
20/20/30/10/40/10/70/120 | 925011017 | Passfeder DIN 6885-3 - A 8 x 5 x 25 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.26 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 925011017
20/20/30/10/40/10/70/510 | 919010057 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER TYPENSCHILD SILBER 51X102MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 919010057
20/20/30/10/40/10/70/200 | 916021075 | SCHRAUBDRUCKFEDER DD=12,5DH=25LO=38 | 2 | J | K-Kaufteil | 10.5 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 916021075
20/20/30/10/40/10/70/190 | 915011003 | Sicherungsring DIN 471 - 15 x 1 - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 915011003
20/20/30/10/40/10/70/240 | 913051062 | Sicherungsblech DIN 5406 - MB 5 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 2.34 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 913051062
20/20/30/10/40/10/70/390 | 913031038 | Federring DIN 7980 - 8 - FSt | 8 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 913031038
20/20/30/10/40/10/70/430 | 913011023 | KOTFLÜGELSCHEIBE 10.5X30 S=1,25 KAROSSERIESCH. VZ | 4 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 913011023
20/20/30/10/40/10/70/210 | 913011020 | KOTFLÜGELSCHEIBE 6.4X20 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 4 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 913011020
20/20/30/10/40/10/70/340 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 913011010
20/20/30/10/40/10/70/280 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 913011009
20/20/30/10/40/10/70/260 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 913011003
20/20/30/10/40/10/70/220 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 913011001
20/20/30/10/40/10/70/250 | 912073005 | Nutmutter DIN 981 - KM 5 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 4.43 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 912073005
20/20/30/10/40/10/70/410 | 912041006 | Sechskantmutter DIN 985 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 912041006
20/20/30/10/40/10/70/420 | 912011011 | Sechskantmutter DIN 934 - M12 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.6 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 912011011
20/20/30/10/40/10/70/310 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 912011009
20/20/30/10/40/10/70/480 | 912011006 | Sechskantmutter DIN 934 - M4 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 912011006
20/20/30/10/40/10/70/270 | 911021189 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 8 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 911021189
20/20/30/10/40/10/70/290 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.71 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 911011014
20/20/30/10/40/10/70/320 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 911011008
20/20/30/10/40/10/70/330 | 911011005 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 20 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 60 | 911011005
20/20/30/10/40/10/70/300 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 4 | J | K-Kaufteil | 3.52 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 30 | 825006003
20/20/30/10/40/10/70/470 | 822136203 | AFS MOTORSTATION ABDECKBLECH AN GEGENPLATTE | 2 | J | K-Kaufteil | 4.1 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822136203
20/20/30/10/40/10/70/230 | 822136189 | KLEMMKLOTZ -ST- ROHR AFS MOTORSTATION | 4 | J | K-Kaufteil | 15.04 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822136189
20/20/30/10/40/10/70/40 | 822136180 | UMLENKHÜLSE SPANNRAD FÜR AFS MOTORSTATION | 2 | J | K-Kaufteil | 19 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822136180
20/20/30/10/40/10/70/160 | 822136163 | AFS MOTORSTATION STEHLAGERDISTANZPLATTE | 2 | J | K-Kaufteil | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822136163
20/20/30/10/40/10/70/150 | 822136162 | AFS MOTORSTATION ABDECKBLECH | 2 | J | K-Kaufteil | 26.4 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822136162
20/20/30/10/40/10/70/140 | 822136160 | AFS MOTORSTATION DISTANZSCHEIBE | 2 | J | K-Kaufteil | 7.06 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822136160
20/20/30/10/40/10/70/110 | 822136158 | ANTRIEBSWELLE AFS | 2 | J | K-Kaufteil | 96.32 | 48.16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822136158
20/20/30/10/40/10/70/70 | 822136157 | AFS MOTORSTATION ZENTRIERUNG | 4 | J | K-Kaufteil | 34.84 | 8.71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822136157
20/20/30/10/40/10/70/60 | 822136156 | AFS MOTORSTATION GEGENPLATTE | 2 | J | K-Kaufteil | 76 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822136156
20/20/30/10/40/10/70/100 | 822136155 | AFS MOTORSTATION DISTANZHÜLSE | 4 | J | K-Kaufteil | 14 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822136155
20/20/30/10/40/10/70/50 | 822136154 | AFS MOTORSTATION UMLENKHÜLSE 2 | 2 | J | K-Kaufteil | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822136154
20/20/30/10/40/10/70/90 | 822136153 | AFS MOTORSTATION UMLENKHÜLSE 1 | 4 | J | K-Kaufteil | 30 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822136153
20/20/30/10/40/10/70/30 | 822134039 | UMLENKKETTENRAD 1/2"X1/4" Z=17 MIT KUGELLAGER | 4 | J | K-Kaufteil | 18.56 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822134039
20/20/30/10/40/10/70/80 | 822134039 | UMLENKKETTENRAD 1/2"X1/4" Z=17 MIT KUGELLAGER | 2 | J | K-Kaufteil | 9.28 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822134039
20/20/30/10/40/10/70/20 | 822134036 | AFS MOTORSTATION, SPANNER, SCHWEISSTEIL | 2 | J | K-Kaufteil | 147.6 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822134036
20/20/30/10/40/10/70/10 | 822134035 | AFS MOTORSTATION, GESCHWEISST, BEARBEITET | 2 | J | K-Kaufteil | 351 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822134035
20/20/30/10/40/10/70/130 | 822036113 | KETTENRAD Z=19 (ANTRIEBSRITZEL AFS) | 2 | J | K-Kaufteil | 10.28 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 822036113
20/20/30/10/40/10/70/440 | 712000151 | REDUKTION M25/M16 | 2 | J | K-Kaufteil | 1.81 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 50 | 712000151
20/20/30/10/40/10/70/450 | 712000100 | VERSCHRAUBUNG M16x1,5 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.89 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 50 | 712000100
20/20/30/10/40/70/20 | 822132010 | AFS UMLENKUNG LW18, ANBAUTEILE | 2 | N | E-Eigenbau | 172.94 | 86.47 | 3 | 1.5 | 10 | 7 | 14 | 20 | 822132010
20/20/30/10/40/20/70/10 | 822136169 | UMLENKSCHEIBE LW18 AFS | 2 | J | K-Kaufteil | 33.16 | 16.58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 822136169
20/20/30/10/40/20/70/30 | 929025113 | RILLENKUG.LAG.6203-2RSH D=17,D=40,B=12 DIN 625 | 2 | J | K-Kaufteil | 10.54 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 60 | 929025113
20/20/30/10/40/20/70/100 | 919050012 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR EINZUG" 50 mm | 2 | J | K-Kaufteil | 1.73 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 60 | 919050012
20/20/30/10/40/20/70/90 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 2 | J | K-Kaufteil | 1.64 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 60 | 919050006
20/20/30/10/40/20/70/110 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 8 | J | K-Kaufteil | 1.44 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 919010055
20/20/30/10/40/20/70/60 | 911021230 | Senkschraube ISO 10642 - M5 x 16 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 60 | 911021230
20/20/30/10/40/20/70/70 | 911021109 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 25 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 60 | 911021109
20/20/30/10/40/20/70/80 | 822136201 | SCHUTZABDECKUNG FÜR AFS - UMLENKSTATION | 2 | J | E-Eigenbau | 0.39 | 0.19 | 3 | 1.5 | 10 | 8 | 12 | 20 | 822136201
20/20/30/10/40/20/70/50 | 822136172 | AFS UMLENKUNG LW18 UMLENKHÜLSE | 2 | J | K-Kaufteil | 28.2 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 822136172
20/20/30/10/40/20/70/40 | 822136171 | AFS UMLENKUNG LW18 UMLENKBOLZEN | 2 | J | K-Kaufteil | 17.36 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 822136171
20/20/30/10/40/20/70/20 | 822136170 | AFS UMLENKUNG LW18 ABDECKSCHEIBE | 4 | J | K-Kaufteil | 39.11 | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 822136170
20/20/30/10/40/20/70/120 | 822136170 | AFS UMLENKUNG LW18 ABDECKSCHEIBE | 4 | J | K-Kaufteil | 39.11 | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 822136170
20/20/30/10/40/70/30 | 822134044 | ST-BOGEN 26° UNTEN - ANBAUTEILE | 2 | N | E-Eigenbau | 12.52 | 6.26 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | 20 | 822134044
20/20/30/10/40/30/70/20 | 822136064 | AFS GLEITPROFILZUSCHNITT F.ST-BOGEN 26° (KURZ) | 2 | J | E-Eigenbau | 12.25 | 6.13 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 20 | 822136064
20/20/30/10/40/30/70/50 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 6 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911261023
20/20/30/10/40/30/70/60 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 6 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 911261015
20/20/30/10/40/70/40 | 822134043 | ST-BOGEN 26° OBEN - ANBAUTEILE (für LT50) | 2 | N | E-Eigenbau | 219.21 | 109.61 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | 20 | 822134043
20/20/30/10/40/40/70/50 | 822136054 | AFS GLEITPROFILZUSCHNITT F.ST-BOGEN 26° | 2 | J | E-Eigenbau | 16.37 | 8.18 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | 20 | 822136054
20/20/30/10/40/40/70/90 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 913011007
20/20/30/10/40/40/70/80 | 911281005 | BLECHSCHR. 4,8X16 6 KT.ISO 1479C (DIN 7976) VZ | 10 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 911281005
20/20/30/10/40/40/70/60 | 911261061 | BLECHSCHR. 6,3X16 ISO 7050C SENK.MKREUZSCH.H (DIN | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 911261061
20/20/30/10/40/40/70/100 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 8 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 911261015
20/20/30/10/40/40/70/70 | 911021156 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 30 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | 911021156
20/20/30/10/40/40/70/40 | 822136197 | HALTEBOLZEN AFS KOMPONENTEN-LÖSUNG | 2 | J | K-Kaufteil | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 20 | 822136197
20/20/30/10/40/40/70/30 | 822136196 | GLEITPROFIL-BOGEN 26° OBEN GEGENSEITE | 2 | J | K-Kaufteil | 55.82 | 27.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 20 | 822136196
20/20/30/10/40/40/70/20 | 822136195 | GLEITPROFIL-BOGEN 26° OBEN | 2 | J | K-Kaufteil | 132.12 | 66.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 20 | 822136195
20/20/30/10/40/70/170 | 821114017 | TRAPEZVERBINDUNG TV-A FÜR AP110 / ST KPL. | 4 | N | E-Eigenbau | 15.89 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 10 | 821114017
20/20/30/10/40/170/70/20 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 4 | J | E-Eigenbau | 4.28 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 821116001
20/20/30/10/40/170/70/30 | 911021005 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 20 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 911021005
20/20/30/10/40/170/70/40 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 911091037
20/20/30/10/40/170/70/10 | 821116017 | TRAPEZVERBINDUNG ADAPTER AP110/ST | 4 | J | E-Eigenbau | 11.05 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 821116017
20/20/30/10/40/70/260 | 822134049 | AFS-SCHRÄG 26° EINFACH KPL. | 11.24 | N | E-Eigenbau | 1807.62 | 160.82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | 822134049
20/20/30/10/40/260/70/10 | 821084201_ | AFS SCHRAUBTRÄGER MOTORSTATION L2 | 5620 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 10 | 821084201_
20/20/30/10/40/260/70/70 | 825004006 | MUFFE FÜR ROHR 1" L=50 | 4 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 30 | 825004006
20/20/30/10/40/260/70/40 | 822136194 | ST-BOGEN 26° OBEN (für LT50) | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 20 | 822136194
20/20/30/10/40/260/70/60 | 822136052 | ST-BOGEN 26° UNTEN | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 20 | 822136052
20/20/30/10/40/260/70/30 | 822134038 | AFS UMLENKUNG LW18 SCHRAUBTRÄGER - GESCHWEISST | 2 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 20 | 822134038
20/20/30/10/40/70/100 | 822037145 | GLEITSCHIENE FÜR KETTE 1/2"X1/4" S84 GESCHLOSSEN | 12 | J | K-Kaufteil | 289.2 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | 822037145
20/20/30/10/40/70/130 | 929055185 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4/BE1, 0,55KW, 50Hz M.BREMSE | 2 | N | K-Kaufteil | 1378.33 | 689.17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | 929055185
20/20/30/10/40/70/60 | 929041021 | ROLLENKETTE 1/2"X1/4"X7.75D S84-V TEILUNG 12,7 | 32 | J | K-Kaufteil | 513.6 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | 929041021
20/20/30/10/40/70/70 | 929041020 | NIETGLIED FÜR ROLLENKETTE 1/2" X 1/4" | 4 | J | K-Kaufteil | 2.29 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | 929041020
20/20/30/10/40/70/340 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 2 | J | K-Kaufteil | 0.7 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | 822006100
20/20/30/10/40/70/110 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 24 | J | K-Kaufteil | 0.85 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 60 | 911261015
20/20/30/10/40/70/80 | 822136184 | AFS UMLENKUNG LW18 ANFANGSLEISTE OBEN | 2 | J | E-Eigenbau | 113.86 | 56.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | 822136184
20/20/30/10/40/70/90 | 822136168 | AFS UMLENKUNG LW18 ANFANGSLEISTE UNTEN | 2 | J | E-Eigenbau | 118.06 | 59.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | 822136168
20/20/10 | 1025 | Highway TEF | 1 | N | E-Eigenbau | 16909.95 | 16909.95 | 277.11 | 277.11 | 111.51 | 3 | 7 | 20 | 1025
20/20/10/60 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF Puffer to AMR 03 | 1 | N | E-Eigenbau | 2242.29 | 2242.29 | 34.68 | 34.68 | 15 | 4 | 8 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/60/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 2242.29 | 2242.29 | 34.68 | 34.68 | 15 | 5 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/10/60/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822064076
20/20/10/100/10/60/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/100/10/60/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/100/10/60/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/10/60/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 43 | N | E-Eigenbau | 286.18 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822064072
20/20/10/120/10/60/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 43 | J | E-Eigenbau | 48.39 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/120/10/60/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 43 | J | K-Kaufteil | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/120/10/60/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 43 | J | K-Kaufteil | 2.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/120/10/60/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 43 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/120/10/60/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 43 | J | K-Kaufteil | 22.03 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/120/10/60/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 43 | J | K-Kaufteil | 0.53 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/120/10/60/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 43 | J | K-Kaufteil | 211.99 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/10/60/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 9 | N | E-Eigenbau | 13.88 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822064035
20/20/10/160/10/60/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 9 | J | K-Kaufteil | 13.05 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/160/10/60/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.69 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/160/10/60/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/10/60/10 | 822062007 | TEF LINKS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 230.94 | 230.94 | 24.11 | 24.11 | 15 | 6 | 13 | 20 | 822062007
20/20/10/10/60/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 14 | J | K-Kaufteil | 6.63 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 924031009
20/20/10/10/60/30 | 929055170 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M6B, 0,55KW 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 467.94 | 467.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 929055170
20/20/10/10/60/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 60 | J | K-Kaufteil | 357 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 929041030
20/20/10/10/60/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822006100
20/20/10/10/60/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 28 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 60 | 911261023
20/20/10/10/60/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 236 | J | K-Kaufteil | 228.92 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822066128
20/20/10/10/60/250 | 822066034 | TEF BOGEN 45° R535 | 1 | J | E-Eigenbau | 55.63 | 55.63 | 10.57 | 10.57 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822066034
20/20/10/10/60/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 28 | J | K-Kaufteil | 221.76 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822066026
20/20/10/10/60/150 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 54 | J | K-Kaufteil | 367.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822064013
20/20/10/70 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF AMR to Puffer 02 | 1 | N | E-Eigenbau | 2098.52 | 2098.52 | 25.65 | 25.65 | 10 | 4 | 8 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/70/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 2098.52 | 2098.52 | 25.65 | 25.65 | 10 | 5 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/10/70/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822064076
20/20/10/100/10/70/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/100/10/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/100/10/70/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/10/70/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 40 | N | E-Eigenbau | 266.22 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822064072
20/20/10/120/10/70/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 40 | J | E-Eigenbau | 45.02 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/120/10/70/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 40 | J | K-Kaufteil | 0.93 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/120/10/70/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 40 | J | K-Kaufteil | 1.96 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/120/10/70/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 40 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/120/10/70/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 40 | J | K-Kaufteil | 20.5 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/120/10/70/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 40 | J | K-Kaufteil | 0.49 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/120/10/70/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 40 | J | K-Kaufteil | 197.2 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/10/70/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 12.34 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822064035
20/20/10/160/10/70/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 8 | J | K-Kaufteil | 11.6 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/160/10/70/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/160/10/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/10/70/20 | 822062008 | TEF RECHTS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 227.55 | 227.55 | 25.65 | 25.65 | 10 | 6 | 12 | 20 | 822062008
20/20/10/10/70/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 13 | J | K-Kaufteil | 6.15 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 924031009
20/20/10/10/70/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 55 | J | K-Kaufteil | 327.25 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 929041030
20/20/10/10/70/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822006100
20/20/10/10/70/40 | 929055247 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M5A, 0,55KW, 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 467.94 | 467.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 929055247
20/20/10/10/70/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 27 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 60 | 911261023
20/20/10/10/70/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 216 | J | K-Kaufteil | 209.52 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822066128
20/20/10/10/70/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 28 | J | K-Kaufteil | 221.76 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822066026
20/20/10/10/70/150 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 52 | J | K-Kaufteil | 353.6 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822064013
20/20/10/80 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF Puffer to AMR 04 | 1 | N | E-Eigenbau | 1797.05 | 1797.05 | 40.1 | 40.1 | 10 | 4 | 8 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/80/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1797.05 | 1797.05 | 40.1 | 40.1 | 10 | 5 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/10/80/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822064076
20/20/10/100/10/80/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/100/10/80/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/100/10/80/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/10/80/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 31 | N | E-Eigenbau | 206.32 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822064072
20/20/10/120/10/80/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 31 | J | E-Eigenbau | 34.89 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/120/10/80/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 31 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/120/10/80/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 31 | J | K-Kaufteil | 1.52 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/120/10/80/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 31 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/120/10/80/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 31 | J | K-Kaufteil | 15.88 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/120/10/80/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 31 | J | K-Kaufteil | 0.38 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/120/10/80/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 31 | J | K-Kaufteil | 152.83 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/10/80/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 7 | N | E-Eigenbau | 10.79 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822064035
20/20/10/160/10/80/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 7 | J | K-Kaufteil | 10.15 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/160/10/80/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 14 | J | K-Kaufteil | 0.54 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/160/10/80/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 14 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/10/80/20 | 822062008 | TEF RECHTS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 227.55 | 227.55 | 25.65 | 25.65 | 10 | 6 | 13 | 20 | 822062008
20/20/10/10/80/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 11 | J | K-Kaufteil | 5.21 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 924031009
20/20/10/10/80/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 45 | J | K-Kaufteil | 267.75 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 929041030
20/20/10/10/80/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822006100
20/20/10/10/80/40 | 929055247 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M5A, 0,55KW, 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 467.94 | 467.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 929055247
20/20/10/10/80/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 19 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 60 | 911261023
20/20/10/10/80/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 164 | J | K-Kaufteil | 159.08 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822066128
20/20/10/10/80/250 | 822066034 | TEF BOGEN 45° R535 | 1 | J | E-Eigenbau | 43.09 | 43.09 | 14.45 | 14.45 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822066034
20/20/10/10/80/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 20 | J | K-Kaufteil | 158.4 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822066026
20/20/10/10/80/150 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 36 | J | K-Kaufteil | 244.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 822064013
20/20/10/90 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF AMR to Puffer 01 | 1 | N | E-Eigenbau | 1863.78 | 1863.78 | 54.89 | 54.89 | 15 | 4 | 8 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/90/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 1863.78 | 1863.78 | 54.89 | 54.89 | 15 | 5 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/10/90/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822064076
20/20/10/100/10/90/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/100/10/90/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/100/10/90/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/10/90/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 32 | N | E-Eigenbau | 212.97 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822064072
20/20/10/120/10/90/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 32 | J | E-Eigenbau | 36.01 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/120/10/90/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0.74 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/120/10/90/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 1.56 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/120/10/90/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/120/10/90/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 32 | J | K-Kaufteil | 16.4 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/120/10/90/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/120/10/90/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 32 | J | K-Kaufteil | 157.76 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/10/90/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 12.34 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822064035
20/20/10/160/10/90/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 8 | J | K-Kaufteil | 11.6 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/160/10/90/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/160/10/90/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/10/90/260 | 822066035 | TEF BOGEN 45° R725 | 1 | N | E-Eigenbau | 44.57 | 44.57 | 20.21 | 20.21 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822066035
20/20/10/260/10/90/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 2.2 | J | K-Kaufteil | 17.42 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822066026
20/20/10/260/10/90/30 | 919010052 | AUFKLEBER 36X36 FÜR S / S D / S T - QS-AUFDRUCK | 1 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 919010052
20/20/10/260/10/90/20 | 822066089 | GLEITLEISTENPROFIL F. BÖGEN NUTBREITE 11,5 MM | 4.4 | J | K-Kaufteil | 27.06 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822066089
20/20/10/10/90/10 | 822062007 | TEF LINKS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 230.94 | 230.94 | 24.11 | 24.11 | 15 | 6 | 14 | 20 | 822062007
20/20/10/10/90/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 11 | J | K-Kaufteil | 5.21 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 924031009
20/20/10/10/90/30 | 929055170 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M6B, 0,55KW 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 467.94 | 467.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 929055170
20/20/10/10/90/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 45 | J | K-Kaufteil | 267.75 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 929041030
20/20/10/10/90/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822006100
20/20/10/10/90/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 18 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 60 | 911261023
20/20/10/10/90/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 176 | J | K-Kaufteil | 170.72 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822066128
20/20/10/10/90/250 | 822066034 | TEF BOGEN 45° R535 | 1 | J | E-Eigenbau | 55.63 | 55.63 | 10.57 | 10.57 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822066034
20/20/10/10/90/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 20 | J | K-Kaufteil | 158.4 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822066026
20/20/10/10/90/150 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 34 | J | K-Kaufteil | 231.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822064013
20/20/10/20 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF Puffer to AMR 01 | 1 | N | E-Eigenbau | 2355.97 | 2355.97 | 34.84 | 34.84 | 25.76 | 4 | 8 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/20/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 2355.97 | 2355.97 | 34.84 | 34.84 | 25.76 | 5 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/20/10/10 | 822062007 | TEF LINKS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 230.94 | 230.94 | 24.11 | 24.11 | 15 | 6 | 14 | 20 | 822062007
20/20/10/20/10/10/10 | 822064091 | UMLENKSPANNSTATION RECHTS FÜR TEF LINKS | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 20 | 822064091
20/20/10/20/10/10/10/190 | 710005021 | M12 BLINDSTOPFEN FÜR AS-INTERFACEMODULE | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 50 | 710005021
20/20/10/20/10/10/10/70 | 924031033 | KETTENSPANNRAD Z=17 16 13 017 (MIT KUGELLAGER) | 1 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 20 | 924031033
20/20/10/20/10/10/10/140 | 911011070 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 50 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 60 | 911011070
20/20/10/20/10/10/10/210 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 60 | 919050006
20/20/10/20/10/10/10/200 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 20 | 919010055
20/20/10/20/10/10/10/130 | 913011109 | Scheibe DIN 9021 - 8,4 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 60 | 913011109
20/20/10/20/10/10/10/150 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 60 | 913011009
20/20/10/20/10/10/10/180 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 60 | 913011001
20/20/10/20/10/10/10/160 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 60 | 912041005
20/20/10/20/10/10/10/90 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 60 | 912011010
20/20/10/20/10/10/10/170 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 60 | 911261023
20/20/10/20/10/10/10/120 | 911071027 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 10 - 010.9 | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 60 | 911071027
20/20/10/20/10/10/10/30 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 60 | 911021166
20/20/10/20/10/10/10/100 | 911021156 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 30 - 08.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 60 | 911021156
20/20/10/20/10/10/10/50 | 822066212 | TEF GLEITLEISTE 147 F. SPANNUMLENKUNG | 1 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 20 | 822066212
20/20/10/20/10/10/10/110 | 822066201 | DECKEL FÜR UMLENKSPANNSTATION | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 20 | 822066201
20/20/10/20/10/10/10/80 | 822066200 | KETTENFÜHRUNG UMLENKSPANNSTATION RE FÜR TEF LINKS | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 20 | 822066200
20/20/10/20/10/10/10/40 | 822066199 | GLEITLEISTE UMLENKSPANNSTATION RECHTS F. TEF LINKS | 1 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 20 | 822066199
20/20/10/20/10/10/10/20 | 822066198 | GRUNDPLATTE FÜR UMLENKSPANNSTATION | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 20 | 822066198
20/20/10/20/10/10/10/10 | 822066197 | TEF-PROFIL FÜR UMLENKSPANNSTATION TEF | 1 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 20 | 822066197
20/20/10/20/10/10/10/60 | 822064093 | SCHIEBER FÜR UMLENKSPANNSTATION FÜR TEF - BG | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 20 | 822064093
20/20/10/20/10/10/20 | 822064095 | ANTRIEBSSTATION LINKS FÜR TEF LINKS | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 20 | 822064095
20/20/10/20/10/10/20/10 | 822066075 | GLEITLEISTENFÜHRUNG KURZ M. TEF-GLEITLEISTE - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 20 | 822066075
20/20/10/20/10/10/20/10/10 | 822066157 | GLEITLEISTEN FÜHRUNG F. TEF | 1 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 20 | 822066157
20/20/10/20/10/10/20/10/30 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 60 | 911261023
20/20/10/20/10/10/20/10/20 | 822066162 | GLEITLEISTE FÜR TEF ANTRIEBSSTATION | 2 | J | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 20 | 822066162
20/20/10/20/10/10/20/140 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 20 | 822064035
20/20/10/20/10/10/20/140/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/20/10/10/20/140/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/20/10/10/20/140/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/20/10/10/20/320 | 712000100 | VERSCHRAUBUNG M16x1,5 | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 50 | 712000100
20/20/10/20/10/10/20/150 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 60 | 925011006
20/20/10/20/10/10/20/250 | 911021001 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 30 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 60 | 911021001
20/20/10/20/10/10/20/130 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 60 | 911011057
20/20/10/20/10/10/20/330 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 20 | 919010055
20/20/10/20/10/10/20/170 | 913051040 | Spannscheibe DIN 6796 - 8 - FSt | 5 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 60 | 913051040
20/20/10/20/10/10/20/110 | 913041045 | Scheibe DIN 440 - R 9 - 100 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 60 | 913041045
20/20/10/20/10/10/20/260 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 60 | 913011016
20/20/10/20/10/10/20/120 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 60 | 913011009
20/20/10/20/10/10/20/210 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 60 | 912041005
20/20/10/20/10/10/20/160 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 60 | 911091041
20/20/10/20/10/10/20/190 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 60 | 911021166
20/20/10/20/10/10/20/240 | 911021144 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 35 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 60 | 911021144
20/20/10/20/10/10/20/180 | 911021112 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 20 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 60 | 911021112
20/20/10/20/10/10/20/220 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 60 | 911011014
20/20/10/20/10/10/20/230 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 60 | 911011009
20/20/10/20/10/10/20/200 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 30 | 825006003
20/20/10/20/10/10/20/80 | 822066217 | KETTENFÜHRUNG TEIL 2 FÜR TEF-ANTRIEBSTATION | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 20 | 822066217
20/20/10/20/10/10/20/20 | 822066216 | GRUNDPLATTE TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 20 | 822066216
20/20/10/20/10/10/20/100 | 822066215 | STABILISIERUNGSWINKEL TEF-ANTRIEBSSTATION | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 20 | 822066215
20/20/10/20/10/10/20/60 | 822066196 | KETTENFÜHRUNG FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 20 | 822066196
20/20/10/20/10/10/20/90 | 822066160 | LEISTE FÜR UMLENKSTATION | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 20 | 822066160
20/20/10/20/10/10/20/30 | 822066154 | ANTRIEBSWELLE TEF | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 20 | 822066154
20/20/10/20/10/10/20/70 | 822066153 | TEF MOTORPLATTE ANTRIEBSSTATION (LASER-BLECH) | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 20 | 822066153
20/20/10/20/10/10/20/40 | 822066101 | ANTRIEBSKETTENRAD Z=26 5/8X3/8" FÜR TEF | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 20 | 822066101
20/20/10/20/10/10/20/50 | 822064090 | KETTENSCHUTZ FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION - BG | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 20 | 822064090
20/20/10/20/10/10/20/310 | 712000151 | REDUKTION M25/M16 | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 50 | 712000151
20/20/10/20/10/10/40 | 919010057 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER TYPENSCHILD SILBER 51X102MM | 1 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 20 | 919010057
20/20/10/20/10/10/30 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 2 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 919050006
20/20/10/20/10/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822064076
20/20/10/20/10/100/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/20/10/100/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/20/10/100/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/20/10/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 47 | N | E-Eigenbau | 312.8 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822064072
20/20/10/20/10/120/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 47 | J | E-Eigenbau | 52.9 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/20/10/120/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 47 | J | K-Kaufteil | 1.09 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/20/10/120/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 47 | J | K-Kaufteil | 2.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/20/10/120/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 47 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/20/10/120/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 47 | J | K-Kaufteil | 24.08 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/20/10/120/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 47 | J | K-Kaufteil | 0.57 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/20/10/120/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 47 | J | K-Kaufteil | 231.71 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/20/10/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 10 | N | E-Eigenbau | 15.42 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822064035
20/20/10/20/10/160/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 10 | J | K-Kaufteil | 14.5 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/20/10/160/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.77 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/20/10/160/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/20/10/150 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 56 | J | K-Kaufteil | 380.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822064013
20/20/10/20/10/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 16 | J | K-Kaufteil | 7.57 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 924031009
20/20/10/20/10/30 | 929055170 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M6B, 0,55KW 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 467.94 | 467.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 929055170
20/20/10/20/10/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 70 | J | K-Kaufteil | 416.5 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 929041030
20/20/10/20/10/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822006100
20/20/10/20/10/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 29 | J | K-Kaufteil | 0.29 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 60 | 911261023
20/20/10/20/10/270 | 822066218 | TEF-PROFIL-BOGEN 22,5° R650 (Aussenbogen) | 1 | J | E-Eigenbau | 20.3 | 20.3 | 4.75 | 4.75 | 10 | 6 | 14 | 20 | 822066218
20/20/10/20/10/280 | 822066168 | TEF-PROFIL-BOGEN 22.5° R450 | 1 | J | E-Eigenbau | 19.63 | 19.63 | 5.98 | 5.98 | 0.76 | 6 | 14 | 20 | 822066168
20/20/10/20/10/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 264 | J | K-Kaufteil | 256.08 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822066128
20/20/10/20/10/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 28 | J | K-Kaufteil | 221.76 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822066026
20/20/10/30 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF AMR to Puffer 04 | 1 | N | E-Eigenbau | 2258.98 | 2258.98 | 37.2 | 37.2 | 10.76 | 4 | 8 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/30/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 2258.98 | 2258.98 | 37.2 | 37.2 | 10.76 | 5 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/30/10/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822064076
20/20/10/30/10/100/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/30/10/100/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/30/10/100/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/30/10/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 44 | N | E-Eigenbau | 292.84 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822064072
20/20/10/30/10/120/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 44 | J | E-Eigenbau | 49.52 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/30/10/120/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 44 | J | K-Kaufteil | 1.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/30/10/120/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 44 | J | K-Kaufteil | 2.15 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/30/10/120/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 44 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/30/10/120/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 44 | J | K-Kaufteil | 22.55 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/30/10/120/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 44 | J | K-Kaufteil | 0.54 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/30/10/120/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 44 | J | K-Kaufteil | 216.92 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/30/10/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 10 | N | E-Eigenbau | 15.42 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822064035
20/20/10/30/10/160/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 10 | J | K-Kaufteil | 14.5 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/30/10/160/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.77 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/30/10/160/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/30/10/20 | 822062008 | TEF RECHTS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 227.55 | 227.55 | 25.65 | 25.65 | 10 | 6 | 14 | 20 | 822062008
20/20/10/30/10/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 15 | J | K-Kaufteil | 7.1 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 924031009
20/20/10/30/10/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 65 | J | K-Kaufteil | 386.75 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 929041030
20/20/10/30/10/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822006100
20/20/10/30/10/40 | 929055247 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M5A, 0,55KW, 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 467.94 | 467.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 929055247
20/20/10/30/10/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 27 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 60 | 911261023
20/20/10/30/10/270 | 822066218 | TEF-PROFIL-BOGEN 22,5° R650 (Aussenbogen) | 1 | J | E-Eigenbau | 19.63 | 19.63 | 5.57 | 5.57 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822066218
20/20/10/30/10/280 | 822066168 | TEF-PROFIL-BOGEN 22.5° R450 | 1 | J | E-Eigenbau | 19.63 | 19.63 | 5.98 | 5.98 | 0.76 | 6 | 14 | 20 | 822066168
20/20/10/30/10/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 248 | J | K-Kaufteil | 240.56 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822066128
20/20/10/30/10/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 28 | J | K-Kaufteil | 221.76 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822066026
20/20/10/30/10/150 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 52 | J | K-Kaufteil | 353.6 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 822064013
20/20/10/40 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF Puffer to AMR 02 | 1 | N | E-Eigenbau | 2098.52 | 2098.52 | 25.65 | 25.65 | 10 | 4 | 8 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/40/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 2098.52 | 2098.52 | 25.65 | 25.65 | 10 | 5 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/40/10/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822064076
20/20/10/40/10/100/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/40/10/100/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/40/10/100/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/40/10/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 40 | N | E-Eigenbau | 266.22 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822064072
20/20/10/40/10/120/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 40 | J | E-Eigenbau | 45.02 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/40/10/120/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 40 | J | K-Kaufteil | 0.93 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/40/10/120/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 40 | J | K-Kaufteil | 1.96 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/40/10/120/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 40 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/40/10/120/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 40 | J | K-Kaufteil | 20.5 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/40/10/120/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 40 | J | K-Kaufteil | 0.49 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/40/10/120/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 40 | J | K-Kaufteil | 197.2 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/40/10/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 12.34 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822064035
20/20/10/40/10/160/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 8 | J | K-Kaufteil | 11.6 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/40/10/160/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/40/10/160/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/40/10/20 | 822062008 | TEF RECHTS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 227.55 | 227.55 | 25.65 | 25.65 | 10 | 6 | 12 | 20 | 822062008
20/20/10/40/10/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 13 | J | K-Kaufteil | 6.15 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 924031009
20/20/10/40/10/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 55 | J | K-Kaufteil | 327.25 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 929041030
20/20/10/40/10/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822006100
20/20/10/40/10/40 | 929055247 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M5A, 0,55KW, 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 467.94 | 467.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 929055247
20/20/10/40/10/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 27 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 60 | 911261023
20/20/10/40/10/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 216 | J | K-Kaufteil | 209.52 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822066128
20/20/10/40/10/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 28 | J | K-Kaufteil | 221.76 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822066026
20/20/10/40/10/150 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 52 | J | K-Kaufteil | 353.6 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822064013
20/20/10/50 | TOS Auswahl Förderer | FÖRDERER TEF AMR to Puffer 03 | 1 | N | E-Eigenbau | 2194.84 | 2194.84 | 24.11 | 24.11 | 15 | 4 | 8 | 20 | TOS Auswahl Förderer
20/20/10/50/10 | TEF | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER - TOS BAUGRUPPE | 1 | N | E-Eigenbau | 2194.84 | 2194.84 | 24.11 | 24.11 | 15 | 5 | 1 | 20 | TEF
20/20/10/50/10/120 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 43 | N | E-Eigenbau | 286.18 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822064072
20/20/10/50/10/120/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 43 | J | E-Eigenbau | 48.39 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 821114042
20/20/10/50/10/120/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 43 | J | K-Kaufteil | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 911021077
20/20/10/50/10/120/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 43 | J | K-Kaufteil | 2.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011140
20/20/10/50/10/120/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 43 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 913011016
20/20/10/50/10/120/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 43 | J | K-Kaufteil | 22.03 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912992010
20/20/10/50/10/120/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 43 | J | K-Kaufteil | 0.53 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 60 | 912011009
20/20/10/50/10/120/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 43 | J | K-Kaufteil | 211.99 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | 822066152
20/20/10/50/10/160 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, Stück - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 12.34 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822064035
20/20/10/50/10/160/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 8 | J | K-Kaufteil | 11.6 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 822066065
20/20/10/50/10/160/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 911011057
20/20/10/50/10/160/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/50/10/100 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 1 | N | E-Eigenbau | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822064076
20/20/10/50/10/100/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 3 | J | K-Kaufteil | 5.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 821114069
20/20/10/50/10/100/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 912041005
20/20/10/50/10/100/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 60 | 913011009
20/20/10/50/10/10 | 822062007 | TEF LINKS - BIDIREKTIONAL KURZ | 1 | J | E-Eigenbau | 230.94 | 230.94 | 24.11 | 24.11 | 15 | 6 | 12 | 20 | 822062007
20/20/10/50/10/150 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 56 | J | K-Kaufteil | 380.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822064013
20/20/10/50/10/130 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 28 | J | K-Kaufteil | 221.76 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822066026
20/20/10/50/10/210 | 822066128 | TEF BÜRSTE DREIREIHIG NYLON 0,3X30 - No. 3 | 232 | J | K-Kaufteil | 225.04 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822066128
20/20/10/50/10/310 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 29 | J | K-Kaufteil | 0.29 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 60 | 911261023
20/20/10/50/10/320 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 822006100
20/20/10/50/10/170 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 60 | J | K-Kaufteil | 357 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 929041030
20/20/10/50/10/30 | 929055170 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M6B, 0,55KW 50HZ O.BR. | 1 | N | K-Kaufteil | 467.94 | 467.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 929055170
20/20/10/50/10/180 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 14 | J | K-Kaufteil | 6.63 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | 924031009

## Stk.-Liste SOLL
Gesamtstückliste |  |  | Stand: 11.03.2024
SOLL
Position | Teilenummer | Bezeichnung | Menge | Lagerteil | Beschaffungsart | Materialkosten | Material pro 1 | Lohnkosten | Lohnkosten pro 1 | Rüstkosten | Ebene | Anzahl Komponenten | TEILENR | DISPO_GRUPPE | Auftragsposition
10 | 1010 | Anlage / Fahrstrecke | 1 | N | E-Eigenbau | 112720.64 | 112720.64 | 8531.25 | 8531.25 | 164.5 | 1 | 7 | 1010 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10 | 1015 | Element A1 | 1 | N | E-Eigenbau | 112720.64 | 112720.64 | 8531.25 | 8531.25 | 164.5 | 2 | 1 | 1015 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10 | 1015 | Element A1- CAD StuLi | 1 | N | E-Eigenbau | 23802.83 | 23802.83 | 2392.75 | 2392.75 | 104 | 3 | 6 | 1015 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/11 | 821104031 | ALUPROFILBOGEN APB 110 R 630/45 400 | 31 | N | E-Eigenbau | 380.56 | 12.28 | 77.5 | 2.5 | 10 | 4 | 15 | 821104031 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/11/10 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 37.2 | J | K-Kaufteil | 380.56 | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 821106001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/12 | 821104034 | ALUPROFILBOGEN APB 110 R 630/90 - 850/890 | 63 | N | E-Eigenbau | 1288.98 | 20.46 | 157.5 | 2.5 | 10 | 4 | 15 | 821104034 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/12/10 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 126 | J | K-Kaufteil | 1288.98 | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 821106001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/13 | 824111004 | ALUPROFILBOGEN FÜR WEICHE APBW 110 R 550/22.5° | 8 | N | E-Eigenbau | 51.56 | 6.44 | 14 | 1.75 | 0 | 4 | 15 | 824111004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/13/10 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 5.04 | J | K-Kaufteil | 51.56 | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 821106001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/14 | 824604001 | SCHWENKSCHIENE F. SCHIEBETÜR LINKS 450, KPL. | 4 | N | K-Kaufteil | 688.8 | 172.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 824604001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/15 | 834342012 | S-L WEICHENKÖRPER MIT P | 8 | N | E-Eigenbau | 1017.12 | 127.14 | 64 | 8 | 5.5 | 4 | 15 | 834342012 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/15/10 | 834246001 | PLATTENKÖRPER S-R/L GESCHWEISST | 8 | J | K-Kaufteil | 219.2 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 834246001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/15/100 | 919010052 | AUFKLEBER 36X36 FÜR S / S D / S T - QS-AUFDRUCK | 8 | J | K-Kaufteil | 0.67 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 919010052 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/15/110 | 834346032 | S / ST STOPPERHEBEL | 8 | J | K-Kaufteil | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 834346032 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/15/120 | 933021022 | PRÄZISIONS-STAHLROHR FÜR VORSCHALTUNG | 8 | J | K-Kaufteil | 6.64 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 933021022 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/15/130 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 913011016 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/15/140 | 911021031 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 80 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 2.42 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 911021031 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/15/150 | 911051048 | Flachkopfschraube DIN 923 - M5 x 8 - 5.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 3.83 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 911051048 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/15/160 | 834346029 | S-R/L SCHALTKULISSE FÜR P+S | 8 | J | K-Kaufteil | 11.01 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 834346029 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/15/170 | 834344642 | S / S T ZYLINDER D12XL40 KPL. | 8 | N | E-Eigenbau | 206.46 | 25.81 | 12 | 1.5 | 0 | 5 | 20 | 834344642 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/15/170/10 | 929012513 | RUNDZYLINDER RT/57212/M/40 | 8 | J | K-Kaufteil | 153.13 | 19.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 929012513 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/15/170/20 | 929012638 | EINSCHRAUBWINKEL M5 MIT TÜLLE - M-5ALU-4 | 8 | J | K-Kaufteil | 13.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 929012638 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/15/170/30 | 929012639 | GERADE SCHRAUBVERBINDUNG M5 MIT TÜLLE - M-5AU-4 | 8 | J | K-Kaufteil | 4.48 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 929012639 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/15/170/40 | 929012607 | Kunststoffschlauch D-Aussen 4mm, D-Innen 2.5mm, | 4 | J | K-Kaufteil | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 929012607 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/15/170/50 | 929011023 | Kunststoffschlauch D-Aussen 4mm, D-Innen 2.5mm, | 4 | J | K-Kaufteil | 0.81 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 929011023 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/15/170/60 | 912011006 | Sechskantmutter DIN 934 - M4 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 912011006 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/15/170/70 | 834246027 | ZYLINDERANBINDUNG F. PNEUMATIKWEICHE S | 8 | J | K-Kaufteil | 33.6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 834246027 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/15/180 | 911091091 | Schaftschraube DIN 427 - M4 x 30 - 14H | 8 | J | K-Kaufteil | 1.71 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 911091091 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/15/190 | 834344644 | S / S D / S T VENTILHALTER KPL. | 8 | N | E-Eigenbau | 12.82 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 834344644 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/15/190/10 | 834346041 | VENTILHALTER FÜR S / S D / S T | 8 | J | K-Kaufteil | 12.32 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 834346041 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/15/190/20 | 911021174 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 8 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 911021174 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/15/20 | 834246017 | LAGER | 8 | J | K-Kaufteil | 33.59 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 834246017 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/15/200 | 834344640 | S / S D / S T 5/2-WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN KPL. | 8 | N | E-Eigenbau | 338.52 | 42.31 | 16 | 2 | 0.5 | 5 | 20 | 834344640 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/15/200/10 | 929012572 | 5/2 WEGEVENTIL M3 SYJ3120-5WAOU-M3-Q | 8 | J | K-Kaufteil | 236.64 | 29.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 929012572 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/15/200/20 | 929012640 | DROSSELRÜCKSCHLAGVENTIL (ZULUFT) - AS1211F-M3-04 | 16 | J | K-Kaufteil | 73.72 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 929012640 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/15/200/30 | 929012573 | EINSCHRAUBWINKEL M3 D=4 - KQ2L04-M3G | 8 | J | K-Kaufteil | 18.64 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 929012573 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/15/200/40 | 929012462 | EINSTECKREDUZIERUNG D1=4-D2=6 KQ2R06-04A / | 8 | J | K-Kaufteil | 9.52 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 929012462 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/15/30 | 834246011 | ANSCHLUSSSTÜCK | 16 | J | K-Kaufteil | 63.2 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 834246011 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/15/40 | 834246013 | S / S D WEICHENSCHENKEL | 8 | J | K-Kaufteil | 53.52 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 834246013 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/15/50 | 834246012 | BRÜCKE | 8 | J | K-Kaufteil | 6.8 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 834246012 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/15/60 | 911151004 | EJOT-PT-TORX-SCHR. WN1451 8X20 VZ. A2K - | 24 | J | K-Kaufteil | 6.17 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 911151004 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/15/70 | 914011069 | Zylinderstift DIN 6325 - 8 m6 x 36 - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.83 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 914011069 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/15/80 | 914011006 | Zylinderstift DIN 6325 - 8 m6 x 60 - St | 8 | J | K-Kaufteil | 1.11 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 914011006 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/15/90 | 914011061 | Zylinderstift DIN 6325 - 3 m6 x 20 - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 914011061 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/16 | 834372001 | WEICHE S 45°-L-350/700, KPL. MIT M | 24 | N | E-Eigenbau | 1519.37 | 63.31 | 240 | 10 | 15 | 4 | 15 | 834372001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/16/10 | 834342011 | S-L WEICHENKÖRPER MIT M | 24 | N | E-Eigenbau | 1301.54 | 54.23 | 108 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 834342011 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/16/10/10 | 834246001 | PLATTENKÖRPER S-R/L GESCHWEISST | 24 | J | K-Kaufteil | 657.6 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/16/10/100 | 919010052 | AUFKLEBER 36X36 FÜR S / S D / S T - QS-AUFDRUCK | 24 | J | K-Kaufteil | 2 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 919010052 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/16/10/110 | 824146001 | VORSCHALTHEBEL, KURZ, KUNSTST. SW | 24 | J | K-Kaufteil | 60 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 824146001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/16/10/120 | 933021022 | PRÄZISIONS-STAHLROHR FÜR VORSCHALTUNG | 24 | J | K-Kaufteil | 19.92 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 933021022 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/16/10/130 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 913011016 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/16/10/140 | 911021031 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 80 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 7.26 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 911021031 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/16/10/150 | 911051048 | Flachkopfschraube DIN 923 - M5 x 8 - 5.8 | 48 | J | K-Kaufteil | 7.66 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 911051048 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/16/10/160 | 834146014 | S-R/L SCHALTKULISSE | 24 | J | K-Kaufteil | 26.88 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834146014 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/16/10/170 | 834144600 | S / S T MECHANIK KPL. | 24 | N | E-Eigenbau | 22.68 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834144600 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/16/10/170/10 | 834146021 | FEDERZYLINDER HÜLSE | 24 | J | K-Kaufteil | 7.68 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 834146021 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/16/10/170/20 | 834146022 | FEDERZYLINDER STÖSSEL | 24 | J | K-Kaufteil | 3.6 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 834146022 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/16/10/170/30 | 911051048 | Flachkopfschraube DIN 923 - M5 x 8 - 5.8 | 48 | J | K-Kaufteil | 7.66 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 911051048 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/16/10/170/40 | 916021101 | DRUCKFEDER D-090V D=0,6, DE=5,7, DH=6,2, LO=62,0 | 24 | J | K-Kaufteil | 3.74 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 916021101 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/16/10/20 | 834246017 | LAGER | 24 | J | K-Kaufteil | 100.77 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246017 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/16/10/30 | 834246011 | ANSCHLUSSSTÜCK | 48 | J | K-Kaufteil | 189.6 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246011 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/16/10/40 | 834246013 | S / S D WEICHENSCHENKEL | 24 | J | K-Kaufteil | 160.56 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246013 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/16/10/50 | 834246012 | BRÜCKE | 24 | J | K-Kaufteil | 20.41 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246012 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/16/10/60 | 911151004 | EJOT-PT-TORX-SCHR. WN1451 8X20 VZ. A2K - | 72 | J | K-Kaufteil | 18.51 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 911151004 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/16/10/70 | 914011069 | Zylinderstift DIN 6325 - 8 m6 x 36 - St | 24 | J | K-Kaufteil | 2.48 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 914011069 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/16/10/80 | 914011006 | Zylinderstift DIN 6325 - 8 m6 x 60 - St | 24 | J | K-Kaufteil | 3.33 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 914011006 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/16/10/90 | 914011061 | Zylinderstift DIN 6325 - 3 m6 x 20 - St | 48 | J | K-Kaufteil | 1.5 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 914011061 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/16/20 | 824111001 | ALUPROFILBOGEN FÜR WEICHE APBW 110 R 550/22.5° | 24 | N | E-Eigenbau | 147.31 | 6.14 | 60 | 2.5 | 10 | 5 | 4 | 824111001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/16/20/10 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 14.4 | J | K-Kaufteil | 147.31 | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 821106001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/16/30 | 831214040 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP UNTEN | 24 | N | E-Eigenbau | 36.16 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 831214040 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/16/30/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 24 | N | E-Eigenbau | 30.92 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 831216022 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/16/30/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 1.704 | J | K-Kaufteil | 5.96 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/16/30/20 | 911021254 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 90 - 08.8 | 48 | J | K-Kaufteil | 4.69 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911021254 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/16/30/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 48 | J | K-Kaufteil | 0.54 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911091037 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/16/40 | 831214039 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP110 OBEN | 24 | N | E-Eigenbau | 34.36 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 831214039 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/16/40/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 24 | N | E-Eigenbau | 30.92 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 831216022 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/16/40/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 1.704 | J | K-Kaufteil | 5.96 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/16/40/20 | 911021117 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 12 - 08.8 | 48 | J | K-Kaufteil | 2.9 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911021117 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/16/40/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 48 | J | K-Kaufteil | 0.54 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911091037 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/17 | 834372007 | WEICHE S 45°-L-400/750, KPL. MIT M | 2 | N | E-Eigenbau | 127.98 | 63.99 | 19 | 9.5 | 5 | 4 | 15 | 834372007 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/17/10 | 834342011 | S-L WEICHENKÖRPER MIT M | 2 | N | E-Eigenbau | 108.46 | 54.23 | 9 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 834342011 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/17/10/10 | 834246001 | PLATTENKÖRPER S-R/L GESCHWEISST | 2 | J | K-Kaufteil | 54.8 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/17/10/100 | 919010052 | AUFKLEBER 36X36 FÜR S / S D / S T - QS-AUFDRUCK | 2 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 919010052 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/17/10/110 | 824146001 | VORSCHALTHEBEL, KURZ, KUNSTST. SW | 2 | J | K-Kaufteil | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 824146001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/17/10/120 | 933021022 | PRÄZISIONS-STAHLROHR FÜR VORSCHALTUNG | 2 | J | K-Kaufteil | 1.66 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 933021022 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/17/10/130 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 913011016 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/17/10/140 | 911021031 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 80 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.61 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 911021031 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/17/10/150 | 911051048 | Flachkopfschraube DIN 923 - M5 x 8 - 5.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.64 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 911051048 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/17/10/160 | 834146014 | S-R/L SCHALTKULISSE | 2 | J | K-Kaufteil | 2.24 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834146014 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/17/10/170 | 834144600 | S / S T MECHANIK KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 1.89 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834144600 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/17/10/170/10 | 834146021 | FEDERZYLINDER HÜLSE | 2 | J | K-Kaufteil | 0.64 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 834146021 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/17/10/170/20 | 834146022 | FEDERZYLINDER STÖSSEL | 2 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 834146022 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/17/10/170/30 | 911051048 | Flachkopfschraube DIN 923 - M5 x 8 - 5.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.64 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 911051048 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/17/10/170/40 | 916021101 | DRUCKFEDER D-090V D=0,6, DE=5,7, DH=6,2, LO=62,0 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 916021101 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/17/10/20 | 834246017 | LAGER | 2 | J | K-Kaufteil | 8.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246017 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/17/10/30 | 834246011 | ANSCHLUSSSTÜCK | 4 | J | K-Kaufteil | 15.8 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246011 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/17/10/40 | 834246013 | S / S D WEICHENSCHENKEL | 2 | J | K-Kaufteil | 13.38 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246013 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/17/10/50 | 834246012 | BRÜCKE | 2 | J | K-Kaufteil | 1.7 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246012 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/17/10/60 | 911151004 | EJOT-PT-TORX-SCHR. WN1451 8X20 VZ. A2K - | 6 | J | K-Kaufteil | 1.54 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 911151004 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/17/10/70 | 914011069 | Zylinderstift DIN 6325 - 8 m6 x 36 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 914011069 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/17/10/80 | 914011006 | Zylinderstift DIN 6325 - 8 m6 x 60 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 914011006 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/17/10/90 | 914011061 | Zylinderstift DIN 6325 - 3 m6 x 20 - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 914011061 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/17/20 | 824111002 | ALUPROFILBOGEN FÜR WEICHE APBW 110 R 550/22.5° | 2 | N | E-Eigenbau | 13.65 | 6.82 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 824111002 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/17/20/10 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.334 | J | K-Kaufteil | 13.65 | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 821106001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/17/30 | 831214040 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP UNTEN | 2 | N | E-Eigenbau | 3.01 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 831214040 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/17/30/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 2 | N | E-Eigenbau | 2.58 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 831216022 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/17/30/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.142 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/17/30/20 | 911021254 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 90 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.39 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911021254 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/17/30/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911091037 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/17/40 | 831214039 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP110 OBEN | 2 | N | E-Eigenbau | 2.86 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 831214039 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/17/40/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 2 | N | E-Eigenbau | 2.58 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 831216022 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/17/40/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.142 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/17/40/20 | 911021117 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 12 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911021117 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/17/40/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911091037 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/18 | 834372010 | WEICHE S 45°-R-400/750, KPL. MIT M | 1 | N | E-Eigenbau | 63.99 | 63.99 | 9.5 | 9.5 | 5 | 4 | 15 | 834372010 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/18/10 | 834342001 | S-R WEICHENKÖRPER MIT M | 1 | N | E-Eigenbau | 54.23 | 54.23 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 834342001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/18/10/10 | 834246001 | PLATTENKÖRPER S-R/L GESCHWEISST | 1 | J | K-Kaufteil | 27.4 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/18/10/100 | 919010052 | AUFKLEBER 36X36 FÜR S / S D / S T - QS-AUFDRUCK | 1 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 919010052 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/18/10/110 | 824146001 | VORSCHALTHEBEL, KURZ, KUNSTST. SW | 1 | J | K-Kaufteil | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 824146001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/18/10/120 | 933021022 | PRÄZISIONS-STAHLROHR FÜR VORSCHALTUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 933021022 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/18/10/130 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 913011016 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/18/10/140 | 911021031 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 80 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 911021031 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/18/10/150 | 911051048 | Flachkopfschraube DIN 923 - M5 x 8 - 5.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 911051048 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/18/10/160 | 834146014 | S-R/L SCHALTKULISSE | 1 | J | K-Kaufteil | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834146014 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/18/10/170 | 834144600 | S / S T MECHANIK KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834144600 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/18/10/170/10 | 834146021 | FEDERZYLINDER HÜLSE | 1 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 834146021 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/18/10/170/20 | 834146022 | FEDERZYLINDER STÖSSEL | 1 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 834146022 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/18/10/170/30 | 911051048 | Flachkopfschraube DIN 923 - M5 x 8 - 5.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 911051048 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/18/10/170/40 | 916021101 | DRUCKFEDER D-090V D=0,6, DE=5,7, DH=6,2, LO=62,0 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 916021101 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/18/10/20 | 834246017 | LAGER | 1 | J | K-Kaufteil | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246017 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/18/10/30 | 834246011 | ANSCHLUSSSTÜCK | 2 | J | K-Kaufteil | 7.9 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246011 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/18/10/40 | 834246013 | S / S D WEICHENSCHENKEL | 1 | J | K-Kaufteil | 6.69 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246013 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/18/10/50 | 834246012 | BRÜCKE | 1 | J | K-Kaufteil | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246012 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/18/10/60 | 911151004 | EJOT-PT-TORX-SCHR. WN1451 8X20 VZ. A2K - | 3 | J | K-Kaufteil | 0.77 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 911151004 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/18/10/70 | 914011069 | Zylinderstift DIN 6325 - 8 m6 x 36 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 914011069 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/18/10/80 | 914011006 | Zylinderstift DIN 6325 - 8 m6 x 60 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 914011006 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/18/10/90 | 914011061 | Zylinderstift DIN 6325 - 3 m6 x 20 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 914011061 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/18/20 | 824111002 | ALUPROFILBOGEN FÜR WEICHE APBW 110 R 550/22.5° | 1 | N | E-Eigenbau | 6.82 | 6.82 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 824111002 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/18/20/10 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 0.667 | J | K-Kaufteil | 6.82 | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 821106001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/18/30 | 831214040 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP UNTEN | 1 | N | E-Eigenbau | 1.51 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 831214040 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/18/30/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 1 | N | E-Eigenbau | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 831216022 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/18/30/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.071 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/18/30/20 | 911021254 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 90 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911021254 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/18/30/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911091037 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/18/40 | 831214039 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP110 OBEN | 1 | N | E-Eigenbau | 1.43 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 831214039 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/18/40/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 1 | N | E-Eigenbau | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 831216022 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/18/40/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.071 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/18/40/20 | 911021117 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 12 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911021117 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/18/40/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911091037 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/19 | 834372024 | WEICHE S 90°-R-500/600, KPL. MIT M | 8 | N | E-Eigenbau | 518.73 | 64.84 | 74 | 9.25 | 5 | 4 | 15 | 834372024 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/19/10 | 834342001 | S-R WEICHENKÖRPER MIT M | 8 | N | E-Eigenbau | 433.85 | 54.23 | 36 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 834342001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/19/10/10 | 834246001 | PLATTENKÖRPER S-R/L GESCHWEISST | 8 | J | K-Kaufteil | 219.2 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/19/10/100 | 919010052 | AUFKLEBER 36X36 FÜR S / S D / S T - QS-AUFDRUCK | 8 | J | K-Kaufteil | 0.67 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 919010052 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/19/10/110 | 824146001 | VORSCHALTHEBEL, KURZ, KUNSTST. SW | 8 | J | K-Kaufteil | 20 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 824146001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/19/10/120 | 933021022 | PRÄZISIONS-STAHLROHR FÜR VORSCHALTUNG | 8 | J | K-Kaufteil | 6.64 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 933021022 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/19/10/130 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 913011016 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/19/10/140 | 911021031 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 80 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 2.42 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 911021031 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/19/10/150 | 911051048 | Flachkopfschraube DIN 923 - M5 x 8 - 5.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 2.55 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 911051048 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/19/10/160 | 834146014 | S-R/L SCHALTKULISSE | 8 | J | K-Kaufteil | 8.96 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834146014 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/19/10/170 | 834144600 | S / S T MECHANIK KPL. | 8 | N | E-Eigenbau | 7.56 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834144600 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/19/10/170/10 | 834146021 | FEDERZYLINDER HÜLSE | 8 | J | K-Kaufteil | 2.56 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 834146021 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/19/10/170/20 | 834146022 | FEDERZYLINDER STÖSSEL | 8 | J | K-Kaufteil | 1.2 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 834146022 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/19/10/170/30 | 911051048 | Flachkopfschraube DIN 923 - M5 x 8 - 5.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 2.55 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 911051048 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/19/10/170/40 | 916021101 | DRUCKFEDER D-090V D=0,6, DE=5,7, DH=6,2, LO=62,0 | 8 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 916021101 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/19/10/20 | 834246017 | LAGER | 8 | J | K-Kaufteil | 33.59 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246017 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/19/10/30 | 834246011 | ANSCHLUSSSTÜCK | 16 | J | K-Kaufteil | 63.2 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246011 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/19/10/40 | 834246013 | S / S D WEICHENSCHENKEL | 8 | J | K-Kaufteil | 53.52 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246013 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/19/10/50 | 834246012 | BRÜCKE | 8 | J | K-Kaufteil | 6.8 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246012 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/19/10/60 | 911151004 | EJOT-PT-TORX-SCHR. WN1451 8X20 VZ. A2K - | 24 | J | K-Kaufteil | 6.17 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 911151004 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/19/10/70 | 914011069 | Zylinderstift DIN 6325 - 8 m6 x 36 - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.83 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 914011069 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/19/10/80 | 914011006 | Zylinderstift DIN 6325 - 8 m6 x 60 - St | 8 | J | K-Kaufteil | 1.11 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 914011006 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/19/10/90 | 914011061 | Zylinderstift DIN 6325 - 3 m6 x 20 - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 914011061 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/19/20 | 824111010 | ALUPROFILBOGEN FÜR WEICHE APBW 110 R350/67,5° | 8 | N | E-Eigenbau | 61.38 | 7.67 | 14 | 1.75 | 0 | 5 | 4 | 824111010 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/19/20/10 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 6 | J | K-Kaufteil | 61.38 | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 821106001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/19/30 | 831214040 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP UNTEN | 8 | N | E-Eigenbau | 12.05 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 831214040 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/19/30/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 8 | N | E-Eigenbau | 10.31 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 831216022 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/19/30/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.568 | J | K-Kaufteil | 1.99 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/19/30/20 | 911021254 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 90 - 08.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.56 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911021254 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/19/30/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 16 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911091037 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/19/40 | 831214039 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP110 OBEN | 8 | N | E-Eigenbau | 11.45 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 831214039 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/19/40/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 8 | N | E-Eigenbau | 10.31 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 831216022 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/19/40/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.568 | J | K-Kaufteil | 1.99 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/19/40/20 | 911021117 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 12 - 08.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.97 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911021117 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/19/40/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 16 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911091037 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/20 | 834372027 | WEICHE S 90°-L-700/700, KPL. MIT M | 3 | N | E-Eigenbau | 202.2 | 67.4 | 24 | 8 | 5 | 4 | 15 | 834372027 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/20/10 | 834342011 | S-L WEICHENKÖRPER MIT M | 3 | N | E-Eigenbau | 162.69 | 54.23 | 13.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 834342011 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/20/10/10 | 834246001 | PLATTENKÖRPER S-R/L GESCHWEISST | 3 | J | K-Kaufteil | 82.2 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/20/10/100 | 919010052 | AUFKLEBER 36X36 FÜR S / S D / S T - QS-AUFDRUCK | 3 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 919010052 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/20/10/110 | 824146001 | VORSCHALTHEBEL, KURZ, KUNSTST. SW | 3 | J | K-Kaufteil | 7.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 824146001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/20/10/120 | 933021022 | PRÄZISIONS-STAHLROHR FÜR VORSCHALTUNG | 3 | J | K-Kaufteil | 2.49 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 933021022 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/20/10/130 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 913011016 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/20/10/140 | 911021031 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 80 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 911021031 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/20/10/150 | 911051048 | Flachkopfschraube DIN 923 - M5 x 8 - 5.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.96 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 911051048 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/20/10/160 | 834146014 | S-R/L SCHALTKULISSE | 3 | J | K-Kaufteil | 3.36 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834146014 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/20/10/170 | 834144600 | S / S T MECHANIK KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 2.84 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834144600 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/20/10/170/10 | 834146021 | FEDERZYLINDER HÜLSE | 3 | J | K-Kaufteil | 0.96 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 834146021 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/20/10/170/20 | 834146022 | FEDERZYLINDER STÖSSEL | 3 | J | K-Kaufteil | 0.45 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 834146022 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/20/10/170/30 | 911051048 | Flachkopfschraube DIN 923 - M5 x 8 - 5.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.96 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 911051048 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/20/10/170/40 | 916021101 | DRUCKFEDER D-090V D=0,6, DE=5,7, DH=6,2, LO=62,0 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.47 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 916021101 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/20/10/20 | 834246017 | LAGER | 3 | J | K-Kaufteil | 12.6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246017 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/20/10/30 | 834246011 | ANSCHLUSSSTÜCK | 6 | J | K-Kaufteil | 23.7 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246011 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/20/10/40 | 834246013 | S / S D WEICHENSCHENKEL | 3 | J | K-Kaufteil | 20.07 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246013 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/20/10/50 | 834246012 | BRÜCKE | 3 | J | K-Kaufteil | 2.55 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246012 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/20/10/60 | 911151004 | EJOT-PT-TORX-SCHR. WN1451 8X20 VZ. A2K - | 9 | J | K-Kaufteil | 2.31 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 911151004 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/20/10/70 | 914011069 | Zylinderstift DIN 6325 - 8 m6 x 36 - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 914011069 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/20/10/80 | 914011006 | Zylinderstift DIN 6325 - 8 m6 x 60 - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.42 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 914011006 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/20/10/90 | 914011061 | Zylinderstift DIN 6325 - 3 m6 x 20 - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 914011061 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/20/20 | 824111005 | ALUPROFILBOGEN FÜR WEICHE APBW 110 R 500/67,5° | 3 | N | E-Eigenbau | 30.69 | 10.23 | 5.25 | 1.75 | 0 | 5 | 4 | 824111005 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/20/20/10 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 3 | J | K-Kaufteil | 30.69 | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 821106001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/20/30 | 831214040 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP UNTEN | 3 | N | E-Eigenbau | 4.52 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 831214040 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/20/30/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 3 | N | E-Eigenbau | 3.87 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 831216022 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/20/30/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.213 | J | K-Kaufteil | 0.75 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/20/30/20 | 911021254 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 90 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.59 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911021254 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/20/30/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 6 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911091037 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/20/40 | 831214039 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP110 OBEN | 3 | N | E-Eigenbau | 4.29 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 831214039 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/20/40/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 3 | N | E-Eigenbau | 3.87 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 831216022 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/20/40/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.213 | J | K-Kaufteil | 0.75 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/20/40/20 | 911021117 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 12 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911021117 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/20/40/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 6 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911091037 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21 | 834372028 | WEICHE S 90°-L-700/700, KPL. MIT P | 52 | N | E-Eigenbau | 7296.01 | 140.31 | 663 | 12.75 | 5.5 | 4 | 15 | 834372028 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/10 | 834342012 | S-L WEICHENKÖRPER MIT P | 52 | N | E-Eigenbau | 6611.27 | 127.14 | 416 | 8 | 5.5 | 5 | 4 | 834342012 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/10/10 | 834246001 | PLATTENKÖRPER S-R/L GESCHWEISST | 52 | J | K-Kaufteil | 1424.8 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 834246001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/10/100 | 919010052 | AUFKLEBER 36X36 FÜR S / S D / S T - QS-AUFDRUCK | 52 | J | K-Kaufteil | 4.33 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 919010052 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/10/110 | 834346032 | S / ST STOPPERHEBEL | 52 | J | K-Kaufteil | 312 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 834346032 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/10/120 | 933021022 | PRÄZISIONS-STAHLROHR FÜR VORSCHALTUNG | 52 | J | K-Kaufteil | 43.16 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 933021022 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/10/130 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 52 | J | K-Kaufteil | 0.81 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 913011016 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/10/140 | 911021031 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 80 - 8.8 | 52 | J | K-Kaufteil | 15.73 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 911021031 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/10/150 | 911051048 | Flachkopfschraube DIN 923 - M5 x 8 - 5.8 | 156 | J | K-Kaufteil | 24.9 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 911051048 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/10/160 | 834346029 | S-R/L SCHALTKULISSE FÜR P+S | 52 | J | K-Kaufteil | 71.54 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 834346029 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/10/170 | 834344642 | S / S T ZYLINDER D12XL40 KPL. | 52 | N | E-Eigenbau | 1342 | 25.81 | 78 | 1.5 | 0 | 6 | 20 | 834344642 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/10/170/10 | 929012513 | RUNDZYLINDER RT/57212/M/40 | 52 | J | K-Kaufteil | 995.37 | 19.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 929012513 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/10/170/20 | 929012638 | EINSCHRAUBWINKEL M5 MIT TÜLLE - M-5ALU-4 | 52 | J | K-Kaufteil | 88.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 929012638 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/10/170/30 | 929012639 | GERADE SCHRAUBVERBINDUNG M5 MIT TÜLLE - M-5AU-4 | 52 | J | K-Kaufteil | 29.12 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 929012639 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/10/170/40 | 929012607 | Kunststoffschlauch D-Aussen 4mm, D-Innen 2.5mm, | 26 | J | K-Kaufteil | 5.22 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 929012607 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/10/170/50 | 929011023 | Kunststoffschlauch D-Aussen 4mm, D-Innen 2.5mm, | 26 | J | K-Kaufteil | 5.29 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 929011023 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/10/170/60 | 912011006 | Sechskantmutter DIN 934 - M4 - 8 | 52 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 912011006 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/10/170/70 | 834246027 | ZYLINDERANBINDUNG F. PNEUMATIKWEICHE S | 52 | J | K-Kaufteil | 218.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 834246027 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/10/180 | 911091091 | Schaftschraube DIN 427 - M4 x 30 - 14H | 52 | J | K-Kaufteil | 11.11 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 911091091 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/10/190 | 834344644 | S / S D / S T VENTILHALTER KPL. | 52 | N | E-Eigenbau | 83.34 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 834344644 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/10/190/10 | 834346041 | VENTILHALTER FÜR S / S D / S T | 52 | J | K-Kaufteil | 80.08 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 834346041 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/10/190/20 | 911021174 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 8 - 8.8 | 52 | J | K-Kaufteil | 3.26 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 911021174 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/10/20 | 834246017 | LAGER | 52 | J | K-Kaufteil | 218.34 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 834246017 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/10/200 | 834344640 | S / S D / S T 5/2-WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN KPL. | 52 | N | E-Eigenbau | 2200.37 | 42.31 | 104 | 2 | 0.5 | 6 | 20 | 834344640 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/10/200/10 | 929012572 | 5/2 WEGEVENTIL M3 SYJ3120-5WAOU-M3-Q | 52 | J | K-Kaufteil | 1538.14 | 29.58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 929012572 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/10/200/20 | 929012640 | DROSSELRÜCKSCHLAGVENTIL (ZULUFT) - AS1211F-M3-04 | 104 | J | K-Kaufteil | 479.2 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 929012640 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/10/200/30 | 929012573 | EINSCHRAUBWINKEL M3 D=4 - KQ2L04-M3G | 52 | J | K-Kaufteil | 121.16 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 929012573 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/10/200/40 | 929012462 | EINSTECKREDUZIERUNG D1=4-D2=6 KQ2R06-04A / | 52 | J | K-Kaufteil | 61.86 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 929012462 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/10/30 | 834246011 | ANSCHLUSSSTÜCK | 104 | J | K-Kaufteil | 410.8 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 834246011 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/10/40 | 834246013 | S / S D WEICHENSCHENKEL | 52 | J | K-Kaufteil | 347.88 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 834246013 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/10/50 | 834246012 | BRÜCKE | 52 | J | K-Kaufteil | 44.22 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 834246012 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/10/60 | 911151004 | EJOT-PT-TORX-SCHR. WN1451 8X20 VZ. A2K - | 156 | J | K-Kaufteil | 40.11 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 911151004 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/10/70 | 914011069 | Zylinderstift DIN 6325 - 8 m6 x 36 - St | 52 | J | K-Kaufteil | 5.37 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 914011069 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/10/80 | 914011006 | Zylinderstift DIN 6325 - 8 m6 x 60 - St | 52 | J | K-Kaufteil | 7.22 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 914011006 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/10/90 | 914011061 | Zylinderstift DIN 6325 - 3 m6 x 20 - St | 104 | J | K-Kaufteil | 3.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 914011061 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/20 | 824111005 | ALUPROFILBOGEN FÜR WEICHE APBW 110 R 500/67,5° | 52 | N | E-Eigenbau | 531.96 | 10.23 | 91 | 1.75 | 0 | 5 | 4 | 824111005 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/20/10 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 52 | J | K-Kaufteil | 531.96 | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 821106001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/30 | 831214040 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP UNTEN | 52 | N | E-Eigenbau | 78.34 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 831214040 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/30/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 52 | N | E-Eigenbau | 67 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 831216022 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/30/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 3.692 | J | K-Kaufteil | 12.92 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/30/20 | 911021254 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 90 - 08.8 | 104 | J | K-Kaufteil | 10.17 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911021254 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/30/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 104 | J | K-Kaufteil | 1.17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911091037 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/40 | 831214039 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP110 OBEN | 52 | N | E-Eigenbau | 74.44 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 831214039 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/40/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 52 | N | E-Eigenbau | 67 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 831216022 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/40/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 3.692 | J | K-Kaufteil | 12.92 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/40/20 | 911021117 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 12 - 08.8 | 104 | J | K-Kaufteil | 6.27 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911021117 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/21/40/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 104 | J | K-Kaufteil | 1.17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911091037 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/22 | 834372030 | WEICHE S 90°-R-700/700, KPL. MIT M | 1 | N | E-Eigenbau | 67.4 | 67.4 | 9.25 | 9.25 | 5 | 4 | 15 | 834372030 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/22/10 | 834342001 | S-R WEICHENKÖRPER MIT M | 1 | N | E-Eigenbau | 54.23 | 54.23 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 834342001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/22/10/10 | 834246001 | PLATTENKÖRPER S-R/L GESCHWEISST | 1 | J | K-Kaufteil | 27.4 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/22/10/100 | 919010052 | AUFKLEBER 36X36 FÜR S / S D / S T - QS-AUFDRUCK | 1 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 919010052 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/22/10/110 | 824146001 | VORSCHALTHEBEL, KURZ, KUNSTST. SW | 1 | J | K-Kaufteil | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 824146001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/22/10/120 | 933021022 | PRÄZISIONS-STAHLROHR FÜR VORSCHALTUNG | 1 | J | K-Kaufteil | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 933021022 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/22/10/130 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 913011016 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/22/10/140 | 911021031 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 80 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 911021031 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/22/10/150 | 911051048 | Flachkopfschraube DIN 923 - M5 x 8 - 5.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 911051048 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/22/10/160 | 834146014 | S-R/L SCHALTKULISSE | 1 | J | K-Kaufteil | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834146014 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/22/10/170 | 834144600 | S / S T MECHANIK KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834144600 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/22/10/170/10 | 834146021 | FEDERZYLINDER HÜLSE | 1 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 834146021 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/22/10/170/20 | 834146022 | FEDERZYLINDER STÖSSEL | 1 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 834146022 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/22/10/170/30 | 911051048 | Flachkopfschraube DIN 923 - M5 x 8 - 5.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 911051048 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/22/10/170/40 | 916021101 | DRUCKFEDER D-090V D=0,6, DE=5,7, DH=6,2, LO=62,0 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 916021101 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/22/10/20 | 834246017 | LAGER | 1 | J | K-Kaufteil | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246017 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/22/10/30 | 834246011 | ANSCHLUSSSTÜCK | 2 | J | K-Kaufteil | 7.9 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246011 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/22/10/40 | 834246013 | S / S D WEICHENSCHENKEL | 1 | J | K-Kaufteil | 6.69 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246013 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/22/10/50 | 834246012 | BRÜCKE | 1 | J | K-Kaufteil | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246012 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/22/10/60 | 911151004 | EJOT-PT-TORX-SCHR. WN1451 8X20 VZ. A2K - | 3 | J | K-Kaufteil | 0.77 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 911151004 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/22/10/70 | 914011069 | Zylinderstift DIN 6325 - 8 m6 x 36 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 914011069 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/22/10/80 | 914011006 | Zylinderstift DIN 6325 - 8 m6 x 60 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 914011006 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/22/10/90 | 914011061 | Zylinderstift DIN 6325 - 3 m6 x 20 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 914011061 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/22/20 | 824111005 | ALUPROFILBOGEN FÜR WEICHE APBW 110 R 500/67,5° | 1 | N | E-Eigenbau | 10.23 | 10.23 | 1.75 | 1.75 | 0 | 5 | 4 | 824111005 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/22/20/10 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1 | J | K-Kaufteil | 10.23 | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 821106001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/22/30 | 831214040 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP UNTEN | 1 | N | E-Eigenbau | 1.51 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 831214040 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/22/30/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 1 | N | E-Eigenbau | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 831216022 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/22/30/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.071 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/22/30/20 | 911021254 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 90 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911021254 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/22/30/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911091037 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/22/40 | 831214039 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP110 OBEN | 1 | N | E-Eigenbau | 1.43 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 831214039 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/22/40/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 1 | N | E-Eigenbau | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 831216022 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/22/40/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.071 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/22/40/20 | 911021117 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 12 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911021117 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/22/40/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911091037 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23 | 834372031 | WEICHE S 90°-R-700/700, KPL. MIT P | 50 | N | E-Eigenbau | 7015.39 | 140.31 | 637.5 | 12.75 | 5.5 | 4 | 15 | 834372031 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/10 | 834342002 | S-R WEICHENKÖRPER MIT P | 50 | N | E-Eigenbau | 6356.99 | 127.14 | 400 | 8 | 5.5 | 5 | 4 | 834342002 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/10/10 | 834246001 | PLATTENKÖRPER S-R/L GESCHWEISST | 50 | J | K-Kaufteil | 1370 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 834246001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/10/100 | 919010052 | AUFKLEBER 36X36 FÜR S / S D / S T - QS-AUFDRUCK | 50 | J | K-Kaufteil | 4.17 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 919010052 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/10/110 | 834346032 | S / ST STOPPERHEBEL | 50 | J | K-Kaufteil | 300 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 834346032 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/10/120 | 933021022 | PRÄZISIONS-STAHLROHR FÜR VORSCHALTUNG | 50 | J | K-Kaufteil | 41.5 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 933021022 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/10/130 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 50 | J | K-Kaufteil | 0.77 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 913011016 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/10/140 | 911021031 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 80 - 8.8 | 50 | J | K-Kaufteil | 15.13 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 911021031 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/10/150 | 911051048 | Flachkopfschraube DIN 923 - M5 x 8 - 5.8 | 150 | J | K-Kaufteil | 23.94 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 911051048 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/10/160 | 834346029 | S-R/L SCHALTKULISSE FÜR P+S | 50 | J | K-Kaufteil | 68.79 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 834346029 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/10/170 | 834344642 | S / S T ZYLINDER D12XL40 KPL. | 50 | N | E-Eigenbau | 1290.39 | 25.81 | 75 | 1.5 | 0 | 6 | 20 | 834344642 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/10/170/10 | 929012513 | RUNDZYLINDER RT/57212/M/40 | 50 | J | K-Kaufteil | 957.09 | 19.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 929012513 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/10/170/20 | 929012638 | EINSCHRAUBWINKEL M5 MIT TÜLLE - M-5ALU-4 | 50 | J | K-Kaufteil | 85 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 929012638 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/10/170/30 | 929012639 | GERADE SCHRAUBVERBINDUNG M5 MIT TÜLLE - M-5AU-4 | 50 | J | K-Kaufteil | 28 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 929012639 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/10/170/40 | 929012607 | Kunststoffschlauch D-Aussen 4mm, D-Innen 2.5mm, | 25 | J | K-Kaufteil | 5.02 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 929012607 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/10/170/50 | 929011023 | Kunststoffschlauch D-Aussen 4mm, D-Innen 2.5mm, | 25 | J | K-Kaufteil | 5.09 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 929011023 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/10/170/60 | 912011006 | Sechskantmutter DIN 934 - M4 - 8 | 50 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 912011006 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/10/170/70 | 834246027 | ZYLINDERANBINDUNG F. PNEUMATIKWEICHE S | 50 | J | K-Kaufteil | 210 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 834246027 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/10/180 | 911091091 | Schaftschraube DIN 427 - M4 x 30 - 14H | 50 | J | K-Kaufteil | 10.69 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 911091091 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/10/190 | 834344640 | S / S D / S T 5/2-WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN KPL. | 50 | N | E-Eigenbau | 2115.74 | 42.31 | 100 | 2 | 0.5 | 6 | 20 | 834344640 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/10/190/10 | 929012572 | 5/2 WEGEVENTIL M3 SYJ3120-5WAOU-M3-Q | 50 | J | K-Kaufteil | 1478.98 | 29.58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 929012572 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/10/190/20 | 929012640 | DROSSELRÜCKSCHLAGVENTIL (ZULUFT) - AS1211F-M3-04 | 100 | J | K-Kaufteil | 460.77 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 929012640 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/10/190/30 | 929012573 | EINSCHRAUBWINKEL M3 D=4 - KQ2L04-M3G | 50 | J | K-Kaufteil | 116.5 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 929012573 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/10/190/40 | 929012462 | EINSTECKREDUZIERUNG D1=4-D2=6 KQ2R06-04A / | 50 | J | K-Kaufteil | 59.48 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 929012462 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/10/20 | 834246017 | LAGER | 50 | J | K-Kaufteil | 209.94 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 834246017 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/10/200 | 834344644 | S / S D / S T VENTILHALTER KPL. | 50 | N | E-Eigenbau | 80.13 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 834344644 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/10/200/10 | 834346041 | VENTILHALTER FÜR S / S D / S T | 50 | J | K-Kaufteil | 77 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 834346041 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/10/200/20 | 911021174 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 8 - 8.8 | 50 | J | K-Kaufteil | 3.13 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 911021174 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/10/30 | 834246011 | ANSCHLUSSSTÜCK | 100 | J | K-Kaufteil | 395 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 834246011 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/10/40 | 834246013 | S / S D WEICHENSCHENKEL | 50 | J | K-Kaufteil | 334.5 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 834246013 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/10/50 | 834246012 | BRÜCKE | 50 | J | K-Kaufteil | 42.52 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 834246012 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/10/60 | 911151004 | EJOT-PT-TORX-SCHR. WN1451 8X20 VZ. A2K - | 150 | J | K-Kaufteil | 38.57 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 911151004 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/10/70 | 914011069 | Zylinderstift DIN 6325 - 8 m6 x 36 - St | 50 | J | K-Kaufteil | 5.16 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 914011069 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/10/80 | 914011006 | Zylinderstift DIN 6325 - 8 m6 x 60 - St | 50 | J | K-Kaufteil | 6.94 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 914011006 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/10/90 | 914011061 | Zylinderstift DIN 6325 - 3 m6 x 20 - St | 100 | J | K-Kaufteil | 3.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 914011061 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/20 | 824111005 | ALUPROFILBOGEN FÜR WEICHE APBW 110 R 500/67,5° | 50 | N | E-Eigenbau | 511.5 | 10.23 | 87.5 | 1.75 | 0 | 5 | 4 | 824111005 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/20/10 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 50 | J | K-Kaufteil | 511.5 | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 821106001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/30 | 831214040 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP UNTEN | 50 | N | E-Eigenbau | 75.33 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 831214040 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/30/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 50 | N | E-Eigenbau | 64.43 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 831216022 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/30/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 3.55 | J | K-Kaufteil | 12.43 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/30/20 | 911021254 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 90 - 08.8 | 100 | J | K-Kaufteil | 9.78 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911021254 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/30/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 100 | J | K-Kaufteil | 1.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911091037 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/40 | 831214039 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP110 OBEN | 50 | N | E-Eigenbau | 71.58 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 831214039 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/40/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 50 | N | E-Eigenbau | 64.43 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 831216022 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/40/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 3.55 | J | K-Kaufteil | 12.43 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/40/20 | 911021117 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 12 - 08.8 | 100 | J | K-Kaufteil | 6.03 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911021117 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/23/40/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 100 | J | K-Kaufteil | 1.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911091037 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/24 | 834372050 | WEICHE S PARALLEL-R-200/750, KPL. MIT M | 2 | N | E-Eigenbau | 127.23 | 63.61 | 18.5 | 9.25 | 5 | 4 | 15 | 834372050 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/24/10 | 834342001 | S-R WEICHENKÖRPER MIT M | 2 | N | E-Eigenbau | 108.46 | 54.23 | 9 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 834342001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/24/10/10 | 834246001 | PLATTENKÖRPER S-R/L GESCHWEISST | 2 | J | K-Kaufteil | 54.8 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/24/10/100 | 919010052 | AUFKLEBER 36X36 FÜR S / S D / S T - QS-AUFDRUCK | 2 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 919010052 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/24/10/110 | 824146001 | VORSCHALTHEBEL, KURZ, KUNSTST. SW | 2 | J | K-Kaufteil | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 824146001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/24/10/120 | 933021022 | PRÄZISIONS-STAHLROHR FÜR VORSCHALTUNG | 2 | J | K-Kaufteil | 1.66 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 933021022 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/24/10/130 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 913011016 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/24/10/140 | 911021031 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 80 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.61 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 911021031 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/24/10/150 | 911051048 | Flachkopfschraube DIN 923 - M5 x 8 - 5.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.64 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 911051048 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/24/10/160 | 834146014 | S-R/L SCHALTKULISSE | 2 | J | K-Kaufteil | 2.24 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834146014 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/24/10/170 | 834144600 | S / S T MECHANIK KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 1.89 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834144600 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/24/10/170/10 | 834146021 | FEDERZYLINDER HÜLSE | 2 | J | K-Kaufteil | 0.64 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 834146021 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/24/10/170/20 | 834146022 | FEDERZYLINDER STÖSSEL | 2 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 834146022 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/24/10/170/30 | 911051048 | Flachkopfschraube DIN 923 - M5 x 8 - 5.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.64 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 911051048 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/24/10/170/40 | 916021101 | DRUCKFEDER D-090V D=0,6, DE=5,7, DH=6,2, LO=62,0 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 916021101 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/24/10/20 | 834246017 | LAGER | 2 | J | K-Kaufteil | 8.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246017 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/24/10/30 | 834246011 | ANSCHLUSSSTÜCK | 4 | J | K-Kaufteil | 15.8 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246011 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/24/10/40 | 834246013 | S / S D WEICHENSCHENKEL | 2 | J | K-Kaufteil | 13.38 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246013 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/24/10/50 | 834246012 | BRÜCKE | 2 | J | K-Kaufteil | 1.7 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246012 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/24/10/60 | 911151004 | EJOT-PT-TORX-SCHR. WN1451 8X20 VZ. A2K - | 6 | J | K-Kaufteil | 1.54 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 911151004 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/24/10/70 | 914011069 | Zylinderstift DIN 6325 - 8 m6 x 36 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 914011069 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/24/10/80 | 914011006 | Zylinderstift DIN 6325 - 8 m6 x 60 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 914011006 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/24/10/90 | 914011061 | Zylinderstift DIN 6325 - 3 m6 x 20 - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 914011061 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/24/20 | 824111004 | ALUPROFILBOGEN FÜR WEICHE APBW 110 R 550/22.5° | 2 | N | E-Eigenbau | 12.89 | 6.44 | 3.5 | 1.75 | 0 | 5 | 4 | 824111004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/24/20/10 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 1.26 | J | K-Kaufteil | 12.89 | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 821106001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/24/30 | 831214040 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP UNTEN | 2 | N | E-Eigenbau | 3.01 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 831214040 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/24/30/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 2 | N | E-Eigenbau | 2.58 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 831216022 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/24/30/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.142 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/24/30/20 | 911021254 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 90 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.39 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911021254 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/24/30/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911091037 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/24/40 | 831214039 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP110 OBEN | 2 | N | E-Eigenbau | 2.86 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 831214039 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/24/40/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 2 | N | E-Eigenbau | 2.58 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 831216022 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/24/40/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.142 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/24/40/20 | 911021117 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 12 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911021117 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/24/40/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911091037 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25 | 834372400 | WEICHE S C DELTA 1400/700, KPL. MIT M | 14 | N | E-Eigenbau | 3437.52 | 245.54 | 385 | 27.5 | 22.5 | 4 | 15 | 834372400 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/10 | 834342100 | S D WEICHENKÖRPER MIT M | 14 | N | E-Eigenbau | 1244.11 | 88.87 | 63 | 4.5 | 5 | 5 | 9 | 834342100 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/10/10 | 834246002 | PLATTENKÖRPER S D GESCHWEISST | 14 | J | K-Kaufteil | 560.7 | 40.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 834246002 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/10/100 | 919010052 | AUFKLEBER 36X36 FÜR S / S D / S T - QS-AUFDRUCK | 14 | J | K-Kaufteil | 1.17 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 919010052 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/10/110 | 824156004 | VORSCHALTHEBEL, LANG, KUNSTSTOFF | 14 | J | K-Kaufteil | 53.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 824156004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/10/120 | 933021022 | PRÄZISIONS-STAHLROHR FÜR VORSCHALTUNG | 14 | J | K-Kaufteil | 11.62 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 933021022 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/10/130 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 14 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 913011016 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/10/140 | 911021031 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 80 - 8.8 | 14 | J | K-Kaufteil | 4.24 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 911021031 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/10/150 | 824166003 | VORSCHALTHEBELBRILLE | 14 | J | K-Kaufteil | 101.08 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 824166003 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/10/160 | 922051005 | BLINDNIETE 5X16 FORM A VZ | 28 | J | K-Kaufteil | 1.06 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 922051005 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/10/170 | 911051048 | Flachkopfschraube DIN 923 - M5 x 8 - 5.8 | 28 | J | K-Kaufteil | 4.47 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 911051048 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/10/180 | 834146016 | S D SCHALTKULISSE | 14 | J | K-Kaufteil | 200.9 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 834146016 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/10/190 | 834144603 | S D MECHANIK KPL. | 14 | N | E-Eigenbau | 15.45 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 834144603 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/10/190/10 | 834146021 | FEDERZYLINDER HÜLSE | 14 | J | K-Kaufteil | 4.48 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 834146021 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/10/190/20 | 834146022 | FEDERZYLINDER STÖSSEL | 14 | J | K-Kaufteil | 2.1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 834146022 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/10/190/30 | 911051048 | Flachkopfschraube DIN 923 - M5 x 8 - 5.8 | 28 | J | K-Kaufteil | 4.47 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 911051048 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/10/190/40 | 916021101 | DRUCKFEDER D-090V D=0,6, DE=5,7, DH=6,2, LO=62,0 | 28 | J | K-Kaufteil | 4.37 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 916021101 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/10/190/50 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 14 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 913011007 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/10/20 | 834246017 | LAGER | 14 | J | K-Kaufteil | 58.78 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 834246017 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/10/30 | 834246011 | ANSCHLUSSSTÜCK | 28 | J | K-Kaufteil | 110.6 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 834246011 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/10/40 | 834246013 | S / S D WEICHENSCHENKEL | 14 | J | K-Kaufteil | 93.66 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 834246013 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/10/50 | 834246012 | BRÜCKE | 14 | J | K-Kaufteil | 11.91 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 834246012 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/10/60 | 911151004 | EJOT-PT-TORX-SCHR. WN1451 8X20 VZ. A2K - | 42 | J | K-Kaufteil | 10.8 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 911151004 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/10/70 | 914011069 | Zylinderstift DIN 6325 - 8 m6 x 36 - St | 14 | J | K-Kaufteil | 1.45 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 914011069 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/10/80 | 914011006 | Zylinderstift DIN 6325 - 8 m6 x 60 - St | 14 | J | K-Kaufteil | 1.94 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 914011006 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/10/90 | 914011061 | Zylinderstift DIN 6325 - 3 m6 x 20 - St | 28 | J | K-Kaufteil | 0.87 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 914011061 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/20 | 821104038 | ALUPROFILBOGEN APBW 110 DRSW R 400/45 - 140 | 28 | N | E-Eigenbau | 214.83 | 7.67 | 49 | 1.75 | 0 | 5 | 9 | 821104038 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/20/10 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 21 | J | K-Kaufteil | 214.83 | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 821106001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/30 | 834342001 | S-R WEICHENKÖRPER MIT M | 14 | N | E-Eigenbau | 759.23 | 54.23 | 63 | 4.5 | 5 | 5 | 9 | 834342001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/30/10 | 834246001 | PLATTENKÖRPER S-R/L GESCHWEISST | 14 | J | K-Kaufteil | 383.6 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/30/100 | 919010052 | AUFKLEBER 36X36 FÜR S / S D / S T - QS-AUFDRUCK | 14 | J | K-Kaufteil | 1.17 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 919010052 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/30/110 | 824146001 | VORSCHALTHEBEL, KURZ, KUNSTST. SW | 14 | J | K-Kaufteil | 35 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 824146001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/30/120 | 933021022 | PRÄZISIONS-STAHLROHR FÜR VORSCHALTUNG | 14 | J | K-Kaufteil | 11.62 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 933021022 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/30/130 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 14 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 913011016 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/30/140 | 911021031 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 80 - 8.8 | 14 | J | K-Kaufteil | 4.24 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 911021031 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/30/150 | 911051048 | Flachkopfschraube DIN 923 - M5 x 8 - 5.8 | 28 | J | K-Kaufteil | 4.47 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 911051048 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/30/160 | 834146014 | S-R/L SCHALTKULISSE | 14 | J | K-Kaufteil | 15.68 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834146014 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/30/170 | 834144600 | S / S T MECHANIK KPL. | 14 | N | E-Eigenbau | 13.23 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834144600 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/30/170/10 | 834146021 | FEDERZYLINDER HÜLSE | 14 | J | K-Kaufteil | 4.48 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 834146021 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/30/170/20 | 834146022 | FEDERZYLINDER STÖSSEL | 14 | J | K-Kaufteil | 2.1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 834146022 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/30/170/30 | 911051048 | Flachkopfschraube DIN 923 - M5 x 8 - 5.8 | 28 | J | K-Kaufteil | 4.47 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 911051048 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/30/170/40 | 916021101 | DRUCKFEDER D-090V D=0,6, DE=5,7, DH=6,2, LO=62,0 | 14 | J | K-Kaufteil | 2.18 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 916021101 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/30/20 | 834246017 | LAGER | 14 | J | K-Kaufteil | 58.78 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246017 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/30/30 | 834246011 | ANSCHLUSSSTÜCK | 28 | J | K-Kaufteil | 110.6 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246011 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/30/40 | 834246013 | S / S D WEICHENSCHENKEL | 14 | J | K-Kaufteil | 93.66 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246013 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/30/50 | 834246012 | BRÜCKE | 14 | J | K-Kaufteil | 11.91 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246012 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/30/60 | 911151004 | EJOT-PT-TORX-SCHR. WN1451 8X20 VZ. A2K - | 42 | J | K-Kaufteil | 10.8 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 911151004 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/30/70 | 914011069 | Zylinderstift DIN 6325 - 8 m6 x 36 - St | 14 | J | K-Kaufteil | 1.45 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 914011069 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/30/80 | 914011006 | Zylinderstift DIN 6325 - 8 m6 x 60 - St | 14 | J | K-Kaufteil | 1.94 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 914011006 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/30/90 | 914011061 | Zylinderstift DIN 6325 - 3 m6 x 20 - St | 28 | J | K-Kaufteil | 0.87 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 914011061 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/40 | 834342011 | S-L WEICHENKÖRPER MIT M | 14 | N | E-Eigenbau | 759.23 | 54.23 | 63 | 4.5 | 5 | 5 | 9 | 834342011 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/40/10 | 834246001 | PLATTENKÖRPER S-R/L GESCHWEISST | 14 | J | K-Kaufteil | 383.6 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/40/100 | 919010052 | AUFKLEBER 36X36 FÜR S / S D / S T - QS-AUFDRUCK | 14 | J | K-Kaufteil | 1.17 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 919010052 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/40/110 | 824146001 | VORSCHALTHEBEL, KURZ, KUNSTST. SW | 14 | J | K-Kaufteil | 35 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 824146001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/40/120 | 933021022 | PRÄZISIONS-STAHLROHR FÜR VORSCHALTUNG | 14 | J | K-Kaufteil | 11.62 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 933021022 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/40/130 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 14 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 913011016 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/40/140 | 911021031 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 80 - 8.8 | 14 | J | K-Kaufteil | 4.24 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 911021031 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/40/150 | 911051048 | Flachkopfschraube DIN 923 - M5 x 8 - 5.8 | 28 | J | K-Kaufteil | 4.47 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 911051048 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/40/160 | 834146014 | S-R/L SCHALTKULISSE | 14 | J | K-Kaufteil | 15.68 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834146014 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/40/170 | 834144600 | S / S T MECHANIK KPL. | 14 | N | E-Eigenbau | 13.23 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834144600 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/40/170/10 | 834146021 | FEDERZYLINDER HÜLSE | 14 | J | K-Kaufteil | 4.48 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 834146021 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/40/170/20 | 834146022 | FEDERZYLINDER STÖSSEL | 14 | J | K-Kaufteil | 2.1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 834146022 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/40/170/30 | 911051048 | Flachkopfschraube DIN 923 - M5 x 8 - 5.8 | 28 | J | K-Kaufteil | 4.47 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 911051048 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/40/170/40 | 916021101 | DRUCKFEDER D-090V D=0,6, DE=5,7, DH=6,2, LO=62,0 | 14 | J | K-Kaufteil | 2.18 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 916021101 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/40/20 | 834246017 | LAGER | 14 | J | K-Kaufteil | 58.78 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246017 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/40/30 | 834246011 | ANSCHLUSSSTÜCK | 28 | J | K-Kaufteil | 110.6 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246011 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/40/40 | 834246013 | S / S D WEICHENSCHENKEL | 14 | J | K-Kaufteil | 93.66 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246013 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/40/50 | 834246012 | BRÜCKE | 14 | J | K-Kaufteil | 11.91 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 834246012 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/40/60 | 911151004 | EJOT-PT-TORX-SCHR. WN1451 8X20 VZ. A2K - | 42 | J | K-Kaufteil | 10.8 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 911151004 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/40/70 | 914011069 | Zylinderstift DIN 6325 - 8 m6 x 36 - St | 14 | J | K-Kaufteil | 1.45 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 914011069 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/40/80 | 914011006 | Zylinderstift DIN 6325 - 8 m6 x 60 - St | 14 | J | K-Kaufteil | 1.94 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 914011006 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/40/90 | 914011061 | Zylinderstift DIN 6325 - 3 m6 x 20 - St | 28 | J | K-Kaufteil | 0.87 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 914011061 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/50 | 821104060 | ZWISCHENSTÜCK AP 110 ZS 680 | 14 | N | E-Eigenbau | 97.39 | 6.96 | 14 | 1 | 5 | 5 | 9 | 821104060 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/50/10 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 9.52 | J | K-Kaufteil | 97.39 | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 821106001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/60 | 831214039 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP110 OBEN | 84 | N | E-Eigenbau | 120.25 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 831214039 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/60/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 84 | N | E-Eigenbau | 108.23 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 831216022 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/60/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 5.964 | J | K-Kaufteil | 20.87 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/60/20 | 911021117 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 12 - 08.8 | 168 | J | K-Kaufteil | 10.13 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911021117 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/60/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 168 | J | K-Kaufteil | 1.88 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911091037 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/70 | 831214040 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP UNTEN | 84 | N | E-Eigenbau | 126.55 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 831214040 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/70/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 84 | N | E-Eigenbau | 108.23 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 831216022 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/70/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 5.964 | J | K-Kaufteil | 20.87 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/70/20 | 911021254 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 90 - 08.8 | 168 | J | K-Kaufteil | 16.43 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911021254 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/70/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 168 | J | K-Kaufteil | 1.88 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911091037 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/80 | 828046003 | ABSTANDHALTER FÜR OMNIWEICHEN-TRANSPORT | 42 | J | K-Kaufteil | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 828046003 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/10/25/90 | 828046002 | TRANSPORTSICHERUNG AP 110 | 84 | J | K-Kaufteil | 31.92 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 828046002 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/20 | 1015 | Element A1- ALU, Verbinder | 1 | N | E-Eigenbau | 21899.11 | 21899.11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1015 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/20/10 | 821106002 | ALUPROFIL APG 110 | 1750 | J | K-Kaufteil | 19040 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 821106002 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/20/20 | 821114001 | TRAPEZVERBINDUNG TV 80 | 1600 | N | E-Eigenbau | 1811.9 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 821114001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/20/20/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 1600 | N | E-Eigenbau | 1776 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 821116001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/20/20/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 128 | J | K-Kaufteil | 448 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/20/20/20 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 3200 | J | K-Kaufteil | 35.9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 911091037 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/20/30 | 831214039 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP110 OBEN | 340 | N | E-Eigenbau | 486.73 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 831214039 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/20/30/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 340 | N | E-Eigenbau | 438.09 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 831216022 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/20/30/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 24.14 | J | K-Kaufteil | 84.49 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/20/30/20 | 911021117 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 12 - 08.8 | 680 | J | K-Kaufteil | 41.01 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 911021117 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/20/30/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 680 | J | K-Kaufteil | 7.63 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 911091037 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/20/40 | 831214040 | TRAPEZVERBINDUNG TV W-AP UNTEN | 340 | N | E-Eigenbau | 512.22 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 831214040 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/20/40/10 | 831216022 | TRAPEZVERBINDER W-AP110 | 340 | N | E-Eigenbau | 438.09 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 831216022 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/20/40/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 24.14 | J | K-Kaufteil | 84.49 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/20/40/20 | 911021254 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 90 - 08.8 | 680 | J | K-Kaufteil | 66.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 911021254 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/20/40/30 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 680 | J | K-Kaufteil | 7.63 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 911091037 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/20/50 | 821114017 | TRAPEZVERBINDUNG TV-A FÜR AP110 / ST KPL. | 12 | N | E-Eigenbau | 48.25 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 821114017 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/20/50/10 | 821116017 | TRAPEZVERBINDUNG ADAPTER AP110/ST | 12 | N | E-Eigenbau | 33.36 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 821116017 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/20/50/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.96 | J | K-Kaufteil | 3.36 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/20/50/20 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 12 | N | E-Eigenbau | 13.32 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 821116001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/20/50/20/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.96 | J | K-Kaufteil | 3.36 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/20/50/30 | 911021005 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 20 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 1.31 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 911021005 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/20/50/40 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 24 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 911091037 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/30 | 1015 | Element A1- Stopper, Vereinzeler | 1 | N | E-Eigenbau | 21764.8 | 21764.8 | 2079.5 | 2079.5 | 10 | 3 | 6 | 1015 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/10 | 827062022 | UNIVERSAL-STOPPER FÜR AP110, KPL. | 108 | N | E-Eigenbau | 16125.91 | 149.31 | 1582.2 | 14.65 | 3.5 | 4 | 4 | 827062022 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/10/10 | 827064018 | MECHANIK KPL. (AP110) | 108 | N | E-Eigenbau | 4496.1 | 41.63 | 275.4 | 2.55 | 0 | 5 | 4 | 827064018 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/10/10/10 | 827066001 | GRUNDPLATTE F. UNIVERSAL-STOPPER (ST, AP110, AP60) | 108 | J | K-Kaufteil | 1954.8 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 827066001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/10/10/20 | 827066005 | STOPPER- U. VEREINZELNERTRAVERSE (ST, AP110, AP60) | 108 | J | K-Kaufteil | 1245.12 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 827066005 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/10/10/30 | 827066003 | STOPPER- U. VEREINZELNERARM LANG (ST, AP110) | 216 | J | K-Kaufteil | 893.75 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 827066003 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/10/10/40 | 821116011 | SPANNPRATZE SP-R (RUNDLOCH) | 432 | J | K-Kaufteil | 298.08 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 821116011 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/10/10/50 | 911011118 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 45 - 8.8 | 432 | J | K-Kaufteil | 31.97 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 911011118 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/30/10/10/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 432 | J | K-Kaufteil | 3.25 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 913011009 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/30/10/10/70 | 912021022 | Hutmutter DIN 986 - M8 - 8 | 432 | J | K-Kaufteil | 22.51 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 912021022 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/30/10/10/80 | 911021046 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 20 - 8.8 | 432 | J | K-Kaufteil | 42.92 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 911021046 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/30/10/10/90 | 911091049 | Gewindestift DIN 916 - M4 x 4 - 45H | 108 | J | K-Kaufteil | 3.7 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 911091049 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/30/10/20 | 827064042 | 5/2 WEGEVENTIL S_PN MONOST. KPL. - F. | 108 | N | E-Eigenbau | 4336.09 | 40.15 | 324 | 3 | 0 | 5 | 4 | 827064042 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/10/20/10 | 929012572 | 5/2 WEGEVENTIL M3 SYJ3120-5WAOU-M3-Q | 108 | J | K-Kaufteil | 3194.61 | 29.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 929012572 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/10/20/20 | 929012573 | EINSCHRAUBWINKEL M3 D=4 - KQ2L04-M3G | 108 | J | K-Kaufteil | 251.64 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 929012573 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/10/20/30 | 929012574 | GERADE STECKVERBINDUNG M3 D=4 - KQ2S04-M3G | 216 | J | K-Kaufteil | 218.16 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 929012574 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/10/20/40 | 929012462 | EINSTECKREDUZIERUNG D1=4-D2=6 KQ2R06-04A / | 108 | J | K-Kaufteil | 128.49 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 929012462 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/10/20/50 | 929012186 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 3.9mm, | 216 | J | K-Kaufteil | 179.01 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 929012186 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/10/20/60 | 929012602 | SCHALLDÄMPFER M3-AUSSENGEWINDE - AN120-M3 | 216 | J | K-Kaufteil | 264.09 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 929012602 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/10/20/70 | 929012571 | BEFESTIGUNGSWINKEL F. VENTIL VJ3000-13-1 | 108 | J | K-Kaufteil | 92.88 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 929012571 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/10/20/80 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 216 | J | K-Kaufteil | 7.21 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 911021212 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/30/10/30 | 827064043 | ZYLINDER KPL. - F. VENTIL UNIV.STOPPER S_PN | 108 | N | E-Eigenbau | 7166.28 | 66.35 | 388.8 | 3.6 | 3.5 | 5 | 4 | 827064043 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/10/30/10 | 827064045 | ZYLINDER M. VERSCHR. F. VENTIL UNIV.STOPPER S_PN | 108 | N | E-Eigenbau | 6523.2 | 60.4 | 221.4 | 2.05 | 1 | 6 | 5 | 827064045 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/10/30/10/10 | 929012037 | ZYL. D32 H25 KURZHUB DOPPELW. | 108 | J | K-Kaufteil | 5907.6 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 929012037 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/10/30/10/20 | 929012290 | WINKEL-SCHWENKVERSCH. G1/8 LW2STECK-FIX MET. | 216 | J | K-Kaufteil | 432 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 929012290 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/10/30/10/30 | 929012601 | DICHTRING G1/8 - | 216 | J | K-Kaufteil | 36.72 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 929012601 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/10/30/10/40 | 929012184 | Kunststoffschlauch D-Aussen 4mm, D-Innen 2.5mm, | 216 | J | K-Kaufteil | 146.88 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 929012184 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/10/30/20 | 827066088 | BLECHLASCHE FÜR UNIVERSALSTOPPER | 108 | J | K-Kaufteil | 70.2 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 827066088 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/10/30/30 | 827066086 | BLECHVERKLEIDUNG MIT AUSSCHNIT F. UNIVERSALSTOPPER | 108 | J | K-Kaufteil | 246.7 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 827066086 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/10/30/40 | 827066087 | BLECHVERKLEIDUNG OHNE AUSSCHNITT F. | 108 | J | K-Kaufteil | 270 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 827066087 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/10/30/50 | 911021152 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 65 - 8.8 | 216 | J | K-Kaufteil | 56.18 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 911021152 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/30/10/40 | 919050005 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 25mm | 216 | J | K-Kaufteil | 127.44 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 919050005 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/30/20 | 827062028 | UNIVERSAL-STOPPERSCHLEUSE FÜR AP110, KPL. | 21 | N | E-Eigenbau | 5509.12 | 262.34 | 489.3 | 23.3 | 5 | 4 | 4 | 827062028 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/20/10 | 827064018 | MECHANIK KPL. (AP110) | 42 | N | E-Eigenbau | 1748.48 | 41.63 | 107.1 | 2.55 | 0 | 5 | 6 | 827064018 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/20/10/10 | 827066001 | GRUNDPLATTE F. UNIVERSAL-STOPPER (ST, AP110, AP60) | 42 | J | K-Kaufteil | 760.2 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 827066001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/20/10/20 | 827066005 | STOPPER- U. VEREINZELNERTRAVERSE (ST, AP110, AP60) | 42 | J | K-Kaufteil | 484.21 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 827066005 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/20/10/30 | 827066003 | STOPPER- U. VEREINZELNERARM LANG (ST, AP110) | 84 | J | K-Kaufteil | 347.57 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 827066003 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/20/10/40 | 821116011 | SPANNPRATZE SP-R (RUNDLOCH) | 168 | J | K-Kaufteil | 115.92 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 821116011 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/20/10/50 | 911011118 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 45 - 8.8 | 168 | J | K-Kaufteil | 12.43 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 911011118 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/30/20/10/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 168 | J | K-Kaufteil | 1.26 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 913011009 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/30/20/10/70 | 912021022 | Hutmutter DIN 986 - M8 - 8 | 168 | J | K-Kaufteil | 8.75 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 912021022 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/30/20/10/80 | 911021046 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 20 - 8.8 | 168 | J | K-Kaufteil | 16.69 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 911021046 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/30/20/10/90 | 911091049 | Gewindestift DIN 916 - M4 x 4 - 45H | 42 | J | K-Kaufteil | 1.44 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 911091049 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/30/20/20 | 827064043 | ZYLINDER KPL. - F. VENTIL UNIV.STOPPER S_PN | 42 | N | E-Eigenbau | 2786.89 | 66.35 | 151.2 | 3.6 | 3.5 | 5 | 6 | 827064043 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/20/20/10 | 827064045 | ZYLINDER M. VERSCHR. F. VENTIL UNIV.STOPPER S_PN | 42 | N | E-Eigenbau | 2536.8 | 60.4 | 86.1 | 2.05 | 1 | 6 | 5 | 827064045 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/20/20/10/10 | 929012037 | ZYL. D32 H25 KURZHUB DOPPELW. | 42 | J | K-Kaufteil | 2297.4 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 929012037 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/20/20/10/20 | 929012290 | WINKEL-SCHWENKVERSCH. G1/8 LW2STECK-FIX MET. | 84 | J | K-Kaufteil | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 929012290 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/20/20/10/30 | 929012601 | DICHTRING G1/8 - | 84 | J | K-Kaufteil | 14.28 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 929012601 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/20/20/10/40 | 929012184 | Kunststoffschlauch D-Aussen 4mm, D-Innen 2.5mm, | 84 | J | K-Kaufteil | 57.12 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 929012184 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/20/20/20 | 827066088 | BLECHLASCHE FÜR UNIVERSALSTOPPER | 42 | J | K-Kaufteil | 27.3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 827066088 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/20/20/30 | 827066086 | BLECHVERKLEIDUNG MIT AUSSCHNIT F. UNIVERSALSTOPPER | 42 | J | K-Kaufteil | 95.94 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 827066086 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/20/20/40 | 827066087 | BLECHVERKLEIDUNG OHNE AUSSCHNITT F. | 42 | J | K-Kaufteil | 105 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 827066087 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/20/20/50 | 911021152 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 65 - 8.8 | 84 | J | K-Kaufteil | 21.85 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 911021152 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/30/20/30 | 827064042 | 5/2 WEGEVENTIL S_PN MONOST. KPL. - F. | 21 | N | E-Eigenbau | 843.13 | 40.15 | 63 | 3 | 0 | 5 | 6 | 827064042 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/20/30/10 | 929012572 | 5/2 WEGEVENTIL M3 SYJ3120-5WAOU-M3-Q | 21 | J | K-Kaufteil | 621.17 | 29.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 929012572 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/20/30/20 | 929012573 | EINSCHRAUBWINKEL M3 D=4 - KQ2L04-M3G | 21 | J | K-Kaufteil | 48.93 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 929012573 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/20/30/30 | 929012574 | GERADE STECKVERBINDUNG M3 D=4 - KQ2S04-M3G | 42 | J | K-Kaufteil | 42.42 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 929012574 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/20/30/40 | 929012462 | EINSTECKREDUZIERUNG D1=4-D2=6 KQ2R06-04A / | 21 | J | K-Kaufteil | 24.98 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 929012462 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/20/30/50 | 929012186 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 3.9mm, | 42 | J | K-Kaufteil | 34.81 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 929012186 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/20/30/60 | 929012602 | SCHALLDÄMPFER M3-AUSSENGEWINDE - AN120-M3 | 42 | J | K-Kaufteil | 51.35 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 929012602 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/20/30/70 | 929012571 | BEFESTIGUNGSWINKEL F. VENTIL VJ3000-13-1 | 21 | J | K-Kaufteil | 18.06 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 929012571 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/20/30/80 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 42 | J | K-Kaufteil | 1.4 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 911021212 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/30/20/40 | 929012608 | T-Verbinder Ø-außen 4 | 42 | J | K-Kaufteil | 66.78 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 929012608 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/20/50 | 919050005 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 25mm | 84 | J | K-Kaufteil | 49.56 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 919050005 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/30/20/60 | 929012184 | Kunststoffschlauch D-Aussen 4mm, D-Innen 2.5mm, | 21 | J | K-Kaufteil | 14.28 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 929012184 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/30 | 821064080 | RÜCKLAUFSPERRE FÜR AP110 | 8 | N | E-Eigenbau | 69.91 | 8.74 | 8 | 1 | 1.5 | 4 | 4 | 821064080 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/30/10 | 821066005 | LAGERBLOCK FÜR RÜCKLAUFSPERRE AP110 | 8 | J | K-Kaufteil | 22 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 821066005 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/30/20 | 821066010 | STOPPERBÜGEL FÜR RÜCKLAUFSPERRE AP110 KPL. | 8 | N | E-Eigenbau | 26.27 | 3.28 | 8 | 1 | 1.5 | 5 | 5 | 821066010 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/30/20/10 | 821066004 | STOPPERBÜGEL FÜR RÜCKLAUFSPERRE AP110 | 8 | J | K-Kaufteil | 25.36 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 821066004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/30/20/20 | 926013066 | SCHUTZKAPPE GRAU FÜR RÜCKLAUFSPERRE AP110 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 926013066 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/30/30/30 | 821114009 | KULISSENSTEIN MIT CLIFASTIFT M8x30 | 16 | N | E-Eigenbau | 21.23 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 821114009 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/30/30/10 | 821114065 | PLATTE KULISSENSTEIN M8 | 16 | N | E-Eigenbau | 2.35 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 821114065 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/30/30/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.672 | J | K-Kaufteil | 2.35 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/30/30/30/20 | 911081007 | CLIFASTIFT M8X30 - 530 000 080 100 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 911081007 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/30/30/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.29 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 912041005 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/30/30/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 913011009 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/30/40 | 827066101 | RÜCKLAUFSPERRE 1 F. UNIVERSALSTOPPER AP110 | 3 | J | K-Kaufteil | 59.85 | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 827066101 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/40 | 1015 | Element A1 - Pneumatik | 1 | N | E-Eigenbau | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1015 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/50 | 1015 | Element A1- Unvorhergesehenes | 1 | N | E-Eigenbau | 3250 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1015 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60 | TOS Auswahl LS | TOS AUSWAHL LADESCHLEIFE | 3 | N | E-Eigenbau | 34503.9 | 11501.3 | 4059 | 1353 | 50.5 | 3 | 6 | TOS Auswahl LS | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40 | LS-6300mm M. SF | LADESCHLEIFE - 6300 STUFENLOSAUSZIEHBAR KPL. MIT | 3 | N | E-Eigenbau | 34503.9 | 11501.3 | 4059 | 1353 | 50.5 | 4 | 1 | LS-6300mm M. SF | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10 | 824331025 | LADESCHLEIFE - 6300 STUFENLOSAUSZIEHBAR KPL. MIT | 3 | N | E-Eigenbau | 19556.16 | 6518.72 | 3877.5 | 1292.5 | 24 | 5 | 15 | 824331025 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10 | 824334038 | LADESCHLEIFE AUSZIEHBAR, KPL. OHNE FUSS | 3 | N | E-Eigenbau | 1776.86 | 592.29 | 184.5 | 61.5 | 16.5 | 6 | 47 | 824334038 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/100 | 824336087 | APG ZUSCHNITT L=360 FÜR LADESCHLEIFE | 6 | N | E-Eigenbau | 23.76 | 3.96 | 6 | 1 | 2.5 | 7 | 29 | 824336087 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/100/10 | 821106002 | ALUPROFIL APG 110 | 2.184 | J | K-Kaufteil | 23.76 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 821106002 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/110 | 821104030 | ALUPROFILBOGEN APB 110 R 500/90 550 | 6 | N | E-Eigenbau | 73.66 | 12.28 | 15 | 2.5 | 10 | 7 | 29 | 821104030 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/110/10 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 7.2 | J | K-Kaufteil | 73.66 | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 821106001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/120 | 821106001 | ALUPROFIL AP110 | 4.824 | J | K-Kaufteil | 49.35 | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 821106001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/130 | 912041021 | Sechskantmutter DIN 985 - M20 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 1.33 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 912041021 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/1320 | 911011053 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 60 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 911011053 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/1330 | 912011008 | Sechskantmutter DIN 934 - M6 - 8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 912011008 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/1340 | 913011104 | Scheibe DIN 9021 - 6,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 913011104 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/1370 | 911071026 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M6 x 12 - 010.9 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 911071026 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/1380 | 824336083 | PLATTE (GEGENSTÜCK) F. BEF. AP110-GLEITSTANGE | 6 | J | K-Kaufteil | 23.4 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 824336083 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/1390 | 821064080 | RÜCKLAUFSPERRE FÜR AP110 | 3 | N | E-Eigenbau | 26.22 | 8.74 | 3 | 1 | 1.5 | 7 | 29 | 821064080 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/1390/10 | 821066005 | LAGERBLOCK FÜR RÜCKLAUFSPERRE AP110 | 3 | J | K-Kaufteil | 8.25 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 821066005 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/1390/20 | 821066010 | STOPPERBÜGEL FÜR RÜCKLAUFSPERRE AP110 KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 9.85 | 3.28 | 3 | 1 | 1.5 | 8 | 5 | 821066010 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/1390/20/10 | 821066004 | STOPPERBÜGEL FÜR RÜCKLAUFSPERRE AP110 | 3 | J | K-Kaufteil | 9.51 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 821066004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/1390/20/20 | 926013066 | SCHUTZKAPPE GRAU FÜR RÜCKLAUFSPERRE AP110 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 926013066 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/1390/30 | 821114009 | KULISSENSTEIN MIT CLIFASTIFT M8x30 | 6 | N | E-Eigenbau | 7.96 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 821114009 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/1390/30/10 | 821114065 | PLATTE KULISSENSTEIN M8 | 6 | N | E-Eigenbau | 0.88 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 821114065 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/1390/30/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.252 | J | K-Kaufteil | 0.88 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/1390/30/20 | 911081007 | CLIFASTIFT M8X30 - 530 000 080 100 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 911081007 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/1390/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 912041005 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/1390/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 913011009 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/140 | 913011147 | Scheibe DIN 125 - B 21 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.92 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 913011147 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/1400 | 926013051 | LAMELLENSTOPFEN FÜR RECHTECKPROFIL 057 9050 | 48 | J | K-Kaufteil | 41.66 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 926013051 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/1420 | 824336149 | MITNEHMER F. LADESCHLEIFE 6300 OHNE STÜTZFUSS | 6 | N | K-Kaufteil | 55.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 824336149 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/1430 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 27 | N | E-Eigenbau | 29.97 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 821116001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/1430/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 2.16 | J | K-Kaufteil | 7.56 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/1440 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 54 | J | K-Kaufteil | 0.61 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 911091037 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/150 | 911021156 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 30 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 911021156 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/160 | 911011053 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 60 - 8.8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 911011053 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/170 | 912011008 | Sechskantmutter DIN 934 - M6 - 8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 912011008 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/180 | 913011104 | Scheibe DIN 9021 - 6,4 - 140 HV - St | 9 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 913011104 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/190 | 821116005 | TRAPEZABHÄNGER | 27 | N | E-Eigenbau | 29.97 | 1.11 | 67.5 | 2.5 | 0 | 7 | 29 | 821116005 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/190/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 27 | N | E-Eigenbau | 29.97 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 821116001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/190/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 2.16 | J | K-Kaufteil | 7.56 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/200 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 120 | J | K-Kaufteil | 1.35 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 911091037 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/220 | 926013005 | VERSCHLUSSKAPPE 4KT-RO 60X40 SW Nr.057 6040 699 03 | 12 | J | K-Kaufteil | 8.42 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 926013005 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/290 | 911021181 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 16 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 911021181 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/40 | 824334036 | ROLLE KPL. - LADESCHLEIFE | 24 | N | E-Eigenbau | 990.46 | 41.27 | 72 | 3 | 0 | 7 | 29 | 824334036 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/40/10 | 824336114 | ROLLE - LADESCHLEIFE | 24 | J | K-Kaufteil | 621.6 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 824336114 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/40/20 | 915021007 | Sicherungsring DIN 472 - 47 x 1,75 - St | 24 | J | K-Kaufteil | 5.04 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 915021007 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/40/30 | 929025037 | RILLENKUG.LAG.6204-2R SR D=20D=47 B=14 DIN 625 | 24 | J | K-Kaufteil | 75.47 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 929025037 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/40/40 | 824336115 | DISTANZSCHEIBE FÜR LADESCHLEIFE | 24 | J | K-Kaufteil | 81.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 824336115 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/40/50 | 824336315 | NABE FÜR ROLLE KPL. LADESCHLEIFE | 24 | J | K-Kaufteil | 196.8 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 824336315 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/40/70 | 911021222 | Senkschraube ISO 10642 - M12 x 30 - 08.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 9.96 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 911021222 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/50 | 824336117 | BEFESTIGUNG ST - GLEITSTANGE -LADESCHLEIFE | 6 | J | K-Kaufteil | 180 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 824336117 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/60 | 824336118 | BEFESTIGUNG AP - GLEITSTANGE -LADESCHLEIFE | 6 | J | K-Kaufteil | 108 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 824336118 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/70 | 824336119 | ADAPTER - LADESCHLEIFE | 6 | J | K-Kaufteil | 48.66 | 8.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 824336119 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/80 | 824336120 | DISTANZSTÜCK | 27 | J | K-Kaufteil | 48.33 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 824336120 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/10/90 | 931991023 | SCHIENENSTOPPER HELM 400 (040080) | 12 | J | K-Kaufteil | 33.16 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 931991023 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/1120 | 912041006 | Sechskantmutter DIN 985 - M10 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.26 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 912041006 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/1130 | 911011123 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 80 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 1.11 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 911011123 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/1140 | 824336143 | ANSCHLAGWINKEL - LADESCHLEIFE | 12 | J | K-Kaufteil | 84 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 824336143 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/1150 | 926025010 | GMT PUFFER SF40/28 68SHAG-METALL 8X23 | 12 | N | K-Kaufteil | 19.56 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 926025010 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/1160 | 912041004 | Sechskantmutter DIN 985 - M6 - 8 | 132 | J | K-Kaufteil | 1.21 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 912041004 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/1170 | 911012020 | Sechskantschraube DIN 931 - M8 x 130 - 8.8 | 48 | J | K-Kaufteil | 23.52 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 911012020 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/1180 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 48 | J | K-Kaufteil | 1.68 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 911011009 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/1200 | 911011075 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 70 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 1.78 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 911011075 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/1210 | 911011054 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 90 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.79 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 911011054 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/1220 | 913011109 | Scheibe DIN 9021 - 8,4 - 140 HV - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0.92 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 913011109 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/1230 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 216 | J | K-Kaufteil | 11.64 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 913011140 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/1250 | 821116010 | ENDPLATTE SCHWEISSTEIL (SCHRAUBBAR) FÜR AP | 12 | N | E-Eigenbau | 51.24 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 821116010 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/1250/10 | 821116013 | PLATTE FÜR ENDPLATTE (SCHRAUBBAR) FÜR AP | 12 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 821116013 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/1250/20 | 821116019 | TRAPEZLASCHE FÜR ENDPLATTE (SCHRAUBBAR) FÜR AP | 12 | N | E-Eigenbau | 3.36 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 821116019 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/1250/20/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.96 | J | K-Kaufteil | 3.36 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/1260 | 824336154 | VERSTEIFUNGSPLATTE 1 F. LADESCHLEIFE 824 331 | 6 | N | K-Kaufteil | 21.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 824336154 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/240 | 824336137 | FANGSCHUH - LADESCHLEIFE | 6 | N | K-Kaufteil | 537 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 824336137 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/260 | 824336139 | DISTANZPLATTE - LADESCHLEIFE | 6 | J | K-Kaufteil | 29.94 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 824336139 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/310 | 824334037 | FUSS-LADESCHLEIFE LANG | 3 | N | E-Eigenbau | 4621.66 | 1540.55 | 48 | 16 | 5 | 6 | 47 | 824334037 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/310/1290 | 824336106 | GEGENPLATTE FUSSBEFESTIGUNGLADESCHLEIFE | 6 | N | K-Kaufteil | 102.54 | 17.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 824336106 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/310/1300 | 913061002 | ANLAUFSCHEIBE GTM-1018-020M10 F.BM)-DIN ISO | 6 | J | K-Kaufteil | 1.74 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 913061002 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/310/1310 | 911011104 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 60 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.93 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 911011104 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/310/1320 | 715000066 | KANTENSCHUTZ SCHWARZ 1-2 MM, KSB/2 | 2.1 | J | K-Kaufteil | 6.2 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 715000066 | 50 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/310/1330 | 824334208 | WINKEL RECHTS GESCHW. F. BEFEST. LAUFRAHMEN F. | 3 | N | K-Kaufteil | 142.44 | 47.48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 824334208 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/310/1350 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 912011010 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/310/1360 | 913011018 | Scheibe DIN 125 - A 15 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 913011018 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/310/1370 | 912041020 | Sechskantmutter DIN 985 - M14 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.52 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 912041020 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/310/1380 | 911011154 | Sechskantschraube DIN 933 - M14 x 50 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 5.89 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 911011154 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/310/320 | 824336121 | FUSS - OBERTEIL - LADESCHLEIFE | 3 | N | K-Kaufteil | 570.63 | 190.21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 824336121 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/310/330 | 824336122 | FUSS - UNTERTEIL - LADESCHLEIFE | 3 | N | K-Kaufteil | 527.1 | 175.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 824336122 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/310/340 | 824336123 | FUSS - FÜHRUNG - LADESCHLEIFE | 3 | N | K-Kaufteil | 215.1 | 71.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 824336123 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/310/350 | 824336124 | FUSS - FÜHRUNGSSCHEIBE - LADESCHLEIFE | 12 | N | K-Kaufteil | 86.4 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 824336124 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/310/360 | 932001001 | ZAHNSTANGENWANDWINDE 89QZW 0,5KPL. | 3 | J | K-Kaufteil | 672 | 224 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 932001001 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/310/370 | 929095007 | BOCKROLLE 250/60/850 | 6 | N | K-Kaufteil | 1309.8 | 218.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 929095007 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/310/380 | 911011054 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 90 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.79 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 911011054 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/310/390 | 911011075 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 70 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 1.78 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 911011075 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/310/410 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 60 | J | K-Kaufteil | 1.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 912041005 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/310/420 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 72 | J | K-Kaufteil | 0.54 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 913011009 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/310/440 | 911011116 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 50 - 8.8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.71 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 911011116 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/310/450 | 911011123 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 80 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.56 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 911011123 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/310/460 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 111 | J | K-Kaufteil | 1.54 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 913011010 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/310/470 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 1.35 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 911021063 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/310/490 | 912041006 | Sechskantmutter DIN 985 - M10 - 8 | 45 | J | K-Kaufteil | 0.97 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 912041006 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/310/500 | 911021132 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 10 - 08.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 1.15 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 911021132 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/310/520 | 926013031 | VERSCHLUSSKAPPE F. ROHR 60X60X2 | 3 | N | K-Kaufteil | 6.09 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 926013031 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/310/530 | 926013042 | LAMELLENSTOPFEN FÜR ROHR 40X40X4 | 12 | J | K-Kaufteil | 2.21 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 926013042 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/310/540 | 824334209 | WINKEL LINKS GESCHW. F. BEFEST. LAUFRAHMEN F. | 3 | N | K-Kaufteil | 142.44 | 47.48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 824334209 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/310/550 | 824336126 | FUSS - LAGER - LADESCHLEIFE | 6 | N | K-Kaufteil | 157.92 | 26.32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 824336126 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/310/560 | 824336127 | FUSS - SCHWENKFÜHRUNG - LADESCHLEIFE | 3 | N | K-Kaufteil | 352.8 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 824336127 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/310/570 | 911011119 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 120 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 5.92 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 911011119 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/310/580 | 824336157 | LAUFRAHMEN F. LADESCHLEIFE M. FUSS 824 331 | 3 | N | K-Kaufteil | 302.1 | 100.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 824336157 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/630 | 824336130 | FÜHRUNG - OBERTEIL - LADESCHLEIFE | 84 | J | K-Kaufteil | 583.8 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 824336130 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/640 | 824336131 | FÜHRUNG - UNTERTEIL - LADESCHLEIFE | 84 | J | K-Kaufteil | 1113 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 824336131 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/650 | 824336132 | GLEITSTANGE I - LADESCHLEIFE | 144 | J | K-Kaufteil | 1697.76 | 11.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 824336132 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/660 | 824336133 | BEGRENZUNGSSTANGE - LADESCHLEIFE | 84 | J | K-Kaufteil | 264.6 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 824336133 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/670 | 912021005 | Hutmutter DIN 917 - M6 - St | 84 | J | K-Kaufteil | 1.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 912021005 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/680 | 824336134 | STANGENBEFESTIGUNG - LADESCHLEIFE | 84 | J | K-Kaufteil | 520.8 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 824336134 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/690 | 824336135 | ANSCHLAG - LADESCHLEIFE | 84 | J | K-Kaufteil | 478.8 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 824336135 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/700 | 824336148 | FÜHRUNGSROHR - LADESCHLEIFE | 84 | J | K-Kaufteil | 483 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 824336148 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/710 | 824336142 | ROLLAPPARAT FÜR LADESCHLEIFE | 24 | J | K-Kaufteil | 1581.99 | 65.92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 824336142 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/730 | 931201013 | C 90X50X15X4 VERZINKT | 22.41 | J | K-Kaufteil | 335.03 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 931201013 | 70 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/740 | 931201013 | C 90X50X15X4 VERZINKT | 36.576 | J | K-Kaufteil | 546.81 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 931201013 | 70 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/750 | 931201013 | C 90X50X15X4 VERZINKT | 192.096 | J | K-Kaufteil | 2871.84 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 931201013 | 70 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/770 | 821096001 | ALUPROFIL AP60 | 10.644 | J | K-Kaufteil | 88.13 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 821096001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/790 | 821096001 | ALUPROFIL AP60 | 24.024 | J | K-Kaufteil | 198.92 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 821096001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/810 | 821096001 | ALUPROFIL AP60 | 72.048 | J | K-Kaufteil | 596.56 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 821096001 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/820 | 824336146 | GLEITSTANGE II - LADESCHLEIFE | 12 | J | K-Kaufteil | 76.44 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 824336146 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/830 | 824336147 | GLEITSTANGE III - LADESCHLEIFE | 12 | J | K-Kaufteil | 72.6 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 824336147 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/840 | 824336136 | VERBINDUNGSPLATTE M. GEWINDE -LADESCHLEIFE | 12 | J | K-Kaufteil | 112.8 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 824336136 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/850 | 825506007 | VERBINDUNGSPLATTE FL-80X6X240 | 12 | J | K-Kaufteil | 55.56 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 825506007 | 30 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/860 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 216 | N | E-Eigenbau | 213.19 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 821114025 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/860/10 | 911081007 | CLIFASTIFT M8X30 - 530 000 080 100 | 216 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 911081007 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/860/20 | 821116053 | PLATTE FÜR TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8 | 216 | N | E-Eigenbau | 31.75 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 821116053 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/860/20/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 9.072 | J | K-Kaufteil | 31.75 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/870 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 966 | J | K-Kaufteil | 17.76 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 912041005 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/880 | 912011032 | Sechskantmutter DIN 439 - B M8 - 04 | 87 | J | K-Kaufteil | 0.7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 912011032 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/900 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 894 | J | K-Kaufteil | 6.73 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 913011009 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/910 | 911011007 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 16 - 8.8 | 396 | J | K-Kaufteil | 8.43 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 911011007 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/930 | 911011119 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 120 - 8.8 | 204 | J | K-Kaufteil | 50.29 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 911011119 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/940 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 252 | J | K-Kaufteil | 12.15 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 911011014 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/970 | 914031004 | Spannstift ISO 8752 - 6 x 40 - St | 84 | J | K-Kaufteil | 3.14 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 914031004 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/980 | 911021110 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 35 - 08.8 | 420 | J | K-Kaufteil | 16.13 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 911021110 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/990 | 826004100 | STAHL-V M. FADENSCHUTZ U. 3-NUTEN STAUBKAPPE, KPL. | 168 | N | E-Eigenbau | 360.01 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 826004100 | 40 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/990/10 | 826006100 | ROLLENTRÄGER STAHL-V OHNE GEWINDE | 168 | J | K-Kaufteil | 94.08 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 826006100 | 40 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/990/20 | 826004029 | TROLLEY-ROLLE F. STAHL-V KPL. MIT | 336 | N | E-Eigenbau | 265.93 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 826004029 | 40 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/990/20/10 | 826005041 | TROLLEY-ROLLE BLAU (INNENRINGEINSEITIG) | 336 | J | K-Kaufteil | 178.08 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 826005041 | 40 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/990/20/20 | 911071012 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M8 x 30 - 010.9 | 336 | J | K-Kaufteil | 24.03 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911071012 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/990/20/30 | 826005085 | FADENSCHUTZ FÜR STAHL-V D=39,3 | 336 | J | K-Kaufteil | 33.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 826005085 | 40 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/990/20/40 | 826006061 | STAUBKAPPE OBEN F. STAHL-V (3NUTEN) | 336 | J | K-Kaufteil | 16.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 826006061 | 40 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/990/20/50 | 912041011 | Sechskantmutter DIN 980 - V M8 - 8 | 336 | J | K-Kaufteil | 13.42 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 912041011 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/10/999 | 911021105 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 12 - 08.8 | 168 | J | K-Kaufteil | 3.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 911021105 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/100 | 824336153 | VERBINDUNGSELEMENT AUF AP110 -LADESCHLEIFE | 6 | N | K-Kaufteil | 69.65 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 824336153 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/110 | 824336118 | BEFESTIGUNG AP - GLEITSTANGE -LADESCHLEIFE | 6 | J | K-Kaufteil | 108 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 824336118 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/140 | 825004055 | BEFESTIGUNG VERLADESCHLEIFE - DRT KPL. | 42 | N | E-Eigenbau | 122.75 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 825004055 | 30 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/140/10 | 911011119 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 120 - 8.8 | 84 | J | K-Kaufteil | 20.71 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 911011119 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/140/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 84 | J | K-Kaufteil | 1.54 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 912041005 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/140/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 84 | J | K-Kaufteil | 4.53 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 913011140 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/140/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 84 | J | K-Kaufteil | 0.63 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 913011009 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/140/50 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 42 | J | K-Kaufteil | 95.34 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 825006009 | 30 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/160 | 824334078 | TRANSPORTVERRIEGELUNG LADESCHLEIFE | 3 | N | E-Eigenbau | 58.62 | 19.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 824334078 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/160/10 | 821006031 | WANDFLANSCH EINZELTEIL | 6 | J | K-Kaufteil | 27.84 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 821006031 | 30 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/160/20 | 821006026 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 | 1.5 | N | K-Kaufteil | 7.95 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 821006026 | 30 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/160/30 | 825004049 | U-BÜGEL M7 41X49 KPL. FÜR PROFILGERÜST | 6 | N | E-Eigenbau | 6.37 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 825004049 | 30 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/160/30/10 | 825006034 | U-BÜGEL M7 41X49 | 6 | J | K-Kaufteil | 6.2 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 825006034 | 30 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/160/30/20 | 912011016 | Sechskantmutter DIN 934 - M7 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 912011016 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/160/30/30 | 913011004 | Scheibe DIN 125 - A 7,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 913011004 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/160/40 | 821114009 | KULISSENSTEIN MIT CLIFASTIFT M8x30 | 12 | N | E-Eigenbau | 15.92 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 821114009 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/160/40/10 | 821114065 | PLATTE KULISSENSTEIN M8 | 12 | N | E-Eigenbau | 1.76 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 821114065 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/160/40/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.504 | J | K-Kaufteil | 1.76 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/160/40/20 | 911081007 | CLIFASTIFT M8X30 - 530 000 080 100 | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 911081007 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/160/50 | 913011023 | KOTFLÜGELSCHEIBE 10.5X30 S=1,25 KAROSSERIESCH. VZ | 12 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 913011023 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/160/60 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 912041005 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/170 | 824334405 | FAHRGESTELL F. LADESCHL. KPL. | 9 | N | E-Eigenbau | 1301.55 | 144.62 | 103.5 | 11.5 | 0 | 5 | 15 | 824334405 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/170/10 | 931201013 | C 90X50X15X4 VERZINKT | 11.52 | J | K-Kaufteil | 172.22 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 931201013 | 70 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/170/100 | 824336400 | BEFESTIGUNGSBLECH RAD LS | 36 | J | K-Kaufteil | 198.72 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 824336400 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/170/110 | 929095054 | LENKROLLE 440-W/150/K | 18 | J | K-Kaufteil | 289.8 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 929095054 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/170/120 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 72 | J | K-Kaufteil | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 913011010 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/170/130 | 911021035 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 20 - 8.8 | 72 | J | K-Kaufteil | 7.69 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 911021035 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/170/140 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 72 | J | K-Kaufteil | 2.52 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 911011009 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/170/20 | 931201013 | C 90X50X15X4 VERZINKT | 27.54 | J | K-Kaufteil | 411.72 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 931201013 | 70 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/170/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 432 | J | K-Kaufteil | 3.25 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 913011009 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/170/40 | 911011119 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 120 - 8.8 | 72 | J | K-Kaufteil | 17.75 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 911011119 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/170/50 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 234 | J | K-Kaufteil | 4.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 912041005 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/170/60 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 108 | J | K-Kaufteil | 5.21 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 911011014 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/170/70 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 21.6 | N | K-Kaufteil | 147.31 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 821006034 | 30 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/170/80 | 821116018 | HALBSCHELLE 1" LINKS | 36 | J | K-Kaufteil | 39.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 821116018 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/170/90 | 913011022 | KOTFLÜGELSCHEIBE 8.4X25 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 36 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 913011022 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/180 | 931991024 | LAUFSCHIENE HELM-PROFIL NR.400ROH | 60 | J | K-Kaufteil | 876 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 931991024 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/190 | 821064080 | RÜCKLAUFSPERRE FÜR AP110 | 3 | N | E-Eigenbau | 26.22 | 8.74 | 3 | 1 | 1.5 | 5 | 15 | 821064080 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/190/10 | 821066005 | LAGERBLOCK FÜR RÜCKLAUFSPERRE AP110 | 3 | J | K-Kaufteil | 8.25 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 821066005 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/190/20 | 821066010 | STOPPERBÜGEL FÜR RÜCKLAUFSPERRE AP110 KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 9.85 | 3.28 | 3 | 1 | 1.5 | 6 | 5 | 821066010 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/190/20/10 | 821066004 | STOPPERBÜGEL FÜR RÜCKLAUFSPERRE AP110 | 3 | J | K-Kaufteil | 9.51 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 821066004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/190/20/20 | 926013066 | SCHUTZKAPPE GRAU FÜR RÜCKLAUFSPERRE AP110 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 926013066 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/190/30 | 821114009 | KULISSENSTEIN MIT CLIFASTIFT M8x30 | 6 | N | E-Eigenbau | 7.96 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 821114009 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/190/30/10 | 821114065 | PLATTE KULISSENSTEIN M8 | 6 | N | E-Eigenbau | 0.88 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 821114065 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/190/30/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.252 | J | K-Kaufteil | 0.88 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/190/30/20 | 911081007 | CLIFASTIFT M8X30 - 530 000 080 100 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 911081007 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/190/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 912041005 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/190/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 913011009 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/20 | 824336138 | TRAVERSE - LADESCHLEIFE MIT STÜTZFUSS | 6 | N | K-Kaufteil | 325.62 | 54.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 824336138 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/30 | 824336169 | MAST - FLACH - LADESCHLEIFE -6300 | 3 | N | K-Kaufteil | 9375 | 3125 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 824336169 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/40 | 824336111 | WAGEN - LADESCHLEIFE | 3 | N | K-Kaufteil | 490.8 | 163.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 824336111 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/50 | 824336112 | ZWISCHENSCHIENE (R)-LADESCHLEIFE | 3 | N | K-Kaufteil | 681 | 227 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 824336112 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/60 | 824336113 | ZWISCHENSCHIENE (L)-LADESCHLEIFE | 3 | N | K-Kaufteil | 681 | 227 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 824336113 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/70 | 824336357 | SCHWERT FÜR LADESCHLEIFE | 6 | N | K-Kaufteil | 481.8 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 824336357 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/80 | 824334235 | NIEDERHALTERBOGEN KPL. F. LS (OHNE STÜTZE, BEI | 3 | N | E-Eigenbau | 349.73 | 116.58 | 75 | 25 | 25 | 5 | 15 | 824334235 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/80/10 | 824336369 | BOGEN RECHTS FÜR NIEDERHALTERBOGEN - LS | 3 | N | E-Eigenbau | 48.18 | 16.06 | 22.5 | 7.5 | 12.5 | 6 | 11 | 824336369 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/80/10/10 | MA0000007 | Werkstoffangabe s.u. Werkstoff der Eigenbaugruppe | 3.3 | N | K-Kaufteil | 48.18 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | MA0000007 | 70 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/80/100 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 911021077 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/80/110 | 821114009 | KULISSENSTEIN MIT CLIFASTIFT M8x30 | 12 | N | E-Eigenbau | 15.92 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 821114009 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/80/110/10 | 821114065 | PLATTE KULISSENSTEIN M8 | 12 | N | E-Eigenbau | 1.76 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 821114065 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/80/110/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.504 | J | K-Kaufteil | 1.76 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/80/110/20 | 911081007 | CLIFASTIFT M8X30 - 530 000 080 100 | 12 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 911081007 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/80/20 | 824336370 | BOGEN LINKS FÜR NIEDERHALTERBOGEN - LS | 3 | N | E-Eigenbau | 48.18 | 16.06 | 22.5 | 7.5 | 12.5 | 6 | 11 | 824336370 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/80/20/10 | MA0000007 | Werkstoffangabe s.u. Werkstoff der Eigenbaugruppe | 3.3 | N | K-Kaufteil | 48.18 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | MA0000007 | 70 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/80/30 | 824336395 | HALTEWINKEL HINTEN FÜR NIEDERHALTERBOGEN F. | 3 | N | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 824336395 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/80/40 | 824336380 | BEFESTIGUNGSLASCHE AN APS-BOGEN F. | 12 | J | K-Kaufteil | 235.2 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 824336380 | 10 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/80/50 | 911011054 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 90 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.79 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 911011054 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/80/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 913011009 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/80/70 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 36 | J | K-Kaufteil | 0.48 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 912011009 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/80/80 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 912041005 | 60 | Pos. 10-10-10
10/10/60/40/80/90 | 911021012 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 16 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 911021012 | 60 | Pos. 10-10-10
20 | 1020 | Förderer | 1 | N | E-Eigenbau | 138980.2 | 138980.2 | 5910.75 | 5910.75 | 8062 | 1 | 7 | 1020 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10 | 1025 | Element B1-Förderer | 1 | N | E-Eigenbau | 138980.2 | 138980.2 | 5910.75 | 5910.75 | 8062 | 2 | 1 | 1025 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10 | 1025 | Element B1 - CAD StuL-TEF | 1 | N | E-Eigenbau | 115604.81 | 115604.81 | 3714.75 | 3714.75 | 80 | 3 | 2 | 1025 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1 | 0_B10010 | TEF TRANSELASTIKFÖRDERER 0,55KW LINKS KPL. OHNE | 32 | N | E-Eigenbau | 29581.67 | 924.43 | 2008 | 62.75 | 10 | 4 | 10 | 0_B10010 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10 | 822062007 | TEF LINKS - BIDIREKTIONAL KURZ | 32 | N | E-Eigenbau | 9097.52 | 284.3 | 1160 | 36.25 | 10 | 5 | 8 | 822062007 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/10 | 822064091 | UMLENKSPANNSTATION RECHTS FÜR TEF LINKS | 32 | N | E-Eigenbau | 4124.61 | 128.89 | 696 | 21.75 | 5 | 6 | 4 | 822064091 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/10/10 | 822066197 | TEF-PROFIL FÜR UMLENKSPANNSTATION TEF | 32 | N | E-Eigenbau | 325.31 | 10.17 | 24 | 0.75 | 0 | 7 | 20 | 822066197 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/10/10/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 6.4 | J | K-Kaufteil | 48.51 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 822066026 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/10/100 | 911021156 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 30 - 08.8 | 96 | J | K-Kaufteil | 1.77 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 911021156 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/10/110 | 822066201 | DECKEL FÜR UMLENKSPANNSTATION | 32 | J | K-Kaufteil | 80 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 822066201 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/10/120 | 911071027 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 10 - 010.9 | 64 | J | K-Kaufteil | 19.07 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 911071027 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/10/130 | 913011109 | Scheibe DIN 9021 - 8,4 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.61 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 913011109 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/10/140 | 911011070 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 50 - 8.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 1.58 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 911011070 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/10/150 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 913011009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/10/160 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0.59 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 912041005 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/10/170 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 64 | J | K-Kaufteil | 0.51 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 911261023 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/10/180 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 1.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 913011001 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/10/190 | 710005021 | M12 BLINDSTOPFEN FÜR AS-INTERFACEMODULE | 32 | J | K-Kaufteil | 99.51 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 710005021 | 50 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/10/20 | 822066198 | GRUNDPLATTE FÜR UMLENKSPANNSTATION | 32 | J | K-Kaufteil | 382.4 | 11.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 822066198 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/10/200 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 64 | J | K-Kaufteil | 11.52 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 919010055 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/10/30 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 128 | J | K-Kaufteil | 24.97 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 911021166 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/10/40 | 822066199 | GLEITLEISTE UMLENKSPANNSTATION RECHTS F. TEF LINKS | 32 | N | E-Eigenbau | 117.76 | 3.68 | 16 | 0.5 | 2.5 | 7 | 20 | 822066199 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/10/40/10 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 8 | J | K-Kaufteil | 54.4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 822064013 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/10/50 | 822066212 | TEF GLEITLEISTE 147 F. SPANNUMLENKUNG | 32 | N | E-Eigenbau | 31.99 | 1 | 16 | 0.5 | 2.5 | 7 | 20 | 822066212 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/10/50/10 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 4.704 | J | K-Kaufteil | 31.99 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 822064013 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/10/60 | 822064093 | SCHIEBER FÜR UMLENKSPANNSTATION FÜR TEF - BG | 32 | J | K-Kaufteil | 1260.56 | 39.39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 822064093 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/10/70 | 822066220 | KETTENSPANNRAD Z=17 BEARBEITET FÜR TEF | 32 | N | E-Eigenbau | 1063.68 | 33.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 822066220 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/10/70/10 | 924031033 | KETTENSPANNRAD Z=17 16 13 017 (MIT KUGELLAGER) | 32 | J | K-Kaufteil | 757.76 | 23.68 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 924031033 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/10/80 | 822066200 | KETTENFÜHRUNG UMLENKSPANNSTATION RE FÜR TEF LINKS | 32 | J | K-Kaufteil | 700.48 | 21.89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 822066200 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/10/90 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 1.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 912011010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20 | 822064095 | ANTRIEBSSTATION LINKS FÜR TEF LINKS | 32 | N | E-Eigenbau | 4921.4 | 153.79 | 400 | 12.5 | 5 | 6 | 4 | 822064095 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/10 | 822066075 | GLEITLEISTENFÜHRUNG KURZ M. TEF-GLEITLEISTE - BG | 32 | N | E-Eigenbau | 380.54 | 11.89 | 80 | 2.5 | 5 | 7 | 29 | 822066075 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/10/10 | 822066157 | GLEITLEISTEN FÜHRUNG F. TEF | 32 | N | E-Eigenbau | 171.39 | 5.36 | 48 | 1.5 | 2.5 | 8 | 3 | 822066157 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/10/10/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 6.4 | J | K-Kaufteil | 48.51 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 822066026 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/10/20 | 822066162 | GLEITLEISTE FÜR TEF ANTRIEBSSTATION | 64 | N | E-Eigenbau | 208.64 | 3.26 | 32 | 0.5 | 2.5 | 8 | 3 | 822066162 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/10/20/10 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 9.6 | J | K-Kaufteil | 65.28 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 822064013 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/10/30 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 64 | J | K-Kaufteil | 0.51 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 911261023 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/100 | 822066215 | STABILISIERUNGSWINKEL TEF-ANTRIEBSSTATION | 32 | J | K-Kaufteil | 251.2 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 822066215 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/110 | 913041045 | Scheibe DIN 440 - R 9 - 100 HV - St | 64 | J | K-Kaufteil | 2.86 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 913041045 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/120 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 192 | J | K-Kaufteil | 1.44 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 913011009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/130 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 64 | J | K-Kaufteil | 2.47 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 911011057 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/140 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, KPL. Stück - BG | 32 | N | E-Eigenbau | 69.81 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 822064035 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/140/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 32 | J | K-Kaufteil | 66.86 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 822066065 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/140/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 64 | J | K-Kaufteil | 2.47 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 911011057 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/140/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 64 | J | K-Kaufteil | 0.48 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 913011009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/150 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 96 | J | K-Kaufteil | 9.89 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 925011006 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/160 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 64 | J | K-Kaufteil | 3.24 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 911091041 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/170 | 913051040 | Spannscheibe DIN 6796 - 8 - FSt | 160 | J | K-Kaufteil | 2.94 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 913051040 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/180 | 911021112 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 20 - 08.8 | 64 | J | K-Kaufteil | 4.66 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 911021112 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/190 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 128 | J | K-Kaufteil | 24.97 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 911021166 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/20 | 822066216 | GRUNDPLATTE TEF ANTRIEBSSTATION | 32 | J | K-Kaufteil | 393.92 | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 822066216 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/200 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 64 | J | K-Kaufteil | 25.34 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 825006003 | 30 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/210 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 128 | J | K-Kaufteil | 2.35 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 912041005 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/220 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 96 | J | K-Kaufteil | 4.63 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 911011014 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/230 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 64 | J | K-Kaufteil | 2.24 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 911011009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/240 | 911021144 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 35 - 8.8 | 64 | J | K-Kaufteil | 3.42 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 911021144 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/250 | 911021001 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 30 - 8.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 0.54 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 911021001 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/260 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 913011016 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/30 | 822066154 | ANTRIEBSWELLE TEF | 32 | J | K-Kaufteil | 1143.36 | 35.73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 822066154 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/310 | 712000151 | REDUKTION M25/M16 | 32 | J | K-Kaufteil | 28.47 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 712000151 | 50 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/320 | 712000100 | VERSCHRAUBUNG M16x1,5 | 32 | J | K-Kaufteil | 15.68 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 712000100 | 50 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/330 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 64 | J | K-Kaufteil | 11.52 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 919010055 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/40 | 822066101 | ANTRIEBSKETTENRAD Z=26 5/8X3/8" FÜR TEF | 32 | J | K-Kaufteil | 224.98 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 822066101 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/50 | 822064090 | KETTENSCHUTZ KPL. FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION - BG | 32 | J | K-Kaufteil | 940.16 | 29.38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 822064090 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/60 | 822066196 | KETTENFÜHRUNG FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION | 32 | J | K-Kaufteil | 315.84 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 822066196 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/70 | 822066153 | TEF MOTORPLATTE ANTRIEBSSTATION (LASER-BLECH) | 32 | J | K-Kaufteil | 788.48 | 24.64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 822066153 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/80 | 822066217 | KETTENFÜHRUNG TEIL 2 FÜR TEF-ANTRIEBSTATION | 32 | J | K-Kaufteil | 240 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 822066217 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/20/90 | 822066160 | LEISTE FÜR UMLENKSTATION | 32 | J | K-Kaufteil | 25.92 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 822066160 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/30 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 64 | J | K-Kaufteil | 50.53 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 919050006 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/10/40 | 919010057 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER TYPENSCHILD SILBER 51X102MM | 32 | J | K-Kaufteil | 0.99 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 919010057 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/20 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 32 | N | E-Eigenbau | 178.17 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 822064076 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/20/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 96 | J | K-Kaufteil | 175.68 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 821114069 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/20/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 96 | J | K-Kaufteil | 1.76 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 912041005 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 96 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 913011009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/30 | 822064071 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR ST (BLECHAUSFÜHRUNG) | 128 | N | E-Eigenbau | 1178.67 | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 822064071 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/30/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 128 | J | K-Kaufteil | 1009.92 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 822066152 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/30/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 128 | J | K-Kaufteil | 3.4 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 911021077 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/30/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 128 | J | K-Kaufteil | 1.98 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 913011016 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/30/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 128 | J | K-Kaufteil | 65.59 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 912992010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/30/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 256 | J | K-Kaufteil | 3.43 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 912011009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/30/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 256 | J | K-Kaufteil | 13.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 913011140 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/30/70 | 825006005 | U-BÜGEL M8 A=42 L=65 | 128 | J | K-Kaufteil | 80.55 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 825006005 | 30 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/40 | 822066088 | TEF BÜRSTE VIERREIHIG PBT 0,8X30 - No. 2 | 2176 | J | K-Kaufteil | 1958.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 822066088 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/50 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 128 | J | K-Kaufteil | 785.92 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 929041030 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/60 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 32 | J | K-Kaufteil | 14.4 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 924031009 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/70 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, KPL. Stück - BG | 64 | N | E-Eigenbau | 139.63 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 822064035 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/70/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 64 | J | K-Kaufteil | 133.72 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 822066065 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/70/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 128 | J | K-Kaufteil | 4.94 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911011057 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 128 | J | K-Kaufteil | 0.96 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 913011009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/1/80 | 929055170 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M6B, 0,55KW 50HZ O.BR. | 32 | J | K-Kaufteil | 16228.96 | 507.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 929055170 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/10 | 0_B10090 | TEF TRANSELASTIKFÖRDERER BOGEN R 450/22,5° | 4 | N | E-Eigenbau | 275.2 | 68.8 | 19 | 4.75 | 10 | 4 | 10 | 0_B10090 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/10/10 | 822066168 | TEF-PROFIL-BOGEN 22.5° R450 | 4 | N | E-Eigenbau | 102.65 | 25.66 | 19 | 4.75 | 10 | 5 | 6 | 822066168 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/10/10/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 4 | J | K-Kaufteil | 30.32 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 822066026 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/10/10/20 | 822066089 | GLEITLEISTENPROFIL F. BÖGEN NUTBREITE 11,5 MM | 8 | J | K-Kaufteil | 72 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 822066089 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/10/10/30 | 919010052 | AUFKLEBER 36X36 FÜR S / S D / S T - QS-AUFDRUCK | 4 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 919010052 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/10/30 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 3.6 | J | K-Kaufteil | 22.1 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 929041030 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/10/40 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 4 | J | K-Kaufteil | 1.8 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 924031009 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/10/60 | 822066088 | TEF BÜRSTE VIERREIHIG PBT 0,8X30 - No. 2 | 60 | J | K-Kaufteil | 54 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 822066088 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/10/70 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 8 | N | E-Eigenbau | 77.19 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 822064072 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/10/70/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 8 | J | K-Kaufteil | 63.12 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 822066152 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/10/70/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 911021077 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/10/70/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 913011016 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/10/70/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 8 | J | K-Kaufteil | 4.1 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 912992010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/10/70/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 912011009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/10/70/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.43 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 913011140 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/10/70/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 8 | N | E-Eigenbau | 9.1 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 821114042 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/10/10/70/70/10 | 821116053 | PLATTE FÜR TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8 | 8 | N | E-Eigenbau | 1.18 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 821116053 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/10/10/70/70/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.336 | J | K-Kaufteil | 1.18 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/10/10/70/70/20 | 911081008 | CLIFASTIFT M8X34 - 5340 080.10 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 911081008 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/10/80 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, KPL. Stück - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 17.45 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 822064035 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/10/80/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 8 | J | K-Kaufteil | 16.72 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 822066065 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/10/80/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911011057 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/10/80/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 913011009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2 | 0_B10020 | TEF TRANSELASTIKFÖRDERER 0,55KW RECHTS KPL. OHNE | 20 | N | E-Eigenbau | 18794.84 | 939.74 | 1275 | 63.75 | 12.5 | 4 | 10 | 0_B10020 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10 | 822062008 | TEF RECHTS - BIDIREKTIONAL KURZ | 20 | N | E-Eigenbau | 5678.55 | 283.93 | 745 | 37.25 | 12.5 | 5 | 8 | 822062008 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/10 | 822064092 | UMLENKSPANNSTATION LINKS FÜR TEF RECHTS - BG | 20 | N | E-Eigenbau | 2570.48 | 128.52 | 455 | 22.75 | 7.5 | 6 | 4 | 822064092 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/10/10 | 822066197 | TEF-PROFIL FÜR UMLENKSPANNSTATION TEF | 20 | N | E-Eigenbau | 203.32 | 10.17 | 15 | 0.75 | 0 | 7 | 20 | 822066197 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/10/10/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 4 | J | K-Kaufteil | 30.32 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 822066026 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/10/100 | 822066201 | DECKEL FÜR UMLENKSPANNSTATION | 20 | J | K-Kaufteil | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 822066201 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/10/110 | 911071027 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 10 - 010.9 | 40 | J | K-Kaufteil | 11.92 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 911071027 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/10/120 | 913011109 | Scheibe DIN 9021 - 8,4 - 140 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0.38 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 913011109 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/10/130 | 911011070 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 50 - 8.8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.99 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 911011070 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/10/140 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 913011009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/10/150 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 912041005 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/10/160 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 40 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 911261023 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/10/170 | 822066203 | GLEITLEISTE UMLENKSPANNSTATION LINKS F. TEF RECHTS | 20 | N | E-Eigenbau | 34 | 1.7 | 30 | 1.5 | 5 | 7 | 20 | 822066203 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/10/170/10 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 5 | J | K-Kaufteil | 34 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 822064013 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/10/180 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0.66 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 913011001 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/10/190 | 710005021 | M12 BLINDSTOPFEN FÜR AS-INTERFACEMODULE | 20 | J | K-Kaufteil | 62.19 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 710005021 | 50 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/10/20 | 822066198 | GRUNDPLATTE FÜR UMLENKSPANNSTATION | 20 | J | K-Kaufteil | 239 | 11.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 822066198 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/10/200 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 40 | J | K-Kaufteil | 7.2 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 919010055 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/10/30 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 80 | J | K-Kaufteil | 15.61 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 911021166 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/10/40 | 822066212 | TEF GLEITLEISTE 147 F. SPANNUMLENKUNG | 20 | N | E-Eigenbau | 19.99 | 1 | 10 | 0.5 | 2.5 | 7 | 20 | 822066212 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/10/40/10 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 2.94 | J | K-Kaufteil | 19.99 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 822064013 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/10/50 | 822064093 | SCHIEBER FÜR UMLENKSPANNSTATION FÜR TEF - BG | 20 | J | K-Kaufteil | 787.85 | 39.39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 822064093 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/10/60 | 822066220 | KETTENSPANNRAD Z=17 BEARBEITET FÜR TEF | 20 | N | E-Eigenbau | 664.8 | 33.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 822066220 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/10/60/10 | 924031033 | KETTENSPANNRAD Z=17 16 13 017 (MIT KUGELLAGER) | 20 | J | K-Kaufteil | 473.6 | 23.68 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 924031033 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/10/70 | 822066202 | KETTENFÜHRUNG UMLENKSPANNSTATION LI FÜR TEF RECHTS | 20 | J | K-Kaufteil | 470 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 822066202 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/10/80 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.63 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 912011010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/10/90 | 911021156 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 30 - 08.8 | 60 | J | K-Kaufteil | 1.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 911021156 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20 | 822064096 | ANTRIEBSSTATION RECHTS FÜR TEF RECHTS | 20 | N | E-Eigenbau | 3075.88 | 153.79 | 250 | 12.5 | 5 | 6 | 4 | 822064096 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/10 | 822066075 | GLEITLEISTENFÜHRUNG KURZ M. TEF-GLEITLEISTE - BG | 20 | N | E-Eigenbau | 237.84 | 11.89 | 50 | 2.5 | 5 | 7 | 29 | 822066075 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/10/10 | 822066157 | GLEITLEISTEN FÜHRUNG F. TEF | 20 | N | E-Eigenbau | 107.12 | 5.36 | 30 | 1.5 | 2.5 | 8 | 3 | 822066157 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/10/10/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 4 | J | K-Kaufteil | 30.32 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 822066026 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/10/20 | 822066162 | GLEITLEISTE FÜR TEF ANTRIEBSSTATION | 40 | N | E-Eigenbau | 130.4 | 3.26 | 20 | 0.5 | 2.5 | 8 | 3 | 822066162 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/10/20/10 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 6 | J | K-Kaufteil | 40.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 822064013 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/10/30 | 911261023 | Blechschraube DIN 7981 - ST4,8 x 13 - St - C - H | 40 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 911261023 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/100 | 822066215 | STABILISIERUNGSWINKEL TEF-ANTRIEBSSTATION | 20 | J | K-Kaufteil | 157 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 822066215 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/110 | 913041045 | Scheibe DIN 440 - R 9 - 100 HV - St | 40 | J | K-Kaufteil | 1.79 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 913041045 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/120 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 120 | J | K-Kaufteil | 0.9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 913011009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/130 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 40 | J | K-Kaufteil | 1.54 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 911011057 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/140 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, KPL. Stück - BG | 20 | N | E-Eigenbau | 43.63 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 822064035 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/140/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 20 | J | K-Kaufteil | 41.79 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 822066065 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/140/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 40 | J | K-Kaufteil | 1.54 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 911011057 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/140/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 40 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 913011009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/150 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 60 | J | K-Kaufteil | 6.18 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 925011006 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/160 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 40 | J | K-Kaufteil | 2.03 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 911091041 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/170 | 913051040 | Spannscheibe DIN 6796 - 8 - FSt | 100 | J | K-Kaufteil | 1.84 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 913051040 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/180 | 911021112 | Senkschraube ISO 10642 - M8 x 20 - 08.8 | 40 | J | K-Kaufteil | 2.91 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 911021112 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/190 | 911021166 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 8 - 08.8 | 80 | J | K-Kaufteil | 15.61 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 911021166 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/20 | 822066216 | GRUNDPLATTE TEF ANTRIEBSSTATION | 20 | J | K-Kaufteil | 246.2 | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 822066216 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/200 | 825006003 | U-BÜGEL M8 A=42 L=52 | 40 | J | K-Kaufteil | 15.84 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 825006003 | 30 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/210 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 80 | J | K-Kaufteil | 1.47 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 912041005 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/220 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 60 | J | K-Kaufteil | 2.89 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 911011014 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/230 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 40 | J | K-Kaufteil | 1.4 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 911011009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/240 | 911021144 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 35 - 8.8 | 40 | J | K-Kaufteil | 2.14 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 911021144 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/250 | 911021001 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 30 - 8.8 | 20 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 911021001 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/260 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 20 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 913011016 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/30 | 822066154 | ANTRIEBSWELLE TEF | 20 | J | K-Kaufteil | 714.6 | 35.73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 822066154 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/310 | 712000151 | REDUKTION M25/M16 | 20 | J | K-Kaufteil | 17.79 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 712000151 | 50 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/320 | 712000100 | VERSCHRAUBUNG M16x1,5 | 20 | J | K-Kaufteil | 9.8 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 712000100 | 50 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/330 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 40 | J | K-Kaufteil | 7.2 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 919010055 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/40 | 822066101 | ANTRIEBSKETTENRAD Z=26 5/8X3/8" FÜR TEF | 20 | J | K-Kaufteil | 140.62 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 822066101 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/50 | 822064090 | KETTENSCHUTZ KPL. FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION - BG | 20 | J | K-Kaufteil | 587.6 | 29.38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 822064090 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/60 | 822066196 | KETTENFÜHRUNG FÜR TEF-ANTRIEBSSTATION | 20 | J | K-Kaufteil | 197.4 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 822066196 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/70 | 822066153 | TEF MOTORPLATTE ANTRIEBSSTATION (LASER-BLECH) | 20 | J | K-Kaufteil | 492.8 | 24.64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 822066153 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/80 | 822066217 | KETTENFÜHRUNG TEIL 2 FÜR TEF-ANTRIEBSTATION | 20 | J | K-Kaufteil | 150 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 822066217 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/20/90 | 822066160 | LEISTE FÜR UMLENKSTATION | 20 | J | K-Kaufteil | 16.2 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 822066160 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/30 | 919050006 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 50 mm | 40 | J | K-Kaufteil | 31.58 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 919050006 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/10/40 | 919010057 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER TYPENSCHILD SILBER 51X102MM | 20 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 919010057 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/20 | 822064076 | BEFESTIGUNGSSATZ ALU F. TEF ANTRIEBSSTATION | 20 | N | E-Eigenbau | 111.35 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 822064076 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/20/10 | 821114069 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X40 | 60 | J | K-Kaufteil | 109.8 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 821114069 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/20/20 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 60 | J | K-Kaufteil | 1.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 912041005 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 60 | J | K-Kaufteil | 0.45 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 913011009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/30 | 822064071 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR ST (BLECHAUSFÜHRUNG) | 80 | N | E-Eigenbau | 736.67 | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 822064071 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/30/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 80 | J | K-Kaufteil | 631.2 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 822066152 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/30/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 80 | J | K-Kaufteil | 2.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 911021077 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/30/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 80 | J | K-Kaufteil | 1.24 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 913011016 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/30/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 80 | J | K-Kaufteil | 40.99 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 912992010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/30/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 160 | J | K-Kaufteil | 2.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 912011009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/30/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 160 | J | K-Kaufteil | 8.62 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 913011140 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/30/70 | 825006005 | U-BÜGEL M8 A=42 L=65 | 80 | J | K-Kaufteil | 50.34 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 825006005 | 30 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/40 | 822066088 | TEF BÜRSTE VIERREIHIG PBT 0,8X30 - No. 2 | 1360 | J | K-Kaufteil | 1224 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 822066088 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/50 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 80 | J | K-Kaufteil | 491.2 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 929041030 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/60 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 20 | J | K-Kaufteil | 9 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 924031009 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/70 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, KPL. Stück - BG | 40 | N | E-Eigenbau | 87.27 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 822064035 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/70/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 40 | J | K-Kaufteil | 83.58 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 822066065 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/70/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 80 | J | K-Kaufteil | 3.09 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911011057 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 80 | J | K-Kaufteil | 0.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 913011009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/2/80 | 929055247 | GETR.MOT. SA57DRN80MK4, M5A, 0,55KW, 50HZ O.BR. | 20 | N | K-Kaufteil | 10456.8 | 522.84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 929055247 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/3 | 0_B10030 | TEF TRANSELASTIKFÖRDERER VERLÄNGERUNG GERADE L=1M | 181 | N | E-Eigenbau | 15564.05 | 85.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0_B10030 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/3/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 181 | J | K-Kaufteil | 1371.98 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 822066026 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/3/20 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 362 | J | K-Kaufteil | 2461.6 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 822064013 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/3/30 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 362 | J | K-Kaufteil | 2222.68 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 929041030 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/3/40 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 181 | J | K-Kaufteil | 81.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 924031009 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/3/50 | 822066088 | TEF BÜRSTE VIERREIHIG PBT 0,8X30 - No. 2 | 6154 | J | K-Kaufteil | 5538.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 822066088 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/3/60 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 362 | N | E-Eigenbau | 3492.86 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 822064072 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/3/60/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 362 | J | K-Kaufteil | 2856.18 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 822066152 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/3/60/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 362 | J | K-Kaufteil | 9.63 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 911021077 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/3/60/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 362 | J | K-Kaufteil | 5.61 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 913011016 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/3/60/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 362 | J | K-Kaufteil | 185.49 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 912992010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/3/60/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 362 | J | K-Kaufteil | 4.85 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 912011009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/3/60/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 362 | J | K-Kaufteil | 19.51 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 913011140 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/3/60/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 362 | N | E-Eigenbau | 411.59 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 821114042 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/10/3/60/70/10 | 821116053 | PLATTE FÜR TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8 | 362 | N | E-Eigenbau | 53.21 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 821116053 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/10/3/60/70/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 15.204 | J | K-Kaufteil | 53.21 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/10/3/60/70/20 | 911081008 | CLIFASTIFT M8X34 - 5340 080.10 | 362 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 911081008 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/3/70 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, KPL. Stück - BG | 181 | N | E-Eigenbau | 394.88 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 822064035 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/3/70/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 181 | J | K-Kaufteil | 378.18 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 822066065 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/3/70/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 362 | J | K-Kaufteil | 13.97 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911011057 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/3/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 362 | J | K-Kaufteil | 2.72 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 913011009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/4 | 0_B10031 | TEF TRANSELASTIKFÖRDERER VERLÄNGERUNG GERADE L=4M | 148 | N | E-Eigenbau | 45453.1 | 307.12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0_B10031 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/4/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 592 | J | K-Kaufteil | 4487.36 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 822066026 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/4/20 | 822064013 | TEF GLEITLEISTE | 1184 | J | K-Kaufteil | 8051.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 822064013 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/4/30 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 1184 | J | K-Kaufteil | 7269.76 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 929041030 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/4/40 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 148 | J | K-Kaufteil | 66.6 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 924031009 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/4/50 | 822066088 | TEF BÜRSTE VIERREIHIG PBT 0,8X30 - No. 2 | 20128 | J | K-Kaufteil | 18115.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 822066088 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/4/60 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 740 | N | E-Eigenbau | 7140.1 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 822064072 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/4/60/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 740 | J | K-Kaufteil | 5838.6 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 822066152 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/4/60/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 740 | J | K-Kaufteil | 19.68 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 911021077 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/4/60/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 740 | J | K-Kaufteil | 11.46 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 913011016 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/4/60/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 740 | J | K-Kaufteil | 379.18 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 912992010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/4/60/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 740 | J | K-Kaufteil | 9.92 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 912011009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/4/60/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 740 | J | K-Kaufteil | 39.89 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 913011140 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/4/60/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 740 | N | E-Eigenbau | 841.38 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 821114042 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/10/4/60/70/10 | 821116053 | PLATTE FÜR TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8 | 740 | N | E-Eigenbau | 108.78 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 821116053 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/10/4/60/70/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 31.08 | J | K-Kaufteil | 108.78 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/10/4/60/70/20 | 911081008 | CLIFASTIFT M8X34 - 5340 080.10 | 740 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 911081008 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/4/70 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, KPL. Stück - BG | 148 | N | E-Eigenbau | 322.88 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 822064035 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/4/70/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 148 | J | K-Kaufteil | 309.23 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 822066065 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/4/70/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 296 | J | K-Kaufteil | 11.43 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911011057 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/4/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 296 | J | K-Kaufteil | 2.23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 913011009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/5 | 0_B10040 | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER BOGEN R 725/90° | 16 | N | E-Eigenbau | 2529.26 | 158.08 | 156 | 9.75 | 10 | 4 | 10 | 0_B10040 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/5/10 | 822066033 | TEF BOGEN 90° R725 | 16 | N | E-Eigenbau | 819.89 | 51.24 | 156 | 9.75 | 10 | 5 | 6 | 822066033 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/5/10/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 32 | J | K-Kaufteil | 242.56 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 822066026 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/5/10/20 | 822066089 | GLEITLEISTENPROFIL F. BÖGEN NUTBREITE 11,5 MM | 64 | J | K-Kaufteil | 576 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 822066089 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/5/10/30 | 919010052 | AUFKLEBER 36X36 FÜR S / S D / S T - QS-AUFDRUCK | 16 | J | K-Kaufteil | 1.33 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 919010052 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/5/30 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 54.4 | J | K-Kaufteil | 334.02 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 929041030 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/5/40 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 16 | J | K-Kaufteil | 7.2 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 924031009 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/5/50 | 822066088 | TEF BÜRSTE VIERREIHIG PBT 0,8X30 - No. 2 | 928 | J | K-Kaufteil | 835.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 822066088 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/5/60 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 48 | N | E-Eigenbau | 463.14 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 822064072 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/5/60/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 48 | J | K-Kaufteil | 378.72 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 822066152 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/5/60/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 48 | J | K-Kaufteil | 1.28 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 911021077 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/5/60/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0.74 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 913011016 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/5/60/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 48 | J | K-Kaufteil | 24.6 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 912992010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/5/60/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 48 | J | K-Kaufteil | 0.64 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 912011009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/5/60/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 48 | J | K-Kaufteil | 2.59 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 913011140 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/5/60/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 48 | N | E-Eigenbau | 54.58 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 821114042 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/10/5/60/70/10 | 821116053 | PLATTE FÜR TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8 | 48 | N | E-Eigenbau | 7.06 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 821116053 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/10/5/60/70/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 2.016 | J | K-Kaufteil | 7.06 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/10/5/60/70/20 | 911081008 | CLIFASTIFT M8X34 - 5340 080.10 | 48 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 911081008 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/5/70 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, KPL. Stück - BG | 32 | N | E-Eigenbau | 69.81 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 822064035 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/5/70/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 32 | J | K-Kaufteil | 66.86 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 822066065 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/5/70/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 64 | J | K-Kaufteil | 2.47 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911011057 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/5/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 64 | J | K-Kaufteil | 0.48 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 913011009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/6 | 0_B10050 | TEF TRANSELASTIKFÖRDERER BOGEN R 535/90° | 13 | N | E-Eigenbau | 2094.39 | 161.11 | 159.25 | 12.25 | 7.5 | 4 | 10 | 0_B10050 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/6/10 | 822066032 | TEF BOGEN 90° R535 | 13 | N | E-Eigenbau | 666.16 | 51.24 | 159.25 | 12.25 | 7.5 | 5 | 6 | 822066032 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/6/10/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 26 | J | K-Kaufteil | 197.08 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 822066026 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/6/10/20 | 822066089 | GLEITLEISTENPROFIL F. BÖGEN NUTBREITE 11,5 MM | 52 | J | K-Kaufteil | 468 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 822066089 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/6/10/30 | 919010052 | AUFKLEBER 36X36 FÜR S / S D / S T - QS-AUFDRUCK | 13 | J | K-Kaufteil | 1.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 919010052 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/6/30 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 46.8 | J | K-Kaufteil | 287.35 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 929041030 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/6/40 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 13 | J | K-Kaufteil | 5.85 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 924031009 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/6/50 | 822066088 | TEF BÜRSTE VIERREIHIG PBT 0,8X30 - No. 2 | 780 | J | K-Kaufteil | 702 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 822066088 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/6/60 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 39 | N | E-Eigenbau | 376.3 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 822064072 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/6/60/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 39 | J | K-Kaufteil | 307.71 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 822066152 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/6/60/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 39 | J | K-Kaufteil | 1.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 911021077 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/6/60/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 39 | J | K-Kaufteil | 0.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 913011016 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/6/60/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 39 | J | K-Kaufteil | 19.98 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 912992010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/6/60/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 39 | J | K-Kaufteil | 0.52 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 912011009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/6/60/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 39 | J | K-Kaufteil | 2.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 913011140 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/6/60/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 39 | N | E-Eigenbau | 44.34 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 821114042 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/10/6/60/70/10 | 821116053 | PLATTE FÜR TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8 | 39 | N | E-Eigenbau | 5.73 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 821116053 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/10/6/60/70/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 1.638 | J | K-Kaufteil | 5.73 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/10/6/60/70/20 | 911081008 | CLIFASTIFT M8X34 - 5340 080.10 | 39 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 911081008 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/6/70 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, KPL. Stück - BG | 26 | N | E-Eigenbau | 56.72 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 822064035 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/6/70/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 26 | J | K-Kaufteil | 54.32 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 822066065 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/6/70/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 52 | J | K-Kaufteil | 2.01 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911011057 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/6/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 52 | J | K-Kaufteil | 0.39 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 913011009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/7 | 0_B10060 | TEF TRANSELASTIK FÖRDERER BOGEN R 725/45° | 3 | N | E-Eigenbau | 495.99 | 165.33 | 29.25 | 9.75 | 10 | 4 | 10 | 0_B10060 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/7/10 | 822066035 | TEF BOGEN 45° R725 | 3 | N | E-Eigenbau | 169.08 | 56.36 | 29.25 | 9.75 | 10 | 5 | 6 | 822066035 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/7/10/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 6.6 | J | K-Kaufteil | 50.03 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 822066026 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/7/10/20 | 822066089 | GLEITLEISTENPROFIL F. BÖGEN NUTBREITE 11,5 MM | 13.2 | J | K-Kaufteil | 118.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 822066089 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/7/10/30 | 919010052 | AUFKLEBER 36X36 FÜR S / S D / S T - QS-AUFDRUCK | 3 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 919010052 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/7/30 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 12 | J | K-Kaufteil | 73.68 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 929041030 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/7/40 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 3 | J | K-Kaufteil | 1.35 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 924031009 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/7/50 | 822066088 | TEF BÜRSTE VIERREIHIG PBT 0,8X30 - No. 2 | 201 | J | K-Kaufteil | 180.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 822066088 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/7/60 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 6 | N | E-Eigenbau | 57.89 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 822064072 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/7/60/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 6 | J | K-Kaufteil | 47.34 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 822066152 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/7/60/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 911021077 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/7/60/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 913011016 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/7/60/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 6 | J | K-Kaufteil | 3.07 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 912992010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/7/60/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 912011009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/7/60/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 913011140 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/7/60/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 6 | N | E-Eigenbau | 6.82 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 821114042 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/10/7/60/70/10 | 821116053 | PLATTE FÜR TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8 | 6 | N | E-Eigenbau | 0.88 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 821116053 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/10/7/60/70/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.252 | J | K-Kaufteil | 0.88 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/10/7/60/70/20 | 911081008 | CLIFASTIFT M8X34 - 5340 080.10 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 911081008 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/7/70 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, KPL. Stück - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 13.09 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 822064035 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/7/70/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 6 | J | K-Kaufteil | 12.54 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 822066065 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/7/70/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911011057 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/7/70/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 913011009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/8 | 0_B10070 | TEF TRANSELASTIKFÖRDERER BOGEN R 535/45° | 3 | N | E-Eigenbau | 495.99 | 165.33 | 29.25 | 9.75 | 10 | 4 | 10 | 0_B10070 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/8/10 | 822066034 | TEF BOGEN 45° R535 | 3 | N | E-Eigenbau | 169.08 | 56.36 | 29.25 | 9.75 | 10 | 5 | 6 | 822066034 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/8/10/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 6.6 | J | K-Kaufteil | 50.03 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 822066026 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/8/10/20 | 822066089 | GLEITLEISTENPROFIL F. BÖGEN NUTBREITE 11,5 MM | 13.2 | J | K-Kaufteil | 118.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 822066089 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/8/10/30 | 919010052 | AUFKLEBER 36X36 FÜR S / S D / S T - QS-AUFDRUCK | 3 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 919010052 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/8/30 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 12 | J | K-Kaufteil | 73.68 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 929041030 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/8/40 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 3 | J | K-Kaufteil | 1.35 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 924031009 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/8/60 | 822066088 | TEF BÜRSTE VIERREIHIG PBT 0,8X30 - No. 2 | 201 | J | K-Kaufteil | 180.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 822066088 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/8/70 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 6 | N | E-Eigenbau | 57.89 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 822064072 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/8/70/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 6 | J | K-Kaufteil | 47.34 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 822066152 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/8/70/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 911021077 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/8/70/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 913011016 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/8/70/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 6 | J | K-Kaufteil | 3.07 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 912992010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/8/70/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 912011009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/8/70/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 913011140 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/8/70/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 6 | N | E-Eigenbau | 6.82 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 821114042 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/10/8/70/70/10 | 821116053 | PLATTE FÜR TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8 | 6 | N | E-Eigenbau | 0.88 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 821116053 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/10/8/70/70/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.252 | J | K-Kaufteil | 0.88 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/10/8/70/70/20 | 911081008 | CLIFASTIFT M8X34 - 5340 080.10 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 911081008 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/8/80 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, KPL. Stück - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 13.09 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 822064035 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/8/80/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 6 | J | K-Kaufteil | 12.54 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 822066065 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/8/80/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911011057 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/8/80/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 913011009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/9 | 0_B10080 | TEF TRANSELASTIKFÖRDERER BOGEN R 400/67,5° | 4 | N | E-Eigenbau | 320.3 | 80.08 | 39 | 9.75 | 10 | 4 | 10 | 0_B10080 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/9/10 | 822066165 | TEF-PROFIL-BOGEN INNEN 67,5° R400 | 4 | N | E-Eigenbau | 153.81 | 38.45 | 39 | 9.75 | 10 | 5 | 6 | 822066165 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/9/10/10 | 822066026 | TEF GLEITLEISTENFÜHRUNG ALU-PROFIL | 6 | J | K-Kaufteil | 45.48 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 822066026 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/9/10/20 | 822066089 | GLEITLEISTENPROFIL F. BÖGEN NUTBREITE 11,5 MM | 12 | J | K-Kaufteil | 108 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 822066089 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/9/10/30 | 919010052 | AUFKLEBER 36X36 FÜR S / S D / S T - QS-AUFDRUCK | 4 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 919010052 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/9/30 | 929041030 | KETTE 5/8X3/8' p=15.875 mit einseitig. breiten | 3.2 | J | K-Kaufteil | 19.65 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 929041030 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/9/40 | 924031009 | KETTENSCHLOSS 5/8X3/8" | 4 | J | K-Kaufteil | 1.8 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 924031009 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/9/60 | 822066088 | TEF BÜRSTE VIERREIHIG PBT 0,8X30 - No. 2 | 56 | J | K-Kaufteil | 50.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 822066088 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/9/70 | 822064072 | ABHÄNGEHALTERUNG TEF FÜR AP/APS (BLECHAUSFÜHRUNG) | 8 | N | E-Eigenbau | 77.19 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 822064072 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/9/70/10 | 822066152 | HALTER FÜR TEF BLECHAUSFÜHRUNG | 8 | J | K-Kaufteil | 63.12 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 822066152 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/9/70/20 | 911021077 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 12 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 911021077 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/9/70/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 913011016 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/9/70/40 | 912992010 | T-NUTENSTEIN M6 VZ DIN 508 VZ | 8 | J | K-Kaufteil | 4.1 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 912992010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/9/70/50 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 912011009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/9/70/60 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.43 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 913011140 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/9/70/70 | 821114042 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X34 F. APS | 8 | N | E-Eigenbau | 9.1 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 821114042 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/10/9/70/70/10 | 821116053 | PLATTE FÜR TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8 | 8 | N | E-Eigenbau | 1.18 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 821116053 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/10/9/70/70/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.336 | J | K-Kaufteil | 1.18 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/10/9/70/70/20 | 911081008 | CLIFASTIFT M8X34 - 5340 080.10 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 911081008 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/9/80 | 822064035 | TEF VERBINDUNGSELEMENT AM STOSS, KPL. Stück - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 17.45 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 822064035 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/9/80/10 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 8 | J | K-Kaufteil | 16.72 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 822066065 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/10/9/80/20 | 911011057 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 12 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 911011057 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/10/9/80/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 913011009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20 | 1025 | Element B1 - TOS für 8x KF | 1 | N | E-Eigenbau | 23375.39 | 23375.39 | 2196 | 2196 | 7982 | 3 | 2 | 1025 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10 | TOS Auswahl Förderer | TOS für 2 KF h=1450mm | 1 | N | E-Eigenbau | 4454.08 | 4454.08 | 519 | 519 | 1995.5 | 4 | 4 | TOS Auswahl Förderer | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70 | SCHRÄGFÖRDERER 26° | SCHRÄGFÖRDERER 26°- TOS BAUGRUPPE | 2 | N | E-Eigenbau | 4454.08 | 2227.04 | 519 | 259.5 | 1995.5 | 5 | 1 | SCHRÄGFÖRDERER 26° | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10 | 822034016 | ANTRIEBSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 2 | N | E-Eigenbau | 1377.09 | 688.55 | 179 | 89.5 | 12.5 | 6 | 11 | 822034016 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/100 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911021123 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/1000 | 919010057 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER TYPENSCHILD SILBER 51X102MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 919010057 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/140 | 911091040 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 6 - 45H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911091040 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/150 | 911011085 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 16 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911011085 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/160 | 913011021 | KOTFLÜGELSCHEIBE 6.4X25 S=1,25 VZ | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 913011021 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/170 | 822036049 | WELLE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 61.15 | 30.58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036049 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/180 | 822036144 | ABDECKBLECH FÜR ANTRIEBSTATIONTION FÜR | 2 | J | K-Kaufteil | 25.56 | 12.78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036144 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/190 | 822036142 | DISTANZHÜLSE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 20 | J | K-Kaufteil | 92 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036142 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/20 | 822036111 | KETTENRAD Z=48 (UMLENKRAD 2 SCHRÄGFÖRDERER) | 6 | J | K-Kaufteil | 116.45 | 19.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036111 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/260 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911091041 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/270 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 925011006 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/280 | 822036098 | KETTENRAD Z=19 FÜR ROLLENKETTE(ANTRIEBSRITZEL | 2 | J | K-Kaufteil | 145.66 | 72.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036098 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/290 | 912011011 | Sechskantmutter DIN 934 - M12 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 912011011 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/30 | 822036110 | KETTENRAD Z=20 (UMLENKRAD 1 SCHRÄGFÖRDERER) | 4 | J | K-Kaufteil | 98.48 | 24.62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036110 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/300 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 913011001 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/310 | 916021076 | SCHRAUBDRUCKFEDER DD=12,5DH=26LO=115 BLAU | 2 | J | K-Kaufteil | 14.82 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 916021076 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/320 | 822036121 | VERSCHRAUBPLATTE FÜR ANTRIEBSTATION FÜR | 2 | J | K-Kaufteil | 67.4 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036121 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/350 | 822134040 | SPANNGABEL SCHWEISSTEIL FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 95.94 | 47.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822134040 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/40 | 911012032 | Sechskantschraube DIN 931 - M12 x 65 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 1.89 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911012032 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/400 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 4 | J | K-Kaufteil | 31.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036005 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/410 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911011008 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/420 | 822134039 | UMLENKKETTENRAD 1/2"X1/4" Z=17 MIT KUGELLAGER | 2 | J | K-Kaufteil | 9.44 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822134039 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/440 | 822036158 | LASCHE FÜR ROLLENHEBELSCHALTER F. SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 17 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036158 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/450 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 913011010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/460 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 912011010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/480 | 822035021 | VOLLNABE D=40 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 10 | J | K-Kaufteil | 144.5 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822035021 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/490 | 929025019 | RILLENKUG.LAG.6205-2R D=25D=52 B=15 DIN 625 | 10 | J | K-Kaufteil | 30.84 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 929025019 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/50 | 912041007 | Sechskantmutter DIN 985 - M12 - 8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.55 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 912041007 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/500 | 915021008 | Sicherungsring DIN 472 - 52 x 2 - St | 10 | J | K-Kaufteil | 1.13 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 915021008 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/510 | 915011004 | Sicherungsring DIN 471 - 25 x 1,2 - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 915011004 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/520 | 822136183 | ACHSE FÜR SPANNGABEL FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 19.9 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822136183 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/530 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911021054 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/540 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 8 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 913031009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/550 | 822036138 | SCHUTZBLECH RECHTS FÜR MOTORSTATION KETTENFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 46.04 | 23.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036138 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/560 | 822036137 | SCHUTZBLECH LINKS FÜR MOTORSTATION KETTENFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 49.33 | 24.67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036137 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/580 | 822036157 | GLEITPROFILZUSCHNITT FÜR ANTRIEBSSTATION | 2 | N | E-Eigenbau | 94.47 | 47.24 | 49 | 24.5 | 7.5 | 7 | 61 | 822036157 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/580/10 | 822037145 | GLEITSCHIENE FÜR KETTE 1/2"X1/4¿ S84 GESCHLOSSEN | 4 | J | K-Kaufteil | 94.35 | 23.59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 822037145 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/580/20 | 914011020 | Zylinderstift DIN 6325 - 3 m6 x 32 - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 914011020 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/590 | 822036156 | SCHUTZBLECH OBEN FÜR UMLENKUNG SCHRÄGFÖRDERER 26° | 4 | J | K-Kaufteil | 44.6 | 11.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036156 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/60 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 913011001 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/600 | 911021151 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 8 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911021151 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/610 | 913031007 | Federring DIN 127 - A 5 - FSt | 8 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 913031007 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/620 | 911021048 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 30 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911021048 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/650 | 912011037 | Sechskantmutter DIN 439 - B M5 - 04 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 912011037 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/660 | 926013050 | DICHTUNGSSTOPFEN SERIE 055 d110 X D130 X h18 | 2 | J | K-Kaufteil | 4.15 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 926013050 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/670 | 919050001 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 100 mm | 2 | J | K-Kaufteil | 2.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 919050001 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/680 | 919050002 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR EINZUG" 100 mm | 2 | J | K-Kaufteil | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 919050002 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/690 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 4 | J | K-Kaufteil | 6.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 825006017 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/70 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 14 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911261015 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/700 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911021025 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/710 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 17.5 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036004 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/720 | 911011004 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 12 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911011004 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/730 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 913011016 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/740 | 911271021 | HOLZSCHRAUB 6X25, 6KT DIN 571 VZ | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911271021 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/80 | 822036145 | ABDECKBLECH FÜR ANTRIEBSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 7.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036145 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/800 | 712000151 | REDUKTION M25/M16 | 2 | J | K-Kaufteil | 1.78 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 712000151 | 50 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/810 | 712000100 | VERSCHRAUBUNG M16x1,5 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.98 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 712000100 | 50 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/820 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 4 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 919010055 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/830 | 822036283 | ADAPTER MOTOR KETTENFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 65 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036283 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/840 | 822036282 | ABSTANDSHÜLSE MOTOR KETTENFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 44.6 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036282 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/850 | 822036284 | SCHEIBE MOTOR KETTENFÖRDERER | 2 | N | K-Kaufteil | 6.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036284 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/860 | 911021176 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 30 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 2.01 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911021176 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/10/90 | 911071033 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M4 x 6 - 010.9 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.82 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911071033 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/100 | 821114017 | TRAPEZVERBINDUNG TV-A FÜR AP110 / ST KPL. | 4 | N | E-Eigenbau | 16.08 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 821114017 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/100/10 | 821116017 | TRAPEZVERBINDUNG ADAPTER AP110/ST | 4 | N | E-Eigenbau | 11.12 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 821116017 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/100/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.32 | J | K-Kaufteil | 1.12 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/100/20 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 4 | N | E-Eigenbau | 4.44 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 821116001 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/100/20/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.32 | J | K-Kaufteil | 1.12 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/100/30 | 911021005 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 20 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 911021005 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/100/40 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 911091037 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/120 | 822035206 | KF KLEMMBÜGEL KPL. F.RECHTECKROHR F. | 6 | N | E-Eigenbau | 151.64 | 25.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 822035206 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/120/10 | 822037171 | KF KLEMMBÜGEL F.RECHTECKROHR F.SCHRÄGFÖRDERER | 6 | J | K-Kaufteil | 120.72 | 20.12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 822037171 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/120/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 12 | J | K-Kaufteil | 27.24 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 825006009 | 30 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/120/30 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 2.25 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 911011008 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/120/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0.67 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 913011010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/120/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.76 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 912011010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/130 | 822032001_ | SCHRÄGFÖRDERER 26° SCHWEISSBAUGRUPPE KPL. | 4.584 | N | E-Eigenbau | 444.65 | 97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 822032001_ | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/140 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 22 | J | K-Kaufteil | 0.78 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 911261015 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/150 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 2 | J | K-Kaufteil | 0.7 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 822006100 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20 | 822034015 | UMLENKSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 2 | N | E-Eigenbau | 381.07 | 190.54 | 54 | 27 | 15 | 6 | 11 | 822034015 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/250 | 822035021 | VOLLNABE D=40 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 28.9 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822035021 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/270 | 929025019 | RILLENKUG.LAG.6205-2R D=25D=52 B=15 DIN 625 | 2 | J | K-Kaufteil | 6.17 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 929025019 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/280 | 915021008 | Sicherungsring DIN 472 - 52 x 2 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 915021008 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/290 | 915011004 | Sicherungsring DIN 471 - 25 x 1,2 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 915011004 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/390 | 822036140 | SCHUTZBLECH RECHTS FÜR UMLENKSTATION FÜR | 2 | J | K-Kaufteil | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822036140 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/40 | 822036045 | KETTENFÜHRUNG 70 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 31.06 | 15.53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822036045 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/400 | 822036139 | SCHUTZBLECH LINKS FÜR UMLENKSTATION FÜR | 2 | J | K-Kaufteil | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822036139 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/410 | 913031007 | Federring DIN 127 - A 5 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 913031007 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/420 | 911021151 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 8 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 911021151 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/430 | 822036143 | ABDECKBLECH FÜR UMLENKSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 11.94 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822036143 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/440 | 911012017 | Sechskantschraube DIN 931 - M8 x 60 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 911012017 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/450 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 912041005 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/490 | 911011138 | Sechskantschraube DIN 933 - M12 x 110 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 1.3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 911011138 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/510 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 913011009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/520 | 911071033 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M4 x 6 - 010.9 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.82 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 911071033 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/550 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 12 | J | K-Kaufteil | 0.42 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 911261015 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/560 | 912011011 | Sechskantmutter DIN 934 - M12 - 8 | 18 | J | K-Kaufteil | 1.36 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 912011011 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/570 | 923011005 | SCHUTZKAPPE 80X40X2 | 2 | J | K-Kaufteil | 2.23 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 923011005 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/580 | 913031011 | Federring DIN 127 - A 12 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 913031011 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/60 | 822036111 | KETTENRAD Z=48 (UMLENKRAD 2 SCHRÄGFÖRDERER) | 2 | J | K-Kaufteil | 38.82 | 19.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822036111 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/630 | 822035039 | GLEITRING-DISTANZBUCHSE FÜR UMLENKSTATION FÜR | 4 | J | K-Kaufteil | 28.93 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822035039 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/640 | 822036155 | GLEITPROFILZUSCHNITT FÜR UMLENKSTAT. SCHRÄGF. 26° | 2 | N | E-Eigenbau | 94.41 | 47.21 | 29 | 14.5 | 12.5 | 7 | 35 | 822036155 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/640/10 | 822037145 | GLEITSCHIENE FÜR KETTE 1/2"X1/4¿ S84 GESCHLOSSEN | 4 | J | K-Kaufteil | 94.35 | 23.59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 822037145 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/640/20 | 914011020 | Zylinderstift DIN 6325 - 3 m6 x 32 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 914011020 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/650 | 914031007 | Spannstift ISO 8752 - 4 x 24 - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 914031007 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/670 | 919050001 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 100 mm | 2 | J | K-Kaufteil | 2.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 919050001 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/680 | 919050002 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR EINZUG" 100 mm | 2 | J | K-Kaufteil | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 919050002 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/690 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 4 | J | K-Kaufteil | 6.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 825006017 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/70 | 822035038 | SPANNSCHRAUBE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 4 | J | K-Kaufteil | 21.44 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822035038 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/700 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 911021025 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/710 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 4 | J | K-Kaufteil | 31.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822036005 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/720 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.75 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 911011008 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/730 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 913011010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/740 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 912011010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/750 | 911271021 | HOLZSCHRAUB 6X25, 6KT DIN 571 VZ | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 911271021 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/760 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 4 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 919010055 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/20/80 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 4 | J | K-Kaufteil | 35 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822036004 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/40 | 929041021 | ROLLENKETTE 1/2"X1/4"X7.75D S84-V TEILUNG 12,7 | 24 | J | K-Kaufteil | 385.2 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 929041021 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/50 | 929041020 | NIETGLIED FÜR ROLLENKETTE 1/2" X 1/4" | 6 | J | K-Kaufteil | 3.29 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 929041020 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/60 | 822037145 | GLEITSCHIENE FÜR KETTE 1/2"X1/4¿ S84 GESCHLOSSEN | 8 | J | K-Kaufteil | 188.7 | 23.59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 822037145 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/10/70/70 | 929055175 | GETR.MOT. SA57DRN90S4/BE2, M1A, 1,1KW, 50HZ | 2 | N | K-Kaufteil | 1504.88 | 752.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 929055175 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20 | TOS Auswahl Förderer | TOS für 2 KF h=2700mm | 1 | N | E-Eigenbau | 5314.49 | 5314.49 | 519 | 519 | 1995.5 | 4 | 4 | TOS Auswahl Förderer | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70 | SCHRÄGFÖRDERER 26° | SCHRÄGFÖRDERER 26°- TOS BAUGRUPPE | 2 | N | E-Eigenbau | 5314.49 | 2657.25 | 519 | 259.5 | 1995.5 | 5 | 1 | SCHRÄGFÖRDERER 26° | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10 | 822034016 | ANTRIEBSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 2 | N | E-Eigenbau | 1377.09 | 688.55 | 179 | 89.5 | 12.5 | 6 | 11 | 822034016 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/100 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911021123 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/1000 | 919010057 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER TYPENSCHILD SILBER 51X102MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 919010057 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/140 | 911091040 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 6 - 45H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911091040 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/150 | 911011085 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 16 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911011085 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/160 | 913011021 | KOTFLÜGELSCHEIBE 6.4X25 S=1,25 VZ | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 913011021 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/170 | 822036049 | WELLE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 61.15 | 30.58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036049 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/180 | 822036144 | ABDECKBLECH FÜR ANTRIEBSTATIONTION FÜR | 2 | J | K-Kaufteil | 25.56 | 12.78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036144 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/190 | 822036142 | DISTANZHÜLSE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 20 | J | K-Kaufteil | 92 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036142 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/20 | 822036111 | KETTENRAD Z=48 (UMLENKRAD 2 SCHRÄGFÖRDERER) | 6 | J | K-Kaufteil | 116.45 | 19.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036111 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/260 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911091041 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/270 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 925011006 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/280 | 822036098 | KETTENRAD Z=19 FÜR ROLLENKETTE(ANTRIEBSRITZEL | 2 | J | K-Kaufteil | 145.66 | 72.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036098 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/290 | 912011011 | Sechskantmutter DIN 934 - M12 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 912011011 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/30 | 822036110 | KETTENRAD Z=20 (UMLENKRAD 1 SCHRÄGFÖRDERER) | 4 | J | K-Kaufteil | 98.48 | 24.62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036110 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/300 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 913011001 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/310 | 916021076 | SCHRAUBDRUCKFEDER DD=12,5DH=26LO=115 BLAU | 2 | J | K-Kaufteil | 14.82 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 916021076 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/320 | 822036121 | VERSCHRAUBPLATTE FÜR ANTRIEBSTATION FÜR | 2 | J | K-Kaufteil | 67.4 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036121 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/350 | 822134040 | SPANNGABEL SCHWEISSTEIL FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 95.94 | 47.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822134040 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/40 | 911012032 | Sechskantschraube DIN 931 - M12 x 65 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 1.89 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911012032 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/400 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 4 | J | K-Kaufteil | 31.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036005 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/410 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911011008 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/420 | 822134039 | UMLENKKETTENRAD 1/2"X1/4" Z=17 MIT KUGELLAGER | 2 | J | K-Kaufteil | 9.44 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822134039 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/440 | 822036158 | LASCHE FÜR ROLLENHEBELSCHALTER F. SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 17 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036158 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/450 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 913011010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/460 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 912011010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/480 | 822035021 | VOLLNABE D=40 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 10 | J | K-Kaufteil | 144.5 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822035021 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/490 | 929025019 | RILLENKUG.LAG.6205-2R D=25D=52 B=15 DIN 625 | 10 | J | K-Kaufteil | 30.84 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 929025019 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/50 | 912041007 | Sechskantmutter DIN 985 - M12 - 8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.55 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 912041007 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/500 | 915021008 | Sicherungsring DIN 472 - 52 x 2 - St | 10 | J | K-Kaufteil | 1.13 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 915021008 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/510 | 915011004 | Sicherungsring DIN 471 - 25 x 1,2 - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 915011004 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/520 | 822136183 | ACHSE FÜR SPANNGABEL FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 19.9 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822136183 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/530 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911021054 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/540 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 8 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 913031009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/550 | 822036138 | SCHUTZBLECH RECHTS FÜR MOTORSTATION KETTENFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 46.04 | 23.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036138 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/560 | 822036137 | SCHUTZBLECH LINKS FÜR MOTORSTATION KETTENFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 49.33 | 24.67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036137 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/580 | 822036157 | GLEITPROFILZUSCHNITT FÜR ANTRIEBSSTATION | 2 | N | E-Eigenbau | 94.47 | 47.24 | 49 | 24.5 | 7.5 | 7 | 61 | 822036157 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/580/10 | 822037145 | GLEITSCHIENE FÜR KETTE 1/2"X1/4¿ S84 GESCHLOSSEN | 4 | J | K-Kaufteil | 94.35 | 23.59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 822037145 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/580/20 | 914011020 | Zylinderstift DIN 6325 - 3 m6 x 32 - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 914011020 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/590 | 822036156 | SCHUTZBLECH OBEN FÜR UMLENKUNG SCHRÄGFÖRDERER 26° | 4 | J | K-Kaufteil | 44.6 | 11.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036156 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/60 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 913011001 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/600 | 911021151 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 8 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911021151 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/610 | 913031007 | Federring DIN 127 - A 5 - FSt | 8 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 913031007 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/620 | 911021048 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 30 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911021048 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/650 | 912011037 | Sechskantmutter DIN 439 - B M5 - 04 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 912011037 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/660 | 926013050 | DICHTUNGSSTOPFEN SERIE 055 d110 X D130 X h18 | 2 | J | K-Kaufteil | 4.15 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 926013050 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/670 | 919050001 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 100 mm | 2 | J | K-Kaufteil | 2.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 919050001 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/680 | 919050002 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR EINZUG" 100 mm | 2 | J | K-Kaufteil | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 919050002 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/690 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 4 | J | K-Kaufteil | 6.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 825006017 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/70 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 14 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911261015 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/700 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911021025 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/710 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 17.5 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036004 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/720 | 911011004 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 12 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911011004 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/730 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 913011016 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/740 | 911271021 | HOLZSCHRAUB 6X25, 6KT DIN 571 VZ | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911271021 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/80 | 822036145 | ABDECKBLECH FÜR ANTRIEBSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 7.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036145 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/800 | 712000151 | REDUKTION M25/M16 | 2 | J | K-Kaufteil | 1.78 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 712000151 | 50 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/810 | 712000100 | VERSCHRAUBUNG M16x1,5 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.98 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 712000100 | 50 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/820 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 4 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 919010055 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/830 | 822036283 | ADAPTER MOTOR KETTENFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 65 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036283 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/840 | 822036282 | ABSTANDSHÜLSE MOTOR KETTENFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 44.6 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036282 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/850 | 822036284 | SCHEIBE MOTOR KETTENFÖRDERER | 2 | N | K-Kaufteil | 6.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036284 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/860 | 911021176 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 30 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 2.01 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911021176 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/10/90 | 911071033 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M4 x 6 - 010.9 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.82 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911071033 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/100 | 821114017 | TRAPEZVERBINDUNG TV-A FÜR AP110 / ST KPL. | 4 | N | E-Eigenbau | 16.08 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 821114017 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/100/10 | 821116017 | TRAPEZVERBINDUNG ADAPTER AP110/ST | 4 | N | E-Eigenbau | 11.12 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 821116017 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/100/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.32 | J | K-Kaufteil | 1.12 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/100/20 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 4 | N | E-Eigenbau | 4.44 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 821116001 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/100/20/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.32 | J | K-Kaufteil | 1.12 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/100/30 | 911021005 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 20 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 911021005 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/100/40 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 911091037 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/120 | 822035206 | KF KLEMMBÜGEL KPL. F.RECHTECKROHR F. | 8 | N | E-Eigenbau | 202.18 | 25.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 822035206 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/120/10 | 822037171 | KF KLEMMBÜGEL F.RECHTECKROHR F.SCHRÄGFÖRDERER | 8 | J | K-Kaufteil | 160.96 | 20.12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 822037171 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/120/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 16 | J | K-Kaufteil | 36.32 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 825006009 | 30 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/120/30 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 3 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 911011008 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/120/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 64 | J | K-Kaufteil | 0.89 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 913011010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/120/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 32 | J | K-Kaufteil | 1.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 912011010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/130 | 822032001_ | SCHRÄGFÖRDERER 26° SCHWEISSBAUGRUPPE KPL. | 10.288 | N | E-Eigenbau | 997.94 | 97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 822032001_ | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/140 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 40 | J | K-Kaufteil | 1.42 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 911261015 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/150 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 2 | J | K-Kaufteil | 0.7 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 822006100 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20 | 822034015 | UMLENKSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 2 | N | E-Eigenbau | 381.07 | 190.54 | 54 | 27 | 15 | 6 | 11 | 822034015 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/250 | 822035021 | VOLLNABE D=40 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 28.9 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822035021 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/270 | 929025019 | RILLENKUG.LAG.6205-2R D=25D=52 B=15 DIN 625 | 2 | J | K-Kaufteil | 6.17 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 929025019 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/280 | 915021008 | Sicherungsring DIN 472 - 52 x 2 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 915021008 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/290 | 915011004 | Sicherungsring DIN 471 - 25 x 1,2 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 915011004 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/390 | 822036140 | SCHUTZBLECH RECHTS FÜR UMLENKSTATION FÜR | 2 | J | K-Kaufteil | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822036140 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/40 | 822036045 | KETTENFÜHRUNG 70 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 31.06 | 15.53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822036045 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/400 | 822036139 | SCHUTZBLECH LINKS FÜR UMLENKSTATION FÜR | 2 | J | K-Kaufteil | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822036139 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/410 | 913031007 | Federring DIN 127 - A 5 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 913031007 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/420 | 911021151 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 8 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 911021151 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/430 | 822036143 | ABDECKBLECH FÜR UMLENKSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 11.94 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822036143 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/440 | 911012017 | Sechskantschraube DIN 931 - M8 x 60 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 911012017 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/450 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 912041005 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/490 | 911011138 | Sechskantschraube DIN 933 - M12 x 110 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 1.3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 911011138 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/510 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 913011009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/520 | 911071033 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M4 x 6 - 010.9 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.82 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 911071033 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/550 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 12 | J | K-Kaufteil | 0.42 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 911261015 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/560 | 912011011 | Sechskantmutter DIN 934 - M12 - 8 | 18 | J | K-Kaufteil | 1.36 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 912011011 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/570 | 923011005 | SCHUTZKAPPE 80X40X2 | 2 | J | K-Kaufteil | 2.23 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 923011005 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/580 | 913031011 | Federring DIN 127 - A 12 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 913031011 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/60 | 822036111 | KETTENRAD Z=48 (UMLENKRAD 2 SCHRÄGFÖRDERER) | 2 | J | K-Kaufteil | 38.82 | 19.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822036111 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/630 | 822035039 | GLEITRING-DISTANZBUCHSE FÜR UMLENKSTATION FÜR | 4 | J | K-Kaufteil | 28.93 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822035039 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/640 | 822036155 | GLEITPROFILZUSCHNITT FÜR UMLENKSTAT. SCHRÄGF. 26° | 2 | N | E-Eigenbau | 94.41 | 47.21 | 29 | 14.5 | 12.5 | 7 | 35 | 822036155 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/640/10 | 822037145 | GLEITSCHIENE FÜR KETTE 1/2"X1/4¿ S84 GESCHLOSSEN | 4 | J | K-Kaufteil | 94.35 | 23.59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 822037145 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/640/20 | 914011020 | Zylinderstift DIN 6325 - 3 m6 x 32 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 914011020 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/650 | 914031007 | Spannstift ISO 8752 - 4 x 24 - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 914031007 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/670 | 919050001 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 100 mm | 2 | J | K-Kaufteil | 2.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 919050001 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/680 | 919050002 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR EINZUG" 100 mm | 2 | J | K-Kaufteil | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 919050002 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/690 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 4 | J | K-Kaufteil | 6.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 825006017 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/70 | 822035038 | SPANNSCHRAUBE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 4 | J | K-Kaufteil | 21.44 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822035038 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/700 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 911021025 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/710 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 4 | J | K-Kaufteil | 31.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822036005 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/720 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.75 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 911011008 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/730 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 913011010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/740 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 912011010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/750 | 911271021 | HOLZSCHRAUB 6X25, 6KT DIN 571 VZ | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 911271021 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/760 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 4 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 919010055 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/20/80 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 4 | J | K-Kaufteil | 35 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822036004 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/40 | 929041021 | ROLLENKETTE 1/2"X1/4"X7.75D S84-V TEILUNG 12,7 | 34 | J | K-Kaufteil | 545.7 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 929041021 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/50 | 929041020 | NIETGLIED FÜR ROLLENKETTE 1/2" X 1/4" | 8 | J | K-Kaufteil | 4.38 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 929041020 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/60 | 822037145 | GLEITSCHIENE FÜR KETTE 1/2"X1/4¿ S84 GESCHLOSSEN | 12 | J | K-Kaufteil | 283.05 | 23.59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 822037145 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/20/70/70 | 929055175 | GETR.MOT. SA57DRN90S4/BE2, M1A, 1,1KW, 50HZ | 2 | N | K-Kaufteil | 1504.88 | 752.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 929055175 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30 | TOS Auswahl Förderer | TOS für 2 KF h=4000mm | 1 | N | E-Eigenbau | 6428.66 | 6428.66 | 579 | 579 | 1995.5 | 4 | 4 | TOS Auswahl Förderer | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70 | SCHRÄGFÖRDERER 26° | SCHRÄGFÖRDERER 26°- TOS BAUGRUPPE | 2 | N | E-Eigenbau | 6428.66 | 3214.33 | 579 | 289.5 | 1995.5 | 5 | 1 | SCHRÄGFÖRDERER 26° | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10 | 822034016 | ANTRIEBSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 2 | N | E-Eigenbau | 1377.09 | 688.55 | 179 | 89.5 | 12.5 | 6 | 12 | 822034016 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/100 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911021123 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/1000 | 919010057 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER TYPENSCHILD SILBER 51X102MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 919010057 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/140 | 911091040 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 6 - 45H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911091040 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/150 | 911011085 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 16 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911011085 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/160 | 913011021 | KOTFLÜGELSCHEIBE 6.4X25 S=1,25 VZ | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 913011021 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/170 | 822036049 | WELLE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 61.15 | 30.58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036049 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/180 | 822036144 | ABDECKBLECH FÜR ANTRIEBSTATIONTION FÜR | 2 | J | K-Kaufteil | 25.56 | 12.78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036144 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/190 | 822036142 | DISTANZHÜLSE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 20 | J | K-Kaufteil | 92 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036142 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/20 | 822036111 | KETTENRAD Z=48 (UMLENKRAD 2 SCHRÄGFÖRDERER) | 6 | J | K-Kaufteil | 116.45 | 19.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036111 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/260 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911091041 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/270 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 925011006 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/280 | 822036098 | KETTENRAD Z=19 FÜR ROLLENKETTE(ANTRIEBSRITZEL | 2 | J | K-Kaufteil | 145.66 | 72.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036098 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/290 | 912011011 | Sechskantmutter DIN 934 - M12 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 912011011 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/30 | 822036110 | KETTENRAD Z=20 (UMLENKRAD 1 SCHRÄGFÖRDERER) | 4 | J | K-Kaufteil | 98.48 | 24.62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036110 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/300 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 913011001 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/310 | 916021076 | SCHRAUBDRUCKFEDER DD=12,5DH=26LO=115 BLAU | 2 | J | K-Kaufteil | 14.82 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 916021076 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/320 | 822036121 | VERSCHRAUBPLATTE FÜR ANTRIEBSTATION FÜR | 2 | J | K-Kaufteil | 67.4 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036121 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/350 | 822134040 | SPANNGABEL SCHWEISSTEIL FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 95.94 | 47.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822134040 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/40 | 911012032 | Sechskantschraube DIN 931 - M12 x 65 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 1.89 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911012032 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/400 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 4 | J | K-Kaufteil | 31.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036005 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/410 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911011008 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/420 | 822134039 | UMLENKKETTENRAD 1/2"X1/4" Z=17 MIT KUGELLAGER | 2 | J | K-Kaufteil | 9.44 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822134039 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/440 | 822036158 | LASCHE FÜR ROLLENHEBELSCHALTER F. SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 17 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036158 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/450 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 913011010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/460 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 912011010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/480 | 822035021 | VOLLNABE D=40 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 10 | J | K-Kaufteil | 144.5 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822035021 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/490 | 929025019 | RILLENKUG.LAG.6205-2R D=25D=52 B=15 DIN 625 | 10 | J | K-Kaufteil | 30.84 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 929025019 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/50 | 912041007 | Sechskantmutter DIN 985 - M12 - 8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.55 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 912041007 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/500 | 915021008 | Sicherungsring DIN 472 - 52 x 2 - St | 10 | J | K-Kaufteil | 1.13 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 915021008 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/510 | 915011004 | Sicherungsring DIN 471 - 25 x 1,2 - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 915011004 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/520 | 822136183 | ACHSE FÜR SPANNGABEL FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 19.9 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822136183 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/530 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911021054 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/540 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 8 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 913031009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/550 | 822036138 | SCHUTZBLECH RECHTS FÜR MOTORSTATION KETTENFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 46.04 | 23.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036138 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/560 | 822036137 | SCHUTZBLECH LINKS FÜR MOTORSTATION KETTENFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 49.33 | 24.67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036137 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/580 | 822036157 | GLEITPROFILZUSCHNITT FÜR ANTRIEBSSTATION | 2 | N | E-Eigenbau | 94.47 | 47.24 | 49 | 24.5 | 7.5 | 7 | 61 | 822036157 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/580/10 | 822037145 | GLEITSCHIENE FÜR KETTE 1/2"X1/4¿ S84 GESCHLOSSEN | 4 | J | K-Kaufteil | 94.35 | 23.59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 822037145 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/580/20 | 914011020 | Zylinderstift DIN 6325 - 3 m6 x 32 - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 914011020 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/590 | 822036156 | SCHUTZBLECH OBEN FÜR UMLENKUNG SCHRÄGFÖRDERER 26° | 4 | J | K-Kaufteil | 44.6 | 11.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036156 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/60 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 913011001 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/600 | 911021151 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 8 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911021151 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/610 | 913031007 | Federring DIN 127 - A 5 - FSt | 8 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 913031007 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/620 | 911021048 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 30 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911021048 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/650 | 912011037 | Sechskantmutter DIN 439 - B M5 - 04 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 912011037 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/660 | 926013050 | DICHTUNGSSTOPFEN SERIE 055 d110 X D130 X h18 | 2 | J | K-Kaufteil | 4.15 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 926013050 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/670 | 919050001 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 100 mm | 2 | J | K-Kaufteil | 2.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 919050001 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/680 | 919050002 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR EINZUG" 100 mm | 2 | J | K-Kaufteil | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 919050002 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/690 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 4 | J | K-Kaufteil | 6.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 825006017 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/70 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 14 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911261015 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/700 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911021025 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/710 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 17.5 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036004 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/720 | 911011004 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 12 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911011004 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/730 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 913011016 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/740 | 911271021 | HOLZSCHRAUB 6X25, 6KT DIN 571 VZ | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911271021 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/80 | 822036145 | ABDECKBLECH FÜR ANTRIEBSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 7.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036145 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/800 | 712000151 | REDUKTION M25/M16 | 2 | J | K-Kaufteil | 1.78 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 712000151 | 50 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/810 | 712000100 | VERSCHRAUBUNG M16x1,5 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.98 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 712000100 | 50 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/820 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 4 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 919010055 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/830 | 822036283 | ADAPTER MOTOR KETTENFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 65 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036283 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/840 | 822036282 | ABSTANDSHÜLSE MOTOR KETTENFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 44.6 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036282 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/850 | 822036284 | SCHEIBE MOTOR KETTENFÖRDERER | 2 | N | K-Kaufteil | 6.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036284 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/860 | 911021176 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 30 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 2.01 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911021176 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/10/90 | 911071033 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M4 x 6 - 010.9 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.82 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911071033 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/100 | 821114017 | TRAPEZVERBINDUNG TV-A FÜR AP110 / ST KPL. | 4 | N | E-Eigenbau | 16.08 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 821114017 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/100/10 | 821116017 | TRAPEZVERBINDUNG ADAPTER AP110/ST | 4 | N | E-Eigenbau | 11.12 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 821116017 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/100/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.32 | J | K-Kaufteil | 1.12 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/100/20 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 4 | N | E-Eigenbau | 4.44 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 821116001 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/100/20/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.32 | J | K-Kaufteil | 1.12 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/100/30 | 911021005 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 20 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 911021005 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/100/40 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 911091037 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/120 | 822035206 | KF KLEMMBÜGEL KPL. F.RECHTECKROHR F. | 12 | N | E-Eigenbau | 303.27 | 25.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 822035206 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/120/10 | 822037171 | KF KLEMMBÜGEL F.RECHTECKROHR F.SCHRÄGFÖRDERER | 12 | J | K-Kaufteil | 241.44 | 20.12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 822037171 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/120/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 24 | J | K-Kaufteil | 54.48 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 825006009 | 30 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/120/30 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 48 | J | K-Kaufteil | 4.51 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 911011008 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/120/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 96 | J | K-Kaufteil | 1.33 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 913011010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/120/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 48 | J | K-Kaufteil | 1.52 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 912011010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/130 | 822032001_ | SCHRÄGFÖRDERER 26° SCHWEISSBAUGRUPPE KPL. | 16.218 | N | E-Eigenbau | 1573.15 | 97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 822032001_ | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/140 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 58 | J | K-Kaufteil | 2.05 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 911261015 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/150 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 2 | J | K-Kaufteil | 0.7 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 822006100 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20 | 822034015 | UMLENKSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 2 | N | E-Eigenbau | 381.07 | 190.54 | 54 | 27 | 15 | 6 | 12 | 822034015 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/250 | 822035021 | VOLLNABE D=40 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 28.9 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822035021 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/270 | 929025019 | RILLENKUG.LAG.6205-2R D=25D=52 B=15 DIN 625 | 2 | J | K-Kaufteil | 6.17 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 929025019 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/280 | 915021008 | Sicherungsring DIN 472 - 52 x 2 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 915021008 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/290 | 915011004 | Sicherungsring DIN 471 - 25 x 1,2 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 915011004 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/390 | 822036140 | SCHUTZBLECH RECHTS FÜR UMLENKSTATION FÜR | 2 | J | K-Kaufteil | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822036140 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/40 | 822036045 | KETTENFÜHRUNG 70 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 31.06 | 15.53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822036045 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/400 | 822036139 | SCHUTZBLECH LINKS FÜR UMLENKSTATION FÜR | 2 | J | K-Kaufteil | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822036139 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/410 | 913031007 | Federring DIN 127 - A 5 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 913031007 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/420 | 911021151 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 8 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 911021151 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/430 | 822036143 | ABDECKBLECH FÜR UMLENKSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 11.94 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822036143 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/440 | 911012017 | Sechskantschraube DIN 931 - M8 x 60 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 911012017 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/450 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 912041005 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/490 | 911011138 | Sechskantschraube DIN 933 - M12 x 110 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 1.3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 911011138 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/510 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 913011009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/520 | 911071033 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M4 x 6 - 010.9 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.82 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 911071033 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/550 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 12 | J | K-Kaufteil | 0.42 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 911261015 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/560 | 912011011 | Sechskantmutter DIN 934 - M12 - 8 | 18 | J | K-Kaufteil | 1.36 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 912011011 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/570 | 923011005 | SCHUTZKAPPE 80X40X2 | 2 | J | K-Kaufteil | 2.23 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 923011005 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/580 | 913031011 | Federring DIN 127 - A 12 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 913031011 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/60 | 822036111 | KETTENRAD Z=48 (UMLENKRAD 2 SCHRÄGFÖRDERER) | 2 | J | K-Kaufteil | 38.82 | 19.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822036111 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/630 | 822035039 | GLEITRING-DISTANZBUCHSE FÜR UMLENKSTATION FÜR | 4 | J | K-Kaufteil | 28.93 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822035039 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/640 | 822036155 | GLEITPROFILZUSCHNITT FÜR UMLENKSTAT. SCHRÄGF. 26° | 2 | N | E-Eigenbau | 94.41 | 47.21 | 29 | 14.5 | 12.5 | 7 | 35 | 822036155 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/640/10 | 822037145 | GLEITSCHIENE FÜR KETTE 1/2"X1/4¿ S84 GESCHLOSSEN | 4 | J | K-Kaufteil | 94.35 | 23.59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 822037145 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/640/20 | 914011020 | Zylinderstift DIN 6325 - 3 m6 x 32 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 914011020 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/650 | 914031007 | Spannstift ISO 8752 - 4 x 24 - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 914031007 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/670 | 919050001 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 100 mm | 2 | J | K-Kaufteil | 2.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 919050001 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/680 | 919050002 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR EINZUG" 100 mm | 2 | J | K-Kaufteil | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 919050002 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/690 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 4 | J | K-Kaufteil | 6.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 825006017 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/70 | 822035038 | SPANNSCHRAUBE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 4 | J | K-Kaufteil | 21.44 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822035038 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/700 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 911021025 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/710 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 4 | J | K-Kaufteil | 31.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822036005 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/720 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.75 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 911011008 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/730 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 913011010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/740 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 912011010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/750 | 911271021 | HOLZSCHRAUB 6X25, 6KT DIN 571 VZ | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 911271021 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/760 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 4 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 919010055 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/20/80 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 4 | J | K-Kaufteil | 35 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822036004 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/30 | 822034025 | MONTAGESATZ FÜR ZWISCHENTRÄGER(SCHRÄGFÖRDERER) | 2 | N | E-Eigenbau | 54.84 | 27.42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 822034025 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/30/20 | 825004017 | DREIKANTLASCHE KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 3.32 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 825004017 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/30/20/10 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 2 | J | K-Kaufteil | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 825006017 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/30/20/20 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 911021025 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/30/30 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 17.5 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 822036004 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/30/40 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 4 | J | K-Kaufteil | 31.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 822036005 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/30/50 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.75 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 911011008 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/30/60 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 912011010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/30/70 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 40 | J | K-Kaufteil | 1.42 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 911261015 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/40 | 929041021 | ROLLENKETTE 1/2"X1/4"X7.75D S84-V TEILUNG 12,7 | 46 | J | K-Kaufteil | 738.3 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 929041021 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/50 | 929041020 | NIETGLIED FÜR ROLLENKETTE 1/2" X 1/4" | 10 | J | K-Kaufteil | 5.48 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 929041020 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/60 | 822037145 | GLEITSCHIENE FÜR KETTE 1/2"X1/4¿ S84 GESCHLOSSEN | 20 | J | K-Kaufteil | 471.75 | 23.59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 822037145 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/30/70/70 | 929055175 | GETR.MOT. SA57DRN90S4/BE2, M1A, 1,1KW, 50HZ | 2 | N | K-Kaufteil | 1504.88 | 752.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 929055175 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40 | TOS Auswahl Förderer | TOS für 2 KF h=5000mm | 1 | N | E-Eigenbau | 7178.16 | 7178.16 | 579 | 579 | 1995.5 | 4 | 4 | TOS Auswahl Förderer | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70 | SCHRÄGFÖRDERER 26° | SCHRÄGFÖRDERER 26°- TOS BAUGRUPPE | 2 | N | E-Eigenbau | 7178.16 | 3589.08 | 579 | 289.5 | 1995.5 | 5 | 1 | SCHRÄGFÖRDERER 26° | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10 | 822034016 | ANTRIEBSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 2 | N | E-Eigenbau | 1377.09 | 688.55 | 179 | 89.5 | 12.5 | 6 | 12 | 822034016 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/100 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911021123 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/1000 | 919010057 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER TYPENSCHILD SILBER 51X102MM | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 919010057 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/140 | 911091040 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 6 - 45H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911091040 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/150 | 911011085 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 16 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911011085 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/160 | 913011021 | KOTFLÜGELSCHEIBE 6.4X25 S=1,25 VZ | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 913011021 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/170 | 822036049 | WELLE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 61.15 | 30.58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036049 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/180 | 822036144 | ABDECKBLECH FÜR ANTRIEBSTATIONTION FÜR | 2 | J | K-Kaufteil | 25.56 | 12.78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036144 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/190 | 822036142 | DISTANZHÜLSE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 20 | J | K-Kaufteil | 92 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036142 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/20 | 822036111 | KETTENRAD Z=48 (UMLENKRAD 2 SCHRÄGFÖRDERER) | 6 | J | K-Kaufteil | 116.45 | 19.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036111 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/260 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911091041 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/270 | 925011006 | Passfeder DIN 6885-1 - A 8 x 7 x 40 - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 925011006 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/280 | 822036098 | KETTENRAD Z=19 FÜR ROLLENKETTE(ANTRIEBSRITZEL | 2 | J | K-Kaufteil | 145.66 | 72.83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036098 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/290 | 912011011 | Sechskantmutter DIN 934 - M12 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 912011011 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/30 | 822036110 | KETTENRAD Z=20 (UMLENKRAD 1 SCHRÄGFÖRDERER) | 4 | J | K-Kaufteil | 98.48 | 24.62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036110 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/300 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 913011001 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/310 | 916021076 | SCHRAUBDRUCKFEDER DD=12,5DH=26LO=115 BLAU | 2 | J | K-Kaufteil | 14.82 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 916021076 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/320 | 822036121 | VERSCHRAUBPLATTE FÜR ANTRIEBSTATION FÜR | 2 | J | K-Kaufteil | 67.4 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036121 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/350 | 822134040 | SPANNGABEL SCHWEISSTEIL FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 95.94 | 47.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822134040 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/40 | 911012032 | Sechskantschraube DIN 931 - M12 x 65 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 1.89 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911012032 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/400 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 4 | J | K-Kaufteil | 31.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036005 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/410 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911011008 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/420 | 822134039 | UMLENKKETTENRAD 1/2"X1/4" Z=17 MIT KUGELLAGER | 2 | J | K-Kaufteil | 9.44 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822134039 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/440 | 822036158 | LASCHE FÜR ROLLENHEBELSCHALTER F. SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 17 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036158 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/450 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 913011010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/460 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 912011010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/480 | 822035021 | VOLLNABE D=40 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 10 | J | K-Kaufteil | 144.5 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822035021 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/490 | 929025019 | RILLENKUG.LAG.6205-2R D=25D=52 B=15 DIN 625 | 10 | J | K-Kaufteil | 30.84 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 929025019 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/50 | 912041007 | Sechskantmutter DIN 985 - M12 - 8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.55 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 912041007 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/500 | 915021008 | Sicherungsring DIN 472 - 52 x 2 - St | 10 | J | K-Kaufteil | 1.13 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 915021008 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/510 | 915011004 | Sicherungsring DIN 471 - 25 x 1,2 - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 915011004 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/520 | 822136183 | ACHSE FÜR SPANNGABEL FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 19.9 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822136183 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/530 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911021054 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/540 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 8 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 913031009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/550 | 822036138 | SCHUTZBLECH RECHTS FÜR MOTORSTATION KETTENFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 46.04 | 23.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036138 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/560 | 822036137 | SCHUTZBLECH LINKS FÜR MOTORSTATION KETTENFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 49.33 | 24.67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036137 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/580 | 822036157 | GLEITPROFILZUSCHNITT FÜR ANTRIEBSSTATION | 2 | N | E-Eigenbau | 94.47 | 47.24 | 49 | 24.5 | 7.5 | 7 | 61 | 822036157 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/580/10 | 822037145 | GLEITSCHIENE FÜR KETTE 1/2"X1/4¿ S84 GESCHLOSSEN | 4 | J | K-Kaufteil | 94.35 | 23.59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 822037145 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/580/20 | 914011020 | Zylinderstift DIN 6325 - 3 m6 x 32 - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 914011020 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/590 | 822036156 | SCHUTZBLECH OBEN FÜR UMLENKUNG SCHRÄGFÖRDERER 26° | 4 | J | K-Kaufteil | 44.6 | 11.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036156 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/60 | 913011001 | Scheibe DIN 125 - A 13 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 913011001 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/600 | 911021151 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 8 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911021151 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/610 | 913031007 | Federring DIN 127 - A 5 - FSt | 8 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 913031007 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/620 | 911021048 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 30 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911021048 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/650 | 912011037 | Sechskantmutter DIN 439 - B M5 - 04 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 912011037 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/660 | 926013050 | DICHTUNGSSTOPFEN SERIE 055 d110 X D130 X h18 | 2 | J | K-Kaufteil | 4.15 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 926013050 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/670 | 919050001 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 100 mm | 2 | J | K-Kaufteil | 2.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 919050001 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/680 | 919050002 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR EINZUG" 100 mm | 2 | J | K-Kaufteil | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 919050002 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/690 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 4 | J | K-Kaufteil | 6.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 825006017 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/70 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 14 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911261015 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/700 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911021025 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/710 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 17.5 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036004 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/720 | 911011004 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 12 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911011004 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/730 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 913011016 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/740 | 911271021 | HOLZSCHRAUB 6X25, 6KT DIN 571 VZ | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911271021 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/80 | 822036145 | ABDECKBLECH FÜR ANTRIEBSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 7.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036145 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/800 | 712000151 | REDUKTION M25/M16 | 2 | J | K-Kaufteil | 1.78 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 712000151 | 50 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/810 | 712000100 | VERSCHRAUBUNG M16x1,5 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.98 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 712000100 | 50 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/820 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 4 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 919010055 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/830 | 822036283 | ADAPTER MOTOR KETTENFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 65 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036283 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/840 | 822036282 | ABSTANDSHÜLSE MOTOR KETTENFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 44.6 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036282 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/850 | 822036284 | SCHEIBE MOTOR KETTENFÖRDERER | 2 | N | K-Kaufteil | 6.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 822036284 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/860 | 911021176 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 30 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 2.01 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911021176 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/10/90 | 911071033 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M4 x 6 - 010.9 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.82 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 911071033 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/100 | 821114017 | TRAPEZVERBINDUNG TV-A FÜR AP110 / ST KPL. | 4 | N | E-Eigenbau | 16.08 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 821114017 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/100/10 | 821116017 | TRAPEZVERBINDUNG ADAPTER AP110/ST | 4 | N | E-Eigenbau | 11.12 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 821116017 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/100/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.32 | J | K-Kaufteil | 1.12 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/100/20 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 4 | N | E-Eigenbau | 4.44 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 821116001 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/100/20/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.32 | J | K-Kaufteil | 1.12 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/100/30 | 911021005 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 20 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 911021005 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/100/40 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 911091037 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/120 | 822035206 | KF KLEMMBÜGEL KPL. F.RECHTECKROHR F. | 14 | N | E-Eigenbau | 353.82 | 25.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 822035206 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/120/10 | 822037171 | KF KLEMMBÜGEL F.RECHTECKROHR F.SCHRÄGFÖRDERER | 14 | J | K-Kaufteil | 281.68 | 20.12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 822037171 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/120/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 28 | J | K-Kaufteil | 63.56 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 825006009 | 30 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/120/30 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 56 | J | K-Kaufteil | 5.26 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 911011008 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/120/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 112 | J | K-Kaufteil | 1.55 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 913011010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/120/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 56 | J | K-Kaufteil | 1.77 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 912011010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/130 | 822032001_ | SCHRÄGFÖRDERER 26° SCHWEISSBAUGRUPPE KPL. | 20.78 | N | E-Eigenbau | 2015.66 | 97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 822032001_ | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/140 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 72 | J | K-Kaufteil | 2.55 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 911261015 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/150 | 822006100 | SCHILD ÜBERPRÜFUNG KETTENSPANNUNG | 2 | J | K-Kaufteil | 0.7 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 822006100 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20 | 822034015 | UMLENKSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER 26° | 2 | N | E-Eigenbau | 381.07 | 190.54 | 54 | 27 | 15 | 6 | 12 | 822034015 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/250 | 822035021 | VOLLNABE D=40 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 28.9 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822035021 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/270 | 929025019 | RILLENKUG.LAG.6205-2R D=25D=52 B=15 DIN 625 | 2 | J | K-Kaufteil | 6.17 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 929025019 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/280 | 915021008 | Sicherungsring DIN 472 - 52 x 2 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 915021008 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/290 | 915011004 | Sicherungsring DIN 471 - 25 x 1,2 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 915011004 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/390 | 822036140 | SCHUTZBLECH RECHTS FÜR UMLENKSTATION FÜR | 2 | J | K-Kaufteil | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822036140 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/40 | 822036045 | KETTENFÜHRUNG 70 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 31.06 | 15.53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822036045 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/400 | 822036139 | SCHUTZBLECH LINKS FÜR UMLENKSTATION FÜR | 2 | J | K-Kaufteil | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822036139 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/410 | 913031007 | Federring DIN 127 - A 5 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 913031007 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/420 | 911021151 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 8 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 911021151 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/430 | 822036143 | ABDECKBLECH FÜR UMLENKSTATION FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 11.94 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822036143 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/440 | 911012017 | Sechskantschraube DIN 931 - M8 x 60 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 911012017 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/450 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 912041005 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/490 | 911011138 | Sechskantschraube DIN 933 - M12 x 110 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 1.3 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 911011138 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/510 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 913011009 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/520 | 911071033 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M4 x 6 - 010.9 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.82 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 911071033 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/550 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 12 | J | K-Kaufteil | 0.42 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 911261015 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/560 | 912011011 | Sechskantmutter DIN 934 - M12 - 8 | 18 | J | K-Kaufteil | 1.36 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 912011011 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/570 | 923011005 | SCHUTZKAPPE 80X40X2 | 2 | J | K-Kaufteil | 2.23 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 923011005 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/580 | 913031011 | Federring DIN 127 - A 12 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 913031011 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/60 | 822036111 | KETTENRAD Z=48 (UMLENKRAD 2 SCHRÄGFÖRDERER) | 2 | J | K-Kaufteil | 38.82 | 19.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822036111 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/630 | 822035039 | GLEITRING-DISTANZBUCHSE FÜR UMLENKSTATION FÜR | 4 | J | K-Kaufteil | 28.93 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822035039 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/640 | 822036155 | GLEITPROFILZUSCHNITT FÜR UMLENKSTAT. SCHRÄGF. 26° | 2 | N | E-Eigenbau | 94.41 | 47.21 | 29 | 14.5 | 12.5 | 7 | 35 | 822036155 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/640/10 | 822037145 | GLEITSCHIENE FÜR KETTE 1/2"X1/4¿ S84 GESCHLOSSEN | 4 | J | K-Kaufteil | 94.35 | 23.59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 822037145 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/640/20 | 914011020 | Zylinderstift DIN 6325 - 3 m6 x 32 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 914011020 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/650 | 914031007 | Spannstift ISO 8752 - 4 x 24 - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 914031007 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/670 | 919050001 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR HANDVERLETZUNG" 100 mm | 2 | J | K-Kaufteil | 2.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 919050001 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/680 | 919050002 | WARNSCHILD "WARNUNG VOR EINZUG" 100 mm | 2 | J | K-Kaufteil | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 919050002 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/690 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 4 | J | K-Kaufteil | 6.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 825006017 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/70 | 822035038 | SPANNSCHRAUBE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 4 | J | K-Kaufteil | 21.44 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822035038 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/700 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 911021025 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/710 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 4 | J | K-Kaufteil | 31.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822036005 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/720 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.75 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 911011008 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/730 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 913011010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/740 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 912011010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/750 | 911271021 | HOLZSCHRAUB 6X25, 6KT DIN 571 VZ | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 911271021 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/760 | 919010055 | SCHÖNENBERGER FÖRDERER AUFKLEBER 70X20 MM | 4 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 919010055 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/20/80 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 4 | J | K-Kaufteil | 35 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 822036004 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/30 | 822034025 | MONTAGESATZ FÜR ZWISCHENTRÄGER(SCHRÄGFÖRDERER) | 2 | N | E-Eigenbau | 54.84 | 27.42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 822034025 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/30/20 | 825004017 | DREIKANTLASCHE KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 3.32 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 825004017 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/30/20/10 | 825006017 | DREIKANTLASCHE | 2 | J | K-Kaufteil | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 825006017 | 10 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/30/20/20 | 911021025 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 16 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 911021025 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/30/30 | 822036004 | KETTENFÜHRUNG 200 FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 2 | J | K-Kaufteil | 17.5 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 822036004 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/30/40 | 822036005 | VERBINDUNGSPLATTE FÜR SCHRÄGFÖRDERER | 4 | J | K-Kaufteil | 31.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 822036005 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/30/50 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.75 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 911011008 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/30/60 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 912011010 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/30/70 | 911261015 | BLECHSCHR. 6,3X32 6 KT. ISO 1479C VZ (DIN 7976) | 40 | J | K-Kaufteil | 1.42 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 911261015 | 60 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/40 | 929041021 | ROLLENKETTE 1/2"X1/4"X7.75D S84-V TEILUNG 12,7 | 56 | J | K-Kaufteil | 898.8 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 929041021 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/50 | 929041020 | NIETGLIED FÜR ROLLENKETTE 1/2" X 1/4" | 12 | J | K-Kaufteil | 6.57 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 929041020 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/60 | 822037145 | GLEITSCHIENE FÜR KETTE 1/2"X1/4¿ S84 GESCHLOSSEN | 24 | J | K-Kaufteil | 566.1 | 23.59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 822037145 | 20 | Pos. 10-10-10
20/10/20/40/70/70 | 929055175 | GETR.MOT. SA57DRN90S4/BE2, M1A, 1,1KW, 50HZ | 2 | N | K-Kaufteil | 1504.88 | 752.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 929055175 | 20 | Pos. 10-10-10
30 | 1030 | Gerüst | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1030 | 30 | Pos. 10-10-10
30/10 | 1035 | Element C1 | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1035 | 30 | Pos. 10-10-10
40 | 1040 | Betriebsmittel | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1040 | 40 | Pos. 10-10-10
40/10 | 1045 | Element D1 | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1045 | 40 | Pos. 10-10-10
50 | 1050 | Automatisierung | 1 | N | E-Eigenbau | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1050 | 50 | Pos. 10-10-10
50/10 | 1055 | Element E1 (E-Material Baustelle) | 1 | N | E-Eigenbau | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1055 | 50 | Pos. 10-10-10
50/20 | 1056 | Element E2 (E-Material E-Werkstatt) | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1056 | 50 | Pos. 10-10-10
60 | 1100 | Sonderkonstruktion | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1100 | 100 | Pos. 10-10-10
60/10 | 1105 | Element F1 | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1105 | 100 | Pos. 10-10-10
70 | 1110 | Baustellen-Montage | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1110 | 90 | Pos. 10-10-10
10 | 1010 | Anlage / Fahrstrecke | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1010 | 10 | Pos. 10-10-20
10/10 | 1015 | Element A1 | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1015 | 10 | Pos. 10-10-20
20 | 1020 | Förderer | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1020 | 20 | Pos. 10-10-20
20/10 | 1025 | Element B1 | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1025 | 20 | Pos. 10-10-20
30 | 1030 | Gerüst | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1030 | 30 | Pos. 10-10-20
30/10 | 1035 | Element C1 | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1035 | 30 | Pos. 10-10-20
40 | 1040 | Betriebsmittel | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1040 | 40 | Pos. 10-10-20
40/10 | 1045 | Element D1 | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1045 | 40 | Pos. 10-10-20
50 | 1050 | Automatisierung | 1 | N | E-Eigenbau | 179021 | 179021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1050 | 50 | Pos. 10-10-20
50/10 | 1055 | Element E1 (E-Material Baustelle) | 1 | N | E-Eigenbau | 106945 | 106945 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1055 | 50 | Pos. 10-10-20
50/20 | 1056 | Element E2 (E-Material E-Werkstatt) | 1 | N | E-Eigenbau | 72076 | 72076 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1056 | 50 | Pos. 10-10-20
60 | 1100 | Sonderkonstruktion | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1100 | 100 | Pos. 10-10-20
60/10 | 1105 | Element F1 | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1105 | 100 | Pos. 10-10-20
70 | 1110 | Baustellen-Montage | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1110 | 90 | Pos. 10-10-20
10 | 1010 | Anlage / Fahrstrecke | 1 | N | E-Eigenbau | 1547336.24 | 1547336.24 | 143059.18 | 143059.18 | 4544.91 | 1 | 7 | 1010 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10 | 1015 | Element A1-ILS-Kalk mit TOS | 1 | N | E-Eigenbau | 1547336.24 | 1547336.24 | 143059.18 | 143059.18 | 4544.91 | 2 | 1 | 1015 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10 | TOS Auswahl ILS | TOS AUSWAHL ILS - Kalk-GF-Gravity am 10.10 | 1 | N | E-Eigenbau | 72988.9 | 72988.9 | 12557.18 | 12557.18 | 585.21 | 3 | 11 | TOS Auswahl ILS | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10 | ILS 2.0 K-Module | ILS 2.0 Kreisel - Module | 1 | N | E-Eigenbau | 10319.98 | 10319.98 | 351.05 | 351.05 | 53.21 | 4 | 5 | ILS 2.0 K-Module | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10 | ILS 2.0 Kreisel 001 | ILS 2.0 Kreisel 001 | 1 | N | E-Eigenbau | 10319.98 | 10319.98 | 351.05 | 351.05 | 53.21 | 5 | 1 | ILS 2.0 Kreisel 001 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10 | ILS 2.0 Kreis 1 Kalk | ILS 2.0 Modul Kreisel 001 | 1 | N | E-Eigenbau | 8348.36 | 8348.36 | 311.8 | 311.8 | 27.75 | 6 | 4 | ILS 2.0 Kreis 1 Kalk | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/10 | 829522004 | ANTRIEBSRAD 800 MIT FEDER KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 916.3 | 916.3 | 25.75 | 25.75 | 1 | 7 | 22 | 829522004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/10/20 | 829524011 | ANTRIEBSRAD 800 KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 902.42 | 902.42 | 24.75 | 24.75 | 1 | 8 | 2 | 829524011 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/10/20/10 | 829524035 | ANTRIEBSFLANSCH 800 - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 543.6 | 543.6 | 5.25 | 5.25 | 0 | 9 | 2 | 829524035 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/10/20/10/10 | 829526015 | FLANSCH FÜR ANTRIEBSRAD 800 - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 829526015 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/10/20/10/20 | 829526034 | SCHEIBE - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 2.98 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 829526034 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/10/20/10/30 | 913031011 | Federring DIN 127 - A 12 - FSt | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 913031011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/10/20/10/40 | 911021223 | Zylinderschraube DIN 912 - M12 x 40 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 911021223 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/10/20/10/50 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.51 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 911011084 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/10/20/20 | 829524033 | RAD 800 KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 358.81 | 358.81 | 13.5 | 13.5 | 1 | 9 | 2 | 829524033 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/10/20/20/10 | 829526035 | RADGRUNDKÖRPER 800 - ILS II | 1 | N | K-Kaufteil | 198.8 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 829526035 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/10/20/20/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/10/20/20/30 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.45 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 911021063 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/10/20/20/40 | 829526010 | RADSEGMENT 800 | 16 | J | K-Kaufteil | 158.06 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 829526010 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/10/20/20/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/10/20/20/60 | 911071025 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M8 x 40 - 010.9 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.86 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 911071025 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/10/20/20/70 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.29 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 912041005 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/10/40 | 916021111 | SCHRAUBDRUCKFEDER DD=16 DH=32 LO=115 GELB | 1 | J | K-Kaufteil | 13.88 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 916021111 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/100 | 829516021 | LP 2.0 ENDSTÜCK RE | 2 | N | E-Eigenbau | 63.1 | 31.55 | 3 | 1.5 | 2.5 | 7 | 22 | 829516021 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/100/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1 | J | K-Kaufteil | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/110 | 829516022 | LP 2.0 ENDSTÜCK LI | 2 | N | E-Eigenbau | 63.1 | 31.55 | 3 | 1.5 | 2.5 | 7 | 22 | 829516022 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/110/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1 | J | K-Kaufteil | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/120 | 829412013 | VERBINDUNG LAUFPROFIL KPL. | 4 | N | E-Eigenbau | 28.05 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 829412013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/120/10 | 829416066 | VERBINDER LAUFPROFIL 829416030/829516001 | 4 | J | K-Kaufteil | 19.6 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829416066 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/120/20 | 911091021 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 8 - 45H | 16 | J | K-Kaufteil | 1.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 911091021 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/120/30 | 914031047 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 26 - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 914031047 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/120/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP KPL. | 4 | N | E-Eigenbau | 6.51 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 827424004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/120/40/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 4 | J | K-Kaufteil | 6.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 827426013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/120/40/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 911021123 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/130 | 829514076 | LP-HALTER RE AN STRUKTURPROFIL KPL. | 4 | N | E-Eigenbau | 68.04 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 829514076 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/130/10 | 829526038 | HALTER LP 800 LASCHE RECHTS - ILS II | 4 | J | K-Kaufteil | 46.63 | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 829526038 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/130/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP KPL. | 4 | N | E-Eigenbau | 6.51 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 827424004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/130/20/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 4 | J | K-Kaufteil | 6.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 827426013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/130/20/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 911021123 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/130/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 8 | J | K-Kaufteil | 7.32 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911251013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/130/40 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 8 | J | K-Kaufteil | 7.32 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911251013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/130/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/140 | 829514077 | LP-HALTER LI AN STRUKTURPROFIL KPL. | 4 | N | E-Eigenbau | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 829514077 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/140/10 | 829526016 | HALTER LP 800 LASCHE LINKS - ILS II | 4 | J | K-Kaufteil | 17.8 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 829526016 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/140/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP KPL. | 4 | N | E-Eigenbau | 6.51 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 827424004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/140/20/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 4 | J | K-Kaufteil | 6.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 827426013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/140/20/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 911021123 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/140/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 8 | J | K-Kaufteil | 7.32 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911251013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/140/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/140/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/150 | 829514080 | SCHUTZ FÜR LP 2.0/3.0 ENDSTÜCK RE KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 3.91 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 829514080 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/150/10 | 829526513 | SCHUTZ ENDSTÜCK RE FÜR LP - ILS II | 2 | N | K-Kaufteil | 3.7 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 829526513 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/150/20 | 911071026 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M6 x 12 - 010.9 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 911071026 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/160 | 829514081 | SCHUTZ FÜR LP 2.0/3.0 ENDSTÜCK LI KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 8.31 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 829514081 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/160/10 | 829526512 | SCHUTZ ENDSTÜCK LI FÜR LP - ILS II | 2 | N | K-Kaufteil | 8.1 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 829526512 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/160/20 | 911071026 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M6 x 12 - 010.9 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 911071026 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190 | ILS 2.0 LP SEP Kalk | ILS 2.0 SEPARATOR AN LAUFPROFIL LP KPL. | 8 | N | E-Eigenbau | 1329.95 | 166.24 | 40.8 | 5.1 | 0.75 | 7 | 22 | ILS 2.0 LP SEP Kalk | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/10 | 829534601 | SEPARATOR LINKS GRUNDMODELL | 8 | N | E-Eigenbau | 1179.67 | 147.46 | 8.8 | 1.1 | 0.75 | 8 | 5 | 829534601 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/10/10 | 829436013 | GRUNDPLATTE SP F. SEP. | 8 | J | K-Kaufteil | 136.4 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/10/100 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 8 | J | K-Kaufteil | 146.4 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436021 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/10/110 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 132.8 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829434315 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/10/110/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 8 | J | K-Kaufteil | 4.96 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 829436024 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/10/110/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 8 | J | K-Kaufteil | 127.84 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 720002003 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/10/120 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 2.48 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 911021227 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/10/130 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30, KPL. - S_PN CQSB25-30 - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 154.95 | 19.37 | 6 | 0.75 | 0.75 | 9 | 15 | 829534132 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/10/130/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 8 | J | K-Kaufteil | 141.54 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 929012530 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/10/130/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 16 | J | K-Kaufteil | 12.65 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 929012538 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/10/130/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 913011016 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/10/130/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.51 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 911021004 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/10/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN KPL. - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 308.27 | 38.53 | 2.8 | 0.35 | 0 | 9 | 15 | 829534130 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/10/140/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 8 | J | K-Kaufteil | 9.9 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012605 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/10/140/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 8 | J | K-Kaufteil | 224.24 | 28.03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012603 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/10/140/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 8 | J | K-Kaufteil | 6.88 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012606 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/10/140/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 16 | J | K-Kaufteil | 23.68 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012580 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/10/140/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 8 | J | K-Kaufteil | 11.07 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012539 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/10/140/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 913011150 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/10/140/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.53 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 911021212 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/10/140/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 3.9mm, | 24 | J | K-Kaufteil | 19.89 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012186 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/10/140/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 16 | J | K-Kaufteil | 12 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 829436305 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/10/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 8 | N | K-Kaufteil | 10.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 919010059 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/10/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 8 | J | K-Kaufteil | 43.12 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436002 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/10/30 | 829436001 | UNTERTEIL F. SEP. | 8 | J | K-Kaufteil | 60 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/10/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 16 | J | K-Kaufteil | 142.4 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436005 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/10/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/10/60 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 1.92 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 911021098 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/10/70 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 48 | J | K-Kaufteil | 6.37 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 914011065 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/10/80 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 913011174 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/10/90 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 16 | J | K-Kaufteil | 33.6 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 929025046 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/170 | 911021028 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 60 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.02 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911021028 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/180 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 913011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/190 | 911021016 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 10 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.71 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911021016 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/20 | 829534002 | ABHÄNGUNG F. SEPARATOR AN LP KPL. | 8 | N | E-Eigenbau | 148.46 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 829534002 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/20/10 | 829436016 | STEGPLATTE F. SEP. AN LP | 8 | J | K-Kaufteil | 131.27 | 16.41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 829436016 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/20/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/20/30 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.66 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 911021227 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/20/40 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.77 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 911011014 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/190/20/50 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 16 | J | K-Kaufteil | 14.52 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/20 | 829524021 | UMLENKRAD 800 KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 638.4 | 638.4 | 32.25 | 32.25 | 1 | 7 | 22 | 829524021 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/20/10 | 829524037 | UMLENKFLANSCH 800 KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 279.58 | 279.58 | 12.75 | 12.75 | 0 | 8 | 2 | 829524037 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/20/10/10 | 829526030 | FLANSCH FÜR UMLENKRAD 800 - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 128.95 | 128.95 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 829526030 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/20/10/100 | 929025058 | RILLENKUG.LAG.6008-2RS1 D=40 D=68 B=15 DIN 625 | 1 | J | K-Kaufteil | 7.63 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 929025058 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/20/10/20 | 821416039 | DISTANZHÜLSE | 1 | J | K-Kaufteil | 3.45 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 821416039 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/20/10/30 | 829526031 | ACHSE FÜR UMLENKRAD 800 - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 115.35 | 115.35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 829526031 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/20/10/40 | 913051039 | SICH.BLECH D=35 MB7 F.WELLEN U. MONTAGEMUTTER | 1 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 913051039 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/20/10/50 | 912073001 | NUTMU. M35X1.5 KM7 DIN 981 D=44 B=8 | 1 | J | K-Kaufteil | 6.77 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 912073001 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/20/10/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/20/10/70 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 911021227 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/20/10/80 | 929025064 | RILLENKUG.LAG.6009-2RS1 D=45 D=75 B=16 DIN 625 | 1 | N | K-Kaufteil | 16.01 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 929025064 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/20/10/90 | 915021012 | Sicherungsring DIN 472 - 68 x 2,5 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 915021012 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/20/20 | 829524033 | RAD 800 KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 358.81 | 358.81 | 13.5 | 13.5 | 1 | 8 | 2 | 829524033 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/20/20/10 | 829526035 | RADGRUNDKÖRPER 800 - ILS II | 1 | N | K-Kaufteil | 198.8 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 829526035 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/20/20/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/20/20/30 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.45 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 911021063 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/20/20/40 | 829526010 | RADSEGMENT 800 | 16 | J | K-Kaufteil | 158.06 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 829526010 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/20/20/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 32 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/20/20/60 | 911071025 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M8 x 40 - 010.9 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.86 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 911071025 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/20/20/70 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.29 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 912041005 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/200 | 829436023 | KLEMMLEISTE ALS SCHUTZ FÜR LP-LISENE AM SEPARATOR | 8 | J | K-Kaufteil | 62.96 | 7.87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 829436023 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/210 | 829434300 | LICHTTASTER LP+SP ALS STAUMELDER, KPL. | 8 | N | E-Eigenbau | 472.67 | 59.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 829434300 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/210/10 | 829436300 | HALTER F. LICHTTASTER (W T14/18 SICK) | 8 | J | K-Kaufteil | 25.04 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 829436300 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/210/20 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 8 | J | K-Kaufteil | 7.26 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/210/30 | 721000041 | REFLEXTASTER M. HINTERGRUNDAUSBLENDUNG 100-1200MM | 8 | J | K-Kaufteil | 434.4 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 721000041 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/210/40 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 913011003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/210/50 | 911021041 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 25 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 911021041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/210/60 | 912992014 | NUTENSTEIN EINSCHWENKBAR N10 M8 L=20 VZ | 8 | J | K-Kaufteil | 5.04 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 912992014 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/210/70 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/210/80 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.49 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 911021055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/220 | 829534031 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE KPL. AM SEPARATOR LINKS | 8 | N | E-Eigenbau | 1131.68 | 141.46 | 124 | 15.5 | 0 | 7 | 22 | 829534031 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/220/10 | 829536038 | ADAPTER FÜR ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR | 8 | J | K-Kaufteil | 658.32 | 82.29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 829536038 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/220/100 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.47 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911021199 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/220/20 | 829536037 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE FÜR SEPARATOR | 8 | J | K-Kaufteil | 204 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 829536037 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/220/30 | 827436005 | ILS LAUFROLLE F. RÖLLCHENBAHN, FARBE BRAUN | 104 | J | K-Kaufteil | 247.52 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 827436005 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/220/40 | 912011007 | Sechskantmutter DIN 934 - M5 - 8 | 120 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 912011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/220/50 | 911071035 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 12 - 010.9 | 104 | J | K-Kaufteil | 1.64 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911071035 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/220/60 | 911011069 | Sechskantschraube DIN 933 - M5 x 40 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911011069 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/220/70 | 914031048 | Spannstift ISO 8752 - 2 x 8 - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 914031048 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/220/80 | 916021116 | DRUCKFEDER VD-073, DE=5,5, LO=30, d=0,5 EN 10270 | 8 | J | K-Kaufteil | 17.84 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 916021116 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/220/90 | 911091046 | Schaftschraube DIN 427 - M5 x 20 - 14H | 16 | J | K-Kaufteil | 0.73 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911091046 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/230 | 829534304 | SCANNER AM SEPARATOR KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 1549.11 | 516.37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 829534304 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/230/10 | 829536306 | SCANNERHALTER AM SEPARATOR | 3 | J | K-Kaufteil | 12.45 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 829536306 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/230/20 | 711000060 | RASTERSCANNER CLV620-1120(ETHERNET) | 3 | N | K-Kaufteil | 1535.4 | 511.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 711000060 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/230/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 913011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/230/40 | 911021016 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 10 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 911021016 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/230/50 | 911021046 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 20 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 911021046 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/230/60 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 912041003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/30 | 829524055 | EINLAUFSCHUTZ FÜR ILS-RAD KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 174.9 | 87.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 829524055 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/30/10 | 829526561 | EINLAUFSCHUTZ FÜR RAD | 4 | N | K-Kaufteil | 126.72 | 31.68 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829526561 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/30/20 | 829526562 | EINLAUFSCHUTZ FÜR LP | 4 | J | K-Kaufteil | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829526562 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/30/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/30/40 | 911021143 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 30 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 911021143 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/40 | 200000017 | Stirnradgetriebemotor RF57 DRN80MK4/ASE1/Z | 1 | N | K-Kaufteil | 483.8 | 483.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 200000017 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/50 | 829524001 | MODULRAHMEN 1 - R-ENDE | 1 | N | E-Eigenbau | 460.01 | 460.01 | 36 | 36 | 10 | 7 | 22 | 829524001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/50/10 | 829526001 | RAHMENELEMENT L=1600MM - ILS II | 2 | N | E-Eigenbau | 92.8 | 46.4 | 2 | 1 | 2.5 | 8 | 15 | 829526001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/50/10/10 | 829526000 | STRUKTUR-PROFIL | 3.2 | J | K-Kaufteil | 92.8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829526000 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/50/100 | 829524050 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 57.53 | 9.59 | 6 | 1 | 2.5 | 8 | 15 | 829524050 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/50/100/10 | 829526003 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT 90° - ILS II | 6 | N | E-Eigenbau | 35.23 | 5.87 | 6 | 1 | 2.5 | 9 | 3 | 829526003 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/50/100/10/10 | 821406010 | PROFIL 90 FÜR STRUKTURPROFIL-VERBINDUNGSELEMENT | 0.66 | J | K-Kaufteil | 5.23 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 821406010 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/50/100/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/50/100/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 24 | J | K-Kaufteil | 21.97 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 911251013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/50/110 | 911021169 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 45 - 8.8 | 7 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021169 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/50/130 | 913011165 | Scheibe DIN 125 - A 17 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011165 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/50/140 | 829526037 | FÜHRUNGSKLOTZ 800 - ILS II | 4 | J | K-Kaufteil | 42.8 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526037 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/50/150 | 829526528 | NUTENSTEIN FÜR STRUKTURPROFIL - ILS II | 6 | J | K-Kaufteil | 4.38 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526528 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/50/160 | 911021220 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 25 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.39 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021220 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/50/20 | 829526002 | RAHMENELEMENT 800 L=320MM - ILS II | 2 | N | E-Eigenbau | 18.56 | 9.28 | 2 | 1 | 2.5 | 8 | 15 | 829526002 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/50/20/10 | 829526000 | STRUKTUR-PROFIL | 0.64 | J | K-Kaufteil | 18.56 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829526000 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/50/30 | 821406031 | HFS ABDECKKAPPE FÜR GERÜSTPROFIL 120X60 | 4 | J | K-Kaufteil | 1.68 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 821406031 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/50/40 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 226.5 | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526005 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/50/50 | 829526006 | SPANNBLOCK - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526006 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/50/60 | 829526007 | SPANNELEMENT - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526007 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/50/70 | 829526008 | GEWINDESTANGE M16X250 - ILS II | 1 | N | E-Eigenbau | 1.13 | 1.13 | 1 | 1 | 2.5 | 8 | 15 | 829526008 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/50/70/10 | 911101008 | GEWINDESTANGE 1M M16 DIN 976-1 (DIN 975) VZ | 0.25 | J | K-Kaufteil | 1.13 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 911101008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/50/80 | 912011122 | Sechskantmutter DIN 934 - M16 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 912011122 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/50/90 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 9 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/60 | 829524006 | MODULRAHMEN 2 - R-G | 1 | N | E-Eigenbau | 549.01 | 549.01 | 38 | 38 | 10 | 7 | 22 | 829524006 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/60/10 | 829526001 | RAHMENELEMENT L=1600MM - ILS II | 2 | N | E-Eigenbau | 92.8 | 46.4 | 2 | 1 | 2.5 | 8 | 16 | 829526001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/60/10/10 | 829526000 | STRUKTUR-PROFIL | 3.2 | J | K-Kaufteil | 92.8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829526000 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/60/100 | 829524050 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 57.53 | 9.59 | 6 | 1 | 2.5 | 8 | 16 | 829524050 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/60/100/10 | 829526003 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT 90° - ILS II | 6 | N | E-Eigenbau | 35.23 | 5.87 | 6 | 1 | 2.5 | 9 | 3 | 829526003 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/60/100/10/10 | 821406010 | PROFIL 90 FÜR STRUKTURPROFIL-VERBINDUNGSELEMENT | 0.66 | J | K-Kaufteil | 5.23 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 821406010 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/60/100/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/60/100/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 24 | J | K-Kaufteil | 21.97 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 911251013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/60/110 | 911021169 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 45 - 8.8 | 7 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 911021169 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/60/130 | 913011165 | Scheibe DIN 125 - A 17 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 913011165 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/60/140 | 829526037 | FÜHRUNGSKLOTZ 800 - ILS II | 4 | J | K-Kaufteil | 42.8 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 829526037 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/60/150 | 829526528 | NUTENSTEIN FÜR STRUKTURPROFIL - ILS II | 6 | J | K-Kaufteil | 4.38 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 829526528 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/60/160 | 911021220 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 25 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.39 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 911021220 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/60/170 | 829526000 | STRUKTUR-PROFIL | 2.4 | J | K-Kaufteil | 69.6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 829526000 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/60/20 | 829526002 | RAHMENELEMENT 800 L=320MM - ILS II | 4 | N | E-Eigenbau | 37.12 | 9.28 | 4 | 1 | 2.5 | 8 | 16 | 829526002 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/60/20/10 | 829526000 | STRUKTUR-PROFIL | 1.28 | J | K-Kaufteil | 37.12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829526000 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/60/30 | 821406031 | HFS ABDECKKAPPE FÜR GERÜSTPROFIL 120X60 | 6 | J | K-Kaufteil | 2.52 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 821406031 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/60/40 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 226.5 | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 829526005 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/60/50 | 829526006 | SPANNBLOCK - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 829526006 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/60/60 | 829526007 | SPANNELEMENT - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 829526007 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/60/70 | 829526008 | GEWINDESTANGE M16X250 - ILS II | 1 | N | E-Eigenbau | 1.13 | 1.13 | 1 | 1 | 2.5 | 8 | 16 | 829526008 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/60/70/10 | 911101008 | GEWINDESTANGE 1M M16 DIN 976-1 (DIN 975) VZ | 0.25 | J | K-Kaufteil | 1.13 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 911101008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/60/80 | 912011122 | Sechskantmutter DIN 934 - M16 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 912011122 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/60/90 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 9 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/600 | ILS 2.0 ABH 1 Kalk | ILS 2.0 Modul Abhänger 1 Kreisel zum Gerüst | 1 | N | E-Eigenbau | 255.61 | 255.61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | ILS 2.0 ABH 1 Kalk | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/600/10 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 8 | N | K-Kaufteil | 116.14 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 825084000 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/600/100 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/600/110 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 24 | J | K-Kaufteil | 2.66 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 926013011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/600/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 8 | J | K-Kaufteil | 18.16 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 825006009 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/600/30 | 911251015 | HALFENSCHR. M10X50 TYP 28/15 MIT MUTTER 4.6 SW17 | 16 | J | K-Kaufteil | 10.48 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 911251015 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/600/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/600/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.51 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/600/60 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 8 | N | K-Kaufteil | 54.56 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 821006034 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/600/70 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 16 | N | E-Eigenbau | 51.77 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 825004040 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/600/70/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 16 | J | K-Kaufteil | 32.37 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 825006050 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/600/70/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 16 | J | K-Kaufteil | 16.8 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 825006051 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/600/70/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 2.6 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 911011012 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/600/80 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/600/90 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.75 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 911011008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/70 | 829524102 | UMFAHR.BOGEN 800 RE F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 11.22 | 11.22 | 3 | 3 | 0 | 7 | 22 | 829524102 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/70/10 | 829526104 | UMFAHRUNGSBOGEN 800 RAD-GERADE / RAD-RAD | 1 | J | K-Kaufteil | 6.55 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 829526104 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/70/20 | 829526508 | BOGENHALTER 800 | 1 | J | K-Kaufteil | 4.25 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 829526508 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/70/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 913011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/70/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/70/50 | 911021090 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 20 - 08.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 911021090 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/70/60 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 912041003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/70/70 | 911071029 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M5 x 16 - 010.9 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 911071029 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/80 | 829524103 | UMFAHR.BOGEN 800 LI F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 11.22 | 11.22 | 3 | 3 | 0 | 7 | 22 | 829524103 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/80/10 | 829526104 | UMFAHRUNGSBOGEN 800 RAD-GERADE / RAD-RAD | 1 | J | K-Kaufteil | 6.55 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 829526104 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/80/20 | 829526508 | BOGENHALTER 800 | 1 | J | K-Kaufteil | 4.25 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 829526508 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/80/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 913011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/80/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/80/50 | 911021090 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 20 - 08.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 911021090 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/80/60 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 912041003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/80/70 | 911071029 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M5 x 16 - 010.9 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 911071029 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/90 | 829524101 | UMFAHR.BOGEN 800 RAD-ENDE KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 35.01 | 35.01 | 3 | 3 | 0 | 7 | 22 | 829524101 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/90/10 | 829526103 | UMFAHRUNGSBOGEN 800 RAD-ENDE | 2 | J | K-Kaufteil | 12.8 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 829526103 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/90/20 | 911071029 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M5 x 16 - 010.9 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 911071029 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/90/30 | 829526526 | VERBINDUNGSELEMENT - ILS II | 1 | J | K-Kaufteil | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 829526526 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/90/40 | 829526508 | BOGENHALTER 800 | 4 | J | K-Kaufteil | 17 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 829526508 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/90/50 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 913011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/90/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/90/70 | 911021090 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 20 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.29 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 911021090 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/10/90/80 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 912041003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/20 | ILS 2.0 LP 1 Kalk | ILS 2.0 Modul Laufprofil 001 | 1 | N | E-Eigenbau | 1181.36 | 1181.36 | 3.5 | 3.5 | 5 | 6 | 4 | ILS 2.0 LP 1 Kalk | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/20/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 31.98 | J | K-Kaufteil | 418.94 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/20/20 | 829412013 | VERBINDUNG LAUFPROFIL KPL. | 8 | N | E-Eigenbau | 56.1 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 829412013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/20/20/10 | 829416066 | VERBINDER LAUFPROFIL 829416030/829516001 | 8 | J | K-Kaufteil | 39.2 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829416066 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/20/20/20 | 911091021 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 8 - 45H | 32 | J | K-Kaufteil | 3.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 911091021 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/20/20/30 | 914031047 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 26 - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.68 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 914031047 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/20/20/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP KPL. | 8 | N | E-Eigenbau | 13.03 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 827424004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/20/20/40/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 8 | J | K-Kaufteil | 12.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 827426013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/20/20/40/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 911021123 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/20/30 | 829514065 | LP-HALTER 800 KPL. | 7 | N | E-Eigenbau | 173.68 | 24.81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 829514065 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/20/30/10 | 829516065 | LP-HALTER 800 | 7 | J | K-Kaufteil | 94.85 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 829516065 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/20/30/20 | 829516067 | KLEMMTEIL FÜR LP-HALTER | 14 | J | K-Kaufteil | 55.3 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 829516067 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/20/30/30 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 14 | J | K-Kaufteil | 0.52 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911011013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/20/30/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP KPL. | 14 | N | E-Eigenbau | 22.8 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 827424004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/20/30/40/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 14 | J | K-Kaufteil | 22.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 827426013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/20/30/40/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 28 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 911021123 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/20/30/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 14 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911121039 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/20/40 | 829516029 | LP 2.0 FÜR R800-G WEICHEN-BEARBEITUNG L=1M | 1 | N | E-Eigenbau | 53.1 | 53.1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 7 | 8 | 829516029 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/20/40/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1 | J | K-Kaufteil | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/20/50 | 829516051 | GLEITPROFIL - STAHLBANDFÜHRUNG FÜR ILS 2100 | 34 | J | K-Kaufteil | 373.25 | 10.98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 829516051 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/20/60 | 829516053 | GLEITPROFIL - STAHLBANDSICHERUNG L=25MM | 8 | N | E-Eigenbau | 6.93 | 0.87 | 2 | 0.25 | 2.5 | 7 | 8 | 829516053 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/20/60/10 | 829516052 | GLEITPROFIL - STAHLBANDSICHERUNG FÜR ILS 2100 | 0.232 | J | K-Kaufteil | 6.93 | 29.85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829516052 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/20/600 | ILS 2.0 ABH 2 Kalk | ILS 2.0 Modul Abhänger 2 Strecke zum Gerüst | 7 | N | E-Eigenbau | 98.98 | 14.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | ILS 2.0 ABH 2 Kalk | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/20/600/10 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 14 | N | K-Kaufteil | 95.48 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 821006034 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/20/600/20 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 14 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/20/600/30 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 14 | J | K-Kaufteil | 1.31 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911011008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/20/600/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 14 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/20/600/50 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 14 | J | K-Kaufteil | 1.55 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 926013011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/20/70 | 911021132 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 10 - 08.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.38 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 911021132 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/30 | ILS 2.0 KST 1 Kalk | ILS 2.0 STAHLBAND 30 - 001 | 36.432 | N | E-Eigenbau | 38.98 | 1.07 | 0 | 0 | 17.96 | 6 | 4 | ILS 2.0 KST 1 Kalk | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/30/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 36.432 | J | K-Kaufteil | 38.98 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 821416006 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/40 | ILS 2.0 A 001 | ILS 2.0 Automation 001 | 1 | N | E-Eigenbau | 751.28 | 751.28 | 7.5 | 7.5 | 0 | 6 | 4 | ILS 2.0 A 001 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/40/10 | ILS 2.0 A ARAD | ILS 2.0 Automation Antriebsrad | 1 | N | E-Eigenbau | 39.93 | 39.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | ILS 2.0 A ARAD | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/40/10/10 | 400009105 | BUCHSEN-KONTAKTEINSATZ - HAN 10 ES-F (FEDERZUG) | 1 | N | K-Kaufteil | 9.35 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 400009105 | 100 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/40/10/20 | 400009106 | TÜLLENGEHÄUSE HAN 10B-GS-R-M20 | 1 | J | K-Kaufteil | 8.74 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 400009106 | 100 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/40/10/30 | 798004001 | COMPACT-VERBINDUNGSKLEMME 3-LEITER MIT HEBEL | 1 | N | E-Eigenbau | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 798004001 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/40/10/40 | 725000015 | 4G1,5MM², STEUERLEITUNG | 30 | N | K-Kaufteil | 21.54 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 725000015 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/40/20 | ILS 2.0 A URAD | ILS 2.0 Automation Umlenkrad | 1 | N | E-Eigenbau | 33.26 | 33.26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | ILS 2.0 A URAD | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/40/20/10 | 720002011 | SENSOR INDUK. M18 8MM BÜNDIG/PNP-NO/STM12, | 1 | J | K-Kaufteil | 20.12 | 20.12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 720002011 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/40/20/20 | 722001256 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 1 | N | K-Kaufteil | 13.14 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 722001256 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/40/40 | ILS 2.0 A SEP | ILS 2.0 Automation Separator | 8 | N | E-Eigenbau | 193.68 | 24.21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | ILS 2.0 A SEP | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/40/40/140 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 8 | N | K-Kaufteil | 88.56 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/40/40/50 | 722001256 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 8 | N | K-Kaufteil | 105.12 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 722001256 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/40/50 | ILS 2.0 A STAU | ILS 2.0 Automation Staumelder | 8 | N | E-Eigenbau | 96.32 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | ILS 2.0 A STAU | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/40/50/50 | 722001236 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-90° PVC UL/CSA 20M | 8 | N | K-Kaufteil | 96.32 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 722001236 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/40/80 | ILS 2.0 A SCAN | ILS 2.0 Automation Scanner | 3 | N | E-Eigenbau | 388.09 | 129.36 | 7.5 | 2.5 | 0 | 7 | 5 | ILS 2.0 A SCAN | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/40/80/100 | 790700001 | NETZWERKDOSE ETHERNET AP KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 70.83 | 23.61 | 7.5 | 2.5 | 0 | 8 | 4 | 790700001 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/40/80/100/10 | 728000100 | AP-GEHÄUSE IP44 FÜR 2X E-DAT MODUL CAT.6a 8(8) | 3 | J | K-Kaufteil | 59.04 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 728000100 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/40/80/100/20 | 728000101 | E-DAT MODUL CAT.6 8(8) BUCHSE | 3 | J | K-Kaufteil | 11.61 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 728000101 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/40/80/100/30 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 911021014 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/40/80/100/40 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 912041002 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/40/80/100/50 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 913011003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/40/80/110 | 790000810 | E-TEILE (KABEL) FÜR SCANNER CLV62x ETHERNET | 3 | N | E-Eigenbau | 158.59 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 790000810 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/40/80/110/10 | 711000305 | M12 BU. Y-VERTEILER / M12 ST. 0° + MQ12 ST. 90° | 3 | J | K-Kaufteil | 31.27 | 10.42 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 711000305 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/40/80/110/20 | 711000306 | ANSCHLUSSLEITUNG M12 ST. 0° 4P. / M12 BU. 0° 12P. | 3 | J | K-Kaufteil | 88.86 | 29.62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 711000306 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/40/80/110/30 | 711000071 | NETZWERKKABEL M12-4POL.,ETHERNET,NBC-MSD-R4AC | 3 | J | K-Kaufteil | 38.46 | 12.82 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 711000071 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/40/80/50 | 722001236 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-90° PVC UL/CSA 20M | 6 | N | K-Kaufteil | 72.24 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 722001236 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/10/10/40/80/90 | 726001006 | PATCHKABEL Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 25,0M GRAU | 3 | N | K-Kaufteil | 86.43 | 28.81 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 726001006 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20 | ILS 2.0 K-Strecken | ILS 2.0 Gefälle - Strecken | 1 | N | E-Eigenbau | 14620.06 | 14620.06 | 360.9 | 360.9 | 187 | 4 | 5 | ILS 2.0 K-Strecken | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10 | ILS 2.0 Gefälle 001 | ILS 2.0 Gefälle- Strecke 001 | 1 | N | E-Eigenbau | 1395 | 1395 | 38.85 | 38.85 | 30.75 | 5 | 6 | ILS 2.0 Gefälle 001 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 5 | J | K-Kaufteil | 107 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 829516004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/100 | 829434300 | LICHTTASTER LP+SP ALS STAUMELDER, KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 118.17 | 59.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 829434300 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/100/10 | 829436300 | HALTER F. LICHTTASTER (W T14/18 SICK) | 2 | J | K-Kaufteil | 6.26 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 829436300 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/100/20 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 2 | J | K-Kaufteil | 1.82 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/100/30 | 721000041 | REFLEXTASTER M. HINTERGRUNDAUSBLENDUNG 100-1200MM | 2 | J | K-Kaufteil | 108.6 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 721000041 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/100/40 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 913011003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/100/50 | 911021041 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 911021041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/100/60 | 912992014 | NUTENSTEIN EINSCHWENKBAR N10 M8 L=20 VZ | 2 | J | K-Kaufteil | 1.26 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 912992014 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/100/70 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/100/80 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 911021055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/110 | 829516050H | SP 2.0 L=300 BEARBEITET F. SEP./STOPPER | 2 | N | E-Eigenbau | 240.18 | 120.09 | 2 | 1 | 2.5 | 6 | 14 | 829516050H | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/110/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.6 | J | K-Kaufteil | 12.84 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 829516004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/120 | ILS 2.0 LP BAS Kalk | LP 2.0 MIT BEARBEITUNG FÜR AS-ELEMENT L=1M | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 14 | ILS 2.0 LP BAS Kalk | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/140 | 829516201 | EINFAHRSCHUH IN SP 2.0 | 1 | J | K-Kaufteil | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 829516201 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/20 | 829412009 | VERBINDUNG GEFÄLLEPROFIL [SP] KPL. - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 4.54 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 829412009 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/20/10 | 829416061 | VERBINDER SP | 4 | J | K-Kaufteil | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 829416061 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/20/20 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 914031055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/20/30 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 911091041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/30 | 821114001 | TRAPEZVERBINDUNG TV 80 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 2.26 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 821114001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/30/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 2 | N | E-Eigenbau | 2.22 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 821116001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/30/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.16 | J | K-Kaufteil | 0.56 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/30/20 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 911091037 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/40 | 829512202 | AS-ELEMENT RECHTS KPL.- S_PN MONOSTABIL | 1 | N | E-Eigenbau | 91.01 | 91.01 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 6 | 14 | 829512202 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/40/10 | 829514202 | AS-ELEMENT RECHTS | 1 | N | E-Eigenbau | 20 | 20 | 6.25 | 6.25 | 4.5 | 7 | 3 | 829514202 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/40/10/10 | 829416073 | AS-HALTER AM LP | 1 | J | K-Kaufteil | 2.87 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416073 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/40/10/100 | 911261011 | Blechschraube DIN 7971 - ST4,2 x 16 - St - C | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911261011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/40/10/110 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911091041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/40/10/120 | 912041011 | Sechskantmutter DIN 980 - V M8 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 912041011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/40/10/20 | 829416075 | AS-HUBSTÖSSEL | 1 | J | K-Kaufteil | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416075 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/40/10/30 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/40/10/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/40/10/50 | 911021019 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 40 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021019 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/40/10/60 | 829416090 | AS-BOGEN RECHTS | 1 | J | K-Kaufteil | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416090 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/40/10/70 | 829516202 | ZYL.SCHR.INBUS M8X55 BEARBEITET | 1 | N | E-Eigenbau | 0.13 | 0.13 | 1 | 1 | 2.5 | 8 | 12 | 829516202 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/40/10/70/10 | 911021084 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 65 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 911021084 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/40/10/80 | 829416093 | BOGENVERBINDUNG ES/AS | 1 | J | K-Kaufteil | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416093 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/40/10/90 | 911131002 | Passschraube ISO 7379 - 10 x 16 - M8 - 12.9 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911131002 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/40/20 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN KPL. - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 38.53 | 38.53 | 0.35 | 0.35 | 0 | 7 | 3 | 829534130 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/40/20/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 929012605 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/40/20/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 1 | J | K-Kaufteil | 28.03 | 28.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 929012603 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/40/20/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 1 | J | K-Kaufteil | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 929012606 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/40/20/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 2 | J | K-Kaufteil | 2.96 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 929012580 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/40/20/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 929012539 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/40/20/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 913011150 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/40/20/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 911021212 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/40/20/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 3.9mm, | 3 | J | K-Kaufteil | 2.49 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 929012186 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/40/20/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 2 | J | K-Kaufteil | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 829436305 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/40/30 | 829534133 | ZYLINDER D25 H8 MIT KOLBENST.-FÜHRUNG, S_PN - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 32.48 | 32.48 | 1.05 | 1.05 | 0 | 7 | 3 | 829534133 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/40/30/10 | 929012609 | ZYL. D25 H8 DOPPELTW. VERDREHSICHER CQMB25-8 | 1 | J | K-Kaufteil | 28.89 | 28.89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 929012609 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/40/30/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 2 | J | K-Kaufteil | 1.58 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 929012538 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/40/30/30 | 829416097 | AS-ZYLINDERDISTANZ | 1 | J | K-Kaufteil | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 829416097 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/40/30/40 | 913011104 | Scheibe DIN 9021 - 6,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 913011104 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/40/30/50 | 911021080 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 50 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 911021080 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/40/30/60 | 911021230 | Senkschraube ISO 10642 - M5 x 16 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 911021230 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/50 | 829412017 | ES-ELEMENT RECHTS | 1 | N | E-Eigenbau | 47.16 | 47.16 | 3.25 | 3.25 | 5.5 | 6 | 14 | 829412017 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/50/10 | 829416078 | ES-HALTER | 1 | J | K-Kaufteil | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416078 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/50/100 | 911021143 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 30 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 911021143 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/50/110 | 829416079 | ES-EINWEISBOGEN | 1 | J | K-Kaufteil | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416079 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/50/120 | 911051050 | Senk-Holzschraube SPAX - 4 x 30 - St - Z | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 911051050 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/50/20 | 829416070 | ES-BOGEN RECHTS | 1 | J | K-Kaufteil | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416070 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/50/30 | 829416072 | ES-SCHENKEL RECHTS | 1 | J | K-Kaufteil | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416072 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/50/40 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/50/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/50/60 | 911021019 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 40 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 911021019 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/50/70 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 911021054 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/50/80 | 829416093 | BOGENVERBINDUNG ES/AS | 1 | J | K-Kaufteil | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416093 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/50/90 | 911091067 | Gewindestift DIN 915 - M8 x 10 - 45H | 1 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 911091067 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/60 | 829516034 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=1M | 1 | N | E-Eigenbau | 13.1 | 13.1 | 2.25 | 2.25 | 5 | 6 | 14 | 829516034 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/60/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1 | J | K-Kaufteil | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/600 | ILS 2.0 A GEF 001 | ILS 2.0 Automation Gefällestrecke 001 | 1 | N | E-Eigenbau | 83.57 | 83.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | ILS 2.0 A GEF 001 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/600/10 | ILS 2.0 A AS | ILS 2.0 Automation AS-Element | 1 | N | E-Eigenbau | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ILS 2.0 A AS | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/600/10/50 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 1 | N | K-Kaufteil | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/600/20 | ILS 2.0 A SEP | ILS 2.0 Automation Separator | 2 | N | E-Eigenbau | 48.42 | 24.21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ILS 2.0 A SEP | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/600/20/140 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 2 | N | K-Kaufteil | 22.14 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/600/20/50 | 722001256 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 2 | N | K-Kaufteil | 26.28 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 722001256 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/600/30 | ILS 2.0 A STAU | ILS 2.0 Automation Staumelder | 2 | N | E-Eigenbau | 24.08 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ILS 2.0 A STAU | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/600/30/50 | 722001236 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-90° PVC UL/CSA 20M | 2 | N | K-Kaufteil | 24.08 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 722001236 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/610 | ILS 2.0 ABH 4 Kalk | ILS 2.0 Modul Abhänger 4 Gefällestrecke 001 zum | 1 | N | E-Eigenbau | 224.02 | 224.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | ILS 2.0 ABH 4 Kalk | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/610/10 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 3.2 | N | K-Kaufteil | 46.46 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 825084000 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/610/20 | 821114019 | ROHRSCHELLE 1" FÜR ALU-PROFIL AP - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 17.55 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 821114019 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/610/20/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 4 | J | K-Kaufteil | 9.08 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 825006009 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/610/20/20 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 8 | N | E-Eigenbau | 7.9 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 821114025 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/610/20/20/10 | 911081007 | CLIFASTIFT M8X30 - 530 000 080 100 | 8 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 911081007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/610/20/20/20 | 821116053 | PLATTE FÜR TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8 | 8 | N | E-Eigenbau | 1.18 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 821116053 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/610/20/20/20/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.336 | J | K-Kaufteil | 1.18 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/610/20/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.43 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 913011140 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/610/20/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 912041005 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/610/30 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 6.4 | N | K-Kaufteil | 43.65 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 821006034 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/610/40 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 16 | N | E-Eigenbau | 51.77 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 825004040 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/610/40/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 16 | J | K-Kaufteil | 32.37 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 825006050 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/610/40/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 16 | J | K-Kaufteil | 16.8 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 825006051 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/610/40/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 2.6 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 911011012 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/610/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/610/60 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.75 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 911011008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/610/70 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/610/80 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.89 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 926013011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/610/90 | 829414231 | ABHÄNGEBLECH FÜR SP AN DRT MIT BOHRSCHRAUBE - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 62.59 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 829414231 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/610/90/10 | 829416131 | ABHÄNGEBLECH FÜR STAUSTRECKE SP AN DRT | 2 | J | K-Kaufteil | 51.4 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 829416131 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/610/90/100 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 913051035 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/610/90/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 2 | J | K-Kaufteil | 4.54 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 825006009 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/610/90/30 | 912041010 | Sechskantmutter DIN 980 - V M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 912041010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/610/90/40 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 913011142 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/610/90/50 | 911121060 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 19 - K - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911121060 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/610/90/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/610/90/70 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911011012 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/610/90/80 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 4 | J | K-Kaufteil | 5.08 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 829416065 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/610/90/90 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911011013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/80 | 829414014 | NIEDERHALTER LANG KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 3.42 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 829414014 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/80/10 | 829416174 | AS-NIEDERHALTERLEISTE LANG | 1 | J | K-Kaufteil | 3.37 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 829416174 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/80/20 | 911261066 | Blechschraube DIN 7981 - ST3,9 x 16 - St - C - H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 911261066 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90 | ILS 2.0 SP SEP Kalk | ILS 2.0 SEPARATOR AN STAUSTRECKE 0,6° SP 2/3 FÜR | 2 | N | E-Eigenbau | 457.57 | 228.78 | 17.2 | 8.6 | 0.75 | 6 | 14 | ILS 2.0 SP SEP Kalk | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/10 | 829534601 | SEPARATOR LINKS GRUNDMODELL | 2 | N | E-Eigenbau | 294.92 | 147.46 | 2.2 | 1.1 | 0.75 | 7 | 3 | 829534601 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/10/10 | 829436013 | GRUNDPLATTE SP F. SEP. | 2 | J | K-Kaufteil | 34.1 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829436013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/10/100 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 2 | J | K-Kaufteil | 36.6 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829436021 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/10/110 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 33.2 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829434315 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/10/110/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 2 | J | K-Kaufteil | 1.24 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 829436024 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/10/110/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 2 | J | K-Kaufteil | 31.96 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 720002003 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/10/120 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021227 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/10/130 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30, KPL. - S_PN CQSB25-30 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 38.74 | 19.37 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 8 | 15 | 829534132 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/10/130/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 2 | J | K-Kaufteil | 35.39 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 929012530 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/10/130/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 4 | J | K-Kaufteil | 3.16 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 929012538 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/10/130/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 913011016 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/10/130/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 911021004 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/10/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN KPL. - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 77.07 | 38.53 | 0.7 | 0.35 | 0 | 8 | 15 | 829534130 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/10/140/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 2 | J | K-Kaufteil | 2.48 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012605 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/10/140/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 2 | J | K-Kaufteil | 56.06 | 28.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012603 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/10/140/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 2 | J | K-Kaufteil | 1.72 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012606 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/10/140/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 4 | J | K-Kaufteil | 5.92 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012580 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/10/140/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 2 | J | K-Kaufteil | 2.77 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012539 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/10/140/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 913011150 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/10/140/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 911021212 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/10/140/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 3.9mm, | 6 | J | K-Kaufteil | 4.97 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012186 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/10/140/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 4 | J | K-Kaufteil | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 829436305 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/10/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 2 | N | K-Kaufteil | 2.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 919010059 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/10/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 2 | J | K-Kaufteil | 10.78 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829436002 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/10/30 | 829436001 | UNTERTEIL F. SEP. | 2 | J | K-Kaufteil | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829436001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/10/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 4 | J | K-Kaufteil | 35.6 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829436005 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/10/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/10/60 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.48 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021098 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/10/70 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 12 | J | K-Kaufteil | 1.59 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 914011065 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/10/80 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011174 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/10/90 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 4 | J | K-Kaufteil | 8.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 929025046 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/20 | 829534017 | SEPARATORABHÄNGUNG 0,6° AN SP 2.0 F. BT KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 126.09 | 63.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 829534017 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/20/10 | 829536010 | STEGPLATTE SEP. SP 2.0 FÜR BT | 2 | N | K-Kaufteil | 120 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 829536010 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/20/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/20/30 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 911021227 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/20/40 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 4 | J | K-Kaufteil | 5.08 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 829416065 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/20/50 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/20/60 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.51 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 911011084 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/30 | 829534004 | GEGENDRUCKLEISTE BT/MT F. SEP. AN SP 1.0/2.0 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 36.56 | 18.28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 829534004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/30/10 | 829436014 | GEGENDRUCKLEISTE BT/MT F. SEP. AN SP 1.0/2.0 | 2 | J | K-Kaufteil | 36.4 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 829436014 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/10/90/30/20 | 911021155 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 20 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 911021155 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20 | ILS 2.0 Gefälle 002 | ILS 2.0 Gefälle- Strecke 002 | 1 | N | E-Eigenbau | 1759.24 | 1759.24 | 41.35 | 41.35 | 30.75 | 5 | 6 | ILS 2.0 Gefälle 002 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 14 | J | K-Kaufteil | 299.6 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 829516004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/100 | 829434300 | LICHTTASTER LP+SP ALS STAUMELDER, KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 118.17 | 59.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 829434300 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/100/10 | 829436300 | HALTER F. LICHTTASTER (W T14/18 SICK) | 2 | J | K-Kaufteil | 6.26 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 829436300 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/100/20 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 2 | J | K-Kaufteil | 1.82 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/100/30 | 721000041 | REFLEXTASTER M. HINTERGRUNDAUSBLENDUNG 100-1200MM | 2 | J | K-Kaufteil | 108.6 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 721000041 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/100/40 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 913011003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/100/50 | 911021041 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 911021041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/100/60 | 912992014 | NUTENSTEIN EINSCHWENKBAR N10 M8 L=20 VZ | 2 | J | K-Kaufteil | 1.26 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 912992014 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/100/70 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/100/80 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 911021055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/110 | 829516050H | SP 2.0 L=300 BEARBEITET F. SEP./STOPPER | 2 | N | E-Eigenbau | 240.18 | 120.09 | 2 | 1 | 2.5 | 6 | 14 | 829516050H | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/110/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.6 | J | K-Kaufteil | 12.84 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 829516004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/120 | ILS 2.0 LP BAS Kalk | LP 2.0 MIT BEARBEITUNG FÜR AS-ELEMENT L=1M | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 14 | ILS 2.0 LP BAS Kalk | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/140 | 829516201 | EINFAHRSCHUH IN SP 2.0 | 1 | J | K-Kaufteil | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 829516201 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/20 | 829412009 | VERBINDUNG GEFÄLLEPROFIL [SP] KPL. - BG | 5 | N | E-Eigenbau | 11.34 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 829412009 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/20/10 | 829416061 | VERBINDER SP | 10 | J | K-Kaufteil | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 829416061 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/20/20 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 914031055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/20/30 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 20 | J | K-Kaufteil | 1.01 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 911091041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/30 | 821114001 | TRAPEZVERBINDUNG TV 80 - BG | 5 | N | E-Eigenbau | 5.66 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 821114001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/30/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 5 | N | E-Eigenbau | 5.55 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 821116001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/30/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.4 | J | K-Kaufteil | 1.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/30/20 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 10 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 911091037 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/40 | 829512202 | AS-ELEMENT RECHTS KPL.- S_PN MONOSTABIL | 1 | N | E-Eigenbau | 91.01 | 91.01 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 6 | 14 | 829512202 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/40/10 | 829514202 | AS-ELEMENT RECHTS | 1 | N | E-Eigenbau | 20 | 20 | 6.25 | 6.25 | 4.5 | 7 | 3 | 829514202 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/40/10/10 | 829416073 | AS-HALTER AM LP | 1 | J | K-Kaufteil | 2.87 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416073 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/40/10/100 | 911261011 | Blechschraube DIN 7971 - ST4,2 x 16 - St - C | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911261011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/40/10/110 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911091041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/40/10/120 | 912041011 | Sechskantmutter DIN 980 - V M8 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 912041011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/40/10/20 | 829416075 | AS-HUBSTÖSSEL | 1 | J | K-Kaufteil | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416075 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/40/10/30 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/40/10/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/40/10/50 | 911021019 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 40 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021019 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/40/10/60 | 829416090 | AS-BOGEN RECHTS | 1 | J | K-Kaufteil | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416090 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/40/10/70 | 829516202 | ZYL.SCHR.INBUS M8X55 BEARBEITET | 1 | N | E-Eigenbau | 0.13 | 0.13 | 1 | 1 | 2.5 | 8 | 12 | 829516202 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/40/10/70/10 | 911021084 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 65 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 911021084 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/40/10/80 | 829416093 | BOGENVERBINDUNG ES/AS | 1 | J | K-Kaufteil | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416093 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/40/10/90 | 911131002 | Passschraube ISO 7379 - 10 x 16 - M8 - 12.9 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911131002 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/40/20 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN KPL. - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 38.53 | 38.53 | 0.35 | 0.35 | 0 | 7 | 3 | 829534130 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/40/20/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 929012605 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/40/20/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 1 | J | K-Kaufteil | 28.03 | 28.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 929012603 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/40/20/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 1 | J | K-Kaufteil | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 929012606 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/40/20/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 2 | J | K-Kaufteil | 2.96 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 929012580 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/40/20/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 929012539 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/40/20/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 913011150 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/40/20/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 911021212 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/40/20/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 3.9mm, | 3 | J | K-Kaufteil | 2.49 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 929012186 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/40/20/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 2 | J | K-Kaufteil | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 829436305 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/40/30 | 829534133 | ZYLINDER D25 H8 MIT KOLBENST.-FÜHRUNG, S_PN - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 32.48 | 32.48 | 1.05 | 1.05 | 0 | 7 | 3 | 829534133 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/40/30/10 | 929012609 | ZYL. D25 H8 DOPPELTW. VERDREHSICHER CQMB25-8 | 1 | J | K-Kaufteil | 28.89 | 28.89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 929012609 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/40/30/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 2 | J | K-Kaufteil | 1.58 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 929012538 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/40/30/30 | 829416097 | AS-ZYLINDERDISTANZ | 1 | J | K-Kaufteil | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 829416097 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/40/30/40 | 913011104 | Scheibe DIN 9021 - 6,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 913011104 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/40/30/50 | 911021080 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 50 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 911021080 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/40/30/60 | 911021230 | Senkschraube ISO 10642 - M5 x 16 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 911021230 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/50 | 829412017 | ES-ELEMENT RECHTS | 1 | N | E-Eigenbau | 47.16 | 47.16 | 3.25 | 3.25 | 5.5 | 6 | 14 | 829412017 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/50/10 | 829416078 | ES-HALTER | 1 | J | K-Kaufteil | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416078 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/50/100 | 911021143 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 30 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 911021143 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/50/110 | 829416079 | ES-EINWEISBOGEN | 1 | J | K-Kaufteil | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416079 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/50/120 | 911051050 | Senk-Holzschraube SPAX - 4 x 30 - St - Z | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 911051050 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/50/20 | 829416070 | ES-BOGEN RECHTS | 1 | J | K-Kaufteil | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416070 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/50/30 | 829416072 | ES-SCHENKEL RECHTS | 1 | J | K-Kaufteil | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416072 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/50/40 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/50/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/50/60 | 911021019 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 40 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 911021019 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/50/70 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 911021054 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/50/80 | 829416093 | BOGENVERBINDUNG ES/AS | 1 | J | K-Kaufteil | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416093 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/50/90 | 911091067 | Gewindestift DIN 915 - M8 x 10 - 45H | 1 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 911091067 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/60 | 829516034 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=1M | 1 | N | E-Eigenbau | 13.1 | 13.1 | 2.25 | 2.25 | 5 | 6 | 14 | 829516034 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/60/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1 | J | K-Kaufteil | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/600 | ILS 2.0 ABH 4 Kalk2 | ILS 2.0 Modul Abhänger 4 Gefällestrecke 002 zum | 1 | N | E-Eigenbau | 385.46 | 385.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | ILS 2.0 ABH 4 Kalk2 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/600/10 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 6.4 | N | K-Kaufteil | 92.91 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 825084000 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/600/20 | 821114019 | ROHRSCHELLE 1" FÜR ALU-PROFIL AP - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 35.11 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 821114019 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/600/20/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 8 | J | K-Kaufteil | 18.16 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 825006009 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/600/20/20 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 16 | N | E-Eigenbau | 15.79 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 821114025 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/600/20/20/10 | 911081007 | CLIFASTIFT M8X30 - 530 000 080 100 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 911081007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/600/20/20/20 | 821116053 | PLATTE FÜR TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8 | 16 | N | E-Eigenbau | 2.35 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 821116053 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/600/20/20/20/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.672 | J | K-Kaufteil | 2.35 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/600/20/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.86 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 913011140 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/600/20/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.29 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 912041005 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/600/30 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 12.8 | N | K-Kaufteil | 87.3 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 821006034 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/600/40 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 32 | N | E-Eigenbau | 103.55 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 825004040 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/600/40/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 32 | J | K-Kaufteil | 64.75 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 825006050 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/600/40/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 32 | J | K-Kaufteil | 33.6 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 825006051 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/600/40/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 5.2 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 911011012 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/600/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.51 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/600/60 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.5 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 911011008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/600/70 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/600/80 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.77 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 926013011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/600/90 | 829414231 | ABHÄNGEBLECH FÜR SP AN DRT MIT BOHRSCHRAUBE - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 62.59 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 829414231 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/600/90/10 | 829416131 | ABHÄNGEBLECH FÜR STAUSTRECKE SP AN DRT | 2 | J | K-Kaufteil | 51.4 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 829416131 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/600/90/100 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 913051035 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/600/90/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 2 | J | K-Kaufteil | 4.54 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 825006009 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/600/90/30 | 912041010 | Sechskantmutter DIN 980 - V M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 912041010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/600/90/40 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 913011142 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/600/90/50 | 911121060 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 19 - K - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911121060 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/600/90/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/600/90/70 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911011012 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/600/90/80 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 4 | J | K-Kaufteil | 5.08 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 829416065 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/600/90/90 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911011013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/610 | ILS 2.0 A GEF 002 | ILS 2.0 Automation Gefällestrecke 002 | 1 | N | E-Eigenbau | 83.57 | 83.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | ILS 2.0 A GEF 002 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/610/10 | ILS 2.0 A AS | ILS 2.0 Automation AS-Element | 1 | N | E-Eigenbau | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ILS 2.0 A AS | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/610/10/50 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 1 | N | K-Kaufteil | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/610/20 | ILS 2.0 A SEP | ILS 2.0 Automation Separator | 2 | N | E-Eigenbau | 48.42 | 24.21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ILS 2.0 A SEP | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/610/20/140 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 2 | N | K-Kaufteil | 22.14 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/610/20/50 | 722001256 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 2 | N | K-Kaufteil | 26.28 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 722001256 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/610/30 | ILS 2.0 A STAU | ILS 2.0 Automation Staumelder | 2 | N | E-Eigenbau | 24.08 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ILS 2.0 A STAU | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/610/30/50 | 722001236 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-90° PVC UL/CSA 20M | 2 | N | K-Kaufteil | 24.08 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 722001236 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/80 | 829414014 | NIEDERHALTER LANG KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 3.42 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 829414014 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/80/10 | 829416174 | AS-NIEDERHALTERLEISTE LANG | 1 | J | K-Kaufteil | 3.37 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 829416174 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/80/20 | 911261066 | Blechschraube DIN 7981 - ST3,9 x 16 - St - C - H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 911261066 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90 | ILS 2.0 SP SEP Kalk | ILS 2.0 SEPARATOR AN STAUSTRECKE 0,6° SP 2/3 FÜR | 2 | N | E-Eigenbau | 457.57 | 228.78 | 17.2 | 8.6 | 0.75 | 6 | 14 | ILS 2.0 SP SEP Kalk | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/10 | 829534601 | SEPARATOR LINKS GRUNDMODELL | 2 | N | E-Eigenbau | 294.92 | 147.46 | 2.2 | 1.1 | 0.75 | 7 | 3 | 829534601 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/10/10 | 829436013 | GRUNDPLATTE SP F. SEP. | 2 | J | K-Kaufteil | 34.1 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829436013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/10/100 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 2 | J | K-Kaufteil | 36.6 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829436021 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/10/110 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 33.2 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829434315 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/10/110/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 2 | J | K-Kaufteil | 1.24 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 829436024 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/10/110/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 2 | J | K-Kaufteil | 31.96 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 720002003 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/10/120 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021227 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/10/130 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30, KPL. - S_PN CQSB25-30 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 38.74 | 19.37 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 8 | 15 | 829534132 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/10/130/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 2 | J | K-Kaufteil | 35.39 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 929012530 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/10/130/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 4 | J | K-Kaufteil | 3.16 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 929012538 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/10/130/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 913011016 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/10/130/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 911021004 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/10/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN KPL. - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 77.07 | 38.53 | 0.7 | 0.35 | 0 | 8 | 15 | 829534130 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/10/140/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 2 | J | K-Kaufteil | 2.48 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012605 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/10/140/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 2 | J | K-Kaufteil | 56.06 | 28.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012603 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/10/140/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 2 | J | K-Kaufteil | 1.72 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012606 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/10/140/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 4 | J | K-Kaufteil | 5.92 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012580 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/10/140/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 2 | J | K-Kaufteil | 2.77 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012539 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/10/140/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 913011150 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/10/140/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 911021212 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/10/140/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 3.9mm, | 6 | J | K-Kaufteil | 4.97 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012186 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/10/140/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 4 | J | K-Kaufteil | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 829436305 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/10/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 2 | N | K-Kaufteil | 2.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 919010059 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/10/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 2 | J | K-Kaufteil | 10.78 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829436002 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/10/30 | 829436001 | UNTERTEIL F. SEP. | 2 | J | K-Kaufteil | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829436001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/10/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 4 | J | K-Kaufteil | 35.6 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829436005 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/10/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/10/60 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.48 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021098 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/10/70 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 12 | J | K-Kaufteil | 1.59 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 914011065 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/10/80 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011174 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/10/90 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 4 | J | K-Kaufteil | 8.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 929025046 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/20 | 829534017 | SEPARATORABHÄNGUNG 0,6° AN SP 2.0 F. BT KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 126.09 | 63.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 829534017 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/20/10 | 829536010 | STEGPLATTE SEP. SP 2.0 FÜR BT | 2 | N | K-Kaufteil | 120 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 829536010 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/20/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/20/30 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 911021227 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/20/40 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 4 | J | K-Kaufteil | 5.08 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 829416065 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/20/50 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/20/60 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.51 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 911011084 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/30 | 829534004 | GEGENDRUCKLEISTE BT/MT F. SEP. AN SP 1.0/2.0 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 36.56 | 18.28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 829534004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/30/10 | 829436014 | GEGENDRUCKLEISTE BT/MT F. SEP. AN SP 1.0/2.0 | 2 | J | K-Kaufteil | 36.4 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 829436014 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/20/90/30/20 | 911021155 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 20 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 911021155 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30 | ILS 2.0 Gefälle 003 | ILS 2.0 Gefälle- Strecke 003 | 3 | N | E-Eigenbau | 7673.57 | 2557.86 | 179.6 | 59.87 | 33.25 | 5 | 6 | ILS 2.0 Gefälle 003 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 24 | J | K-Kaufteil | 513.6 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 829516004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/100 | 829434300 | LICHTTASTER LP+SP ALS STAUMELDER, KPL. | 9 | N | E-Eigenbau | 531.75 | 59.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 829434300 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/100/10 | 829436300 | HALTER F. LICHTTASTER (W T14/18 SICK) | 9 | J | K-Kaufteil | 28.17 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 829436300 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/100/20 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 9 | J | K-Kaufteil | 8.17 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/100/30 | 721000041 | REFLEXTASTER M. HINTERGRUNDAUSBLENDUNG 100-1200MM | 9 | J | K-Kaufteil | 488.7 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 721000041 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/100/40 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 913011003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/100/50 | 911021041 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 25 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 911021041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/100/60 | 912992014 | NUTENSTEIN EINSCHWENKBAR N10 M8 L=20 VZ | 9 | J | K-Kaufteil | 5.67 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 912992014 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/100/70 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/100/80 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.55 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 911021055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/110 | 829516050H | SP 2.0 L=300 BEARBEITET F. SEP./STOPPER | 9 | N | E-Eigenbau | 1080.81 | 120.09 | 9 | 1 | 2.5 | 6 | 15 | 829516050H | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/110/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2.7 | J | K-Kaufteil | 57.78 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 829516004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/130 | ILS 2.0 LP BEAS Kalk | LP 2.0 MIT BEARBEITUNG FÜR AS-ELEMENT L=5M | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 36.5 | 36.5 | 7.5 | 6 | 15 | ILS 2.0 LP BEAS Kalk | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/140 | 829516201 | EINFAHRSCHUH IN SP 2.0 | 3 | J | K-Kaufteil | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 829516201 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/160 | 829534304 | SCANNER AM SEPARATOR KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 1549.11 | 516.37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 829534304 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/160/10 | 829536306 | SCANNERHALTER AM SEPARATOR | 3 | J | K-Kaufteil | 12.45 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 829536306 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/160/20 | 711000060 | RASTERSCANNER CLV620-1120(ETHERNET) | 3 | N | K-Kaufteil | 1535.4 | 511.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 711000060 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/160/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 913011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/160/40 | 911021016 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 10 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 911021016 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/160/50 | 911021046 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 20 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 911021046 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/160/60 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 912041003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/20 | 829412009 | VERBINDUNG GEFÄLLEPROFIL [SP] KPL. - BG | 42 | N | E-Eigenbau | 95.27 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 829412009 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/20/10 | 829416061 | VERBINDER SP | 84 | J | K-Kaufteil | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 829416061 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/20/20 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 84 | J | K-Kaufteil | 2.76 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 914031055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/20/30 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 168 | J | K-Kaufteil | 8.52 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 911091041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/30 | 821114001 | TRAPEZVERBINDUNG TV 80 - BG | 42 | N | E-Eigenbau | 47.56 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 821114001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/30/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 42 | N | E-Eigenbau | 46.62 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 821116001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/30/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 3.36 | J | K-Kaufteil | 11.76 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/30/20 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 84 | J | K-Kaufteil | 0.94 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 911091037 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/40 | 829512202 | AS-ELEMENT RECHTS KPL.- S_PN MONOSTABIL | 3 | N | E-Eigenbau | 273.03 | 91.01 | 29.7 | 9.9 | 9.5 | 6 | 15 | 829512202 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/40/10 | 829514202 | AS-ELEMENT RECHTS | 3 | N | E-Eigenbau | 60.01 | 20 | 18.75 | 6.25 | 4.5 | 7 | 3 | 829514202 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/40/10/10 | 829416073 | AS-HALTER AM LP | 3 | J | K-Kaufteil | 8.61 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416073 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/40/10/100 | 911261011 | Blechschraube DIN 7971 - ST4,2 x 16 - St - C | 6 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911261011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/40/10/110 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 3 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911091041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/40/10/120 | 912041011 | Sechskantmutter DIN 980 - V M8 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 912041011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/40/10/20 | 829416075 | AS-HUBSTÖSSEL | 3 | J | K-Kaufteil | 14.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416075 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/40/10/30 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 3 | J | K-Kaufteil | 2.72 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/40/10/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 9 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/40/10/50 | 911021019 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 40 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021019 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/40/10/60 | 829416090 | AS-BOGEN RECHTS | 3 | J | K-Kaufteil | 23.4 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416090 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/40/10/70 | 829516202 | ZYL.SCHR.INBUS M8X55 BEARBEITET | 3 | N | E-Eigenbau | 0.38 | 0.13 | 3 | 1 | 2.5 | 8 | 12 | 829516202 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/40/10/70/10 | 911021084 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 65 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.38 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 911021084 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/40/10/80 | 829416093 | BOGENVERBINDUNG ES/AS | 3 | J | K-Kaufteil | 7.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416093 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/40/10/90 | 911131002 | Passschraube ISO 7379 - 10 x 16 - M8 - 12.9 | 3 | J | K-Kaufteil | 2.46 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911131002 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/40/20 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN KPL. - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 115.6 | 38.53 | 1.05 | 0.35 | 0 | 7 | 3 | 829534130 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/40/20/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 3 | J | K-Kaufteil | 3.71 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 929012605 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/40/20/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 3 | J | K-Kaufteil | 84.09 | 28.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 929012603 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/40/20/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 3 | J | K-Kaufteil | 2.58 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 929012606 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/40/20/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 6 | J | K-Kaufteil | 8.88 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 929012580 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/40/20/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 3 | J | K-Kaufteil | 4.15 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 929012539 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/40/20/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 913011150 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/40/20/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 911021212 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/40/20/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 3.9mm, | 9 | J | K-Kaufteil | 7.46 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 929012186 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/40/20/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 6 | J | K-Kaufteil | 4.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 829436305 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/40/30 | 829534133 | ZYLINDER D25 H8 MIT KOLBENST.-FÜHRUNG, S_PN - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 97.43 | 32.48 | 3.15 | 1.05 | 0 | 7 | 3 | 829534133 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/40/30/10 | 929012609 | ZYL. D25 H8 DOPPELTW. VERDREHSICHER CQMB25-8 | 3 | J | K-Kaufteil | 86.67 | 28.89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 929012609 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/40/30/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 6 | J | K-Kaufteil | 4.74 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 929012538 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/40/30/30 | 829416097 | AS-ZYLINDERDISTANZ | 3 | J | K-Kaufteil | 5.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 829416097 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/40/30/40 | 913011104 | Scheibe DIN 9021 - 6,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 913011104 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/40/30/50 | 911021080 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 50 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 911021080 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/40/30/60 | 911021230 | Senkschraube ISO 10642 - M5 x 16 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 911021230 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/50 | 829412017 | ES-ELEMENT RECHTS | 3 | N | E-Eigenbau | 141.48 | 47.16 | 9.75 | 3.25 | 5.5 | 6 | 15 | 829412017 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/50/10 | 829416078 | ES-HALTER | 3 | J | K-Kaufteil | 25.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416078 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/50/100 | 911021143 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 30 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 911021143 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/50/110 | 829416079 | ES-EINWEISBOGEN | 3 | J | K-Kaufteil | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416079 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/50/120 | 911051050 | Senk-Holzschraube SPAX - 4 x 30 - St - Z | 3 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 911051050 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/50/20 | 829416070 | ES-BOGEN RECHTS | 3 | J | K-Kaufteil | 66 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416070 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/50/30 | 829416072 | ES-SCHENKEL RECHTS | 3 | J | K-Kaufteil | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416072 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/50/40 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 3 | J | K-Kaufteil | 2.72 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/50/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/50/60 | 911021019 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 40 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 911021019 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/50/70 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 911021054 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/50/80 | 829416093 | BOGENVERBINDUNG ES/AS | 3 | J | K-Kaufteil | 7.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416093 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/50/90 | 911091067 | Gewindestift DIN 915 - M8 x 10 - 45H | 3 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 911091067 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/600 | ILS 2.0 ABH 4 Kalk3 | ILS 2.0 Modul Abhänger 4 Gefällestrecke 003 zum | 3 | N | E-Eigenbau | 549.59 | 183.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | ILS 2.0 ABH 4 Kalk3 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/600/10 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 12 | N | K-Kaufteil | 174.21 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 825084000 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/600/20 | 821114019 | ROHRSCHELLE 1" FÜR ALU-PROFIL AP - BG | 15 | N | E-Eigenbau | 65.83 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 821114019 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/600/20/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 15 | J | K-Kaufteil | 34.05 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 825006009 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/600/20/20 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 30 | N | E-Eigenbau | 29.61 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 821114025 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/600/20/20/10 | 911081007 | CLIFASTIFT M8X30 - 530 000 080 100 | 30 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 911081007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/600/20/20/20 | 821116053 | PLATTE FÜR TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8 | 30 | N | E-Eigenbau | 4.41 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 821116053 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/600/20/20/20/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 1.26 | J | K-Kaufteil | 4.41 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/600/20/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 30 | J | K-Kaufteil | 1.62 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 913011140 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/600/20/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 30 | J | K-Kaufteil | 0.55 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 912041005 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/600/30 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 8 | N | K-Kaufteil | 54.56 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 821006034 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/600/40 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 20 | N | E-Eigenbau | 64.72 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 825004040 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/600/40/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 20 | J | K-Kaufteil | 40.47 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 825006050 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/600/40/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 20 | J | K-Kaufteil | 21 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 825006051 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/600/40/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 20 | J | K-Kaufteil | 3.25 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 911011012 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/600/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/600/60 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.94 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 911011008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/600/70 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/600/80 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 10 | J | K-Kaufteil | 1.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 926013011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/600/90 | 829414231 | ABHÄNGEBLECH FÜR SP AN DRT MIT BOHRSCHRAUBE - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 187.77 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 829414231 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/600/90/10 | 829416131 | ABHÄNGEBLECH FÜR STAUSTRECKE SP AN DRT | 6 | J | K-Kaufteil | 154.2 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 829416131 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/600/90/100 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 12 | J | K-Kaufteil | 0.68 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 913051035 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/600/90/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 6 | J | K-Kaufteil | 13.62 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 825006009 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/600/90/30 | 912041010 | Sechskantmutter DIN 980 - V M10 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 912041010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/600/90/40 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 913011142 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/600/90/50 | 911121060 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 19 - K - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911121060 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/600/90/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/600/90/70 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 1.95 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911011012 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/600/90/80 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 12 | J | K-Kaufteil | 15.24 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 829416065 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/600/90/90 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.45 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911011013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/610 | ILS 2.0 A GEF 003 | ILS 2.0 Automation Gefällestrecke 003 | 3 | N | E-Eigenbau | 747.55 | 249.18 | 7.5 | 2.5 | 0 | 6 | 15 | ILS 2.0 A GEF 003 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/610/10 | ILS 2.0 A AS | ILS 2.0 Automation AS-Element | 3 | N | E-Eigenbau | 33.21 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | ILS 2.0 A AS | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/610/10/50 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 3 | N | K-Kaufteil | 33.21 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/610/20 | ILS 2.0 A SEP | ILS 2.0 Automation Separator | 9 | N | E-Eigenbau | 217.89 | 24.21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | ILS 2.0 A SEP | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/610/20/140 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 9 | N | K-Kaufteil | 99.63 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/610/20/50 | 722001256 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 9 | N | K-Kaufteil | 118.26 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 722001256 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/610/30 | ILS 2.0 A STAU | ILS 2.0 Automation Staumelder | 9 | N | E-Eigenbau | 108.36 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | ILS 2.0 A STAU | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/610/30/50 | 722001236 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-90° PVC UL/CSA 20M | 9 | N | K-Kaufteil | 108.36 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 722001236 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/610/50 | ILS 2.0 A SCAN | ILS 2.0 Automation Scanner | 3 | N | E-Eigenbau | 388.09 | 129.36 | 7.5 | 2.5 | 0 | 7 | 4 | ILS 2.0 A SCAN | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/610/50/100 | 790700001 | NETZWERKDOSE ETHERNET AP KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 70.83 | 23.61 | 7.5 | 2.5 | 0 | 8 | 4 | 790700001 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/610/50/100/10 | 728000100 | AP-GEHÄUSE IP44 FÜR 2X E-DAT MODUL CAT.6a 8(8) | 3 | J | K-Kaufteil | 59.04 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 728000100 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/610/50/100/20 | 728000101 | E-DAT MODUL CAT.6 8(8) BUCHSE | 3 | J | K-Kaufteil | 11.61 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 728000101 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/610/50/100/30 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 911021014 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/610/50/100/40 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 912041002 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/610/50/100/50 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 913011003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/610/50/110 | 790000810 | E-TEILE (KABEL) FÜR SCANNER CLV62x ETHERNET | 3 | N | E-Eigenbau | 158.59 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 790000810 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/610/50/110/10 | 711000305 | M12 BU. Y-VERTEILER / M12 ST. 0° + MQ12 ST. 90° | 3 | J | K-Kaufteil | 31.27 | 10.42 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 711000305 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/610/50/110/20 | 711000306 | ANSCHLUSSLEITUNG M12 ST. 0° 4P. / M12 BU. 0° 12P. | 3 | J | K-Kaufteil | 88.86 | 29.62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 711000306 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/610/50/110/30 | 711000071 | NETZWERKKABEL M12-4POL.,ETHERNET,NBC-MSD-R4AC | 3 | J | K-Kaufteil | 38.46 | 12.82 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 711000071 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/610/50/50 | 722001236 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-90° PVC UL/CSA 20M | 6 | N | K-Kaufteil | 72.24 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 722001236 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/610/50/90 | 726001006 | PATCHKABEL Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 25,0M GRAU | 3 | N | K-Kaufteil | 86.43 | 28.81 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 726001006 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/70 | 829516035 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=5M | 1 | N | E-Eigenbau | 65.5 | 65.5 | 2.25 | 2.25 | 5 | 6 | 15 | 829516035 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/70/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 5 | J | K-Kaufteil | 65.5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/80 | 829414014 | NIEDERHALTER LANG KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 10.26 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 829414014 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/80/10 | 829416174 | AS-NIEDERHALTERLEISTE LANG | 3 | J | K-Kaufteil | 10.11 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 829416174 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/80/20 | 911261066 | Blechschraube DIN 7981 - ST3,9 x 16 - St - C - H | 6 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 911261066 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90 | ILS 2.0 SP SEP Kalk | ILS 2.0 SEPARATOR AN STAUSTRECKE 0,6° SP 2/3 FÜR | 9 | N | E-Eigenbau | 2059.06 | 228.78 | 77.4 | 8.6 | 0.75 | 6 | 15 | ILS 2.0 SP SEP Kalk | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/10 | 829534601 | SEPARATOR LINKS GRUNDMODELL | 9 | N | E-Eigenbau | 1327.13 | 147.46 | 9.9 | 1.1 | 0.75 | 7 | 3 | 829534601 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/10/10 | 829436013 | GRUNDPLATTE SP F. SEP. | 9 | J | K-Kaufteil | 153.45 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829436013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/10/100 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 9 | J | K-Kaufteil | 164.7 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829436021 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/10/110 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 9 | N | E-Eigenbau | 149.4 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829434315 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/10/110/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 9 | J | K-Kaufteil | 5.58 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 829436024 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/10/110/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 9 | J | K-Kaufteil | 143.82 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 720002003 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/10/120 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 27 | J | K-Kaufteil | 2.79 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021227 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/10/130 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30, KPL. - S_PN CQSB25-30 - BG | 9 | N | E-Eigenbau | 174.32 | 19.37 | 6.75 | 0.75 | 0.75 | 8 | 15 | 829534132 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/10/130/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 9 | J | K-Kaufteil | 159.24 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 929012530 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/10/130/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 18 | J | K-Kaufteil | 14.23 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 929012538 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/10/130/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 913011016 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/10/130/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.58 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 911021004 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/10/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN KPL. - BG | 9 | N | E-Eigenbau | 346.8 | 38.53 | 3.15 | 0.35 | 0 | 8 | 15 | 829534130 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/10/140/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 9 | J | K-Kaufteil | 11.14 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012605 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/10/140/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 9 | J | K-Kaufteil | 252.27 | 28.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012603 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/10/140/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 9 | J | K-Kaufteil | 7.74 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012606 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/10/140/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 18 | J | K-Kaufteil | 26.64 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012580 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/10/140/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 9 | J | K-Kaufteil | 12.45 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012539 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/10/140/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 913011150 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/10/140/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 911021212 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/10/140/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 3.9mm, | 27 | J | K-Kaufteil | 22.38 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012186 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/10/140/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 18 | J | K-Kaufteil | 13.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 829436305 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/10/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 9 | N | K-Kaufteil | 11.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 919010059 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/10/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 9 | J | K-Kaufteil | 48.51 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829436002 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/10/30 | 829436001 | UNTERTEIL F. SEP. | 9 | J | K-Kaufteil | 67.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829436001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/10/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 18 | J | K-Kaufteil | 160.2 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829436005 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/10/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 54 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/10/60 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 27 | J | K-Kaufteil | 2.16 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021098 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/10/70 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 54 | J | K-Kaufteil | 7.17 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 914011065 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/10/80 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 36 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011174 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/10/90 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 18 | J | K-Kaufteil | 37.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 929025046 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/20 | 829534017 | SEPARATORABHÄNGUNG 0,6° AN SP 2.0 F. BT KPL. | 9 | N | E-Eigenbau | 567.42 | 63.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 829534017 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/20/10 | 829536010 | STEGPLATTE SEP. SP 2.0 FÜR BT | 9 | N | K-Kaufteil | 540 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 829536010 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/20/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/20/30 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 1.86 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 911021227 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/20/40 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 18 | J | K-Kaufteil | 22.86 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 829416065 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/20/50 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/20/60 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 2.32 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 911011084 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/30 | 829534004 | GEGENDRUCKLEISTE BT/MT F. SEP. AN SP 1.0/2.0 - BG | 9 | N | E-Eigenbau | 164.5 | 18.28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 829534004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/30/10 | 829436014 | GEGENDRUCKLEISTE BT/MT F. SEP. AN SP 1.0/2.0 | 9 | J | K-Kaufteil | 163.8 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 829436014 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/30/90/30/20 | 911021155 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 20 - 08.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.7 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 911021155 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40 | ILS 2.0 Gefälle 004 | ILS 2.0 Gefälle- Strecke 004 | 1 | N | E-Eigenbau | 811.33 | 811.33 | 29.25 | 29.25 | 30.75 | 5 | 6 | ILS 2.0 Gefälle 004 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 2 | J | K-Kaufteil | 42.8 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 829516004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/100 | 829434300 | LICHTTASTER LP+SP ALS STAUMELDER, KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 59.08 | 59.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 829434300 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/100/10 | 829436300 | HALTER F. LICHTTASTER (W T14/18 SICK) | 1 | J | K-Kaufteil | 3.13 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 829436300 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/100/20 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/100/30 | 721000041 | REFLEXTASTER M. HINTERGRUNDAUSBLENDUNG 100-1200MM | 1 | J | K-Kaufteil | 54.3 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 721000041 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/100/40 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 913011003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/100/50 | 911021041 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 25 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 911021041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/100/60 | 912992014 | NUTENSTEIN EINSCHWENKBAR N10 M8 L=20 VZ | 1 | J | K-Kaufteil | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 912992014 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/100/70 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/100/80 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 911021055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/110 | 829516050H | SP 2.0 L=300 BEARBEITET F. SEP./STOPPER | 1 | N | E-Eigenbau | 120.09 | 120.09 | 1 | 1 | 2.5 | 6 | 14 | 829516050H | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/110/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.3 | J | K-Kaufteil | 6.42 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 829516004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/120 | ILS 2.0 LP BAS Kalk | LP 2.0 MIT BEARBEITUNG FÜR AS-ELEMENT L=1M | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 14 | ILS 2.0 LP BAS Kalk | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/140 | 829516201 | EINFAHRSCHUH IN SP 2.0 | 1 | J | K-Kaufteil | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 829516201 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/20 | 829412009 | VERBINDUNG GEFÄLLEPROFIL [SP] KPL. - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 4.54 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 829412009 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/20/10 | 829416061 | VERBINDER SP | 4 | J | K-Kaufteil | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 829416061 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/20/20 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 914031055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/20/30 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 911091041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/30 | 821114001 | TRAPEZVERBINDUNG TV 80 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 2.26 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 821114001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/30/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 2 | N | E-Eigenbau | 2.22 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 821116001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/30/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.16 | J | K-Kaufteil | 0.56 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/30/20 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 911091037 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/40 | 829512202 | AS-ELEMENT RECHTS KPL.- S_PN MONOSTABIL | 1 | N | E-Eigenbau | 91.01 | 91.01 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 6 | 14 | 829512202 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/40/10 | 829514202 | AS-ELEMENT RECHTS | 1 | N | E-Eigenbau | 20 | 20 | 6.25 | 6.25 | 4.5 | 7 | 3 | 829514202 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/40/10/10 | 829416073 | AS-HALTER AM LP | 1 | J | K-Kaufteil | 2.87 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416073 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/40/10/100 | 911261011 | Blechschraube DIN 7971 - ST4,2 x 16 - St - C | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911261011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/40/10/110 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911091041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/40/10/120 | 912041011 | Sechskantmutter DIN 980 - V M8 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 912041011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/40/10/20 | 829416075 | AS-HUBSTÖSSEL | 1 | J | K-Kaufteil | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416075 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/40/10/30 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/40/10/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/40/10/50 | 911021019 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 40 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021019 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/40/10/60 | 829416090 | AS-BOGEN RECHTS | 1 | J | K-Kaufteil | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416090 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/40/10/70 | 829516202 | ZYL.SCHR.INBUS M8X55 BEARBEITET | 1 | N | E-Eigenbau | 0.13 | 0.13 | 1 | 1 | 2.5 | 8 | 12 | 829516202 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/40/10/70/10 | 911021084 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 65 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 911021084 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/40/10/80 | 829416093 | BOGENVERBINDUNG ES/AS | 1 | J | K-Kaufteil | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416093 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/40/10/90 | 911131002 | Passschraube ISO 7379 - 10 x 16 - M8 - 12.9 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911131002 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/40/20 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN KPL. - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 38.53 | 38.53 | 0.35 | 0.35 | 0 | 7 | 3 | 829534130 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/40/20/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 929012605 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/40/20/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 1 | J | K-Kaufteil | 28.03 | 28.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 929012603 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/40/20/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 1 | J | K-Kaufteil | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 929012606 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/40/20/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 2 | J | K-Kaufteil | 2.96 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 929012580 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/40/20/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 929012539 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/40/20/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 913011150 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/40/20/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 911021212 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/40/20/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 3.9mm, | 3 | J | K-Kaufteil | 2.49 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 929012186 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/40/20/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 2 | J | K-Kaufteil | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 829436305 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/40/30 | 829534133 | ZYLINDER D25 H8 MIT KOLBENST.-FÜHRUNG, S_PN - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 32.48 | 32.48 | 1.05 | 1.05 | 0 | 7 | 3 | 829534133 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/40/30/10 | 929012609 | ZYL. D25 H8 DOPPELTW. VERDREHSICHER CQMB25-8 | 1 | J | K-Kaufteil | 28.89 | 28.89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 929012609 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/40/30/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 2 | J | K-Kaufteil | 1.58 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 929012538 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/40/30/30 | 829416097 | AS-ZYLINDERDISTANZ | 1 | J | K-Kaufteil | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 829416097 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/40/30/40 | 913011104 | Scheibe DIN 9021 - 6,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 913011104 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/40/30/50 | 911021080 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 50 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 911021080 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/40/30/60 | 911021230 | Senkschraube ISO 10642 - M5 x 16 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 911021230 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/50 | 829412017 | ES-ELEMENT RECHTS | 1 | N | E-Eigenbau | 47.16 | 47.16 | 3.25 | 3.25 | 5.5 | 6 | 14 | 829412017 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/50/10 | 829416078 | ES-HALTER | 1 | J | K-Kaufteil | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416078 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/50/100 | 911021143 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 30 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 911021143 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/50/110 | 829416079 | ES-EINWEISBOGEN | 1 | J | K-Kaufteil | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416079 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/50/120 | 911051050 | Senk-Holzschraube SPAX - 4 x 30 - St - Z | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 911051050 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/50/20 | 829416070 | ES-BOGEN RECHTS | 1 | J | K-Kaufteil | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416070 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/50/30 | 829416072 | ES-SCHENKEL RECHTS | 1 | J | K-Kaufteil | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416072 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/50/40 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/50/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/50/60 | 911021019 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 40 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 911021019 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/50/70 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 911021054 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/50/80 | 829416093 | BOGENVERBINDUNG ES/AS | 1 | J | K-Kaufteil | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416093 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/50/90 | 911091067 | Gewindestift DIN 915 - M8 x 10 - 45H | 1 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 911091067 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/60 | 829516034 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=1M | 1 | N | E-Eigenbau | 13.1 | 13.1 | 2.25 | 2.25 | 5 | 6 | 14 | 829516034 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/60/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1 | J | K-Kaufteil | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/600 | ILS 2.0 ABH 4 Kalk4 | ILS 2.0 Modul Abhänger 4 Gefällestrecke 004 zum | 1 | N | E-Eigenbau | 148.76 | 148.76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | ILS 2.0 ABH 4 Kalk4 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/600/10 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 1.6 | N | K-Kaufteil | 23.23 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 825084000 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/600/20 | 821114019 | ROHRSCHELLE 1" FÜR ALU-PROFIL AP - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 8.78 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 821114019 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/600/20/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 2 | J | K-Kaufteil | 4.54 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 825006009 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/600/20/20 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 4 | N | E-Eigenbau | 3.95 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 821114025 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/600/20/20/10 | 911081007 | CLIFASTIFT M8X30 - 530 000 080 100 | 4 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 911081007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/600/20/20/20 | 821116053 | PLATTE FÜR TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8 | 4 | N | E-Eigenbau | 0.59 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 821116053 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/600/20/20/20/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.168 | J | K-Kaufteil | 0.59 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/600/20/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 913011140 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/600/20/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 912041005 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/600/30 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 4 | N | K-Kaufteil | 27.28 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 821006034 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/600/40 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 8 | N | E-Eigenbau | 25.89 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 825004040 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/600/40/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 8 | J | K-Kaufteil | 16.19 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 825006050 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/600/40/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 8 | J | K-Kaufteil | 8.4 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 825006051 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/600/40/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 1.3 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 911011012 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/600/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/600/60 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.38 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 911011008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/600/70 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/600/80 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 926013011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/600/90 | 829414231 | ABHÄNGEBLECH FÜR SP AN DRT MIT BOHRSCHRAUBE - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 62.59 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 829414231 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/600/90/10 | 829416131 | ABHÄNGEBLECH FÜR STAUSTRECKE SP AN DRT | 2 | J | K-Kaufteil | 51.4 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 829416131 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/600/90/100 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 913051035 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/600/90/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 2 | J | K-Kaufteil | 4.54 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 825006009 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/600/90/30 | 912041010 | Sechskantmutter DIN 980 - V M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 912041010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/600/90/40 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 913011142 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/600/90/50 | 911121060 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 19 - K - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911121060 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/600/90/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/600/90/70 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911011012 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/600/90/80 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 4 | J | K-Kaufteil | 5.08 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 829416065 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/600/90/90 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911011013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/610 | ILS 2.0 A GEF 004 | ILS 2.0 Automation Gefällestrecke 004 | 1 | N | E-Eigenbau | 47.32 | 47.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | ILS 2.0 A GEF 004 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/610/10 | ILS 2.0 A AS | ILS 2.0 Automation AS-Element | 1 | N | E-Eigenbau | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ILS 2.0 A AS | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/610/10/50 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 1 | N | K-Kaufteil | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/610/20 | ILS 2.0 A SEP | ILS 2.0 Automation Separator | 1 | N | E-Eigenbau | 24.21 | 24.21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ILS 2.0 A SEP | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/610/20/140 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 1 | N | K-Kaufteil | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/610/20/50 | 722001256 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 1 | N | K-Kaufteil | 13.14 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 722001256 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/610/30 | ILS 2.0 A STAU | ILS 2.0 Automation Staumelder | 1 | N | E-Eigenbau | 12.04 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ILS 2.0 A STAU | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/610/30/50 | 722001236 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-90° PVC UL/CSA 20M | 1 | N | K-Kaufteil | 12.04 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 722001236 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/80 | 829414014 | NIEDERHALTER LANG KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 3.42 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 829414014 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/80/10 | 829416174 | AS-NIEDERHALTERLEISTE LANG | 1 | J | K-Kaufteil | 3.37 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 829416174 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/80/20 | 911261066 | Blechschraube DIN 7981 - ST3,9 x 16 - St - C - H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 911261066 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90 | ILS 2.0 SP SEP Kalk | ILS 2.0 SEPARATOR AN STAUSTRECKE 0,6° SP 2/3 FÜR | 1 | N | E-Eigenbau | 228.78 | 228.78 | 8.6 | 8.6 | 0.75 | 6 | 14 | ILS 2.0 SP SEP Kalk | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/10 | 829534601 | SEPARATOR LINKS GRUNDMODELL | 1 | N | E-Eigenbau | 147.46 | 147.46 | 1.1 | 1.1 | 0.75 | 7 | 3 | 829534601 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/10/10 | 829436013 | GRUNDPLATTE SP F. SEP. | 1 | J | K-Kaufteil | 17.05 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829436013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/10/100 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 1 | J | K-Kaufteil | 18.3 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829436021 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/10/110 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 16.6 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829434315 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/10/110/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 1 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 829436024 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/10/110/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 1 | J | K-Kaufteil | 15.98 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 720002003 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/10/120 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021227 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/10/130 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30, KPL. - S_PN CQSB25-30 - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 19.37 | 19.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 8 | 15 | 829534132 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/10/130/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 1 | J | K-Kaufteil | 17.69 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 929012530 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/10/130/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 2 | J | K-Kaufteil | 1.58 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 929012538 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/10/130/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 913011016 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/10/130/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 911021004 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/10/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN KPL. - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 38.53 | 38.53 | 0.35 | 0.35 | 0 | 8 | 15 | 829534130 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/10/140/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012605 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/10/140/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 1 | J | K-Kaufteil | 28.03 | 28.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012603 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/10/140/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 1 | J | K-Kaufteil | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012606 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/10/140/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 2 | J | K-Kaufteil | 2.96 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012580 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/10/140/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012539 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/10/140/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 913011150 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/10/140/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 911021212 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/10/140/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 3.9mm, | 3 | J | K-Kaufteil | 2.49 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012186 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/10/140/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 2 | J | K-Kaufteil | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 829436305 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/10/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 1 | N | K-Kaufteil | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 919010059 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/10/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 1 | J | K-Kaufteil | 5.39 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829436002 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/10/30 | 829436001 | UNTERTEIL F. SEP. | 1 | J | K-Kaufteil | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829436001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/10/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 2 | J | K-Kaufteil | 17.8 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829436005 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/10/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/10/60 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021098 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/10/70 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 914011065 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/10/80 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011174 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/10/90 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 2 | J | K-Kaufteil | 4.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 929025046 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/20 | 829534017 | SEPARATORABHÄNGUNG 0,6° AN SP 2.0 F. BT KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 63.05 | 63.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 829534017 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/20/10 | 829536010 | STEGPLATTE SEP. SP 2.0 FÜR BT | 1 | N | K-Kaufteil | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 829536010 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/20/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/20/30 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 911021227 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/20/40 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 2 | J | K-Kaufteil | 2.54 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 829416065 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/20/50 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/20/60 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.26 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 911011084 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/30 | 829534004 | GEGENDRUCKLEISTE BT/MT F. SEP. AN SP 1.0/2.0 - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 18.28 | 18.28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 829534004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/30/10 | 829436014 | GEGENDRUCKLEISTE BT/MT F. SEP. AN SP 1.0/2.0 | 1 | J | K-Kaufteil | 18.2 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 829436014 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/40/90/30/20 | 911021155 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 20 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 911021155 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50 | ILS 2.0 Gefälle 005 | ILS 2.0 Gefälle- Strecke 005 | 1 | N | E-Eigenbau | 1308.23 | 1308.23 | 31.75 | 31.75 | 30.75 | 5 | 6 | ILS 2.0 Gefälle 005 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 14 | J | K-Kaufteil | 299.6 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 829516004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/100 | 829434300 | LICHTTASTER LP+SP ALS STAUMELDER, KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 59.08 | 59.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 829434300 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/100/10 | 829436300 | HALTER F. LICHTTASTER (W T14/18 SICK) | 1 | J | K-Kaufteil | 3.13 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 829436300 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/100/20 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/100/30 | 721000041 | REFLEXTASTER M. HINTERGRUNDAUSBLENDUNG 100-1200MM | 1 | J | K-Kaufteil | 54.3 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 721000041 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/100/40 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 913011003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/100/50 | 911021041 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 25 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 911021041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/100/60 | 912992014 | NUTENSTEIN EINSCHWENKBAR N10 M8 L=20 VZ | 1 | J | K-Kaufteil | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 912992014 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/100/70 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/100/80 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 911021055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/110 | 829516050H | SP 2.0 L=300 BEARBEITET F. SEP./STOPPER | 1 | N | E-Eigenbau | 120.09 | 120.09 | 1 | 1 | 2.5 | 6 | 14 | 829516050H | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/110/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.3 | J | K-Kaufteil | 6.42 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 829516004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/120 | ILS 2.0 LP BAS Kalk | LP 2.0 MIT BEARBEITUNG FÜR AS-ELEMENT L=1M | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 14 | ILS 2.0 LP BAS Kalk | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/140 | 829516201 | EINFAHRSCHUH IN SP 2.0 | 1 | J | K-Kaufteil | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 829516201 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/20 | 829412009 | VERBINDUNG GEFÄLLEPROFIL [SP] KPL. - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 6.81 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 829412009 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/20/10 | 829416061 | VERBINDER SP | 6 | J | K-Kaufteil | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 829416061 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/20/20 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 914031055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/20/30 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 12 | J | K-Kaufteil | 0.61 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 911091041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/30 | 821114001 | TRAPEZVERBINDUNG TV 80 - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 3.4 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 821114001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/30/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 3 | N | E-Eigenbau | 3.33 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 821116001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/30/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.24 | J | K-Kaufteil | 0.84 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/30/20 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 6 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 911091037 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/40 | 829512202 | AS-ELEMENT RECHTS KPL.- S_PN MONOSTABIL | 1 | N | E-Eigenbau | 91.01 | 91.01 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 6 | 14 | 829512202 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/40/10 | 829514202 | AS-ELEMENT RECHTS | 1 | N | E-Eigenbau | 20 | 20 | 6.25 | 6.25 | 4.5 | 7 | 3 | 829514202 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/40/10/10 | 829416073 | AS-HALTER AM LP | 1 | J | K-Kaufteil | 2.87 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416073 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/40/10/100 | 911261011 | Blechschraube DIN 7971 - ST4,2 x 16 - St - C | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911261011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/40/10/110 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911091041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/40/10/120 | 912041011 | Sechskantmutter DIN 980 - V M8 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 912041011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/40/10/20 | 829416075 | AS-HUBSTÖSSEL | 1 | J | K-Kaufteil | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416075 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/40/10/30 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/40/10/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/40/10/50 | 911021019 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 40 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021019 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/40/10/60 | 829416090 | AS-BOGEN RECHTS | 1 | J | K-Kaufteil | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416090 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/40/10/70 | 829516202 | ZYL.SCHR.INBUS M8X55 BEARBEITET | 1 | N | E-Eigenbau | 0.13 | 0.13 | 1 | 1 | 2.5 | 8 | 12 | 829516202 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/40/10/70/10 | 911021084 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 65 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 911021084 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/40/10/80 | 829416093 | BOGENVERBINDUNG ES/AS | 1 | J | K-Kaufteil | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416093 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/40/10/90 | 911131002 | Passschraube ISO 7379 - 10 x 16 - M8 - 12.9 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911131002 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/40/20 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN KPL. - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 38.53 | 38.53 | 0.35 | 0.35 | 0 | 7 | 3 | 829534130 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/40/20/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 929012605 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/40/20/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 1 | J | K-Kaufteil | 28.03 | 28.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 929012603 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/40/20/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 1 | J | K-Kaufteil | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 929012606 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/40/20/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 2 | J | K-Kaufteil | 2.96 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 929012580 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/40/20/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 929012539 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/40/20/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 913011150 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/40/20/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 911021212 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/40/20/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 3.9mm, | 3 | J | K-Kaufteil | 2.49 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 929012186 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/40/20/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 2 | J | K-Kaufteil | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 829436305 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/40/30 | 829534133 | ZYLINDER D25 H8 MIT KOLBENST.-FÜHRUNG, S_PN - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 32.48 | 32.48 | 1.05 | 1.05 | 0 | 7 | 3 | 829534133 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/40/30/10 | 929012609 | ZYL. D25 H8 DOPPELTW. VERDREHSICHER CQMB25-8 | 1 | J | K-Kaufteil | 28.89 | 28.89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 929012609 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/40/30/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 2 | J | K-Kaufteil | 1.58 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 929012538 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/40/30/30 | 829416097 | AS-ZYLINDERDISTANZ | 1 | J | K-Kaufteil | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 829416097 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/40/30/40 | 913011104 | Scheibe DIN 9021 - 6,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 913011104 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/40/30/50 | 911021080 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 50 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 911021080 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/40/30/60 | 911021230 | Senkschraube ISO 10642 - M5 x 16 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 911021230 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/50 | 829412017 | ES-ELEMENT RECHTS | 1 | N | E-Eigenbau | 47.16 | 47.16 | 3.25 | 3.25 | 5.5 | 6 | 14 | 829412017 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/50/10 | 829416078 | ES-HALTER | 1 | J | K-Kaufteil | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416078 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/50/100 | 911021143 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 30 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 911021143 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/50/110 | 829416079 | ES-EINWEISBOGEN | 1 | J | K-Kaufteil | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416079 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/50/120 | 911051050 | Senk-Holzschraube SPAX - 4 x 30 - St - Z | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 911051050 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/50/20 | 829416070 | ES-BOGEN RECHTS | 1 | J | K-Kaufteil | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416070 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/50/30 | 829416072 | ES-SCHENKEL RECHTS | 1 | J | K-Kaufteil | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416072 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/50/40 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/50/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/50/60 | 911021019 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 40 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 911021019 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/50/70 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 911021054 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/50/80 | 829416093 | BOGENVERBINDUNG ES/AS | 1 | J | K-Kaufteil | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416093 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/50/90 | 911091067 | Gewindestift DIN 915 - M8 x 10 - 45H | 1 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 911091067 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/60 | 829516034 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=1M | 1 | N | E-Eigenbau | 13.1 | 13.1 | 2.25 | 2.25 | 5 | 6 | 14 | 829516034 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/60/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1 | J | K-Kaufteil | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/600 | ILS 2.0 ABH 4 Kalk5 | ILS 2.0 Modul Abhänger 4 Gefällestrecke 005 zum | 1 | N | E-Eigenbau | 385.46 | 385.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | ILS 2.0 ABH 4 Kalk5 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/600/10 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 6.4 | N | K-Kaufteil | 92.91 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 825084000 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/600/20 | 821114019 | ROHRSCHELLE 1" FÜR ALU-PROFIL AP - BG | 8 | N | E-Eigenbau | 35.11 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 821114019 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/600/20/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 8 | J | K-Kaufteil | 18.16 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 825006009 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/600/20/20 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 16 | N | E-Eigenbau | 15.79 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 821114025 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/600/20/20/10 | 911081007 | CLIFASTIFT M8X30 - 530 000 080 100 | 16 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 911081007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/600/20/20/20 | 821116053 | PLATTE FÜR TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8 | 16 | N | E-Eigenbau | 2.35 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 821116053 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/600/20/20/20/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.672 | J | K-Kaufteil | 2.35 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/600/20/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.86 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 913011140 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/600/20/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.29 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 912041005 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/600/30 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 12.8 | N | K-Kaufteil | 87.3 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 821006034 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/600/40 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 32 | N | E-Eigenbau | 103.55 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 825004040 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/600/40/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 32 | J | K-Kaufteil | 64.75 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 825006050 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/600/40/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 32 | J | K-Kaufteil | 33.6 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 825006051 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/600/40/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 32 | J | K-Kaufteil | 5.2 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 911011012 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/600/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 16 | J | K-Kaufteil | 0.51 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/600/60 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.5 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 911011008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/600/70 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/600/80 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 16 | J | K-Kaufteil | 1.77 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 926013011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/600/90 | 829414231 | ABHÄNGEBLECH FÜR SP AN DRT MIT BOHRSCHRAUBE - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 62.59 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 829414231 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/600/90/10 | 829416131 | ABHÄNGEBLECH FÜR STAUSTRECKE SP AN DRT | 2 | J | K-Kaufteil | 51.4 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 829416131 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/600/90/100 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 913051035 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/600/90/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 2 | J | K-Kaufteil | 4.54 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 825006009 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/600/90/30 | 912041010 | Sechskantmutter DIN 980 - V M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 912041010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/600/90/40 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 913011142 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/600/90/50 | 911121060 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 19 - K - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911121060 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/600/90/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/600/90/70 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911011012 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/600/90/80 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 4 | J | K-Kaufteil | 5.08 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 829416065 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/600/90/90 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911011013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/610 | ILS 2.0 A GEF 005 | ILS 2.0 Automation Gefällestrecke 005 | 1 | N | E-Eigenbau | 47.32 | 47.32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | ILS 2.0 A GEF 005 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/610/10 | ILS 2.0 A AS | ILS 2.0 Automation AS-Element | 1 | N | E-Eigenbau | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ILS 2.0 A AS | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/610/10/50 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 1 | N | K-Kaufteil | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/610/20 | ILS 2.0 A SEP | ILS 2.0 Automation Separator | 1 | N | E-Eigenbau | 24.21 | 24.21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ILS 2.0 A SEP | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/610/20/140 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 1 | N | K-Kaufteil | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/610/20/50 | 722001256 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 1 | N | K-Kaufteil | 13.14 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 722001256 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/610/30 | ILS 2.0 A STAU | ILS 2.0 Automation Staumelder | 1 | N | E-Eigenbau | 12.04 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ILS 2.0 A STAU | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/610/30/50 | 722001236 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-90° PVC UL/CSA 20M | 1 | N | K-Kaufteil | 12.04 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 722001236 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/80 | 829414014 | NIEDERHALTER LANG KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 3.42 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 829414014 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/80/10 | 829416174 | AS-NIEDERHALTERLEISTE LANG | 1 | J | K-Kaufteil | 3.37 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 829416174 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/80/20 | 911261066 | Blechschraube DIN 7981 - ST3,9 x 16 - St - C - H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 911261066 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90 | ILS 2.0 SP SEP Kalk | ILS 2.0 SEPARATOR AN STAUSTRECKE 0,6° SP 2/3 FÜR | 1 | N | E-Eigenbau | 228.78 | 228.78 | 8.6 | 8.6 | 0.75 | 6 | 14 | ILS 2.0 SP SEP Kalk | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/10 | 829534601 | SEPARATOR LINKS GRUNDMODELL | 1 | N | E-Eigenbau | 147.46 | 147.46 | 1.1 | 1.1 | 0.75 | 7 | 3 | 829534601 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/10/10 | 829436013 | GRUNDPLATTE SP F. SEP. | 1 | J | K-Kaufteil | 17.05 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829436013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/10/100 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 1 | J | K-Kaufteil | 18.3 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829436021 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/10/110 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 16.6 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829434315 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/10/110/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 1 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 829436024 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/10/110/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 1 | J | K-Kaufteil | 15.98 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 720002003 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/10/120 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021227 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/10/130 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30, KPL. - S_PN CQSB25-30 - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 19.37 | 19.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 8 | 15 | 829534132 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/10/130/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 1 | J | K-Kaufteil | 17.69 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 929012530 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/10/130/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 2 | J | K-Kaufteil | 1.58 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 929012538 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/10/130/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 913011016 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/10/130/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 911021004 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/10/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN KPL. - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 38.53 | 38.53 | 0.35 | 0.35 | 0 | 8 | 15 | 829534130 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/10/140/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012605 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/10/140/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 1 | J | K-Kaufteil | 28.03 | 28.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012603 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/10/140/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 1 | J | K-Kaufteil | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012606 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/10/140/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 2 | J | K-Kaufteil | 2.96 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012580 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/10/140/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012539 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/10/140/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 913011150 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/10/140/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 911021212 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/10/140/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 3.9mm, | 3 | J | K-Kaufteil | 2.49 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012186 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/10/140/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 2 | J | K-Kaufteil | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 829436305 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/10/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 1 | N | K-Kaufteil | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 919010059 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/10/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 1 | J | K-Kaufteil | 5.39 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829436002 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/10/30 | 829436001 | UNTERTEIL F. SEP. | 1 | J | K-Kaufteil | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829436001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/10/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 2 | J | K-Kaufteil | 17.8 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829436005 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/10/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/10/60 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021098 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/10/70 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 914011065 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/10/80 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011174 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/10/90 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 2 | J | K-Kaufteil | 4.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 929025046 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/20 | 829534017 | SEPARATORABHÄNGUNG 0,6° AN SP 2.0 F. BT KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 63.05 | 63.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 829534017 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/20/10 | 829536010 | STEGPLATTE SEP. SP 2.0 FÜR BT | 1 | N | K-Kaufteil | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 829536010 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/20/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/20/30 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 911021227 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/20/40 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 2 | J | K-Kaufteil | 2.54 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 829416065 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/20/50 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/20/60 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.26 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 911011084 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/30 | 829534004 | GEGENDRUCKLEISTE BT/MT F. SEP. AN SP 1.0/2.0 - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 18.28 | 18.28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 829534004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/30/10 | 829436014 | GEGENDRUCKLEISTE BT/MT F. SEP. AN SP 1.0/2.0 | 1 | J | K-Kaufteil | 18.2 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 829436014 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/50/90/30/20 | 911021155 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 20 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 911021155 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60 | ILS 2.0 Gefälle 006 | ILS 2.0 Gefälle- Strecke 006 | 1 | N | E-Eigenbau | 1672.68 | 1672.68 | 40.1 | 40.1 | 30.75 | 5 | 6 | ILS 2.0 Gefälle 006 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 12 | J | K-Kaufteil | 256.8 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 829516004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/100 | 829434300 | LICHTTASTER LP+SP ALS STAUMELDER, KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 118.17 | 59.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 829434300 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/100/10 | 829436300 | HALTER F. LICHTTASTER (W T14/18 SICK) | 2 | J | K-Kaufteil | 6.26 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 829436300 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/100/20 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 2 | J | K-Kaufteil | 1.82 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/100/30 | 721000041 | REFLEXTASTER M. HINTERGRUNDAUSBLENDUNG 100-1200MM | 2 | J | K-Kaufteil | 108.6 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 721000041 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/100/40 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 913011003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/100/50 | 911021041 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 911021041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/100/60 | 912992014 | NUTENSTEIN EINSCHWENKBAR N10 M8 L=20 VZ | 2 | J | K-Kaufteil | 1.26 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 912992014 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/100/70 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/100/80 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 911021055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/110 | 829516050H | SP 2.0 L=300 BEARBEITET F. SEP./STOPPER | 2 | N | E-Eigenbau | 240.18 | 120.09 | 2 | 1 | 2.5 | 6 | 14 | 829516050H | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/110/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.6 | J | K-Kaufteil | 12.84 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 829516004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/120 | ILS 2.0 LP BAS Kalk | LP 2.0 MIT BEARBEITUNG FÜR AS-ELEMENT L=1M | 1 | N | E-Eigenbau | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 14 | ILS 2.0 LP BAS Kalk | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/140 | 829516201 | EINFAHRSCHUH IN SP 2.0 | 1 | J | K-Kaufteil | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 829516201 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/20 | 829412009 | VERBINDUNG GEFÄLLEPROFIL [SP] KPL. - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 9.07 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 829412009 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/20/10 | 829416061 | VERBINDER SP | 8 | J | K-Kaufteil | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 829416061 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/20/20 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.26 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 914031055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/20/30 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 16 | J | K-Kaufteil | 0.81 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 911091041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/30 | 821114001 | TRAPEZVERBINDUNG TV 80 - BG | 4 | N | E-Eigenbau | 4.53 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 821114001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/30/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 4 | N | E-Eigenbau | 4.44 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 821116001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/30/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.32 | J | K-Kaufteil | 1.12 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/30/20 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 911091037 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/40 | 829512202 | AS-ELEMENT RECHTS KPL.- S_PN MONOSTABIL | 1 | N | E-Eigenbau | 91.01 | 91.01 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 6 | 14 | 829512202 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/40/10 | 829514202 | AS-ELEMENT RECHTS | 1 | N | E-Eigenbau | 20 | 20 | 6.25 | 6.25 | 4.5 | 7 | 3 | 829514202 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/40/10/10 | 829416073 | AS-HALTER AM LP | 1 | J | K-Kaufteil | 2.87 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416073 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/40/10/100 | 911261011 | Blechschraube DIN 7971 - ST4,2 x 16 - St - C | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911261011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/40/10/110 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911091041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/40/10/120 | 912041011 | Sechskantmutter DIN 980 - V M8 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 912041011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/40/10/20 | 829416075 | AS-HUBSTÖSSEL | 1 | J | K-Kaufteil | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416075 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/40/10/30 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/40/10/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/40/10/50 | 911021019 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 40 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021019 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/40/10/60 | 829416090 | AS-BOGEN RECHTS | 1 | J | K-Kaufteil | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416090 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/40/10/70 | 829516202 | ZYL.SCHR.INBUS M8X55 BEARBEITET | 1 | N | E-Eigenbau | 0.13 | 0.13 | 1 | 1 | 2.5 | 8 | 12 | 829516202 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/40/10/70/10 | 911021084 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 65 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 911021084 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/40/10/80 | 829416093 | BOGENVERBINDUNG ES/AS | 1 | J | K-Kaufteil | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416093 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/40/10/90 | 911131002 | Passschraube ISO 7379 - 10 x 16 - M8 - 12.9 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911131002 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/40/20 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN KPL. - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 38.53 | 38.53 | 0.35 | 0.35 | 0 | 7 | 3 | 829534130 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/40/20/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 929012605 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/40/20/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 1 | J | K-Kaufteil | 28.03 | 28.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 929012603 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/40/20/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 1 | J | K-Kaufteil | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 929012606 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/40/20/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 2 | J | K-Kaufteil | 2.96 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 929012580 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/40/20/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 929012539 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/40/20/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 913011150 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/40/20/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 911021212 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/40/20/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 3.9mm, | 3 | J | K-Kaufteil | 2.49 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 929012186 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/40/20/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 2 | J | K-Kaufteil | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 829436305 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/40/30 | 829534133 | ZYLINDER D25 H8 MIT KOLBENST.-FÜHRUNG, S_PN - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 32.48 | 32.48 | 1.05 | 1.05 | 0 | 7 | 3 | 829534133 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/40/30/10 | 929012609 | ZYL. D25 H8 DOPPELTW. VERDREHSICHER CQMB25-8 | 1 | J | K-Kaufteil | 28.89 | 28.89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 929012609 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/40/30/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 2 | J | K-Kaufteil | 1.58 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 929012538 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/40/30/30 | 829416097 | AS-ZYLINDERDISTANZ | 1 | J | K-Kaufteil | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 829416097 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/40/30/40 | 913011104 | Scheibe DIN 9021 - 6,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 913011104 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/40/30/50 | 911021080 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 50 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 911021080 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/40/30/60 | 911021230 | Senkschraube ISO 10642 - M5 x 16 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 911021230 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/50 | 829412017 | ES-ELEMENT RECHTS | 1 | N | E-Eigenbau | 47.16 | 47.16 | 3.25 | 3.25 | 5.5 | 6 | 14 | 829412017 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/50/10 | 829416078 | ES-HALTER | 1 | J | K-Kaufteil | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416078 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/50/100 | 911021143 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 30 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 911021143 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/50/110 | 829416079 | ES-EINWEISBOGEN | 1 | J | K-Kaufteil | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416079 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/50/120 | 911051050 | Senk-Holzschraube SPAX - 4 x 30 - St - Z | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 911051050 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/50/20 | 829416070 | ES-BOGEN RECHTS | 1 | J | K-Kaufteil | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416070 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/50/30 | 829416072 | ES-SCHENKEL RECHTS | 1 | J | K-Kaufteil | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416072 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/50/40 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/50/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/50/60 | 911021019 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 40 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 911021019 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/50/70 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 911021054 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/50/80 | 829416093 | BOGENVERBINDUNG ES/AS | 1 | J | K-Kaufteil | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416093 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/50/90 | 911091067 | Gewindestift DIN 915 - M8 x 10 - 45H | 1 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 911091067 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/60 | 829516034 | LP 2.0 FÜR PINBAND L=1M | 1 | N | E-Eigenbau | 13.1 | 13.1 | 2.25 | 2.25 | 5 | 6 | 14 | 829516034 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/60/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1 | J | K-Kaufteil | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/600 | ILS 2.0 ABH 4 Kalk6 | ILS 2.0 Modul Abhänger 4 Gefällestrecke 006 zum | 1 | N | E-Eigenbau | 345.1 | 345.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | ILS 2.0 ABH 4 Kalk6 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/600/10 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 5.6 | N | K-Kaufteil | 81.3 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 825084000 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/600/20 | 821114019 | ROHRSCHELLE 1" FÜR ALU-PROFIL AP - BG | 7 | N | E-Eigenbau | 30.72 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 821114019 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/600/20/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 7 | J | K-Kaufteil | 15.89 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 825006009 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/600/20/20 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 14 | N | E-Eigenbau | 13.82 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 821114025 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/600/20/20/10 | 911081007 | CLIFASTIFT M8X30 - 530 000 080 100 | 14 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 911081007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/600/20/20/20 | 821116053 | PLATTE FÜR TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8 | 14 | N | E-Eigenbau | 2.06 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 821116053 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/600/20/20/20/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.588 | J | K-Kaufteil | 2.06 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/600/20/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 14 | J | K-Kaufteil | 0.75 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 913011140 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/600/20/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 14 | J | K-Kaufteil | 0.26 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 912041005 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/600/30 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 11.2 | N | K-Kaufteil | 76.38 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 821006034 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/600/40 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 28 | N | E-Eigenbau | 90.61 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 825004040 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/600/40/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 28 | J | K-Kaufteil | 56.66 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 825006050 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/600/40/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 28 | J | K-Kaufteil | 29.4 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 825006051 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/600/40/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 28 | J | K-Kaufteil | 4.55 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 911011012 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/600/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 14 | J | K-Kaufteil | 0.44 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/600/60 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 14 | J | K-Kaufteil | 1.31 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 911011008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/600/70 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 14 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/600/80 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 14 | J | K-Kaufteil | 1.55 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 926013011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/600/90 | 829414231 | ABHÄNGEBLECH FÜR SP AN DRT MIT BOHRSCHRAUBE - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 62.59 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 829414231 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/600/90/10 | 829416131 | ABHÄNGEBLECH FÜR STAUSTRECKE SP AN DRT | 2 | J | K-Kaufteil | 51.4 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 829416131 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/600/90/100 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 913051035 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/600/90/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 2 | J | K-Kaufteil | 4.54 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 825006009 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/600/90/30 | 912041010 | Sechskantmutter DIN 980 - V M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 912041010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/600/90/40 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 913011142 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/600/90/50 | 911121060 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 19 - K - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911121060 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/600/90/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/600/90/70 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911011012 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/600/90/80 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 4 | J | K-Kaufteil | 5.08 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 829416065 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/600/90/90 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911011013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/610 | ILS 2.0 A GEF 006 | ILS 2.0 Automation Gefällestrecke 006 | 1 | N | E-Eigenbau | 83.57 | 83.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | ILS 2.0 A GEF 006 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/610/10 | ILS 2.0 A AS | ILS 2.0 Automation AS-Element | 1 | N | E-Eigenbau | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ILS 2.0 A AS | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/610/10/50 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 1 | N | K-Kaufteil | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/610/20 | ILS 2.0 A SEP | ILS 2.0 Automation Separator | 2 | N | E-Eigenbau | 48.42 | 24.21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ILS 2.0 A SEP | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/610/20/140 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 2 | N | K-Kaufteil | 22.14 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/610/20/50 | 722001256 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 2 | N | K-Kaufteil | 26.28 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 722001256 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/610/30 | ILS 2.0 A STAU | ILS 2.0 Automation Staumelder | 2 | N | E-Eigenbau | 24.08 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ILS 2.0 A STAU | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/610/30/50 | 722001236 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-90° PVC UL/CSA 20M | 2 | N | K-Kaufteil | 24.08 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 722001236 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/80 | 829414014 | NIEDERHALTER LANG KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 3.42 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 829414014 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/80/10 | 829416174 | AS-NIEDERHALTERLEISTE LANG | 1 | J | K-Kaufteil | 3.37 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 829416174 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/80/20 | 911261066 | Blechschraube DIN 7981 - ST3,9 x 16 - St - C - H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 911261066 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90 | ILS 2.0 SP SEP Kalk | ILS 2.0 SEPARATOR AN STAUSTRECKE 0,6° SP 2/3 FÜR | 2 | N | E-Eigenbau | 457.57 | 228.78 | 17.2 | 8.6 | 0.75 | 6 | 14 | ILS 2.0 SP SEP Kalk | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/10 | 829534601 | SEPARATOR LINKS GRUNDMODELL | 2 | N | E-Eigenbau | 294.92 | 147.46 | 2.2 | 1.1 | 0.75 | 7 | 3 | 829534601 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/10/10 | 829436013 | GRUNDPLATTE SP F. SEP. | 2 | J | K-Kaufteil | 34.1 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829436013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/10/100 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 2 | J | K-Kaufteil | 36.6 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829436021 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/10/110 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 33.2 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829434315 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/10/110/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 2 | J | K-Kaufteil | 1.24 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 829436024 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/10/110/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 2 | J | K-Kaufteil | 31.96 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 720002003 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/10/120 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021227 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/10/130 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30, KPL. - S_PN CQSB25-30 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 38.74 | 19.37 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 8 | 15 | 829534132 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/10/130/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 2 | J | K-Kaufteil | 35.39 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 929012530 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/10/130/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 4 | J | K-Kaufteil | 3.16 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 929012538 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/10/130/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 913011016 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/10/130/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 911021004 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/10/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN KPL. - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 77.07 | 38.53 | 0.7 | 0.35 | 0 | 8 | 15 | 829534130 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/10/140/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 2 | J | K-Kaufteil | 2.48 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012605 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/10/140/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 2 | J | K-Kaufteil | 56.06 | 28.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012603 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/10/140/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 2 | J | K-Kaufteil | 1.72 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012606 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/10/140/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 4 | J | K-Kaufteil | 5.92 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012580 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/10/140/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 2 | J | K-Kaufteil | 2.77 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012539 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/10/140/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 913011150 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/10/140/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 911021212 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/10/140/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 3.9mm, | 6 | J | K-Kaufteil | 4.97 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012186 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/10/140/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 4 | J | K-Kaufteil | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 829436305 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/10/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 2 | N | K-Kaufteil | 2.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 919010059 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/10/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 2 | J | K-Kaufteil | 10.78 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829436002 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/10/30 | 829436001 | UNTERTEIL F. SEP. | 2 | J | K-Kaufteil | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829436001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/10/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 4 | J | K-Kaufteil | 35.6 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829436005 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/10/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/10/60 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.48 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021098 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/10/70 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 12 | J | K-Kaufteil | 1.59 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 914011065 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/10/80 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011174 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/10/90 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 4 | J | K-Kaufteil | 8.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 929025046 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/20 | 829534017 | SEPARATORABHÄNGUNG 0,6° AN SP 2.0 F. BT KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 126.09 | 63.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 829534017 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/20/10 | 829536010 | STEGPLATTE SEP. SP 2.0 FÜR BT | 2 | N | K-Kaufteil | 120 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 829536010 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/20/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/20/30 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 911021227 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/20/40 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 4 | J | K-Kaufteil | 5.08 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 829416065 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/20/50 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/20/60 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.51 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 911011084 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/30 | 829534004 | GEGENDRUCKLEISTE BT/MT F. SEP. AN SP 1.0/2.0 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 36.56 | 18.28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 829534004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/30/10 | 829436014 | GEGENDRUCKLEISTE BT/MT F. SEP. AN SP 1.0/2.0 | 2 | J | K-Kaufteil | 36.4 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 829436014 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/20/60/90/30/20 | 911021155 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 20 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 911021155 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40 | ILS 2.0 Förderer | ILS 2.0 Förderer | 1 | N | E-Eigenbau | 20849.75 | 20849.75 | 1301.65 | 1301.65 | 345 | 4 | 5 | ILS 2.0 Förderer | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10 | ILS 2.0 ETF 01 | ILS 2.0 ETF 01 | 1 | N | E-Eigenbau | 4915.38 | 4915.38 | 302.25 | 302.25 | 86.25 | 5 | 4 | ILS 2.0 ETF 01 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10 | 829452401 | ETAGENFÖRDERER ETF AUFWÄRTS LINKS 45°-30° | 1 | N | E-Eigenbau | 1482.63 | 1482.63 | 233 | 233 | 42.5 | 6 | 15 | 829452401 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/10 | 829454311 | MONTAGEELEMENTE ETF KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 50.11 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 829454311 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/10/10 | 829456381 | VERBINDUNGSELEMENT ETF | 4 | J | K-Kaufteil | 24.2 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 829456381 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/10/20 | 829456042 | VERBINDUNGSELEMENT 1 ETF | 4 | J | K-Kaufteil | 25.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 829456042 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/10/30 | 911091074 | GEWST.M.SPITZE M8X16 DIN 914 (ISO 4027) VZ | 32 | J | K-Kaufteil | 0.71 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 911091074 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/100 | 829454421 | EIN-/AUSFAHRT A KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 78.7 | 78.7 | 19 | 19 | 7.5 | 7 | 15 | 829454421 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/100/10 | 829456405 | HALTERKONSOLE EIN-/AUSFAHRT ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829456405 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/100/100 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 913011140 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/100/110 | 911021143 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 30 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021143 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/100/120 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 1 | J | K-Kaufteil | 2.09 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 822066065 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/100/20 | 829456385 | HALTERSTEG EIN-/AUSFAHRT ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 28.25 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829456385 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/100/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/100/40 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021054 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/100/50 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/100/60 | 829456387 | PROFIL EIN-/AUSFAHRT A | 1 | N | E-Eigenbau | 11.53 | 11.53 | 12.5 | 12.5 | 5 | 8 | 12 | 829456387 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/100/60/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 0.88 | J | K-Kaufteil | 11.53 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/100/70 | 829456388 | AUSSTEIGSICHERUNG ETF FÜR BT/MT | 1 | N | K-Kaufteil | 10.51 | 10.51 | 1 | 1 | 2.5 | 8 | 12 | 829456388 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/100/80 | 911021005 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 20 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021005 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/100/90 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/110 | 829456382 | NIEDERHALTERLEISTE ETF MIT SCHRÄGE F. | 2 | N | E-Eigenbau | 19.44 | 9.72 | 5 | 2.5 | 2.5 | 7 | 15 | 829456382 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/110/10 | 829456380 | NIEDERHALTERLEISTE ETF FÜR MT | 4.008 | J | K-Kaufteil | 19.44 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829456380 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/120 | 829454430 | ETF SCHELLE KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 16.89 | 16.89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 829454430 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/120/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 1 | J | K-Kaufteil | 2.27 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 825006009 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/120/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/120/30 | 829456402 | NUTENSTEIN FÜR ETAGENFÖRDERER ETF | 2 | J | K-Kaufteil | 14.4 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829456402 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/120/40 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 911011008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/130 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 911091037 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/140 | 829456381 | VERBINDUNGSELEMENT ETF | 2 | J | K-Kaufteil | 12.1 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 829456381 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/150 | 911091074 | GEWST.M.SPITZE M8X16 DIN 914 (ISO 4027) VZ | 8 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 911091074 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/20 | 829456404 | BOGEN 45° - ETF -->GES_Biegen | 1 | N | E-Eigenbau | 225.98 | 225.98 | 9 | 9 | 5 | 7 | 15 | 829456404 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/20/10 | 829456300 | ETF-PROFIL | 1.6 | J | K-Kaufteil | 49.98 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829456300 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/30 | 829456407 | BOGEN 30° - ETF -->GES_Biegen | 1 | N | E-Eigenbau | 191.98 | 191.98 | 9 | 9 | 5 | 7 | 15 | 829456407 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/30/10 | 829456300 | ETF-PROFIL | 1.6 | J | K-Kaufteil | 49.98 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829456300 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/40 | 829456400 | ETF ENDE OBEN (ANTRIEB) | 1 | N | E-Eigenbau | 14.06 | 14.06 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7 | 15 | 829456400 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/40/10 | 829456300 | ETF-PROFIL | 0.45 | J | K-Kaufteil | 14.06 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829456300 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/50 | 829456401 | ETF ENDE UNTEN (UMLENKUNG) | 1 | N | E-Eigenbau | 78.1 | 78.1 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7 | 15 | 829456401 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/50/10 | 829456300 | ETF-PROFIL | 2.5 | J | K-Kaufteil | 78.1 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829456300 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/60 | 829456403 | NUTENLEISTE FÜR ETAGENFÖRDERER ETF | 2 | J | K-Kaufteil | 99.8 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 829456403 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/70 | 829454302 | UMLENKSTATION ETF KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 450.73 | 450.73 | 19 | 19 | 5 | 7 | 15 | 829454302 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/70/10 | 829456030 | SPANNSCHIEBER ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 122.7 | 122.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456030 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/70/100 | 829456032 | ANSCHLAGSCHEIBE ETF | 2 | J | K-Kaufteil | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456032 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/70/110 | 911011161 | Sechskantschraube DIN 933 - M14 x 100 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 911011161 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/70/120 | 912041020 | Sechskantmutter DIN 985 - M14 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 912041020 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/70/130 | 916030003 | GASDRUCKFEDER GS-19-150-AA-700N --> V/PDF | 1 | J | K-Kaufteil | 37.54 | 37.54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 916030003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/70/140 | 914011041 | Zylinderstift DIN 6325 - 8 m6 x 40 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 914011041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/70/150 | 829456038 | HALTER FÜR GASDRUCKFEDER ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456038 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/70/160 | 829456072 | GEWINDESTANGE ETF | 1 | N | K-Kaufteil | 3.55 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456072 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/70/170 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/70/180 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/70/190 | 829456007 | SCHIEBEABDECKUNG ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 3.55 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456007 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/70/20 | 829456033 | HOHLWELLE FÜR UMLENKRAD ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 16.14 | 16.14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456033 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/70/200 | 911011082 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 55 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 911011082 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/70/210 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 912011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/70/220 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/70/230 | 911011085 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 16 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 911011085 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/70/240 | 829456376 | GLEITLEISTE AM KETTENRAD ETF | 2 | N | E-Eigenbau | 71.74 | 35.87 | 4 | 2 | 5 | 8 | 28 | 829456376 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/70/240/10 | 829456305 | GLEITLEISTE FÜR 3/4" X 7/16" | 4.008 | J | K-Kaufteil | 71.74 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829456305 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/70/250 | 911021174 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 8 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 911021174 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/70/260 | 829456375 | SCHUTZ ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456375 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/70/270 | 829416220 | NUTENSTEIN F. TRÄGERPROFIL 829416032 | 2 | J | K-Kaufteil | 4.38 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829416220 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/70/280 | 911021035 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 20 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 911021035 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/70/30 | 829456378 | NABE F. Z19 3/4"X7/16" F. ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456378 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/70/40 | 929025152 | DIN 625, RILLENKUG.LAG.6305-2RS1 d=25D=62 B=17 | 1 | J | K-Kaufteil | 8.38 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 929025152 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/70/50 | 915021005 | Sicherungsring DIN 472 - 62 x 2 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 915021005 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/70/60 | 829456020 | ABSTANDSRING 1 - ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456020 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/70/70 | 829456377 | UMLENKKETTENRAD Z19 3/4"X7/16"F. ETF | 1 | N | K-Kaufteil | 66.8 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456377 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/70/80 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 7 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 913011016 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/70/90 | 911021020 | Zylinderschraube DIN 6912 - M6 x 16 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 911021020 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/80 | 829454301 | ANTRIEBSSTATION ETF KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 165.3 | 165.3 | 17.5 | 17.5 | 5 | 7 | 15 | 829454301 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/80/10 | 829456379 | ANTRIEBSKETTENRAD Z19 3/4"X7/16" F. ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 31.15 | 31.15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829456379 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/80/100 | 829456376 | GLEITLEISTE AM KETTENRAD ETF | 2 | N | E-Eigenbau | 71.74 | 35.87 | 4 | 2 | 5 | 8 | 15 | 829456376 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/80/100/10 | 829456305 | GLEITLEISTE FÜR 3/4" X 7/16" | 4.008 | J | K-Kaufteil | 71.74 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829456305 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/80/110 | 911021174 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 8 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021174 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/80/120 | 829456375 | SCHUTZ ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829456375 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/80/130 | 829416220 | NUTENSTEIN F. TRÄGERPROFIL 829416032 | 2 | J | K-Kaufteil | 4.38 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829416220 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/80/140 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/80/150 | 911021035 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 20 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021035 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/80/20 | 829456035 | ANLAUFDISTANZSCHEIBE ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 1.95 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829456035 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/80/30 | 829456037 | ANSCHLAGSCHEIBE D10.5 ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829456037 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/80/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/80/50 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911011013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/80/60 | 829456036 | MOTORDISTANZSCHEIBE ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829456036 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/80/70 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/80/80 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/80/90 | 829456039 | KLEMMLEISTE ETF | 2 | N | K-Kaufteil | 11.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829456039 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/90 | 829454420 | EIN-/AUSFAHRT B KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 79.16 | 79.16 | 19 | 19 | 7.5 | 7 | 15 | 829454420 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/90/10 | 829456405 | HALTERKONSOLE EIN-/AUSFAHRT ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829456405 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/90/100 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021054 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/90/110 | 829456388 | AUSSTEIGSICHERUNG ETF FÜR BT/MT | 1 | N | K-Kaufteil | 10.51 | 10.51 | 1 | 1 | 2.5 | 8 | 12 | 829456388 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/90/120 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/90/20 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 913011140 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/90/30 | 911021143 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 30 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021143 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/90/40 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 1 | J | K-Kaufteil | 2.09 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 822066065 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/90/50 | 829456385 | HALTERSTEG EIN-/AUSFAHRT ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 28.25 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829456385 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/90/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/90/70 | 911021176 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 30 - 08.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021176 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/90/80 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/90/90 | 829456386 | PROFIL EIN-/AUSFAHRT B | 1 | N | E-Eigenbau | 11.79 | 11.79 | 12.5 | 12.5 | 5 | 8 | 12 | 829456386 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/10/90/90/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 0.9 | J | K-Kaufteil | 11.79 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/100 | 829454460 | SCHUTZ ETF L=1000 MM KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 63.08 | 63.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 829454460 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/100/10 | 829456452 | SCHUTZ 1 ETF L=1000 MM | 1 | N | K-Kaufteil | 29.6 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 829456452 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/100/20 | 829456453 | SCHUTZ 2 ETF L=1000 MM | 1 | N | K-Kaufteil | 29.6 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 829456453 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/100/30 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 4 | J | K-Kaufteil | 3.63 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/100/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/100/50 | 911021005 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 20 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 911021005 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/110 | 829456382 | NIEDERHALTERLEISTE ETF MIT SCHRÄGE F. | 1 | N | E-Eigenbau | 9.72 | 9.72 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 15 | 829456382 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/110/10 | 829456380 | NIEDERHALTERLEISTE ETF FÜR MT | 2.004 | J | K-Kaufteil | 9.72 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 829456380 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/120 | 721000029 | REFLEX-LICHTTASTER GTB2S-P5451 | 1 | J | K-Kaufteil | 58.2 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 721000029 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/20 | 829456300 | ETF-PROFIL | 4.421 | J | K-Kaufteil | 138.11 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 829456300 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/30 | 829456305 | GLEITLEISTE FÜR 3/4" X 7/16" | 8.841 | J | K-Kaufteil | 158.25 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 829456305 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/40 | 929041074 | ROLLENKETTE 3/4X7/16" | 17.841 | J | K-Kaufteil | 206.06 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 929041074 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/50 | 929041075 | KETTENSCHLOSS MIT WINKELLASCHE F. KETTE 3/4X7/16" | 2 | J | K-Kaufteil | 4.3 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 929041075 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/60 | 931051042 | RUNDSTAHL D=5 ROHMATERIAL BLANK | 32.681 | J | K-Kaufteil | 14.71 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 931051042 | 70 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/600 | ILS 2.0 ABH 5 Kalk | ILS 2.0 Modul Abhänger 5 ETF 01 zum Gerüst | 1 | N | E-Eigenbau | 317.64 | 317.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | ILS 2.0 ABH 5 Kalk | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/600/10 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 10 | N | K-Kaufteil | 145.17 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 825084000 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/600/20 | 829514401 | ABHÄNGUNG ETF AN DRT, KPL. | 5 | N | E-Eigenbau | 34.84 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 829514401 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/600/20/10 | 829416220 | NUTENSTEIN F. TRÄGERPROFIL 829416032 | 10 | J | K-Kaufteil | 21.9 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829416220 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/600/20/20 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.3 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 913011142 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/600/20/30 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 1.29 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 911011084 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/600/20/40 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 5 | J | K-Kaufteil | 11.35 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 825006009 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/600/30 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 10 | N | K-Kaufteil | 68.2 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 821006034 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/600/40 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 20 | N | E-Eigenbau | 64.72 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 825004040 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/600/40/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 20 | J | K-Kaufteil | 40.47 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 825006050 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/600/40/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 20 | J | K-Kaufteil | 21 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 825006051 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/600/40/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 20 | J | K-Kaufteil | 3.25 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 911011012 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/600/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/600/60 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.94 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 911011008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/600/70 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/600/80 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 30 | J | K-Kaufteil | 3.32 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 926013011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/610 | ILS 2.0 A ETF1 | ILS 2.0 Automation ETF1 | 1 | N | E-Eigenbau | 103.23 | 103.23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | ILS 2.0 A ETF1 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/610/10 | ILS 2.0 A AETF | ILS 2.0 Automation Antrieb ETF | 1 | N | E-Eigenbau | 44.84 | 44.84 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ILS 2.0 A AETF | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/610/10/10 | 400009105 | BUCHSEN-KONTAKTEINSATZ - HAN 10 ES-F (FEDERZUG) | 1 | N | K-Kaufteil | 9.35 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 400009105 | 100 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/610/10/20 | 400009106 | TÜLLENGEHÄUSE HAN 10B-GS-R-M20 | 1 | J | K-Kaufteil | 8.74 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 400009106 | 100 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/610/10/30 | 798004001 | COMPACT-VERBINDUNGSKLEMME 3-LEITER MIT HEBEL | 1 | N | E-Eigenbau | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 798004001 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/610/10/40 | 725000041 | 7G1,5MM², STEUERLEITUNG | 30 | N | K-Kaufteil | 26.45 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 725000041 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/610/20 | ILS 2.0 A GEF ETF | ILS 2.0 Automation Gefällestrecke ETF 01 | 1 | N | E-Eigenbau | 47.32 | 47.32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ILS 2.0 A GEF ETF | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/610/20/10 | ILS 2.0 A AS | ILS 2.0 Automation AS-Element | 1 | N | E-Eigenbau | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ILS 2.0 A AS | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/610/20/10/50 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 1 | N | K-Kaufteil | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/610/20/40 | ILS 2.0 A SEP | ILS 2.0 Automation Separator | 1 | N | E-Eigenbau | 24.21 | 24.21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ILS 2.0 A SEP | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/610/20/40/140 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 1 | N | K-Kaufteil | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/610/20/40/50 | 722001256 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 1 | N | K-Kaufteil | 13.14 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 722001256 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/610/20/50 | ILS 2.0 A STAU | ILS 2.0 Automation Staumelder | 1 | N | E-Eigenbau | 12.04 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ILS 2.0 A STAU | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/610/20/50/50 | 722001236 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-90° PVC UL/CSA 20M | 1 | N | K-Kaufteil | 12.04 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 722001236 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/610/30 | ILS 2.0 A REFLT | ILS 2.0 Automation Reflexlichttaster | 1 | N | E-Eigenbau | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ILS 2.0 A REFLT | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/610/30/10 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 1 | N | K-Kaufteil | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/70 | 829454311 | MONTAGEELEMENTE ETF KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 50.11 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 829454311 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/70/10 | 829456381 | VERBINDUNGSELEMENT ETF | 4 | J | K-Kaufteil | 24.2 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 829456381 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/70/20 | 829456042 | VERBINDUNGSELEMENT 1 ETF | 4 | J | K-Kaufteil | 25.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 829456042 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/70/30 | 911091074 | GEWST.M.SPITZE M8X16 DIN 914 (ISO 4027) VZ | 32 | J | K-Kaufteil | 0.71 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 911091074 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700 | ILS 2.0 Gefälle ETF1 | ILS 2.0 Gefälle- Strecke ETF 01 | 1 | N | E-Eigenbau | 1446.32 | 1446.32 | 51.75 | 51.75 | 36.25 | 6 | 15 | ILS 2.0 Gefälle ETF1 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 7 | J | K-Kaufteil | 149.8 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 829516004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/100 | 829516019 | LP 2.0 MIT BEARBEITUNG FÜR AS-ELEMENT L=1M | 1 | N | E-Eigenbau | 13.1 | 13.1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 14 | 829516019 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/100/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1 | J | K-Kaufteil | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/110 | 829516201 | EINFAHRSCHUH IN SP 2.0 | 1 | J | K-Kaufteil | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 829516201 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/140 | 400100871 | Gefälleprofil 90" I=517 | 1 | N | E-Eigenbau | 551.72 | 551.72 | 8.5 | 8.5 | 8 | 7 | 14 | 400100871 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/140/10 | 829616202 | SP 3.0 BOGEN-STÜCK R/L FÜR AS 3.0 | 3 | N | K-Kaufteil | 541.71 | 180.57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829616202 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/140/20 | 829616005 | STAUSTRECKE SP 3.0 73X100 - ELOXIERT | 0.5 | J | K-Kaufteil | 9.23 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829616005 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/140/30 | 911091054 | Gewindestift DIN 913 - M8 x 10 - 45H | 6 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 911091054 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/140/40 | 911091052 | Gewindestift DIN 913 - M6 x 12 - 45H | 12 | J | K-Kaufteil | 0.68 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 911091052 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/20 | 829412009 | VERBINDUNG GEFÄLLEPROFIL [SP] KPL. - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 6.81 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 829412009 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/20/10 | 829416061 | VERBINDER SP | 6 | J | K-Kaufteil | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 829416061 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/20/20 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 914031055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/20/30 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 12 | J | K-Kaufteil | 0.61 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 911091041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/30 | 821114001 | TRAPEZVERBINDUNG TV 80 - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 3.4 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 821114001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/30/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 3 | N | E-Eigenbau | 3.33 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 821116001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/30/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.24 | J | K-Kaufteil | 0.84 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/30/20 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 6 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 911091037 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/40 | 829512202 | AS-ELEMENT RECHTS KPL.- S_PN MONOSTABIL | 1 | N | E-Eigenbau | 91.01 | 91.01 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 7 | 14 | 829512202 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/40/10 | 829514202 | AS-ELEMENT RECHTS | 1 | N | E-Eigenbau | 20 | 20 | 6.25 | 6.25 | 4.5 | 8 | 3 | 829514202 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/40/10/10 | 829416073 | AS-HALTER AM LP | 1 | J | K-Kaufteil | 2.87 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 829416073 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/40/10/100 | 911261011 | Blechschraube DIN 7971 - ST4,2 x 16 - St - C | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 911261011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/40/10/110 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 911091041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/40/10/120 | 912041011 | Sechskantmutter DIN 980 - V M8 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 912041011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/40/10/20 | 829416075 | AS-HUBSTÖSSEL | 1 | J | K-Kaufteil | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 829416075 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/40/10/30 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/40/10/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/40/10/50 | 911021019 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 40 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 911021019 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/40/10/60 | 829416090 | AS-BOGEN RECHTS | 1 | J | K-Kaufteil | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 829416090 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/40/10/70 | 829516202 | ZYL.SCHR.INBUS M8X55 BEARBEITET | 1 | N | E-Eigenbau | 0.13 | 0.13 | 1 | 1 | 2.5 | 9 | 12 | 829516202 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/40/10/70/10 | 911021084 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 65 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 911021084 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/40/10/80 | 829416093 | BOGENVERBINDUNG ES/AS | 1 | J | K-Kaufteil | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 829416093 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/40/10/90 | 911131002 | Passschraube ISO 7379 - 10 x 16 - M8 - 12.9 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 911131002 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/40/20 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN KPL. - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 38.53 | 38.53 | 0.35 | 0.35 | 0 | 8 | 3 | 829534130 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/40/20/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012605 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/40/20/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 1 | J | K-Kaufteil | 28.03 | 28.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012603 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/40/20/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 1 | J | K-Kaufteil | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012606 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/40/20/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 2 | J | K-Kaufteil | 2.96 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012580 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/40/20/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012539 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/40/20/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 913011150 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/40/20/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 911021212 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/40/20/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 3.9mm, | 3 | J | K-Kaufteil | 2.49 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012186 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/40/20/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 2 | J | K-Kaufteil | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 829436305 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/40/30 | 829534133 | ZYLINDER D25 H8 MIT KOLBENST.-FÜHRUNG, S_PN - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 32.48 | 32.48 | 1.05 | 1.05 | 0 | 8 | 3 | 829534133 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/40/30/10 | 929012609 | ZYL. D25 H8 DOPPELTW. VERDREHSICHER CQMB25-8 | 1 | J | K-Kaufteil | 28.89 | 28.89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 929012609 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/40/30/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 2 | J | K-Kaufteil | 1.58 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 929012538 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/40/30/30 | 829416097 | AS-ZYLINDERDISTANZ | 1 | J | K-Kaufteil | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 829416097 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/40/30/40 | 913011104 | Scheibe DIN 9021 - 6,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 913011104 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/40/30/50 | 911021080 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 50 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 911021080 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/40/30/60 | 911021230 | Senkschraube ISO 10642 - M5 x 16 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 911021230 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/50 | 829412017 | ES-ELEMENT RECHTS | 1 | N | E-Eigenbau | 47.16 | 47.16 | 3.25 | 3.25 | 5.5 | 7 | 14 | 829412017 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/50/10 | 829416078 | ES-HALTER | 1 | J | K-Kaufteil | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416078 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/50/100 | 911021143 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 30 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021143 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/50/110 | 829416079 | ES-EINWEISBOGEN | 1 | J | K-Kaufteil | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416079 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/50/120 | 911051050 | Senk-Holzschraube SPAX - 4 x 30 - St - Z | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911051050 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/50/20 | 829416070 | ES-BOGEN RECHTS | 1 | J | K-Kaufteil | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416070 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/50/30 | 829416072 | ES-SCHENKEL RECHTS | 1 | J | K-Kaufteil | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416072 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/50/40 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/50/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/50/60 | 911021019 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 40 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021019 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/50/70 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021054 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/50/80 | 829416093 | BOGENVERBINDUNG ES/AS | 1 | J | K-Kaufteil | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416093 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/50/90 | 911091067 | Gewindestift DIN 915 - M8 x 10 - 45H | 1 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911091067 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/60 | 829414014 | NIEDERHALTER LANG KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 3.42 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 829414014 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/60/10 | 829416174 | AS-NIEDERHALTERLEISTE LANG | 1 | J | K-Kaufteil | 3.37 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 829416174 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/60/20 | 911261066 | Blechschraube DIN 7981 - ST3,9 x 16 - St - C - H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 911261066 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/600 | ILS 2.0 ABH 6 Kalk | ILS 2.0 Modul Abhänger 6 Gefällestrecke ETF 01 | 1 | N | E-Eigenbau | 235.3 | 235.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | ILS 2.0 ABH 6 Kalk | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/600/10 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 4 | N | K-Kaufteil | 58.07 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 825084000 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/600/20 | 821114019 | ROHRSCHELLE 1" FÜR ALU-PROFIL AP - BG | 5 | N | E-Eigenbau | 21.94 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 821114019 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/600/20/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 5 | J | K-Kaufteil | 11.35 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 825006009 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/600/20/20 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 10 | N | E-Eigenbau | 9.87 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 821114025 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/600/20/20/10 | 911081007 | CLIFASTIFT M8X30 - 530 000 080 100 | 10 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 911081007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/600/20/20/20 | 821116053 | PLATTE FÜR TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8 | 10 | N | E-Eigenbau | 1.47 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 821116053 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/600/20/20/20/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.42 | J | K-Kaufteil | 1.47 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/600/20/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.54 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 913011140 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/600/20/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 912041005 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/600/30 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 8 | N | K-Kaufteil | 54.56 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 821006034 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/600/40 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 20 | N | E-Eigenbau | 64.72 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 825004040 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/600/40/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 20 | J | K-Kaufteil | 40.47 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 825006050 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/600/40/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 20 | J | K-Kaufteil | 21 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 825006051 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/600/40/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 20 | J | K-Kaufteil | 3.25 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 911011012 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/600/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/600/60 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 10 | J | K-Kaufteil | 0.94 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 911011008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/600/70 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 10 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/600/80 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 30 | J | K-Kaufteil | 3.32 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 926013011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/600/90 | 829414231 | ABHÄNGEBLECH FÜR SP AN DRT MIT BOHRSCHRAUBE - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 31.3 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 829414231 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/600/90/10 | 829416131 | ABHÄNGEBLECH FÜR STAUSTRECKE SP AN DRT | 1 | J | K-Kaufteil | 25.7 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 829416131 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/600/90/100 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 2 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 913051035 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/600/90/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 1 | J | K-Kaufteil | 2.27 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 825006009 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/600/90/30 | 912041010 | Sechskantmutter DIN 980 - V M10 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 912041010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/600/90/40 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 913011142 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/600/90/50 | 911121060 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 19 - K - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 911121060 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/600/90/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/600/90/70 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 911011012 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/600/90/80 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 2 | J | K-Kaufteil | 2.54 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 829416065 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/600/90/90 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 911011013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/610 | ILS 2.0 A GEF ETF01 | ILS 2.0 Automation zusätzlicheGefällestrecke ETF01 | 1 | N | E-Eigenbau | 47.32 | 47.32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | ILS 2.0 A GEF ETF01 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/610/10 | ILS 2.0 A AS | ILS 2.0 Automation AS-Element | 1 | N | E-Eigenbau | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ILS 2.0 A AS | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/610/10/50 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 1 | N | K-Kaufteil | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/610/40 | ILS 2.0 A SEP | ILS 2.0 Automation Separator | 1 | N | E-Eigenbau | 24.21 | 24.21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ILS 2.0 A SEP | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/610/40/140 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 1 | N | K-Kaufteil | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/610/40/50 | 722001256 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 1 | N | K-Kaufteil | 13.14 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 722001256 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/610/50 | ILS 2.0 A STAU | ILS 2.0 Automation Staumelder | 1 | N | E-Eigenbau | 12.04 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ILS 2.0 A STAU | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/610/50/50 | 722001236 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-90° PVC UL/CSA 20M | 1 | N | K-Kaufteil | 12.04 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 722001236 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70 | ILS 2.0 SP SEP Kalk | ILS 2.0 SEPARATOR AN STAUSTRECKE 0,6° SP 2/3 FÜR | 1 | N | E-Eigenbau | 228.78 | 228.78 | 8.6 | 8.6 | 0.75 | 7 | 14 | ILS 2.0 SP SEP Kalk | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/10 | 829534601 | SEPARATOR LINKS GRUNDMODELL | 1 | N | E-Eigenbau | 147.46 | 147.46 | 1.1 | 1.1 | 0.75 | 8 | 3 | 829534601 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/10/10 | 829436013 | GRUNDPLATTE SP F. SEP. | 1 | J | K-Kaufteil | 17.05 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/10/100 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 1 | J | K-Kaufteil | 18.3 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436021 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/10/110 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 16.6 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829434315 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/10/110/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 1 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 829436024 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/10/110/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 1 | J | K-Kaufteil | 15.98 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 720002003 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/10/120 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 911021227 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/10/130 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30, KPL. - S_PN CQSB25-30 - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 19.37 | 19.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 9 | 15 | 829534132 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/10/130/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 1 | J | K-Kaufteil | 17.69 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 929012530 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/10/130/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 2 | J | K-Kaufteil | 1.58 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 929012538 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/10/130/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 913011016 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/10/130/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 911021004 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/10/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN KPL. - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 38.53 | 38.53 | 0.35 | 0.35 | 0 | 9 | 15 | 829534130 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/10/140/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012605 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/10/140/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 1 | J | K-Kaufteil | 28.03 | 28.03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012603 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/10/140/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 1 | J | K-Kaufteil | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012606 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/10/140/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 2 | J | K-Kaufteil | 2.96 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012580 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/10/140/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012539 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/10/140/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 913011150 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/10/140/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 911021212 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/10/140/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 3.9mm, | 3 | J | K-Kaufteil | 2.49 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012186 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/10/140/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 2 | J | K-Kaufteil | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 829436305 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/10/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 1 | N | K-Kaufteil | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 919010059 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/10/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 1 | J | K-Kaufteil | 5.39 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436002 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/10/30 | 829436001 | UNTERTEIL F. SEP. | 1 | J | K-Kaufteil | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/10/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 2 | J | K-Kaufteil | 17.8 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436005 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/10/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/10/60 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 911021098 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/10/70 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 914011065 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/10/80 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 913011174 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/10/90 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 2 | J | K-Kaufteil | 4.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 929025046 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/20 | 829534017 | SEPARATORABHÄNGUNG 0,6° AN SP 2.0 F. BT KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 63.05 | 63.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 829534017 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/20/10 | 829536010 | STEGPLATTE SEP. SP 2.0 FÜR BT | 1 | N | K-Kaufteil | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 829536010 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/20/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/20/30 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 911021227 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/20/40 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 2 | J | K-Kaufteil | 2.54 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 829416065 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/20/50 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/20/60 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.26 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 911011084 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/30 | 829534004 | GEGENDRUCKLEISTE BT/MT F. SEP. AN SP 1.0/2.0 - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 18.28 | 18.28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 829534004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/30/10 | 829436014 | GEGENDRUCKLEISTE BT/MT F. SEP. AN SP 1.0/2.0 | 1 | J | K-Kaufteil | 18.2 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 829436014 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/70/30/20 | 911021155 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 20 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 911021155 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/80 | 829434300 | LICHTTASTER LP+SP ALS STAUMELDER, KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 59.08 | 59.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 829434300 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/80/10 | 829436300 | HALTER F. LICHTTASTER (W T14/18 SICK) | 1 | J | K-Kaufteil | 3.13 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 829436300 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/80/20 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/80/30 | 721000041 | REFLEXTASTER M. HINTERGRUNDAUSBLENDUNG 100-1200MM | 1 | J | K-Kaufteil | 54.3 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 721000041 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/80/40 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 913011003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/80/50 | 911021041 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 25 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 911021041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/80/60 | 912992014 | NUTENSTEIN EINSCHWENKBAR N10 M8 L=20 VZ | 1 | J | K-Kaufteil | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 912992014 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/80/70 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/80/80 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 911021055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/90 | 829516050 | SP 2.0 L=300 BEARBEITET F. SEP./STOPPER | 1 | N | E-Eigenbau | 6.42 | 6.42 | 16 | 16 | 5 | 7 | 14 | 829516050 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/700/90/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.3 | J | K-Kaufteil | 6.42 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829516004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/80 | 200000018 | Schneckengetriebemotor SF47 DRN80MS2/BE1/ASE1/Z | 1 | N | K-Kaufteil | 728.05 | 728.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 200000018 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/10/90 | 829456009 | BT-AUFNAHME FÜR ETF | 482 | J | K-Kaufteil | 134.96 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 829456009 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20 | ILS 2.0 ETF 02 | ILS 2.0 ETF 02 | 1 | N | E-Eigenbau | 5049.03 | 5049.03 | 324.1 | 324.1 | 86.25 | 5 | 4 | ILS 2.0 ETF 02 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10 | 829452401 | ETAGENFÖRDERER ETF AUFWÄRTS LINKS 45°-30° | 1 | N | E-Eigenbau | 1482.63 | 1482.63 | 233 | 233 | 42.5 | 6 | 15 | 829452401 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/10 | 829454311 | MONTAGEELEMENTE ETF KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 50.11 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 829454311 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/10/10 | 829456381 | VERBINDUNGSELEMENT ETF | 4 | J | K-Kaufteil | 24.2 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 829456381 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/10/20 | 829456042 | VERBINDUNGSELEMENT 1 ETF | 4 | J | K-Kaufteil | 25.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 829456042 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/10/30 | 911091074 | GEWST.M.SPITZE M8X16 DIN 914 (ISO 4027) VZ | 32 | J | K-Kaufteil | 0.71 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 911091074 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/100 | 829454421 | EIN-/AUSFAHRT A KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 78.7 | 78.7 | 19 | 19 | 7.5 | 7 | 15 | 829454421 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/100/10 | 829456405 | HALTERKONSOLE EIN-/AUSFAHRT ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829456405 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/100/100 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 913011140 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/100/110 | 911021143 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 30 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021143 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/100/120 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 1 | J | K-Kaufteil | 2.09 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 822066065 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/100/20 | 829456385 | HALTERSTEG EIN-/AUSFAHRT ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 28.25 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829456385 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/100/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/100/40 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021054 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/100/50 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/100/60 | 829456387 | PROFIL EIN-/AUSFAHRT A | 1 | N | E-Eigenbau | 11.53 | 11.53 | 12.5 | 12.5 | 5 | 8 | 12 | 829456387 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/100/60/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 0.88 | J | K-Kaufteil | 11.53 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/100/70 | 829456388 | AUSSTEIGSICHERUNG ETF FÜR BT/MT | 1 | N | K-Kaufteil | 10.51 | 10.51 | 1 | 1 | 2.5 | 8 | 12 | 829456388 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/100/80 | 911021005 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 20 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021005 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/100/90 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/110 | 829456382 | NIEDERHALTERLEISTE ETF MIT SCHRÄGE F. | 2 | N | E-Eigenbau | 19.44 | 9.72 | 5 | 2.5 | 2.5 | 7 | 15 | 829456382 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/110/10 | 829456380 | NIEDERHALTERLEISTE ETF FÜR MT | 4.008 | J | K-Kaufteil | 19.44 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829456380 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/120 | 829454430 | ETF SCHELLE KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 16.89 | 16.89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 829454430 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/120/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 1 | J | K-Kaufteil | 2.27 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 825006009 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/120/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/120/30 | 829456402 | NUTENSTEIN FÜR ETAGENFÖRDERER ETF | 2 | J | K-Kaufteil | 14.4 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829456402 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/120/40 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 911011008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/130 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 911091037 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/140 | 829456381 | VERBINDUNGSELEMENT ETF | 2 | J | K-Kaufteil | 12.1 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 829456381 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/150 | 911091074 | GEWST.M.SPITZE M8X16 DIN 914 (ISO 4027) VZ | 8 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 911091074 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/20 | 829456404 | BOGEN 45° - ETF -->GES_Biegen | 1 | N | E-Eigenbau | 225.98 | 225.98 | 9 | 9 | 5 | 7 | 15 | 829456404 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/20/10 | 829456300 | ETF-PROFIL | 1.6 | J | K-Kaufteil | 49.98 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829456300 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/30 | 829456407 | BOGEN 30° - ETF -->GES_Biegen | 1 | N | E-Eigenbau | 191.98 | 191.98 | 9 | 9 | 5 | 7 | 15 | 829456407 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/30/10 | 829456300 | ETF-PROFIL | 1.6 | J | K-Kaufteil | 49.98 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829456300 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/40 | 829456400 | ETF ENDE OBEN (ANTRIEB) | 1 | N | E-Eigenbau | 14.06 | 14.06 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7 | 15 | 829456400 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/40/10 | 829456300 | ETF-PROFIL | 0.45 | J | K-Kaufteil | 14.06 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829456300 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/50 | 829456401 | ETF ENDE UNTEN (UMLENKUNG) | 1 | N | E-Eigenbau | 78.1 | 78.1 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7 | 15 | 829456401 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/50/10 | 829456300 | ETF-PROFIL | 2.5 | J | K-Kaufteil | 78.1 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829456300 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/60 | 829456403 | NUTENLEISTE FÜR ETAGENFÖRDERER ETF | 2 | J | K-Kaufteil | 99.8 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 829456403 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/70 | 829454302 | UMLENKSTATION ETF KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 450.73 | 450.73 | 19 | 19 | 5 | 7 | 15 | 829454302 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/70/10 | 829456030 | SPANNSCHIEBER ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 122.7 | 122.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456030 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/70/100 | 829456032 | ANSCHLAGSCHEIBE ETF | 2 | J | K-Kaufteil | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456032 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/70/110 | 911011161 | Sechskantschraube DIN 933 - M14 x 100 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 911011161 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/70/120 | 912041020 | Sechskantmutter DIN 985 - M14 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 912041020 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/70/130 | 916030003 | GASDRUCKFEDER GS-19-150-AA-700N --> V/PDF | 1 | J | K-Kaufteil | 37.54 | 37.54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 916030003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/70/140 | 914011041 | Zylinderstift DIN 6325 - 8 m6 x 40 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 914011041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/70/150 | 829456038 | HALTER FÜR GASDRUCKFEDER ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456038 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/70/160 | 829456072 | GEWINDESTANGE ETF | 1 | N | K-Kaufteil | 3.55 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456072 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/70/170 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/70/180 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/70/190 | 829456007 | SCHIEBEABDECKUNG ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 3.55 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456007 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/70/20 | 829456033 | HOHLWELLE FÜR UMLENKRAD ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 16.14 | 16.14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456033 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/70/200 | 911011082 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 55 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 911011082 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/70/210 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 912011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/70/220 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/70/230 | 911011085 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 16 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 911011085 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/70/240 | 829456376 | GLEITLEISTE AM KETTENRAD ETF | 2 | N | E-Eigenbau | 71.74 | 35.87 | 4 | 2 | 5 | 8 | 28 | 829456376 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/70/240/10 | 829456305 | GLEITLEISTE FÜR 3/4" X 7/16" | 4.008 | J | K-Kaufteil | 71.74 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829456305 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/70/250 | 911021174 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 8 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 911021174 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/70/260 | 829456375 | SCHUTZ ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456375 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/70/270 | 829416220 | NUTENSTEIN F. TRÄGERPROFIL 829416032 | 2 | J | K-Kaufteil | 4.38 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829416220 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/70/280 | 911021035 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 20 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 911021035 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/70/30 | 829456378 | NABE F. Z19 3/4"X7/16" F. ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456378 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/70/40 | 929025152 | DIN 625, RILLENKUG.LAG.6305-2RS1 d=25D=62 B=17 | 1 | J | K-Kaufteil | 8.38 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 929025152 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/70/50 | 915021005 | Sicherungsring DIN 472 - 62 x 2 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 915021005 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/70/60 | 829456020 | ABSTANDSRING 1 - ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456020 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/70/70 | 829456377 | UMLENKKETTENRAD Z19 3/4"X7/16"F. ETF | 1 | N | K-Kaufteil | 66.8 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456377 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/70/80 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 7 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 913011016 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/70/90 | 911021020 | Zylinderschraube DIN 6912 - M6 x 16 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 911021020 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/80 | 829454301 | ANTRIEBSSTATION ETF KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 165.3 | 165.3 | 17.5 | 17.5 | 5 | 7 | 15 | 829454301 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/80/10 | 829456379 | ANTRIEBSKETTENRAD Z19 3/4"X7/16" F. ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 31.15 | 31.15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829456379 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/80/100 | 829456376 | GLEITLEISTE AM KETTENRAD ETF | 2 | N | E-Eigenbau | 71.74 | 35.87 | 4 | 2 | 5 | 8 | 15 | 829456376 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/80/100/10 | 829456305 | GLEITLEISTE FÜR 3/4" X 7/16" | 4.008 | J | K-Kaufteil | 71.74 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829456305 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/80/110 | 911021174 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 8 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021174 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/80/120 | 829456375 | SCHUTZ ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829456375 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/80/130 | 829416220 | NUTENSTEIN F. TRÄGERPROFIL 829416032 | 2 | J | K-Kaufteil | 4.38 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829416220 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/80/140 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/80/150 | 911021035 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 20 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021035 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/80/20 | 829456035 | ANLAUFDISTANZSCHEIBE ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 1.95 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829456035 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/80/30 | 829456037 | ANSCHLAGSCHEIBE D10.5 ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829456037 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/80/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/80/50 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911011013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/80/60 | 829456036 | MOTORDISTANZSCHEIBE ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829456036 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/80/70 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/80/80 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/80/90 | 829456039 | KLEMMLEISTE ETF | 2 | N | K-Kaufteil | 11.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829456039 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/90 | 829454420 | EIN-/AUSFAHRT B KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 79.16 | 79.16 | 19 | 19 | 7.5 | 7 | 15 | 829454420 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/90/10 | 829456405 | HALTERKONSOLE EIN-/AUSFAHRT ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829456405 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/90/100 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021054 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/90/110 | 829456388 | AUSSTEIGSICHERUNG ETF FÜR BT/MT | 1 | N | K-Kaufteil | 10.51 | 10.51 | 1 | 1 | 2.5 | 8 | 12 | 829456388 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/90/120 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/90/20 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 913011140 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/90/30 | 911021143 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 30 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021143 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/90/40 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 1 | J | K-Kaufteil | 2.09 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 822066065 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/90/50 | 829456385 | HALTERSTEG EIN-/AUSFAHRT ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 28.25 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829456385 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/90/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/90/70 | 911021176 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 30 - 08.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021176 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/90/80 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/90/90 | 829456386 | PROFIL EIN-/AUSFAHRT B | 1 | N | E-Eigenbau | 11.79 | 11.79 | 12.5 | 12.5 | 5 | 8 | 12 | 829456386 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/10/90/90/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 0.9 | J | K-Kaufteil | 11.79 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/100 | 829454460 | SCHUTZ ETF L=1000 MM KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 63.08 | 63.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 829454460 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/100/10 | 829456452 | SCHUTZ 1 ETF L=1000 MM | 1 | N | K-Kaufteil | 29.6 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 829456452 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/100/20 | 829456453 | SCHUTZ 2 ETF L=1000 MM | 1 | N | K-Kaufteil | 29.6 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 829456453 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/100/30 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 4 | J | K-Kaufteil | 3.63 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/100/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/100/50 | 911021005 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 20 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 911021005 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/110 | 829456382 | NIEDERHALTERLEISTE ETF MIT SCHRÄGE F. | 1 | N | E-Eigenbau | 9.72 | 9.72 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 15 | 829456382 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/110/10 | 829456380 | NIEDERHALTERLEISTE ETF FÜR MT | 2.004 | J | K-Kaufteil | 9.72 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 829456380 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/120 | 721000029 | REFLEX-LICHTTASTER GTB2S-P5451 | 1 | J | K-Kaufteil | 58.2 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 721000029 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/20 | 829456300 | ETF-PROFIL | 3.861 | J | K-Kaufteil | 120.62 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 829456300 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/30 | 829456305 | GLEITLEISTE FÜR 3/4" X 7/16" | 7.721 | J | K-Kaufteil | 138.21 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 829456305 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/40 | 929041074 | ROLLENKETTE 3/4X7/16" | 16.721 | J | K-Kaufteil | 193.13 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 929041074 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/50 | 929041075 | KETTENSCHLOSS MIT WINKELLASCHE F. KETTE 3/4X7/16" | 2 | J | K-Kaufteil | 4.3 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 929041075 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/60 | 931051042 | RUNDSTAHL D=5 ROHMATERIAL BLANK | 30.441 | J | K-Kaufteil | 13.7 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 931051042 | 70 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/600 | ILS 2.0 ABH 5 Kalk2 | ILS 2.0 Modul Abhänger 5 ETF 02 zum Gerüst | 1 | N | E-Eigenbau | 254.12 | 254.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | ILS 2.0 ABH 5 Kalk2 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/600/10 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 8 | N | K-Kaufteil | 116.14 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 825084000 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/600/20 | 829514401 | ABHÄNGUNG ETF AN DRT, KPL. | 4 | N | E-Eigenbau | 27.87 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 829514401 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/600/20/10 | 829416220 | NUTENSTEIN F. TRÄGERPROFIL 829416032 | 8 | J | K-Kaufteil | 17.52 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829416220 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/600/20/20 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 913011142 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/600/20/30 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 1.03 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 911011084 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/600/20/40 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 4 | J | K-Kaufteil | 9.08 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 825006009 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/600/30 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 8 | N | K-Kaufteil | 54.56 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 821006034 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/600/40 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 16 | N | E-Eigenbau | 51.77 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 825004040 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/600/40/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 16 | J | K-Kaufteil | 32.37 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 825006050 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/600/40/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 16 | J | K-Kaufteil | 16.8 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 825006051 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/600/40/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 2.6 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 911011012 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/600/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/600/60 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.75 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 911011008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/600/70 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/600/80 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 24 | J | K-Kaufteil | 2.66 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 926013011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/610 | ILS 2.0 A ETF2 | ILS 2.0 Automation ETF2 | 1 | N | E-Eigenbau | 139.48 | 139.48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | ILS 2.0 A ETF2 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/610/10 | ILS 2.0 A AETF | ILS 2.0 Automation Antrieb ETF | 1 | N | E-Eigenbau | 44.84 | 44.84 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ILS 2.0 A AETF | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/610/10/10 | 400009105 | BUCHSEN-KONTAKTEINSATZ - HAN 10 ES-F (FEDERZUG) | 1 | N | K-Kaufteil | 9.35 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 400009105 | 100 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/610/10/20 | 400009106 | TÜLLENGEHÄUSE HAN 10B-GS-R-M20 | 1 | J | K-Kaufteil | 8.74 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 400009106 | 100 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/610/10/30 | 798004001 | COMPACT-VERBINDUNGSKLEMME 3-LEITER MIT HEBEL | 1 | N | E-Eigenbau | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 798004001 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/610/10/40 | 725000041 | 7G1,5MM², STEUERLEITUNG | 30 | N | K-Kaufteil | 26.45 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 725000041 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/610/20 | ILS 2.0 A GEF ETF2 | ILS 2.0 Automation Gefällestrecke ETF 02 | 1 | N | E-Eigenbau | 83.57 | 83.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ILS 2.0 A GEF ETF2 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/610/20/10 | ILS 2.0 A AS | ILS 2.0 Automation AS-Element | 1 | N | E-Eigenbau | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ILS 2.0 A AS | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/610/20/10/50 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 1 | N | K-Kaufteil | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/610/20/40 | ILS 2.0 A SEP | ILS 2.0 Automation Separator | 2 | N | E-Eigenbau | 48.42 | 24.21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ILS 2.0 A SEP | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/610/20/40/140 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 2 | N | K-Kaufteil | 22.14 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/610/20/40/50 | 722001256 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 2 | N | K-Kaufteil | 26.28 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 722001256 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/610/20/50 | ILS 2.0 A STAU | ILS 2.0 Automation Staumelder | 2 | N | E-Eigenbau | 24.08 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ILS 2.0 A STAU | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/610/20/50/50 | 722001236 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-90° PVC UL/CSA 20M | 2 | N | K-Kaufteil | 24.08 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 722001236 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/610/30 | ILS 2.0 A REFLT | ILS 2.0 Automation Reflexlichttaster | 1 | N | E-Eigenbau | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ILS 2.0 A REFLT | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/610/30/10 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 1 | N | K-Kaufteil | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/70 | 829454311 | MONTAGEELEMENTE ETF KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 50.11 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 829454311 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/70/10 | 829456381 | VERBINDUNGSELEMENT ETF | 4 | J | K-Kaufteil | 24.2 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 829456381 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/70/20 | 829456042 | VERBINDUNGSELEMENT 1 ETF | 4 | J | K-Kaufteil | 25.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 829456042 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/70/30 | 911091074 | GEWST.M.SPITZE M8X16 DIN 914 (ISO 4027) VZ | 32 | J | K-Kaufteil | 0.71 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 911091074 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700 | ILS 2.0 Gefälle ETF2 | ILS 2.0 Gefälle- Strecke ETF 02 | 1 | N | E-Eigenbau | 1667.14 | 1667.14 | 75.1 | 75.1 | 36.25 | 6 | 15 | ILS 2.0 Gefälle ETF2 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 4 | J | K-Kaufteil | 85.6 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 829516004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/100 | 829516019 | LP 2.0 MIT BEARBEITUNG FÜR AS-ELEMENT L=1M | 1 | N | E-Eigenbau | 13.1 | 13.1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 14 | 829516019 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/100/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1 | J | K-Kaufteil | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/110 | 829516201 | EINFAHRSCHUH IN SP 2.0 | 1 | J | K-Kaufteil | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 829516201 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/140 | 400100871 | Gefälleprofil 90" I=517 | 1 | N | E-Eigenbau | 551.72 | 551.72 | 8.5 | 8.5 | 8 | 7 | 14 | 400100871 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/140/10 | 829616202 | SP 3.0 BOGEN-STÜCK R/L FÜR AS 3.0 | 3 | N | K-Kaufteil | 541.71 | 180.57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829616202 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/140/20 | 829616005 | STAUSTRECKE SP 3.0 73X100 - ELOXIERT | 0.5 | J | K-Kaufteil | 9.23 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829616005 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/140/30 | 911091054 | Gewindestift DIN 913 - M8 x 10 - 45H | 6 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 911091054 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/140/40 | 911091052 | Gewindestift DIN 913 - M6 x 12 - 45H | 12 | J | K-Kaufteil | 0.68 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 911091052 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/20 | 829412009 | VERBINDUNG GEFÄLLEPROFIL [SP] KPL. - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 4.54 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 829412009 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/20/10 | 829416061 | VERBINDER SP | 4 | J | K-Kaufteil | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 829416061 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/20/20 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 914031055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/20/30 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 911091041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/30 | 821114001 | TRAPEZVERBINDUNG TV 80 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 2.26 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 821114001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/30/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 2 | N | E-Eigenbau | 2.22 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 821116001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/30/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.16 | J | K-Kaufteil | 0.56 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/30/20 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 911091037 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/40 | 829512202 | AS-ELEMENT RECHTS KPL.- S_PN MONOSTABIL | 1 | N | E-Eigenbau | 91.01 | 91.01 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 7 | 14 | 829512202 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/40/10 | 829514202 | AS-ELEMENT RECHTS | 1 | N | E-Eigenbau | 20 | 20 | 6.25 | 6.25 | 4.5 | 8 | 3 | 829514202 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/40/10/10 | 829416073 | AS-HALTER AM LP | 1 | J | K-Kaufteil | 2.87 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 829416073 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/40/10/100 | 911261011 | Blechschraube DIN 7971 - ST4,2 x 16 - St - C | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 911261011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/40/10/110 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 911091041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/40/10/120 | 912041011 | Sechskantmutter DIN 980 - V M8 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 912041011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/40/10/20 | 829416075 | AS-HUBSTÖSSEL | 1 | J | K-Kaufteil | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 829416075 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/40/10/30 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/40/10/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/40/10/50 | 911021019 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 40 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 911021019 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/40/10/60 | 829416090 | AS-BOGEN RECHTS | 1 | J | K-Kaufteil | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 829416090 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/40/10/70 | 829516202 | ZYL.SCHR.INBUS M8X55 BEARBEITET | 1 | N | E-Eigenbau | 0.13 | 0.13 | 1 | 1 | 2.5 | 9 | 12 | 829516202 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/40/10/70/10 | 911021084 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 65 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 911021084 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/40/10/80 | 829416093 | BOGENVERBINDUNG ES/AS | 1 | J | K-Kaufteil | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 829416093 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/40/10/90 | 911131002 | Passschraube ISO 7379 - 10 x 16 - M8 - 12.9 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 911131002 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/40/20 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN KPL. - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 38.53 | 38.53 | 0.35 | 0.35 | 0 | 8 | 3 | 829534130 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/40/20/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012605 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/40/20/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 1 | J | K-Kaufteil | 28.03 | 28.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012603 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/40/20/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 1 | J | K-Kaufteil | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012606 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/40/20/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 2 | J | K-Kaufteil | 2.96 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012580 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/40/20/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012539 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/40/20/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 913011150 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/40/20/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 911021212 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/40/20/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 3.9mm, | 3 | J | K-Kaufteil | 2.49 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012186 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/40/20/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 2 | J | K-Kaufteil | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 829436305 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/40/30 | 829534133 | ZYLINDER D25 H8 MIT KOLBENST.-FÜHRUNG, S_PN - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 32.48 | 32.48 | 1.05 | 1.05 | 0 | 8 | 3 | 829534133 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/40/30/10 | 929012609 | ZYL. D25 H8 DOPPELTW. VERDREHSICHER CQMB25-8 | 1 | J | K-Kaufteil | 28.89 | 28.89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 929012609 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/40/30/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 2 | J | K-Kaufteil | 1.58 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 929012538 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/40/30/30 | 829416097 | AS-ZYLINDERDISTANZ | 1 | J | K-Kaufteil | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 829416097 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/40/30/40 | 913011104 | Scheibe DIN 9021 - 6,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 913011104 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/40/30/50 | 911021080 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 50 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 911021080 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/40/30/60 | 911021230 | Senkschraube ISO 10642 - M5 x 16 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 911021230 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/50 | 829412017 | ES-ELEMENT RECHTS | 1 | N | E-Eigenbau | 47.16 | 47.16 | 3.25 | 3.25 | 5.5 | 7 | 14 | 829412017 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/50/10 | 829416078 | ES-HALTER | 1 | J | K-Kaufteil | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416078 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/50/100 | 911021143 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 30 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021143 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/50/110 | 829416079 | ES-EINWEISBOGEN | 1 | J | K-Kaufteil | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416079 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/50/120 | 911051050 | Senk-Holzschraube SPAX - 4 x 30 - St - Z | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911051050 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/50/20 | 829416070 | ES-BOGEN RECHTS | 1 | J | K-Kaufteil | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416070 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/50/30 | 829416072 | ES-SCHENKEL RECHTS | 1 | J | K-Kaufteil | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416072 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/50/40 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/50/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/50/60 | 911021019 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 40 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021019 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/50/70 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021054 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/50/80 | 829416093 | BOGENVERBINDUNG ES/AS | 1 | J | K-Kaufteil | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416093 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/50/90 | 911091067 | Gewindestift DIN 915 - M8 x 10 - 45H | 1 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911091067 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/60 | 829414014 | NIEDERHALTER LANG KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 3.42 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 829414014 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/60/10 | 829416174 | AS-NIEDERHALTERLEISTE LANG | 1 | J | K-Kaufteil | 3.37 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 829416174 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/60/20 | 911261066 | Blechschraube DIN 7981 - ST3,9 x 16 - St - C - H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 911261066 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/600 | ILS 2.0 ABH 6 Kalk2 | ILS 2.0 Modul Abhänger 6 Gefällestrecke ETF 02 | 1 | N | E-Eigenbau | 193.18 | 193.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | ILS 2.0 ABH 6 Kalk2 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/600/10 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 2.4 | N | K-Kaufteil | 34.84 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 825084000 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/600/20 | 821114019 | ROHRSCHELLE 1" FÜR ALU-PROFIL AP - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 13.17 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 821114019 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/600/20/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 3 | J | K-Kaufteil | 6.81 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 825006009 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/600/20/20 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 6 | N | E-Eigenbau | 5.92 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 821114025 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/600/20/20/10 | 911081007 | CLIFASTIFT M8X30 - 530 000 080 100 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 911081007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/600/20/20/20 | 821116053 | PLATTE FÜR TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8 | 6 | N | E-Eigenbau | 0.88 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 821116053 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/600/20/20/20/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.252 | J | K-Kaufteil | 0.88 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/600/20/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 913011140 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/600/20/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 912041005 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/600/30 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 6 | N | K-Kaufteil | 40.92 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 821006034 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/600/40 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 12 | N | E-Eigenbau | 38.83 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 825004040 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/600/40/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 12 | J | K-Kaufteil | 24.28 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 825006050 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/600/40/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 12 | J | K-Kaufteil | 12.6 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 825006051 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/600/40/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 1.95 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 911011012 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/600/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/600/60 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.56 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 911011008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/600/70 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/600/80 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 18 | J | K-Kaufteil | 1.99 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 926013011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/600/90 | 829414231 | ABHÄNGEBLECH FÜR SP AN DRT MIT BOHRSCHRAUBE - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 62.59 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 829414231 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/600/90/10 | 829416131 | ABHÄNGEBLECH FÜR STAUSTRECKE SP AN DRT | 2 | J | K-Kaufteil | 51.4 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 829416131 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/600/90/100 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 913051035 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/600/90/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 2 | J | K-Kaufteil | 4.54 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 825006009 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/600/90/30 | 912041010 | Sechskantmutter DIN 980 - V M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 912041010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/600/90/40 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 913011142 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/600/90/50 | 911121060 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 19 - K - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 911121060 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/600/90/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/600/90/70 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 911011012 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/600/90/80 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 4 | J | K-Kaufteil | 5.08 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 829416065 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/600/90/90 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 911011013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/610 | ILS 2.0 A GEF ETF02 | ILS 2.0 Automation zusätzlicheGefällestrecke ETF02 | 1 | N | E-Eigenbau | 83.57 | 83.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | ILS 2.0 A GEF ETF02 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/610/10 | ILS 2.0 A AS | ILS 2.0 Automation AS-Element | 1 | N | E-Eigenbau | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ILS 2.0 A AS | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/610/10/50 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 1 | N | K-Kaufteil | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/610/40 | ILS 2.0 A SEP | ILS 2.0 Automation Separator | 2 | N | E-Eigenbau | 48.42 | 24.21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ILS 2.0 A SEP | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/610/40/140 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 2 | N | K-Kaufteil | 22.14 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/610/40/50 | 722001256 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 2 | N | K-Kaufteil | 26.28 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 722001256 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/610/50 | ILS 2.0 A STAU | ILS 2.0 Automation Staumelder | 2 | N | E-Eigenbau | 24.08 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ILS 2.0 A STAU | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/610/50/50 | 722001236 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-90° PVC UL/CSA 20M | 2 | N | K-Kaufteil | 24.08 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 722001236 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70 | ILS 2.0 SP SEP Kalk | ILS 2.0 SEPARATOR AN STAUSTRECKE 0,6° SP 2/3 FÜR | 2 | N | E-Eigenbau | 457.57 | 228.78 | 17.2 | 8.6 | 0.75 | 7 | 14 | ILS 2.0 SP SEP Kalk | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/10 | 829534601 | SEPARATOR LINKS GRUNDMODELL | 2 | N | E-Eigenbau | 294.92 | 147.46 | 2.2 | 1.1 | 0.75 | 8 | 3 | 829534601 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/10/10 | 829436013 | GRUNDPLATTE SP F. SEP. | 2 | J | K-Kaufteil | 34.1 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/10/100 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 2 | J | K-Kaufteil | 36.6 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436021 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/10/110 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 33.2 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829434315 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/10/110/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 2 | J | K-Kaufteil | 1.24 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 829436024 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/10/110/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 2 | J | K-Kaufteil | 31.96 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 720002003 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/10/120 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 911021227 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/10/130 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30, KPL. - S_PN CQSB25-30 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 38.74 | 19.37 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 9 | 15 | 829534132 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/10/130/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 2 | J | K-Kaufteil | 35.39 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 929012530 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/10/130/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 4 | J | K-Kaufteil | 3.16 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 929012538 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/10/130/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 913011016 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/10/130/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 911021004 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/10/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN KPL. - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 77.07 | 38.53 | 0.7 | 0.35 | 0 | 9 | 15 | 829534130 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/10/140/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 2 | J | K-Kaufteil | 2.48 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012605 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/10/140/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 2 | J | K-Kaufteil | 56.06 | 28.03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012603 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/10/140/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 2 | J | K-Kaufteil | 1.72 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012606 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/10/140/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 4 | J | K-Kaufteil | 5.92 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012580 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/10/140/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 2 | J | K-Kaufteil | 2.77 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012539 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/10/140/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 913011150 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/10/140/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 911021212 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/10/140/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 3.9mm, | 6 | J | K-Kaufteil | 4.97 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012186 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/10/140/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 4 | J | K-Kaufteil | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 829436305 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/10/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 2 | N | K-Kaufteil | 2.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 919010059 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/10/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 2 | J | K-Kaufteil | 10.78 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436002 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/10/30 | 829436001 | UNTERTEIL F. SEP. | 2 | J | K-Kaufteil | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/10/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 4 | J | K-Kaufteil | 35.6 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436005 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/10/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/10/60 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.48 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 911021098 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/10/70 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 12 | J | K-Kaufteil | 1.59 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 914011065 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/10/80 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 913011174 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/10/90 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 4 | J | K-Kaufteil | 8.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 929025046 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/20 | 829534017 | SEPARATORABHÄNGUNG 0,6° AN SP 2.0 F. BT KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 126.09 | 63.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 829534017 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/20/10 | 829536010 | STEGPLATTE SEP. SP 2.0 FÜR BT | 2 | N | K-Kaufteil | 120 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 829536010 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/20/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/20/30 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 911021227 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/20/40 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 4 | J | K-Kaufteil | 5.08 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 829416065 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/20/50 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/20/60 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.51 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 911011084 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/30 | 829534004 | GEGENDRUCKLEISTE BT/MT F. SEP. AN SP 1.0/2.0 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 36.56 | 18.28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 829534004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/30/10 | 829436014 | GEGENDRUCKLEISTE BT/MT F. SEP. AN SP 1.0/2.0 | 2 | J | K-Kaufteil | 36.4 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 829436014 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/70/30/20 | 911021155 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 20 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 911021155 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/80 | 829434300 | LICHTTASTER LP+SP ALS STAUMELDER, KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 118.17 | 59.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 829434300 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/80/10 | 829436300 | HALTER F. LICHTTASTER (W T14/18 SICK) | 2 | J | K-Kaufteil | 6.26 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 829436300 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/80/20 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 2 | J | K-Kaufteil | 1.82 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/80/30 | 721000041 | REFLEXTASTER M. HINTERGRUNDAUSBLENDUNG 100-1200MM | 2 | J | K-Kaufteil | 108.6 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 721000041 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/80/40 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 913011003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/80/50 | 911021041 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 911021041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/80/60 | 912992014 | NUTENSTEIN EINSCHWENKBAR N10 M8 L=20 VZ | 2 | J | K-Kaufteil | 1.26 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 912992014 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/80/70 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/80/80 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 911021055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/90 | 829516050 | SP 2.0 L=300 BEARBEITET F. SEP./STOPPER | 2 | N | E-Eigenbau | 12.84 | 6.42 | 32 | 16 | 5 | 7 | 14 | 829516050 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/700/90/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.6 | J | K-Kaufteil | 12.84 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829516004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/80 | 200000018 | Schneckengetriebemotor SF47 DRN80MS2/BE1/ASE1/Z | 1 | N | K-Kaufteil | 728.05 | 728.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 200000018 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/20/90 | 829456009 | BT-AUFNAHME FÜR ETF | 452 | J | K-Kaufteil | 126.56 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 829456009 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30 | ILS 2.0 ETF 03 | ILS 2.0 ETF 03 | 1 | N | E-Eigenbau | 5999.02 | 5999.02 | 351.2 | 351.2 | 86.25 | 5 | 4 | ILS 2.0 ETF 03 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10 | 829452401 | ETAGENFÖRDERER ETF AUFWÄRTS LINKS 45°-30° | 1 | N | E-Eigenbau | 1482.63 | 1482.63 | 233 | 233 | 42.5 | 6 | 15 | 829452401 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/10 | 829454311 | MONTAGEELEMENTE ETF KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 50.11 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 829454311 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/10/10 | 829456381 | VERBINDUNGSELEMENT ETF | 4 | J | K-Kaufteil | 24.2 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 829456381 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/10/20 | 829456042 | VERBINDUNGSELEMENT 1 ETF | 4 | J | K-Kaufteil | 25.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 829456042 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/10/30 | 911091074 | GEWST.M.SPITZE M8X16 DIN 914 (ISO 4027) VZ | 32 | J | K-Kaufteil | 0.71 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 911091074 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/100 | 829454421 | EIN-/AUSFAHRT A KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 78.7 | 78.7 | 19 | 19 | 7.5 | 7 | 15 | 829454421 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/100/10 | 829456405 | HALTERKONSOLE EIN-/AUSFAHRT ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829456405 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/100/100 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 913011140 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/100/110 | 911021143 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 30 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021143 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/100/120 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 1 | J | K-Kaufteil | 2.09 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 822066065 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/100/20 | 829456385 | HALTERSTEG EIN-/AUSFAHRT ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 28.25 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829456385 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/100/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/100/40 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021054 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/100/50 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/100/60 | 829456387 | PROFIL EIN-/AUSFAHRT A | 1 | N | E-Eigenbau | 11.53 | 11.53 | 12.5 | 12.5 | 5 | 8 | 12 | 829456387 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/100/60/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 0.88 | J | K-Kaufteil | 11.53 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/100/70 | 829456388 | AUSSTEIGSICHERUNG ETF FÜR BT/MT | 1 | N | K-Kaufteil | 10.51 | 10.51 | 1 | 1 | 2.5 | 8 | 12 | 829456388 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/100/80 | 911021005 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 20 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021005 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/100/90 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/110 | 829456382 | NIEDERHALTERLEISTE ETF MIT SCHRÄGE F. | 2 | N | E-Eigenbau | 19.44 | 9.72 | 5 | 2.5 | 2.5 | 7 | 15 | 829456382 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/110/10 | 829456380 | NIEDERHALTERLEISTE ETF FÜR MT | 4.008 | J | K-Kaufteil | 19.44 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829456380 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/120 | 829454430 | ETF SCHELLE KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 16.89 | 16.89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 829454430 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/120/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 1 | J | K-Kaufteil | 2.27 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 825006009 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/120/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/120/30 | 829456402 | NUTENSTEIN FÜR ETAGENFÖRDERER ETF | 2 | J | K-Kaufteil | 14.4 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829456402 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/120/40 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 911011008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/130 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 911091037 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/140 | 829456381 | VERBINDUNGSELEMENT ETF | 2 | J | K-Kaufteil | 12.1 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 829456381 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/150 | 911091074 | GEWST.M.SPITZE M8X16 DIN 914 (ISO 4027) VZ | 8 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 911091074 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/20 | 829456404 | BOGEN 45° - ETF -->GES_Biegen | 1 | N | E-Eigenbau | 225.98 | 225.98 | 9 | 9 | 5 | 7 | 15 | 829456404 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/20/10 | 829456300 | ETF-PROFIL | 1.6 | J | K-Kaufteil | 49.98 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829456300 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/30 | 829456407 | BOGEN 30° - ETF -->GES_Biegen | 1 | N | E-Eigenbau | 191.98 | 191.98 | 9 | 9 | 5 | 7 | 15 | 829456407 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/30/10 | 829456300 | ETF-PROFIL | 1.6 | J | K-Kaufteil | 49.98 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829456300 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/40 | 829456400 | ETF ENDE OBEN (ANTRIEB) | 1 | N | E-Eigenbau | 14.06 | 14.06 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7 | 15 | 829456400 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/40/10 | 829456300 | ETF-PROFIL | 0.45 | J | K-Kaufteil | 14.06 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829456300 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/50 | 829456401 | ETF ENDE UNTEN (UMLENKUNG) | 1 | N | E-Eigenbau | 78.1 | 78.1 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7 | 15 | 829456401 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/50/10 | 829456300 | ETF-PROFIL | 2.5 | J | K-Kaufteil | 78.1 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829456300 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/60 | 829456403 | NUTENLEISTE FÜR ETAGENFÖRDERER ETF | 2 | J | K-Kaufteil | 99.8 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 829456403 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/70 | 829454302 | UMLENKSTATION ETF KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 450.73 | 450.73 | 19 | 19 | 5 | 7 | 15 | 829454302 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/70/10 | 829456030 | SPANNSCHIEBER ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 122.7 | 122.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456030 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/70/100 | 829456032 | ANSCHLAGSCHEIBE ETF | 2 | J | K-Kaufteil | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456032 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/70/110 | 911011161 | Sechskantschraube DIN 933 - M14 x 100 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 911011161 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/70/120 | 912041020 | Sechskantmutter DIN 985 - M14 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 912041020 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/70/130 | 916030003 | GASDRUCKFEDER GS-19-150-AA-700N --> V/PDF | 1 | J | K-Kaufteil | 37.54 | 37.54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 916030003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/70/140 | 914011041 | Zylinderstift DIN 6325 - 8 m6 x 40 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 914011041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/70/150 | 829456038 | HALTER FÜR GASDRUCKFEDER ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456038 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/70/160 | 829456072 | GEWINDESTANGE ETF | 1 | N | K-Kaufteil | 3.55 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456072 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/70/170 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/70/180 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/70/190 | 829456007 | SCHIEBEABDECKUNG ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 3.55 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456007 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/70/20 | 829456033 | HOHLWELLE FÜR UMLENKRAD ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 16.14 | 16.14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456033 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/70/200 | 911011082 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 55 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 911011082 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/70/210 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 912011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/70/220 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/70/230 | 911011085 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 16 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 911011085 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/70/240 | 829456376 | GLEITLEISTE AM KETTENRAD ETF | 2 | N | E-Eigenbau | 71.74 | 35.87 | 4 | 2 | 5 | 8 | 28 | 829456376 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/70/240/10 | 829456305 | GLEITLEISTE FÜR 3/4" X 7/16" | 4.008 | J | K-Kaufteil | 71.74 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829456305 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/70/250 | 911021174 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 8 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 911021174 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/70/260 | 829456375 | SCHUTZ ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456375 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/70/270 | 829416220 | NUTENSTEIN F. TRÄGERPROFIL 829416032 | 2 | J | K-Kaufteil | 4.38 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829416220 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/70/280 | 911021035 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 20 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 911021035 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/70/30 | 829456378 | NABE F. Z19 3/4"X7/16" F. ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456378 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/70/40 | 929025152 | DIN 625, RILLENKUG.LAG.6305-2RS1 d=25D=62 B=17 | 1 | J | K-Kaufteil | 8.38 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 929025152 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/70/50 | 915021005 | Sicherungsring DIN 472 - 62 x 2 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 915021005 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/70/60 | 829456020 | ABSTANDSRING 1 - ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456020 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/70/70 | 829456377 | UMLENKKETTENRAD Z19 3/4"X7/16"F. ETF | 1 | N | K-Kaufteil | 66.8 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456377 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/70/80 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 7 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 913011016 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/70/90 | 911021020 | Zylinderschraube DIN 6912 - M6 x 16 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 911021020 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/80 | 829454301 | ANTRIEBSSTATION ETF KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 165.3 | 165.3 | 17.5 | 17.5 | 5 | 7 | 15 | 829454301 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/80/10 | 829456379 | ANTRIEBSKETTENRAD Z19 3/4"X7/16" F. ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 31.15 | 31.15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829456379 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/80/100 | 829456376 | GLEITLEISTE AM KETTENRAD ETF | 2 | N | E-Eigenbau | 71.74 | 35.87 | 4 | 2 | 5 | 8 | 15 | 829456376 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/80/100/10 | 829456305 | GLEITLEISTE FÜR 3/4" X 7/16" | 4.008 | J | K-Kaufteil | 71.74 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829456305 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/80/110 | 911021174 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 8 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021174 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/80/120 | 829456375 | SCHUTZ ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829456375 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/80/130 | 829416220 | NUTENSTEIN F. TRÄGERPROFIL 829416032 | 2 | J | K-Kaufteil | 4.38 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829416220 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/80/140 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/80/150 | 911021035 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 20 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021035 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/80/20 | 829456035 | ANLAUFDISTANZSCHEIBE ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 1.95 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829456035 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/80/30 | 829456037 | ANSCHLAGSCHEIBE D10.5 ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829456037 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/80/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/80/50 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911011013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/80/60 | 829456036 | MOTORDISTANZSCHEIBE ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829456036 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/80/70 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/80/80 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/80/90 | 829456039 | KLEMMLEISTE ETF | 2 | N | K-Kaufteil | 11.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829456039 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/90 | 829454420 | EIN-/AUSFAHRT B KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 79.16 | 79.16 | 19 | 19 | 7.5 | 7 | 15 | 829454420 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/90/10 | 829456405 | HALTERKONSOLE EIN-/AUSFAHRT ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829456405 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/90/100 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021054 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/90/110 | 829456388 | AUSSTEIGSICHERUNG ETF FÜR BT/MT | 1 | N | K-Kaufteil | 10.51 | 10.51 | 1 | 1 | 2.5 | 8 | 12 | 829456388 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/90/120 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/90/20 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 913011140 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/90/30 | 911021143 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 30 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021143 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/90/40 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 1 | J | K-Kaufteil | 2.09 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 822066065 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/90/50 | 829456385 | HALTERSTEG EIN-/AUSFAHRT ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 28.25 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829456385 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/90/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/90/70 | 911021176 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 30 - 08.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021176 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/90/80 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/90/90 | 829456386 | PROFIL EIN-/AUSFAHRT B | 1 | N | E-Eigenbau | 11.79 | 11.79 | 12.5 | 12.5 | 5 | 8 | 12 | 829456386 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/10/90/90/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 0.9 | J | K-Kaufteil | 11.79 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/100 | 829454460 | SCHUTZ ETF L=1000 MM KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 63.08 | 63.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 829454460 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/100/10 | 829456452 | SCHUTZ 1 ETF L=1000 MM | 1 | N | K-Kaufteil | 29.6 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 829456452 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/100/20 | 829456453 | SCHUTZ 2 ETF L=1000 MM | 1 | N | K-Kaufteil | 29.6 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 829456453 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/100/30 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 4 | J | K-Kaufteil | 3.63 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/100/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/100/50 | 911021005 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 20 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 911021005 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/110 | 829456382 | NIEDERHALTERLEISTE ETF MIT SCHRÄGE F. | 1 | N | E-Eigenbau | 9.72 | 9.72 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 15 | 829456382 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/110/10 | 829456380 | NIEDERHALTERLEISTE ETF FÜR MT | 2.004 | J | K-Kaufteil | 9.72 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 829456380 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/120 | 721000029 | REFLEX-LICHTTASTER GTB2S-P5451 | 1 | J | K-Kaufteil | 58.2 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 721000029 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/20 | 829456300 | ETF-PROFIL | 7.341 | J | K-Kaufteil | 229.33 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 829456300 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/30 | 829456305 | GLEITLEISTE FÜR 3/4" X 7/16" | 14.681 | J | K-Kaufteil | 262.79 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 829456305 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/40 | 929041074 | ROLLENKETTE 3/4X7/16" | 23.681 | J | K-Kaufteil | 273.52 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 929041074 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/50 | 929041075 | KETTENSCHLOSS MIT WINKELLASCHE F. KETTE 3/4X7/16" | 3 | J | K-Kaufteil | 6.45 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 929041075 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/60 | 931051042 | RUNDSTAHL D=5 ROHMATERIAL BLANK | 44.361 | J | K-Kaufteil | 19.96 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 931051042 | 70 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/600 | ILS 2.0 ABH 5 Kalk3 | ILS 2.0 Modul Abhänger 5 ETF 03 zum Gerüst | 1 | N | E-Eigenbau | 381.17 | 381.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | ILS 2.0 ABH 5 Kalk3 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/600/10 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 12 | N | K-Kaufteil | 174.21 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 825084000 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/600/20 | 829514401 | ABHÄNGUNG ETF AN DRT, KPL. | 6 | N | E-Eigenbau | 41.8 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 829514401 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/600/20/10 | 829416220 | NUTENSTEIN F. TRÄGERPROFIL 829416032 | 12 | J | K-Kaufteil | 26.28 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829416220 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/600/20/20 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 913011142 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/600/20/30 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 1.54 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 911011084 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/600/20/40 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 6 | J | K-Kaufteil | 13.62 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 825006009 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/600/30 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 12 | N | K-Kaufteil | 81.84 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 821006034 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/600/40 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 24 | N | E-Eigenbau | 77.66 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 825004040 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/600/40/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 24 | J | K-Kaufteil | 48.56 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 825006050 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/600/40/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 24 | J | K-Kaufteil | 25.2 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 825006051 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/600/40/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 3.9 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 911011012 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/600/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.38 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/600/60 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 1.13 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 911011008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/600/70 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/600/80 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 36 | J | K-Kaufteil | 3.99 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 926013011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/610 | ILS 2.0 A ETF3 | ILS 2.0 Automation ETF3 | 1 | N | E-Eigenbau | 175.73 | 175.73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | ILS 2.0 A ETF3 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/610/10 | ILS 2.0 A AETF | ILS 2.0 Automation Antrieb ETF | 1 | N | E-Eigenbau | 44.84 | 44.84 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ILS 2.0 A AETF | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/610/10/10 | 400009105 | BUCHSEN-KONTAKTEINSATZ - HAN 10 ES-F (FEDERZUG) | 1 | N | K-Kaufteil | 9.35 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 400009105 | 100 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/610/10/20 | 400009106 | TÜLLENGEHÄUSE HAN 10B-GS-R-M20 | 1 | J | K-Kaufteil | 8.74 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 400009106 | 100 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/610/10/30 | 798004001 | COMPACT-VERBINDUNGSKLEMME 3-LEITER MIT HEBEL | 1 | N | E-Eigenbau | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 798004001 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/610/10/40 | 725000041 | 7G1,5MM², STEUERLEITUNG | 30 | N | K-Kaufteil | 26.45 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 725000041 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/610/20 | ILS 2.0 A GEF ETF3 | ILS 2.0 Automation Gefällestrecke ETF 03 | 1 | N | E-Eigenbau | 119.82 | 119.82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ILS 2.0 A GEF ETF3 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/610/20/10 | ILS 2.0 A AS | ILS 2.0 Automation AS-Element | 1 | N | E-Eigenbau | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ILS 2.0 A AS | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/610/20/10/50 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 1 | N | K-Kaufteil | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/610/20/40 | ILS 2.0 A SEP | ILS 2.0 Automation Separator | 3 | N | E-Eigenbau | 72.63 | 24.21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ILS 2.0 A SEP | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/610/20/40/140 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 3 | N | K-Kaufteil | 33.21 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/610/20/40/50 | 722001256 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 3 | N | K-Kaufteil | 39.42 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 722001256 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/610/20/50 | ILS 2.0 A STAU | ILS 2.0 Automation Staumelder | 3 | N | E-Eigenbau | 36.12 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ILS 2.0 A STAU | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/610/20/50/50 | 722001236 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-90° PVC UL/CSA 20M | 3 | N | K-Kaufteil | 36.12 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 722001236 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/610/30 | ILS 2.0 A REFLT | ILS 2.0 Automation Reflexlichttaster | 1 | N | E-Eigenbau | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ILS 2.0 A REFLT | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/610/30/10 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 1 | N | K-Kaufteil | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/70 | 829454311 | MONTAGEELEMENTE ETF KPL. | 4 | N | E-Eigenbau | 100.22 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 829454311 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/70/10 | 829456381 | VERBINDUNGSELEMENT ETF | 8 | J | K-Kaufteil | 48.4 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 829456381 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/70/20 | 829456042 | VERBINDUNGSELEMENT 1 ETF | 8 | J | K-Kaufteil | 50.4 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 829456042 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/70/30 | 911091074 | GEWST.M.SPITZE M8X16 DIN 914 (ISO 4027) VZ | 64 | J | K-Kaufteil | 1.42 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 911091074 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700 | ILS 2.0 Gefälle ETF3 | ILS 2.0 Gefälle- Strecke ETF 03 | 1 | N | E-Eigenbau | 2028.97 | 2028.97 | 99.7 | 99.7 | 36.25 | 6 | 15 | ILS 2.0 Gefälle ETF3 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 4 | J | K-Kaufteil | 85.6 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 829516004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/100 | 829516019 | LP 2.0 MIT BEARBEITUNG FÜR AS-ELEMENT L=1M | 1 | N | E-Eigenbau | 13.1 | 13.1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 14 | 829516019 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/100/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1 | J | K-Kaufteil | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/110 | 829516201 | EINFAHRSCHUH IN SP 2.0 | 1 | J | K-Kaufteil | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 829516201 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/140 | 400100871 | Gefälleprofil 90" I=517 | 1 | N | E-Eigenbau | 551.72 | 551.72 | 8.5 | 8.5 | 8 | 7 | 14 | 400100871 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/140/10 | 829616202 | SP 3.0 BOGEN-STÜCK R/L FÜR AS 3.0 | 3 | N | K-Kaufteil | 541.71 | 180.57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829616202 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/140/20 | 829616005 | STAUSTRECKE SP 3.0 73X100 - ELOXIERT | 0.5 | J | K-Kaufteil | 9.23 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829616005 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/140/30 | 911091054 | Gewindestift DIN 913 - M8 x 10 - 45H | 6 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 911091054 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/140/40 | 911091052 | Gewindestift DIN 913 - M6 x 12 - 45H | 12 | J | K-Kaufteil | 0.68 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 911091052 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/20 | 829412009 | VERBINDUNG GEFÄLLEPROFIL [SP] KPL. - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 4.54 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 829412009 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/20/10 | 829416061 | VERBINDER SP | 4 | J | K-Kaufteil | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 829416061 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/20/20 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 914031055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/20/30 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 911091041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/30 | 821114001 | TRAPEZVERBINDUNG TV 80 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 2.26 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 821114001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/30/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 2 | N | E-Eigenbau | 2.22 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 821116001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/30/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.16 | J | K-Kaufteil | 0.56 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/30/20 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 911091037 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/40 | 829512202 | AS-ELEMENT RECHTS KPL.- S_PN MONOSTABIL | 1 | N | E-Eigenbau | 91.01 | 91.01 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 7 | 14 | 829512202 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/40/10 | 829514202 | AS-ELEMENT RECHTS | 1 | N | E-Eigenbau | 20 | 20 | 6.25 | 6.25 | 4.5 | 8 | 3 | 829514202 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/40/10/10 | 829416073 | AS-HALTER AM LP | 1 | J | K-Kaufteil | 2.87 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 829416073 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/40/10/100 | 911261011 | Blechschraube DIN 7971 - ST4,2 x 16 - St - C | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 911261011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/40/10/110 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 911091041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/40/10/120 | 912041011 | Sechskantmutter DIN 980 - V M8 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 912041011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/40/10/20 | 829416075 | AS-HUBSTÖSSEL | 1 | J | K-Kaufteil | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 829416075 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/40/10/30 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/40/10/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/40/10/50 | 911021019 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 40 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 911021019 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/40/10/60 | 829416090 | AS-BOGEN RECHTS | 1 | J | K-Kaufteil | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 829416090 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/40/10/70 | 829516202 | ZYL.SCHR.INBUS M8X55 BEARBEITET | 1 | N | E-Eigenbau | 0.13 | 0.13 | 1 | 1 | 2.5 | 9 | 12 | 829516202 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/40/10/70/10 | 911021084 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 65 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 911021084 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/40/10/80 | 829416093 | BOGENVERBINDUNG ES/AS | 1 | J | K-Kaufteil | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 829416093 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/40/10/90 | 911131002 | Passschraube ISO 7379 - 10 x 16 - M8 - 12.9 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 911131002 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/40/20 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN KPL. - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 38.53 | 38.53 | 0.35 | 0.35 | 0 | 8 | 3 | 829534130 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/40/20/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012605 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/40/20/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 1 | J | K-Kaufteil | 28.03 | 28.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012603 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/40/20/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 1 | J | K-Kaufteil | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012606 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/40/20/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 2 | J | K-Kaufteil | 2.96 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012580 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/40/20/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012539 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/40/20/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 913011150 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/40/20/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 911021212 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/40/20/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 3.9mm, | 3 | J | K-Kaufteil | 2.49 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012186 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/40/20/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 2 | J | K-Kaufteil | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 829436305 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/40/30 | 829534133 | ZYLINDER D25 H8 MIT KOLBENST.-FÜHRUNG, S_PN - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 32.48 | 32.48 | 1.05 | 1.05 | 0 | 8 | 3 | 829534133 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/40/30/10 | 929012609 | ZYL. D25 H8 DOPPELTW. VERDREHSICHER CQMB25-8 | 1 | J | K-Kaufteil | 28.89 | 28.89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 929012609 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/40/30/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 2 | J | K-Kaufteil | 1.58 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 929012538 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/40/30/30 | 829416097 | AS-ZYLINDERDISTANZ | 1 | J | K-Kaufteil | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 829416097 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/40/30/40 | 913011104 | Scheibe DIN 9021 - 6,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 913011104 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/40/30/50 | 911021080 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 50 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 911021080 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/40/30/60 | 911021230 | Senkschraube ISO 10642 - M5 x 16 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 911021230 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/50 | 829412017 | ES-ELEMENT RECHTS | 1 | N | E-Eigenbau | 47.16 | 47.16 | 3.25 | 3.25 | 5.5 | 7 | 14 | 829412017 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/50/10 | 829416078 | ES-HALTER | 1 | J | K-Kaufteil | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416078 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/50/100 | 911021143 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 30 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021143 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/50/110 | 829416079 | ES-EINWEISBOGEN | 1 | J | K-Kaufteil | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416079 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/50/120 | 911051050 | Senk-Holzschraube SPAX - 4 x 30 - St - Z | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911051050 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/50/20 | 829416070 | ES-BOGEN RECHTS | 1 | J | K-Kaufteil | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416070 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/50/30 | 829416072 | ES-SCHENKEL RECHTS | 1 | J | K-Kaufteil | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416072 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/50/40 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/50/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/50/60 | 911021019 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 40 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021019 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/50/70 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021054 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/50/80 | 829416093 | BOGENVERBINDUNG ES/AS | 1 | J | K-Kaufteil | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416093 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/50/90 | 911091067 | Gewindestift DIN 915 - M8 x 10 - 45H | 1 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911091067 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/60 | 829414014 | NIEDERHALTER LANG KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 3.42 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 829414014 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/60/10 | 829416174 | AS-NIEDERHALTERLEISTE LANG | 1 | J | K-Kaufteil | 3.37 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 829416174 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/60/20 | 911261066 | Blechschraube DIN 7981 - ST3,9 x 16 - St - C - H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 911261066 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/600 | ILS 2.0 ABH 6 Kalk3 | ILS 2.0 Modul Abhänger 6 Gefällestrecke ETF 03 | 1 | N | E-Eigenbau | 224.48 | 224.48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | ILS 2.0 ABH 6 Kalk3 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/600/10 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 2.4 | N | K-Kaufteil | 34.84 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 825084000 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/600/20 | 821114019 | ROHRSCHELLE 1" FÜR ALU-PROFIL AP - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 13.17 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 821114019 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/600/20/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 3 | J | K-Kaufteil | 6.81 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 825006009 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/600/20/20 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 6 | N | E-Eigenbau | 5.92 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 821114025 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/600/20/20/10 | 911081007 | CLIFASTIFT M8X30 - 530 000 080 100 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 911081007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/600/20/20/20 | 821116053 | PLATTE FÜR TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8 | 6 | N | E-Eigenbau | 0.88 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 821116053 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/600/20/20/20/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.252 | J | K-Kaufteil | 0.88 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/600/20/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 913011140 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/600/20/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 912041005 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/600/30 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 6 | N | K-Kaufteil | 40.92 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 821006034 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/600/40 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 12 | N | E-Eigenbau | 38.83 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 825004040 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/600/40/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 12 | J | K-Kaufteil | 24.28 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 825006050 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/600/40/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 12 | J | K-Kaufteil | 12.6 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 825006051 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/600/40/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 1.95 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 911011012 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/600/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/600/60 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.56 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 911011008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/600/70 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/600/80 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 18 | J | K-Kaufteil | 1.99 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 926013011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/600/90 | 829414231 | ABHÄNGEBLECH FÜR SP AN DRT MIT BOHRSCHRAUBE - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 93.89 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 829414231 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/600/90/10 | 829416131 | ABHÄNGEBLECH FÜR STAUSTRECKE SP AN DRT | 3 | J | K-Kaufteil | 77.1 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 829416131 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/600/90/100 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 6 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 913051035 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/600/90/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 3 | J | K-Kaufteil | 6.81 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 825006009 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/600/90/30 | 912041010 | Sechskantmutter DIN 980 - V M10 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 912041010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/600/90/40 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 913011142 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/600/90/50 | 911121060 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 19 - K - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 911121060 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/600/90/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/600/90/70 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.98 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 911011012 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/600/90/80 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 6 | J | K-Kaufteil | 7.62 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 829416065 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/600/90/90 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 911011013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/610 | ILS 2.0 A GEF ETF03 | ILS 2.0 Automation zusätzlicheGefällestrecke ETF03 | 1 | N | E-Eigenbau | 119.82 | 119.82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | ILS 2.0 A GEF ETF03 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/610/10 | ILS 2.0 A AS | ILS 2.0 Automation AS-Element | 1 | N | E-Eigenbau | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ILS 2.0 A AS | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/610/10/50 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 1 | N | K-Kaufteil | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/610/40 | ILS 2.0 A SEP | ILS 2.0 Automation Separator | 3 | N | E-Eigenbau | 72.63 | 24.21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ILS 2.0 A SEP | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/610/40/140 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 3 | N | K-Kaufteil | 33.21 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/610/40/50 | 722001256 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 3 | N | K-Kaufteil | 39.42 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 722001256 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/610/50 | ILS 2.0 A STAU | ILS 2.0 Automation Staumelder | 3 | N | E-Eigenbau | 36.12 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ILS 2.0 A STAU | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/610/50/50 | 722001236 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-90° PVC UL/CSA 20M | 3 | N | K-Kaufteil | 36.12 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 722001236 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70 | ILS 2.0 SP SEP Kalk | ILS 2.0 SEPARATOR AN STAUSTRECKE 0,6° SP 2/3 FÜR | 3 | N | E-Eigenbau | 686.35 | 228.78 | 25.8 | 8.6 | 0.75 | 7 | 14 | ILS 2.0 SP SEP Kalk | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/10 | 829534601 | SEPARATOR LINKS GRUNDMODELL | 3 | N | E-Eigenbau | 442.38 | 147.46 | 3.3 | 1.1 | 0.75 | 8 | 3 | 829534601 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/10/10 | 829436013 | GRUNDPLATTE SP F. SEP. | 3 | J | K-Kaufteil | 51.15 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/10/100 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 3 | J | K-Kaufteil | 54.9 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436021 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/10/110 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 49.8 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829434315 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/10/110/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 3 | J | K-Kaufteil | 1.86 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 829436024 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/10/110/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 3 | J | K-Kaufteil | 47.94 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 720002003 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/10/120 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.93 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 911021227 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/10/130 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30, KPL. - S_PN CQSB25-30 - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 58.11 | 19.37 | 2.25 | 0.75 | 0.75 | 9 | 15 | 829534132 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/10/130/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 3 | J | K-Kaufteil | 53.08 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 929012530 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/10/130/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 6 | J | K-Kaufteil | 4.74 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 929012538 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/10/130/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 913011016 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/10/130/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 911021004 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/10/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN KPL. - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 115.6 | 38.53 | 1.05 | 0.35 | 0 | 9 | 15 | 829534130 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/10/140/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 3 | J | K-Kaufteil | 3.71 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012605 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/10/140/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 3 | J | K-Kaufteil | 84.09 | 28.03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012603 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/10/140/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 3 | J | K-Kaufteil | 2.58 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012606 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/10/140/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 6 | J | K-Kaufteil | 8.88 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012580 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/10/140/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 3 | J | K-Kaufteil | 4.15 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012539 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/10/140/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 913011150 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/10/140/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 911021212 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/10/140/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 3.9mm, | 9 | J | K-Kaufteil | 7.46 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012186 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/10/140/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 6 | J | K-Kaufteil | 4.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 829436305 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/10/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 3 | N | K-Kaufteil | 3.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 919010059 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/10/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 3 | J | K-Kaufteil | 16.17 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436002 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/10/30 | 829436001 | UNTERTEIL F. SEP. | 3 | J | K-Kaufteil | 22.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/10/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 6 | J | K-Kaufteil | 53.4 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436005 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/10/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/10/60 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 911021098 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/10/70 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 18 | J | K-Kaufteil | 2.39 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 914011065 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/10/80 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 913011174 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/10/90 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 6 | J | K-Kaufteil | 12.6 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 929025046 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/20 | 829534017 | SEPARATORABHÄNGUNG 0,6° AN SP 2.0 F. BT KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 189.14 | 63.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 829534017 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/20/10 | 829536010 | STEGPLATTE SEP. SP 2.0 FÜR BT | 3 | N | K-Kaufteil | 180 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 829536010 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/20/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/20/30 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 911021227 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/20/40 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 6 | J | K-Kaufteil | 7.62 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 829416065 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/20/50 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/20/60 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.77 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 911011084 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/30 | 829534004 | GEGENDRUCKLEISTE BT/MT F. SEP. AN SP 1.0/2.0 - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 54.83 | 18.28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 829534004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/30/10 | 829436014 | GEGENDRUCKLEISTE BT/MT F. SEP. AN SP 1.0/2.0 | 3 | J | K-Kaufteil | 54.6 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 829436014 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/70/30/20 | 911021155 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 20 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 911021155 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/80 | 829434300 | LICHTTASTER LP+SP ALS STAUMELDER, KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 177.25 | 59.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 829434300 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/80/10 | 829436300 | HALTER F. LICHTTASTER (W T14/18 SICK) | 3 | J | K-Kaufteil | 9.39 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 829436300 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/80/20 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 3 | J | K-Kaufteil | 2.72 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/80/30 | 721000041 | REFLEXTASTER M. HINTERGRUNDAUSBLENDUNG 100-1200MM | 3 | J | K-Kaufteil | 162.9 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 721000041 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/80/40 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 913011003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/80/50 | 911021041 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 25 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 911021041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/80/60 | 912992014 | NUTENSTEIN EINSCHWENKBAR N10 M8 L=20 VZ | 3 | J | K-Kaufteil | 1.89 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 912992014 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/80/70 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/80/80 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 911021055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/90 | 829516050 | SP 2.0 L=300 BEARBEITET F. SEP./STOPPER | 3 | N | E-Eigenbau | 19.26 | 6.42 | 48 | 16 | 5 | 7 | 14 | 829516050 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/700/90/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.9 | J | K-Kaufteil | 19.26 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829516004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/80 | 200000018 | Schneckengetriebemotor SF47 DRN80MS2/BE1/ASE1/Z | 1 | N | K-Kaufteil | 728.05 | 728.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 200000018 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/30/90 | 829456009 | BT-AUFNAHME FÜR ETF | 640 | J | K-Kaufteil | 179.2 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 829456009 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40 | ILS 2.0 ETF 04 | ILS 2.0 ETF 04 | 1 | N | E-Eigenbau | 4886.32 | 4886.32 | 324.1 | 324.1 | 86.25 | 5 | 4 | ILS 2.0 ETF 04 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10 | 829452401 | ETAGENFÖRDERER ETF AUFWÄRTS LINKS 45°-30° | 1 | N | E-Eigenbau | 1482.63 | 1482.63 | 233 | 233 | 42.5 | 6 | 15 | 829452401 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/10 | 829454311 | MONTAGEELEMENTE ETF KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 50.11 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 829454311 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/10/10 | 829456381 | VERBINDUNGSELEMENT ETF | 4 | J | K-Kaufteil | 24.2 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 829456381 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/10/20 | 829456042 | VERBINDUNGSELEMENT 1 ETF | 4 | J | K-Kaufteil | 25.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 829456042 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/10/30 | 911091074 | GEWST.M.SPITZE M8X16 DIN 914 (ISO 4027) VZ | 32 | J | K-Kaufteil | 0.71 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 911091074 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/100 | 829454421 | EIN-/AUSFAHRT A KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 78.7 | 78.7 | 19 | 19 | 7.5 | 7 | 15 | 829454421 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/100/10 | 829456405 | HALTERKONSOLE EIN-/AUSFAHRT ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829456405 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/100/100 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 913011140 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/100/110 | 911021143 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 30 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021143 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/100/120 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 1 | J | K-Kaufteil | 2.09 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 822066065 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/100/20 | 829456385 | HALTERSTEG EIN-/AUSFAHRT ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 28.25 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829456385 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/100/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/100/40 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021054 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/100/50 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/100/60 | 829456387 | PROFIL EIN-/AUSFAHRT A | 1 | N | E-Eigenbau | 11.53 | 11.53 | 12.5 | 12.5 | 5 | 8 | 12 | 829456387 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/100/60/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 0.88 | J | K-Kaufteil | 11.53 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/100/70 | 829456388 | AUSSTEIGSICHERUNG ETF FÜR BT/MT | 1 | N | K-Kaufteil | 10.51 | 10.51 | 1 | 1 | 2.5 | 8 | 12 | 829456388 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/100/80 | 911021005 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 20 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021005 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/100/90 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/110 | 829456382 | NIEDERHALTERLEISTE ETF MIT SCHRÄGE F. | 2 | N | E-Eigenbau | 19.44 | 9.72 | 5 | 2.5 | 2.5 | 7 | 15 | 829456382 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/110/10 | 829456380 | NIEDERHALTERLEISTE ETF FÜR MT | 4.008 | J | K-Kaufteil | 19.44 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829456380 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/120 | 829454430 | ETF SCHELLE KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 16.89 | 16.89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 829454430 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/120/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 1 | J | K-Kaufteil | 2.27 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 825006009 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/120/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/120/30 | 829456402 | NUTENSTEIN FÜR ETAGENFÖRDERER ETF | 2 | J | K-Kaufteil | 14.4 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829456402 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/120/40 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 911011008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/130 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 911091037 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/140 | 829456381 | VERBINDUNGSELEMENT ETF | 2 | J | K-Kaufteil | 12.1 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 829456381 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/150 | 911091074 | GEWST.M.SPITZE M8X16 DIN 914 (ISO 4027) VZ | 8 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 911091074 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/20 | 829456404 | BOGEN 45° - ETF -->GES_Biegen | 1 | N | E-Eigenbau | 225.98 | 225.98 | 9 | 9 | 5 | 7 | 15 | 829456404 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/20/10 | 829456300 | ETF-PROFIL | 1.6 | J | K-Kaufteil | 49.98 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829456300 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/30 | 829456407 | BOGEN 30° - ETF -->GES_Biegen | 1 | N | E-Eigenbau | 191.98 | 191.98 | 9 | 9 | 5 | 7 | 15 | 829456407 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/30/10 | 829456300 | ETF-PROFIL | 1.6 | J | K-Kaufteil | 49.98 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829456300 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/40 | 829456400 | ETF ENDE OBEN (ANTRIEB) | 1 | N | E-Eigenbau | 14.06 | 14.06 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7 | 15 | 829456400 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/40/10 | 829456300 | ETF-PROFIL | 0.45 | J | K-Kaufteil | 14.06 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829456300 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/50 | 829456401 | ETF ENDE UNTEN (UMLENKUNG) | 1 | N | E-Eigenbau | 78.1 | 78.1 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7 | 15 | 829456401 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/50/10 | 829456300 | ETF-PROFIL | 2.5 | J | K-Kaufteil | 78.1 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829456300 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/60 | 829456403 | NUTENLEISTE FÜR ETAGENFÖRDERER ETF | 2 | J | K-Kaufteil | 99.8 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 829456403 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/70 | 829454302 | UMLENKSTATION ETF KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 450.73 | 450.73 | 19 | 19 | 5 | 7 | 15 | 829454302 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/70/10 | 829456030 | SPANNSCHIEBER ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 122.7 | 122.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456030 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/70/100 | 829456032 | ANSCHLAGSCHEIBE ETF | 2 | J | K-Kaufteil | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456032 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/70/110 | 911011161 | Sechskantschraube DIN 933 - M14 x 100 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 911011161 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/70/120 | 912041020 | Sechskantmutter DIN 985 - M14 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 912041020 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/70/130 | 916030003 | GASDRUCKFEDER GS-19-150-AA-700N --> V/PDF | 1 | J | K-Kaufteil | 37.54 | 37.54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 916030003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/70/140 | 914011041 | Zylinderstift DIN 6325 - 8 m6 x 40 - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 914011041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/70/150 | 829456038 | HALTER FÜR GASDRUCKFEDER ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456038 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/70/160 | 829456072 | GEWINDESTANGE ETF | 1 | N | K-Kaufteil | 3.55 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456072 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/70/170 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 5 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/70/180 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/70/190 | 829456007 | SCHIEBEABDECKUNG ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 3.55 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456007 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/70/20 | 829456033 | HOHLWELLE FÜR UMLENKRAD ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 16.14 | 16.14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456033 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/70/200 | 911011082 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 55 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 911011082 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/70/210 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 912011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/70/220 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/70/230 | 911011085 | Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 16 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 911011085 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/70/240 | 829456376 | GLEITLEISTE AM KETTENRAD ETF | 2 | N | E-Eigenbau | 71.74 | 35.87 | 4 | 2 | 5 | 8 | 28 | 829456376 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/70/240/10 | 829456305 | GLEITLEISTE FÜR 3/4" X 7/16" | 4.008 | J | K-Kaufteil | 71.74 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829456305 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/70/250 | 911021174 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 8 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 911021174 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/70/260 | 829456375 | SCHUTZ ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456375 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/70/270 | 829416220 | NUTENSTEIN F. TRÄGERPROFIL 829416032 | 2 | J | K-Kaufteil | 4.38 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829416220 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/70/280 | 911021035 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 20 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 911021035 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/70/30 | 829456378 | NABE F. Z19 3/4"X7/16" F. ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456378 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/70/40 | 929025152 | DIN 625, RILLENKUG.LAG.6305-2RS1 d=25D=62 B=17 | 1 | J | K-Kaufteil | 8.38 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 929025152 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/70/50 | 915021005 | Sicherungsring DIN 472 - 62 x 2 - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 915021005 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/70/60 | 829456020 | ABSTANDSRING 1 - ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456020 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/70/70 | 829456377 | UMLENKKETTENRAD Z19 3/4"X7/16"F. ETF | 1 | N | K-Kaufteil | 66.8 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 829456377 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/70/80 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 7 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 913011016 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/70/90 | 911021020 | Zylinderschraube DIN 6912 - M6 x 16 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 911021020 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/80 | 829454301 | ANTRIEBSSTATION ETF KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 165.3 | 165.3 | 17.5 | 17.5 | 5 | 7 | 15 | 829454301 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/80/10 | 829456379 | ANTRIEBSKETTENRAD Z19 3/4"X7/16" F. ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 31.15 | 31.15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829456379 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/80/100 | 829456376 | GLEITLEISTE AM KETTENRAD ETF | 2 | N | E-Eigenbau | 71.74 | 35.87 | 4 | 2 | 5 | 8 | 15 | 829456376 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/80/100/10 | 829456305 | GLEITLEISTE FÜR 3/4" X 7/16" | 4.008 | J | K-Kaufteil | 71.74 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829456305 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/80/110 | 911021174 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 8 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021174 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/80/120 | 829456375 | SCHUTZ ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829456375 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/80/130 | 829416220 | NUTENSTEIN F. TRÄGERPROFIL 829416032 | 2 | J | K-Kaufteil | 4.38 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829416220 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/80/140 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/80/150 | 911021035 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 20 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021035 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/80/20 | 829456035 | ANLAUFDISTANZSCHEIBE ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 1.95 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829456035 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/80/30 | 829456037 | ANSCHLAGSCHEIBE D10.5 ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829456037 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/80/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 1 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/80/50 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911011013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/80/60 | 829456036 | MOTORDISTANZSCHEIBE ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829456036 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/80/70 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/80/80 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/80/90 | 829456039 | KLEMMLEISTE ETF | 2 | N | K-Kaufteil | 11.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829456039 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/90 | 829454420 | EIN-/AUSFAHRT B KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 79.16 | 79.16 | 19 | 19 | 7.5 | 7 | 15 | 829454420 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/90/10 | 829456405 | HALTERKONSOLE EIN-/AUSFAHRT ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829456405 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/90/100 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021054 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/90/110 | 829456388 | AUSSTEIGSICHERUNG ETF FÜR BT/MT | 1 | N | K-Kaufteil | 10.51 | 10.51 | 1 | 1 | 2.5 | 8 | 12 | 829456388 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/90/120 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/90/20 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 913011140 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/90/30 | 911021143 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 30 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021143 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/90/40 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 1 | J | K-Kaufteil | 2.09 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 822066065 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/90/50 | 829456385 | HALTERSTEG EIN-/AUSFAHRT ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 28.25 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829456385 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/90/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/90/70 | 911021176 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 30 - 08.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021176 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/90/80 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/90/90 | 829456386 | PROFIL EIN-/AUSFAHRT B | 1 | N | E-Eigenbau | 11.79 | 11.79 | 12.5 | 12.5 | 5 | 8 | 12 | 829456386 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/10/90/90/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 0.9 | J | K-Kaufteil | 11.79 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/100 | 829454460 | SCHUTZ ETF L=1000 MM KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 63.08 | 63.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 829454460 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/100/10 | 829456452 | SCHUTZ 1 ETF L=1000 MM | 1 | N | K-Kaufteil | 29.6 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 829456452 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/100/20 | 829456453 | SCHUTZ 2 ETF L=1000 MM | 1 | N | K-Kaufteil | 29.6 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 829456453 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/100/30 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 4 | J | K-Kaufteil | 3.63 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/100/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/100/50 | 911021005 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 20 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 911021005 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/110 | 829456382 | NIEDERHALTERLEISTE ETF MIT SCHRÄGE F. | 1 | N | E-Eigenbau | 9.72 | 9.72 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 15 | 829456382 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/110/10 | 829456380 | NIEDERHALTERLEISTE ETF FÜR MT | 2.004 | J | K-Kaufteil | 9.72 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 829456380 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/120 | 721000029 | REFLEX-LICHTTASTER GTB2S-P5451 | 1 | J | K-Kaufteil | 58.2 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 721000029 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/20 | 829456300 | ETF-PROFIL | 2.341 | J | K-Kaufteil | 73.13 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 829456300 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/30 | 829456305 | GLEITLEISTE FÜR 3/4" X 7/16" | 4.681 | J | K-Kaufteil | 83.79 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 829456305 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/40 | 929041074 | ROLLENKETTE 3/4X7/16" | 13.681 | J | K-Kaufteil | 158.02 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 929041074 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/50 | 929041075 | KETTENSCHLOSS MIT WINKELLASCHE F. KETTE 3/4X7/16" | 2 | J | K-Kaufteil | 4.3 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 929041075 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/60 | 931051042 | RUNDSTAHL D=5 ROHMATERIAL BLANK | 24.361 | J | K-Kaufteil | 10.96 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 931051042 | 70 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/600 | ILS 2.0 ABH 5 Kalk4 | ILS 2.0 Modul Abhänger 5 ETF 04 zum Gerüst | 1 | N | E-Eigenbau | 254.12 | 254.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | ILS 2.0 ABH 5 Kalk4 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/600/10 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 8 | N | K-Kaufteil | 116.14 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 825084000 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/600/20 | 829514401 | ABHÄNGUNG ETF AN DRT, KPL. | 4 | N | E-Eigenbau | 27.87 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 829514401 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/600/20/10 | 829416220 | NUTENSTEIN F. TRÄGERPROFIL 829416032 | 8 | J | K-Kaufteil | 17.52 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829416220 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/600/20/20 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 913011142 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/600/20/30 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 1.03 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 911011084 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/600/20/40 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 4 | J | K-Kaufteil | 9.08 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 825006009 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/600/30 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 8 | N | K-Kaufteil | 54.56 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 821006034 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/600/40 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 16 | N | E-Eigenbau | 51.77 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 825004040 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/600/40/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 16 | J | K-Kaufteil | 32.37 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 825006050 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/600/40/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 16 | J | K-Kaufteil | 16.8 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 825006051 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/600/40/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 16 | J | K-Kaufteil | 2.6 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 911011012 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/600/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/600/60 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.75 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 911011008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/600/70 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/600/80 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 24 | J | K-Kaufteil | 2.66 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 926013011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/610 | ILS 2.0 A ETF4 | ILS 2.0 Automation ETF4 | 1 | N | E-Eigenbau | 139.48 | 139.48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | ILS 2.0 A ETF4 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/610/10 | ILS 2.0 A AETF | ILS 2.0 Automation Antrieb ETF | 1 | N | E-Eigenbau | 44.84 | 44.84 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ILS 2.0 A AETF | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/610/10/10 | 400009105 | BUCHSEN-KONTAKTEINSATZ - HAN 10 ES-F (FEDERZUG) | 1 | N | K-Kaufteil | 9.35 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 400009105 | 100 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/610/10/20 | 400009106 | TÜLLENGEHÄUSE HAN 10B-GS-R-M20 | 1 | J | K-Kaufteil | 8.74 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 400009106 | 100 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/610/10/30 | 798004001 | COMPACT-VERBINDUNGSKLEMME 3-LEITER MIT HEBEL | 1 | N | E-Eigenbau | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 798004001 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/610/10/40 | 725000041 | 7G1,5MM², STEUERLEITUNG | 30 | N | K-Kaufteil | 26.45 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 725000041 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/610/20 | ILS 2.0 A GEF ETF4 | ILS 2.0 Automation Gefällestrecke ETF 04 | 1 | N | E-Eigenbau | 83.57 | 83.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ILS 2.0 A GEF ETF4 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/610/20/10 | ILS 2.0 A AS | ILS 2.0 Automation AS-Element | 1 | N | E-Eigenbau | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ILS 2.0 A AS | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/610/20/10/50 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 1 | N | K-Kaufteil | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/610/20/40 | ILS 2.0 A SEP | ILS 2.0 Automation Separator | 2 | N | E-Eigenbau | 48.42 | 24.21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ILS 2.0 A SEP | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/610/20/40/140 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 2 | N | K-Kaufteil | 22.14 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/610/20/40/50 | 722001256 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 2 | N | K-Kaufteil | 26.28 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 722001256 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/610/20/50 | ILS 2.0 A STAU | ILS 2.0 Automation Staumelder | 2 | N | E-Eigenbau | 24.08 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ILS 2.0 A STAU | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/610/20/50/50 | 722001236 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-90° PVC UL/CSA 20M | 2 | N | K-Kaufteil | 24.08 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 722001236 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/610/30 | ILS 2.0 A REFLT | ILS 2.0 Automation Reflexlichttaster | 1 | N | E-Eigenbau | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ILS 2.0 A REFLT | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/610/30/10 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 1 | N | K-Kaufteil | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/70 | 829454311 | MONTAGEELEMENTE ETF KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 50.11 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 829454311 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/70/10 | 829456381 | VERBINDUNGSELEMENT ETF | 4 | J | K-Kaufteil | 24.2 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 829456381 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/70/20 | 829456042 | VERBINDUNGSELEMENT 1 ETF | 4 | J | K-Kaufteil | 25.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 829456042 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/70/30 | 911091074 | GEWST.M.SPITZE M8X16 DIN 914 (ISO 4027) VZ | 32 | J | K-Kaufteil | 0.71 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 911091074 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700 | ILS 2.0 Gefälle ETF4 | ILS 2.0 Gefälle- Strecke ETF 04 | 1 | N | E-Eigenbau | 1667.14 | 1667.14 | 75.1 | 75.1 | 36.25 | 6 | 15 | ILS 2.0 Gefälle ETF4 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 4 | J | K-Kaufteil | 85.6 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 829516004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/100 | 829516019 | LP 2.0 MIT BEARBEITUNG FÜR AS-ELEMENT L=1M | 1 | N | E-Eigenbau | 13.1 | 13.1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 14 | 829516019 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/100/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1 | J | K-Kaufteil | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/110 | 829516201 | EINFAHRSCHUH IN SP 2.0 | 1 | J | K-Kaufteil | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 829516201 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/140 | 400100871 | Gefälleprofil 90" I=517 | 1 | N | E-Eigenbau | 551.72 | 551.72 | 8.5 | 8.5 | 8 | 7 | 14 | 400100871 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/140/10 | 829616202 | SP 3.0 BOGEN-STÜCK R/L FÜR AS 3.0 | 3 | N | K-Kaufteil | 541.71 | 180.57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829616202 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/140/20 | 829616005 | STAUSTRECKE SP 3.0 73X100 - ELOXIERT | 0.5 | J | K-Kaufteil | 9.23 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829616005 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/140/30 | 911091054 | Gewindestift DIN 913 - M8 x 10 - 45H | 6 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 911091054 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/140/40 | 911091052 | Gewindestift DIN 913 - M6 x 12 - 45H | 12 | J | K-Kaufteil | 0.68 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 911091052 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/20 | 829412009 | VERBINDUNG GEFÄLLEPROFIL [SP] KPL. - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 4.54 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 829412009 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/20/10 | 829416061 | VERBINDER SP | 4 | J | K-Kaufteil | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 829416061 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/20/20 | 914031055 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 40 - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 914031055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/20/30 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 911091041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/30 | 821114001 | TRAPEZVERBINDUNG TV 80 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 2.26 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 821114001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/30/10 | 821116001 | TRAPEZVERBINDUNGSELEMENT (2 BOHRUNGEN) | 2 | N | E-Eigenbau | 2.22 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 821116001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/30/10/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.16 | J | K-Kaufteil | 0.56 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/30/20 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 4 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 911091037 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/40 | 829512202 | AS-ELEMENT RECHTS KPL.- S_PN MONOSTABIL | 1 | N | E-Eigenbau | 91.01 | 91.01 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 7 | 14 | 829512202 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/40/10 | 829514202 | AS-ELEMENT RECHTS | 1 | N | E-Eigenbau | 20 | 20 | 6.25 | 6.25 | 4.5 | 8 | 3 | 829514202 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/40/10/10 | 829416073 | AS-HALTER AM LP | 1 | J | K-Kaufteil | 2.87 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 829416073 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/40/10/100 | 911261011 | Blechschraube DIN 7971 - ST4,2 x 16 - St - C | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 911261011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/40/10/110 | 911091041 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 10 - 45H | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 911091041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/40/10/120 | 912041011 | Sechskantmutter DIN 980 - V M8 - 8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 912041011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/40/10/20 | 829416075 | AS-HUBSTÖSSEL | 1 | J | K-Kaufteil | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 829416075 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/40/10/30 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/40/10/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/40/10/50 | 911021019 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 40 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 911021019 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/40/10/60 | 829416090 | AS-BOGEN RECHTS | 1 | J | K-Kaufteil | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 829416090 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/40/10/70 | 829516202 | ZYL.SCHR.INBUS M8X55 BEARBEITET | 1 | N | E-Eigenbau | 0.13 | 0.13 | 1 | 1 | 2.5 | 9 | 12 | 829516202 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/40/10/70/10 | 911021084 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 65 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 911021084 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/40/10/80 | 829416093 | BOGENVERBINDUNG ES/AS | 1 | J | K-Kaufteil | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 829416093 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/40/10/90 | 911131002 | Passschraube ISO 7379 - 10 x 16 - M8 - 12.9 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 911131002 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/40/20 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN KPL. - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 38.53 | 38.53 | 0.35 | 0.35 | 0 | 8 | 3 | 829534130 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/40/20/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012605 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/40/20/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 1 | J | K-Kaufteil | 28.03 | 28.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012603 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/40/20/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 1 | J | K-Kaufteil | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012606 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/40/20/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 2 | J | K-Kaufteil | 2.96 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012580 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/40/20/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 1 | J | K-Kaufteil | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012539 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/40/20/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 913011150 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/40/20/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 911021212 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/40/20/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 3.9mm, | 3 | J | K-Kaufteil | 2.49 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 929012186 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/40/20/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 2 | J | K-Kaufteil | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 829436305 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/40/30 | 829534133 | ZYLINDER D25 H8 MIT KOLBENST.-FÜHRUNG, S_PN - BG | 1 | N | E-Eigenbau | 32.48 | 32.48 | 1.05 | 1.05 | 0 | 8 | 3 | 829534133 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/40/30/10 | 929012609 | ZYL. D25 H8 DOPPELTW. VERDREHSICHER CQMB25-8 | 1 | J | K-Kaufteil | 28.89 | 28.89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 929012609 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/40/30/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 2 | J | K-Kaufteil | 1.58 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 929012538 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/40/30/30 | 829416097 | AS-ZYLINDERDISTANZ | 1 | J | K-Kaufteil | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 829416097 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/40/30/40 | 913011104 | Scheibe DIN 9021 - 6,4 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 913011104 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/40/30/50 | 911021080 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 50 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 911021080 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/40/30/60 | 911021230 | Senkschraube ISO 10642 - M5 x 16 - 08.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 911021230 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/50 | 829412017 | ES-ELEMENT RECHTS | 1 | N | E-Eigenbau | 47.16 | 47.16 | 3.25 | 3.25 | 5.5 | 7 | 14 | 829412017 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/50/10 | 829416078 | ES-HALTER | 1 | J | K-Kaufteil | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416078 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/50/100 | 911021143 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 30 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021143 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/50/110 | 829416079 | ES-EINWEISBOGEN | 1 | J | K-Kaufteil | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416079 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/50/120 | 911051050 | Senk-Holzschraube SPAX - 4 x 30 - St - Z | 1 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911051050 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/50/20 | 829416070 | ES-BOGEN RECHTS | 1 | J | K-Kaufteil | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416070 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/50/30 | 829416072 | ES-SCHENKEL RECHTS | 1 | J | K-Kaufteil | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416072 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/50/40 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/50/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/50/60 | 911021019 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 40 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021019 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/50/70 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021054 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/50/80 | 829416093 | BOGENVERBINDUNG ES/AS | 1 | J | K-Kaufteil | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416093 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/50/90 | 911091067 | Gewindestift DIN 915 - M8 x 10 - 45H | 1 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911091067 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/60 | 829414014 | NIEDERHALTER LANG KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 3.42 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 829414014 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/60/10 | 829416174 | AS-NIEDERHALTERLEISTE LANG | 1 | J | K-Kaufteil | 3.37 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 829416174 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/60/20 | 911261066 | Blechschraube DIN 7981 - ST3,9 x 16 - St - C - H | 2 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 911261066 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/600 | ILS 2.0 ABH 6 Kalk4 | ILS 2.0 Modul Abhänger 6 Gefällestrecke ETF 04 | 1 | N | E-Eigenbau | 193.18 | 193.18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | ILS 2.0 ABH 6 Kalk4 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/600/10 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 2.4 | N | K-Kaufteil | 34.84 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 825084000 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/600/20 | 821114019 | ROHRSCHELLE 1" FÜR ALU-PROFIL AP - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 13.17 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 821114019 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/600/20/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 3 | J | K-Kaufteil | 6.81 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 825006009 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/600/20/20 | 821114025 | TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8X30 L=42 | 6 | N | E-Eigenbau | 5.92 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 821114025 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/600/20/20/10 | 911081007 | CLIFASTIFT M8X30 - 530 000 080 100 | 6 | J | K-Kaufteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 911081007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/600/20/20/20 | 821116053 | PLATTE FÜR TRAPEZSTEIN MIT CLIFASTIFT M8 | 6 | N | E-Eigenbau | 0.88 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 821116053 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/600/20/20/20/10 | 822026004 | PROFILSTANGE (ISOPROFIL) | 0.252 | J | K-Kaufteil | 0.88 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 822026004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/600/20/30 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 913011140 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/600/20/40 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 912041005 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/600/30 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 6 | N | K-Kaufteil | 40.92 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 821006034 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/600/40 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 12 | N | E-Eigenbau | 38.83 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 825004040 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/600/40/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 12 | J | K-Kaufteil | 24.28 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 825006050 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/600/40/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 12 | J | K-Kaufteil | 12.6 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 825006051 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/600/40/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 1.95 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 911011012 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/600/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/600/60 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.56 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 911011008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/600/70 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/600/80 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 18 | J | K-Kaufteil | 1.99 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 926013011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/600/90 | 829414231 | ABHÄNGEBLECH FÜR SP AN DRT MIT BOHRSCHRAUBE - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 62.59 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 829414231 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/600/90/10 | 829416131 | ABHÄNGEBLECH FÜR STAUSTRECKE SP AN DRT | 2 | J | K-Kaufteil | 51.4 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 829416131 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/600/90/100 | 913051035 | Spannscheibe DIN 6796 - 10 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 913051035 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/600/90/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 2 | J | K-Kaufteil | 4.54 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 825006009 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/600/90/30 | 912041010 | Sechskantmutter DIN 980 - V M10 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 912041010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/600/90/40 | 913011142 | Scheibe DIN 7349 - 10,5 - 200 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 913011142 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/600/90/50 | 911121060 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 19 - K - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 911121060 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/600/90/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/600/90/70 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 911011012 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/600/90/80 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 4 | J | K-Kaufteil | 5.08 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 829416065 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/600/90/90 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 911011013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/610 | ILS 2.0 A GEF ETF04 | ILS 2.0 Automation zusätzlicheGefällestrecke ETF04 | 1 | N | E-Eigenbau | 83.57 | 83.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | ILS 2.0 A GEF ETF04 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/610/10 | ILS 2.0 A AS | ILS 2.0 Automation AS-Element | 1 | N | E-Eigenbau | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ILS 2.0 A AS | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/610/10/50 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 1 | N | K-Kaufteil | 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/610/40 | ILS 2.0 A SEP | ILS 2.0 Automation Separator | 2 | N | E-Eigenbau | 48.42 | 24.21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ILS 2.0 A SEP | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/610/40/140 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 2 | N | K-Kaufteil | 22.14 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/610/40/50 | 722001256 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 2 | N | K-Kaufteil | 26.28 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 722001256 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/610/50 | ILS 2.0 A STAU | ILS 2.0 Automation Staumelder | 2 | N | E-Eigenbau | 24.08 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ILS 2.0 A STAU | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/610/50/50 | 722001236 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-90° PVC UL/CSA 20M | 2 | N | K-Kaufteil | 24.08 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 722001236 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70 | ILS 2.0 SP SEP Kalk | ILS 2.0 SEPARATOR AN STAUSTRECKE 0,6° SP 2/3 FÜR | 2 | N | E-Eigenbau | 457.57 | 228.78 | 17.2 | 8.6 | 0.75 | 7 | 14 | ILS 2.0 SP SEP Kalk | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/10 | 829534601 | SEPARATOR LINKS GRUNDMODELL | 2 | N | E-Eigenbau | 294.92 | 147.46 | 2.2 | 1.1 | 0.75 | 8 | 3 | 829534601 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/10/10 | 829436013 | GRUNDPLATTE SP F. SEP. | 2 | J | K-Kaufteil | 34.1 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/10/100 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 2 | J | K-Kaufteil | 36.6 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436021 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/10/110 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 33.2 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829434315 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/10/110/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 2 | J | K-Kaufteil | 1.24 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 829436024 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/10/110/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 2 | J | K-Kaufteil | 31.96 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 720002003 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/10/120 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 911021227 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/10/130 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30, KPL. - S_PN CQSB25-30 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 38.74 | 19.37 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 9 | 15 | 829534132 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/10/130/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 2 | J | K-Kaufteil | 35.39 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 929012530 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/10/130/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 4 | J | K-Kaufteil | 3.16 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 929012538 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/10/130/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 913011016 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/10/130/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 911021004 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/10/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN KPL. - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 77.07 | 38.53 | 0.7 | 0.35 | 0 | 9 | 15 | 829534130 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/10/140/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 2 | J | K-Kaufteil | 2.48 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012605 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/10/140/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 2 | J | K-Kaufteil | 56.06 | 28.03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012603 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/10/140/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 2 | J | K-Kaufteil | 1.72 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012606 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/10/140/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 4 | J | K-Kaufteil | 5.92 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012580 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/10/140/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 2 | J | K-Kaufteil | 2.77 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012539 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/10/140/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 913011150 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/10/140/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 911021212 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/10/140/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 3.9mm, | 6 | J | K-Kaufteil | 4.97 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012186 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/10/140/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 4 | J | K-Kaufteil | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 829436305 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/10/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 2 | N | K-Kaufteil | 2.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 919010059 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/10/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 2 | J | K-Kaufteil | 10.78 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436002 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/10/30 | 829436001 | UNTERTEIL F. SEP. | 2 | J | K-Kaufteil | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/10/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 4 | J | K-Kaufteil | 35.6 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436005 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/10/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/10/60 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.48 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 911021098 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/10/70 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 12 | J | K-Kaufteil | 1.59 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 914011065 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/10/80 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 913011174 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/10/90 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 4 | J | K-Kaufteil | 8.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 929025046 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/20 | 829534017 | SEPARATORABHÄNGUNG 0,6° AN SP 2.0 F. BT KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 126.09 | 63.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 829534017 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/20/10 | 829536010 | STEGPLATTE SEP. SP 2.0 FÜR BT | 2 | N | K-Kaufteil | 120 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 829536010 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/20/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/20/30 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 911021227 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/20/40 | 829416065 | NUTENSTEIN F. SP 829416031 | 4 | J | K-Kaufteil | 5.08 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 829416065 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/20/50 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/20/60 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.51 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 911011084 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/30 | 829534004 | GEGENDRUCKLEISTE BT/MT F. SEP. AN SP 1.0/2.0 - BG | 2 | N | E-Eigenbau | 36.56 | 18.28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 829534004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/30/10 | 829436014 | GEGENDRUCKLEISTE BT/MT F. SEP. AN SP 1.0/2.0 | 2 | J | K-Kaufteil | 36.4 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 829436014 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/70/30/20 | 911021155 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 20 - 08.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 911021155 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/80 | 829434300 | LICHTTASTER LP+SP ALS STAUMELDER, KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 118.17 | 59.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 829434300 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/80/10 | 829436300 | HALTER F. LICHTTASTER (W T14/18 SICK) | 2 | J | K-Kaufteil | 6.26 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 829436300 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/80/20 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 2 | J | K-Kaufteil | 1.82 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/80/30 | 721000041 | REFLEXTASTER M. HINTERGRUNDAUSBLENDUNG 100-1200MM | 2 | J | K-Kaufteil | 108.6 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 721000041 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/80/40 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 913011003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/80/50 | 911021041 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 25 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 911021041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/80/60 | 912992014 | NUTENSTEIN EINSCHWENKBAR N10 M8 L=20 VZ | 2 | J | K-Kaufteil | 1.26 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 912992014 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/80/70 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/80/80 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 911021055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/90 | 829516050 | SP 2.0 L=300 BEARBEITET F. SEP./STOPPER | 2 | N | E-Eigenbau | 12.84 | 6.42 | 32 | 16 | 5 | 7 | 14 | 829516050 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/700/90/10 | 829516004 | STAUSTRECKE SP 2.0 73X100 - ELOXIERT | 0.6 | J | K-Kaufteil | 12.84 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829516004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/80 | 200000018 | Schneckengetriebemotor SF47 DRN80MS2/BE1/ASE1/Z | 1 | N | K-Kaufteil | 728.05 | 728.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 200000018 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/40/40/90 | 829456009 | BT-AUFNAHME FÜR ETF | 370 | J | K-Kaufteil | 103.6 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 829456009 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50 | ILS 2.0 A Automation | ILS 2.0 Automation - Gesamtanlage | 1 | N | E-Eigenbau | 26547.58 | 26547.58 | 10543.58 | 10543.58 | 0 | 4 | 5 | ILS 2.0 A Automation | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10 | ILS 2.0 A SSCHRANK | ILS 2.0 AutomationSCHALTSCHRANK 2000X2000X400 KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 13418.28 | 13418.28 | 7781 | 7781 | 0 | 5 | 10 | ILS 2.0 A SSCHRANK | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/10 | 790800102 | VX-SCHALTSCHRANK 1200x2000X400MM KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 1154.23 | 1154.23 | 135.5 | 135.5 | 0 | 6 | 80 | 790800102 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/10/10 | 700002065 | SCHALTSCHRANK 1200X2000X400, 2-TÜRIG | 1 | N | K-Kaufteil | 812.88 | 812.88 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 700002065 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/10/20 | 700002062 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 1200X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 44.83 | 22.42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 700002062 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/10/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 17.46 | 8.73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 700002064 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/10/40 | 700002203 | TRANSPORTÖSEN FÜR VX,TS, SE | 4 | N | K-Kaufteil | 13.07 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 700002203 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/10/50 | 700002035 | SCHALTPLANTASCHE METALL 600MM | 1 | N | K-Kaufteil | 21.55 | 21.55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 700002035 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/10/60 | 700002037 | SYSTEMLEUCHTE LED 900 100 V - 240 V, 1~, L=437 MM | 1 | J | K-Kaufteil | 100.39 | 100.39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 700002037 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/10/70 | 700002038 | ANSCHLUSSLEITUNG 3M FÜR LED-SYSTEMLEUCHTE | 1 | J | K-Kaufteil | 5.98 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 700002038 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/10/80 | 700002124 | TÜRPOSITIONSSCHALTER FÜR SYSTEMLEUCHTE LED | 1 | J | K-Kaufteil | 31.56 | 31.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 700002124 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/10/90 | 700002069 | SEITENWÄNDE 2000X400 | 2 | N | K-Kaufteil | 106.51 | 53.26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 700002069 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/100 | 790302100 | KEL-ER 24/10 KABELEINFÜHRUNGSLEISTE, SCHWARZ KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 41.37 | 20.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 790302100 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/100/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 KABELEINFÜHRUNGSLEISTEN, SCHWARZ | 2 | J | K-Kaufteil | 40.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 700003300 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/100/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 2 | N | E-Eigenbau | 0.97 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 790301001 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/100/20/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.49 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 911021234 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/100/20/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 912041003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/100/20/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 913011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/110 | 700003402 | KEL-DPU 24/21 KABELDURCHFÜHRUNGSLEISTEN, GRAU | 4 | J | K-Kaufteil | 86.76 | 21.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 700003402 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/120 | 700003205 | KT 7 KABELTÜLLE 7-8MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 14 | J | K-Kaufteil | 22.96 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 700003205 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/130 | 700003200 | BTK BLINDTÜLLE, KLEIN, GRAU, FÜR KEL/KVT, 1-17MM | 10 | J | K-Kaufteil | 16.4 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 700003200 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/140 | 700003209 | KT 11 KABELTÜLLE 11-12MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | J | K-Kaufteil | 6.56 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 700003209 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/150 | 700003210 | KT 12 KABELTÜLLE 12-13MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | J | K-Kaufteil | 6.56 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 700003210 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/160 | 700004052 | TRAGSCHIENE NS 35/7,5 L=2M GELOCHT | 16 | J | K-Kaufteil | 15.6 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 700004052 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/170 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 350 | J | K-Kaufteil | 12.99 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 922051006 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/180 | 703000109 | HAUPTSCHALTER 125A 3-POLIG ROT/GELB | 1 | J | K-Kaufteil | 75.53 | 75.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 703000109 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/190 | 703000203 | FI/LS-SCHALTER 10 kA 2P TYP A 30mA, B-Char 10A | 1 | J | K-Kaufteil | 99.5 | 99.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 703000203 | 100 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/20 | 790800111 | VX-ANREIH-SCHALTSCHRANK 800x2000X400MM KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 999.53 | 999.53 | 135.5 | 135.5 | 0 | 6 | 80 | 790800111 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/20/10 | 700002059 | SCHALTSCHRANK 800X2000X400, 1-TÜRIG | 1 | N | K-Kaufteil | 543.28 | 543.28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 700002059 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/20/100 | 700002081 | RITTAL-ANREIHLASCHE INNEN VX | 6 | N | K-Kaufteil | 22.26 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 700002081 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/20/110 | 700002087 | ANREIHABDECKUNG OBEN 400MM | 1 | J | K-Kaufteil | 9.67 | 9.67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 700002087 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/20/120 | 400009137 | ABLAGEPULT FÜR VX, TS, SE, CM, TÜRB. 800MM | 1 | J | K-Kaufteil | 122.95 | 122.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 400009137 | 100 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/20/130 | 700002040 | MONTAGESTEGE (VX/TS/SE/CM/TP) TÜRBREITE: 800MM | 2 | J | K-Kaufteil | 7.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 700002040 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/20/140 | 700002083 | ANREIHBLOCK INNEN FÜR VX | 6 | N | K-Kaufteil | 22.26 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 700002083 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/20/20 | 700002061 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 800X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 34.1 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 700002061 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/20/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 17.46 | 8.73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 700002064 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/20/40 | 700002202 | KOMBIWINKEL FÜR VX, TS DACHVERB. M. OESE BEI | 2 | J | K-Kaufteil | 9.38 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 700002202 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/20/50 | 700002013 | SCHALTPLANTASCHE METALL 800MM | 1 | N | K-Kaufteil | 24.2 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 700002013 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/20/60 | 700002037 | SYSTEMLEUCHTE LED 900 100 V - 240 V, 1~, L=437 MM | 1 | J | K-Kaufteil | 100.39 | 100.39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 700002037 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/20/70 | 700002132 | ANSCHLUSSLEITUNG 1M FÜR LED-SYSTEMLEUCHTE | 1 | J | K-Kaufteil | 7.44 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 700002132 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/20/80 | 700002124 | TÜRPOSITIONSSCHALTER FÜR SYSTEMLEUCHTE LED | 1 | J | K-Kaufteil | 31.56 | 31.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 700002124 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/20/90 | 700002072 | MONTAGE-PLATTENZWISCHENSTÜCK 2000MM | 1 | N | K-Kaufteil | 46.98 | 46.98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 700002072 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/200 | 703000197 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 2A, 6KA | 1 | J | K-Kaufteil | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 703000197 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/210 | 703000192 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 16A, 6KA | 5 | J | K-Kaufteil | 154 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 703000192 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/220 | 703000191 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 10A, 6KA | 3 | J | K-Kaufteil | 101.37 | 33.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 703000191 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/230 | 703001012 | LEISTUNGSSCHALTER 3RV2 1,4-2A (0,55KW) | 1 | J | K-Kaufteil | 44.26 | 44.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 703001012 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/240 | 703001021 | 3-PHASEN-EINSPEISEKLEMME 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 6.77 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 703001021 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/250 | 703000201 | HILFSSTROMSCHALTER 1S+1OE FUER 3SY-LS-SCHALTER | 7 | J | K-Kaufteil | 77.35 | 11.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 703000201 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/260 | 703000560 | STIFTSAMMELSCHIENE 16MM 2 3-PHASIG+HS 1016MM | 1 | J | K-Kaufteil | 54.68 | 54.68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 703000560 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/270 | 703000096 | ENDKAPPEN SAMMELSCHIENE 2/3-PHASIG | 2 | J | K-Kaufteil | 0.96 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 703000096 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/280 | 703001022 | LEISTUNGSSCHÜTZ AC-3, 7,5 KW/400V, 1S+1OE, DC 24V, | 10 | J | K-Kaufteil | 725.9 | 72.59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 703001022 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/281 | 703001042 | ÜBERSPANNUNGSBEGRENZER, VARISTOR FÜR LEISTUNGS- | 10 | N | K-Kaufteil | 64.3 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 703001042 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/290 | 703000001 | DIGITALES ÜBERWACHUNGSRELAIS FÜR 3-PHAS. NETZSPA. | 1 | J | K-Kaufteil | 130.42 | 130.42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 703000001 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/30 | 713001010 | VERDRAHTUNGSKANAL LK4 80025, 25 x 80 x 2000 MM | 8 | J | K-Kaufteil | 31.32 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 713001010 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/300 | 703000032 | SICHERHEITSRELAIS PSR-SCP-24UC ESAM4-3X1 1X2/B | 1 | J | K-Kaufteil | 101.16 | 101.16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 703000032 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/310 | 701003101 | SIRIUS-ACT DRUCKTASTER SCHWARZ KPL. 1 OE | 1 | J | K-Kaufteil | 9.55 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 701003101 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/320 | 701003100 | SIRIUS-ACT DRUCKTASTER SCHWARZ KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 701003100 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/330 | 701003111 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER GRÜN KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 16.03 | 16.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 701003111 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/340 | 701003113 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER KLAR KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 15.96 | 15.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 701003113 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/350 | 701003110 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER GELB KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 16.03 | 16.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 701003110 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/360 | 701003103 | SIRIUS-ACT DRUCKTASTER WEISS KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 701003103 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/370 | 701003140 | SIRIUS-ACT SCHLÜSSELSCHALTER O-I RAST KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 22.8 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 701003140 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/380 | 701003120 | SIRIUS-ACT LEUCHTMELDER GELB KPL. | 5 | J | K-Kaufteil | 52.55 | 10.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 701003120 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/390 | 701003193 | SIRIUS-ACT LED-MODUL INTEGRIERT AC/DC 24V WEISS | 1 | J | K-Kaufteil | 5.37 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 701003193 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/40 | 713001011 | VERDRAHTUNGSKANAL LK4 80040, 40 x 80 x 2000 MM | 14 | J | K-Kaufteil | 64.44 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 713001011 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/400 | 701003150 | SIRIUS-ACT NOT-HALT-PILZDRUCKTASTER 40 MM RAST | 1 | J | K-Kaufteil | 25.03 | 25.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 701003150 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/410 | 701003048 | SIRIUS ACT BLINDVERSCHLUSS 22MM | 1 | J | K-Kaufteil | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 701003048 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/420 | 701003130 | SIRIUS-ACT KNEBELSCHALTER SCHWARZ O-I RAST KPL. 1S | 1 | J | K-Kaufteil | 13.39 | 13.39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 701003130 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/430 | 701003180 | SIRIUS-ACT SCHILDERTRÄGER 27X27 | 14 | J | K-Kaufteil | 10.52 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 701003180 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/440 | 701004110 | SIRIUS ACT-HUTSCHIENENADAPTER M22 | 2 | J | K-Kaufteil | 10.88 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 701004110 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/450 | 701003151 | SIRIUS-ACT UNTERLEGSCHEIBE GELB, BESCH.DE,EN,FR,IT | 1 | J | K-Kaufteil | 6.21 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 701003151 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/460 | 703000029 | PLC-WECHSELRELAIS 11/12/14 PLC-RPT- 24DC/21 | 1 | J | K-Kaufteil | 5.96 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 703000029 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/470 | 705000081 | NETZTEIL SITOP PSU8200 24V/40A 3 AC400/500V | 1 | J | K-Kaufteil | 307.5 | 307.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 705000081 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/480 | 400009208 | MICO 4.10 LASTKREISÜBERWACHUNG, 4-KANALIG | 5 | J | K-Kaufteil | 443.36 | 88.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 400009208 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/490 | 705002010 | MICO BRÜCKENSET (INHALT 1 SET) | 4 | J | K-Kaufteil | 16.09 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 705002010 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/50 | 713001012 | VERDRAHTUNGSKANAL LK4 80060, 60 x 80 x 2000 MM | 6 | J | K-Kaufteil | 35.7 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 713001012 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/500 | 705001004 | ANPASSUNGSTRAFO 2,5A( SERVICEMODUL INCL.2xSCHUKO) | 1 | J | K-Kaufteil | 369.18 | 369.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 705001004 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/510 | 700004085 | UNIVERSALKLEMME UKH50 | 7 | J | K-Kaufteil | 44.44 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 700004085 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/520 | 700004097 | SCHUTZLEITERKLEMME USLKG50 | 1 | J | K-Kaufteil | 17.61 | 17.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 700004097 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/530 | 700004046 | SCHUTZLEITERKLEMME USLKG 16N, GELB/GRÜN | 7 | J | K-Kaufteil | 29.73 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 700004046 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/540 | 700004089 | FESTE BRÜCKE (F. UKH50) 2-POLIG | 3 | J | K-Kaufteil | 6.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 700004089 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/550 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 60 | J | K-Kaufteil | 44.17 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 700004321 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/560 | 700004302 | PUSH-IN-KLEMME PT 6 | 66 | J | K-Kaufteil | 46.86 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 700004302 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/570 | 700004305 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 6-PE | 30 | J | K-Kaufteil | 54 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 700004305 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/580 | 700004306 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6 | 10 | J | K-Kaufteil | 2.4 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 700004306 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/590 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 60 | J | K-Kaufteil | 20.42 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 700004053 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/60 | 713001013 | VERDRAHTUNGSKANAL LK4 80080, 80 x 80 x 2000 MM | 4 | J | K-Kaufteil | 28.6 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 713001013 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/600 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 25 | J | K-Kaufteil | 10.92 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 700004042 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/610 | 700004035 | ZACKBAND ZB6 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 10 | J | K-Kaufteil | 3.58 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 700004035 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/620 | 700004096 | ZACKBAND ZB5 UNBEDRUCKT | 10 | J | K-Kaufteil | 3.58 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 700004096 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/630 | 700004036 | ZACKBAND ZB 8 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 3 | J | K-Kaufteil | 1.07 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 700004036 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/640 | 700000010 | RT-TASTERRAHMEN-ABDECKSCHILDER 27X27MM | 20 | J | K-Kaufteil | 4.22 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 700000010 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/650 | 708015026 | SIMATIC S7-1500F, CPU 1517F-3 PN/DP | 1 | N | K-Kaufteil | 4561.5 | 4561.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 708015026 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/660 | 708015094 | SIMATIC S7, MEMORY CARD 2 GBYTE FÜR S7-1X00 | 1 | J | K-Kaufteil | 515.9 | 515.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 708015094 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/670 | 711003195 | SWITCH 16-PORT SCALANCE XC116,16x10/100 Mbit/s | 2 | N | K-Kaufteil | 997.5 | 498.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 711003195 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/680 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 1 | J | K-Kaufteil | 198.9 | 198.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 709000006 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/690 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 2 | J | K-Kaufteil | 114.2 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 709000022_A | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/70 | 713001015 | VERDRAHTUNGSKANAL LK4 80120, 120 x 80 x 2000 MM | 4 | J | K-Kaufteil | 41.2 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 713001015 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/700 | 709000029 | ET 200SP, F-DI 8x 24VDC HF | 2 | J | K-Kaufteil | 333 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 709000029 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/710 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 2 | J | K-Kaufteil | 132.6 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 709000032_A | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/720 | 709000039 | ET 200SP, F-DQ 4X DC 24V/2A HF | 2 | J | K-Kaufteil | 385.5 | 192.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 709000039 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/730 | 709000010 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A0+2B, BU-Typ A0, | 5 | J | K-Kaufteil | 50.2 | 10.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 709000010 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/740 | 709000011 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A0+2D, BU-TYP A0, | 3 | J | K-Kaufteil | 53.13 | 17.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 709000011 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/750 | 723000023 | ADERLEITUNG H07V-K 16MM² ORANGE | 16 | N | K-Kaufteil | 28.1 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 723000023 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/760 | 723000022 | ADERLEITUNG H07V-K 16MM² SCHWARZ | 25 | N | K-Kaufteil | 42.18 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 723000022 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/770 | 723000018 | ADERLEITUNG H07V-K 4MM² ULTRABLAU | 20 | J | K-Kaufteil | 8.34 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 723000018 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/780 | 723000055 | ADERLEITUNG H07V-K 1,5MM² DUNKELBLAU/WEIß | 50 | J | K-Kaufteil | 32.39 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 723000055 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/790 | 723000013 | ADERLEITUNG H07V-K 6MM² GELB/GRÜN (RING a`100m) | 10 | J | K-Kaufteil | 6.59 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 723000013 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/80 | 713000004 | VERDRAHTUNGSKANAL LK4 60040, 40 x 60 x 2000 MM | 4 | J | K-Kaufteil | 17.8 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 713000004 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/10/90 | 713000007 | VERDRAHTUNGSKANAL LK4 40025, 25 x 40 x 2000 MM | 4 | J | K-Kaufteil | 12.72 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 713000007 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/100 | ILS 2.0 A INSTM | ILS 2.0 Automation Installationsmaterial | 1 | N | E-Eigenbau | 488.11 | 488.11 | 7.58 | 7.58 | 0 | 5 | 10 | ILS 2.0 A INSTM | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/100/10 | 717000002 | ISOFIX-EL-F KUNSTSTOFFROHR 25 | 18 | N | K-Kaufteil | 11.31 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 717000002 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/100/20 | 827334995 | BEFESTIGUNGSSCHELLE 1" M25 KPL. | 13 | N | E-Eigenbau | 9.22 | 0.71 | 7.58 | 0.58 | 0 | 6 | 6 | 827334995 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/100/20/10 | 717000007 | KA-ROHRABSTANDSSCHELLE 733/M32 (30-38MM) | 13 | J | K-Kaufteil | 7.76 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 717000007 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/100/20/20 | 717000005 | SCHNAPPSCHELLE CLIPFIX 25MM | 13 | J | K-Kaufteil | 1.14 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 717000005 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/100/20/30 | 911041019 | Zylinderschraube DIN 84 - M5 x 16 - 4.8 | 13 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 911041019 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/100/20/40 | 912011007 | Sechskantmutter DIN 934 - M5 - 8 | 13 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 912011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/100/20/50 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 13 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 913011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/100/30 | 712000001 | MEMBRANTÜLLEN KABELEINFÜHRUNG WISKA QUIXX EMT 25 | 9 | J | K-Kaufteil | 2.59 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 712000001 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/100/40 | 713002001 | OBERTEIL FÜR LK4 / LK4/N 25 MM LK4 D 25 | 1 | J | K-Kaufteil | 1.68 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 713002001 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/100/50 | 724000004 | KABELBINDER NATUR 4,8X280 MM | 10000 | J | K-Kaufteil | 340 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 724000004 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/100/60 | 724000001 | KABELBINDER NATUR 2,5X100MM | 10000 | J | K-Kaufteil | 123.31 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 724000001 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20 | ILS 2.0 A UV 1 | ILS 2.0 Automation UV 800x2000X400Grundausstattung | 1 | N | E-Eigenbau | 4269.51 | 4269.51 | 2314 | 2314 | 0 | 5 | 10 | ILS 2.0 A UV 1 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/10 | 790800101 | VX-SCHALTSCHRANK 800x2000X400MM KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 884.15 | 884.15 | 135.5 | 135.5 | 0 | 6 | 58 | 790800101 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/10/10 | 700002059 | SCHALTSCHRANK 800X2000X400, 1-TÜRIG | 1 | N | K-Kaufteil | 543.28 | 543.28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 700002059 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/10/100 | 700002040 | MONTAGESTEGE (VX/TS/SE/CM/TP) TÜRBREITE: 800MM | 2 | J | K-Kaufteil | 7.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 700002040 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/10/20 | 700002061 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 800X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 34.1 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 700002061 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/10/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 17.46 | 8.73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 700002064 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/10/40 | 700002203 | TRANSPORTÖSEN FÜR VX,TS, SE | 4 | N | K-Kaufteil | 13.07 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 700002203 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/10/50 | 700002013 | SCHALTPLANTASCHE METALL 800MM | 1 | N | K-Kaufteil | 24.2 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 700002013 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/10/60 | 700002037 | SYSTEMLEUCHTE LED 900 100 V - 240 V, 1~, L=437 MM | 1 | J | K-Kaufteil | 100.39 | 100.39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 700002037 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/10/70 | 700002038 | ANSCHLUSSLEITUNG 3M FÜR LED-SYSTEMLEUCHTE | 1 | J | K-Kaufteil | 5.98 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 700002038 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/10/80 | 700002124 | TÜRPOSITIONSSCHALTER FÜR SYSTEMLEUCHTE LED | 1 | J | K-Kaufteil | 31.56 | 31.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 700002124 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/10/90 | 700002069 | SEITENWÄNDE 2000X400 | 2 | N | K-Kaufteil | 106.51 | 53.26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 700002069 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/100 | 700003501 | KDP/X 24/22 KABELDURCHFÜHRUNG, SCHWARZ | 4 | J | K-Kaufteil | 50.96 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 700003501 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/110 | 700003504 | KDP/X 24/12 KABELDURCHFÜHRUNG, SCHWARZ | 4 | J | K-Kaufteil | 55.38 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 700003504 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/120 | 700003502 | KDP/X 24/17 KABELDURCHFÜHRUNG, SCHWARZ | 2 | J | K-Kaufteil | 27.69 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 700003502 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/130 | 700003205 | KT 7 KABELTÜLLE 7-8MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 14 | J | K-Kaufteil | 22.96 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 700003205 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/140 | 700003200 | BTK BLINDTÜLLE, KLEIN, GRAU, FÜR KEL/KVT, 1-17MM | 10 | J | K-Kaufteil | 16.4 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 700003200 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/150 | 700003206 | KT 8 KABELTÜLLE 8-9MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 16 | J | K-Kaufteil | 24.96 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 700003206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/160 | 700003210 | KT 12 KABELTÜLLE 12-13MM KLEIN, GRAU, UL94-V0 | 4 | J | K-Kaufteil | 6.56 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 700003210 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/170 | 700004052 | TRAGSCHIENE NS 35/7,5 L=2M GELOCHT | 8 | J | K-Kaufteil | 7.8 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 700004052 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/180 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 120 | J | K-Kaufteil | 4.45 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 922051006 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/190 | 703000101 | HAUPTSCHALTER 25A 4-POLIG SCHWARZ | 1 | N | K-Kaufteil | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 703000101 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/20 | 713001010 | VERDRAHTUNGSKANAL LK4 80025, 25 x 80 x 2000 MM | 6 | J | K-Kaufteil | 23.49 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 713001010 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/200 | 703000203 | FI/LS-SCHALTER 10 kA 2P TYP A 30mA, B-Char 10A | 1 | J | K-Kaufteil | 99.5 | 99.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 703000203 | 100 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/220 | 703000191 | LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3-POLIG, C, 10A, 6KA | 2 | J | K-Kaufteil | 67.58 | 33.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 703000191 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/240 | 703001021 | 3-PHASEN-EINSPEISEKLEMME 3RV20 | 1 | J | K-Kaufteil | 6.77 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 703001021 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/250 | 703000201 | HILFSSTROMSCHALTER 1S+1OE FUER 3SY-LS-SCHALTER | 3 | J | K-Kaufteil | 33.15 | 11.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 703000201 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/260 | 703000096 | ENDKAPPEN SAMMELSCHIENE 2/3-PHASIG | 2 | J | K-Kaufteil | 0.96 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 703000096 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/270 | 703000098 | LEISTUNGSSCHÜTZ AC-3 32A 15KW/400V, 1S+1Ö DC 24V , | 2 | J | K-Kaufteil | 232.66 | 116.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 703000098 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/280 | 703001042 | ÜBERSPANNUNGSBEGRENZER, VARISTOR FÜR LEISTUNGS- | 2 | N | K-Kaufteil | 12.86 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 703001042 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/30 | 713001011 | VERDRAHTUNGSKANAL LK4 80040, 40 x 80 x 2000 MM | 6 | J | K-Kaufteil | 27.62 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 713001011 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/340 | 701003113 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER KLAR KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 15.96 | 15.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 701003113 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/350 | 701003110 | SIRIUS-ACT LEUCHTDRUCKTASTER GELB KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 16.03 | 16.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 701003110 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/370 | 701003140 | SIRIUS-ACT SCHLÜSSELSCHALTER O-I RAST KPL. 1 S | 1 | J | K-Kaufteil | 22.8 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 701003140 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/380 | 701003120 | SIRIUS-ACT LEUCHTMELDER GELB KPL. | 2 | J | K-Kaufteil | 21.02 | 10.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 701003120 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/40 | 713001012 | VERDRAHTUNGSKANAL LK4 80060, 60 x 80 x 2000 MM | 4 | J | K-Kaufteil | 23.8 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 713001012 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/400 | 701003150 | SIRIUS-ACT NOT-HALT-PILZDRUCKTASTER 40 MM RAST | 1 | J | K-Kaufteil | 25.03 | 25.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 701003150 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/410 | 701003048 | SIRIUS ACT BLINDVERSCHLUSS 22MM | 1 | J | K-Kaufteil | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 701003048 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/430 | 701003180 | SIRIUS-ACT SCHILDERTRÄGER 27X27 | 6 | J | K-Kaufteil | 4.51 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 701003180 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/450 | 701003151 | SIRIUS-ACT UNTERLEGSCHEIBE GELB, BESCH.DE,EN,FR,IT | 1 | J | K-Kaufteil | 6.21 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 701003151 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/451 | 700000010 | RT-TASTERRAHMEN-ABDECKSCHILDER 27X27MM | 6 | J | K-Kaufteil | 1.27 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 700000010 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/460 | 703000029 | PLC-WECHSELRELAIS 11/12/14 PLC-RPT- 24DC/21 | 1 | J | K-Kaufteil | 5.96 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 703000029 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/470 | 705000080 | NETZTEIL SITOP PSU8200 24V/20A 3 AC400/500V | 1 | N | K-Kaufteil | 197.25 | 197.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 705000080 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/480 | 400009208 | MICO 4.10 LASTKREISÜBERWACHUNG, 4-KANALIG | 2 | J | K-Kaufteil | 177.34 | 88.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 400009208 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/490 | 705002010 | MICO BRÜCKENSET (INHALT 1 SET) | 1 | J | K-Kaufteil | 4.02 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 705002010 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/50 | 713001013 | VERDRAHTUNGSKANAL LK4 80080, 80 x 80 x 2000 MM | 2 | J | K-Kaufteil | 14.3 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 713001013 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/510 | 700004302 | PUSH-IN-KLEMME PT 6 | 7 | J | K-Kaufteil | 4.97 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 700004302 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/520 | 700004305 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 6-PE | 1 | J | K-Kaufteil | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 700004305 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/530 | 700004306 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.48 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 700004306 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/540 | 700004046 | SCHUTZLEITERKLEMME USLKG 16N, GELB/GRÜN | 3 | J | K-Kaufteil | 12.74 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 700004046 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/550 | 700004222 | STECKBRÜCKE ROT FBS 10-8 (FÜR ST 6) | 3 | J | K-Kaufteil | 6.73 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 700004222 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/560 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 10 | J | K-Kaufteil | 7.36 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 700004321 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/570 | 700004301 | PUSH-IN-KLEMME PT 4 | 21 | J | K-Kaufteil | 9.56 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 700004301 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/580 | 700004304 | PUSH-IN-SCHUTZLEITERKLEMME PT 4-PE | 5 | J | K-Kaufteil | 6.8 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 700004304 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/590 | 700004207 | DECKEL FÜR ZUGFEDER-DURCHGANGSKLEMME D-ST 4 | 5 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 700004207 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/60 | 713001015 | VERDRAHTUNGSKANAL LK4 80120, 120 x 80 x 2000 MM | 1 | J | K-Kaufteil | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 713001015 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/600 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 20 | J | K-Kaufteil | 6.81 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 700004053 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/610 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 12 | J | K-Kaufteil | 5.24 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 700004042 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/620 | 700004035 | ZACKBAND ZB6 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 10 | J | K-Kaufteil | 3.58 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 700004035 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/630 | 700004036 | ZACKBAND ZB 8 UNBEDRUCKT 10/10 ST. | 1 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 700004036 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/640 | 700004096 | ZACKBAND ZB5 UNBEDRUCKT | 5 | J | K-Kaufteil | 1.79 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 700004096 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/650 | 790009001 | ET 200SP KPL. (IM151+2xDI8+2xDO8) | 1 | N | E-Eigenbau | 417.48 | 417.48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 790009001 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/650/10 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 1 | J | K-Kaufteil | 198.9 | 198.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 709000006 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/650/20 | 709000021 | ET 200SP, DI 8 X DC 24V BASIC | 2 | J | K-Kaufteil | 63.18 | 31.59 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 709000021 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/650/30 | 709000031_A | ET 200SP, DQ 8x 24VDC/0,5A ST | 2 | J | K-Kaufteil | 86.44 | 43.22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 709000031_A | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/650/40 | 709000014 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYP A0 | 2 | J | K-Kaufteil | 42.18 | 21.09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 709000014 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/650/50 | 709000015 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYP A0 | 2 | J | K-Kaufteil | 26.78 | 13.39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 709000015 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/660 | 709000029 | ET 200SP, F-DI 8x 24VDC HF | 2 | J | K-Kaufteil | 333 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 709000029 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/670 | 709000039 | ET 200SP, F-DQ 4X DC 24V/2A HF | 1 | J | K-Kaufteil | 192.75 | 192.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 709000039 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/680 | 709000010 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A0+2B, BU-Typ A0, | 3 | J | K-Kaufteil | 30.12 | 10.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 709000010 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/70 | 713000004 | VERDRAHTUNGSKANAL LK4 60040, 40 x 60 x 2000 MM | 1 | J | K-Kaufteil | 4.45 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 713000004 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/700 | 711003195 | SWITCH 16-PORT SCALANCE XC116,16x10/100 Mbit/s | 2 | N | K-Kaufteil | 997.5 | 498.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 711003195 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/80 | 713000007 | VERDRAHTUNGSKANAL LK4 40025, 25 x 40 x 2000 MM | 1 | J | K-Kaufteil | 3.18 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 713000007 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/90 | 790302100 | KEL-ER 24/10 KABELEINFÜHRUNGSLEISTE, SCHWARZ KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 41.37 | 20.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 | 790302100 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/90/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 KABELEINFÜHRUNGSLEISTEN, SCHWARZ | 2 | J | K-Kaufteil | 40.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 700003300 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/90/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 2 | N | E-Eigenbau | 0.97 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 790301001 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/90/20/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.49 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 911021234 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/90/20/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 912041003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/20/90/20/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 913011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30 | 790801501 | BUSGEHÄUSE KPL. ET 200SP DI+DQ, EXACT-ST | 2 | N | E-Eigenbau | 2986.82 | 1493.41 | 414 | 207 | 0 | 5 | 10 | 790801501 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/10 | 700001024 | BUS-GEHÄUSE MIT SICHTFENSTER 300X800X155 O.MPL | 2 | N | K-Kaufteil | 304.04 | 152.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 700001024 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/100 | 922051006 | BLINDNIETE 5X10 FORM A VZ | 40 | J | K-Kaufteil | 1.48 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 922051006 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/110 | 700004053 | ENDHALTER CLIPFIX 35 | 8 | J | K-Kaufteil | 2.72 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 700004053 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/120 | 700004042 | KLEMMLEISTENMARKER KLM | 4 | J | K-Kaufteil | 1.75 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 700004042 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/130 | 700004321 | PUSH-IN-KLEMME PT 4-QUATTRO | 14 | J | K-Kaufteil | 10.31 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 700004321 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/140 | 700004324 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 4-QUATTRO-PE | 4 | J | K-Kaufteil | 8.25 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 700004324 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/150 | 700004327 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 4-QUATTRO | 10 | J | K-Kaufteil | 2.38 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 700004327 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/160 | 700004325 | PUSH-IN-SCHUTZLEITER-KLEMME PT 6-QUATTRO-PE | 2 | J | K-Kaufteil | 6.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 700004325 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/170 | 700004328 | ABSCHLUSSDECKEL D-PT 6-QUATTRO | 2 | N | K-Kaufteil | 0.51 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 700004328 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/180 | 709000006 | ET 200SP BUNDLE PROFINET IM 155-6PN ST, BA 2xRJ45 | 2 | J | K-Kaufteil | 397.8 | 198.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 709000006 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/20 | 700001027 | MONTAGEPLATTE FÜR BUS-GEHÄUSE 300X800 MM | 2 | N | K-Kaufteil | 41.1 | 20.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 700001027 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/200 | 709000022_A | ET 200SP, DI 16 X DC 24V ST | 6 | J | K-Kaufteil | 342.6 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 709000022_A | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/210 | 709000032_A | ET 200SP, DQ 16x 24VDC/0,5A ST | 6 | J | K-Kaufteil | 397.8 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 709000032_A | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/220 | 709000011 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A0+2D, BU-TYP A0, | 6 | J | K-Kaufteil | 106.26 | 17.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 709000011 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/230 | 709000010 | ET 200SP, BASE-UNIT BU15-P16+A0+2B, BU-Typ A0, | 12 | J | K-Kaufteil | 120.48 | 10.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 709000010 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/240 | 723000002 | ADERLEITUNG H05V-K 0,75MM² ULTRABLAU | 50 | J | K-Kaufteil | 8.98 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 723000002 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/250 | 723000020 | ADERLEITUNG H05V-K 0,5MM² ULTRABLAU | 200 | J | K-Kaufteil | 17.71 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 723000020 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/260 | 723000054 | ADERLEITUNG H05V-K 0,75MM² DUNKELBLAU/WEIß | 50 | J | K-Kaufteil | 7.83 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 723000054 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/270 | 723000056 | ADERLEITUNG H07V-K 0,5MM² GELB/GRÜN | 24 | J | K-Kaufteil | 1.77 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 723000056 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/30 | 827334999 | BEFESTIGUNG ELEKTROGEHÄUSE AN 1"-ROHR KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 33.65 | 16.83 | 10 | 5 | 0 | 6 | 26 | 827334999 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/30/10 | 921042003 | PROFILMUTTER M10 H=8 VERZAHNT SPRCM10HD ERICO | 8 | J | K-Kaufteil | 17.08 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 921042003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/30/100 | 913011022 | KOTFLÜGELSCHEIBE 8.4X25 S=1,5 KAROSSERIESCH. VZ | 8 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 913011022 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/30/20 | 821116025 | BOGENSCHELLE FÜR AP | 8 | J | K-Kaufteil | 14.48 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 821116025 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/30/30 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.39 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 911011014 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/30/40 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 1.03 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 911011084 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/30/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/30/60 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 16 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/30/70 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 912011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/30/80 | 913031010 | Federring DIN 127 - A 10 - FSt | 8 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 913031010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/30/90 | 913031009 | Federring DIN 127 - A 8 - FSt | 8 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 913031009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/40 | 700003504 | KDP/X 24/12 KABELDURCHFÜHRUNG, SCHWARZ | 8 | J | K-Kaufteil | 110.76 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 700003504 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/50 | 700003502 | KDP/X 24/17 KABELDURCHFÜHRUNG, SCHWARZ | 8 | N | E-Eigenbau | 110.76 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 700003502 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/60 | 790302100 | KEL-ER 24/10 KABELEINFÜHRUNGSLEISTE, SCHWARZ KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 41.37 | 20.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 790302100 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/60/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 KABELEINFÜHRUNGSLEISTEN, SCHWARZ | 2 | J | K-Kaufteil | 40.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 700003300 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/60/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 2 | N | E-Eigenbau | 0.97 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 790301001 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/60/20/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.49 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 911021234 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/60/20/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 912041003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/60/20/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 913011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/70 | 790302002 | EXACT12 8xM12-5 POLIG, RÜCKS. FEDERK., KPL. | 24 | N | E-Eigenbau | 884.43 | 36.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 790302002 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/70/10 | 722005000 | EXACT12 8xM12, 5-POLIG, RÜCKS. FEDERKRAFTK. | 24 | J | K-Kaufteil | 854.39 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 722005000 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/70/20 | 790301002 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR EXACT12 | 24 | N | E-Eigenbau | 3.29 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 790301002 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/70/20/10 | 911021130 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 18 - 8.8 | 96 | J | K-Kaufteil | 1.98 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 911021130 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/70/20/20 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 96 | J | K-Kaufteil | 0.76 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 912041002 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/70/20/30 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 192 | J | K-Kaufteil | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 913011003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/70/30 | 700000047 | GERÄTE-KENNZEICHENSCHILDER ABB 17x9 WEISS | 216 | J | K-Kaufteil | 26.75 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 700000047 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/80 | 713001012 | VERDRAHTUNGSKANAL LK4 80060, 60 x 80 x 2000 MM | 3 | J | K-Kaufteil | 17.85 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 713001012 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/30/90 | 713001010 | VERDRAHTUNGSKANAL LK4 80025, 25 x 80 x 2000 MM | 2 | J | K-Kaufteil | 7.83 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 713001010 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/40 | 725000049 | 12G2,5MM², STEUERLEITUNG | 110 | N | K-Kaufteil | 375.46 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 725000049 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/50 | ILS 2.0 A BED | ILS 2.0 Automation Bedientableau | 1 | N | E-Eigenbau | 516.55 | 516.55 | 6 | 6 | 0 | 5 | 10 | ILS 2.0 A BED | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/50/10 | 790000047 | SIRIUS ACT TABLEAU 4 F "LM-GN+PDT-GE+LDT-KL+ | 1 | N | E-Eigenbau | 135.42 | 135.42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 790000047 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/50/20 | 825304003 | HALTER(SIEM.TAB4-F.L=1,5M) KPL | 1 | N | E-Eigenbau | 73.8 | 73.8 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 825304003 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/50/20/10 | 825304011 | HALTER F.SIEM.TAB4-FACH L=1,5M | 1 | J | K-Kaufteil | 67.2 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 825304011 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/50/20/20 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 2 | N | E-Eigenbau | 6.47 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 825004040 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/50/20/20/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 2 | J | K-Kaufteil | 4.05 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 825006050 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/50/20/20/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 2 | J | K-Kaufteil | 2.1 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 825006051 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/50/20/20/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 911011012 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/50/20/30 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 911021014 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/50/20/40 | 912011006 | Sechskantmutter DIN 934 - M4 - 8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 912011006 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/50/20/50 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 913011003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/50/20/60 | 913031035 | Federring DIN 7980 - 4 - FSt | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 913031035 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/50/30 | 725000004 | 14G1,0MM², STEUERLEITUNG | 45 | N | K-Kaufteil | 72.44 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 725000004 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/50/40 | 790000021 | SIRIUS ACT TABLEAU 1 FACH "LDT GRÜN" KPL. | 4 | J | K-Kaufteil | 157.68 | 39.42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 790000021 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/50/50 | 722001247 | M12 ST-0° FREI. LEITUNGSE. 3-POL. PVC UL/CSA 25M | 8 | N | K-Kaufteil | 77.2 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 722001247 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/60 | ILS 2.0 A MS | ILS 2.0 Automation Motoransteuerung | 1 | N | E-Eigenbau | 562.98 | 562.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | ILS 2.0 A MS | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/60/10 | 703001053 | DIREKTSTARTER 0,55 KW 400V/ 24V 1,4-2A | 5 | J | K-Kaufteil | 425.85 | 85.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 703001053 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/60/20 | 703001035 | HILFSSCHALTERBLOCK (22) 2NC / 2NO FEDERZUGANSCHL. | 4 | N | K-Kaufteil | 41.68 | 10.42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 703001035 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/60/30 | 703001031 | 3-PHASENSAMMELSCHIENE FÜR 5 SCHALTER 3RV20 | 2 | J | K-Kaufteil | 20.18 | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 703001031 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/60/40 | 703001021 | 3-PHASEN-EINSPEISEKLEMME 3RV20 | 2 | J | K-Kaufteil | 13.54 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 703001021 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/60/50 | 703001017 | HILFSCHALTER MIT ZUGFEDERANSCHLUSS F. 3RV2011- | 5 | J | K-Kaufteil | 34.7 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 703001017 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/60/60 | 700004226 | ZUGFEDER-4-STOCKKLEMME M.PE-FUSS, ST 2,5-PE/3L | 5 | J | K-Kaufteil | 18.68 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 700004226 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/60/70 | 700004227 | DECKEL FÜR 4-LEITERKLEMME D-ST 2,5-PE/3L | 2 | J | K-Kaufteil | 0.71 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 700004227 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/60/80 | 723000006 | ADERLEITUNG H07V-K 1,5MM² SCHWARZ | 45 | J | K-Kaufteil | 7.64 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 723000006 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/70 | ILS 2.0 A KPR | ILS 2.0 Automation Kabelrinne | 1 | N | E-Eigenbau | 3463.99 | 3463.99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | ILS 2.0 A KPR | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/70/10 | 715003002 | KABELRINNE IKS 620 200X60MM | 146 | N | K-Kaufteil | 2334.48 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 715003002 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/70/100 | 715000082 | STOSSSTELLENLEISTE SSLB 200 FS | 49 | J | K-Kaufteil | 119.56 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 715000082 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/70/110 | 715000066 | KANTENSCHUTZ SCHWARZ 1-2 MM, KSB/2 | 6 | J | K-Kaufteil | 17.7 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 715000066 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/70/20 | 715000033 | TRENNSTEG TSG 60 FS H=60 MM | 146 | N | K-Kaufteil | 367.87 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 715000033 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/70/30 | 715000062 | BOGEN, 90° RB 90 620 FS 200/60 | 2 | J | K-Kaufteil | 45.05 | 22.52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 715000062 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/70/40 | 715000065 | ANBAU-ABZWEIGSTÜCK 200/60 | 8 | J | K-Kaufteil | 153.04 | 19.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 715000065 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/70/50 | 715000018 | FLACHRUNDSCHRAUBEN 6X12 MM | 536 | J | K-Kaufteil | 63.25 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 715000018 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/70/60 | 715000080 | LÄNGSVERBINDER RLVK 60 FS | 98 | J | K-Kaufteil | 156.7 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 715000080 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/70/61 | 715000019 | GELENKVERBINDER, H=60 MM | 20 | J | K-Kaufteil | 98.8 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 715000019 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/70/70 | 715003005 | KABELSCHUTZRING KSR-910 PE (IKS-BODENLOCHUNG) | 146 | J | K-Kaufteil | 55.48 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 715003005 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/70/80 | 715003006 | KABELSCHUTZRING KSR-DR 920 PE (IKS-SEITENLOCHUNG) | 146 | J | K-Kaufteil | 51.32 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 715003006 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/70/90 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 49 | J | K-Kaufteil | 0.74 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 911121039 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/80 | ILS 2.0 A ERD | ILS 2.0 Automation Erdung | 1 | N | E-Eigenbau | 190.47 | 190.47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | ILS 2.0 A ERD | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/80/10 | 723000000 | ADERLEITUNG H07V-K 6MM² GELB/GRÜN (SPULE A`500m) | 176 | J | K-Kaufteil | 111.96 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 723000000 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/80/20 | 790900100 | ZUBEHÖR FÜR ANLAGENERDUNG 6mm² | 19 | N | E-Eigenbau | 45.58 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 790900100 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/80/20/10 | 706000032 | T-VERBINDER 6 MM², ICR6T | 19 | J | K-Kaufteil | 40.06 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 706000032 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/80/20/20 | 706000013 | QUETSCHKABELSCHUHE 4,0-6,0/M8 | 19 | J | K-Kaufteil | 3.19 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 706000013 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/80/20/30 | 911011009 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 25 - 8.8 | 19 | J | K-Kaufteil | 0.67 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 911011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/80/20/40 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 38 | J | K-Kaufteil | 0.51 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 912011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/80/20/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 38 | J | K-Kaufteil | 0.29 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/80/20/60 | 913051013 | Fächerscheibe DIN 6798 - A 8,4 - FSt | 19 | J | K-Kaufteil | 0.87 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 913051013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/80/30 | 700000034 | BESCHRIFTUNGSSCHILD ALU SILBER LAM 70x18 R2 SKS | 19 | N | K-Kaufteil | 32.94 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 700000034 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/90 | ILS 2.0 A ANZ | ILS 2.0 Automation Anzeigenleuchte | 1 | N | E-Eigenbau | 275.42 | 275.42 | 21 | 21 | 0 | 5 | 10 | ILS 2.0 A ANZ | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/90/10 | 790000015 | WERMA LED 3-FACHSÄULE (GN+GE+HUPE) | 2 | N | E-Eigenbau | 275.42 | 137.71 | 21 | 10.5 | 0 | 6 | 1 | 790000015 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/90/10/10 | 727001010 | WERMA-FUß INTEGRIERTEM ROHR L=110MM KOMBISIGN 70 | 2 | J | K-Kaufteil | 30.82 | 15.41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 727001010 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/90/10/20 | 727001005 | WERMA-LED-DAUERLICHTELEM.GRUEN KOMBISIGN 70 | 2 | N | K-Kaufteil | 67.02 | 33.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 727001005 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/90/10/30 | 727001002 | WERMA-LED-DAUERLICHTELEM. GELB KOMBISIGN 70MM | 2 | J | K-Kaufteil | 67.02 | 33.51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 727001002 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/90/10/40 | 727001007 | WERMA-SUMMERELEMENT DAUERTON 24V KOMBISIGN 70 | 2 | N | K-Kaufteil | 71.4 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 727001007 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/90/10/50 | 727001000 | WERMA-ANSCHLUSSELEMENT FÜR ROHRM. KOMBISIGN 70 | 2 | J | K-Kaufteil | 38.48 | 19.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 727001000 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/90/10/60 | 911021037 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 16 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 911021037 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/90/10/70 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 913011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/50/90/10/80 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 912041003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/10/60 | ILS 2.0 A Pneumatik | ILS 2.0 Pneumatik- Gesamtanlage | 1 | N | E-Eigenbau | 651.53 | 651.53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ILS 2.0 A Pneumatik | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/60/10 | 929120020 | Wartungseinheit AS2 Variante A mit Drucküberwachun | 1 | J | K-Kaufteil | 315.51 | 315.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 929120020 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/60/20 | 929012567 | Kupplungsstecker mit Tülle für D-Aussen 19.8mm | 1 | J | K-Kaufteil | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 929012567 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/60/30 | 929012197 | Kunststoffschlauch D-Aussen 19.8mm, D-Innen13.2mm, | 20 | J | K-Kaufteil | 53 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 929012197 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/60/40 | 929012204 | Schlauchschelle Bauart Ø 12-20 für D-Aussen 19.8mm | 2 | N | K-Kaufteil | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 929012204 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/60/50 | 929012185 | Kunststoffschlauch D-Aussen 10mm, D-Innen 8mm, | 127 | J | K-Kaufteil | 259.08 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 929012185 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/60/60 | 929015010 | T-Verbinder für D-Aussen 10mm(LW8) auf D-Aussen 6m | 10 | N | K-Kaufteil | 3.39 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 929015010 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/60/70 | 929012679 | Gerade Verbindung für D-Aussen 10mm (LW8) | 5 | N | K-Kaufteil | 1.1 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 929012679 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/10/60/80 | 929012136 | T-Verbinder für D-Aussen 10mm (LW8) | 1 | J | K-Kaufteil | 2.11 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 929012136 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/10/60/90 | 724000007 | KABELBINDER SCHWARZ 2,5X100MM | 500 | J | K-Kaufteil | 15.82 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 724000007 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/100 | 725000004 | 14G1,0MM², STEUERLEITUNG | 60 | N | K-Kaufteil | 96.59 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 725000004 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/110 | 825304003 | HALTER(SIEM.TAB4-F.L=1,5M) KPL | 2 | N | E-Eigenbau | 147.61 | 73.8 | 12 | 6 | 0 | 3 | 11 | 825304003 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/110/10 | 825304011 | HALTER F.SIEM.TAB4-FACH L=1,5M | 2 | J | K-Kaufteil | 134.4 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 825304011 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/110/20 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 4 | N | E-Eigenbau | 12.94 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 825004040 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/110/20/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 4 | J | K-Kaufteil | 8.09 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 825006050 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/110/20/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 4 | J | K-Kaufteil | 4.2 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 825006051 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/110/20/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.65 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 911011012 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/110/30 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 911021014 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/110/40 | 912011006 | Sechskantmutter DIN 934 - M4 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 912011006 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/110/50 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 913011003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/110/60 | 913031035 | Federring DIN 7980 - 4 - FSt | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 913031035 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20 | TOS Auswahl ILS | TOS AUSWAHL ILS - Kal-Lager E1-Gravity am 10.10 | 1 | N | E-Eigenbau | 576784.82 | 576784.82 | 41568.86 | 41568.86 | 1331.34 | 3 | 11 | TOS Auswahl ILS | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10 | ILS 2.0 K-Module | ILS 2.0 Kreisel - Module | 1 | N | E-Eigenbau | 120891.62 | 120891.62 | 3451.85 | 3451.85 | 849.84 | 4 | 5 | ILS 2.0 K-Module | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10 | ILS 2.0 Sorter 001 | ILS 2.0 Kreisel mit PINBAND 001 | 3 | N | E-Eigenbau | 28584.31 | 9528.1 | 775.85 | 258.62 | 285.5 | 5 | 5 | ILS 2.0 Sorter 001 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10 | ILS 2.0 Sort 1 Kalk | ILS 2.0 Modul Kreisel mit PINBAND 001 | 3 | N | E-Eigenbau | 18515.97 | 6171.99 | 602.1 | 200.7 | 32.75 | 6 | 4 | ILS 2.0 Sort 1 Kalk | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/10 | 829522004 | ANTRIEBSRAD 800 MIT FEDER KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 2748.9 | 916.3 | 77.25 | 25.75 | 1 | 7 | 24 | 829522004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/10/20 | 829524011 | ANTRIEBSRAD 800 KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 2707.25 | 902.42 | 74.25 | 24.75 | 1 | 8 | 2 | 829524011 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/10/20/10 | 829524035 | ANTRIEBSFLANSCH 800 - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 1630.81 | 543.6 | 15.75 | 5.25 | 0 | 9 | 2 | 829524035 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/10/20/10/10 | 829526015 | FLANSCH FÜR ANTRIEBSRAD 800 - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 1620 | 540 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 829526015 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/10/20/10/20 | 829526034 | SCHEIBE - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 8.94 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 829526034 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/10/20/10/30 | 913031011 | Federring DIN 127 - A 12 - FSt | 3 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 913031011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/10/20/10/40 | 911021223 | Zylinderschraube DIN 912 - M12 x 40 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 911021223 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/10/20/10/50 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 1.54 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 911011084 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/10/20/20 | 829524033 | RAD 800 KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 1076.44 | 358.81 | 40.5 | 13.5 | 1 | 9 | 2 | 829524033 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/10/20/20/10 | 829526035 | RADGRUNDKÖRPER 800 - ILS II | 3 | N | K-Kaufteil | 596.4 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 829526035 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/10/20/20/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/10/20/20/30 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 1.35 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 911021063 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/10/20/20/40 | 829526010 | RADSEGMENT 800 | 48 | J | K-Kaufteil | 474.18 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 829526010 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/10/20/20/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 96 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/10/20/20/60 | 911071025 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M8 x 40 - 010.9 | 48 | J | K-Kaufteil | 2.58 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 911071025 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/10/20/20/70 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 48 | J | K-Kaufteil | 0.88 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 912041005 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/10/40 | 916021111 | SCHRAUBDRUCKFEDER DD=16 DH=32 LO=115 GELB | 3 | J | K-Kaufteil | 41.65 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 916021111 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/100 | 829516021 | LP 2.0 ENDSTÜCK RE | 6 | N | E-Eigenbau | 189.3 | 31.55 | 9 | 1.5 | 2.5 | 7 | 24 | 829516021 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/100/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 3 | J | K-Kaufteil | 39.3 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/110 | 829516022 | LP 2.0 ENDSTÜCK LI | 6 | N | E-Eigenbau | 189.3 | 31.55 | 9 | 1.5 | 2.5 | 7 | 24 | 829516022 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/110/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 3 | J | K-Kaufteil | 39.3 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/120 | 829412013 | VERBINDUNG LAUFPROFIL KPL. | 12 | N | E-Eigenbau | 84.15 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 829412013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/120/10 | 829416066 | VERBINDER LAUFPROFIL 829416030/829516001 | 12 | J | K-Kaufteil | 58.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829416066 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/120/20 | 911091021 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 8 - 45H | 48 | J | K-Kaufteil | 4.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 911091021 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/120/30 | 914031047 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 26 - St | 24 | J | K-Kaufteil | 1.01 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 914031047 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/120/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP KPL. | 12 | N | E-Eigenbau | 19.54 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 827424004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/120/40/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 12 | J | K-Kaufteil | 19.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 827426013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/120/40/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 911021123 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/130 | 829514076 | LP-HALTER RE AN STRUKTURPROFIL KPL. | 12 | N | E-Eigenbau | 204.12 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 829514076 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/130/10 | 829526038 | HALTER LP 800 LASCHE RECHTS - ILS II | 12 | J | K-Kaufteil | 139.88 | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 829526038 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/130/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP KPL. | 12 | N | E-Eigenbau | 19.54 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 827424004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/130/20/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 12 | J | K-Kaufteil | 19.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 827426013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/130/20/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 911021123 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/130/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 24 | J | K-Kaufteil | 21.97 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911251013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/130/40 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 24 | J | K-Kaufteil | 21.97 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911251013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/130/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.76 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/140 | 829514077 | LP-HALTER LI AN STRUKTURPROFIL KPL. | 12 | N | E-Eigenbau | 96 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 829514077 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/140/10 | 829526016 | HALTER LP 800 LASCHE LINKS - ILS II | 12 | J | K-Kaufteil | 53.4 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 829526016 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/140/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP KPL. | 12 | N | E-Eigenbau | 19.54 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 827424004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/140/20/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 12 | J | K-Kaufteil | 19.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 827426013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/140/20/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 911021123 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/140/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 24 | J | K-Kaufteil | 21.97 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911251013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/140/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/140/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.76 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/150 | 829514080 | SCHUTZ FÜR LP 2.0/3.0 ENDSTÜCK RE KPL. | 6 | N | E-Eigenbau | 11.72 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 829514080 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/150/10 | 829526513 | SCHUTZ ENDSTÜCK RE FÜR LP - ILS II | 6 | N | K-Kaufteil | 11.1 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 829526513 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/150/20 | 911071026 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M6 x 12 - 010.9 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 911071026 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/160 | 829514081 | SCHUTZ FÜR LP 2.0/3.0 ENDSTÜCK LI KPL. | 6 | N | E-Eigenbau | 24.92 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 829514081 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/160/10 | 829526512 | SCHUTZ ENDSTÜCK LI FÜR LP - ILS II | 6 | N | K-Kaufteil | 24.3 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 829526512 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/160/20 | 911071026 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M6 x 12 - 010.9 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 911071026 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190 | ILS 2.0 LP SEP Kalk | ILS 2.0 SEPARATOR AN LAUFPROFIL LP KPL. | 6 | N | E-Eigenbau | 997.46 | 166.24 | 30.6 | 5.1 | 0.75 | 7 | 24 | ILS 2.0 LP SEP Kalk | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/10 | 829534601 | SEPARATOR LINKS GRUNDMODELL | 6 | N | E-Eigenbau | 884.75 | 147.46 | 6.6 | 1.1 | 0.75 | 8 | 5 | 829534601 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/10/10 | 829436013 | GRUNDPLATTE SP F. SEP. | 6 | J | K-Kaufteil | 102.3 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/10/100 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 6 | J | K-Kaufteil | 109.8 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436021 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/10/110 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 99.6 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829434315 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/10/110/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 6 | J | K-Kaufteil | 3.72 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 829436024 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/10/110/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 6 | J | K-Kaufteil | 95.88 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 720002003 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/10/120 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 1.86 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 911021227 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/10/130 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30, KPL. - S_PN CQSB25-30 - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 116.21 | 19.37 | 4.5 | 0.75 | 0.75 | 9 | 15 | 829534132 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/10/130/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 6 | J | K-Kaufteil | 106.16 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 929012530 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/10/130/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 12 | J | K-Kaufteil | 9.49 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 929012538 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/10/130/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 913011016 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/10/130/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.38 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 911021004 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/10/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN KPL. - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 231.2 | 38.53 | 2.1 | 0.35 | 0 | 9 | 15 | 829534130 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/10/140/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 6 | J | K-Kaufteil | 7.43 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012605 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/10/140/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 6 | J | K-Kaufteil | 168.18 | 28.03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012603 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/10/140/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 6 | J | K-Kaufteil | 5.16 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012606 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/10/140/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 12 | J | K-Kaufteil | 17.76 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012580 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/10/140/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 6 | J | K-Kaufteil | 8.3 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012539 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/10/140/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 913011150 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/10/140/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 911021212 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/10/140/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 3.9mm, | 18 | J | K-Kaufteil | 14.92 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012186 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/10/140/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 12 | J | K-Kaufteil | 9 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 829436305 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/10/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 6 | N | K-Kaufteil | 7.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 919010059 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/10/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 6 | J | K-Kaufteil | 32.34 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436002 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/10/30 | 829436001 | UNTERTEIL F. SEP. | 6 | J | K-Kaufteil | 45 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/10/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 12 | J | K-Kaufteil | 106.8 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436005 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/10/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 36 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/10/60 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 1.44 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 911021098 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/10/70 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 36 | J | K-Kaufteil | 4.78 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 914011065 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/10/80 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 913011174 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/10/90 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 12 | J | K-Kaufteil | 25.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 929025046 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/170 | 911021028 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 60 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.76 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911021028 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/180 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 913011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/190 | 911021016 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 10 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.54 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911021016 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/20 | 829534002 | ABHÄNGUNG F. SEPARATOR AN LP KPL. | 6 | N | E-Eigenbau | 111.35 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 829534002 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/20/10 | 829436016 | STEGPLATTE F. SEP. AN LP | 6 | J | K-Kaufteil | 98.45 | 16.41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 829436016 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/20/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/20/30 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 1.24 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 911021227 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/20/40 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.58 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 911011014 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/190/20/50 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 12 | J | K-Kaufteil | 10.89 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/20 | 829524024 | UMLENKRAD-c 800 MIT INKREMENTALGEBER KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 3439.77 | 1146.59 | 96.75 | 32.25 | 1 | 7 | 24 | 829524024 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/20/10 | 829624040 | UMLENKFLANSCH-c 800 MIT INKEMENTALGEBER KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 2363.33 | 787.78 | 38.25 | 12.75 | 0 | 8 | 2 | 829624040 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/20/10/10 | 829526045 | FLANSCH FÜR INKREMENTALGEBER UMLENKRAD 800 - ILS | 3 | N | K-Kaufteil | 390 | 130 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829526045 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/20/10/100 | 829526047 | WELLE-b FÜR MITNEHMERSCHEIBE INKREMENTALGEBER - | 3 | J | K-Kaufteil | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829526047 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/20/10/110 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/20/10/120 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 1.86 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 911021227 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/20/10/130 | 911021040 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 20 - 8.8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 911021040 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/20/10/140 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 911021212 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/20/10/150 | 721000040 | ABSOLUTDREHGEBER PROFINET IO, 2X4P. M-ST D-COD.12 | 3 | N | K-Kaufteil | 1158 | 386 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 721000040 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/20/10/20 | 829526048 | ACHSE-b FÜR INKREMENTALGEBER UMLENKRAD 800 - ILS | 3 | N | K-Kaufteil | 360 | 120 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829526048 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/20/10/30 | 929025064 | RILLENKUG.LAG.6009-2RS1 D=45 D=75 B=16 DIN 625 | 3 | N | K-Kaufteil | 48.02 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 929025064 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/20/10/40 | 821416039 | DISTANZHÜLSE | 3 | J | K-Kaufteil | 10.35 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 821416039 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/20/10/50 | 929025058 | RILLENKUG.LAG.6008-2RS1 D=40 D=68 B=15 DIN 625 | 3 | J | K-Kaufteil | 22.9 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 929025058 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/20/10/60 | 915021012 | Sicherungsring DIN 472 - 68 x 2,5 - St | 3 | J | K-Kaufteil | 1.22 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 915021012 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/20/10/70 | 913051039 | SICH.BLECH D=35 MB7 F.WELLEN U. MONTAGEMUTTER | 3 | J | K-Kaufteil | 1.05 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 913051039 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/20/10/80 | 912073001 | NUTMU. M35X1.5 KM7 DIN 981 D=44 B=8 | 3 | J | K-Kaufteil | 20.32 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 912073001 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/20/10/90 | 829526542 | MITNEHMERSCHEIBE INKREMENTALGEBER - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 324.9 | 108.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829526542 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/20/20 | 829524033 | RAD 800 KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 1076.44 | 358.81 | 40.5 | 13.5 | 1 | 8 | 2 | 829524033 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/20/20/10 | 829526035 | RADGRUNDKÖRPER 800 - ILS II | 3 | N | K-Kaufteil | 596.4 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 829526035 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/20/20/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/20/20/30 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 1.35 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 911021063 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/20/20/40 | 829526010 | RADSEGMENT 800 | 48 | J | K-Kaufteil | 474.18 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 829526010 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/20/20/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 96 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/20/20/60 | 911071025 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M8 x 40 - 010.9 | 48 | J | K-Kaufteil | 2.58 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 911071025 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/20/20/70 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 48 | J | K-Kaufteil | 0.88 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 912041005 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/200 | 829434300 | LICHTTASTER LP+SP ALS STAUMELDER, KPL. | 6 | N | E-Eigenbau | 354.5 | 59.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 829434300 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/200/10 | 829436300 | HALTER F. LICHTTASTER (W T14/18 SICK) | 6 | J | K-Kaufteil | 18.78 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 829436300 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/200/20 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 6 | J | K-Kaufteil | 5.45 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/200/30 | 721000041 | REFLEXTASTER M. HINTERGRUNDAUSBLENDUNG 100-1200MM | 6 | J | K-Kaufteil | 325.8 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 721000041 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/200/40 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 913011003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/200/50 | 911021041 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 25 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 911021041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/200/60 | 912992014 | NUTENSTEIN EINSCHWENKBAR N10 M8 L=20 VZ | 6 | J | K-Kaufteil | 3.78 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 912992014 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/200/70 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/200/80 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 911021055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/210 | 829434305 | PINABFRAGE RE MECHANISCH KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 182.82 | 60.94 | 37.5 | 12.5 | 5 | 7 | 24 | 829434305 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/210/10 | 829436310 | LAGER PINABFRAGE MECHANISCH | 3 | J | K-Kaufteil | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 829436310 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/210/100 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 3 | J | K-Kaufteil | 47.94 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 720002003 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/210/110 | 914011051 | Zylinderstift DIN 6325 - 3 m6 x 28 - St | 3 | N | K-Kaufteil | 0.54 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 914011051 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/210/120 | 916022007 | SCHENKELFEDER RECHTS D=0,5, DE=6,9, LK=5,M 05 R40 | 3 | J | K-Kaufteil | 3.06 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 916022007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/210/130 | 926025070 | PUFFER OHNE ZAPFEN 1313 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.38 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 926025070 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/210/20 | 829436309 | ZAPPLER FÜR SENSOR PINABFRAGE MECHANISCH | 3 | J | K-Kaufteil | 31.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 829436309 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/210/30 | 914011050 | Zylinderstift DIN 6325 - 4 m6 x 14 - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 914011050 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/210/40 | 829436308 | PINABFRAGE MECHANISCH GEHÄRTET UND ANGELASSEN | 3 | N | E-Eigenbau | 13.84 | 4.61 | 37.5 | 12.5 | 5 | 8 | 13 | 829436308 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/210/40/10 | 931081006 | DIN 2076-C FEDERDRAHT CK60D=3MM | 0.21 | N | K-Kaufteil | 1.84 | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 931081006 | 70 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/210/50 | 911091029 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 12 - 45H | 3 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 911091029 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/210/60 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 3 | J | K-Kaufteil | 2.72 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/210/70 | 829436307 | SENSORHALTER PINABFRAGE MECHANBÜGELERKENNUNG | 3 | N | K-Kaufteil | 37.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 829436307 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/210/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/210/90 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 911021055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/220 | 829422026 | INDUKT. SENSOR LP KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 56.43 | 18.81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 829422026 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/220/10 | 829426062 | SENSORHALTER FÜR SENSOR M18 INDUKTIV AM | 3 | J | K-Kaufteil | 8.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 829426062 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/220/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 911021123 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/220/30 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 3 | J | K-Kaufteil | 47.94 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 720002003 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/230 | 829436023 | KLEMMLEISTE ALS SCHUTZ FÜR LP-LISENE AM SEPARATOR | 6 | J | K-Kaufteil | 47.22 | 7.87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 829436023 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/240 | 829534031 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE KPL. AM SEPARATOR LINKS | 6 | N | E-Eigenbau | 848.76 | 141.46 | 93 | 15.5 | 0 | 7 | 24 | 829534031 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/240/10 | 829536038 | ADAPTER FÜR ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR | 6 | J | K-Kaufteil | 493.74 | 82.29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 829536038 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/240/100 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911021199 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/240/20 | 829536037 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE FÜR SEPARATOR | 6 | J | K-Kaufteil | 153 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 829536037 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/240/30 | 827436005 | ILS LAUFROLLE F. RÖLLCHENBAHN, FARBE BRAUN | 78 | J | K-Kaufteil | 185.64 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 827436005 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/240/40 | 912011007 | Sechskantmutter DIN 934 - M5 - 8 | 90 | J | K-Kaufteil | 0.54 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 912011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/240/50 | 911071035 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 12 - 010.9 | 78 | J | K-Kaufteil | 1.23 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911071035 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/240/60 | 911011069 | Sechskantschraube DIN 933 - M5 x 40 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911011069 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/240/70 | 914031048 | Spannstift ISO 8752 - 2 x 8 - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 914031048 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/240/80 | 916021116 | DRUCKFEDER VD-073, DE=5,5, LO=30, d=0,5 EN 10270 | 6 | J | K-Kaufteil | 13.38 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 916021116 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/240/90 | 911091046 | Schaftschraube DIN 427 - M5 x 20 - 14H | 12 | J | K-Kaufteil | 0.55 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911091046 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/250 | 829534304 | SCANNER AM SEPARATOR KPL. | 6 | N | E-Eigenbau | 3098.22 | 516.37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 829534304 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/250/10 | 829536306 | SCANNERHALTER AM SEPARATOR | 6 | J | K-Kaufteil | 24.9 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 829536306 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/250/20 | 711000060 | RASTERSCANNER CLV620-1120(ETHERNET) | 6 | N | K-Kaufteil | 3070.8 | 511.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 711000060 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/250/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 36 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 913011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/250/40 | 911021016 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 10 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.54 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 911021016 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/250/50 | 911021046 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 20 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 1.19 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 911021046 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/250/60 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.69 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 912041003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/260 | ILS 2.0 ABH 1 Kalk | ILS 2.0 Modul Abhänger 1 Kreisel zum Gerüst | 3 | N | E-Eigenbau | 766.84 | 255.61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | ILS 2.0 ABH 1 Kalk | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/260/10 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 24 | N | K-Kaufteil | 348.41 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 825084000 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/260/100 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/260/110 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 72 | J | K-Kaufteil | 7.98 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 926013011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/260/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 24 | J | K-Kaufteil | 54.48 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 825006009 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/260/30 | 911251015 | HALFENSCHR. M10X50 TYP 28/15 MIT MUTTER 4.6 SW17 | 48 | J | K-Kaufteil | 31.44 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 911251015 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/260/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0.67 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/260/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 48 | J | K-Kaufteil | 1.52 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/260/60 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 24 | N | K-Kaufteil | 163.68 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 821006034 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/260/70 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 48 | N | E-Eigenbau | 155.32 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 825004040 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/260/70/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 48 | J | K-Kaufteil | 97.12 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 825006050 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/260/70/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 48 | J | K-Kaufteil | 50.4 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 825006051 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/260/70/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 48 | J | K-Kaufteil | 7.8 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 911011012 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/260/80 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.76 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/260/90 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 2.25 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 911011008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/30 | 829524055 | EINLAUFSCHUTZ FÜR ILS-RAD KPL. | 6 | N | E-Eigenbau | 524.7 | 87.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 829524055 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/30/10 | 829526561 | EINLAUFSCHUTZ FÜR RAD | 12 | N | K-Kaufteil | 380.16 | 31.68 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829526561 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/30/20 | 829526562 | EINLAUFSCHUTZ FÜR LP | 12 | J | K-Kaufteil | 144 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829526562 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/30/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/30/40 | 911021143 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 30 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.45 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 911021143 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/40 | 200000017 | Stirnradgetriebemotor RF57 DRN80MK4/ASE1/Z | 3 | N | K-Kaufteil | 1451.4 | 483.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 200000017 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/50 | 829524001 | MODULRAHMEN 1 - R-ENDE | 3 | N | E-Eigenbau | 1380.04 | 460.01 | 108 | 36 | 10 | 7 | 24 | 829524001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/50/10 | 829526001 | RAHMENELEMENT L=1600MM - ILS II | 6 | N | E-Eigenbau | 278.4 | 46.4 | 6 | 1 | 2.5 | 8 | 15 | 829526001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/50/10/10 | 829526000 | STRUKTUR-PROFIL | 9.6 | J | K-Kaufteil | 278.4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829526000 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/50/100 | 829524050 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT - BG | 18 | N | E-Eigenbau | 172.59 | 9.59 | 18 | 1 | 2.5 | 8 | 15 | 829524050 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/50/100/10 | 829526003 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT 90° - ILS II | 18 | N | E-Eigenbau | 105.68 | 5.87 | 18 | 1 | 2.5 | 9 | 3 | 829526003 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/50/100/10/10 | 821406010 | PROFIL 90 FÜR STRUKTURPROFIL-VERBINDUNGSELEMENT | 1.98 | J | K-Kaufteil | 15.68 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 821406010 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/50/100/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 72 | J | K-Kaufteil | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/50/100/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 72 | J | K-Kaufteil | 65.91 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 911251013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/50/110 | 911021169 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 45 - 8.8 | 21 | J | K-Kaufteil | 1.87 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021169 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/50/130 | 913011165 | Scheibe DIN 125 - A 17 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011165 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/50/140 | 829526037 | FÜHRUNGSKLOTZ 800 - ILS II | 12 | J | K-Kaufteil | 128.4 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526037 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/50/150 | 829526528 | NUTENSTEIN FÜR STRUKTURPROFIL - ILS II | 18 | J | K-Kaufteil | 13.14 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526528 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/50/160 | 911021220 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 25 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 1.16 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021220 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/50/20 | 829526002 | RAHMENELEMENT 800 L=320MM - ILS II | 6 | N | E-Eigenbau | 55.68 | 9.28 | 6 | 1 | 2.5 | 8 | 15 | 829526002 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/50/20/10 | 829526000 | STRUKTUR-PROFIL | 1.92 | J | K-Kaufteil | 55.68 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829526000 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/50/30 | 821406031 | HFS ABDECKKAPPE FÜR GERÜSTPROFIL 120X60 | 12 | J | K-Kaufteil | 5.04 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 821406031 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/50/40 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 679.5 | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526005 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/50/50 | 829526006 | SPANNBLOCK - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 21.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526006 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/50/60 | 829526007 | SPANNELEMENT - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526007 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/50/70 | 829526008 | GEWINDESTANGE M16X250 - ILS II | 3 | N | E-Eigenbau | 3.4 | 1.13 | 3 | 1 | 2.5 | 8 | 15 | 829526008 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/50/70/10 | 911101008 | GEWINDESTANGE 1M M16 DIN 976-1 (DIN 975) VZ | 0.75 | J | K-Kaufteil | 3.4 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 911101008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/50/80 | 912011122 | Sechskantmutter DIN 934 - M16 - 8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 912011122 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/50/90 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 27 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/60 | 829524006 | MODULRAHMEN 2 - R-G | 3 | N | E-Eigenbau | 1647.04 | 549.01 | 114 | 38 | 10 | 7 | 24 | 829524006 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/60/10 | 829526001 | RAHMENELEMENT L=1600MM - ILS II | 6 | N | E-Eigenbau | 278.4 | 46.4 | 6 | 1 | 2.5 | 8 | 16 | 829526001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/60/10/10 | 829526000 | STRUKTUR-PROFIL | 9.6 | J | K-Kaufteil | 278.4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829526000 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/60/100 | 829524050 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT - BG | 18 | N | E-Eigenbau | 172.59 | 9.59 | 18 | 1 | 2.5 | 8 | 16 | 829524050 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/60/100/10 | 829526003 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT 90° - ILS II | 18 | N | E-Eigenbau | 105.68 | 5.87 | 18 | 1 | 2.5 | 9 | 3 | 829526003 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/60/100/10/10 | 821406010 | PROFIL 90 FÜR STRUKTURPROFIL-VERBINDUNGSELEMENT | 1.98 | J | K-Kaufteil | 15.68 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 821406010 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/60/100/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 72 | J | K-Kaufteil | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/60/100/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 72 | J | K-Kaufteil | 65.91 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 911251013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/60/110 | 911021169 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 45 - 8.8 | 21 | J | K-Kaufteil | 1.87 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 911021169 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/60/130 | 913011165 | Scheibe DIN 125 - A 17 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 913011165 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/60/140 | 829526037 | FÜHRUNGSKLOTZ 800 - ILS II | 12 | J | K-Kaufteil | 128.4 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 829526037 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/60/150 | 829526528 | NUTENSTEIN FÜR STRUKTURPROFIL - ILS II | 18 | J | K-Kaufteil | 13.14 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 829526528 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/60/160 | 911021220 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 25 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 1.16 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 911021220 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/60/170 | 829526000 | STRUKTUR-PROFIL | 7.2 | J | K-Kaufteil | 208.8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 829526000 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/60/20 | 829526002 | RAHMENELEMENT 800 L=320MM - ILS II | 12 | N | E-Eigenbau | 111.36 | 9.28 | 12 | 1 | 2.5 | 8 | 16 | 829526002 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/60/20/10 | 829526000 | STRUKTUR-PROFIL | 3.84 | J | K-Kaufteil | 111.36 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829526000 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/60/30 | 821406031 | HFS ABDECKKAPPE FÜR GERÜSTPROFIL 120X60 | 18 | J | K-Kaufteil | 7.56 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 821406031 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/60/40 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 679.5 | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 829526005 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/60/50 | 829526006 | SPANNBLOCK - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 21.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 829526006 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/60/60 | 829526007 | SPANNELEMENT - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 829526007 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/60/70 | 829526008 | GEWINDESTANGE M16X250 - ILS II | 3 | N | E-Eigenbau | 3.4 | 1.13 | 3 | 1 | 2.5 | 8 | 16 | 829526008 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/60/70/10 | 911101008 | GEWINDESTANGE 1M M16 DIN 976-1 (DIN 975) VZ | 0.75 | J | K-Kaufteil | 3.4 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 911101008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/60/80 | 912011122 | Sechskantmutter DIN 934 - M16 - 8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 912011122 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/60/90 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 27 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/70 | 829524102 | UMFAHR.BOGEN 800 RE F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 33.67 | 11.22 | 9 | 3 | 0 | 7 | 24 | 829524102 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/70/10 | 829526104 | UMFAHRUNGSBOGEN 800 RAD-GERADE / RAD-RAD | 3 | J | K-Kaufteil | 19.65 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 829526104 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/70/20 | 829526508 | BOGENHALTER 800 | 3 | J | K-Kaufteil | 12.75 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 829526508 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/70/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 9 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 913011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/70/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/70/50 | 911021090 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 20 - 08.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 911021090 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/70/60 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.52 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 912041003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/70/70 | 911071029 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M5 x 16 - 010.9 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.48 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 911071029 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/80 | 829524103 | UMFAHR.BOGEN 800 LI F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 33.67 | 11.22 | 9 | 3 | 0 | 7 | 24 | 829524103 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/80/10 | 829526104 | UMFAHRUNGSBOGEN 800 RAD-GERADE / RAD-RAD | 3 | J | K-Kaufteil | 19.65 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 829526104 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/80/20 | 829526508 | BOGENHALTER 800 | 3 | J | K-Kaufteil | 12.75 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 829526508 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/80/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 9 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 913011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/80/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/80/50 | 911021090 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 20 - 08.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 911021090 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/80/60 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.52 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 912041003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/80/70 | 911071029 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M5 x 16 - 010.9 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.48 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 911071029 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/90 | 829524101 | UMFAHR.BOGEN 800 RAD-ENDE KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 105.02 | 35.01 | 9 | 3 | 0 | 7 | 24 | 829524101 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/90/10 | 829526103 | UMFAHRUNGSBOGEN 800 RAD-ENDE | 6 | J | K-Kaufteil | 38.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 829526103 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/90/20 | 911071029 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M5 x 16 - 010.9 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.97 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 911071029 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/90/30 | 829526526 | VERBINDUNGSELEMENT - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 12.6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 829526526 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/90/40 | 829526508 | BOGENHALTER 800 | 12 | J | K-Kaufteil | 51 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 829526508 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/90/50 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 913011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/90/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/90/70 | 911021090 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 20 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.87 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 911021090 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/10/90/80 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 18 | J | K-Kaufteil | 1.04 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 912041003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20 | ILS 2.0 LPP 1 Kalk | ILS 2.0 Modul Laufprofil mit PINBAND 001 | 3 | N | E-Eigenbau | 8290.23 | 2763.41 | 76.5 | 25.5 | 21 | 6 | 4 | ILS 2.0 LPP 1 Kalk | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 209.94 | J | K-Kaufteil | 2750.21 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/100 | 829514004 | LP 2.0 SATZ KPL. F. RAMPE RE M. ZAPPLER U. | 3 | N | E-Eigenbau | 165.81 | 55.27 | 61.5 | 20.5 | 16 | 7 | 12 | 829514004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/100/10 | 829516027 | LP 2.0 M. BEARB. F. RAMPE RE M. ZAPPLER U. | 3 | N | E-Eigenbau | 39.3 | 13.1 | 27 | 9 | 7.5 | 8 | 4 | 829516027 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/100/10/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 3 | J | K-Kaufteil | 39.3 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/100/20 | 829516016 | LP 2.0 HARTCOAT-EINSATZ L=0,5M | 3 | N | E-Eigenbau | 126.15 | 42.05 | 15 | 5 | 5.5 | 8 | 4 | 829516016 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/100/20/10 | 829516002 | LAUFPROFIL LP 2.0 - OBERTEIL | 1.5 | N | K-Kaufteil | 6.15 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829516002 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/100/30 | 914031009 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 22 - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.26 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 914031009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/100/40 | 724000004 | KABELBINDER NATUR 4,8X280 MM | 3 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 724000004 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/110 | 829416319 | POSITIONIERLEISTE AM PINBAND | 3 | N | K-Kaufteil | 35.4 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416319 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/20 | 829412013 | VERBINDUNG LAUFPROFIL KPL. | 42 | N | E-Eigenbau | 294.52 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829412013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/20/10 | 829416066 | VERBINDER LAUFPROFIL 829416030/829516001 | 42 | J | K-Kaufteil | 205.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829416066 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/20/20 | 911091021 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 8 - 45H | 168 | J | K-Kaufteil | 16.78 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 911091021 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/20/30 | 914031047 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 26 - St | 84 | J | K-Kaufteil | 3.54 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 914031047 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/20/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP KPL. | 42 | N | E-Eigenbau | 68.39 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 827424004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/20/40/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 42 | J | K-Kaufteil | 67.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 827426013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/20/40/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 84 | J | K-Kaufteil | 1.19 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 911021123 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/30 | 829514066 | LP-HALTER 800 PINBAND EINS. STAUFÄHIG M. | 51 | N | E-Eigenbau | 1327.61 | 26.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829514066 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/30/10 | 829516066 | LP-HALTER 800 PINBAND EINSEITIG STAUFÄHIG | 51 | J | K-Kaufteil | 754.8 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829516066 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/30/20 | 829516067 | KLEMMTEIL FÜR LP-HALTER | 102 | J | K-Kaufteil | 402.9 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829516067 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/30/30 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 102 | J | K-Kaufteil | 3.81 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 911011013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/30/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP KPL. | 102 | N | E-Eigenbau | 166.1 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 827424004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/30/40/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 102 | J | K-Kaufteil | 163.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 827426013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/30/40/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 204 | J | K-Kaufteil | 2.9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 911021123 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/40 | 829516029 | LP 2.0 FÜR R800-G WEICHEN-BEARBEITUNG L=1M | 3 | N | E-Eigenbau | 159.3 | 53.1 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 7 | 12 | 829516029 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/40/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 3 | J | K-Kaufteil | 39.3 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/50 | 829516051 | GLEITPROFIL - STAHLBANDFÜHRUNG FÜR ILS 2100 | 216 | J | K-Kaufteil | 2371.21 | 10.98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829516051 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/60 | 829516053 | GLEITPROFIL - STAHLBANDSICHERUNG L=25MM | 42 | N | E-Eigenbau | 36.36 | 0.87 | 10.5 | 0.25 | 2.5 | 7 | 12 | 829516053 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/60/10 | 829516052 | GLEITPROFIL - STAHLBANDSICHERUNG FÜR ILS 2100 | 1.218 | J | K-Kaufteil | 36.36 | 29.85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829516052 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/600 | ILS 2.0 ABH 2 Kalk | ILS 2.0 Modul Abhänger 2 Strecke zum Gerüst | 51 | N | E-Eigenbau | 721.16 | 14.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | ILS 2.0 ABH 2 Kalk | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/600/10 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 102 | N | K-Kaufteil | 695.64 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 821006034 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/600/20 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 102 | J | K-Kaufteil | 3.22 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/600/30 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 102 | J | K-Kaufteil | 9.58 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911011008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/600/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 102 | J | K-Kaufteil | 1.41 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/600/50 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 102 | J | K-Kaufteil | 11.3 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 926013011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/70 | 911021132 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 10 - 08.8 | 42 | J | K-Kaufteil | 2.02 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 911021132 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/80 | 829514061 | RAMPE RECHTS FÜR LP-PIN-STAUBEREICH KPL. | 6 | N | E-Eigenbau | 202.81 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829514061 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/80/100 | 914031009 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 22 - St | 24 | J | K-Kaufteil | 1.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 914031009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/80/20 | 829516061 | RAMPE RECHTS FÜR LP-PIN-STAUBEREICH | 6 | J | K-Kaufteil | 148.8 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 829516061 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/80/30 | 829516063 | VERBINDUNG RAMPE | 6 | J | K-Kaufteil | 41.1 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 829516063 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/80/40 | 911071037 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M6 x 20 - 010.9 | 12 | J | K-Kaufteil | 5.06 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 911071037 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/80/50 | 911091064 | Gewindestift DIN 913 - M8 x 6 - 45H | 24 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 911091064 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/80/60 | 911091062 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 30 - 45H | 12 | J | K-Kaufteil | 0.85 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 911091062 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/80/70 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 912011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/80/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/80/90 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 6 | J | K-Kaufteil | 5.45 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/90 | 829514062 | RAMPE LINKS FÜR LP-PIN-STAUSTRECKE KPL. | 6 | N | E-Eigenbau | 223.81 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829514062 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/90/10 | 829516062 | RAMPE LINKS FÜR LP-PIN-STAUBEREICH | 6 | J | K-Kaufteil | 169.8 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 829516062 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/90/100 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 6 | J | K-Kaufteil | 5.45 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/90/20 | 914031009 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 22 - St | 24 | J | K-Kaufteil | 1.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 914031009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/90/40 | 829516063 | VERBINDUNG RAMPE | 6 | J | K-Kaufteil | 41.1 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 829516063 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/90/50 | 911071037 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M6 x 20 - 010.9 | 12 | J | K-Kaufteil | 5.06 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 911071037 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/90/60 | 911091064 | Gewindestift DIN 913 - M8 x 6 - 45H | 24 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 911091064 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/90/70 | 911091062 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 30 - 45H | 12 | J | K-Kaufteil | 0.85 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 911091062 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/90/80 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 912011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/20/90/90 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/30 | ILS 2.0 SPIN 1 Kalk | ILS 2.0 PINBAND ABSTAND 250 mm 001 | 223.284 | N | E-Eigenbau | 253.03 | 1.13 | 0 | 0 | 231.75 | 6 | 4 | ILS 2.0 SPIN 1 Kalk | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/30/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 223.284 | J | K-Kaufteil | 238.91 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 821416006 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/30/20 | 829416121 | PIN FÜR STAHLBAND B07000 STIFTD=3X6 V-2A | 893.136 | J | K-Kaufteil | 14.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 829416121 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40 | ILS 2.0 A 001 | ILS 2.0 Automation 001 | 3 | N | E-Eigenbau | 1525.08 | 508.36 | 22.5 | 7.5 | 0 | 6 | 4 | ILS 2.0 A 001 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/10 | ILS 2.0 A ARAD | ILS 2.0 Automation Antriebsrad | 3 | N | E-Eigenbau | 119.78 | 39.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ILS 2.0 A ARAD | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/10/10 | 400009105 | BUCHSEN-KONTAKTEINSATZ - HAN 10 ES-F (FEDERZUG) | 3 | N | K-Kaufteil | 28.04 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 400009105 | 100 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/10/20 | 400009106 | TÜLLENGEHÄUSE HAN 10B-GS-R-M20 | 3 | J | K-Kaufteil | 26.22 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 400009106 | 100 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/10/30 | 798004001 | COMPACT-VERBINDUNGSKLEMME 3-LEITER MIT HEBEL | 3 | N | E-Eigenbau | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 798004001 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/10/40 | 725000015 | 4G1,5MM², STEUERLEITUNG | 90 | N | K-Kaufteil | 64.61 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 725000015 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/20/10 | 829456381 | VERBINDUNGSELEMENT ETF | 12 | J | K-Kaufteil | 72.6 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 829456381 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/20/20 | 829456042 | VERBINDUNGSELEMENT 1 ETF | 12 | J | K-Kaufteil | 75.6 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 829456042 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/20/30 | 911091074 | GEWST.M.SPITZE M8X16 DIN 914 (ISO 4027) VZ | 96 | J | K-Kaufteil | 2.13 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 911091074 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/25 | ILS 2.0 A URADI | ILS 2.0 Automation Umlenkrad für Kreisel mit | 3 | N | E-Eigenbau | 336.08 | 112.03 | 7.5 | 2.5 | 0 | 7 | 7 | ILS 2.0 A URADI | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/25/10 | 722001256 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 3 | N | K-Kaufteil | 39.42 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 722001256 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/25/20 | 709001053 | IND. ETHERNET CON. CABLE M12 ST-180, RJ45 ST-180 | 3 | J | K-Kaufteil | 34.43 | 11.48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 709001053 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/25/30 | 790700001 | NETZWERKDOSE ETHERNET AP KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 70.83 | 23.61 | 7.5 | 2.5 | 0 | 8 | 5 | 790700001 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/25/30/10 | 728000100 | AP-GEHÄUSE IP44 FÜR 2X E-DAT MODUL CAT.6a 8(8) | 3 | J | K-Kaufteil | 59.04 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 728000100 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/25/30/20 | 728000101 | E-DAT MODUL CAT.6 8(8) BUCHSE | 3 | J | K-Kaufteil | 11.61 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 728000101 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/25/30/30 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 911021014 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/25/30/40 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 912041002 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/25/30/50 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 913011003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/25/40 | 726000015 | 2X2XAWG22/7, PROFINET ETHERLINE® 2-paarig CAT.5/5e | 90 | N | K-Kaufteil | 160.2 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 726000015 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/25/50 | 722003032 | RJ45-STECKVERBINDER IP:20 8-POLIG | 3 | N | K-Kaufteil | 31.2 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 722003032 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/30/10 | 829456381 | VERBINDUNGSELEMENT ETF | 4 | J | K-Kaufteil | 24.2 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 829456381 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/30/20 | 829456042 | VERBINDUNGSELEMENT 1 ETF | 4 | J | K-Kaufteil | 25.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 829456042 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/30/30 | 911091074 | GEWST.M.SPITZE M8X16 DIN 914 (ISO 4027) VZ | 32 | J | K-Kaufteil | 0.71 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 911091074 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/40 | ILS 2.0 A SEP | ILS 2.0 Automation Separator | 6 | N | E-Eigenbau | 145.26 | 24.21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ILS 2.0 A SEP | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/40/10 | 829456381 | VERBINDUNGSELEMENT ETF | 8 | J | K-Kaufteil | 48.4 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 829456381 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/40/140 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 6 | N | K-Kaufteil | 66.42 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/40/20 | 829456042 | VERBINDUNGSELEMENT 1 ETF | 8 | J | K-Kaufteil | 50.4 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 829456042 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/40/30 | 911091074 | GEWST.M.SPITZE M8X16 DIN 914 (ISO 4027) VZ | 64 | J | K-Kaufteil | 1.42 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 911091074 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/40/50 | 722001256 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 6 | N | K-Kaufteil | 78.84 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 722001256 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/50 | ILS 2.0 A STAU | ILS 2.0 Automation Staumelder | 6 | N | E-Eigenbau | 72.24 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ILS 2.0 A STAU | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/50/50 | 722001236 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-90° PVC UL/CSA 20M | 6 | N | K-Kaufteil | 72.24 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 722001236 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/60 | ILS 2.0 A PINABF | ILS 2.0 Automation Pinabfrage | 3 | N | E-Eigenbau | 39.42 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ILS 2.0 A PINABF | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/60/50 | 722001256 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 3 | N | K-Kaufteil | 39.42 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 722001256 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/70 | ILS 2.0 VERS | ILS 2.0 Automation Syncsensor | 3 | N | E-Eigenbau | 36.12 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ILS 2.0 VERS | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/70/50 | 722001236 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-90° PVC UL/CSA 20M | 3 | N | K-Kaufteil | 36.12 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 722001236 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/80 | ILS 2.0 A SCAN | ILS 2.0 Automation Scanner | 6 | N | E-Eigenbau | 776.18 | 129.36 | 15 | 2.5 | 0 | 7 | 7 | ILS 2.0 A SCAN | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/80/100 | 790700001 | NETZWERKDOSE ETHERNET AP KPL. | 6 | N | E-Eigenbau | 141.66 | 23.61 | 15 | 2.5 | 0 | 8 | 4 | 790700001 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/80/100/10 | 728000100 | AP-GEHÄUSE IP44 FÜR 2X E-DAT MODUL CAT.6a 8(8) | 6 | J | K-Kaufteil | 118.08 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 728000100 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/80/100/20 | 728000101 | E-DAT MODUL CAT.6 8(8) BUCHSE | 6 | J | K-Kaufteil | 23.22 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 728000101 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/80/100/30 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 911021014 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/80/100/40 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 912041002 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/80/100/50 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 913011003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/80/110 | 790000810 | E-TEILE (KABEL) FÜR SCANNER CLV62x ETHERNET | 6 | N | E-Eigenbau | 317.17 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 790000810 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/80/110/10 | 711000305 | M12 BU. Y-VERTEILER / M12 ST. 0° + MQ12 ST. 90° | 6 | J | K-Kaufteil | 62.54 | 10.42 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 711000305 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/80/110/20 | 711000306 | ANSCHLUSSLEITUNG M12 ST. 0° 4P. / M12 BU. 0° 12P. | 6 | J | K-Kaufteil | 177.71 | 29.62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 711000306 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/80/110/30 | 711000071 | NETZWERKKABEL M12-4POL.,ETHERNET,NBC-MSD-R4AC | 6 | J | K-Kaufteil | 76.92 | 12.82 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 711000071 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/80/50 | 722001236 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-90° PVC UL/CSA 20M | 12 | N | K-Kaufteil | 144.48 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 722001236 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/40/80/90 | 726001006 | PATCHKABEL Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 25,0M GRAU | 6 | N | K-Kaufteil | 172.86 | 28.81 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 726001006 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/50/10 | 700002065 | SCHALTSCHRANK 1200X2000X400, 2-TÜRIG | 1 | N | K-Kaufteil | 812.88 | 812.88 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 700002065 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/50/20 | 700002062 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 1200X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 44.83 | 22.42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 700002062 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/50/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 17.46 | 8.73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 700002064 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/50/40 | 700002203 | TRANSPORTÖSEN FÜR VX,TS, SE | 4 | N | K-Kaufteil | 13.07 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 700002203 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/50/50 | 700002035 | SCHALTPLANTASCHE METALL 600MM | 1 | N | K-Kaufteil | 21.55 | 21.55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 700002035 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/50/60 | 700002037 | SYSTEMLEUCHTE LED 900 100 V - 240 V, 1~, L=437 MM | 1 | J | K-Kaufteil | 100.39 | 100.39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 700002037 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/50/70 | 700002038 | ANSCHLUSSLEITUNG 3M FÜR LED-SYSTEMLEUCHTE | 1 | J | K-Kaufteil | 5.98 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 700002038 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/50/80 | 700002124 | TÜRPOSITIONSSCHALTER FÜR SYSTEMLEUCHTE LED | 1 | J | K-Kaufteil | 31.56 | 31.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 700002124 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/10/50/90 | 700002069 | SEITENWÄNDE 2000X400 | 2 | N | K-Kaufteil | 106.51 | 53.26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 700002069 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/20/50/10 | 911021234 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 22 - 8.8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.49 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 911021234 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/20/50/20 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 8 | J | K-Kaufteil | 0.46 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 912041003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/20/50/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 913011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/40/20/10 | 829456405 | HALTERKONSOLE EIN-/AUSFAHRT ETF | 3 | J | K-Kaufteil | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829456405 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/40/20/100 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 913011140 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/40/20/110 | 911021143 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 30 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021143 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/40/20/120 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 3 | J | K-Kaufteil | 6.27 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 822066065 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/40/20/20 | 829456385 | HALTERSTEG EIN-/AUSFAHRT ETF | 3 | J | K-Kaufteil | 84.75 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829456385 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/40/20/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/40/20/40 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021054 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/40/20/50 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 3 | J | K-Kaufteil | 2.72 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/40/20/60 | 829456387 | PROFIL EIN-/AUSFAHRT A | 3 | N | E-Eigenbau | 34.58 | 11.53 | 37.5 | 12.5 | 5 | 8 | 12 | 829456387 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/40/20/70 | 829456388 | AUSSTEIGSICHERUNG ETF FÜR BT/MT | 3 | N | K-Kaufteil | 31.52 | 10.51 | 3 | 1 | 7.5 | 8 | 12 | 829456388 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/40/20/80 | 911021005 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 20 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021005 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/40/20/90 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/40/30/10 | 829456405 | HALTERKONSOLE EIN-/AUSFAHRT ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829456405 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/40/30/100 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 913011140 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/40/30/110 | 911021143 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 30 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021143 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/40/30/120 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 1 | J | K-Kaufteil | 2.09 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 822066065 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/40/30/20 | 829456385 | HALTERSTEG EIN-/AUSFAHRT ETF | 1 | J | K-Kaufteil | 28.25 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829456385 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/40/30/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/40/30/40 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021054 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/40/30/50 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 1 | J | K-Kaufteil | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/40/30/60 | 829456387 | PROFIL EIN-/AUSFAHRT A | 1 | N | E-Eigenbau | 11.53 | 11.53 | 12.5 | 12.5 | 5 | 8 | 12 | 829456387 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/40/30/70 | 829456388 | AUSSTEIGSICHERUNG ETF FÜR BT/MT | 1 | N | K-Kaufteil | 10.51 | 10.51 | 1 | 1 | 2.5 | 8 | 12 | 829456388 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/40/30/80 | 911021005 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 20 - 8.8 | 1 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021005 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/40/30/90 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/40/40/10 | 829456405 | HALTERKONSOLE EIN-/AUSFAHRT ETF | 2 | J | K-Kaufteil | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829456405 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/40/40/100 | 913011140 | Scheibe DIN 7349 - 8,4 - 200 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 913011140 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/40/40/110 | 911021143 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 30 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021143 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/40/40/120 | 822066065 | VERBINDUNGSELEMENT A. STOSS E-TEIL F. TEF | 2 | J | K-Kaufteil | 4.18 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 822066065 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/40/40/20 | 829456385 | HALTERSTEG EIN-/AUSFAHRT ETF | 2 | J | K-Kaufteil | 56.5 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829456385 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/40/40/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 8 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/40/40/40 | 911021054 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 25 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021054 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/40/40/50 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 2 | J | K-Kaufteil | 1.82 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/40/40/60 | 829456387 | PROFIL EIN-/AUSFAHRT A | 2 | N | E-Eigenbau | 23.06 | 11.53 | 25 | 12.5 | 5 | 8 | 12 | 829456387 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/40/40/70 | 829456388 | AUSSTEIGSICHERUNG ETF FÜR BT/MT | 2 | N | K-Kaufteil | 21.01 | 10.51 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | 829456388 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/40/40/80 | 911021005 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 20 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.11 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021005 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/40/40/90 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.24 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 911021055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/50/10 | 700003300 | KEL-ER 24/10 KABELEINFÜHRUNGSLEISTEN, SCHWARZ | 2 | J | K-Kaufteil | 40.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 700003300 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/50/20 | 790301001 | BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SCHALTSCHRANK-KABELDURCH | 2 | N | E-Eigenbau | 0.97 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 790301001 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/60/40/20/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 2.64 | J | K-Kaufteil | 34.58 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/60/40/30/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 0.88 | J | K-Kaufteil | 11.53 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/100/60/40/40/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 1.76 | J | K-Kaufteil | 23.06 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/110/40/20/10 | 829456380 | NIEDERHALTERLEISTE ETF FÜR MT | 12.024 | J | K-Kaufteil | 58.32 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829456380 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/110/40/30/10 | 829456380 | NIEDERHALTERLEISTE ETF FÜR MT | 4.008 | J | K-Kaufteil | 19.44 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829456380 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/110/40/40/10 | 829456380 | NIEDERHALTERLEISTE ETF FÜR MT | 8.016 | J | K-Kaufteil | 38.88 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829456380 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/120/40/20/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 3 | J | K-Kaufteil | 6.81 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 825006009 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/120/40/20/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/120/40/20/30 | 829456402 | NUTENSTEIN FÜR ETAGENFÖRDERER ETF | 6 | J | K-Kaufteil | 43.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829456402 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/120/40/20/40 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.56 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 911011008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/120/40/30/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 1 | J | K-Kaufteil | 2.27 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 825006009 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/120/40/30/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 2 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/120/40/30/30 | 829456402 | NUTENSTEIN FÜR ETAGENFÖRDERER ETF | 2 | J | K-Kaufteil | 14.4 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829456402 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/120/40/30/40 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 2 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 911011008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/120/40/40/10 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 2 | J | K-Kaufteil | 4.54 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 825006009 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/120/40/40/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 4 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/120/40/40/30 | 829456402 | NUTENSTEIN FÜR ETAGENFÖRDERER ETF | 4 | J | K-Kaufteil | 28.8 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829456402 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/120/40/40/40 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 4 | J | K-Kaufteil | 0.38 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 911011008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20 | ILS 2.0 Sorter 002 | ILS 2.0 Kreisel mit PINBAND 002 | 3 | N | E-Eigenbau | 29920.07 | 9973.36 | 909.95 | 303.32 | 283.35 | 5 | 5 | ILS 2.0 Sorter 002 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10 | ILS 2.0 Sort 2 Kalk | ILS 2.0 Modul Kreisel mit PINBAND 002 | 3 | N | E-Eigenbau | 20253.13 | 6751.04 | 736.2 | 245.4 | 46.25 | 6 | 4 | ILS 2.0 Sort 2 Kalk | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/10 | 829522004 | ANTRIEBSRAD 800 MIT FEDER KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 2748.9 | 916.3 | 77.25 | 25.75 | 1 | 7 | 26 | 829522004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/10/20 | 829524011 | ANTRIEBSRAD 800 KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 2707.25 | 902.42 | 74.25 | 24.75 | 1 | 8 | 2 | 829524011 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/10/20/10 | 829524035 | ANTRIEBSFLANSCH 800 - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 1630.81 | 543.6 | 15.75 | 5.25 | 0 | 9 | 2 | 829524035 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/10/20/10/10 | 829526015 | FLANSCH FÜR ANTRIEBSRAD 800 - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 1620 | 540 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 829526015 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/10/20/10/20 | 829526034 | SCHEIBE - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 8.94 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 829526034 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/10/20/10/30 | 913031011 | Federring DIN 127 - A 12 - FSt | 3 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 913031011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/10/20/10/40 | 911021223 | Zylinderschraube DIN 912 - M12 x 40 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 911021223 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/10/20/10/50 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 1.54 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 911011084 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/10/20/20 | 829524033 | RAD 800 KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 1076.44 | 358.81 | 40.5 | 13.5 | 1 | 9 | 2 | 829524033 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/10/20/20/10 | 829526035 | RADGRUNDKÖRPER 800 - ILS II | 3 | N | K-Kaufteil | 596.4 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 829526035 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/10/20/20/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/10/20/20/30 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 1.35 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 911021063 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/10/20/20/40 | 829526010 | RADSEGMENT 800 | 48 | J | K-Kaufteil | 474.18 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 829526010 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/10/20/20/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 96 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/10/20/20/60 | 911071025 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M8 x 40 - 010.9 | 48 | J | K-Kaufteil | 2.58 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 911071025 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/10/20/20/70 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 48 | J | K-Kaufteil | 0.88 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 912041005 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/10/40 | 916021111 | SCHRAUBDRUCKFEDER DD=16 DH=32 LO=115 GELB | 3 | J | K-Kaufteil | 41.65 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 916021111 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/100 | 829516021 | LP 2.0 ENDSTÜCK RE | 6 | N | E-Eigenbau | 189.3 | 31.55 | 9 | 1.5 | 2.5 | 7 | 26 | 829516021 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/100/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 3 | J | K-Kaufteil | 39.3 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/110 | 829516022 | LP 2.0 ENDSTÜCK LI | 6 | N | E-Eigenbau | 189.3 | 31.55 | 9 | 1.5 | 2.5 | 7 | 26 | 829516022 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/110/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 3 | J | K-Kaufteil | 39.3 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/120 | 829412013 | VERBINDUNG LAUFPROFIL KPL. | 12 | N | E-Eigenbau | 84.15 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 829412013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/120/10 | 829416066 | VERBINDER LAUFPROFIL 829416030/829516001 | 12 | J | K-Kaufteil | 58.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829416066 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/120/20 | 911091021 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 8 - 45H | 48 | J | K-Kaufteil | 4.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 911091021 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/120/30 | 914031047 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 26 - St | 24 | J | K-Kaufteil | 1.01 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 914031047 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/120/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP KPL. | 12 | N | E-Eigenbau | 19.54 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 827424004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/120/40/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 12 | J | K-Kaufteil | 19.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 827426013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/120/40/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 911021123 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/130 | 829514076 | LP-HALTER RE AN STRUKTURPROFIL KPL. | 12 | N | E-Eigenbau | 204.12 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 829514076 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/130/10 | 829526038 | HALTER LP 800 LASCHE RECHTS - ILS II | 12 | J | K-Kaufteil | 139.88 | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 829526038 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/130/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP KPL. | 12 | N | E-Eigenbau | 19.54 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 827424004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/130/20/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 12 | J | K-Kaufteil | 19.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 827426013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/130/20/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 911021123 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/130/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 24 | J | K-Kaufteil | 21.97 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911251013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/130/40 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 24 | J | K-Kaufteil | 21.97 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911251013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/130/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.76 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/140 | 829514077 | LP-HALTER LI AN STRUKTURPROFIL KPL. | 12 | N | E-Eigenbau | 96 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 829514077 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/140/10 | 829526016 | HALTER LP 800 LASCHE LINKS - ILS II | 12 | J | K-Kaufteil | 53.4 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 829526016 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/140/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP KPL. | 12 | N | E-Eigenbau | 19.54 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 827424004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/140/20/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 12 | J | K-Kaufteil | 19.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 827426013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/140/20/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 911021123 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/140/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 24 | J | K-Kaufteil | 21.97 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911251013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/140/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/140/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.76 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/150 | 829514080 | SCHUTZ FÜR LP 2.0/3.0 ENDSTÜCK RE KPL. | 6 | N | E-Eigenbau | 11.72 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 829514080 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/150/10 | 829526513 | SCHUTZ ENDSTÜCK RE FÜR LP - ILS II | 6 | N | K-Kaufteil | 11.1 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 829526513 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/150/20 | 911071026 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M6 x 12 - 010.9 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 911071026 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/160 | 829514081 | SCHUTZ FÜR LP 2.0/3.0 ENDSTÜCK LI KPL. | 6 | N | E-Eigenbau | 24.92 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 829514081 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/160/10 | 829526512 | SCHUTZ ENDSTÜCK LI FÜR LP - ILS II | 6 | N | K-Kaufteil | 24.3 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 829526512 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/160/20 | 911071026 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M6 x 12 - 010.9 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 911071026 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/170 | 829524505 | MODUL-WEICHE R800-G LINKS | 3 | N | E-Eigenbau | 183.47 | 61.16 | 15.75 | 5.25 | 5 | 7 | 26 | 829524505 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/170/10 | 829526517 | WEICHENPLATTE R-G - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 11.55 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526517 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/170/100 | 829526534 | WEICHENPLATTE FÜR PNEUMATIK- ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 22.05 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526534 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/170/110 | 927012033 | GEWINDEBUCHSE, SONICLOK M6 861 000 060.800 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.58 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 927012033 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/170/120 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 15 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011016 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/170/130 | 911021226 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 35 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021226 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/170/140 | 911021156 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 30 - 08.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021156 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/170/150 | 912041004 | Sechskantmutter DIN 985 - M6 - 8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 912041004 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/170/20 | 829526519 | WEICHENKLOTZ R-G - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 33.9 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526519 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/170/30 | 829526518 | WEICHENHALTER R-G - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 10.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526518 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/170/40 | 829526537 | NUTENSTEIN FÜR LP LANG - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 26.7 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526537 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/170/50 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/170/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/170/70 | 911021248 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 22 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 1.75 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021248 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/170/80 | 911021147 | Zylinderschraube DIN 6912 - M10 x 16 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.76 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021147 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/170/90 | 829526523 | WEICHENSCHENKEL LINKS R800-G - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 74.7 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526523 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180 | 829522511 | MODUL-WEICHE R800-G RECHTS KPL. MIT PNEUMATIK - | 3 | N | E-Eigenbau | 429.72 | 143.24 | 56.55 | 18.85 | 8.5 | 7 | 26 | 829522511 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/10 | 829524509 | MODUL-WEICHE R800-G RECHTS | 3 | N | E-Eigenbau | 206.9 | 68.97 | 15.75 | 5.25 | 5 | 8 | 3 | 829524509 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/10/10 | 829526517 | WEICHENPLATTE R-G - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 11.55 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829526517 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/10/100 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/10/110 | 911021248 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 22 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 1.75 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 911021248 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/10/120 | 927012033 | GEWINDEBUCHSE, SONICLOK M6 861 000 060.800 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.58 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 927012033 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/10/130 | 912041004 | Sechskantmutter DIN 985 - M6 - 8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 912041004 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/10/140 | 911021156 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 30 - 08.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 911021156 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/10/150 | 911021147 | Zylinderschraube DIN 6912 - M10 x 16 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.76 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 911021147 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/10/20 | 829526519 | WEICHENKLOTZ R-G - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 33.9 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829526519 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/10/30 | 829526522 | WEICHENSCHENKEL RECHTS R800-G - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 98.13 | 32.71 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829526522 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/10/40 | 829526518 | WEICHENHALTER R-G - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 10.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829526518 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/10/50 | 829526537 | NUTENSTEIN FÜR LP LANG - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 26.7 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829526537 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/10/60 | 829526534 | WEICHENPLATTE FÜR PNEUMATIK- ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 22.05 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829526534 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/10/70 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 15 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 913011016 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/10/80 | 911021226 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 35 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 911021226 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/10/90 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/20 | 829534103 | ZYLINDER 12X10 F. MODUL-WEICHE KPL. - S_PN | 3 | N | E-Eigenbau | 103.15 | 34.38 | 4.65 | 1.55 | 0 | 8 | 3 | 829534103 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/20/10 | 929012611 | ZYL. C85N12-10 D12 H10 DOPPELWIRKEND | 3 | J | K-Kaufteil | 60.6 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 929012611 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/20/20 | 929012647 | STECKVERBINDUNG KQ2L06-M5A | 6 | J | K-Kaufteil | 6.42 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 929012647 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/20/30 | 929012541 | GELENKKOPF KJ6D | 3 | J | K-Kaufteil | 11.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 929012541 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/20/40 | 829526503 | BOLZEN PNEUM.ZYL. FÜR MODUL-WEICHE | 3 | J | K-Kaufteil | 24.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 829526503 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/20/50 | 913051022 | Sicherungsscheibe DIN 6799 - 4 - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 913051022 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/20/60 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 913011016 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/20/70 | 911021003 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 20 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 911021003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/20/80 | 912011036 | Sechskantmutter DIN 439 - B M6 - 04 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 912011036 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/30 | 829534101 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL F. MODUL-WEICHE KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 119.67 | 39.89 | 19.65 | 6.55 | 3.5 | 8 | 3 | 829534101 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/30/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 3 | J | K-Kaufteil | 3.71 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 929012605 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/30/100 | 829536101 | VENTILHALTER S_PN MODUL-WEICHE | 3 | N | E-Eigenbau | 1.19 | 0.4 | 12 | 4 | 3.5 | 9 | 13 | 829536101 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/30/100/10 | 821406010 | PROFIL 90 FÜR STRUKTURPROFIL-VERBINDUNGSELEMENT | 0.15 | J | K-Kaufteil | 1.19 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 821406010 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/30/110 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/30/120 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 3 | J | K-Kaufteil | 2.75 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 911251013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/30/130 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/30/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 3 | J | K-Kaufteil | 84.09 | 28.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 929012603 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/30/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 3 | J | K-Kaufteil | 2.58 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 929012606 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/30/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 6 | J | K-Kaufteil | 8.88 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 929012580 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/30/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 3 | J | K-Kaufteil | 4.15 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 929012539 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/30/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 913011150 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/30/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 911021212 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/30/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 3.9mm, | 9 | J | K-Kaufteil | 7.46 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 929012186 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/180/30/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 6 | J | K-Kaufteil | 4.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 829436305 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190 | ILS 2.0 LP SEP Kalk | ILS 2.0 SEPARATOR AN LAUFPROFIL LP KPL. | 9 | N | E-Eigenbau | 1496.19 | 166.24 | 45.9 | 5.1 | 0.75 | 7 | 26 | ILS 2.0 LP SEP Kalk | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/10 | 829534601 | SEPARATOR LINKS GRUNDMODELL | 9 | N | E-Eigenbau | 1327.13 | 147.46 | 9.9 | 1.1 | 0.75 | 8 | 5 | 829534601 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/10/10 | 829436013 | GRUNDPLATTE SP F. SEP. | 9 | J | K-Kaufteil | 153.45 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/10/100 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 9 | J | K-Kaufteil | 164.7 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436021 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/10/110 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 9 | N | E-Eigenbau | 149.4 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829434315 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/10/110/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 9 | J | K-Kaufteil | 5.58 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 829436024 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/10/110/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 9 | J | K-Kaufteil | 143.82 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 720002003 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/10/120 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 27 | J | K-Kaufteil | 2.79 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 911021227 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/10/130 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30, KPL. - S_PN CQSB25-30 - BG | 9 | N | E-Eigenbau | 174.32 | 19.37 | 6.75 | 0.75 | 0.75 | 9 | 15 | 829534132 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/10/130/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 9 | J | K-Kaufteil | 159.24 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 929012530 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/10/130/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 18 | J | K-Kaufteil | 14.23 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 929012538 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/10/130/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 913011016 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/10/130/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.58 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 911021004 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/10/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN KPL. - BG | 9 | N | E-Eigenbau | 346.8 | 38.53 | 3.15 | 0.35 | 0 | 9 | 15 | 829534130 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/10/140/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 9 | J | K-Kaufteil | 11.14 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012605 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/10/140/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 9 | J | K-Kaufteil | 252.27 | 28.03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012603 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/10/140/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 9 | J | K-Kaufteil | 7.74 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012606 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/10/140/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 18 | J | K-Kaufteil | 26.64 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012580 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/10/140/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 9 | J | K-Kaufteil | 12.45 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012539 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/10/140/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 913011150 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/10/140/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 911021212 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/10/140/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 3.9mm, | 27 | J | K-Kaufteil | 22.38 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012186 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/10/140/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 18 | J | K-Kaufteil | 13.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 829436305 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/10/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 9 | N | K-Kaufteil | 11.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 919010059 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/10/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 9 | J | K-Kaufteil | 48.51 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436002 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/10/30 | 829436001 | UNTERTEIL F. SEP. | 9 | J | K-Kaufteil | 67.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/10/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 18 | J | K-Kaufteil | 160.2 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436005 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/10/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 54 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/10/60 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 27 | J | K-Kaufteil | 2.16 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 911021098 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/10/70 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 54 | J | K-Kaufteil | 7.17 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 914011065 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/10/80 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 36 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 913011174 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/10/90 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 18 | J | K-Kaufteil | 37.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 929025046 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/170 | 911021028 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 60 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 1.15 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911021028 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/180 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 36 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 913011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/190 | 911021016 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 10 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.8 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911021016 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/20 | 829534002 | ABHÄNGUNG F. SEPARATOR AN LP KPL. | 9 | N | E-Eigenbau | 167.02 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 829534002 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/20/10 | 829436016 | STEGPLATTE F. SEP. AN LP | 9 | J | K-Kaufteil | 147.68 | 16.41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 829436016 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/20/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 36 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/20/30 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 1.86 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 911021227 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/20/40 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.87 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 911011014 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/190/20/50 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 18 | J | K-Kaufteil | 16.34 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/20 | 829524024 | UMLENKRAD-c 800 MIT INKREMENTALGEBER KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 3439.77 | 1146.59 | 96.75 | 32.25 | 1 | 7 | 26 | 829524024 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/20/10 | 829624040 | UMLENKFLANSCH-c 800 MIT INKEMENTALGEBER KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 2363.33 | 787.78 | 38.25 | 12.75 | 0 | 8 | 2 | 829624040 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/20/10/10 | 829526045 | FLANSCH FÜR INKREMENTALGEBER UMLENKRAD 800 - ILS | 3 | N | K-Kaufteil | 390 | 130 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829526045 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/20/10/100 | 829526047 | WELLE-b FÜR MITNEHMERSCHEIBE INKREMENTALGEBER - | 3 | J | K-Kaufteil | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829526047 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/20/10/110 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/20/10/120 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 1.86 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 911021227 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/20/10/130 | 911021040 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 20 - 8.8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 911021040 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/20/10/140 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 911021212 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/20/10/150 | 721000040 | ABSOLUTDREHGEBER PROFINET IO, 2X4P. M-ST D-COD.12 | 3 | N | K-Kaufteil | 1158 | 386 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 721000040 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/20/10/20 | 829526048 | ACHSE-b FÜR INKREMENTALGEBER UMLENKRAD 800 - ILS | 3 | N | K-Kaufteil | 360 | 120 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829526048 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/20/10/30 | 929025064 | RILLENKUG.LAG.6009-2RS1 D=45 D=75 B=16 DIN 625 | 3 | N | K-Kaufteil | 48.02 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 929025064 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/20/10/40 | 821416039 | DISTANZHÜLSE | 3 | J | K-Kaufteil | 10.35 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 821416039 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/20/10/50 | 929025058 | RILLENKUG.LAG.6008-2RS1 D=40 D=68 B=15 DIN 625 | 3 | J | K-Kaufteil | 22.9 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 929025058 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/20/10/60 | 915021012 | Sicherungsring DIN 472 - 68 x 2,5 - St | 3 | J | K-Kaufteil | 1.22 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 915021012 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/20/10/70 | 913051039 | SICH.BLECH D=35 MB7 F.WELLEN U. MONTAGEMUTTER | 3 | J | K-Kaufteil | 1.05 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 913051039 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/20/10/80 | 912073001 | NUTMU. M35X1.5 KM7 DIN 981 D=44 B=8 | 3 | J | K-Kaufteil | 20.32 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 912073001 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/20/10/90 | 829526542 | MITNEHMERSCHEIBE INKREMENTALGEBER - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 324.9 | 108.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829526542 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/20/20 | 829524033 | RAD 800 KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 1076.44 | 358.81 | 40.5 | 13.5 | 1 | 8 | 2 | 829524033 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/20/20/10 | 829526035 | RADGRUNDKÖRPER 800 - ILS II | 3 | N | K-Kaufteil | 596.4 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 829526035 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/20/20/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/20/20/30 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 1.35 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 911021063 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/20/20/40 | 829526010 | RADSEGMENT 800 | 48 | J | K-Kaufteil | 474.18 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 829526010 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/20/20/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 96 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/20/20/60 | 911071025 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M8 x 40 - 010.9 | 48 | J | K-Kaufteil | 2.58 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 911071025 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/20/20/70 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 48 | J | K-Kaufteil | 0.88 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 912041005 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/200 | 829434300 | LICHTTASTER LP+SP ALS STAUMELDER, KPL. | 9 | N | E-Eigenbau | 531.75 | 59.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 829434300 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/200/10 | 829436300 | HALTER F. LICHTTASTER (W T14/18 SICK) | 9 | J | K-Kaufteil | 28.17 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 829436300 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/200/20 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 9 | J | K-Kaufteil | 8.17 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/200/30 | 721000041 | REFLEXTASTER M. HINTERGRUNDAUSBLENDUNG 100-1200MM | 9 | J | K-Kaufteil | 488.7 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 721000041 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/200/40 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 913011003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/200/50 | 911021041 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 25 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 911021041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/200/60 | 912992014 | NUTENSTEIN EINSCHWENKBAR N10 M8 L=20 VZ | 9 | J | K-Kaufteil | 5.67 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 912992014 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/200/70 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/200/80 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.55 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 911021055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/210 | 829434305 | PINABFRAGE RE MECHANISCH KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 182.82 | 60.94 | 37.5 | 12.5 | 5 | 7 | 26 | 829434305 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/210/10 | 829436310 | LAGER PINABFRAGE MECHANISCH | 3 | J | K-Kaufteil | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 829436310 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/210/100 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 3 | J | K-Kaufteil | 47.94 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 720002003 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/210/110 | 914011051 | Zylinderstift DIN 6325 - 3 m6 x 28 - St | 3 | N | K-Kaufteil | 0.54 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 914011051 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/210/120 | 916022007 | SCHENKELFEDER RECHTS D=0,5, DE=6,9, LK=5,M 05 R40 | 3 | J | K-Kaufteil | 3.06 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 916022007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/210/130 | 926025070 | PUFFER OHNE ZAPFEN 1313 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.38 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 926025070 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/210/20 | 829436309 | ZAPPLER FÜR SENSOR PINABFRAGE MECHANISCH | 3 | J | K-Kaufteil | 31.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 829436309 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/210/30 | 914011050 | Zylinderstift DIN 6325 - 4 m6 x 14 - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 914011050 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/210/40 | 829436308 | PINABFRAGE MECHANISCH GEHÄRTET UND ANGELASSEN | 3 | N | E-Eigenbau | 13.84 | 4.61 | 37.5 | 12.5 | 5 | 8 | 13 | 829436308 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/210/40/10 | 931081006 | DIN 2076-C FEDERDRAHT CK60D=3MM | 0.21 | N | K-Kaufteil | 1.84 | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 931081006 | 70 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/210/50 | 911091029 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 12 - 45H | 3 | J | K-Kaufteil | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 911091029 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/210/60 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 3 | J | K-Kaufteil | 2.72 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/210/70 | 829436307 | SENSORHALTER PINABFRAGE MECHANBÜGELERKENNUNG | 3 | N | K-Kaufteil | 37.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 829436307 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/210/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/210/90 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 911021055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/220 | 829422026 | INDUKT. SENSOR LP KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 56.43 | 18.81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 829422026 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/220/10 | 829426062 | SENSORHALTER FÜR SENSOR M18 INDUKTIV AM | 3 | J | K-Kaufteil | 8.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 829426062 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/220/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 911021123 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/220/30 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 3 | J | K-Kaufteil | 47.94 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 720002003 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/230 | 829436023 | KLEMMLEISTE ALS SCHUTZ FÜR LP-LISENE AM SEPARATOR | 9 | J | K-Kaufteil | 70.83 | 7.87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 829436023 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/240 | 829534031 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE KPL. AM SEPARATOR LINKS | 9 | N | E-Eigenbau | 1273.14 | 141.46 | 139.5 | 15.5 | 0 | 7 | 26 | 829534031 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/240/10 | 829536038 | ADAPTER FÜR ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR | 9 | J | K-Kaufteil | 740.61 | 82.29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 829536038 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/240/100 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.53 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911021199 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/240/20 | 829536037 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE FÜR SEPARATOR | 9 | J | K-Kaufteil | 229.5 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 829536037 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/240/30 | 827436005 | ILS LAUFROLLE F. RÖLLCHENBAHN, FARBE BRAUN | 117 | J | K-Kaufteil | 278.46 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 827436005 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/240/40 | 912011007 | Sechskantmutter DIN 934 - M5 - 8 | 135 | J | K-Kaufteil | 0.81 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 912011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/240/50 | 911071035 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 12 - 010.9 | 117 | J | K-Kaufteil | 1.85 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911071035 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/240/60 | 911011069 | Sechskantschraube DIN 933 - M5 x 40 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911011069 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/240/70 | 914031048 | Spannstift ISO 8752 - 2 x 8 - St | 9 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 914031048 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/240/80 | 916021116 | DRUCKFEDER VD-073, DE=5,5, LO=30, d=0,5 EN 10270 | 9 | J | K-Kaufteil | 20.07 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 916021116 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/240/90 | 911091046 | Schaftschraube DIN 427 - M5 x 20 - 14H | 18 | J | K-Kaufteil | 0.82 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911091046 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/250 | 829534304 | SCANNER AM SEPARATOR KPL. | 6 | N | E-Eigenbau | 3098.22 | 516.37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 829534304 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/250/10 | 829536306 | SCANNERHALTER AM SEPARATOR | 6 | J | K-Kaufteil | 24.9 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 829536306 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/250/20 | 711000060 | RASTERSCANNER CLV620-1120(ETHERNET) | 6 | N | K-Kaufteil | 3070.8 | 511.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 711000060 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/250/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 36 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 913011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/250/40 | 911021016 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 10 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.54 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 911021016 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/250/50 | 911021046 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 20 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 1.19 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 911021046 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/250/60 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.69 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 912041003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/30 | 829524055 | EINLAUFSCHUTZ FÜR ILS-RAD KPL. | 6 | N | E-Eigenbau | 524.7 | 87.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 829524055 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/30/10 | 829526561 | EINLAUFSCHUTZ FÜR RAD | 12 | N | K-Kaufteil | 380.16 | 31.68 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829526561 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/30/20 | 829526562 | EINLAUFSCHUTZ FÜR LP | 12 | J | K-Kaufteil | 144 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829526562 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/30/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/30/40 | 911021143 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 30 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.45 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 911021143 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/40 | 200000017 | Stirnradgetriebemotor RF57 DRN80MK4/ASE1/Z | 3 | N | K-Kaufteil | 1451.4 | 483.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 200000017 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/50 | 829524001 | MODULRAHMEN 1 - R-ENDE | 3 | N | E-Eigenbau | 1380.04 | 460.01 | 108 | 36 | 10 | 7 | 26 | 829524001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/50/10 | 829526001 | RAHMENELEMENT L=1600MM - ILS II | 6 | N | E-Eigenbau | 278.4 | 46.4 | 6 | 1 | 2.5 | 8 | 15 | 829526001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/50/10/10 | 829526000 | STRUKTUR-PROFIL | 9.6 | J | K-Kaufteil | 278.4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829526000 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/50/100 | 829524050 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT - BG | 18 | N | E-Eigenbau | 172.59 | 9.59 | 18 | 1 | 2.5 | 8 | 15 | 829524050 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/50/100/10 | 829526003 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT 90° - ILS II | 18 | N | E-Eigenbau | 105.68 | 5.87 | 18 | 1 | 2.5 | 9 | 3 | 829526003 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/50/100/10/10 | 821406010 | PROFIL 90 FÜR STRUKTURPROFIL-VERBINDUNGSELEMENT | 1.98 | J | K-Kaufteil | 15.68 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 821406010 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/50/100/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 72 | J | K-Kaufteil | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/50/100/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 72 | J | K-Kaufteil | 65.91 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 911251013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/50/110 | 911021169 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 45 - 8.8 | 21 | J | K-Kaufteil | 1.87 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021169 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/50/130 | 913011165 | Scheibe DIN 125 - A 17 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011165 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/50/140 | 829526037 | FÜHRUNGSKLOTZ 800 - ILS II | 12 | J | K-Kaufteil | 128.4 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526037 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/50/150 | 829526528 | NUTENSTEIN FÜR STRUKTURPROFIL - ILS II | 18 | J | K-Kaufteil | 13.14 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526528 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/50/160 | 911021220 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 25 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 1.16 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021220 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/50/20 | 829526002 | RAHMENELEMENT 800 L=320MM - ILS II | 6 | N | E-Eigenbau | 55.68 | 9.28 | 6 | 1 | 2.5 | 8 | 15 | 829526002 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/50/20/10 | 829526000 | STRUKTUR-PROFIL | 1.92 | J | K-Kaufteil | 55.68 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829526000 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/50/30 | 821406031 | HFS ABDECKKAPPE FÜR GERÜSTPROFIL 120X60 | 12 | J | K-Kaufteil | 5.04 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 821406031 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/50/40 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 679.5 | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526005 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/50/50 | 829526006 | SPANNBLOCK - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 21.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526006 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/50/60 | 829526007 | SPANNELEMENT - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526007 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/50/70 | 829526008 | GEWINDESTANGE M16X250 - ILS II | 3 | N | E-Eigenbau | 3.4 | 1.13 | 3 | 1 | 2.5 | 8 | 15 | 829526008 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/50/70/10 | 911101008 | GEWINDESTANGE 1M M16 DIN 976-1 (DIN 975) VZ | 0.75 | J | K-Kaufteil | 3.4 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 911101008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/50/80 | 912011122 | Sechskantmutter DIN 934 - M16 - 8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 912011122 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/50/90 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 27 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/60 | 829524006 | MODULRAHMEN 2 - R-G | 3 | N | E-Eigenbau | 1647.04 | 549.01 | 114 | 38 | 10 | 7 | 26 | 829524006 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/60/10 | 829526001 | RAHMENELEMENT L=1600MM - ILS II | 6 | N | E-Eigenbau | 278.4 | 46.4 | 6 | 1 | 2.5 | 8 | 16 | 829526001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/60/10/10 | 829526000 | STRUKTUR-PROFIL | 9.6 | J | K-Kaufteil | 278.4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829526000 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/60/100 | 829524050 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT - BG | 18 | N | E-Eigenbau | 172.59 | 9.59 | 18 | 1 | 2.5 | 8 | 16 | 829524050 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/60/100/10 | 829526003 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT 90° - ILS II | 18 | N | E-Eigenbau | 105.68 | 5.87 | 18 | 1 | 2.5 | 9 | 3 | 829526003 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/60/100/10/10 | 821406010 | PROFIL 90 FÜR STRUKTURPROFIL-VERBINDUNGSELEMENT | 1.98 | J | K-Kaufteil | 15.68 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 821406010 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/60/100/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 72 | J | K-Kaufteil | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/60/100/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 72 | J | K-Kaufteil | 65.91 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 911251013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/60/110 | 911021169 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 45 - 8.8 | 21 | J | K-Kaufteil | 1.87 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 911021169 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/60/130 | 913011165 | Scheibe DIN 125 - A 17 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 913011165 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/60/140 | 829526037 | FÜHRUNGSKLOTZ 800 - ILS II | 12 | J | K-Kaufteil | 128.4 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 829526037 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/60/150 | 829526528 | NUTENSTEIN FÜR STRUKTURPROFIL - ILS II | 18 | J | K-Kaufteil | 13.14 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 829526528 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/60/160 | 911021220 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 25 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 1.16 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 911021220 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/60/170 | 829526000 | STRUKTUR-PROFIL | 7.2 | J | K-Kaufteil | 208.8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 829526000 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/60/20 | 829526002 | RAHMENELEMENT 800 L=320MM - ILS II | 12 | N | E-Eigenbau | 111.36 | 9.28 | 12 | 1 | 2.5 | 8 | 16 | 829526002 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/60/20/10 | 829526000 | STRUKTUR-PROFIL | 3.84 | J | K-Kaufteil | 111.36 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829526000 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/60/30 | 821406031 | HFS ABDECKKAPPE FÜR GERÜSTPROFIL 120X60 | 18 | J | K-Kaufteil | 7.56 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 821406031 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/60/40 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 679.5 | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 829526005 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/60/50 | 829526006 | SPANNBLOCK - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 21.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 829526006 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/60/60 | 829526007 | SPANNELEMENT - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 829526007 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/60/70 | 829526008 | GEWINDESTANGE M16X250 - ILS II | 3 | N | E-Eigenbau | 3.4 | 1.13 | 3 | 1 | 2.5 | 8 | 16 | 829526008 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/60/70/10 | 911101008 | GEWINDESTANGE 1M M16 DIN 976-1 (DIN 975) VZ | 0.75 | J | K-Kaufteil | 3.4 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 911101008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/60/80 | 912011122 | Sechskantmutter DIN 934 - M16 - 8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 912011122 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/60/90 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 27 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/600 | ILS 2.0 ABH 1 Kalk | ILS 2.0 Modul Abhänger 1 Kreisel zum Gerüst | 3 | N | E-Eigenbau | 766.84 | 255.61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | ILS 2.0 ABH 1 Kalk | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/600/10 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 24 | N | K-Kaufteil | 348.41 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 825084000 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/600/100 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/600/110 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 72 | J | K-Kaufteil | 7.98 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 926013011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/600/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 24 | J | K-Kaufteil | 54.48 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 825006009 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/600/30 | 911251015 | HALFENSCHR. M10X50 TYP 28/15 MIT MUTTER 4.6 SW17 | 48 | J | K-Kaufteil | 31.44 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 911251015 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/600/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0.67 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/600/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 48 | J | K-Kaufteil | 1.52 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/600/60 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 24 | N | K-Kaufteil | 163.68 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 821006034 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/600/70 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 48 | N | E-Eigenbau | 155.32 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 825004040 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/600/70/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 48 | J | K-Kaufteil | 97.12 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 825006050 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/600/70/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 48 | J | K-Kaufteil | 50.4 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 825006051 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/600/70/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 48 | J | K-Kaufteil | 7.8 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 911011012 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/600/80 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.76 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/600/90 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 2.25 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 911011008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/70 | 829524102 | UMFAHR.BOGEN 800 RE F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 33.67 | 11.22 | 9 | 3 | 0 | 7 | 26 | 829524102 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/70/10 | 829526104 | UMFAHRUNGSBOGEN 800 RAD-GERADE / RAD-RAD | 3 | J | K-Kaufteil | 19.65 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 829526104 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/70/20 | 829526508 | BOGENHALTER 800 | 3 | J | K-Kaufteil | 12.75 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 829526508 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/70/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 9 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 913011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/70/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/70/50 | 911021090 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 20 - 08.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 911021090 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/70/60 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.52 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 912041003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/70/70 | 911071029 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M5 x 16 - 010.9 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.48 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 911071029 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/80 | 829524103 | UMFAHR.BOGEN 800 LI F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 33.67 | 11.22 | 9 | 3 | 0 | 7 | 26 | 829524103 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/80/10 | 829526104 | UMFAHRUNGSBOGEN 800 RAD-GERADE / RAD-RAD | 3 | J | K-Kaufteil | 19.65 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 829526104 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/80/20 | 829526508 | BOGENHALTER 800 | 3 | J | K-Kaufteil | 12.75 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 829526508 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/80/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 9 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 913011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/80/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/80/50 | 911021090 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 20 - 08.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 911021090 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/80/60 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.52 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 912041003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/80/70 | 911071029 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M5 x 16 - 010.9 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.48 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 911071029 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/90 | 829524101 | UMFAHR.BOGEN 800 RAD-ENDE KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 105.02 | 35.01 | 9 | 3 | 0 | 7 | 26 | 829524101 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/90/10 | 829526103 | UMFAHRUNGSBOGEN 800 RAD-ENDE | 6 | J | K-Kaufteil | 38.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 829526103 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/90/20 | 911071029 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M5 x 16 - 010.9 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.97 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 911071029 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/90/30 | 829526526 | VERBINDUNGSELEMENT - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 12.6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 829526526 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/90/40 | 829526508 | BOGENHALTER 800 | 12 | J | K-Kaufteil | 51 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 829526508 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/90/50 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 913011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/90/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/90/70 | 911021090 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 20 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.87 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 911021090 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/10/90/80 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 18 | J | K-Kaufteil | 1.04 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 912041003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20 | ILS 2.0 LPP 2 Kalk | ILS 2.0 Modul Laufprofil mit PINBAND 002 | 3 | N | E-Eigenbau | 7615.79 | 2538.6 | 76.5 | 25.5 | 21 | 6 | 4 | ILS 2.0 LPP 2 Kalk | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 191.94 | J | K-Kaufteil | 2514.41 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/100 | 829514004 | LP 2.0 SATZ KPL. F. RAMPE RE M. ZAPPLER U. | 3 | N | E-Eigenbau | 165.81 | 55.27 | 61.5 | 20.5 | 16 | 7 | 12 | 829514004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/100/10 | 829516027 | LP 2.0 M. BEARB. F. RAMPE RE M. ZAPPLER U. | 3 | N | E-Eigenbau | 39.3 | 13.1 | 27 | 9 | 7.5 | 8 | 4 | 829516027 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/100/10/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 3 | J | K-Kaufteil | 39.3 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/100/20 | 829516016 | LP 2.0 HARTCOAT-EINSATZ L=0,5M | 3 | N | E-Eigenbau | 126.15 | 42.05 | 15 | 5 | 5.5 | 8 | 4 | 829516016 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/100/20/10 | 829516002 | LAUFPROFIL LP 2.0 - OBERTEIL | 1.5 | N | K-Kaufteil | 6.15 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829516002 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/100/30 | 914031009 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 22 - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.26 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 914031009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/100/40 | 724000004 | KABELBINDER NATUR 4,8X280 MM | 3 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 724000004 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/110 | 829416319 | POSITIONIERLEISTE AM PINBAND | 3 | N | K-Kaufteil | 35.4 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829416319 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/20 | 829412013 | VERBINDUNG LAUFPROFIL KPL. | 42 | N | E-Eigenbau | 294.52 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829412013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/20/10 | 829416066 | VERBINDER LAUFPROFIL 829416030/829516001 | 42 | J | K-Kaufteil | 205.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829416066 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/20/20 | 911091021 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 8 - 45H | 168 | J | K-Kaufteil | 16.78 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 911091021 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/20/30 | 914031047 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 26 - St | 84 | J | K-Kaufteil | 3.54 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 914031047 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/20/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP KPL. | 42 | N | E-Eigenbau | 68.39 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 827424004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/20/40/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 42 | J | K-Kaufteil | 67.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 827426013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/20/40/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 84 | J | K-Kaufteil | 1.19 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 911021123 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/30 | 829514066 | LP-HALTER 800 PINBAND EINS. STAUFÄHIG M. | 45 | N | E-Eigenbau | 1171.42 | 26.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829514066 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/30/10 | 829516066 | LP-HALTER 800 PINBAND EINSEITIG STAUFÄHIG | 45 | J | K-Kaufteil | 666 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829516066 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/30/20 | 829516067 | KLEMMTEIL FÜR LP-HALTER | 90 | J | K-Kaufteil | 355.5 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829516067 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/30/30 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 90 | J | K-Kaufteil | 3.37 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 911011013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/30/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP KPL. | 90 | N | E-Eigenbau | 146.56 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 827424004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/30/40/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 90 | J | K-Kaufteil | 144 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 827426013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/30/40/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 180 | J | K-Kaufteil | 2.56 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 911021123 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/40 | 829516029 | LP 2.0 FÜR R800-G WEICHEN-BEARBEITUNG L=1M | 3 | N | E-Eigenbau | 159.3 | 53.1 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 7 | 12 | 829516029 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/40/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 3 | J | K-Kaufteil | 39.3 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/50 | 829516051 | GLEITPROFIL - STAHLBANDFÜHRUNG FÜR ILS 2100 | 198 | J | K-Kaufteil | 2173.61 | 10.98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829516051 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/60 | 829516053 | GLEITPROFIL - STAHLBANDSICHERUNG L=25MM | 42 | N | E-Eigenbau | 36.36 | 0.87 | 10.5 | 0.25 | 2.5 | 7 | 12 | 829516053 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/60/10 | 829516052 | GLEITPROFIL - STAHLBANDSICHERUNG FÜR ILS 2100 | 1.218 | J | K-Kaufteil | 36.36 | 29.85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829516052 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/600 | ILS 2.0 ABH 2 Kalk | ILS 2.0 Modul Abhänger 2 Strecke zum Gerüst | 45 | N | E-Eigenbau | 636.31 | 14.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | ILS 2.0 ABH 2 Kalk | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/600/10 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 90 | N | K-Kaufteil | 613.8 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 821006034 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/600/20 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 90 | J | K-Kaufteil | 2.84 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/600/30 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 90 | J | K-Kaufteil | 8.45 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911011008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/600/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 90 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/600/50 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 90 | J | K-Kaufteil | 9.97 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 926013011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/70 | 911021132 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 10 - 08.8 | 42 | J | K-Kaufteil | 2.02 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 911021132 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/80 | 829514061 | RAMPE RECHTS FÜR LP-PIN-STAUBEREICH KPL. | 6 | N | E-Eigenbau | 202.81 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829514061 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/80/100 | 914031009 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 22 - St | 24 | J | K-Kaufteil | 1.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 914031009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/80/20 | 829516061 | RAMPE RECHTS FÜR LP-PIN-STAUBEREICH | 6 | J | K-Kaufteil | 148.8 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 829516061 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/80/30 | 829516063 | VERBINDUNG RAMPE | 6 | J | K-Kaufteil | 41.1 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 829516063 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/80/40 | 911071037 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M6 x 20 - 010.9 | 12 | J | K-Kaufteil | 5.06 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 911071037 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/80/50 | 911091064 | Gewindestift DIN 913 - M8 x 6 - 45H | 24 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 911091064 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/80/60 | 911091062 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 30 - 45H | 12 | J | K-Kaufteil | 0.85 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 911091062 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/80/70 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 912011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/80/80 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/80/90 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 6 | J | K-Kaufteil | 5.45 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/90 | 829514062 | RAMPE LINKS FÜR LP-PIN-STAUSTRECKE KPL. | 6 | N | E-Eigenbau | 223.81 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 829514062 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/90/10 | 829516062 | RAMPE LINKS FÜR LP-PIN-STAUBEREICH | 6 | J | K-Kaufteil | 169.8 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 829516062 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/90/100 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 6 | J | K-Kaufteil | 5.45 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/90/20 | 914031009 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 22 - St | 24 | J | K-Kaufteil | 1.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 914031009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/90/40 | 829516063 | VERBINDUNG RAMPE | 6 | J | K-Kaufteil | 41.1 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 829516063 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/90/50 | 911071037 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M6 x 20 - 010.9 | 12 | J | K-Kaufteil | 5.06 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 911071037 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/90/60 | 911091064 | Gewindestift DIN 913 - M8 x 6 - 45H | 24 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 911091064 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/90/70 | 911091062 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 30 - 45H | 12 | J | K-Kaufteil | 0.85 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 911091062 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/90/80 | 912011009 | Sechskantmutter DIN 934 - M8 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 912011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/20/90/90 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/30 | ILS 2.0 SPIN 2 Kalk | ILS 2.0 PINBAND ABSTAND 250 mm 002 | 205.287 | N | E-Eigenbau | 232.63 | 1.13 | 0 | 0 | 216.1 | 6 | 4 | ILS 2.0 SPIN 2 Kalk | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/30/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 205.287 | J | K-Kaufteil | 219.66 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 821416006 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/30/20 | 829416121 | PIN FÜR STAHLBAND B07000 STIFTD=3X6 V-2A | 821.148 | J | K-Kaufteil | 12.97 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 829416121 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40 | ILS 2.0 A 002 | ILS 2.0 Automation 002 | 3 | N | E-Eigenbau | 1818.51 | 606.17 | 22.5 | 7.5 | 0 | 6 | 4 | ILS 2.0 A 002 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/10 | ILS 2.0 A ARAD | ILS 2.0 Automation Antriebsrad | 3 | N | E-Eigenbau | 119.78 | 39.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | ILS 2.0 A ARAD | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/10/10 | 400009105 | BUCHSEN-KONTAKTEINSATZ - HAN 10 ES-F (FEDERZUG) | 3 | N | K-Kaufteil | 28.04 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 400009105 | 100 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/10/20 | 400009106 | TÜLLENGEHÄUSE HAN 10B-GS-R-M20 | 3 | J | K-Kaufteil | 26.22 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 400009106 | 100 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/10/30 | 798004001 | COMPACT-VERBINDUNGSKLEMME 3-LEITER MIT HEBEL | 3 | N | E-Eigenbau | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 798004001 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/10/40 | 725000015 | 4G1,5MM², STEUERLEITUNG | 90 | N | K-Kaufteil | 64.61 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 725000015 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/20/10 | 829456300 | ETF-PROFIL | 4.8 | J | K-Kaufteil | 149.95 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829456300 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/25 | ILS 2.0 A URADI | ILS 2.0 Automation Umlenkrad für Kreisel mit | 3 | N | E-Eigenbau | 336.08 | 112.03 | 7.5 | 2.5 | 0 | 7 | 9 | ILS 2.0 A URADI | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/25/10 | 722001256 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 3 | N | K-Kaufteil | 39.42 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 722001256 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/25/20 | 709001053 | IND. ETHERNET CON. CABLE M12 ST-180, RJ45 ST-180 | 3 | J | K-Kaufteil | 34.43 | 11.48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 709001053 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/25/30 | 790700001 | NETZWERKDOSE ETHERNET AP KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 70.83 | 23.61 | 7.5 | 2.5 | 0 | 8 | 5 | 790700001 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/25/30/10 | 728000100 | AP-GEHÄUSE IP44 FÜR 2X E-DAT MODUL CAT.6a 8(8) | 3 | J | K-Kaufteil | 59.04 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 728000100 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/25/30/20 | 728000101 | E-DAT MODUL CAT.6 8(8) BUCHSE | 3 | J | K-Kaufteil | 11.61 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 728000101 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/25/30/30 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 911021014 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/25/30/40 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 912041002 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/25/30/50 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 913011003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/25/40 | 726000015 | 2X2XAWG22/7, PROFINET ETHERLINE® 2-paarig CAT.5/5e | 90 | N | K-Kaufteil | 160.2 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 726000015 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/25/50 | 722003032 | RJ45-STECKVERBINDER IP:20 8-POLIG | 3 | N | K-Kaufteil | 31.2 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 722003032 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/30 | ILS 2.0 A MW | ILS 2.0 Automation Modulweiche | 3 | N | E-Eigenbau | 39.42 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | ILS 2.0 A MW | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/30/10 | 722001256 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 3 | N | K-Kaufteil | 39.42 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 722001256 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/30/10 | 829456300 | ETF-PROFIL | 1.6 | J | K-Kaufteil | 49.98 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829456300 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/40 | ILS 2.0 A SEP | ILS 2.0 Automation Separator | 9 | N | E-Eigenbau | 217.89 | 24.21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | ILS 2.0 A SEP | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/40/10 | 829456300 | ETF-PROFIL | 3.2 | J | K-Kaufteil | 99.97 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829456300 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/40/140 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 9 | N | K-Kaufteil | 99.63 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/40/50 | 722001256 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 9 | N | K-Kaufteil | 118.26 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 722001256 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/50 | ILS 2.0 A STAU | ILS 2.0 Automation Staumelder | 9 | N | E-Eigenbau | 108.36 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | ILS 2.0 A STAU | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/50/50 | 722001236 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-90° PVC UL/CSA 20M | 9 | N | K-Kaufteil | 108.36 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 722001236 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/60 | ILS 2.0 A PINABF | ILS 2.0 Automation Pinabfrage | 3 | N | E-Eigenbau | 39.42 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | ILS 2.0 A PINABF | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/60/50 | 722001256 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 3 | N | K-Kaufteil | 39.42 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 722001256 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/70 | ILS 2.0 VERS | ILS 2.0 Automation Syncsensor | 3 | N | E-Eigenbau | 36.12 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | ILS 2.0 VERS | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/70/50 | 722001236 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-90° PVC UL/CSA 20M | 3 | N | K-Kaufteil | 36.12 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 722001236 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/80 | ILS 2.0 A SCAN | ILS 2.0 Automation Scanner | 6 | N | E-Eigenbau | 776.18 | 129.36 | 15 | 2.5 | 0 | 7 | 9 | ILS 2.0 A SCAN | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/80/100 | 790700001 | NETZWERKDOSE ETHERNET AP KPL. | 6 | N | E-Eigenbau | 141.66 | 23.61 | 15 | 2.5 | 0 | 8 | 4 | 790700001 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/80/100/10 | 728000100 | AP-GEHÄUSE IP44 FÜR 2X E-DAT MODUL CAT.6a 8(8) | 6 | J | K-Kaufteil | 118.08 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 728000100 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/80/100/20 | 728000101 | E-DAT MODUL CAT.6 8(8) BUCHSE | 6 | J | K-Kaufteil | 23.22 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 728000101 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/80/100/30 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 911021014 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/80/100/40 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 912041002 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/80/100/50 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 913011003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/80/110 | 790000810 | E-TEILE (KABEL) FÜR SCANNER CLV62x ETHERNET | 6 | N | E-Eigenbau | 317.17 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 790000810 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/80/110/10 | 711000305 | M12 BU. Y-VERTEILER / M12 ST. 0° + MQ12 ST. 90° | 6 | J | K-Kaufteil | 62.54 | 10.42 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 711000305 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/80/110/20 | 711000306 | ANSCHLUSSLEITUNG M12 ST. 0° 4P. / M12 BU. 0° 12P. | 6 | J | K-Kaufteil | 177.71 | 29.62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 711000306 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/80/110/30 | 711000071 | NETZWERKKABEL M12-4POL.,ETHERNET,NBC-MSD-R4AC | 6 | J | K-Kaufteil | 76.92 | 12.82 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 711000071 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/80/50 | 722001236 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-90° PVC UL/CSA 20M | 12 | N | K-Kaufteil | 144.48 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 722001236 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/80/90 | 726001006 | PATCHKABEL Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 25,0M GRAU | 6 | N | K-Kaufteil | 172.86 | 28.81 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 726001006 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/90 | ILS 2.0 A VERL | ILS 2.0 Automation Verlassensensor | 6 | N | E-Eigenbau | 145.26 | 24.21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | ILS 2.0 A VERL | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/90/140 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 6 | N | K-Kaufteil | 66.42 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/40/90/50 | 722001256 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 6 | N | K-Kaufteil | 78.84 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 722001256 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/50/10 | 700002059 | SCHALTSCHRANK 800X2000X400, 1-TÜRIG | 1 | N | K-Kaufteil | 543.28 | 543.28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 700002059 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/50/100 | 700002081 | RITTAL-ANREIHLASCHE INNEN VX | 6 | N | K-Kaufteil | 22.26 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 700002081 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/50/110 | 700002087 | ANREIHABDECKUNG OBEN 400MM | 1 | J | K-Kaufteil | 9.67 | 9.67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 700002087 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/50/120 | 400009137 | ABLAGEPULT FÜR VX, TS, SE, CM, TÜRB. 800MM | 1 | J | K-Kaufteil | 122.95 | 122.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 400009137 | 100 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/50/130 | 700002040 | MONTAGESTEGE (VX/TS/SE/CM/TP) TÜRBREITE: 800MM | 2 | J | K-Kaufteil | 7.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 700002040 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/50/140 | 700002083 | ANREIHBLOCK INNEN FÜR VX | 6 | N | K-Kaufteil | 22.26 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 700002083 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/50/20 | 700002061 | SOCKEL-ELEMENT VORNE/HINTEN 800X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 34.1 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 700002061 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/50/30 | 700002064 | SOCKEL-BLENDE SEITLICH 400X100 | 2 | N | K-Kaufteil | 17.46 | 8.73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 700002064 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/50/40 | 700002202 | KOMBIWINKEL FÜR VX, TS DACHVERB. M. OESE BEI | 2 | J | K-Kaufteil | 9.38 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 700002202 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/50/50 | 700002013 | SCHALTPLANTASCHE METALL 800MM | 1 | N | K-Kaufteil | 24.2 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 700002013 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/50/60 | 700002037 | SYSTEMLEUCHTE LED 900 100 V - 240 V, 1~, L=437 MM | 1 | J | K-Kaufteil | 100.39 | 100.39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 700002037 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/50/70 | 700002132 | ANSCHLUSSLEITUNG 1M FÜR LED-SYSTEMLEUCHTE | 1 | J | K-Kaufteil | 7.44 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 700002132 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/50/80 | 700002124 | TÜRPOSITIONSSCHALTER FÜR SYSTEMLEUCHTE LED | 1 | J | K-Kaufteil | 31.56 | 31.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 700002124 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/20/50/90 | 700002072 | MONTAGE-PLATTENZWISCHENSTÜCK 2000MM | 1 | N | K-Kaufteil | 46.98 | 46.98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 700002072 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30 | ILS 2.0 Kreisel 003 | ILS 2.0 Kreisel 003 | 3 | N | E-Eigenbau | 25804.47 | 8601.49 | 669.35 | 223.12 | 106.24 | 5 | 5 | ILS 2.0 Kreisel 003 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10 | ILS 2.0 Kreis 3 Kalk | ILS 2.0 Modul Kreisel 003 | 3 | N | E-Eigenbau | 16752.15 | 5584.05 | 564.6 | 188.2 | 27.75 | 6 | 4 | ILS 2.0 Kreis 3 Kalk | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/10 | 829522004 | ANTRIEBSRAD 800 MIT FEDER KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 2748.9 | 916.3 | 77.25 | 25.75 | 1 | 7 | 22 | 829522004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/10/20 | 829524011 | ANTRIEBSRAD 800 KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 2707.25 | 902.42 | 74.25 | 24.75 | 1 | 8 | 2 | 829524011 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/10/20/10 | 829524035 | ANTRIEBSFLANSCH 800 - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 1630.81 | 543.6 | 15.75 | 5.25 | 0 | 9 | 2 | 829524035 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/10/20/10/10 | 829526015 | FLANSCH FÜR ANTRIEBSRAD 800 - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 1620 | 540 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 829526015 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/10/20/10/20 | 829526034 | SCHEIBE - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 8.94 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 829526034 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/10/20/10/30 | 913031011 | Federring DIN 127 - A 12 - FSt | 3 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 913031011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/10/20/10/40 | 911021223 | Zylinderschraube DIN 912 - M12 x 40 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 911021223 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/10/20/10/50 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 1.54 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 911011084 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/10/20/20 | 829524033 | RAD 800 KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 1076.44 | 358.81 | 40.5 | 13.5 | 1 | 9 | 2 | 829524033 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/10/20/20/10 | 829526035 | RADGRUNDKÖRPER 800 - ILS II | 3 | N | K-Kaufteil | 596.4 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 829526035 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/10/20/20/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/10/20/20/30 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 1.35 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 911021063 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/10/20/20/40 | 829526010 | RADSEGMENT 800 | 48 | J | K-Kaufteil | 474.18 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 829526010 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/10/20/20/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 96 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/10/20/20/60 | 911071025 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M8 x 40 - 010.9 | 48 | J | K-Kaufteil | 2.58 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 911071025 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/10/20/20/70 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 48 | J | K-Kaufteil | 0.88 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 912041005 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/10/40 | 916021111 | SCHRAUBDRUCKFEDER DD=16 DH=32 LO=115 GELB | 3 | J | K-Kaufteil | 41.65 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 916021111 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/100 | 829516021 | LP 2.0 ENDSTÜCK RE | 6 | N | E-Eigenbau | 189.3 | 31.55 | 9 | 1.5 | 2.5 | 7 | 22 | 829516021 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/100/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 3 | J | K-Kaufteil | 39.3 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/110 | 829516022 | LP 2.0 ENDSTÜCK LI | 6 | N | E-Eigenbau | 189.3 | 31.55 | 9 | 1.5 | 2.5 | 7 | 22 | 829516022 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/110/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 3 | J | K-Kaufteil | 39.3 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/120 | 829412013 | VERBINDUNG LAUFPROFIL KPL. | 12 | N | E-Eigenbau | 84.15 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 829412013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/120/10 | 829416066 | VERBINDER LAUFPROFIL 829416030/829516001 | 12 | J | K-Kaufteil | 58.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829416066 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/120/20 | 911091021 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 8 - 45H | 48 | J | K-Kaufteil | 4.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 911091021 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/120/30 | 914031047 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 26 - St | 24 | J | K-Kaufteil | 1.01 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 914031047 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/120/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP KPL. | 12 | N | E-Eigenbau | 19.54 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 827424004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/120/40/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 12 | J | K-Kaufteil | 19.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 827426013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/120/40/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 911021123 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/130 | 829514076 | LP-HALTER RE AN STRUKTURPROFIL KPL. | 12 | N | E-Eigenbau | 204.12 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 829514076 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/130/10 | 829526038 | HALTER LP 800 LASCHE RECHTS - ILS II | 12 | J | K-Kaufteil | 139.88 | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 829526038 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/130/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP KPL. | 12 | N | E-Eigenbau | 19.54 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 827424004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/130/20/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 12 | J | K-Kaufteil | 19.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 827426013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/130/20/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 911021123 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/130/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 24 | J | K-Kaufteil | 21.97 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911251013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/130/40 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 24 | J | K-Kaufteil | 21.97 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911251013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/130/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.76 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/140 | 829514077 | LP-HALTER LI AN STRUKTURPROFIL KPL. | 12 | N | E-Eigenbau | 96 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 829514077 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/140/10 | 829526016 | HALTER LP 800 LASCHE LINKS - ILS II | 12 | J | K-Kaufteil | 53.4 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 829526016 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/140/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP KPL. | 12 | N | E-Eigenbau | 19.54 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 827424004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/140/20/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 12 | J | K-Kaufteil | 19.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 827426013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/140/20/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 911021123 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/140/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 24 | J | K-Kaufteil | 21.97 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911251013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/140/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/140/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.76 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/150 | 829514080 | SCHUTZ FÜR LP 2.0/3.0 ENDSTÜCK RE KPL. | 6 | N | E-Eigenbau | 11.72 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 829514080 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/150/10 | 829526513 | SCHUTZ ENDSTÜCK RE FÜR LP - ILS II | 6 | N | K-Kaufteil | 11.1 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 829526513 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/150/20 | 911071026 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M6 x 12 - 010.9 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 911071026 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/160 | 829514081 | SCHUTZ FÜR LP 2.0/3.0 ENDSTÜCK LI KPL. | 6 | N | E-Eigenbau | 24.92 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 829514081 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/160/10 | 829526512 | SCHUTZ ENDSTÜCK LI FÜR LP - ILS II | 6 | N | K-Kaufteil | 24.3 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 829526512 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/160/20 | 911071026 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M6 x 12 - 010.9 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 911071026 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190 | ILS 2.0 LP SEP Kalk | ILS 2.0 SEPARATOR AN LAUFPROFIL LP KPL. | 6 | N | E-Eigenbau | 997.46 | 166.24 | 30.6 | 5.1 | 0.75 | 7 | 22 | ILS 2.0 LP SEP Kalk | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/10 | 829534601 | SEPARATOR LINKS GRUNDMODELL | 6 | N | E-Eigenbau | 884.75 | 147.46 | 6.6 | 1.1 | 0.75 | 8 | 5 | 829534601 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/10/10 | 829436013 | GRUNDPLATTE SP F. SEP. | 6 | J | K-Kaufteil | 102.3 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/10/100 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 6 | J | K-Kaufteil | 109.8 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436021 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/10/110 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 99.6 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829434315 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/10/110/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 6 | J | K-Kaufteil | 3.72 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 829436024 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/10/110/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 6 | J | K-Kaufteil | 95.88 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 720002003 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/10/120 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 1.86 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 911021227 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/10/130 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30, KPL. - S_PN CQSB25-30 - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 116.21 | 19.37 | 4.5 | 0.75 | 0.75 | 9 | 15 | 829534132 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/10/130/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 6 | J | K-Kaufteil | 106.16 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 929012530 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/10/130/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 12 | J | K-Kaufteil | 9.49 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 929012538 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/10/130/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.19 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 913011016 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/10/130/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.38 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 911021004 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/10/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN KPL. - BG | 6 | N | E-Eigenbau | 231.2 | 38.53 | 2.1 | 0.35 | 0 | 9 | 15 | 829534130 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/10/140/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 6 | J | K-Kaufteil | 7.43 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012605 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/10/140/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 6 | J | K-Kaufteil | 168.18 | 28.03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012603 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/10/140/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 6 | J | K-Kaufteil | 5.16 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012606 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/10/140/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 12 | J | K-Kaufteil | 17.76 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012580 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/10/140/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 6 | J | K-Kaufteil | 8.3 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012539 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/10/140/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 913011150 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/10/140/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.4 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 911021212 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/10/140/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 3.9mm, | 18 | J | K-Kaufteil | 14.92 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012186 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/10/140/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 12 | J | K-Kaufteil | 9 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 829436305 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/10/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 6 | N | K-Kaufteil | 7.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 919010059 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/10/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 6 | J | K-Kaufteil | 32.34 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436002 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/10/30 | 829436001 | UNTERTEIL F. SEP. | 6 | J | K-Kaufteil | 45 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/10/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 12 | J | K-Kaufteil | 106.8 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436005 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/10/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 36 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/10/60 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 1.44 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 911021098 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/10/70 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 36 | J | K-Kaufteil | 4.78 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 914011065 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/10/80 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 913011174 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/10/90 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 12 | J | K-Kaufteil | 25.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 929025046 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/170 | 911021028 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 60 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.76 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911021028 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/180 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 913011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/190 | 911021016 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 10 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.54 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911021016 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/20 | 829534002 | ABHÄNGUNG F. SEPARATOR AN LP KPL. | 6 | N | E-Eigenbau | 111.35 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 829534002 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/20/10 | 829436016 | STEGPLATTE F. SEP. AN LP | 6 | J | K-Kaufteil | 98.45 | 16.41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 829436016 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/20/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/20/30 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 1.24 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 911021227 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/20/40 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.58 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 911011014 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/190/20/50 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 12 | J | K-Kaufteil | 10.89 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/20 | 829524021 | UMLENKRAD 800 KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 1915.2 | 638.4 | 96.75 | 32.25 | 1 | 7 | 22 | 829524021 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/20/10 | 829524037 | UMLENKFLANSCH 800 KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 838.75 | 279.58 | 38.25 | 12.75 | 0 | 8 | 2 | 829524037 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/20/10/10 | 829526030 | FLANSCH FÜR UMLENKRAD 800 - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 386.85 | 128.95 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 829526030 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/20/10/100 | 929025058 | RILLENKUG.LAG.6008-2RS1 D=40 D=68 B=15 DIN 625 | 3 | J | K-Kaufteil | 22.9 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 929025058 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/20/10/20 | 821416039 | DISTANZHÜLSE | 3 | J | K-Kaufteil | 10.35 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 821416039 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/20/10/30 | 829526031 | ACHSE FÜR UMLENKRAD 800 - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 346.05 | 115.35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 829526031 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/20/10/40 | 913051039 | SICH.BLECH D=35 MB7 F.WELLEN U. MONTAGEMUTTER | 3 | J | K-Kaufteil | 1.05 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 913051039 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/20/10/50 | 912073001 | NUTMU. M35X1.5 KM7 DIN 981 D=44 B=8 | 3 | J | K-Kaufteil | 20.32 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 912073001 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/20/10/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/20/10/70 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 1.86 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 911021227 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/20/10/80 | 929025064 | RILLENKUG.LAG.6009-2RS1 D=45 D=75 B=16 DIN 625 | 3 | N | K-Kaufteil | 48.02 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 929025064 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/20/10/90 | 915021012 | Sicherungsring DIN 472 - 68 x 2,5 - St | 3 | J | K-Kaufteil | 1.22 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 915021012 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/20/20 | 829524033 | RAD 800 KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 1076.44 | 358.81 | 40.5 | 13.5 | 1 | 8 | 2 | 829524033 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/20/20/10 | 829526035 | RADGRUNDKÖRPER 800 - ILS II | 3 | N | K-Kaufteil | 596.4 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 829526035 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/20/20/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/20/20/30 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 1.35 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 911021063 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/20/20/40 | 829526010 | RADSEGMENT 800 | 48 | J | K-Kaufteil | 474.18 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 829526010 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/20/20/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 96 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/20/20/60 | 911071025 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M8 x 40 - 010.9 | 48 | J | K-Kaufteil | 2.58 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 911071025 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/20/20/70 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 48 | J | K-Kaufteil | 0.88 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 912041005 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/200 | 829436023 | KLEMMLEISTE ALS SCHUTZ FÜR LP-LISENE AM SEPARATOR | 6 | J | K-Kaufteil | 47.22 | 7.87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 829436023 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/210 | 829434300 | LICHTTASTER LP+SP ALS STAUMELDER, KPL. | 6 | N | E-Eigenbau | 354.5 | 59.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 829434300 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/210/10 | 829436300 | HALTER F. LICHTTASTER (W T14/18 SICK) | 6 | J | K-Kaufteil | 18.78 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 829436300 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/210/20 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 6 | J | K-Kaufteil | 5.45 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/210/30 | 721000041 | REFLEXTASTER M. HINTERGRUNDAUSBLENDUNG 100-1200MM | 6 | J | K-Kaufteil | 325.8 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 721000041 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/210/40 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 913011003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/210/50 | 911021041 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 25 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.21 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 911021041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/210/60 | 912992014 | NUTENSTEIN EINSCHWENKBAR N10 M8 L=20 VZ | 6 | J | K-Kaufteil | 3.78 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 912992014 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/210/70 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/210/80 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 911021055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/220 | 829534031 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE KPL. AM SEPARATOR LINKS | 6 | N | E-Eigenbau | 848.76 | 141.46 | 93 | 15.5 | 0 | 7 | 22 | 829534031 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/220/10 | 829536038 | ADAPTER FÜR ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR | 6 | J | K-Kaufteil | 493.74 | 82.29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 829536038 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/220/100 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.35 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911021199 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/220/20 | 829536037 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE FÜR SEPARATOR | 6 | J | K-Kaufteil | 153 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 829536037 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/220/30 | 827436005 | ILS LAUFROLLE F. RÖLLCHENBAHN, FARBE BRAUN | 78 | J | K-Kaufteil | 185.64 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 827436005 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/220/40 | 912011007 | Sechskantmutter DIN 934 - M5 - 8 | 90 | J | K-Kaufteil | 0.54 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 912011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/220/50 | 911071035 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 12 - 010.9 | 78 | J | K-Kaufteil | 1.23 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911071035 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/220/60 | 911011069 | Sechskantschraube DIN 933 - M5 x 40 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911011069 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/220/70 | 914031048 | Spannstift ISO 8752 - 2 x 8 - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 914031048 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/220/80 | 916021116 | DRUCKFEDER VD-073, DE=5,5, LO=30, d=0,5 EN 10270 | 6 | J | K-Kaufteil | 13.38 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 916021116 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/220/90 | 911091046 | Schaftschraube DIN 427 - M5 x 20 - 14H | 12 | J | K-Kaufteil | 0.55 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911091046 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/230 | 829534304 | SCANNER AM SEPARATOR KPL. | 6 | N | E-Eigenbau | 3098.22 | 516.37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 829534304 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/230/10 | 829536306 | SCANNERHALTER AM SEPARATOR | 6 | J | K-Kaufteil | 24.9 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 829536306 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/230/20 | 711000060 | RASTERSCANNER CLV620-1120(ETHERNET) | 6 | N | K-Kaufteil | 3070.8 | 511.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 711000060 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/230/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 36 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 913011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/230/40 | 911021016 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 10 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.54 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 911021016 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/230/50 | 911021046 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 20 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 1.19 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 911021046 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/230/60 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.69 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 912041003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/30 | 829524055 | EINLAUFSCHUTZ FÜR ILS-RAD KPL. | 6 | N | E-Eigenbau | 524.7 | 87.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 829524055 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/30/10 | 829526561 | EINLAUFSCHUTZ FÜR RAD | 12 | N | K-Kaufteil | 380.16 | 31.68 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829526561 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/30/20 | 829526562 | EINLAUFSCHUTZ FÜR LP | 12 | J | K-Kaufteil | 144 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829526562 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/30/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/30/40 | 911021143 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 30 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.45 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 911021143 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/40 | 200000017 | Stirnradgetriebemotor RF57 DRN80MK4/ASE1/Z | 3 | N | K-Kaufteil | 1451.4 | 483.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 200000017 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/50 | 829524001 | MODULRAHMEN 1 - R-ENDE | 3 | N | E-Eigenbau | 1380.04 | 460.01 | 108 | 36 | 10 | 7 | 22 | 829524001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/50/10 | 829526001 | RAHMENELEMENT L=1600MM - ILS II | 6 | N | E-Eigenbau | 278.4 | 46.4 | 6 | 1 | 2.5 | 8 | 15 | 829526001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/50/10/10 | 829526000 | STRUKTUR-PROFIL | 9.6 | J | K-Kaufteil | 278.4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829526000 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/50/100 | 829524050 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT - BG | 18 | N | E-Eigenbau | 172.59 | 9.59 | 18 | 1 | 2.5 | 8 | 15 | 829524050 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/50/100/10 | 829526003 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT 90° - ILS II | 18 | N | E-Eigenbau | 105.68 | 5.87 | 18 | 1 | 2.5 | 9 | 3 | 829526003 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/50/100/10/10 | 821406010 | PROFIL 90 FÜR STRUKTURPROFIL-VERBINDUNGSELEMENT | 1.98 | J | K-Kaufteil | 15.68 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 821406010 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/50/100/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 72 | J | K-Kaufteil | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/50/100/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 72 | J | K-Kaufteil | 65.91 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 911251013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/50/110 | 911021169 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 45 - 8.8 | 21 | J | K-Kaufteil | 1.87 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021169 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/50/130 | 913011165 | Scheibe DIN 125 - A 17 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011165 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/50/140 | 829526037 | FÜHRUNGSKLOTZ 800 - ILS II | 12 | J | K-Kaufteil | 128.4 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526037 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/50/150 | 829526528 | NUTENSTEIN FÜR STRUKTURPROFIL - ILS II | 18 | J | K-Kaufteil | 13.14 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526528 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/50/160 | 911021220 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 25 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 1.16 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021220 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/50/20 | 829526002 | RAHMENELEMENT 800 L=320MM - ILS II | 6 | N | E-Eigenbau | 55.68 | 9.28 | 6 | 1 | 2.5 | 8 | 15 | 829526002 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/50/20/10 | 829526000 | STRUKTUR-PROFIL | 1.92 | J | K-Kaufteil | 55.68 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829526000 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/50/30 | 821406031 | HFS ABDECKKAPPE FÜR GERÜSTPROFIL 120X60 | 12 | J | K-Kaufteil | 5.04 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 821406031 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/50/40 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 679.5 | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526005 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/50/50 | 829526006 | SPANNBLOCK - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 21.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526006 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/50/60 | 829526007 | SPANNELEMENT - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526007 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/50/70 | 829526008 | GEWINDESTANGE M16X250 - ILS II | 3 | N | E-Eigenbau | 3.4 | 1.13 | 3 | 1 | 2.5 | 8 | 15 | 829526008 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/50/70/10 | 911101008 | GEWINDESTANGE 1M M16 DIN 976-1 (DIN 975) VZ | 0.75 | J | K-Kaufteil | 3.4 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 911101008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/50/80 | 912011122 | Sechskantmutter DIN 934 - M16 - 8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 912011122 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/50/90 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 27 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/60 | 829524006 | MODULRAHMEN 2 - R-G | 3 | N | E-Eigenbau | 1647.04 | 549.01 | 114 | 38 | 10 | 7 | 22 | 829524006 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/60/10 | 829526001 | RAHMENELEMENT L=1600MM - ILS II | 6 | N | E-Eigenbau | 278.4 | 46.4 | 6 | 1 | 2.5 | 8 | 16 | 829526001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/60/10/10 | 829526000 | STRUKTUR-PROFIL | 9.6 | J | K-Kaufteil | 278.4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829526000 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/60/100 | 829524050 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT - BG | 18 | N | E-Eigenbau | 172.59 | 9.59 | 18 | 1 | 2.5 | 8 | 16 | 829524050 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/60/100/10 | 829526003 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT 90° - ILS II | 18 | N | E-Eigenbau | 105.68 | 5.87 | 18 | 1 | 2.5 | 9 | 3 | 829526003 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/60/100/10/10 | 821406010 | PROFIL 90 FÜR STRUKTURPROFIL-VERBINDUNGSELEMENT | 1.98 | J | K-Kaufteil | 15.68 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 821406010 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/60/100/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 72 | J | K-Kaufteil | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/60/100/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 72 | J | K-Kaufteil | 65.91 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 911251013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/60/110 | 911021169 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 45 - 8.8 | 21 | J | K-Kaufteil | 1.87 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 911021169 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/60/130 | 913011165 | Scheibe DIN 125 - A 17 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 913011165 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/60/140 | 829526037 | FÜHRUNGSKLOTZ 800 - ILS II | 12 | J | K-Kaufteil | 128.4 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 829526037 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/60/150 | 829526528 | NUTENSTEIN FÜR STRUKTURPROFIL - ILS II | 18 | J | K-Kaufteil | 13.14 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 829526528 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/60/160 | 911021220 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 25 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 1.16 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 911021220 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/60/170 | 829526000 | STRUKTUR-PROFIL | 7.2 | J | K-Kaufteil | 208.8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 829526000 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/60/20 | 829526002 | RAHMENELEMENT 800 L=320MM - ILS II | 12 | N | E-Eigenbau | 111.36 | 9.28 | 12 | 1 | 2.5 | 8 | 16 | 829526002 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/60/20/10 | 829526000 | STRUKTUR-PROFIL | 3.84 | J | K-Kaufteil | 111.36 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829526000 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/60/30 | 821406031 | HFS ABDECKKAPPE FÜR GERÜSTPROFIL 120X60 | 18 | J | K-Kaufteil | 7.56 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 821406031 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/60/40 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 679.5 | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 829526005 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/60/50 | 829526006 | SPANNBLOCK - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 21.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 829526006 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/60/60 | 829526007 | SPANNELEMENT - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 829526007 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/60/70 | 829526008 | GEWINDESTANGE M16X250 - ILS II | 3 | N | E-Eigenbau | 3.4 | 1.13 | 3 | 1 | 2.5 | 8 | 16 | 829526008 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/60/70/10 | 911101008 | GEWINDESTANGE 1M M16 DIN 976-1 (DIN 975) VZ | 0.75 | J | K-Kaufteil | 3.4 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 911101008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/60/80 | 912011122 | Sechskantmutter DIN 934 - M16 - 8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 912011122 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/60/90 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 27 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/600 | ILS 2.0 ABH 1 Kalk | ILS 2.0 Modul Abhänger 1 Kreisel zum Gerüst | 3 | N | E-Eigenbau | 766.84 | 255.61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | ILS 2.0 ABH 1 Kalk | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/600/10 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 24 | N | K-Kaufteil | 348.41 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 825084000 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/600/100 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/600/110 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 72 | J | K-Kaufteil | 7.98 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 926013011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/600/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 24 | J | K-Kaufteil | 54.48 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 825006009 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/600/30 | 911251015 | HALFENSCHR. M10X50 TYP 28/15 MIT MUTTER 4.6 SW17 | 48 | J | K-Kaufteil | 31.44 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 911251015 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/600/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0.67 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/600/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 48 | J | K-Kaufteil | 1.52 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/600/60 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 24 | N | K-Kaufteil | 163.68 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 821006034 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/600/70 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 48 | N | E-Eigenbau | 155.32 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 825004040 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/600/70/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 48 | J | K-Kaufteil | 97.12 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 825006050 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/600/70/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 48 | J | K-Kaufteil | 50.4 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 825006051 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/600/70/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 48 | J | K-Kaufteil | 7.8 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 911011012 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/600/80 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.76 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/600/90 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 2.25 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 911011008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/70 | 829524102 | UMFAHR.BOGEN 800 RE F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 33.67 | 11.22 | 9 | 3 | 0 | 7 | 22 | 829524102 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/70/10 | 829526104 | UMFAHRUNGSBOGEN 800 RAD-GERADE / RAD-RAD | 3 | J | K-Kaufteil | 19.65 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 829526104 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/70/20 | 829526508 | BOGENHALTER 800 | 3 | J | K-Kaufteil | 12.75 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 829526508 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/70/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 9 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 913011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/70/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/70/50 | 911021090 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 20 - 08.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 911021090 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/70/60 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.52 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 912041003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/70/70 | 911071029 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M5 x 16 - 010.9 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.48 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 911071029 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/80 | 829524103 | UMFAHR.BOGEN 800 LI F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 33.67 | 11.22 | 9 | 3 | 0 | 7 | 22 | 829524103 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/80/10 | 829526104 | UMFAHRUNGSBOGEN 800 RAD-GERADE / RAD-RAD | 3 | J | K-Kaufteil | 19.65 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 829526104 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/80/20 | 829526508 | BOGENHALTER 800 | 3 | J | K-Kaufteil | 12.75 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 829526508 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/80/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 9 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 913011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/80/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/80/50 | 911021090 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 20 - 08.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 911021090 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/80/60 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.52 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 912041003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/80/70 | 911071029 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M5 x 16 - 010.9 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.48 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 911071029 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/90 | 829524101 | UMFAHR.BOGEN 800 RAD-ENDE KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 105.02 | 35.01 | 9 | 3 | 0 | 7 | 22 | 829524101 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/90/10 | 829526103 | UMFAHRUNGSBOGEN 800 RAD-ENDE | 6 | J | K-Kaufteil | 38.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 829526103 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/90/20 | 911071029 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M5 x 16 - 010.9 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.97 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 911071029 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/90/30 | 829526526 | VERBINDUNGSELEMENT - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 12.6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 829526526 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/90/40 | 829526508 | BOGENHALTER 800 | 12 | J | K-Kaufteil | 51 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 829526508 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/90/50 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 913011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/90/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/90/70 | 911021090 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 20 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.87 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 911021090 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/10/90/80 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 18 | J | K-Kaufteil | 1.04 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 912041003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/20 | ILS 2.0 LP 3 Kalk | ILS 2.0 Modul Laufprofil 003 | 3 | N | E-Eigenbau | 7600.17 | 2533.39 | 15 | 5 | 5 | 6 | 4 | ILS 2.0 LP 3 Kalk | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/20/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 209.94 | J | K-Kaufteil | 2750.21 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/20/20 | 829412013 | VERBINDUNG LAUFPROFIL KPL. | 42 | N | E-Eigenbau | 294.52 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 829412013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/20/20/10 | 829416066 | VERBINDER LAUFPROFIL 829416030/829516001 | 42 | J | K-Kaufteil | 205.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829416066 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/20/20/20 | 911091021 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 8 - 45H | 168 | J | K-Kaufteil | 16.78 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 911091021 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/20/20/30 | 914031047 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 26 - St | 84 | J | K-Kaufteil | 3.54 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 914031047 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/20/20/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP KPL. | 42 | N | E-Eigenbau | 68.39 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 827424004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/20/20/40/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 42 | J | K-Kaufteil | 67.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 827426013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/20/20/40/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 84 | J | K-Kaufteil | 1.19 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 911021123 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/20/30 | 829514065 | LP-HALTER 800 KPL. | 51 | N | E-Eigenbau | 1265.39 | 24.81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 829514065 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/20/30/10 | 829516065 | LP-HALTER 800 | 51 | J | K-Kaufteil | 691.05 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 829516065 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/20/30/20 | 829516067 | KLEMMTEIL FÜR LP-HALTER | 102 | J | K-Kaufteil | 402.9 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 829516067 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/20/30/30 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 102 | J | K-Kaufteil | 3.81 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911011013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/20/30/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP KPL. | 102 | N | E-Eigenbau | 166.1 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 827424004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/20/30/40/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 102 | J | K-Kaufteil | 163.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 827426013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/20/30/40/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 204 | J | K-Kaufteil | 2.9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 911021123 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/20/30/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 102 | J | K-Kaufteil | 1.53 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911121039 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/20/40 | 829516029 | LP 2.0 FÜR R800-G WEICHEN-BEARBEITUNG L=1M | 3 | N | E-Eigenbau | 159.3 | 53.1 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 7 | 8 | 829516029 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/20/40/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 3 | J | K-Kaufteil | 39.3 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/20/50 | 829516051 | GLEITPROFIL - STAHLBANDFÜHRUNG FÜR ILS 2100 | 216 | J | K-Kaufteil | 2371.21 | 10.98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 829516051 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/20/60 | 829516053 | GLEITPROFIL - STAHLBANDSICHERUNG L=25MM | 42 | N | E-Eigenbau | 36.36 | 0.87 | 10.5 | 0.25 | 2.5 | 7 | 8 | 829516053 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/20/60/10 | 829516052 | GLEITPROFIL - STAHLBANDSICHERUNG FÜR ILS 2100 | 1.218 | J | K-Kaufteil | 36.36 | 29.85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829516052 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/20/600 | ILS 2.0 ABH 2 Kalk | ILS 2.0 Modul Abhänger 2 Strecke zum Gerüst | 51 | N | E-Eigenbau | 721.16 | 14.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | ILS 2.0 ABH 2 Kalk | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/20/600/10 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 102 | N | K-Kaufteil | 695.64 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 821006034 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/20/600/20 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 102 | J | K-Kaufteil | 3.22 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/20/600/30 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 102 | J | K-Kaufteil | 9.58 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911011008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/20/600/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 102 | J | K-Kaufteil | 1.41 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/20/600/50 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 102 | J | K-Kaufteil | 11.3 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 926013011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/20/70 | 911021132 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 10 - 08.8 | 42 | J | K-Kaufteil | 2.02 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 911021132 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/30 | ILS 2.0 KST 3 Kalk | ILS 2.0 STAHLBAND 30 - 003 | 223.284 | N | E-Eigenbau | 238.91 | 1.07 | 0 | 0 | 70.99 | 6 | 4 | ILS 2.0 KST 3 Kalk | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/30/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 223.284 | J | K-Kaufteil | 238.91 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 821416006 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/40 | ILS 2.0 A 003 | ILS 2.0 Automation 003 | 3 | N | E-Eigenbau | 1213.24 | 404.41 | 15 | 5 | 0 | 6 | 4 | ILS 2.0 A 003 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/40/10 | ILS 2.0 A ARAD | ILS 2.0 Automation Antriebsrad | 3 | N | E-Eigenbau | 119.78 | 39.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | ILS 2.0 A ARAD | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/40/10/10 | 400009105 | BUCHSEN-KONTAKTEINSATZ - HAN 10 ES-F (FEDERZUG) | 3 | N | K-Kaufteil | 28.04 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 400009105 | 100 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/40/10/20 | 400009106 | TÜLLENGEHÄUSE HAN 10B-GS-R-M20 | 3 | J | K-Kaufteil | 26.22 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 400009106 | 100 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/40/10/30 | 798004001 | COMPACT-VERBINDUNGSKLEMME 3-LEITER MIT HEBEL | 3 | N | E-Eigenbau | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 798004001 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/40/10/40 | 725000015 | 4G1,5MM², STEUERLEITUNG | 90 | N | K-Kaufteil | 64.61 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 725000015 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/40/20 | ILS 2.0 A URAD | ILS 2.0 Automation Umlenkrad | 3 | N | E-Eigenbau | 99.78 | 33.26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | ILS 2.0 A URAD | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/40/20/10 | 720002011 | SENSOR INDUK. M18 8MM BÜNDIG/PNP-NO/STM12, | 3 | J | K-Kaufteil | 60.36 | 20.12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 720002011 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/40/20/10 | 829456300 | ETF-PROFIL | 4.8 | J | K-Kaufteil | 149.95 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829456300 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/40/20/20 | 722001256 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 3 | N | K-Kaufteil | 39.42 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 722001256 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/40/30/10 | 829456300 | ETF-PROFIL | 1.6 | J | K-Kaufteil | 49.98 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829456300 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/40/40 | ILS 2.0 A SEP | ILS 2.0 Automation Separator | 6 | N | E-Eigenbau | 145.26 | 24.21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | ILS 2.0 A SEP | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/40/40/10 | 829456300 | ETF-PROFIL | 3.2 | J | K-Kaufteil | 99.97 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829456300 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/40/40/140 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 6 | N | K-Kaufteil | 66.42 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/40/40/50 | 722001256 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 6 | N | K-Kaufteil | 78.84 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 722001256 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/40/50 | ILS 2.0 A STAU | ILS 2.0 Automation Staumelder | 6 | N | E-Eigenbau | 72.24 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | ILS 2.0 A STAU | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/40/50/50 | 722001236 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-90° PVC UL/CSA 20M | 6 | N | K-Kaufteil | 72.24 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 722001236 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/40/80 | ILS 2.0 A SCAN | ILS 2.0 Automation Scanner | 6 | N | E-Eigenbau | 776.18 | 129.36 | 15 | 2.5 | 0 | 7 | 5 | ILS 2.0 A SCAN | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/40/80/100 | 790700001 | NETZWERKDOSE ETHERNET AP KPL. | 6 | N | E-Eigenbau | 141.66 | 23.61 | 15 | 2.5 | 0 | 8 | 4 | 790700001 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/40/80/100/10 | 728000100 | AP-GEHÄUSE IP44 FÜR 2X E-DAT MODUL CAT.6a 8(8) | 6 | J | K-Kaufteil | 118.08 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 728000100 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/40/80/100/20 | 728000101 | E-DAT MODUL CAT.6 8(8) BUCHSE | 6 | J | K-Kaufteil | 23.22 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 728000101 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/40/80/100/30 | 911021014 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 16 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 911021014 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/40/80/100/40 | 912041002 | Sechskantmutter DIN 985 - M4 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 912041002 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/40/80/100/50 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 913011003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/40/80/110 | 790000810 | E-TEILE (KABEL) FÜR SCANNER CLV62x ETHERNET | 6 | N | E-Eigenbau | 317.17 | 52.86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 790000810 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/40/80/110/10 | 711000305 | M12 BU. Y-VERTEILER / M12 ST. 0° + MQ12 ST. 90° | 6 | J | K-Kaufteil | 62.54 | 10.42 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 711000305 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/40/80/110/20 | 711000306 | ANSCHLUSSLEITUNG M12 ST. 0° 4P. / M12 BU. 0° 12P. | 6 | J | K-Kaufteil | 177.71 | 29.62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 711000306 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/40/80/110/30 | 711000071 | NETZWERKKABEL M12-4POL.,ETHERNET,NBC-MSD-R4AC | 6 | J | K-Kaufteil | 76.92 | 12.82 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 711000071 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/40/80/50 | 722001236 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-90° PVC UL/CSA 20M | 12 | N | K-Kaufteil | 144.48 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 722001236 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/30/40/80/90 | 726001006 | PATCHKABEL Cat6A 4P26 S/FTP 2xRJ45 25,0M GRAU | 6 | N | K-Kaufteil | 172.86 | 28.81 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 726001006 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40 | ILS 2.0 Kreisel 004 | ILS 2.0 Kreisel 004 | 3 | N | E-Eigenbau | 27673.38 | 9224.46 | 803.45 | 267.82 | 117.04 | 5 | 5 | ILS 2.0 Kreisel 004 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10 | ILS 2.0 Kreis 4 Kalk | ILS 2.0 Modul Kreisel 004 | 3 | N | E-Eigenbau | 19014 | 6338 | 698.7 | 232.9 | 41.25 | 6 | 4 | ILS 2.0 Kreis 4 Kalk | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/10 | 829522004 | ANTRIEBSRAD 800 MIT FEDER KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 2748.9 | 916.3 | 77.25 | 25.75 | 1 | 7 | 25 | 829522004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/10/20 | 829524011 | ANTRIEBSRAD 800 KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 2707.25 | 902.42 | 74.25 | 24.75 | 1 | 8 | 2 | 829524011 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/10/20/10 | 829524035 | ANTRIEBSFLANSCH 800 - BG | 3 | N | E-Eigenbau | 1630.81 | 543.6 | 15.75 | 5.25 | 0 | 9 | 2 | 829524035 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/10/20/10/10 | 829526015 | FLANSCH FÜR ANTRIEBSRAD 800 - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 1620 | 540 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 829526015 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/10/20/10/20 | 829526034 | SCHEIBE - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 8.94 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 829526034 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/10/20/10/30 | 913031011 | Federring DIN 127 - A 12 - FSt | 3 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 913031011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/10/20/10/40 | 911021223 | Zylinderschraube DIN 912 - M12 x 40 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 911021223 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/10/20/10/50 | 911011084 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 25 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 1.54 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 911011084 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/10/20/20 | 829524033 | RAD 800 KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 1076.44 | 358.81 | 40.5 | 13.5 | 1 | 9 | 2 | 829524033 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/10/20/20/10 | 829526035 | RADGRUNDKÖRPER 800 - ILS II | 3 | N | K-Kaufteil | 596.4 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 829526035 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/10/20/20/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/10/20/20/30 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 1.35 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 911021063 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/10/20/20/40 | 829526010 | RADSEGMENT 800 | 48 | J | K-Kaufteil | 474.18 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 829526010 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/10/20/20/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 96 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/10/20/20/60 | 911071025 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M8 x 40 - 010.9 | 48 | J | K-Kaufteil | 2.58 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 911071025 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/10/20/20/70 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 48 | J | K-Kaufteil | 0.88 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 912041005 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/10/40 | 916021111 | SCHRAUBDRUCKFEDER DD=16 DH=32 LO=115 GELB | 3 | J | K-Kaufteil | 41.65 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 916021111 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/100 | 829516021 | LP 2.0 ENDSTÜCK RE | 6 | N | E-Eigenbau | 189.3 | 31.55 | 9 | 1.5 | 2.5 | 7 | 25 | 829516021 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/100/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 3 | J | K-Kaufteil | 39.3 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/110 | 829516022 | LP 2.0 ENDSTÜCK LI | 6 | N | E-Eigenbau | 189.3 | 31.55 | 9 | 1.5 | 2.5 | 7 | 25 | 829516022 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/110/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 3 | J | K-Kaufteil | 39.3 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/120 | 829412013 | VERBINDUNG LAUFPROFIL KPL. | 12 | N | E-Eigenbau | 84.15 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 829412013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/120/10 | 829416066 | VERBINDER LAUFPROFIL 829416030/829516001 | 12 | J | K-Kaufteil | 58.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829416066 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/120/20 | 911091021 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 8 - 45H | 48 | J | K-Kaufteil | 4.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 911091021 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/120/30 | 914031047 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 26 - St | 24 | J | K-Kaufteil | 1.01 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 914031047 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/120/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP KPL. | 12 | N | E-Eigenbau | 19.54 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 827424004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/120/40/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 12 | J | K-Kaufteil | 19.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 827426013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/120/40/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 911021123 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/130 | 829514076 | LP-HALTER RE AN STRUKTURPROFIL KPL. | 12 | N | E-Eigenbau | 204.12 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 829514076 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/130/10 | 829526038 | HALTER LP 800 LASCHE RECHTS - ILS II | 12 | J | K-Kaufteil | 139.88 | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 829526038 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/130/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP KPL. | 12 | N | E-Eigenbau | 19.54 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 827424004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/130/20/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 12 | J | K-Kaufteil | 19.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 827426013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/130/20/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 911021123 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/130/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 24 | J | K-Kaufteil | 21.97 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911251013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/130/40 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 24 | J | K-Kaufteil | 21.97 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911251013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/130/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.76 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/140 | 829514077 | LP-HALTER LI AN STRUKTURPROFIL KPL. | 12 | N | E-Eigenbau | 96 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 829514077 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/140/10 | 829526016 | HALTER LP 800 LASCHE LINKS - ILS II | 12 | J | K-Kaufteil | 53.4 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 829526016 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/140/20 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP KPL. | 12 | N | E-Eigenbau | 19.54 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 827424004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/140/20/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 12 | J | K-Kaufteil | 19.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 827426013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/140/20/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 911021123 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/140/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 24 | J | K-Kaufteil | 21.97 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911251013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/140/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/140/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.76 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/150 | 829514080 | SCHUTZ FÜR LP 2.0/3.0 ENDSTÜCK RE KPL. | 6 | N | E-Eigenbau | 11.72 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 829514080 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/150/10 | 829526513 | SCHUTZ ENDSTÜCK RE FÜR LP - ILS II | 6 | N | K-Kaufteil | 11.1 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 829526513 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/150/20 | 911071026 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M6 x 12 - 010.9 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 911071026 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/160 | 829514081 | SCHUTZ FÜR LP 2.0/3.0 ENDSTÜCK LI KPL. | 6 | N | E-Eigenbau | 24.92 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 829514081 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/160/10 | 829526512 | SCHUTZ ENDSTÜCK LI FÜR LP - ILS II | 6 | N | K-Kaufteil | 24.3 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 829526512 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/160/20 | 911071026 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M6 x 12 - 010.9 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.62 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 911071026 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/170 | 829524505 | MODUL-WEICHE R800-G LINKS | 3 | N | E-Eigenbau | 183.47 | 61.16 | 15.75 | 5.25 | 5 | 7 | 25 | 829524505 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/170/10 | 829526517 | WEICHENPLATTE R-G - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 11.55 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526517 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/170/100 | 829526534 | WEICHENPLATTE FÜR PNEUMATIK- ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 22.05 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526534 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/170/110 | 927012033 | GEWINDEBUCHSE, SONICLOK M6 861 000 060.800 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.58 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 927012033 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/170/120 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 15 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011016 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/170/130 | 911021226 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 35 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021226 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/170/140 | 911021156 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 30 - 08.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021156 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/170/150 | 912041004 | Sechskantmutter DIN 985 - M6 - 8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 912041004 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/170/20 | 829526519 | WEICHENKLOTZ R-G - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 33.9 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526519 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/170/30 | 829526518 | WEICHENHALTER R-G - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 10.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526518 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/170/40 | 829526537 | NUTENSTEIN FÜR LP LANG - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 26.7 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526537 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/170/50 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/170/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/170/70 | 911021248 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 22 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 1.75 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021248 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/170/80 | 911021147 | Zylinderschraube DIN 6912 - M10 x 16 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.76 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021147 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/170/90 | 829526523 | WEICHENSCHENKEL LINKS R800-G - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 74.7 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526523 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180 | 829522511 | MODUL-WEICHE R800-G RECHTS KPL. MIT PNEUMATIK - | 3 | N | E-Eigenbau | 429.72 | 143.24 | 56.55 | 18.85 | 8.5 | 7 | 25 | 829522511 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/10 | 829524509 | MODUL-WEICHE R800-G RECHTS | 3 | N | E-Eigenbau | 206.9 | 68.97 | 15.75 | 5.25 | 5 | 8 | 3 | 829524509 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/10/10 | 829526517 | WEICHENPLATTE R-G - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 11.55 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829526517 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/10/100 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/10/110 | 911021248 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 22 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 1.75 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 911021248 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/10/120 | 927012033 | GEWINDEBUCHSE, SONICLOK M6 861 000 060.800 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.58 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 927012033 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/10/130 | 912041004 | Sechskantmutter DIN 985 - M6 - 8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 912041004 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/10/140 | 911021156 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 30 - 08.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 911021156 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/10/150 | 911021147 | Zylinderschraube DIN 6912 - M10 x 16 - 08.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.76 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 911021147 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/10/20 | 829526519 | WEICHENKLOTZ R-G - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 33.9 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829526519 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/10/30 | 829526522 | WEICHENSCHENKEL RECHTS R800-G - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 98.13 | 32.71 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829526522 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/10/40 | 829526518 | WEICHENHALTER R-G - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 10.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829526518 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/10/50 | 829526537 | NUTENSTEIN FÜR LP LANG - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 26.7 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829526537 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/10/60 | 829526534 | WEICHENPLATTE FÜR PNEUMATIK- ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 22.05 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829526534 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/10/70 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 15 | J | K-Kaufteil | 0.23 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 913011016 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/10/80 | 911021226 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 35 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.17 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 911021226 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/10/90 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/20 | 829534103 | ZYLINDER 12X10 F. MODUL-WEICHE KPL. - S_PN | 3 | N | E-Eigenbau | 103.15 | 34.38 | 4.65 | 1.55 | 0 | 8 | 3 | 829534103 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/20/10 | 929012611 | ZYL. C85N12-10 D12 H10 DOPPELWIRKEND | 3 | J | K-Kaufteil | 60.6 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 929012611 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/20/20 | 929012647 | STECKVERBINDUNG KQ2L06-M5A | 6 | J | K-Kaufteil | 6.42 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 929012647 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/20/30 | 929012541 | GELENKKOPF KJ6D | 3 | J | K-Kaufteil | 11.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 929012541 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/20/40 | 829526503 | BOLZEN PNEUM.ZYL. FÜR MODUL-WEICHE | 3 | J | K-Kaufteil | 24.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 829526503 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/20/50 | 913051022 | Sicherungsscheibe DIN 6799 - 4 - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 913051022 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/20/60 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 913011016 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/20/70 | 911021003 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 20 - 8.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 911021003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/20/80 | 912011036 | Sechskantmutter DIN 439 - B M6 - 04 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 912011036 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/30 | 829534101 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL F. MODUL-WEICHE KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 119.67 | 39.89 | 19.65 | 6.55 | 3.5 | 8 | 3 | 829534101 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/30/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 3 | J | K-Kaufteil | 3.71 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 929012605 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/30/100 | 829536101 | VENTILHALTER S_PN MODUL-WEICHE | 3 | N | E-Eigenbau | 1.19 | 0.4 | 12 | 4 | 3.5 | 9 | 13 | 829536101 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/30/100/10 | 821406010 | PROFIL 90 FÜR STRUKTURPROFIL-VERBINDUNGSELEMENT | 0.15 | J | K-Kaufteil | 1.19 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 821406010 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/30/110 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/30/120 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 3 | J | K-Kaufteil | 2.75 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 911251013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/30/130 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/30/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 3 | J | K-Kaufteil | 84.09 | 28.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 929012603 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/30/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 3 | J | K-Kaufteil | 2.58 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 929012606 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/30/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 6 | J | K-Kaufteil | 8.88 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 929012580 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/30/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 3 | J | K-Kaufteil | 4.15 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 929012539 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/30/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 6 | J | K-Kaufteil | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 913011150 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/30/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 0.2 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 911021212 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/30/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 3.9mm, | 9 | J | K-Kaufteil | 7.46 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 929012186 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/180/30/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 6 | J | K-Kaufteil | 4.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 829436305 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190 | ILS 2.0 LP SEP Kalk | ILS 2.0 SEPARATOR AN LAUFPROFIL LP KPL. | 9 | N | E-Eigenbau | 1496.19 | 166.24 | 45.9 | 5.1 | 0.75 | 7 | 25 | ILS 2.0 LP SEP Kalk | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/10 | 829534601 | SEPARATOR LINKS GRUNDMODELL | 9 | N | E-Eigenbau | 1327.13 | 147.46 | 9.9 | 1.1 | 0.75 | 8 | 5 | 829534601 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/10/10 | 829436013 | GRUNDPLATTE SP F. SEP. | 9 | J | K-Kaufteil | 153.45 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/10/100 | 829436021 | STÖSSEL F. SEP. 2. VERSION | 9 | J | K-Kaufteil | 164.7 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436021 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/10/110 | 829434315 | SENSORIK FÜR SEPARATOR - BG | 9 | N | E-Eigenbau | 149.4 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829434315 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/10/110/10 | 829436024 | SENSORCLIP F. SEPARATOR | 9 | J | K-Kaufteil | 5.58 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 829436024 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/10/110/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 9 | J | K-Kaufteil | 143.82 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 720002003 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/10/120 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 27 | J | K-Kaufteil | 2.79 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 911021227 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/10/130 | 829534132 | ZYLINDER D25 H30, KPL. - S_PN CQSB25-30 - BG | 9 | N | E-Eigenbau | 174.32 | 19.37 | 6.75 | 0.75 | 0.75 | 9 | 15 | 829534132 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/10/130/10 | 929012530 | ZYL. D25 H30 DOPPELTW. CQSB25-30DCM | 9 | J | K-Kaufteil | 159.24 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 929012530 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/10/130/20 | 929012538 | GERADE STECKVERBINDUNG ZYL. KQ2H06-M5A | 18 | J | K-Kaufteil | 14.23 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 929012538 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/10/130/30 | 913011016 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.28 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 913011016 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/10/130/40 | 911021004 | Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.58 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 911021004 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/10/140 | 829534130 | 5/2 WEGEVENTIL MONOSTABIL S_PN KPL. - BG | 9 | N | E-Eigenbau | 346.8 | 38.53 | 3.15 | 0.35 | 0 | 9 | 15 | 829534130 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/10/140/10 | 929012605 | SEITENPLATTE F. ILS-VENTIL S_PN_SX5000-16-1A | 9 | J | K-Kaufteil | 11.14 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012605 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/10/140/20 | 929012603 | WEGEVENT.5/2 MONOSTABIL SY5120-5WAOU-C6F-Q | 9 | J | K-Kaufteil | 252.27 | 28.03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012603 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/10/140/30 | 929012606 | WINKEL-SCHWENK-VERSCHR. G1/8 KQ2L06-01AS | 9 | J | K-Kaufteil | 7.74 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012606 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/10/140/40 | 929012580 | SCHALLDÄMPFER AN10-01 | 18 | J | K-Kaufteil | 26.64 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012580 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/10/140/50 | 929012539 | T-STECKVERBINDUNG KQ2T08-06A | 9 | J | K-Kaufteil | 12.45 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012539 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/10/140/60 | 913011150 | Scheibe DIN 125 - A 3,2 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 913011150 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/10/140/70 | 911021212 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 10 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 911021212 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/10/140/80 | 929012186 | Kunststoffschlauch D-Aussen 6mm, D-Innen 3.9mm, | 27 | J | K-Kaufteil | 22.38 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 929012186 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/10/140/90 | 829436305 | DROSSEL D4,1/d1,2 F. PNEUM. SEP./AS | 18 | J | K-Kaufteil | 13.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 829436305 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/10/150 | 919010059 | Aufkleber 36x12 "Artikelnummer / Produktname" | 9 | N | K-Kaufteil | 11.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 919010059 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/10/20 | 829436002 | OBERTEIL F. SEP. | 9 | J | K-Kaufteil | 48.51 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436002 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/10/30 | 829436001 | UNTERTEIL F. SEP. | 9 | J | K-Kaufteil | 67.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/10/40 | 829436005 | FINGER MIT SPITZE F. SEP. | 18 | J | K-Kaufteil | 160.2 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 829436005 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/10/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 54 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/10/60 | 911021098 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 40 - 08.8 | 27 | J | K-Kaufteil | 2.16 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 911021098 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/10/70 | 914011065 | Zylinderstift DIN 6325 - 6 m6 x 20 - St | 54 | J | K-Kaufteil | 7.17 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 914011065 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/10/80 | 913011174 | Passscheibe DIN 988 - 6 x 12 x 1 - St | 36 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 913011174 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/10/90 | 929025046 | Rillenkugellager DIN 625 - 626-2RS | 18 | J | K-Kaufteil | 37.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 929025046 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/170 | 911021028 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 60 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 1.15 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911021028 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/180 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 36 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 913011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/190 | 911021016 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 10 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.8 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911021016 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/20 | 829534002 | ABHÄNGUNG F. SEPARATOR AN LP KPL. | 9 | N | E-Eigenbau | 167.02 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 829534002 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/20/10 | 829436016 | STEGPLATTE F. SEP. AN LP | 9 | J | K-Kaufteil | 147.68 | 16.41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 829436016 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/20/20 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 36 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/20/30 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 1.86 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 911021227 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/20/40 | 911011014 | Sechskantschraube DIN 933 - M8 x 20 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.87 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 911011014 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/190/20/50 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 18 | J | K-Kaufteil | 16.34 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/20 | 829524021 | UMLENKRAD 800 KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 1915.2 | 638.4 | 96.75 | 32.25 | 1 | 7 | 25 | 829524021 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/20/10 | 829524037 | UMLENKFLANSCH 800 KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 838.75 | 279.58 | 38.25 | 12.75 | 0 | 8 | 2 | 829524037 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/20/10/10 | 829526030 | FLANSCH FÜR UMLENKRAD 800 - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 386.85 | 128.95 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 829526030 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/20/10/100 | 929025058 | RILLENKUG.LAG.6008-2RS1 D=40 D=68 B=15 DIN 625 | 3 | J | K-Kaufteil | 22.9 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 929025058 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/20/10/20 | 821416039 | DISTANZHÜLSE | 3 | J | K-Kaufteil | 10.35 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 821416039 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/20/10/30 | 829526031 | ACHSE FÜR UMLENKRAD 800 - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 346.05 | 115.35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 829526031 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/20/10/40 | 913051039 | SICH.BLECH D=35 MB7 F.WELLEN U. MONTAGEMUTTER | 3 | J | K-Kaufteil | 1.05 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 913051039 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/20/10/50 | 912073001 | NUTMU. M35X1.5 KM7 DIN 981 D=44 B=8 | 3 | J | K-Kaufteil | 20.32 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 912073001 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/20/10/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/20/10/70 | 911021227 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 25 - 08.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 1.86 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 911021227 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/20/10/80 | 929025064 | RILLENKUG.LAG.6009-2RS1 D=45 D=75 B=16 DIN 625 | 3 | N | K-Kaufteil | 48.02 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 929025064 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/20/10/90 | 915021012 | Sicherungsring DIN 472 - 68 x 2,5 - St | 3 | J | K-Kaufteil | 1.22 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 915021012 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/20/20 | 829524033 | RAD 800 KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 1076.44 | 358.81 | 40.5 | 13.5 | 1 | 8 | 2 | 829524033 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/20/20/10 | 829526035 | RADGRUNDKÖRPER 800 - ILS II | 3 | N | K-Kaufteil | 596.4 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 829526035 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/20/20/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/20/20/30 | 911021063 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 30 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 1.35 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 911021063 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/20/20/40 | 829526010 | RADSEGMENT 800 | 48 | J | K-Kaufteil | 474.18 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 829526010 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/20/20/50 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 96 | J | K-Kaufteil | 0.72 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/20/20/60 | 911071025 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M8 x 40 - 010.9 | 48 | J | K-Kaufteil | 2.58 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 911071025 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/20/20/70 | 912041005 | Sechskantmutter DIN 985 - M8 - 8 | 48 | J | K-Kaufteil | 0.88 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 912041005 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/200 | 829436023 | KLEMMLEISTE ALS SCHUTZ FÜR LP-LISENE AM SEPARATOR | 9 | J | K-Kaufteil | 70.83 | 7.87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 829436023 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/210 | 829434300 | LICHTTASTER LP+SP ALS STAUMELDER, KPL. | 9 | N | E-Eigenbau | 531.75 | 59.08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 829434300 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/210/10 | 829436300 | HALTER F. LICHTTASTER (W T14/18 SICK) | 9 | J | K-Kaufteil | 28.17 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 829436300 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/210/20 | 829416105 | NUTENSTEIN F. LP | 9 | J | K-Kaufteil | 8.17 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 829416105 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/210/30 | 721000041 | REFLEXTASTER M. HINTERGRUNDAUSBLENDUNG 100-1200MM | 9 | J | K-Kaufteil | 488.7 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 721000041 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/210/40 | 913011003 | Scheibe DIN 125 - A 4,3 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 913011003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/210/50 | 911021041 | Zylinderschraube DIN 912 - M4 x 25 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.31 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 911021041 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/210/60 | 912992014 | NUTENSTEIN EINSCHWENKBAR N10 M8 L=20 VZ | 9 | J | K-Kaufteil | 5.67 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 912992014 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/210/70 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/210/80 | 911021055 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 16 - 8.8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.55 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 911021055 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/220 | 829534031 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE KPL. AM SEPARATOR LINKS | 9 | N | E-Eigenbau | 1273.14 | 141.46 | 139.5 | 15.5 | 0 | 7 | 25 | 829534031 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/220/10 | 829536038 | ADAPTER FÜR ROLLEN-ANDRUCKLEISTE AM SEPARATOR | 9 | J | K-Kaufteil | 740.61 | 82.29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 829536038 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/220/100 | 911021199 | Zylinderschraube DIN 912 - M3 x 6 - 8.8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.53 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911021199 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/220/20 | 829536037 | ROLLEN-ANDRUCKLEISTE FÜR SEPARATOR | 9 | J | K-Kaufteil | 229.5 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 829536037 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/220/30 | 827436005 | ILS LAUFROLLE F. RÖLLCHENBAHN, FARBE BRAUN | 117 | J | K-Kaufteil | 278.46 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 827436005 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/220/40 | 912011007 | Sechskantmutter DIN 934 - M5 - 8 | 135 | J | K-Kaufteil | 0.81 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 912011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/220/50 | 911071035 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-2 - M5 x 12 - 010.9 | 117 | J | K-Kaufteil | 1.85 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911071035 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/220/60 | 911011069 | Sechskantschraube DIN 933 - M5 x 40 - 8.8 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.34 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911011069 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/220/70 | 914031048 | Spannstift ISO 8752 - 2 x 8 - St | 9 | J | K-Kaufteil | 0.15 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 914031048 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/220/80 | 916021116 | DRUCKFEDER VD-073, DE=5,5, LO=30, d=0,5 EN 10270 | 9 | J | K-Kaufteil | 20.07 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 916021116 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/220/90 | 911091046 | Schaftschraube DIN 427 - M5 x 20 - 14H | 18 | J | K-Kaufteil | 0.82 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 911091046 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/230 | 829534304 | SCANNER AM SEPARATOR KPL. | 6 | N | E-Eigenbau | 3098.22 | 516.37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 829534304 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/230/10 | 829536306 | SCANNERHALTER AM SEPARATOR | 6 | J | K-Kaufteil | 24.9 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 829536306 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/230/20 | 711000060 | RASTERSCANNER CLV620-1120(ETHERNET) | 6 | N | K-Kaufteil | 3070.8 | 511.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 711000060 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/230/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 36 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 913011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/230/40 | 911021016 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 10 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.54 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 911021016 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/230/50 | 911021046 | Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 20 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 1.19 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 911021046 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/230/60 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.69 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 912041003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/240 | 829534305 | SENSOR MIT HALTER AM UMFAHRUNGSBOGEN KPL. | 6 | N | E-Eigenbau | 524.69 | 87.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 829534305 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/240/10 | 829536307 | SENSORHALTER AM UMFAHRUNGSBOGEN | 6 | J | K-Kaufteil | 428.4 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 829536307 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/240/20 | 720002003 | SENSOR INDUK. M18x1, SA=12MM N-BÜ/NO, KABEL-150MM | 6 | J | K-Kaufteil | 95.88 | 15.98 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 720002003 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/240/30 | 911091029 | Gewindestift DIN 916 - M6 x 12 - 45H | 18 | J | K-Kaufteil | 0.41 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 911091029 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/30 | 829524055 | EINLAUFSCHUTZ FÜR ILS-RAD KPL. | 6 | N | E-Eigenbau | 524.7 | 87.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 829524055 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/30/10 | 829526561 | EINLAUFSCHUTZ FÜR RAD | 12 | N | K-Kaufteil | 380.16 | 31.68 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829526561 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/30/20 | 829526562 | EINLAUFSCHUTZ FÜR LP | 12 | J | K-Kaufteil | 144 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829526562 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/30/30 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/30/40 | 911021143 | Zylinderschraube DIN 912 - M8 x 30 - 8.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.45 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 911021143 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/40 | 200000017 | Stirnradgetriebemotor RF57 DRN80MK4/ASE1/Z | 3 | N | K-Kaufteil | 1451.4 | 483.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 200000017 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/50 | 829524001 | MODULRAHMEN 1 - R-ENDE | 3 | N | E-Eigenbau | 1380.04 | 460.01 | 108 | 36 | 10 | 7 | 25 | 829524001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/50/10 | 829526001 | RAHMENELEMENT L=1600MM - ILS II | 6 | N | E-Eigenbau | 278.4 | 46.4 | 6 | 1 | 2.5 | 8 | 15 | 829526001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/50/10/10 | 829526000 | STRUKTUR-PROFIL | 9.6 | J | K-Kaufteil | 278.4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829526000 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/50/100 | 829524050 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT - BG | 18 | N | E-Eigenbau | 172.59 | 9.59 | 18 | 1 | 2.5 | 8 | 15 | 829524050 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/50/100/10 | 829526003 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT 90° - ILS II | 18 | N | E-Eigenbau | 105.68 | 5.87 | 18 | 1 | 2.5 | 9 | 3 | 829526003 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/50/100/10/10 | 821406010 | PROFIL 90 FÜR STRUKTURPROFIL-VERBINDUNGSELEMENT | 1.98 | J | K-Kaufteil | 15.68 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 821406010 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/50/100/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 72 | J | K-Kaufteil | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/50/100/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 72 | J | K-Kaufteil | 65.91 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 911251013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/50/110 | 911021169 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 45 - 8.8 | 21 | J | K-Kaufteil | 1.87 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021169 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/50/130 | 913011165 | Scheibe DIN 125 - A 17 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011165 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/50/140 | 829526037 | FÜHRUNGSKLOTZ 800 - ILS II | 12 | J | K-Kaufteil | 128.4 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526037 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/50/150 | 829526528 | NUTENSTEIN FÜR STRUKTURPROFIL - ILS II | 18 | J | K-Kaufteil | 13.14 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526528 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/50/160 | 911021220 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 25 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 1.16 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 911021220 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/50/20 | 829526002 | RAHMENELEMENT 800 L=320MM - ILS II | 6 | N | E-Eigenbau | 55.68 | 9.28 | 6 | 1 | 2.5 | 8 | 15 | 829526002 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/50/20/10 | 829526000 | STRUKTUR-PROFIL | 1.92 | J | K-Kaufteil | 55.68 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829526000 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/50/30 | 821406031 | HFS ABDECKKAPPE FÜR GERÜSTPROFIL 120X60 | 12 | J | K-Kaufteil | 5.04 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 821406031 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/50/40 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 679.5 | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526005 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/50/50 | 829526006 | SPANNBLOCK - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 21.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526006 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/50/60 | 829526007 | SPANNELEMENT - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 829526007 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/50/70 | 829526008 | GEWINDESTANGE M16X250 - ILS II | 3 | N | E-Eigenbau | 3.4 | 1.13 | 3 | 1 | 2.5 | 8 | 15 | 829526008 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/50/70/10 | 911101008 | GEWINDESTANGE 1M M16 DIN 976-1 (DIN 975) VZ | 0.75 | J | K-Kaufteil | 3.4 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 911101008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/50/80 | 912011122 | Sechskantmutter DIN 934 - M16 - 8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 912011122 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/50/90 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 27 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/60 | 829524006 | MODULRAHMEN 2 - R-G | 3 | N | E-Eigenbau | 1647.04 | 549.01 | 114 | 38 | 10 | 7 | 25 | 829524006 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/60/10 | 829526001 | RAHMENELEMENT L=1600MM - ILS II | 6 | N | E-Eigenbau | 278.4 | 46.4 | 6 | 1 | 2.5 | 8 | 16 | 829526001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/60/10/10 | 829526000 | STRUKTUR-PROFIL | 9.6 | J | K-Kaufteil | 278.4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829526000 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/60/100 | 829524050 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT - BG | 18 | N | E-Eigenbau | 172.59 | 9.59 | 18 | 1 | 2.5 | 8 | 16 | 829524050 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/60/100/10 | 829526003 | MODUL-VERBINDUNGSELEMENT 90° - ILS II | 18 | N | E-Eigenbau | 105.68 | 5.87 | 18 | 1 | 2.5 | 9 | 3 | 829526003 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/60/100/10/10 | 821406010 | PROFIL 90 FÜR STRUKTURPROFIL-VERBINDUNGSELEMENT | 1.98 | J | K-Kaufteil | 15.68 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 821406010 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/60/100/20 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 72 | J | K-Kaufteil | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/60/100/30 | 911251013 | Hammerkopfschraube 28/15 - M10x25-4.6 - Mu DIN 934 | 72 | J | K-Kaufteil | 65.91 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 911251013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/60/110 | 911021169 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 45 - 8.8 | 21 | J | K-Kaufteil | 1.87 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 911021169 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/60/130 | 913011165 | Scheibe DIN 125 - A 17 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 913011165 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/60/140 | 829526037 | FÜHRUNGSKLOTZ 800 - ILS II | 12 | J | K-Kaufteil | 128.4 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 829526037 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/60/150 | 829526528 | NUTENSTEIN FÜR STRUKTURPROFIL - ILS II | 18 | J | K-Kaufteil | 13.14 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 829526528 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/60/160 | 911021220 | Zylinderschraube DIN 912 - M10 x 25 - 8.8 | 6 | J | K-Kaufteil | 1.16 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 911021220 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/60/170 | 829526000 | STRUKTUR-PROFIL | 7.2 | J | K-Kaufteil | 208.8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 829526000 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/60/20 | 829526002 | RAHMENELEMENT 800 L=320MM - ILS II | 12 | N | E-Eigenbau | 111.36 | 9.28 | 12 | 1 | 2.5 | 8 | 16 | 829526002 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/60/20/10 | 829526000 | STRUKTUR-PROFIL | 3.84 | J | K-Kaufteil | 111.36 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 829526000 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/60/30 | 821406031 | HFS ABDECKKAPPE FÜR GERÜSTPROFIL 120X60 | 18 | J | K-Kaufteil | 7.56 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 821406031 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/60/40 | 829526005 | RAHMENPLATTE 365X345X12 - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 679.5 | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 829526005 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/60/50 | 829526006 | SPANNBLOCK - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 21.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 829526006 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/60/60 | 829526007 | SPANNELEMENT - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 829526007 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/60/70 | 829526008 | GEWINDESTANGE M16X250 - ILS II | 3 | N | E-Eigenbau | 3.4 | 1.13 | 3 | 1 | 2.5 | 8 | 16 | 829526008 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/60/70/10 | 911101008 | GEWINDESTANGE 1M M16 DIN 976-1 (DIN 975) VZ | 0.75 | J | K-Kaufteil | 3.4 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 911101008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/60/80 | 912011122 | Sechskantmutter DIN 934 - M16 - 8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.5 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 912011122 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/60/90 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 27 | J | K-Kaufteil | 0.37 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/600 | ILS 2.0 ABH 1 Kalk | ILS 2.0 Modul Abhänger 1 Kreisel zum Gerüst | 3 | N | E-Eigenbau | 766.84 | 255.61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | ILS 2.0 ABH 1 Kalk | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/600/10 | 825084000 | DRT DOPPELROHRTRÄGER 1"/80 | 24 | N | K-Kaufteil | 348.41 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 825084000 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/600/100 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 24 | J | K-Kaufteil | 0.33 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/600/110 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 72 | J | K-Kaufteil | 7.98 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 926013011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/600/20 | 825006009 | ROHRSCHELLE 1" OBERTEIL | 24 | J | K-Kaufteil | 54.48 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 825006009 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/600/30 | 911251015 | HALFENSCHR. M10X50 TYP 28/15 MIT MUTTER 4.6 SW17 | 48 | J | K-Kaufteil | 31.44 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 911251015 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/600/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 48 | J | K-Kaufteil | 0.67 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/600/50 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 48 | J | K-Kaufteil | 1.52 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/600/60 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 24 | N | K-Kaufteil | 163.68 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 821006034 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/600/70 | 825004040 | ROHRKLAMMER 1" KPL. VERTIKAL | 48 | N | E-Eigenbau | 155.32 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 825004040 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/600/70/10 | 825006050 | ROHRKLAMMER 1'(33,7) KLEMMELEMENT | 48 | J | K-Kaufteil | 97.12 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 825006050 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/600/70/20 | 825006051 | ROHRKLAMMER 1" BÜGELTEIL ET | 48 | J | K-Kaufteil | 50.4 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 825006051 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/600/70/30 | 911011012 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 35 - 8.8 | 48 | J | K-Kaufteil | 7.8 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 911011012 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/600/80 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 24 | J | K-Kaufteil | 0.76 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/600/90 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 24 | J | K-Kaufteil | 2.25 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 911011008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/610/10 | 400009105 | BUCHSEN-KONTAKTEINSATZ - HAN 10 ES-F (FEDERZUG) | 12 | N | K-Kaufteil | 112.18 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 400009105 | 100 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/610/20 | 400009106 | TÜLLENGEHÄUSE HAN 10B-GS-R-M20 | 12 | J | K-Kaufteil | 104.9 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 400009106 | 100 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/610/30 | 798004001 | COMPACT-VERBINDUNGSKLEMME 3-LEITER MIT HEBEL | 12 | N | E-Eigenbau | 3.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 798004001 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/610/40 | 725000041 | 7G1,5MM², STEUERLEITUNG | 360 | N | K-Kaufteil | 317.41 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 725000041 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/70 | 829524102 | UMFAHR.BOGEN 800 RE F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 33.67 | 11.22 | 9 | 3 | 0 | 7 | 25 | 829524102 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/70/10 | 829526104 | UMFAHRUNGSBOGEN 800 RAD-GERADE / RAD-RAD | 3 | J | K-Kaufteil | 19.65 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 829526104 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/70/20 | 829526508 | BOGENHALTER 800 | 3 | J | K-Kaufteil | 12.75 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 829526508 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/70/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 9 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 913011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/70/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/70/50 | 911021090 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 20 - 08.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 911021090 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/70/60 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.52 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 912041003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/70/70 | 911071029 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M5 x 16 - 010.9 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.48 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 911071029 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/80 | 829524103 | UMFAHR.BOGEN 800 LI F. WEICHE R-R / R-G KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 33.67 | 11.22 | 9 | 3 | 0 | 7 | 25 | 829524103 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/80/10 | 829526104 | UMFAHRUNGSBOGEN 800 RAD-GERADE / RAD-RAD | 3 | J | K-Kaufteil | 19.65 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 829526104 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/80/20 | 829526508 | BOGENHALTER 800 | 3 | J | K-Kaufteil | 12.75 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 829526508 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/80/30 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 9 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 913011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/80/40 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 3 | J | K-Kaufteil | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/80/50 | 911021090 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 20 - 08.8 | 3 | J | K-Kaufteil | 0.22 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 911021090 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/80/60 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.52 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 912041003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/80/70 | 911071029 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M5 x 16 - 010.9 | 9 | J | K-Kaufteil | 0.48 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 911071029 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/90 | 829524101 | UMFAHR.BOGEN 800 RAD-ENDE KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 105.02 | 35.01 | 9 | 3 | 0 | 7 | 25 | 829524101 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/90/10 | 829526103 | UMFAHRUNGSBOGEN 800 RAD-ENDE | 6 | J | K-Kaufteil | 38.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 829526103 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/90/20 | 911071029 | Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - M5 x 16 - 010.9 | 18 | J | K-Kaufteil | 0.97 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 911071029 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/90/30 | 829526526 | VERBINDUNGSELEMENT - ILS II | 3 | J | K-Kaufteil | 12.6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 829526526 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/90/40 | 829526508 | BOGENHALTER 800 | 12 | J | K-Kaufteil | 51 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 829526508 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/90/50 | 913011007 | Scheibe DIN 125 - A 5,3 - 140 HV - St | 18 | J | K-Kaufteil | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 913011007 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/90/60 | 913011009 | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - 140 HV - St | 12 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 913011009 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/90/70 | 911021090 | Zylinderschraube DIN 6912 - M8 x 20 - 08.8 | 12 | J | K-Kaufteil | 0.87 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 911021090 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/10/90/80 | 912041003 | Sechskantmutter DIN 985 - M5 - 8 | 18 | J | K-Kaufteil | 1.04 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 912041003 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20 | ILS 2.0 LP 4 Kalk | ILS 2.0 Modul Laufprofil 004 | 3 | N | E-Eigenbau | 6933.06 | 2311.02 | 15 | 5 | 5 | 6 | 4 | ILS 2.0 LP 4 Kalk | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 191.94 | J | K-Kaufteil | 2514.41 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/10 | 829454311 | MONTAGEELEMENTE ETF KPL. | 6 | N | E-Eigenbau | 150.33 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 829454311 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/100 | 829454421 | EIN-/AUSFAHRT A KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 236.11 | 78.7 | 57 | 19 | 12.5 | 7 | 15 | 829454421 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/110 | 829456382 | NIEDERHALTERLEISTE ETF MIT SCHRÄGE F. | 6 | N | E-Eigenbau | 58.32 | 9.72 | 15 | 2.5 | 2.5 | 7 | 15 | 829456382 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/120 | 829454430 | ETF SCHELLE KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 50.66 | 16.89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 829454430 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/130 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 24 | J | K-Kaufteil | 0.27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 911091037 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/140 | 829456381 | VERBINDUNGSELEMENT ETF | 6 | J | K-Kaufteil | 36.3 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 829456381 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/150 | 911091074 | GEWST.M.SPITZE M8X16 DIN 914 (ISO 4027) VZ | 24 | J | K-Kaufteil | 0.53 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 911091074 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/20 | 829412013 | VERBINDUNG LAUFPROFIL KPL. | 42 | N | E-Eigenbau | 294.52 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 829412013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/20 | 829456404 | BOGEN 45° - ETF -->GES_Biegen | 3 | N | E-Eigenbau | 677.95 | 225.98 | 27 | 9 | 5 | 7 | 15 | 829456404 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/20/10 | 829416066 | VERBINDER LAUFPROFIL 829416030/829516001 | 42 | J | K-Kaufteil | 205.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 829416066 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/20/20 | 911091021 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 8 - 45H | 168 | J | K-Kaufteil | 16.78 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 911091021 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/20/30 | 914031047 | Spannstift ISO 8752 - 5 x 26 - St | 84 | J | K-Kaufteil | 3.54 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 914031047 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/20/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP KPL. | 42 | N | E-Eigenbau | 68.39 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 827424004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/20/40/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 42 | J | K-Kaufteil | 67.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 827426013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/20/40/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 84 | J | K-Kaufteil | 1.19 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 911021123 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/30 | 829514065 | LP-HALTER 800 KPL. | 45 | N | E-Eigenbau | 1116.52 | 24.81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 829514065 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/30 | 829456407 | BOGEN 30° - ETF -->GES_Biegen | 3 | N | E-Eigenbau | 575.95 | 191.98 | 27 | 9 | 5 | 7 | 15 | 829456407 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/30/10 | 829516065 | LP-HALTER 800 | 45 | J | K-Kaufteil | 609.75 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 829516065 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/30/20 | 829516067 | KLEMMTEIL FÜR LP-HALTER | 90 | J | K-Kaufteil | 355.5 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 829516067 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/30/30 | 911011013 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 20 - 8.8 | 90 | J | K-Kaufteil | 3.37 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911011013 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/30/40 | 827424004 | GEGENHALTER FÜR LP KPL. | 90 | N | E-Eigenbau | 146.56 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 827424004 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/30/40/10 | 827426013 | GEGENHALTER FÜR LP | 90 | J | K-Kaufteil | 144 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 827426013 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/30/40/20 | 911021123 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 16 - 08.8 | 180 | J | K-Kaufteil | 2.56 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 911021123 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/30/50 | 911121039 | Bohrschraube DIN 7504 - ST4,8 x 16 - K - St | 90 | J | K-Kaufteil | 1.35 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911121039 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/40 | 829516029 | LP 2.0 FÜR R800-G WEICHEN-BEARBEITUNG L=1M | 3 | N | E-Eigenbau | 159.3 | 53.1 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 7 | 8 | 829516029 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/40 | 829456400 | ETF ENDE OBEN (ANTRIEB) | 3 | N | E-Eigenbau | 42.17 | 14.06 | 22.5 | 7.5 | 2.5 | 7 | 15 | 829456400 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/40/10 | 829516001 | LAUFPROFIL LP 2.0 - 87X32 | 3 | J | K-Kaufteil | 39.3 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829516001 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/50 | 829516051 | GLEITPROFIL - STAHLBANDFÜHRUNG FÜR ILS 2100 | 198 | J | K-Kaufteil | 2173.61 | 10.98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 829516051 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/50 | 829456401 | ETF ENDE UNTEN (UMLENKUNG) | 3 | N | E-Eigenbau | 234.3 | 78.1 | 22.5 | 7.5 | 2.5 | 7 | 15 | 829456401 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/60 | 829516053 | GLEITPROFIL - STAHLBANDSICHERUNG L=25MM | 42 | N | E-Eigenbau | 36.36 | 0.87 | 10.5 | 0.25 | 2.5 | 7 | 8 | 829516053 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/60 | 829456403 | NUTENLEISTE FÜR ETAGENFÖRDERER ETF | 6 | J | K-Kaufteil | 299.4 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 829456403 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/60/10 | 829516052 | GLEITPROFIL - STAHLBANDSICHERUNG FÜR ILS 2100 | 1.218 | J | K-Kaufteil | 36.36 | 29.85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829516052 | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/600 | ILS 2.0 ABH 2 Kalk | ILS 2.0 Modul Abhänger 2 Strecke zum Gerüst | 45 | N | E-Eigenbau | 636.31 | 14.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | ILS 2.0 ABH 2 Kalk | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/600/10 | 821006034 | ROHR R 1" 33,7 x 2,6 einseitig gequetscht | 90 | N | K-Kaufteil | 613.8 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 821006034 | 30 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/600/20 | 912011010 | Sechskantmutter DIN 934 - M10 - 8 | 90 | J | K-Kaufteil | 2.84 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 912011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/600/30 | 911011008 | Sechskantschraube DIN 933 - M10 x 30 - 8.8 | 90 | J | K-Kaufteil | 8.45 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 911011008 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/600/40 | 913011010 | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - 140 HV - St | 90 | J | K-Kaufteil | 1.25 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 913011010 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/600/50 | 926013011 | PVC SCHUTZSTOPFEN TL4-288 1" X2.6 | 90 | J | K-Kaufteil | 9.97 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 926013011 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/70 | 911021132 | Senkschraube ISO 10642 - M6 x 10 - 08.8 | 42 | J | K-Kaufteil | 2.02 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 911021132 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/70 | 829454302 | UMLENKSTATION ETF KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 1352.19 | 450.73 | 57 | 19 | 5 | 7 | 15 | 829454302 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/80 | 829454301 | ANTRIEBSSTATION ETF KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 495.91 | 165.3 | 52.5 | 17.5 | 5 | 7 | 15 | 829454301 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/20/90 | 829454420 | EIN-/AUSFAHRT B KPL. | 3 | N | E-Eigenbau | 237.48 | 79.16 | 57 | 19 | 12.5 | 7 | 15 | 829454420 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/30 | ILS 2.0 KST 4 Kalk | ILS 2.0 STAHLBAND 30 - 004 | 205.287 | N | E-Eigenbau | 219.66 | 1.07 | 0 | 0 | 68.29 | 6 | 4 | ILS 2.0 KST 4 Kalk | 10 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/30/10 | 821416006 | STAHLBAND 30 TOL+0/-0.3X0,4ARRONDIERTE KANTEN, | 205.287 | J | K-Kaufteil | 219.66 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 821416006 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/30/10 | 829454311 | MONTAGEELEMENTE ETF KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 50.11 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 829454311 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/30/100 | 829454421 | EIN-/AUSFAHRT A KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 78.7 | 78.7 | 19 | 19 | 7.5 | 7 | 15 | 829454421 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/30/110 | 829456382 | NIEDERHALTERLEISTE ETF MIT SCHRÄGE F. | 2 | N | E-Eigenbau | 19.44 | 9.72 | 5 | 2.5 | 2.5 | 7 | 15 | 829456382 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/30/120 | 829454430 | ETF SCHELLE KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 16.89 | 16.89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 829454430 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/30/130 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 8 | J | K-Kaufteil | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 911091037 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/30/140 | 829456381 | VERBINDUNGSELEMENT ETF | 2 | J | K-Kaufteil | 12.1 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 829456381 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/30/150 | 911091074 | GEWST.M.SPITZE M8X16 DIN 914 (ISO 4027) VZ | 8 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 911091074 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/30/20 | 829456404 | BOGEN 45° - ETF -->GES_Biegen | 1 | N | E-Eigenbau | 225.98 | 225.98 | 9 | 9 | 5 | 7 | 15 | 829456404 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/30/30 | 829456407 | BOGEN 30° - ETF -->GES_Biegen | 1 | N | E-Eigenbau | 191.98 | 191.98 | 9 | 9 | 5 | 7 | 15 | 829456407 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/30/40 | 829456400 | ETF ENDE OBEN (ANTRIEB) | 1 | N | E-Eigenbau | 14.06 | 14.06 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7 | 15 | 829456400 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/30/50 | 829456401 | ETF ENDE UNTEN (UMLENKUNG) | 1 | N | E-Eigenbau | 78.1 | 78.1 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7 | 15 | 829456401 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/30/60 | 829456403 | NUTENLEISTE FÜR ETAGENFÖRDERER ETF | 2 | J | K-Kaufteil | 99.8 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 829456403 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/30/70 | 829454302 | UMLENKSTATION ETF KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 450.73 | 450.73 | 19 | 19 | 5 | 7 | 15 | 829454302 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/30/80 | 829454301 | ANTRIEBSSTATION ETF KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 165.3 | 165.3 | 17.5 | 17.5 | 5 | 7 | 15 | 829454301 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/30/90 | 829454420 | EIN-/AUSFAHRT B KPL. | 1 | N | E-Eigenbau | 79.16 | 79.16 | 19 | 19 | 7.5 | 7 | 15 | 829454420 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/40 | ILS 2.0 A 004 | ILS 2.0 Automation 004 | 3 | N | E-Eigenbau | 1506.67 | 502.22 | 15 | 5 | 0 | 6 | 4 | ILS 2.0 A 004 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/40/10 | ILS 2.0 A ARAD | ILS 2.0 Automation Antriebsrad | 3 | N | E-Eigenbau | 119.78 | 39.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ILS 2.0 A ARAD | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/40/10 | 829454311 | MONTAGEELEMENTE ETF KPL. | 4 | N | E-Eigenbau | 100.22 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 829454311 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/40/10/10 | 400009105 | BUCHSEN-KONTAKTEINSATZ - HAN 10 ES-F (FEDERZUG) | 3 | N | K-Kaufteil | 28.04 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 400009105 | 100 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/40/10/20 | 400009106 | TÜLLENGEHÄUSE HAN 10B-GS-R-M20 | 3 | J | K-Kaufteil | 26.22 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 400009106 | 100 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/40/10/30 | 798004001 | COMPACT-VERBINDUNGSKLEMME 3-LEITER MIT HEBEL | 3 | N | E-Eigenbau | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 798004001 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/40/10/40 | 725000015 | 4G1,5MM², STEUERLEITUNG | 90 | N | K-Kaufteil | 64.61 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 725000015 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/40/100 | 829454421 | EIN-/AUSFAHRT A KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 157.4 | 78.7 | 38 | 19 | 10 | 7 | 15 | 829454421 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/40/110 | 829456382 | NIEDERHALTERLEISTE ETF MIT SCHRÄGE F. | 4 | N | E-Eigenbau | 38.88 | 9.72 | 10 | 2.5 | 2.5 | 7 | 15 | 829456382 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/40/120 | 829454430 | ETF SCHELLE KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 33.77 | 16.89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 829454430 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/40/130 | 911091037 | Gewindestift DIN 916 - M8 x 6 - 45H | 16 | J | K-Kaufteil | 0.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 911091037 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/40/140 | 829456381 | VERBINDUNGSELEMENT ETF | 4 | J | K-Kaufteil | 24.2 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 829456381 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/40/150 | 911091074 | GEWST.M.SPITZE M8X16 DIN 914 (ISO 4027) VZ | 16 | J | K-Kaufteil | 0.36 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 911091074 | 60 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/40/20 | ILS 2.0 A URAD | ILS 2.0 Automation Umlenkrad | 3 | N | E-Eigenbau | 99.78 | 33.26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ILS 2.0 A URAD | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/40/20 | 829456404 | BOGEN 45° - ETF -->GES_Biegen | 2 | N | E-Eigenbau | 451.97 | 225.98 | 18 | 9 | 5 | 7 | 15 | 829456404 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/40/20/10 | 720002011 | SENSOR INDUK. M18 8MM BÜNDIG/PNP-NO/STM12, | 3 | J | K-Kaufteil | 60.36 | 20.12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 720002011 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/40/20/10 | 829456300 | ETF-PROFIL | 1.35 | J | K-Kaufteil | 42.17 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829456300 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/40/20/20 | 722001256 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 3 | N | K-Kaufteil | 39.42 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 722001256 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/40/30 | ILS 2.0 A MW | ILS 2.0 Automation Modulweiche | 3 | N | E-Eigenbau | 39.42 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ILS 2.0 A MW | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/40/30 | 829456407 | BOGEN 30° - ETF -->GES_Biegen | 2 | N | E-Eigenbau | 383.97 | 191.98 | 18 | 9 | 5 | 7 | 15 | 829456407 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/40/30/10 | 722001256 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 3 | N | K-Kaufteil | 39.42 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 722001256 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/40/30/10 | 829456300 | ETF-PROFIL | 0.45 | J | K-Kaufteil | 14.06 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829456300 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/40/40 | ILS 2.0 A SEP | ILS 2.0 Automation Separator | 9 | N | E-Eigenbau | 217.89 | 24.21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ILS 2.0 A SEP | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/40/40 | 829456400 | ETF ENDE OBEN (ANTRIEB) | 2 | N | E-Eigenbau | 28.12 | 14.06 | 15 | 7.5 | 2.5 | 7 | 15 | 829456400 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/40/40/10 | 829456300 | ETF-PROFIL | 0.9 | J | K-Kaufteil | 28.12 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 829456300 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/40/40/140 | 722001206 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M8 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 9 | N | K-Kaufteil | 99.63 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 722001206 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/40/40/50 | 722001256 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-0° PVC UL/CSA 20M | 9 | N | K-Kaufteil | 118.26 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 722001256 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/40/50 | ILS 2.0 A STAU | ILS 2.0 Automation Staumelder | 9 | N | E-Eigenbau | 108.36 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ILS 2.0 A STAU | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/40/50 | 829456401 | ETF ENDE UNTEN (UMLENKUNG) | 2 | N | E-Eigenbau | 156.2 | 78.1 | 15 | 7.5 | 2.5 | 7 | 15 | 829456401 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/40/50/50 | 722001236 | VERB-LEITUNG M12 ST-0°/ M12 BU-90° PVC UL/CSA 20M | 9 | N | K-Kaufteil | 108.36 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 722001236 | 50 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/40/60 | 829456403 | NUTENLEISTE FÜR ETAGENFÖRDERER ETF | 4 | J | K-Kaufteil | 199.6 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 829456403 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/40/70 | 829454302 | UMLENKSTATION ETF KPL. | 2 | N | E-Eigenbau | 901.46 | 450.73 | 38 | 19 | 5 | 7 | 15 | 829454302 | 20 | Pos. 10-20-1
10/10/20/10/40/40/80 | ILS 2.0 A SCAN | ILS 2.0 Automation Scanner | 6 | N | E-Eigenbau | 776.18 | 129.36 | 15 | 2.5 | 0 | 7 | 7 | ILS 2.0 A SCAN | 50 | Pos. 10-20-1