## Tabelle1
BUDGETKALKULATION
Projekt: xxxxxx |  |  |  |  | 2025-04-07
Mengen | Motoren | Weichen | Stopper | Scanner | HMI
| 39 | 33 | 17 | 2 | 2
| Unterverteiler | Schaltschränke | eWon | Tableaus
| 3 | 1 | 1 | 11
Produktart
x | 0
y | 1
ILS | 0
Optionen
Einzeladerkennzeichnung | 0
Steckbar Excakt | 1
Halbleiter-Motorstarter (Low-Cost) | 0
Reparaturschalter für die Motoren | 0
KOSTENART | ELEMENT | AUFWAND
Material in LL | E2-1056 | 1000
Installationsmaterial vor Ort | E1-1055 | 2000
Risikozuschlag Material | 10% | 300
3300
HARDWARE GESAMT | Sivas:AG |  | Real | € / Std | Aufschlag | Typ | Optimal | Wochen
Fertigung LL (Elektrowerkstatt) | 10 | 0 | 123 |  |  |  | 123 | 3.1
Dienstleistung in LL | 43 | 0 | 394.83 |  | 23% |  | 321 | 8.1
Schnittstelle MFR | 40 | 0 | 153.75 |  | 25% |  | 123 | 3.1
Schnittstelle RFID | 40 | 0 | 15 |  | 25% |  | 12 | 0.3
Pflichtenheft | 43 | 0 | 14.76 |  | 23% |  | 12 | 0.3
SPS-Programmierung | 46/100 | 0 | 153.75 |  | 25% | Inhouse/Emmert | 123 | 3.1
SPS-Dokumentation | 46/100 | 0 | 153.75 |  | 25% | Inhouse/Emmert | 123 | 3.1
PC-Programmierung | 49/110 | 0 | 25 |  | 25% | Inhouse/Emmert | 20 | 0.5
PC-Visualisierung | 49/110 | 0 | 401.25 |  | 25% | Inhouse/Extern | 321 | 8.1
Montage elektrisch | 25 | 0 | 353.1 |  | 10% |  | 321 | 8.1
Inbetriebnahmetest Hardware durch Montage | 25 | 0 | 12 |  |  |  | 12 | 0.3
SPS-Inbetriebsetzung | 47/101 | 0 | 401.25 |  | 25% | On-Site/Emmert | 321 | 6.5
Validierung Safety / Erdung | 47/101 | 0 | 401.25 |  | 25% | On-Site/Emmert | 321 | 6.5
PC-Inbetriebsetzung | 50/111 | 0 | 153.75 |  | 25% | On-Site/Extern | 123 | 2.5
Maschinentest | 26 | 0 | 21 |  |  |  | 21 | 0.5
Inbetriebnahmeunterstützung durch Montage | 26 | 0 | 123 |  |  |  | 123 | 2.5
Dokumentation Automation Bedienerhandbuch | 46/100 | 0 | 394.83 |  | 23% | Inhouse/Emmert | 321 | 6.5
Übersetzung Dokumentation | 66 | 0 | 0 |  | 23% | extern | 0 | 0
Schulung vor Ort beim Kunden | 47/101 | 0 | 153.75 |  | 25% | Inhouse/Emmert | 123 | 2.5
0
Abnahme (vor Ort) | 47/101 | 0 | 401.25 |  | 25% | On-Site/Emmert | 321 | 6.5
SPS-Anlagenbetreuung | 47/101 | 0 | 153.75 |  | 25% | On-Site/Emmert | 123 | 2.5
PC-Anlagenbetreuung | 50/111 | 0 | 26.25 |  | 25% | On-Site/Extern | 21 | 0.6
Anlagenbetreuung durch Montage | 26 | 0 | 123 |  |  |  | 123 | 3.1
| GESAMT | 3300